# BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN: QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT NÂNG CAO

# I. NỘI DUNG VÀ MỤC TIÊU CỦA BÀI TẬP LỚN

Mục tiêu chính của bài tập lớn là để học viên thể hiện được việc hiểu, vận dụng được những kiến thức, phương pháp, công cụ của quản lý dự án vào một dự án CNTT thực tế.

Các nhóm 5 học viên sẽ lựa chọn một dự án CNTT (ví dụ: phát triển ứng dụng di động, triển khai hệ thống ERP, nâng cấp hạ tầng mạng…) và triển khai quản lý dự án theo các giai đoạn chính: Khởi tạo, Lập kế hoạch, Thực hiện, Giám sát & Kiểm soát, và Kết thúc.

Sản phẩm cuối cùng là một tập hợp các tài liệu quản lý dự án chính thức và các tài liệu kỹ thuật (tài liệu phân tích nghiệp vụ, phân tích hiện trạng, tài liệu thiết kế, tài liệu kiểm thử…) phản ánh cách nhóm đã áp dụng các nguyên tắc, mô hình, và phương pháp QLDA đã học/tìm hiểu, nghiên cứu.

# II. YÊU CẦU CHI TIẾT THEO CÁC NHÓM QUY TRÌNH VỚI CÁC TÀI LIỆU QUẢN LÝ DỰ ÁN

Nhóm cần trình bày các tài liệu quản lý dự án (Project Artifacts) theo cấu trúc các Nhóm Quy trình (Process Groups) hoặc các Lĩnh vực Hiệu suất (Performance Domains).

Lưu ý: tùy theo nội dung & đặc thù của từng dự án cụ thể, danh sách và yêu cầu của các tài liệu QLDA có thể khác nhau, nhưng nhóm cần nắm vững và lý giải được khi thêm/bớt những tài liệu QLDA và tài liệu kỹ thuật tương ứng.

## A. GIAI ĐOẠN KHỞI TẠO (INITIATING)

Mục đích: Xác nhận tính hợp lệ của dự án và ủy quyền chính thức cho nhóm.

1. Nghiên cứu Khởi đầu và Xác nhận Giá trị (Business Need/Value):

◦ Xác định rõ ràng nhu cầu kinh doanh/ nghiệp vụ (Business Needs) và lợi ích mà dự án mang lại (Focus on Value).

◦ Trình bày phân tích tài chính sơ bộ, ví dụ: Phân tích Giá trị Hiện tại Thuần (NPV), Tỷ suất Hoàn vốn (ROI), hoặc Thời gian Hoàn vốn (Payback Period).

2. Hiến chương Dự án (Project Charter):

◦ Tạo Hiến chương Dự án, trong đó ủy quyền cho PM.

◦ Bao gồm các mục tiêu SMART, phạm vi sơ bộ (High-level Requirements), ngân sách sơ bộ, các mốc quan trọng (Milestones), và tiêu chí chấp nhận thành công dự án.

◦ Có thể tham khảo các mẫu Project Charter đã được giảng viên gửi hoặc sử dụng những mẫu khác nhưng phải đảm bảo những nội dung thông tin cốt lõi của tài liệu này.

3. Quản lý Bên liên quan (Stakeholder Management):

◦ Nhật ký Bên liên quan (Stakeholder Register): Xác định tất cả các bên bị ảnh hưởng hoặc có thể ảnh hưởng đến dự án.

◦ Phân tích Ảnh hưởng/Quan tâm (Power/Interest Grid): Phân loại và đề xuất chiến lược quản lý cho từng bên liên quan (ví dụ: Manage Closely, Keep Satisfied, Keep Informed, Monitor).

## B. GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH (PLANNING)

Đây là phần quan trọng nhất, nơi nhóm phải xây dựng Đường cơ sở Đo lường Hiệu suất (Performance Measurement Baseline - PMB).

1. Quản lý Phạm vi (Scope Management):

◦ Tuyên bố Phạm vi Dự án (Project Scope Statement): Mô tả chi tiết phạm vi sản phẩm và phạm vi dự án, bao gồm các Phạm vi Loại trừ (Exclusions) để ngăn ngừa lạm phát phạm vi (Scope Creep).

◦ Tài liệu Yêu cầu (Requirements Documentation): Phân loại yêu cầu thành Chức năng (Functional) và Phi chức năng (Non-Functional) (ví dụ: Hiệu năng, Bảo mật).

◦ Cấu trúc Phân chia Công việc (WBS): Phân rã công việc định hướng theo sản phẩm bàn giao (deliverable-oriented) đến Cấp độ 3 hoặc 4 (Work Package).

◦ Từ điển WBS (WBS Dictionary): Mô tả chi tiết từng gói công việc, bao gồm sản phẩm bàn giao, người chịu trách nhiệm và tiêu chí chấp nhận.

2. Quản lý Thời gian (Time Management):

◦ Xác định Trình tự Hoạt động (Sequence Activities): Lập Mô hình Mạng Lịch trình (Network Diagram) thể hiện các mối quan hệ phụ thuộc (FS, SS, FF).

◦ Ước tính Thời lượng: Áp dụng ít nhất một kỹ thuật ước tính nâng cao (ví dụ: Ước tính Ba Điểm/PERT để tính toán).

◦ Xây dựng Lịch trình: Xây dựng Biểu đồ Gantt (Gantt Chart) và xác định Đường Găng (Critical Path Method - CPM). Nhóm phải giải thích rõ tại sao các hoạt động trên đường găng là quan trọng và cần được quản lý chặt chẽ.

3. Quản lý Chi phí (Cost Management):

◦ Ước tính Chi phí: VD sử dụng phương pháp Từ dưới lên (Bottom-Up) để ước tính chi phí cho từng Gói Công việc.

◦ Đường cơ sở Chi phí (Cost Baseline): Thiết lập ngân sách phân bổ theo thời gian (S-Curve). Lưu ý phải bao gồm Dự trữ Dự phòng (Contingency Reserve) để đối phó với các rủi ro đã biết (Known Risks).

4. Quản lý Nguồn nhân lực (Human Resource Management):

◦ Ma trận Phân công Trách nhiệm (RACI Matrix): Xác định rõ ràng vai trò Responsible, Accountable, Consulted, Informed cho các gói công việc chính.

◦ Thảo luận về các thách thức QLNNL đặc thù trong CNTT (ví dụ: quản lý đội ngũ chuyên môn hóa, động lực làm việc nội tại/Intrinsic Motivation).

5. Quản lý Rủi ro (Risk Management):

◦ Sổ đăng ký Rủi ro (Risk Register): Nhận diện ít nhất 10 rủi ro

◦ Phân tích Định tính: Đánh giá Xác suất (Probability) và Tác động (Impact) của các rủi ro.

◦ Kế hoạch Ứng phó Rủi ro: Đề xuất các chiến lược cụ thể để Tránh né/Giảm thiểu các mối đe dọa và Khai thác/Tăng cường/Chia sẻ các cơ hội.

## C. GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN & GIÁM SÁT/KIỂM SOÁT (EXECUTION & M&C)

Mục đích: Chứng minh khả năng theo dõi tiến độ, quản lý thay đổi và phân tích hiệu suất.

1. Quản lý Thay đổi Tích hợp (Integrated Change Control):

◦ Nhóm phải giả định phát sinh ít nhất 2 yêu cầu thay đổi (Change Requests - CR) về phạm vi (Scope Creep).

◦ Mô tả quy trình xử lý CR, bao gồm việc trình lên Hội đồng Kiểm soát Thay đổi (CCB) (tạm thời), Phân tích Tác động lên PMB (Thời gian, Chi phí, Phạm vi) và Quyết định cuối cùng.

◦ Đính kèm Nhật ký Thay đổi (Change Log) để theo dõi.

2. Quản lý Giá trị Thu được (Earned Value Management - EVM):

◦ Cung cấp dữ liệu hiệu suất (Work Performance Data) mô phỏng cho hai thời điểm báo cáo: ngày 15/10 và ngày 20/10.

◦ Áp dụng EVM để tính toán và phân tích các chỉ số sau cho dự án ở thời điểm báo cáo:

▪ Giá trị Kế hoạch (PV), Chi phí Thực tế (AC), Giá trị Thu được (EV).

▪ Phương sai Chi phí (CV) và Phương sai Lịch trình (SV).

▪ Chỉ số Hiệu suất Chi phí (CPI) và Chỉ số Hiệu suất Lịch trình (SPI).

◦ Dựa trên kết quả CPI và SPI, nhóm phải tính toán Ước tính khi Hoàn thành (EAC) và đưa ra dự báo về kết quả cuối cùng của dự án.

3. Báo cáo và Truyền thông (Communications):

◦ Trình bày Báo cáo Tình trạng (Status Report) mô phỏng, sử dụng hệ thống Đèn Giao thông (Traffic Light System: Xanh, Vàng, Đỏ) để truyền đạt tình trạng PMB (Phạm vi, Thời gian, Chi phí).

◦ Đính kèm Nhật ký Vấn đề (Issue Log) để theo dõi các vấn đề đã xảy ra.

## D. GIAI ĐOẠN KẾT THÚC (CLOSING)

Mục đích: Hoàn tất hành chính và bảo toàn tri thức.

1. Bài học Kinh nghiệm (Lessons Learned):

◦ Tổ chức họp Tổng kết (Retrospective).

◦ Lưu trữ các bài học kinh nghiệm về các lĩnh vực: Ước tính, Chất lượng Kỹ thuật (Coding Standards, Test Coverage), và Quản lý Rủi ro.

◦ Bài học cần là Tri thức Hữu hình (Explicit Knowledge) và Tri thức Vô hình (Tacit Knowledge) thu thập được.

2. Báo cáo Đóng Dự án Cuối cùng (Final Project Closure Report):

◦ Tóm tắt hiệu suất cuối cùng so với mục tiêu ban đầu.

◦ Xác nhận chuyển giao sản phẩm (Mã nguồn, Tài liệu Vận hành, Hướng dẫn Người dùng) và thu thập Chấp thuận Chính thức (Formal Acceptance).

◦ Mô tả quy trình giải tán nhóm và thanh lý hợp đồng (ví dụ: chuyển giao Quyền Sở hữu Trí tuệ/IP, Giấy phép).