## Sheet1
STT | Tên dự án | Công ty | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc theo hợp đồng | Ngày kết thúc thực tế | Số ngày chậm | Loại công trinh | Số lần thay đổi thiết kế | Số ngày mưa | Thầu phụ | Số lần thiếu vật tư | Nguyên nhân chậm tiến độ | Địa điểm | Giá trị hợp đồng (Tỷ VNĐ)
1 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Vingroup | 2022-01-29 | 2022-09-15 | 2022-09-04 | -11 | Sửa chữa | 0 | 42 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 43
2 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Goertek | 2024-03-02 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0 | Nâng cấp | 2 | 61 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 324
3 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Goertek | 2024-12-25 | 2025-12-29 | 2026-02-13 | 46 | Xây dựng mới | 4 | 2 | Trường Hải | 16 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 286
4 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát khu B | Pegatron | 2022-01-02 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | Bảo trì | 1 | 11 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 275.9
5 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Foxconn | 2024-02-23 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0 | Sửa chữa | 0 | 26 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 112.2
6 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Deniso | 2025-05-18 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 0 | Nâng cấp | 1 | 8 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 120.6
7 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Silk | 2024-07-27 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 0 | Cải tạo | 1 | 12 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 243
8 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Lg |  | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 0 | Sửa chữa | 0 | 45 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 16.4
9 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Canon | 2025-01-15 |  | 2025-09-05 | 61 | Xây dựng mới | 18 | 16 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 160.2
10 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Desa | 2022-06-01 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 0 | Lắp đặt | 2 | 35 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 444
11 | Cải tạo nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Silk | 2025-02-13 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | Cải tạo | 2 | 25 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 283.4
12 | Thi công canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Samsung | 2024-04-08 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0 | Bảo trì | 2 | 15 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 169
13 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người khu A | Deniso | 2022-03-26 | 2022-11-14 | 2022-12-19 | 35 | Sửa chữa | 3 | 43 | Trường Hải | 4 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên | 290
14 | Sửa chữa kho logistics thông minh lô 5 | Lg | 2024-05-15 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 0 | Nâng cấp | 2 | 7 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 158
15 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV khu B | Lg | 2024-07-17 | 2024-12-17 | 2025-01-14 | 28 | Mở rộng | 3 | 29 | Quốc Bảo | 4 | Lỗi bản vẽ | Thái Nguyên | 348
16 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Foxconn | 2022-01-18 | 2022-08-16 | 2022-10-17 | 62 | Cải tạo | 2 | 35 | Minh Nhật | 29 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 375
17 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Pegatron | 2022-10-01 | 2022-11-05 | 2022-12-08 | 33 | Nâng cấp | 0 | 2 | Quốc Bảo | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai | 378.8
18 | Thi công kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Pegatron | 2023-07-17 | 2024-08-26 | 2024-10-10 | 45 | Xây dựng mới | 4 | 74 | Chưa xác định | 4 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam | 239
19 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Lg | 2023-07-30 | 2024-06-01 | 2024-08-16 | 76 | Cải tạo | 3 | 51 | Bảo Sơn | 6 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 315.7
20 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Lg | 2024-07-28 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 0 | Lắp đặt | 1 | 49 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 322
21 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Samsung | 2024-02-03 | 2024-09-24 | 2024-10-28 | 34 | Lắp đặt | 4 | 34 | Đại Thành | 2 | Thay đổi quy mô | Thái Nguyên | 397.8
22 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia phase 3 | Goertek | 2023-05-12 | 2023-10-27 | 2023-11-18 | 22 | Xây dựng mới | 2 | 6 | Hoàng Kim | 8 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 402
23 | Mở rộng nhà kho thành phẩm phase 3 | Lg | 2024-12-29 | 2025-11-01 | 2025-10-20 | -12 | Cải tạo | 2 | 53 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 499
24 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Pegatron | 2024-01-23 | 2024-09-11 | 2024-10-21 | 40 | Lắp đặt | 1 | 28 | Trường Hải | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên | 128.7
25 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Desa | 2023-03-23 | 2023-10-23 | 2023-11-18 | 26 | Bảo trì | 8 | 30 | Bảo Sơn | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 225
26 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Canon | 2024-07-18 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0 | Sửa chữa | 2 | 12 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 22
27 | Thi công trạm bơm làm mát khu B | Foxconn | 2023-03-11 | 2023-07-21 | 2023-10-09 | 80 | Bảo trì | 5 | 3 | Việt Phát | 6 | Thiếu nhân lực | Hải Dương | 59
28 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Foxconn | 2022-06-01 | 2022-08-11 | 2022-09-30 | 50 | Xây dựng mới | 5 | 10 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng | 163
29 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn khu B | Vingroup | 2025-01-29 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 0 | Nâng cấp | 0 | 26 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 108.8
30 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Goertek | 2022-07-26 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0 | Nâng cấp | 1 | 1 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 187
31 | Lắp đặt trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Silk | 2024-05-21 | 2024-11-12 | 2024-12-08 | 26 | Xây dựng mới | 1 | 30 | Quang Thắng | 4 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang | 72
32 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Foxconn | 2023-11-25 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0 | Mở rộng | 1 | 11 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 355.9
33 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm phase 3 | Dessa | 2024-09-02 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 0 | Cải tạo | 2 | 0 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 210
34 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Deniso | 2024-11-10 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 0 | Sửa chữa | 2 | 18 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 35
35 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Goertek | 2023-05-24 | 2024-03-17 | 2024-03-17 | 0 | Nâng cấp | 1 | 52 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 416.9
36 | Thi công hệ thống PCCC tự động phase 3 | Foxconn | 2023-03-10 | 2024-05-27 | 2024-06-20 | 24 | Lắp đặt | 1 | 65 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 191
37 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Samsung | 2022-11-02 | 2023-05-07 | 2023-05-07 | 0 | Bảo trì | 0 | 19 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 184.9
38 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Luxshare | 2024-05-02 | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 32 | Bảo trì | 1 | 10 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 145.5
39 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Luxshare | 2022-11-15 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 0 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 463
40 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Desa | 2022-05-06 | 2022-06-22 | 2022-07-20 | 28 | Nâng cấp | 0 | 6 | Trường Hải | 6 | Lỗi bản vẽ | Hà Nam | 401
41 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Foxconn | 2023-10-05 | 2024-03-03 | 2024-05-28 | 86 | Xây dựng mới | 18 | 17 | Việt Phát | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 289
42 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Foxconn | 2024-07-31 | 2025-10-18 | 2025-11-19 | 32 | Nâng cấp | 2 | 39 | Phú Thái | 21 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 79
43 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Luxshare | 2024-09-03 | 2025-11-08 | 2025-11-15 | 7 | Sửa chữa | 5 | 60 | Phú Thái | 4 | Lỗi bản vẽ | Bắc Giang | 377.6
44 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Samsung | 2022-02-18 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 0 | Cải tạo | 0 | 62 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 69
45 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Pegatron | 2022-07-18 | 2022-11-20 | 2022-12-22 | 32 | Cải tạo | 2 | 21 | Trường Hải | 6 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 107
46 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Canon | 2022-07-19 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 0 | Lắp đặt | 0 | 2 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 67.2
47 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Luxshare | 2022-05-26 | 2023-08-13 | 2023-09-27 | 45 | Lắp đặt | 17 | 54 | Quang Thắng | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 449
48 | Xây dựng kho logistics thông minh phase 3 | Samsung | 2023-07-15 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 0 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 172
49 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Desa | 2022-02-07 | 2022-06-18 | 2022-06-18 | 0 | Nâng cấp | 0 | 2 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 201
50 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Honda | 2023-01-15 | 2023-12-02 | 2024-01-26 | 55 | Xây dựng mới | 3 | 14 | Việt Phát | 17 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 59
51 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Honda | 2022-09-14 | 2023-08-10 | 2023-10-17 | 68 | Cải tạo | 13 | 14 | Đại Thành | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 100
52 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Goertek | 2024-11-05 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0 | Mở rộng | 1 | 4 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 130.9
53 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Deniso | 2022-03-29 | 2022-06-05 | 2022-08-30 | 86 | Xây dựng mới | 3 | 13 | Đại Thành | 29 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 194
54 | Nâng cấp trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Pegatron |  | 2024-09-03 | 2024-10-01 | 28 | Mở rộng | 11 | 2 | Phú Thái | 5 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 490.1
55 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Desa | 2023-04-14 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0 | Bảo trì | 1 | 3 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 406.2
56 | Xây dựng kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Pegatron | 2022-01-12 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | Lắp đặt | 1 | 2 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 443
57 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người khu B | Luxshare | 2025-05-17 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0 | Mở rộng | 0 | 7 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 365.1
58 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Pegatron | 2023-03-16 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0 | Lắp đặt | 2 | 4 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 160
59 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV lô 5 | Desa | 2025-06-12 | 2025-11-29 | 2025-12-24 | 25 | Lắp đặt | 4 | 17 | Quốc Bảo | 3 | Thiếu nhân lực | Phú Thọ | 484
60 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Goertek | 2023-04-26 |  | 2023-12-19 | 77 | Nâng cấp | 6 | 1 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 419
61 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Deniso | 2022-01-02 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 0 | Sửa chữa | 1 | 8 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 107.1
62 | Thi công trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Goertek | 2023-01-30 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 0 | Sửa chữa | 1 | 2 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 202.8
63 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Canon | 2024-01-15 | 2024-07-07 | 2024-09-04 | 59 | Lắp đặt | 5 | 1 | Trường Hải | 1 | Giải phóng mặt bằng | Bình Dương | 196
64 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Silk | 2024-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 0 | Lắp đặt | 10 | 25 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 417
65 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Samsung | 2022-07-18 | 2023-09-21 | 2023-11-04 | 44 | Nâng cấp | 13 | 25 | Bảo Sơn | 5 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 375.8
66 | Cải tạo trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Luxshare | 2024-09-22 | 2025-04-22 | 2025-06-03 | 42 | Bảo trì | 9 | 18 | Việt Phát | 5 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 229
67 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Luxshare | 2023-05-04 | 2023-12-29 | 2023-12-15 | -14 | Nâng cấp | 1 | 32 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 157.6
68 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Ssilk | 2023-07-07 | 2024-08-07 | 2024-10-10 | 64 | Nâng cấp | 13 | 67 | Chưa xác định | 5 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 69.2
69 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Canon | 2025-03-30 | 2025-07-13 | 2025-08-22 | 40 | Sửa chữa | 0 | 11 | Việt Phát | 2 | Thay đổi quy mô | Thái Nguyên | 378.5
70 | Xây dựng trạm bơm làm mát lô 5 | Goertek | 2025-05-08 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0 | Mở rộng | 0 | 33 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 237
71 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Foxconn |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | Mở rộng | 0 | 65 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 236.2
72 | Xây dựng trạm bơm làm mát lô 5 | Silk | 2023-12-07 | 2025-02-28 | 2025-03-06 | 6 | Cải tạo | 1 | 63 | Quốc Bảo | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam | 95.8
73 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Vingroup | 2025-04-23 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 0 | Nâng cấp | 1 | 4 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 285.8
74 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Silk | 2023-05-15 | 2023-12-20 | 2024-02-23 | 65 | Sửa chữa | 5 | 29 | Phú Thái | 20 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 353
75 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Honda | 2023-02-05 | 2024-01-03 | 2023-12-14 | -20 | Cải tạo | 2 | 12 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 148
76 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Goertek | 2022-06-29 | 2022-12-13 | 2023-01-14 | 32 | Xây dựng mới | 5 | 20 | Quốc Bảo | 6 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 285
77 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Canon | 2022-10-21 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0 | Mở rộng | 2 | 10 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 429
78 | Nâng cấp trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Honda | 2024-12-11 | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 0 | Nâng cấp | 1 | 12 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 219.8
79 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Silk | 2022-01-22 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 0 | Mở rộng | 2 | 30 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 49
80 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm khu B | Deniso | 2022-04-06 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | 0 | Bảo trì | 2 | 45 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 488.2
81 | Thi công kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Pegatron |  | 2024-10-19 | 2024-10-19 | 0 | Sửa chữa | 12 | 15 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 346
82 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Goertek | 2025-04-07 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 10 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 229
83 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Deniso | 2023-07-18 | 2024-04-21 | 2024-06-07 | 47 | Nâng cấp | 2 | 2 | Đại Thành | 6 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 25
84 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Canon | 2022-12-02 | 2023-07-09 | 2023-07-09 | 0 | Nâng cấp | 2 | 35 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 491.8
85 | Thi công móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Vingroup |  | 2024-10-17 | 2024-10-03 | -14 | Sửa chữa | 0 | 8 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 290
86 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Pegatron | 2023-03-26 | 2023-09-10 | 2023-10-09 | 29 | Mở rộng | 5 | 1 | Việt Phát | 5 | Lỗi bản vẽ | Phú Thọ | 476
87 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Desa | 2024-07-31 | 2025-10-01 | 2025-12-18 | 78 | Lắp đặt | 18 | 72 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng | 320.4
88 | Cải tạo trạm bơm làm mát khu A | Desa |  | 2023-08-11 | 2023-10-02 | 52 | Xây dựng mới | 6 | 7 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 39.3
89 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm khu B | Deniso | 2022-12-18 | 2023-11-24 | 2024-01-12 | 49 | Nâng cấp | 0 | 9 | Quốc Bảo | 9 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 408.4
90 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Pegatron | 2025-05-23 | 2026-04-18 | 2026-06-20 | 63 | Mở rộng | 10 | 57 | Minh Nhật | 6 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 74.8
91 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Lg | 2023-04-27 | 2023-10-25 | 2023-12-18 | 54 | Xây dựng mới | 2 | 35 | Bảo Sơn | 5 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 308
92 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Canon | 2024-01-16 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 0 | Mở rộng | 0 | 3 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 344.1
93 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Lg | 2024-05-04 | 2025-03-10 | 2025-05-26 | 77 | Mở rộng | 1 | 27 | Phú Thái | 2 | Thời tiết | Hải Phòng | 261.5
94 | Thi công canteen sức chứa 1000 người khu B | Silk | 2022-09-08 | 2023-03-20 | 2023-05-17 | 58 | Sửa chữa | 0 | 31 | Phú Thái | 13 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 92.6
95 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Canon | 2023-11-20 | 2025-02-09 | 2025-02-09 | 0 | Sửa chữa | 1 | 87 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 130
96 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Luxshare | 2024-04-18 | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 0 | Bảo trì | 1 | 44 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 16
97 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Samsung | 2024-05-12 | 2025-07-10 |  | -3 | Lắp đặt | 1 | 40 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 428.4
98 | Sửa chữa kho logistics thông minh lô 5 | Silk | 2023-11-13 | 2024-11-03 | 2024-11-27 | 24 | Xây dựng mới | 3 | 5 | Hòa An | 3 | Thay đổi quy mô | Hà Nam | 144.9
99 | Mở rộng kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Pegatron | 2024-08-13 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0 | Cải tạo | 0 | 11 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 79
100 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Luxshare | 2025-04-18 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 17 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 470.6
101 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Deniso | 2024-07-28 | 2024-10-15 |  | 0 | Bảo trì | 0 | 5 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 75.1
102 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Honda | 2022-06-11 | 2023-02-03 | 2023-03-27 | 52 | Lắp đặt | 0 | 39 | Phú Thái | 16 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 148
103 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Lgg | 2024-08-25 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | Nâng cấp | 1 | 4 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 481.8
104 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Silk | 2022-10-31 | 2023-01-25 | 2023-01-19 | -6 | Bảo trì | 1 | 2 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 266
105 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Lg | 2022-12-08 | 2024-01-16 | 2024-02-06 | 21 | Xây dựng mới | 1 | 75 | Phú Thái | 2 | Thiếu nhân lực | Phú Thọ | 82.4
106 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Foxconn | 2024-12-03 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | Mở rộng | 2 | 1 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 175.7
107 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Deniso | 2024-05-23 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 0 | Nâng cấp | 0 | 46 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 307.8
108 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Goertek | 2022-09-08 | 2023-09-03 | 2023-09-26 | 23 | Xây dựng mới | 1 | 62 | Bảo Sơn | 5 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai | 71
109 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Goertek | 2024-11-27 | 2025-08-25 |  | 0 | Nâng cấp | 2 | 43 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 11.5
110 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Deniso | 2024-07-16 | 2025-08-14 | 2025-08-10 | -4 | Xây dựng mới | 0 | 0 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 84.5
111 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Samsung | 2025-01-22 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0 | Lắp đặt | 0 | 9 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 340
112 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Pegatron | 2022-01-09 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 0 | Mở rộng | 1 | 1 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 204.6
113 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Foxconnn | 2024-03-11 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | Sửa chữa | 0 | 7 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 86
114 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Honda | 2025-01-06 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 16 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 498.6
115 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Luxshare | 2023-01-09 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 30 | Nâng cấp | 0 | 65 | Bảo Sơn | 3 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng | 82
116 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Goertek | 2023-06-27 | 2024-02-04 | 2024-03-11 | 36 | Bảo trì | 7 | 11 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 41.6
117 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm phase 3 | Honda | 2024-10-24 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0 | Cải tạo | 1 | 6 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 497
118 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn khu B | Honda | 2025-05-10 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0 | Lắp đặt | 0 | 6 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 285
119 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Deniso | 2023-03-04 | 2024-05-18 | 2024-06-24 | 37 | Xây dựng mới | 3 | 23 | Quốc Bảo | 6 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 463
120 | Thi công trạm biến áp 110kV khu A | Ddeniso | 2022-03-04 |  | 2022-08-29 | -13 | Bảo trì | 2 | 33 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 189
121 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Luxshare | 2022-12-27 | 2023-08-24 | 2023-08-19 | -5 | Mở rộng | 1 | 20 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 387.7
122 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn phase 3 | Samsung | 2025-05-11 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0 | Sửa chữa | 1 | 26 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 477.4
123 | Xây dựng kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Lg | 2022-01-19 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0 | Sửa chữa | 0 | 25 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 202
124 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Honda | 2022-10-17 | 2023-09-19 | 2023-10-05 | 16 | Lắp đặt | 1 | 20 | Minh Nhật | 4 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 398.4
125 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Luxsharre | 2025-06-29 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0 | Nâng cấp | 1 | 18 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 437.1
126 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Silk | 2023-11-07 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0 | Nâng cấp | 2 | 35 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 56
127 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Desa | 2024-07-06 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 0 | Cải tạo | 0 | 8 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 89.1
128 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Foxconn | 2023-08-31 | 2024-08-18 | 2024-09-02 | 15 | Cải tạo | 1 | 3 | Đại Thành | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam | 492.7
129 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Pegatron | 2023-08-27 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0 | Sửa chữa | 2 | 0 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 461.2
130 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Pegatron | 2023-01-13 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0 | Mở rộng | 1 | 34 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 194
131 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Canon | 2023-02-28 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 5 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 473
132 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Canon | 2022-05-21 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 52 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 100
133 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động khu A | Canon | 2022-10-06 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 0 | Lắp đặt | 2 | 3 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 61.1
134 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Goertek | 2023-02-11 | 2023-12-19 | 2023-12-11 | -8 | Mở rộng | 0 | 31 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 30.928
135 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Silk | 2022-09-17 | 2023-04-21 | 2023-04-23 | 2 | Sửa chữa | 5 | 14 | Hòa An | 4 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai | 103
136 | Sửa chữa kho logistics thông minh khu A | Luxshare | 2024-12-23 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 0 | Mở rộng | 2 | 8 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 387
137 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Canon | 2023-01-01 | 2023-03-24 |  | 0 | Xây dựng mới | 0 | 2 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 400
138 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Deniso |  | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 22 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 286.3
139 | Nâng cấp trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Deniso | 2024-07-15 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0 | Lắp đặt | 2 | 33 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 290
140 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia lô 5 | Samsung | 2024-12-23 | 2025-09-12 | 2025-09-04 | -8 | Lắp đặt | 0 | 24 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 149
141 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Pegatron | 2024-12-19 | 2025-08-23 | 2025-10-03 | 41 | Sửa chữa | 2 | 27 | Quốc Bảo | 17 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 409.6
142 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Vingroup | 2023-10-27 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0 | Bảo trì | 0 | 32 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 210
143 | Cải tạo trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Goertek | 2022-12-31 | 2023-05-01 | 2023-06-08 | 38 | Lắp đặt | 0 | 7 | Quang Thắng | 19 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 332.3
144 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Goertek | 2024-04-30 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 0 | Nâng cấp | 2 | 14 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 25
145 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Pegatron |  | 2023-12-12 | 2024-01-31 | 50 | Nâng cấp | 16 | 19 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 390
146 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Samsung | 2024-08-02 | 2025-04-17 | 2025-06-09 | 53 | Xây dựng mới | 12 | 33 | Phú Thái | 6 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 186
147 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Desa | 2022-03-28 | 2023-05-28 | 2023-06-12 | 15 | Bảo trì | 0 | 24 | Đại Thành | 3 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng | 434
148 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Honda | 2023-11-22 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | Sửa chữa | 1 | 13 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 381.8
149 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Foxconn | 2022-06-12 | 2023-04-27 | 2023-06-18 | 52 | Nâng cấp | 15 | 5 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam | 449
150 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Foxconn | 2023-08-12 | 2024-02-22 | 2024-02-25 | 3 | Nâng cấp | 4 | 25 | Chưa xác định | 2 | Lỗi bản vẽ | Bình Dương | 60
151 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Goertek | 2022-01-16 | 2022-12-15 | 2023-01-28 | 44 | Bảo trì | 2 | 38 | Việt Phát | 5 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 471
152 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Silk | 2023-03-04 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 0 | Lắp đặt | 0 | 20 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 188.4
153 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Silk | 2024-09-18 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | Bảo trì | 1 | 28 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 10
154 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Desa | 2024-02-20 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 0 | Cải tạo | 1 | 31 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 131.1
155 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Samsung | 2025-04-01 | 2025-10-12 | 2025-09-28 | -14 | Nâng cấp | 1 | 7 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 205.5
156 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Goertek | 2022-01-10 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 0 | Cải tạo | 0 | 41 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 476.6
157 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Desaa | 2025-06-22 | 2025-12-26 | 2026-02-22 | 58 | Xây dựng mới | 5 | 15 | Trường Hải | 23 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 122
158 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Silk | 2023-12-15 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 0 | Lắp đặt | 2 | 47 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 105.2
159 | Xây dựng nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Goertek | 2022-05-17 | 2023-07-14 | 2023-08-26 | 43 | Bảo trì | 15 | 28 | Hoàng Kim | 5 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 194.7
160 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Goertek | 2024-11-11 | 2025-08-11 | 2026-04-22 | 254 | Mở rộng | 2 | 19 | Hoàng Kim | 17 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 128.3
161 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Silk | 2022-10-13 | 2023-10-20 | 2023-12-28 | 69 | Lắp đặt | 5 | 30 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi quy mô | Đồng Nai | 217
162 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Foxconn | 2022-01-31 | 2022-08-01 | 2022-10-05 | 65 | Nâng cấp | 9 | 32 | Quang Thắng | 5 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 301
163 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Pegatron | 2024-12-26 | 2025-03-27 | 2025-06-11 | 76 | Lắp đặt | 2 | 6 | Hòa An | 12 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 24
164 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Foxconn | 2022-11-10 | 2023-12-06 | 2023-11-19 | -17 | Sửa chữa | 1 | 30 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 251.1
165 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Lg | 2024-06-17 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | Lắp đặt | 1 | 8 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 392
166 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Desa | 2022-01-03 | 2023-02-14 | 2023-04-26 | 71 | Mở rộng | 1 | 97 | Hòa An | 1 | Thời tiết | Hải Phòng | 422
167 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động khu A | Luxshare | 2022-11-11 | 2023-09-30 | 2023-10-06 | 6 | Sửa chữa | 1 | 61 | Trường Hải | 6 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh | 351.4
168 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Canon | 2023-05-07 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0 | Lắp đặt | 0 | 38 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 102
169 | Sửa chữa kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Vingroup | 2025-03-12 | 2025-07-06 | 2025-08-24 | 49 | Nâng cấp | 2 | 8 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 417
170 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Silk | 2025-03-06 | 2026-04-18 | 2026-06-21 | 64 | Sửa chữa | 1 | 22 | Việt Phát | 23 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 459
171 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Foxconn | 2024-11-28 | 2025-01-04 | 2025-01-04 | 0 | Sửa chữa | 0 | 7 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 271.4
172 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Deniso | 2023-12-15 | 2024-02-09 | 2024-01-26 | -14 | Xây dựng mới | 1 | 7 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 294.5
173 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người khu B | Desa | 2023-10-25 | 2024-09-01 | 2024-10-20 | 49 | Mở rộng | 1 | 10 | Quang Thắng | 3 | Lỗi bản vẽ | Hà Nam | 426
174 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Foxxconn | 2023-01-10 | 2024-01-02 | 2024-02-16 | 45 | Lắp đặt | 3 | 28 | Hoàng Kim | 3 | Lỗi bản vẽ | Bắc Giang | 66
175 | Thi công nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Foxconn | 2024-11-18 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 0 | Xây dựng mới | 17 | 0 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 226
176 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Samsung | 2022-08-29 | 2023-06-20 | 2023-09-12 | 84 | Cải tạo | 2 | 30 | Hoàng Kim | 13 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 271
177 | Thi công canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Pegatron | 2024-02-12 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 0 | Cải tạo | 0 | 50 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 133
178 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Deniso | 2022-01-20 | 2023-03-28 | 2023-06-18 | 82 | Sửa chữa | 0 | 14 | Bảo Sơn | 7 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 38.7
179 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Goertek | 2023-06-24 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0 | Cải tạo | 1 | 23 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 115.4
180 | Thi công móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Honda | 2024-04-19 | 2025-04-29 | 2025-07-06 | 68 | Bảo trì | 2 | 69 | Hoàng Kim | 21 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 192.9
181 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Deniso | 2023-11-18 | 2024-08-03 | 2024-09-21 | 49 | Sửa chữa | 12 | 26 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 208
182 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia khu A | Vingroup | 2024-06-12 | 2025-01-27 | 2025-01-20 | -7 | Cải tạo | 0 | 16 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 74
183 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Pegatron | 2024-08-30 | 2025-01-11 | 2025-01-05 | -6 | Xây dựng mới | 1 | 22 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 430
184 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Goertek | 2025-03-16 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 13 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 236
185 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Honda | 2024-07-14 | 2025-09-04 | 2025-11-09 | 66 | Sửa chữa | 0 | 67 | Quang Thắng | 15 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 117.5
186 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Honda | 2023-02-28 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | Nâng cấp | 1 | 11 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 437.4
187 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Lg | 2022-08-18 | 2023-04-20 | 2023-06-12 | 53 | Cải tạo | 13 | 7 | Trường Hải | 6 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 195
188 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Goertek | 2023-06-21 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 0 | Lắp đặt | 0 | 11 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 330
189 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Lg | 2022-01-17 | 2022-06-27 | 2022-08-19 | 53 | Nâng cấp | 5 | 22 | Hoàng Kim | 15 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 227.4
190 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Deniso | 2022-06-28 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 0 | Mở rộng | 0 | 1 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 337
191 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Luxshare | 2022-12-16 | 2023-09-28 |  | 42 | Xây dựng mới | 18 | 34 | Minh Nhật | 5 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 310.9
192 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Goertek |  | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 0 | Mở rộng | 1 | 16 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 442.1
193 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Foxconn | 2024-03-26 | 2025-03-22 | 2025-03-14 | -8 | Bảo trì | 2 | 1 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 172.2
194 | Hoàn thiện kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Pegatron | 2024-04-03 | 2024-08-24 | 2025-07-18 | 328 | Cải tạo | 4 | 23 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 366
195 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Vingroup | 2024-12-23 |  | 2026-02-02 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 74 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 162
196 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Silk | 2024-06-05 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 0 | Mở rộng | 1 | 18 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 354.2
197 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Lg | 2023-01-05 | 2024-02-22 | 2024-02-14 | -8 | Xây dựng mới | 0 | 38 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 281
198 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia lô 5 | Canon | 2025-01-10 | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 0 | Cải tạo | 0 | 16 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 329.8
199 | Cải tạo kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Desa |  | 2024-08-02 | 2024-09-26 | 55 | Xây dựng mới | 5 | 47 | Bảo Sơn | 16 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 153
200 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Honda | 2024-05-12 | 2024-10-20 |  | 0 | Sửa chữa | 1 | 2 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 29.3
201 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Deniso | 2023-12-23 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 0 | Lắp đặt | 2 | 7 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 50.1
202 | Hoàn thiện kho logistics thông minh khu A | Canon | 2023-11-14 | 2024-12-06 | 2025-01-10 | 35 | Mở rộng | 5 | 48 | Đại Thành | 6 | Khác | Hải Phòng | 32
203 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn khu A | Luxshare | 2022-11-14 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0 | Lắp đặt | 2 | 1 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 461
204 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Lg | 2024-04-11 | 2025-07-03 |  | 71 | Nâng cấp | 8 | 53 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 193.5
205 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Canon | 2025-01-19 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 34 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 297
206 | Xây dựng nhà kho thành phẩm phase 3 | Goertek | 2022-05-05 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 49 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 441.8
207 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Goertek | 2024-06-04 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 24 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 195.3
208 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Honda | 2023-03-01 | 2023-04-11 | 2023-04-21 | 10 | Xây dựng mới | 0 | 2 | Trường Hải | 2 | Thay đổi quy mô | Bình Dương | 254.4
209 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn khu B | Foxconn | 2025-03-21 | 2025-07-07 | 2025-07-05 | -2 | Bảo trì | 2 | 2 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 366
210 | Mở rộng trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Honda | 2023-12-20 | 2024-05-17 |  | 216 | Bảo trì | 1 | 1 | Đại Thành | 15 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 194
211 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Denniso | 2022-05-13 | 2022-06-28 | 2022-09-19 | 83 | Lắp đặt | 4 | 2 | Phú Thái | 3 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang | 301
212 | Lắp đặt trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Canon | 2022-12-06 | 2023-12-25 | 2024-02-26 | 63 | Lắp đặt | 4 | 80 | Trường Hải | 1 | Thời tiết | Hưng Yên | 286.4
213 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Foxconn | 2023-09-09 | 2024-01-27 | 2024-01-27 | 0 | Sửa chữa | 0 | 27 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 425.9
214 | Hoàn thiện kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Honda | 2023-09-20 | 2024-07-05 | 2024-08-17 | 43 | Lắp đặt | 2 | 8 | Trường Hải | 19 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 238.2
215 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Foxconn | 2025-01-14 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0 | Sửa chữa | 0 | 3 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 430
216 | Cải tạo nhà kho thành phẩm lô 5 | Pegatron | 2023-09-07 | 2024-03-03 | 2024-02-28 | -4 | Mở rộng | 1 | 8 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 216
217 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động khu A | Goertek | 2024-11-17 |  | 2026-02-18 | 24 | Cải tạo | 2 | 46 | Hòa An | 2 | Thay đổi quy mô | Đồng Nai | 141
218 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Samsung | 2022-08-29 | 2023-09-19 | 2023-09-13 | -6 | Nâng cấp | 1 | 59 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 403
219 | Thi công canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Foxconn | 2024-08-13 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 0 | Bảo trì | 0 | 29 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 388.6
220 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Pegatron | 2022-07-11 | 2023-07-30 | 2023-07-11 | -19 | Sửa chữa | 2 | 28 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 257
221 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Silk | 2023-02-27 | 2023-11-10 | 2023-12-21 | 41 | Lắp đặt | 9 | 2 | Đại Thành | 3 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 174
222 | Mở rộng nhà kho thành phẩm khu A | Honda | 2024-03-25 | 2025-01-26 | 2025-03-10 | 43 | Bảo trì | 1 | 6 | Đại Thành | 30 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 368
223 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Vingroup | 2025-05-22 | 2025-11-04 | 2025-12-26 | 52 | Lắp đặt | 4 | 33 | Hòa An | 8 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 454
224 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Desa | 2025-01-08 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 2 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 486.4
225 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Vingroup | 2022-10-31 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 0 | Mở rộng | 1 | 10 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 343
226 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người khu A | Samsung | 2022-02-20 | 2022-07-13 |  | 0 | Bảo trì | 0 | 26 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 224
227 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Deniso | 2022-03-08 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 0 | Cải tạo | 2 | 18 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 286.6
228 | Thi công hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Desa | 2023-08-10 | 2023-10-21 | 2023-10-21 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 6 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 338
229 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Foxconn | 2025-01-20 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 0 | Sửa chữa | 1 | 21 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 499
230 | Cải tạo kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Pegatron | 2025-05-04 | 2026-02-17 | 2026-04-15 | 57 | Cải tạo | 3 | 51 | Trường Hải | 5 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang | 20
231 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Vingroup | 2024-01-09 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 0 | Sửa chữa | 0 | 43 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 423.8
232 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Goertek | 2024-11-06 | 2025-06-28 | 2025-08-05 | 38 | Lắp đặt | 5 | 38 | Đại Thành | 1 | Thời tiết | Hải Dương | 281.3
233 | Lắp đặt kho logistics thông minh khu B | Desa | 2023-07-26 | 2024-08-04 | 2024-07-28 | -7 | Bảo trì | 0 | 0 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 425.2
234 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Goertek | 2024-12-01 | 2025-09-06 | 2025-08-28 | -9 | Cải tạo | 0 | 51 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 136
235 | Cải tạo kho logistics thông minh phase 3 | Desa | 2023-11-21 |  | 2024-11-03 | 0 | Mở rộng | 2 | 60 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 102
236 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Desa | 2024-10-25 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 23 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 463
237 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Silk | 2023-11-04 | 2025-01-21 | 2025-03-05 | 43 | Nâng cấp | 2 | 7 | Trường Hải | 23 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 230
238 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Silk | 2023-03-12 | 2023-11-30 | 2023-11-14 | -16 | Nâng cấp | 1 | 29 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 212
239 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn khu A | Canon | 2023-03-28 | 2024-03-16 | 2024-04-30 | 45 | Sửa chữa | 7 | 29 | Chưa xác định | 6 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 81
240 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát lô 5 | Desa | 2025-06-27 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 25 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 260.9
241 | Xây dựng trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Luxshare | 2024-08-19 | 2025-07-18 | 2025-08-30 | 43 | Mở rộng | 11 | 28 | Chưa xác định | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 207.4
242 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia phase 3 | Canon | 2022-06-13 | 2023-05-03 | 2023-06-09 | 37 | Sửa chữa | 2 | 37 | Quốc Bảo | 21 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 474.1
243 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động khu A | Honda | 2025-01-28 | 2025-10-29 | 2025-12-30 | 62 | Sửa chữa | 2 | 35 | Bảo Sơn | 11 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 257
244 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Desa |  | 2025-05-13 | 2025-07-08 | 56 | Nâng cấp | 3 | 1 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 134
245 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Honda | 2023-10-24 | 2024-01-20 | 2024-01-20 | 0 | Nâng cấp | 0 | 13 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 359
246 | Thi công kho logistics thông minh dự án mở rộng | Luxshare | 2023-01-13 | 2023-07-29 | 2023-08-26 | 28 | Lắp đặt | 0 | 23 | Đại Thành | 2 | Lỗi bản vẽ | Thái Nguyên | 339
247 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Vingroup | 2023-09-25 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0 | Cải tạo | 0 | 34 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 428.6
248 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Luxshare | 2024-03-06 | 2024-09-21 | 2024-09-10 | -11 | Mở rộng | 2 | 1 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 407.5
249 | Mở rộng nhà kho thành phẩm phase 3 | Canon | 2023-07-25 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 0 | Mở rộng | 1 | 19 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 375
250 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Vingroup | 2024-04-03 | 2024-09-09 | 2024-11-09 | 61 | Bảo trì | 4 | 5 | Đại Thành | 1 | Khác | Bắc Ninh | 247
251 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Canon | 2025-02-22 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 0 | Mở rộng | 0 | 0 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 94.7
252 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Goertek | 2022-04-05 | 2023-06-11 | 2023-06-11 | 0 | Lắp đặt | 0 | 49 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 289
253 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Desa | 2022-05-01 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 0 | Lắp đặt | 2 | 2 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 70
254 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn phase 3 | Foxconn | 2022-04-15 | 2022-06-04 | 2022-06-04 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 8 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 57
255 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Samsung | 2022-11-14 | 2023-07-30 | 2023-07-13 | -17 | Nâng cấp | 1 | 25 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 303
256 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Goertek | 2022-02-24 | 2022-06-11 | 2022-06-11 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 10 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 365.5
257 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Luxshare | 2022-07-26 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | Mở rộng | 1 | 22 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 122
258 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Honda | 2025-04-14 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 0 | Sửa chữa | 2 | 6 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 109
259 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Pegatron | 2023-07-06 | 2024-01-09 | 2024-03-22 | 73 | Xây dựng mới | 8 | 14 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 86
260 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Lg | 2022-07-16 |  |  | 0 | Bảo trì | 1 | 0 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 15
261 | Cải tạo trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Lgg | 2025-06-02 | 2026-01-29 | 2026-03-08 | 38 | Cải tạo | 4 | 13 | Minh Nhật | 6 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai | 495
262 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Canon | 2022-08-14 | 2023-01-14 | 2023-02-08 | 25 | Lắp đặt | 3 | 23 | Việt Phát | 8 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 28
263 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Vingroup | 2022-01-26 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0 | Sửa chữa | 0 | 34 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 60
264 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Luxshare | 2022-09-28 | 2023-10-13 | 2023-09-26 | -17 | Lắp đặt | 1 | 47 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 404.6
265 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Deniso | 2022-03-01 | 2022-04-04 | 2022-03-26 | -9 | Lắp đặt | 1 | 5 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 182.9
266 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Vingroup | 2022-07-13 | 2023-01-02 | 2023-01-29 | 27 | Nâng cấp | 4 | 0 | Minh Nhật | 3 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai | 401
267 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Foxconn | 2022-03-27 | 2023-01-22 | 2023-03-13 | 50 | Lắp đặt | 2 | 41 | Đại Thành | 22 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 233
268 | Xây dựng nhà kho thành phẩm phase 3 | Pegatron | 2024-02-15 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0 | Nâng cấp | 1 | 13 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 496
269 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Silk | 2023-02-18 | 2023-11-11 | 2023-11-11 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 46 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 181.7
270 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Desa | 2023-02-27 | 2023-04-05 | 2023-03-17 | -19 | Sửa chữa | 0 | 4 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 489.3
271 | Cải tạo kho logistics thông minh khu A | Luxshare | 2024-01-10 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 5 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 392.4
272 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Samsung | 2024-07-14 | 2024-12-10 | 2025-01-11 | 32 | Lắp đặt | 4 | 27 | Việt Phát | 3 | Thay đổi quy mô | Thái Nguyên | 78
273 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Vingroup | 2024-06-17 | 2025-01-25 | 2025-02-24 | 30 | Nâng cấp | 4 | 3 | Hòa An | 2 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nội | 410
274 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Honda | 2024-04-02 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 0 | Sửa chữa | 0 | 2 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 239
275 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Luxshare | 2022-07-31 | 2022-09-18 | 2022-09-18 | 0 | Sửa chữa | 0 | 4 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 416
276 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Foxconn | 2024-09-27 | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 0 | Lắp đặt | 2 | 49 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 163.4
277 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn phase 3 | Samsung | 2022-11-27 | 2023-12-26 | 2024-03-15 | 80 | Xây dựng mới | 16 | 65 | Việt Phát | 4 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 161
278 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Lg | 2024-10-31 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 10 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 256
279 | Thi công kho logistics thông minh dự án mở rộng | Lg | 2022-01-15 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 0 | Cải tạo | 0 | 10 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 279.2
280 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Honda | 2022-06-30 | 2023-05-13 |  | 0 | Nâng cấp | 2 | 2 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 311
281 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn lô 5 | Lg | 2022-02-09 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | Mở rộng | 1 | 42 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 497.9
282 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn khu A | Deniso | 2024-06-16 | 2025-08-19 | 2025-10-21 | 63 | Nâng cấp | 1 | 35 | Hòa An | 3 | Khác | Vĩnh Phúc | 493
283 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Samsung | 2025-03-15 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 0 | Sửa chữa | 0 | 26 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 400
284 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Foxconn | 2024-04-18 |  | 2025-04-29 | 39 | Nâng cấp | 4 | 48 | Quốc Bảo | 5 | Khác | Vĩnh Phúc | 199
285 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Goertek | 2022-12-15 | 2024-01-15 | 2024-04-14 | 90 | Mở rộng | 14 | 49 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 299
286 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Honda | 2025-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0 | Bảo trì | 0 | 69 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 159
287 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Deniso | 2023-05-26 | 2024-04-23 | 2024-06-14 | 52 | Nâng cấp | 2 | 13 | Trường Hải | 5 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 360
288 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Samsung | 2022-01-09 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 0 | Lắp đặt | 1 | 76 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 227
289 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Honda | 2025-03-01 |  | 2025-10-30 | 61 | Lắp đặt | 0 | 9 | Bảo Sơn | 30 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 487.3
290 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Vingroup | 2024-11-10 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0 | Lắp đặt | 2 | 40 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 168
291 | Xây dựng trạm bơm làm mát phase 3 | Lg | 2025-03-13 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 0 | Cải tạo | 12 | 51 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 409.5
292 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn lô 5 | Canon | 2022-02-23 | 2022-06-23 | 2022-06-11 | -12 | Mở rộng | 1 | 9 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 371.3
293 | Cải tạo trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Silk | 2024-09-20 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 0 | Nâng cấp | 0 | 21 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 235.1
294 | Thi công trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Samsung | 2022-11-26 | 2023-09-25 | 2023-11-22 | 58 | Xây dựng mới | 8 | 10 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 492.4
295 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Peegatron | 2023-05-09 | 2024-04-21 | 2024-04-21 | 0 | Lắp đặt | 2 | 29 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 87.5
296 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Luxshare | 2023-04-08 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | 0 | Sửa chữa | 0 | 0 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 290.4
297 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Vingroup | 2022-09-28 | 2023-05-21 |  | 0 | Lắp đặt | 1 | 17 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 389.1
298 | Cải tạo trạm biến áp 110kV khu B | Honda | 2024-04-14 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0 | Nâng cấp | 2 | 81 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 183.4
299 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Goertek | 2023-11-26 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | Mở rộng | 1 | 8 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 256
300 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Canon | 2025-04-20 |  | 2025-11-23 | 41 | Bảo trì | 2 | 27 | Bảo Sơn | 17 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 447
301 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Canon | 2023-04-10 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 0 | Lắp đặt | 2 | 7 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 112
302 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Foxconn | 2022-03-11 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 0 | Cải tạo | 0 | 48 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 26
303 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động khu B | Deniso | 2025-04-20 | 2026-03-16 | 2026-02-27 | -17 | Bảo trì | 0 | 31 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 310.4
304 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Honda | 2022-03-27 | 2022-12-19 | 2023-02-23 | 66 | Mở rộng | 14 | 26 | Chưa xác định | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 149.2
305 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Lg | 2025-05-09 | 2026-03-18 | 2026-05-22 | 65 | Lắp đặt | 1 | 26 | Quốc Bảo | 6 | Thiếu nhân lực | Hải Dương | 498
306 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Silk | 2022-05-31 | 2022-09-08 | 2022-11-19 | 72 | Nâng cấp | 5 | 33 | Quốc Bảo | 3 | Thời tiết | Thái Nguyên | 340.7
307 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Honda | 2025-01-17 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 13 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 161
308 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Foxconn | 2024-03-24 | 2024-12-17 | 2025-02-11 | 56 | Mở rộng | 3 | 22 | Đại Thành | 3 | Khác | Bình Dương | 63
309 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Deniso | 2023-11-04 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0 | Bảo trì | 0 | 26 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 458
310 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Luxshare |  | 2025-06-26 | 2025-07-06 | 10 | Cải tạo | 4 | 66 | Việt Phát | 6 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng | 257.7
311 | Mở rộng nhà kho thành phẩm lô 5 | Goertek | 2024-04-23 |  | 2024-11-12 | 19 | Cải tạo | 3 | 17 | Quang Thắng | 5 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 63
312 | Cải tạo trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Desa | 2023-04-29 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0 | Bảo trì | 1 | 40 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 119.1
313 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Lg | 2022-09-27 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 0 | Cải tạo | 0 | 22 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 480.9
314 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Lg | 2025-01-24 | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 0 | Sửa chữa | 2 | 32 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 371.9
315 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV phase 3 | Honda | 2024-01-17 | 2024-09-21 | 2024-10-26 | 35 | Cải tạo | 4 | 30 | Hoàng Kim | 18 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 172
316 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Honda | 2025-03-25 | 2026-01-06 | 2026-02-28 | 53 | Bảo trì | 1 | 10 | Quốc Bảo | 13 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 35
317 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Deniso | 2023-02-26 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0 | Mở rộng | 0 | 11 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 448
318 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Goertek | 2022-02-03 | 2023-01-23 |  | 0 | Bảo trì | 0 | 33 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 490
319 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Samsung | 2024-12-13 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0 | Sửa chữa | 0 | 9 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 291
320 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Samsung | 2024-09-15 | 2025-05-03 | 2025-06-28 | 56 | Nâng cấp | 3 | 74 | Minh Nhật | 2 | Thời tiết | Hưng Yên | 50
321 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Samsung | 2022-11-18 | 2023-12-22 |  | 0 | Nâng cấp | 2 | 32 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 200
322 | Mở rộng nhà kho thành phẩm phase 3 | Honda | 2023-07-27 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 0 | Bảo trì | 0 | 29 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 399
323 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Honda | 2025-06-11 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 0 | Cải tạo | 0 | 45 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 46
324 | Mở rộng kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Desa | 2024-07-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 33 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 463.7
325 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Pegatron | 2023-07-30 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0 | Nâng cấp | 1 | 62 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 32.5
326 | Xây dựng trạm bơm làm mát lô 5 | Lg | 2022-08-13 | 2023-02-12 | 2023-02-12 | 0 | Bảo trì | 2 | 26 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 132
327 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Luxshare | 2024-02-23 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 18 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 172
328 | Lắp đặt kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Peegatron | 2022-08-23 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 17 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 205.7
329 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Vingroup | 2024-12-27 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 0 | Sửa chữa | 2 | 3 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 382
330 | Mở rộng kho logistics thông minh khu B | Samsung | 2024-10-27 | 2025-03-05 | 2025-04-21 | 47 | Cải tạo | 3 | 18 | Việt Phát | 20 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 439
331 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Deniso | 2024-09-06 | 2025-01-05 | 2025-03-16 | 70 | Sửa chữa | 2 | 14 | Phú Thái | 24 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 180.6
332 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Vingroup | 2022-09-29 |  | 2023-01-10 | 65 | Nâng cấp | 8 | 1 | Hoàng Kim | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 19.5
333 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Deniso | 2024-10-08 | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 0 | Lắp đặt | 2 | 25 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 9
334 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Pegatron | 2024-11-22 | 2025-07-01 | 2025-06-28 | -3 | Mở rộng | 1 | 8 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 437
335 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Samsung | 2024-11-30 |  | 2025-12-06 | 0 | Mở rộng | 0 | 58 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 308.9
336 | Thi công móng máy dập 500 tấn khu B | Vingroup | 2024-07-03 | 2024-12-14 | 2024-12-06 | -8 | Mở rộng | 0 | 20 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 399
337 | Mở rộng trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Deesa | 2022-03-26 | 2023-01-25 | 2023-03-20 | 54 | Bảo trì | 3 | 36 | Quốc Bảo | 7 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 315.8
338 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Lg | 2025-03-23 | 2026-02-27 | 2026-02-07 | -20 | Cải tạo | 1 | 16 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 66
339 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Honda | 2023-11-10 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0 | Cải tạo | 2 | 1 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 226
340 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Samsung | 2023-06-11 | 2024-04-28 | 2024-04-28 | 0 | Sửa chữa | 2 | 32 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 219.4
341 | Cải tạo kho logistics thông minh phase 3 | Lg | 2023-12-27 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 0 | Lắp đặt | 0 | 21 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 275
342 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Llg | 2022-04-25 | 2022-09-26 | 2022-11-07 | 42 | Mở rộng | 6 | 18 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 434
343 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Pegatron | 2023-07-28 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 0 | Lắp đặt | 1 | 20 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 235
344 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Lg | 2023-10-30 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | Lắp đặt | 1 | 6 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 13.9
345 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Canon | 2023-02-02 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 0 | Cải tạo | 1 | 18 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 387
346 | Mở rộng trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Vingroup | 2022-11-02 | 2023-02-07 |  | 0 | Lắp đặt | 2 | 18 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 480.8
347 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia khu A | Deniso | 2022-12-31 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 0 | Sửa chữa | 0 | 10 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 457
348 | Xây dựng trạm bơm làm mát khu B | Luxshare | 2022-09-04 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | 0 | Cải tạo | 2 | 14 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 75
349 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Luxshare |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 0 | Bảo trì | 1 | 18 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 9
350 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Luxshare | 2024-02-02 | 2024-06-23 | 2024-07-23 | 30 | Lắp đặt | 2 | 24 | Hoàng Kim | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Ninh | 412
351 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Canon | 2024-09-15 | 2025-09-09 | 2025-11-05 | 57 | Bảo trì | 5 | 38 | Hòa An | 17 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 168
352 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Silk | 2022-02-13 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 0 | Lắp đặt | 2 | 9 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 120.7
353 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Samsung | 2022-06-02 | 2023-08-21 | 2023-08-16 | -5 | Mở rộng | 2 | 29 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 322
354 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Foxconn | 2023-07-21 | 2024-10-08 | 2024-10-13 | 5 | Bảo trì | 0 | 20 | Trường Hải | 4 | Lỗi bản vẽ | Hưng Yên | 259
355 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Pegatron | 2022-07-23 | 2022-11-22 | 2022-12-27 | 35 | Mở rộng | 5 | 22 | Hòa An | 6 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang | 199.6
356 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người khu A | Deniso | 2024-06-05 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 11 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 76.3
357 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Deniso | 2023-06-17 | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 0 | Bảo trì | 1 | 3 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 494
358 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Deniso | 2023-12-29 | 2024-01-31 | 2024-02-03 | 3 | Xây dựng mới | 12 | 2 | Quang Thắng | 6 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 229.5
359 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Goertek | 2023-09-17 | 2024-02-26 | 2024-02-23 | -3 | Xây dựng mới | 2 | 9 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 316.1
360 | Thi công kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Desa | 2025-05-30 | 2025-10-09 | 2025-12-12 | 64 | Sửa chữa | 13 | 26 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 361
361 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Pegatron | 2025-06-05 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 0 | Lắp đặt | 0 | 13 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 15
362 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Silk | 2022-05-01 | 2022-07-08 | 2022-06-23 | -15 | Cải tạo | 0 | 0 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 108.7
363 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Silk | 2023-12-13 | 2024-06-17 | 2024-07-03 | 16 | Nâng cấp | 1 | 31 | Trường Hải | 2 | Thay đổi quy mô | Bình Dương | 498
364 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn khu A | Canon | 2022-11-16 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 0 | Bảo trì | 2 | 38 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 330.7
365 | Thi công ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Pegatron | 2023-07-05 | 2024-07-21 | 2024-07-26 | 5 | Xây dựng mới | 3 | 56 | Hòa An | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai | 447.6
366 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Pegatron | 2023-03-08 | 2023-05-11 | 2023-04-30 | -11 | Bảo trì | 0 | 4 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 73.2
367 | Lắp đặt kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Foxconn | 2023-05-19 | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 49 | Cải tạo | 0 | 20 | Quốc Bảo | 3 | Lỗi bản vẽ | Đồng Nai | 489
368 | Lắp đặt trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Desa | 2023-11-22 | 2025-01-19 | 2025-03-29 | 69 | Sửa chữa | 5 | 72 | Đại Thành | 3 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng | 361.6
369 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Desa | 2023-08-22 | 2024-04-28 | 2025-02-18 | 296 | Lắp đặt | 5 | 41 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam | 11
370 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Vingroup | 2024-06-02 | 2025-08-09 | 2025-09-28 | 50 | Nâng cấp | 15 | 20 | Việt Phát | 4 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam | 187.6
371 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Samsung | 2022-09-11 | 2023-02-11 | 2023-02-11 | 0 | Lắp đặt | 0 | 13 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 346
372 | Cải tạo nhà kho thành phẩm khu B | Deniso | 2023-06-11 | 2024-07-14 | 2024-08-23 | 40 | Cải tạo | 4 | 51 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi quy mô | Hà Nam | 321.5
373 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Luxshare | 2022-07-02 | 2023-01-10 | 2023-02-25 | 46 | Lắp đặt | 2 | 37 | Minh Nhật | 4 | Khác | Vĩnh Phúc | 175
374 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Deniso | 2022-04-20 | 2022-07-08 | 2022-08-17 | 40 | Cải tạo | 4 | 11 | Đại Thành | 1 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh | 465.5
375 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Samsung | 2023-01-04 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 0 | Nâng cấp | 1 | 6 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 425
376 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Desa | 2024-06-09 | 2024-08-14 | 2024-11-09 | 87 | Cải tạo | 9 | 7 | Trường Hải | 3 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 393.4
377 | Sửa chữa kho logistics thông minh phase 3 | Canon | 2024-07-22 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 30 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 337
378 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Honda | 2023-07-24 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0 | Cải tạo | 2 | 21 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 206.1
379 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Deniso | 2025-06-21 | 2025-10-10 |  | 60 | Lắp đặt | 0 | 22 | Bảo Sơn | 8 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 48
380 | Xây dựng trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Foxconn | 2024-03-04 | 2025-04-16 | 2025-06-12 | 57 | Bảo trì | 16 | 12 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 347.2
381 | Nâng cấp kho logistics thông minh dự án mở rộng | Foxconn | 2022-07-22 | 2023-05-24 | 2023-06-22 | 29 | Xây dựng mới | 5 | 54 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh | 128
382 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Deniso | 2025-05-06 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 0 | Sửa chữa | 0 | 5 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 39.2
383 | Hoàn thiện kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Lg | 2024-07-26 | 2025-06-04 | 2025-07-27 | 53 | Sửa chữa | 3 | 23 | Hòa An | 16 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 136
384 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Lg | 2025-01-05 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 0 | Lắp đặt | 2 | 15 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 440
385 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Luxshare | 2023-02-03 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0 | Mở rộng | 2 | 27 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 394
386 | Mở rộng trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Vingroup | 2022-10-04 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 0 | Lắp đặt | 0 | 64 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 154
387 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Vingroup | 2022-11-14 | 2023-08-11 | 2023-10-14 | 64 | Bảo trì | 4 | 53 | Đại Thành | 11 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 114
388 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Pegatroon | 2023-01-21 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0 | Nâng cấp | 2 | 39 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 273
389 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Desa | 2025-03-15 | 2025-10-13 | 2025-11-29 | 47 | Bảo trì | 17 | 4 | Quang Thắng | 3 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 400
390 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Silk | 2022-12-29 | 2024-01-06 | 2024-02-20 | 45 | Mở rộng | 4 | 74 | Chưa xác định | 23 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 82.5
391 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn khu B | Honda | 2025-06-03 | 2025-07-07 | 2025-09-25 | 80 | Xây dựng mới | 5 | 0 | Hòa An | 3 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 377
392 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn khu A | Canon | 2023-05-18 |  |  | 0 | Sửa chữa | 1 | 11 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 221
393 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Honda | 2025-04-30 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 0 | Lắp đặt | 2 | 23 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 360.8
394 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Vingroup | 2023-12-26 | 2024-11-29 | 2025-01-28 | 60 | Cải tạo | 17 | 48 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 359
395 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Deniso | 2022-12-23 | 2023-06-17 | 2023-07-31 | 44 | Cải tạo | 0 | 21 | Quốc Bảo | 4 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang | 45
396 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Honda | 2023-02-10 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0 | Nâng cấp | 2 | 23 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 245
397 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Honda | 2022-06-12 | 2022-12-01 | 2023-01-23 | 53 | Mở rộng | 8 | 16 | Phú Thái | 4 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 311
398 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Caanon | 2022-09-24 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 0 | Lắp đặt | 2 | 46 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 335.6
399 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Honda | 2023-07-06 | 2024-02-10 | 2024-02-10 | 0 | Sửa chữa | 1 | 23 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 142.4
400 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Desa | 2025-02-01 | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 0 | Nâng cấp | 1 | 18 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 76.6
401 | Cải tạo kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Desa | 2022-07-06 |  | 2022-10-17 | 0 | Lắp đặt | 2 | 5 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 182.3
402 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Luxshare | 2024-11-23 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0 | Lắp đặt | 2 | 7 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 188.9
403 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Goertek | 2023-09-01 | 2024-02-06 | 2024-04-11 | 65 | Bảo trì | 4 | 3 | Quang Thắng | 20 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 240
404 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Llg | 2022-10-06 | 2023-06-22 | 2023-06-08 | -14 | Nâng cấp | 0 | 26 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 329
405 | Thi công hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Deniso | 2022-06-16 | 2023-05-20 | 2023-07-21 | 62 | Cải tạo | 12 | 53 | Hòa An | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 456
406 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Honda | 2025-04-11 | 2025-05-24 | 2025-05-21 | -3 | Mở rộng | 1 | 2 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 356.1
407 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Silk | 2023-01-21 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | 0 | Mở rộng | 0 | 0 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 111
408 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Desa | 2024-12-05 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 0 | Nâng cấp | 2 | 5 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 17
409 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Lg | 2024-03-31 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 0 | Sửa chữa | 1 | 0 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 277
410 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Foxconn | 2024-09-24 |  | 2025-07-05 | 96 | Xây dựng mới | 18 | 14 | Minh Nhật | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 133
411 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Honda | 2023-03-25 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 0 | Lắp đặt | 2 | 4 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 141
412 | Thi công nhà kho thành phẩm phase 3 | Silk | 2022-11-22 | 2023-10-13 | 2023-11-06 | 24 | Mở rộng | 4 | 26 | Hoàng Kim | 19 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 104.3
413 | Mở rộng trạm bơm làm mát phase 3 | Luxshare | 2024-07-21 | 2025-03-18 | 2025-05-20 | 63 | Nâng cấp | 4 | 5 | Hoàng Kim | 19 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 209
414 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Lg | 2025-04-07 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 26 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 8
415 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Deniso | 2023-06-05 | 2024-04-14 | 2024-04-14 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 14 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 105.4
416 | Thi công móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Lg | 2023-02-24 |  | 2023-04-25 | 0 | Sửa chữa | 2 | 10 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 233.1
417 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Canon | 2025-06-10 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 0 | Nâng cấp | 2 | 0 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 166.7
418 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Luxshare | 2024-02-07 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0 | Mở rộng | 0 | 29 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 225
419 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Pegatron | 2024-08-25 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0 | Bảo trì | 0 | 17 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 225.2
420 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Silk | 2024-11-04 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 0 | Nâng cấp | 1 | 18 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 10
421 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia lô 5 | Foxconn | 2023-01-08 | 2023-06-09 |  | 0 | Lắp đặt | 1 | 20 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 257.1
422 | Xây dựng trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Vingroup | 2022-11-06 | 2023-08-25 | 2023-08-12 | -13 | Xây dựng mới | 2 | 29 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 421
423 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Silk | 2025-03-25 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 25 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 267
424 | Mở rộng trạm biến áp 110kV khu A | Canon | 2022-10-16 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 0 | Sửa chữa | 1 | 57 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 491
425 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Desa | 2022-05-06 | 2022-06-18 | 2022-06-05 | -13 | Lắp đặt | 0 | 4 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 489
426 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Luxshare | 2023-06-07 | 2023-10-14 | 2023-10-04 | -10 | Mở rộng | 2 | 24 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 184
427 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Honda | 2023-08-03 | 2024-09-24 |  | 24 | Bảo trì | 5 | 7 | Bảo Sơn | 1 | Giải phóng mặt bằng | Vĩnh Phúc | 315.7
428 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Llg | 2022-03-06 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 0 | Bảo trì | 2 | 21 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 87.4
429 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Luxshare | 2024-08-19 |  | 2025-12-26 | 62 | Sửa chữa | 3 | 28 | Hòa An | 3 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh | 176
430 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm phase 3 | Vingroup | 2023-07-25 | 2024-10-09 | 2024-12-30 | 82 | Lắp đặt | 3 | 71 | Phú Thái | 24 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 155
431 | Sửa chữa trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Samsung | 2024-06-21 | 2024-08-09 | 2024-10-16 | 68 | Nâng cấp | 1 | 5 | Quang Thắng | 1 | Thiếu nhân lực | Vĩnh Phúc | 313.6
432 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Luxshare | 2022-02-04 | 2023-04-22 | 2023-04-22 | 0 | Sửa chữa | 1 | 28 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 442.8
433 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người khu A | Samsung | 2024-05-21 | 2024-08-21 | 2024-08-16 | -5 | Lắp đặt | 1 | 5 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 461
434 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người khu A | Goertek | 2024-04-14 | 2024-12-16 | 2025-02-01 | 47 | Xây dựng mới | 17 | 6 | Hoàng Kim | 4 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 301.9
435 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Desa | 2025-03-04 | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 0 | Nâng cấp | 0 | 26 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 440.2
436 | Xây dựng trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Foxconn | 2023-03-29 | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 0 | Sửa chữa | 1 | 75 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 20
437 | Nâng cấp trạm bơm làm mát khu A | Honda | 2024-04-03 | 2024-12-04 | 2025-02-04 | 62 | Mở rộng | 4 | 23 | Minh Nhật | 22 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 177.9
438 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Pegatron | 2024-04-15 |  | 2025-07-23 | 53 | Mở rộng | 18 | 75 | Quang Thắng | 3 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 177.1
439 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Vingroup | 2024-02-28 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 0 | Bảo trì | 0 | 58 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 318
440 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Goertek | 2022-04-30 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 0 | Mở rộng | 0 | 37 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 146
441 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Deniso | 2024-11-17 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 0 | Bảo trì | 0 | 10 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 184
442 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Silk | 2024-11-09 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 0 | Nâng cấp | 2 | 0 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 386.9
443 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Honda | 2024-06-27 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 0 | Lắp đặt | 0 | 0 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 296.3
444 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn khu A | Lg | 2023-03-21 | 2023-08-21 | 2023-10-02 | 42 | Sửa chữa | 3 | 26 | Hòa An | 4 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 128
445 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Lg | 2022-06-29 | 2023-03-21 | 2023-06-17 | 88 | Mở rộng | 5 | 38 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 238.8
446 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Pegatron | 2024-09-11 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 0 | Cải tạo | 0 | 6 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 191.4
447 | Nâng cấp trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Vingroup | 2022-10-17 | 2023-10-16 | 2023-11-23 | 38 | Sửa chữa | 1 | 82 | Quang Thắng | 2 | Thời tiết | Bắc Ninh | 149
448 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia khu A | Foxconn | 2024-07-20 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 0 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 133
449 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Deniso | 2025-06-10 |  | 2026-09-12 | 69 | Cải tạo | 0 | 60 | Hòa An | 27 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 138.9
450 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn phase 3 | Foxconn | 2022-12-04 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0 | Cải tạo | 0 | 4 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 211
451 | Lắp đặt kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Luxshare | 2023-08-23 | 2024-01-31 | 2024-04-07 | 67 | Lắp đặt | 2 | 9 | Hoàng Kim | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên | 73.5
452 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Silk | 2024-06-18 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 0 | Lắp đặt | 1 | 23 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 222.1
453 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Deniso | 2022-08-01 | 2022-09-04 | 2022-11-08 | 65 | Bảo trì | 2 | 0 | Việt Phát | 6 | Lỗi bản vẽ | Hải Dương | 319.9
454 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Deniso | 2022-07-19 | 2023-03-03 | 2023-02-26 | -5 | Sửa chữa | 2 | 22 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 381.6
455 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Deniso | 2023-05-17 | 2024-01-02 | 2024-04-12 | 101 | Sửa chữa | 5 | 7 | Hòa An | 11 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 241.9
456 | Thi công trạm biến áp 110kV khu A | Canon | 2022-11-30 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 0 | Bảo trì | 0 | 8 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 37
457 | Hoàn thiện kho logistics thông minh lô 5 | Deniso | 2024-09-29 |  | 2025-04-15 | 0 | Mở rộng | 2 | 15 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 365
458 | Thi công canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Luxshare | 2024-01-01 | 2024-11-05 | 2024-10-16 | -20 | Sửa chữa | 1 | 0 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 38.79
459 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Lgg | 2024-07-31 | 2025-10-20 | 2025-10-04 | -16 | Sửa chữa | 1 | 51 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 361.8
460 | Xây dựng trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Deniso | 2023-11-19 | 2024-11-03 | 2024-12-13 | 40 | Cải tạo | 3 | 4 | Hòa An | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai | 439
461 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Deniso | 2022-04-27 | 2022-10-14 | 2022-12-28 | 75 | Sửa chữa | 0 | 31 | Việt Phát | 11 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 287
462 | Thi công nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Deniso | 2025-01-05 | 2026-01-10 | 2026-01-10 | 0 | Sửa chữa | 2 | 34 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 488
463 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Lg | 2024-10-24 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 0 | Nâng cấp | 1 | 3 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 268.1
464 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Deniso | 2023-08-16 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 0 | Nâng cấp | 0 | 4 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 222
465 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Desa | 2023-08-03 | 2023-10-21 | 2023-10-21 | 0 | Nâng cấp | 1 | 14 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 29.3
466 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Goertek | 2023-04-08 | 2023-07-18 | 2023-09-05 | 49 | Sửa chữa | 4 | 17 | Trường Hải | 28 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 482.9
467 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Pegatron | 2023-10-02 | 2024-02-04 | 2024-04-16 | 72 | Sửa chữa | 5 | 12 | Hòa An | 2 | Lỗi bản vẽ | Bắc Ninh | 244
468 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Pegatron | 2025-05-27 | 2026-05-16 | 2026-07-13 | 58 | Sửa chữa | 12 | 14 | Hoàng Kim | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 253.4
469 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Deniso | 2022-04-21 | 2023-04-29 | 2023-07-04 | 66 | Nâng cấp | 4 | 42 | Chưa xác định | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 7.1
470 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Pegatron | 2024-03-20 | 2024-07-27 | 2024-08-20 | 24 | Mở rộng | 0 | 4 | Trường Hải | 5 | Khác | Hà Nam | 350.3
471 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Honda | 2023-10-04 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 8 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 94.3
472 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Canon | 2025-04-07 | 2025-06-14 | 2025-06-06 | -8 | Cải tạo | 1 | 4 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 351.5
473 | Mở rộng kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Honda | 2024-05-13 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | Mở rộng | 0 | 48 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 84
474 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Honda | 2022-12-18 | 2023-12-02 | 2023-12-26 | 24 | Lắp đặt | 1 | 61 | Việt Phát | 3 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng | 398.9
475 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm phase 3 | Honda | 2022-10-18 | 2023-02-21 | 2023-03-26 | 33 | Xây dựng mới | 5 | 5 | Chưa xác định | 5 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 27
476 | Xây dựng trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Foxconn | 2023-06-15 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 0 | Lắp đặt | 0 | 23 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 435
477 | Thi công trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Luxshare | 2024-03-23 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 0 | Sửa chữa | 1 | 8 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 344.1
478 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn khu B | Pegatron | 2024-02-21 |  | 2024-03-26 | 0 | Mở rộng | 2 | 6 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 445.4
479 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Goertek | 2023-02-11 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0 | Mở rộng | 0 | 8 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 60.8
480 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Pegatron | 2022-10-19 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0 | Lắp đặt | 1 | 77 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 320.4
481 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Canon | 2023-10-27 | 2024-11-17 | 2024-11-17 | 0 | Cải tạo | 0 | 8 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 60.3
482 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Luxshare | 2024-12-18 | 2025-03-22 | 2025-04-11 | 20 | Sửa chữa | 0 | 5 | Bảo Sơn | 4 | Khác | Thái Nguyên | 213.1
483 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Vingroup | 2023-10-03 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0 | Mở rộng | 2 | 2 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 147
484 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Deniso | 2022-05-06 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 0 | Sửa chữa | 1 | 39 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 224
485 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Honda | 2024-08-08 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 0 | Lắp đặt | 2 | 33 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 363
486 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Foxconn | 2024-04-19 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 0 | Nâng cấp | 0 | 6 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 97
487 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Deniso | 2022-09-30 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 0 | Lắp đặt | 0 | 29 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 399
488 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn lô 5 | Goertek |  | 2023-07-25 | 2023-07-08 | -17 | Mở rộng | 0 | 7 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 427.6
489 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn lô 5 | Luxshare | 2023-10-06 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 0 | Lắp đặt | 2 | 4 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 329
490 | Cải tạo trạm bơm làm mát khu B | Vingroup | 2022-03-21 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 0 | Mở rộng | 1 | 23 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 126.4
491 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Foxconn | 2022-07-29 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | Mở rộng | 2 | 22 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 408
492 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Canon | 2025-01-21 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 0 | Mở rộng | 0 | 44 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 9
493 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Deniso | 2025-06-03 | 2026-06-30 | 2026-08-15 | 46 | Bảo trì | 4 | 12 | Quang Thắng | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam | 74.6
494 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Lg |  | 2024-09-21 | 2024-11-11 | 51 | Bảo trì | 5 | 4 | Minh Nhật | 1 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nội | 125
495 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Deniso | 2024-08-10 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0 | Sửa chữa | 0 | 18 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 381.6
496 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Canon | 2022-11-23 | 2023-02-26 |  | 33 | Bảo trì | 0 | 6 | Đại Thành | 6 | Khác | Hải Phòng | 221
497 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Canon | 2024-08-04 | 2024-10-28 | 2025-07-14 | 259 | Cải tạo | 4 | 4 | Đại Thành | 6 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 486.8
498 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Goertek | 2024-08-28 | 2025-04-01 | 2025-06-26 | 86 | Nâng cấp | 7 | 24 | Minh Nhật | 5 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 41
499 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Silk | 2022-10-29 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 0 | Cải tạo | 1 | 2 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 432
500 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Samsung | 2025-03-04 |  | 2025-05-22 | -19 | Bảo trì | 2 | 2 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 141
501 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV khu A | Luxshare | 2024-01-23 | 2024-06-05 | 2025-05-30 | 359 | Nâng cấp | 6 | 18 | Đại Thành | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng | 152
502 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Pegatron | 2025-02-15 | 2025-07-17 | 2025-09-02 | 47 | Xây dựng mới | 3 | 8 | Chưa xác định | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 402
503 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Deniso | 2024-08-28 | 2025-06-30 | 2025-06-24 | -6 | Cải tạo | 1 | 6 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 254.5
504 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Samsung | 2023-11-11 | 2024-08-26 | 2024-11-06 | 72 | Sửa chữa | 13 | 24 | Việt Phát | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 98.6
505 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm khu A | Denniso | 2024-07-05 | 2024-09-05 | 2024-11-15 | 71 | Xây dựng mới | 0 | 5 | Trường Hải | 6 | Khác | Vĩnh Phúc | 238.7
506 | Thi công ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Foxconn | 2025-05-14 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 41 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 24.991
507 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Pegatron | 2023-05-10 | 2024-05-07 | 2024-07-14 | 68 | Lắp đặt | 0 | 15 | Quốc Bảo | 6 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 16
508 | Thi công trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Samsung | 2022-04-11 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 0 | Nâng cấp | 2 | 1 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 302.1
509 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Samsung | 2023-12-23 | 2024-10-25 | 2024-10-22 | -3 | Lắp đặt | 2 | 10 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 453.8
510 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Vingroup | 2025-01-07 | 2025-05-01 | 2025-05-27 | 26 | Cải tạo | 3 | 10 | Phú Thái | 2 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang | 437
511 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Luxshare | 2022-01-23 | 2022-05-05 |  | 0 | Mở rộng | 1 | 8 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 78.6
512 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Samsung | 2024-03-24 | 2025-01-14 | 2025-03-17 | 62 | Lắp đặt | 13 | 49 | Quốc Bảo | 6 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 204
513 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Pegatron | 2022-03-20 | 2022-10-04 | 2022-09-30 | -4 | Nâng cấp | 2 | 6 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 380
514 | Cải tạo nhà kho thành phẩm khu A | Silk | 2024-05-12 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 | Cải tạo | 2 | 13 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 21
515 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Canon | 2023-04-21 | 2023-10-20 | 2023-10-12 | -8 | Xây dựng mới | 1 | 9 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 377
516 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Samsung | 2024-09-23 |  | 2025-07-25 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 36 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 280.7
517 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Foxconn | 2022-08-14 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 3 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 342
518 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Samsung | 2022-04-18 | 2022-07-09 | 2022-07-09 | 0 | Lắp đặt | 0 | 3 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 342
519 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Luxshare | 2024-08-02 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0 | Sửa chữa | 1 | 24 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 492
520 | Nâng cấp trạm bơm làm mát khu A | Deniso | 2023-05-09 | 2024-03-11 | 2024-02-29 | -11 | Sửa chữa | 2 | 38 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 20
521 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Deniso | 2023-03-09 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 4 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 272.3
522 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Canon | 2022-11-08 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 0 | Lắp đặt | 1 | 28 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 92
523 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Honda | 2022-12-17 | 2023-03-28 | 2023-05-22 | 55 | Cải tạo | 4 | 2 | Quốc Bảo | 6 | Lỗi bản vẽ | Hà Nội | 161
524 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV khu B | Lgg | 2023-04-18 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | Cải tạo | 1 | 18 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 207.7
525 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Honda | 2025-01-16 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0 | Lắp đặt | 0 | 21 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 274.1
526 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Desa | 2024-03-22 | 2025-04-27 | 2025-06-04 | 38 | Xây dựng mới | 2 | 60 | Trường Hải | 6 | Thời tiết | Hải Phòng | 68
527 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Canon | 2025-03-05 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | 52 | Nâng cấp | 5 | 8 | Việt Phát | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Phú Thọ | 275.8
528 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Samssung | 2023-01-15 | 2023-09-07 | 2024-09-04 | 363 | Mở rộng | 2 | 34 | Việt Phát | 25 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 279
529 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Desa | 2022-04-07 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | 0 | Lắp đặt | 1 | 61 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 223.2
530 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Samsung | 2022-01-25 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0 | Lắp đặt | 1 | 6 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 206
531 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Lluxshare | 2023-01-12 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 0 | Nâng cấp | 1 | 0 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 423.1
532 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Vingroup | 2023-10-09 |  | 2024-07-06 | 0 | Cải tạo | 2 | 14 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 10.5
533 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Deniso | 2024-08-05 | 2024-09-22 | 2024-11-19 | 58 | Cải tạo | 0 | 0 | Việt Phát | 16 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 377
534 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Deniso | 2023-06-03 | 2023-12-17 | 2024-02-06 | 51 | Mở rộng | 2 | 28 | Trường Hải | 4 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên | 253.5
535 | Nâng cấp trạm bơm làm mát khu B | Luxshare | 2023-12-07 | 2025-02-05 | 2025-01-26 | -10 | Mở rộng | 1 | 37 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 368
536 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Goertek | 2024-04-26 | 2025-06-06 | 2025-08-09 | 64 | Lắp đặt | 3 | 26 | Minh Nhật | 25 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 168
537 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Goertek | 2023-09-17 | 2023-11-09 | 2023-12-30 | 51 | Sửa chữa | 4 | 5 | Chưa xác định | 30 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 353.1
538 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Foxconn | 2025-03-25 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0 | Lắp đặt | 11 | 5 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 122.5
539 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Goertek | 2022-11-06 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 30 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 249.8
540 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Desa | 2025-03-30 | 2026-04-09 | 2026-05-26 | 47 | Xây dựng mới | 1 | 69 | Quang Thắng | 4 | Lỗi bản vẽ | Phú Thọ | 74.3
541 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Honda | 2023-12-15 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0 | Nâng cấp | 2 | 72 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 266.1
542 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Foxconn | 2024-09-29 | 2025-02-06 | 2025-03-31 | 53 | Xây dựng mới | 16 | 26 | Quốc Bảo | 4 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 396.2
543 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Canon | 2025-05-08 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 14 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 187.4
544 | Cải tạo trạm biến áp 110kV phase 3 | Luxshare | 2024-09-23 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 0 | Sửa chữa | 2 | 50 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 310
545 | Cải tạo trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Goertek | 2025-03-28 | 2025-07-10 | 2025-06-20 | -20 | Mở rộng | 0 | 1 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 197
546 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Deniso | 2022-05-06 | 2023-03-18 | 2023-04-09 | 22 | Nâng cấp | 3 | 47 | Minh Nhật | 6 | Thay đổi quy mô | Hà Nam | 128.9
547 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Luxshare | 2025-06-27 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0 | Nâng cấp | 1 | 29 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 98
548 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Luxshare | 2024-09-17 | 2025-03-03 | 2025-02-21 | -10 | Cải tạo | 2 | 25 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 245
549 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn khu A | Lg | 2025-06-03 | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 0 | Cải tạo | 1 | 28 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 134.1
550 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Honda | 2023-03-31 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 0 | Sửa chữa | 1 | 1 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 307.7
551 | Cải tạo trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Samsung | 2025-04-07 | 2026-05-01 | 2026-07-07 | 67 | Mở rộng | 4 | 1 | Quang Thắng | 18 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 119.4
552 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Desa | 2023-12-22 | 2024-10-14 | 2024-11-23 | 40 | Bảo trì | 3 | 53 | Bảo Sơn | 6 | Lỗi bản vẽ | Phú Thọ | 487.5
553 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Deniso | 2022-03-15 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 2 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 379.7
554 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Samsung | 2023-02-14 | 2024-01-10 | 2024-01-05 | -5 | Lắp đặt | 2 | 53 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 70
555 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia khu A | Pegatron | 2024-10-04 | 2024-11-12 | 2025-01-20 | 69 | Mở rộng | 0 | 6 | Việt Phát | 25 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 115
556 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Canon | 2022-04-03 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 0 | Nâng cấp | 2 | 43 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 365.3
557 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Silk | 2023-08-19 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 0 | Bảo trì | 1 | 4 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 245
558 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Vingroup | 2024-08-11 | 2024-10-05 |  | 0 | Lắp đặt | 1 | 6 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 149
559 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Silk | 2023-11-01 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 0 | Bảo trì | 2 | 7 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 249.8
560 | Nâng cấp trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Honda | 2023-08-17 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 0 | Sửa chữa | 2 | 3 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 481.3
561 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Goertek |  | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 0 | Sửa chữa | 2 | 34 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 416
562 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Foxconn | 2022-06-15 | 2022-10-11 | 2022-11-14 | 34 | Xây dựng mới | 0 | 7 | Việt Phát | 3 | Thay đổi quy mô | Bình Dương | 483
563 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Goertek | 2022-01-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 0 | Bảo trì | 2 | 4 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 23
564 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Pegatron | 2024-09-14 | 2025-03-14 | 2025-06-03 | 81 | Sửa chữa | 0 | 10 | Bảo Sơn | 17 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 145.8
565 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Lg | 2024-06-18 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0 | Lắp đặt | 1 | 3 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 208
566 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Canon | 2023-06-04 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0 | Nâng cấp | 0 | 41 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 145
567 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Luxshare | 2024-09-27 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 0 | Sửa chữa | 2 | 41 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 47.1
568 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Vingroup | 2022-07-04 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0 | Sửa chữa | 2 | 64 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 88
569 | Sửa chữa kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Honda | 2023-01-17 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0 | Sửa chữa | 1 | 3 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 344
570 | Thi công ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Desa | 2022-02-15 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 0 | Cải tạo | 2 | 28 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 163.9
571 | Sửa chữa trạm bơm làm mát khu A | Deniso | 2023-11-28 | 2024-07-13 | 2024-06-25 | -18 | Lắp đặt | 2 | 8 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 469.8
572 | Cải tạo nhà kho thành phẩm phase 3 | Foxconn | 2023-10-07 | 2024-07-09 | 2024-09-01 | 54 | Lắp đặt | 2 | 38 | Phú Thái | 18 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 296.4
573 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Silk | 2023-03-16 | 2023-08-22 | 2023-10-05 | 44 | Cải tạo | 0 | 0 | Đại Thành | 5 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh | 353
574 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động khu B | Silk | 2022-01-30 | 2023-01-31 |  | 56 | Mở rộng | 0 | 66 | Hoàng Kim | 24 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 50
575 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Gooertek | 2022-11-11 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0 | Mở rộng | 1 | 2 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 34.8
576 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Vingroup | 2023-03-14 | 2023-09-25 | 2023-12-17 | 83 | Nâng cấp | 4 | 27 | Đại Thành | 1 | Lỗi bản vẽ | Hà Nội | 336
577 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn lô 5 | Honnda | 2024-03-26 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 0 | Cải tạo | 1 | 11 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 247.4
578 | Cải tạo trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Luxshare | 2022-05-23 | 2023-01-27 | 2023-01-09 | -18 | Cải tạo | 0 | 19 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 486.8
579 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Luxshare | 2022-09-20 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 0 | Mở rộng | 2 | 9 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 396
580 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Luxshare | 2022-06-22 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 0 | Nâng cấp | 1 | 3 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 264.5
581 | Cải tạo kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Canon | 2023-08-15 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0 | Lắp đặt | 0 | 18 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 273.3
582 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Goertek | 2024-05-11 | 2024-09-11 | 2024-11-08 | 58 | Mở rộng | 2 | 21 | Hòa An | 27 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 118
583 | Thi công canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Deniso | 2024-05-08 | 2024-11-19 | 2025-02-01 | 74 | Xây dựng mới | 14 | 16 | Việt Phát | 4 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 143.5
584 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Silk | 2025-02-16 | 2026-04-11 | 2026-05-29 | 48 | Lắp đặt | 1 | 40 | Phú Thái | 14 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 172
585 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Vingroup | 2024-12-06 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0 | Sửa chữa | 2 | 47 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 147.3
586 | Xây dựng trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Pegatron | 2022-03-30 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 40 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 476
587 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Foxconn | 2024-10-15 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | Lắp đặt | 1 | 13 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 17
588 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Lg | 2024-12-29 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 34 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 53
589 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Vingroup | 2024-02-15 | 2024-10-30 | 2024-10-27 | -3 | Nâng cấp | 1 | 48 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 379
590 | Thi công hệ thống PCCC tự động khu B | Goertek | 2024-09-22 |  | 2025-11-01 | 38 | Nâng cấp | 7 | 69 | Phú Thái | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 356
591 | Xây dựng kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Deniso | 2024-09-07 | 2025-06-24 | 2025-08-19 | 56 | Bảo trì | 2 | 14 | Phú Thái | 26 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 213
592 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Pegatron | 2024-09-22 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0 | Bảo trì | 0 | 30 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 243.3
593 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Luxshare | 2022-11-21 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 0 | Sửa chữa | 1 | 29 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 186.9
594 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Foxconn | 2023-07-12 | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 0 | Lắp đặt | 1 | 4 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 117.2
595 | Cải tạo kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Deniso | 2022-10-18 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 0 | Nâng cấp | 1 | 9 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 223
596 | Thi công ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Goertek | 2023-11-27 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 0 | Nâng cấp | 1 | 60 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 12
597 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Vingroup |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | 0 | Cải tạo | 0 | 11 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 208
598 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Canon | 2024-12-21 | 2025-05-05 | 2025-04-27 | -8 | Mở rộng | 0 | 13 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 95
599 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Vingroup | 2024-04-29 | 2025-01-16 | 2025-03-08 | 51 | Cải tạo | 4 | 39 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 69.8
600 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Luxshare | 2025-01-25 | 2025-06-14 | 2025-08-07 | 54 | Bảo trì | 13 | 3 | Việt Phát | 6 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 447.7
601 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Deniso | 2023-06-22 | 2024-01-30 | 2024-03-30 | 60 | Xây dựng mới | 10 | 16 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 409
602 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Silk | 2025-02-04 |  | 2026-02-19 | 0 | Lắp đặt | 0 | 15 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 65
603 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Honda | 2025-05-04 | 2025-11-11 | 2026-01-13 | 63 | Mở rộng | 12 | 32 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 405.4
604 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Vingroup | 2023-05-30 | 2024-08-11 | 2024-08-11 | 0 | Mở rộng | 2 | 15 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 305
605 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Canon | 2022-09-03 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 0 | Mở rộng | 1 | 44 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 53
606 | Thi công hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Canon | 2023-12-09 | 2024-06-10 |  | 0 | Lắp đặt | 1 | 17 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 257.6
607 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Canon | 2024-04-13 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0 | Xây dựng mới | 16 | 32 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 478.7
608 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Desa | 2025-06-05 | 2026-04-24 | 2026-07-05 | 72 | Lắp đặt | 4 | 8 | Minh Nhật | 4 | Thiếu nhân lực | Hà Nội | 40
609 | Xây dựng kho logistics thông minh dự án mở rộng | Deniso |  | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 0 | Lắp đặt | 2 | 22 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 382.4
610 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Silk | 2024-01-16 | 2024-05-05 | 2024-07-05 | 61 | Xây dựng mới | 15 | 11 | Hoàng Kim | 4 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 185
611 | Mở rộng trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Vingroup | 2022-01-15 | 2022-09-03 | 2022-11-17 | 75 | Cải tạo | 5 | 29 | Hoàng Kim | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng | 356
612 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn khu B | Silk | 2023-06-22 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | Cải tạo | 2 | 36 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 236
613 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Vingroup | 2025-04-12 | 2025-07-19 | 2025-09-19 | 62 | Xây dựng mới | 0 | 44 | Bảo Sơn | 2 | Thời tiết | Hưng Yên | 395.7
614 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Honda | 2022-05-22 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 0 | Cải tạo | 0 | 80 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 284
615 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Foxconn | 2022-07-20 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0 | Lắp đặt | 1 | 5 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 179
616 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Deniso | 2023-09-05 | 2023-11-30 | 2023-11-13 | -17 | Mở rộng | 1 | 5 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 60
617 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Deniso | 2025-04-28 | 2026-04-24 | 2026-04-29 | 5 | Nâng cấp | 2 | 23 | Việt Phát | 3 | Thay đổi quy mô | Bình Dương | 11
618 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Canon | 2023-06-12 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 4 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 148.1
619 | Xây dựng kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Honda | 2022-11-24 | 2024-01-24 | 2024-01-09 | -15 | Cải tạo | 0 | 68 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 65
620 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Goertek | 2022-04-21 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 17 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 61.2
621 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Samsung | 2025-06-09 | 2026-03-15 | 2026-04-09 | 25 | Xây dựng mới | 5 | 51 | Việt Phát | 4 | Giải phóng mặt bằng | Hải Dương | 429.3
622 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm khu A | Desa | 2023-11-14 | 2024-09-25 | 2024-12-03 | 69 | Xây dựng mới | 5 | 58 | Việt Phát | 24 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 242
623 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Foxconn | 2023-12-25 | 2024-09-02 |  | 39 | Xây dựng mới | 0 | 28 | Phú Thái | 2 | Giải phóng mặt bằng | Hưng Yên | 287
624 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Lg | 2024-07-14 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 0 | Cải tạo | 2 | 14 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 400
625 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Deniso | 2025-02-25 | 2025-12-27 | 2026-02-26 | 61 | Mở rộng | 1 | 48 | Trường Hải | 28 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 322.7
626 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Pegatron | 2023-11-21 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 0 | Cải tạo | 2 | 22 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 442
627 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người khu B | Silk | 2025-06-14 | 2026-07-06 | 2026-06-30 | -6 | Cải tạo | 0 | 20 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 49.1
628 | Lắp đặt trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Luxshare | 2023-08-05 | 2023-10-21 | 2023-11-30 | 40 | Mở rộng | 2 | 4 | Hoàng Kim | 4 | Giải phóng mặt bằng | Hải Dương | 238
629 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm phase 3 | Honda | 2025-03-30 | 2025-12-08 | 2025-12-17 | 9 | Mở rộng | 0 | 12 | Quốc Bảo | 4 | Thay đổi quy mô | Hưng Yên | 354
630 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Luxshare | 2022-12-09 | 2023-08-18 | 2023-10-28 | 71 | Cải tạo | 4 | 25 | Hoàng Kim | 4 | Khác | Bắc Ninh | 307.1
631 | Nâng cấp trạm bơm làm mát khu B | Foxconn | 2024-08-08 | 2025-09-23 | 2025-11-13 | 51 | Mở rộng | 3 | 55 | Quang Thắng | 5 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 39.7
632 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Luxshare | 2022-06-27 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 0 | Bảo trì | 0 | 6 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 135.5
633 | Xây dựng nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Canon | 2023-10-27 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 0 | Cải tạo | 0 | 44 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 211.1
634 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Deniso | 2023-08-12 | 2023-09-27 | 2023-11-26 | 60 | Mở rộng | 2 | 7 | Hoàng Kim | 17 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 478
635 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Silk | 2024-12-06 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 0 | Nâng cấp | 2 | 19 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 208
636 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Luxshare | 2022-11-27 | 2024-01-24 | 2024-03-07 | 43 | Xây dựng mới | 12 | 9 | Trường Hải | 6 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam | 453
637 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Foxconn | 2022-06-06 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 0 | Sửa chữa | 0 | 18 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 171.3
638 | Xây dựng kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Lg | 2023-10-20 | 2024-05-02 | 2024-06-28 | 57 | Cải tạo | 11 | 39 | Bảo Sơn | 4 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 258.2
639 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Silk | 2022-09-23 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 0 | Nâng cấp | 2 | 37 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 334
640 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Samsung | 2025-04-28 | 2026-06-03 | 2026-07-12 | 39 | Nâng cấp | 3 | 41 | Phú Thái | 2 | Thiếu nhân lực | Vĩnh Phúc | 387
641 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Pegatron | 2022-04-28 | 2022-06-09 | 2022-07-10 | 31 | Nâng cấp | 17 | 5 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 258.3
642 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Desa | 2022-11-24 | 2023-07-29 | 2023-08-30 | 32 | Mở rộng | 2 | 36 | Minh Nhật | 1 | Khác | Hưng Yên | 30
643 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Lg | 2023-09-05 | 2024-03-10 | 2024-05-28 | 79 | Xây dựng mới | 5 | 22 | Việt Phát | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng | 147
644 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Desa | 2024-03-16 | 2025-02-16 | 2025-02-16 | 0 | Cải tạo | 1 | 47 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 310
645 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Luxshare | 2025-03-31 | 2025-11-26 | 2026-01-12 | 47 | Mở rộng | 16 | 9 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 274
646 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Pegatron | 2022-11-07 | 2023-04-13 | 2023-04-05 | -8 | Sửa chữa | 0 | 24 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 251.8
647 | Sửa chữa trạm bơm làm mát phase 3 | Vingroup | 2022-06-03 | 2023-03-23 | 2023-04-30 | 38 | Bảo trì | 3 | 9 | Hoàng Kim | 2 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai | 123
648 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động phase 3 | Pegatron | 2024-01-23 |  | 2024-07-19 | 86 | Cải tạo | 2 | 2 | Chưa xác định | 14 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 181
649 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Lg | 2023-09-24 | 2024-05-20 | 2024-07-28 | 69 | Nâng cấp | 0 | 18 | Phú Thái | 9 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 160
650 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Honda | 2022-09-10 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0 | Cải tạo | 1 | 13 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 356
651 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn lô 5 | Luxshare | 2025-02-24 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0 | Sửa chữa | 0 | 7 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 477.7
652 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Lg | 2022-01-08 | 2022-10-17 | 2022-12-11 | 55 | Lắp đặt | 0 | 50 | Minh Nhật | 19 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 479
653 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Deniso | 2023-08-31 |  | 2023-11-27 | -20 | Bảo trì | 1 | 5 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 108
654 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Luxshare | 2023-11-03 | 2024-02-12 | 2024-03-21 | 38 | Sửa chữa | 0 | 15 | Chưa xác định | 5 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh | 60.8
655 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia khu A | Silk | 2024-06-23 | 2024-12-14 | 2024-12-14 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 11 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 305.8
656 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Canon | 2023-09-29 | 2024-04-29 | 2024-04-12 | -17 | Sửa chữa | 2 | 18 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 320
657 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Silk | 2024-02-05 | 2025-04-22 | 2025-05-31 | 39 | Cải tạo | 1 | 76 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng | 354
658 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Pegatron | 2023-02-24 | 2023-10-08 | 2023-12-27 | 80 | Lắp đặt | 13 | 3 | Phú Thái | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 261
659 | Xây dựng trạm bơm làm mát phase 3 | Vingroup | 2025-01-12 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0 | Nâng cấp | 0 | 13 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 268.7
660 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Luxshare | 2024-08-21 | 2025-08-27 | 2025-10-17 | 51 | Sửa chữa | 2 | 3 | Quang Thắng | 21 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 216.7
661 | Thi công canteen sức chứa 1000 người khu A | Goertek | 2024-03-08 | 2025-06-01 | 2025-07-30 | 59 | Bảo trì | 1 | 31 | Quang Thắng | 6 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 155.7
662 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Samsung | 2022-10-02 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0 | Mở rộng | 1 | 63 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 189.1
663 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Pegatron | 2022-04-26 | 2023-01-10 | 2023-03-04 | 53 | Bảo trì | 15 | 46 | Bảo Sơn | 3 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 85
664 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Luxshhare | 2022-02-28 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0 | Mở rộng | 2 | 36 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 65
665 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Deniso | 2024-11-16 | 2025-06-15 | 2025-07-30 | 45 | Bảo trì | 1 | 9 | Quốc Bảo | 2 | Khác | Bình Dương | 407
666 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Samsung | 2022-09-18 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 0 | Cải tạo | 2 | 8 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 280
667 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Goertek | 2022-04-27 | 2022-10-13 | 2023-01-01 | 80 | Xây dựng mới | 5 | 27 | Quốc Bảo | 17 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 145
668 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Desa | 2022-02-21 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 0 | Nâng cấp | 1 | 26 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 489.6
669 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Canon | 2022-10-19 | 2023-03-19 | 2023-05-22 | 64 | Lắp đặt | 11 | 26 | Quang Thắng | 5 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 301.5
670 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Desa | 2022-08-14 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | Lắp đặt | 2 | 35 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 241.5
671 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Silk | 2025-02-20 | 2025-05-28 | 2025-06-21 | 24 | Xây dựng mới | 4 | 2 | Quang Thắng | 19 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 325.2
672 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Desa | 2022-06-14 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 0 | Nâng cấp | 0 | 1 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 400
673 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Goertek | 2022-12-21 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 0 | Cải tạo | 1 | 43 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 285.9
674 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Goertek | 2024-01-10 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0 | Bảo trì | 2 | 48 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 429
675 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Foxconn | 2025-04-05 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0 | Nâng cấp | 1 | 19 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 290.4
676 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Canon | 2023-03-17 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | Nâng cấp | 2 | 75 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 307
677 | Xây dựng trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Honda | 2022-04-22 | 2022-07-06 | 2022-08-08 | 33 | Xây dựng mới | 0 | 11 | Bảo Sơn | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương | 372.8
678 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Honda | 2023-03-07 | 2023-05-13 | 2023-08-09 | 88 | Cải tạo | 3 | 11 | Phú Thái | 3 | Giải phóng mặt bằng | Bình Dương | 201
679 | Xây dựng trạm biến áp 110kV lô 5 | Foxconn | 2024-12-21 | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 53 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 283
680 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Goertek | 2024-05-22 | 2025-01-30 | 2025-03-31 | 60 | Cải tạo | 3 | 34 | Quang Thắng | 17 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 148.3
681 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Deniso | 2023-01-25 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 0 | Mở rộng | 2 | 45 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 424.3
682 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Foxconn | 2023-03-20 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 0 | Bảo trì | 2 | 21 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 82
683 | Thi công trạm biến áp 110kV khu B | Pegatron | 2022-07-07 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 0 | Cải tạo | 0 | 6 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 411.6
684 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Goertek | 2024-08-15 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 0 | Cải tạo | 0 | 15 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 330.1
685 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Luxshare | 2024-08-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0 | Bảo trì | 2 | 53 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 188
686 | Thi công hệ thống PCCC tự động phase 3 | Goertek | 2025-06-18 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0 | Bảo trì | 2 | 6 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 16
687 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Lluxshare | 2023-02-26 |  | 2023-07-31 | 0 | Cải tạo | 2 | 22 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 387.9
688 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Vingroup | 2024-09-11 | 2025-04-28 | 2025-04-15 | -13 | Nâng cấp | 0 | 19 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 85
689 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động khu B | Canon | 2023-09-19 | 2024-10-20 | 2024-12-23 | 64 | Mở rộng | 1 | 55 | Phú Thái | 17 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 5
690 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Silk | 2022-06-22 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 0 | Mở rộng | 0 | 6 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 123
691 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Honda | 2024-08-17 | 2025-04-23 | 2025-04-03 | -20 | Lắp đặt | 0 | 18 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 424
692 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Goertek |  | 2025-12-27 | 2025-12-23 | -4 | Bảo trì | 2 | 22 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 66
693 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Samsung | 2022-04-11 | 2022-10-28 | 2022-11-22 | 25 | Lắp đặt | 2 | 7 | Quang Thắng | 2 | Khác | Bình Dương | 182
694 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Desa | 2023-06-21 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0 | Bảo trì | 2 | 31 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 304
695 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người khu A | Vingroup | 2022-07-19 |  | 2023-09-02 | 45 | Cải tạo | 10 | 66 | Việt Phát | 5 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 243.5
696 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Pegatron | 2024-01-05 | 2024-07-06 | 2024-07-06 | 0 | Bảo trì | 1 | 31 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 252
697 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV phase 3 | Luxshare | 2023-12-12 | 2025-03-02 | 2025-04-03 | 32 | Sửa chữa | 0 | 83 | Quốc Bảo | 1 | Thời tiết | Thái Nguyên | 14
698 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Pegatron |  | 2025-09-13 | 2025-12-01 | 79 | Xây dựng mới | 18 | 13 | Minh Nhật | 3 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 333
699 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Vingroup | 2023-12-27 | 2025-01-19 |  | 0 | Sửa chữa | 0 | 74 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 233.6
700 | Lắp đặt trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Deniso | 2022-06-28 | 2023-02-22 | 2023-04-20 | 57 | Mở rộng | 10 | 6 | Đại Thành | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 344
701 | Thi công kho logistics thông minh lô 5 | Honda |  | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | Lắp đặt | 2 | 16 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 350
702 | Cải tạo nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Honda | 2024-10-18 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 50 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 312
703 | Xây dựng trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Silk | 2023-04-22 | 2023-10-11 | 2023-10-28 | 17 | Bảo trì | 1 | 28 | Phú Thái | 5 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh | 377
704 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Goertek | 2022-11-16 | 2024-01-23 | 2024-01-15 | -8 | Mở rộng | 1 | 7 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 472
705 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Honda | 2022-07-12 | 2023-09-14 | 2023-10-05 | 21 | Cải tạo | 0 | 40 | Việt Phát | 4 | Khác | Phú Thọ | 424.3
706 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Vingroup | 2023-03-21 | 2024-05-30 | 2024-07-22 | 53 | Bảo trì | 2 | 85 | Bảo Sơn | 5 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 254
707 | Thi công ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Goertek | 2023-09-28 | 2024-03-13 | 2024-05-07 | 55 | Lắp đặt | 1 | 20 | Quốc Bảo | 3 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 73.9
708 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Vingroup | 2022-04-10 | 2022-07-20 | 2022-09-29 | 71 | Sửa chữa | 3 | 18 | Trường Hải | 30 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 153
709 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Goertek | 2025-03-28 | 2025-12-13 | 2026-01-02 | 20 | Bảo trì | 5 | 27 | Bảo Sơn | 2 | Lỗi bản vẽ | Bắc Giang | 65
710 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Canon | 2024-08-24 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 0 | Mở rộng | 1 | 33 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 193
711 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Goertek | 2023-09-11 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 0 | Mở rộng | 1 | 65 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 32
712 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Silk | 2022-05-03 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 0 | Lắp đặt | 2 | 10 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 334.6
713 | Thi công hệ thống PCCC tự động phase 3 | Desa | 2022-01-23 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 0 | Lắp đặt | 2 | 0 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 285.4
714 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát khu B | Desa | 2025-02-24 | 2025-10-25 | 2025-12-09 | 45 | Cải tạo | 0 | 11 | Hoàng Kim | 24 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 283
715 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động khu B | Luxshare | 2023-11-16 | 2023-12-16 | 2024-02-07 | 53 | Nâng cấp | 0 | 3 | Phú Thái | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nội | 488
716 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn phase 3 | Silk | 2025-05-09 | 2025-07-25 | 2025-10-01 | 68 | Nâng cấp | 14 | 3 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 467
717 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Foxconn | 2023-12-10 | 2024-12-22 | 2025-02-27 | 67 | Sửa chữa | 13 | 50 | Đại Thành | 6 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 289
718 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Honda | 2024-01-09 | 2024-12-07 | 2024-12-15 | 8 | Bảo trì | 1 | 38 | Phú Thái | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam | 463
719 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Canon | 2022-03-31 | 2022-12-15 | 2023-01-15 | 31 | Mở rộng | 9 | 41 | Hòa An | 5 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 353
720 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Desa | 2025-01-24 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 0 | Nâng cấp | 1 | 39 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 157.7
721 | Thi công hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Vingroup | 2024-09-29 | 2025-11-21 |  | 51 | Mở rộng | 9 | 74 | Phú Thái | 4 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 325
722 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Silk | 2023-08-31 | 2024-04-06 | 2024-08-18 | 75 | Lắp đặt | 3 | 12 | Minh Nhật | 2 | Lỗi bản vẽ | Hải Dương | 452
723 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Vingroup | 2022-07-14 | 2023-05-01 | 2023-07-18 | 78 | Sửa chữa | 4 | 58 | Đại Thành | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng | 117
724 | Hoàn thiện kho logistics thông minh khu A | Pegatron |  | 2022-03-21 | 2022-04-15 | 25 | Lắp đặt | 5 | 0 | Minh Nhật | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên | 344
725 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Honda | 2022-12-20 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0 | Nâng cấp | 2 | 27 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 58
726 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Vingroup | 2025-06-03 | 2026-08-09 | 2026-08-09 | 0 | Mở rộng | 1 | 38 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 115.4
727 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Canon | 2023-06-04 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0 | Sửa chữa | 2 | 68 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 108
728 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Goerteek | 2023-04-11 | 2024-04-07 | 2024-06-21 | 75 | Bảo trì | 1 | 49 | Việt Phát | 4 | Khác | Bắc Ninh | 140
729 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Pegaatron | 2023-05-07 | 2024-06-11 | 2024-07-30 | 49 | Bảo trì | 0 | 63 | Hoàng Kim | 5 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai | 304
730 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Samsung | 2024-02-19 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0 | Sửa chữa | 2 | 0 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 234.7
731 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Lg | 2025-03-13 | 2025-06-17 | 2025-06-26 | 9 | Sửa chữa | 4 | 11 | Hoàng Kim | 6 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 389
732 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn lô 5 | Foxconn | 2024-04-20 | 2024-10-31 |  | 0 | Lắp đặt | 2 | 32 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 476.2
733 | Mở rộng kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Luxshare | 2023-04-16 | 2024-07-03 | 2024-09-10 | 69 | Sửa chữa | 12 | 12 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 12
734 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Luxshare | 2024-08-18 | 2025-01-05 | 2024-12-19 | -17 | Nâng cấp | 1 | 5 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 36.1
735 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Foxconn | 2023-01-23 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 0 | Lắp đặt | 1 | 23 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 105.8
736 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Deniso | 2023-08-08 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 0 | Sửa chữa | 2 | 9 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 446
737 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát khu A | Vingroup | 2025-02-16 | 2025-10-25 | 2025-11-28 | 34 | Lắp đặt | 1 | 17 | Bảo Sơn | 4 | Giải phóng mặt bằng | Phú Thọ | 53
738 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Foxconn | 2023-06-22 | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 69 | Sửa chữa | 5 | 14 | Hòa An | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Phú Thọ | 227.9
739 | Nâng cấp kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Luxshare |  | 2025-06-13 | 2025-05-28 | -16 | Xây dựng mới | 0 | 46 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 399
740 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Vingroup | 2022-11-02 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 0 | Sửa chữa | 0 | 25 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 296
741 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Silk | 2023-10-19 | 2024-08-11 | 2024-10-09 | 59 | Lắp đặt | 7 | 16 | Quang Thắng | 6 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 427.5
742 | Xây dựng trạm biến áp 110kV khu A | Honda | 2022-08-05 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 | Nâng cấp | 2 | 22 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 149
743 | Sửa chữa kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Silk | 2024-08-24 | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 0 | Lắp đặt | 0 | 14 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 393.9
744 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Luxshare | 2023-07-23 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 0 | Sửa chữa | 2 | 40 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 485.7
745 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Deniso | 2023-12-12 | 2024-12-24 |  | 0 | Cải tạo | 0 | 11 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 344.5
746 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Luxshare | 2023-06-15 | 2023-12-11 | 2023-11-29 | -12 | Lắp đặt | 1 | 24 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 155
747 | Hoàn thiện kho logistics thông minh dự án mở rộng | Silk | 2023-06-05 | 2023-07-11 | 2023-08-25 | 45 | Bảo trì | 0 | 1 | Phú Thái | 6 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 135.1
748 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Luxshare | 2023-03-13 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 0 | Lắp đặt | 0 | 60 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 477
749 | Xây dựng trạm bơm làm mát khu A | Canon | 2023-11-08 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0 | Nâng cấp | 0 | 56 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 199.7
750 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Pegatron |  | 2023-07-21 | 2023-09-23 | 64 | Sửa chữa | 2 | 36 | Phú Thái | 2 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng | 84
751 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Pegatron | 2025-01-25 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 0 | Lắp đặt | 0 | 17 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 418.4
752 | Thi công móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Silk | 2024-07-16 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0 | Sửa chữa | 1 | 56 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 444
753 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Goertek | 2024-03-13 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 0 | Bảo trì | 2 | 15 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 291
754 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Lg | 2024-04-10 | 2024-12-07 | 2024-07-12 | 0 | Nâng cấp | 1 | 15 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 113
755 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Samsung | 2024-05-20 | 2024-09-10 | 2024-11-15 | 66 | Sửa chữa | 18 | 8 | Hoàng Kim | 4 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 155
756 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Lg | 2023-03-20 | 2024-03-10 | 2024-03-08 | -2 | Lắp đặt | 1 | 13 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 10
757 | Xây dựng nhà kho thành phẩm khu B | Foxconn | 2022-06-19 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0 | Bảo trì | 2 | 59 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 103.7
758 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Pegatron | 2023-09-16 | 2024-10-08 | 2024-12-17 | 70 | Lắp đặt | 2 | 60 | Phú Thái | 23 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 252.5
759 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Lg | 2025-05-15 | 2026-07-24 | 2026-07-10 | -14 | Mở rộng | 1 | 32 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 319
760 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Canon | 2025-05-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 0 | Nâng cấp | 1 | 2 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 321
761 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Canon | 2023-04-06 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0 | Bảo trì | 2 | 70 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 174
762 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Deesa | 2024-07-27 | 2025-09-19 | 2025-11-16 | 58 | Nâng cấp | 4 | 49 | Chưa xác định | 24 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 380
763 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động khu A | Samsung | 2023-05-19 |  | 2023-10-18 | 0 | Cải tạo | 2 | 9 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 337
764 | Cải tạo kho logistics thông minh khu B | Desa | 2022-05-20 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 0 | Sửa chữa | 2 | 38 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 51.5
765 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Vingroup | 2023-08-18 | 2024-01-16 | 2024-03-05 | 49 | Lắp đặt | 1 | 19 | Bảo Sơn | 3 | Thiếu nhân lực | Hải Dương | 146
766 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV lô 5 | Pegatron | 2024-07-05 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 0 | Sửa chữa | 0 | 5 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 283
767 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia lô 5 | Silk | 2022-01-24 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 0 | Sửa chữa | 0 | 17 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 337
768 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Luxshare | 2024-06-19 | 2025-02-24 | 2025-03-16 | 20 | Sửa chữa | 1 | 41 | Trường Hải | 12 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 290
769 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Deniso | 2022-11-20 | 2023-03-20 | 2023-05-08 | 49 | Nâng cấp | 3 | 15 | Hoàng Kim | 6 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 175
770 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Vingroup | 2024-12-03 | 2025-10-09 |  | 35 | Sửa chữa | 0 | 8 | Quang Thắng | 5 | Thay đổi quy mô | Bình Dương | 467
771 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Fooxconn | 2025-03-19 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 1 | Mở rộng | 2 | 53 | Trường Hải | 3 | Giải phóng mặt bằng | Phú Thọ | 345.2
772 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Samsung | 2024-04-30 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | Nâng cấp | 0 | 3 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 433
773 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Luxshare | 2024-08-02 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 11 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 237.4
774 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Pegatron |  | 2023-01-10 | 2023-01-08 | -2 | Nâng cấp | 2 | 23 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 240.8
775 | Mở rộng kho logistics thông minh khu A | Foxconn | 2022-07-08 | 2023-01-20 | 2023-01-04 | -16 | Xây dựng mới | 1 | 1 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 117.9
776 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Desa | 2022-03-15 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 0 | Bảo trì | 2 | 14 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 289
777 | Cải tạo kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Pegatron | 2022-06-17 | 2022-12-03 | 2023-01-19 | 47 | Cải tạo | 4 | 17 | Việt Phát | 5 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 367
778 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Silk | 2025-03-15 | 2025-10-09 | 2025-11-09 | 31 | Xây dựng mới | 0 | 21 | Minh Nhật | 6 | Giải phóng mặt bằng | Vĩnh Phúc | 357.5
779 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Goertek | 2023-10-10 | 2024-05-27 | 2024-07-09 | 43 | Lắp đặt | 11 | 16 | Hoàng Kim | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam | 367
780 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Silk | 2023-10-31 | 2024-01-28 | 2024-01-28 | 0 | Bảo trì | 2 | 6 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 472
781 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Goertek | 2024-02-10 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 0 | Nâng cấp | 0 | 3 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 146
782 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Honda | 2023-08-17 | 2024-05-16 | 2024-06-25 | 40 | Cải tạo | 3 | 35 | Trường Hải | 5 | Khác | Thái Nguyên | 261
783 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Luxshare | 2023-05-13 | 2024-07-02 | 2024-09-15 | 75 | Lắp đặt | 12 | 3 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 260.1
784 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Ssamsung | 2023-11-12 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0 | Sửa chữa | 0 | 34 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 424
785 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Vingroup | 2023-03-08 | 2023-10-21 | 2024-01-12 | 83 | Bảo trì | 0 | 24 | Quang Thắng | 13 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 157.4
786 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Goertek |  | 2024-07-19 | 2024-08-19 | 31 | Xây dựng mới | 5 | 29 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi quy mô | Hải Dương | 345
787 | Mở rộng trạm biến áp 110kV khu A | Goertek | 2023-12-27 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 0 | Lắp đặt | 2 | 9 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 446
788 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Deniso | 2023-10-01 | 2024-11-09 | 2024-11-09 | 0 | Bảo trì | 0 | 21 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 343
789 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm lô 5 | Desa | 2024-07-29 | 2025-02-13 | 2025-04-05 | 51 | Cải tạo | 4 | 19 | Phú Thái | 3 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang | 56
790 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Silk | 2025-05-29 | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 0 | Nâng cấp | 1 | 14 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 96
791 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Luxshare | 2023-02-08 | 2023-05-21 |  | 31 | Cải tạo | 5 | 24 | Trường Hải | 4 | Thời tiết | Hà Nội | 249.1
792 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Desa | 2022-01-11 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 0 | Mở rộng | 0 | 9 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 99
793 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Foxconn | 2023-08-17 | 2023-11-11 | 2023-11-11 | 0 | Bảo trì | 1 | 14 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 73.5
794 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Goertekk | 2023-01-26 | 2023-08-15 | 2023-09-07 | 23 | Cải tạo | 2 | 24 | Hoàng Kim | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên | 328
795 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Honda | 2022-04-09 | 2023-05-07 | 2023-07-05 | 59 | Mở rộng | 5 | 62 | Quốc Bảo | 8 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 386
796 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Canon | 2022-04-11 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 0 | Cải tạo | 0 | 40 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 38
797 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Desa | 2025-04-30 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 | Cải tạo | 0 | 64 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 470
798 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Honda | 2024-06-30 | 2025-03-05 | 2025-04-19 | 45 | Cải tạo | 7 | 26 | Bảo Sơn | 3 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 340.5
799 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Luxshare | 2025-04-18 |  | 2025-11-23 | 0 | Mở rộng | 0 | 40 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 22.427
800 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Honda | 2024-06-21 |  | 2025-11-04 | 93 | Lắp đặt | 4 | 64 | Quang Thắng | 27 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 330.5
801 | Mở rộng trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Luxshare | 2022-12-24 | 2023-02-10 | 2023-04-15 | 64 | Sửa chữa | 2 | 3 | Việt Phát | 9 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 482
802 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Silk |  | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 0 | Cải tạo | 0 | 5 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 374
803 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Honda | 2024-06-28 | 2025-05-12 |  | -20 | Cải tạo | 0 | 51 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 238
804 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Desa | 2022-01-16 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0 | Cải tạo | 1 | 65 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 197
805 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Silk | 2022-03-29 |  | 2022-08-17 | 0 | Sửa chữa | 2 | 3 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 97.4
806 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Foxconn | 2024-01-07 | 2024-03-12 | 2024-03-06 | -6 | Bảo trì | 0 | 2 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 385.2
807 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV khu B | Vingroup | 2022-12-16 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 0 | Lắp đặt | 1 | 6 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 302.9
808 | Hoàn thiện kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Luxshare | 2024-03-08 | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 0 | Mở rộng | 2 | 1 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 282.1
809 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Goertek | 2023-10-12 | 2024-05-24 | 2024-08-05 | 73 | Xây dựng mới | 0 | 9 | Quốc Bảo | 24 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 61
810 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Canon | 2024-12-24 | 2026-01-04 | 2026-03-21 | 76 | Bảo trì | 18 | 33 | Hòa An | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 240.2
811 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Caanon | 2023-11-14 | 2024-05-31 | 2024-08-28 | 89 | Sửa chữa | 3 | 32 | Việt Phát | 5 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nam | 170
812 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Foxconn | 2022-08-01 | 2022-09-01 |  | 60 | Xây dựng mới | 2 | 0 | Đại Thành | 16 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 312
813 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Saamsung |  | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 9 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 242.7
814 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người khu B | Silk | 2023-07-30 | 2024-02-16 | 2024-02-21 | 5 | Cải tạo | 5 | 40 | Đại Thành | 4 | Giải phóng mặt bằng | Vĩnh Phúc | 355.4
815 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Samsung | 2023-12-08 | 2024-01-12 | 2024-03-14 | 62 | Mở rộng | 15 | 2 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 26
816 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm phase 3 | Samsung | 2024-07-26 | 2024-11-17 | 2024-11-17 | 0 | Nâng cấp | 1 | 5 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 69
817 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Silk | 2023-03-21 | 2023-06-02 | 2023-07-03 | 31 | Nâng cấp | 0 | 12 | Minh Nhật | 10 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 210.9
818 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Lg | 2024-09-07 | 2025-06-15 |  | 24 | Mở rộng | 1 | 33 | Phú Thái | 2 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Giang | 50
819 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Foxconn | 2024-03-30 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 0 | Lắp đặt | 0 | 69 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 209.1
820 | Thi công trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Honda | 2024-10-09 | 2025-07-10 | 2025-08-15 | 36 | Lắp đặt | 1 | 26 | Bảo Sơn | 3 | Thiếu nhân lực | Phú Thọ | 233.4
821 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Canon | 2024-05-12 | 2024-11-09 | 2024-11-09 | 0 | Nâng cấp | 2 | 22 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 341
822 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Luxshare | 2023-02-08 | 2023-07-08 | 2023-08-07 | 0 | Mở rộng | 2 | 25 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 207.6
823 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Silk | 2023-12-13 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 0 | Mở rộng | 0 | 7 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 192
824 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Desa | 2025-04-11 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 5 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 118
825 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người khu B | Silk | 2023-10-10 | 2024-11-10 | 2024-10-29 | -12 | Xây dựng mới | 1 | 42 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 53.4
826 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Desa | 2024-01-01 |  | 2024-05-06 | 0 | Nâng cấp | 0 | 23 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 81
827 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Pegatron | 2024-05-05 | 2024-06-23 | 2024-09-08 | 77 | Cải tạo | 3 | 0 | Hòa An | 1 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nội | 302.8
828 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Desa | 2024-10-22 | 2025-07-04 | 2025-07-31 | 27 | Xây dựng mới | 0 | 1 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 414
829 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Gooertek | 2023-03-02 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 0 | Bảo trì | 2 | 26 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 8
830 | Nâng cấp trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Lg | 2022-07-03 | 2023-07-05 | 2023-08-28 | 54 | Xây dựng mới | 4 | 4 | Quốc Bảo | 6 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang | 135.4
831 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Luxshare | 2022-07-23 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 0 | Xây dựng mới | 11 | 10 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 42
832 | Hoàn thiện kho logistics thông minh khu B | Silk | 2022-10-21 | 2023-06-07 |  | 44 | Sửa chữa | 0 | 39 | Đại Thành | 27 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 217
833 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Canon | 2023-01-11 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 0 | Nâng cấp | 0 | 0 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 206.1
834 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Lg | 2025-04-11 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 0 | Mở rộng | 1 | 6 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 389.9
835 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Canon |  | 2026-06-19 | 2026-07-17 | 28 | Cải tạo | 5 | 49 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 389
836 | Xây dựng trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Lg | 2022-05-01 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 39 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 192
837 | Thi công ký túc xá chuyên gia phase 3 | Desa | 2023-02-14 |  | 2023-11-26 | 0 | Sửa chữa | 1 | 25 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 168
838 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Samsung | 2023-03-04 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 0 | Bảo trì | 0 | 59 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 8.2
839 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Canon | 2024-02-03 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0 | Mở rộng | 1 | 8 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 27
840 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Goertek | 2023-08-14 | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 0 | Cải tạo | 1 | 21 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 300.9
841 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát khu B | Canon | 2022-05-21 | 2023-05-24 | 2023-08-22 | 90 | Lắp đặt | 5 | 40 | Đại Thành | 13 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 109
842 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Honda | 2022-05-26 | 2023-07-02 | 2023-07-02 | 0 | Bảo trì | 1 | 65 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 406
843 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Silk | 2025-01-22 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 0 | Bảo trì | 1 | 10 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 460.6
844 | Sửa chữa kho logistics thông minh dự án mở rộng | Canon | 2025-05-12 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 71 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 79
845 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Lg | 2024-12-29 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 0 | Bảo trì | 0 | 17 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 362.9
846 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Luxshare | 2025-02-15 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 12 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 164
847 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Vingroup | 2022-06-25 | 2023-02-11 | 2023-02-11 | 0 | Cải tạo | 2 | 44 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 406
848 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Canon | 2023-07-28 | 2024-05-06 | 2024-06-05 | 0 | Nâng cấp | 2 | 37 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 319
849 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Vingroup | 2022-05-14 | 2022-10-02 | 2022-10-02 | 0 | Mở rộng | 1 | 7 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 343
850 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động khu B | Silk | 2022-03-20 | 2023-06-12 | 2023-08-23 | 72 | Mở rộng | 1 | 42 | Chưa xác định | 28 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 244
851 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Silk | 2025-03-16 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0 | Mở rộng | 1 | 19 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 278
852 | Cải tạo nhà kho thành phẩm khu B | Luxshare | 2023-12-18 | 2024-11-17 | 2024-11-17 | 0 | Nâng cấp | 2 | 27 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 62
853 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Foxconn | 2022-10-13 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | Lắp đặt | 1 | 10 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 133.7
854 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Deniso |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 0 | Cải tạo | 1 | 17 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 141
855 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Deniso | 2023-02-23 | 2023-11-17 | 2024-01-09 | 53 | Lắp đặt | 3 | 15 | Minh Nhật | 30 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 365
856 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Desa | 2022-12-20 |  | 2023-08-08 | 0 | Bảo trì | 0 | 39 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 6
857 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Lg | 2024-11-28 | 2025-05-24 |  | 28 | Bảo trì | 2 | 14 | Quốc Bảo | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam | 197.3
858 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người khu B | Honda | 2024-09-28 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 0 | Nâng cấp | 0 | 40 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 33.647
859 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Foxconn |  | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 0 | Mở rộng | 1 | 41 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 32
860 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm lô 5 | Pegatron | 2022-11-17 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 0 | Nâng cấp | 2 | 68 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 168.4
861 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Vingroup | 2022-10-09 |  | 2023-11-25 | 72 | Nâng cấp | 2 | 26 | Trường Hải | 1 | Thời tiết | Phú Thọ | 113
862 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Samsung | 2023-05-02 | 2024-03-10 | 2024-03-10 | 0 | Bảo trì | 0 | 42 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 192
863 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Silk | 2024-12-10 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 0 | Xây dựng mới | 11 | 20 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 15
864 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Pegatron | 2022-01-15 | 2022-07-31 | 2022-09-12 | 43 | Xây dựng mới | 9 | 27 | Trường Hải | 6 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 324
865 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV khu A | Honda | 2023-07-11 | 2024-02-28 | 2024-04-23 | 55 | Cải tạo | 2 | 33 | Quang Thắng | 2 | Khác | Vĩnh Phúc | 94
866 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Desa | 2023-01-02 | 2024-01-14 | 2024-03-25 | 71 | Mở rộng | 2 | 42 | Đại Thành | 9 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 478.7
867 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Samsung | 2025-04-02 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 0 | Nâng cấp | 1 | 0 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 77.8
868 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Goertek | 2022-08-04 | 2023-09-07 | 2023-11-04 | 58 | Cải tạo | 1 | 60 | Đại Thành | 9 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 274
869 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Foxconn | 2022-09-26 | 2022-11-02 | 2023-01-17 | 76 | Xây dựng mới | 13 | 5 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 413
870 | Hoàn thiện kho logistics thông minh phase 3 | Deniso | 2022-12-22 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0 | Cải tạo | 0 | 18 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 423
871 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Goertek | 2024-03-12 | 2024-12-07 | 2025-01-22 | 46 | Xây dựng mới | 1 | 17 | Bảo Sơn | 16 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 67
872 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Samsung | 2023-07-08 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0 | Sửa chữa | 0 | 17 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 97.1
873 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Foxconn | 2023-06-24 | 2024-07-01 | 2024-08-30 | 60 | Sửa chữa | 4 | 20 | Việt Phát | 1 | Lỗi bản vẽ | Bắc Ninh | 314.3
874 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Honda | 2023-09-29 | 2024-01-13 | 2024-02-13 | 31 | Bảo trì | 4 | 15 | Hoàng Kim | 17 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 259
875 | Cải tạo trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Deniso | 2022-02-03 | 2022-10-11 | 2022-09-27 | -14 | Cải tạo | 1 | 47 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 194
876 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Desa | 2022-11-20 | 2023-03-31 | 2023-06-26 | 87 | Xây dựng mới | 3 | 19 | Minh Nhật | 23 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 376
877 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Goertek | 2024-05-14 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0 | Mở rộng | 2 | 15 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 475
878 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Desa | 2022-11-04 |  | 2022-12-13 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 5 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 209.2
879 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Denisso | 2023-09-06 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 0 | Nâng cấp | 2 | 81 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 17
880 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Silk | 2022-03-01 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0 | Mở rộng | 0 | 14 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 250.4
881 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Luxshare | 2022-05-10 |  | 2022-08-26 | 0 | Lắp đặt | 2 | 10 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 407
882 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Lg | 2023-03-11 | 2023-12-23 | 2023-12-23 | 0 | Sửa chữa | 1 | 50 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 186.1
883 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Desa | 2023-06-24 | 2024-05-05 | 2024-05-05 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 57 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 211
884 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Goertek | 2024-07-15 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 0 | Sửa chữa | 1 | 53 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 397
885 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Pegatron | 2022-06-19 | 2023-03-23 | 2023-05-14 | 52 | Nâng cấp | 13 | 24 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 475
886 | Thi công kho logistics thông minh lô 5 | Foxconn | 2022-07-12 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 0 | Cải tạo | 0 | 9 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 77.4
887 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Silk | 2025-02-17 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 0 | Mở rộng | 2 | 12 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 396
888 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người khu B | Foxconn | 2022-09-05 | 2022-11-09 | 2023-01-08 | 60 | Xây dựng mới | 16 | 12 | Hòa An | 4 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 100
889 | Cải tạo trạm bơm làm mát phase 3 | Foxconn |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | 0 | Sửa chữa | 0 | 26 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 77.5
890 | Thi công ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Honda | 2022-04-12 | 2022-12-18 | 2023-02-11 | 55 | Xây dựng mới | 17 | 29 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam | 443
891 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Samsung | 2024-11-15 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 0 | Sửa chữa | 1 | 31 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 241
892 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Samsung | 2022-10-14 | 2023-01-06 | 2023-03-02 | 55 | Mở rộng | 2 | 16 | Hòa An | 3 | Lỗi bản vẽ | Hưng Yên | 475.5
893 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Honda | 2024-06-01 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 0 | Nâng cấp | 2 | 8 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 156.2
894 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Luxshare | 2023-08-26 | 2024-08-22 | 2024-10-08 | 47 | Mở rộng | 15 | 67 | Việt Phát | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 330
895 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Honda | 2024-10-14 | 2025-12-05 | 2025-11-22 | -13 | Xây dựng mới | 2 | 40 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 26
896 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Honda | 2024-04-27 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 0 | Bảo trì | 0 | 5 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 391
897 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Canon | 2022-07-02 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 0 | Bảo trì | 2 | 6 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 220
898 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Pegatron | 2024-01-27 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 0 | Cải tạo | 2 | 61 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 438
899 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Goertek | 2022-05-10 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 0 | Bảo trì | 0 | 2 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 294.2
900 | Thi công trạm biến áp 110kV khu B | Vingroup | 2023-08-10 | 2023-11-12 | 2024-02-05 | 85 | Mở rộng | 1 | 15 | Việt Phát | 26 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 350.9
901 | Thi công nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Hondda | 2022-10-12 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | Lắp đặt | 0 | 14 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 456
902 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Samsung | 2022-11-07 | 2023-07-23 | 2023-10-22 | 91 | Xây dựng mới | 18 | 39 | Trường Hải | 6 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 476
903 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Lg | 2023-05-30 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 0 | Mở rộng | 0 | 66 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 144.1
904 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Vingroup | 2024-06-09 | 2025-06-28 | 2025-09-15 | 79 | Nâng cấp | 5 | 8 | Quang Thắng | 24 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 416
905 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Desa | 2024-03-22 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0 | Mở rộng | 0 | 37 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 325.3
906 | Mở rộng kho logistics thông minh lô 5 | Vingroup | 2022-01-10 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 0 | Cải tạo | 0 | 14 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 476
907 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Silk | 2025-01-28 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0 | Lắp đặt | 1 | 37 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 267.7
908 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Canon | 2023-03-02 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 0 | Cải tạo | 0 | 55 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 249.7
909 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Silk | 2024-07-16 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0 | Cải tạo | 2 | 4 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 90
910 | Xây dựng trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Canon | 2023-12-02 | 2024-10-30 | 2025-01-04 | 66 | Bảo trì | 6 | 29 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng | 64
911 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Deniso | 2022-01-07 | 2022-05-14 | 2022-06-21 | 38 | Mở rộng | 5 | 14 | Việt Phát | 3 | Thiếu nhân lực | Hà Nội | 248
912 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Desa | 2023-02-23 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 0 | Sửa chữa | 1 | 31 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 72
913 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Caanon | 2022-10-30 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 0 | Nâng cấp | 1 | 77 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 388.9
914 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Canon | 2023-02-25 | 2023-11-04 | 2023-11-04 | 0 | Mở rộng | 1 | 40 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 476
915 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Pegatron | 2025-06-04 | 2025-11-07 | 2026-02-05 | 90 | Bảo trì | 4 | 16 | Hoàng Kim | 22 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 182
916 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn phase 3 | Lg | 2025-06-22 | 2026-08-22 | 2026-11-03 | 73 | Lắp đặt | 7 | 4 | Quang Thắng | 3 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 52.7
917 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Silk | 2022-04-27 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 49 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 413
918 | Nâng cấp trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Canon | 2022-02-19 | 2022-07-02 | 2022-07-02 | 0 | Nâng cấp | 1 | 11 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 10
919 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Lg | 2024-06-23 | 2024-09-27 | 2024-09-16 | -11 | Sửa chữa | 1 | 4 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 142
920 | Xây dựng nhà kho thành phẩm khu B | Goertek | 2022-02-13 | 2022-08-21 | 2022-09-21 | 31 | Bảo trì | 0 | 14 | Hòa An | 1 | Khác | Đồng Nai | 112.5
921 | Mở rộng kho logistics thông minh lô 5 | Deniso | 2022-12-05 | 2023-07-20 | 2023-07-14 | -6 | Nâng cấp | 15 | 17 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 376.1
922 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Vingroup |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 0 | Mở rộng | 2 | 0 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 189
923 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Samsung | 2023-12-23 | 2024-07-19 | 2024-09-08 | 51 | Cải tạo | 0 | 30 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi quy mô | Hà Nam | 472
924 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Canon | 2023-04-24 | 2023-10-21 | 2023-10-21 | 0 | Nâng cấp | 0 | 31 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 254
925 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Pegatron | 2023-06-18 | 2023-09-01 | 2023-11-23 | 83 | Bảo trì | 6 | 6 | Trường Hải | 4 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 11
926 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Luxshare | 2024-01-31 | 2025-03-08 | 2025-05-02 | 55 | Nâng cấp | 5 | 2 | Việt Phát | 6 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 477.5
927 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Vingroup | 2024-03-30 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 0 | Nâng cấp | 0 | 40 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 375
928 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Foxconn | 2024-04-05 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0 | Mở rộng | 2 | 44 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 128
929 | Nâng cấp trạm bơm làm mát phase 3 | Desa | 2022-07-28 | 2023-02-28 | 2023-03-23 | 23 | Bảo trì | 2 | 23 | Minh Nhật | 6 | Khác | Vĩnh Phúc | 272.9
930 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Lg | 2022-07-06 | 2022-11-06 | 2022-12-27 | 51 | Xây dựng mới | 10 | 4 | Hoàng Kim | 5 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 28.3
931 | Nâng cấp kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Canon | 2025-06-29 | 2026-09-09 | 2026-08-24 | -16 | Cải tạo | 2 | 22 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 69
932 | Thi công móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Vingroup | 2024-02-25 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0 | Sửa chữa | 0 | 20 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 252.2
933 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Luxshare | 2024-07-05 | 2025-08-23 | 2025-10-04 | 42 | Mở rộng | 1 | 54 | Minh Nhật | 11 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 90.4
934 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Deniso | 2023-10-22 | 2024-06-29 | 2024-08-21 | 53 | Lắp đặt | 3 | 12 | Đại Thành | 18 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 334
935 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Deniso | 2024-07-09 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0 | Cải tạo | 0 | 47 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 16
936 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Vingroup | 2024-09-14 |  | 2024-10-15 | 0 | Cải tạo | 0 | 3 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 138.6
937 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Canoon | 2024-06-27 | 2025-01-02 | 2025-01-28 | 26 | Bảo trì | 4 | 17 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang | 340
938 | Mở rộng trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Canon | 2022-02-27 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 0 | Sửa chữa | 0 | 34 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 226
939 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người khu B | Luxshare | 2022-12-14 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 0 | Bảo trì | 0 | 6 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 319.9
940 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Desa | 2022-07-12 | 2023-03-08 | 2023-05-01 | 54 | Mở rộng | 4 | 25 | Quang Thắng | 6 | Lỗi bản vẽ | Phú Thọ | 330.3
941 | Xây dựng nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Foxconn | 2024-02-28 | 2024-04-02 | 2024-06-23 | 82 | Mở rộng | 5 | 1 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 18.7
942 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Vingroup | 2022-06-01 | 2023-06-06 | 2023-05-23 | -14 | Nâng cấp | 2 | 57 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 338
943 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Goertek | 2022-12-08 | 2024-01-09 | 2023-12-25 | -15 | Bảo trì | 0 | 78 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 489.1
944 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Llg | 2023-03-22 | 2023-08-17 | 2023-08-05 | -12 | Xây dựng mới | 1 | 2 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 231
945 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Honda |  | 2023-02-22 | 2023-02-03 | -19 | Mở rộng | 1 | 48 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 338
946 | Mở rộng nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Desa | 2025-03-16 | 2025-05-26 | 2025-06-23 | 28 | Bảo trì | 2 | 3 | Việt Phát | 6 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang | 95
947 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Canon | 2024-03-26 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0 | Cải tạo | 2 | 8 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 333.3
948 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Foxconn | 2022-09-19 |  | 2023-05-17 | 0 | Lắp đặt | 1 | 4 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 306
949 | Thi công trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Lg | 2024-06-16 |  | 2025-05-15 | 44 | Lắp đặt | 6 | 0 | Quang Thắng | 5 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 416.8
950 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Goertek | 2023-09-03 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 55 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 406.1
951 | Mở rộng nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Honda | 2023-05-01 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 0 | Lắp đặt | 1 | 0 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 174.7
952 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Honda | 2025-05-26 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 | Lắp đặt | 11 | 3 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 348
953 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Lg | 2024-11-11 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 0 | Cải tạo | 2 | 0 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 34.4
954 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Silk | 2023-01-26 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 0 | Mở rộng | 1 | 19 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 454
955 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Foxconn | 2024-05-07 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 48 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 380
956 | Thi công hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Pegatron | 2023-12-24 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0 | Sửa chữa | 0 | 4 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 435.9
957 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động lô 5 | Luxshare | 2025-01-16 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0 | Bảo trì | 1 | 3 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 273
958 | Thi công ký túc xá chuyên gia khu B | Vingroup | 2022-10-08 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 0 | Nâng cấp | 0 | 14 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 472
959 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Luxshare | 2023-05-25 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 0 | Xây dựng mới | 14 | 18 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 455.3
960 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Lg | 2022-07-03 | 2023-03-24 | 2023-05-28 | 65 | Bảo trì | 3 | 33 | Trường Hải | 13 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 328.9
961 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Pegatron | 2023-05-26 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 1 | Xây dựng mới | 4 | 31 | Quốc Bảo | 4 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên | 253.2
962 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Denisso | 2024-06-08 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0 | Lắp đặt | 2 | 0 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 372
963 | Xây dựng trạm biến áp 110kV phase 3 | Lg | 2024-05-01 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 0 | Mở rộng | 0 | 1 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 377
964 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Goertek | 2022-02-19 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 0 | Sửa chữa | 0 | 49 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 140.5
965 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn khu A | Silk | 2023-10-01 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 11 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 353.2
966 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Goertek | 2022-09-20 | 2023-01-23 | 2023-04-21 | 88 | Xây dựng mới | 10 | 7 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 73
967 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Canon | 2025-06-04 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 10 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 239
968 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Foxconn | 2025-02-09 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0 | Nâng cấp | 0 | 17 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 199.5
969 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Desa | 2025-02-07 | 2025-05-15 | 2025-05-21 | 6 | Lắp đặt | 4 | 5 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 64
970 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Honda | 2024-04-23 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 0 | Sửa chữa | 1 | 16 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 25.322
971 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Pegatron | 2024-06-08 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0 | Nâng cấp | 1 | 23 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 354
972 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Foxconn | 2022-03-03 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 0 | Nâng cấp | 2 | 23 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 255
973 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Honda | 2023-05-07 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 0 | Bảo trì | 0 | 38 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 88.1
974 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Vingroup | 2024-05-16 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 0 | Mở rộng | 0 | 25 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 208
975 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Desa | 2022-06-02 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 0 | Cải tạo | 0 | 18 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 355
976 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Vingroupp | 2023-11-16 | 2024-02-11 | 2024-02-11 | 0 | Sửa chữa | 0 | 17 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 66.8
977 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Silk | 2025-02-04 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0 | Nâng cấp | 1 | 23 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 122
978 | Xây dựng kho logistics thông minh khu A | Luxshare | 2023-11-11 | 2024-11-16 | 2024-11-26 | 10 | Cải tạo | 2 | 27 | Phú Thái | 3 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên | 379
979 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Deniso | 2024-10-05 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 0 | Nâng cấp | 2 | 0 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 350.3
980 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Pegatron |  | 2023-02-18 | 2023-04-26 | 67 | Sửa chữa | 16 | 25 | Đại Thành | 3 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 349.2
981 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Vingroup | 2023-08-13 | 2024-01-30 | 2024-03-25 | 55 | Nâng cấp | 10 | 25 | Chưa xác định | 6 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 417
982 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Honnda | 2024-06-01 | 2025-05-15 |  | 44 | Nâng cấp | 4 | 59 | Đại Thành | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng | 22.6
983 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Luxshare | 2024-05-16 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 0 | Lắp đặt | 0 | 39 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 441
984 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Luxshare | 2023-08-24 | 2024-08-14 | 2024-10-14 | 61 | Mở rộng | 2 | 27 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 168.6
985 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Desa |  | 2025-03-28 | 2025-03-17 | -11 | Lắp đặt | 1 | 22 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 482.9
986 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Deniso | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2023-03-11 | 70 | Sửa chữa | 0 | 5 | Hoàng Kim | 2 | Lỗi bản vẽ | Hà Nội | 253.5
987 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Silk | 2023-02-18 | 2023-08-29 | 2023-10-09 | 41 | Xây dựng mới | 16 | 6 | Việt Phát | 5 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 206.1
988 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Vingroup |  | 2024-07-28 | 2024-07-14 | -14 | Xây dựng mới | 2 | 43 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 256
989 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Goertek | 2023-01-04 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 0 | Bảo trì | 0 | 23 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 369
990 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Vingroup | 2025-04-25 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0 | Mở rộng | 0 | 0 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 237
991 | Lắp đặt trạm bơm làm mát khu A | Deniso | 2025-02-26 | 2025-04-29 | 2025-05-17 | 18 | Mở rộng | 3 | 8 | Minh Nhật | 30 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 161
992 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Lg | 2023-11-22 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0 | Nâng cấp | 1 | 14 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 195.4
993 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Silk |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 0 | Sửa chữa | 2 | 13 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 483.5
994 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Lg | 2023-06-29 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 0 | Mở rộng | 2 | 60 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 375
995 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Silk | 2024-07-11 | 2024-10-06 | 2024-11-17 | 42 | Sửa chữa | 1 | 14 | Hòa An | 18 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 88.4
996 | Xây dựng trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Silk | 2023-05-22 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 0 | Nâng cấp | 1 | 14 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 472
997 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn phase 3 | Silk | 2022-10-07 | 2023-11-12 | 2023-11-19 | 7 | Bảo trì | 4 | 78 | Quang Thắng | 5 | Giải phóng mặt bằng | Hải Dương | 163
998 | Thi công ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Goertek | 2022-10-12 | 2022-12-10 | 2022-12-31 | 21 | Mở rộng | 1 | 10 | Hoàng Kim | 4 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nội | 204.6
999 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Silk | 2024-01-17 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0 | Lắp đặt | 1 | 15 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 9
1000 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Desa | 2025-02-13 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 0 | Nâng cấp | 1 | 18 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 371
1001 | Thi công kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Foxconn | 2022-12-19 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 0 | Lắp đặt | 1 | 3 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 281
1002 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Canon | 2024-02-26 | 2025-03-23 | 2025-03-23 | 0 | Cải tạo | 0 | 50 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 344.5
1003 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Canon | 2022-12-05 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 0 | Bảo trì | 14 | 52 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 122.1
1004 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn phase 3 | Canon | 2022-02-28 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 0 | Nâng cấp | 12 | 10 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 76
1005 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Canon | 2024-08-06 | 2024-11-09 | 2024-11-09 | 0 | Cải tạo | 0 | 3 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 464
1006 | Thi công canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Pegatron | 2022-05-17 | 2023-05-08 | 2023-08-05 | 0 | Bảo trì | 2 | 82 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 436.8
1007 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Goertek | 2025-03-22 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 0 | Bảo trì | 2 | 30 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 389
1008 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Silk | 2022-11-27 | 2023-08-07 | 2023-08-31 | 24 | Cải tạo | 1 | 39 | Hoàng Kim | 4 | Thay đổi quy mô | Phú Thọ | 262
1009 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Desa | 2025-02-01 | 2025-11-15 | 2026-01-26 | 72 | Sửa chữa | 5 | 39 | Hoàng Kim | 9 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 412
1010 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Lg | 2024-05-28 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 0 | Nâng cấp | 1 | 59 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 151.7
1011 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Luxshare | 2024-08-22 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 0 | Cải tạo | 2 | 20 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 469.2
1012 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Vingroup | 2023-10-11 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0 | Nâng cấp | 0 | 25 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 104
1013 | Nâng cấp trạm bơm làm mát phase 3 | Canon | 2022-05-08 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 0 | Mở rộng | 1 | 14 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 359
1014 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Denniso | 2024-11-20 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 0 | Nâng cấp | 1 | 6 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 58.1
1015 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Canon | 2022-02-15 | 2022-09-13 | 2022-11-10 | 58 | Sửa chữa | 0 | 11 | Trường Hải | 5 | Khác | Bắc Giang | 239
1016 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Foxconn | 2023-08-05 | 2024-04-15 | 2024-07-08 | 84 | Mở rộng | 1 | 33 | Bảo Sơn | 29 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 381.9
1017 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Vingroup | 2024-03-11 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 53 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 236
1018 | Mở rộng kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Honda | 2022-04-13 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 0 | Nâng cấp | 0 | 8 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 388
1019 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Honda | 2022-08-14 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0 | Lắp đặt | 1 | 47 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 347.8
1020 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn phase 3 | Canon | 2022-10-28 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0 | Lắp đặt | 0 | 75 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 123.6
1021 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Foxconn | 2022-09-08 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0 | Bảo trì | 2 | 57 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 102
1022 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Luxxshare | 2025-03-22 | 2026-02-21 |  | 0 | Lắp đặt | 1 | 9 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 332.1
1023 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Desa | 2023-02-22 | 2023-09-21 | 2023-12-01 | 71 | Nâng cấp | 5 | 36 | Quốc Bảo | 5 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 138.8
1024 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Desa | 2023-09-18 | 2024-09-09 |  | 0 | Cải tạo | 0 | 13 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 9.9
1025 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Lg | 2023-05-18 | 2023-10-26 | 2023-12-21 | 56 | Cải tạo | 5 | 19 | Hòa An | 28 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 100.5
1026 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Vingroup | 2024-08-25 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 0 | Nâng cấp | 0 | 15 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 354
1027 | Cải tạo trạm bơm làm mát khu A | Samssung | 2023-11-12 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 0 | Bảo trì | 2 | 79 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 136
1028 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Silk | 2022-04-18 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 0 | Mở rộng | 1 | 24 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 24
1029 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Desa | 2024-10-18 | 2026-01-07 | 2026-02-21 | 45 | Mở rộng | 8 | 61 | Bảo Sơn | 3 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 256.5
1030 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia khu A | Goertek | 2022-02-08 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0 | Bảo trì | 1 | 12 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 368.5
1031 | Cải tạo nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Silk | 2024-01-12 | 2024-09-04 | 2024-11-13 | 70 | Lắp đặt | 4 | 68 | Hoàng Kim | 1 | Thời tiết | Hải Dương | 265
1032 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Goertek | 2022-05-19 | 2022-11-13 | 2022-11-13 | 0 | Cải tạo | 2 | 25 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 220
1033 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Canon |  | 2023-10-07 |  | 0 | Mở rộng | 0 | 19 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 73
1034 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Desa | 2025-03-21 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | 0 | Mở rộng | 1 | 40 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 329
1035 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Honda | 2025-03-18 | 2025-05-24 | 2025-06-23 | 30 | Mở rộng | 5 | 10 | Hòa An | 2 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên | 55
1036 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Goertek |  | 2023-11-05 | 2024-01-02 | 58 | Sửa chữa | 11 | 14 | Hòa An | 3 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 39.3
1037 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Pegatron | 2022-08-16 | 2023-03-15 | 2023-05-08 | 54 | Mở rộng | 0 | 25 | Đại Thành | 13 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 404
1038 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Vingroup | 2022-12-28 | 2023-03-12 | 2023-12-03 | 0 | Sửa chữa | 2 | 12 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 420.5
1039 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Lluxshare | 2023-01-27 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0 | Nâng cấp | 1 | 21 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 64
1040 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động khu A | Canon | 2024-08-03 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 0 | Nâng cấp | 2 | 28 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 5.2
1041 | Xây dựng kho logistics thông minh khu B | Deniso | 2025-01-28 | 2026-03-10 | 2026-02-24 | -14 | Mở rộng | 0 | 5 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 424
1042 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Samsung | 2023-10-15 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 0 | Lắp đặt | 2 | 8 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 270
1043 | Sửa chữa trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Deniso | 2024-11-19 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 0 | Cải tạo | 2 | 7 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 237.8
1044 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Deniso | 2025-02-17 | 2025-05-30 | 2025-05-19 | -11 | Nâng cấp | 2 | 13 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 332
1045 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Canon | 2023-08-23 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0 | Cải tạo | 1 | 32 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 137
1046 | Thi công trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Canon | 2025-03-27 | 2025-05-22 | 2025-07-03 | 42 | Mở rộng | 4 | 2 | Trường Hải | 17 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 265
1047 | Xây dựng trạm bơm làm mát khu A | Goertek | 2024-10-02 | 2025-06-29 | 2025-06-21 | -8 | Nâng cấp | 1 | 23 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 478.6
1048 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Samsung | 2024-05-25 | 2024-11-26 | 2025-01-12 | 47 | Nâng cấp | 5 | 4 | Hoàng Kim | 1 | Giải phóng mặt bằng | Vĩnh Phúc | 290
1049 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Pegatron | 2023-12-30 | 2024-02-03 | 2024-02-03 | 0 | Nâng cấp | 1 | 5 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 301
1050 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Desa | 2022-03-22 | 2022-06-26 | 2022-06-26 | 0 | Sửa chữa | 2 | 3 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 278
1051 | Cải tạo nhà kho thành phẩm phase 3 | Vingroup | 2024-03-19 |  | 2024-10-16 | -5 | Lắp đặt | 2 | 16 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 477
1052 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Goertek | 2025-05-27 | 2026-03-20 |  | 55 | Sửa chữa | 5 | 39 | Hòa An | 3 | Thay đổi quy mô | Phú Thọ | 114
1053 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động lô 5 | Deniso | 2025-06-13 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0 | Lắp đặt | 1 | 24 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 6
1054 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Pegatron | 2023-05-25 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0 | Sửa chữa | 18 | 17 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 295
1055 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Honda | 2024-09-14 | 2025-11-24 | 2026-01-29 | 66 | Sửa chữa | 0 | 77 | Phú Thái | 5 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 338.6
1056 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Luxshare |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0 | Bảo trì | 0 | 3 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 340
1057 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Samsung | 2024-06-23 | 2024-08-19 | 2024-10-08 | 50 | Lắp đặt | 3 | 7 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam | 231
1058 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Lg | 2025-01-02 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 0 | Nâng cấp | 2 | 16 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 307.4
1059 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia phase 3 | Luxshare | 2024-06-30 | 2024-09-26 | 2024-12-20 | 85 | Lắp đặt | 2 | 12 | Quang Thắng | 2 | Thiếu nhân lực | Phú Thọ | 453
1060 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Pegatron | 2023-09-14 | 2024-04-16 | 2024-07-09 | 84 | Mở rộng | 4 | 33 | Quang Thắng | 11 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 128
1061 | Mở rộng trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Viingroup | 2023-03-07 |  | 2023-04-29 | -9 | Xây dựng mới | 0 | 0 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 91
1062 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Silk | 2025-03-15 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0 | Lắp đặt | 0 | 9 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 46.918
1063 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Desa | 2023-03-22 | 2023-07-16 | 2024-04-18 | 277 | Cải tạo | 5 | 23 | Hòa An | 3 | Thay đổi quy mô | Hưng Yên | 75.8
1064 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Honda | 2022-10-03 | 2023-06-18 | 2023-06-18 | 0 | Cải tạo | 0 | 37 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 492.8
1065 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Foxconn | 2025-06-06 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | Nâng cấp | 2 | 25 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 259.3
1066 | Mở rộng trạm biến áp 110kV khu B | Vingroup | 2023-12-27 | 2024-11-23 | 2024-11-23 | 0 | Bảo trì | 1 | 11 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 245
1067 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Deniso | 2023-06-08 | 2023-07-12 | 2023-08-18 | 37 | Mở rộng | 1 | 1 | Quốc Bảo | 4 | Khác | Bình Dương | 468
1068 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Deniso | 2025-06-17 | 2025-09-02 | 2025-11-10 | 69 | Sửa chữa | 3 | 1 | Trường Hải | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương | 330
1069 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Vvingroup | 2022-08-10 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 0 | Sửa chữa | 1 | 76 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 206
1070 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Samsung |  | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 0 | Cải tạo | 1 | 27 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 217
1071 | Cải tạo trạm biến áp 110kV phase 3 | Samsung | 2022-05-17 | 2022-11-06 | 2022-11-06 | 0 | Cải tạo | 2 | 16 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 373.5
1072 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Desa | 2024-06-06 | 2024-08-27 | 2024-10-07 | 41 | Mở rộng | 4 | 31 | Hòa An | 6 | Thời tiết | Thái Nguyên | 25
1073 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Deniso | 2025-06-08 | 2026-08-08 | 2026-09-29 | 52 | Mở rộng | 8 | 23 | Trường Hải | 6 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 289
1074 | Xây dựng nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Deniso | 2024-10-12 | 2025-08-20 | 2025-11-03 | 75 | Cải tạo | 3 | 69 | Minh Nhật | 2 | Thời tiết | Thái Nguyên | 424
1075 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Goertek | 2022-03-10 | 2022-04-25 | 2022-06-16 | 52 | Nâng cấp | 4 | 9 | Trường Hải | 5 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 467
1076 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Deniso | 2022-05-23 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0 | Mở rộng | 1 | 40 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 474
1077 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Goertek | 2025-05-09 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0 | Cải tạo | 1 | 44 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 253
1078 | Mở rộng trạm biến áp 110kV khu A | Samsung | 2022-07-03 | 2022-09-09 | 2022-09-05 | -4 | Nâng cấp | 1 | 2 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 195
1079 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Vingroup | 2022-08-09 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 0 | Nâng cấp | 1 | 6 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 181
1080 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Canon | 2022-09-09 | 2022-10-12 | 2022-12-06 | 55 | Cải tạo | 9 | 2 | Việt Phát | 5 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng | 243
1081 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Silk | 2022-07-31 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 0 | Lắp đặt | 0 | 55 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 261.2
1082 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Silk | 2022-07-19 | 2023-10-04 | 2023-12-14 | 71 | Sửa chữa | 1 | 51 | Trường Hải | 4 | Lỗi bản vẽ | Hà Nội | 100.9
1083 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Vingroup | 2023-05-28 | 2024-07-25 | 2024-10-13 | 80 | Sửa chữa | 3 | 50 | Hoàng Kim | 25 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 388
1084 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Honda | 2025-03-04 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0 | Sửa chữa | 2 | 74 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 71.2
1085 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Desa | 2022-05-25 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 5 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 184
1086 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Goerttek | 2024-01-28 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 8 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 289
1087 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Deniso | 2024-06-19 | 2025-04-20 | 2025-04-12 | -8 | Sửa chữa | 1 | 50 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 21
1088 | Thi công móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Silk | 2023-10-18 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0 | Cải tạo | 1 | 41 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 468
1089 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Canon | 2022-02-18 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | 0 | Cải tạo | 1 | 55 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 183.8
1090 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Foxconn | 2024-03-15 | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 0 | Lắp đặt | 2 | 65 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 330
1091 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Vingroup | 2025-01-22 | 2025-07-23 | 2025-09-05 | 44 | Lắp đặt | 1 | 32 | Bảo Sơn | 4 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 257
1092 | Thi công hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Pegatron | 2024-10-08 | 2025-07-28 | 2025-07-30 | 2 | Cải tạo | 2 | 18 | Quốc Bảo | 17 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 471
1093 | Cải tạo trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Lg | 2022-05-26 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 0 | Sửa chữa | 0 | 25 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 151.3
1094 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Silk | 2024-08-10 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 10 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 371
1095 | Mở rộng trạm bơm làm mát lô 5 | Canon | 2024-07-15 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 0 | Lắp đặt | 2 | 13 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 227
1096 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Honda | 2022-03-21 | 2023-04-11 | 2023-05-24 | 43 | Nâng cấp | 5 | 11 | Trường Hải | 18 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 349
1097 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Honda | 2022-09-02 |  | 2023-09-04 | 0 | Lắp đặt | 0 | 14 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 40.2
1098 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Desa | 2022-04-11 | 2023-01-23 | 2023-01-27 | 4 | Bảo trì | 4 | 15 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 291
1099 | Xây dựng nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Honda | 2022-10-26 | 2023-10-15 | 2023-11-05 | 21 | Xây dựng mới | 2 | 5 | Hòa An | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên | 479.9
1100 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Foxconn | 2023-09-21 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 0 | Bảo trì | 0 | 8 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 283
1101 | Lắp đặt trạm bơm làm mát khu B | Silk | 2022-04-04 | 2022-09-11 | 2022-11-11 | 61 | Lắp đặt | 4 | 5 | Quốc Bảo | 11 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 21
1102 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Goertek | 2025-05-25 | 2026-07-25 |  | 0 | Nâng cấp | 0 | 51 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 269
1103 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Deniso | 2022-01-31 | 2022-09-10 | 2022-09-10 | 0 | Cải tạo | 0 | 39 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 454
1104 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Deniso | 2024-09-18 | 2025-03-02 | 2025-05-09 | 68 | Sửa chữa | 5 | 32 | Hòa An | 5 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 279
1105 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Goertek | 2023-01-19 | 2023-12-28 | 2024-02-18 | 52 | Nâng cấp | 5 | 52 | Trường Hải | 3 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng | 126.1
1106 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Ggoertek | 2025-06-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0 | Cải tạo | 2 | 9 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 11.9
1107 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Goertek | 2022-02-02 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 3 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 228
1108 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người khu A | Pegatron | 2023-11-11 | 2024-02-01 | 2024-02-26 | 25 | Sửa chữa | 1 | 3 | Bảo Sơn | 3 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng | 16.2
1109 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Desa | 2023-09-07 |  | 2024-01-04 | 4 | Nâng cấp | 5 | 9 | Quốc Bảo | 5 | Khác | Hải Phòng | 371
1110 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Luxshare | 2024-09-06 | 2025-11-11 |  | 0 | Xây dựng mới | 0 | 24 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 202.2
1111 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Vingroup | 2024-04-05 | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 0 | Sửa chữa | 1 | 0 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 14.2
1112 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Deniso | 2023-03-16 | 2024-04-18 | 2024-04-08 | -10 | Mở rộng | 2 | 71 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 232.3
1113 | Cải tạo trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Lg | 2024-11-21 | 2025-04-19 | 2025-05-11 | 22 | Nâng cấp | 4 | 23 | Quang Thắng | 3 | Thời tiết | Bắc Giang | 356.7
1114 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Ggoertek | 2024-03-03 | 2024-08-25 | 2024-09-01 | 7 | Mở rộng | 3 | 3 | Hoàng Kim | 5 | Khác | Vĩnh Phúc | 391
1115 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Canon | 2022-06-20 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 0 | Cải tạo | 0 | 11 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 263
1116 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Honda | 2024-06-20 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 32 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 364
1117 | Cải tạo kho logistics thông minh khu A | Deniso | 2023-04-23 | 2023-06-15 | 2023-08-08 | 54 | Lắp đặt | 18 | 8 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 259.9
1118 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Foxconn | 2025-02-17 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0 | Mở rộng | 2 | 5 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 426.4
1119 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Luxshare | 2025-05-21 | 2025-12-31 | 2026-03-08 | 67 | Mở rộng | 0 | 43 | Hòa An | 10 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 5
1120 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Silk | 2023-07-24 |  | 2024-05-11 | 44 | Cải tạo | 3 | 5 | Đại Thành | 28 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 334.4
1121 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Silk | 2024-06-19 | 2025-09-12 |  | 0 | Xây dựng mới | 0 | 57 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 296.4
1122 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Vingroup | 2023-01-07 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 0 | Nâng cấp | 2 | 2 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 237
1123 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Foxconn | 2022-06-19 | 2022-10-31 | 2022-10-29 | -2 | Cải tạo | 0 | 4 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 118
1124 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Desa | 2023-08-06 | 2024-03-10 | 2024-03-10 | 0 | Cải tạo | 2 | 36 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 246
1125 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm khu B | Deniso | 2022-01-31 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 0 | Sửa chữa | 1 | 54 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 76
1126 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Silk | 2025-02-12 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 0 | Nâng cấp | 1 | 15 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 257
1127 | Cải tạo trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Vingroup | 2024-03-13 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 7 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 56.6
1128 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Luxshare | 2023-03-25 | 2023-06-12 | 2023-08-08 | 57 | Nâng cấp | 6 | 11 | Quang Thắng | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 303.1
1129 | Sửa chữa kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Foxconn | 2024-05-01 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 0 | Cải tạo | 1 | 54 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 171.1
1130 | Nâng cấp kho logistics thông minh khu A | Honda | 2025-01-25 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 37 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 490.9
1131 | Thi công canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Deniso | 2022-10-18 | 2023-06-20 | 2023-09-04 | 76 | Nâng cấp | 14 | 11 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 5
1132 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Honda | 2022-10-31 | 2023-09-12 | 2023-02-11 | 51 | Mở rộng | 3 | 28 | Trường Hải | 5 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 467.9
1133 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Vingroup | 2024-09-23 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 1 | Mở rộng | 3 | 35 | Hòa An | 6 | Thời tiết | Phú Thọ | 345
1134 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Foxconn | 2025-02-25 | 2026-04-24 | 2026-07-10 | 77 | Xây dựng mới | 1 | 68 | Minh Nhật | 1 | Giải phóng mặt bằng | Hải Dương | 456.2
1135 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Silk | 2023-01-06 | 2024-02-02 | 2024-04-14 | 72 | Bảo trì | 12 | 17 | Trường Hải | 5 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 30.5
1136 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Desa | 2024-05-10 | 2025-07-23 | 2025-08-15 | 23 | Sửa chữa | 1 | 80 | Quang Thắng | 3 | Khác | Thái Nguyên | 220
1137 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Lg | 2024-10-06 |  | 2025-02-10 | 0 | Lắp đặt | 0 | 22 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 48
1138 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Samsung | 2022-12-31 | 2023-03-23 | 2023-04-26 | 34 | Xây dựng mới | 15 | 12 | Việt Phát | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 353.7
1139 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Canon | 2025-01-05 | 2025-07-28 | 2025-10-23 | 87 | Nâng cấp | 0 | 22 | Quốc Bảo | 4 | Khác | Hà Nam | 398.4
1140 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Deniso | 2025-06-11 | 2025-10-18 | 2025-10-07 | -11 | Lắp đặt | 0 | 7 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 114
1141 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Vingroup | 2025-03-18 | 2025-08-11 | 2025-09-12 | 32 | Xây dựng mới | 2 | 2 | Đại Thành | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên | 118
1142 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Silk | 2024-02-18 | 2024-05-02 | 2024-07-05 | 64 | Xây dựng mới | 1 | 2 | Bảo Sơn | 4 | Thiếu nhân lực | Phú Thọ | 409
1143 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động phase 3 | Canon | 2022-08-24 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 0 | Lắp đặt | 0 | 27 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 221.4
1144 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Lg | 2024-06-13 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 0 | Bảo trì | 1 | 8 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 61
1145 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Luxshare | 2024-04-22 | 2025-03-20 | 2025-04-27 | 38 | Cải tạo | 0 | 21 | Minh Nhật | 6 | Khác | Hà Nội | 16
1146 | Thi công móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Honda | 2025-06-06 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 0 | Nâng cấp | 2 | 24 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 340.4
1147 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Canon | 2022-05-30 | 2022-08-06 | 2022-07-24 | -13 | Bảo trì | 2 | 11 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 208.5
1148 | Hoàn thiện kho logistics thông minh lô 5 | Samsung | 2022-04-24 | 2022-09-10 | 2022-09-10 | 0 | Bảo trì | 11 | 5 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 107.7
1149 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Honda | 2022-01-02 | 2022-02-23 |  | 53 | Nâng cấp | 1 | 7 | Bảo Sơn | 4 | Khác | Hà Nội | 87
1150 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Canon | 2023-02-15 | 2023-12-24 | 2024-02-25 | 63 | Mở rộng | 4 | 48 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 198
1151 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Honda | 2024-10-14 |  | 2025-03-08 | 67 | Xây dựng mới | 5 | 13 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 344
1152 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Foxconn | 2022-04-03 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | 5 | Bảo trì | 2 | 10 | Hoàng Kim | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nội | 232
1153 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Foxconnn | 2022-05-30 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0 | Lắp đặt | 2 | 20 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 22.6
1154 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động phase 3 | Luxshare | 2024-10-21 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 0 | Sửa chữa | 2 | 14 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 270
1155 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Silk | 2022-09-27 | 2023-09-29 |  | 54 | Xây dựng mới | 16 | 37 | Việt Phát | 3 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 157.6
1156 | Hoàn thiện kho logistics thông minh khu B | Luxshare | 2023-08-19 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0 | Mở rộng | 2 | 45 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 221.3
1157 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Goertek | 2023-08-25 | 2023-12-21 | 2024-02-26 | 67 | Cải tạo | 0 | 3 | Minh Nhật | 25 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 337.1
1158 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Samsung | 2024-11-26 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 0 | Sửa chữa | 2 | 2 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 19
1159 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Canon | 2023-07-20 | 2023-11-24 | 2023-12-26 | 32 | Bảo trì | 4 | 0 | Hòa An | 6 | Giải phóng mặt bằng | Phú Thọ | 282
1160 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Samssung | 2024-05-04 | 2024-12-16 | 2025-02-24 | 70 | Xây dựng mới | 4 | 27 | Quang Thắng | 9 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 290
1161 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Pegaatron | 2022-12-14 | 2024-02-16 | 2024-04-07 | 51 | Cải tạo | 9 | 26 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 94
1162 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Goertek |  | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 0 | Nâng cấp | 0 | 7 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 359.7
1163 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Pegatron | 2022-02-16 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 0 | Lắp đặt | 2 | 26 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 141.4
1164 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Pegatron |  | 2024-01-06 | 2024-01-06 | 0 | Nâng cấp | 0 | 16 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 421
1165 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Lg | 2024-02-24 | 2024-12-30 | 2024-12-27 | -3 | Cải tạo | 2 | 31 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 436
1166 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Canon | 2023-03-25 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 17 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 427.7
1167 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Foxconn | 2022-09-18 | 2022-12-14 | 2023-02-13 | 61 | Sửa chữa | 1 | 5 | Hoàng Kim | 19 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 29
1168 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Luxshare | 2022-06-28 | 2023-01-01 | 2023-02-21 | 51 | Xây dựng mới | 2 | 24 | Hòa An | 13 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 383.7
1169 | Thi công kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Deniso | 2025-05-19 | 2026-05-27 |  | 0 | Nâng cấp | 0 | 17 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 300.6
1170 | Mở rộng nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Pegatronn | 2024-12-19 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 16 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 60.8
1171 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Lg |  | 2024-09-03 | 2024-10-09 | 36 | Lắp đặt | 4 | 3 | Minh Nhật | 2 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng | 190
1172 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Desa | 2022-06-13 | 2023-05-06 | 2023-06-24 | 49 | Xây dựng mới | 7 | 55 | Quang Thắng | 5 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 357
1173 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Silk | 2024-04-25 | 2025-02-22 | 2025-04-01 | 38 | Sửa chữa | 4 | 53 | Hoàng Kim | 1 | Thời tiết | Hưng Yên | 494.7
1174 | Cải tạo nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Deniso | 2022-07-13 | 2023-03-23 | 2023-05-10 | 48 | Nâng cấp | 2 | 31 | Đại Thành | 3 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam | 422
1175 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Luxshare | 2022-07-26 | 2023-01-28 | 2023-01-10 | -18 | Xây dựng mới | 1 | 20 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 406.6
1176 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Vingroup | 2024-03-24 | 2024-12-03 |  | 0 | Mở rộng | 0 | 45 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 230.8
1177 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Luxshare | 2024-10-11 | 2025-11-29 |  | 0 | Cải tạo | 1 | 15 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 275.4
1178 | Cải tạo nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Samsung | 2025-04-27 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 13 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 366.3
1179 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Silk | 2023-01-02 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0 | Bảo trì | 0 | 6 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 494
1180 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Honda | 2024-04-09 | 2025-02-03 | 2025-03-16 | 41 | Bảo trì | 4 | 45 | Việt Phát | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương | 29.3
1181 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động khu B | Samsung | 2024-02-07 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 0 | Cải tạo | 2 | 50 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 323
1182 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Vingroup | 2023-07-03 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0 | Cải tạo | 1 | 2 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 454.8
1183 | Sửa chữa kho logistics thông minh khu B | Lg | 2022-12-10 | 2023-04-01 | 2023-03-23 | -9 | Bảo trì | 2 | 22 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 167.5
1184 | Thi công trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Goertek | 2024-02-18 | 2025-01-25 | 2025-03-12 | 46 | Xây dựng mới | 4 | 0 | Hòa An | 3 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 185
1185 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Canon | 2023-05-17 | 2023-09-28 | 2023-11-22 | 55 | Nâng cấp | 2 | 3 | Hòa An | 16 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 399
1186 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Canon | 2023-06-25 | 2023-12-29 | 2023-12-14 | -15 | Xây dựng mới | 0 | 12 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 384.4
1187 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Lg | 2024-07-04 | 2025-05-11 | 2025-06-21 | 41 | Cải tạo | 2 | 18 | Bảo Sơn | 5 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 90
1188 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Luxshare | 2025-06-19 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 35 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 38.5
1189 | Xây dựng nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Luxshare | 2022-06-06 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 11 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 71.6
1190 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Canon | 2024-07-25 | 2025-01-29 | 2025-03-15 | 45 | Xây dựng mới | 1 | 0 | Bảo Sơn | 8 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 242
1191 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Vingroup | 2024-09-03 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0 | Nâng cấp | 1 | 1 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 495.6
1192 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Deniso | 2022-11-11 | 2024-01-19 |  | 16 | Cải tạo | 0 | 43 | Đại Thành | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Dương | 458.2
1193 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Luxshare | 2023-05-08 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 0 | Cải tạo | 0 | 29 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 383
1194 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Vingroup | 2022-08-17 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 0 | Bảo trì | 0 | 75 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 474
1195 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Deniso |  | 2022-12-29 | 2023-02-25 | 58 | Nâng cấp | 5 | 29 | Trường Hải | 17 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 398
1196 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Silk | 2022-12-15 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0 | Mở rộng | 1 | 23 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 76.6
1197 | Cải tạo kho logistics thông minh dự án mở rộng | Honda | 2023-03-25 | 2024-02-09 | 2024-03-15 | 35 | Nâng cấp | 3 | 17 | Quang Thắng | 5 | Thiếu nhân lực | Hà Nội | 423.7
1198 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Pegatron | 2022-10-04 | 2023-07-14 | 2023-07-06 | -8 | Sửa chữa | 2 | 32 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 415.8
1199 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Goertek | 2024-01-22 | 2024-12-30 | 2025-03-05 | 65 | Mở rộng | 1 | 57 | Phú Thái | 29 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 124
1200 | Xây dựng trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Vingroup | 2024-07-05 | 2024-10-25 | 2024-10-27 | 2 | Cải tạo | 14 | 14 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 7
1201 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Honda | 2022-09-08 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0 | Sửa chữa | 2 | 32 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 435.6
1202 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Luxshare | 2023-11-28 | 2024-03-10 | 2024-03-10 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 11 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 304
1203 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Honda | 2024-04-15 | 2025-04-16 | 2025-05-28 | 42 | Xây dựng mới | 2 | 63 | Minh Nhật | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam | 449
1204 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Deniso | 2023-10-16 | 2024-01-03 | 2024-03-11 | 68 | Nâng cấp | 3 | 10 | Bảo Sơn | 3 | Khác | Hải Dương | 90.2
1205 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Sillk | 2025-04-15 | 2025-12-12 | 2026-03-20 | 98 | Mở rộng | 2 | 20 | Bảo Sơn | 6 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên | 401.9
1206 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Canon | 2023-04-13 | 2023-11-30 | 2024-01-14 | 45 | Xây dựng mới | 3 | 45 | Việt Phát | 13 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 193
1207 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Canon | 2024-11-24 | 2025-05-22 | 2025-07-13 | 52 | Cải tạo | 4 | 5 | Minh Nhật | 4 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 236
1208 | Hoàn thiện kho logistics thông minh phase 3 | Samsung | 2023-08-13 | 2023-10-26 | 2024-10-17 | 357 | Cải tạo | 0 | 10 | Quang Thắng | 8 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 342.1
1209 | Thi công hệ thống PCCC tự động lô 5 | Desa | 2024-07-20 | 2025-06-16 | 2025-06-09 | -7 | Lắp đặt | 2 | 64 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 321
1210 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Foxconn | 2022-03-27 | 2023-03-30 | 2023-05-22 | 53 | Mở rộng | 3 | 70 | Quốc Bảo | 2 | Lỗi bản vẽ | Vĩnh Phúc | 470.7
1211 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Silk | 2024-02-19 |  |  | 56 | Sửa chữa | 1 | 10 | Hoàng Kim | 4 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh | 287
1212 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Pegatron | 2024-01-27 | 2024-09-12 | 2024-09-09 | -3 | Bảo trì | 1 | 10 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 293.9
1213 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Samsung | 2023-10-31 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 0 | Lắp đặt | 1 | 17 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 493.5
1214 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Deniso | 2022-05-20 | 2022-10-05 | 2022-10-10 | 5 | Sửa chữa | 1 | 4 | Đại Thành | 18 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 130.9
1215 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động khu B | Vingroup | 2023-03-26 | 2023-07-02 |  | 82 | Cải tạo | 9 | 1 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 390
1216 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Luxshare |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 0 | Nâng cấp | 1 | 11 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 466
1217 | Nâng cấp kho logistics thông minh khu B | Deniso |  | 2023-02-06 | 2023-03-31 | 53 | Mở rộng | 3 | 65 | Hòa An | 8 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 186
1218 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Samsung | 2023-03-15 | 2024-02-14 | 2024-01-27 | -18 | Lắp đặt | 1 | 59 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 63.1
1219 | Xây dựng trạm bơm làm mát phase 3 | Desa | 2024-11-20 | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 0 | Cải tạo | 2 | 22 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 94
1220 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Goertek |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 30 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 416.6
1221 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Silk | 2022-08-12 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0 | Sửa chữa | 1 | 2 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 439.9
1222 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động khu B | Silk |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 1 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 70.1
1223 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Samsung | 2023-06-01 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0 | Nâng cấp | 1 | 15 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 409
1224 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Goertek | 2023-01-02 | 2023-05-04 | 2023-07-19 | 76 | Nâng cấp | 4 | 11 | Bảo Sơn | 20 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 35.9
1225 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Vingroup | 2022-09-20 | 2022-11-27 | 2022-11-27 | 0 | Mở rộng | 1 | 9 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 372.5
1226 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Canon | 2022-11-28 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0 | Sửa chữa | 1 | 24 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 23.3
1227 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Pegatron | 2024-12-02 | 2025-01-15 | 2025-03-15 | 59 | Cải tạo | 3 | 0 | Việt Phát | 17 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 88.6
1228 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Goertek | 2023-09-28 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 0 | Mở rộng | 2 | 18 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 210.5
1229 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Deniso | 2024-08-10 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0 | Sửa chữa | 0 | 1 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 412
1230 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Goertek |  | 2025-07-06 | 2025-09-13 | 69 | Sửa chữa | 4 | 10 | Việt Phát | 7 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 428
1231 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia lô 5 | Lg | 2023-10-22 | 2023-11-26 | 2023-11-26 | 0 | Nâng cấp | 2 | 6 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 80.6
1232 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Goertek | 2024-11-20 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 0 | Bảo trì | 2 | 2 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 383
1233 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Goertek | 2022-01-07 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 7 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 359.7
1234 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Luxshare | 2024-05-03 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 0 | Sửa chữa | 2 | 36 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 54
1235 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Desa | 2024-05-24 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 0 | Mở rộng | 2 | 52 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 160
1236 | Thi công ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Samsung | 2024-03-30 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | Nâng cấp | 0 | 22 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 442
1237 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Deniso | 2023-10-14 | 2024-09-27 | 2024-11-17 | 51 | Nâng cấp | 4 | 34 | Minh Nhật | 9 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 75.6
1238 | Thi công trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Silk | 2022-09-17 |  | 2023-09-26 | 45 | Cải tạo | 3 | 12 | Minh Nhật | 17 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 56
1239 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Pegatron | 2025-01-08 | 2025-07-09 | 2025-09-06 | 59 | Sửa chữa | 3 | 17 | Quang Thắng | 8 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 169.2
1240 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Pegatron | 2022-09-25 | 2023-03-13 | 2023-03-05 | -8 | Sửa chữa | 1 | 25 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 329
1241 | Nâng cấp kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Pegatron | 2023-06-03 | 2023-08-01 | 2023-09-17 | 47 | Xây dựng mới | 2 | 2 | Phú Thái | 9 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 309
1242 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Silk | 2024-06-10 | 2024-07-16 | 2024-08-31 | 46 | Sửa chữa | 4 | 1 | Minh Nhật | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang | 161
1243 | Thi công trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Foxconn |  | 2025-07-04 | 2025-09-18 | 76 | Cải tạo | 10 | 16 | Đại Thành | 5 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 400
1244 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Pegatron | 2024-04-14 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0 | Cải tạo | 1 | 6 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 194.9
1245 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Samsung |  | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 0 | Bảo trì | 0 | 27 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 235.9
1246 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn khu B | Luxshare | 2024-01-27 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 21 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 46
1247 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Silk | 2025-06-30 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 0 | Bảo trì | 1 | 11 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 180
1248 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Silk | 2025-01-14 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 0 | Lắp đặt | 2 | 10 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 236
1249 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Pegatron |  |  | 2025-12-26 | 0 | Nâng cấp | 2 | 47 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 451
1250 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Deniso | 2024-08-09 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 0 | Cải tạo | 0 | 0 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 183
1251 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Samsung | 2022-06-30 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 0 | Bảo trì | 1 | 37 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 127.9
1252 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Foxconn | 2022-03-01 | 2022-11-23 | 2023-01-16 | 54 | Sửa chữa | 4 | 45 | Bảo Sơn | 6 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên | 48.7
1253 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Canon | 2022-08-12 | 2023-07-19 | 2023-09-21 | 64 | Lắp đặt | 5 | 34 | Quốc Bảo | 28 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 438
1254 | Thi công trạm bơm làm mát khu A | Silk | 2023-11-27 | 2024-07-06 | 2024-06-18 | -18 | Bảo trì | 2 | 44 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 290
1255 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn lô 5 | Pegatron | 2022-01-31 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | 0 | Lắp đặt | 2 | 62 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 399
1256 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Silk | 2023-02-17 | 2024-03-27 |  | 38 | Cải tạo | 0 | 70 | Minh Nhật | 9 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 176
1257 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia khu B | Lg | 2023-06-29 | 2023-12-23 | 2023-12-23 | 0 | Lắp đặt | 2 | 6 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 225
1258 | Thi công nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Lg | 2022-02-09 |  | 2022-04-23 | 0 | Sửa chữa | 0 | 6 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 438
1259 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Desa | 2022-01-15 | 2022-04-13 | 2022-06-01 | 49 | Sửa chữa | 2 | 5 | Quốc Bảo | 30 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 345
1260 | Lắp đặt trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Deniso | 2023-07-15 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0 | Sửa chữa | 0 | 24 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 179
1261 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Pegatron | 2022-04-20 | 2022-08-06 | 2022-09-25 | 50 | Nâng cấp | 3 | 18 | Hoàng Kim | 3 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng | 174.6
1262 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Samsung | 2022-06-03 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0 | Mở rộng | 1 | 11 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 304
1263 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Canon | 2022-10-13 | 2023-03-23 |  | 21 | Nâng cấp | 2 | 19 | Hoàng Kim | 1 | Lỗi bản vẽ | Hưng Yên | 219
1264 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn khu A | Canon | 2023-01-06 | 2023-06-04 | 2023-06-04 | 0 | Bảo trì | 1 | 19 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 394.8
1265 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Deniso | 2024-07-16 | 2025-03-16 | 2025-05-10 | 55 | Mở rộng | 5 | 10 | Hoàng Kim | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 65
1266 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Samsung | 2024-09-24 | 2025-06-09 | 2025-07-24 | 45 | Cải tạo | 4 | 32 | Phú Thái | 13 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 115
1267 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Vingroup | 2022-04-24 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0 | Sửa chữa | 1 | 19 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 226
1268 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Deniso | 2023-04-08 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 0 | Cải tạo | 2 | 16 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 15.2
1269 | Mở rộng trạm bơm làm mát khu B | Silk | 2022-12-26 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0 | Sửa chữa | 2 | 7 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 202.1
1270 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Pegatron | 2025-01-20 | 2026-04-10 |  | 38 | Xây dựng mới | 4 | 14 | Quang Thắng | 3 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh | 367
1271 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Foxconn | 2022-03-17 | 2023-04-16 | 2023-04-16 | 0 | Mở rộng | 2 | 37 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 111.8
1272 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Desa | 2023-03-26 | 2023-04-27 |  | 0 | Mở rộng | 0 | 3 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 99.1
1273 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Honda | 2023-04-27 | 2024-01-28 | 2024-01-28 | 0 | Mở rộng | 2 | 22 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 481.4
1274 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Lg | 2022-06-02 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 0 | Mở rộng | 2 | 43 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 57
1275 | Cải tạo nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Pegatron | 2024-07-23 | 2025-06-15 | 2025-07-28 | 43 | Mở rộng | 7 | 37 | Phú Thái | 3 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 139.8
1276 | Xây dựng kho logistics thông minh phase 3 | Vingroup | 2023-11-24 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | 0 | Sửa chữa | 1 | 36 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 101.6
1277 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Canon | 2024-01-16 | 2024-11-12 | 2024-11-02 | -10 | Cải tạo | 1 | 51 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 125
1278 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Silk |  | 2023-12-23 | 2024-03-03 | 71 | Xây dựng mới | 2 | 9 | Hoàng Kim | 4 | Thay đổi quy mô | Phú Thọ | 202.8
1279 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Lg | 2025-04-19 | 2025-12-09 | 2026-02-15 | 68 | Lắp đặt | 5 | 28 | Bảo Sơn | 8 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 197
1280 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn lô 5 | Canon | 2022-11-02 | 2023-12-05 | 2024-02-09 | 66 | Mở rộng | 2 | 24 | Việt Phát | 3 | Thời tiết | Bình Dương | 75
1281 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia khu B | Luxshare | 2022-12-02 | 2023-11-26 | 2023-11-26 | 0 | Sửa chữa | 2 | 28 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 324
1282 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Canon | 2022-11-20 | 2023-01-30 | 2023-04-13 | 73 | Xây dựng mới | 3 | 11 | Quang Thắng | 6 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 148
1283 | Thi công kho logistics thông minh phase 3 | Pegatron | 2023-07-17 | 2024-08-02 | 2024-09-23 | 52 | Sửa chữa | 4 | 13 | Bảo Sơn | 2 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên | 289
1284 | Cải tạo trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Vingrroup | 2023-09-22 | 2024-06-22 | 2024-06-29 | 7 | Bảo trì | 4 | 35 | Phú Thái | 14 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 271
1285 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Vingroup | 2025-01-31 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 0 | Sửa chữa | 0 | 18 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 83
1286 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Goertek | 2024-06-03 | 2025-03-01 | 2025-05-20 | 80 | Cải tạo | 4 | 30 | Hoàng Kim | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc | 290
1287 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Lg | 2024-01-28 | 2024-04-17 | 2024-06-12 | 56 | Sửa chữa | 0 | 9 | Quốc Bảo | 4 | Lỗi bản vẽ | Hải Phòng | 351
1288 | Thi công kho logistics thông minh khu A | Lg | 2024-12-07 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 0 | Bảo trì | 2 | 3 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 113
1289 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Desa | 2024-08-04 | 2025-05-14 | 2025-06-12 | 29 | Cải tạo | 1 | 22 | Đại Thành | 12 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 439
1290 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Foxconn | 2024-06-22 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | Cải tạo | 2 | 63 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 208
1291 | Thi công canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Vingroup | 2024-05-19 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | Lắp đặt | 2 | 36 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 34
1292 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Samsung | 2023-03-01 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | 0 | Sửa chữa | 1 | 1 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 314.6
1293 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Luxshare | 2023-09-06 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 0 | Bảo trì | 2 | 10 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 140
1294 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Deniso | 2024-04-19 | 2024-09-16 |  | 65 | Xây dựng mới | 10 | 29 | Trường Hải | 5 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 126.9
1295 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Goertek | 2022-07-07 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 0 | Sửa chữa | 1 | 8 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 469
1296 | Mở rộng kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Desa | 2024-10-16 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 0 | Sửa chữa | 2 | 2 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 436
1297 | Thi công ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Foxconn | 2022-10-02 | 2023-06-12 | 2023-08-04 | 53 | Cải tạo | 5 | 18 | Minh Nhật | 14 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 462.4
1298 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Luxshare |  | 2024-04-13 | 2024-06-03 | 51 | Cải tạo | 11 | 39 | Việt Phát | 4 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 16
1299 | Mở rộng trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Desa |  | 2025-07-02 | 2025-10-01 | 91 | Cải tạo | 2 | 0 | Chưa xác định | 9 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 471
1300 | Nâng cấp kho logistics thông minh phase 3 | Deniso |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0 | Sửa chữa | 0 | 0 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 423
1301 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Luxshare | 2023-11-22 | 2024-03-17 | 2024-02-26 | -20 | Mở rộng | 2 | 17 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 299.9
1302 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Honda | 2023-07-13 | 2023-09-18 |  | 0 | Mở rộng | 2 | 2 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 53
1303 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Canon | 2022-08-17 | 2023-09-28 | 2023-11-12 | 45 | Mở rộng | 6 | 56 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 259.5
1304 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Canon | 2023-05-06 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 0 | Nâng cấp | 0 | 52 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 271
1305 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Deniso | 2023-12-04 | 2025-01-21 | 2025-04-10 | 79 | Nâng cấp | 2 | 31 | Hòa An | 5 | Thời tiết | Thái Nguyên | 44.1
1306 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Deniso | 2023-10-10 | 2024-12-28 | 2024-12-28 | 0 | Nâng cấp | 1 | 43 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 180
1307 | Cải tạo trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Llg | 2023-07-15 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 0 | Lắp đặt | 1 | 73 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 258
1308 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Luxshare | 2023-06-11 | 2024-08-03 | 2024-08-03 | 0 | Lắp đặt | 1 | 76 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 407
1309 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Deniso | 2024-07-16 | 2024-09-07 | 2024-11-15 | 69 | Lắp đặt | 1 | 6 | Việt Phát | 5 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 241
1310 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Luxshare | 2024-09-12 | 2024-11-02 | 2024-11-02 | 0 | Mở rộng | 0 | 8 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 462
1311 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Vingroup | 2024-11-02 | 2026-01-08 | 2026-03-21 | 72 | Sửa chữa | 4 | 3 | Trường Hải | 23 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 166.6
1312 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động phase 3 | Vingroup | 2022-10-26 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 0 | Sửa chữa | 0 | 22 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 457
1313 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Deniso | 2022-01-13 | 2022-03-13 | 2022-03-13 | 0 | Bảo trì | 0 | 10 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 228
1314 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Goertek | 2025-01-29 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | Cải tạo | 0 | 2 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 204
1315 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Pegatron | 2022-11-06 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 14 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 320
1316 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Pegatron | 2024-09-19 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 0 | Bảo trì | 2 | 18 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 269.8
1317 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Honda | 2024-04-26 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 50 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 213
1318 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm khu B | Honda | 2024-08-19 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0 | Mở rộng | 1 | 19 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 56
1319 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Lg |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 0 | Mở rộng | 1 | 10 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 177.3
1320 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Desa | 2024-04-09 | 2025-02-02 | 2025-03-06 | 32 | Cải tạo | 5 | 43 | Hoàng Kim | 3 | Thay đổi quy mô | Hưng Yên | 123.8
1321 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Silk | 2025-04-06 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0 | Nâng cấp | 1 | 8 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 217.8
1322 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Lg | 2024-04-23 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0 | Cải tạo | 0 | 10 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 163.1
1323 | Thi công hệ thống PCCC tự động khu A | Foxconn | 2022-07-30 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 0 | Bảo trì | 1 | 29 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 232
1324 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Foxconn | 2024-04-08 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 0 | Nâng cấp | 1 | 14 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 174
1325 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Viingroup | 2023-06-24 | 2024-03-31 | 2024-05-13 | 43 | Bảo trì | 3 | 34 | Quốc Bảo | 6 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 190
1326 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Desa | 2023-04-23 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 0 | Nâng cấp | 0 | 15 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 224
1327 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Luxshare | 2024-05-19 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0 | Sửa chữa | 2 | 13 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 384.7
1328 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động khu A | Deniso | 2023-12-24 | 2025-03-03 | 2025-05-06 | 64 | Mở rộng | 5 | 75 | Hòa An | 7 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 79
1329 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Lg | 2022-07-12 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 0 | Lắp đặt | 1 | 34 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 245
1330 | Xây dựng trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Luxshare | 2024-02-16 | 2024-05-22 | 2024-07-14 | 53 | Bảo trì | 4 | 1 | Quang Thắng | 7 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 14
1331 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Pegatron | 2023-08-07 | 2024-08-27 | 2024-09-01 | 5 | Mở rộng | 4 | 37 | Quốc Bảo | 1 | Thời tiết | Hà Nội | 81
1332 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Desa | 2022-07-08 | 2023-01-30 | 2023-02-07 | 8 | Cải tạo | 3 | 40 | Quốc Bảo | 2 | Thời tiết | Hà Nam | 32
1333 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Foxconn | 2024-12-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | Mở rộng | 2 | 26 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 263.6
1334 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Honda | 2024-06-09 | 2024-07-12 | 2024-09-17 | 67 | Cải tạo | 11 | 0 | Trường Hải | 4 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 436.2
1335 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Vingroup | 2023-10-31 | 2024-08-09 | 2024-07-26 | -14 | Xây dựng mới | 0 | 2 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 484.8
1336 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Desa | 2022-01-20 | 2023-03-10 | 2023-06-12 | 94 | Cải tạo | 4 | 61 | Quang Thắng | 5 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng | 19
1337 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV khu A | Pegatron | 2023-12-24 | 2024-03-19 | 2024-05-23 | 65 | Bảo trì | 5 | 3 | Hoàng Kim | 22 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 62
1338 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Samsung | 2023-08-26 | 2024-10-20 | 2024-12-27 | 68 | Sửa chữa | 12 | 21 | Việt Phát | 6 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 397.6
1339 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Luxshare | 2023-04-20 | 2024-05-29 | 2024-07-25 | 57 | Sửa chữa | 4 | 1 | Chưa xác định | 18 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 422.1
1340 | Thi công trạm biến áp 110kV phase 3 | Pegatron | 2023-02-04 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 13 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 247
1341 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Vingroup | 2025-06-28 | 2026-04-15 | 2026-06-15 | 61 | Sửa chữa | 12 | 3 | Hòa An | 4 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng | 134.2
1342 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Silk | 2022-10-10 | 2023-12-13 | 2024-03-07 | 85 | Mở rộng | 0 | 44 | Việt Phát | 4 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai | 112.5
1343 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Desa | 2024-09-09 | 2025-05-09 | 2025-07-15 | 67 | Mở rộng | 2 | 17 | Đại Thành | 30 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 342
1344 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Vingroup | 2024-01-29 | 2025-03-23 | 2025-05-17 | 55 | Lắp đặt | 3 | 70 | Quốc Bảo | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương | 433
1345 | Xây dựng trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Deniso |  | 2024-08-10 | 2024-10-15 | 66 | Sửa chữa | 3 | 43 | Hoàng Kim | 5 | Thời tiết | Hải Dương | 198
1346 | Sửa chữa trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Foxconn | 2024-12-19 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 64 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 200.7
1347 | Mở rộng trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Deniso | 2023-09-04 | 2023-10-26 | 2023-11-12 | 17 | Mở rộng | 14 | 2 | Bảo Sơn | 3 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 84
1348 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Desa | 2022-05-05 | 2023-01-28 | 2023-02-24 | 27 | Mở rộng | 0 | 44 | Trường Hải | 3 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng | 281
1349 | Xây dựng kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Foxconn | 2022-09-12 |  | 2023-07-17 | 0 | Lắp đặt | 0 | 6 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 45
1350 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động phase 3 | Deniso | 2022-02-03 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0 | Mở rộng | 2 | 46 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 44.2
1351 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm khu B | Luxshare | 2025-06-22 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 0 | Cải tạo | 1 | 17 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 107.9
1352 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Honda | 2022-08-23 |  | 2023-07-04 | 53 | Nâng cấp | 3 | 63 | Hoàng Kim | 5 | Thời tiết | Hải Dương | 153
1353 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Vingroup | 2024-09-25 | 2025-01-10 | 2025-03-03 | 52 | Lắp đặt | 12 | 15 | Quang Thắng | 3 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 23
1354 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Samsung | 2023-01-17 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 0 | Cải tạo | 0 | 12 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 459
1355 | Mở rộng nhà kho thành phẩm khu B | Luxshare | 2024-05-27 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 28 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 273.3
1356 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động khu A | Goertek | 2022-07-08 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 20 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 214
1357 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Desa |  | 2024-01-31 | 2024-04-10 | 70 | Nâng cấp | 4 | 32 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi quy mô | Thái Nguyên | 403.8
1358 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Honda | 2024-05-08 |  | 2025-04-23 | 53 | Lắp đặt | 15 | 14 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 435.7
1359 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Canon | 2024-03-07 | 2024-12-05 | 2025-01-26 | 52 | Cải tạo | 4 | 19 | Hòa An | 9 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 122
1360 | Cải tạo kho logistics thông minh khu B | Honda | 2023-07-10 | 2023-09-04 | 2023-10-14 | 40 | Cải tạo | 9 | 9 | Việt Phát | 6 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam | 238.7
1361 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Deniso | 2025-05-26 | 2026-03-16 | 2026-05-12 | 57 | Sửa chữa | 0 | 12 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh | 413.6
1362 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Desa | 2022-09-20 | 2023-05-28 | 2023-05-28 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 20 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 205
1363 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Vingroup | 2024-03-09 | 2024-06-22 | 2024-07-31 | 39 | Nâng cấp | 0 | 5 | Hòa An | 14 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 140.9
1364 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Luxshare | 2022-11-17 | 2023-07-07 | 2023-06-27 | -10 | Cải tạo | 0 | 27 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 67
1365 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Vingroup | 2025-03-17 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 31 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 197.4
1366 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV khu A | Canon | 2022-05-04 | 2023-02-18 | 2023-02-18 | 0 | Sửa chữa | 1 | 5 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 497.9
1367 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Silk | 2023-01-17 | 2023-07-22 | 2023-09-23 | 63 | Sửa chữa | 12 | 32 | Quang Thắng | 3 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 40.5
1368 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Goertek | 2024-07-07 | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 0 | Lắp đặt | 2 | 5 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 355
1369 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Pegatron | 2022-03-29 | 2022-07-22 | 2022-09-24 | 64 | Mở rộng | 5 | 5 | Hòa An | 13 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 251
1370 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động khu A | Honda |  | 2025-07-10 | 2025-07-16 | 6 | Nâng cấp | 1 | 4 | Trường Hải | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang | 197.4
1371 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Honda | 2024-05-02 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 0 | Sửa chữa | 2 | 11 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 426.2
1372 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Luxshare | 2024-06-03 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0 | Bảo trì | 1 | 4 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 67
1373 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Canon | 2023-11-18 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 11 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 478
1374 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Samsung | 2022-08-12 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | Sửa chữa | 2 | 19 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 77.2
1375 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn khu A | Goertek | 2025-04-24 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 0 | Sửa chữa | 1 | 11 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 259.6
1376 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Cannon |  | 2024-01-21 | 2024-01-23 | 2 | Bảo trì | 2 | 1 | Chưa xác định | 9 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 434.9
1377 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Desa | 2025-05-28 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 0 | Cải tạo | 1 | 9 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 61.9
1378 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Silk | 2023-02-04 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 63 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 438.1
1379 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Samsung | 2022-12-06 | 2023-05-18 | 2023-05-27 | 9 | Mở rộng | 1 | 28 | Phú Thái | 2 | Thay đổi quy mô | Vĩnh Phúc | 38.506
1380 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Honda | 2023-03-28 | 2023-07-10 | 2023-09-13 | 65 | Xây dựng mới | 2 | 18 | Bảo Sơn | 19 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 477
1381 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Pegatron | 2024-09-28 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 3 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 289.3
1382 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Goertek | 2023-05-25 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 0 | Sửa chữa | 2 | 36 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 171.1
1383 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Pegatron |  | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 0 | Nâng cấp | 2 | 33 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 98.3
1384 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Lg | 2023-10-18 | 2023-12-26 | 2024-02-08 | 44 | Lắp đặt | 4 | 6 | Hoàng Kim | 27 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 394
1385 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Honda | 2023-06-26 | 2024-06-01 | 2024-06-17 | 16 | Cải tạo | 1 | 42 | Phú Thái | 2 | Lỗi bản vẽ | Bắc Giang | 27.6
1386 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Samsung | 2024-03-31 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0 | Sửa chữa | 1 | 18 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 390
1387 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Samsung | 2025-05-20 | 2026-04-22 |  | 32 | Sửa chữa | 8 | 1 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 18.2
1388 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Foxconn | 2024-07-02 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 0 | Bảo trì | 1 | 20 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 289.3
1389 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Goertek | 2024-10-11 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 0 | Nâng cấp | 2 | 31 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 168.4
1390 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Goertek | 2024-12-20 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0 | Mở rộng | 1 | 47 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 496
1391 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Pegatron | 2023-12-02 |  | 2024-12-09 | 0 | Bảo trì | 2 | 22 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 427
1392 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn lô 5 | Goertek | 2022-09-28 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0 | Cải tạo | 0 | 9 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 498
1393 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người khu B | Samsung | 2024-10-23 | 2024-12-06 | 2025-01-03 | 28 | Cải tạo | 1 | 2 | Hoàng Kim | 6 | Khác | Hải Phòng | 176.6
1394 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Goertek | 2024-01-22 | 2025-02-18 |  | 0 | Nâng cấp | 0 | 76 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 428.6
1395 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Luxshare | 2024-08-12 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 0 | Bảo trì | 2 | 42 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 93.8
1396 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Lg | 2022-08-01 | 2023-07-14 | 2023-09-13 | 61 | Sửa chữa | 5 | 31 | Phú Thái | 1 | Thiếu nhân lực | Phú Thọ | 133.4
1397 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Luxshare | 2022-11-17 | 2024-01-25 |  | 0 | Xây dựng mới | 0 | 57 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 459.1
1398 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Pegatron | 2023-12-20 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 0 | Lắp đặt | 0 | 22 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 5.3
1399 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động phase 3 | Honda | 2025-03-02 | 2026-02-22 | 2026-02-22 | 0 | Mở rộng | 1 | 28 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 293
1400 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Vingroup | 2023-10-02 | 2024-03-11 | 2024-02-27 | -13 | Mở rộng | 0 | 28 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 249
1401 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Canon | 2022-05-21 | 2022-12-01 | 2023-03-10 | 99 | Nâng cấp | 2 | 38 | Hòa An | 1 | Thay đổi quy mô | Hải Dương | 201
1402 | Xây dựng nhà kho thành phẩm lô 5 | Silk | 2022-10-20 | 2023-01-23 | 2023-02-14 | 22 | Bảo trì | 12 | 1 | Quang Thắng | 5 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 477
1403 | Cải tạo kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Luxshare | 2022-07-16 | 2023-09-03 | 2023-09-03 | 0 | Mở rộng | 1 | 41 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 332
1404 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Desa | 2022-12-30 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0 | Lắp đặt | 2 | 13 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 135
1405 | Sửa chữa trạm bơm làm mát khu B | Honda | 2022-04-29 |  | 2022-11-01 | 0 | Nâng cấp | 0 | 19 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 20
1406 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Luxxshare |  | 2025-03-14 | 2025-05-27 | 74 | Cải tạo | 5 | 51 | Quốc Bảo | 18 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 29.8
1407 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Luxshare |  | 2023-06-05 | 2023-06-28 | 23 | Sửa chữa | 1 | 85 | Trường Hải | 5 | Khác | Hà Nam | 14.7
1408 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Honda | 2024-01-20 | 2025-01-27 | 2025-04-08 | 71 | Mở rộng | 18 | 66 | Chưa xác định | 1 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 480
1409 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Samsung | 2024-12-05 | 2025-06-03 | 2025-06-24 | 21 | Cải tạo | 1 | 28 | Quốc Bảo | 5 | Khác | Hải Phòng | 344
1410 | Cải tạo trạm bơm làm mát khu A | Honda | 2023-01-24 | 2023-10-19 | 2023-11-29 | 41 | Sửa chữa | 11 | 41 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 417.5
1411 | Xây dựng trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Samsung | 2023-06-01 | 2024-01-12 | 2024-02-13 | 32 | Sửa chữa | 5 | 8 | Hòa An | 5 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh | 126.8
1412 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Luxshare | 2022-11-24 | 2023-01-23 | 2023-03-23 | 59 | Xây dựng mới | 1 | 0 | Quang Thắng | 22 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 184.9
1413 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Vingroup | 2022-06-04 | 2023-06-23 | 2023-07-11 | 18 | Lắp đặt | 5 | 7 | Quang Thắng | 5 | Khác | Phú Thọ | 169.8
1414 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Desa | 2023-03-06 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 59 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 16.4
1415 | Thi công trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Deniso | 2023-07-28 | 2024-07-20 | 2024-08-04 | 15 | Nâng cấp | 1 | 6 | Hòa An | 3 | Lỗi bản vẽ | Đồng Nai | 407
1416 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Ddesa | 2022-01-18 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 0 | Mở rộng | 1 | 9 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 32
1417 | Thi công móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Luxshare | 2023-07-23 | 2024-09-15 | 2024-11-21 | 67 | Xây dựng mới | 2 | 4 | Quốc Bảo | 9 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 233.4
1418 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Goertek | 2023-11-09 | 2024-01-20 | 2024-01-20 | 0 | Bảo trì | 0 | 2 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 239.4
1419 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động lô 5 | Pegatron | 2023-10-12 | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 0 | Bảo trì | 2 | 47 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 63.7
1420 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Luxshare | 2024-09-08 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 0 | Mở rộng | 2 | 3 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 416
1421 | Hoàn thiện kho logistics thông minh khu A | Goertek |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 0 | Cải tạo | 1 | 1 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 344
1422 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Lg | 2022-11-24 | 2023-02-18 | 2023-02-18 | 0 | Bảo trì | 1 | 6 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 215
1423 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động khu A | Foxconn | 2022-07-18 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | 0 | Mở rộng | 1 | 34 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 131
1424 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Foxconn | 2024-11-24 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 2 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 72.8
1425 | Thi công móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Pegatron | 2025-05-09 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 | Cải tạo | 2 | 10 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 112.4
1426 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Pegatron | 2022-03-23 | 2022-12-07 | 2023-01-03 | 27 | Mở rộng | 5 | 39 | Chưa xác định | 3 | Thiếu nhân lực | Bình Dương | 164.9
1427 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Foxconn | 2022-03-13 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0 | Nâng cấp | 0 | 38 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 397
1428 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Honda | 2023-08-21 | 2024-05-17 | 2024-06-29 | 43 | Sửa chữa | 3 | 43 | Chưa xác định | 17 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 262.6
1429 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Luxshare | 2022-01-13 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 42 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 475.8
1430 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Samsung | 2022-03-12 | 2023-04-22 | 2023-07-06 | 75 | Cải tạo | 2 | 61 | Minh Nhật | 17 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 393.9
1431 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Samsung | 2023-07-15 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 37 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 148
1432 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động phase 3 | Desa | 2022-06-10 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0 | Bảo trì | 2 | 57 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 386
1433 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Honda | 2025-06-19 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0 | Lắp đặt | 2 | 10 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 219
1434 | Mở rộng trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Deniso | 2024-05-12 |  | 2025-12-30 | 0 | Cải tạo | 0 | 66 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 272
1435 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Foxconn | 2022-04-02 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 9 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 23
1436 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Honda | 2022-01-26 | 2022-11-19 | 2023-01-14 | 56 | Mở rộng | 4 | 17 | Việt Phát | 2 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên | 370.6
1437 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Foxconn | 2024-10-27 |  | 2025-01-16 | 0 | Nâng cấp | 1 | 8 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 273
1438 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Deniso | 2023-02-01 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 0 | Cải tạo | 0 | 6 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 272.9
1439 | Sửa chữa trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Honda | 2022-02-24 | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 0 | Nâng cấp | 1 | 17 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 444.3
1440 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Pegatron | 2024-02-21 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 0 | Lắp đặt | 2 | 9 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 350.9
1441 | Sửa chữa kho logistics thông minh khu B | Honda | 2025-02-16 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0 | Sửa chữa | 0 | 11 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 162
1442 | Mở rộng nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Honda | 2023-01-03 | 2023-10-04 | 2023-11-11 | 38 | Nâng cấp | 2 | 73 | Bảo Sơn | 4 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 238
1443 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Pegatron | 2023-12-01 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 0 | Sửa chữa | 2 | 2 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 435
1444 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Goertek | 2024-01-24 | 2024-07-02 | 2024-09-01 | 61 | Lắp đặt | 17 | 14 | Đại Thành | 3 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 492.9
1445 | Mở rộng trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Samsung | 2022-01-21 | 2023-03-01 | 2023-04-11 | 41 | Mở rộng | 0 | 44 | Chưa xác định | 21 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 208
1446 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Luxshare | 2022-02-27 | 2023-04-09 | 2023-06-15 | 67 | Bảo trì | 2 | 49 | Bảo Sơn | 1 | Lỗi bản vẽ | Bình Dương | 287.6
1447 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Desa | 2025-05-03 |  | 2025-10-08 | 0 | Mở rộng | 1 | 28 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 104
1448 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Pegatron | 2023-06-29 | 2023-09-04 | 2023-11-04 | 61 | Cải tạo | 4 | 7 | Hoàng Kim | 1 | Thiếu nhân lực | Bình Dương | 75
1449 | Sửa chữa trạm bơm làm mát lô 5 | Desa | 2023-08-27 | 2024-09-14 | 2024-11-29 | 76 | Xây dựng mới | 2 | 56 | Chưa xác định | 5 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 79.4
1450 | Cải tạo trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Samsung | 2024-10-31 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0 | Lắp đặt | 1 | 0 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 164.8
1451 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Samsung | 2024-02-02 | 2024-08-23 | 2024-08-17 | -6 | Sửa chữa | 1 | 10 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 11
1452 | Thi công trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Vingroup | 2022-10-24 | 2023-12-24 | 2023-12-24 | 0 | Mở rộng | 0 | 32 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 36.6
1453 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Silk | 2025-04-21 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 0 | Nâng cấp | 1 | 35 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 169.4
1454 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Pegatron | 2024-12-14 | 2025-05-21 | 2025-05-08 | -13 | Bảo trì | 1 | 6 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 89
1455 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Silk | 2024-07-07 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 0 | Cải tạo | 1 | 56 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 126.7
1456 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Foxconn | 2022-07-06 | 2022-10-12 | 2022-12-22 | 71 | Cải tạo | 4 | 16 | Quốc Bảo | 27 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 239
1457 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Foxconn | 2025-04-11 | 2026-03-14 | 2026-04-19 | 36 | Bảo trì | 5 | 65 | Quang Thắng | 6 | Thời tiết | Thái Nguyên | 19
1458 | Thi công ký túc xá chuyên gia phase 3 | Lg | 2024-09-27 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 0 | Bảo trì | 0 | 9 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 425
1459 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Pegatronn | 2025-02-11 | 2025-12-28 | 2025-12-19 | -9 | Sửa chữa | 0 | 25 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 242.4
1460 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người khu A | Vingroup | 2023-04-27 | 2023-06-11 | 2023-08-08 | 58 | Bảo trì | 12 | 0 | Minh Nhật | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 453
1461 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Honda | 2023-01-07 | 2023-12-11 | 2024-02-11 | 62 | Cải tạo | 2 | 5 | Quốc Bảo | 24 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 305
1462 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Pegatron | 2025-04-23 | 2025-11-10 | 2025-12-15 | 35 | Sửa chữa | 3 | 5 | Đại Thành | 6 | Thay đổi quy mô | Thái Nguyên | 288.8
1463 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Luxshare | 2023-08-31 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 0 | Cải tạo | 0 | 60 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 426
1464 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Desa | 2023-04-25 | 2023-10-19 | 2023-10-08 | -11 | Lắp đặt | 2 | 10 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 362
1465 | Mở rộng trạm bơm làm mát khu B | Canoon | 2024-04-16 | 2025-05-24 | 2025-06-27 | 34 | Sửa chữa | 0 | 3 | Đại Thành | 1 | Thay đổi quy mô | Phú Thọ | 289
1466 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Lg | 2023-03-08 |  | 2024-07-09 | 50 | Bảo trì | 2 | 76 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 412.3
1467 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Lg | 2024-06-06 | 2025-06-12 | 2025-08-11 | 60 | Cải tạo | 3 | 1 | Phú Thái | 5 | Lỗi bản vẽ | Hưng Yên | 19.9
1468 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Samsung | 2023-03-18 | 2024-01-22 | 2024-03-16 | 54 | Sửa chữa | 5 | 51 | Minh Nhật | 4 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 418
1469 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Pegatron | 2023-06-05 | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 0 | Nâng cấp | 1 | 21 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 113
1470 | Lắp đặt trạm bơm làm mát phase 3 | Honda | 2023-05-02 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 7 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 74.6
1471 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Vingroup | 2022-03-28 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 82 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 209.7
1472 | Mở rộng nhà kho thành phẩm khu B | Pegatron | 2022-09-28 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 21 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 53
1473 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Foxconn | 2022-02-13 | 2022-07-16 | 2022-07-01 | -15 | Xây dựng mới | 1 | 23 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 47.2
1474 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Vingroup | 2024-11-23 | 2025-09-16 | 2025-10-30 | 44 | Nâng cấp | 5 | 34 | Quốc Bảo | 15 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 200
1475 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Canon | 2022-03-16 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0 | Sửa chữa | 0 | 45 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 381
1476 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Deniso | 2025-01-06 | 2026-06-01 | 2026-01-06 | 0 | Cải tạo | 0 | 62 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 334
1477 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Luxshare | 2022-12-14 | 2023-04-22 | 2023-06-22 | 61 | Sửa chữa | 5 | 16 | Hòa An | 30 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 77.7
1478 | Sửa chữa kho logistics thông minh lô 5 | Foxconn | 2022-10-12 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 0 | Nâng cấp | 2 | 2 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 344
1479 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Vingroup | 2024-01-09 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 0 | Cải tạo | 1 | 11 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 420.6
1480 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Silk | 2023-10-12 | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 0 | Bảo trì | 0 | 13 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 262
1481 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Lg | 2023-08-09 | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 0 | Lắp đặt | 2 | 16 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 276
1482 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Silk | 2024-09-13 |  | 2025-07-30 | 0 | Bảo trì | 2 | 50 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 405
1483 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Foxconn | 2024-01-29 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0 | Sửa chữa | 0 | 27 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 409
1484 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Luxshare | 2024-05-21 | 2025-03-09 | 2025-04-28 | 50 | Cải tạo | 5 | 50 | Minh Nhật | 18 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 72
1485 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động khu B | Honda | 2024-09-02 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | Sửa chữa | 1 | 17 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 240
1486 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Samsung | 2024-07-23 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | Bảo trì | 2 | 33 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 233
1487 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Foxconn | 2022-04-25 | 2023-03-09 | 2023-04-29 | 51 | Bảo trì | 6 | 2 | Hòa An | 6 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 179.7
1488 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Samsung | 2023-09-19 | 2023-12-18 | 2024-03-14 | 87 | Lắp đặt | 8 | 14 | Trường Hải | 6 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 16.1
1489 | Mở rộng trạm bơm làm mát khu A | Foxxconn | 2023-06-17 | 2023-12-11 | 2024-02-21 | 72 | Xây dựng mới | 4 | 33 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 458
1490 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Pegatron | 2023-01-19 | 2024-03-09 | 2024-03-09 | 0 | Lắp đặt | 2 | 24 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 339
1491 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Foxconn | 2025-04-27 | 2025-06-24 | 2025-07-30 | 36 | Xây dựng mới | 0 | 4 | Hòa An | 29 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 183
1492 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Goertek | 2024-01-16 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 0 | Bảo trì | 1 | 4 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 121.4
1493 | Xây dựng nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Honda | 2022-08-31 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 0 | Lắp đặt | 2 | 16 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 147
1494 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Deniso | 2024-01-20 | 2024-10-20 | 2024-12-01 | 42 | Bảo trì | 3 | 35 | Phú Thái | 8 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 337
1495 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Pegatron | 2023-07-17 | 2024-05-29 | 2024-07-23 | 55 | Nâng cấp | 5 | 20 | Chưa xác định | 3 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 225
1496 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Desa | 2024-05-04 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0 | Mở rộng | 0 | 8 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 63.4
1497 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Lg | 2022-11-05 | 2023-07-10 | 2023-08-29 | 50 | Lắp đặt | 2 | 32 | Hoàng Kim | 15 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 262
1498 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Silk | 2022-10-29 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0 | Sửa chữa | 0 | 4 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 362.8
1499 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Canon | 2024-04-09 | 2025-04-07 | 2025-06-03 | 57 | Sửa chữa | 4 | 72 | Trường Hải | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên | 367.1
1500 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Vingroup | 2024-09-28 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0 | Cải tạo | 2 | 12 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 140
1501 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Vingroup | 2025-05-07 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0 | Cải tạo | 0 | 3 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 431.9
1502 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Lg | 2023-12-23 | 2024-01-31 |  | 32 | Bảo trì | 3 | 4 | Chưa xác định | 5 | Giải phóng mặt bằng | Hưng Yên | 409.7
1503 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Goertek | 2024-06-22 | 2025-05-02 | 2025-05-08 | 6 | Lắp đặt | 3 | 6 | Quang Thắng | 5 | Khác | Hà Nội | 54.6
1504 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Lg | 2025-01-04 | 2026-01-01 | 2026-03-04 | 62 | Nâng cấp | 1 | 39 | Trường Hải | 6 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 138
1505 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động phase 3 | Goertek | 2024-09-09 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0 | Mở rộng | 2 | 8 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 267.7
1506 | Thi công kho logistics thông minh phase 3 | Foxconn | 2023-09-17 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | Lắp đặt | 0 | 19 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 252.8
1507 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Luxshare | 2022-07-26 | 2023-10-07 | 2024-05-09 | 215 | Bảo trì | 10 | 81 | Quang Thắng | 3 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 68
1508 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Honda | 2024-03-31 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 0 | Bảo trì | 14 | 28 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 275
1509 | Cải tạo kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Honda | 2024-02-17 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 0 | Bảo trì | 2 | 14 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 102
1510 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Honda | 2023-01-26 | 2024-01-15 | 2023-12-29 | -17 | Cải tạo | 1 | 44 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 497.5
1511 | Mở rộng trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Samsung | 2023-02-25 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0 | Lắp đặt | 1 | 10 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 454
1512 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Silk |  | 2024-12-03 | 2025-01-17 | 45 | Nâng cấp | 15 | 11 | Hoàng Kim | 4 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 312
1513 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Silk | 2023-07-16 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0 | Nâng cấp | 2 | 52 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 173
1514 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Goertek | 2024-07-16 | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 0 | Nâng cấp | 1 | 47 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 172.7
1515 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Luxshare | 2022-11-28 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 0 | Nâng cấp | 1 | 7 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 498.7
1516 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Silk | 2022-11-26 | 2024-01-09 | 2024-02-25 | 47 | Nâng cấp | 1 | 23 | Việt Phát | 13 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 357
1517 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Honda | 2024-01-13 | 2024-11-24 | 2024-11-24 | 0 | Cải tạo | 1 | 25 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 233.9
1518 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Vingroup | 2022-05-26 | 2022-11-19 | 2023-11-06 | 352 | Lắp đặt | 5 | 1 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 360
1519 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Samsung | 2023-10-27 |  | 2024-04-15 | 53 | Bảo trì | 5 | 22 | Việt Phát | 5 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 321
1520 | Thi công móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Luxshare | 2023-04-29 | 2024-07-14 | 2024-08-26 | 43 | Cải tạo | 1 | 69 | Chưa xác định | 10 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 74.1
1521 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn lô 5 | Deniso | 2024-08-31 | 2024-11-10 | 2024-12-21 | 41 | Mở rộng | 7 | 14 | Phú Thái | 4 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 218.3
1522 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Lg | 2023-05-31 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 0 | Cải tạo | 0 | 9 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 175.8
1523 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Desa | 2022-04-08 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 0 | Sửa chữa | 2 | 1 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 124
1524 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn phase 3 | Foxconn | 2023-12-11 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | Cải tạo | 1 | 1 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 65
1525 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Foxconn | 2022-05-18 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0 | Sửa chữa | 1 | 15 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 41
1526 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Foxconn | 2023-04-03 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 0 | Nâng cấp | 0 | 5 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 140.3
1527 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia phase 3 | Luxshare | 2025-02-08 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 0 | Bảo trì | 0 | 66 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 265
1528 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Deniso | 2022-03-06 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 0 | Cải tạo | 1 | 8 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 304
1529 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Pegatron | 2023-07-22 | 2024-02-11 |  | 0 | Sửa chữa | 0 | 10 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 328.5
1530 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Pegatron | 2025-01-28 | 2025-08-24 | 2025-10-01 | 38 | Mở rộng | 1 | 46 | Việt Phát | 3 | Thời tiết | Hà Nam | 433.2
1531 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Silk | 2023-06-21 | 2024-01-21 | 2024-01-21 | 0 | Lắp đặt | 1 | 38 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 324.4
1532 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Canon | 2025-02-13 | 2026-02-01 | 2026-03-17 | 44 | Xây dựng mới | 10 | 62 | Phú Thái | 5 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 406
1533 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Foxconn | 2024-07-06 | 2024-12-31 | 2025-03-18 | 77 | Nâng cấp | 1 | 26 | Quốc Bảo | 15 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 41.8
1534 | Mở rộng trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Deniso | 2024-06-12 | 2024-12-29 | 2025-03-01 | 62 | Cải tạo | 17 | 12 | Hoàng Kim | 6 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 436
1535 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Lg | 2022-06-06 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0 | Cải tạo | 0 | 7 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 216.4
1536 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Samsung | 2023-04-02 | 2023-07-15 | 2023-06-27 | -18 | Bảo trì | 1 | 6 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 81
1537 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Vingroup | 2025-01-30 |  | 2025-08-08 | 0 | Sửa chữa | 0 | 18 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 378.1
1538 | Thi công hệ thống PCCC tự động khu A | Deniso | 2022-08-14 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 0 | Nâng cấp | 2 | 22 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 180
1539 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Lg | 2022-05-30 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 0 | Mở rộng | 1 | 55 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 448
1540 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Silk | 2022-10-03 | 2023-02-21 | 2023-05-19 | 87 | Sửa chữa | 4 | 3 | Việt Phát | 2 | Lỗi bản vẽ | Hải Dương | 102
1541 | Cải tạo nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Silk | 2023-06-11 | 2023-09-15 | 2024-01-15 | 122 | Xây dựng mới | 17 | 16 | Đại Thành | 5 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 469.1
1542 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Lluxshare | 2024-10-15 |  | 2026-01-07 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 11 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 425.2
1543 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Foxconn | 2022-10-19 |  | 2023-11-11 | 0 | Lắp đặt | 1 | 72 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 257.5
1544 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Honda | 2024-05-29 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 | Sửa chữa | 1 | 27 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 438
1545 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Canon | 2024-04-20 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0 | Sửa chữa | 0 | 27 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 343
1546 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Silk | 2023-11-26 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0 | Cải tạo | 1 | 18 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 62
1547 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Samsung | 2022-01-19 | 2023-03-13 | 2023-05-28 | 76 | Nâng cấp | 14 | 54 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 289.5
1548 | Hoàn thiện kho logistics thông minh phase 3 | Samsung | 2024-11-04 | 2025-09-03 | 2025-11-11 | 69 | Sửa chữa | 1 | 44 | Quang Thắng | 7 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 272
1549 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Deniso | 2022-11-16 | 2023-12-15 | 2024-01-28 | 44 | Bảo trì | 0 | 39 | Hòa An | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương | 208
1550 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Goertek | 2022-12-02 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 0 | Lắp đặt | 1 | 60 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 93.5
1551 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Deniso | 2024-09-28 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 0 | Sửa chữa | 1 | 19 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 141
1552 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Goertek | 2024-04-19 | 2024-09-21 | 2024-11-05 | 45 | Nâng cấp | 1 | 7 | Quang Thắng | 22 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 407
1553 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Samsung | 2022-03-24 | 2022-05-27 | 2022-06-28 | 32 | Cải tạo | 5 | 3 | Quang Thắng | 2 | Lỗi bản vẽ | Hải Phòng | 15.403
1554 | Sửa chữa kho logistics thông minh lô 5 | Desa | 2025-01-28 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | Sửa chữa | 2 | 3 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 489
1555 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Luxshare | 2024-01-12 | 2024-11-25 |  | 58 | Mở rộng | 5 | 8 | Trường Hải | 5 | Lỗi bản vẽ | Hà Nội | 410.6
1556 | Thi công nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Desa | 2024-01-24 | 2025-01-19 | 2025-01-19 | 0 | Lắp đặt | 0 | 48 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 27.2
1557 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Pegatron | 2025-03-22 | 2026-02-18 |  | -11 | Sửa chữa | 1 | 35 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 384
1558 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Lg | 2022-10-23 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 0 | Mở rộng | 0 | 48 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 113.3
1559 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Canon | 2025-05-19 | 2025-10-11 | 2026-01-30 | 111 | Sửa chữa | 0 | 29 | Quang Thắng | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương | 243.1
1560 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Canon | 2022-12-18 | 2023-06-07 | 2023-07-05 | 28 | Mở rộng | 0 | 38 | Quang Thắng | 5 | Thời tiết | Bình Dương | 171
1561 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn phase 3 | Samsung | 2022-08-26 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 0 | Sửa chữa | 0 | 12 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 320.7
1562 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn khu B | Deniso | 2023-09-10 | 2024-03-29 | 2024-06-27 | 90 | Xây dựng mới | 10 | 30 | Quang Thắng | 4 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 170
1563 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Desa | 2022-07-23 | 2023-02-18 | 2023-02-18 | 0 | Mở rộng | 0 | 0 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 220
1564 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Deniso | 2022-11-13 | 2024-02-06 | 2024-05-02 | 86 | Lắp đặt | 3 | 12 | Hòa An | 13 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 313.8
1565 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Lg | 2024-06-09 | 2025-06-02 | 2025-05-24 | -9 | Sửa chữa | 2 | 28 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 418
1566 | Mở rộng trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Canon | 2022-02-21 | 2022-08-09 | 2022-11-17 | 100 | Bảo trì | 8 | 13 | Phú Thái | 3 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 184
1567 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Honda | 2023-12-30 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 0 | Sửa chữa | 0 | 4 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 39.6
1568 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Deniso | 2024-06-13 | 2025-04-06 | 2025-04-06 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 58 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 12
1569 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Honda | 2022-10-05 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 0 | Nâng cấp | 0 | 46 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 41
1570 | Xây dựng nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Luxshare | 2022-10-09 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 20 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 170
1571 | Thi công canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Vingroup | 2023-06-09 | 2024-04-28 | 2024-04-11 | -17 | Bảo trì | 2 | 16 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 26.1
1572 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Pegatron | 2025-04-15 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 0 | Nâng cấp | 2 | 47 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 79
1573 | Mở rộng nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Desa | 2023-02-25 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 0 | Nâng cấp | 0 | 26 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 152
1574 | Thi công trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Luxshare | 2023-10-24 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 0 | Nâng cấp | 0 | 9 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 307
1575 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Pegatron | 2023-06-14 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0 | Bảo trì | 2 | 62 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 491
1576 | Mở rộng trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Lg | 2023-03-29 | 2023-06-13 | 2023-07-29 | 46 | Cải tạo | 1 | 15 | Quang Thắng | 23 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 284
1577 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Luxshare | 2022-10-26 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 0 | Nâng cấp | 2 | 9 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 31
1578 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Foxconn | 2023-03-15 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 10 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 144.4
1579 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động khu B | Deniso | 2025-03-09 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 0 | Nâng cấp | 0 | 8 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 210
1580 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Pegatron | 2024-05-10 | 2025-01-24 | 2025-04-06 | 72 | Bảo trì | 2 | 10 | Quốc Bảo | 3 | Thay đổi quy mô | Vĩnh Phúc | 8.1
1581 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Foxconn | 2025-06-16 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0 | Sửa chữa | 13 | 17 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 49.2
1582 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia lô 5 | Honda | 2023-11-24 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0 | Cải tạo | 2 | 3 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 497
1583 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Desa |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | 0 | Cải tạo | 1 | 23 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 263.4
1584 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Goertek | 2024-03-20 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 0 | Cải tạo | 2 | 12 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 369
1585 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Honda | 2022-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0 | Mở rộng | 0 | 60 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 361
1586 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát phase 3 | Canon | 2025-01-04 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0 | Cải tạo | 1 | 4 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 284
1587 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Silk | 2023-04-14 | 2023-12-17 | 2024-01-07 | 21 | Sửa chữa | 5 | 46 | Quang Thắng | 4 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang | 292.9
1588 | Thi công móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Deniso | 2022-03-26 | 2023-06-04 | 2023-06-04 | 0 | Sửa chữa | 1 | 34 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 304
1589 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Desa | 2022-10-29 | 2024-01-03 | 2024-02-17 | 45 | Cải tạo | 5 | 26 | Chưa xác định | 22 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 155
1590 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Lg | 2022-01-03 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 0 | Sửa chữa | 1 | 20 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 346
1591 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Honda | 2022-04-20 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 4 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 259
1592 | Sửa chữa trạm bơm làm mát phase 3 | Goertek | 2025-02-18 | 2025-03-25 | 2025-05-03 | 39 | Bảo trì | 5 | 6 | Trường Hải | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc | 239.4
1593 | Thi công kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Samsung |  | 2025-07-11 |  | 0 | Sửa chữa | 2 | 17 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 250.1
1594 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Luxshare | 2022-07-09 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0 | Cải tạo | 2 | 3 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 197
1595 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Foxconn | 2025-05-16 | 2025-06-26 | 2025-09-13 | 79 | Sửa chữa | 5 | 4 | Minh Nhật | 6 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 437.8
1596 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người khu A | Foxconn | 2024-03-04 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 0 | Cải tạo | 2 | 26 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 469
1597 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Canon | 2025-03-26 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 81 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 183
1598 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Foxconn | 2022-11-20 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | 0 | Mở rộng | 0 | 7 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 329.6
1599 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Samsung | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 2024-02-11 | 0 | Sửa chữa | 2 | 8 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 405.7
1600 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Samsung | 2022-02-19 | 2023-01-22 | 2023-01-22 | 0 | Nâng cấp | 0 | 19 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 359.5
1601 | Mở rộng nhà kho thành phẩm khu B | Canon | 2023-06-18 | 2023-09-22 | 2023-11-22 | 61 | Cải tạo | 5 | 10 | Bảo Sơn | 10 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 55
1602 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Honda | 2023-05-11 | 2023-12-31 | 2024-02-20 | 51 | Sửa chữa | 12 | 19 | Đại Thành | 4 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 155.9
1603 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Silk | 2023-06-14 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | Bảo trì | 2 | 15 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 314.2
1604 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Luxshare | 2023-03-22 | 2023-09-30 | 2023-11-21 | 52 | Xây dựng mới | 0 | 13 | Hòa An | 5 | Lỗi bản vẽ | Vĩnh Phúc | 434
1605 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Vingroup | 2023-09-23 | 2024-05-28 | 2024-07-11 | 44 | Xây dựng mới | 2 | 30 | Chưa xác định | 24 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 86.7
1606 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Desa | 2023-03-25 | 2023-08-24 | 2023-10-03 | 40 | Nâng cấp | 4 | 30 | Bảo Sơn | 3 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng | 350.4
1607 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Honda | 2023-08-06 | 2023-11-16 | 2024-02-05 | 81 | Bảo trì | 4 | 14 | Phú Thái | 4 | Khác | Thái Nguyên | 8
1608 | Xây dựng nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Silk | 2022-11-19 | 2023-06-08 | 2023-07-18 | 40 | Mở rộng | 1 | 5 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi quy mô | Hà Nam | 388
1609 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Luxshare | 2022-11-12 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0 | Sửa chữa | 0 | 39 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 60
1610 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Honda | 2023-11-09 | 2024-11-21 | 2024-12-27 | 36 | Mở rộng | 5 | 20 | Phú Thái | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Ninh | 435
1611 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Canonn | 2023-02-18 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0 | Lắp đặt | 2 | 12 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 70
1612 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Luxshare | 2023-03-08 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 0 | Sửa chữa | 0 | 22 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 239
1613 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Samsung | 2023-09-05 | 2024-09-17 | 2024-10-30 | 43 | Mở rộng | 5 | 61 | Đại Thành | 5 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng | 20.8
1614 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Deniso |  | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 0 | Cải tạo | 2 | 14 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 470
1615 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Pegatron | 2024-03-27 | 2025-04-02 | 2025-06-08 | 67 | Sửa chữa | 3 | 70 | Hoàng Kim | 4 | Thay đổi quy mô | Bình Dương | 70
1616 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Honnda |  | 2024-08-03 | 2024-10-23 | 81 | Xây dựng mới | 2 | 4 | Minh Nhật | 4 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 157
1617 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Honda | 2024-10-21 | 2025-08-28 | 2025-10-24 | 57 | Mở rộng | 2 | 5 | Bảo Sơn | 14 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 300.4
1618 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Vingroup | 2022-07-26 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 0 | Sửa chữa | 1 | 7 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 434
1619 | Cải tạo nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Pegatron | 2024-04-14 | 2024-06-28 | 2024-08-14 | 47 | Bảo trì | 1 | 1 | Đại Thành | 3 | Thay đổi quy mô | Bình Dương | 423
1620 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Desa | 2024-07-31 | 2025-09-04 | 2025-09-12 | 8 | Lắp đặt | 15 | 23 | Trường Hải | 3 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 220
1621 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Canon | 2023-08-07 | 2024-10-17 | 2025-01-17 | 92 | Lắp đặt | 7 | 37 | Minh Nhật | 4 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 112
1622 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Vingroup | 2024-02-17 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 0 | Sửa chữa | 0 | 36 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 57.8
1623 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Pegaatron |  | 2024-02-04 | 2024-03-11 | 36 | Bảo trì | 0 | 38 | Hòa An | 6 | Thời tiết | Hà Nội | 224.5
1624 | Mở rộng nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Deniso | 2023-11-26 | 2024-11-17 | 2024-11-17 | 0 | Mở rộng | 2 | 30 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 186.3
1625 | Lắp đặt kho logistics thông minh khu B | Foxconn | 2023-02-24 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0 | Sửa chữa | 1 | 10 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 199.7
1626 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Canon | 2024-05-26 | 2024-09-01 | 2024-11-17 | 77 | Sửa chữa | 2 | 6 | Việt Phát | 27 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 108
1627 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Deniso | 2022-02-25 | 2022-10-07 | 2022-11-07 | 31 | Sửa chữa | 5 | 41 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi quy mô | Vĩnh Phúc | 375
1628 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Foxconn | 2023-07-12 | 2024-05-16 | 2024-08-08 | 84 | Bảo trì | 0 | 25 | Quốc Bảo | 25 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 140
1629 | Thi công trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Desa | 2023-02-13 | 2023-04-15 | 2023-04-15 | 0 | Sửa chữa | 0 | 5 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 181
1630 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Pegatron | 2025-06-01 | 2026-02-17 | 2026-05-01 | 73 | Sửa chữa | 0 | 52 | Bảo Sơn | 2 | Lỗi bản vẽ | Hà Nội | 167.3
1631 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Foxconn | 2022-11-12 | 2023-07-09 | 2023-07-09 | 0 | Lắp đặt | 1 | 26 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 499
1632 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Honda | 2024-07-19 | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 0 | Lắp đặt | 0 | 47 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 237
1633 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Silk | 2024-12-30 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 0 | Nâng cấp | 2 | 10 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 141.6
1634 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Goertek | 2023-04-08 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 0 | Mở rộng | 1 | 24 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 218.4
1635 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động khu B | Lg | 2025-03-08 | 2026-02-02 | 2026-04-04 | 61 | Xây dựng mới | 2 | 51 | Hoàng Kim | 4 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai | 467
1636 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Foxconn | 2025-01-31 | 2025-10-15 | 2025-10-21 | 6 | Xây dựng mới | 4 | 4 | Minh Nhật | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương | 496.5
1637 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Foxconn | 2025-02-13 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 0 | Nâng cấp | 2 | 67 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 416
1638 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Goertek |  | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 0 | Cải tạo | 0 | 1 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 229
1639 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Honda | 2025-02-11 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 3 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 63
1640 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Vingroup | 2022-02-17 | 2022-05-10 | 2022-07-17 | 68 | Sửa chữa | 5 | 11 | Đại Thành | 23 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 360
1641 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Samsuung | 2022-02-28 | 2023-03-11 | 2023-03-11 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 19 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 280
1642 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn khu B | Luxshare | 2023-01-01 | 2023-11-23 | 2024-03-05 | 103 | Cải tạo | 0 | 65 | Việt Phát | 22 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 248
1643 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Goertek | 2023-04-24 | 2024-03-23 | 2024-05-22 | 60 | Cải tạo | 4 | 36 | Quốc Bảo | 26 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 181
1644 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Foxconn | 2024-06-02 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 0 | Mở rộng | 2 | 29 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 215
1645 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm khu A | Desa | 2023-08-30 | 2024-06-30 | 2024-09-09 | 71 | Nâng cấp | 3 | 44 | Quang Thắng | 28 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 148.4
1646 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động phase 3 | Samsung | 2022-10-07 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0 | Cải tạo | 1 | 11 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 276.5
1647 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Silk | 2024-02-01 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0 | Mở rộng | 2 | 11 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 351.8
1648 | Xây dựng kho logistics thông minh phase 3 | Goertek | 2023-09-10 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | Bảo trì | 0 | 9 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 439.2
1649 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người khu A | Pegatron | 2022-04-12 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 0 | Cải tạo | 0 | 4 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 282
1650 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Goertek | 2024-05-05 | 2025-06-11 | 2025-08-10 | 60 | Lắp đặt | 5 | 15 | Chưa xác định | 24 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 192.7
1651 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Honda | 2022-01-28 | 2023-03-14 | 2023-05-05 | 52 | Bảo trì | 5 | 22 | Phú Thái | 11 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 488
1652 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Silk | 2024-09-02 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0 | Nâng cấp | 2 | 19 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 492.5
1653 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Lg | 2024-11-18 | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 0 | Nâng cấp | 0 | 25 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 408
1654 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV lô 5 | Vingroup | 2024-01-30 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 0 | Bảo trì | 2 | 3 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 233
1655 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Canon | 2022-09-13 | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 0 | Mở rộng | 0 | 58 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 141
1656 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Silk | 2023-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0 | Nâng cấp | 2 | 55 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 90.7
1657 | Sửa chữa trạm bơm làm mát phase 3 | Desa | 2024-05-22 | 2025-03-15 | 2025-02-27 | -16 | Sửa chữa | 0 | 43 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 343.1
1658 | Nâng cấp kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Desa | 2024-08-13 | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 0 | Nâng cấp | 2 | 8 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 450
1659 | Thi công kho logistics thông minh dự án mở rộng | Silk | 2025-04-20 | 2026-01-10 | 2026-01-10 | 0 | Cải tạo | 2 | 25 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 453.6
1660 | Hoàn thiện kho logistics thông minh lô 5 | Vingroup | 2022-02-06 | 2023-03-21 | 2023-05-11 | 51 | Mở rộng | 2 | 49 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 73
1661 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Honda | 2025-02-05 | 2025-10-07 |  | 0 | Cải tạo | 1 | 42 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 219
1662 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Goertek | 2023-08-13 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 0 | Nâng cấp | 0 | 35 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 360
1663 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Canon | 2022-04-17 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | Lắp đặt | 0 | 10 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 104.2
1664 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Deniso | 2023-05-12 | 2023-09-24 | 2023-09-10 | -14 | Mở rộng | 0 | 7 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 87
1665 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Honda | 2022-12-15 | 2024-03-03 | 2024-03-08 | 5 | Xây dựng mới | 1 | 55 | Đại Thành | 16 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 295
1666 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Silk | 2024-12-26 |  | 2026-02-17 | -6 | Xây dựng mới | 1 | 16 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 150
1667 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Goertek | 2025-01-02 | 2025-06-24 |  | 0 | Mở rộng | 2 | 3 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 184.2
1668 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Honda | 2024-12-21 | 2025-09-02 | 2025-12-16 | 105 | Lắp đặt | 18 | 15 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 89
1669 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Goertek | 2022-10-21 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 0 | Mở rộng | 1 | 11 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 440
1670 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Samsung | 2022-04-26 | 2023-01-22 | 2023-01-10 | -12 | Mở rộng | 0 | 3 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 5
1671 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn lô 5 | Desa |  | 2023-05-07 | 2023-05-07 | 0 | Cải tạo | 1 | 10 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 300
1672 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Deniso | 2025-06-11 |  | 2026-02-10 | 78 | Lắp đặt | 10 | 27 | Hòa An | 5 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 325
1673 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Canon | 2024-09-16 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 10 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 330
1674 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Lg | 2024-06-05 | 2024-10-19 | 2024-10-19 | 0 | Sửa chữa | 0 | 12 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 489.7
1675 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Vingroup | 2022-09-27 | 2023-11-18 | 2024-01-09 | 52 | Lắp đặt | 4 | 68 | Minh Nhật | 4 | Lỗi bản vẽ | Hà Nam | 393.4
1676 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Desa | 2023-02-01 |  | 2023-09-27 | 3 | Xây dựng mới | 1 | 32 | Phú Thái | 2 | Khác | Thái Nguyên | 111
1677 | Xây dựng kho logistics thông minh dự án mở rộng | Foxconn | 2023-05-22 | 2023-09-13 | 2023-11-24 | 72 | Cải tạo | 5 | 15 | Hoàng Kim | 3 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 133
1678 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Foxconn | 2024-01-20 | 2025-01-25 | 2025-01-25 | 0 | Sửa chữa | 1 | 36 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 320
1679 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Silk | 2022-11-21 | 2023-07-18 | 2023-08-23 | 36 | Sửa chữa | 4 | 1 | Minh Nhật | 14 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 146.4
1680 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Pegatron | 2025-05-04 | 2025-11-28 | 2026-01-09 | 42 | Xây dựng mới | 3 | 6 | Trường Hải | 17 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 304.1
1681 | Thi công ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Desa | 2023-12-01 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0 | Sửa chữa | 0 | 51 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 258
1682 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Vingroup | 2023-01-14 | 2024-03-25 | 2024-05-26 | 62 | Lắp đặt | 13 | 5 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 13.8
1683 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người khu A | Silk | 2024-05-09 |  | 2024-06-17 | 0 | Cải tạo | 0 | 7 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 437
1684 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Samsung | 2024-08-05 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 0 | Mở rộng | 2 | 61 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 406.7
1685 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Deniso | 2024-10-07 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0 | Cải tạo | 0 | 7 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 232
1686 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Luxshare | 2022-09-29 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 0 | Sửa chữa | 2 | 20 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 327
1687 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm phase 3 | Samsung | 2023-06-08 | 2024-01-24 | 2024-03-09 | 45 | Nâng cấp | 1 | 35 | Hòa An | 8 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 433
1688 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Lg | 2022-10-22 | 2023-09-20 | 2023-12-16 | 87 | Lắp đặt | 5 | 40 | Bảo Sơn | 28 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 55.6
1689 | Nâng cấp trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Pegatron | 2022-11-04 | 2023-02-17 | 2023-04-07 | 49 | Lắp đặt | 3 | 17 | Chưa xác định | 22 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 175.9
1690 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Canon |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 0 | Mở rộng | 0 | 7 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 110
1691 | Sửa chữa trạm bơm làm mát khu A | Canon | 2023-05-09 | 2023-07-14 | 2023-09-16 | 64 | Bảo trì | 3 | 0 | Hòa An | 2 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai | 53.3
1692 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Deniso | 2024-02-04 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 0 | Lắp đặt | 1 | 13 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 7
1693 | Cải tạo kho logistics thông minh dự án mở rộng | Silk | 2024-05-27 | 2025-04-10 | 2025-06-18 | 69 | Cải tạo | 11 | 49 | Việt Phát | 4 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 362.9
1694 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Vingroup | 2024-10-21 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 0 | Nâng cấp | 2 | 22 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 265.9
1695 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Desa | 2024-07-27 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 6 | Mở rộng | 1 | 13 | Minh Nhật | 4 | Khác | Hải Dương | 423
1696 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Pegatron | 2024-01-26 | 2025-01-16 | 2025-03-22 | 65 | Mở rộng | 4 | 48 | Việt Phát | 18 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 99
1697 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Lg | 2024-10-07 | 2024-11-22 | 2025-01-18 | 57 | Cải tạo | 16 | 8 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 429
1698 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Luxshare | 2022-06-04 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 0 | Bảo trì | 0 | 25 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 381
1699 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Pegatron | 2023-09-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 0 | Cải tạo | 2 | 1 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 138
1700 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Lg | 2023-05-22 | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 0 | Sửa chữa | 1 | 28 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 159
1701 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Pegatron | 2022-02-15 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 0 | Bảo trì | 0 | 65 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 233
1702 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Luxshare | 2023-05-29 | 2024-06-04 | 2024-08-12 | 69 | Bảo trì | 17 | 30 | Hoàng Kim | 4 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 212
1703 | Mở rộng nhà kho thành phẩm phase 3 | Vingroup | 2023-01-07 | 2023-11-28 |  | 0 | Mở rộng | 1 | 46 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 481
1704 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Vingroup | 2024-07-12 | 2024-12-03 | 2025-03-12 | 99 | Cải tạo | 5 | 25 | Hoàng Kim | 5 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 58.7
1705 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Vingroup | 2024-04-14 | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 0 | Cải tạo | 2 | 14 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 140
1706 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm lô 5 | Foxconn | 2023-01-26 | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 0 | Lắp đặt | 2 | 13 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 301
1707 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Samsung | 2024-04-05 | 2024-08-29 | 2024-09-03 | 5 | Xây dựng mới | 4 | 5 | Bảo Sơn | 3 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên | 70
1708 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Luxshare | 2025-01-06 | 2025-02-16 | 2025-05-26 | 99 | Mở rộng | 1 | 0 | Phú Thái | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên | 140
1709 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Luxshare | 2022-12-31 | 2024-01-21 | 2024-01-07 | -14 | Cải tạo | 1 | 2 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 11.573
1710 | Thi công nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Vingroup | 2022-10-15 | 2023-11-07 | 2023-12-15 | 38 | Lắp đặt | 5 | 23 | Chưa xác định | 1 | Lỗi bản vẽ | Bắc Giang | 195.6
1711 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia phase 3 | Canon | 2025-06-29 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | Bảo trì | 1 | 6 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 241.2
1712 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Luxsharee | 2022-05-10 | 2023-03-05 | 2023-05-02 | 58 | Lắp đặt | 3 | 3 | Việt Phát | 3 | Khác | Vĩnh Phúc | 363
1713 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Luxshare | 2023-04-16 | 2023-09-10 | 2023-09-10 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 28 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 473
1714 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Deniso | 2022-07-12 | 2022-12-28 | 2023-02-23 | 57 | Sửa chữa | 5 | 5 | Quốc Bảo | 5 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 38
1715 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Lg | 2025-04-28 | 2026-01-13 | 2026-03-17 | 63 | Mở rộng | 3 | 35 | Việt Phát | 23 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 310
1716 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Honda | 2023-08-26 | 2023-11-02 | 2024-01-17 | 76 | Sửa chữa | 18 | 0 | Hoàng Kim | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 380
1717 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Honda | 2022-05-29 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 0 | Nâng cấp | 0 | 7 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 36.7
1718 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Honda | 2025-05-12 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0 | Lắp đặt | 1 | 9 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 285
1719 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Canon | 2023-03-22 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 0 | Bảo trì | 1 | 29 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 125.7
1720 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Vingroup | 2025-03-21 | 2026-01-07 | 2026-02-22 | 46 | Bảo trì | 0 | 6 | Chưa xác định | 10 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 357.4
1721 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người khu B | Samsunng | 2024-03-19 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 0 | Cải tạo | 2 | 5 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 149
1722 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Canon | 2022-02-01 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 0 | Bảo trì | 0 | 20 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 178
1723 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Lg | 2024-10-28 |  | 2026-02-04 | 66 | Mở rộng | 0 | 27 | Hoàng Kim | 8 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 58
1724 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Canon | 2022-09-10 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 0 | Sửa chữa | 2 | 20 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 498
1725 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Silk | 2023-04-09 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 0 | Sửa chữa | 1 | 33 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 219
1726 | Thi công trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Foxconn | 2024-08-22 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0 | Mở rộng | 1 | 18 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 200.7
1727 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Pegatron | 2022-05-15 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 0 | Cải tạo | 2 | 12 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 282
1728 | Cải tạo kho logistics thông minh khu B | Deniso | 2022-12-28 | 2023-11-30 | 2024-02-02 | 64 | Bảo trì | 17 | 13 | Quốc Bảo | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 304
1729 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Vingroup | 2023-03-08 | 2024-05-09 | 2024-04-19 | -20 | Cải tạo | 1 | 38 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 50.7
1730 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm khu A | Lg | 2024-07-10 | 2025-08-07 | 2025-09-23 | 47 | Bảo trì | 13 | 3 | Quang Thắng | 5 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 7.7
1731 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Samsung | 2023-01-08 | 2023-12-01 | 2023-12-26 | 25 | Bảo trì | 4 | 9 | Bảo Sơn | 5 | Lỗi bản vẽ | Bắc Giang | 100
1732 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Goertek | 2022-09-20 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 14 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 97.8
1733 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Luxshare | 2025-01-29 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 0 | Cải tạo | 1 | 8 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 175
1734 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Vingroup | 2022-05-24 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 0 | Sửa chữa | 2 | 28 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 344
1735 | Nâng cấp trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Goertek | 2023-12-26 | 2024-03-24 | 2024-04-26 | 33 | Mở rộng | 1 | 6 | Quốc Bảo | 28 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 192.1
1736 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Samsung | 2024-12-22 | 2025-02-06 | 2025-03-29 | 51 | Lắp đặt | 4 | 6 | Hoàng Kim | 14 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 287
1737 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Viingroup | 2024-12-22 | 2025-01-24 | 2025-04-23 | 89 | Nâng cấp | 12 | 0 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam | 385
1738 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Luxshare | 2025-01-21 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0 | Lắp đặt | 2 | 28 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 196
1739 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Pegatron | 2024-11-11 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 0 | Mở rộng | 1 | 33 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 352.3
1740 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Desa | 2023-11-19 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0 | Nâng cấp | 2 | 53 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 20
1741 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Goertek | 2024-03-23 | 2024-05-21 | 2024-05-11 | -10 | Bảo trì | 0 | 2 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 471.9
1742 | Mở rộng kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Desa | 2023-12-04 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0 | Nâng cấp | 18 | 34 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 287.4
1743 | Mở rộng kho logistics thông minh khu A | Honda | 2022-01-18 | 2023-03-09 |  | 79 | Sửa chữa | 5 | 75 | Hòa An | 5 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 62.1
1744 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Desa | 2024-08-24 | 2025-08-18 | 2025-10-26 | 69 | Bảo trì | 3 | 48 | Hòa An | 29 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 375
1745 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Pegatron | 2024-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 67 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 424
1746 | Thi công trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Goertek | 2024-10-08 | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 0 | Nâng cấp | 0 | 10 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 23
1747 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Silk | 2024-06-20 | 2025-01-24 | 2025-03-26 | 61 | Nâng cấp | 2 | 37 | Quang Thắng | 26 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 274
1748 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người khu B | Canon | 2024-08-05 | 2024-10-05 | 2024-09-30 | -5 | Mở rộng | 1 | 0 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 361
1749 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Luxshare | 2024-04-04 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0 | Lắp đặt | 2 | 37 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 395.2
1750 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Canon | 2025-05-30 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0 | Bảo trì | 0 | 49 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 373
1751 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Siilk | 2022-12-18 | 2023-06-17 | 2023-06-15 | -2 | Bảo trì | 1 | 6 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 225
1752 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Foxconn | 2025-03-23 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0 | Bảo trì | 1 | 41 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 492.1
1753 | Nâng cấp kho logistics thông minh khu A | Honda | 2023-03-26 | 2024-06-11 | 2024-08-28 | 78 | Cải tạo | 1 | 59 | Minh Nhật | 5 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên | 339.2
1754 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Canon | 2024-07-26 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 0 | Sửa chữa | 1 | 8 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 482
1755 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Lg | 2022-11-15 | 2023-02-06 | 2023-05-02 | 85 | Bảo trì | 7 | 14 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 440.6
1756 | Xây dựng kho logistics thông minh khu B | Luxshare | 2024-12-03 | 2025-08-12 | 2025-10-01 | 50 | Cải tạo | 1 | 43 | Phú Thái | 14 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 414
1757 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Goertek | 2022-02-03 | 2022-11-22 | 2022-11-03 | -19 | Cải tạo | 2 | 52 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 216.8
1758 | Thi công hệ thống PCCC tự động lô 5 | Foxconn | 2025-03-01 | 2025-05-09 |  | 0 | Sửa chữa | 0 | 12 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 196
1759 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Denniso | 2022-11-09 | 2023-08-14 |  | 64 | Bảo trì | 0 | 22 | Phú Thái | 5 | Lỗi bản vẽ | Bình Dương | 202
1760 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Desa | 2023-01-14 | 2024-02-16 | 2024-04-20 | 64 | Xây dựng mới | 4 | 56 | Trường Hải | 3 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc | 477
1761 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Foxconn | 2022-11-23 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 0 | Bảo trì | 1 | 6 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 27
1762 | Cải tạo trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Luxshare | 2022-04-22 | 2023-07-11 | 2023-09-03 | 54 | Mở rộng | 15 | 18 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam | 199
1763 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Luxshare | 2024-01-01 | 2024-04-15 | 2024-06-04 | 50 | Cải tạo | 4 | 34 | Việt Phát | 2 | Thời tiết | Hưng Yên | 382.7
1764 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Deniso | 2023-06-26 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0 | Lắp đặt | 1 | 14 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 24.2
1765 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Luxshare | 2024-12-26 |  | 2026-03-28 | 73 | Nâng cấp | 3 | 8 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 244.3
1766 | Hoàn thiện kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Silk | 2022-04-07 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 0 | Cải tạo | 1 | 22 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 498
1767 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Pegatron | 2024-02-17 | 2025-01-11 |  | 41 | Lắp đặt | 5 | 27 | Quang Thắng | 23 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 8
1768 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn khu A | Foxconn | 2023-07-31 | 2024-01-24 | 2024-01-19 | -5 | Lắp đặt | 2 | 33 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 199.7
1769 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm khu B | Honda | 2024-10-06 | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 7 | Nâng cấp | 1 | 18 | Hòa An | 24 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 448.8
1770 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Deniso | 2024-08-06 | 2025-03-07 |  | 31 | Xây dựng mới | 2 | 54 | Việt Phát | 6 | Thời tiết | Hải Dương | 192
1771 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Vingroup | 2023-04-22 | 2023-09-21 | 2023-11-02 | 42 | Bảo trì | 10 | 5 | Phú Thái | 6 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 418.2
1772 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Vingroup | 2024-03-27 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 0 | Bảo trì | 2 | 82 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 103.3
1773 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Ccanon | 2023-09-25 | 2024-06-12 | 2024-06-10 | -2 | Bảo trì | 0 | 25 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 133
1774 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Honda | 2023-07-16 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2 | Bảo trì | 5 | 66 | Quốc Bảo | 3 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 434.7
1775 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Goertek | 2025-01-03 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | 4 | Xây dựng mới | 3 | 19 | Quốc Bảo | 5 | Lỗi bản vẽ | Bình Dương | 73.9
1776 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Vingroup | 2023-09-29 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0 | Nâng cấp | 2 | 0 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 415
1777 | Cải tạo trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Silk | 2025-01-04 | 2025-04-30 | 2025-04-20 | -10 | Cải tạo | 2 | 11 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 234
1778 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Canon | 2023-09-18 | 2023-11-16 | 2024-02-07 | 83 | Sửa chữa | 5 | 3 | Hoàng Kim | 24 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 84.6
1779 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Lg | 2024-08-17 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 0 | Sửa chữa | 1 | 9 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 54
1780 | Mở rộng kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Honda | 2022-11-29 | 2024-01-09 | 2024-02-28 | 50 | Xây dựng mới | 5 | 52 | Đại Thành | 29 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 406
1781 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Vingroup | 2023-08-13 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 0 | Sửa chữa | 1 | 20 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 224
1782 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Desa | 2023-01-12 | 2023-08-21 | 2023-08-13 | -8 | Lắp đặt | 0 | 12 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 136
1783 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Deniso | 2024-03-04 | 2024-10-22 | 2024-10-07 | -15 | Sửa chữa | 0 | 13 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 105
1784 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Desaa | 2024-02-02 | 2024-04-18 | 2024-05-14 | 26 | Mở rộng | 4 | 5 | Quang Thắng | 2 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Giang | 286
1785 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Honda | 2023-04-15 | 2024-04-17 | 2024-05-24 | 37 | Xây dựng mới | 8 | 29 | Đại Thành | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 170.1
1786 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Deniso | 2024-06-11 | 2025-06-07 | 2025-07-24 | 47 | Sửa chữa | 4 | 10 | Hòa An | 2 | Lỗi bản vẽ | Hải Dương | 460
1787 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Honda |  | 2024-10-21 | 2024-11-24 | 34 | Nâng cấp | 0 | 15 | Minh Nhật | 2 | Lỗi bản vẽ | Hưng Yên | 206
1788 | Mở rộng trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Desa | 2022-08-24 | 2022-12-15 |  | 61 | Sửa chữa | 4 | 9 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 351
1789 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Goertek | 2024-06-16 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0 | Bảo trì | 0 | 38 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 263.8
1790 | Mở rộng trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Lg | 2022-12-10 | 2023-04-17 | 2023-05-20 | 33 | Nâng cấp | 4 | 4 | Quang Thắng | 1 | Khác | Đồng Nai | 189
1791 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Desa | 2022-04-26 | 2022-07-30 | 2022-08-19 | 20 | Xây dựng mới | 4 | 50 | Phú Thái | 1 | Thời tiết | Hải Phòng | 47.623
1792 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia phase 3 | Desa | 2024-11-05 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 0 | Sửa chữa | 2 | 41 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 299
1793 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động khu B | Goertek | 2025-04-17 | 2026-03-01 | 2026-10-15 | 228 | Cải tạo | 3 | 54 | Đại Thành | 8 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 500
1794 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Honnda | 2024-02-12 |  | 2024-06-24 | 54 | Sửa chữa | 7 | 3 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam | 363
1795 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Vingroup | 2023-06-21 | 2023-12-10 | 2023-11-25 | -15 | Mở rộng | 1 | 24 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 477
1796 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Goertek | 2025-02-18 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0 | Nâng cấp | 1 | 18 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 55
1797 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Deniso | 2023-12-07 | 2025-02-23 | 2025-02-23 | 0 | Cải tạo | 2 | 68 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 227.4
1798 | Mở rộng trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Honda | 2023-12-26 | 2024-02-15 | 2024-01-26 | -20 | Nâng cấp | 2 | 0 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 167.1
1799 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Canon | 2022-05-13 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 0 | Lắp đặt | 2 | 0 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 140.4
1800 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Goertek | 2023-04-22 | 2024-01-25 | 2024-02-02 | 8 | Lắp đặt | 5 | 24 | Hòa An | 5 | Thay đổi quy mô | Đồng Nai | 37.7
1801 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Canon | 2022-02-19 | 2022-12-04 | 2023-01-21 | 48 | Bảo trì | 11 | 10 | Trường Hải | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam | 423
1802 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Deniso | 2022-06-06 |  | 2023-03-25 | 65 | Mở rộng | 3 | 2 | Phú Thái | 14 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 336.6
1803 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Silk | 2025-06-13 | 2025-12-28 | 2025-12-28 | 0 | Sửa chữa | 1 | 15 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 53
1804 | Lắp đặt kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Samsung | 2022-03-24 | 2022-05-06 | 2022-07-06 | 61 | Sửa chữa | 7 | 3 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 218.6
1805 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Silk | 2024-03-27 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0 | Bảo trì | 1 | 6 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 169
1806 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Luxshare | 2022-12-04 |  | 2023-07-21 | 64 | Nâng cấp | 11 | 16 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam | 369
1807 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Lg | 2025-04-03 |  | 2026-01-27 | 0 | Lắp đặt | 2 | 31 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 230.6
1808 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Foxconn | 2024-05-06 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0 | Bảo trì | 2 | 75 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 286.9
1809 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Desa |  | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 0 | Sửa chữa | 1 | 27 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 442.6
1810 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Honda | 2022-11-05 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 0 | Nâng cấp | 1 | 1 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 61
1811 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Vingroup | 2024-03-14 | 2025-03-23 | 2025-04-29 | 37 | Bảo trì | 4 | 17 | Quang Thắng | 3 | Khác | Hưng Yên | 136
1812 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Canon | 2025-01-26 | 2025-12-31 | 2026-04-06 | 96 | Cải tạo | 6 | 65 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 59
1813 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Pegatron | 2022-07-08 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 0 | Lắp đặt | 2 | 9 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 217.5
1814 | Thi công canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Honda | 2022-03-27 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 0 | Cải tạo | 1 | 4 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 456
1815 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Pegatron | 2022-12-15 | 2023-08-12 | 2023-10-11 | 60 | Mở rộng | 2 | 8 | Việt Phát | 29 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 320
1816 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Goertek | 2023-12-03 | 2024-05-19 | 2024-05-19 | 0 | Nâng cấp | 0 | 12 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 152.4
1817 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia lô 5 | Pegatron | 2024-05-23 | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 57 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 35
1818 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Lg |  | 2023-05-16 | 2023-07-11 | 56 | Xây dựng mới | 0 | 24 | Quang Thắng | 27 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 145.8
1819 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Honda | 2022-04-21 | 2023-05-17 | 2023-07-18 | 62 | Sửa chữa | 3 | 40 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 405.4
1820 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Goertek | 2022-01-20 | 2022-08-13 | 2022-08-13 | 0 | Mở rộng | 2 | 23 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 93.1
1821 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Samsung | 2023-08-20 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | Lắp đặt | 0 | 8 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 269.8
1822 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Deniso | 2024-04-16 | 2025-01-17 | 2025-02-24 | 38 | Bảo trì | 1 | 25 | Việt Phát | 3 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang | 259
1823 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Honda | 2023-01-28 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0 | Sửa chữa | 0 | 37 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 248
1824 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động khu A | Goertek | 2023-09-19 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0 | Mở rộng | 1 | 0 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 486.2
1825 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Desa | 2024-03-17 | 2024-05-11 | 2024-07-05 | 55 | Sửa chữa | 3 | 11 | Việt Phát | 17 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 405
1826 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Deniso | 2025-01-14 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 0 | Nâng cấp | 0 | 25 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 269.1
1827 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Goertek | 2022-11-11 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 0 | Nâng cấp | 2 | 3 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 399
1828 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Foxconn | 2023-10-09 | 2023-12-04 | 2024-02-20 | 78 | Mở rộng | 13 | 10 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 152
1829 | Mở rộng trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Vingroup | 2022-05-28 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | 0 | Mở rộng | 2 | 10 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 154.4
1830 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Luxshare | 2022-05-24 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0 | Sửa chữa | 1 | 7 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 337
1831 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Lg | 2025-06-13 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0 | Lắp đặt | 2 | 11 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 175.8
1832 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Samsung | 2023-05-24 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 0 | Cải tạo | 1 | 1 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 5
1833 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Silk | 2024-12-27 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0 | Nâng cấp | 1 | 27 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 103.2
1834 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn khu B | Luxshare | 2023-10-26 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 0 | Sửa chữa | 1 | 40 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 235.2
1835 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Vingroup | 2023-02-06 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 25 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 187.4
1836 | Xây dựng trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Pegatron |  | 2023-04-22 | 2023-04-22 | 0 | Lắp đặt | 14 | 5 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 183.7
1837 | Nâng cấp trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Desa | 2024-06-12 | 2025-05-21 | 2025-05-30 | 9 | Cải tạo | 5 | 29 | Quang Thắng | 3 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Giang | 113
1838 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Silk | 2024-11-22 |  | 2025-10-31 | 0 | Bảo trì | 2 | 36 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 401
1839 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Deniso | 2022-11-24 | 2023-06-22 | 2023-09-05 | 75 | Cải tạo | 5 | 4 | Đại Thành | 5 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 412.2
1840 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Goertek | 2022-12-22 | 2023-12-15 | 2024-02-12 | 59 | Sửa chữa | 5 | 66 | Trường Hải | 6 | Thời tiết | Bắc Giang | 170
1841 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn lô 5 | Pegatron | 2024-02-20 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 0 | Nâng cấp | 15 | 17 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 329
1842 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Pegatron | 2023-11-27 | 2024-04-06 | 2024-05-10 | 34 | Bảo trì | 1 | 30 | Phú Thái | 1 | Thời tiết | Hà Nam | 430.1
1843 | Sửa chữa trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Honda | 2024-08-20 | 2025-08-23 | 2025-09-17 | 25 | Bảo trì | 0 | 51 | Hòa An | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên | 168
1844 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Honda | 2024-05-09 | 2024-10-07 | 2024-12-10 | 64 | Cải tạo | 4 | 2 | Việt Phát | 6 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 213
1845 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Samsung | 2024-02-03 | 2024-06-08 | 2024-08-21 | 74 | Sửa chữa | 1 | 25 | Quốc Bảo | 5 | Giải phóng mặt bằng | Phú Thọ | 152
1846 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Lg | 2024-01-01 | 2024-08-26 | 2024-09-22 | 27 | Xây dựng mới | 0 | 11 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng | 136
1847 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV lô 5 | Ddesa | 2024-08-10 | 2025-09-24 | 2025-09-12 | -12 | Sửa chữa | 11 | 6 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 294
1848 | Cải tạo trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Luxshare | 2025-02-17 | 2025-10-16 | 2026-01-01 | 77 | Sửa chữa | 0 | 38 | Bảo Sơn | 10 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 257
1849 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Deniso | 2025-05-02 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0 | Nâng cấp | 0 | 24 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 432.9
1850 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Luxshare | 2022-08-24 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 0 | Sửa chữa | 2 | 47 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 274.3
1851 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Luxshare | 2024-09-23 | 2025-05-27 | 2025-07-19 | 53 | Sửa chữa | 3 | 25 | Hòa An | 20 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 206.7
1852 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Pegatron | 2023-10-26 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 0 | Lắp đặt | 2 | 50 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 322
1853 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Foxconn | 2022-09-03 | 2023-02-11 | 2023-04-10 | 58 | Xây dựng mới | 5 | 5 | Bảo Sơn | 2 | Thiếu nhân lực | Phú Thọ | 74.3
1854 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Canon | 2025-05-04 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0 | Bảo trì | 0 | 9 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 158
1855 | Hoàn thiện kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Pegatron | 2022-10-05 |  | 2023-03-09 | 87 | Sửa chữa | 2 | 32 | Phú Thái | 6 | Thời tiết | Bắc Ninh | 153.4
1856 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia lô 5 | Vingroup | 2025-02-16 | 2025-07-11 | 2025-08-04 | 24 | Cải tạo | 3 | 6 | Đại Thành | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên | 152
1857 | Cải tạo trạm bơm làm mát lô 5 | Goertek | 2024-02-03 | 2024-09-17 |  | 0 | Sửa chữa | 1 | 42 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 247
1858 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Canon | 2022-09-21 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0 | Cải tạo | 2 | 80 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 118
1859 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Vingroup | 2023-04-05 | 2024-05-05 | 2024-05-05 | 0 | Mở rộng | 0 | 17 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 183
1860 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn lô 5 | Goertek | 2024-05-16 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 0 | Mở rộng | 1 | 12 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 437.7
1861 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Honda | 2024-09-28 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0 | Sửa chữa | 1 | 0 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 96
1862 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Lg | 2024-07-04 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0 | Mở rộng | 0 | 10 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 442.7
1863 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Foxconn | 2022-12-16 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 27 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 419.9
1864 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm khu B | Samsung | 2024-08-30 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0 | Mở rộng | 0 | 43 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 410.5
1865 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Desa | 2023-08-26 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 0 | Nâng cấp | 2 | 16 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 393
1866 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Deniso | 2023-07-30 | 2024-04-12 |  | 0 | Cải tạo | 0 | 48 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 300
1867 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV khu A | Samsung | 2023-03-28 | 2023-09-18 | 2023-11-19 | 62 | Mở rộng | 1 | 29 | Phú Thái | 6 | Thiếu nhân lực | Phú Thọ | 342
1868 | Nâng cấp kho logistics thông minh khu B | Deniso | 2022-05-15 | 2023-02-17 | 2023-03-15 | 26 | Cải tạo | 5 | 48 | Minh Nhật | 4 | Thiếu nhân lực | Hải Dương | 15.1
1869 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Desa | 2025-02-27 | 2025-08-20 | 2025-08-13 | -7 | Xây dựng mới | 0 | 12 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 364.4
1870 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Silk | 2024-09-17 | 2025-08-27 | 2025-10-25 | 59 | Nâng cấp | 10 | 11 | Chưa xác định | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng | 87
1871 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Samsung | 2022-12-14 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 0 | Cải tạo | 1 | 22 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 56
1872 | Thi công móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Foxconn | 2022-10-08 | 2023-10-04 | 2023-05-15 | 35 | Cải tạo | 5 | 28 | Quốc Bảo | 6 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Giang | 105
1873 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Silk | 2022-10-19 | 2023-09-03 | 2023-09-03 | 0 | Mở rộng | 1 | 24 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 113
1874 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Honda | 2022-09-18 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 0 | Sửa chữa | 1 | 9 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 111.5
1875 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Lg | 2023-09-15 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 0 | Sửa chữa | 1 | 6 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 500
1876 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Honda | 2022-11-19 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 2 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 341.1
1877 | Nâng cấp kho logistics thông minh lô 5 | Goertek | 2024-02-03 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 29 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 466
1878 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Deniso | 2025-01-05 | 2025-12-31 | 2026-03-23 | 82 | Mở rộng | 2 | 57 | Đại Thành | 26 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 250
1879 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Canon | 2024-10-11 | 2025-06-29 |  | 53 | Lắp đặt | 3 | 14 | Đại Thành | 3 | Thay đổi quy mô | Hưng Yên | 328
1880 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia khu A | Pegatron |  | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0 | Cải tạo | 1 | 35 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 78
1881 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Samsung |  | 2023-08-02 | 2023-07-17 | -16 | Mở rộng | 0 | 6 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 371
1882 | Thi công hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Gooertek | 2022-07-26 | 2023-03-26 | 2023-04-05 | 10 | Nâng cấp | 0 | 39 | Việt Phát | 3 | Giải phóng mặt bằng | Phú Thọ | 116.3
1883 | Sửa chữa trạm bơm làm mát lô 5 | Samsung | 2022-03-01 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 1 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 351.6
1884 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Vingroup | 2022-07-14 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 7 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 168
1885 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Goertek | 2022-04-29 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 0 | Sửa chữa | 1 | 20 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 414
1886 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Foxconn | 2023-11-01 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0 | Lắp đặt | 0 | 80 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 74
1887 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Pegatron | 2025-01-23 | 2025-02-25 | 2025-04-08 | 42 | Sửa chữa | 4 | 3 | Hòa An | 30 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 35.1
1888 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Foxconn | 2022-05-16 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 4 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 197
1889 | Mở rộng kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Pegatron | 2024-09-13 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 0 | Mở rộng | 2 | 8 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 419
1890 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Vingroup | 2023-07-08 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0 | Lắp đặt | 1 | 39 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 477
1891 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Canon | 2024-07-09 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 0 | Cải tạo | 1 | 0 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 191.5
1892 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động khu B | Vingroup | 2022-08-31 | 2022-11-12 | 2022-11-12 | 0 | Bảo trì | 2 | 11 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 139.8
1893 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Goertek | 2022-07-05 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 0 | Cải tạo | 0 | 16 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 230
1894 | Hoàn thiện kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Silk | 2024-08-15 |  | 2025-10-09 | 0 | Sửa chữa | 1 | 72 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 211.5
1895 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Luxshare | 2023-10-17 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | Lắp đặt | 0 | 4 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 430
1896 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia khu B | Deniso | 2023-06-23 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0 | Nâng cấp | 1 | 1 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 208
1897 | Thi công trạm biến áp 110kV phase 3 | Lg | 2025-06-02 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 0 | Mở rộng | 0 | 47 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 348
1898 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Lluxshare | 2022-11-18 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 57 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 47
1899 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Deniso | 2024-02-16 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 12 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 238
1900 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Canon | 2022-12-31 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 0 | Sửa chữa | 2 | 26 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 420.4
1901 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Deniso | 2022-12-26 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 0 | Mở rộng | 0 | 34 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 30
1902 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Honda | 2023-06-25 | 2024-03-19 | 2024-04-29 | 41 | Sửa chữa | 4 | 32 | Trường Hải | 17 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 495
1903 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Canon |  |  | 2025-10-10 | 0 | Bảo trì | 2 | 2 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 135
1904 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Honda | 2023-07-13 | 2024-05-28 |  | 0 | Sửa chữa | 2 | 56 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 36.2
1905 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Goertek | 2023-04-07 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0 | Lắp đặt | 1 | 31 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 163.6
1906 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Samsung | 2022-08-20 | 2023-04-08 | 2023-04-08 | 0 | Sửa chữa | 2 | 9 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 472
1907 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Honda |  | 2026-01-08 | 2025-12-29 | -10 | Mở rộng | 1 | 12 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 78
1908 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Deniso | 2024-06-27 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 59 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 254
1909 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Lg |  | 2023-05-05 | 2023-06-23 | 49 | Bảo trì | 1 | 55 | Đại Thành | 7 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 498
1910 | Thi công móng máy dập 500 tấn khu B | Luxshare | 2022-01-03 | 2022-08-14 | 2022-09-04 | 21 | Mở rộng | 2 | 30 | Phú Thái | 2 | Thay đổi quy mô | Hải Dương | 392.6
1911 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Foxconn | 2024-02-01 | 2024-09-03 | 2024-11-19 | 77 | Sửa chữa | 17 | 38 | Bảo Sơn | 4 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 33.1
1912 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Deniso | 2023-10-24 | 2024-03-18 | 2024-04-25 | 38 | Cải tạo | 0 | 7 | Hoàng Kim | 2 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng | 158.2
1913 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Foxconn | 2023-01-25 | 2023-09-05 | 2023-11-25 | 81 | Cải tạo | 12 | 10 | Minh Nhật | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 105
1914 | Xây dựng kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Deniso | 2024-11-01 | 2025-04-17 | 2025-05-23 | 36 | Sửa chữa | 3 | 0 | Minh Nhật | 4 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 89
1915 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Desa | 2023-05-04 | 2024-04-23 | 2024-06-14 | 52 | Mở rộng | 3 | 63 | Trường Hải | 6 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam | 232
1916 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Lg | 2023-06-17 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 0 | Bảo trì | 0 | 42 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 227
1917 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Lluxshare | 2023-12-06 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 0 | Mở rộng | 0 | 30 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 453.3
1918 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Deniso | 2025-02-11 | 2026-05-01 | 2026-04-15 | -16 | Xây dựng mới | 1 | 50 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 127
1919 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Honda | 2023-01-06 | 2024-03-25 | 2024-03-09 | -16 | Sửa chữa | 1 | 41 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 9.8
1920 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Honda | 2025-02-24 | 2025-06-30 | 2025-09-01 | 63 | Bảo trì | 7 | 10 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 382
1921 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Foxcconn | 2022-04-05 | 2022-12-24 | 2023-03-15 | 81 | Nâng cấp | 15 | 3 | Hòa An | 5 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 334.9
1922 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Desa | 2022-06-01 |  | 2023-08-09 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 33 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 225.8
1923 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Luxshare | 2024-09-07 | 2025-06-12 | 2025-07-24 | 42 | Mở rộng | 5 | 30 | Bảo Sơn | 19 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 361
1924 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Desa | 2022-12-31 | 2023-08-30 | 2023-10-14 | 45 | Cải tạo | 3 | 40 | Bảo Sơn | 4 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 295
1925 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Pegatron | 2025-05-22 | 2026-05-03 | 2026-04-20 | -13 | Nâng cấp | 0 | 51 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 372
1926 | Mở rộng trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Deniso | 2024-08-25 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0 | Cải tạo | 0 | 42 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 227.2
1927 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Samsung | 2024-03-03 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 | Nâng cấp | 2 | 7 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 180.5
1928 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Foxconn | 2023-12-20 | 2024-02-11 | 2024-02-11 | 0 | Sửa chữa | 0 | 9 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 429.8
1929 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Desa | 2022-03-14 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 0 | Sửa chữa | 2 | 7 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 346
1930 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Vingroup | 2022-03-15 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 0 | Cải tạo | 0 | 54 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 60.6
1931 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Lg | 2024-05-01 | 2025-07-25 | 2025-07-09 | -16 | Mở rộng | 0 | 71 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 394
1932 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Desa | 2023-05-02 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 0 | Sửa chữa | 0 | 17 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 84.4
1933 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Samsung | 2024-03-27 | 2024-12-27 | 2025-02-21 | 56 | Xây dựng mới | 1 | 11 | Bảo Sơn | 24 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 362
1934 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Goertek | 2024-08-30 | 2025-01-05 | 2025-01-05 | 0 | Lắp đặt | 0 | 24 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 59.6
1935 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Samsung | 2023-06-08 |  | 2023-12-14 | -7 | Xây dựng mới | 2 | 37 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 189
1936 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Honda | 2023-04-24 | 2023-06-12 | 2023-07-08 | 26 | Bảo trì | 5 | 1 | Minh Nhật | 5 | Thiếu nhân lực | Hà Nội | 59.2
1937 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Samsung | 2022-04-13 | 2022-09-23 | 2022-12-20 | 88 | Mở rộng | 4 | 41 | Chưa xác định | 5 | Thời tiết | Bắc Giang | 431
1938 | Thi công móng máy dập 500 tấn khu B | Foxconn | 2022-10-18 | 2023-10-25 | 2023-12-15 | 51 | Nâng cấp | 14 | 70 | Hòa An | 5 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 440
1939 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Canon | 2024-07-04 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0 | Bảo trì | 0 | 3 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 336
1940 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Lg | 2023-06-10 | 2024-08-10 | 2024-08-10 | 0 | Mở rộng | 1 | 75 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 426.7
1941 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Honda | 2024-10-09 | 2025-04-08 | 2025-07-25 | -10 | Sửa chữa | 0 | 43 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 70
1942 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Desa | 2025-03-27 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0 | Nâng cấp | 2 | 3 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 229.8
1943 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Pegatron | 2022-07-07 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0 | Nâng cấp | 2 | 8 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 162
1944 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Pegatron | 2024-10-06 | 2025-08-19 | 2025-10-05 | 47 | Lắp đặt | 18 | 44 | Chưa xác định | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 12
1945 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Lg | 2023-10-20 | 2024-04-13 | 2024-04-13 | 0 | Bảo trì | 2 | 13 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 407
1946 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Lg | 2024-05-15 | 2024-07-10 | 2024-07-26 | 16 | Bảo trì | 0 | 7 | Quang Thắng | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Ninh | 40.6
1947 | Nâng cấp kho logistics thông minh lô 5 | Samsung | 2024-11-17 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 0 | Sửa chữa | 2 | 8 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 252
1948 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Honda | 2022-10-24 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 56 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 436
1949 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia khu A | Lg | 2024-11-21 | 2025-07-09 | 2025-06-28 | -11 | Xây dựng mới | 2 | 39 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 69.2
1950 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Foxconn | 2023-01-10 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0 | Sửa chữa | 0 | 2 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 207.4
1951 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Foxconn | 2022-03-06 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 0 | Sửa chữa | 1 | 14 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 384
1952 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Deniso | 2022-12-02 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 81 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 452
1953 | Mở rộng trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Goertek | 2022-10-30 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 0 | Mở rộng | 2 | 9 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 140
1954 | Xây dựng kho logistics thông minh khu B | Goertek | 2022-02-14 | 2022-11-11 |  | 0 | Cải tạo | 1 | 3 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 443
1955 | Nâng cấp trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Canon | 2024-11-16 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 0 | Nâng cấp | 0 | 14 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 38
1956 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Luxshare |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 0 | Cải tạo | 1 | 20 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 312.8
1957 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Pegatron | 2023-06-16 | 2023-11-21 | 2023-12-28 | 37 | Lắp đặt | 0 | 0 | Việt Phát | 2 | Lỗi bản vẽ | Hải Dương | 170
1958 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Deniso |  | 2025-01-05 | 2025-03-08 | 62 | Sửa chữa | 1 | 21 | Đại Thành | 6 | Thời tiết | Phú Thọ | 268
1959 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Pegatron | 2022-09-28 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0 | Cải tạo | 0 | 38 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 56.7
1960 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động khu A | Pegatron | 2025-02-25 | 2025-11-28 | 2026-02-06 | 70 | Nâng cấp | 7 | 4 | Quốc Bảo | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam | 343
1961 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Goertek | 2024-04-18 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 0 | Nâng cấp | 2 | 49 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 8.8
1962 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Luxshare | 2022-09-11 | 2022-12-13 |  | 0 | Nâng cấp | 2 | 7 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 22
1963 | Thi công trạm biến áp 110kV lô 5 | Desa | 2023-11-24 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 0 | Lắp đặt | 2 | 10 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 209.9
1964 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Canon | 2023-10-01 | 2024-08-18 | 2024-11-02 | 76 | Cải tạo | 5 | 41 | Hoàng Kim | 5 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 404
1965 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Deniso | 2022-02-02 | 2022-06-11 | 2022-06-11 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 4 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 312.6
1966 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Goertek | 2024-12-04 | 2025-02-23 | 2025-02-23 | 0 | Cải tạo | 1 | 7 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 21
1967 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Silk | 2023-08-20 | 2024-02-25 | 2024-02-25 | 0 | Lắp đặt | 0 | 37 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 137.4
1968 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Desa | 2024-11-28 | 2025-12-08 | 2026-02-10 | 64 | Lắp đặt | 4 | 42 | Đại Thành | 11 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 319.5
1969 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Canon | 2024-05-14 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0 | Bảo trì | 1 | 6 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 440
1970 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Foxconn | 2022-10-26 | 2023-01-22 | 2023-01-22 | 0 | Nâng cấp | 0 | 9 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 488
1971 | Nâng cấp trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Lg | 2022-10-12 |  | 2022-11-19 | 0 | Cải tạo | 1 | 2 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 118
1972 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Desa |  | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0 | Nâng cấp | 2 | 25 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 277
1973 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Silk | 2022-01-29 | 2022-07-08 | 2022-09-25 | 79 | Lắp đặt | 5 | 28 | Minh Nhật | 12 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 275.9
1974 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Goertek | 2023-12-14 | 2024-10-04 | 2024-09-18 | -16 | Cải tạo | 0 | 10 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 400
1975 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Silk | 2025-01-16 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0 | Lắp đặt | 2 | 0 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 43.8
1976 | Nâng cấp kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Pegatron | 2023-04-12 | 2023-09-09 | 2023-09-09 | 0 | Sửa chữa | 2 | 8 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 166
1977 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Canon | 2023-12-17 | 2025-01-27 |  | 0 | Sửa chữa | 0 | 62 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 355
1978 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Goertek | 2022-08-30 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 0 | Cải tạo | 1 | 49 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 177
1979 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Samsung | 2024-03-27 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0 | Nâng cấp | 0 | 4 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 459
1980 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Honda | 2022-09-07 | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 56 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 205
1981 | Thi công trạm biến áp 110kV khu B | Samsung | 2024-07-24 | 2024-09-27 | 2024-09-13 | -14 | Mở rộng | 0 | 0 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 431.8
1982 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Goertek | 2024-06-01 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | Nâng cấp | 0 | 1 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 95
1983 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Samsung | 2022-09-22 |  | 2023-01-09 | 0 | Mở rộng | 1 | 2 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 228
1984 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Foxconn | 2022-01-10 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 0 | Mở rộng | 2 | 39 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 490.8
1985 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Pegatron | 2025-06-22 | 2025-11-19 | 2025-11-04 | -15 | Sửa chữa | 1 | 13 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 453
1986 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Foxconn | 2022-11-15 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0 | Sửa chữa | 1 | 56 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 94
1987 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Vingroup |  | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 0 | Cải tạo | 0 | 3 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 340.9
1988 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Vingroup | 2022-09-28 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 0 | Sửa chữa | 1 | 25 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 471
1989 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Samsung | 2023-08-01 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0 | Sửa chữa | 0 | 55 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 40.9
1990 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Canon | 2023-07-06 | 2024-04-04 | 2024-05-29 | 55 | Nâng cấp | 1 | 14 | Bảo Sơn | 15 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 12.047
1991 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Honda | 2024-11-14 | 2026-02-05 | 2026-05-02 | 86 | Xây dựng mới | 15 | 68 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 166
1992 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Silk | 2024-11-07 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0 | Lắp đặt | 0 | 6 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 494.5
1993 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Vingroup | 2024-05-01 | 2025-02-04 | 2025-04-10 | 65 | Lắp đặt | 3 | 48 | Phú Thái | 6 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 28.4
1994 | Sửa chữa kho logistics thông minh dự án mở rộng | Desa | 2024-04-24 | 2024-07-05 | 2024-06-21 | -14 | Xây dựng mới | 0 | 11 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 161.2
1995 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Deniso | 2022-01-06 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 0 | Nâng cấp | 0 | 31 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 299
1996 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Silk | 2024-09-02 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0 | Sửa chữa | 2 | 46 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 295
1997 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Denniso | 2024-05-16 | 2024-12-21 | 2025-01-31 | 41 | Cải tạo | 2 | 11 | Bảo Sơn | 19 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 322
1998 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Silk | 2024-07-07 |  | 2025-01-14 | 0 | Bảo trì | 0 | 29 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 35.4
1999 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Goertek | 2023-08-22 | 2023-10-29 | 2023-11-22 | 24 | Xây dựng mới | 1 | 3 | Minh Nhật | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Phú Thọ | 499
2000 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động lô 5 | Lg | 2025-01-09 | 2025-07-01 | 2025-08-17 | 47 | Bảo trì | 5 | 9 | Quốc Bảo | 30 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 368.8
2001 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Deniso | 2022-03-14 | 2022-09-29 | 2022-11-05 | 37 | Lắp đặt | 2 | 52 | Trường Hải | 4 | Thời tiết | Bắc Giang | 332.1
2002 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Deniso | 2025-06-12 | 2026-07-21 | 2026-09-21 | 62 | Lắp đặt | 1 | 26 | Bảo Sơn | 17 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 445
2003 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Goertek | 2022-11-20 | 2023-06-11 | 2023-08-25 | 75 | Cải tạo | 0 | 40 | Chưa xác định | 1 | Lỗi bản vẽ | Thái Nguyên | 138.5
2004 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Honda | 2024-08-21 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 3 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 426
2005 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Goertek | 2022-02-26 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 0 | Lắp đặt | 0 | 5 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 198
2006 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Honda | 2023-03-20 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0 | Lắp đặt | 1 | 34 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 364.4
2007 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Desa | 2022-03-11 | 2022-07-11 | 2022-08-28 | 48 | Cải tạo | 11 | 5 | Đại Thành | 6 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 107
2008 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Luxshare | 2024-06-22 | 2024-08-22 | 2024-09-15 | 24 | Mở rộng | 3 | 39 | Hoàng Kim | 2 | Thời tiết | Đồng Nai | 80
2009 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Pegatron | 2022-03-09 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 0 | Sửa chữa | 1 | 14 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 46
2010 | Cải tạo trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Foxconn | 2023-03-15 | 2023-09-09 | 2023-10-19 | 40 | Nâng cấp | 0 | 33 | Quốc Bảo | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam | 240.9
2011 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Samsung |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 14 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 303
2012 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Vingroup | 2022-07-02 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 0 | Lắp đặt | 1 | 9 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 67.2
2013 | Thi công nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Foxconn | 2024-04-16 | 2025-05-01 | 2025-06-15 | 45 | Bảo trì | 3 | 54 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 132.8
2014 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Goertek | 2024-02-16 |  | 2024-12-26 | 0 | Mở rộng | 1 | 48 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 33.4
2015 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Canon |  | 2023-09-06 | 2023-08-20 | -17 | Xây dựng mới | 2 | 33 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 461.1
2016 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Lg | 2023-10-09 | 2024-12-19 | 2025-01-14 | 26 | Bảo trì | 12 | 22 | Đại Thành | 6 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 164.6
2017 | Mở rộng kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Silk | 2022-11-27 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 0 | Cải tạo | 1 | 6 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 143
2018 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Silk | 2024-06-30 | 2025-02-15 |  | 38 | Bảo trì | 1 | 6 | Minh Nhật | 6 | Khác | Hưng Yên | 341
2019 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Desa | 2022-10-07 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0 | Bảo trì | 0 | 53 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 490
2020 | Thi công kho logistics thông minh khu B | Desa | 2022-09-11 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 0 | Mở rộng | 2 | 5 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 212.1
2021 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Lg | 2023-10-17 | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 17 | Mở rộng | 4 | 21 | Đại Thành | 5 | Thay đổi quy mô | Hà Nội | 381.1
2022 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Deniso | 2025-01-23 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0 | Lắp đặt | 0 | 2 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 477
2023 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Goertek | 2023-05-22 | 2023-08-14 | 2023-10-23 | 70 | Nâng cấp | 4 | 5 | Hòa An | 21 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 152
2024 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia lô 5 | Desa | 2023-10-27 | 2024-11-30 | 2024-11-23 | -7 | Cải tạo | 2 | 47 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 232.1
2025 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Vingroup | 2022-12-10 |  | 2023-09-24 | -18 | Mở rộng | 0 | 3 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 214
2026 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Samsung | 2024-08-24 | 2024-12-30 | 2025-01-04 | 5 | Sửa chữa | 0 | 14 | Đại Thành | 2 | Thay đổi quy mô | Thái Nguyên | 460
2027 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Deniso | 2022-11-08 | 2024-01-18 | 2024-03-15 | 57 | Sửa chữa | 1 | 40 | Phú Thái | 11 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 332.2
2028 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Samsung | 2025-04-27 | 2026-03-26 | 2026-06-20 | 86 | Mở rộng | 3 | 0 | Đại Thành | 24 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 441
2029 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Canon | 2025-05-31 | 2025-10-11 | 2025-10-02 | -9 | Mở rộng | 12 | 5 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 163
2030 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV lô 5 | Desa | 2023-06-06 | 2024-04-11 | 2024-03-31 | -11 | Nâng cấp | 0 | 20 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 473.6
2031 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Luxshare | 2023-09-09 |  |  | 0 | Xây dựng mới | 2 | 16 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 474.4
2032 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Desa | 2023-12-11 | 2024-04-03 | 2024-06-05 | 63 | Bảo trì | 4 | 20 | Việt Phát | 3 | Lỗi bản vẽ | Bình Dương | 280.5
2033 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Goertek | 2022-11-19 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 0 | Cải tạo | 0 | 50 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 165
2034 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Goertek | 2022-01-23 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0 | Mở rộng | 0 | 14 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 280.9
2035 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Vingroup | 2022-02-14 | 2023-02-11 | 2023-01-27 | -15 | Sửa chữa | 2 | 55 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 16.6
2036 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Honda | 2025-02-15 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 0 | Nâng cấp | 1 | 14 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 231.8
2037 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Samsung | 2022-10-26 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | Mở rộng | 0 | 0 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 482
2038 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Foxconn | 2024-08-13 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 0 | Sửa chữa | 2 | 62 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 447.5
2039 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Vingroup | 2022-11-14 | 2023-02-21 | 2023-03-26 | 33 | Cải tạo | 3 | 3 | Phú Thái | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 310
2040 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Foxconn | 2022-10-27 | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 0 | Cải tạo | 0 | 9 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 467
2041 | Thi công hệ thống PCCC tự động phase 3 | Goertek | 2023-10-25 | 2024-01-22 | 2024-03-29 | 67 | Mở rộng | 0 | 17 | Trường Hải | 5 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh | 499.1
2042 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Canon | 2024-04-30 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0 | Cải tạo | 1 | 0 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 66
2043 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Goertek |  | 2026-02-10 | 2026-03-03 | 21 | Cải tạo | 5 | 24 | Hòa An | 2 | Giải phóng mặt bằng | Phú Thọ | 198
2044 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động phase 3 | Lg | 2024-04-03 | 2024-11-15 | 2024-12-24 | 39 | Xây dựng mới | 1 | 6 | Hòa An | 1 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Ninh | 483
2045 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Foxconn | 2024-07-16 | 2025-09-28 | 2025-10-24 | 26 | Lắp đặt | 1 | 27 | Hòa An | 4 | Thay đổi quy mô | Hưng Yên | 79.4
2046 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Foxconn | 2022-08-02 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 0 | Lắp đặt | 1 | 57 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 140
2047 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Deesa | 2025-05-03 |  | 2025-12-28 | 60 | Lắp đặt | 0 | 11 | Chưa xác định | 19 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 348
2048 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động lô 5 | Pegatron | 2023-05-27 | 2024-01-21 | 2024-01-21 | 0 | Mở rộng | 0 | 34 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 439
2049 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Goeertek | 2022-03-25 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 0 | Nâng cấp | 1 | 7 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 349.5
2050 | Lắp đặt trạm bơm làm mát phase 3 | Vingroup | 2024-02-04 | 2025-04-18 | 2025-06-30 | 73 | Bảo trì | 5 | 53 | Việt Phát | 5 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 399
2051 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Deniso | 2024-12-03 | 2025-04-05 | 2025-05-18 | 43 | Cải tạo | 2 | 10 | Đại Thành | 5 | Khác | Phú Thọ | 370
2052 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Silk | 2023-05-02 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 0 | Nâng cấp | 2 | 16 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 466.5
2053 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Desa |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 0 | Sửa chữa | 0 | 70 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 255
2054 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Pegatron | 2025-01-20 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 0 | Mở rộng | 2 | 20 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 298
2055 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Vingroup | 2022-08-02 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 0 | Cải tạo | 0 | 46 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 89
2056 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Samsung | 2023-01-23 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | Lắp đặt | 0 | 62 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 403
2057 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Pegatron | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 2024-11-28 | -5 | Bảo trì | 1 | 32 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 60
2058 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia phase 3 | Honda | 2023-05-05 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0 | Lắp đặt | 1 | 41 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 275
2059 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Foxconn | 2023-04-22 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0 | Mở rộng | 0 | 78 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 455
2060 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Pegatron | 2023-07-18 | 2023-08-27 | 2023-08-27 | 0 | Cải tạo | 0 | 6 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 371
2061 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động khu A | Luxshare | 2022-07-16 |  | 2023-07-18 | 0 | Lắp đặt | 2 | 56 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 468
2062 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Luxshare | 2022-12-12 | 2023-10-25 | 2023-10-20 | -5 | Mở rộng | 2 | 35 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 123
2063 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Goertek | 2024-10-08 | 2024-12-21 | 2025-03-01 | 70 | Xây dựng mới | 1 | 5 | Minh Nhật | 1 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên | 266.9
2064 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV lô 5 | Vingroup | 2022-11-06 | 2023-02-18 | 2023-02-18 | 0 | Lắp đặt | 1 | 17 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 106
2065 | Thi công trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Pegatron | 2023-12-21 | 2024-12-26 | 2025-02-23 | 59 | Sửa chữa | 18 | 34 | Đại Thành | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 273.9
2066 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Samsung | 2022-09-29 |  | 2023-05-10 | 0 | Bảo trì | 1 | 30 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 212
2067 | Xây dựng nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Foxconn | 2024-11-04 | 2025-08-31 | 2025-11-15 | 76 | Nâng cấp | 5 | 46 | Minh Nhật | 8 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 121
2068 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Canon | 2023-08-17 | 2024-07-28 | 2024-07-28 | 0 | Lắp đặt | 2 | 2 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 469
2069 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Deniso | 2024-06-03 |  | 2025-07-14 | -9 | Cải tạo | 1 | 78 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 211
2070 | Nâng cấp kho logistics thông minh lô 5 | Luxsharee | 2025-01-07 | 2026-02-12 | 2026-04-17 | 64 | Nâng cấp | 2 | 61 | Phú Thái | 21 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 477.4
2071 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Foxconn | 2023-12-02 |  | 2025-01-21 | 0 | Nâng cấp | 1 | 77 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 345
2072 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Desaa | 2022-10-25 | 2023-06-07 | 2023-08-02 | 56 | Lắp đặt | 3 | 8 | Hòa An | 15 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 465
2073 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Vingroup | 2022-04-13 | 2023-02-23 | 2023-02-07 | -16 | Sửa chữa | 0 | 38 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 300
2074 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Silk | 2023-10-13 | 2023-12-08 |  | -19 | Bảo trì | 0 | 10 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 346
2075 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia khu B | Desa | 2023-07-23 | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 0 | Lắp đặt | 0 | 14 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 317
2076 | Mở rộng trạm bơm làm mát phase 3 | Vingrouup | 2022-07-22 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 32 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 256
2077 | Cải tạo trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Foxconn | 2023-07-24 | 2024-03-23 | 2024-05-01 | 39 | Lắp đặt | 3 | 2 | Minh Nhật | 3 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 321
2078 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Canon | 2024-02-09 | 2024-12-28 | 2024-12-28 | 0 | Cải tạo | 0 | 38 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 357
2079 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Deniso | 2023-01-05 | 2023-11-18 | 2024-01-18 | 61 | Xây dựng mới | 2 | 8 | Phú Thái | 12 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 58
2080 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Pegatron | 2022-04-05 | 2023-06-15 | 2023-06-10 | -5 | Cải tạo | 2 | 63 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 273
2081 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Vingroup | 2025-02-05 | 2025-07-22 | 2025-09-18 | 58 | Sửa chữa | 1 | 5 | Chưa xác định | 5 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 349.5
2082 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia khu A | Honda | 2022-06-30 | 2022-09-22 |  | 0 | Sửa chữa | 0 | 9 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 134
2083 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Luxshare | 2024-03-24 | 2024-11-20 | 2025-06-21 | 213 | Nâng cấp | 2 | 14 | Quốc Bảo | 6 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên | 404.4
2084 | Cải tạo nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Canon | 2023-08-19 | 2024-04-09 | 2024-05-31 | 52 | Cải tạo | 2 | 31 | Việt Phát | 1 | Thay đổi quy mô | Hải Dương | 176
2085 | Thi công móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Honda | 2022-01-11 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 0 | Bảo trì | 0 | 5 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 296.6
2086 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Ddesa | 2022-09-08 | 2023-04-25 | 2023-07-20 | 86 | Nâng cấp | 2 | 45 | Hòa An | 16 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 268
2087 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Vingroup | 2022-06-14 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0 | Sửa chữa | 1 | 23 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 500
2088 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Honda | 2023-07-24 | 2024-04-05 | 2024-03-28 | -8 | Bảo trì | 2 | 23 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 110.4
2089 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Deniso | 2023-05-10 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 0 | Cải tạo | 2 | 0 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 284
2090 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia lô 5 | Deniso | 2024-06-22 | 2024-09-03 | 2024-11-09 | 67 | Nâng cấp | 2 | 8 | Hòa An | 6 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 442
2091 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Lg | 2025-01-06 | 2026-02-18 | 2026-04-30 | 71 | Nâng cấp | 3 | 77 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 118.3
2092 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Foxconn | 2023-06-22 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 0 | Bảo trì | 1 | 2 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 197.3
2093 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Vingrooup |  | 2025-07-31 | 2025-08-02 | 2 | Sửa chữa | 3 | 3 | Quốc Bảo | 6 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 32
2094 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Foxconn | 2023-01-06 | 2023-04-05 | 2023-05-21 | 46 | Lắp đặt | 2 | 2 | Minh Nhật | 4 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng | 154
2095 | Cải tạo trạm biến áp 110kV lô 5 | Desa | 2022-04-26 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 0 | Bảo trì | 0 | 70 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 359
2096 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Silk | 2025-03-24 | 2025-07-11 | 2025-07-30 | 19 | Cải tạo | 5 | 13 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 407.1
2097 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Foxconn | 2024-05-26 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 0 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 454
2098 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Lg | 2024-11-12 | 2025-07-22 | 2025-09-20 | 60 | Mở rộng | 14 | 37 | Hòa An | 5 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 400.3
2099 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Foxconn | 2024-03-02 | 2024-04-27 | 2024-06-28 | 62 | Sửa chữa | 5 | 5 | Việt Phát | 12 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 263.5
2100 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn lô 5 | Pegatron | 2024-03-14 | 2024-05-30 | 2024-07-13 | 44 | Mở rộng | 2 | 12 | Phú Thái | 26 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 297
2101 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV khu A | Goertek | 2022-07-29 | 2023-05-03 | 2023-06-30 | 58 | Nâng cấp | 0 | 43 | Việt Phát | 8 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 198.5
2102 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia lô 5 | Luxshare | 2022-04-18 | 2023-01-30 | 2023-04-14 | 74 | Mở rộng | 4 | 19 | Quang Thắng | 6 | Khác | Bình Dương | 366
2103 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn lô 5 | Samsung | 2025-03-11 | 2026-01-11 | 2026-02-26 | 46 | Nâng cấp | 17 | 30 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 317.1
2104 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Goertek | 2024-03-20 | 2025-01-20 | 2025-03-09 | 48 | Mở rộng | 15 | 52 | Chưa xác định | 4 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 165
2105 | Sửa chữa trạm bơm làm mát phase 3 | Desa | 2022-05-17 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0 | Sửa chữa | 1 | 26 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 108
2106 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Canon | 2023-07-19 | 2023-09-17 | 2023-11-22 | 66 | Xây dựng mới | 5 | 11 | Phú Thái | 1 | Lỗi bản vẽ | Hà Nội | 50
2107 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Samsung | 2025-06-12 | 2026-04-06 | 2026-04-15 | 9 | Nâng cấp | 0 | 46 | Minh Nhật | 6 | Thay đổi quy mô | Hà Nội | 389
2108 | Lắp đặt trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Samsung | 2023-04-03 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0 | Nâng cấp | 2 | 23 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 112
2109 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Foxconn | 2022-06-07 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 0 | Cải tạo | 2 | 14 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 264.7
2110 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Vingroup | 2023-06-12 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0 | Nâng cấp | 1 | 55 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 472
2111 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Goertek |  | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0 | Bảo trì | 1 | 30 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 149.8
2112 | Xây dựng kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Deniso | 2022-07-26 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 0 | Mở rộng | 1 | 24 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 101
2113 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Vingroup | 2023-04-18 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 3 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 443
2114 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Canon | 2024-01-24 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0 | Cải tạo | 2 | 27 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 415.9
2115 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Samsung | 2023-06-09 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 0 | Cải tạo | 1 | 30 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 292.9
2116 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Desa | 2023-01-06 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 5 | Cải tạo | 1 | 43 | Việt Phát | 22 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 373
2117 | Thi công trạm biến áp 110kV khu B | Silk | 2024-04-09 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0 | Sửa chữa | 2 | 11 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 472.4
2118 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Goerteek | 2023-12-02 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 50 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 293
2119 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Honda | 2022-04-16 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 0 | Nâng cấp | 2 | 36 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 433.6
2120 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Luxshare | 2024-01-02 | 2024-06-21 | 2024-09-21 | 92 | Nâng cấp | 15 | 23 | Phú Thái | 3 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 68
2121 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Deniso | 2024-04-05 | 2024-10-13 | 2024-11-08 | 26 | Xây dựng mới | 5 | 31 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 16
2122 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Deniso | 2022-06-27 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 0 | Nâng cấp | 11 | 16 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 390
2123 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Canon | 2024-12-14 | 2025-09-06 | 2025-11-18 | 73 | Sửa chữa | 2 | 23 | Phú Thái | 10 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 301
2124 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Vingroup | 2024-10-22 | 2025-12-19 | 2026-02-01 | 44 | Sửa chữa | 3 | 82 | Đại Thành | 23 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 292.7
2125 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn khu A | Fooxconn | 2024-03-04 | 2025-01-26 | 2025-01-19 | -7 | Cải tạo | 1 | 12 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 214.1
2126 | Mở rộng trạm bơm làm mát lô 5 | Pegatron | 2022-05-09 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 0 | Cải tạo | 1 | 10 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 388
2127 | Mở rộng trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Luxshare | 2022-04-15 | 2022-08-09 | 2022-08-05 | -4 | Nâng cấp | 2 | 4 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 416
2128 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Canon | 2024-12-07 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 2 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 204
2129 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Deniso | 2023-08-24 | 2024-07-10 |  | 39 | Nâng cấp | 0 | 37 | Quốc Bảo | 6 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 278.6
2130 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Luxshare | 2022-01-08 | 2023-06-28 | 2023-07-05 | 7 | Cải tạo | 1 | 49 | Quang Thắng | 1 | Lỗi bản vẽ | Hà Nam | 427
2131 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Desa |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 0 | Sửa chữa | 1 | 11 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 50.4
2132 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Silk | 2025-06-10 | 2025-07-25 | 2025-09-29 | 66 | Nâng cấp | 3 | 4 | Quang Thắng | 6 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 176.6
2133 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Pegatron |  | 2026-04-04 | 2026-03-24 | -11 | Cải tạo | 2 | 46 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 169
2134 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn khu A | Llg | 2025-02-01 | 2025-05-07 | 2025-05-01 | -6 | Bảo trì | 0 | 7 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 246
2135 | Sửa chữa kho logistics thông minh khu B | Deniso | 2023-11-01 |  | 2024-03-18 | 0 | Sửa chữa | 1 | 6 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 440
2136 | Xây dựng kho logistics thông minh lô 5 | Luxshare | 2022-03-09 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 82 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 146.1
2137 | Hoàn thiện kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Canon | 2024-01-18 | 2025-01-04 | 2025-01-04 | 0 | Cải tạo | 1 | 60 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 65
2138 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Silk | 2024-10-20 | 2025-02-07 | 2025-04-02 | 54 | Xây dựng mới | 2 | 5 | Việt Phát | 5 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 407.8
2139 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Silk | 2025-01-19 | 2025-10-07 | 2025-11-19 | 43 | Lắp đặt | 3 | 22 | Bảo Sơn | 18 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 191
2140 | Thi công ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Foxconn | 2022-08-26 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 0 | Nâng cấp | 2 | 19 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 27.3
2141 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người khu B | Goertek | 2024-12-30 |  | 2025-11-24 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 3 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 266
2142 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Honda | 2025-01-07 | 2025-04-14 | 2025-06-09 | 56 | Sửa chữa | 3 | 16 | Việt Phát | 5 | Lỗi bản vẽ | Phú Thọ | 286
2143 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Goertek | 2022-08-03 | 2023-01-21 | 2023-01-21 | 0 | Nâng cấp | 2 | 24 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 55
2144 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Vingroup | 2023-12-08 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0 | Bảo trì | 2 | 41 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 477
2145 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Goertek | 2023-08-13 |  | 2024-01-13 | 36 | Xây dựng mới | 2 | 5 | Quang Thắng | 6 | Giải phóng mặt bằng | Bình Dương | 61.1
2146 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Honda | 2024-01-20 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 0 | Nâng cấp | 1 | 55 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 418.1
2147 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Canon | 2024-09-11 | 2025-05-13 | 2025-08-08 | 87 | Xây dựng mới | 2 | 29 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 145
2148 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Deniso | 2024-02-18 | 2024-09-16 | 2024-11-16 | 61 | Lắp đặt | 3 | 52 | Hòa An | 3 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 236.1
2149 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Canon | 2023-02-15 | 2023-12-09 | 2024-01-24 | 46 | Xây dựng mới | 5 | 39 | Quốc Bảo | 6 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 294
2150 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Pegatron | 2022-12-08 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 0 | Sửa chữa | 0 | 27 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 324
2151 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Honda | 2025-05-21 | 2026-07-05 | 2026-09-09 | 66 | Sửa chữa | 0 | 69 | Phú Thái | 3 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 459
2152 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Luxshare | 2022-05-31 | 2022-09-25 | 2022-11-15 | 51 | Lắp đặt | 17 | 7 | Chưa xác định | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 59.9
2153 | Mở rộng trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Honda | 2023-05-02 | 2024-06-26 | 2024-08-31 | 66 | Bảo trì | 5 | 70 | Trường Hải | 21 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 474
2154 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người khu B | Honda | 2024-04-11 | 2024-11-25 | 2025-01-18 | 54 | Mở rộng | 1 | 18 | Quốc Bảo | 28 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 287
2155 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Desa | 2025-04-26 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 0 | Lắp đặt | 0 | 28 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 242.7
2156 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Pegatron | 2022-04-13 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 6 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 365
2157 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát lô 5 | Samsung | 2023-06-15 | 2024-05-05 | 2024-05-05 | 0 | Nâng cấp | 0 | 7 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 10
2158 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Vingroup | 2025-06-11 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0 | Sửa chữa | 1 | 0 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 153.4
2159 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia khu B | Lg |  | 2024-12-27 |  | 0 | Cải tạo | 1 | 20 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 348
2160 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia khu A | Pegatron | 2024-12-06 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0 | Mở rộng | 1 | 1 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 9.5
2161 | Cải tạo trạm bơm làm mát lô 5 | Honda | 2023-06-23 | 2023-12-27 | 2024-03-02 | 66 | Mở rộng | 5 | 19 | Minh Nhật | 8 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 329
2162 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Honda | 2025-02-18 | 2025-12-20 | 2026-03-11 | 81 | Nâng cấp | 0 | 34 | Phú Thái | 2 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Ninh | 56.4
2163 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Vingroup | 2022-06-01 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0 | Nâng cấp | 2 | 50 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 95
2164 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Desa |  | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0 | Sửa chữa | 2 | 68 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 439
2165 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Pegatron | 2022-01-10 | 2022-12-23 | 2022-12-06 | -17 | Lắp đặt | 0 | 66 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 127
2166 | Cải tạo nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Samsung | 2025-06-04 | 2026-08-08 | 2026-09-09 | 32 | Sửa chữa | 0 | 13 | Đại Thành | 1 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng | 281.6
2167 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Desa | 2022-04-17 | 2022-12-03 |  | 0 | Lắp đặt | 0 | 31 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 185
2168 | Xây dựng trạm biến áp 110kV lô 5 | Goertek | 2023-07-01 | 2024-07-25 | 2024-07-06 | -19 | Nâng cấp | 2 | 18 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 43.03
2169 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Deniso | 2022-07-23 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 0 | Sửa chữa | 2 | 51 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 283
2170 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát phase 3 | Samsung | 2024-06-18 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 | Cải tạo | 2 | 21 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 430
2171 | Xây dựng trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Luxshare | 2023-09-25 | 2024-09-03 | 2024-08-25 | -9 | Cải tạo | 0 | 18 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 34.5
2172 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Silk | 2024-05-16 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0 | Lắp đặt | 1 | 47 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 221.2
2173 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Honda | 2022-06-06 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 0 | Mở rộng | 1 | 27 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 225.6
2174 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động phase 3 | Vingroup | 2024-12-08 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 0 | Mở rộng | 2 | 4 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 39
2175 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn lô 5 | Pegatron | 2024-09-06 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0 | Sửa chữa | 1 | 41 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 152
2176 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Luxshare | 2022-12-16 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0 | Mở rộng | 0 | 18 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 293.9
2177 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn khu A | Foxconn |  | 2023-01-06 | 2023-06-01 | 0 | Lắp đặt | 1 | 78 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 467.4
2178 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Canon | 2023-08-05 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 0 | Lắp đặt | 0 | 86 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 69
2179 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người khu A | Canon | 2023-06-03 | 2024-03-09 | 2024-05-13 | 65 | Nâng cấp | 5 | 44 | Quốc Bảo | 26 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 15
2180 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV khu A | Vingroup | 2022-01-22 | 2022-09-21 | 2022-09-19 | -2 | Xây dựng mới | 1 | 1 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 406.9
2181 | Thi công móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Pegatron | 2023-07-09 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | 0 | Bảo trì | 1 | 45 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 285.5
2182 | Cải tạo trạm bơm làm mát lô 5 | Samsung | 2023-02-02 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 37 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 200.8
2183 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Honda | 2025-06-16 | 2026-02-17 | 2026-04-18 | 60 | Mở rộng | 5 | 38 | Đại Thành | 5 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên | 72
2184 | Thi công canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Silk | 2022-07-12 | 2023-04-16 | 2023-06-08 | 53 | Mở rộng | 5 | 3 | Chưa xác định | 5 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 65
2185 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Pegatron | 2022-04-16 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | 0 | Bảo trì | 2 | 0 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 105
2186 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Deniso | 2023-12-13 | 2024-09-05 | 2024-11-19 | 75 | Cải tạo | 0 | 5 | Trường Hải | 13 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 154
2187 | Sửa chữa kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Samsung | 2023-07-16 | 2024-07-23 | 2024-09-05 | 44 | Sửa chữa | 12 | 36 | Bảo Sơn | 5 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 38
2188 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV phase 3 | Canon | 2024-07-11 | 2024-10-10 | 2024-12-30 | 81 | Xây dựng mới | 4 | 15 | Quang Thắng | 9 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 301.5
2189 | Cải tạo kho logistics thông minh dự án mở rộng | Silk | 2025-01-22 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0 | Sửa chữa | 0 | 2 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 348
2190 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Lg | 2024-10-16 | 2024-11-19 | 2024-11-17 | -2 | Sửa chữa | 1 | 2 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 468
2191 | Sửa chữa trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Deniso | 2022-04-10 | 2022-08-06 | 2022-10-15 | 70 | Bảo trì | 0 | 3 | Quang Thắng | 24 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 360
2192 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Lg | 2022-03-31 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0 | Cải tạo | 0 | 17 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 250.2
2193 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Vingroup | 2022-09-24 | 2023-08-20 | 2023-09-25 | 36 | Sửa chữa | 2 | 43 | Quốc Bảo | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương | 469
2194 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Goertek | 2022-12-30 | 2023-11-30 | 2024-01-31 | 62 | Cải tạo | 2 | 28 | Quốc Bảo | 8 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 375.8
2195 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Honda | 2022-09-22 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0 | Nâng cấp | 0 | 69 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 237
2196 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn khu A | Deniso | 2022-09-27 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 0 | Sửa chữa | 0 | 31 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 203
2197 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Desa | 2023-07-12 | 2024-04-24 | 2024-06-06 | 43 | Sửa chữa | 14 | 50 | Hòa An | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 233.8
2198 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn khu A | Deniso | 2022-12-14 | 2023-05-22 |  | 25 | Bảo trì | 8 | 14 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 99
2199 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Desa | 2024-01-18 | 2024-10-22 | 2024-12-05 | 44 | Nâng cấp | 0 | 32 | Hòa An | 12 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 468
2200 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Goertek | 2023-06-13 | 2024-07-06 | 2024-06-17 | -19 | Nâng cấp | 0 | 57 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 344
2201 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Foxconn | 2024-05-24 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0 | Lắp đặt | 0 | 19 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 145
2202 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Foxconn | 2022-04-02 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 1 | Xây dựng mới | 1 | 50 | Hoàng Kim | 7 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 460
2203 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Honda | 2023-12-06 | 2024-09-28 | 2024-12-27 | 90 | Nâng cấp | 2 | 51 | Đại Thành | 6 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên | 5
2204 | Xây dựng nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Lg | 2023-08-31 | 2024-08-27 | 2024-10-09 | 43 | Sửa chữa | 2 | 60 | Minh Nhật | 5 | Lỗi bản vẽ | Hải Dương | 170
2205 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Honda | 2024-06-30 | 2024-11-23 | 2024-11-23 | 0 | Lắp đặt | 1 | 25 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 207.3
2206 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Vingroup | 2023-02-12 | 2023-10-03 | 2023-12-11 | 69 | Nâng cấp | 9 | 37 | Minh Nhật | 5 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 160
2207 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Deniso | 2023-05-08 | 2023-10-21 | 2023-12-24 | 64 | Xây dựng mới | 4 | 15 | Quốc Bảo | 11 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 100.6
2208 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Goertek | 2022-06-02 | 2022-10-09 | 2022-10-09 | 0 | Nâng cấp | 2 | 11 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 154.4
2209 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Honda | 2022-10-19 | 2023-08-23 | 2023-09-09 | 17 | Xây dựng mới | 3 | 77 | Bảo Sơn | 1 | Thời tiết | Hà Nam | 62
2210 | Cải tạo trạm biến áp 110kV phase 3 | Honda | 2023-08-27 | 2024-09-06 | 2024-11-17 | 72 | Bảo trì | 12 | 72 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 317.8
2211 | Nâng cấp kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Deniso | 2023-09-03 | 2024-10-13 | 2024-11-16 | 34 | Bảo trì | 4 | 74 | Hòa An | 3 | Thời tiết | Bắc Giang | 448
2212 | Thi công kho logistics thông minh khu A | Lg | 2024-04-25 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 35 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 276
2213 | Thi công móng máy dập 500 tấn lô 5 | Goertek | 2024-12-15 | 2025-06-02 | 2025-07-16 | 44 | Mở rộng | 4 | 10 | Hòa An | 18 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 142
2214 | Xây dựng kho logistics thông minh lô 5 | Honda | 2023-04-17 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0 | Sửa chữa | 0 | 72 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 30.3
2215 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Desa |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 0 | Nâng cấp | 0 | 17 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 471.9
2216 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Foxconn | 2023-04-14 | 2024-03-05 | 2024-04-28 | 54 | Mở rộng | 13 | 51 | Minh Nhật | 5 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 53
2217 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Samsung | 2024-10-21 | 2026-01-03 | 2026-01-03 | 0 | Nâng cấp | 0 | 37 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 425.8
2218 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Foxconn | 2022-01-26 | 2022-03-08 | 2022-04-07 | 30 | Cải tạo | 1 | 7 | Quốc Bảo | 5 | Lỗi bản vẽ | Hải Phòng | 299.2
2219 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Deniso | 2024-05-17 | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 0 | Cải tạo | 2 | 10 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 457
2220 | Cải tạo kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Deniso | 2024-04-06 | 2024-08-31 | 2024-08-27 | -4 | Lắp đặt | 2 | 19 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 295
2221 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Lg | 2023-03-03 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | Bảo trì | 1 | 2 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 382.3
2222 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV khu A | Desa | 2024-10-06 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 0 | Bảo trì | 2 | 50 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 465
2223 | Cải tạo kho logistics thông minh dự án mở rộng | Samsung | 2023-08-07 | 2024-04-24 | 2024-06-13 | 50 | Mở rộng | 6 | 44 | Phú Thái | 6 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 305
2224 | Thi công canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Luxshare | 2023-03-28 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 0 | Nâng cấp | 2 | 5 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 280.6
2225 | Sửa chữa kho logistics thông minh khu A | Honda | 2022-06-05 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0 | Sửa chữa | 1 | 50 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 414
2226 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Luxshare | 2023-12-11 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 0 | Lắp đặt | 1 | 6 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 282
2227 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Canon | 2024-06-16 | 2024-12-18 | 2025-01-26 | 39 | Bảo trì | 5 | 3 | Hòa An | 1 | Lỗi bản vẽ | Hải Phòng | 304
2228 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Foxconn | 2022-12-03 | 2023-09-27 | 2023-09-19 | -8 | Lắp đặt | 1 | 46 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 271
2229 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Desa | 2023-03-19 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0 | Mở rộng | 1 | 76 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 383
2230 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Foxconn | 2024-07-23 | 2025-08-10 | 2025-08-05 | -5 | Cải tạo | 2 | 1 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 379.3
2231 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Pegatron | 2022-07-27 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 0 | Bảo trì | 2 | 24 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 317.4
2232 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Silk | 2022-05-20 | 2023-03-19 | 2023-03-19 | 0 | Sửa chữa | 2 | 0 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 156
2233 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Canon | 2023-07-07 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0 | Nâng cấp | 0 | 38 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 356
2234 | Cải tạo trạm bơm làm mát lô 5 | Desa | 2023-04-30 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 0 | Nâng cấp | 0 | 37 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 369
2235 | Thi công trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Vingroup | 2023-12-03 | 2025-01-04 | 2025-01-04 | 0 | Bảo trì | 0 | 24 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 233
2236 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Goertek | 2022-05-17 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 0 | Sửa chữa | 1 | 21 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 435
2237 | Mở rộng kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Goertek | 2024-09-11 | 2025-11-12 | 2025-10-31 | -12 | Xây dựng mới | 0 | 60 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 34.9
2238 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Foxconnn | 2023-05-18 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 0 | Sửa chữa | 0 | 7 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 279
2239 | Thi công ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Honda | 2025-03-20 | 2026-03-07 | 2026-03-07 | 0 | Lắp đặt | 1 | 27 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 78
2240 | Thi công ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Foxconn | 2024-03-11 | 2025-05-21 | 2025-07-13 | 53 | Bảo trì | 4 | 13 | Hoàng Kim | 28 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 155.3
2241 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Luxshare | 2023-03-29 | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 0 | Lắp đặt | 1 | 21 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 414
2242 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Foxconn |  | 2026-01-15 | 2026-04-16 | 91 | Mở rộng | 11 | 61 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 500
2243 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Luxshare | 2024-03-14 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 14 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 173
2244 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Lg | 2024-06-27 | 2024-08-06 | 2024-09-22 | 47 | Xây dựng mới | 1 | 7 | Hòa An | 21 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 114
2245 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Lg | 2022-03-18 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 0 | Nâng cấp | 2 | 6 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 72.6
2246 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Silk | 2022-03-11 | 2023-02-21 | 2023-05-19 | 87 | Bảo trì | 5 | 6 | Hòa An | 11 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 363.1
2247 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Luxshare | 2023-10-20 | 2024-04-21 | 2024-05-19 | 28 | Bảo trì | 4 | 29 | Chưa xác định | 6 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 351.2
2248 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Vingroup | 2022-11-22 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 0 | Mở rộng | 1 | 12 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 64.9
2249 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Desa | 2024-06-08 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 0 | Sửa chữa | 1 | 26 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 386
2250 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Foxconn | 2024-08-24 | 2025-03-09 | 2025-12-27 | 293 | Cải tạo | 3 | 60 | Minh Nhật | 5 | Thời tiết | Hải Dương | 194.2
2251 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Desa | 2024-02-16 | 2025-01-21 | 2025-01-31 | 10 | Bảo trì | 0 | 58 | Phú Thái | 1 | Thời tiết | Bắc Giang | 305.3
2252 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Desa | 2022-04-20 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 0 | Bảo trì | 2 | 2 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 304.6
2253 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Foxconn | 2022-05-01 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 0 | Lắp đặt | 2 | 62 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 34
2254 | Nâng cấp kho logistics thông minh khu A | Goertek | 2024-11-17 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 0 | Sửa chữa | 2 | 30 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 259
2255 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Canon | 2022-01-04 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 0 | Mở rộng | 2 | 69 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 497
2256 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Honda | 2023-12-14 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0 | Mở rộng | 2 | 6 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 499
2257 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Pegatron | 2024-10-01 | 2025-12-10 | 2026-03-04 | 84 | Xây dựng mới | 4 | 86 | Chưa xác định | 23 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 306
2258 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Honda | 2025-06-18 |  | 2026-06-22 | 0 | Nâng cấp | 0 | 40 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 96.7
2259 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Goertek | 2025-05-26 | 2025-12-07 | 2026-02-13 | 68 | Cải tạo | 9 | 32 | Phú Thái | 5 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 303.6
2260 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Foxconn | 2022-11-17 | 2023-10-02 | 2023-12-04 | 63 | Xây dựng mới | 3 | 51 | Trường Hải | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương | 444
2261 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Deniso | 2022-12-28 |  | 2024-03-22 | 70 | Lắp đặt | 0 | 30 | Hoàng Kim | 5 | Lỗi bản vẽ | Đồng Nai | 317.7
2262 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Pegatron | 2022-07-10 | 2023-03-11 | 2023-03-11 | 0 | Sửa chữa | 2 | 8 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 468
2263 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Hondda | 2024-05-02 | 2025-01-04 | 2025-01-28 | 24 | Cải tạo | 3 | 27 | Việt Phát | 3 | Lỗi bản vẽ | Đồng Nai | 321.5
2264 | Thi công kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Vingroup | 2023-11-10 | 2024-05-05 | 2024-08-23 | 110 | Cải tạo | 1 | 12 | Hòa An | 5 | Lỗi bản vẽ | Đồng Nai | 169.6
2265 | Nâng cấp kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Vingroup | 2022-12-19 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 0 | Cải tạo | 2 | 59 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 232
2266 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Canon | 2023-07-06 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0 | Mở rộng | 0 | 7 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 374.5
2267 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Goertek | 2023-12-18 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 0 | Sửa chữa | 0 | 23 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 237
2268 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Honda | 2023-03-04 | 2023-08-24 | 2023-10-17 | 54 | Nâng cấp | 4 | 3 | Việt Phát | 5 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 111
2269 | Mở rộng nhà kho thành phẩm lô 5 | Deniso | 2022-03-10 | 2022-11-12 | 2022-11-12 | 0 | Mở rộng | 2 | 46 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 85
2270 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Deniso | 2025-04-10 | 2026-01-22 | 2026-02-21 | 30 | Sửa chữa | 3 | 55 | Quốc Bảo | 26 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 53
2271 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Foxconn | 2022-06-11 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 29 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 181.4
2272 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Honda | 2024-04-20 | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 0 | Lắp đặt | 2 | 55 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 364
2273 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Goertek | 2024-11-21 | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 0 | Cải tạo | 1 | 34 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 311
2274 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Desa | 2023-09-14 | 2023-12-22 | 2024-02-07 | 47 | Nâng cấp | 4 | 7 | Hòa An | 5 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh | 165
2275 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Goertek | 2022-03-21 |  | 2022-10-14 | 62 | Mở rộng | 5 | 16 | Minh Nhật | 18 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 479.1
2276 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Luxshare | 2024-01-22 | 2024-12-29 | 2025-02-26 | 59 | Bảo trì | 2 | 67 | Phú Thái | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên | 173
2277 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Foxconn | 2025-06-30 | 2026-07-21 | 2026-10-03 | 74 | Lắp đặt | 15 | 10 | Chưa xác định | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng | 469
2278 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Deniso | 2024-07-27 | 2025-05-26 | 2025-07-04 | 39 | Bảo trì | 1 | 37 | Chưa xác định | 3 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc | 292
2279 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Desa | 2023-06-04 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0 | Cải tạo | 2 | 29 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 170.5
2280 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Pegatron | 2023-01-26 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0 | Bảo trì | 1 | 10 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 76
2281 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Foxconn | 2024-12-17 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 0 | Lắp đặt | 2 | 13 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 190.9
2282 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Luxshare | 2022-11-09 | 2024-01-17 | 2024-03-11 | 54 | Mở rộng | 3 | 1 | Quang Thắng | 17 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 6.8
2283 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Desa | 2023-12-21 | 2024-01-21 | 2024-03-10 | 49 | Nâng cấp | 6 | 1 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 318
2284 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người khu B | Deniso | 2023-01-02 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 10 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 490.7
2285 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Goertek | 2023-09-27 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 0 | Sửa chữa | 2 | 9 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 160.5
2286 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Goertek | 2022-01-19 | 2022-05-06 | 2022-04-18 | -18 | Bảo trì | 1 | 1 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 463
2287 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Honda | 2022-11-15 | 2023-02-17 | 2023-03-28 | 39 | Lắp đặt | 1 | 14 | Bảo Sơn | 2 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng | 497.5
2288 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Luxshare | 2022-10-02 | 2023-08-17 | 2023-09-28 | 42 | Sửa chữa | 4 | 21 | Hòa An | 10 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 293
2289 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV khu A | Canon | 2023-07-01 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0 | Sửa chữa | 1 | 15 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 349
2290 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Silk | 2024-03-28 | 2025-02-12 | 2025-03-11 | 27 | Mở rộng | 3 | 15 | Đại Thành | 1 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng | 483.8
2291 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Luxshare | 2023-08-15 | 2024-01-20 | 2024-01-20 | 0 | Sửa chữa | 1 | 30 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 429
2292 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Samsung | 2024-05-27 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 31 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 201.4
2293 | Nâng cấp trạm bơm làm mát phase 3 | Honnda | 2024-02-04 | 2024-07-28 | 2024-07-28 | 0 | Bảo trì | 0 | 9 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 110.6
2294 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Samsung |  |  | 2025-09-23 | 3 | Nâng cấp | 13 | 20 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 310
2295 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Foxconn | 2024-08-17 | 2025-02-18 | 2025-01-31 | -18 | Mở rộng | 2 | 12 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 48
2296 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Lg | 2023-06-03 | 2024-03-07 | 2024-06-21 | 106 | Nâng cấp | 0 | 20 | Quang Thắng | 5 | Lỗi bản vẽ | Phú Thọ | 237.5
2297 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Desa | 2023-12-03 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 0 | Cải tạo | 0 | 4 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 491
2298 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Canon | 2023-09-28 | 2024-02-24 | 2024-05-16 | 82 | Lắp đặt | 1 | 12 | Trường Hải | 20 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 12
2299 | Lắp đặt kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Foxconn | 2022-05-12 | 2023-03-20 | 2023-04-20 | 31 | Cải tạo | 12 | 61 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 429
2300 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Pegatron | 2024-05-12 |  | 2025-03-23 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 6 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 240.2
2301 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Desa | 2023-07-17 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | -3 | Mở rộng | 2 | 22 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 29.8
2302 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Foxconn | 2024-02-15 | 2024-07-11 | 2024-08-22 | 42 | Mở rộng | 5 | 20 | Quang Thắng | 6 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 129
2303 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Samsung | 2024-05-26 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0 | Mở rộng | 1 | 12 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 83.6
2304 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Samsung | 2023-09-09 | 2024-08-10 | 2024-08-10 | 0 | Mở rộng | 0 | 45 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 330.5
2305 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Pegatron | 2022-10-09 | 2023-07-21 | 2023-09-22 | 63 | Mở rộng | 18 | 5 | Việt Phát | 6 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 321.5
2306 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Silk | 2025-06-27 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 0 | Lắp đặt | 1 | 2 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 73
2307 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Honda | 2024-02-26 | 2025-01-18 |  | 0 | Nâng cấp | 1 | 64 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 11
2308 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV phase 3 | Pegatron | 2025-01-21 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 44 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 379.3
2309 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Vingroup | 2025-02-15 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 0 | Cải tạo | 0 | 39 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 268
2310 | Thi công hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Foxconn | 2024-11-29 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0 | Bảo trì | 2 | 11 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 51
2311 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Goertek | 2022-03-08 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 0 | Mở rộng | 1 | 0 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 326
2312 | Nâng cấp kho logistics thông minh phase 3 | Desa | 2022-07-10 | 2022-10-16 | 2022-12-22 | 67 | Nâng cấp | 4 | 15 | Minh Nhật | 17 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 291.1
2313 | Thi công móng máy dập 500 tấn lô 5 | Canon | 2023-08-14 | 2024-06-07 | 2024-07-31 | 54 | Nâng cấp | 12 | 7 | Quốc Bảo | 6 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 399
2314 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Lg | 2024-06-11 | 2024-10-02 | 2024-12-13 | 72 | Nâng cấp | 3 | 26 | Việt Phát | 2 | Thời tiết | Vĩnh Phúc | 81.1
2315 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Silk | 2025-01-10 | 2025-02-11 | 2025-03-29 | 46 | Cải tạo | 1 | 6 | Minh Nhật | 22 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 500.1
2316 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Desa | 2022-10-31 | 2023-09-29 | 2023-11-08 | 40 | Nâng cấp | 1 | 54 | Phú Thái | 6 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 310
2317 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Pegatron | 2024-04-02 | 2025-01-31 | 2025-03-26 | 54 | Mở rộng | 3 | 44 | Quang Thắng | 27 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 317.7
2318 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Vingroup | 2025-05-07 | 2026-01-24 | 2026-01-19 | -5 | Nâng cấp | 1 | 18 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 248
2319 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Lg | 2025-01-03 |  | 2026-01-23 | 0 | Nâng cấp | 2 | 37 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 74
2320 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Luxshare | 2023-05-05 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | Sửa chữa | 1 | 9 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 397
2321 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Deniso | 2024-06-20 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0 | Sửa chữa | 2 | 38 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 194.3
2322 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Pegatron | 2022-07-15 | 2022-12-17 | 2023-03-03 | 76 | Lắp đặt | 5 | 23 | Hòa An | 2 | Lỗi bản vẽ | Thái Nguyên | 142
2323 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Lg | 2024-12-14 | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 0 | Lắp đặt | 0 | 52 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 248
2324 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Honda | 2025-04-02 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 0 | Lắp đặt | 1 | 5 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 98
2325 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Vingroup | 2022-01-16 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 0 | Nâng cấp | 1 | 2 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 105
2326 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Deniso | 2024-07-11 | 2024-11-30 | 2024-12-04 | 4 | Cải tạo | 4 | 14 | Hoàng Kim | 4 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nam | 325
2327 | Cải tạo trạm bơm làm mát phase 3 | Honda | 2022-01-31 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | Lắp đặt | 2 | 17 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 396.9
2328 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Desa | 2023-08-08 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 0 | Sửa chữa | 2 | 9 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 368
2329 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Foxconn | 2025-03-12 | 2026-01-03 | 2026-04-01 | 88 | Cải tạo | 3 | 23 | Chưa xác định | 19 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 29.9
2330 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Samsung | 2024-05-04 | 2024-11-04 | 2024-11-01 | -3 | Nâng cấp | 20 | 33 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 463
2331 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Luxshare | 2024-05-15 | 2024-08-17 | 2024-08-17 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 15 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 490.8
2332 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia lô 5 | Deniso | 2024-01-27 | 2024-07-01 | 2024-08-26 | 56 | Sửa chữa | 2 | 14 | Minh Nhật | 6 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 313
2333 | Thi công móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Luxshare | 2025-03-11 | 2026-01-17 | 2026-03-27 | 69 | Sửa chữa | 0 | 38 | Trường Hải | 9 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 129
2334 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Foxconn | 2025-04-07 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 0 | Mở rộng | 1 | 37 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 25.1
2335 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Desa | 2024-04-04 | 2024-06-08 | 2024-07-21 | 43 | Cải tạo | 0 | 8 | Quang Thắng | 2 | Khác | Hải Dương | 447
2336 | Xây dựng trạm bơm làm mát phase 3 | Luxshare | 2022-11-22 | 2023-11-17 | 2023-10-29 | -19 | Lắp đặt | 1 | 20 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 131.3
2337 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Samsung | 2024-07-30 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 2 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 494.3
2338 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Lg | 2023-08-26 | 2023-11-24 | 2023-12-30 | 36 | Bảo trì | 4 | 8 | Quang Thắng | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai | 81.1
2339 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Lg | 2023-10-13 | 2024-01-19 | 2024-03-24 | 65 | Nâng cấp | 1 | 15 | Quang Thắng | 28 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 409.4
2340 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Foxconn | 2023-09-03 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0 | Sửa chữa | 0 | 48 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 208
2341 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Lg |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 73 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 496
2342 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Deniso | 2024-05-22 | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 0 | Nâng cấp | 1 | 4 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 243.3
2343 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn lô 5 | Pegatron | 2024-03-27 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0 | Sửa chữa | 0 | 65 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 312.1
2344 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Luxshare | 2023-06-07 | 2024-01-08 | 2023-12-23 | -16 | Bảo trì | 2 | 10 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 125
2345 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Honda | 2022-01-16 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0 | Nâng cấp | 0 | 9 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 213.1
2346 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Goertek | 2022-08-06 | 2023-04-16 | 2023-06-09 | 54 | Xây dựng mới | 6 | 36 | Quốc Bảo | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 475.9
2347 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Luxshare | 2022-07-16 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 0 | Mở rộng | 0 | 6 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 396
2348 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Desa | 2024-10-16 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | Bảo trì | 0 | 7 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 274
2349 | Thi công trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Desa | 2022-04-05 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 0 | Sửa chữa | 0 | 3 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 55
2350 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Silk | 2022-11-09 | 2023-02-28 | 2023-05-09 | 70 | Mở rộng | 5 | 5 | Đại Thành | 8 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 379.5
2351 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Lg | 2025-05-31 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 | Lắp đặt | 0 | 8 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 253
2352 | Lắp đặt kho logistics thông minh khu B | Pegatron | 2023-03-02 | 2024-04-06 |  | 0 | Bảo trì | 1 | 13 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 116.9
2353 | Cải tạo trạm bơm làm mát lô 5 | Peggatron | 2023-11-22 | 2024-09-29 | 2024-12-03 | 65 | Bảo trì | 1 | 58 | Trường Hải | 3 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 352
2354 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV lô 5 | Canon | 2024-05-20 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 0 | Nâng cấp | 1 | 33 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 481
2355 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia lô 5 | Lg | 2024-11-06 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 0 | Mở rộng | 2 | 5 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 357
2356 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Honda | 2023-02-24 | 2023-08-05 | 2023-08-05 | 0 | Nâng cấp | 2 | 10 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 41.2
2357 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Honda | 2022-09-10 |  | 2023-04-12 | 0 | Lắp đặt | 2 | 11 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 80.3
2358 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn khu B | Pegatron | 2023-07-06 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 47 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 63
2359 | Nâng cấp kho logistics thông minh lô 5 | Samsung | 2022-06-07 | 2022-08-02 | 2022-09-29 | 58 | Sửa chữa | 0 | 3 | Hòa An | 13 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 174
2360 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Lg | 2023-12-08 |  | 2024-09-28 | 0 | Cải tạo | 2 | 4 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 482
2361 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Goertek | 2025-01-02 | 2025-11-28 | 2025-12-07 | 9 | Bảo trì | 16 | 19 | Phú Thái | 4 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 34
2362 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Luxshare | 2024-09-21 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | Mở rộng | 2 | 49 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 161.5
2363 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động khu B | Vingroup | 2023-09-29 | 2024-10-18 | 2024-12-13 | 56 | Nâng cấp | 1 | 27 | Minh Nhật | 8 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 67.5
2364 | Thi công kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Desa | 2025-04-07 | 2026-03-30 | 2026-06-18 | 80 | Lắp đặt | 1 | 43 | Minh Nhật | 21 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 167.1
2365 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Canon | 2024-11-04 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0 | Sửa chữa | 2 | 29 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 360
2366 | Hoàn thiện kho logistics thông minh phase 3 | Lg | 2023-08-23 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 0 | Bảo trì | 1 | 27 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 157
2367 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Ppegatron | 2023-09-26 | 2023-12-20 | 2024-02-03 | 45 | Mở rộng | 2 | 2 | Việt Phát | 20 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 148
2368 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Silk | 2022-01-23 | 2023-03-19 | 2023-03-19 | 0 | Mở rộng | 1 | 12 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 426
2369 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Luxshare | 2022-01-12 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 0 | Lắp đặt | 2 | 63 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 99.5
2370 | Nâng cấp kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Ssilk | 2022-01-17 | 2022-06-06 | 2022-09-11 | 97 | Bảo trì | 0 | 5 | Đại Thành | 26 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 141.8
2371 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Vingroup | 2024-12-02 | 2025-07-10 | 2025-08-18 | 39 | Mở rộng | 2 | 28 | Việt Phát | 4 | Lỗi bản vẽ | Bình Dương | 241.2
2372 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Silk | 2022-09-09 | 2023-10-20 | 2023-11-14 | 25 | Cải tạo | 2 | 47 | Quang Thắng | 5 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai | 134.5
2373 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn khu B | Samsung | 2022-05-25 | 2023-06-12 | 2023-07-07 | 25 | Sửa chữa | 4 | 40 | Chưa xác định | 3 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 306.3
2374 | Xây dựng nhà kho thành phẩm phase 3 | Pegatron | 2025-02-18 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 0 | Bảo trì | 2 | 7 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 379
2375 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Pegatron | 2022-07-28 | 2023-09-08 | 2023-11-09 | 62 | Mở rộng | 11 | 67 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 147.6
2376 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm khu A | Canon | 2025-01-02 | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 0 | Sửa chữa | 0 | 30 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 311
2377 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Luxshare | 2024-06-17 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 0 | Mở rộng | 2 | 18 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 349
2378 | Cải tạo trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Deniso | 2022-09-08 | 2023-08-29 |  | 0 | Xây dựng mới | 1 | 13 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 275
2379 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Lg | 2022-01-06 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 0 | Sửa chữa | 2 | 63 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 145
2380 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Goertek | 2023-09-19 | 2024-03-25 | 2024-03-23 | -2 | Mở rộng | 1 | 23 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 147
2381 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Luxshare | 2024-08-29 | 2025-09-17 | 2025-11-17 | 61 | Nâng cấp | 10 | 43 | Phú Thái | 6 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 468.7
2382 | Xây dựng kho logistics thông minh khu A | Samsung | 2022-09-19 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0 | Sửa chữa | 1 | 61 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 473
2383 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Vingroup | 2023-10-31 | 2024-08-23 | 2024-10-16 | 54 | Mở rộng | 7 | 6 | Quang Thắng | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam | 127
2384 | Thi công trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Silk | 2022-02-22 | 2022-12-23 | 2022-12-20 | -3 | Cải tạo | 0 | 35 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 25
2385 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Pegatron | 2024-05-23 | 2025-01-15 | 2025-02-13 | 29 | Bảo trì | 5 | 30 | Quốc Bảo | 3 | Lỗi bản vẽ | Hà Nam | 275
2386 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Lg |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | 0 | Sửa chữa | 0 | 6 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 316
2387 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Lg |  | 2025-03-04 | 2025-04-15 | 42 | Nâng cấp | 1 | 6 | Hoàng Kim | 3 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên | 400
2388 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Desa | 2023-05-27 | 2023-08-11 | 2023-10-21 | 71 | Nâng cấp | 5 | 12 | Quang Thắng | 5 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 19
2389 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Lg | 2022-04-19 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 1 | Cải tạo | 5 | 2 | Phú Thái | 1 | Lỗi bản vẽ | Hải Phòng | 337.6
2390 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Lg | 2023-11-26 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | 0 | Lắp đặt | 1 | 35 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 5
2391 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Goertek | 2022-03-09 | 2022-12-04 | 2022-12-29 | 25 | Xây dựng mới | 0 | 0 | Trường Hải | 19 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 58.4
2392 | Xây dựng trạm bơm làm mát khu B | Foxconn | 2023-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0 | Mở rộng | 2 | 31 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 62
2393 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Vingroup | 2023-07-11 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 0 | Lắp đặt | 0 | 0 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 254.5
2394 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Canon | 2022-07-03 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 0 | Lắp đặt | 0 | 19 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 386.6
2395 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Goertek | 2022-05-28 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 0 | Lắp đặt | 2 | 15 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 173
2396 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Samsung | 2023-06-10 | 2024-05-05 | 2024-07-09 | 65 | Xây dựng mới | 5 | 60 | Hoàng Kim | 6 | Thay đổi quy mô | Phú Thọ | 84.6
2397 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Vingroup | 2025-06-30 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 0 | Lắp đặt | 0 | 22 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 376.2
2398 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Deniso |  | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 0 | Mở rộng | 1 | 39 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 359
2399 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Vingroup | 2024-06-01 | 2025-01-19 | 2025-01-19 | 0 | Cải tạo | 1 | 8 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 97
2400 | Mở rộng trạm bơm làm mát phase 3 | Foxconn | 2024-06-17 | 2025-03-27 | 2025-05-18 | 52 | Bảo trì | 3 | 1 | Hoàng Kim | 5 | Khác | Hưng Yên | 444
2401 | Xây dựng trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Deniso | 2024-09-13 | 2025-02-05 | 2025-01-28 | -8 | Xây dựng mới | 1 | 15 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 489.8
2402 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Lg |  | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0 | Mở rộng | 0 | 7 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 107
2403 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Silk | 2022-07-17 | 2022-10-30 | 2022-11-30 | 31 | Mở rộng | 0 | 13 | Quang Thắng | 1 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai | 228
2404 | Mở rộng nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Pegatron | 2022-08-31 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 0 | Cải tạo | 2 | 10 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 182.6
2405 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Honda | 2022-05-21 | 2023-01-05 | 2023-02-16 | 42 | Bảo trì | 4 | 10 | Đại Thành | 3 | Lỗi bản vẽ | Phú Thọ | 282
2406 | Xây dựng trạm biến áp 110kV khu B | Pegatron | 2022-09-11 | 2023-06-28 | 2023-09-16 | 80 | Mở rộng | 0 | 7 | Việt Phát | 3 | Khác | Phú Thọ | 252
2407 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Foxconn | 2022-05-22 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | 0 | Bảo trì | 1 | 55 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 481
2408 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Foxconn | 2023-08-13 | 2023-11-08 | 2024-01-07 | 60 | Lắp đặt | 17 | 10 | Quốc Bảo | 4 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 382.2
2409 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Pegatron | 2023-12-29 | 2024-05-07 |  | 0 | Xây dựng mới | 0 | 8 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 119
2410 | Thi công hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Foxconn | 2023-12-31 | 2024-03-07 | 2024-04-08 | 32 | Cải tạo | 5 | 25 | Hòa An | 5 | Thời tiết | Bắc Ninh | 331
2411 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Vingroup | 2022-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 0 | Nâng cấp | 1 | 45 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 165
2412 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Silk | 2022-01-31 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 82 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 287.3
2413 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Honda | 2023-04-28 | 2024-06-22 | 2024-08-08 | 47 | Sửa chữa | 2 | 8 | Đại Thành | 9 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 173.7
2414 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát lô 5 | Honda | 2023-05-10 | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 41 | Nâng cấp | 5 | 20 | Việt Phát | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng | 69
2415 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Canon | 2024-05-30 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 0 | Sửa chữa | 0 | 6 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 447
2416 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động khu A | Pegatron | 2024-04-09 | 2024-05-11 | 2024-07-02 | 52 | Nâng cấp | 13 | 0 | Bảo Sơn | 4 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 226.4
2417 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Goeertek | 2025-06-12 | 2026-01-18 | 2026-01-18 | 0 | Bảo trì | 1 | 38 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 288
2418 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Silk | 2022-12-30 | 2024-01-25 | 2024-01-15 | -10 | Cải tạo | 1 | 69 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 236
2419 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Goertek | 2022-10-13 | 2023-01-21 | 2023-03-27 | 65 | Lắp đặt | 5 | 9 | Việt Phát | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng | 364.2
2420 | Sửa chữa kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Samsung |  | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0 | Nâng cấp | 1 | 32 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 339
2421 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Honda | 2025-06-11 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 0 | Nâng cấp | 2 | 7 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 244.2
2422 | Xây dựng nhà kho thành phẩm phase 3 | Honda | 2024-02-28 | 2025-01-20 | 2025-02-25 | 36 | Nâng cấp | 0 | 55 | Việt Phát | 5 | Thời tiết | Bình Dương | 82.2
2423 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Pegatron | 2022-04-24 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 0 | Mở rộng | 0 | 8 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 199.9
2424 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Foxconn | 2023-01-31 | 2023-05-22 | 2023-05-14 | -8 | Cải tạo | 1 | 1 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 325
2425 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Vingroup | 2023-02-11 | 2023-11-26 | 2024-01-07 | 42 | Cải tạo | 4 | 10 | Quốc Bảo | 23 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 412
2426 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Deniso | 2023-09-11 | 2024-03-06 | 2024-03-14 | 8 | Mở rộng | 3 | 6 | Đại Thành | 5 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 205
2427 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Lg | 2025-03-28 | 2025-05-01 | 2025-07-16 | 76 | Lắp đặt | 2 | 3 | Đại Thành | 23 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 396.9
2428 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Pegatron | 2023-01-08 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 49 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 437
2429 | Thi công trạm bơm làm mát khu A | Vingroup | 2022-11-05 | 2023-06-22 | 2023-08-19 | 58 | Lắp đặt | 3 | 39 | Việt Phát | 26 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 328.9
2430 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Lg | 2024-05-26 | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 0 | Nâng cấp | 1 | 31 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 222
2431 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Deniso | 2023-03-06 | 2023-04-26 | 2023-05-30 | 34 | Bảo trì | 0 | 8 | Chưa xác định | 4 | Lỗi bản vẽ | Vĩnh Phúc | 232
2432 | Nâng cấp kho logistics thông minh khu B | Canon |  | 2024-06-21 | 2024-09-04 | 75 | Sửa chữa | 0 | 22 | Việt Phát | 12 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 295.9
2433 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Samsung | 2023-03-12 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0 | Sửa chữa | 0 | 7 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 398.1
2434 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Silk | 2024-11-11 | 2025-02-16 | 2025-03-31 | 43 | Sửa chữa | 4 | 14 | Phú Thái | 23 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 382.4
2435 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Vingroup | 2023-08-12 | 2023-09-24 | 2023-11-28 | 65 | Xây dựng mới | 2 | 0 | Việt Phát | 29 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 400
2436 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Canon | 2024-07-11 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0 | Nâng cấp | 1 | 10 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 63.8
2437 | Nâng cấp trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Luxshare | 2022-11-16 | 2023-08-11 | 2023-10-22 | 72 | Nâng cấp | 6 | 1 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 22.1
2438 | Cải tạo kho logistics thông minh lô 5 | Goertek | 2023-01-26 | 2023-07-08 | 2023-08-30 | 53 | Lắp đặt | 3 | 6 | Trường Hải | 10 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 141
2439 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Luxshare | 2025-03-30 | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 0 | Sửa chữa | 2 | 31 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 494
2440 | Lắp đặt kho logistics thông minh dự án mở rộng | Silk | 2022-08-05 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | 0 | Nâng cấp | 0 | 29 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 420
2441 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Foxconn | 2023-04-13 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 0 | Sửa chữa | 0 | 24 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 81
2442 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Honda | 2022-10-23 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0 | Bảo trì | 2 | 6 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 156
2443 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Lg | 2022-05-18 | 2022-11-24 | 2023-02-18 | 86 | Cải tạo | 18 | 14 | Đại Thành | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 435
2444 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Desa | 2023-02-17 | 2023-11-11 | 2024-06-19 | 221 | Nâng cấp | 4 | 2 | Đại Thành | 20 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 140.3
2445 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Luxshare | 2023-05-26 | 2024-02-16 | 2024-04-06 | 50 | Bảo trì | 0 | 25 | Đại Thành | 7 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 201
2446 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV lô 5 | Foxconn | 2022-12-23 | 2023-03-01 | 2023-05-20 | 80 | Mở rộng | 9 | 13 | Minh Nhật | 3 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 233.8
2447 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Pegatron | 2023-08-11 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0 | Bảo trì | 0 | 2 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 105.4
2448 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Luxshare | 2025-01-19 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 0 | Cải tạo | 0 | 45 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 281.4
2449 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Luxshare | 2022-05-06 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0 | Cải tạo | 0 | 2 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 316
2450 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Pegatron |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 0 | Bảo trì | 1 | 3 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 254
2451 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Pegatron | 2025-05-28 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 0 | Bảo trì | 1 | 22 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 239.9
2452 | Xây dựng trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Pegatron | 2025-01-04 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | Bảo trì | 0 | 8 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 119
2453 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Desa | 2024-09-21 | 2025-02-18 | 2025-04-03 | 44 | Nâng cấp | 2 | 10 | Đại Thành | 3 | Khác | Hà Nội | 170.8
2454 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Foxconn | 2023-12-31 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 44 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 419
2455 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Deniso | 2025-05-26 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 0 | Sửa chữa | 2 | 2 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 389
2456 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Silk | 2023-03-06 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 0 | Mở rộng | 1 | 30 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 429
2457 | Xây dựng kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Pegatron | 2023-12-19 | 2024-06-30 | 2024-07-26 | 26 | Mở rộng | 3 | 7 | Việt Phát | 2 | Khác | Hà Nội | 448.6
2458 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Foxconn |  | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 0 | Sửa chữa | 0 | 9 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 20.2
2459 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Honda | 2024-01-23 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0 | Cải tạo | 0 | 32 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 243
2460 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Foxconn | 2025-02-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 4 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 145.3
2461 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Goertek | 2024-01-16 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0 | Nâng cấp | 1 | 48 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 264
2462 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Foxconn |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 0 | Mở rộng | 2 | 49 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 123
2463 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Pegatron | 2024-12-13 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 0 | Cải tạo | 0 | 2 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 79
2464 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động lô 5 | Samsung | 2022-01-06 | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 0 | Cải tạo | 2 | 14 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 271.2
2465 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Lg | 2025-06-19 | 2025-08-30 | 2025-10-31 | 62 | Lắp đặt | 6 | 1 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng | 332.3
2466 | Mở rộng kho logistics thông minh dự án mở rộng | Canon | 2024-04-21 | 2024-07-16 | 2024-09-21 | 67 | Sửa chữa | 5 | 11 | Đại Thành | 5 | Giải phóng mặt bằng | Phú Thọ | 439.7
2467 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Goertek | 2022-11-14 | 2023-02-25 | 2023-04-26 | 60 | Mở rộng | 2 | 14 | Đại Thành | 7 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 321.9
2468 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn lô 5 | Canon | 2025-01-30 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0 | Nâng cấp | 1 | 12 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 434
2469 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Lg | 2023-02-04 | 2023-03-17 | 2023-05-13 | 57 | Sửa chữa | 1 | 1 | Quốc Bảo | 4 | Giải phóng mặt bằng | Vĩnh Phúc | 358
2470 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Lg | 2024-01-12 | 2024-04-15 | 2024-07-04 | 80 | Sửa chữa | 2 | 9 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 165.5
2471 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Goertek | 2024-01-26 | 2024-05-10 | 2024-07-02 | 53 | Xây dựng mới | 2 | 0 | Chưa xác định | 23 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 494.8
2472 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Honda | 2023-01-28 | 2023-12-09 | 2024-01-21 | 43 | Cải tạo | 0 | 60 | Trường Hải | 4 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên | 399
2473 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Pegatron | 2022-02-18 | 2022-04-27 | 2022-06-25 | 59 | Lắp đặt | 13 | 2 | Quang Thắng | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 438.7
2474 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Luxshare | 2023-07-31 | 2024-04-14 | 2024-04-11 | -3 | Bảo trì | 2 | 15 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 11
2475 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Silk | 2024-03-27 | 2025-05-17 | 2025-07-06 | 50 | Xây dựng mới | 0 | 28 | Minh Nhật | 16 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 134
2476 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Silk | 2023-03-22 | 2023-08-18 | 2023-10-31 | 74 | Nâng cấp | 10 | 7 | Trường Hải | 5 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 280
2477 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Vingroup | 2022-10-04 | 2023-02-05 | 2023-03-29 | 52 | Bảo trì | 0 | 6 | Đại Thành | 28 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 282
2478 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Samsung | 2022-05-26 | 2023-04-15 | 2023-04-25 | 10 | Nâng cấp | 3 | 2 | Chưa xác định | 2 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang | 124.8
2479 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Vingroup | 2024-10-14 | 2025-08-02 | 2025-09-18 | 47 | Bảo trì | 2 | 32 | Minh Nhật | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 482.8
2480 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Deniso | 2022-07-22 | 2023-01-14 | 2023-03-31 | 76 | Cải tạo | 18 | 27 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 198
2481 | Cải tạo nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Silk | 2023-05-19 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | Nâng cấp | 2 | 37 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 268
2482 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Lg | 2023-01-07 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 0 | Bảo trì | 0 | 39 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 419
2483 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Silk | 2023-04-30 | 2024-02-13 | 2024-02-01 | -12 | Cải tạo | 2 | 0 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 190
2484 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Goertek | 2024-03-28 | 2024-05-16 | 2024-06-15 | 30 | Mở rộng | 3 | 0 | Bảo Sơn | 6 | Giải phóng mặt bằng | Bình Dương | 29
2485 | Cải tạo trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Deniso | 2023-07-20 |  | 2024-02-26 | 66 | Cải tạo | 4 | 2 | Đại Thành | 27 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 166
2486 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Lg | 2024-07-20 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0 | Nâng cấp | 1 | 4 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 92
2487 | Xây dựng kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Luxshare | 2022-02-08 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 0 | Nâng cấp | 1 | 48 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 79
2488 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Lg | 2024-11-08 | 2025-10-20 | 2025-10-10 | -10 | Xây dựng mới | 1 | 57 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 155.3
2489 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Canon | 2023-06-01 | 2024-06-23 | 2024-08-28 | 66 | Lắp đặt | 2 | 37 | Minh Nhật | 6 | Thiếu nhân lực | Hà Nam | 112.2
2490 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Pegatron | 2025-05-21 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 0 | Nâng cấp | 0 | 53 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 275.4
2491 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Samsung | 2023-11-13 | 2024-09-05 | 2024-11-28 | 84 | Xây dựng mới | 8 | 31 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 267.7
2492 | Xây dựng kho logistics thông minh lô 5 | Vingroup | 2025-02-18 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 0 | Mở rộng | 1 | 13 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 445
2493 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Goertek | 2023-11-23 | 2024-10-27 | 2024-10-27 | 0 | Sửa chữa | 1 | 41 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 383.6
2494 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Goertek | 2024-02-21 | 2024-08-18 | 2024-10-12 | 55 | Cải tạo | 4 | 32 | Trường Hải | 17 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 151
2495 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia lô 5 | Pegatron | 2023-05-15 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 0 | Mở rộng | 2 | 20 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 43.7
2496 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Pegatron | 2025-02-02 | 2026-03-17 | 2026-04-30 | 44 | Sửa chữa | 16 | 67 | Chưa xác định | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 194
2497 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Honda | 2023-01-04 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 0 | Bảo trì | 0 | 13 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 403
2498 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Foxconn | 2023-12-09 | 2024-03-29 | 2024-03-24 | -5 | Lắp đặt | 0 | 5 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 307
2499 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Goertek | 2022-06-12 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0 | Nâng cấp | 0 | 9 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 187
2500 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Goerteek | 2022-01-07 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | Lắp đặt | 1 | 0 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 448
2501 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Silk | 2023-08-01 | 2024-06-17 | 2024-08-12 | 56 | Nâng cấp | 8 | 14 | Minh Nhật | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 220.7
2502 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Pegatron | 2022-12-12 | 2023-05-28 | 2023-05-28 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 15 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 70
2503 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia lô 5 | Honda | 2023-03-27 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0 | Nâng cấp | 2 | 18 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 117
2504 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Desa | 2023-01-23 | 2023-03-23 | 2023-06-24 | 93 | Cải tạo | 16 | 11 | Hòa An | 3 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 238.4
2505 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Goertek | 2024-09-29 | 2025-06-21 | 2025-06-21 | 0 | Nâng cấp | 0 | 1 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 462
2506 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Vingroup | 2022-02-25 | 2023-02-04 | 2023-02-04 | 0 | Bảo trì | 0 | 57 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 390
2507 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Lg | 2022-05-08 |  | 2023-07-05 | 0 | Bảo trì | 2 | 10 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 387.9
2508 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Desa | 2022-06-10 | 2022-10-12 | 2022-07-10 | -5 | Mở rộng | 0 | 2 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 497.5
2509 | Mở rộng trạm bơm làm mát phase 3 | Deniso | 2023-07-21 | 2023-10-14 | 2023-12-05 | 52 | Cải tạo | 5 | 15 | Bảo Sơn | 13 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 435.5
2510 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia lô 5 | Pegatron | 2022-06-17 | 2023-03-17 | 2023-05-09 | 53 | Mở rộng | 2 | 2 | Quang Thắng | 5 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 340
2511 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Honda | 2024-10-11 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 13 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 338
2512 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Foxconn | 2022-08-10 | 2022-09-17 | 2022-12-10 | 84 | Xây dựng mới | 3 | 4 | Quang Thắng | 12 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 459
2513 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV lô 5 | Goertek | 2024-05-16 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0 | Lắp đặt | 1 | 11 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 18
2514 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Goertek | 2022-12-29 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | 0 | Sửa chữa | 1 | 2 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 453
2515 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Deniso | 2023-11-01 | 2024-10-29 | 2024-10-09 | -20 | Mở rộng | 2 | 39 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 48.4
2516 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Silk | 2022-01-01 | 2022-05-31 | 2022-07-26 | 56 | Nâng cấp | 1 | 12 | Bảo Sơn | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Dương | 260.7
2517 | Thi công ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Foxconn | 2025-04-09 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | 0 | Nâng cấp | 1 | 60 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 389.6
2518 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Canon | 2022-09-02 | 2023-05-06 | 2023-07-14 | 69 | Mở rộng | 10 | 27 | Chưa xác định | 1 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 253.5
2519 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Vingroup | 2022-01-01 | 2022-02-21 | 2022-05-05 | 73 | Bảo trì | 5 | 9 | Trường Hải | 4 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh | 207
2520 | Cải tạo trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Desa | 2022-03-05 | 2022-06-22 | 2022-09-07 | 77 | Xây dựng mới | 0 | 18 | Trường Hải | 5 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 82.4
2521 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Honda | 2025-04-04 | 2026-04-28 | 2026-06-16 | 49 | Bảo trì | 14 | 59 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 212
2522 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Desa | 2023-09-09 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 1 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 394
2523 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Desa | 2024-04-16 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | Nâng cấp | 2 | 32 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 391.2
2524 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Vingroup | 2024-05-28 | 2024-12-24 | 2025-01-18 | 25 | Cải tạo | 2 | 29 | Minh Nhật | 1 | Lỗi bản vẽ | Phú Thọ | 465.9
2525 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Desa | 2022-03-09 | 2023-03-06 |  | 55 | Xây dựng mới | 5 | 39 | Quốc Bảo | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương | 20.4
2526 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Foxconn | 2023-06-01 | 2024-02-21 | 2024-05-01 | 70 | Bảo trì | 5 | 44 | Quốc Bảo | 3 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 393
2527 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Vingroup | 2022-09-01 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 0 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 264
2528 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Canon | 2024-11-18 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0 | Nâng cấp | 0 | 7 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 267
2529 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Luxshare |  | 2025-03-29 | 2025-06-01 | 64 | Cải tạo | 5 | 7 | Minh Nhật | 6 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 205
2530 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Pegatron | 2023-08-16 | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 11 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 364.7
2531 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Luxshare | 2024-06-19 | 2024-07-24 |  | 50 | Lắp đặt | 12 | 7 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 48
2532 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Honda |  | 2024-11-19 | 2024-12-28 | 39 | Xây dựng mới | 3 | 49 | Đại Thành | 6 | Thời tiết | Vĩnh Phúc | 44
2533 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Vingroup | 2024-10-06 | 2025-12-01 | 2026-01-10 | 40 | Sửa chữa | 5 | 7 | Hòa An | 6 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang | 185
2534 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Honda |  | 2025-03-02 | 2025-04-27 | 56 | Sửa chữa | 2 | 18 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 186
2535 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Canon | 2024-05-12 | 2024-07-19 | 2024-09-18 | 61 | Cải tạo | 0 | 12 | Bảo Sơn | 17 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 196.2
2536 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Luxshare | 2022-06-14 | 2023-06-11 | 2023-08-13 | 63 | Nâng cấp | 4 | 5 | Hòa An | 5 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 410.6
2537 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Canon | 2024-05-06 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0 | Cải tạo | 0 | 63 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 384
2538 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Canon | 2022-01-18 | 2022-03-05 | 2022-03-05 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 3 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 465.5
2539 | Mở rộng trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Pegatron | 2024-08-18 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 0 | Sửa chữa | 2 | 74 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 218.9
2540 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Luxshare | 2022-10-04 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 2 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 273
2541 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Foxconn | 2025-06-23 | 2026-06-11 | 2026-07-14 | 33 | Lắp đặt | 3 | 31 | Minh Nhật | 14 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 163.2
2542 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Desa | 2024-10-28 |  | 2025-04-29 | -7 | Xây dựng mới | 2 | 15 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 464
2543 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Honda | 2024-08-27 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 0 | Sửa chữa | 1 | 6 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 162.7
2544 | Lắp đặt trạm bơm làm mát khu B | Goertek | 2025-03-05 | 2025-07-03 | 2025-09-01 | 60 | Bảo trì | 2 | 14 | Việt Phát | 30 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 21
2545 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn khu B | Desa | 2024-09-13 | 2024-10-18 | 2024-12-20 | 63 | Cải tạo | 0 | 7 | Trường Hải | 5 | Thay đổi quy mô | Hải Dương | 230
2546 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Deniso | 2024-09-05 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 0 | Nâng cấp | 2 | 13 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 395
2547 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Silk | 2023-05-08 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 14 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 404.7
2548 | Nâng cấp kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Honda | 2024-12-05 | 2025-03-11 | 2025-04-07 | 27 | Mở rộng | 1 | 1 | Quang Thắng | 2 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Giang | 413
2549 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Samsung | 2023-11-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0 | Mở rộng | 1 | 25 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 325
2550 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Lg | 2022-08-10 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 0 | Nâng cấp | 2 | 5 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 326.4
2551 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Pegatron | 2022-09-17 | 2023-01-01 | 2023-02-25 | 55 | Bảo trì | 13 | 20 | Trường Hải | 6 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 438.9
2552 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Silk | 2023-10-31 | 2024-06-03 | 2024-08-07 | 65 | Cải tạo | 17 | 41 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng | 269
2553 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Silk | 2024-01-06 | 2024-04-24 | 2024-07-03 | 70 | Nâng cấp | 2 | 2 | Quốc Bảo | 17 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 452
2554 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Silk | 2025-05-13 | 2025-12-28 | 2025-12-28 | 0 | Sửa chữa | 1 | 15 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 209
2555 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Desa | 2022-09-02 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 0 | Bảo trì | 2 | 13 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 291
2556 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Goertek | 2022-04-19 | 2023-04-16 | 2023-04-16 | 0 | Nâng cấp | 1 | 28 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 371
2557 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Honnda | 2024-10-12 | 2025-02-23 | 2025-02-23 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 0 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 92.6
2558 | Thi công móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Samsung | 2025-05-06 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0 | Bảo trì | 2 | 10 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 476.4
2559 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Samsung | 2022-07-04 | 2023-09-15 | 2023-11-18 | 64 | Mở rộng | 2 | 53 | Minh Nhật | 3 | Thay đổi quy mô | Hải Dương | 372.7
2560 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Silk | 2022-06-27 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 24 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 163
2561 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Lg | 2024-01-24 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0 | Lắp đặt | 2 | 8 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 287
2562 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Vingroup | 2022-04-21 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0 | Nâng cấp | 2 | 19 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 118.1
2563 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động phase 3 | Goertek | 2024-11-09 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 0 | Mở rộng | 1 | 60 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 250.2
2564 | Thi công hệ thống PCCC tự động phase 3 | Desaa | 2023-10-15 | 2024-05-19 | 2024-05-19 | 0 | Lắp đặt | 1 | 38 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 72
2565 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Foxconn | 2022-11-08 |  | 2023-08-15 | 0 | Lắp đặt | 1 | 16 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 142
2566 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Luxshare | 2022-10-07 | 2023-05-11 |  | 0 | Cải tạo | 0 | 21 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 430
2567 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Vingroup | 2024-07-19 | 2025-04-14 |  | 53 | Sửa chữa | 1 | 2 | Hòa An | 6 | Giải phóng mặt bằng | Hưng Yên | 455
2568 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Honda | 2023-03-05 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0 | Mở rộng | 1 | 41 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 279.1
2569 | Mở rộng trạm biến áp 110kV khu A | Deniso | 2025-01-11 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0 | Cải tạo | 1 | 56 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 451
2570 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Canon | 2023-08-01 | 2024-01-08 | 2024-02-16 | 39 | Cải tạo | 5 | 20 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 257
2571 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Desa | 2024-03-28 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 0 | Cải tạo | 2 | 43 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 444.5
2572 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Canon | 2025-04-28 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 0 | Cải tạo | 1 | 57 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 43
2573 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia khu A | Luxshare | 2023-02-28 |  | 2024-03-20 | -7 | Sửa chữa | 0 | 7 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 470.7
2574 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Luxshare | 2022-12-17 | 2023-07-12 | 2023-09-15 | 65 | Sửa chữa | 3 | 19 | Hòa An | 22 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 126
2575 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Deniso | 2023-03-18 | 2024-04-06 | 2024-06-27 | 82 | Sửa chữa | 4 | 45 | Bảo Sơn | 5 | Thiếu nhân lực | Hà Nam | 381
2576 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Deniso | 2023-08-08 | 2024-07-03 | 2024-08-29 | 57 | Sửa chữa | 13 | 57 | Minh Nhật | 5 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 122
2577 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Honda | 2024-12-26 | 2025-11-23 | 2026-01-23 | 61 | Lắp đặt | 18 | 38 | Chưa xác định | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 237.2
2578 | Hoàn thiện kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Foxconn | 2024-01-27 | 2024-03-20 | 2024-05-15 | 56 | Cải tạo | 2 | 3 | Đại Thành | 9 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 112
2579 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Luxshare | 2022-08-23 | 2023-06-04 | 2023-06-04 | 0 | Sửa chữa | 13 | 24 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 427
2580 | Sửa chữa kho logistics thông minh khu B | Samsung | 2023-02-10 | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 0 | Bảo trì | 0 | 29 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 103.4
2581 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Honda | 2025-01-27 | 2025-04-03 |  | -2 | Bảo trì | 0 | 0 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 163
2582 | Thi công kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Foxconn | 2024-08-23 | 2025-05-24 | 2025-07-16 | 53 | Lắp đặt | 5 | 15 | Trường Hải | 2 | Lỗi bản vẽ | Hưng Yên | 65
2583 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Silk | 2022-01-18 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 0 | Mở rộng | 2 | 10 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 52.3
2584 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Lg | 2023-03-19 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0 | Nâng cấp | 1 | 8 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 98.4
2585 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Vingroup | 2022-01-28 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 0 | Mở rộng | 1 | 7 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 170.7
2586 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Samsung | 2022-11-03 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 0 | Mở rộng | 1 | 15 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 322
2587 | Lắp đặt kho logistics thông minh lô 5 | Deesa | 2023-06-16 | 2024-09-04 |  | 0 | Lắp đặt | 1 | 66 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 146
2588 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Silkk | 2023-04-06 | 2023-10-21 | 2023-10-09 | -12 | Mở rộng | 0 | 4 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 252
2589 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Foxconn | 2022-07-19 | 2023-09-19 | 2023-10-31 | 42 | Mở rộng | 5 | 78 | Việt Phát | 16 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 190
2590 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Foxconn | 2023-04-19 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 0 | Cải tạo | 0 | 20 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 222.4
2591 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Desa | 2023-08-17 | 2023-11-26 | 2023-11-26 | 0 | Cải tạo | 0 | 17 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 257.5
2592 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Pegatroon | 2022-10-09 | 2023-11-04 | 2024-01-04 | 61 | Cải tạo | 3 | 1 | Hoàng Kim | 3 | Thiếu nhân lực | Hà Nội | 33
2593 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Deniso | 2022-01-25 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 0 | Lắp đặt | 0 | 8 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 332.2
2594 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Pegatron | 2023-07-30 | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 0 | Mở rộng | 0 | 31 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 269
2595 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Canon | 2023-02-09 | 2024-03-03 |  | 109 | Xây dựng mới | 3 | 13 | Minh Nhật | 12 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 200
2596 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Desa | 2024-01-23 |  | 2025-03-09 | -13 | Bảo trì | 1 | 18 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 273.6
2597 | Xây dựng trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Lg | 2023-07-15 |  | 2024-05-29 | -6 | Cải tạo | 2 | 60 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 183
2598 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Samsung | 2025-04-04 | 2025-11-03 | 2025-12-04 | 31 | Mở rộng | 2 | 10 | Hòa An | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Ninh | 369
2599 | Mở rộng trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Honda | 2022-12-13 | 2023-07-04 | 2023-06-17 | -17 | Nâng cấp | 2 | 26 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 266
2600 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Honda | 2023-09-05 |  | 2024-03-03 | -10 | Lắp đặt | 2 | 17 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 336
2601 | Cải tạo trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Pegatron | 2022-01-05 | 2022-04-29 | 2022-06-19 | 51 | Bảo trì | 17 | 11 | Chưa xác định | 5 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 160
2602 | Sửa chữa kho logistics thông minh phase 3 | Vingroup | 2024-09-21 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 0 | Cải tạo | 0 | 11 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 294
2603 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Goertek | 2024-04-18 | 2024-12-30 | 2025-03-17 | 77 | Cải tạo | 1 | 20 | Hoàng Kim | 28 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 156.4
2604 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Luxshaare | 2025-03-25 | 2025-11-04 | 2025-04-11 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 42 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 279
2605 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Desa | 2022-02-12 | 2022-07-04 | 2022-07-26 | 22 | Sửa chữa | 4 | 15 | Hoàng Kim | 1 | Lỗi bản vẽ | Vĩnh Phúc | 367
2606 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Foxconn | 2023-03-21 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 0 | Cải tạo | 1 | 25 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 322.6
2607 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Desa | 2025-05-07 |  | 2026-05-22 | 0 | Sửa chữa | 0 | 36 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 445.8
2608 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Vingroup | 2023-01-11 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 0 | Mở rộng | 2 | 9 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 380.4
2609 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Canon | 2022-02-25 | 2023-04-16 | 2023-04-05 | -11 | Sửa chữa | 1 | 64 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 113.2
2610 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Vingroup | 2025-02-24 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 0 | Mở rộng | 0 | 1 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 133
2611 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Deniso | 2025-01-02 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0 | Lắp đặt | 1 | 14 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 273
2612 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Luxshare | 2025-03-18 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0 | Bảo trì | 0 | 43 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 207
2613 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn lô 5 | Samsung | 2025-02-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0 | Mở rộng | 2 | 12 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 141
2614 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Foxconn | 2023-10-25 | 2024-06-25 |  | 0 | Bảo trì | 2 | 8 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 343.1
2615 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Goertek | 2024-11-20 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 0 | Sửa chữa | 2 | 5 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 131
2616 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Foxconn | 2023-08-27 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 0 | Nâng cấp | 2 | 66 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 54.4
2617 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Silk | 2023-03-10 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 71 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 101
2618 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Desa | 2022-05-14 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 44 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 168
2619 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia phase 3 | Pegatron | 2024-08-22 | 2024-09-23 | 2024-09-17 | -6 | Xây dựng mới | 2 | 4 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 111.5
2620 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Samsung | 2023-03-12 | 2024-05-05 | 2024-05-05 | 0 | Sửa chữa | 1 | 64 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 472
2621 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Foxconn | 2023-04-10 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 0 | Lắp đặt | 0 | 18 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 120
2622 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn phase 3 | Vingroup | 2023-01-21 | 2023-12-20 | 2024-02-19 | 61 | Xây dựng mới | 4 | 16 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi quy mô | Hà Nội | 330
2623 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Desa | 2024-09-01 | 2025-07-21 | 2025-09-06 | 47 | Lắp đặt | 0 | 14 | Chưa xác định | 4 | Giải phóng mặt bằng | Hưng Yên | 385.4
2624 | Thi công trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Pegatron | 2024-10-19 | 2025-11-09 | 2026-01-27 | 79 | Mở rộng | 2 | 5 | Minh Nhật | 12 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 296
2625 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Foxconn | 2025-02-13 | 2026-02-10 | 2026-03-15 | 33 | Mở rộng | 5 | 8 | Trường Hải | 5 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 482.3
2626 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Samsung | 2025-06-16 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 0 | Mở rộng | 0 | 27 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 325
2627 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Luxshare | 2023-07-09 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 0 | Nâng cấp | 2 | 6 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 446
2628 | Thi công nhà kho thành phẩm lô 5 | Lg | 2025-03-22 | 2026-01-05 | 2026-04-07 | 92 | Xây dựng mới | 2 | 3 | Quốc Bảo | 9 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 49
2629 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Canon | 2023-01-02 | 2023-11-24 | 2024-01-03 | 40 | Sửa chữa | 4 | 61 | Quốc Bảo | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai | 342
2630 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Goertek | 2024-02-11 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0 | Mở rộng | 2 | 4 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 110
2631 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Desa | 2022-02-09 | 2023-04-20 | 2023-06-12 | 53 | Nâng cấp | 0 | 75 | Hoàng Kim | 10 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 476
2632 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Silk | 2023-02-20 | 2023-06-15 | 2023-08-24 | 70 | Bảo trì | 1 | 4 | Phú Thái | 5 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 313.8
2633 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Foxconn | 2022-09-18 |  | 2023-10-04 | 0 | Nâng cấp | 2 | 21 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 186.1
2634 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Honda | 2023-08-05 | 2024-03-27 | 2024-07-01 | 96 | Mở rộng | 5 | 41 | Phú Thái | 21 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 440.3
2635 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Deniso | 2024-10-02 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0 | Mở rộng | 1 | 47 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 480
2636 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Silk | 2022-02-18 | 2022-05-21 | 2022-07-13 | 53 | Lắp đặt | 4 | 14 | Bảo Sơn | 21 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 59
2637 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia khu B | Pegatron | 2022-05-15 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 50 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 336
2638 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Silk | 2023-04-21 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0 | Mở rộng | 1 | 13 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 169
2639 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Honda | 2024-05-26 | 2025-03-16 | 2025-04-27 | 42 | Sửa chữa | 9 | 53 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 290.4
2640 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Deniso | 2024-02-25 | 2024-07-21 | 2024-08-29 | 39 | Cải tạo | 2 | 19 | Hòa An | 2 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng | 121
2641 | Mở rộng nhà kho thành phẩm khu B | Lg | 2024-02-12 | 2024-05-08 | 2024-04-29 | -9 | Bảo trì | 0 | 0 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 195.9
2642 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV khu B | Honda | 2022-03-22 | 2023-01-18 | 2023-03-12 | 53 | Cải tạo | 0 | 33 | Đại Thành | 22 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 297.4
2643 | Mở rộng trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Honda | 2024-11-28 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0 | Cải tạo | 20 | 17 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 189
2644 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Desa | 2023-06-16 | 2024-07-30 | 2024-07-20 | -10 | Xây dựng mới | 2 | 27 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 51.6
2645 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Desa | 2023-11-01 | 2024-09-21 | 2024-09-21 | 0 | Lắp đặt | 2 | 40 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 237.1
2646 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia lô 5 | Vingroup | 2024-04-08 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | Lắp đặt | 0 | 26 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 470.9
2647 | Mở rộng trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Canon | 2024-03-09 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 0 | Lắp đặt | 0 | 13 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 468
2648 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV lô 5 | Honnda | 2024-03-06 |  | 2024-06-10 | 0 | Nâng cấp | 1 | 11 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 68
2649 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Silk | 2025-05-01 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | 0 | Lắp đặt | 1 | 16 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 242
2650 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Deniso | 2023-07-14 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0 | Lắp đặt | 0 | 29 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 265.4
2651 | Cải tạo trạm biến áp 110kV khu B | Samsung | 2025-03-12 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 0 | Sửa chữa | 2 | 31 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 216
2652 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Honda | 2022-03-30 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 0 | Lắp đặt | 1 | 13 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 427.1
2653 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Samsung | 2024-09-03 | 2025-05-03 | 2025-07-23 | 81 | Xây dựng mới | 5 | 39 | Việt Phát | 5 | Giải phóng mặt bằng | Phú Thọ | 219.8
2654 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Silk | 2024-06-30 | 2025-04-06 | 2025-04-06 | 0 | Cải tạo | 0 | 15 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 147
2655 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Pegatron | 2022-11-29 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 0 | Sửa chữa | 0 | 8 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 411
2656 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Goertek | 2023-07-16 | 2023-11-19 |  | 71 | Bảo trì | 3 | 8 | Hoàng Kim | 5 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 64.3
2657 | Thi công hệ thống PCCC tự động khu B | Lg | 2023-03-31 | 2023-07-11 | 2023-08-27 | 47 | Cải tạo | 17 | 6 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 275.7
2658 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Silk | 2023-08-24 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0 | Cải tạo | 2 | 17 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 452.3
2659 | Xây dựng kho logistics thông minh khu B | Lg | 2022-05-22 | 2023-02-15 | 2023-04-13 | 57 | Xây dựng mới | 2 | 14 | Quốc Bảo | 3 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 150
2660 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Honda | 2022-11-01 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0 | Cải tạo | 2 | 2 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 442
2661 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Vingroup | 2023-12-15 |  | 2024-05-22 | -13 | Mở rộng | 1 | 3 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 270.9
2662 | Thi công kho logistics thông minh dự án mở rộng | Honda | 2025-03-08 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 9 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 395.8
2663 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Lg | 2025-04-28 | 2026-02-26 | 2026-04-14 | 47 | Xây dựng mới | 2 | 15 | Quốc Bảo | 4 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 318.2
2664 | Hoàn thiện kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Silk | 2024-05-15 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 0 | Sửa chữa | 2 | 34 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 72
2665 | Thi công hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Goertek | 2025-06-24 |  | 2026-02-16 | 0 | Mở rộng | 1 | 23 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 424
2666 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Luxshare | 2024-03-11 | 2024-05-17 | 2024-05-22 | 5 | Lắp đặt | 0 | 8 | Hoàng Kim | 6 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên | 461
2667 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Vingroup | 2022-05-14 | 2023-02-16 | 2023-02-23 | 7 | Nâng cấp | 3 | 23 | Hoàng Kim | 22 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 318
2668 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Pegatron | 2022-04-11 | 2022-12-15 | 2022-12-19 | 4 | Sửa chữa | 18 | 36 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 278
2669 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Honda | 2023-10-16 | 2024-05-14 | 2024-05-10 | -4 | Bảo trì | 1 | 8 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 319
2670 | Nâng cấp trạm bơm làm mát khu A | Pegatron | 2023-11-11 | 2025-01-24 |  | 0 | Nâng cấp | 0 | 70 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 480
2671 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Silk | 2025-01-12 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0 | Mở rộng | 2 | 13 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 192
2672 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Silk | 2024-11-09 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 0 | Sửa chữa | 1 | 39 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 144
2673 | Mở rộng nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Desa | 2022-10-01 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 0 | Bảo trì | 0 | 7 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 331
2674 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Silk | 2023-08-15 | 2024-05-19 | 2024-07-30 | 72 | Cải tạo | 6 | 4 | Phú Thái | 4 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam | 484
2675 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Deniso | 2023-06-01 | 2024-04-06 | 2024-05-26 | 50 | Cải tạo | 16 | 58 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 298.7
2676 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Foxconn | 2022-04-04 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 12 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 326
2677 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Lg | 2025-03-08 | 2025-07-15 | 2025-11-08 | 116 | Cải tạo | 2 | 3 | Đại Thành | 15 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 94
2678 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Pegatron | 2024-01-03 |  | 2025-01-12 | 47 | Bảo trì | 18 | 43 | Quốc Bảo | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng | 295
2679 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Lg | 2023-02-02 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0 | Lắp đặt | 1 | 13 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 279.6
2680 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Goertek | 2023-11-15 | 2024-02-12 | 2024-02-06 | -6 | Xây dựng mới | 1 | 7 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 28
2681 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Silk |  | 2025-10-27 |  | 0 | Mở rộng | 2 | 25 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 97
2682 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Lg | 2022-07-31 | 2023-04-14 | 2023-06-23 | 70 | Lắp đặt | 4 | 10 | Phú Thái | 19 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 56
2683 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Luxshare | 2023-02-26 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0 | Bảo trì | 1 | 3 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 253.8
2684 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Goertek | 2024-06-29 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 0 | Bảo trì | 1 | 5 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 399
2685 | Lắp đặt kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Vingroup | 2024-03-18 | 2025-04-12 | 2025-06-09 | 58 | Sửa chữa | 0 | 62 | Bảo Sơn | 18 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 200
2686 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn khu A | Foxconn | 2023-07-18 | 2024-02-06 | 2024-04-25 | 79 | Xây dựng mới | 2 | 11 | Quang Thắng | 29 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 109.4
2687 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm khu A | Silk | 2022-07-31 | 2023-03-18 | 2023-03-18 | 0 | Lắp đặt | 0 | 28 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 415
2688 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Foxconn | 2024-02-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0 | Nâng cấp | 1 | 9 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 193.2
2689 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Honda | 2022-08-03 | 2023-02-01 | 2023-01-18 | -14 | Sửa chữa | 2 | 31 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 147
2690 | Mở rộng trạm bơm làm mát phase 3 | Canon | 2024-01-08 | 2024-05-20 | 2024-05-02 | -18 | Xây dựng mới | 1 | 26 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 43
2691 | Thi công kho logistics thông minh phase 3 | Silk | 2022-08-25 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0 | Bảo trì | 2 | 27 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 90
2692 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Luxshare | 2022-09-04 | 2022-11-08 | 2022-10-21 | -18 | Xây dựng mới | 1 | 3 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 315.6
2693 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Vingroup | 2023-05-03 | 2023-12-08 |  | 65 | Mở rộng | 2 | 26 | Hoàng Kim | 6 | Thiếu nhân lực | Hà Nam | 243
2694 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Pegatron | 2023-02-01 | 2024-02-17 | 2024-02-17 | 0 | Bảo trì | 0 | 34 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 490.1
2695 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Goertek | 2025-03-28 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 8 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 109
2696 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Desa | 2025-06-25 | 2025-08-29 | 2025-10-20 | 52 | Cải tạo | 0 | 6 | Bảo Sơn | 13 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 88
2697 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Desa | 2023-06-06 | 2023-11-11 | 2023-11-13 | 2 | Sửa chữa | 4 | 22 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 378
2698 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Goertek | 2022-06-16 | 2022-11-13 | 2022-12-14 | 31 | Sửa chữa | 16 | 8 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 70
2699 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Canon | 2024-12-15 | 2025-04-20 | 2025-06-22 | 63 | Nâng cấp | 1 | 11 | Hòa An | 16 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 465.4
2700 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Dessa | 2023-03-04 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0 | Mở rộng | 0 | 37 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 324.6
2701 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Deniso | 2023-06-05 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0 | Bảo trì | 2 | 54 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 429
2702 | Thi công móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Silk | 2023-09-20 | 2024-08-17 | 2024-10-27 | 71 | Mở rộng | 13 | 21 | Phú Thái | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam | 19.5
2703 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Luxshare |  | 2023-02-13 | 2023-01-30 | -14 | Bảo trì | 0 | 43 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 335
2704 | Nâng cấp kho logistics thông minh lô 5 | Luxshare | 2024-10-09 | 2025-07-19 | 2025-07-14 | -5 | Cải tạo | 1 | 6 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 455
2705 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Honda | 2023-12-03 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 22 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 153
2706 | Mở rộng trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Foxconn | 2022-02-16 | 2022-06-29 | 2022-06-24 | -5 | Nâng cấp | 1 | 24 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 331
2707 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Vingroup | 2022-10-03 | 2023-06-26 | 2023-08-18 | 53 | Xây dựng mới | 9 | 31 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 278
2708 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Lg | 2025-01-09 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0 | Mở rộng | 1 | 10 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 153
2709 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn khu B | Goertek | 2022-06-09 | 2022-07-17 | 2022-10-07 | 82 | Mở rộng | 1 | 1 | Quang Thắng | 3 | Thiếu nhân lực | Hà Nội | 91.4
2710 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Lg | 2024-05-25 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 38 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 22
2711 | Lắp đặt trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Samsung | 2022-05-12 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 0 | Cải tạo | 0 | 43 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 414.2
2712 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người khu B | Silk | 2025-04-05 | 2026-04-30 | 2026-07-23 | 84 | Xây dựng mới | 2 | 75 | Bảo Sơn | 4 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang | 392
2713 | Sửa chữa kho logistics thông minh phase 3 | Canon | 2022-04-04 | 2022-12-07 | 2023-02-09 | 64 | Mở rộng | 0 | 38 | Quang Thắng | 20 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 148
2714 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Silk | 2022-05-18 |  | 2023-04-06 | 0 | Sửa chữa | 0 | 38 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 40
2715 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Vingroup | 2022-10-28 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0 | Bảo trì | 0 | 6 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 174
2716 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Pegatron | 2025-05-16 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0 | Cải tạo | 2 | 16 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 258
2717 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Foxconn | 2022-01-04 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 0 | Bảo trì | 1 | 58 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 321
2718 | Cải tạo kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Vingroup | 2022-10-24 | 2023-03-16 | 2023-05-18 | 63 | Nâng cấp | 9 | 11 | Phú Thái | 6 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam | 89
2719 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Vingroup | 2024-08-16 | 2024-12-22 | 2024-12-22 | 0 | Cải tạo | 2 | 0 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 138
2720 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Honda | 2023-11-04 | 2023-12-31 | 2024-01-29 | 29 | Lắp đặt | 1 | 3 | Hòa An | 21 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 413
2721 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Samsung | 2024-11-23 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 45 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 56.6
2722 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Deniso | 2022-01-15 | 2022-10-23 | 2022-10-23 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 51 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 402
2723 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Deniso | 2023-11-07 | 2025-01-09 | 2025-03-28 | 78 | Bảo trì | 4 | 56 | Việt Phát | 6 | Lỗi bản vẽ | Phú Thọ | 178
2724 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Foxconn | 2025-05-03 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 0 | Lắp đặt | 0 | 17 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 284
2725 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Vingroup | 2023-09-05 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 0 | Sửa chữa | 1 | 15 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 289
2726 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn lô 5 | Deniso | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-04-04 | 58 | Cải tạo | 7 | 6 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 239
2727 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Lg | 2022-04-01 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 0 | Bảo trì | 1 | 42 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 44.7
2728 | Mở rộng kho logistics thông minh khu B | Honda | 2023-09-18 | 2024-02-16 | 2024-04-08 | 52 | Cải tạo | 0 | 14 | Phú Thái | 13 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 29
2729 | Thi công hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Luxshare | 2024-01-12 |  | 2024-03-13 | 0 | Bảo trì | 0 | 4 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 407.6
2730 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Honda | 2025-03-26 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | Nâng cấp | 1 | 17 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 199.3
2731 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm lô 5 | Pegatron | 2023-07-10 | 2024-01-18 | 2024-03-08 | 50 | Bảo trì | 0 | 4 | Việt Phát | 9 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 89
2732 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Samsung | 2024-06-22 | 2024-11-18 | 2024-11-15 | -3 | Nâng cấp | 2 | 7 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 425
2733 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Goertek | 2025-02-03 | 2025-03-05 | 2025-02-27 | -6 | Mở rộng | 1 | 1 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 368.9
2734 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Honda | 2025-06-14 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 0 | Sửa chữa | 2 | 48 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 389.6
2735 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Luxshare | 2022-09-01 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0 | Lắp đặt | 1 | 1 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 148
2736 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Foxconn | 2023-07-11 | 2024-04-08 | 2024-07-04 | 87 | Xây dựng mới | 2 | 30 | Đại Thành | 27 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 328
2737 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Pegatron | 2024-01-25 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0 | Sửa chữa | 0 | 20 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 134
2738 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV khu A | Pegatron | 2024-09-12 | 2024-10-12 | 2025-01-09 | 89 | Cải tạo | 3 | 6 | Việt Phát | 5 | Thay đổi quy mô | Hải Dương | 43.2
2739 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Lg | 2023-10-05 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0 | Bảo trì | 0 | 10 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 137
2740 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn lô 5 | Desa | 2025-04-20 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0 | Cải tạo | 2 | 18 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 396.1
2741 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Luxshare | 2022-12-09 | 2023-12-09 | 2024-02-01 | 54 | Mở rộng | 1 | 38 | Trường Hải | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương | 245
2742 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Honda |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 0 | Lắp đặt | 0 | 12 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 464.1
2743 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Hoonda | 2022-07-22 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 0 | Sửa chữa | 0 | 4 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 362
2744 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV khu B | Goertek | 2022-06-09 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 0 | Lắp đặt | 0 | 18 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 31
2745 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Deniso | 2025-02-11 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 | Cải tạo | 0 | 17 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 207
2746 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Foxconn | 2023-10-19 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 0 | Mở rộng | 1 | 49 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 351
2747 | Mở rộng trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Pegatron | 2023-12-23 | 2024-08-07 | 2024-09-12 | 36 | Sửa chữa | 5 | 20 | Bảo Sơn | 6 | Thiếu nhân lực | Hải Dương | 284.5
2748 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV lô 5 | Silk | 2024-07-10 | 2025-05-21 | 2025-07-21 | 61 | Nâng cấp | 9 | 47 | Bảo Sơn | 5 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 439
2749 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Honda | 2022-07-02 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 10 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 307.4
2750 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Deniso | 2022-09-08 | 2023-11-18 | 2024-01-23 | 66 | Xây dựng mới | 5 | 86 | Trường Hải | 9 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 244.8
2751 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Silk | 2022-05-24 | 2023-06-06 | 2023-09-02 | 88 | Lắp đặt | 2 | 50 | Việt Phát | 6 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 24.3
2752 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Foxconn | 2022-03-03 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0 | Cải tạo | 0 | 4 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 362.3
2753 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Ssilk | 2022-07-11 | 2022-09-05 | 2022-11-06 | 62 | Sửa chữa | 2 | 10 | Đại Thành | 3 | Thiếu nhân lực | Bình Dương | 366
2754 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Honda | 2024-12-19 | 2025-05-02 | 2025-06-26 | 55 | Cải tạo | 9 | 22 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 272.7
2755 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Deniso | 2022-09-27 | 2023-10-28 | 2023-10-26 | -2 | Lắp đặt | 2 | 54 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 50.1
2756 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Vingroup | 2025-02-18 | 2025-05-17 | 2025-05-08 | -9 | Cải tạo | 2 | 6 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 463.3
2757 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Honda | 2025-03-19 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 0 | Sửa chữa | 1 | 28 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 177
2758 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm khu B | Canon | 2023-12-20 | 2024-04-10 |  | 0 | Xây dựng mới | 2 | 10 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 293
2759 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Foxconn | 2023-09-09 | 2024-08-10 |  | 0 | Cải tạo | 1 | 58 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 437.2
2760 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Goertek | 2023-05-24 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 0 | Nâng cấp | 1 | 12 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 258
2761 | Nâng cấp kho logistics thông minh phase 3 | Honda | 2022-11-22 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 25 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 255
2762 | Cải tạo nhà kho thành phẩm khu B | Pegatron | 2024-05-01 | 2024-06-03 | 2024-05-29 | -5 | Cải tạo | 2 | 1 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 11.1
2763 | Thi công nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Deniso | 2023-06-26 | 2024-02-06 | 2024-02-03 | -3 | Sửa chữa | 0 | 43 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 281
2764 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Silk | 2022-11-23 | 2023-04-15 | 2023-05-22 | 37 | Nâng cấp | 3 | 5 | Đại Thành | 17 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 82.7
2765 | Mở rộng kho logistics thông minh khu A | Foxconn | 2025-02-08 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0 | Mở rộng | 1 | 23 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 235
2766 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Goerrtek | 2022-03-29 | 2022-12-08 | 2023-02-17 | 71 | Bảo trì | 2 | 10 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 134
2767 | Thi công trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Canon | 2022-10-11 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 0 | Sửa chữa | 1 | 11 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 108
2768 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Luxshare |  | 2022-09-09 | 2022-11-04 | 56 | Bảo trì | 5 | 41 | Quang Thắng | 14 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 385.1
2769 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Vingroup | 2022-02-08 | 2023-02-28 | 2023-03-22 | 22 | Cải tạo | 1 | 99 | Việt Phát | 6 | Thời tiết | Bắc Ninh | 455
2770 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Silk | 2023-08-01 | 2024-08-23 | 2024-11-10 | 79 | Nâng cấp | 8 | 21 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 261.7
2771 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động khu A | Honda | 2022-10-25 | 2023-12-17 | 2023-12-17 | 0 | Mở rộng | 0 | 32 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 301
2772 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Pegatron | 2024-06-04 | 2025-07-05 | 2025-06-16 | -19 | Cải tạo | 0 | 10 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 65
2773 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Honda | 2022-08-25 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 0 | Lắp đặt | 1 | 19 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 312
2774 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động khu A | Foxconn | 2025-02-04 | 2025-08-23 | 2025-09-13 | 21 | Lắp đặt | 1 | 15 | Quang Thắng | 3 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh | 119
2775 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Deniso | 2022-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-03 | 2 | Xây dựng mới | 4 | 10 | Bảo Sơn | 4 | Lỗi bản vẽ | Bắc Ninh | 81.9
2776 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Deniso | 2024-05-06 | 2025-07-16 | 2025-08-06 | 21 | Xây dựng mới | 3 | 53 | Đại Thành | 21 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 174.4
2777 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn khu B | Samsung | 2023-01-22 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 0 | Bảo trì | 2 | 49 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 437
2778 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Samsung | 2023-04-12 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 21 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 6
2779 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Foxconn | 2024-07-18 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 0 | Nâng cấp | 2 | 5 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 245.7
2780 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Lg | 2025-06-05 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 0 | Nâng cấp | 0 | 12 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 327
2781 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Luxshare | 2022-02-24 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 0 | Nâng cấp | 1 | 11 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 268
2782 | Thi công móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Foxconn | 2022-04-26 | 2023-02-19 | 2023-02-19 | 0 | Sửa chữa | 2 | 3 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 298.9
2783 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Honda | 2024-01-14 | 2024-05-27 |  | 0 | Bảo trì | 2 | 22 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 338.9
2784 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Deniso | 2025-04-08 | 2025-08-05 | 2025-10-26 | 82 | Lắp đặt | 13 | 16 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 110
2785 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Canon | 2024-12-21 | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 6 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 415
2786 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Vingroup | 2023-04-15 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 0 | Bảo trì | 2 | 9 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 240.7
2787 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Goertek | 2024-12-15 | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 0 | Nâng cấp | 1 | 62 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 303
2788 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Canon | 2024-08-03 | 2024-09-11 | 2024-10-31 | 50 | Cải tạo | 7 | 7 | Minh Nhật | 6 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 412.2
2789 | Xây dựng nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Goertek | 2025-04-17 | 2026-07-11 | 2026-09-01 | 52 | Nâng cấp | 8 | 17 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 182
2790 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Silk | 2023-06-15 | 2023-10-20 | 2023-12-10 | 51 | Xây dựng mới | 5 | 2 | Minh Nhật | 29 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 388
2791 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Foxconn | 2023-03-25 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 0 | Lắp đặt | 0 | 5 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 185.7
2792 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động phase 3 | Canon | 2022-08-22 | 2022-10-12 | 2023-01-15 | 95 | Mở rộng | 5 | 1 | Quốc Bảo | 7 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 121
2793 | Mở rộng nhà kho thành phẩm khu B | Samsung | 2024-06-25 | 2024-08-13 | 2024-09-12 | 30 | Lắp đặt | 3 | 3 | Minh Nhật | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng | 248.8
2794 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn phase 3 | Honda | 2024-06-18 |  | 2024-08-29 | -11 | Nâng cấp | 1 | 5 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 304.3
2795 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Lg | 2025-04-03 | 2026-05-23 | 2026-07-26 | 64 | Bảo trì | 18 | 2 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 8
2796 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Lg | 2025-03-23 | 2026-04-12 | 2026-03-28 | -15 | Lắp đặt | 1 | 14 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 239.2
2797 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Honda | 2025-06-01 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2 | Xây dựng mới | 0 | 45 | Trường Hải | 13 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 480
2798 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Silk | 2022-01-22 | 2022-08-22 | 2022-10-03 | 42 | Bảo trì | 4 | 2 | Hoàng Kim | 19 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 63
2799 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Silk | 2024-05-12 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 0 | Sửa chữa | 2 | 45 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 198
2800 | Thi công trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Foxconn | 2022-06-02 | 2023-03-12 | 2023-04-27 | 46 | Sửa chữa | 6 | 69 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 111
2801 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Goertek | 2024-02-27 | 2025-01-11 | 2024-12-24 | -18 | Sửa chữa | 0 | 40 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 133.8
2802 | Mở rộng nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Samsung | 2023-12-03 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 0 | Cải tạo | 1 | 7 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 15
2803 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Vingroup | 2022-08-09 | 2022-12-11 | 2023-02-12 | 63 | Xây dựng mới | 2 | 46 | Bảo Sơn | 6 | Thời tiết | Bình Dương | 206
2804 | Thi công ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Pegatron | 2023-07-17 |  | 2024-02-27 | 64 | Nâng cấp | 3 | 9 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 145
2805 | Hoàn thiện kho logistics thông minh khu B | Foxconn | 2022-06-25 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 0 | Cải tạo | 0 | 15 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 154
2806 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Desa | 2025-04-09 | 2026-05-21 | 2026-05-07 | -14 | Sửa chữa | 2 | 7 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 102
2807 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Ggoertek | 2025-03-24 | 2025-07-21 | 2025-08-30 | 40 | Bảo trì | 3 | 22 | Hòa An | 6 | Thiếu nhân lực | Vĩnh Phúc | 81
2808 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Vingroup | 2022-05-11 | 2022-12-08 | 2023-03-01 | 83 | Xây dựng mới | 1 | 3 | Đại Thành | 7 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 283
2809 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Samsung | 2024-10-28 | 2025-03-26 | 2025-05-01 | 36 | Lắp đặt | 0 | 6 | Đại Thành | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai | 298.7
2810 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Desa | 2022-09-12 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 0 | Nâng cấp | 1 | 51 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 117.8
2811 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Deniso | 2025-03-02 | 2025-06-15 | 2025-06-12 | -3 | Xây dựng mới | 2 | 7 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 192.5
2812 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Foxconn | 2024-12-25 | 2025-04-09 | 2025-06-01 | 53 | Cải tạo | 3 | 6 | Minh Nhật | 2 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên | 407
2813 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Foxconn | 2022-08-18 | 2023-04-07 | 2023-03-21 | -17 | Sửa chữa | 0 | 31 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 67
2814 | Xây dựng trạm bơm làm mát phase 3 | Luxshare | 2023-05-30 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 0 | Mở rộng | 1 | 18 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 195
2815 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm phase 3 | Silk | 2023-08-25 | 2024-04-26 | 2024-06-30 | 65 | Xây dựng mới | 2 | 30 | Hoàng Kim | 18 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 205
2816 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Luxshare |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 0 | Cải tạo | 1 | 19 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 438
2817 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Desa | 2023-03-02 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 0 | Mở rộng | 2 | 10 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 341
2818 | Thi công móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Honda | 2022-08-18 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0 | Nâng cấp | 2 | 5 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 480.7
2819 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Foxconnn | 2024-07-02 | 2025-01-26 | 2025-01-26 | 0 | Cải tạo | 1 | 15 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 384
2820 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động phase 3 | Lg | 2023-07-04 | 2023-11-26 | 2024-03-06 | 101 | Bảo trì | 6 | 4 | Đại Thành | 5 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 440
2821 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Deniso | 2023-10-01 | 2024-10-16 | 2024-10-11 | -5 | Lắp đặt | 1 | 25 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 184
2822 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Foxconn | 2024-06-04 | 2024-08-18 | 2024-09-21 | 34 | Lắp đặt | 10 | 9 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 364
2823 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Deniso | 2023-09-16 | 2024-08-04 |  | 0 | Bảo trì | 0 | 36 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 470.7
2824 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Pegatron | 2022-02-24 | 2023-01-12 | 2023-03-01 | 48 | Sửa chữa | 13 | 14 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 127
2825 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Canon | 2022-03-01 |  | 2022-08-06 | 0 | Cải tạo | 2 | 30 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 45
2826 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Goertek | 2024-05-29 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 0 | Cải tạo | 0 | 14 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 362.8
2827 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Deniso | 2024-06-08 | 2025-05-12 | 2025-06-11 | 30 | Nâng cấp | 4 | 27 | Quốc Bảo | 6 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang | 289
2828 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Honda |  | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 0 | Mở rộng | 1 | 16 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 198.2
2829 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Lg | 2023-11-09 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 19 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 399
2830 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Canon | 2024-02-18 | 2024-05-18 | 2024-07-03 | 46 | Xây dựng mới | 3 | 3 | Đại Thành | 4 | Khác | Thái Nguyên | 125
2831 | Thi công trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Silk | 2022-09-08 | 2023-06-04 | 2023-08-08 | 65 | Bảo trì | 0 | 23 | Bảo Sơn | 7 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 364
2832 | Mở rộng nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Deniso | 2024-09-11 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0 | Nâng cấp | 2 | 22 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 368.4
2833 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Luxshare | 2023-05-06 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 0 | Sửa chữa | 1 | 3 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 75
2834 | Xây dựng trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Samsung | 2025-01-24 | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 0 | Sửa chữa | 0 | 40 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 382.2
2835 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Samsung | 2024-05-11 | 2025-04-04 | 2025-06-05 | 62 | Cải tạo | 5 | 9 | Hoàng Kim | 30 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 159.9
2836 | Mở rộng nhà kho thành phẩm khu A | Foxconn | 2023-06-14 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 0 | Cải tạo | 2 | 18 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 207
2837 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Foxconn | 2022-03-01 |  | 2022-03-09 | 66 | Sửa chữa | 1 | 14 | Minh Nhật | 5 | Thiếu nhân lực | Vĩnh Phúc | 180
2838 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Samsung | 2024-04-23 | 2025-02-06 | 2025-03-23 | 45 | Sửa chữa | 0 | 3 | Hòa An | 13 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 132.2
2839 | Cải tạo trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Pegatron | 2022-06-08 |  | 2023-05-16 | 63 | Xây dựng mới | 2 | 15 | Hòa An | 3 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 370
2840 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Silk | 2023-12-08 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 55 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 314
2841 | Thi công hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Foxconn |  | 2026-08-15 | 2026-09-19 | 35 | Bảo trì | 2 | 62 | Hoàng Kim | 1 | Lỗi bản vẽ | Hà Nội | 91
2842 | Thi công hệ thống PCCC tự động lô 5 | Honda | 2024-08-20 | 2025-08-24 | 2025-11-12 | 80 | Lắp đặt | 5 | 18 | Hòa An | 7 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 96
2843 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Lg | 2025-02-26 | 2026-03-10 | 2026-02-25 | -13 | Xây dựng mới | 0 | 24 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 162.4
2844 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Luxshare | 2024-01-26 | 2024-04-27 |  | 19 | Bảo trì | 4 | 28 | Trường Hải | 2 | Thời tiết | Đồng Nai | 454.7
2845 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Deniso | 2022-05-26 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0 | Lắp đặt | 0 | 0 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 318
2846 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Desa | 2024-06-14 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 0 | Sửa chữa | 0 | 27 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 359.8
2847 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Samsung | 2022-10-10 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 0 | Cải tạo | 1 | 10 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 260
2848 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Desa | 2023-04-12 | 2024-02-10 | 2024-02-10 | 0 | Bảo trì | 1 | 24 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 27.9
2849 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Sammsung | 2022-06-11 | 2023-07-29 | 2023-07-14 | -15 | Lắp đặt | 0 | 39 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 27
2850 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Samsung | 2022-08-30 | 2023-11-01 | 2023-11-26 | 25 | Xây dựng mới | 3 | 31 | Trường Hải | 9 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 103
2851 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Samsung | 2025-05-23 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0 | Sửa chữa | 0 | 12 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 493
2852 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Honda | 2024-05-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 | 0 | Sửa chữa | 2 | 30 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 327.6
2853 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Lg | 2022-07-06 | 2023-09-23 | 2023-10-29 | 36 | Xây dựng mới | 2 | 69 | Hòa An | 5 | Thời tiết | Đồng Nai | 413
2854 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Canon | 2023-09-11 | 2024-09-27 | 2024-11-15 | 49 | Sửa chữa | 4 | 53 | Quốc Bảo | 30 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 380
2855 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia khu A | Canon |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 0 | Bảo trì | 0 | 1 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 242
2856 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Honda | 2025-02-27 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 0 | Mở rộng | 1 | 6 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 233
2857 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm khu B | Lg | 2022-10-05 | 2023-07-22 | 2023-09-22 | 62 | Cải tạo | 5 | 6 | Trường Hải | 12 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 446
2858 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Deniso | 2025-05-07 | 2025-06-29 | 2025-06-20 | -9 | Xây dựng mới | 0 | 3 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 416.1
2859 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Desa | 2024-10-02 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0 | Lắp đặt | 2 | 3 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 76
2860 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Vingroup | 2023-04-22 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 0 | Lắp đặt | 0 | 0 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 426
2861 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Silk | 2023-11-14 | 2025-01-19 | 2025-01-19 | 0 | Sửa chữa | 0 | 27 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 132
2862 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Lg | 2022-04-29 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 0 | Bảo trì | 2 | 67 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 372.1
2863 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Canon |  | 2023-05-26 | 2023-06-20 | 25 | Lắp đặt | 4 | 20 | Quang Thắng | 5 | Lỗi bản vẽ | Phú Thọ | 367
2864 | Thi công hệ thống PCCC tự động phase 3 | Canon | 2024-05-30 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 2 | Xây dựng mới | 0 | 63 | Quang Thắng | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai | 203.9
2865 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Vingroup | 2022-01-22 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 34 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 192
2866 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Lg | 2024-01-02 | 2024-04-28 | 2024-06-27 | 60 | Xây dựng mới | 18 | 18 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 476.6
2867 | Xây dựng trạm bơm làm mát phase 3 | Silk | 2023-11-13 | 2025-01-28 | 2025-04-03 | 65 | Lắp đặt | 5 | 46 | Bảo Sơn | 4 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 449
2868 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia lô 5 | Lg | 2023-05-02 | 2024-07-14 | 2024-08-11 | 28 | Cải tạo | 2 | 42 | Trường Hải | 18 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 160
2869 | Xây dựng trạm biến áp 110kV khu B | Foxconn | 2024-05-20 | 2024-09-11 | 2024-10-23 | 42 | Mở rộng | 1 | 4 | Hoàng Kim | 18 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 464
2870 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Foxconn | 2024-09-30 |  | 2025-07-06 | 0 | Nâng cấp | 2 | 3 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 224
2871 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Honda | 2023-07-18 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 0 | Sửa chữa | 0 | 12 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 99.1
2872 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Desa | 2022-01-23 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0 | Mở rộng | 1 | 11 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 365
2873 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Vingroup | 2022-10-17 | 2023-05-05 | 2023-04-28 | -7 | Bảo trì | 1 | 14 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 392
2874 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Vingroup | 2022-09-30 | 2023-08-21 |  | 45 | Bảo trì | 17 | 30 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 316.9
2875 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Deniso | 2022-09-10 | 2023-10-02 | 2023-12-15 | 74 | Nâng cấp | 18 | 4 | Quang Thắng | 5 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 491
2876 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV phase 3 | Foxconn | 2022-01-16 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 0 | Sửa chữa | 1 | 1 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 236
2877 | Cải tạo nhà kho thành phẩm khu A | Honda | 2023-08-25 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0 | Nâng cấp | 1 | 31 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 218.7
2878 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Vingroup | 2024-09-20 | 2025-07-08 | 2025-08-04 | 27 | Mở rộng | 0 | 4 | Hoàng Kim | 17 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 54
2879 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn lô 5 | Lg | 2023-07-14 | 2023-08-19 | 2023-09-26 | 38 | Xây dựng mới | 1 | 3 | Bảo Sơn | 6 | Giải phóng mặt bằng | Hải Dương | 287.5
2880 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Honda | 2023-11-11 | 2024-01-11 | 2024-03-05 | 54 | Cải tạo | 2 | 1 | Phú Thái | 17 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 78.6
2881 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Canon | 2022-08-29 | 2023-01-02 | 2022-12-19 | -14 | Xây dựng mới | 0 | 21 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 119
2882 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Vingroup | 2024-07-15 | 2025-07-27 | 2025-09-29 | 64 | Mở rộng | 0 | 73 | Minh Nhật | 30 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 107
2883 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Goertek | 2023-09-03 | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 0 | Lắp đặt | 2 | 12 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 303
2884 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Samsung | 2025-02-16 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 0 | Cải tạo | 0 | 33 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 403
2885 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Luxshare | 2023-06-18 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 3 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 421.3
2886 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Luxshare | 2023-02-18 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 0 | Nâng cấp | 1 | 4 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 444
2887 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người khu B | Foxconn | 2022-12-09 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 0 | Nâng cấp | 1 | 62 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 470
2888 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Vingrooup | 2024-02-23 | 2024-07-16 | 2024-07-05 | -11 | Lắp đặt | 0 | 19 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 387
2889 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Lg | 2023-07-23 | 2024-05-18 | 2024-07-19 | 62 | Nâng cấp | 4 | 19 | Đại Thành | 18 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 121
2890 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Samsung | 2025-05-09 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 2 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 130.2
2891 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia lô 5 | Canon | 2022-11-08 | 2023-10-13 | 2023-09-29 | -14 | Lắp đặt | 0 | 18 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 500
2892 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Deniso | 2024-05-31 | 2025-07-29 | 2025-09-12 | 45 | Cải tạo | 9 | 1 | Đại Thành | 5 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 122
2893 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Luxshare | 2023-02-17 | 2023-12-12 | 2024-01-19 | 38 | Cải tạo | 2 | 15 | Phú Thái | 1 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên | 120
2894 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động phase 3 | Luxshare | 2022-02-20 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 11 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 208.6
2895 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Deniso | 2023-10-06 | 2024-05-23 | 2024-07-23 | 61 | Nâng cấp | 1 | 10 | Trường Hải | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương | 324.1
2896 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Foxconn | 2022-09-03 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 36 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 74
2897 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Lg | 2022-05-09 | 2023-05-16 | 2023-06-22 | 37 | Sửa chữa | 4 | 53 | Minh Nhật | 3 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nội | 358
2898 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Vingroup | 2023-01-16 | 2023-09-26 | 2023-10-23 | 27 | Xây dựng mới | 1 | 11 | Hòa An | 4 | Khác | Hà Nam | 121
2899 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Foxconn | 2025-01-02 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | Bảo trì | 0 | 6 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 163
2900 | Thi công móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Samsung | 2022-08-10 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 0 | Nâng cấp | 1 | 11 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 113
2901 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Vingroup | 2022-10-04 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 0 | Lắp đặt | 0 | 6 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 321
2902 | Nâng cấp trạm bơm làm mát phase 3 | Luxshare | 2023-07-30 | 2024-02-11 | 2024-02-11 | 0 | Sửa chữa | 2 | 18 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 448
2903 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Silk | 2022-08-20 | 2022-11-28 | 2023-01-26 | 59 | Mở rộng | 2 | 11 | Phú Thái | 12 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 168
2904 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Pegatron | 2023-01-07 | 2023-04-26 | 2023-07-09 | 74 | Lắp đặt | 0 | 0 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng | 56
2905 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Desa | 2022-02-11 | 2023-03-10 | 2023-04-13 | 34 | Lắp đặt | 5 | 50 | Đại Thành | 7 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 25
2906 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Deniso | 2024-06-02 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 3 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 52
2907 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Lg | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0 | Lắp đặt | 1 | 1 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 353.2
2908 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Canon | 2023-11-21 | 2024-01-08 | 2024-03-01 | 53 | Xây dựng mới | 15 | 6 | Phú Thái | 3 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 322
2909 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Silk | 2023-03-17 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 0 | Bảo trì | 1 | 44 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 15
2910 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động lô 5 | Pegatron | 2023-11-09 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 0 | Lắp đặt | 1 | 36 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 151.9
2911 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Goertek | 2023-07-26 | 2024-04-27 | 2024-07-14 | 78 | Lắp đặt | 16 | 12 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 60.4
2912 | Thi công canteen sức chứa 1000 người khu A | Denniso | 2022-03-15 | 2023-05-11 | 2023-07-03 | 53 | Sửa chữa | 0 | 6 | Trường Hải | 17 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 472.1
2913 | Cải tạo nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Canon | 2024-09-28 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 18 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 340
2914 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Foxconn |  | 2023-05-28 | 2023-05-28 | 0 | Mở rộng | 1 | 36 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 283.9
2915 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Canon | 2025-03-17 | 2025-05-21 | 2025-07-20 | 60 | Cải tạo | 4 | 6 | Quang Thắng | 11 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 8.9
2916 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Honda | 2023-05-06 | 2023-07-07 | 2023-09-12 | 67 | Cải tạo | 5 | 12 | Chưa xác định | 1 | Lỗi bản vẽ | Hà Nội | 308
2917 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Deniso | 2023-08-22 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0 | Nâng cấp | 2 | 3 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 156.2
2918 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Goertek | 2022-05-10 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 0 | Nâng cấp | 2 | 53 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 258
2919 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Luxshare | 2023-07-11 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 60 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 468
2920 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Honda | 2022-12-10 | 2023-04-27 | 2023-06-23 | 57 | Mở rộng | 2 | 11 | Đại Thành | 12 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 329
2921 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Honda | 2024-07-13 | 2024-10-14 |  | 29 | Sửa chữa | 5 | 13 | Chưa xác định | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 457
2922 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Goertek | 2023-02-10 |  | 2024-02-18 | 50 | Sửa chữa | 8 | 64 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 498
2923 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Samsung | 2025-02-16 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0 | Cải tạo | 1 | 11 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 260
2924 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Samsung | 2024-08-11 | 2025-04-17 | 2025-06-02 | 46 | Nâng cấp | 14 | 0 | Đại Thành | 4 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 332
2925 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Goertek | 2024-03-18 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 0 | Nâng cấp | 0 | 14 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 146
2926 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Vingroup | 2025-06-20 | 2025-12-19 |  | 0 | Xây dựng mới | 1 | 33 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 242.1
2927 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Silk | 2023-06-18 | 2024-05-05 | 2024-07-12 | 68 | Lắp đặt | 0 | 60 | Phú Thái | 2 | Thiếu nhân lực | Hải Dương | 409.2
2928 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Vingroup | 2023-09-25 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 0 | Lắp đặt | 2 | 6 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 143.1
2929 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Canon | 2023-07-27 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 0 | Nâng cấp | 1 | 22 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 245
2930 | Sửa chữa trạm bơm làm mát khu A | Vingroup | 2023-02-18 | 2023-09-30 | 2023-11-16 | 47 | Bảo trì | 3 | 43 | Quốc Bảo | 23 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 202
2931 | Thi công móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Deniso | 2022-11-15 | 2024-01-12 |  | 68 | Cải tạo | 2 | 78 | Đại Thành | 27 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 352.2
2932 | Xây dựng trạm biến áp 110kV khu A | Vingroup | 2022-05-11 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 0 | Nâng cấp | 1 | 36 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 463.3
2933 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Deniso | 2023-04-22 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 41 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 185.1
2934 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Pegatron | 2022-01-02 | 2022-08-15 | 2022-10-22 | 68 | Sửa chữa | 16 | 11 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 489
2935 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Silk | 2022-04-06 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0 | Lắp đặt | 2 | 18 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 423
2936 | Xây dựng kho logistics thông minh phase 3 | Deeniso | 2024-07-11 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 25 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 25
2937 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Desa | 2022-12-22 | 2023-02-10 | 2023-05-07 | 86 | Nâng cấp | 2 | 8 | Quang Thắng | 6 | Thay đổi quy mô | Đồng Nai | 456
2938 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Samsung | 2025-04-25 | 2025-09-04 | 2025-11-11 | 68 | Bảo trì | 1 | 26 | Bảo Sơn | 5 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 136
2939 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Vingroup | 2022-08-02 | 2023-02-09 | 2023-03-05 | 24 | Mở rộng | 5 | 33 | Trường Hải | 5 | Khác | Bắc Ninh | 359
2940 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Luxshare | 2025-04-07 | 2025-06-09 | 2025-08-24 | 76 | Sửa chữa | 3 | 7 | Chưa xác định | 30 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 326
2941 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Lg | 2023-10-07 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 0 | Mở rộng | 0 | 23 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 319
2942 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Saamsung |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 0 | Nâng cấp | 1 | 57 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 145
2943 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Foxconn | 2024-08-04 | 2024-11-29 | 2025-01-29 | 61 | Bảo trì | 11 | 5 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 189
2944 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người khu A | Honda | 2022-08-05 | 2023-02-19 | 2023-02-19 | 0 | Lắp đặt | 0 | 37 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 11.1
2945 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn phase 3 | Honda |  | 2025-03-12 | 2025-05-22 | 71 | Mở rộng | 4 | 18 | Bảo Sơn | 15 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 120
2946 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động lô 5 | Honda | 2023-06-05 | 2024-06-22 | 2024-08-10 | 49 | Lắp đặt | 2 | 11 | Bảo Sơn | 7 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 407
2947 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Vinggroup | 2024-11-09 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | Lắp đặt | 2 | 14 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 24
2948 | Thi công móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Desa | 2025-04-04 | 2025-05-27 | 2025-08-01 | 66 | Lắp đặt | 1 | 2 | Quốc Bảo | 2 | Thiếu nhân lực | Hải Dương | 146
2949 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động phase 3 | Canon | 2023-09-27 | 2023-11-16 | 2023-11-11 | -5 | Sửa chữa | 1 | 4 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 349
2950 | Thi công trạm bơm làm mát phase 3 | Samsung | 2025-05-13 | 2025-08-25 | 2025-10-31 | 67 | Cải tạo | 4 | 4 | Phú Thái | 11 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 455
2951 | Mở rộng kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Canon | 2025-04-24 | 2026-04-08 | 2026-03-19 | -20 | Nâng cấp | 1 | 58 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 133
2952 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Silk | 2022-04-21 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 0 | Sửa chữa | 2 | 1 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 467.3
2953 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Vingroup | 2023-06-05 | 2024-06-16 | 2024-08-14 | 59 | Nâng cấp | 4 | 70 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 375
2954 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Luxshare | 2024-05-31 | 2025-05-26 | 2025-07-19 | 54 | Lắp đặt | 0 | 3 | Hòa An | 19 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 95
2955 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Silk | 2024-11-08 | 2026-01-26 | 2026-03-29 | 62 | Cải tạo | 1 | 61 | Trường Hải | 15 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 454.5
2956 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Deniso | 2022-06-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | Cải tạo | 0 | 10 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 43
2957 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Foxconn | 2025-05-29 | 2026-02-15 | 2026-03-22 | 35 | Nâng cấp | 1 | 23 | Phú Thái | 4 | Khác | Đồng Nai | 30
2958 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động khu B | Desa | 2022-04-02 | 2022-07-02 | 2022-09-04 | 64 | Bảo trì | 18 | 3 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng | 266
2959 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Ssilk | 2023-01-01 | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 0 | Cải tạo | 0 | 67 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 145
2960 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Goertek | 2023-11-24 |  | 2024-08-25 | 0 | Cải tạo | 2 | 31 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 91.1
2961 | Lắp đặt kho logistics thông minh lô 5 | Luxshare | 2022-02-12 | 2022-10-22 | 2022-11-11 | 20 | Lắp đặt | 5 | 44 | Quang Thắng | 5 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 286
2962 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Samsung | 2022-09-19 | 2023-05-07 | 2023-07-11 | 65 | Sửa chữa | 12 | 42 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 487
2963 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Deniso | 2025-04-19 | 2026-02-18 | 2026-04-18 | 59 | Xây dựng mới | 2 | 34 | Quang Thắng | 3 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 16
2964 | Cải tạo trạm bơm làm mát khu B | Pegatron |  | 2022-10-23 | 2022-10-23 | 0 | Sửa chữa | 1 | 44 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 468
2965 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Foxconn | 2023-05-11 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0 | Bảo trì | 1 | 58 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 307
2966 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Luxshare | 2022-09-01 | 2023-11-20 |  | 73 | Bảo trì | 3 | 80 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 449
2967 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Desa | 2023-09-14 | 2024-09-11 | 2024-09-18 | 7 | Cải tạo | 1 | 17 | Quang Thắng | 6 | Khác | Đồng Nai | 317.4
2968 | Mở rộng trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Canon | 2022-04-27 | 2023-01-18 | 2023-03-23 | 64 | Mở rộng | 4 | 31 | Hoàng Kim | 1 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai | 86.6
2969 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Goertek | 2023-02-17 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 0 | Lắp đặt | 0 | 27 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 435
2970 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Luxshare |  | 2025-02-10 | 2025-01-21 | -20 | Nâng cấp | 2 | 55 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 70
2971 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Silk | 2022-07-16 | 2023-03-31 | 2023-06-04 | 65 | Nâng cấp | 8 | 44 | Trường Hải | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 488
2972 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Silk | 2025-02-28 | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 0 | Sửa chữa | 2 | 49 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 102
2973 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Luxshare | 2022-05-31 | 2023-04-08 | 2023-04-08 | 0 | Lắp đặt | 1 | 6 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 200
2974 | Cải tạo kho logistics thông minh lô 5 | Pegatron | 2024-06-23 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 0 | Bảo trì | 0 | 8 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 323
2975 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Foxconn | 2022-12-26 |  | 2023-10-22 | 0 | Bảo trì | 2 | 43 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 227
2976 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Canon | 2025-06-13 | 2026-06-07 |  | 52 | Xây dựng mới | 4 | 28 | Trường Hải | 22 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 412
2977 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Deniso | 2022-11-01 | 2023-11-18 | 2023-11-14 | -4 | Nâng cấp | 0 | 12 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 329
2978 | Thi công kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Honda | 2023-12-12 | 2024-06-08 | 2024-07-30 | 52 | Bảo trì | 4 | 21 | Đại Thành | 29 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 454
2979 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Honda | 2023-01-07 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0 | Cải tạo | 2 | 31 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 477
2980 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Honda | 2023-05-21 |  | 2024-10-01 | 79 | Sửa chữa | 2 | 79 | Chưa xác định | 6 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên | 227
2981 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Deniso | 2023-12-28 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 24 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 390
2982 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm khu A | Pegatron | 2024-04-09 | 2025-01-17 | 2025-03-22 | 64 | Nâng cấp | 18 | 55 | Trường Hải | 4 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 41
2983 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Silk | 2025-01-19 | 2026-03-22 | 2026-03-05 | -17 | Xây dựng mới | 0 | 70 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 223.5
2984 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Pegatron | 2023-09-13 | 2024-08-14 | 2024-09-16 | 33 | Sửa chữa | 1 | 40 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi quy mô | Thái Nguyên | 228
2985 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Hondda | 2023-04-16 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0 | Bảo trì | 1 | 55 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 427
2986 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Deniso | 2023-03-03 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 0 | Sửa chữa | 1 | 22 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 473
2987 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Pegatron | 2025-03-11 | 2025-08-29 | 2025-10-09 | 41 | Cải tạo | 6 | 8 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam | 371
2988 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Goertek | 2022-08-30 | 2023-08-28 | 2023-10-18 | 51 | Lắp đặt | 6 | 58 | Việt Phát | 4 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 117
2989 | Hoàn thiện kho logistics thông minh dự án mở rộng | Luxshare | 2024-08-12 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0 | Nâng cấp | 1 | 20 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 382
2990 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Goertek | 2023-07-26 | 2023-11-10 | 2024-01-19 | 70 | Nâng cấp | 5 | 7 | Phú Thái | 19 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 217.7
2991 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Luxshare | 2023-10-19 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 15 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 430
2992 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Pegatron | 2023-04-29 | 2023-08-02 | 2023-09-19 | 48 | Cải tạo | 16 | 2 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 412.8
2993 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Vingroup | 2023-09-01 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0 | Lắp đặt | 2 | 13 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 137
2994 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia phase 3 | Desa | 2024-03-06 | 2025-03-14 | 2025-06-10 | 88 | Nâng cấp | 5 | 39 | Quốc Bảo | 6 | Giải phóng mặt bằng | Hải Dương | 278
2995 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Desa | 2024-07-13 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0 | Cải tạo | 2 | 17 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 261
2996 | Thi công ký túc xá chuyên gia lô 5 | Silk | 2023-09-26 | 2024-06-02 | 2024-07-20 | 48 | Cải tạo | 4 | 35 | Minh Nhật | 30 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 380
2997 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Silk | 2022-01-04 | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 0 | Lắp đặt | 0 | 13 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 242
2998 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn khu A | Samsung | 2024-03-06 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 | Bảo trì | 0 | 5 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 117.7
2999 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Llg | 2023-12-02 | 2024-03-08 | 2024-05-14 | 67 | Bảo trì | 7 | 15 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 289.3
3000 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Goerteek | 2022-09-05 | 2023-02-04 | 2023-03-21 | 45 | Cải tạo | 7 | 8 | Việt Phát | 5 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 26
3001 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Pegatron | 2022-06-29 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 0 | Nâng cấp | 1 | 3 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 138
3002 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Pegatron | 2024-11-23 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0 | Nâng cấp | 0 | 1 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 394.2
3003 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Pegatron | 2024-06-07 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0 | Cải tạo | 2 | 52 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 465.4
3004 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Pegatron | 2022-03-21 | 2023-01-21 | 2023-04-05 | 74 | Mở rộng | 1 | 25 | Minh Nhật | 7 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 67.5
3005 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Samsung | 2024-08-28 | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 8 | Sửa chữa | 5 | 0 | Bảo Sơn | 30 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 33
3006 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Canon | 2022-11-18 | 2023-04-21 | 2023-07-03 | 73 | Cải tạo | 5 | 24 | Quang Thắng | 27 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 357
3007 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Honda | 2024-05-25 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 1 | Cải tạo | 0 | 22 | Việt Phát | 18 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 11.4
3008 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Canon | 2024-03-16 | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 14 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 64.7
3009 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Desa | 2024-07-25 | 2025-04-25 | 2025-04-23 | -2 | Cải tạo | 2 | 13 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 322
3010 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người khu B | Silk | 2024-01-26 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0 | Sửa chữa | 0 | 22 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 441
3011 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Deniso | 2024-04-27 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 0 | Nâng cấp | 1 | 5 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 66
3012 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Silk | 2022-05-04 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0 | Bảo trì | 2 | 9 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 302
3013 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Pegatron | 2022-11-17 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0 | Nâng cấp | 2 | 37 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 411
3014 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Luxshare | 2025-06-11 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 0 | Sửa chữa | 1 | 44 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 481
3015 | Thi công ký túc xá chuyên gia khu A | Silk | 2023-02-15 | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 0 | Mở rộng | 2 | 21 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 77
3016 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Desa | 2024-10-06 | 2025-07-13 | 2025-08-03 | 21 | Lắp đặt | 4 | 0 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 137
3017 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Honda | 2023-09-15 | 2024-06-24 | 2024-07-24 | 30 | Lắp đặt | 9 | 9 | Việt Phát | 4 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 397.1
3018 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Honda | 2022-11-08 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0 | Cải tạo | 0 | 61 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 205
3019 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV khu A | Foxconn | 2022-03-07 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0 | Sửa chữa | 0 | 67 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 35
3020 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm phase 3 | Vingroup | 2024-09-07 | 2025-01-30 | 2025-05-10 | 100 | Cải tạo | 5 | 0 | Việt Phát | 3 | Lỗi bản vẽ | Bắc Giang | 470
3021 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Peggatron | 2022-12-03 | 2023-07-24 | 2023-07-08 | -16 | Nâng cấp | 2 | 16 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 357
3022 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Canon | 2024-08-06 |  | 2025-01-10 | 0 | Nâng cấp | 0 | 11 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 55
3023 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Deniso | 2025-02-21 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 7 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 255
3024 | Thi công trạm biến áp 110kV lô 5 | Luxshare | 2024-08-10 | 2024-10-22 | 2024-12-17 | 56 | Bảo trì | 15 | 4 | Bảo Sơn | 4 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng | 459.2
3025 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Lg | 2025-03-12 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 0 | Nâng cấp | 2 | 3 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 93
3026 | Xây dựng nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Samsung | 2022-05-25 | 2023-02-25 | 2023-04-10 | 44 | Nâng cấp | 7 | 50 | Quốc Bảo | 4 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 49
3027 | Mở rộng trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Foxconn | 2023-12-12 | 2024-06-29 | 2024-07-06 | 7 | Lắp đặt | 3 | 14 | Hoàng Kim | 30 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 288.2
3028 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Silk | 2022-06-04 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | Nâng cấp | 1 | 20 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 19.2
3029 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Silk | 2022-12-02 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 0 | Bảo trì | 1 | 31 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 166.9
3030 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Canon | 2023-07-09 | 2024-01-13 | 2024-01-13 | 0 | Nâng cấp | 1 | 9 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 411
3031 | Nâng cấp kho logistics thông minh khu B | Canon | 2024-10-23 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 0 | Bảo trì | 2 | 3 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 169
3032 | Thi công trạm bơm làm mát lô 5 | Pegatron | 2022-09-09 | 2023-09-14 | 2023-08-26 | -19 | Mở rộng | 0 | 12 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 280.6
3033 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Goertek | 2024-10-09 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0 | Nâng cấp | 1 | 0 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 478
3034 | Hoàn thiện kho logistics thông minh dự án mở rộng | Foxconn | 2023-11-20 | 2024-09-29 | 2024-11-19 | 51 | Mở rộng | 4 | 11 | Việt Phát | 8 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 232
3035 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn khu B | Canon |  | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 0 | Bảo trì | 0 | 6 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 81
3036 | Thi công canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Vinngroup | 2022-04-28 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 0 | Bảo trì | 2 | 64 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 162
3037 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Pegatron | 2025-01-30 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 0 | Sửa chữa | 1 | 6 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 371.2
3038 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Luxshare | 2023-02-18 | 2023-10-11 | 2023-12-15 | 65 | Bảo trì | 7 | 44 | Phú Thái | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng | 484
3039 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động khu B | Desa | 2025-04-21 |  | 2025-08-11 | 41 | Lắp đặt | 2 | 6 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng | 202
3040 | Xây dựng trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Goertek | 2024-04-02 | 2024-06-07 | 2024-08-10 | 64 | Xây dựng mới | 1 | 11 | Quang Thắng | 15 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 289
3041 | Xây dựng trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Canon |  | 2023-08-05 | 2023-09-23 | 49 | Sửa chữa | 4 | 47 | Quốc Bảo | 16 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 57
3042 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Honda | 2022-01-31 | 2022-10-19 | 2022-12-09 | 51 | Nâng cấp | 2 | 20 | Phú Thái | 7 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 360.2
3043 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Honda | 2022-01-11 | 2022-04-17 | 2022-06-04 | 48 | Cải tạo | 5 | 15 | Đại Thành | 17 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 163
3044 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Goertek | 2023-02-24 | 2024-01-21 | 2024-03-29 | 68 | Mở rộng | 13 | 65 | Phú Thái | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 451
3045 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Vingroup | 2023-02-12 | 2023-12-12 | 2024-02-02 | 52 | Mở rộng | 0 | 38 | Việt Phát | 21 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 15.6
3046 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn phase 3 | Deniso | 2024-06-10 | 2025-03-12 | 2025-04-13 | 32 | Cải tạo | 4 | 19 | Minh Nhật | 4 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 258
3047 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Samsung | 2024-05-19 | 2024-07-02 | 2024-09-08 | 68 | Sửa chữa | 17 | 4 | Phú Thái | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 264
3048 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Samsung | 2023-08-12 | 2024-01-27 | 2024-04-28 | 92 | Lắp đặt | 17 | 17 | Chưa xác định | 3 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 93.9
3049 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Honda | 2023-06-02 | 2023-09-14 | 2023-11-11 | 58 | Mở rộng | 4 | 14 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 444.8
3050 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Deniso | 2024-12-18 | 2025-05-16 | 2025-07-01 | 46 | Mở rộng | 5 | 8 | Đại Thành | 3 | Lỗi bản vẽ | Hà Nội | 147.2
3051 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Vingroup | 2022-02-09 | 2022-09-04 | 2022-08-29 | -6 | Nâng cấp | 2 | 8 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 32
3052 | Sửa chữa kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Desa |  | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 16 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 156
3053 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Vingroup | 2023-12-16 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 0 | Cải tạo | 1 | 28 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 40.792
3054 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động phase 3 | Canon | 2024-02-13 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 0 | Sửa chữa | 2 | 13 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 343.2
3055 | Hoàn thiện kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Desa | 2024-09-01 | 2024-11-23 | 2024-11-23 | 0 | Bảo trì | 2 | 6 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 236.1
3056 | Nâng cấp kho logistics thông minh khu B | Goertek | 2022-12-12 | 2024-01-28 | 2024-01-28 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 74 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 44.5
3057 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Silk | 2022-06-18 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | 0 | Nâng cấp | 1 | 13 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 431.6
3058 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Luxshare | 2025-01-01 | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 0 | Sửa chữa | 2 | 4 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 7
3059 | Thi công nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Luxshare | 2024-10-11 | 2025-12-29 | 2025-12-09 | -20 | Bảo trì | 1 | 79 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 20
3060 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Pegatron | 2024-08-25 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 0 | Mở rộng | 0 | 7 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 435.8
3061 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Luxshare | 2023-10-31 | 2024-08-12 | 2024-10-04 | 53 | Xây dựng mới | 3 | 12 | Quang Thắng | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Dương | 445
3062 | Thi công móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Canon | 2024-11-11 | 2026-01-03 | 2026-02-20 | 48 | Nâng cấp | 0 | 38 | Quốc Bảo | 8 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 382
3063 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động khu B | Foxconn | 2024-08-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0 | Cải tạo | 0 | 10 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 278.3
3064 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Honda | 2024-11-04 | 2025-09-01 | 2025-11-10 | 70 | Nâng cấp | 3 | 15 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 478.7
3065 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Pegatron | 2024-11-17 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0 | Mở rộng | 2 | 1 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 161
3066 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Canon | 2025-01-20 | 2025-08-30 | 2025-11-02 | 64 | Nâng cấp | 12 | 39 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam | 93
3067 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Silk | 2022-01-11 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 0 | Lắp đặt | 0 | 26 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 307
3068 | Thi công trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Ssilk | 2022-02-11 | 2022-12-20 | 2023-02-24 | 66 | Lắp đặt | 5 | 30 | Hòa An | 27 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 105
3069 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Pegaatron | 2024-02-26 | 2024-12-20 | 2024-12-07 | -13 | Sửa chữa | 0 | 45 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 286.6
3070 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Luxshare | 2022-11-28 | 2023-12-04 | 2024-01-30 | 57 | Cải tạo | 0 | 26 | Đại Thành | 20 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 226
3071 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Silk | 2024-03-25 | 2024-09-18 | 2024-11-01 | 44 | Nâng cấp | 18 | 17 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng | 340
3072 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Canon | 2022-09-20 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 0 | Cải tạo | 2 | 1 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 107
3073 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Lg | 2023-08-22 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0 | Mở rộng | 0 | 30 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 396.2
3074 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Canon | 2025-06-14 | 2025-11-10 | 2025-11-18 | 8 | Nâng cấp | 3 | 8 | Quang Thắng | 1 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nội | 279
3075 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động khu A | Lg | 2023-03-02 | 2023-09-09 | 2023-09-09 | 0 | Nâng cấp | 2 | 2 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 89
3076 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Silk | 2023-11-23 | 2024-08-18 | 2024-11-02 | 76 | Sửa chữa | 2 | 25 | Chưa xác định | 7 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 296.4
3077 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Foxconn | 2022-10-07 | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 0 | Cải tạo | 2 | 2 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 76.8
3078 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Canon | 2022-06-27 |  | 2023-07-14 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 22 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 437.8
3079 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Llg | 2022-08-04 | 2022-11-05 | 2023-01-25 | 81 | Lắp đặt | 2 | 3 | Phú Thái | 24 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 164.5
3080 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Deniso | 2023-05-19 | 2023-09-12 | 2023-12-06 | 85 | Lắp đặt | 3 | 0 | Hoàng Kim | 1 | Lỗi bản vẽ | Hà Nam | 53
3081 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Honda | 2022-01-20 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 0 | Sửa chữa | 0 | 25 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 373
3082 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Silk | 2022-04-11 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 59 | Bảo trì | 5 | 7 | Hoàng Kim | 4 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam | 359.1
3083 | Thi công hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Luxshare | 2022-09-10 | 2023-08-13 | 2023-09-14 | 32 | Mở rộng | 4 | 32 | Phú Thái | 5 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nam | 62.9
3084 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Canon | 2024-07-10 | 2025-09-26 | 2025-09-24 | -2 | Sửa chữa | 0 | 6 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 285.1
3085 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Deniso | 2024-07-21 | 2025-06-28 | 2025-08-08 | 41 | Nâng cấp | 0 | 21 | Hoàng Kim | 30 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 100
3086 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Luxshare | 2024-10-14 | 2026-01-03 | 2026-03-15 | 71 | Mở rộng | 18 | 25 | Phú Thái | 6 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 31
3087 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia lô 5 | Goertek | 2024-06-02 | 2024-11-24 | 2024-11-24 | 0 | Cải tạo | 0 | 31 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 72.5
3088 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Desa | 2024-01-05 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 | Lắp đặt | 1 | 71 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 246
3089 | Xây dựng kho logistics thông minh khu A | Luxshare | 2023-03-19 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0 | Lắp đặt | 1 | 21 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 74
3090 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Luxshare | 2025-04-02 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 0 | Mở rộng | 0 | 0 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 252
3091 | Thi công móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Samsung | 2023-02-18 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0 | Cải tạo | 1 | 61 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 283
3092 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động lô 5 | Lg | 2025-04-16 | 2026-06-08 | 2026-07-23 | 45 | Sửa chữa | 2 | 0 | Hòa An | 21 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 140.3
3093 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Canon | 2023-11-18 | 2025-01-04 | 2025-02-23 | 50 | Nâng cấp | 3 | 75 | Chưa xác định | 28 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 41
3094 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động lô 5 | Deniso | 2022-11-10 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 17 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 448
3095 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Vingroup | 2023-12-11 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0 | Bảo trì | 2 | 8 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 218.8
3096 | Mở rộng trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Samsung | 2023-02-11 | 2023-05-03 | 2023-06-25 | 53 | Mở rộng | 9 | 14 | Quang Thắng | 5 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 339
3097 | Thi công nhà kho thành phẩm khu B | Vingroup | 2023-01-03 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 0 | Lắp đặt | 2 | 10 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 267
3098 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Vingroup | 2023-07-02 | 2024-07-01 | 2024-10-08 | 99 | Lắp đặt | 1 | 22 | Hòa An | 8 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 45.994
3099 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Foxconn | 2024-11-03 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 0 | Mở rộng | 1 | 12 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 15
3100 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Luxshare | 2022-05-27 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 0 | Mở rộng | 1 | 11 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 424
3101 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Vingroup | 2023-01-27 | 2023-03-05 | 2023-02-22 | -11 | Cải tạo | 0 | 3 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 469
3102 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Deniso | 2023-04-23 | 2023-07-22 | 2023-07-22 | 0 | Cải tạo | 0 | 16 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 89.8
3103 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Canon | 2024-02-10 | 2025-05-02 | 2025-06-28 | 57 | Mở rộng | 1 | 49 | Trường Hải | 1 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên | 393.8
3104 | Hoàn thiện kho logistics thông minh dự án mở rộng | Honda | 2023-10-13 | 2024-02-24 | 2024-04-28 | 64 | Sửa chữa | 5 | 44 | Minh Nhật | 6 | Thời tiết | Hà Nội | 164
3105 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Pegatron | 2023-01-06 | 2024-02-14 | 2024-03-21 | 36 | Xây dựng mới | 5 | 58 | Quang Thắng | 6 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai | 216.7
3106 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Luxshare | 2024-07-12 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0 | Sửa chữa | 0 | 4 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 81
3107 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Canon | 2024-01-19 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 0 | Sửa chữa | 2 | 20 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 125.3
3108 | Cải tạo nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Foxconn | 2024-02-26 | 2024-09-03 | 2024-10-31 | 58 | Bảo trì | 16 | 1 | Hòa An | 6 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 159
3109 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Honda | 2024-12-11 | 2025-04-03 | 2025-04-28 | 25 | Bảo trì | 2 | 12 | Phú Thái | 4 | Thay đổi quy mô | Hà Nội | 353.2
3110 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Samsung | 2023-01-15 | 2023-08-14 | 2023-08-04 | -10 | Lắp đặt | 0 | 22 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 54
3111 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Pegatron | 2023-02-06 | 2023-07-23 | 2023-09-16 | 55 | Nâng cấp | 2 | 8 | Đại Thành | 22 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 318
3112 | Cải tạo trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Desa | 2024-07-31 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 0 | Nâng cấp | 1 | 46 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 58.3
3113 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Desa | 2022-05-31 | 2022-09-18 | 2022-11-14 | 57 | Lắp đặt | 10 | 8 | Quốc Bảo | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 329.8
3114 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Foxconn | 2024-04-03 | 2025-04-19 | 2025-06-10 | 52 | Cải tạo | 16 | 3 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 5.3
3115 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Luxshare | 2023-01-02 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 0 | Nâng cấp | 1 | 30 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 198
3116 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Lg | 2022-11-15 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | 0 | Sửa chữa | 1 | 3 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 134
3117 | Thi công kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Deeniso | 2024-02-09 | 2025-02-28 | 2025-04-29 | 60 | Sửa chữa | 2 | 34 | Bảo Sơn | 3 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Giang | 395.2
3118 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Pegatron | 2023-10-22 | 2024-07-26 | 2024-10-11 | 77 | Sửa chữa | 12 | 3 | Minh Nhật | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 83
3119 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Lg | 2025-01-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 18 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 387
3120 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Samsung | 2022-09-15 | 2023-05-29 |  | 0 | Cải tạo | 0 | 27 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 429
3121 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Canon | 2024-12-06 | 2025-05-19 | 2025-05-07 | -12 | Xây dựng mới | 2 | 8 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 40.203
3122 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Deniso | 2024-07-01 | 2025-07-23 | 2025-09-11 | 50 | Sửa chữa | 1 | 51 | Việt Phát | 3 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai | 266.6
3123 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Goertek | 2023-12-29 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0 | Cải tạo | 1 | 80 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 84
3124 | Thi công ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Lg |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 28 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 71
3125 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Silk |  | 2024-11-27 | 2025-02-03 | 68 | Nâng cấp | 4 | 50 | Phú Thái | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 108
3126 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động lô 5 | Canon | 2024-09-30 | 2025-10-27 | 2025-10-29 | 2 | Sửa chữa | 7 | 63 | Bảo Sơn | 3 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 128
3127 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Honda | 2022-09-13 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 0 | Cải tạo | 1 | 0 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 448
3128 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Lg | 2022-12-20 | 2023-09-13 | 2023-10-05 | 22 | Xây dựng mới | 3 | 14 | Quốc Bảo | 3 | Thay đổi quy mô | Hà Nội | 249.5
3129 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Luxshare | 2023-03-10 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 0 | Nâng cấp | 1 | 9 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 160.6
3130 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Pegatronn | 2024-02-15 | 2025-02-27 | 2025-02-13 | -14 | Sửa chữa | 1 | 61 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 67.6
3131 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Lg | 2022-12-23 | 2023-10-01 | 2023-11-12 | 42 | Bảo trì | 18 | 6 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng | 370.2
3132 | Nâng cấp trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Pegatron | 2024-11-03 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 61 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 478
3133 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Silk | 2022-04-18 | 2022-06-16 |  | 0 | Sửa chữa | 1 | 2 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 492.7
3134 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Luxshare | 2023-01-08 | 2023-07-23 | 2023-08-29 | 37 | Mở rộng | 3 | 28 | Việt Phát | 3 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nam | 234
3135 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Canon | 2024-11-15 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0 | Sửa chữa | 1 | 45 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 282
3136 | Nâng cấp trạm bơm làm mát khu A | Desa | 2022-01-24 | 2022-08-03 | 2022-09-13 | 41 | Xây dựng mới | 4 | 53 | Đại Thành | 4 | Thời tiết | Bình Dương | 477
3137 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người khu B | Honda | 2022-09-07 | 2022-11-07 | 2023-01-07 | 61 | Sửa chữa | 1 | 10 | Quang Thắng | 23 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 337.5
3138 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Desa | 2024-02-19 | 2025-03-14 | 2025-05-04 | 51 | Xây dựng mới | 5 | 77 | Hoàng Kim | 22 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 38.4
3139 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Deniso | 2022-01-13 |  |  | 0 | Bảo trì | 0 | 69 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 443.8
3140 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Silk | 2024-08-21 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | Sửa chữa | 2 | 8 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 180
3141 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động phase 3 | Desa | 2024-06-24 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 0 | Bảo trì | 2 | 35 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 132
3142 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Honda | 2024-08-20 | 2025-06-05 | 2025-06-29 | 24 | Bảo trì | 2 | 27 | Phú Thái | 6 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh | 234
3143 | Mở rộng trạm bơm làm mát phase 3 | Vingroup | 2024-01-28 | 2024-11-08 | 2024-12-20 | 42 | Bảo trì | 9 | 7 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 230
3144 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Luxshare | 2024-12-16 | 2025-05-13 | 2025-07-10 | 58 | Nâng cấp | 1 | 17 | Bảo Sơn | 12 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 483.2
3145 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Deniso | 2024-12-30 | 2026-01-20 | 2026-01-22 | 2 | Sửa chữa | 5 | 18 | Hòa An | 6 | Khác | Hải Phòng | 192.1
3146 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Deniso | 2022-08-12 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | 0 | Cải tạo | 0 | 9 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 229.9
3147 | Xây dựng nhà kho thành phẩm khu A | Deniso | 2024-08-19 | 2025-06-25 | 2025-09-01 | 68 | Lắp đặt | 3 | 31 | Minh Nhật | 6 | Thiếu nhân lực | Hà Nam | 392
3148 | Thi công móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Vingroup | 2022-07-01 | 2023-06-29 | 2023-09-03 | 66 | Xây dựng mới | 2 | 20 | Chưa xác định | 17 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 64
3149 | Thi công ký túc xá chuyên gia lô 5 | Canon | 2024-09-28 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 4 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 138
3150 | Mở rộng nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Silk | 2022-02-02 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 0 | Cải tạo | 0 | 24 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 376
3151 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Goertek | 2023-04-06 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0 | Cải tạo | 1 | 40 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 215
3152 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Honda | 2023-06-20 |  | 2024-10-03 | 33 | Mở rộng | 4 | 36 | Việt Phát | 1 | Giải phóng mặt bằng | Hải Dương | 487
3153 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Luxshare | 2022-11-25 | 2023-11-19 | 2023-12-27 | 38 | Bảo trì | 5 | 33 | Minh Nhật | 3 | Khác | Hưng Yên | 342
3154 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Deniso | 2024-01-13 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0 | Cải tạo | 0 | 33 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 421
3155 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Samsung | 2023-07-21 | 2024-07-01 | 2024-07-09 | 8 | Nâng cấp | 12 | 21 | Phú Thái | 4 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 259.9
3156 | Lắp đặt kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Desa | 2024-06-10 | 2025-08-05 | 2025-08-01 | -4 | Nâng cấp | 1 | 66 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 216
3157 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Luxshare | 2022-11-15 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 0 | Mở rộng | 2 | 32 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 326
3158 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Samsung | 2025-02-02 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0 | Cải tạo | 0 | 49 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 228
3159 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Pegatrron | 2022-03-24 | 2022-07-26 | 2022-07-11 | -15 | Nâng cấp | 2 | 6 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 391.2
3160 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Luxsharre | 2024-09-24 | 2025-08-11 | 2025-09-17 | 37 | Mở rộng | 0 | 45 | Bảo Sơn | 23 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 138
3161 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Honda | 2025-06-22 | 2026-01-01 | 2026-01-24 | 23 | Mở rộng | 2 | 2 | Trường Hải | 1 | Lỗi bản vẽ | Đồng Nai | 186.9
3162 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia lô 5 | Vingroup | 2024-04-27 | 2025-03-03 | 2025-05-28 | 86 | Xây dựng mới | 5 | 2 | Minh Nhật | 15 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 247
3163 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Silk |  | 2022-12-25 | 2022-12-25 | 0 | Nâng cấp | 2 | 13 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 366.1
3164 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Honda | 2022-03-03 | 2022-12-12 | 2023-01-11 | 30 | Nâng cấp | 2 | 53 | Quốc Bảo | 3 | Lỗi bản vẽ | Hà Nam | 57.7
3165 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Lg | 2022-01-03 | 2022-02-06 | 2022-02-06 | 0 | Lắp đặt | 1 | 6 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 13.4
3166 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Desa | 2025-06-11 | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 0 | Mở rộng | 2 | 9 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 404.9
3167 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Pegatron | 2024-04-04 | 2025-02-15 | 2025-02-13 | -2 | Mở rộng | 0 | 7 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 62
3168 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Pegatron | 2023-02-01 | 2023-11-04 | 2023-11-04 | 0 | Mở rộng | 0 | 32 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 18
3169 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Desa | 2022-06-24 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 0 | Bảo trì | 1 | 48 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 295.3
3170 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Vingroup | 2022-11-10 | 2023-02-20 | 2023-04-11 | 50 | Xây dựng mới | 18 | 2 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 409
3171 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Silk | 2023-02-08 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0 | Cải tạo | 1 | 7 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 100
3172 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia phase 3 | Vingroup | 2022-10-22 | 2023-10-16 | 2024-01-09 | 85 | Cải tạo | 5 | 44 | Đại Thành | 22 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 180
3173 | Sửa chữa kho logistics thông minh dự án mở rộng | Lg | 2025-04-02 | 2026-03-23 | 2026-05-22 | 60 | Lắp đặt | 7 | 23 | Việt Phát | 5 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 409.4
3174 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Canon | 2022-12-13 | 2023-04-08 | 2023-06-12 | 65 | Cải tạo | 5 | 1 | Hoàng Kim | 6 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 89
3175 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Luxshare | 2024-04-27 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 0 | Mở rộng | 2 | 69 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 12
3176 | Cải tạo trạm bơm làm mát khu B | Samsung | 2022-12-10 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0 | Bảo trì | 0 | 0 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 214
3177 | Xây dựng trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Vingroup | 2025-04-16 | 2025-05-25 |  | 19 | Lắp đặt | 1 | 5 | Trường Hải | 1 | Thiếu nhân lực | Hải Dương | 408
3178 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Lg | 2024-02-14 | 2024-09-29 | 2024-10-28 | 29 | Cải tạo | 2 | 15 | Quang Thắng | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Ninh | 291
3179 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Vingroup | 2025-03-12 | 2026-05-10 | 2026-06-21 | 42 | Sửa chữa | 4 | 34 | Phú Thái | 27 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 51.9
3180 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người khu B | Goertek | 2024-12-27 | 2025-10-06 | 2025-11-25 | 50 | Xây dựng mới | 5 | 3 | Phú Thái | 4 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 26
3181 | Xây dựng nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Honda | 2022-11-13 | 2023-03-04 | 2023-02-12 | -20 | Sửa chữa | 1 | 1 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 6.4
3182 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia khu A | Deniso | 2024-12-27 | 2025-11-19 | 2026-02-05 | 78 | Cải tạo | 5 | 62 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 206
3183 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Samsung | 2023-12-28 | 2024-06-10 | 2024-08-23 | 74 | Cải tạo | 2 | 9 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 378.8
3184 | Thi công nhà kho thành phẩm phase 3 | Vingroup | 2023-11-20 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | -2 | Mở rộng | 2 | 48 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 266.8
3185 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Desa | 2022-01-05 | 2022-07-19 | 2022-10-09 | 82 | Xây dựng mới | 0 | 19 | Minh Nhật | 5 | Khác | Bắc Giang | 294.7
3186 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Desa | 2024-09-13 | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 0 | Lắp đặt | 0 | 63 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 272
3187 | Hoàn thiện kho logistics thông minh lô 5 | Luxshare | 2022-02-08 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 3 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 140.6
3188 | Cải tạo kho logistics thông minh lô 5 | Foxconn | 2023-10-26 | 2024-01-30 | 2024-04-10 | 71 | Mở rộng | 2 | 2 | Hòa An | 23 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 185
3189 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Goertek |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 0 | Mở rộng | 2 | 11 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 489
3190 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Deniso | 2022-09-09 | 2023-10-07 | 2023-10-03 | -4 | Sửa chữa | 0 | 65 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 196.1
3191 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Vingroup | 2024-03-26 | 2025-05-09 | 2025-06-24 | 46 | Bảo trì | 5 | 81 | Minh Nhật | 14 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 135
3192 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Honda | 2022-10-10 | 2023-07-17 | 2023-07-02 | -15 | Nâng cấp | 1 | 15 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 206
3193 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Silk | 2024-06-08 | 2024-09-17 | 2024-10-06 | 19 | Lắp đặt | 4 | 13 | Việt Phát | 3 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang | 75
3194 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia khu B | Lg | 2022-08-18 | 2022-12-16 | 2022-12-07 | -9 | Lắp đặt | 0 | 0 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 320
3195 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Desa | 2024-10-23 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 0 | Lắp đặt | 0 | 26 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 49
3196 | Mở rộng kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Foxconn | 2024-09-18 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0 | Nâng cấp | 2 | 29 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 20.8
3197 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Pegatron | 2024-05-12 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0 | Mở rộng | 1 | 18 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 206.5
3198 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn khu A | Foxconn | 2024-12-25 | 2025-11-12 | 2025-12-11 | 0 | Nâng cấp | 1 | 6 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 380
3199 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Honda | 2022-11-09 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 0 | Mở rộng | 0 | 0 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 320
3200 | Thi công trạm biến áp 110kV lô 5 | Pegatron | 2024-10-01 | 2025-07-07 | 2025-08-29 | 53 | Lắp đặt | 3 | 4 | Bảo Sơn | 26 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 372.3
3201 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Desa | 2022-07-21 | 2023-05-12 | 2023-07-21 | 70 | Xây dựng mới | 2 | 31 | Trường Hải | 2 | Thiếu nhân lực | Vĩnh Phúc | 417
3202 | Hoàn thiện kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Pegatron | 2022-08-10 | 2022-09-10 | 2022-10-29 | 49 | Bảo trì | 3 | 2 | Việt Phát | 5 | Lỗi bản vẽ | Hà Nội | 30.4
3203 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Lg | 2022-08-28 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 0 | Mở rộng | 1 | 0 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 366.2
3204 | Thi công nhà kho thành phẩm khu A | Deniso | 2024-04-16 |  | 2025-04-17 | 0 | Nâng cấp | 1 | 8 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 23.8
3205 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Lg | 2024-12-24 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 0 | Lắp đặt | 2 | 2 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 304
3206 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Goertek | 2023-03-07 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | Sửa chữa | 0 | 19 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 358
3207 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Desa | 2023-03-28 | 2023-07-06 | 2023-09-22 | 78 | Bảo trì | 5 | 19 | Trường Hải | 5 | Lỗi bản vẽ | Bình Dương | 41
3208 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Lg | 2024-08-05 | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 0 | Nâng cấp | 0 | 6 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 220
3209 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Vingroup | 2023-03-13 | 2024-03-20 | 2024-05-03 | 44 | Mở rộng | 1 | 51 | Bảo Sơn | 21 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 44
3210 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Samsung | 2023-10-26 | 2025-01-17 | 2025-03-30 | 72 | Lắp đặt | 4 | 49 | Minh Nhật | 12 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 396
3211 | Nâng cấp kho logistics thông minh lô 5 | Canon | 2023-08-06 | 2024-09-24 |  | 0 | Xây dựng mới | 1 | 5 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 453
3212 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Pegatron | 2023-09-16 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0 | Lắp đặt | 2 | 4 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 142.2
3213 | Mở rộng trạm biến áp 110kV khu A | Luxshare | 2024-04-18 | 2024-10-22 | 2025-01-29 | 99 | Mở rộng | 10 | 20 | Đại Thành | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 241
3214 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Samsung | 2024-07-05 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 0 | Bảo trì | 2 | 32 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 437.5
3215 | Mở rộng nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Luxshare | 2023-11-28 | 2025-02-17 | 2025-04-03 | 45 | Nâng cấp | 13 | 82 | Bảo Sơn | 4 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 479
3216 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Vingroup | 2022-05-16 |  | 2023-02-08 | 0 | Mở rộng | 2 | 38 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 283
3217 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Canon | 2024-04-07 | 2025-03-14 | 2025-03-31 | 17 | Lắp đặt | 3 | 50 | Quang Thắng | 6 | Thiếu nhân lực | Hà Nam | 175
3218 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Samsung | 2023-07-28 | 2023-09-17 |  | 0 | Xây dựng mới | 0 | 3 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 69
3219 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Samsung | 2024-11-28 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 0 | Sửa chữa | 1 | 29 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 405
3220 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Foxconn | 2024-09-22 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 0 | Lắp đặt | 0 | 40 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 39.3
3221 | Cải tạo trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Samsung |  | 2023-01-08 | 2023-02-06 | 29 | Xây dựng mới | 5 | 57 | Quốc Bảo | 1 | Thời tiết | Phú Thọ | 360
3222 | Mở rộng trạm bơm làm mát phase 3 | Lg | 2023-10-30 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0 | Lắp đặt | 2 | 35 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 210
3223 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Silk | 2025-01-28 | 2025-05-17 | 2025-05-17 | 0 | Bảo trì | 0 | 3 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 444
3224 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Pegatron | 2024-07-21 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 0 | Lắp đặt | 2 | 17 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 80
3225 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Luxshare | 2023-01-16 | 2023-04-09 | 2023-04-09 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 5 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 138
3226 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Honda | 2023-12-31 | 2024-04-01 | 2024-05-16 | 45 | Lắp đặt | 2 | 4 | Chưa xác định | 4 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 238
3227 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Lg | 2022-06-09 | 2023-08-25 | 2023-08-19 | -6 | Mở rộng | 2 | 74 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 104.2
3228 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Pegatron | 2025-05-01 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 0 | Nâng cấp | 0 | 7 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 327.7
3229 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Silk | 2025-04-22 | 2026-01-18 | 2026-01-18 | 0 | Sửa chữa | 2 | 7 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 356
3230 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Foxconn | 2023-11-14 | 2023-12-26 | 2023-12-18 | -8 | Sửa chữa | 1 | 8 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 113.9
3231 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Desa | 2023-10-29 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 3 | Xây dựng mới | 1 | 40 | Trường Hải | 2 | Thời tiết | Bắc Giang | 248
3232 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Honda | 2024-08-31 | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 0 | Lắp đặt | 0 | 8 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 204.8
3233 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Silk | 2022-09-07 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | 0 | Lắp đặt | 0 | 28 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 252.2
3234 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Vingroup | 2022-01-22 | 2023-01-30 | 2023-04-10 | 70 | Xây dựng mới | 4 | 64 | Quang Thắng | 28 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 260.4
3235 | Mở rộng kho logistics thông minh phase 3 | Luxsharre | 2022-03-12 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 0 | Bảo trì | 0 | 2 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 16
3236 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm khu A | Deniso | 2024-11-21 |  | 2025-03-27 | -3 | Cải tạo | 2 | 6 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 12
3237 | Cải tạo trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Canon | 2022-12-15 | 2023-04-08 | 2023-04-08 | 0 | Cải tạo | 0 | 4 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 420.9
3238 | Thi công hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Deniso | 2025-01-03 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 0 | Sửa chữa | 0 | 32 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 122.1
3239 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Honda | 2022-10-29 | 2024-01-03 |  | 92 | Lắp đặt | 1 | 48 | Hòa An | 6 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 389.6
3240 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Foxconn | 2023-06-05 | 2024-02-21 | 2024-02-06 | -15 | Cải tạo | 0 | 21 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 267.3
3241 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Canon | 2022-10-22 |  | 2022-12-12 | 0 | Bảo trì | 0 | 5 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 455
3242 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Cannon | 2022-11-19 | 2023-07-11 | 2023-09-06 | 57 | Cải tạo | 3 | 26 | Việt Phát | 4 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Ninh | 394
3243 | Mở rộng kho logistics thông minh phase 3 | Silk | 2024-04-04 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0 | Nâng cấp | 0 | 69 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 286
3244 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Goertek | 2023-03-03 | 2024-09-01 | 2024-01-09 | 0 | Sửa chữa | 0 | 33 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 145.1
3245 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Deniso | 2025-03-24 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0 | Bảo trì | 0 | 7 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 49.386
3246 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Foxconnn | 2024-03-13 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 60 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 439.2
3247 | Thi công nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Desa | 2022-12-04 | 2024-01-10 |  | 65 | Sửa chữa | 15 | 74 | Quốc Bảo | 6 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 139.3
3248 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Foxconn |  | 2023-02-25 | 2023-04-21 | 55 | Bảo trì | 4 | 43 | Hòa An | 5 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên | 40
3249 | Nâng cấp kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Goertek | 2022-11-14 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 0 | Lắp đặt | 2 | 10 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 39.1
3250 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Canon | 2024-03-30 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 0 | Cải tạo | 1 | 12 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 161
3251 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Desa | 2024-08-07 | 2025-02-08 |  | -8 | Sửa chữa | 2 | 0 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 466.4
3252 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Deniso | 2024-05-21 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0 | Cải tạo | 0 | 3 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 80
3253 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Canon | 2025-03-30 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 21 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 303
3254 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Deniso | 2025-06-06 | 2026-06-09 | 2026-08-16 | 68 | Cải tạo | 5 | 17 | Chưa xác định | 6 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng | 242
3255 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Deniso | 2023-09-24 | 2024-03-18 | 2024-05-24 | 67 | Bảo trì | 2 | 26 | Phú Thái | 15 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 412
3256 | Xây dựng trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Canon | 2022-05-21 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0 | Cải tạo | 2 | 17 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 112
3257 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Silk | 2022-03-08 | 2023-04-13 | 2023-07-04 | 82 | Lắp đặt | 5 | 70 | Quang Thắng | 14 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 483.7
3258 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Honda | 2024-10-08 |  | 2025-10-12 | 0 | Bảo trì | 0 | 12 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 498.9
3259 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Luxshare | 2023-03-13 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0 | Mở rộng | 1 | 35 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 455
3260 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Lg | 2023-02-12 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | Cải tạo | 1 | 4 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 81.6
3261 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Vingroup | 2024-08-01 | 2024-10-07 | 2024-12-21 | 75 | Cải tạo | 4 | 3 | Việt Phát | 16 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 363.3
3262 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Goertek | 2024-02-18 | 2024-11-17 | 2024-12-26 | 39 | Bảo trì | 4 | 32 | Chưa xác định | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng | 262
3263 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Canon | 2023-08-09 | 2024-10-28 | 2024-11-28 | 31 | Mở rộng | 1 | 103 | Đại Thành | 3 | Thời tiết | Vĩnh Phúc | 267.2
3264 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Goertek | 2025-01-17 | 2026-03-17 | 2026-05-09 | 53 | Mở rộng | 1 | 83 | Trường Hải | 13 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 65.7
3265 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Luxshare | 2023-05-28 | 2024-03-04 | 2024-04-04 | 31 | Mở rộng | 5 | 32 | Hòa An | 1 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Ninh | 153.2
3266 | Cải tạo trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Lg | 2023-01-17 | 2024-04-07 | 2024-06-19 | 73 | Cải tạo | 3 | 53 | Trường Hải | 3 | Lỗi bản vẽ | Hải Dương | 482.1
3267 | Thi công trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Honda |  |  | 2025-02-01 | 0 | Sửa chữa | 2 | 12 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 239.1
3268 | Mở rộng kho logistics thông minh lô 5 | Deniso | 2024-09-24 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 17 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 293
3269 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Desa | 2022-08-12 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0 | Cải tạo | 0 | 54 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 349
3270 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Silk | 2022-03-25 | 2022-04-28 | 2022-06-09 | 42 | Nâng cấp | 1 | 4 | Bảo Sơn | 1 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai | 128
3271 | Thi công canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Lg | 2023-07-04 | 2023-11-26 | 2023-11-26 | 0 | Nâng cấp | 0 | 4 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 280
3272 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Deniso | 2024-07-23 | 2025-03-17 | 2025-03-14 | -3 | Xây dựng mới | 0 | 32 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 37.5
3273 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Desa | 2025-06-09 | 2025-09-02 | 2025-09-23 | 21 | Sửa chữa | 0 | 10 | Hoàng Kim | 1 | Thiếu nhân lực | Hải Dương | 225
3274 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Vingroup | 2023-10-11 | 2024-11-09 | 2024-11-09 | 0 | Bảo trì | 1 | 70 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 68.3
3275 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Canon | 2024-08-15 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0 | Mở rộng | 1 | 42 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 92
3276 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Samsung |  | 2025-07-02 | 2025-01-21 | -17 | Xây dựng mới | 0 | 5 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 201.5
3277 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Silk | 2022-11-15 | 2023-04-23 | 2023-05-23 | 30 | Bảo trì | 4 | 15 | Bảo Sơn | 24 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 288
3278 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Goertek |  | 2025-04-12 | 2025-03-31 | -12 | Cải tạo | 1 | 10 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 310.8
3279 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người khu B | Foxconn | 2022-07-08 | 2022-09-03 | 2022-10-28 | 55 | Sửa chữa | 4 | 9 | Quang Thắng | 27 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 52.2
3280 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Deniso | 2023-04-05 | 2024-04-24 |  | 0 | Nâng cấp | 0 | 71 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 56.2
3281 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Samsung | 2024-01-11 | 2024-07-24 | 2024-11-14 | 113 | Nâng cấp | 0 | 37 | Việt Phát | 17 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 112
3282 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Desa | 2023-03-27 | 2024-05-10 | 2024-07-28 | 79 | Lắp đặt | 2 | 75 | Quốc Bảo | 5 | Giải phóng mặt bằng | Bình Dương | 261.4
3283 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Desa | 2023-01-19 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 0 | Lắp đặt | 0 | 32 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 363.8
3284 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Honda | 2023-05-12 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 0 | Nâng cấp | 1 | 4 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 53
3285 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Canon | 2024-06-21 | 2024-12-20 | 2025-02-12 | 54 | Sửa chữa | 3 | 32 | Minh Nhật | 5 | Thiếu nhân lực | Hải Dương | 286
3286 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Samsung | 2022-09-28 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0 | Lắp đặt | 1 | 12 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 416
3287 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia lô 5 | Silk | 2024-02-03 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 0 | Nâng cấp | 0 | 3 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 154
3288 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Desa | 2023-04-23 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0 | Sửa chữa | 1 | 28 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 224
3289 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Viingroup | 2022-02-01 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 0 | Bảo trì | 1 | 15 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 146
3290 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Canon | 2025-05-09 |  | 2025-10-21 | 18 | Cải tạo | 3 | 16 | Quang Thắng | 2 | Lỗi bản vẽ | Bình Dương | 239
3291 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Silk | 2022-11-05 | 2023-06-05 | 2023-08-06 | 62 | Cải tạo | 13 | 13 | Minh Nhật | 4 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 261
3292 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Luxshare | 2022-07-01 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 0 | Bảo trì | 0 | 14 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 364.4
3293 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Desa | 2025-03-20 | 2025-05-19 | 2025-08-21 | 94 | Xây dựng mới | 3 | 12 | Đại Thành | 30 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 449
3294 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Honda | 2023-02-02 | 2024-01-15 | 2024-03-04 | 49 | Sửa chữa | 3 | 20 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 198.6
3295 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Goertek | 2024-09-14 | 2025-02-09 | 2025-02-09 | 0 | Lắp đặt | 1 | 8 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 202.4
3296 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Foxconn |  | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0 | Cải tạo | 2 | 52 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 167
3297 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Desa | 2025-06-28 | 2026-06-28 | 2026-09-12 | 76 | Lắp đặt | 1 | 46 | Hoàng Kim | 18 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 494
3298 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Lg | 2024-08-13 | 2025-05-25 | 2025-05-10 | -15 | Nâng cấp | 2 | 20 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 191.2
3299 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Pegatron | 2023-10-23 | 2024-02-24 | 2024-02-24 | 0 | Nâng cấp | 0 | 15 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 493
3300 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Canon | 2022-01-26 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 0 | Nâng cấp | 0 | 38 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 264
3301 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm lô 5 | Luxshare | 2022-04-25 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 0 | Cải tạo | 2 | 3 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 62.6
3302 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Vingroup | 2024-04-10 | 2024-07-21 | 2024-07-15 | -6 | Mở rộng | 0 | 4 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 387.3
3303 | Nâng cấp kho logistics thông minh phase 3 | Desaa | 2025-01-09 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 0 | Lắp đặt | 0 | 21 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 206
3304 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Silk | 2024-08-01 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0 | Bảo trì | 0 | 7 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 120.5
3305 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Lg | 2024-05-14 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0 | Bảo trì | 1 | 52 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 126.5
3306 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Vingroup | 2024-04-19 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 0 | Nâng cấp | 1 | 1 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 49.6
3307 | Xây dựng trạm bơm làm mát khu A | Gooertek | 2024-03-11 | 2024-09-14 | 2024-11-23 | 70 | Mở rộng | 5 | 3 | Trường Hải | 17 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 414
3308 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Desa | 2024-06-24 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 51 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 393.4
3309 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia phase 3 | Deniso | 2024-07-18 |  | 2025-09-21 | -12 | Bảo trì | 1 | 17 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 80
3310 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Samsung | 2023-08-16 | 2024-09-04 | 2024-10-25 | 51 | Sửa chữa | 4 | 26 | Trường Hải | 2 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên | 215.6
3311 | Thi công canteen sức chứa 1000 người khu A | Foxconn | 2025-06-16 |  | 2026-02-02 | -16 | Xây dựng mới | 1 | 26 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 240
3312 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Canon | 2024-10-10 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 0 | Bảo trì | 2 | 2 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 440.3
3313 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Foxconn | 2023-12-08 | 2024-10-26 | 2024-12-01 | 36 | Lắp đặt | 2 | 19 | Hòa An | 3 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh | 99
3314 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Deniso |  | 2024-11-13 | 2025-01-02 | 50 | Sửa chữa | 11 | 61 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 250
3315 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Deniso | 2024-04-19 | 2025-04-25 | 2025-04-09 | -16 | Mở rộng | 19 | 32 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 204.8
3316 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Canon | 2023-08-17 | 2024-05-26 | 2024-05-26 | 0 | Bảo trì | 1 | 20 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 72
3317 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Vingroup |  | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 0 | Mở rộng | 2 | 34 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 115
3318 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Pegatron | 2025-03-26 | 2026-02-11 | 2026-05-09 | 87 | Bảo trì | 14 | 49 | Chưa xác định | 4 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 212.5
3319 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Foxconn | 2022-06-25 | 2022-11-13 | 2022-11-13 | 0 | Lắp đặt | 0 | 19 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 111.3
3320 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Pegatron | 2025-06-15 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 46 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 232
3321 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Luxshare | 2023-07-04 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0 | Bảo trì | 0 | 4 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 40.5
3322 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Pegatron | 2023-11-02 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 0 | Nâng cấp | 0 | 41 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 411
3323 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Luxshare | 2024-11-17 | 2025-11-24 | 2026-01-24 | 61 | Bảo trì | 4 | 44 | Việt Phát | 21 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 492.5
3324 | Thi công trạm biến áp 110kV khu B | Honda | 2022-07-03 | 2023-03-06 | 2023-03-02 | -4 | Nâng cấp | 1 | 32 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 109
3325 | Cải tạo trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Vingroup |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | 0 | Lắp đặt | 2 | 16 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 68
3326 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Goertek | 2023-11-06 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 0 | Cải tạo | 0 | 3 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 25
3327 | Sửa chữa trạm bơm làm mát khu A | Pegatron | 2024-08-10 | 2025-08-21 | 2025-10-31 | 71 | Bảo trì | 3 | 20 | Việt Phát | 16 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 472
3328 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Luxshare | 2024-07-28 | 2024-09-09 | 2024-08-28 | -12 | Xây dựng mới | 1 | 7 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 333.7
3329 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Lg | 2022-01-07 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 0 | Cải tạo | 0 | 7 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 369.4
3330 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Lg | 2023-11-28 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 0 | Mở rộng | 1 | 5 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 230
3331 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Canon | 2022-05-13 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 0 | Lắp đặt | 1 | 17 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 87.5
3332 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Hondda | 2025-04-17 |  | 2026-05-05 | 10 | Cải tạo | 3 | 10 | Hoàng Kim | 3 | Thay đổi quy mô | Phú Thọ | 27.6
3333 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Honda | 2023-08-19 | 2023-12-28 | 2024-01-20 | 23 | Cải tạo | 5 | 22 | Đại Thành | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 176
3334 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Canon | 2024-04-08 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 0 | Bảo trì | 1 | 66 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 242
3335 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Vingroup | 2024-07-22 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0 | Bảo trì | 0 | 73 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 89.2
3336 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Canon | 2024-10-28 | 2025-12-22 | 2026-03-05 | 73 | Mở rộng | 17 | 10 | Việt Phát | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng | 375.8
3337 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Foxconn | 2025-03-03 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 0 | Lắp đặt | 2 | 40 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 258
3338 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Silk | 2024-02-14 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0 | Cải tạo | 0 | 7 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 184.8
3339 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động khu B | Luxshare | 2025-01-20 | 2025-03-25 | 2025-05-05 | 41 | Xây dựng mới | 3 | 3 | Trường Hải | 18 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 292
3340 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động khu A | Pegatron | 2022-07-11 |  | 2022-11-11 | 77 | Mở rộng | 10 | 9 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 492.1
3341 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Honda | 2022-07-12 | 2023-01-09 | 2023-03-04 | 54 | Bảo trì | 12 | 5 | Việt Phát | 6 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 299.6
3342 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Goertek | 2025-04-24 | 2025-06-29 | 2025-08-22 | 54 | Bảo trì | 4 | 8 | Hòa An | 21 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 463
3343 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Deniso | 2023-03-11 | 2023-07-24 | 2023-09-15 | 53 | Bảo trì | 3 | 6 | Hòa An | 9 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 423
3344 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Desa | 2022-04-29 | 2023-03-06 | 2023-03-16 | 10 | Sửa chữa | 5 | 35 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi quy mô | Đồng Nai | 369
3345 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm phase 3 | Goertek | 2023-07-13 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 0 | Lắp đặt | 0 | 9 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 59.7
3346 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động khu A | Goertek | 2024-03-25 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 1 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 111.2
3347 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Desa | 2025-03-15 | 2025-05-17 | 2025-05-07 | -10 | Lắp đặt | 2 | 6 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 161.9
3348 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Silk | 2022-04-29 | 2022-07-03 | 2022-07-03 | 0 | Sửa chữa | 1 | 5 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 407
3349 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Samsung | 2022-07-13 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 0 | Lắp đặt | 0 | 18 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 233
3350 | Cải tạo trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Deniso | 2025-02-07 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0 | Cải tạo | 0 | 42 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 371
3351 | Sửa chữa kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Goerteek | 2023-02-25 | 2023-07-25 | 2023-08-09 | 15 | Mở rộng | 3 | 42 | Việt Phát | 5 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 389
3352 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Vingroup | 2022-11-27 | 2023-08-22 | 2023-08-27 | 5 | Bảo trì | 1 | 8 | Hoàng Kim | 8 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 304.2
3353 | Cải tạo kho logistics thông minh dự án mở rộng | Desa | 2023-07-31 | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 0 | Nâng cấp | 0 | 41 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 246.6
3354 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Luxshare | 2024-03-12 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 0 | Lắp đặt | 1 | 1 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 109
3355 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Canon | 2023-09-05 | 2023-10-16 | 2023-11-27 | 42 | Lắp đặt | 0 | 2 | Hoàng Kim | 30 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 214
3356 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Samsung | 2024-10-18 | 2025-05-28 |  | 0 | Mở rộng | 1 | 32 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 420
3357 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Deniso | 2023-11-04 | 2024-08-19 | 2024-11-05 | 78 | Cải tạo | 3 | 12 | Hòa An | 11 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 43
3358 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Luxshare | 2024-06-27 | 2024-10-24 | 2025-01-04 | 72 | Lắp đặt | 11 | 12 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 330.1
3359 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Samsung |  | 2022-09-16 | 2022-11-17 | 62 | Bảo trì | 16 | 11 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 384
3360 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động khu B | Honda | 2022-12-27 | 2023-09-17 |  | 0 | Xây dựng mới | 0 | 32 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 415
3361 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Luxshare | 2023-11-08 | 2023-12-21 | 2024-02-22 | 63 | Lắp đặt | 2 | 8 | Bảo Sơn | 10 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 183
3362 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Desa | 2023-11-02 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 0 | Cải tạo | 2 | 21 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 458
3363 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Foxconn | 2022-04-05 | 2023-02-23 | 2023-02-19 | -4 | Mở rộng | 0 | 46 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 158
3364 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Goertek | 2024-03-25 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0 | Mở rộng | 1 | 5 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 461.8
3365 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Goertek | 2023-03-04 | 2024-02-22 | 2024-04-16 | 54 | Nâng cấp | 1 | 39 | Quốc Bảo | 10 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 250.9
3366 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Deniso | 2023-06-30 | 2023-11-28 | 2023-11-16 | -12 | Bảo trì | 0 | 15 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 98
3367 | Xây dựng nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Desa | 2023-01-30 |  | 2023-06-24 | 0 | Lắp đặt | 0 | 18 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 44
3368 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Honda | 2023-04-08 | 2023-09-11 | 2023-10-09 | 28 | Mở rộng | 1 | 9 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi quy mô | Đồng Nai | 475.8
3369 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Pegatron |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 5 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 339.6
3370 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Silk | 2023-11-23 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 60 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 334.8
3371 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV khu B | Luxshare | 2025-06-04 | 2025-12-08 | 2025-12-01 | -7 | Xây dựng mới | 0 | 22 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 53
3372 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động phase 3 | Canon | 2022-03-18 | 2022-06-08 | 2022-07-14 | 36 | Sửa chữa | 3 | 5 | Đại Thành | 5 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang | 121.8
3373 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Silk | 2022-03-19 | 2022-07-08 | 2022-10-16 | 100 | Cải tạo | 3 | 10 | Trường Hải | 4 | Lỗi bản vẽ | Bình Dương | 359.7
3374 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn phase 3 | Desa | 2025-01-11 | 2025-08-24 | 2025-08-15 | -9 | Mở rộng | 0 | 13 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 297.5
3375 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Luxshare | 2024-06-25 |  | 2025-01-07 | 49 | Cải tạo | 4 | 1 | Phú Thái | 1 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai | 167
3376 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Desa | 2023-10-20 | 2024-03-21 | 2024-05-27 | 67 | Sửa chữa | 2 | 18 | Trường Hải | 6 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 135.8
3377 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Goertek | 2023-01-12 | 2023-05-20 | 2023-08-13 | 85 | Bảo trì | 5 | 24 | Việt Phát | 6 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên | 286
3378 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Foxconn | 2023-11-30 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 39 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 153.9
3379 | Thi công kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Goertek | 2024-03-02 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 0 | Lắp đặt | 1 | 53 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 117.6
3380 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Silk | 2022-03-02 | 2022-09-19 | 2022-10-29 | 40 | Bảo trì | 4 | 9 | Bảo Sơn | 3 | Thay đổi quy mô | Hà Nội | 10.2
3381 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia lô 5 | Silk | 2023-07-10 | 2024-04-15 | 2024-06-13 | 59 | Bảo trì | 13 | 17 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 59
3382 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Silk | 2024-04-25 | 2024-12-15 | 2025-01-17 | 33 | Bảo trì | 11 | 30 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 278.3
3383 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Goertek | 2025-06-08 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 0 | Mở rộng | 0 | 4 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 89
3384 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Foxconn | 2025-01-29 | 2026-01-27 | 2026-01-15 | -12 | Xây dựng mới | 0 | 2 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 77
3385 | Cải tạo trạm bơm làm mát phase 3 | Canon | 2024-10-24 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 0 | Lắp đặt | 0 | 4 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 86.9
3386 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Silk | 2024-08-19 | 2025-03-28 | 2025-04-07 | 10 | Lắp đặt | 13 | 7 | Quốc Bảo | 6 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 499
3387 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Silk | 2024-08-05 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 1 | Sửa chữa | 2 | 16 | Quang Thắng | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 379
3388 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Honda | 2023-09-24 | 2024-01-15 | 2024-03-06 | 51 | Lắp đặt | 3 | 0 | Trường Hải | 22 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 470
3389 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Canon | 2024-10-21 | 2025-12-04 | 2025-11-25 | -9 | Xây dựng mới | 0 | 21 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 472
3390 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Vingroup | 2022-02-26 | 2023-01-31 | 2023-04-13 | 72 | Mở rộng | 1 | 54 | Minh Nhật | 5 | Thời tiết | Hà Nội | 352.2
3391 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Desa | 2024-01-01 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | Sửa chữa | 1 | 9 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 258.2
3392 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Foxconn | 2025-03-23 | 2025-07-05 | 2025-08-17 | 43 | Xây dựng mới | 2 | 11 | Trường Hải | 6 | Thay đổi quy mô | Hải Dương | 91
3393 | Hoàn thiện kho logistics thông minh dự án mở rộng | Luxshare | 2024-09-24 | 2025-08-03 | 2025-09-15 | 43 | Cải tạo | 5 | 61 | Đại Thành | 13 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 420.1
3394 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Luxshare | 2022-09-29 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 0 | Mở rộng | 1 | 56 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 208.3
3395 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Lg | 2024-07-09 | 2025-07-22 | 2025-07-05 | -17 | Cải tạo | 1 | 17 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 230.8
3396 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động phase 3 | Canon | 2023-09-19 | 2024-11-08 | 2025-01-01 | 54 | Bảo trì | 2 | 71 | Hoàng Kim | 8 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 158
3397 | Nâng cấp kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Luxshare | 2022-04-16 | 2023-04-10 | 2023-05-31 | 51 | Lắp đặt | 3 | 31 | Bảo Sơn | 18 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 143
3398 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Honda |  |  | 2024-01-23 | 89 | Sửa chữa | 3 | 45 | Quốc Bảo | 4 | Thời tiết | Hải Dương | 39
3399 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Deniso | 2024-10-03 | 2025-10-27 | 2025-12-19 | 53 | Nâng cấp | 7 | 2 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 286.3
3400 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Canon | 2023-09-26 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 0 | Sửa chữa | 2 | 16 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 130.2
3401 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Goertek | 2023-02-15 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 0 | Lắp đặt | 2 | 5 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 191
3402 | Nâng cấp trạm bơm làm mát khu B | Deniso | 2022-09-12 | 2022-11-02 | 2023-01-07 | 66 | Nâng cấp | 3 | 9 | Hòa An | 12 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 52.9
3403 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Canon | 2022-03-24 | 2022-09-04 |  | 3 | Sửa chữa | 0 | 18 | Minh Nhật | 6 | Thay đổi quy mô | Hà Nội | 14.5
3404 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Lgg | 2023-03-22 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 0 | Mở rộng | 2 | 35 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 35.6
3405 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia khu B | Canon |  | 2025-11-29 | 2025-12-30 | 31 | Nâng cấp | 17 | 24 | Quốc Bảo | 4 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 167.8
3406 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Silk | 2024-05-31 | 2025-01-29 | 2025-03-24 | 54 | Cải tạo | 3 | 40 | Bảo Sơn | 13 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 270.1
3407 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động khu B | Honda | 2023-08-04 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | Sửa chữa | 2 | 23 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 302
3408 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Vingroup | 2023-09-18 | 2024-10-21 | 2025-01-13 | 84 | Nâng cấp | 7 | 46 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 243.2
3409 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Canon |  | 2025-02-04 | 2025-03-24 | 48 | Sửa chữa | 4 | 34 | Hoàng Kim | 5 | Thay đổi quy mô | Hà Nội | 32
3410 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Luxshare | 2023-04-27 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 23 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 306
3411 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Silk | 2024-12-14 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 5 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 194
3412 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Samsung | 2022-03-14 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 0 | Lắp đặt | 0 | 81 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 412
3413 | Mở rộng nhà kho thành phẩm lô 5 | Peggatron | 2023-04-04 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | Mở rộng | 0 | 33 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 296
3414 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Luxshare | 2023-11-18 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 7 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 33.1
3415 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Foxconn | 2022-07-03 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 0 | Lắp đặt | 2 | 16 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 445.8
3416 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Deniso | 2025-01-23 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | Nâng cấp | 1 | 22 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 175
3417 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Silk | 2022-09-12 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 22 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 441.6
3418 | Cải tạo trạm bơm làm mát lô 5 | Luxshare | 2024-09-05 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | Nâng cấp | 1 | 28 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 218
3419 | Thi công hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Deniso | 2023-04-09 | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 2 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 389.9
3420 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Luxshare | 2024-09-11 | 2024-11-24 | 2024-11-24 | 0 | Lắp đặt | 2 | 7 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 190
3421 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Lg | 2022-02-22 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 3 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 153.6
3422 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Honda | 2024-11-01 | 2025-11-28 | 2026-03-04 | 96 | Sửa chữa | 2 | 30 | Việt Phát | 2 | Lỗi bản vẽ | Bắc Giang | 196
3423 | Mở rộng trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Vingroup | 2025-06-27 |  | 2026-01-07 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 25 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 274
3424 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Caanon | 2025-03-10 | 2025-05-15 | 2025-07-14 | 60 | Nâng cấp | 4 | 6 | Quốc Bảo | 11 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 455.9
3425 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Foxconn | 2024-04-28 | 2024-07-31 | 2024-09-18 | 49 | Sửa chữa | 11 | 15 | Hoàng Kim | 5 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 154
3426 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động khu B | Foxconn | 2022-06-05 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0 | Mở rộng | 2 | 37 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 423
3427 | Nâng cấp kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Goertek | 2025-05-09 | 2025-06-23 | 2025-08-23 | 61 | Xây dựng mới | 7 | 8 | Quang Thắng | 4 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng | 181.8
3428 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Lg | 2023-02-17 | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 0 | Lắp đặt | 0 | 4 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 302
3429 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Lgg | 2025-04-10 | 2026-03-07 | 2026-04-06 | 30 | Bảo trì | 1 | 0 | Chưa xác định | 4 | Khác | Vĩnh Phúc | 172
3430 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Desa | 2024-10-11 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 21 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 345
3431 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm khu B | Honda | 2024-06-29 | 2024-12-17 |  | 0 | Xây dựng mới | 1 | 27 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 325.9
3432 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Deniso | 2023-01-19 | 2024-03-11 |  | 0 | Cải tạo | 2 | 67 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 12
3433 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Foxconn | 2024-06-01 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 0 | Sửa chữa | 2 | 1 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 18
3434 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Goertek | 2025-04-24 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 0 | Cải tạo | 0 | 61 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 58.1
3435 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Samsung | 2023-09-23 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 0 | Sửa chữa | 1 | 9 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 67
3436 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động phase 3 | Vingroup | 2025-06-17 | 2026-01-05 | 2026-03-06 | 60 | Xây dựng mới | 3 | 7 | Phú Thái | 4 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 437
3437 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Foxconn | 2022-10-27 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 0 | Nâng cấp | 1 | 12 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 92
3438 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn khu A | Desa | 2022-11-13 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0 | Nâng cấp | 0 | 40 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 236
3439 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Samsung | 2023-04-14 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 0 | Bảo trì | 0 | 37 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 196
3440 | Nâng cấp kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Lg | 2022-12-30 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 0 | Bảo trì | 1 | 0 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 43
3441 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Pegatron | 2023-07-02 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 0 | Bảo trì | 1 | 35 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 50
3442 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Desa | 2022-07-10 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 0 | Mở rộng | 0 | 7 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 294.3
3443 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Goertek | 2024-02-29 |  | 2024-12-09 | 72 | Sửa chữa | 2 | 12 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 106
3444 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Samsung | 2022-08-22 |  | 2023-11-05 | 0 | Cải tạo | 1 | 88 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 162
3445 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Luxshare | 2024-08-09 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 0 | Cải tạo | 0 | 52 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 99.5
3446 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Silk | 2024-10-25 | 2025-08-04 | 2025-10-26 | 83 | Bảo trì | 14 | 14 | Minh Nhật | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 204.2
3447 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Goertek | 2024-12-07 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0 | Sửa chữa | 0 | 39 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 280.3
3448 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Luxshare | 2024-11-04 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 0 | Cải tạo | 2 | 52 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 485.8
3449 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Silk | 2024-05-08 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0 | Bảo trì | 2 | 35 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 370.9
3450 | Lắp đặt kho logistics thông minh lô 5 | Samsung | 2024-12-28 | 2025-04-21 | 2025-06-10 | 50 | Sửa chữa | 5 | 8 | Bảo Sơn | 9 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 411.6
3451 | Thi công kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Honda | 2025-02-18 | 2026-04-30 | 2026-07-13 | 74 | Cải tạo | 1 | 16 | Quang Thắng | 26 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 486.1
3452 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Deniso | 2022-10-06 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 0 | Bảo trì | 0 | 5 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 118
3453 | Thi công canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Goertek | 2022-10-01 | 2022-12-04 | 2023-01-29 | 56 | Mở rộng | 4 | 9 | Phú Thái | 2 | Giải phóng mặt bằng | Phú Thọ | 58
3454 | Lắp đặt trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Canon | 2022-02-21 | 2023-04-18 | 2023-05-27 | 39 | Cải tạo | 2 | 35 | Minh Nhật | 6 | Thay đổi quy mô | Bình Dương | 499
3455 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Samsung | 2022-08-26 | 2022-11-04 | 2022-11-24 | 20 | Mở rộng | 4 | 14 | Quang Thắng | 1 | Thiếu nhân lực | Bình Dương | 315
3456 | Thi công kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Llg | 2024-04-10 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | Lắp đặt | 1 | 1 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 487.8
3457 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Lg | 2022-05-08 | 2023-02-19 | 2023-02-04 | -15 | Cải tạo | 2 | 37 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 121.6
3458 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Desa | 2025-03-01 | 2026-04-18 | 2026-04-04 | -14 | Cải tạo | 2 | 6 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 344
3459 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Lg |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | Lắp đặt | 1 | 74 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 433
3460 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Luxshare | 2024-05-05 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 0 | Bảo trì | 2 | 81 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 180.3
3461 | Mở rộng trạm biến áp 110kV phase 3 | Canon | 2024-07-17 | 2025-05-15 | 2026-02-03 | 264 | Xây dựng mới | 1 | 23 | Hòa An | 2 | Lỗi bản vẽ | Hải Phòng | 147.9
3462 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Lg | 2024-12-24 | 2025-05-31 | 2025-08-17 | 78 | Mở rộng | 5 | 30 | Hòa An | 15 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 202
3463 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Canon | 2022-02-26 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 0 | Mở rộng | 2 | 29 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 412
3464 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Silk | 2024-07-16 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0 | Lắp đặt | 1 | 16 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 66
3465 | Sửa chữa trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Hhonda | 2022-03-27 | 2023-02-04 | 2023-04-11 | 66 | Bảo trì | 5 | 50 | Việt Phát | 2 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng | 272
3466 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Luxshare | 2024-08-21 | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 0 | Cải tạo | 1 | 62 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 16
3467 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Pegatron | 2025-02-13 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 | Lắp đặt | 1 | 17 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 129
3468 | Thi công trạm biến áp 110kV khu B | Canon | 2023-03-11 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 58 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 266
3469 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Goertek | 2024-02-24 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | Nâng cấp | 2 | 2 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 351
3470 | Mở rộng trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Luxshare | 2024-08-06 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 0 | Bảo trì | 0 | 64 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 265
3471 | Cải tạo kho logistics thông minh lô 5 | Vingroup | 2022-02-26 | 2022-11-06 | 2022-11-06 | 0 | Lắp đặt | 0 | 0 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 194
3472 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Lg | 2024-05-16 | 2024-09-09 | 2024-10-25 | 46 | Cải tạo | 13 | 7 | Quốc Bảo | 5 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng | 210
3473 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Lg | 2024-06-19 |  | 2024-09-07 | 0 | Nâng cấp | 0 | 1 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 153
3474 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Samsung | 2022-05-27 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 0 | Cải tạo | 0 | 24 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 302.2
3475 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Canon | 2025-03-10 | 2025-04-29 | 2026-04-17 | 353 | Xây dựng mới | 4 | 8 | Hòa An | 1 | Giải phóng mặt bằng | Phú Thọ | 447.5
3476 | Thi công hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Desa | 2024-02-15 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0 | Bảo trì | 0 | 11 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 197.6
3477 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Canon | 2022-07-29 | 2022-11-30 | 2023-02-17 | 79 | Bảo trì | 5 | 23 | Trường Hải | 10 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 188.4
3478 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV phase 3 | Foxconn | 2024-02-13 | 2024-09-18 | 2024-12-02 | 75 | Xây dựng mới | 10 | 28 | Quang Thắng | 5 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 402
3479 | Thi công ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Lg | 2023-08-11 | 2024-06-02 | 2024-08-27 | 86 | Mở rộng | 11 | 53 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 455
3480 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Goertek | 2023-12-27 | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 15 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 189
3481 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV khu A | Samsung | 2023-06-22 | 2024-08-11 | 2024-08-11 | 0 | Mở rộng | 1 | 49 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 218
3482 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Pegatron | 2023-09-14 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0 | Lắp đặt | 0 | 68 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 187
3483 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Pegatron | 2023-06-05 | 2024-05-08 | 2025-05-26 | 383 | Xây dựng mới | 2 | 38 | Trường Hải | 17 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 110
3484 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Foxconn | 2024-10-04 | 2025-10-04 |  | 0 | Cải tạo | 2 | 35 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 100
3485 | Thi công ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Deniso | 2024-05-24 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 0 | Mở rộng | 2 | 5 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 46
3486 | Thi công kho logistics thông minh lô 5 | Luxshare | 2025-06-30 | 2025-12-09 | 2025-11-24 | -15 | Nâng cấp | 2 | 21 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 418
3487 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Caanon | 2025-01-09 | 2026-03-14 | 2026-03-01 | -13 | Xây dựng mới | 2 | 50 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 297
3488 | Thi công móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Foxconn | 2022-02-21 | 2022-10-04 | 2022-12-01 | 58 | Sửa chữa | 5 | 9 | Minh Nhật | 24 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 49
3489 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Goertek | 2023-11-12 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 0 | Cải tạo | 0 | 21 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 137
3490 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động phase 3 | Deniso | 2022-12-01 | 2023-09-17 | 2023-09-07 | -10 | Lắp đặt | 0 | 31 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 381
3491 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Goertek | 2023-05-01 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 0 | Mở rộng | 0 | 57 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 271
3492 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Deniso | 2025-05-11 | 2026-04-08 | 2026-03-30 | -9 | Xây dựng mới | 2 | 29 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 418.1
3493 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động khu B | Deniso | 2023-04-03 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 0 | Cải tạo | 0 | 27 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 308.3
3494 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Goertek | 2025-02-18 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 23 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 489
3495 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Foxconn | 2025-03-21 | 2026-01-25 | 2026-04-03 | 68 | Cải tạo | 4 | 54 | Phú Thái | 6 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 112.2
3496 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Goertek | 2024-08-28 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0 | Bảo trì | 1 | 10 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 30
3497 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Canon | 2025-03-19 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 66 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 266.2
3498 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Samsung | 2023-02-05 | 2024-02-22 | 2024-03-21 | 28 | Lắp đặt | 2 | 60 | Hòa An | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nội | 389
3499 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Goertek | 2024-04-23 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0 | Nâng cấp | 2 | 0 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 419.2
3500 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Luxshare | 2024-03-13 | 2024-08-15 | 2024-09-07 | 23 | Sửa chữa | 4 | 7 | Quang Thắng | 3 | Khác | Hà Nam | 383.7
3501 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Canon | 2025-01-09 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 49 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 49
3502 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Canon | 2023-01-19 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 0 | Sửa chữa | 1 | 4 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 215
3503 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Desa | 2023-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0 | Mở rộng | 0 | 59 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 41
3504 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Foxconn | 2023-07-16 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 0 | Lắp đặt | 1 | 3 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 350.8
3505 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Deniso | 2024-05-23 | 2025-03-07 | 2025-02-22 | -13 | Cải tạo | 1 | 19 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 67.6
3506 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Deniso | 2022-09-12 | 2022-11-21 | 2022-11-01 | -20 | Sửa chữa | 1 | 3 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 388
3507 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Pegatron | 2024-12-08 | 2025-01-11 | 2025-01-11 | 0 | Sửa chữa | 0 | 6 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 376.1
3508 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Desa | 2023-12-28 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | Lắp đặt | 0 | 18 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 348.5
3509 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Foxconn | 2025-03-03 |  | 2025-08-13 | 0 | Sửa chữa | 1 | 3 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 6
3510 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia phase 3 | Honda | 2024-02-21 | 2024-07-28 | 2024-07-28 | 0 | Lắp đặt | 1 | 10 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 258.1
3511 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Goertek | 2023-11-07 | 2024-07-17 | 2024-07-13 | -4 | Sửa chữa | 2 | 26 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 474
3512 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Canon | 2023-06-14 | 2023-11-02 | 2023-10-31 | -2 | Nâng cấp | 2 | 10 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 403
3513 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Silk | 2023-08-05 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | Bảo trì | 2 | 0 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 30
3514 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Silk | 2023-09-01 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | Mở rộng | 1 | 38 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 38.3
3515 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Luxshare | 2024-12-08 | 2025-05-22 | 2025-05-18 | -4 | Xây dựng mới | 2 | 27 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 88.5
3516 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Honda | 2024-09-01 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0 | Bảo trì | 1 | 38 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 408.8
3517 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Deniso | 2025-03-17 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0 | Cải tạo | 1 | 3 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 314.5
3518 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Vingroup | 2023-05-28 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 0 | Lắp đặt | 0 | 21 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 87.1
3519 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Honda | 2025-02-24 |  | 2025-12-27 | 46 | Mở rộng | 9 | 43 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 265
3520 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Vingroup |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 0 | Sửa chữa | 2 | 40 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 327
3521 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Desa | 2024-03-17 | 2024-09-18 | 2024-09-14 | -4 | Mở rộng | 0 | 21 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 274
3522 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV phase 3 | Goertek | 2024-09-26 | 2025-11-05 | 2025-10-22 | -14 | Sửa chữa | 2 | 39 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 224.5
3523 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Pegatron | 2023-07-05 | 2023-09-06 |  | 45 | Bảo trì | 3 | 7 | Hòa An | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng | 116.2
3524 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Lg | 2023-08-10 | 2024-06-17 | 2024-09-04 | 79 | Lắp đặt | 1 | 22 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi quy mô | Hưng Yên | 280.7
3525 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Desa | 2024-10-23 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 31 | Bảo trì | 3 | 23 | Hòa An | 1 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nội | 368.2
3526 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Goertek | 2023-06-10 | 2023-11-28 | 2024-01-17 | 50 | Lắp đặt | 12 | 9 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 136.5
3527 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Lg | 2024-07-19 | 2024-09-05 | 2024-09-02 | -3 | Xây dựng mới | 0 | 7 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 276
3528 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Samsung | 2024-11-15 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 9 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 213
3529 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Vingroup | 2023-07-09 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 16 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 490.5
3530 | Cải tạo kho logistics thông minh phase 3 | Honda | 2024-12-16 | 2026-01-01 | 2026-02-20 | 50 | Lắp đặt | 17 | 8 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 460
3531 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia khu A | Luxshare |  | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 0 | Cải tạo | 1 | 67 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 376
3532 | Cải tạo kho logistics thông minh dự án mở rộng | Goertek | 2024-11-10 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 0 | Lắp đặt | 1 | 5 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 383
3533 | Thi công trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Dessa | 2024-09-14 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0 | Sửa chữa | 0 | 4 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 263
3534 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Honda | 2024-05-25 |  | 2024-11-05 | 16 | Bảo trì | 5 | 6 | Chưa xác định | 21 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 83
3535 | Cải tạo kho logistics thông minh dự án mở rộng | Goertek | 2024-06-07 | 2024-12-22 | 2024-12-11 | -11 | Bảo trì | 0 | 26 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 266
3536 | Hoàn thiện kho logistics thông minh khu A | Lg | 2023-10-22 | 2024-06-26 | 2024-08-27 | 62 | Xây dựng mới | 4 | 11 | Trường Hải | 1 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh | 393
3537 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Lg | 2024-08-05 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0 | Mở rộng | 0 | 36 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 118
3538 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Luxshare | 2025-06-05 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | Bảo trì | 2 | 7 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 437.4
3539 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Samsung | 2022-10-21 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 0 | Sửa chữa | 2 | 15 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 435.6
3540 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Honda | 2025-04-02 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | Sửa chữa | 2 | 32 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 344
3541 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Honda | 2023-10-25 | 2024-05-26 | 2024-07-19 | 54 | Cải tạo | 1 | 33 | Phú Thái | 5 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 434
3542 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Foxconn | 2024-03-21 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 0 | Nâng cấp | 2 | 20 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 430
3543 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Luxshare | 2024-12-03 | 2025-10-24 | 2025-11-20 | 27 | Mở rộng | 5 | 27 | Quang Thắng | 5 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 152
3544 | Cải tạo trạm biến áp 110kV khu A | Desa | 2024-06-18 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 0 | Mở rộng | 2 | 8 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 471.2
3545 | Cải tạo kho logistics thông minh khu A | Foxconn | 2023-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 0 | Bảo trì | 1 | 20 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 434.4
3546 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn lô 5 | Luxshare | 2025-04-10 | 2025-11-25 | 2026-03-11 | 106 | Xây dựng mới | 12 | 8 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 176.5
3547 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Samsung | 2024-02-12 | 2024-07-03 |  | 0 | Cải tạo | 1 | 23 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 18.3
3548 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV phase 3 | Silk | 2024-09-18 | 2025-11-04 | 2025-12-03 | 29 | Nâng cấp | 2 | 0 | Phú Thái | 6 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh | 352
3549 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Silk | 2025-02-11 | 2025-10-04 | 2025-12-30 | 87 | Nâng cấp | 4 | 27 | Việt Phát | 1 | Lỗi bản vẽ | Hưng Yên | 283
3550 | Xây dựng nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Vingroup | 2023-12-29 | 2024-12-22 | 2024-12-22 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 65 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 122
3551 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Desa | 2024-03-21 | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 0 | Cải tạo | 1 | 2 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 422.1
3552 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Lg | 2022-09-11 | 2023-11-03 | 2023-12-23 | 50 | Bảo trì | 2 | 40 | Quang Thắng | 4 | Giải phóng mặt bằng | Bình Dương | 339.9
3553 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Viingroup | 2023-12-17 | 2025-01-11 | 2025-01-15 | 4 | Cải tạo | 16 | 60 | Hoàng Kim | 6 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 80
3554 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Foxconn | 2022-10-20 | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 0 | Sửa chữa | 1 | 14 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 91
3555 | Mở rộng kho logistics thông minh lô 5 | Desa | 2024-07-07 | 2024-09-19 | 2024-09-13 | -6 | Lắp đặt | 1 | 3 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 228
3556 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Goertek | 2023-10-07 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 16 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 308.8
3557 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Foxconn | 2023-06-17 | 2024-06-24 | 2024-08-12 | 49 | Xây dựng mới | 15 | 55 | Minh Nhật | 6 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 335
3558 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Foxconn | 2025-04-21 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 0 | Cải tạo | 1 | 5 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 124.9
3559 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Luxshare |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 0 | Nâng cấp | 1 | 24 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 184
3560 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Silk | 2023-07-19 | 2024-08-13 | 2024-10-02 | 50 | Mở rộng | 1 | 18 | Phú Thái | 19 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 125.9
3561 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Deniso | 2023-05-18 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 0 | Bảo trì | 0 | 21 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 78.4
3562 | Thi công móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Canon | 2024-12-11 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 5 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 433
3563 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Honda | 2024-10-20 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0 | Sửa chữa | 1 | 6 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 94
3564 | Thi công trạm biến áp 110kV khu A | Vingroup | 2024-01-05 | 2025-03-25 |  | 63 | Lắp đặt | 2 | 46 | Phú Thái | 15 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 430.2
3565 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Honda | 2024-12-06 | 2025-01-24 | 2025-03-02 | 10 | Sửa chữa | 5 | 1 | Bảo Sơn | 5 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai | 214.8
3566 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Vinggroup | 2023-03-02 |  | 2024-03-08 | 67 | Mở rộng | 1 | 57 | Trường Hải | 5 | Lỗi bản vẽ | Bắc Giang | 234
3567 | Thi công hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Silk | 2025-04-21 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 0 | Sửa chữa | 0 | 41 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 288
3568 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Desa | 2024-06-11 | 2024-07-22 | 2024-08-21 | 30 | Mở rộng | 3 | 2 | Bảo Sơn | 3 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên | 240
3569 | Mở rộng nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Foxconnn |  | 2023-12-01 |  | 66 | Xây dựng mới | 5 | 29 | Hoàng Kim | 22 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 240
3570 | Xây dựng kho logistics thông minh dự án mở rộng | Pegatron | 2024-09-28 | 2024-11-02 | 2024-12-06 | 34 | Nâng cấp | 1 | 1 | Trường Hải | 5 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 379.3
3571 | Nâng cấp trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Vingroup | 2022-12-25 | 2023-05-07 | 2023-07-20 | 74 | Bảo trì | 5 | 1 | Hoàng Kim | 10 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 368
3572 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động lô 5 | Desa | 2023-11-30 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 0 | Mở rộng | 2 | 21 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 338
3573 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Honda | 2022-01-30 | 2022-07-09 | 2022-07-09 | 0 | Lắp đặt | 0 | 0 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 75.1
3574 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Goertek | 2025-04-30 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 0 | Nâng cấp | 2 | 7 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 142.9
3575 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Silk | 2024-12-24 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 0 | Lắp đặt | 0 | 5 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 374.8
3576 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Saamsung | 2022-01-15 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0 | Mở rộng | 0 | 57 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 239
3577 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Vingroup | 2024-08-01 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 0 | Sửa chữa | 1 | 5 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 140
3578 | Cải tạo nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Pegatron | 2022-05-10 | 2022-10-22 | 2022-12-18 | 57 | Mở rộng | 11 | 14 | Trường Hải | 3 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 54.8
3579 | Mở rộng nhà kho thành phẩm khu A | Luuxshare | 2023-05-10 | 2024-02-11 | 2024-02-06 | -5 | Nâng cấp | 2 | 51 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 218
3580 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Silk |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 0 | Cải tạo | 2 | 4 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 271.9
3581 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Foxconn | 2022-03-08 | 2022-07-14 | 2022-09-18 | 66 | Xây dựng mới | 5 | 6 | Quốc Bảo | 6 | Lỗi bản vẽ | Hải Dương | 248.4
3582 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Silk | 2023-03-30 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 0 | Nâng cấp | 1 | 16 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 79.9
3583 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Silk | 2024-07-15 | 2025-08-27 | 2025-11-08 | 73 | Lắp đặt | 4 | 13 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 37.5
3584 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Silk | 2022-01-28 | 2022-11-09 | 2022-12-26 | 47 | Lắp đặt | 0 | 32 | Quang Thắng | 9 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 450
3585 | Cải tạo trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Silk | 2022-06-19 | 2023-02-26 |  | 0 | Xây dựng mới | 1 | 43 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 52
3586 | Hoàn thiện kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Foxconn | 2025-03-21 | 2026-02-15 | 2026-03-23 | 36 | Sửa chữa | 4 | 44 | Việt Phát | 9 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 361.3
3587 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Silk | 2025-02-12 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 0 | Mở rộng | 2 | 2 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 73.2
3588 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Samsung | 2024-10-20 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0 | Nâng cấp | 0 | 32 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 125.9
3589 | Mở rộng trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Luxshare | 2025-01-14 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 0 | Mở rộng | 1 | 51 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 268.7
3590 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Pegatron | 2022-11-30 | 2023-02-05 | 2023-04-08 | 62 | Xây dựng mới | 5 | 4 | Bảo Sơn | 5 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 162.3
3591 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Vingroup | 2022-06-03 | 2023-07-23 | 2023-09-30 | 69 | Nâng cấp | 1 | 5 | Trường Hải | 1 | Thiếu nhân lực | Bình Dương | 30
3592 | Thi công móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Desa | 2025-05-17 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 0 | Mở rộng | 0 | 23 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 408
3593 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Foxconn | 2022-07-01 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 0 | Mở rộng | 1 | 77 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 26
3594 | Nâng cấp trạm bơm làm mát khu A | Desa | 2024-04-10 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 0 | Cải tạo | 2 | 55 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 348
3595 | Xây dựng nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Desa | 2024-08-28 | 2024-11-27 | 2024-12-20 | 23 | Nâng cấp | 3 | 12 | Quốc Bảo | 1 | Khác | Thái Nguyên | 19
3596 | Nâng cấp kho logistics thông minh khu A | Lg | 2023-01-10 | 2023-04-12 | 2023-05-31 | 49 | Lắp đặt | 3 | 5 | Việt Phát | 20 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 394
3597 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Deniso | 2024-03-03 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 0 | Bảo trì | 1 | 36 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 291.3
3598 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Canon |  | 2024-10-19 | 2024-10-19 | 0 | Cải tạo | 1 | 10 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 297
3599 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia phase 3 | Silk | 2023-03-11 | 2023-11-28 | 2023-12-25 | 27 | Lắp đặt | 0 | 49 | Phú Thái | 5 | Giải phóng mặt bằng | Vĩnh Phúc | 199
3600 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động phase 3 | Samsung | 2023-11-02 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 0 | Mở rộng | 2 | 35 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 39
3601 | Mở rộng kho logistics thông minh lô 5 | Pegatron | 2024-06-20 | 2025-06-11 | 2025-06-19 | 8 | Bảo trì | 4 | 4 | Phú Thái | 4 | Thiếu nhân lực | Phú Thọ | 14.8
3602 | Thi công ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Luxshare | 2024-09-02 | 2025-02-06 | 2025-05-05 | 88 | Mở rộng | 5 | 15 | Quốc Bảo | 3 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên | 58.2
3603 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Samsung | 2025-04-29 | 2025-12-20 | 2026-03-04 | 74 | Cải tạo | 2 | 5 | Minh Nhật | 24 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 72.3
3604 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Silkk | 2025-05-29 | 2026-07-15 | 2026-10-07 | 84 | Nâng cấp | 1 | 37 | Chưa xác định | 22 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 304.5
3605 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Desa | 2023-02-24 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0 | Lắp đặt | 2 | 3 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 168.3
3606 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn lô 5 | Foxconn | 2025-06-21 | 2026-01-13 | 2026-02-25 | 43 | Bảo trì | 3 | 31 | Quốc Bảo | 27 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 422
3607 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Deniso | 2024-11-04 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 0 | Sửa chữa | 2 | 46 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 96.8
3608 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Honda |  | 2024-08-07 | 2024-08-27 | 20 | Bảo trì | 0 | 45 | Đại Thành | 4 | Lỗi bản vẽ | Hà Nam | 242
3609 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Lg | 2023-09-15 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 0 | Nâng cấp | 0 | 17 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 383
3610 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động lô 5 | Foxconn | 2024-02-16 | 2024-09-03 | 2024-11-12 | 70 | Cải tạo | 13 | 19 | Phú Thái | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 101.8
3611 | Cải tạo kho logistics thông minh lô 5 | Pegatron | 2022-06-25 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 0 | Nâng cấp | 1 | 22 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 388
3612 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Desa | 2023-06-09 | 2024-06-12 | 2024-05-24 | -19 | Xây dựng mới | 1 | 23 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 123
3613 | Mở rộng trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Lg | 2024-10-13 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 0 | Bảo trì | 1 | 4 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 126
3614 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Lgg | 2022-12-15 | 2023-02-08 | 2023-04-10 | 61 | Sửa chữa | 3 | 8 | Đại Thành | 2 | Khác | Bình Dương | 336
3615 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Silk | 2024-08-09 | 2025-06-01 | 2025-07-10 | 39 | Nâng cấp | 4 | 28 | Phú Thái | 5 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng | 176.8
3616 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Luxshare | 2024-12-13 | 2025-03-09 | 2025-04-06 | 28 | Sửa chữa | 1 | 10 | Bảo Sơn | 4 | Lỗi bản vẽ | Đồng Nai | 120.8
3617 | Xây dựng trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Canon | 2023-10-07 | 2024-08-24 | 2024-08-24 | 0 | Nâng cấp | 1 | 19 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 393
3618 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Luxshare | 2024-08-08 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | Nâng cấp | 1 | 11 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 367.6
3619 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Pegatron | 2023-02-27 |  | 2023-04-30 | 0 | Mở rộng | 2 | 8 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 191
3620 | Thi công trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Desa | 2025-04-23 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 0 | Nâng cấp | 2 | 0 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 478.4
3621 | Cải tạo kho logistics thông minh lô 5 | Honda | 2025-04-08 | 2026-01-23 | 2026-03-08 | 44 | Cải tạo | 17 | 42 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam | 324
3622 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Silk | 2022-09-09 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 24 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 416
3623 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Foxconn | 2022-11-10 | 2023-09-06 | 2023-06-09 | 0 | Lắp đặt | 2 | 33 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 329.2
3624 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Foxconn | 2023-05-19 | 2024-08-07 | 2024-10-03 | 57 | Nâng cấp | 4 | 89 | Quang Thắng | 6 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 153.2
3625 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Luxshare | 2024-02-23 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | Bảo trì | 0 | 2 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 472
3626 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Deniso | 2022-04-05 | 2022-07-09 | 2022-08-29 | 51 | Xây dựng mới | 4 | 3 | Minh Nhật | 14 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 472
3627 | Xây dựng trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Foxconn | 2023-02-27 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | 0 | Nâng cấp | 2 | 1 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 497
3628 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Hondda | 2022-05-18 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0 | Mở rộng | 2 | 18 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 123
3629 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Lg | 2023-07-26 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 0 | Mở rộng | 1 | 14 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 387.1
3630 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Desa | 2022-02-22 | 2022-05-21 | 2022-05-21 | 0 | Bảo trì | 1 | 16 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 112
3631 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Vingroup | 2025-02-14 | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 0 | Sửa chữa | 1 | 37 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 310.2
3632 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Lg | 2025-01-24 | 2025-12-11 | 2026-01-04 | 24 | Xây dựng mới | 5 | 40 | Trường Hải | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc | 7
3633 | Mở rộng kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Honda | 2024-06-04 | 2024-10-05 | 2024-12-11 | 67 | Nâng cấp | 0 | 3 | Minh Nhật | 15 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 83
3634 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Lg | 2022-06-11 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 15 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 83.5
3635 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV phase 3 | Samsung | 2023-05-01 | 2024-07-21 | 2024-07-21 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 15 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 356
3636 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia phase 3 | Vingroup | 2024-01-29 | 2024-06-09 | 2024-06-09 | 0 | Sửa chữa | 1 | 13 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 71
3637 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Samsung | 2022-10-23 | 2023-07-18 |  | 0 | Cải tạo | 0 | 17 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 390
3638 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Canon | 2024-06-12 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 0 | Sửa chữa | 0 | 74 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 93
3639 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Desa | 2024-10-25 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 0 | Nâng cấp | 1 | 8 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 398.6
3640 | Xây dựng nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Pegatron | 2024-08-06 | 2025-04-03 | 2025-03-14 | -20 | Lắp đặt | 0 | 39 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 109.6
3641 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Lg | 2025-04-29 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 52 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 218
3642 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia khu B | Deniso | 2025-05-24 | 2025-11-04 | 2025-12-30 | 56 | Cải tạo | 3 | 28 | Quốc Bảo | 5 | Lỗi bản vẽ | Vĩnh Phúc | 47
3643 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Foxconn | 2022-08-21 | 2023-11-11 | 2023-11-11 | 0 | Bảo trì | 2 | 20 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 314.1
3644 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Honda | 2024-04-21 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0 | Mở rộng | 2 | 5 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 490.8
3645 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Foxconn | 2022-10-24 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0 | Cải tạo | 0 | 41 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 24
3646 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Goertek | 2022-02-01 | 2022-05-04 | 2022-06-30 | 57 | Mở rộng | 2 | 5 | Đại Thành | 6 | Lỗi bản vẽ | Vĩnh Phúc | 310
3647 | Nâng cấp kho logistics thông minh khu A | Lg | 2022-08-11 | 2022-09-25 | 2022-12-22 | 88 | Cải tạo | 8 | 7 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 117
3648 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Lg | 2024-10-12 | 2026-01-01 | 2026-02-13 | 43 | Mở rộng | 3 | 42 | Quốc Bảo | 22 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 272
3649 | Hoàn thiện kho logistics thông minh khu B | Silk | 2022-06-08 | 2023-02-02 | 2023-01-29 | -4 | Lắp đặt | 2 | 38 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 108
3650 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Silk | 2022-03-09 | 2022-09-28 | 2022-12-17 | 80 | Nâng cấp | 3 | 3 | Hòa An | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 14.4
3651 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Foxconn | 2022-12-25 | 2023-04-06 |  | 61 | Mở rộng | 3 | 6 | Bảo Sơn | 18 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 349
3652 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Silk | 2023-03-18 | 2024-01-20 | 2024-01-20 | 0 | Lắp đặt | 2 | 12 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 472
3653 | Cải tạo trạm bơm làm mát khu A | Vingroup | 2025-02-03 |  | 2025-05-19 | 0 | Bảo trì | 1 | 5 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 233
3654 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Samsung | 2024-03-31 | 2025-04-21 |  | 0 | Mở rộng | 0 | 35 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 141.3
3655 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Goertek | 2023-04-09 | 2024-05-29 | 2024-08-09 | 72 | Bảo trì | 2 | 12 | Phú Thái | 23 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 65
3656 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Deniso | 2023-10-08 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 0 | Sửa chữa | 2 | 40 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 72.4
3657 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Desa | 2025-04-19 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 0 | Cải tạo | 0 | 18 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 115.7
3658 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Goertek |  | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | Bảo trì | 2 | 12 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 301
3659 | Thi công trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Goertek | 2025-06-07 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 34 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 7.3
3660 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động khu B | Deniso | 2024-09-11 | 2025-03-28 | 2025-05-24 | 57 | Bảo trì | 3 | 33 | Việt Phát | 16 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 272.8
3661 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Samsung | 2022-08-29 | 2023-08-05 | 2023-08-13 | 8 | Bảo trì | 0 | 17 | Chưa xác định | 5 | Khác | Hà Nội | 168.2
3662 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Luxshare | 2023-12-07 | 2024-01-28 | 2024-01-28 | 0 | Mở rộng | 0 | 6 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 485.1
3663 | Sửa chữa trạm bơm làm mát lô 5 | Vingroup | 2024-03-11 | 2025-03-03 | 2025-05-06 | 64 | Sửa chữa | 1 | 66 | Hoàng Kim | 1 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên | 426.8
3664 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Samsung | 2022-08-26 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 0 | Lắp đặt | 2 | 3 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 272.9
3665 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Vingroup | 2023-09-01 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 6 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 60.3
3666 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Canon | 2022-11-18 | 2022-12-25 | 2022-12-25 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 4 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 122
3667 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Deniso |  | 2023-04-15 | 2023-06-18 | 64 | Nâng cấp | 4 | 61 | Việt Phát | 27 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 351
3668 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Silkk | 2023-05-10 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 27 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 214
3669 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Goertek | 2022-08-04 | 2023-06-04 | 2023-06-04 | 0 | Mở rộng | 0 | 38 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 75
3670 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Deniso | 2024-08-01 | 2025-04-18 | 2025-04-01 | -17 | Sửa chữa | 0 | 39 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 356.5
3671 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Vingroup | 2023-01-27 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0 | Nâng cấp | 2 | 48 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 241.7
3672 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Samsung | 2025-03-05 | 2025-11-06 | 2026-01-14 | 69 | Sửa chữa | 4 | 34 | Trường Hải | 29 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 338
3673 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm phase 3 | Deniso | 2025-03-29 | 2026-04-10 | 2026-05-26 | 46 | Xây dựng mới | 4 | 24 | Bảo Sơn | 26 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 382
3674 | Thi công canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Desa | 2023-08-08 | 2024-07-14 | 2024-09-01 | 49 | Lắp đặt | 4 | 68 | Hoàng Kim | 23 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 186.9
3675 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Deniso | 2024-04-19 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0 | Cải tạo | 1 | 34 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 492
3676 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Honda | 2024-10-06 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 0 | Cải tạo | 0 | 60 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 374
3677 | Nâng cấp trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Foxconn | 2024-12-22 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0 | Lắp đặt | 1 | 54 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 363
3678 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Canon | 2024-06-22 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | Lắp đặt | 2 | 19 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 421
3679 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Silk | 2025-03-24 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 13 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 34
3680 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Desa | 2023-06-07 | 2024-08-25 | 2024-09-15 | 21 | Xây dựng mới | 5 | 71 | Bảo Sơn | 6 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nội | 286
3681 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Canon | 2024-04-29 | 2024-10-02 | 2024-12-03 | 62 | Cải tạo | 2 | 0 | Quốc Bảo | 6 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 288
3682 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Foxconn | 2023-04-07 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 0 | Bảo trì | 0 | 10 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 413.4
3683 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Vingroup | 2022-04-06 | 2022-07-11 | 2022-06-22 | -19 | Mở rộng | 2 | 2 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 442
3684 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Deniso | 2023-10-27 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 0 | Cải tạo | 2 | 15 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 461
3685 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Deniso | 2023-01-07 | 2023-07-01 | 2023-08-10 | 40 | Sửa chữa | 1 | 15 | Đại Thành | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai | 223
3686 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Desa | 2024-04-03 | 2025-03-06 | 2025-05-19 | 74 | Xây dựng mới | 2 | 62 | Quốc Bảo | 21 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 436
3687 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Samsung | 2023-01-04 |  | 2023-08-19 | 0 | Cải tạo | 0 | 36 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 454
3688 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Canon | 2025-01-02 | 2025-03-15 | 2025-05-07 | 53 | Lắp đặt | 5 | 9 | Bảo Sơn | 11 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 160
3689 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn phase 3 | Canoon | 2022-01-16 | 2023-03-21 | 2023-06-04 | 75 | Bảo trì | 13 | 65 | Hoàng Kim | 4 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 342.6
3690 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Lg | 2024-02-22 | 2024-06-23 | 2024-07-25 | 32 | Cải tạo | 2 | 49 | Bảo Sơn | 2 | Thời tiết | Đồng Nai | 239
3691 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động lô 5 | Foxconn | 2023-06-02 | 2023-09-18 | 2023-09-04 | -14 | Cải tạo | 2 | 12 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 442
3692 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Goertek |  | 2026-06-24 | 2026-08-20 | 57 | Mở rộng | 6 | 12 | Minh Nhật | 6 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam | 431.8
3693 | Mở rộng kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Goertek | 2022-01-14 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 0 | Mở rộng | 0 | 15 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 158.4
3694 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Foxconn |  | 2024-01-14 | 2023-12-28 | -17 | Sửa chữa | 1 | 20 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 203.6
3695 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động lô 5 | Deniso | 2025-03-14 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 0 | Nâng cấp | 1 | 81 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 326
3696 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Desa | 2022-09-02 |  | 2023-10-28 | 45 | Mở rộng | 9 | 7 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 359
3697 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Deniso | 2023-08-26 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 0 | Nâng cấp | 1 | 83 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 312.7
3698 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Canon | 2023-03-19 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 0 | Cải tạo | 2 | 9 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 20
3699 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia khu A | Desa | 2022-07-09 | 2023-02-22 |  | 0 | Xây dựng mới | 2 | 38 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 170
3700 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Luxshare | 2024-01-09 | 2024-11-23 | 2024-11-23 | 0 | Mở rộng | 2 | 10 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 357.3
3701 | Cải tạo trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Pegatron | 2023-12-12 | 2024-01-28 | 2024-03-31 | 63 | Cải tạo | 2 | 9 | Quốc Bảo | 5 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 349
3702 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Vingroup | 2023-09-09 | 2024-01-05 | 2024-03-09 | 64 | Cải tạo | 10 | 1 | Chưa xác định | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng | 95
3703 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Samsung | 2022-05-09 |  | 2023-05-23 | 0 | Bảo trì | 1 | 12 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 288
3704 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Silk | 2025-06-04 | 2025-07-16 | 2025-06-28 | -18 | Mở rộng | 2 | 0 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 353.6
3705 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Pegatron | 2023-01-07 | 2023-12-15 | 2024-02-24 | 71 | Nâng cấp | 4 | 54 | Chưa xác định | 29 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 103
3706 | Mở rộng trạm biến áp 110kV lô 5 | Goertek | 2023-04-27 | 2024-06-05 | 2024-05-30 | -6 | Cải tạo | 1 | 60 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 300.2
3707 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Deniso | 2024-07-29 | 2025-01-09 | 2025-02-02 | 24 | Nâng cấp | 1 | 12 | Quốc Bảo | 5 | Giải phóng mặt bằng | Hưng Yên | 370.4
3708 | Lắp đặt trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Vingroup | 2023-06-30 | 2024-03-24 | 2024-06-14 | 82 | Cải tạo | 9 | 35 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 184
3709 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người khu A | Canon | 2022-01-10 | 2022-03-10 | 2022-02-22 | -16 | Cải tạo | 0 | 2 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 457.4
3710 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Deniso | 2023-08-30 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 13 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 324
3711 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Deniso | 2022-01-24 | 2022-04-08 | 2022-06-21 | 74 | Lắp đặt | 9 | 7 | Hòa An | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 292
3712 | Thi công canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Luxshare | 2023-07-13 | 2024-07-28 | 2024-07-16 | -12 | Sửa chữa | 1 | 53 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 189
3713 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Pegatron | 2022-10-19 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 0 | Sửa chữa | 2 | 9 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 338.4
3714 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Deniso | 2023-02-06 | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 13 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 253.3
3715 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Desa | 2025-02-08 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 0 | Mở rộng | 2 | 38 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 146.6
3716 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Deniso | 2024-10-31 | 2025-04-21 | 2025-06-14 | 54 | Xây dựng mới | 3 | 27 | Minh Nhật | 1 | Lỗi bản vẽ | Vĩnh Phúc | 61.8
3717 | Thi công trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Lg | 2024-06-08 | 2025-06-15 | 2025-09-13 | 90 | Nâng cấp | 2 | 74 | Quang Thắng | 22 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 485
3718 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Desa | 2023-05-20 | 2024-06-29 | 2024-10-12 | 105 | Cải tạo | 0 | 42 | Chưa xác định | 30 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 230.3
3719 | Lắp đặt kho logistics thông minh lô 5 | Canon | 2023-05-19 | 2023-08-15 | 2023-10-10 | 56 | Bảo trì | 0 | 6 | Hòa An | 29 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 151
3720 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Canon | 2025-02-11 | 2025-03-18 |  | 0 | Cải tạo | 1 | 5 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 256.8
3721 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Foxconn | 2023-07-11 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 4 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 472.9
3722 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn khu B | Foxconn | 2023-07-31 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 0 | Mở rộng | 2 | 3 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 343
3723 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Foxconn | 2023-12-12 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 0 | Cải tạo | 1 | 41 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 235
3724 | Cải tạo kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Desa | 2023-10-27 | 2024-11-06 | 2024-06-11 | 0 | Bảo trì | 1 | 48 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 6
3725 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Canon | 2023-03-17 | 2024-01-01 | 2023-12-29 | -3 | Xây dựng mới | 0 | 45 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 56.6
3726 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Samsung | 2025-05-03 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 0 | Lắp đặt | 2 | 12 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 480
3727 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Deniso | 2023-01-13 | 2023-07-09 | 2023-07-06 | -3 | Bảo trì | 2 | 25 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 259
3728 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Honda | 2022-08-01 | 2023-09-02 | 2023-10-23 | 51 | Xây dựng mới | 4 | 3 | Quang Thắng | 11 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 425
3729 | Cải tạo nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Foxconn | 2025-05-29 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | Lắp đặt | 2 | 35 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 449
3730 | Thi công canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Goertek | 2024-06-07 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0 | Lắp đặt | 0 | 18 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 130
3731 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Silk | 2024-05-28 | 2024-11-16 | 2024-11-09 | -7 | Sửa chữa | 2 | 22 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 171
3732 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Vingroup | 2024-11-12 | 2025-02-23 | 2025-04-06 | 42 | Lắp đặt | 2 | 17 | Quang Thắng | 1 | Lỗi bản vẽ | Bình Dương | 306.5
3733 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Goertek | 2023-01-10 | 2023-02-23 | 2023-04-02 | 38 | Xây dựng mới | 5 | 8 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh | 411
3734 | Nâng cấp kho logistics thông minh dự án mở rộng | Pegatron | 2024-01-08 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0 | Sửa chữa | 0 | 17 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 310
3735 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Ddesa | 2024-12-28 | 2026-02-25 | 2026-02-16 | -9 | Cải tạo | 1 | 2 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 172.9
3736 | Thi công hệ thống PCCC tự động khu B | Samsung | 2023-07-06 | 2023-10-11 | 2024-01-03 | 84 | Xây dựng mới | 1 | 13 | Quang Thắng | 6 | Khác | Hải Dương | 95
3737 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Honda | 2023-10-13 |  | 2024-10-16 | 0 | Cải tạo | 1 | 44 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 181
3738 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Samsung | 2022-08-01 | 2023-04-20 | 2023-06-06 | 47 | Mở rộng | 4 | 37 | Bảo Sơn | 14 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 246.9
3739 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Desa | 2024-04-07 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0 | Mở rộng | 1 | 57 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 326
3740 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Saamsung | 2024-08-18 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 29 | Xây dựng mới | 3 | 8 | Bảo Sơn | 2 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Giang | 230.8
3741 | Sửa chữa kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Pegatron | 2025-03-19 | 2026-05-19 |  | 70 | Mở rộng | 0 | 66 | Trường Hải | 3 | Thời tiết | Phú Thọ | 454.6
3742 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Silk | 2023-11-05 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 0 | Bảo trì | 1 | 7 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 197
3743 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Deniso | 2022-09-22 | 2023-01-13 | 2023-03-21 | 67 | Nâng cấp | 7 | 7 | Phú Thái | 3 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 188
3744 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Deniso | 2024-07-26 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 48 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 104
3745 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Samsung |  | 2022-09-09 | 2022-11-22 | 74 | Cải tạo | 12 | 4 | Phú Thái | 3 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 444
3746 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Goertek | 2024-02-03 | 2025-01-06 | 2025-03-14 | 67 | Sửa chữa | 2 | 9 | Trường Hải | 28 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 140
3747 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Canon | 2024-04-10 | 2025-03-14 | 2025-05-03 | 50 | Xây dựng mới | 3 | 44 | Bảo Sơn | 2 | Thời tiết | Bắc Giang | 160.5
3748 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Foxconn | 2022-11-11 | 2023-06-25 | 2023-08-30 | 66 | Bảo trì | 5 | 13 | Hoàng Kim | 17 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 82.4
3749 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Vingroup | 2024-07-20 | 2024-11-14 | 2024-11-03 | -11 | Xây dựng mới | 2 | 17 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 433
3750 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động khu B | Silk | 2025-01-10 |  | 2025-05-10 | 0 | Sửa chữa | 2 | 17 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 32
3751 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Deniso | 2024-06-21 |  | 2024-11-25 | 0 | Bảo trì | 0 | 28 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 12
3752 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Goertek | 2022-04-14 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | 0 | Bảo trì | 1 | 1 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 67
3753 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Luxshare | 2024-06-23 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0 | Lắp đặt | 1 | 16 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 476
3754 | Cải tạo kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Samsung | 2023-11-16 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0 | Sửa chữa | 0 | 27 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 120
3755 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Goertek | 2024-05-28 | 2024-08-17 | 2024-08-17 | 0 | Cải tạo | 2 | 2 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 385.5
3756 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Deniso | 2023-04-26 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 0 | Sửa chữa | 1 | 8 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 315
3757 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Samsung | 2022-08-25 | 2022-11-05 | 2022-11-05 | 0 | Nâng cấp | 2 | 7 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 385
3758 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Canon | 2022-05-24 | 2023-07-10 | 2023-08-26 | 47 | Cải tạo | 11 | 64 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 452
3759 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người khu B | Goertek | 2022-02-11 | 2022-08-04 | 2022-09-09 | 36 | Mở rộng | 1 | 11 | Việt Phát | 3 | Khác | Vĩnh Phúc | 371
3760 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động khu B | Samsung | 2022-12-20 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 1 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 475
3761 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Vingroup | 2023-02-22 | 2024-02-24 | 2024-02-24 | 0 | Cải tạo | 2 | 15 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 164
3762 | Mở rộng trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Lg | 2024-01-17 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0 | Bảo trì | 2 | 11 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 132.1
3763 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Lg | 2022-01-22 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0 | Nâng cấp | 1 | 53 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 331
3764 | Mở rộng trạm biến áp 110kV khu A | Honda | 2023-02-15 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0 | Nâng cấp | 0 | 28 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 243.6
3765 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Samsung | 2023-11-02 | 2024-12-25 | 2025-02-21 | 58 | Sửa chữa | 4 | 16 | Phú Thái | 1 | Khác | Hà Nam | 433.3
3766 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Goertek | 2022-07-10 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0 | Sửa chữa | 2 | 50 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 284
3767 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Luxshare | 2022-12-01 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 0 | Sửa chữa | 2 | 32 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 182
3768 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Canon | 2025-04-21 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 0 | Bảo trì | 2 | 34 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 14
3769 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Vingroup | 2024-03-07 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 0 | Mở rộng | 2 | 26 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 490
3770 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Goertek | 2024-07-22 | 2024-11-18 | 2025-01-07 | 50 | Xây dựng mới | 3 | 17 | Phú Thái | 9 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 302.8
3771 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn phase 3 | Luxshare | 2024-03-21 | 2025-04-27 | 2025-05-31 | 34 | Xây dựng mới | 5 | 51 | Hòa An | 10 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 167.6
3772 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Desa |  | 2022-11-15 | 2022-11-12 | -3 | Cải tạo | 1 | 6 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 258
3773 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Lg | 2023-05-10 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0 | Nâng cấp | 0 | 14 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 355.8
3774 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Desa | 2025-03-17 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0 | Lắp đặt | 0 | 14 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 355.3
3775 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn phase 3 | Desa | 2023-03-15 | 2024-05-07 | 2024-07-02 | 56 | Cải tạo | 2 | 79 | Trường Hải | 30 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 472
3776 | Thi công ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Canon | 2023-03-06 | 2023-12-14 | 2024-02-03 | 51 | Xây dựng mới | 4 | 34 | Quốc Bảo | 4 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Ninh | 479.3
3777 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Vingrooup | 2022-02-04 | 2022-07-14 | 2022-08-14 | 31 | Cải tạo | 5 | 32 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi quy mô | Vĩnh Phúc | 140.3
3778 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động khu A | Pegatron | 2023-02-27 | 2024-05-03 |  | 88 | Sửa chữa | 5 | 36 | Chưa xác định | 4 | Khác | Hưng Yên | 127
3779 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn khu B | Samsung | 2022-06-28 | 2022-09-13 | 2022-10-23 | 40 | Bảo trì | 2 | 0 | Phú Thái | 5 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 24
3780 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Honda | 2024-08-12 | 2024-12-21 | 2025-03-14 | 83 | Lắp đặt | 5 | 26 | Bảo Sơn | 19 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 58.4
3781 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Canon | 2024-09-28 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0 | Sửa chữa | 2 | 4 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 277
3782 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Canon |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 0 | Mở rộng | 2 | 3 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 410
3783 | Thi công móng máy dập 500 tấn phase 3 | Pegatron | 2024-12-26 | 2025-03-14 | 2025-03-21 | 7 | Bảo trì | 8 | 0 | Hoàng Kim | 5 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 33
3784 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm lô 5 | Pegatron | 2022-09-02 | 2023-07-26 | 2023-07-18 | -8 | Mở rộng | 0 | 9 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 59
3785 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Lg | 2025-06-06 | 2025-11-25 | 2026-01-07 | 43 | Bảo trì | 18 | 14 | Việt Phát | 5 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 164
3786 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Desa | 2024-06-30 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0 | Cải tạo | 1 | 54 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 426.1
3787 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Canon | 2022-04-07 | 2022-07-21 | 2022-10-24 | 95 | Cải tạo | 7 | 10 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 22
3788 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Samsung | 2023-10-17 | 2024-03-31 | 2024-06-13 | 74 | Cải tạo | 5 | 23 | Quang Thắng | 23 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 419.7
3789 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Deniso | 2024-02-11 | 2024-11-08 |  | 0 | Nâng cấp | 2 | 17 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 148
3790 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Vingroup | 2023-05-29 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 0 | Bảo trì | 2 | 44 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 85
3791 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Deniso | 2024-04-06 | 2024-05-23 | 2024-07-08 | 46 | Nâng cấp | 10 | 3 | Việt Phát | 5 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 332.8
3792 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Canon | 2024-01-09 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | Cải tạo | 0 | 8 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 123.2
3793 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Pegatron | 2022-12-19 |  | 2024-01-22 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 2 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 451
3794 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Silk | 2022-02-10 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 44 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 428
3795 | Sửa chữa trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Luxshare | 2022-11-28 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 65 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 128.8
3796 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Canon | 2022-05-10 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 0 | Mở rộng | 0 | 27 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 357
3797 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn lô 5 | Desa | 2025-01-18 | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 38 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 221.5
3798 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Pegatron | 2023-02-01 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | Lắp đặt | 2 | 22 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 155.4
3799 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Lg | 2024-12-14 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 0 | Nâng cấp | 1 | 10 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 319.6
3800 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Desa | 2025-02-23 | 2026-02-07 | 2026-05-11 | 93 | Mở rộng | 8 | 60 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 241.9
3801 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn phase 3 | Goertek | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 4 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 416
3802 | Cải tạo trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Luxshare | 2022-10-13 | 2023-03-03 | 2023-04-17 | 45 | Xây dựng mới | 4 | 1 | Quang Thắng | 3 | Lỗi bản vẽ | Vĩnh Phúc | 478
3803 | Thi công nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Honda | 2023-01-18 |  | 2023-05-10 | -12 | Bảo trì | 2 | 20 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 136
3804 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Hondaa | 2024-06-09 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 0 | Cải tạo | 1 | 33 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 13
3805 | Lắp đặt kho logistics thông minh khu B | Canon | 2024-11-08 | 2025-07-14 | 2025-10-07 | 85 | Lắp đặt | 11 | 47 | Hoàng Kim | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 37.8
3806 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Honda | 2025-03-16 | 2025-04-20 |  | 0 | Mở rộng | 1 | 5 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 115.2
3807 | Hoàn thiện kho logistics thông minh khu A | Pegatron | 2024-04-22 | 2025-06-18 | 2025-09-01 | 75 | Sửa chữa | 2 | 60 | Trường Hải | 3 | Khác | Hưng Yên | 173
3808 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Pegatron | 2024-10-08 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 0 | Sửa chữa | 2 | 13 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 265
3809 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Canon | 2022-01-19 | 2022-10-09 | 2023-01-08 | 91 | Nâng cấp | 2 | 7 | Trường Hải | 5 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên | 462
3810 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Desa | 2022-11-20 | 2023-09-04 | 2023-08-26 | -9 | Cải tạo | 2 | 4 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 370
3811 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Goertek | 2022-10-17 | 2023-06-25 | 2023-06-25 | 0 | Lắp đặt | 2 | 8 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 437.7
3812 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Luxshare | 2022-03-26 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | 55 | Lắp đặt | 5 | 12 | Trường Hải | 25 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 15
3813 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Foxconn | 2022-11-18 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0 | Sửa chữa | 1 | 40 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 204.4
3814 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Pegatron | 2023-02-08 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0 | Lắp đặt | 1 | 6 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 332.2
3815 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia lô 5 | Lg | 2022-06-23 | 2023-01-20 | 2023-02-26 | 37 | Nâng cấp | 5 | 11 | Trường Hải | 5 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 266
3816 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Desa | 2025-02-02 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 0 | Sửa chữa | 1 | 6 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 453
3817 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Samsung | 2022-05-03 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 0 | Sửa chữa | 1 | 6 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 150
3818 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Saamsung | 2024-03-26 | 2025-06-06 | 2025-08-19 | 74 | Mở rộng | 2 | 44 | Hoàng Kim | 6 | Thiếu nhân lực | Bình Dương | 118.3
3819 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động khu A | Foxconn | 2024-08-21 | 2025-06-22 | 2025-09-01 | 71 | Cải tạo | 2 | 4 | Trường Hải | 22 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 127.7
3820 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Deniso | 2023-12-23 | 2024-05-19 | 2024-06-20 | 32 | Cải tạo | 2 | 3 | Đại Thành | 6 | Lỗi bản vẽ | Bình Dương | 419
3821 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Samsung | 2022-11-05 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0 | Lắp đặt | 1 | 26 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 362
3822 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Pegatron | 2023-06-17 | 2024-02-11 | 2024-02-11 | 0 | Mở rộng | 0 | 17 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 374
3823 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Desa | 2022-01-15 | 2022-04-09 | 2022-04-09 | 0 | Mở rộng | 1 | 16 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 196
3824 | Lắp đặt trạm bơm làm mát khu B | Goertek | 2023-09-23 | 2024-05-20 | 2024-06-29 | 40 | Mở rộng | 2 | 19 | Phú Thái | 4 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai | 402.8
3825 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Vingroup | 2025-05-16 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 0 | Sửa chữa | 1 | 47 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 466
3826 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Pegatron | 2024-04-04 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | Lắp đặt | 1 | 9 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 230
3827 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Samsung | 2023-07-18 | 2023-12-04 | 2024-01-04 | 31 | Lắp đặt | 3 | 4 | Quốc Bảo | 6 | Khác | Vĩnh Phúc | 271.7
3828 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Samsunng | 2022-07-22 | 2023-04-20 | 2023-06-29 | 70 | Lắp đặt | 8 | 5 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam | 385.2
3829 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Honda |  | 2023-08-14 | 2023-11-07 | 85 | Bảo trì | 3 | 8 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 181
3830 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Vingroup | 2024-11-26 | 2025-02-07 | 2025-01-31 | -7 | Xây dựng mới | 1 | 13 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 429
3831 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Pegatron | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 28 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 235
3832 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Luxshare | 2023-02-17 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 0 | Nâng cấp | 0 | 12 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 230
3833 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Silk | 2025-01-24 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | 0 | Bảo trì | 1 | 81 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 317
3834 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Lg | 2024-09-07 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0 | Sửa chữa | 1 | 1 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 301
3835 | Mở rộng trạm biến áp 110kV phase 3 | Honda | 2022-09-04 | 2023-10-12 | 2023-11-10 | 29 | Lắp đặt | 3 | 27 | Quốc Bảo | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai | 246.1
3836 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Silk | 2023-02-23 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 0 | Lắp đặt | 1 | 27 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 319
3837 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Vingroup | 2022-03-01 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 0 | Sửa chữa | 1 | 5 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 72
3838 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Silk | 2022-07-10 | 2022-11-30 | 2022-11-20 | -10 | Cải tạo | 2 | 15 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 401.8
3839 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Canon | 2024-11-02 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 0 | Mở rộng | 0 | 0 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 452.7
3840 | Mở rộng kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Vingroup | 2022-01-04 | 2022-12-10 | 2023-02-25 | 77 | Mở rộng | 5 | 65 | Bảo Sơn | 4 | Thiếu nhân lực | Vĩnh Phúc | 428
3841 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Luxshare | 2023-07-22 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0 | Lắp đặt | 2 | 18 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 168
3842 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Pegatron | 2023-02-07 | 2023-08-24 |  | 0 | Nâng cấp | 0 | 22 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 479.5
3843 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Cannon |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0 | Lắp đặt | 0 | 54 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 233.7
3844 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Pegatron | 2025-01-28 | 2025-07-05 | 2025-09-09 | 66 | Bảo trì | 0 | 7 | Hòa An | 6 | Thiếu nhân lực | Vĩnh Phúc | 312
3845 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn khu B | Luxshare | 2024-06-24 | 2025-05-05 | 2025-06-11 | 37 | Xây dựng mới | 2 | 63 | Đại Thành | 5 | Thời tiết | Hà Nam | 239.3
3846 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Pegatron | 2022-05-07 | 2022-07-10 | 2022-10-07 | 0 | Sửa chữa | 0 | 22 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 486
3847 | Mở rộng nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Samsuung | 2025-03-22 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 0 | Lắp đặt | 2 | 8 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 420
3848 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Vingroup | 2024-05-10 | 2025-05-23 | 2025-08-04 | 73 | Sửa chữa | 5 | 35 | Đại Thành | 25 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 482.7
3849 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Goertek | 2022-11-19 | 2023-12-12 | 2024-01-23 | 42 | Sửa chữa | 2 | 35 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi quy mô | Vĩnh Phúc | 55
3850 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Vingroup | 2023-05-08 | 2024-05-29 | 2024-07-04 | 36 | Bảo trì | 7 | 28 | Quốc Bảo | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 17.617
3851 | Mở rộng trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Pegatron | 2023-01-28 | 2023-04-28 | 2023-07-18 | 81 | Mở rộng | 1 | 8 | Minh Nhật | 5 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 197
3852 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Goertek | 2024-09-21 | 2025-12-02 | 2025-11-25 | -7 | Cải tạo | 2 | 4 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 184
3853 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Goertek |  | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 0 | Lắp đặt | 1 | 26 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 133
3854 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Silk | 2024-04-02 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 0 | Sửa chữa | 1 | 67 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 106
3855 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Samsung | 2023-06-29 | 2023-08-07 | 2023-09-14 | 38 | Xây dựng mới | 2 | 6 | Việt Phát | 30 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 82
3856 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Vingroup | 2023-03-15 | 2024-03-09 | 2024-03-09 | 0 | Sửa chữa | 2 | 51 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 443
3857 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Luxshare |  | 2023-06-21 | 2023-09-24 | 95 | Xây dựng mới | 3 | 44 | Đại Thành | 30 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 398
3858 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Honda | 2024-04-09 | 2024-11-03 | 2024-12-06 | 33 | Lắp đặt | 0 | 12 | Phú Thái | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang | 336
3859 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Luxshare | 2023-04-25 |  | 2024-06-20 | 0 | Nâng cấp | 1 | 36 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 360.3
3860 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Lg | 2024-12-22 | 2025-08-06 | 2025-09-25 | 50 | Bảo trì | 1 | 20 | Hoàng Kim | 6 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 200
3861 | Nâng cấp trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Deniso |  | 2023-09-03 |  | 266 | Lắp đặt | 3 | 34 | Minh Nhật | 25 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 204
3862 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Lg | 2024-05-19 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0 | Nâng cấp | 1 | 15 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 122
3863 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Luxshare | 2022-07-20 | 2023-05-23 | 2023-07-23 | 61 | Xây dựng mới | 6 | 57 | Quốc Bảo | 4 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 331
3864 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Honda | 2022-06-14 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 0 | Lắp đặt | 1 | 39 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 492
3865 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Pegatron | 2024-09-26 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | Nâng cấp | 0 | 24 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 159
3866 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Silk | 2024-05-11 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 0 | Lắp đặt | 2 | 78 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 355
3867 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Foxconn | 2022-04-04 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0 | Cải tạo | 1 | 12 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 322.7
3868 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động khu A | Deniso | 2024-02-16 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 0 | Mở rộng | 2 | 18 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 218.5
3869 | Cải tạo nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Pegatrron | 2022-12-13 | 2023-10-25 | 2023-12-26 | 62 | Bảo trì | 0 | 63 | Đại Thành | 20 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 275
3870 | Cải tạo kho logistics thông minh dự án mở rộng | Silk | 2024-01-25 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 0 | Sửa chữa | 2 | 19 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 350.7
3871 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Samsung | 2025-06-11 | 2025-08-23 | 2025-10-11 | 49 | Nâng cấp | 4 | 9 | Đại Thành | 4 | Khác | Vĩnh Phúc | 151
3872 | Sửa chữa trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Canon | 2024-12-28 | 2025-01-30 | 2025-02-26 | 27 | Mở rộng | 1 | 5 | Phú Thái | 2 | Thay đổi quy mô | Thái Nguyên | 62.5
3873 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Foxconn | 2024-09-11 | 2025-02-24 | 2025-05-03 | 68 | Sửa chữa | 14 | 23 | Trường Hải | 4 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 239.7
3874 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Pegatron | 2023-03-15 | 2024-04-13 | 2024-04-13 | 0 | Lắp đặt | 0 | 70 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 26
3875 | Nâng cấp kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Samsung | 2023-06-14 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 0 | Lắp đặt | 2 | 0 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 51
3876 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Canon | 2022-09-22 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0 | Nâng cấp | 0 | 3 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 10
3877 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Honda | 2022-05-05 | 2023-06-06 | 2023-08-13 | 68 | Xây dựng mới | 2 | 36 | Hòa An | 13 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 125.8
3878 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Honda | 2024-03-29 | 2024-11-12 | 2024-12-23 | 41 | Nâng cấp | 17 | 19 | Đại Thành | 5 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 420
3879 | Hoàn thiện kho logistics thông minh khu A | Samsung | 2024-03-30 | 2024-05-04 | 2024-07-03 | 60 | Lắp đặt | 5 | 4 | Chưa xác định | 12 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 394
3880 | Thi công nhà kho thành phẩm phase 3 | Goertek | 2022-04-21 | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 60 | Cải tạo | 2 | 14 | Hoàng Kim | 27 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 435
3881 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Ccanon | 2024-11-17 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 0 | Cải tạo | 1 | 25 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 248
3882 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Foxconn | 2022-03-06 | 2022-07-28 | 2022-09-09 | 43 | Nâng cấp | 4 | 18 | Minh Nhật | 13 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 183
3883 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Foxconn | 2022-02-21 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 0 | Sửa chữa | 2 | 3 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 147.7
3884 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Honda |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 0 | Sửa chữa | 2 | 23 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 446
3885 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Deniso | 2023-01-03 | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 0 | Bảo trì | 0 | 4 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 317
3886 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Lg | 2023-10-10 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 0 | Lắp đặt | 2 | 32 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 251
3887 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Goeertek | 2024-02-10 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | Mở rộng | 2 | 52 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 198.3
3888 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Honda | 2024-03-18 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | Bảo trì | 0 | 55 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 496
3889 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Canon | 2024-11-04 | 2025-11-09 | 2025-12-26 | 47 | Sửa chữa | 3 | 63 | Quốc Bảo | 4 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai | 439.9
3890 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Foxconn | 2023-07-09 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 0 | Mở rộng | 2 | 57 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 330.6
3891 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Vingroup | 2025-06-26 | 2026-05-30 | 2026-05-23 | -7 | Nâng cấp | 1 | 36 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 418
3892 | Thi công trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Desa | 2025-01-15 | 2025-12-23 | 2026-02-13 | 52 | Xây dựng mới | 2 | 2 | Quốc Bảo | 25 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 427.5
3893 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Silk | 2024-01-22 | 2024-04-01 | 2024-07-09 | 99 | Nâng cấp | 0 | 3 | Hòa An | 14 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 75
3894 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Honda | 2023-11-24 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0 | Mở rộng | 2 | 43 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 238
3895 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Goertek | 2022-01-16 | 2023-03-27 | 2023-03-23 | -4 | Mở rộng | 2 | 55 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 197.3
3896 | Thi công kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Honda | 2022-06-08 | 2022-10-15 | 2022-12-21 | 67 | Sửa chữa | 3 | 24 | Bảo Sơn | 18 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 78.6
3897 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Vingroup | 2024-07-31 | 2025-08-04 | 2025-08-20 | 16 | Xây dựng mới | 1 | 99 | Đại Thành | 1 | Thời tiết | Bắc Giang | 298.7
3898 | Sửa chữa kho logistics thông minh phase 3 | Samsung | 2025-02-13 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0 | Sửa chữa | 0 | 6 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 169
3899 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Canon | 2025-01-11 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0 | Lắp đặt | 0 | 1 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 267.4
3900 | Thi công móng máy dập 500 tấn khu A | Silk | 2024-03-10 | 2024-08-24 | 2024-08-24 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 27 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 134.7
3901 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Luxshare | 2024-10-20 |  | 2025-04-02 | 0 | Bảo trì | 0 | 1 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 213.3
3902 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Deniso | 2025-01-07 | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 8 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 165
3903 | Lắp đặt kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Pegatron | 2023-03-11 | 2023-06-20 | 2023-08-14 | 55 | Mở rộng | 0 | 9 | Hoàng Kim | 21 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 187
3904 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Luxshare | 2022-06-01 |  | 2023-04-25 | 68 | Bảo trì | 3 | 18 | Bảo Sơn | 22 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 407
3905 | Sửa chữa trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Pegatron | 2025-01-22 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 0 | Bảo trì | 0 | 0 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 156.5
3906 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Luxshare | 2022-02-16 | 2022-08-23 |  | 0 | Bảo trì | 0 | 25 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 313.3
3907 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Deniso | 2024-12-31 | 2025-12-27 | 2026-03-04 | 67 | Xây dựng mới | 12 | 31 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 288.3
3908 | Mở rộng trạm biến áp 110kV phase 3 | Pegatron | 2023-01-31 | 2024-01-06 | 2024-01-06 | 0 | Mở rộng | 1 | 57 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 482
3909 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Samsung |  | 2025-04-26 | 2025-06-25 | 60 | Nâng cấp | 17 | 21 | Hòa An | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 390.1
3910 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Vingroup | 2024-04-29 |  |  | 37 | Nâng cấp | 1 | 3 | Bảo Sơn | 4 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai | 211
3911 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Canon | 2022-02-11 | 2023-01-08 | 2023-01-08 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 6 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 413.2
3912 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Foxconn | 2022-06-26 | 2023-01-31 |  | 51 | Xây dựng mới | 4 | 36 | Việt Phát | 6 | Lỗi bản vẽ | Phú Thọ | 240
3913 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Canon | 2023-09-16 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0 | Nâng cấp | 2 | 43 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 255
3914 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Desa | 2023-07-11 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0 | Sửa chữa | 2 | 7 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 397
3915 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Foxconn | 2023-06-04 | 2024-02-03 | 2024-02-03 | 0 | Mở rộng | 2 | 23 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 152
3916 | Nâng cấp trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Canon | 2022-12-11 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 20 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 165.2
3917 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Foxconn | 2024-02-16 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | Nâng cấp | 0 | 52 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 319
3918 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Samsung | 2023-11-24 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 0 | Bảo trì | 2 | 23 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 315
3919 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Luxshare | 2022-08-11 | 2023-02-04 | 2023-02-04 | 0 | Lắp đặt | 1 | 9 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 314.7
3920 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Luxshare | 2024-01-27 | 2025-01-19 | 2025-01-19 | 0 | Lắp đặt | 2 | 16 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 386
3921 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Vingroup | 2022-12-30 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0 | Lắp đặt | 1 | 0 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 477
3922 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia khu B | Goertek | 2025-02-13 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0 | Sửa chữa | 1 | 41 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 289
3923 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Goertek | 2022-08-15 | 2023-10-27 | 2023-12-16 | 50 | Xây dựng mới | 6 | 6 | Quang Thắng | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng | 192.3
3924 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Canon | 2023-02-10 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 0 | Lắp đặt | 0 | 8 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 481.3
3925 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Samsung | 2022-10-06 | 2023-12-18 | 2023-11-29 | -19 | Sửa chữa | 0 | 40 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 227
3926 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Deniso | 2023-02-26 | 2023-04-20 | 2023-05-23 | 33 | Mở rộng | 4 | 24 | Hòa An | 1 | Thời tiết | Hải Dương | 281
3927 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Foxconn | 2023-02-11 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0 | Sửa chữa | 0 | 6 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 104
3928 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Foxconn | 2024-04-22 | 2024-10-12 | 2024-12-22 | 71 | Mở rộng | 0 | 28 | Phú Thái | 25 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 122
3929 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Foxconn | 2022-02-16 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 0 | Cải tạo | 0 | 22 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 169
3930 | Cải tạo kho logistics thông minh khu A | Honda |  | 2024-08-20 | 2024-09-11 | 22 | Nâng cấp | 1 | 31 | Đại Thành | 1 | Lỗi bản vẽ | Hải Dương | 133
3931 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Deniso | 2023-11-30 |  | 2025-01-02 | 0 | Bảo trì | 2 | 68 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 259
3932 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Samsung | 2024-12-26 | 2025-08-30 |  | 32 | Cải tạo | 1 | 26 | Phú Thái | 1 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Giang | 158
3933 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Luxshare | 2022-07-21 | 2022-11-20 | 2023-01-10 | 51 | Mở rộng | 2 | 13 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 358
3934 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Samsung | 2024-05-20 | 2024-10-20 | 2024-10-06 | -14 | Sửa chữa | 2 | 21 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 469.7
3935 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Silk | 2025-05-06 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0 | Lắp đặt | 2 | 51 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 295
3936 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia lô 5 | Desa | 2025-03-09 | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 0 | Mở rộng | 1 | 30 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 377
3937 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát lô 5 | Luxshare | 2025-02-13 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 6 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 183
3938 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Canon | 2024-09-17 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 0 | Lắp đặt | 2 | 5 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 228
3939 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Sillk | 2023-03-17 | 2023-12-16 | 2025-01-06 | 387 | Lắp đặt | 14 | 13 | Quang Thắng | 6 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 287.6
3940 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Lg | 2023-10-03 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0 | Nâng cấp | 0 | 8 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 91
3941 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Lg | 2022-01-17 | 2022-09-17 | 2022-12-10 | 84 | Bảo trì | 4 | 21 | Quốc Bảo | 18 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 233
3942 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Silk | 2025-01-19 | 2025-02-25 | 2025-04-16 | 50 | Cải tạo | 1 | 7 | Minh Nhật | 6 | Lỗi bản vẽ | Hà Nội | 420.9
3943 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia phase 3 | Canon | 2022-11-08 | 2022-12-16 | 2023-01-14 | 29 | Mở rộng | 5 | 3 | Hòa An | 6 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai | 62
3944 | Sửa chữa trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Deniso | 2025-06-17 |  | 2026-05-13 | 74 | Cải tạo | 1 | 40 | Quang Thắng | 6 | Thay đổi quy mô | Vĩnh Phúc | 187.6
3945 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Desa | 2023-10-21 | 2024-10-31 | 2024-10-22 | -9 | Sửa chữa | 1 | 1 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 151
3946 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Luxshare | 2024-09-10 |  | 2024-12-08 | -14 | Sửa chữa | 1 | 10 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 229.8
3947 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Deniso | 2023-11-13 | 2024-08-03 | 2024-07-30 | -4 | Mở rộng | 0 | 42 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 254
3948 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Samsung | 2023-11-01 | 2024-09-22 |  | 0 | Xây dựng mới | 0 | 53 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 287
3949 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Goertek | 2022-05-10 | 2023-02-17 | 2023-04-09 | 51 | Bảo trì | 14 | 20 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 330
3950 | Cải tạo nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Honda | 2024-07-07 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0 | Sửa chữa | 1 | 8 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 207.8
3951 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Luxshare | 2023-06-03 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 0 | Sửa chữa | 1 | 18 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 35
3952 | Thi công nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Samsung |  | 2022-04-24 | 2022-06-29 | 66 | Lắp đặt | 0 | 8 | Bảo Sơn | 25 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 103
3953 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Canon | 2023-04-15 | 2023-11-14 | 2024-02-04 | 82 | Lắp đặt | 3 | 37 | Bảo Sơn | 5 | Thay đổi quy mô | Hà Nội | 252
3954 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Samsung | 2025-04-06 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 0 | Mở rộng | 2 | 70 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 49.2
3955 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Vingroup | 2024-03-04 | 2025-04-26 | 2025-06-17 | 52 | Mở rộng | 10 | 31 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 339
3956 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Deniso | 2024-03-15 | 2024-05-01 | 2024-06-25 | 55 | Cải tạo | 0 | 7 | Việt Phát | 22 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 162
3957 | Cải tạo kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Honda | 2025-03-29 |  | 2026-05-02 | 62 | Bảo trì | 17 | 47 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 116
3958 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Lg | 2022-10-25 | 2023-02-18 | 2023-02-18 | 0 | Lắp đặt | 1 | 4 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 348
3959 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Pegatron | 2024-03-17 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 0 | Lắp đặt | 0 | 24 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 18
3960 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Luxshare | 2022-04-26 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 0 | Mở rộng | 2 | 27 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 466
3961 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Goerrtek | 2024-11-03 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0 | Lắp đặt | 2 | 63 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 412
3962 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Silk | 2024-03-17 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0 | Lắp đặt | 1 | 52 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 437
3963 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Pegatron | 2022-03-14 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0 | Bảo trì | 2 | 35 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 403.6
3964 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Goertek |  | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 0 | Nâng cấp | 0 | 7 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 16
3965 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Pegatrron | 2024-07-17 | 2025-02-01 | 2025-01-02 | 0 | Mở rộng | 0 | 9 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 89
3966 | Xây dựng trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Samsung | 2025-06-30 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 0 | Nâng cấp | 0 | 13 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 280
3967 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn khu B | Deniso | 2023-09-03 | 2024-06-05 | 2024-08-01 | 57 | Bảo trì | 15 | 1 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam | 378.1
3968 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Canon | 2022-08-21 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 0 | Bảo trì | 0 | 13 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 331
3969 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Foxconn | 2024-11-17 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0 | Sửa chữa | 0 | 4 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 234
3970 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Honda | 2024-06-02 | 2024-12-07 | 2024-11-23 | -14 | Bảo trì | 0 | 33 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 360
3971 | Nâng cấp trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Canonn | 2024-08-08 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0 | Cải tạo | 0 | 18 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 402.4
3972 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Foxconn | 2023-12-27 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0 | Lắp đặt | 1 | 65 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 130
3973 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Luxshare | 2024-12-02 | 2025-01-26 | 2025-01-26 | 0 | Nâng cấp | 1 | 7 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 269
3974 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Pegatron | 2024-12-09 | 2026-02-02 | 2026-03-03 | 29 | Mở rộng | 3 | 34 | Đại Thành | 6 | Thay đổi quy mô | Thái Nguyên | 213
3975 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Foxconn | 2024-08-15 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 0 | Lắp đặt | 1 | 10 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 158
3976 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Silk | 2022-03-17 | 2022-06-30 | 2022-08-21 | 52 | Lắp đặt | 5 | 3 | Quốc Bảo | 9 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 246
3977 | Sửa chữa kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Samsung | 2023-06-22 | 2024-07-05 |  | 60 | Lắp đặt | 4 | 67 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 211
3978 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Honda | 2022-05-07 | 2022-06-20 | 2022-09-07 | 79 | Sửa chữa | 2 | 8 | Phú Thái | 6 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 453
3979 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Foxconn | 2024-10-06 | 2025-02-24 | 2025-04-19 | 54 | Mở rộng | 3 | 23 | Hoàng Kim | 28 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 463.6
3980 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Honda | 2023-09-19 | 2024-10-02 | 2024-11-20 | 49 | Mở rộng | 0 | 34 | Bảo Sơn | 3 | Khác | Hà Nam | 358
3981 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động phase 3 | Honda | 2024-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 0 | Bảo trì | 0 | 24 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 440.4
3982 | Cải tạo kho logistics thông minh lô 5 | Canon | 2022-03-13 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 0 | Sửa chữa | 0 | 5 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 283
3983 | Cải tạo trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Desa | 2024-01-31 | 2025-03-17 |  | 31 | Cải tạo | 14 | 63 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 369
3984 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động phase 3 | Lg | 2024-02-27 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 49 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 198
3985 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Honda | 2024-09-30 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | Lắp đặt | 2 | 5 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 18.1
3986 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Silk | 2023-06-23 | 2024-06-26 | 2024-06-16 | -10 | Cải tạo | 1 | 18 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 441
3987 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Lg | 2022-08-09 | 2023-03-30 | 2023-06-06 | 68 | Xây dựng mới | 0 | 12 | Trường Hải | 11 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 394.2
3988 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Vingroup | 2023-08-12 | 2024-10-15 |  | 46 | Xây dựng mới | 12 | 47 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 82
3989 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Honda | 2023-05-26 | 2024-04-28 | 2024-06-19 | 52 | Mở rộng | 18 | 34 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 482
3990 | Thi công hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Deniso | 2022-05-31 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 22 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 170.2
3991 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Pegatron | 2025-04-06 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 0 | Lắp đặt | 0 | 27 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 60
3992 | Thi công nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Foxconn | 2022-02-04 | 2022-06-13 | 2022-07-31 | 48 | Xây dựng mới | 10 | 20 | Hoàng Kim | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 432
3993 | Cải tạo nhà kho thành phẩm khu B | Samsung | 2024-10-03 | 2024-12-29 | 2025-02-21 | 54 | Mở rộng | 10 | 4 | Trường Hải | 4 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng | 140.4
3994 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Canoon | 2024-10-23 | 2025-04-11 | 2025-05-05 | 24 | Mở rộng | 2 | 31 | Quốc Bảo | 6 | Khác | Bắc Ninh | 257
3995 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Samsung | 2025-01-19 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 0 | Mở rộng | 0 | 13 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 296
3996 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Vingroup | 2023-05-08 | 2023-08-08 | 2023-10-17 | 70 | Sửa chữa | 1 | 18 | Chưa xác định | 9 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 149
3997 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Honda | 2024-01-15 | 2024-08-04 | 2024-08-04 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 35 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 24
3998 | Sửa chữa kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Honda | 2024-11-19 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 90 | Lắp đặt | 6 | 0 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 192
3999 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Vingroup | 2022-08-03 | 2023-03-31 | 2024-02-22 | 328 | Xây dựng mới | 0 | 25 | Hòa An | 10 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 146.1
4000 | Cải tạo nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Goertek | 2024-09-01 | 2025-02-11 | 2025-01-23 | -19 | Lắp đặt | 2 | 2 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 327.4
4001 | Xây dựng nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Pegatron | 2023-03-11 | 2023-08-02 | 2023-09-05 | 34 | Lắp đặt | 2 | 12 | Quốc Bảo | 4 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nội | 216
4002 | Thi công ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Canon | 2022-06-28 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0 | Lắp đặt | 1 | 35 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 165.9
4003 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Canon | 2022-12-19 | 2023-11-22 | 2024-01-20 | 59 | Xây dựng mới | 5 | 7 | Hòa An | 20 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 54
4004 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Vingroup | 2022-09-19 | 2023-11-16 | 2023-12-27 | 41 | Sửa chữa | 3 | 35 | Minh Nhật | 7 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 73
4005 | Nâng cấp kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Vingroup | 2024-09-05 | 2025-02-09 | 2025-02-09 | 0 | Cải tạo | 1 | 0 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 29
4006 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Silk | 2024-11-04 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0 | Lắp đặt | 2 | 15 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 216.5
4007 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người khu A | Silk | 2025-01-26 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 0 | Lắp đặt | 2 | 2 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 302
4008 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Lg | 2024-03-22 | 2025-04-12 | 2025-05-29 | 47 | Cải tạo | 5 | 42 | Đại Thành | 4 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên | 9
4009 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Foxconn | 2025-04-04 | 2025-11-30 | 2026-02-20 | 82 | Sửa chữa | 11 | 5 | Việt Phát | 5 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 415.1
4010 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Honda | 2022-09-27 | 2023-06-04 |  | 48 | Xây dựng mới | 5 | 17 | Chưa xác định | 15 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 422
4011 | Cải tạo trạm biến áp 110kV khu B | Goertek | 2022-08-29 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 0 | Cải tạo | 1 | 19 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 465.3
4012 | Thi công móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Lg | 2022-03-13 | 2022-04-16 | 2022-03-29 | -18 | Sửa chữa | 1 | 0 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 192.1
4013 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Lg | 2022-07-02 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 0 | Mở rộng | 15 | 7 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 15
4014 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Silk | 2023-11-26 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 0 | Bảo trì | 2 | 6 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 60.2
4015 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Foxconn | 2025-02-10 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 15 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 238
4016 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Lg | 2022-01-31 | 2022-06-04 | 2022-06-04 | 0 | Cải tạo | 1 | 13 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 37.1
4017 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Pegatron | 2022-11-18 | 2023-09-10 | 2023-09-10 | 0 | Nâng cấp | 1 | 23 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 13.3
4018 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Goertek | 2024-02-17 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 0 | Mở rộng | 1 | 19 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 208
4019 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Sillk | 2024-04-20 | 2025-07-02 | 2025-08-05 | 34 | Xây dựng mới | 0 | 59 | Hoàng Kim | 20 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 416.4
4020 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Luxshare |  | 2024-01-07 | 2024-01-07 | 0 | Cải tạo | 0 | 5 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 56
4021 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Silk | 2023-05-19 | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 0 | Cải tạo | 2 | 9 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 51
4022 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Lg | 2022-08-13 | 2023-10-11 | 2023-12-16 | 66 | Sửa chữa | 4 | 21 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 236
4023 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Vingroup | 2024-04-29 | 2024-12-12 | 2024-11-26 | -16 | Nâng cấp | 2 | 5 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 9
4024 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Samsung | 2022-06-30 | 2023-01-05 | 2023-02-28 | 54 | Lắp đặt | 3 | 14 | Trường Hải | 4 | Khác | Bình Dương | 258.6
4025 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Lg | 2024-02-15 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0 | Mở rộng | 2 | 77 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 447
4026 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Desa | 2025-02-23 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 0 | Sửa chữa | 1 | 20 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 195.5
4027 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Foxconn | 2022-05-17 | 2022-09-08 | 2022-10-26 | 48 | Sửa chữa | 5 | 1 | Quang Thắng | 5 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 183
4028 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Vingroup | 2025-02-14 | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 0 | Lắp đặt | 2 | 5 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 443
4029 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Canon | 2022-03-21 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 0 | Bảo trì | 2 | 12 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 413
4030 | Thi công nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Luxshare | 2023-01-11 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0 | Mở rộng | 2 | 8 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 117
4031 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Vinggroup | 2022-07-13 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 39 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 302.4
4032 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Canon | 2024-06-04 |  | 2024-12-21 | 53 | Lắp đặt | 3 | 3 | Minh Nhật | 14 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 395.8
4033 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Deniso | 2025-06-26 | 2026-04-07 | 2026-05-31 | 54 | Sửa chữa | 4 | 12 | Quốc Bảo | 11 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 97.6
4034 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Desa | 2024-12-14 | 2025-06-21 | 2025-10-11 | 112 | Nâng cấp | 0 | 8 | Quốc Bảo | 18 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 460.2
4035 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Silk | 2023-01-13 | 2023-12-17 |  | 0 | Sửa chữa | 0 | 55 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 304
4036 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Luxshare | 2025-05-03 | 2025-11-17 | 2026-01-31 | 75 | Lắp đặt | 7 | 49 | Chưa xác định | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 392
4037 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Goertek | 2024-11-19 | 2026-12-02 |  | 27 | Nâng cấp | 2 | 80 | Hòa An | 6 | Lỗi bản vẽ | Vĩnh Phúc | 161.6
4038 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Lg |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0 | Bảo trì | 0 | 76 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 155
4039 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Vingroup | 2022-07-21 | 2023-08-24 | 2023-08-14 | -10 | Lắp đặt | 0 | 23 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 465.5
4040 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Canon | 2024-10-15 | 2025-04-29 | 2025-06-04 | 36 | Sửa chữa | 4 | 34 | Bảo Sơn | 6 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nội | 428
4041 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Honda |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 0 | Lắp đặt | 2 | 44 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 238
4042 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Honda | 2023-09-27 | 2024-01-18 | 2024-02-27 | 40 | Sửa chữa | 1 | 4 | Phú Thái | 1 | Lỗi bản vẽ | Thái Nguyên | 162
4043 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Samsung | 2024-01-19 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 0 | Mở rộng | 1 | 16 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 301.8
4044 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Vingroup | 2022-03-13 | 2022-12-28 |  | 0 | Cải tạo | 2 | 24 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 218.1
4045 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Foxconn | 2023-10-15 | 2024-11-28 | 2025-02-16 | 80 | Bảo trì | 1 | 64 | Quang Thắng | 17 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 458.8
4046 | Xây dựng trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Silk | 2025-03-11 | 2025-09-30 | 2025-11-27 | 58 | Lắp đặt | 4 | 0 | Quốc Bảo | 23 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 86.4
4047 | Cải tạo nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Pegatron | 2024-12-02 | 2025-04-20 | 2025-07-02 | 73 | Nâng cấp | 5 | 24 | Việt Phát | 3 | Thời tiết | Hải Dương | 236
4048 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Fooxconn | 2023-03-04 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 0 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 184.7
4049 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Lg | 2023-03-19 | 2023-11-04 | 2023-12-27 | 53 | Sửa chữa | 5 | 12 | Quang Thắng | 28 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 296
4050 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Honda |  | 2023-08-02 | 2023-07-27 | -6 | Sửa chữa | 1 | 52 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 250
4051 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia khu B | Samsung | 2024-09-30 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 24 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 431
4052 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Silk | 2025-04-12 | 2026-01-29 |  | 63 | Mở rộng | 2 | 3 | Minh Nhật | 6 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 94
4053 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Desa | 2022-05-16 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0 | Cải tạo | 1 | 8 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 420
4054 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Goertek | 2024-11-20 | 2025-11-26 |  | 0 | Nâng cấp | 1 | 25 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 486
4055 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Silk | 2024-03-02 | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 0 | Lắp đặt | 1 | 27 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 285.1
4056 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Canon | 2023-08-06 | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 5 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 130.2
4057 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Deniso | 2023-03-15 | 2023-11-27 | 2023-12-17 | 20 | Sửa chữa | 5 | 20 | Việt Phát | 5 | Thiếu nhân lực | Hà Nội | 196.8
4058 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Goerttek | 2024-09-30 | 2025-11-06 | 2025-10-26 | -11 | Mở rộng | 0 | 14 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 332.7
4059 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Deniso | 2022-02-21 | 2022-11-16 | 2023-08-16 | 273 | Sửa chữa | 0 | 28 | Hòa An | 3 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng | 55.5
4060 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Luxshare | 2023-06-09 | 2024-02-11 | 2024-02-11 | 0 | Sửa chữa | 1 | 48 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 202
4061 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Lg | 2023-08-20 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0 | Nâng cấp | 2 | 5 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 404
4062 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Vingroup |  | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 0 | Mở rộng | 2 | 48 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 270
4063 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Pegatron | 2022-11-17 | 2023-11-27 | 2024-01-22 | 56 | Nâng cấp | 5 | 10 | Chưa xác định | 20 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 63.3
4064 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Vingroup |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 0 | Mở rộng | 1 | 40 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 438
4065 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Samsung | 2022-05-24 | 2022-07-03 |  | 0 | Nâng cấp | 2 | 3 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 199.7
4066 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Vingroup |  | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 8 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 18.8
4067 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Samsung | 2022-11-16 | 2023-08-02 | 2023-10-04 | 63 | Cải tạo | 4 | 23 | Hoàng Kim | 4 | Thay đổi quy mô | Bình Dương | 456
4068 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Foxconn | 2022-08-04 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 0 | Nâng cấp | 2 | 9 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 463
4069 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Honda | 2023-10-18 |  | 2024-04-12 | -16 | Bảo trì | 0 | 31 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 303.7
4070 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Vingroup | 2024-09-25 | 2025-08-15 | 2025-11-15 | 92 | Mở rộng | 0 | 31 | Việt Phát | 11 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 283.8
4071 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia lô 5 | Goertek | 2024-10-27 | 2025-08-15 | 2025-10-05 | 51 | Sửa chữa | 3 | 34 | Bảo Sơn | 5 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 236
4072 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Luxshare | 2024-10-01 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 0 | Nâng cấp | 0 | 8 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 400
4073 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn lô 5 | Honda | 2024-11-03 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 0 | Bảo trì | 0 | 15 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 417.9
4074 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Silk | 2022-02-27 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | Nâng cấp | 2 | 17 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 25
4075 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Desa | 2023-12-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 0 | Lắp đặt | 2 | 31 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 323
4076 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát khu B | Canon | 2022-03-07 | 2022-04-09 | 2022-05-17 | 38 | Lắp đặt | 1 | 6 | Hòa An | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang | 381
4077 | Cải tạo nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Honda | 2023-02-24 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 0 | Sửa chữa | 2 | 40 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 92.7
4078 | Thi công móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Goertek | 2024-04-12 | 2024-11-29 | 2024-12-05 | 6 | Lắp đặt | 4 | 77 | Chưa xác định | 2 | Thời tiết | Đồng Nai | 340.2
4079 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Vingroup | 2022-05-06 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 0 | Cải tạo | 2 | 15 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 117
4080 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Pegatron | 2024-01-02 |  | 2024-09-27 | 0 | Sửa chữa | 2 | 38 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 63.7
4081 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Deniso | 2025-04-21 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0 | Sửa chữa | 0 | 31 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 348
4082 | Mở rộng trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Foxconn | 2023-06-18 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0 | Cải tạo | 0 | 19 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 371.2
4083 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Lg | 2022-09-23 | 2023-10-18 | 2023-11-06 | 19 | Lắp đặt | 3 | 56 | Quang Thắng | 1 | Thời tiết | Bắc Giang | 437
4084 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Vingroup | 2023-03-10 | 2023-04-25 | 2023-06-29 | 65 | Nâng cấp | 3 | 0 | Minh Nhật | 25 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 284
4085 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Honda |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | 0 | Lắp đặt | 1 | 5 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 346
4086 | Cải tạo trạm bơm làm mát khu A | Canon | 2023-12-04 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 67 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 254.8
4087 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Vingroup | 2022-07-07 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 0 | Lắp đặt | 2 | 5 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 162.9
4088 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Samsung | 2024-12-26 |  | 2025-11-10 | -8 | Mở rộng | 2 | 13 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 98
4089 | Mở rộng kho logistics thông minh khu B | Canon | 2024-05-22 | 2025-04-03 | 2025-06-25 | 83 | Xây dựng mới | 3 | 31 | Hòa An | 18 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 194
4090 | Xây dựng trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Canon | 2024-06-18 | 2025-05-20 | 2025-07-29 | 70 | Sửa chữa | 14 | 11 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 441
4091 | Sửa chữa trạm bơm làm mát phase 3 | Vingroup | 2023-03-02 | 2024-01-13 | 2024-01-13 | 0 | Sửa chữa | 2 | 23 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 34.14
4092 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Foxconn | 2024-01-03 | 2025-01-27 | 2025-03-03 | 35 | Sửa chữa | 0 | 73 | Chưa xác định | 14 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 129
4093 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Vingroup | 2023-04-05 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 16 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 216
4094 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Honda | 2022-01-07 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 0 | Nâng cấp | 1 | 13 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 227.3
4095 | Sửa chữa kho logistics thông minh khu A | Deniso | 2024-09-08 | 2025-03-07 | 2025-04-16 | 40 | Xây dựng mới | 2 | 33 | Việt Phát | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng | 396
4096 | Thi công trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Lg | 2022-11-28 | 2024-01-03 | 2024-03-01 | 58 | Mở rộng | 5 | 17 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 251
4097 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia khu B | Vingroup | 2024-08-02 | 2024-11-11 | 2024-12-12 | 31 | Lắp đặt | 4 | 3 | Hòa An | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nội | 108.1
4098 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Goertek | 2024-02-26 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 0 | Bảo trì | 2 | 76 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 189
4099 | Mở rộng trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Samsung | 2022-11-11 |  | 2023-05-20 | 59 | Cải tạo | 0 | 10 | Chưa xác định | 13 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 70.2
4100 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Lg | 2022-02-25 | 2023-01-09 | 2023-03-13 | 63 | Cải tạo | 4 | 9 | Hoàng Kim | 5 | Lỗi bản vẽ | Vĩnh Phúc | 67
4101 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Desa | 2024-01-24 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0 | Lắp đặt | 1 | 5 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 145.3
4102 | Thi công nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Luxshare | 2024-10-15 | 2025-07-19 | 2025-10-03 | 76 | Bảo trì | 4 | 18 | Quang Thắng | 6 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 238.5
4103 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Samsung | 2022-02-05 | 2022-03-16 | 2022-03-07 | -9 | Lắp đặt | 1 | 6 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 122.5
4104 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Desa | 2024-04-16 | 2024-09-02 | 2024-10-25 | 53 | Nâng cấp | 13 | 13 | Minh Nhật | 4 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 81
4105 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Desa | 2022-11-16 | 2023-12-21 | 2024-03-03 | 73 | Sửa chữa | 0 | 79 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng | 331
4106 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Lg | 2024-08-23 |  | 2025-03-12 | 74 | Xây dựng mới | 4 | 6 | Hoàng Kim | 21 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 400
4107 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Canon | 2023-07-19 | 2024-07-22 |  | 48 | Bảo trì | 2 | 34 | Quốc Bảo | 5 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 130.5
4108 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Pegatron | 2022-08-04 | 2023-08-22 | 2023-03-10 | 42 | Cải tạo | 4 | 44 | Hoàng Kim | 2 | Thời tiết | Bắc Giang | 185
4109 | Sửa chữa trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Deniso | 2023-08-10 | 2024-01-11 | 2024-02-11 | 31 | Nâng cấp | 1 | 26 | Việt Phát | 3 | Thay đổi quy mô | Hải Dương | 128.1
4110 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Goertek | 2024-03-19 | 2025-05-04 | 2025-07-25 | 82 | Nâng cấp | 4 | 32 | Minh Nhật | 12 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 6
4111 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Silk |  | 2024-11-09 | 2025-01-04 | 56 | Cải tạo | 12 | 39 | Bảo Sơn | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 209
4112 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Lgg | 2022-10-25 | 2023-12-26 | 2023-12-08 | -18 | Bảo trì | 0 | 79 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 120
4113 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Deniso | 2024-07-27 | 2024-09-10 |  | 0 | Bảo trì | 2 | 4 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 238
4114 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Lg | 2023-08-18 | 2024-04-23 | 2024-04-17 | -6 | Lắp đặt | 0 | 10 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 190.2
4115 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Deniso | 2025-01-25 | 2025-04-30 | 2025-04-16 | -14 | Cải tạo | 0 | 0 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 98
4116 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Foxconn | 2022-12-03 | 2023-12-24 | 2024-03-15 | 82 | Xây dựng mới | 2 | 15 | Bảo Sơn | 17 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 376
4117 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Goertek | 2024-02-06 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 0 | Cải tạo | 2 | 2 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 372
4118 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Deniso | 2023-02-03 | 2024-03-30 | 2024-05-04 | 35 | Lắp đặt | 0 | 16 | Chưa xác định | 1 | Thay đổi quy mô | Hà Nam | 98.8
4119 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Pegatron | 2025-03-15 | 2025-09-04 | 2025-11-03 | 60 | Bảo trì | 14 | 12 | Trường Hải | 5 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam | 137
4120 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Luxshare | 2022-04-01 | 2022-07-06 | 2022-08-11 | 36 | Mở rộng | 3 | 6 | Phú Thái | 5 | Thiếu nhân lực | Bình Dương | 21
4121 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn khu B | Desa | 2023-08-09 | 2024-09-05 | 2024-11-24 | 80 | Sửa chữa | 6 | 76 | Việt Phát | 3 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 77.7
4122 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Samsung | 2022-11-08 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 0 | Bảo trì | 1 | 0 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 195.7
4123 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Lg | 2025-03-08 | 2025-04-19 | 2025-06-29 | 71 | Bảo trì | 7 | 5 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 433
4124 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Deniiso | 2022-07-21 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 0 | Mở rộng | 0 | 68 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 365
4125 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Samsung | 2022-11-14 |  | 2023-05-09 | 75 | Mở rộng | 5 | 54 | Bảo Sơn | 5 | Thời tiết | Hải Dương | 122
4126 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Luxshare | 2024-04-13 | 2024-07-20 | 2024-09-28 | 70 | Cải tạo | 2 | 10 | Đại Thành | 21 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 113
4127 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia phase 3 | Lg | 2025-01-29 | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 0 | Xây dựng mới | 18 | 16 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 246.1
4128 | Nâng cấp kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Lg | 2023-10-03 | 2024-01-14 | 2024-01-14 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 1 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 463.7
4129 | Thi công canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Pegatron | 2024-01-30 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 0 | Mở rộng | 0 | 5 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 79
4130 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Desa | 2025-05-06 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0 | Lắp đặt | 0 | 5 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 320.6
4131 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Desa | 2023-10-31 | 2024-05-20 | 2024-08-07 | 79 | Nâng cấp | 11 | 23 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 414
4132 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia khu A | Honda | 2025-01-20 | 2025-09-07 | 2025-12-24 | 108 | Bảo trì | 2 | 31 | Hoàng Kim | 26 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 183
4133 | Cải tạo kho logistics thông minh dự án mở rộng | Samsung | 2022-01-17 | 2023-02-17 | 2023-04-10 | 52 | Sửa chữa | 3 | 48 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 200
4134 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Goertek | 2023-11-21 | 2024-04-25 |  | 21 | Bảo trì | 2 | 18 | Minh Nhật | 3 | Lỗi bản vẽ | Bắc Giang | 95.8
4135 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Desa | 2022-04-18 | 2022-07-29 | 2022-09-17 | 50 | Lắp đặt | 5 | 1 | Bảo Sơn | 18 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 478
4136 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Canon | 2024-05-09 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 18 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 246.8
4137 | Thi công nhà kho thành phẩm lô 5 | Deniso | 2022-08-31 | 2023-07-15 | 2023-08-30 | 46 | Sửa chữa | 5 | 43 | Hòa An | 8 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 159
4138 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Goertek | 2022-09-14 | 2023-06-25 | 2023-06-25 | 0 | Mở rộng | 0 | 51 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 468.5
4139 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Samsung | 2025-03-22 | 2025-02-07 | 2025-06-25 | -7 | Bảo trì | 0 | 13 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 115
4140 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Canon | 2023-04-21 | 2023-09-17 | 2023-12-02 | 76 | Xây dựng mới | 8 | 3 | Đại Thành | 6 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 65
4141 | Lắp đặt kho logistics thông minh khu B | Silk | 2022-04-02 | 2023-04-08 | 2023-05-24 | 46 | Nâng cấp | 17 | 43 | Chưa xác định | 2 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 58
4142 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Samsung | 2024-03-29 | 2025-04-23 | 2025-06-19 | 57 | Bảo trì | 9 | 27 | Quang Thắng | 4 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 97
4143 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Pegatron | 2022-10-14 | 2023-03-04 | 2023-02-19 | -13 | Mở rộng | 0 | 6 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 123.3
4144 | Sửa chữa trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Foxconn | 2023-12-25 | 2024-12-14 | 2025-02-11 | 59 | Cải tạo | 5 | 21 | Quang Thắng | 29 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 7
4145 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Vingroup | 2024-07-13 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0 | Lắp đặt | 2 | 10 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 452
4146 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Deniso | 2024-02-22 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0 | Nâng cấp | 1 | 3 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 485
4147 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Vingrroup | 2025-05-17 | 2026-06-18 | 2026-07-29 | 41 | Mở rộng | 11 | 70 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 186
4148 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Canon | 2023-07-05 | 2024-07-26 | 2024-09-19 | 55 | Lắp đặt | 3 | 55 | Chưa xác định | 1 | Thay đổi quy mô | Bình Dương | 399
4149 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Silk | 2025-03-07 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 50 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 404
4150 | Thi công ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Deniso | 2024-02-01 | 2024-07-21 | 2024-07-03 | -18 | Bảo trì | 1 | 21 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 106
4151 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Desa | 2023-12-24 | 2024-12-25 | 2025-02-15 | 52 | Cải tạo | 4 | 50 | Đại Thành | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Phú Thọ | 442
4152 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Goertek | 2025-01-02 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | Lắp đặt | 1 | 4 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 238.8
4153 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Luxsshare | 2023-11-14 | 2024-08-17 | 2024-07-29 | -19 | Sửa chữa | 0 | 7 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 293.7
4154 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Samsung | 2025-05-18 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0 | Bảo trì | 1 | 3 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 371.1
4155 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Desa | 2024-09-27 | 2025-05-15 | 2025-07-12 | 58 | Lắp đặt | 4 | 34 | Trường Hải | 3 | Lỗi bản vẽ | Hà Nam | 112.8
4156 | Nâng cấp kho logistics thông minh phase 3 | Foxconn | 2022-09-11 | 2023-10-17 | 2024-01-16 | 91 | Lắp đặt | 0 | 69 | Việt Phát | 7 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 303
4157 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Luxshare | 2023-05-29 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 0 | Cải tạo | 1 | 16 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 275.1
4158 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Honda |  | 2025-02-02 | 2025-04-20 | 77 | Bảo trì | 17 | 46 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 221
4159 | Cải tạo kho logistics thông minh phase 3 | Luxshare | 2025-01-08 | 2025-07-07 | 2025-09-06 | 61 | Mở rộng | 3 | 21 | Hòa An | 6 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên | 73
4160 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Honda | 2024-05-03 | 2025-04-11 | 2025-05-12 | 31 | Sửa chữa | 5 | 21 | Hòa An | 2 | Khác | Hưng Yên | 317
4161 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Foxconn | 2024-09-11 | 2025-03-23 | 2025-03-23 | 0 | Mở rộng | 0 | 6 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 340.5
4162 | Lắp đặt kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Goertek | 2024-04-24 | 2025-01-11 | 2025-01-11 | 0 | Lắp đặt | 1 | 26 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 23
4163 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Lgg | 2022-08-24 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 0 | Bảo trì | 2 | 10 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 168
4164 | Cải tạo kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Ccanon | 2022-11-01 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 0 | Lắp đặt | 1 | 34 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 305.1
4165 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Deniso | 2023-06-14 | 2024-08-26 | 2024-10-09 | 44 | Xây dựng mới | 12 | 60 | Đại Thành | 5 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 138
4166 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Luxshare | 2023-09-19 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 0 | Nâng cấp | 1 | 39 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 254
4167 | Cải tạo trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Vingroup | 2022-05-17 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 0 | Cải tạo | 2 | 78 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 151
4168 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Pegatron | 2022-02-03 | 2022-06-04 | 2022-07-19 | 45 | Cải tạo | 16 | 6 | Quốc Bảo | 5 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 74
4169 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Lg | 2022-10-20 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 0 | Cải tạo | 2 | 23 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 308
4170 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Lg | 2025-05-25 | 2025-08-27 |  | 57 | Xây dựng mới | 11 | 11 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 59
4171 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Honda |  | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 0 | Nâng cấp | 2 | 43 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 5.2
4172 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Lg | 2024-05-22 | 2024-08-03 | 2024-08-03 | 0 | Mở rộng | 2 | 5 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 105
4173 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Desa | 2023-10-19 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 3 | Mở rộng | 2 | 9 | Việt Phát | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Dương | 245
4174 | Nâng cấp trạm bơm làm mát phase 3 | Canon | 2023-07-27 | 2024-10-07 | 2024-11-24 | 48 | Xây dựng mới | 2 | 10 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi quy mô | Đồng Nai | 371.4
4175 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn khu B | Goertek | 2024-01-22 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0 | Bảo trì | 1 | 3 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 34
4176 | Xây dựng nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Luxshare | 2023-04-12 | 2023-09-02 | 2023-10-18 | 46 | Lắp đặt | 9 | 16 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 13.9
4177 | Xây dựng trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Denniso | 2024-05-27 | 2025-08-19 | 2025-08-11 | -8 | Lắp đặt | 2 | 71 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 478
4178 | Hoàn thiện kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Silk | 2024-12-17 | 2025-12-12 | 2025-12-02 | -10 | Mở rộng | 0 | 36 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 94
4179 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia khu A | Foxconn | 2022-08-12 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0 | Lắp đặt | 1 | 51 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 436
4180 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Vingroup | 2022-06-19 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 46 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 283
4181 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Luxshare | 2025-04-17 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 35 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 302.1
4182 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Deniso | 2024-08-23 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 0 | Sửa chữa | 1 | 8 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 276
4183 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia khu B | Lg | 2022-09-21 | 2023-09-01 | 2023-03-30 | 80 | Nâng cấp | 4 | 18 | Hoàng Kim | 6 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 192
4184 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Honda | 2022-05-31 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 0 | Lắp đặt | 0 | 6 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 421.3
4185 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Goertek | 2024-07-21 |  | 2025-08-24 | -17 | Lắp đặt | 1 | 1 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 339
4186 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Honda | 2023-06-29 | 2024-08-20 | 2024-10-10 | 51 | Sửa chữa | 2 | 76 | Trường Hải | 3 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai | 47
4187 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động khu B | Desa | 2024-11-04 | 2025-03-17 | 2025-05-16 | 60 | Sửa chữa | 3 | 13 | Chưa xác định | 28 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 96
4188 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Samsung | 2024-04-26 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 0 | Cải tạo | 2 | 25 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 107.3
4189 | Xây dựng trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Luxshare | 2024-09-17 |  | 2025-07-21 | 0 | Bảo trì | 2 | 56 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 174
4190 | Xây dựng trạm biến áp 110kV phase 3 | Ggoertek | 2025-04-26 | 2026-01-23 | 2026-03-31 | 67 | Nâng cấp | 3 | 42 | Bảo Sơn | 4 | Khác | Đồng Nai | 441.9
4191 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Foxconn | 2022-02-02 |  | 2022-11-26 | 6 | Bảo trì | 4 | 21 | Bảo Sơn | 6 | Khác | Phú Thọ | 256
4192 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Desa | 2024-12-10 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 0 | Bảo trì | 1 | 3 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 379
4193 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV khu A | Pegatron | 2024-03-23 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 0 | Cải tạo | 1 | 25 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 108
4194 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Silk | 2023-12-16 | 2024-03-29 | 2024-05-06 | 38 | Xây dựng mới | 5 | 14 | Hoàng Kim | 28 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 186
4195 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Canon | 2024-06-02 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | Mở rộng | 0 | 3 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 370
4196 | Thi công nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Foxconn | 2025-02-21 | 2025-12-28 |  | 29 | Xây dựng mới | 0 | 4 | Hòa An | 5 | Lỗi bản vẽ | Bắc Giang | 267
4197 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Luxshare | 2023-07-29 | 2023-11-04 | 2023-11-04 | 0 | Nâng cấp | 0 | 12 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 72
4198 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Goertek | 2023-11-25 | 2024-04-27 | 2024-07-23 | 87 | Cải tạo | 3 | 18 | Đại Thành | 15 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 488.8
4199 | Mở rộng trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Canon | 2023-01-30 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 0 | Nâng cấp | 1 | 2 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 297
4200 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Pegatron | 2024-06-14 | 2025-07-24 | 2025-07-17 | -7 | Bảo trì | 2 | 20 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 499.7
4201 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Samsung | 2024-01-29 | 2024-07-05 | 2024-10-17 | 104 | Xây dựng mới | 15 | 3 | Chưa xác định | 4 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 165
4202 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Canon | 2022-05-07 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0 | Sửa chữa | 0 | 43 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 126.6
4203 | Thi công hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Samsung | 2023-08-04 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 0 | Sửa chữa | 1 | 20 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 488
4204 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Pegatron | 2024-07-22 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0 | Mở rộng | 1 | 43 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 82
4205 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Vingroup | 2022-04-06 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 0 | Cải tạo | 0 | 41 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 439
4206 | Thi công trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Goertek | 2024-11-25 | 2024-12-26 | 2025-01-28 | 33 | Sửa chữa | 4 | 5 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 424.7
4207 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Deniso | 2023-09-06 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 38 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 142.1
4208 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Goertek | 2025-03-17 | 2026-01-06 | 2025-12-21 | -16 | Bảo trì | 1 | 24 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 105
4209 | Cải tạo nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Desa | 2025-06-02 | 2026-06-27 | 2026-08-22 | 56 | Mở rộng | 1 | 14 | Phú Thái | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên | 332.4
4210 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Desa | 2022-04-05 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 0 | Cải tạo | 1 | 38 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 80
4211 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Foxconn | 2022-03-20 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 0 | Cải tạo | 1 | 19 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 129
4212 | Cải tạo kho logistics thông minh khu A | Vingroup | 2025-03-03 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 0 | Mở rộng | 2 | 12 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 248.2
4213 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Canon | 2024-04-16 | 2024-07-20 | 2024-09-18 | 60 | Cải tạo | 1 | 2 | Bảo Sơn | 13 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 499
4214 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Foxconn | 2024-09-19 | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 0 | Mở rộng | 1 | 15 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 116
4215 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Lg | 2023-10-28 |  | 2024-09-30 | 0 | Nâng cấp | 1 | 59 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 356
4216 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Silk | 2022-03-24 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 0 | Mở rộng | 1 | 37 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 426
4217 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Honda | 2023-11-26 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0 | Cải tạo | 2 | 26 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 62
4218 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Lg | 2022-12-10 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0 | Cải tạo | 2 | 45 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 82
4219 | Lắp đặt kho logistics thông minh khu A | Canon | 2024-05-04 | 2025-07-16 | 2025-09-29 | 75 | Lắp đặt | 15 | 67 | Quốc Bảo | 4 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 173.2
4220 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Vingroup | 2022-06-25 | 2022-10-23 | 2022-10-23 | 0 | Bảo trì | 12 | 15 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 144.7
4221 | Sửa chữa kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Silk | 2022-02-09 | 2022-04-23 | 2022-06-30 | 68 | Nâng cấp | 8 | 5 | Trường Hải | 6 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 445
4222 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Silk | 2022-01-15 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 0 | Bảo trì | 0 | 72 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 99.7
4223 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Luxshare | 2024-05-12 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0 | Cải tạo | 1 | 67 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 79
4224 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Pegatron | 2023-12-03 | 2024-10-11 | 2024-10-15 | 4 | Bảo trì | 1 | 11 | Trường Hải | 3 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang | 143
4225 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn lô 5 | Samsung | 2023-03-16 | 2023-10-05 |  | 60 | Lắp đặt | 2 | 10 | Hoàng Kim | 6 | Thay đổi quy mô | Hà Nam | 78.7
4226 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Desa | 2024-07-04 | 2024-11-13 | 2025-01-29 | 77 | Xây dựng mới | 3 | 17 | Chưa xác định | 2 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 81.2
4227 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Vingroup | 2024-08-25 | 2025-03-20 | 2025-05-07 | 48 | Bảo trì | 4 | 15 | Quang Thắng | 5 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 202
4228 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Honda | 2025-03-29 | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 0 | Sửa chữa | 0 | 9 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 223.1
4229 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Lg | 2022-08-30 | 2023-09-16 | 2023-10-17 | 31 | Xây dựng mới | 4 | 42 | Quốc Bảo | 1 | Thiếu nhân lực | Hà Nội | 66.6
4230 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Luxshare | 2022-05-28 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 0 | Cải tạo | 14 | 52 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 9
4231 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Pegatron | 2022-03-18 | 2023-03-15 | 2023-04-26 | 42 | Mở rộng | 11 | 53 | Chưa xác định | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 326
4232 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Foxconn | 2025-02-07 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 0 | Mở rộng | 2 | 60 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 282
4233 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Goertek | 2022-12-22 | 2023-10-26 | 2023-12-19 | 54 | Nâng cấp | 6 | 48 | Phú Thái | 5 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 352.6
4234 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Honda | 2023-08-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 0 | Mở rộng | 2 | 53 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 412.8
4235 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Lg |  | 2022-10-28 | 2022-10-16 | -12 | Cải tạo | 0 | 7 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 166
4236 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Luxshare |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 0 | Nâng cấp | 1 | 54 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 115
4237 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Silk | 2024-09-22 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 0 | Nâng cấp | 2 | 7 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 60.7
4238 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Vingroup | 2022-03-16 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 0 | Mở rộng | 0 | 5 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 369.1
4239 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Desa | 2025-06-06 | 2025-10-18 | 2025-11-28 | 41 | Lắp đặt | 5 | 19 | Hòa An | 1 | Khác | Hà Nội | 334
4240 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Goertek | 2022-05-24 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0 | Sửa chữa | 1 | 6 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 188
4241 | Xây dựng trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Goertek | 2023-01-28 | 2024-02-13 |  | 60 | Nâng cấp | 13 | 27 | Quốc Bảo | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 421.6
4242 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Vingroup | 2024-12-26 | 2025-11-19 | 2026-01-01 | 43 | Sửa chữa | 5 | 20 | Quang Thắng | 25 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 264.5
4243 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Lg | 2024-09-05 | 2025-09-12 | 2025-10-27 | 45 | Cải tạo | 13 | 1 | Việt Phát | 6 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 250
4244 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Foxconn | 2025-02-04 | 2025-05-06 | 2025-06-25 | 50 | Cải tạo | 0 | 0 | Minh Nhật | 19 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 298.9
4245 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Desa | 2024-05-07 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 0 | Lắp đặt | 1 | 20 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 59
4246 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Lg | 2025-06-02 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0 | Sửa chữa | 0 | 64 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 207
4247 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Lluxshare | 2025-05-03 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0 | Sửa chữa | 2 | 20 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 221
4248 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Lg |  | 2023-07-02 | 2023-08-20 | 49 | Xây dựng mới | 18 | 71 | Đại Thành | 5 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 394
4249 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Deniso | 2022-05-27 | 2022-11-28 | 2023-02-08 | 72 | Nâng cấp | 15 | 30 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 494
4250 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV phase 3 | Honda | 2024-10-25 | 2025-06-24 | 2025-08-09 | 46 | Sửa chữa | 7 | 27 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 243
4251 | Cải tạo trạm biến áp 110kV lô 5 | Pegatron | 2024-09-30 | 2025-06-24 |  | -10 | Bảo trì | 1 | 30 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 419
4252 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Goertek | 2023-08-20 | 2024-05-23 | 2024-08-16 | 85 | Mở rộng | 4 | 37 | Hoàng Kim | 16 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 311.2
4253 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Deniso | 2022-09-07 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 0 | Nâng cấp | 0 | 10 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 39
4254 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Luxshare |  | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 0 | Sửa chữa | 1 | 0 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 226
4255 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Foxconn | 2022-01-18 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 0 | Cải tạo | 2 | 12 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 240.3
4256 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia khu A | Canon | 2024-03-16 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 0 | Lắp đặt | 1 | 13 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 362.6
4257 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Goertek | 2024-08-25 | 2024-11-29 |  | 31 | Bảo trì | 6 | 5 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 478
4258 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động khu A | Samsung | 2022-10-03 | 2023-06-09 | 2023-05-25 | -15 | Sửa chữa | 2 | 45 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 249
4259 | Thi công trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Vingroup | 2022-06-03 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 0 | Sửa chữa | 2 | 55 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 249.8
4260 | Mở rộng nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Deniso | 2022-12-31 | 2023-09-02 | 2023-11-14 | 73 | Cải tạo | 2 | 21 | Trường Hải | 3 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang | 413
4261 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Hhonda |  | 2023-09-25 | 2023-10-21 | 26 | Bảo trì | 5 | 53 | Việt Phát | 3 | Thiếu nhân lực | Vĩnh Phúc | 48
4262 | Cải tạo kho logistics thông minh khu B | Vingroup | 2023-03-05 | 2023-11-04 | 2023-11-04 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 11 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 191
4263 | Hoàn thiện kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Honda | 2025-06-21 | 2025-07-31 | 2025-09-22 | 53 | Xây dựng mới | 1 | 5 | Chưa xác định | 4 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang | 125
4264 | Lắp đặt trạm bơm làm mát phase 3 | Samsung | 2022-08-31 | 2023-07-04 |  | 0 | Bảo trì | 1 | 51 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 448.3
4265 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia phase 3 | Honda | 2025-03-30 | 2025-08-04 | 2025-07-21 | -14 | Xây dựng mới | 1 | 14 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 107.1
4266 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Cannon | 2022-08-19 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | 0 | Lắp đặt | 0 | 45 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 63.7
4267 | Thi công trạm biến áp 110kV phase 3 | Pegatron | 2022-10-26 |  | 2023-11-27 | 0 | Sửa chữa | 2 | 34 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 64.3
4268 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV lô 5 | Honda | 2024-05-12 | 2025-04-03 | 2025-05-22 | 49 | Xây dựng mới | 13 | 41 | Quang Thắng | 4 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 20.5
4269 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Lg | 2025-06-24 | 2026-08-22 | 2026-08-22 | 0 | Cải tạo | 0 | 70 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 291.4
4270 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Silk | 2024-02-15 | 2024-05-14 | 2024-05-12 | -2 | Mở rộng | 1 | 3 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 145.9
4271 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Samsung | 2023-02-22 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0 | Bảo trì | 0 | 51 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 273.7
4272 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Deniso | 2025-03-11 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 0 | Mở rộng | 1 | 20 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 428.8
4273 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Honda |  | 2025-04-23 | 2025-06-30 | 68 | Sửa chữa | 1 | 15 | Quang Thắng | 30 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 365.2
4274 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Honda | 2023-08-10 | 2024-04-30 | 2024-07-18 | 79 | Cải tạo | 15 | 7 | Minh Nhật | 5 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 448
4275 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Foxconn | 2024-03-23 | 2024-11-14 | 2025-01-22 | 69 | Sửa chữa | 3 | 37 | Đại Thành | 16 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 375
4276 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn khu B | Dessa | 2022-06-27 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 20 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 43
4277 | Cải tạo nhà kho thành phẩm khu B | Honda |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | Lắp đặt | 1 | 4 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 87
4278 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Pegatron | 2025-01-29 |  | 2025-09-27 | 0 | Sửa chữa | 1 | 25 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 56
4279 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Canon | 2024-04-18 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 0 | Sửa chữa | 0 | 36 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 350
4280 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Samsung | 2022-06-19 | 2023-07-09 | 2023-07-09 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 21 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 20.2
4281 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Silk | 2023-07-17 | 2024-05-28 | 2024-07-16 | 49 | Xây dựng mới | 2 | 48 | Việt Phát | 5 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng | 447.6
4282 | Thi công canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Honda | 2023-12-26 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 0 | Mở rộng | 2 | 13 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 430
4283 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Foxconn | 2023-01-20 | 2023-11-16 | 2024-01-27 | 72 | Sửa chữa | 1 | 12 | Đại Thành | 5 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Ninh | 470.4
4284 | Thi công kho logistics thông minh khu B | Foxconnn | 2023-01-14 | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 11 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 90
4285 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Vingroup | 2022-03-05 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 8 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 170
4286 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Pegatron | 2023-08-28 | 2024-10-01 | 2024-01-10 | 0 | Sửa chữa | 2 | 0 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 220
4287 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Foxconn | 2025-02-23 | 2025-05-02 | 2025-05-26 | 24 | Sửa chữa | 4 | 28 | Phú Thái | 2 | Thời tiết | Thái Nguyên | 406.6
4288 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Desa | 2023-12-17 | 2025-01-11 | 2025-02-02 | 22 | Nâng cấp | 4 | 55 | Hòa An | 1 | Thay đổi quy mô | Hải Dương | 170
4289 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV lô 5 | Lg | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 29 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 142
4290 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Silk | 2022-08-24 | 2023-11-11 | 2023-11-11 | 0 | Lắp đặt | 2 | 49 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 102
4291 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Deniso | 2024-08-16 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0 | Mở rộng | 0 | 40 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 333
4292 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Honda | 2023-09-08 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 6 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 299
4293 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Goertek | 2024-03-31 | 2024-12-03 | 2025-02-15 | 74 | Mở rộng | 2 | 33 | Quốc Bảo | 6 | Thay đổi quy mô | Hà Nam | 395
4294 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Lg | 2024-04-13 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 0 | Lắp đặt | 1 | 4 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 443.1
4295 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV phase 3 | Canon | 2023-09-28 | 2024-08-26 | 2024-10-05 | 40 | Mở rộng | 17 | 35 | Quốc Bảo | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 415.5
4296 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Vingroup | 2022-03-21 | 2022-06-29 | 2022-08-03 | 35 | Sửa chữa | 4 | 42 | Đại Thành | 5 | Thời tiết | Thái Nguyên | 430.7
4297 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn khu B | Lg | 2022-06-12 | 2022-10-06 | 2022-10-03 | -3 | Nâng cấp | 2 | 8 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 62
4298 | Xây dựng trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Pegatron | 2022-12-22 | 2023-01-28 | 2023-05-01 | 93 | Sửa chữa | 4 | 7 | Trường Hải | 3 | Lỗi bản vẽ | Hải Phòng | 48
4299 | Thi công móng máy dập 500 tấn phase 3 | Vingroup | 2023-03-14 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0 | Bảo trì | 0 | 40 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 312
4300 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Silk | 2024-10-13 | 2025-11-15 | 2025-12-21 | 36 | Mở rộng | 3 | 38 | Hoàng Kim | 3 | Thay đổi quy mô | Hà Nam | 58
4301 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Luxshare | 2022-12-20 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 0 | Mở rộng | 2 | 23 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 394.3
4302 | Sửa chữa trạm bơm làm mát khu B | Silk | 2024-07-20 | 2024-11-03 | 2024-12-30 | 57 | Lắp đặt | 3 | 2 | Phú Thái | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Dương | 343
4303 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Foxconn | 2023-03-03 | 2023-12-20 | 2024-02-09 | 51 | Xây dựng mới | 15 | 10 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng | 423.7
4304 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Vingroup | 2023-12-12 | 2024-11-05 | 2025-01-22 | 78 | Cải tạo | 11 | 1 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 255
4305 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Samsung | 2024-05-12 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0 | Sửa chữa | 0 | 0 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 22.3
4306 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Deniso | 2022-01-31 | 2023-04-07 | 2023-06-08 | 62 | Bảo trì | 2 | 83 | Trường Hải | 21 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 104
4307 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Honda | 2025-03-21 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0 | Cải tạo | 1 | 44 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 79.5
4308 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Pegatron | 2024-10-31 | 2025-01-08 | 2025-03-22 | 73 | Xây dựng mới | 0 | 6 | Hòa An | 30 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 452.9
4309 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Vingroup | 2022-12-06 | 2023-10-26 | 2023-12-22 | 57 | Lắp đặt | 3 | 5 | Chưa xác định | 24 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 109.1
4310 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Luxshare | 2024-03-05 |  | 2024-05-01 | 0 | Mở rộng | 2 | 3 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 17
4311 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Honda | 2022-09-20 | 2023-05-09 | 2023-07-09 | 61 | Nâng cấp | 3 | 16 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh | 357.4
4312 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Pegatron | 2025-03-21 | 2026-04-14 | 2027-03-09 | 329 | Lắp đặt | 13 | 46 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 186
4313 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Deniso | 2022-01-29 | 2023-03-26 | 2023-03-23 | -3 | Bảo trì | 0 | 21 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 302.3
4314 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Goertek | 2023-06-11 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 0 | Cải tạo | 0 | 8 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 369.5
4315 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Deniso | 2024-01-21 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 5 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 434
4316 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia phase 3 | Desa | 2025-03-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 28 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 74
4317 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Honda | 2022-11-17 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 0 | Cải tạo | 0 | 24 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 243
4318 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Desa | 2022-04-04 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 0 | Mở rộng | 0 | 31 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 352
4319 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia lô 5 | Vingroup | 2023-10-10 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 0 | Sửa chữa | 1 | 7 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 162
4320 | Sửa chữa trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Lg | 2022-04-07 | 2022-11-17 | 2023-01-07 | 51 | Cải tạo | 4 | 25 | Đại Thành | 6 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 200
4321 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Lg | 2022-11-22 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 0 | Cải tạo | 1 | 4 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 253
4322 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Deniso | 2024-06-04 | 2024-09-27 | 2024-11-07 | 41 | Xây dựng mới | 16 | 19 | Trường Hải | 3 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 404.7
4323 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Deniso | 2024-02-07 | 2025-01-29 | 2025-04-11 | 72 | Lắp đặt | 10 | 34 | Hòa An | 5 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 357.7
4324 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Canon | 2023-05-14 | 2024-03-10 | 2024-03-10 | 0 | Cải tạo | 2 | 2 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 149
4325 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Samsung | 2024-08-09 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 22 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 467.5
4326 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Samsung | 2023-09-16 | 2024-03-21 | 2024-05-28 | 68 | Lắp đặt | 5 | 16 | Đại Thành | 11 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 86
4327 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người khu B | Samsung | 2024-07-04 | 2024-11-20 | 2025-02-11 | 83 | Bảo trì | 16 | 1 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 114.5
4328 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Honda | 2022-06-10 | 2023-07-30 | 2023-07-10 | -20 | Sửa chữa | 2 | 1 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 363
4329 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người khu A | Vingroup | 2023-12-27 | 2024-05-27 | 2024-09-01 | 97 | Xây dựng mới | 3 | 18 | Chưa xác định | 21 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 136
4330 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Samsung | 2023-10-18 | 2024-09-02 | 2024-11-27 | 86 | Xây dựng mới | 10 | 35 | Trường Hải | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 385
4331 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Silk | 2024-09-21 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 0 | Sửa chữa | 1 | 21 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 191
4332 | Xây dựng trạm biến áp 110kV khu B | Deniso |  | 2026-05-14 | 2026-06-29 | 46 | Lắp đặt | 0 | 73 | Quang Thắng | 4 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng | 250
4333 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Luxshare | 2022-12-06 | 2024-01-13 | 2024-04-11 | 89 | Lắp đặt | 9 | 21 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 338
4334 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Samsung | 2023-04-22 | 2023-08-12 | 2023-10-10 | 59 | Bảo trì | 5 | 4 | Minh Nhật | 5 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 240.5
4335 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Pegatron | 2024-12-10 | 2026-02-23 | 2026-02-19 | -4 | Sửa chữa | 2 | 42 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 96.8
4336 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Canon | 2023-07-06 | 2024-09-21 | 2024-11-02 | 42 | Cải tạo | 3 | 44 | Quốc Bảo | 4 | Thay đổi quy mô | Vĩnh Phúc | 257.7
4337 | Mở rộng nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Pegatron | 2024-10-02 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 0 | Sửa chữa | 1 | 25 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 250
4338 | Cải tạo nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Deniso | 2025-02-26 | 2025-09-27 | 2025-11-16 | 50 | Xây dựng mới | 12 | 7 | Phú Thái | 4 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 483
4339 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Silk | 2024-02-18 | 2024-09-24 | 2024-12-03 | 70 | Nâng cấp | 11 | 30 | Việt Phát | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 146.2
4340 | Thi công kho logistics thông minh lô 5 | Deniso | 2025-04-29 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 0 | Nâng cấp | 2 | 3 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 145.2
4341 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Samsung | 2022-01-16 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 11 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 74
4342 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Desa | 2022-03-05 | 2023-01-02 | 2023-03-02 | 59 | Cải tạo | 15 | 35 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 479.9
4343 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Silk | 2022-03-05 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 0 | Bảo trì | 2 | 23 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 438.9
4344 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Foxconn | 2025-04-30 | 2025-08-19 | 2025-10-21 | 63 | Mở rộng | 0 | 9 | Minh Nhật | 12 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 395
4345 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Honda |  | 2023-01-20 | 2023-01-17 | -3 | Bảo trì | 0 | 22 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 482
4346 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Silk | 2022-02-27 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 0 | Nâng cấp | 1 | 46 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 198.7
4347 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Vingroupp | 2022-08-18 | 2023-10-11 | 2023-12-05 | 55 | Cải tạo | 1 | 33 | Việt Phát | 13 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 42
4348 | Xây dựng kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Luxshare | 2024-04-24 | 2024-12-08 | 2024-12-08 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 8 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 359.8
4349 | Thi công ký túc xá chuyên gia lô 5 | Deniso | 2024-07-12 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 0 | Bảo trì | 2 | 16 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 168
4350 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Samsung | 2025-03-15 | 2025-12-25 | 2025-12-17 | -8 | Mở rộng | 1 | 26 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 128.2
4351 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Honda | 2024-08-31 | 2025-08-27 | 2025-10-31 | 65 | Bảo trì | 5 | 30 | Phú Thái | 4 | Khác | Bắc Giang | 144
4352 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Honda | 2024-05-21 | 2024-12-30 | 2025-01-31 | 32 | Mở rộng | 5 | 44 | Trường Hải | 22 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 61
4353 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Lg | 2025-05-17 | 2026-06-19 | 2026-07-26 | 37 | Lắp đặt | 4 | 9 | Việt Phát | 1 | Lỗi bản vẽ | Thái Nguyên | 368
4354 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Desa | 2024-08-08 | 2025-03-15 | 2025-03-21 | 6 | Mở rộng | 4 | 1 | Hòa An | 3 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 310
4355 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Samsung | 2024-06-06 | 2024-11-13 | 2025-01-01 | 49 | Cải tạo | 2 | 15 | Hoàng Kim | 5 | Lỗi bản vẽ | Thái Nguyên | 143
4356 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Pegatron | 2025-04-05 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 0 | Sửa chữa | 1 | 6 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 28
4357 | Thi công nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Samsung | 2023-06-09 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0 | Lắp đặt | 2 | 9 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 283.1
4358 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Silk | 2023-08-21 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 19 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 7.6
4359 | Cải tạo nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Luxshare | 2024-04-13 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 36 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 133
4360 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Luxshare | 2022-10-03 | 2022-11-16 | 2023-01-23 | 68 | Lắp đặt | 6 | 1 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 192.7
4361 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Vingroup |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | Cải tạo | 0 | 51 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 404
4362 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người khu B | Pegatron | 2023-07-05 | 2023-08-29 | 2023-09-19 | 21 | Nâng cấp | 3 | 5 | Minh Nhật | 5 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang | 36.6
4363 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Canon | 2024-05-31 | 2024-08-04 | 2024-09-10 | 37 | Mở rộng | 4 | 7 | Trường Hải | 5 | Thay đổi quy mô | Bình Dương | 327.6
4364 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Vingroup | 2024-07-13 | 2024-10-22 | 2024-10-19 | -3 | Xây dựng mới | 1 | 8 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 491
4365 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Pegatron | 2023-06-27 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 54 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 329
4366 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Luxshaare | 2024-03-29 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 10 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 316
4367 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn khu A | Silk | 2022-05-27 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 0 | Bảo trì | 2 | 2 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 284
4368 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Caanon | 2023-11-07 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 14 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 275
4369 | Cải tạo trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Vingroup |  | 2023-06-04 | 2023-07-04 | 30 | Nâng cấp | 1 | 1 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi quy mô | Vĩnh Phúc | 245.7
4370 | Thi công kho logistics thông minh khu A | Foxconn | 2024-03-02 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 51 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 12
4371 | Cải tạo kho logistics thông minh lô 5 | Vingroup | 2025-03-25 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 13 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 500
4372 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Vingroup | 2024-08-14 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 9 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 36.5
4373 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Deniso | 2024-09-15 | 2025-09-19 | 2025-12-09 | 81 | Cải tạo | 5 | 19 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 116.4
4374 | Mở rộng kho logistics thông minh phase 3 | Luxshare | 2023-11-30 | 2024-08-31 | 2024-10-20 | 50 | Sửa chữa | 0 | 7 | Quốc Bảo | 1 | Thiếu nhân lực | Hải Dương | 390.7
4375 | Thi công kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Honda | 2022-05-18 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0 | Lắp đặt | 0 | 50 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 94
4376 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Samsung | 2022-10-07 | 2023-01-06 |  | 49 | Xây dựng mới | 3 | 3 | Quang Thắng | 5 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 221.8
4377 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Canon | 2023-01-15 | 2023-06-04 | 2023-08-22 | 79 | Xây dựng mới | 5 | 23 | Phú Thái | 13 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 425.9
4378 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Foxconn | 2023-01-03 | 2023-11-27 | 2024-01-03 | 37 | Bảo trì | 4 | 16 | Đại Thành | 6 | Thiếu nhân lực | Phú Thọ | 14.4
4379 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Deniso | 2022-10-02 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 0 | Nâng cấp | 1 | 2 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 436
4380 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Silk | 2022-04-09 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 0 | Cải tạo | 1 | 38 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 342.8
4381 | Hoàn thiện kho logistics thông minh khu B | Foxconn | 2022-08-16 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 0 | Mở rộng | 0 | 35 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 130.7
4382 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Samsung | 2022-06-21 | 2023-08-27 | 2023-08-27 | 0 | Cải tạo | 2 | 52 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 148
4383 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người khu B | Deniso | 2024-07-17 | 2024-08-17 | 2024-10-01 | 45 | Sửa chữa | 0 | 2 | Quốc Bảo | 15 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 25.804
4384 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Vingroup | 2025-04-27 | 2026-01-22 | 2026-03-23 | 60 | Mở rộng | 13 | 15 | Trường Hải | 3 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 364.8
4385 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Goertek | 2023-05-04 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 0 | Nâng cấp | 1 | 7 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 494
4386 | Xây dựng nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Deniso | 2025-01-25 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0 | Sửa chữa | 2 | 43 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 151
4387 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Honda | 2025-06-25 | 2025-10-03 | 2025-11-23 | 51 | Nâng cấp | 0 | 10 | Bảo Sơn | 29 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 382
4388 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Deniso | 2024-03-19 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0 | Sửa chữa | 0 | 13 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 447.9
4389 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Desa | 2023-01-27 | 2024-03-14 |  | 65 | Sửa chữa | 0 | 23 | Phú Thái | 7 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 79
4390 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Vingroup | 2024-10-03 | 2025-02-20 | 2025-04-23 | 62 | Xây dựng mới | 3 | 26 | Chưa xác định | 13 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 475.3
4391 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Ssilk | 2023-02-10 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | 0 | Nâng cấp | 0 | 2 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 263
4392 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Luxshare | 2023-08-24 |  | 2024-05-03 | 0 | Cải tạo | 2 | 15 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 26.7
4393 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Lg | 2025-03-20 | 2026-05-31 | 2026-06-27 | 27 | Lắp đặt | 5 | 80 | Đại Thành | 5 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng | 25.6
4394 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Foxconn | 2024-05-28 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 9 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 280
4395 | Nâng cấp kho logistics thông minh dự án mở rộng | Foxcconn | 2025-02-10 | 2025-05-27 | 2025-07-20 | 54 | Sửa chữa | 1 | 21 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 201
4396 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Vingroup | 2025-06-07 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0 | Sửa chữa | 2 | 6 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 347
4397 | Lắp đặt trạm bơm làm mát khu A | Luxshare | 2024-05-06 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0 | Cải tạo | 1 | 16 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 173.3
4398 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Deniso | 2024-03-23 | 2025-03-25 | 2025-03-30 | 5 | Sửa chữa | 2 | 26 | Hòa An | 19 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 171.6
4399 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Foxconn | 2023-12-16 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 51 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 218
4400 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Foxconn | 2023-07-15 | 2024-06-16 | 2024-08-20 | 65 | Mở rộng | 5 | 42 | Quang Thắng | 5 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 51
4401 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Honda | 2024-01-21 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 0 | Cải tạo | 1 | 22 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 493
4402 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Desa | 2024-05-24 | 2025-11-01 |  | 40 | Sửa chữa | 2 | 37 | Hòa An | 1 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang | 424
4403 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Goertek | 2023-10-27 | 2024-12-19 | 2025-01-22 | 34 | Sửa chữa | 0 | 58 | Hòa An | 6 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 141.7
4404 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia khu B | Luxshare | 2024-06-22 | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 15 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 428
4405 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV khu B | Lg |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 | 0 | Bảo trì | 2 | 71 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 14.1
4406 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Lg | 2022-04-23 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0 | Bảo trì | 0 | 21 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 122.7
4407 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Desa | 2022-02-06 | 2022-11-06 | 2022-11-28 | 22 | Xây dựng mới | 1 | 52 | Quốc Bảo | 2 | Lỗi bản vẽ | Vĩnh Phúc | 14.419
4408 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Luxshare | 2023-10-12 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 0 | Nâng cấp | 0 | 21 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 102.2
4409 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Pegatron | 2024-04-21 | 2024-06-08 | 2024-07-04 | 26 | Sửa chữa | 14 | 3 | Hoàng Kim | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 394.8
4410 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Luxshare | 2023-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 0 | Lắp đặt | 1 | 7 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 14
4411 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Deniso | 2024-09-15 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0 | Mở rộng | 1 | 14 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 178
4412 | Thi công móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Pegatron | 2023-11-09 |  | 2024-04-23 | 61 | Xây dựng mới | 7 | 15 | Hòa An | 3 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 339
4413 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Goeertek | 2025-05-03 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 0 | Cải tạo | 2 | 9 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 94
4414 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Silk | 2022-03-20 | 2022-05-18 | 2022-05-05 | -13 | Cải tạo | 2 | 0 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 307
4415 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Lg | 2022-02-22 |  | 2023-05-13 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 40 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 35
4416 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Silk | 2025-02-25 | 2025-10-12 | 2025-12-03 | 52 | Sửa chữa | 4 | 16 | Minh Nhật | 3 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 340
4417 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Luxshare | 2023-12-28 | 2025-02-16 | 2025-04-16 | 59 | Lắp đặt | 15 | 75 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 343
4418 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Vingroup | 2022-08-25 | 2023-10-17 | 2023-12-28 | 72 | Mở rộng | 18 | 74 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 35
4419 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Luxshare | 2022-11-28 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0 | Sửa chữa | 2 | 12 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 318.3
4420 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Samsung | 2024-09-21 |  | 2026-01-09 | 48 | Cải tạo | 10 | 75 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 123
4421 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Canon | 2022-02-25 | 2022-05-18 | 2022-07-15 | 58 | Xây dựng mới | 3 | 7 | Quốc Bảo | 3 | Thay đổi quy mô | Hà Nội | 480.7
4422 | Thi công kho logistics thông minh dự án mở rộng | Foxconn | 2024-11-19 | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 0 | Mở rộng | 2 | 16 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 199.2
4423 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Pegatron | 2022-05-17 | 2022-12-27 | 2023-03-20 | 83 | Bảo trì | 13 | 15 | Quang Thắng | 4 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 159.9
4424 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Honda | 2023-12-13 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 0 | Cải tạo | 1 | 26 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 325
4425 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Deniso | 2024-07-24 | 2025-06-15 | 2025-07-28 | 43 | Mở rộng | 4 | 29 | Hoàng Kim | 10 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 379
4426 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Canon | 2025-03-09 | 2025-07-05 | 2025-09-18 | 75 | Cải tạo | 2 | 5 | Hòa An | 16 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 484
4427 | Thi công kho logistics thông minh khu A | Luxshare | 2023-05-16 | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 0 | Bảo trì | 1 | 47 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 91
4428 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Foxconn | 2024-04-21 | 2024-08-11 | 2024-08-11 | 0 | Cải tạo | 0 | 17 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 255.2
4429 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Deniso | 2023-06-17 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 0 | Lắp đặt | 2 | 46 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 499.2
4430 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Lg | 2025-03-29 | 2025-12-18 | 2026-02-03 | 47 | Nâng cấp | 3 | 50 | Chưa xác định | 3 | Thời tiết | Bắc Giang | 367
4431 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia phase 3 | Lg | 2024-11-17 | 2025-12-30 | 2026-01-09 | 10 | Lắp đặt | 5 | 30 | Phú Thái | 2 | Khác | Hà Nội | 207.6
4432 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Canon | 2024-09-23 | 2025-07-17 | 2025-09-25 | 70 | Bảo trì | 3 | 50 | Phú Thái | 23 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 192
4433 | Lắp đặt trạm bơm làm mát phase 3 | Luxshare | 2022-10-11 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | Sửa chữa | 1 | 13 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 166.9
4434 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Honda | 2025-01-09 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 0 | Nâng cấp | 0 | 15 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 392.6
4435 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Silk | 2023-04-22 | 2023-05-29 | 2023-05-10 | -19 | Lắp đặt | 1 | 7 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 292.9
4436 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV khu B | Samsung | 2024-11-04 | 2025-08-10 | 2025-07-28 | -13 | Mở rộng | 0 | 3 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 328.5
4437 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Silk | 2023-04-16 | 2024-03-21 | 2024-04-11 | 21 | Bảo trì | 10 | 12 | Hoàng Kim | 5 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 470.3
4438 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV phase 3 | Deniso | 2022-11-01 | 2024-01-15 | 2024-12-03 | 57 | Nâng cấp | 2 | 14 | Phú Thái | 6 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 134
4439 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Vingroup | 2022-06-17 | 2023-03-14 | 2023-05-23 | 70 | Cải tạo | 4 | 42 | Phú Thái | 1 | Khác | Hưng Yên | 373
4440 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Desa | 2024-09-14 | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 0 | Bảo trì | 2 | 45 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 423.7
4441 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Foxconn | 2025-04-09 | 2026-06-09 | 2026-08-06 | 58 | Bảo trì | 5 | 50 | Đại Thành | 4 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Ninh | 279.9
4442 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Silk | 2023-05-23 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 1 | Xây dựng mới | 1 | 81 | Đại Thành | 6 | Thời tiết | Bắc Giang | 434.1
4443 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Canon | 2022-05-17 | 2023-01-28 | 2023-01-28 | 0 | Mở rộng | 1 | 4 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 448.4
4444 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Deniso | 2022-12-19 | 2023-07-09 | 2023-08-10 | 32 | Cải tạo | 0 | 2 | Minh Nhật | 4 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nam | 362
4445 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Samsung | 2022-07-08 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | 0 | Bảo trì | 2 | 33 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 376
4446 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Samsung | 2024-04-04 | 2024-07-15 | 2024-09-05 | 52 | Bảo trì | 3 | 12 | Quốc Bảo | 17 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 396
4447 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Honda | 2024-08-16 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 42 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 442
4448 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Goertek | 2024-08-21 | 2025-05-08 | 2025-05-18 | 10 | Nâng cấp | 3 | 36 | Hòa An | 3 | Thời tiết | Hải Dương | 190.7
4449 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Desa | 2022-12-06 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 0 | Sửa chữa | 0 | 36 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 435
4450 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Honda | 2024-10-01 | 2025-12-23 | 2026-02-01 | 40 | Sửa chữa | 1 | 2 | Đại Thành | 3 | Khác | Hưng Yên | 490.8
4451 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Honda | 2024-04-07 | 2024-07-31 | 2024-07-11 | -20 | Mở rộng | 0 | 3 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 100
4452 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Sillk | 2024-06-30 | 2024-11-03 | 2024-11-03 | 0 | Cải tạo | 0 | 16 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 314
4453 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia khu B | Pegatron | 2022-04-26 | 2023-07-10 | 2023-08-19 | 40 | Bảo trì | 1 | 53 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang | 442
4454 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Pegatron | 2022-04-27 | 2023-06-09 | 2023-08-04 | 56 | Nâng cấp | 4 | 6 | Quang Thắng | 2 | Thiếu nhân lực | Hà Nội | 344.5
4455 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV khu B | Vingroup | 2023-08-19 | 2024-01-27 | 2024-01-09 | -18 | Bảo trì | 1 | 23 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 451.9
4456 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Lg | 2024-03-31 | 2024-08-29 | 2024-09-07 | 9 | Xây dựng mới | 2 | 23 | Bảo Sơn | 4 | Thiếu nhân lực | Hải Dương | 162
4457 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Goertek | 2024-11-15 |  | 2025-02-18 | 0 | Mở rộng | 0 | 4 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 98
4458 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Luxshare | 2022-04-02 |  | 2022-06-08 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 12 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 111.9
4459 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Goertek | 2022-06-24 | 2022-08-31 | 2022-10-21 | 51 | Xây dựng mới | 5 | 13 | Việt Phát | 16 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 208
4460 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Goertek | 2025-05-07 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 0 | Mở rộng | 0 | 24 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 262
4461 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Luxshare | 2023-04-15 | 2024-06-29 | 2024-08-28 | 60 | Sửa chữa | 13 | 73 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 46
4462 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Pegatron | 2024-04-21 | 2024-06-29 |  | 26 | Nâng cấp | 8 | 6 | Việt Phát | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 448
4463 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Desa |  | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0 | Lắp đặt | 0 | 28 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 406
4464 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Luxshare | 2022-12-09 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 0 | Mở rộng | 2 | 1 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 474.1
4465 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Luxshare | 2023-01-09 | 2023-11-19 | 2023-11-19 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 6 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 461.9
4466 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Goertek | 2024-11-02 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0 | Lắp đặt | 2 | 27 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 16
4467 | Thi công móng máy dập 500 tấn khu B | Samsung | 2025-04-12 |  | 2026-07-13 | 36 | Xây dựng mới | 2 | 41 | Bảo Sơn | 28 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 191
4468 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Desa | 2023-05-23 | 2024-02-22 | 2024-03-16 | 23 | Lắp đặt | 2 | 44 | Quốc Bảo | 30 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 43.5
4469 | Cải tạo kho logistics thông minh dự án mở rộng | Luxshare | 2023-05-14 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 0 | Bảo trì | 1 | 8 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 184
4470 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Samsung | 2023-10-23 | 2024-07-21 | 2024-07-21 | 0 | Mở rộng | 1 | 46 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 373
4471 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia phase 3 | Goertek | 2023-01-30 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 0 | Sửa chữa | 1 | 8 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 193
4472 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Vingroup | 2024-11-30 | 2025-12-03 | 2026-03-05 | 92 | Sửa chữa | 2 | 61 | Trường Hải | 6 | Lỗi bản vẽ | Hưng Yên | 74.1
4473 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động khu A | Goertek | 2022-04-28 | 2022-07-17 | 2022-09-02 | 47 | Bảo trì | 5 | 5 | Đại Thành | 21 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 448
4474 | Mở rộng kho logistics thông minh khu A | Deniso | 2022-09-06 | 2023-05-17 | 2023-05-25 | 8 | Sửa chữa | 4 | 28 | Đại Thành | 15 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 385.8
4475 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Luxshare | 2023-11-12 | 2024-02-15 | 2024-03-31 | 45 | Lắp đặt | 11 | 17 | Hoàng Kim | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 239
4476 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Silkk | 2025-02-26 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0 | Cải tạo | 2 | 42 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 144
4477 | Lắp đặt kho logistics thông minh khu A | Honda | 2022-07-25 | 2023-04-22 | 2023-04-22 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 52 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 473
4478 | Nâng cấp trạm bơm làm mát phase 3 | Desa | 2023-04-22 | 2024-02-21 | 2024-04-14 | 53 | Lắp đặt | 1 | 59 | Trường Hải | 9 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 51
4479 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Deniso | 2024-07-03 | 2025-05-07 | 2025-07-18 | 72 | Bảo trì | 5 | 37 | Quang Thắng | 8 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 254.7
4480 | Mở rộng nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Desa | 2025-03-06 |  |  | 0 | Xây dựng mới | 0 | 12 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 10.8
4481 | Cải tạo kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Goertek | 2022-01-13 |  | 2024-03-02 | 361 | Xây dựng mới | 11 | 23 | Hòa An | 6 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 354
4482 | Xây dựng kho logistics thông minh dự án mở rộng | Goertek | 2024-05-31 | 2024-10-27 | 2024-10-27 | 0 | Lắp đặt | 1 | 16 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 416
4483 | Mở rộng trạm biến áp 110kV lô 5 | Lg | 2024-12-17 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | Nâng cấp | 0 | 12 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 499
4484 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Silk | 2024-04-21 | 2025-04-11 | 2025-07-08 | 88 | Nâng cấp | 2 | 60 | Bảo Sơn | 30 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 97
4485 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Canon | 2023-12-21 | 2024-09-25 | 2024-09-13 | -12 | Sửa chữa | 1 | 6 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 378
4486 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Vingroup | 2024-11-29 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 0 | Nâng cấp | 0 | 53 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 377
4487 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Silk | 2025-04-01 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 0 | Lắp đặt | 1 | 2 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 404
4488 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Deniso | 2022-08-16 | 2022-10-15 | 2022-12-28 | 74 | Bảo trì | 13 | 1 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 167
4489 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Foxconnn | 2023-09-25 | 2024-11-03 | 2024-11-03 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 27 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 162
4490 | Thi công hệ thống PCCC tự động phase 3 | Pegatron | 2024-06-22 | 2024-07-27 | 2024-09-05 | 40 | Mở rộng | 3 | 1 | Việt Phát | 18 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 49
4491 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Lg | 2023-07-09 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 0 | Mở rộng | 1 | 48 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 216
4492 | Mở rộng nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Desa | 2024-03-16 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 0 | Mở rộng | 1 | 34 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 244
4493 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Samsung | 2024-05-14 | 2025-02-11 | 2025-04-15 | 63 | Xây dựng mới | 12 | 3 | Minh Nhật | 6 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 392
4494 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Silk | 2023-11-20 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 0 | Sửa chữa | 2 | 2 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 365.7
4495 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Goertek | 2023-06-20 | 2023-08-23 | 2023-08-10 | -13 | Cải tạo | 0 | 10 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 5.6
4496 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn khu A | Honda | 2022-03-13 | 2023-03-08 | 2023-05-19 | 72 | Cải tạo | 3 | 66 | Bảo Sơn | 4 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 333.9
4497 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Luxshare | 2022-01-12 | 2022-09-21 | 2022-09-25 | 4 | Cải tạo | 4 | 4 | Việt Phát | 5 | Lỗi bản vẽ | Hải Phòng | 77
4498 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Canon | 2023-09-08 | 2023-12-06 | 2023-11-26 | -10 | Nâng cấp | 2 | 5 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 340.3
4499 | Mở rộng trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Vingroup | 2022-02-17 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 0 | Bảo trì | 1 | 1 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 267.2
4500 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Pegatron | 2023-02-11 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 44 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 451
4501 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Silk | 2025-02-23 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 0 | Mở rộng | 2 | 4 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 256.4
4502 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Pegatron | 2024-01-04 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 0 | Sửa chữa | 1 | 47 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 497
4503 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Desa | 2024-08-11 | 2025-04-08 | 2025-03-28 | -11 | Lắp đặt | 1 | 29 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 362
4504 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia khu A | Luxshare | 2023-01-13 | 2023-09-13 | 2023-09-09 | -4 | Sửa chữa | 2 | 0 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 297
4505 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Foxconn | 2023-12-31 |  | 2024-07-12 | 0 | Lắp đặt | 1 | 29 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 470
4506 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Goertek | 2024-03-03 | 2024-04-07 | 2024-05-08 | 31 | Xây dựng mới | 0 | 38 | Bảo Sơn | 2 | Thời tiết | Bắc Giang | 193.7
4507 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Desa | 2022-04-02 | 2022-05-29 | 2022-05-24 | -5 | Cải tạo | 2 | 9 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 116
4508 | Lắp đặt kho logistics thông minh khu A | Desa | 2022-03-04 | 2023-04-29 | 2023-06-22 | 54 | Lắp đặt | 5 | 79 | Việt Phát | 2 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang | 89
4509 | Hoàn thiện kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Ppegatron | 2023-09-10 | 2024-08-19 | 2024-09-22 | 34 | Sửa chữa | 3 | 52 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi quy mô | Phú Thọ | 283.5
4510 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Canon | 2023-05-16 | 2023-12-16 | 2023-12-16 | 0 | Nâng cấp | 1 | 16 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 228.2
4511 | Xây dựng nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Desa | 2024-08-01 | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 0 | Nâng cấp | 0 | 0 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 444
4512 | Thi công hệ thống PCCC tự động khu A | Pegatron | 2022-01-11 | 2022-12-29 | 2023-01-04 | 6 | Bảo trì | 2 | 85 | Đại Thành | 3 | Thời tiết | Hà Nam | 301.4
4513 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Samsung | 2023-04-21 | 2024-01-13 | 2024-01-13 | 0 | Lắp đặt | 1 | 9 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 272.7
4514 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người khu B | Vingroup | 2024-09-17 | 2025-06-07 | 2025-06-02 | -5 | Sửa chữa | 0 | 7 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 411.1
4515 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Pegatron | 2022-08-10 |  | 2023-03-22 | 0 | Nâng cấp | 0 | 13 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 446.3
4516 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động khu A | Vingroup | 2024-06-13 | 2025-08-08 |  | 0 | Cải tạo | 0 | 84 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 297
4517 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Luxshare |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 0 | Lắp đặt | 2 | 34 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 352
4518 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Goertek | 2022-03-19 |  | 2022-09-28 | 27 | Cải tạo | 0 | 30 | Phú Thái | 12 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 135
4519 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Goertek |  | 2026-01-10 | 2026-03-15 | 64 | Bảo trì | 13 | 38 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 496
4520 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Pegatron | 2024-11-14 | 2025-01-06 | 2025-01-09 | 3 | Xây dựng mới | 2 | 1 | Hoàng Kim | 2 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh | 34
4521 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Honda | 2024-12-09 | 2025-07-15 | 2025-09-03 | 50 | Xây dựng mới | 9 | 6 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 165
4522 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Samsung | 2022-11-03 | 2023-08-30 | 2023-10-13 | 44 | Lắp đặt | 5 | 26 | Trường Hải | 6 | Khác | Hà Nam | 101
4523 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Deniso | 2023-01-22 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 55 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 166.3
4524 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Vingroup | 2023-04-27 |  | 2024-02-03 | 0 | Cải tạo | 2 | 22 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 391
4525 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia phase 3 | Deniso | 2025-02-27 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0 | Sửa chữa | 0 | 8 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 85.2
4526 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Desa | 2024-02-27 | 2024-05-31 | 2024-07-25 | 55 | Sửa chữa | 1 | 1 | Bảo Sơn | 4 | Thay đổi quy mô | Bình Dương | 107
4527 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Desa | 2023-08-12 | 2024-03-22 | 2024-03-08 | -14 | Lắp đặt | 1 | 43 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 413
4528 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Canon | 2023-10-08 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 0 | Cải tạo | 1 | 8 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 348.1
4529 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người khu B | Silk | 2023-09-15 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0 | Lắp đặt | 0 | 18 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 465
4530 | Xây dựng trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Pegatron |  | 2023-07-25 | 2023-09-02 | 39 | Xây dựng mới | 0 | 78 | Quốc Bảo | 3 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Ninh | 288.1
4531 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Silk | 2024-02-22 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0 | Cải tạo | 1 | 17 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 302
4532 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Foxconn | 2025-03-04 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 0 | Bảo trì | 1 | 5 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 98.4
4533 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Canon | 2023-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-13 | -11 | Lắp đặt | 0 | 49 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 374
4534 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Honda | 2022-01-07 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0 | Nâng cấp | 2 | 54 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 133
4535 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Honda | 2023-09-13 | 2023-10-20 | 2023-12-08 | 49 | Mở rộng | 5 | 0 | Hòa An | 24 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 63
4536 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Honda | 2025-01-27 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0 | Cải tạo | 2 | 16 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 410
4537 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Desa | 2022-05-18 | 2023-06-17 | 2023-08-26 | 70 | Nâng cấp | 2 | 25 | Quốc Bảo | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 325
4538 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Samsung | 2022-09-22 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 0 | Cải tạo | 2 | 0 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 63
4539 | Thi công móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Silk | 2022-05-12 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 0 | Lắp đặt | 0 | 16 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 321
4540 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Goertek | 2023-02-25 | 2023-04-18 | 2023-06-09 | 52 | Lắp đặt | 13 | 4 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 127
4541 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Luxshare | 2025-04-12 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0 | Mở rộng | 1 | 27 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 79.2
4542 | Thi công trạm biến áp 110kV khu B | Honda | 2023-05-27 | 2023-09-08 | 2023-09-06 | -2 | Sửa chữa | 1 | 3 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 462
4543 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm lô 5 | Vingroup | 2023-02-05 | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 0 | Cải tạo | 0 | 1 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 172
4544 | Nâng cấp trạm bơm làm mát phase 3 | Silk | 2024-05-16 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 0 | Mở rộng | 1 | 41 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 110.2
4545 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Honda | 2024-05-18 |  | 2025-02-13 | 0 | Sửa chữa | 2 | 10 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 230.7
4546 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Vingroup | 2025-05-28 | 2026-08-02 | 2026-07-13 | -20 | Xây dựng mới | 0 | 78 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 317
4547 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Lg | 2023-11-27 | 2024-02-17 | 2024-02-17 | 0 | Mở rộng | 0 | 9 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 125.5
4548 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Silk | 2023-05-22 | 2024-01-21 | 2024-04-07 | 77 | Mở rộng | 4 | 28 | Đại Thành | 3 | Thời tiết | Hải Dương | 279
4549 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Desa | 2025-04-16 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | Mở rộng | 1 | 14 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 419
4550 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Samsung | 2022-01-09 | 2022-05-10 | 2022-05-04 | -6 | Mở rộng | 1 | 14 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 394
4551 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Deniso | 2022-07-01 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 0 | Nâng cấp | 1 | 8 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 427.1
4552 | Cải tạo trạm biến áp 110kV khu A | Silk | 2022-01-25 | 2023-03-20 | 2023-05-10 | 51 | Bảo trì | 0 | 14 | Quang Thắng | 12 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 45.9
4553 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Vingroup | 2023-02-03 | 2023-12-28 | 2024-02-22 | 56 | Cải tạo | 8 | 30 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 311
4554 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Pegatron | 2023-02-13 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 0 | Cải tạo | 0 | 6 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 418
4555 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Lg |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 0 | Bảo trì | 1 | 0 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 467
4556 | Thi công ký túc xá chuyên gia khu B | Samsung | 2024-01-06 | 2024-08-11 | 2024-08-11 | 0 | Nâng cấp | 1 | 33 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 310.7
4557 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Deniso | 2022-03-09 | 2022-08-06 | 2022-10-13 | 68 | Xây dựng mới | 2 | 10 | Việt Phát | 30 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 118
4558 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Samsung | 2025-03-03 | 2026-02-03 |  | 37 | Xây dựng mới | 0 | 13 | Quang Thắng | 1 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nội | 357.2
4559 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Vingroup | 2025-05-20 | 2025-06-26 | 2025-09-04 | 70 | Sửa chữa | 3 | 4 | Hoàng Kim | 30 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 372.6
4560 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Desa | 2024-06-28 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 11 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 43
4561 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Luxshare |  | 2024-11-02 | 2024-11-24 | 22 | Cải tạo | 3 | 48 | Quang Thắng | 2 | Lỗi bản vẽ | Thái Nguyên | 437.3
4562 | Thi công ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Lg | 2024-08-12 | 2024-10-27 | 2024-12-06 | 40 | Nâng cấp | 1 | 7 | Minh Nhật | 28 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 121
4563 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Deniso | 2023-11-23 | 2024-06-26 | 2024-09-15 | 81 | Nâng cấp | 0 | 16 | Hoàng Kim | 13 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 129
4564 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Lg | 2024-05-03 | 2024-07-03 | 2024-09-21 | 80 | Mở rộng | 1 | 6 | Chưa xác định | 4 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Giang | 342
4565 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Foxconn |  | 2024-10-19 | 2024-10-12 | -7 | Nâng cấp | 1 | 37 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 358
4566 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Canon | 2024-12-06 | 2025-07-05 | 2025-08-09 | 35 | Xây dựng mới | 9 | 10 | Bảo Sơn | 5 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 253
4567 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Goertek | 2024-12-28 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0 | Lắp đặt | 0 | 11 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 110
4568 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Samsung | 2022-07-16 | 2023-02-08 | 2023-03-28 | 48 | Sửa chữa | 4 | 4 | Việt Phát | 13 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 231.9
4569 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Lg | 2023-08-19 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 29 | Lắp đặt | 4 | 34 | Trường Hải | 2 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nam | 78.8
4570 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Deniso | 2022-06-01 | 2023-01-26 | 2023-05-07 | 101 | Sửa chữa | 8 | 24 | Minh Nhật | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 472
4571 | Xây dựng trạm biến áp 110kV khu A | Silk | 2024-03-27 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 0 | Cải tạo | 2 | 4 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 425.2
4572 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Lg | 2024-06-17 |  | 2024-11-22 | 29 | Bảo trì | 0 | 21 | Việt Phát | 1 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng | 234
4573 | Cải tạo trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Desa | 2023-06-01 |  | 2024-01-14 | 0 | Bảo trì | 0 | 39 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 170
4574 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Lg | 2023-11-15 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 0 | Cải tạo | 0 | 20 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 201
4575 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát lô 5 | Vingroup |  | 2025-05-11 |  | 0 | Bảo trì | 1 | 13 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 347.2
4576 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn khu B | Desa | 2023-01-21 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 0 | Nâng cấp | 0 | 6 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 190
4577 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Honda | 2022-03-17 | 2023-05-30 | 2023-05-16 | -14 | Nâng cấp | 0 | 1 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 223
4578 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Lg | 2025-02-01 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0 | Nâng cấp | 0 | 5 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 10
4579 | Thi công móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Samssung | 2022-05-28 | 2023-06-24 | 2023-08-19 | 56 | Sửa chữa | 5 | 66 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng | 307.2
4580 | Thi công canteen sức chứa 1000 người khu A | Samsung | 2022-08-20 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 23 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 386
4581 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Vingroup | 2023-07-28 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 0 | Bảo trì | 1 | 17 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 168.6
4582 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Honda | 2024-04-21 | 2024-11-04 |  | 0 | Cải tạo | 1 | 14 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 174
4583 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Pegatron |  | 2023-08-08 | 2023-11-01 | 85 | Mở rộng | 4 | 6 | Việt Phát | 5 | Lỗi bản vẽ | Thái Nguyên | 292.6
4584 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Foxconn | 2024-05-10 | 2025-06-20 | 2025-08-27 | 68 | Sửa chữa | 5 | 56 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 434
4585 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Deniso | 2025-03-07 | 2026-03-19 | 2026-05-01 | 43 | Lắp đặt | 2 | 1 | Chưa xác định | 9 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 337
4586 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Foxconn | 2024-08-28 | 2025-09-26 | 2025-11-21 | 56 | Xây dựng mới | 3 | 73 | Hoàng Kim | 5 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng | 425
4587 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Samsung | 2022-03-12 | 2022-07-04 | 2022-08-15 | 42 | Lắp đặt | 5 | 16 | Đại Thành | 21 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 134.2
4588 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Lg | 2022-03-19 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 0 | Mở rộng | 1 | 22 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 7
4589 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Hhonda | 2024-05-05 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 0 | Sửa chữa | 2 | 38 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 285
4590 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Samsung | 2025-04-03 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 0 | Nâng cấp | 0 | 3 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 257
4591 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Pegatron | 2022-10-18 | 2023-03-06 | 2023-06-06 | 92 | Xây dựng mới | 1 | 4 | Hòa An | 22 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 417
4592 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV phase 3 | Deniso | 2022-03-27 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0 | Nâng cấp | 1 | 9 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 455.5
4593 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Canon | 2023-04-19 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0 | Mở rộng | 0 | 11 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 270
4594 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Honda | 2024-10-18 | 2025-10-15 | 2025-12-05 | 51 | Xây dựng mới | 4 | 53 | Hòa An | 11 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 306
4595 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Silk | 2024-01-10 |  | 2024-08-22 | 0 | Nâng cấp | 1 | 20 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 445.5
4596 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Foxconn | 2025-05-26 | 2025-07-27 | 2025-08-29 | 33 | Cải tạo | 1 | 9 | Việt Phát | 5 | Khác | Bắc Ninh | 334.3
4597 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Desa | 2022-08-24 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 0 | Lắp đặt | 2 | 7 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 173.4
4598 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia phase 3 | Silk | 2024-11-21 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 0 | Cải tạo | 0 | 11 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 42.2
4599 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Pegatron | 2022-06-30 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0 | Bảo trì | 1 | 56 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 67.9
4600 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Ddeniso | 2025-06-30 | 2025-09-21 | 2025-09-05 | -16 | Xây dựng mới | 2 | 10 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 280
4601 | Xây dựng nhà kho thành phẩm lô 5 | Pegatron | 2023-06-28 | 2024-03-08 | 2024-02-17 | -20 | Xây dựng mới | 2 | 24 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 222
4602 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Foxconn | 2022-08-01 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 31 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 184.7
4603 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Pegatron | 2022-04-17 | 2023-04-20 | 2023-03-31 | -20 | Lắp đặt | 1 | 72 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 486
4604 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Honda | 2023-05-17 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0 | Mở rộng | 1 | 38 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 494
4605 | Cải tạo nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Vingroup | 2022-06-26 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 | Cải tạo | 2 | 39 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 464.4
4606 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Vingroup | 2024-09-26 | 2025-06-06 | 2025-06-25 | 19 | Nâng cấp | 1 | 41 | Hoàng Kim | 3 | Lỗi bản vẽ | Bắc Giang | 124
4607 | Lắp đặt trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Canon | 2023-12-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 57 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 455
4608 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm khu A | Luxshare | 2024-11-23 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 9 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 363
4609 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn lô 5 | Lg | 2023-11-19 | 2024-04-27 | 2024-05-06 | 9 | Xây dựng mới | 5 | 16 | Quốc Bảo | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Dương | 497
4610 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Silk | 2024-07-30 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0 | Mở rộng | 0 | 4 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 371.5
4611 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Foxconn | 2025-04-01 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 0 | Sửa chữa | 0 | 14 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 227.8
4612 | Nâng cấp kho logistics thông minh khu A | Honda | 2023-12-13 | 2024-10-17 | 2024-12-06 | 50 | Cải tạo | 2 | 11 | Hòa An | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng | 261.5
4613 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn phase 3 | Honda | 2022-08-20 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 0 | Lắp đặt | 2 | 5 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 488
4614 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Luxshare | 2022-01-16 | 2023-02-22 | 2023-05-08 | 75 | Sửa chữa | 3 | 77 | Bảo Sơn | 27 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 13
4615 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Luxshare | 2023-12-06 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 2 | Cải tạo | 4 | 67 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi quy mô | Phú Thọ | 370
4616 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Pegatron | 2022-06-02 | 2022-10-06 | 2022-12-21 | 76 | Sửa chữa | 17 | 7 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 182
4617 | Thi công canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Deniso | 2025-06-01 | 2026-01-23 | 2026-04-17 | 84 | Lắp đặt | 16 | 19 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 318.3
4618 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Canon | 2024-12-09 | 2025-01-10 | 2025-01-14 | 4 | Lắp đặt | 5 | 6 | Quang Thắng | 2 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh | 379.3
4619 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Luxshare | 2022-12-24 | 2023-09-11 | 2023-11-03 | 53 | Nâng cấp | 13 | 49 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 414
4620 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Luxshare | 2023-10-25 | 2023-12-02 | 2024-01-29 | 58 | Cải tạo | 5 | 35 | Minh Nhật | 1 | Thời tiết | Bắc Ninh | 231
4621 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Pegatrron | 2023-04-12 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0 | Sửa chữa | 1 | 18 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 105
4622 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Goertek |  | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0 | Lắp đặt | 0 | 44 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 150.6
4623 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Silk | 2024-06-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 64 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 390.6
4624 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Honda | 2025-02-05 |  | 2025-06-19 | 60 | Mở rộng | 17 | 14 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 459
4625 | Thi công ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Canon | 2023-02-06 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0 | Lắp đặt | 0 | 3 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 282
4626 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Silk | 2023-03-15 | 2024-04-20 | 2024-06-03 | 44 | Nâng cấp | 5 | 46 | Hòa An | 1 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng | 341
4627 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Silk | 2022-07-10 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 0 | Mở rộng | 0 | 36 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 247.2
4628 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Lg | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 2023-07-29 | 29 | Sửa chữa | 1 | 1 | Chưa xác định | 6 | Khác | Hải Dương | 275.1
4629 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Desa | 2024-01-15 | 2025-03-31 | 2025-06-05 | 66 | Xây dựng mới | 4 | 86 | Phú Thái | 15 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 472
4630 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Silk | 2022-06-03 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 0 | Mở rộng | 1 | 0 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 396.6
4631 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Goerrtek | 2024-02-20 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 0 | Sửa chữa | 0 | 7 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 361
4632 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Honda | 2025-04-29 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 0 | Lắp đặt | 0 | 18 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 422.4
4633 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Pegatron | 2024-10-12 | 2025-04-27 | 2025-04-09 | -18 | Lắp đặt | 1 | 34 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 440
4634 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Pegatron | 2023-08-15 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0 | Nâng cấp | 0 | 7 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 386.1
4635 | Xây dựng trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Desa | 2024-01-31 | 2024-07-09 |  | -10 | Xây dựng mới | 0 | 11 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 173
4636 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Goertek | 2023-08-12 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 0 | Lắp đặt | 2 | 58 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 449.7
4637 | Xây dựng kho logistics thông minh khu A | Vingroup | 2023-10-13 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 0 | Sửa chữa | 0 | 13 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 261
4638 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Pegatron | 2023-03-20 | 2023-11-02 | 2023-10-27 | -6 | Sửa chữa | 0 | 10 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 427
4639 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Desa | 2023-11-27 | 2024-08-12 | 2024-10-19 | 68 | Lắp đặt | 5 | 25 | Trường Hải | 9 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 393
4640 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Lg | 2022-12-12 | 2023-08-28 | 2023-10-25 | 58 | Nâng cấp | 0 | 20 | Việt Phát | 10 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 164
4641 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Silk | 2025-04-26 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 38 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 192
4642 | Hoàn thiện kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Hondda | 2024-04-23 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 0 | Nâng cấp | 2 | 63 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 13.2
4643 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Canon |  |  | 2025-05-18 | 91 | Cải tạo | 2 | 36 | Hòa An | 27 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 200
4644 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Luxshare | 2024-12-28 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 3 | Cải tạo | 2 | 22 | Hòa An | 4 | Thiếu nhân lực | Hà Nội | 338.2
4645 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Goertek | 2022-06-07 |  | 2023-05-26 | 0 | Lắp đặt | 2 | 6 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 475
4646 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Foxconn | 2022-07-29 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 0 | Bảo trì | 0 | 31 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 48.4
4647 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Silk | 2024-10-13 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0 | Sửa chữa | 2 | 5 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 167
4648 | Lắp đặt trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Samsung | 2024-02-19 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 0 | Sửa chữa | 1 | 19 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 169
4649 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Foxconnn | 2024-09-28 | 2025-11-20 | 2026-01-03 | 44 | Cải tạo | 1 | 15 | Quốc Bảo | 10 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 38.438
4650 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người khu B | Lg | 2023-10-14 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0 | Nâng cấp | 2 | 40 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 482.8
4651 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Pegatroon | 2023-07-24 | 2024-02-21 | 2024-04-22 | 61 | Lắp đặt | 0 | 29 | Việt Phát | 5 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 237
4652 | Hoàn thiện kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Goertek | 2023-01-04 | 2023-03-30 | 2023-06-17 | 79 | Lắp đặt | 5 | 12 | Hoàng Kim | 1 | Giải phóng mặt bằng | Bình Dương | 138.3
4653 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Deniso | 2023-04-25 | 2023-09-10 | 2023-11-23 | 74 | Mở rộng | 13 | 20 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 286.6
4654 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Pegatron | 2024-08-28 | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 0 | Lắp đặt | 1 | 5 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 242.8
4655 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Vingroup | 2022-10-21 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0 | Lắp đặt | 0 | 29 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 62
4656 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Canon | 2023-07-16 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 0 | Bảo trì | 2 | 2 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 336.9
4657 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Desa | 2022-06-23 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 0 | Cải tạo | 0 | 9 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 120
4658 | Xây dựng nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Samsung | 2024-09-30 | 2025-05-03 | 2025-05-03 | 0 | Sửa chữa | 2 | 19 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 405.1
4659 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Vingroup |  | 2023-05-03 | 2023-07-08 | 66 | Lắp đặt | 11 | 66 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 454.2
4660 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Luxshare | 2024-04-28 | 2025-06-01 | 2025-08-15 | 75 | Xây dựng mới | 3 | 79 | Hòa An | 16 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 133
4661 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Canon | 2025-04-25 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0 | Sửa chữa | 1 | 39 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 188.2
4662 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Canon |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 0 | Nâng cấp | 0 | 1 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 500
4663 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia khu A | Honda | 2025-02-13 | 2025-08-11 | 2025-09-23 | 43 | Bảo trì | 16 | 1 | Việt Phát | 4 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng | 316.4
4664 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Luxshare | 2022-05-02 | 2023-03-13 |  | 0 | Mở rộng | 1 | 32 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 276.7
4665 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Desa | 2023-02-27 | 2023-09-19 | 2023-09-12 | -7 | Nâng cấp | 2 | 27 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 229
4666 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Vingroup | 2023-09-08 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0 | Nâng cấp | 0 | 65 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 60
4667 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Pegatron | 2025-01-28 | 2026-04-18 | 2026-06-15 | 58 | Nâng cấp | 0 | 78 | Quang Thắng | 24 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 194.1
4668 | Thi công trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Desa | 2025-04-22 | 2025-08-29 | 2025-10-28 | 60 | Bảo trì | 4 | 20 | Phú Thái | 3 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 222.5
4669 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Deniso | 2024-05-02 | 2024-12-28 | 2024-12-28 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 19 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 166.8
4670 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Vingroup | 2024-10-22 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 0 | Nâng cấp | 2 | 6 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 293
4671 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Foxconn | 2022-07-14 | 2023-06-14 | 2023-08-15 | 62 | Mở rộng | 18 | 20 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 86
4672 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm phase 3 | Vingroup | 2023-10-28 | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 22 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 451.6
4673 | Thi công canteen sức chứa 1000 người khu B | Samsung | 2022-06-14 | 2023-08-24 | 2023-10-10 | 47 | Bảo trì | 7 | 39 | Quang Thắng | 5 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 58
4674 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Goertek |  | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 16 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 15
4675 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Luxshare | 2025-01-15 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0 | Nâng cấp | 2 | 7 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 423.7
4676 | Xây dựng trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Samsung | 2024-03-21 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 0 | Cải tạo | 2 | 9 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 291
4677 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Desa | 2024-02-14 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | Lắp đặt | 0 | 49 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 498
4678 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Pegatron | 2022-09-05 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 0 | Lắp đặt | 2 | 74 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 9.6
4679 | Xây dựng nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Vingroup | 2024-12-08 | 2025-10-11 | 2025-11-15 | 35 | Xây dựng mới | 3 | 50 | Đại Thành | 5 | Thiếu nhân lực | Hà Nam | 350.7
4680 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Luxshare | 2024-01-16 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 15 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 106.1
4681 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Lg | 2024-11-18 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0 | Nâng cấp | 0 | 6 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 156
4682 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Pegatron | 2024-08-05 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 0 | Sửa chữa | 2 | 0 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 198
4683 | Sửa chữa trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Desa | 2022-08-19 | 2022-10-12 | 2022-12-12 | 61 | Xây dựng mới | 3 | 10 | Minh Nhật | 16 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 154
4684 | Sửa chữa kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Goertek | 2025-06-14 |  | 2025-07-18 | 0 | Bảo trì | 1 | 3 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 260.9
4685 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Samsung | 2024-05-19 |  | 2024-11-20 | -6 | Xây dựng mới | 1 | 34 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 198.9
4686 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Deniso | 2025-04-18 | 2025-06-19 | 2025-08-06 | 48 | Bảo trì | 5 | 10 | Đại Thành | 5 | Thay đổi quy mô | Hưng Yên | 330
4687 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Silk | 2022-10-20 | 2023-09-17 | 2023-11-20 | 64 | Bảo trì | 0 | 28 | Chưa xác định | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam | 86.1
4688 | Hoàn thiện kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Desa | 2023-11-16 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0 | Nâng cấp | 0 | 40 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 284.2
4689 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Foxconn | 2022-12-26 |  | 2023-08-22 | 0 | Bảo trì | 1 | 18 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 351
4690 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động khu B | Goertek | 2024-09-23 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 0 | Nâng cấp | 0 | 6 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 64.5
4691 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Honda | 2023-11-22 | 2024-11-20 | 2024-11-14 | -6 | Sửa chữa | 1 | 51 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 174
4692 | Cải tạo nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Silk | 2024-06-24 |  | 2025-09-02 | 54 | Mở rộng | 3 | 52 | Hoàng Kim | 3 | Thay đổi quy mô | Phú Thọ | 178
4693 | Lắp đặt trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Honda | 2023-02-16 | 2024-02-11 | 2024-02-04 | -7 | Mở rộng | 1 | 62 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 382
4694 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Vingroup | 2023-06-20 | 2023-10-08 | 2023-11-27 | 50 | Nâng cấp | 16 | 17 | Trường Hải | 4 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 358
4695 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Lg | 2024-01-07 | 2024-10-05 |  | 72 | Mở rộng | 2 | 33 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam | 349.2
4696 | Mở rộng trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Foxconn | 2025-05-31 | 2026-03-04 | 2026-05-17 | 74 | Bảo trì | 3 | 11 | Minh Nhật | 4 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 432.3
4697 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Desa | 2024-12-05 | 2026-02-08 | 2026-01-21 | -18 | Bảo trì | 2 | 50 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 168.1
4698 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Luxshare | 2024-03-28 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0 | Bảo trì | 2 | 19 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 262
4699 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Samsung | 2024-12-28 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 3 | Bảo trì | 2 | 22 | Quang Thắng | 1 | Lỗi bản vẽ | Hà Nam | 390
4700 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Luxshare | 2024-03-08 | 2024-11-18 | 2024-12-25 | 37 | Nâng cấp | 1 | 43 | Hòa An | 6 | Thời tiết | Hải Phòng | 204
4701 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Silk | 2024-01-01 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0 | Sửa chữa | 0 | 25 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 220.7
4702 | Thi công canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Samsung | 2023-09-21 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | Lắp đặt | 1 | 7 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 192
4703 | Cải tạo nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Foxcconn | 2025-01-19 | 2026-01-10 | 2026-01-10 | 0 | Mở rộng | 0 | 67 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 189.5
4704 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Desa | 2025-04-12 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 6 | Bảo trì | 4 | 10 | Minh Nhật | 11 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 232
4705 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn lô 5 | Canon | 2024-02-06 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0 | Nâng cấp | 2 | 39 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 133.4
4706 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Goertek | 2023-06-25 | 2023-10-07 | 2023-10-30 | 23 | Nâng cấp | 5 | 17 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi quy mô | Hải Dương | 416
4707 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Lg | 2022-12-01 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 0 | Cải tạo | 0 | 11 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 386
4708 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Samsung | 2024-05-21 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 0 | Lắp đặt | 1 | 17 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 210
4709 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Lg | 2024-01-02 |  | 2025-02-24 | 0 | Mở rộng | 2 | 27 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 363
4710 | Nâng cấp trạm bơm làm mát khu A | Pegatron | 2024-07-28 | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 0 | Nâng cấp | 2 | 7 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 325.7
4711 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Lg | 2024-12-17 | 2026-01-11 | 2026-02-02 | 22 | Xây dựng mới | 5 | 29 | Đại Thành | 2 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng | 436
4712 | Xây dựng trạm biến áp 110kV khu B | Pegatron | 2023-04-27 | 2024-02-05 | 2024-01-24 | -12 | Nâng cấp | 1 | 39 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 189
4713 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Foxconn | 2022-01-21 |  | 2023-02-28 | 53 | Bảo trì | 12 | 68 | Bảo Sơn | 3 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 360.5
4714 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Goertek | 2022-06-10 | 2022-08-27 | 2022-10-28 | 62 | Nâng cấp | 1 | 2 | Trường Hải | 2 | Khác | Hải Phòng | 316.5
4715 | Xây dựng nhà kho thành phẩm lô 5 | Goertek | 2022-03-31 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 0 | Mở rộng | 0 | 3 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 161
4716 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Canon | 2023-11-24 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0 | Mở rộng | 1 | 5 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 357.3
4717 | Mở rộng trạm bơm làm mát lô 5 | Goertek | 2023-10-29 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 0 | Nâng cấp | 0 | 8 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 337
4718 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Desa | 2022-02-22 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 11 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 72
4719 | Thi công canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Samsung | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | Nâng cấp | 0 | 23 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 439.5
4720 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Foxconn |  | 2023-09-08 | 2023-09-04 | -4 | Bảo trì | 2 | 20 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 314
4721 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Honda | 2024-06-12 | 2024-09-30 | 2024-11-17 | 48 | Nâng cấp | 4 | 1 | Bảo Sơn | 17 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 159
4722 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Luxshare | 2023-09-02 | 2024-10-03 | 2024-10-31 | 28 | Xây dựng mới | 3 | 41 | Đại Thành | 1 | Khác | Bắc Giang | 294
4723 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Pegatron | 2023-06-13 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0 | Bảo trì | 0 | 35 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 452.4
4724 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Silk | 2023-04-12 | 2023-10-04 | 2023-12-06 | 63 | Xây dựng mới | 3 | 17 | Bảo Sơn | 5 | Khác | Đồng Nai | 391.4
4725 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Honda | 2024-11-29 | 2025-01-24 | 2025-04-12 | 78 | Bảo trì | 16 | 2 | Quang Thắng | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 313
4726 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Vingroup | 2023-12-14 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0 | Nâng cấp | 1 | 2 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 261
4727 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Goertek | 2024-11-28 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 53 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 492
4728 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Lg | 2024-10-25 | 2025-10-14 | 2025-11-25 | 42 | Mở rộng | 2 | 40 | Đại Thành | 15 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 81.5
4729 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Luxshare | 2022-03-15 | 2022-06-26 | 2022-09-09 | 75 | Sửa chữa | 4 | 10 | Hoàng Kim | 19 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 444.9
4730 | Xây dựng kho logistics thông minh khu A | Canon | 2023-01-08 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 0 | Lắp đặt | 2 | 20 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 68
4731 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Canon | 2025-05-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 0 | Sửa chữa | 0 | 7 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 431.1
4732 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Foxconn | 2022-01-20 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 0 | Bảo trì | 1 | 59 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 37
4733 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Lg | 2024-11-14 | 2025-03-26 | 2025-03-18 | -8 | Xây dựng mới | 2 | 10 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 291
4734 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV lô 5 | Goertek | 2022-07-10 | 2022-09-20 | 2022-11-29 | 70 | Xây dựng mới | 3 | 1 | Bảo Sơn | 10 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 313
4735 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Lg | 2025-06-13 | 2025-10-28 |  | 0 | Cải tạo | 2 | 4 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 72
4736 | Nâng cấp kho logistics thông minh dự án mở rộng | Pegatron | 2025-01-31 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 0 | Sửa chữa | 0 | 75 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 479.6
4737 | Cải tạo trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Goertek | 2022-02-25 | 2022-09-14 | 2022-11-10 | 57 | Mở rộng | 3 | 26 | Phú Thái | 15 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 144.9
4738 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Honda | 2024-05-29 | 2024-08-05 | 2024-10-04 | 60 | Xây dựng mới | 5 | 10 | Bảo Sơn | 6 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 407.7
4739 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Canon | 2023-08-19 | 2023-11-19 | 2024-01-28 | 70 | Xây dựng mới | 5 | 2 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 207
4740 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Silk | 2023-08-10 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 0 | Sửa chữa | 2 | 24 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 480.7
4741 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Pegatron | 2024-12-28 | 2025-04-08 | 2025-03-27 | -12 | Bảo trì | 1 | 6 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 258
4742 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Canon | 2022-08-02 | 2022-09-17 | 2022-09-09 | -8 | Lắp đặt | 0 | 2 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 104
4743 | Sửa chữa trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Samsung | 2022-06-26 |  | 2022-10-06 | 0 | Bảo trì | 2 | 16 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 212
4744 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Desa | 2023-04-03 | 2024-05-27 | 2024-07-19 | 53 | Nâng cấp | 7 | 23 | Phú Thái | 6 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 203
4745 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm khu A | Samsung | 2022-07-31 | 2023-06-16 | 2023-05-29 | -18 | Sửa chữa | 0 | 10 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 439
4746 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Deniso | 2024-12-15 | 2026-02-19 | 2026-02-10 | -9 | Mở rộng | 0 | 18 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 231.7
4747 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Honda | 2023-01-06 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0 | Cải tạo | 1 | 1 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 6.5
4748 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Samsung | 2024-07-10 | 2025-03-18 | 2025-03-12 | -6 | Sửa chữa | 2 | 17 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 356
4749 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Samsung | 2024-01-22 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 0 | Lắp đặt | 0 | 47 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 289.4
4750 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Samsung | 2024-01-19 | 2024-04-11 | 2024-06-01 | 51 | Nâng cấp | 12 | 11 | Đại Thành | 4 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 224
4751 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Goertek | 2023-12-28 | 2024-02-29 | 2024-04-11 | 42 | Xây dựng mới | 9 | 6 | Phú Thái | 3 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 387
4752 | Cải tạo nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Vingroup | 2022-06-26 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | 0 | Mở rộng | 2 | 26 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 373.5
4753 | Lắp đặt kho logistics thông minh dự án mở rộng | Canon | 2023-10-27 | 2024-02-03 | 2024-03-02 | 0 | Cải tạo | 2 | 21 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 140
4754 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Deniso | 2024-03-26 |  | 2024-06-29 | 0 | Lắp đặt | 1 | 6 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 276
4755 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Honda | 2023-03-21 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0 | Sửa chữa | 2 | 27 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 268.2
4756 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Goertek | 2024-03-19 |  | 2024-11-14 | 74 | Sửa chữa | 1 | 29 | Minh Nhật | 30 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 211.2
4757 | Thi công móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Foxconn | 2024-11-21 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 0 | Cải tạo | 0 | 37 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 311.4
4758 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Goertek | 2025-06-09 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 0 | Sửa chữa | 1 | 5 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 303.8
4759 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Canon | 2024-09-18 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 42 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 46
4760 | Thi công trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Vingroup | 2024-04-25 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 53 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 351
4761 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Samsung | 2023-04-24 | 2024-05-22 | 2024-07-17 | 56 | Lắp đặt | 3 | 17 | Minh Nhật | 3 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 478
4762 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Silk | 2023-02-23 |  | 2024-03-01 | 0 | Cải tạo | 0 | 46 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 303
4763 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Lg | 2024-04-15 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0 | Bảo trì | 1 | 9 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 264.9
4764 | Thi công hệ thống PCCC tự động lô 5 | Pegatron | 2023-12-21 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 1 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 212
4765 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Pegatron | 2023-05-07 | 2024-01-09 | 2024-02-21 | 43 | Sửa chữa | 10 | 0 | Quốc Bảo | 4 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 190
4766 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Goertek | 2024-02-02 | 2024-08-09 | 2024-10-07 | 59 | Sửa chữa | 0 | 24 | Việt Phát | 16 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 202.8
4767 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Samsung | 2024-10-24 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 0 | Lắp đặt | 0 | 17 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 467.1
4768 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Goertek | 2023-12-05 | 2025-02-01 | 2025-04-04 | 62 | Nâng cấp | 1 | 20 | Đại Thành | 9 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 465
4769 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Canon | 2024-12-26 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 0 | Mở rộng | 2 | 14 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 152
4770 | Thi công nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Vingroup | 2022-06-10 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 0 | Mở rộng | 2 | 51 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 225.7
4771 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Vingroup | 2022-09-19 | 2023-01-28 | 2023-04-04 | 66 | Sửa chữa | 1 | 34 | Phú Thái | 2 | Thời tiết | Phú Thọ | 469
4772 | Sửa chữa trạm bơm làm mát phase 3 | Canon | 2024-11-27 | 2025-09-05 | 2025-09-09 | 4 | Bảo trì | 0 | 39 | Hòa An | 25 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 162
4773 | Cải tạo trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Silk | 2024-12-22 | 2025-09-29 |  | 0 | Lắp đặt | 2 | 46 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 399
4774 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Foxconn | 2023-11-18 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 0 | Sửa chữa | 2 | 18 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 80
4775 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Samsung | 2025-03-09 | 2025-12-29 | 2026-03-21 | 82 | Sửa chữa | 15 | 36 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 375.7
4776 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Honda | 2022-10-28 | 2023-06-25 | 2023-06-25 | 0 | Lắp đặt | 2 | 44 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 370
4777 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Honda | 2024-01-08 | 2024-05-23 | 2024-06-30 | 38 | Xây dựng mới | 9 | 7 | Phú Thái | 4 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 119.4
4778 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Samsung | 2023-10-24 | 2024-04-03 | 2024-03-24 | -10 | Sửa chữa | 0 | 32 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 88
4779 | Nâng cấp trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Goertek | 2024-02-15 | 2024-12-10 | 2025-01-18 | 39 | Bảo trì | 3 | 54 | Quang Thắng | 3 | Khác | Thái Nguyên | 432.8
4780 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Lg | 2022-04-03 | 2022-09-07 | 2022-07-09 | 0 | Bảo trì | 1 | 14 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 488
4781 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Canon | 2022-10-11 | 2023-12-22 | 2023-12-28 | 6 | Xây dựng mới | 1 | 26 | Bảo Sơn | 19 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 331
4782 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Vingroup | 2023-03-03 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0 | Lắp đặt | 1 | 7 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 113
4783 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động khu B | Goertek | 2022-09-03 | 2023-02-18 | 2023-02-18 | 0 | Mở rộng | 1 | 5 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 421
4784 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Lg | 2022-06-03 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 0 | Nâng cấp | 1 | 0 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 122.2
4785 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Deniso | 2025-05-16 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 0 | Sửa chữa | 0 | 36 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 140.2
4786 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Samsung | 2022-08-25 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 0 | Cải tạo | 2 | 4 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 65
4787 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Vingroup | 2023-10-17 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0 | Sửa chữa | 0 | 4 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 169.8
4788 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Silk | 2023-03-07 | 2024-01-18 | 2024-02-06 | 19 | Cải tạo | 4 | 35 | Việt Phát | 2 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên | 334.8
4789 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia khu A | Vingroup | 2022-04-16 | 2022-08-24 | 2022-10-20 | 57 | Bảo trì | 1 | 12 | Minh Nhật | 3 | Khác | Bình Dương | 395
4790 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Lg | 2023-05-06 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0 | Bảo trì | 0 | 4 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 36.7
4791 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Vingroup | 2024-08-25 | 2024-12-06 | 2025-02-18 | 74 | Bảo trì | 11 | 19 | Phú Thái | 4 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 292.7
4792 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia lô 5 | Vingroup | 2022-04-20 | 2022-11-15 | 2023-01-27 | 73 | Sửa chữa | 0 | 17 | Quang Thắng | 28 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 174
4793 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Silk | 2023-02-10 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0 | Mở rộng | 1 | 15 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 357.9
4794 | Sửa chữa trạm bơm làm mát khu A | Foxcoonn | 2024-11-18 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 0 | Nâng cấp | 2 | 77 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 496
4795 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Samsung |  | 2022-10-27 | 2022-12-18 | 52 | Mở rộng | 7 | 4 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 266.6
4796 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Desaa | 2024-01-17 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 34 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 402.6
4797 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Canon | 2024-06-01 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 0 | Sửa chữa | 1 | 18 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 390
4798 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Pegatron | 2024-09-26 | 2025-06-13 | 2025-07-16 | 33 | Nâng cấp | 0 | 49 | Minh Nhật | 1 | Khác | Hải Dương | 230.8
4799 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Goertek | 2022-01-16 | 2022-05-01 | 2022-04-28 | -3 | Cải tạo | 2 | 2 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 474.1
4800 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Goertek | 2024-06-05 | 2025-02-03 | 2025-01-16 | -18 | Mở rộng | 2 | 39 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 393.6
4801 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người khu B | Vingroup | 2024-02-24 | 2025-02-21 |  | 0 | Mở rộng | 1 | 12 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 68.4
4802 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Goertek | 2025-06-07 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 0 | Nâng cấp | 0 | 42 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 341
4803 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Samsung | 2024-09-07 | 2025-05-06 | 2025-04-28 | -8 | Sửa chữa | 0 | 45 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 94
4804 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Deniso | 2023-01-02 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 0 | Cải tạo | 2 | 31 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 242
4805 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia lô 5 | Canon | 2022-08-27 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 6 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 21.2
4806 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Deniso | 2022-11-29 | 2023-01-21 | 2023-01-21 | 0 | Cải tạo | 0 | 8 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 302
4807 | Mở rộng trạm biến áp 110kV lô 5 | Luxshare | 2025-06-16 | 2026-08-01 | 2026-07-22 | -10 | Lắp đặt | 0 | 4 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 192.7
4808 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV khu B | Honda | 2023-02-25 | 2024-01-26 |  | 0 | Sửa chữa | 1 | 54 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 153
4809 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Pegatron | 2025-03-20 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 0 | Sửa chữa | 0 | 14 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 92
4810 | Lắp đặt kho logistics thông minh phase 3 | Deniso | 2025-05-09 | 2025-10-18 | 2025-10-13 | -5 | Lắp đặt | 0 | 15 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 176.9
4811 | Thi công canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Luxshare | 2025-01-01 | 2025-05-04 |  | 59 | Cải tạo | 2 | 1 | Việt Phát | 25 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 138
4812 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Canon | 2023-09-23 | 2024-09-14 | 2024-08-27 | -18 | Lắp đặt | 1 | 29 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 103.3
4813 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Lg | 2022-09-10 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 0 | Mở rộng | 1 | 35 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 446.9
4814 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Honda | 2024-09-07 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 0 | Mở rộng | 2 | 7 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 452.6
4815 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Luxshare | 2022-03-21 | 2022-10-01 | 2022-09-16 | -15 | Sửa chữa | 0 | 0 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 419.5
4816 | Sửa chữa kho logistics thông minh khu B | Samsung | 2022-10-03 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | 0 | Bảo trì | 2 | 50 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 253
4817 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn khu B | Honda | 2024-06-05 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 0 | Mở rộng | 1 | 2 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 462
4818 | Lắp đặt trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Lgg | 2024-02-21 | 2025-01-13 |  | 0 | Mở rộng | 1 | 27 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 277.5
4819 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Siilk | 2022-12-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0 | Nâng cấp | 0 | 33 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 162
4820 | Cải tạo trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Vingroup | 2022-08-17 | 2023-05-24 | 2023-07-10 | 47 | Sửa chữa | 4 | 46 | Đại Thành | 28 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 59.4
4821 | Cải tạo kho logistics thông minh lô 5 | Pegatron | 2022-10-22 | 2023-04-08 | 2023-04-08 | 0 | Nâng cấp | 1 | 16 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 129.1
4822 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Foxconn | 2025-04-10 | 2025-11-23 | 2026-01-17 | 55 | Sửa chữa | 5 | 36 | Hoàng Kim | 17 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 308
4823 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Deniso | 2023-06-07 | 2024-08-19 | 2024-08-14 | -5 | Lắp đặt | 1 | 42 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 457
4824 | Xây dựng trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Desa | 2025-02-26 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 0 | Bảo trì | 2 | 26 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 392
4825 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Honda | 2025-05-10 | 2026-03-27 | 2026-05-07 | 41 | Bảo trì | 3 | 59 | Minh Nhật | 22 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 322.2
4826 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia phase 3 | Deniso | 2022-01-19 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 0 | Cải tạo | 1 | 20 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 121
4827 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Pegatron | 2024-04-15 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0 | Lắp đặt | 0 | 44 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 457
4828 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Luxshare | 2022-10-20 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 0 | Lắp đặt | 2 | 7 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 109.8
4829 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Desa | 2023-08-18 | 2024-07-03 | 2024-08-29 | 57 | Cải tạo | 1 | 52 | Quốc Bảo | 8 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 431
4830 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Pegatron | 2022-12-17 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0 | Mở rộng | 1 | 11 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 375.7
4831 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Goertek | 2022-04-02 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 0 | Bảo trì | 1 | 63 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 296.8
4832 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm khu B | Pegatron | 2024-10-01 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 0 | Sửa chữa | 1 | 27 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 158
4833 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Goertek | 2025-06-15 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 0 | Sửa chữa | 1 | 9 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 108
4834 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Llg | 2024-05-19 | 2025-02-18 | 2025-12-24 | 309 | Bảo trì | 13 | 2 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 424
4835 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn lô 5 | Pegatron | 2024-11-07 | 2025-01-17 | 2025-01-01 | -16 | Sửa chữa | 2 | 14 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 323
4836 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động khu A | Pegatron | 2022-05-19 | 2023-06-16 | 2023-07-18 | 32 | Xây dựng mới | 14 | 40 | Bảo Sơn | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 308
4837 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Foxconn | 2024-02-02 | 2024-09-20 | 2024-11-22 | 63 | Nâng cấp | 2 | 29 | Trường Hải | 6 | Khác | Hưng Yên | 317
4838 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Samsung | 2022-03-07 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 0 | Lắp đặt | 2 | 10 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 478.9
4839 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Pegatron | 2022-01-18 | 2022-11-27 | 2023-01-21 | 55 | Xây dựng mới | 5 | 20 | Trường Hải | 29 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 365
4840 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Deniso | 2023-12-01 | 2024-08-29 | 2024-10-10 | 42 | Mở rộng | 2 | 31 | Bảo Sơn | 9 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 367.2
4841 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Desa | 2023-03-05 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0 | Sửa chữa | 1 | 7 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 449
4842 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Vingroup | 2024-02-09 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0 | Lắp đặt | 2 | 18 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 63
4843 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Lg | 2025-06-13 | 2026-04-20 | 2026-05-14 | 24 | Bảo trì | 3 | 33 | Chưa xác định | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nội | 373.2
4844 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Samsung | 2023-11-19 | 2024-12-26 | 2024-12-24 | -2 | Bảo trì | 0 | 10 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 224
4845 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Lg | 2025-05-09 | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 0 | Mở rộng | 0 | 0 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 267
4846 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Silk | 2022-01-21 | 2023-01-31 | 2023-03-13 | 41 | Xây dựng mới | 3 | 30 | Trường Hải | 1 | Thời tiết | Bắc Giang | 434
4847 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Foxconn | 2022-05-28 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0 | Cải tạo | 2 | 6 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 262
4848 | Hoàn thiện kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Lg | 2025-06-05 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0 | Cải tạo | 1 | 0 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 153
4849 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Foxcoonn | 2024-04-01 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 0 | Bảo trì | 1 | 46 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 386
4850 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Luxshare | 2022-05-21 | 2023-01-29 | 2023-02-15 | 17 | Bảo trì | 5 | 44 | Minh Nhật | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng | 229
4851 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV phase 3 | Luxshare | 2025-06-02 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 0 | Lắp đặt | 1 | 7 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 146
4852 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Foxconn | 2023-03-13 | 2023-08-06 | 2023-08-06 | 0 | Sửa chữa | 10 | 27 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 360
4853 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Silk | 2023-11-28 | 2024-12-08 | 2025-01-29 | 52 | Xây dựng mới | 3 | 44 | Hòa An | 4 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 47.4
4854 | Mở rộng kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Pegatron | 2024-04-07 |  | 2024-11-29 | 0 | Lắp đặt | 2 | 0 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 5
4855 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Luxshare | 2024-04-16 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 0 | Bảo trì | 2 | 4 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 141.4
4856 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Foxconn | 2025-06-06 | 2026-07-17 | 2026-09-09 | 54 | Mở rộng | 15 | 5 | Phú Thái | 3 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 251
4857 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động phase 3 | Luxshare | 2025-03-16 | 2025-08-10 | 2025-10-14 | 65 | Bảo trì | 3 | 22 | Đại Thành | 20 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 49.8
4858 | Thi công hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Honda | 2024-11-19 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 29 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 71
4859 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Pegatron | 2022-04-23 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | 0 | Sửa chữa | 1 | 24 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 91.9
4860 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Foxconn | 2022-03-20 | 2023-05-14 | 2023-07-15 | 62 | Sửa chữa | 6 | 12 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 19.5
4861 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Goertek | 2023-12-29 | 2024-11-16 | 2024-11-16 | 0 | Nâng cấp | 2 | 39 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 237.6
4862 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Lg | 2023-12-29 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 0 | Sửa chữa | 1 | 60 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 406.4
4863 | Thi công trạm biến áp 110kV lô 5 | Pegatron | 2023-02-12 | 2024-01-14 | 2024-03-26 | 72 | Cải tạo | 1 | 15 | Bảo Sơn | 26 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 20
4864 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Luxshare | 2022-08-27 | 2023-04-11 |  | 71 | Cải tạo | 5 | 1 | Trường Hải | 27 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 446
4865 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Canon | 2022-09-03 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 0 | Sửa chữa | 1 | 40 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 37
4866 | Mở rộng kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Goertek | 2023-10-02 | 2024-07-28 | 2024-07-28 | 0 | Cải tạo | 0 | 0 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 259.4
4867 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Goertek | 2023-04-03 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 0 | Nâng cấp | 0 | 4 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 285
4868 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Vinggroup | 2024-04-24 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0 | Sửa chữa | 1 | 46 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 303
4869 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Goertek | 2025-06-15 | 2026-02-01 | 2026-03-11 | 38 | Lắp đặt | 3 | 17 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 477
4870 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia phase 3 | Deniso | 2024-02-19 | 2024-12-31 | 2025-01-07 | 7 | Lắp đặt | 2 | 7 | Đại Thành | 4 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên | 57
4871 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Pegatron | 2024-02-02 | 2024-11-23 | 2024-11-23 | 0 | Cải tạo | 1 | 32 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 266
4872 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Luxshare | 2025-06-27 | 2026-06-25 | 2026-08-05 | 41 | Xây dựng mới | 9 | 50 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 120
4873 | Cải tạo trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Luxshare | 2023-02-10 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0 | Bảo trì | 12 | 34 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 498
4874 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Honda | 2023-01-03 | 2024-02-20 | 2024-02-28 | 8 | Sửa chữa | 0 | 5 | Trường Hải | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên | 500.7
4875 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động phase 3 | Vingroup | 2024-03-08 | 2025-05-03 | 2025-05-03 | 0 | Sửa chữa | 0 | 32 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 90
4876 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Ddesa | 2022-08-16 | 2023-04-06 | 2023-06-04 | 0 | Lắp đặt | 0 | 21 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 23.1
4877 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Lg | 2023-05-14 | 2024-01-05 | 2023-12-31 | -5 | Xây dựng mới | 1 | 22 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 31
4878 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Lg | 2023-04-07 | 2023-11-12 | 2023-12-30 | 48 | Lắp đặt | 1 | 20 | Minh Nhật | 26 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 198.3
4879 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Deniso | 2025-02-26 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 0 | Sửa chữa | 1 | 31 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 232
4880 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Desa | 2023-05-07 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0 | Nâng cấp | 1 | 68 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 25
4881 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn lô 5 | Vingroup | 2024-02-07 | 2024-03-20 | 2024-05-26 | 67 | Xây dựng mới | 12 | 5 | Trường Hải | 5 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 449
4882 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Lg | 2024-10-10 | 2025-06-01 |  | 82 | Cải tạo | 0 | 43 | Phú Thái | 6 | Lỗi bản vẽ | Hưng Yên | 235.8
4883 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Goeertek | 2024-01-19 |  | 2025-01-15 | 68 | Lắp đặt | 2 | 22 | Trường Hải | 5 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 255
4884 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Desa | 2025-05-17 | 2025-11-24 | 2026-01-09 | 46 | Xây dựng mới | 8 | 12 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 43
4885 | Mở rộng trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Samsung | 2023-02-05 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0 | Sửa chữa | 2 | 11 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 396.3
4886 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Honda | 2025-06-21 |  | 2025-10-25 | 26 | Nâng cấp | 1 | 0 | Quốc Bảo | 1 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên | 494
4887 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Luxshare | 2022-08-01 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0 | Sửa chữa | 2 | 0 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 415
4888 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Samsung | 2022-01-15 |  | 2022-05-13 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 22 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 50
4889 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV phase 3 | Silk | 2022-09-08 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 0 | Lắp đặt | 2 | 14 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 256.5
4890 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Silk | 2025-01-14 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0 | Mở rộng | 0 | 70 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 417
4891 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Lg | 2024-05-16 | 2024-11-28 | 2025-01-17 | 50 | Mở rộng | 2 | 27 | Quốc Bảo | 22 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 184.8
4892 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Luxshare | 2024-10-22 | 2025-07-09 | 2025-08-19 | 41 | Nâng cấp | 5 | 21 | Phú Thái | 7 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 217
4893 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Canon | 2024-11-13 | 2026-01-04 | 2025-12-20 | -15 | Sửa chữa | 1 | 4 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 451
4894 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Lg | 2022-08-11 | 2023-05-03 | 2023-06-27 | 55 | Lắp đặt | 5 | 2 | Chưa xác định | 20 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 107
4895 | Thi công ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Desa | 2023-04-27 | 2024-06-13 | 2024-06-05 | -8 | Sửa chữa | 2 | 36 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 406
4896 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn lô 5 | Caanon | 2025-02-05 | 2025-05-03 | 2025-05-03 | 0 | Lắp đặt | 1 | 3 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 110.9
4897 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Goertek | 2024-02-18 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 9 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 281.5
4898 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Silk | 2023-06-21 | 2024-02-03 | 2024-02-03 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 17 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 250
4899 | Thi công trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Luxshare | 2024-07-25 | 2024-12-23 |  | 0 | Mở rộng | 2 | 27 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 156.8
4900 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Foxconn | 2025-01-10 |  | 2025-06-30 | 15 | Xây dựng mới | 2 | 4 | Quốc Bảo | 1 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh | 220
4901 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Desa | 2023-01-28 | 2023-12-18 | 2023-12-08 | -10 | Cải tạo | 2 | 3 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 389
4902 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Samsung | 2024-02-07 | 2024-07-05 |  | 0 | Lắp đặt | 1 | 5 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 354.1
4903 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Goertek | 2025-06-30 | 2025-09-01 | 2025-11-16 | 76 | Mở rộng | 15 | 11 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 479
4904 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Lg | 2023-04-09 | 2024-01-17 | 2024-02-14 | 28 | Cải tạo | 5 | 47 | Đại Thành | 5 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Giang | 378
4905 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Desa | 2022-06-02 | 2022-10-09 | 2022-09-27 | -12 | Xây dựng mới | 1 | 1 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 413
4906 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Foxconn | 2024-08-15 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0 | Mở rộng | 1 | 7 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 478
4907 | Nâng cấp kho logistics thông minh khu A | Desa | 2023-02-11 | 2024-10-21 | 2025-01-27 | 98 | Nâng cấp | 4 | 62 | Việt Phát | 27 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 231.2
4908 | Mở rộng kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Vingroup | 2023-01-18 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 6 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 225.4
4909 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Honda | 2024-10-29 | 2025-08-28 | 2025-11-12 | 76 | Nâng cấp | 4 | 8 | Việt Phát | 13 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 22.1
4910 | Thi công trạm biến áp 110kV khu B | Pegatron | 2024-05-12 | 2025-02-14 | 2025-05-08 | 83 | Cải tạo | 4 | 1 | Đại Thành | 28 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 186
4911 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Deniso | 2024-10-23 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 | Mở rộng | 2 | 12 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 252
4912 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Desa |  | 2025-04-26 |  | 88 | Lắp đặt | 1 | 4 | Phú Thái | 24 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 192
4913 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Samssung | 2023-10-28 | 2024-11-21 | 2025-01-08 | 48 | Xây dựng mới | 12 | 0 | Phú Thái | 4 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 371
4914 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Pegatron | 2024-02-26 | 2024-04-24 | 2024-06-19 | 56 | Sửa chữa | 5 | 5 | Phú Thái | 8 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 83
4915 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Foxconn | 2023-05-27 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 15 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 281.6
4916 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động lô 5 | Vingroup | 2024-12-11 | 2025-02-08 | 2025-03-29 | 49 | Mở rộng | 4 | 3 | Hòa An | 4 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 128.3
4917 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Samsung | 2025-06-19 | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 70 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 42
4918 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Goertek | 2025-06-04 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0 | Cải tạo | 1 | 6 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 326.5
4919 | Cải tạo trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Pegatron | 2023-08-25 | 2024-09-05 | 2024-10-07 | 32 | Xây dựng mới | 5 | 33 | Phú Thái | 3 | Lỗi bản vẽ | Hải Phòng | 460
4920 | Thi công trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Pegatron | 2023-07-19 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 0 | Sửa chữa | 0 | 9 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 207.2
4921 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Lg | 2025-05-20 | 2025-12-31 | 2025-12-23 | -8 | Lắp đặt | 2 | 7 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 430.4
4922 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Deniso | 2023-03-28 | 2024-04-06 | 2024-06-28 | 83 | Mở rộng | 0 | 60 | Quốc Bảo | 29 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 285
4923 | Thi công nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Vingroup | 2023-01-09 | 2023-02-14 | 2023-03-16 | 30 | Bảo trì | 2 | 6 | Việt Phát | 5 | Khác | Hà Nội | 465
4924 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Luxsharee | 2025-03-20 | 2026-02-04 | 2026-03-24 | 48 | Lắp đặt | 5 | 32 | Hòa An | 15 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 320.5
4925 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Samsung | 2022-02-20 | 2022-04-17 | 2022-07-02 | 76 | Bảo trì | 3 | 6 | Đại Thành | 19 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 497.3
4926 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Luxshare | 2022-03-11 | 2022-10-12 | 2022-10-09 | -3 | Cải tạo | 2 | 15 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 43.6
4927 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Canon | 2025-06-09 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 | Lắp đặt | 2 | 10 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 297.4
4928 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Silk | 2025-01-24 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 33 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 415
4929 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia khu A | Deniso | 2023-05-11 | 2024-06-13 | 2024-05-30 | -14 | Cải tạo | 1 | 69 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 293.4
4930 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Goertek | 2022-01-09 | 2023-01-08 | 2023-02-26 | 49 | Mở rộng | 5 | 28 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 273
4931 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Luxshare | 2022-09-13 | 2023-05-02 | 2023-04-25 | -7 | Xây dựng mới | 1 | 40 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 68
4932 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Canon | 2022-01-08 | 2022-09-10 | 2022-09-10 | 0 | Sửa chữa | 1 | 36 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 494
4933 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Canon | 2023-12-23 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | Nâng cấp | 0 | 20 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 201
4934 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Lg | 2024-02-07 | 2024-09-10 | 2024-12-08 | 89 | Sửa chữa | 16 | 3 | Việt Phát | 6 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 47
4935 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Goertek | 2024-08-18 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 0 | Sửa chữa | 1 | 22 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 213.1
4936 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Pegatron | 2022-06-12 | 2023-08-03 | 2023-10-12 | 70 | Bảo trì | 3 | 69 | Việt Phát | 7 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 264
4937 | Thi công canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Lg | 2022-08-23 | 2023-03-02 | 2023-04-02 | 31 | Nâng cấp | 0 | 33 | Đại Thành | 6 | Thay đổi quy mô | Hải Dương | 6
4938 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Vingroup | 2023-06-25 | 2024-08-10 | 2024-08-10 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 11 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 208
4939 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn khu A | Foxxconn | 2024-06-22 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 4 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 295
4940 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Denniso | 2022-06-17 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 0 | Sửa chữa | 1 | 25 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 458
4941 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Canon | 2022-03-02 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0 | Bảo trì | 1 | 20 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 32
4942 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Desa | 2022-10-05 | 2023-05-23 | 2023-08-11 | 80 | Cải tạo | 10 | 6 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 89.7
4943 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Vingroup | 2025-01-07 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 0 | Lắp đặt | 2 | 12 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 195.1
4944 | Thi công ký túc xá chuyên gia lô 5 | Desa | 2024-09-17 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 0 | Nâng cấp | 1 | 21 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 307
4945 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Goertek | 2025-04-10 | 2026-07-02 | 2026-08-03 | 32 | Bảo trì | 1 | 87 | Trường Hải | 4 | Lỗi bản vẽ | Bắc Ninh | 353.6
4946 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Canon | 2024-12-24 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 0 | Nâng cấp | 2 | 35 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 147.1
4947 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Vingroup | 2023-07-23 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | Lắp đặt | 2 | 3 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 385
4948 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Vingroup | 2023-11-24 | 2024-11-06 | 2025-02-05 | 91 | Lắp đặt | 2 | 36 | Quang Thắng | 29 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 368.6
4949 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Silk | 2024-11-16 | 2025-01-13 | 2025-03-23 | 69 | Nâng cấp | 1 | 2 | Quang Thắng | 20 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 374
4950 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm khu B | Luxshare | 2025-02-17 | 2025-05-11 | 2025-06-12 | 32 | Nâng cấp | 5 | 10 | Trường Hải | 2 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang | 485
4951 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Samsung | 2024-06-01 | 2025-06-23 | 2025-06-09 | -14 | Sửa chữa | 1 | 66 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 380
4952 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Samsung | 2022-12-20 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 0 | Bảo trì | 2 | 10 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 150.3
4953 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Goertek | 2025-01-24 | 2025-11-19 | 2026-01-15 | 57 | Lắp đặt | 2 | 17 | Quang Thắng | 3 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 236.7
4954 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Silk | 2024-01-23 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 18 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 124.7
4955 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Desa | 2025-01-05 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 0 | Lắp đặt | 2 | 6 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 330
4956 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn khu A | Honda |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 10 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 490.7
4957 | Xây dựng nhà kho thành phẩm khu B | Pegatron | 2022-06-07 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0 | Lắp đặt | 2 | 8 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 277.1
4958 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Deniso | 2022-04-27 | 2023-02-03 | 2023-01-20 | -14 | Nâng cấp | 1 | 0 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 91
4959 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Vingroup | 2024-10-02 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0 | Lắp đặt | 2 | 13 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 222
4960 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Lg | 2024-05-02 | 2025-02-27 | 2025-04-17 | 49 | Mở rộng | 12 | 0 | Quốc Bảo | 4 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 37.3
4961 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Vingroup | 2024-11-14 | 2025-05-09 | 2025-06-28 | 50 | Sửa chữa | 3 | 7 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi quy mô | Hà Nam | 367
4962 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Goertek | 2022-09-13 | 2023-08-13 |  | 0 | Bảo trì | 2 | 37 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 400.5
4963 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Foxconn | 2025-03-05 | 2025-11-15 | 2025-10-29 | -17 | Lắp đặt | 1 | 2 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 447
4964 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Desa | 2024-10-13 | 2025-10-23 | 2026-01-12 | 81 | Sửa chữa | 2 | 50 | Đại Thành | 8 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 114
4965 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Lg | 2022-11-06 | 2023-06-04 | 2023-06-04 | 0 | Lắp đặt | 2 | 3 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 167
4966 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động phase 3 | Canon | 2023-04-12 | 2024-01-25 | 2024-03-20 | 55 | Nâng cấp | 2 | 21 | Minh Nhật | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 124.1
4967 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Deniso | 2023-12-24 | 2024-05-19 | 2024-05-19 | 0 | Nâng cấp | 2 | 18 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 125.4
4968 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Samsung | 2024-08-28 | 2024-12-29 | 2024-12-29 | 0 | Mở rộng | 2 | 1 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 428
4969 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Honda | 2025-06-07 |  | 2025-07-05 | -15 | Nâng cấp | 2 | 0 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 479
4970 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Samsung | 2022-11-05 | 2023-09-18 | 2023-10-27 | 39 | Cải tạo | 15 | 22 | Chưa xác định | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 30.5
4971 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn lô 5 | Foxconn | 2023-04-08 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0 | Cải tạo | 0 | 12 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 125.4
4972 | Xây dựng trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Lg | 2023-12-22 | 2024-10-19 | 2024-12-23 | 65 | Xây dựng mới | 2 | 22 | Hoàng Kim | 19 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 463
4973 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động phase 3 | Silk | 2025-05-07 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0 | Cải tạo | 2 | 5 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 5
4974 | Sửa chữa trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Lg | 2022-10-27 | 2024-01-07 | 2023-12-22 | -16 | Nâng cấp | 2 | 52 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 84
4975 | Xây dựng kho logistics thông minh khu B | Foxconn | 2025-04-29 |  | 2026-04-30 | 78 | Lắp đặt | 5 | 26 | Trường Hải | 14 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 313
4976 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Desa | 2022-10-19 | 2023-10-13 | 2023-11-15 | 33 | Mở rộng | 1 | 60 | Quốc Bảo | 3 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương | 345
4977 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động phase 3 | Silk | 2025-06-12 | 2026-07-25 |  | 0 | Bảo trì | 0 | 24 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 170.5
4978 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Honda |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0 | Lắp đặt | 2 | 61 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 346.7
4979 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Luxshare | 2022-09-17 | 2023-09-30 | 2023-11-26 | 57 | Xây dựng mới | 2 | 65 | Bảo Sơn | 4 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Ninh | 31
4980 | Thi công kho logistics thông minh phase 3 | Lg | 2024-04-13 | 2024-09-26 | 2024-10-26 | 30 | Bảo trì | 3 | 17 | Hòa An | 3 | Khác | Bắc Ninh | 339
4981 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Goertek | 2022-01-30 |  | 2022-12-02 | 0 | Mở rộng | 0 | 57 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 140.3
4982 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Vingroup |  | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 0 | Sửa chữa | 0 | 44 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 138.4
4983 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Foxconn | 2022-07-08 | 2023-03-17 | 2023-03-12 | -5 | Xây dựng mới | 0 | 43 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 18
4984 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Silk | 2023-07-23 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 1 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 117
4985 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Silk | 2023-03-12 | 2024-01-02 | 2024-03-06 | 64 | Nâng cấp | 2 | 47 | Phú Thái | 30 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 435
4986 | Mở rộng nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Goerttek | 2024-05-11 | 2025-04-17 | 2025-06-14 | 58 | Mở rộng | 12 | 64 | Quang Thắng | 4 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 213.4
4987 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Vingroup | 2024-03-02 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 0 | Nâng cấp | 0 | 7 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 456
4988 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Silk | 2025-04-13 | 2025-07-15 | 2025-08-31 | 47 | Bảo trì | 4 | 14 | Phú Thái | 7 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 162
4989 | Mở rộng trạm biến áp 110kV khu B | Pegatron | 2025-04-17 | 2026-05-29 | 2026-08-03 | 66 | Lắp đặt | 0 | 71 | Việt Phát | 13 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 118
4990 | Lắp đặt kho logistics thông minh khu A | Canon | 2024-10-09 | 2025-03-20 |  | 0 | Bảo trì | 0 | 15 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 50.2
4991 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Llg | 2022-10-07 | 2022-12-11 | 2022-12-11 | 0 | Sửa chữa | 15 | 12 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 445.7
4992 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm phase 3 | Silk | 2024-11-13 | 2025-08-12 | 2025-10-09 | 58 | Sửa chữa | 0 | 45 | Minh Nhật | 5 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 482
4993 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Canon | 2022-12-07 | 2023-05-31 | 2023-06-02 | 2 | Mở rộng | 5 | 30 | Trường Hải | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Phú Thọ | 406.5
4994 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Samsung | 2024-08-17 | 2025-07-25 | 2025-07-11 | -14 | Mở rộng | 0 | 35 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 403
4995 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Pegatron | 2022-04-18 | 2023-03-02 | 2023-02-13 | -17 | Bảo trì | 0 | 8 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 108
4996 | Thi công trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Desa | 2024-03-23 | 2025-01-19 | 2025-03-02 | 42 | Nâng cấp | 4 | 57 | Việt Phát | 9 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 66.3
4997 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Goertek |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0 | Nâng cấp | 1 | 34 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 306
4998 | Xây dựng trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Samsung | 2023-12-19 | 2024-01-21 | 2024-01-21 | 0 | Lắp đặt | 2 | 5 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 299
4999 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Goertek | 2024-11-07 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 13 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 25
5000 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Goertek | 2024-04-19 | 2024-08-18 | 2024-09-19 | 32 | Sửa chữa | 3 | 12 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam | 232
5001 | Mở rộng trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Foxconn | 2022-04-02 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 0 | Sửa chữa | 2 | 7 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 423
5002 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Pegatron | 2022-03-21 | 2022-08-22 | 2022-09-26 | 35 | Cải tạo | 0 | 7 | Trường Hải | 2 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên | 399
5003 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Lg | 2025-04-02 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 0 | Mở rộng | 0 | 3 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 130
5004 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Samsung | 2022-08-27 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 0 | Sửa chữa | 0 | 0 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 274.9
5005 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Samsung | 2023-04-03 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 12 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 338
5006 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm khu A | Deniso | 2023-02-28 | 2023-07-29 | 2023-09-16 | 49 | Lắp đặt | 1 | 27 | Hoàng Kim | 18 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 382
5007 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Samsung | 2022-07-29 | 2023-01-29 | 2023-02-02 | 4 | Xây dựng mới | 1 | 12 | Quốc Bảo | 4 | Lỗi bản vẽ | Hà Nội | 26
5008 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Deniso | 2024-01-02 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 0 | Nâng cấp | 2 | 24 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 118.5
5009 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Honda | 2022-04-28 | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 9 | Sửa chữa | 1 | 0 | Hòa An | 3 | Thay đổi quy mô | Hưng Yên | 102.2
5010 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động khu A | Desa | 2023-07-01 | 2024-05-03 | 2024-04-18 | -15 | Nâng cấp | 1 | 1 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 422
5011 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Canon | 2025-01-06 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 0 | Sửa chữa | 1 | 4 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 46
5012 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Luxshare | 2022-04-15 | 2023-05-02 | 2023-06-25 | 54 | Lắp đặt | 10 | 52 | Quang Thắng | 6 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 135
5013 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Deniso | 2022-05-29 | 2022-07-29 | 2022-09-11 | 44 | Bảo trì | 0 | 8 | Hòa An | 15 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 476
5014 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Desa | 2022-10-17 | 2023-01-31 | 2023-02-05 | 5 | Lắp đặt | 1 | 10 | Bảo Sơn | 4 | Lỗi bản vẽ | Hải Dương | 69.9
5015 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Silk | 2023-06-08 | 2024-06-08 | 2024-08-04 | 57 | Cải tạo | 2 | 43 | Bảo Sơn | 22 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 315.7
5016 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Vingroup | 2024-07-02 | 2025-08-04 | 2025-10-19 | 76 | Cải tạo | 3 | 51 | Trường Hải | 1 | Thời tiết | Hà Nam | 149
5017 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Vingroup |  | 2022-12-08 |  | 0 | Nâng cấp | 2 | 16 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 366.9
5018 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Honda | 2023-10-20 | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 0 | Lắp đặt | 0 | 4 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 271
5019 | Mở rộng nhà kho thành phẩm khu A | Vingroup | 2024-11-25 | 2025-09-04 | 2025-11-02 | 59 | Sửa chữa | 0 | 15 | Trường Hải | 23 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 441
5020 | Xây dựng kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Pegatron | 2024-07-15 | 2024-09-17 | 2024-10-30 | 43 | Lắp đặt | 4 | 1 | Phú Thái | 16 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 179
5021 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Foxconn | 2025-05-15 | 2026-02-12 | 2026-03-26 | 42 | Bảo trì | 16 | 33 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 290
5022 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Samsung | 2024-08-31 | 2025-05-20 | 2025-06-30 | 41 | Cải tạo | 4 | 47 | Bảo Sơn | 26 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 66.9
5023 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Canon | 2022-04-22 | 2022-10-03 | 2022-12-02 | 60 | Cải tạo | 17 | 6 | Hoàng Kim | 6 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 45
5024 | Xây dựng nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Lg |  | 2022-11-29 | 2023-03-31 | 122 | Sửa chữa | 15 | 49 | Hoàng Kim | 4 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam | 179
5025 | Xây dựng kho logistics thông minh lô 5 | Desa | 2025-04-02 | 2025-08-07 | 2025-10-03 | 57 | Nâng cấp | 4 | 9 | Bảo Sơn | 30 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 416.9
5026 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Canon | 2025-02-16 | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 7 | Cải tạo | 1 | 23 | Trường Hải | 6 | Thiếu nhân lực | Bình Dương | 454
5027 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Deniso | 2022-09-13 | 2023-09-08 | 2023-11-28 | 81 | Xây dựng mới | 18 | 36 | Quốc Bảo | 6 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam | 246
5028 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Deniso | 2023-09-27 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 0 | Mở rộng | 0 | 7 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 272.5
5029 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Desa | 2022-09-16 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0 | Lắp đặt | 2 | 32 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 310
5030 | Thi công ký túc xá chuyên gia khu A | Luxshare | 2024-03-19 | 2024-11-09 | 2024-11-09 | 0 | Lắp đặt | 0 | 24 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 492
5031 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Desa | 2022-02-18 | 2023-04-14 |  | 41 | Cải tạo | 7 | 33 | Quang Thắng | 3 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 336
5032 | Mở rộng trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Luxshare | 2025-04-10 | 2026-06-05 | 2026-06-26 | 21 | Bảo trì | 8 | 2 | Quốc Bảo | 4 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 91
5033 | Sửa chữa kho logistics thông minh lô 5 | Silk | 2024-05-03 | 2025-02-12 | 2025-03-29 | 45 | Bảo trì | 13 | 23 | Minh Nhật | 4 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng | 393
5034 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Pegatron | 2022-09-08 | 2023-07-27 | 2023-10-04 | 69 | Lắp đặt | 15 | 49 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 426
5035 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Lg | 2025-04-22 | 2026-03-23 | 2026-06-21 | 90 | Bảo trì | 0 | 3 | Hoàng Kim | 28 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 63
5036 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Canon | 2023-07-05 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 0 | Sửa chữa | 0 | 4 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 405
5037 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Vingroup | 2024-07-06 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | Bảo trì | 2 | 1 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 368
5038 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Honda | 2022-09-10 | 2023-09-25 | 2023-09-16 | -9 | Bảo trì | 0 | 75 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 274
5039 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Honda | 2023-11-12 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 0 | Sửa chữa | 0 | 0 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 184.5
5040 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Silk | 2023-04-27 | 2024-07-04 | 2024-08-12 | 39 | Nâng cấp | 5 | 36 | Hòa An | 3 | Lỗi bản vẽ | Hải Phòng | 110
5041 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Canon | 2023-08-27 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 0 | Nâng cấp | 1 | 6 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 463.7
5042 | Xây dựng nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Pegatron | 2023-02-01 | 2023-08-28 | 2023-10-16 | 49 | Lắp đặt | 1 | 38 | Minh Nhật | 28 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 387
5043 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Deniso | 2022-05-18 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0 | Bảo trì | 2 | 3 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 413.6
5044 | Lắp đặt trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Silk | 2023-02-01 | 2023-09-11 | 2023-10-19 | 38 | Sửa chữa | 0 | 17 | Quốc Bảo | 13 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 102
5045 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Samsung | 2024-11-17 | 2025-09-20 | 2025-12-02 | 73 | Cải tạo | 4 | 50 | Quốc Bảo | 29 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 426
5046 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Pegatron | 2023-10-03 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 0 | Mở rộng | 12 | 54 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 316
5047 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Honda | 2025-05-23 | 2026-02-15 | 2026-04-09 | 53 | Lắp đặt | 2 | 7 | Đại Thành | 19 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 32
5048 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Goertek | 2023-11-05 | 2024-08-25 | 2025-09-23 | 394 | Cải tạo | 1 | 4 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng | 199.9
5049 | Thi công móng máy dập 500 tấn khu B | Deniso | 2023-01-12 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 0 | Nâng cấp | 1 | 19 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 358
5050 | Lắp đặt trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Vingroup | 2023-05-14 | 2024-04-23 | 2024-05-26 | 33 | Xây dựng mới | 15 | 6 | Minh Nhật | 4 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam | 392.1
5051 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Vingroup | 2024-12-16 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 0 | Cải tạo | 0 | 57 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 106
5052 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Deniso | 2024-05-16 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 0 | Cải tạo | 0 | 61 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 326
5053 | Mở rộng trạm biến áp 110kV khu A | Samsung | 2022-05-21 | 2023-04-30 | 2023-07-23 | 84 | Mở rộng | 14 | 56 | Quang Thắng | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam | 442
5054 | Thi công trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Honda | 2022-11-03 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 47 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 257.8
5055 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Luxshare | 2022-07-01 | 2022-09-19 | 2022-12-05 | 77 | Cải tạo | 0 | 9 | Quốc Bảo | 2 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai | 297
5056 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Samsung | 2022-08-29 | 2023-06-23 | 2023-09-03 | 72 | Lắp đặt | 11 | 12 | Hòa An | 3 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 147
5057 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Luxshare | 2023-12-20 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0 | Lắp đặt | 1 | 28 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 425.3
5058 | Mở rộng trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Pegatron | 2022-03-07 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 0 | Sửa chữa | 1 | 66 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 54
5059 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Luxshare | 2025-02-21 | 2025-12-13 | 2025-11-26 | -17 | Bảo trì | 0 | 46 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 466.3
5060 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động khu A | Silk | 2023-01-03 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 6 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 365
5061 | Lắp đặt kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Canon | 2022-05-29 | 2023-07-08 | 2023-07-08 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 26 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 33
5062 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Deniso | 2022-08-08 | 2022-10-10 |  | 33 | Nâng cấp | 7 | 10 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 421
5063 | Mở rộng nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Goertek | 2024-01-31 | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 0 | Nâng cấp | 0 | 55 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 103.3
5064 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Foxconn | 2023-07-28 | 2024-07-09 | 2024-09-25 | 78 | Bảo trì | 3 | 35 | Việt Phát | 21 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 174
5065 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Lg | 2024-10-18 | 2025-11-30 |  | 0 | Cải tạo | 2 | 23 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 347.2
5066 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia lô 5 | Pegatron | 2023-05-29 | 2023-12-20 |  | 0 | Mở rộng | 2 | 24 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 450
5067 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Desa | 2024-04-20 | 2025-04-19 | 2025-06-23 | 65 | Lắp đặt | 4 | 42 | Quang Thắng | 30 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 175.5
5068 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Luxshare | 2023-08-11 | 2024-10-09 |  | 65 | Nâng cấp | 1 | 37 | Việt Phát | 4 | Thay đổi quy mô | Bình Dương | 280.7
5069 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Vingroup | 2023-05-22 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 81 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 56.9
5070 | Nâng cấp trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Desa | 2025-01-04 | 2025-12-27 | 2026-03-07 | 70 | Bảo trì | 1 | 63 | Trường Hải | 9 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 224.2
5071 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Lg |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 0 | Nâng cấp | 1 | 23 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 162.6
5072 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Pegatron |  | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 0 | Sửa chữa | 2 | 0 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 181.6
5073 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Silk | 2024-04-24 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0 | Sửa chữa | 0 | 43 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 396
5074 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Foxconn | 2022-12-02 | 2023-09-14 | 2023-10-21 | 37 | Bảo trì | 7 | 51 | Quang Thắng | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 193.9
5075 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Pegattron | 2024-04-13 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 39 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 39.6
5076 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Lg | 2022-01-15 | 2022-03-17 | 2022-05-03 | 47 | Nâng cấp | 1 | 2 | Hoàng Kim | 13 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 135
5077 | Thi công canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Foxconn | 2022-07-30 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 0 | Sửa chữa | 1 | 19 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 462
5078 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm lô 5 | Luxshare | 2022-07-24 |  | 2023-08-02 | 73 | Nâng cấp | 5 | 60 | Đại Thành | 24 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 246
5079 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Samsung | 2023-02-27 | 2023-08-13 | 2023-10-23 | 71 | Nâng cấp | 2 | 32 | Hòa An | 6 | Khác | Bắc Ninh | 296
5080 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Honda | 2024-12-18 | 2025-02-18 | 2025-03-24 | 34 | Nâng cấp | 2 | 10 | Hoàng Kim | 6 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng | 118
5081 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Goertek | 2023-01-25 | 2024-03-27 | 2024-05-19 | 53 | Nâng cấp | 3 | 4 | Quang Thắng | 13 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 469
5082 | Xây dựng nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Goertek | 2024-07-04 | 2025-08-21 | 2025-10-06 | 46 | Mở rộng | 3 | 20 | Hoàng Kim | 20 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 158
5083 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Lg | 2024-08-17 | 2025-06-25 | 2025-08-02 | 38 | Mở rộng | 2 | 40 | Minh Nhật | 6 | Khác | Hà Nội | 367
5084 | Thi công canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Vingroup | 2023-03-07 | 2023-06-25 | 2023-06-05 | -20 | Xây dựng mới | 0 | 4 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 494
5085 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Luxshare | 2022-06-06 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 0 | Sửa chữa | 2 | 24 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 370
5086 | Nâng cấp kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Honda | 2023-04-11 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0 | Bảo trì | 1 | 28 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 426.6
5087 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Canon |  | 2025-12-07 | 2026-02-03 | 58 | Cải tạo | 1 | 28 | Quang Thắng | 6 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 498.6
5088 | Lắp đặt kho logistics thông minh dự án mở rộng | Canon | 2024-12-08 | 2025-03-09 | 2025-05-04 | 56 | Sửa chữa | 11 | 16 | Chưa xác định | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 495
5089 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Goertek |  | 2024-03-03 | 2024-04-25 | 53 | Bảo trì | 4 | 9 | Bảo Sơn | 5 | Khác | Vĩnh Phúc | 96.1
5090 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Desa | 2023-11-10 | 2024-05-04 | 2024-06-13 | 40 | Cải tạo | 2 | 32 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi quy mô | Phú Thọ | 384
5091 | Mở rộng nhà kho thành phẩm phase 3 | Deniso | 2025-05-06 | 2025-08-05 | 2025-08-29 | 24 | Lắp đặt | 1 | 3 | Hoàng Kim | 10 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 224
5092 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Vingroup | 2022-10-03 | 2023-10-03 | 2023-11-19 | 47 | Xây dựng mới | 18 | 46 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 189.5
5093 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Goertek | 2022-09-09 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0 | Mở rộng | 2 | 46 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 72.3
5094 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Deniso | 2022-02-21 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 0 | Lắp đặt | 2 | 13 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 302
5095 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm phase 3 | Lg | 2022-06-26 | 2023-05-19 | 2023-06-26 | 38 | Bảo trì | 0 | 25 | Chưa xác định | 5 | Lỗi bản vẽ | Bắc Ninh | 447
5096 | Xây dựng nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Pegatron | 2024-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0 | Mở rộng | 0 | 38 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 80
5097 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Canoon | 2022-05-08 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 2 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 313
5098 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Deniso | 2024-01-25 | 2024-07-25 | 2024-10-30 | 97 | Lắp đặt | 1 | 25 | Đại Thành | 23 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 240
5099 | Cải tạo kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Canon | 2023-12-24 | 2024-06-08 | 2024-06-08 | 0 | Sửa chữa | 1 | 28 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 413
5100 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Honda | 2023-05-23 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0 | Sửa chữa | 0 | 33 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 88
5101 | Xây dựng trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Desa | 2022-03-16 | 2022-10-23 | 2022-12-26 | 64 | Lắp đặt | 15 | 14 | Hòa An | 5 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 364.8
5102 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Deniso | 2023-12-31 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 0 | Bảo trì | 1 | 51 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 173.7
5103 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV phase 3 | Honda |  | 2024-03-08 | 2024-05-03 | 56 | Sửa chữa | 1 | 30 | Quang Thắng | 4 | Khác | Hà Nội | 441.7
5104 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Ddesa | 2023-12-01 | 2024-03-22 | 2024-04-19 | 28 | Sửa chữa | 1 | 22 | Trường Hải | 3 | Thời tiết | Hà Nam | 457.6
5105 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Vingroup | 2023-09-26 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 0 | Bảo trì | 1 | 1 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 123
5106 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Luxshare | 2022-07-09 | 2023-09-20 | 2023-12-23 | 94 | Bảo trì | 3 | 45 | Hoàng Kim | 24 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 48.4
5107 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Canon | 2023-08-30 | 2024-11-03 | 2024-11-03 | 0 | Cải tạo | 1 | 64 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 199.9
5108 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Goertek | 2024-10-15 | 2025-10-21 | 2025-12-16 | 56 | Lắp đặt | 3 | 56 | Trường Hải | 9 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 289
5109 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Vingroup | 2023-09-28 | 2024-08-16 | 2024-10-25 | 70 | Cải tạo | 2 | 11 | Quang Thắng | 18 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 451
5110 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Pegatron | 2023-09-08 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0 | Nâng cấp | 1 | 22 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 81
5111 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn khu A | Canon | 2023-02-04 | 2023-09-30 |  | 0 | Cải tạo | 0 | 29 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 373.6
5112 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Honda | 2022-01-24 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 0 | Sửa chữa | 0 | 46 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 212.6
5113 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động khu B | Lg | 2023-02-17 | 2024-03-03 | 2024-04-16 | 44 | Cải tạo | 0 | 3 | Bảo Sơn | 5 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 181
5114 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Goertek | 2023-09-28 | 2024-11-30 | 2024-12-10 | 10 | Mở rộng | 1 | 15 | Quốc Bảo | 4 | Khác | Hưng Yên | 321
5115 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Goertek | 2024-06-07 | 2025-02-23 | 2025-02-23 | 0 | Mở rộng | 2 | 27 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 78
5116 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Pegatron | 2023-04-25 | 2024-06-11 | 2024-06-15 | 4 | Sửa chữa | 2 | 47 | Quang Thắng | 5 | Lỗi bản vẽ | Phú Thọ | 485
5117 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Desa | 2023-04-11 | 2024-04-21 | 2024-04-21 | 0 | Lắp đặt | 1 | 68 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 377
5118 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia lô 5 | Desa | 2025-04-27 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 1 | Nâng cấp | 0 | 57 | Quang Thắng | 1 | Thiếu nhân lực | Vĩnh Phúc | 363.8
5119 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Luxshare | 2023-07-04 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 0 | Cải tạo | 2 | 5 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 155.1
5120 | Mở rộng kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Desa | 2023-06-18 | 2024-02-03 | 2024-02-09 | 6 | Bảo trì | 2 | 30 | Việt Phát | 4 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng | 82
5121 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Siilk | 2022-12-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0 | Cải tạo | 1 | 35 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 145.3
5122 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Pegatron | 2023-10-20 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0 | Mở rộng | 2 | 7 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 175
5123 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Pegatron | 2025-04-27 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 0 | Bảo trì | 2 | 32 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 37
5124 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn khu A | Vingroup |  | 2024-03-03 | 2024-03-03 | 0 | Lắp đặt | 1 | 21 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 431
5125 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Foxconn | 2023-09-19 | 2024-11-08 | 2025-01-15 | 68 | Cải tạo | 3 | 41 | Phú Thái | 21 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 174
5126 | Xây dựng kho logistics thông minh khu B | Deniso | 2024-05-08 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 0 | Cải tạo | 1 | 38 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 66
5127 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Honda | 2024-02-21 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 0 | Mở rộng | 1 | 8 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 78.1
5128 | Thi công trạm biến áp 110kV khu A | Deniso | 2022-10-13 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0 | Nâng cấp | 0 | 2 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 383
5129 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Honda | 2022-10-26 | 2023-09-08 | 2023-10-24 | 46 | Cải tạo | 3 | 2 | Quốc Bảo | 12 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 234.1
5130 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Silk | 2024-05-21 | 2024-12-04 | 2025-02-11 | 69 | Mở rộng | 5 | 39 | Việt Phát | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang | 201
5131 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Vingroup | 2024-08-18 | 2025-05-30 | 2025-05-20 | -10 | Cải tạo | 0 | 33 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 350
5132 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Vingroup | 2022-12-06 | 2023-02-27 | 2023-04-10 | 42 | Lắp đặt | 6 | 15 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 386.3
5133 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Samsung | 2022-03-11 | 2023-04-24 | 2023-06-11 | 48 | Lắp đặt | 3 | 17 | Quang Thắng | 4 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nội | 483.9
5134 | Mở rộng trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Gooertek | 2023-11-07 | 2024-05-30 | 2024-05-12 | -18 | Nâng cấp | 2 | 31 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 443
5135 | Lắp đặt trạm bơm làm mát lô 5 | Foxconn | 2024-08-22 |  | 2025-05-28 | 0 | Nâng cấp | 2 | 15 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 383
5136 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Lg | 2024-12-08 | 2025-02-18 | 2025-04-21 | 62 | Bảo trì | 3 | 8 | Trường Hải | 6 | Lỗi bản vẽ | Hải Dương | 337
5137 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Canon | 2023-11-05 |  | 2024-06-30 | 62 | Mở rộng | 4 | 15 | Bảo Sơn | 12 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 388.4
5138 | Nâng cấp trạm bơm làm mát khu A | Canon | 2023-09-15 | 2024-03-17 | 2024-03-17 | 0 | Sửa chữa | 0 | 31 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 65
5139 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia khu A | Canon | 2024-03-31 | 2025-01-14 |  | 0 | Lắp đặt | 2 | 33 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 53
5140 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia khu A | Honda | 2024-04-12 | 2025-03-24 | 2025-06-04 | 72 | Sửa chữa | 4 | 16 | Quốc Bảo | 20 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 197.1
5141 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Deniso | 2024-06-09 | 2025-06-11 |  | -12 | Xây dựng mới | 2 | 44 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 264
5142 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Silk | 2024-10-31 | 2025-03-23 | 2025-05-30 | 68 | Lắp đặt | 4 | 2 | Đại Thành | 5 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 394
5143 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn lô 5 | Foxconn | 2023-04-07 | 2023-05-09 | 2023-04-25 | -14 | Bảo trì | 1 | 1 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 140.8
5144 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Luxshare | 2022-11-11 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 0 | Bảo trì | 2 | 6 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 481.5
5145 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Silk | 2024-07-05 |  | 2025-03-01 | 66 | Mở rộng | 6 | 14 | Quốc Bảo | 5 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 16.5
5146 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Pegatron | 2022-05-22 | 2023-02-02 | 2023-04-10 | 67 | Sửa chữa | 1 | 31 | Minh Nhật | 22 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 402
5147 | Cải tạo kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Lg | 2024-12-03 | 2025-05-19 | 2025-06-24 | 36 | Nâng cấp | 0 | 4 | Trường Hải | 5 | Lỗi bản vẽ | Thái Nguyên | 104.7
5148 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Luxshare | 2024-09-22 | 2024-12-01 | 2024-12-25 | 24 | Sửa chữa | 5 | 14 | Phú Thái | 6 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang | 405
5149 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Foxconn | 2024-10-28 | 2025-03-20 | 2025-03-12 | -8 | Cải tạo | 1 | 15 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 142.7
5150 | Cải tạo trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Goertek | 2023-02-07 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 0 | Mở rộng | 1 | 3 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 196
5151 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người khu B | Goertek | 2025-01-03 | 2025-11-20 | 2026-01-26 | 67 | Mở rộng | 15 | 26 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng | 475
5152 | Thi công trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Pegatron | 2024-04-12 | 2024-12-27 | 2025-03-20 | 83 | Lắp đặt | 0 | 36 | Đại Thành | 28 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 99.3
5153 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Foxconn | 2024-04-04 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0 | Cải tạo | 0 | 4 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 401
5154 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Foxconn | 2022-07-17 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 0 | Lắp đặt | 1 | 57 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 45
5155 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Goertek | 2023-05-22 | 2024-04-11 | 2024-06-14 | 64 | Mở rộng | 3 | 11 | Hoàng Kim | 6 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 425.9
5156 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Desa | 2022-03-29 | 2023-03-19 | 2023-03-19 | 0 | Mở rộng | 2 | 12 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 147.7
5157 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Pegatron | 2022-10-05 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 5 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 35
5158 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Pegatron | 2022-07-12 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0 | Cải tạo | 1 | 66 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 276.8
5159 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia khu B | Pegatron | 2022-12-28 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 1 | Xây dựng mới | 2 | 3 | Minh Nhật | 3 | Thay đổi quy mô | Vĩnh Phúc | 61
5160 | Thi công nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Goertek |  | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0 | Bảo trì | 0 | 8 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 395.8
5161 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Honda | 2023-07-16 | 2023-12-18 |  | 0 | Cải tạo | 1 | 22 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 113
5162 | Mở rộng trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Honda | 2022-05-24 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 0 | Cải tạo | 2 | 39 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 163.3
5163 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Honda | 2024-03-10 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0 | Lắp đặt | 0 | 8 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 132.7
5164 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Pegatron | 2023-02-11 | 2023-10-18 | 2023-12-03 | 46 | Lắp đặt | 16 | 27 | Hòa An | 3 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 39
5165 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Desa | 2023-08-31 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0 | Mở rộng | 1 | 50 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 299
5166 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Deniso | 2024-03-08 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 34 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 70
5167 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Silk | 2024-06-18 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 4 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 448
5168 | Mở rộng trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Deniso | 2023-08-23 | 2024-11-08 | 2025-01-08 | 61 | Mở rộng | 13 | 29 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 161
5169 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Silk | 2023-10-24 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 0 | Mở rộng | 0 | 79 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 160.4
5170 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Luxshare | 2025-05-23 | 2026-07-14 | 2026-08-12 | 29 | Mở rộng | 5 | 49 | Hoàng Kim | 2 | Lỗi bản vẽ | Hà Nội | 500
5171 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Goertek | 2023-03-17 | 2023-07-02 | 2023-08-16 | 45 | Sửa chữa | 1 | 13 | Phú Thái | 12 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 148
5172 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Samsung | 2024-03-23 | 2024-12-07 | 2025-02-20 | 75 | Xây dựng mới | 1 | 3 | Trường Hải | 7 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 177.6
5173 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Pegatron | 2023-03-28 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0 | Bảo trì | 0 | 20 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 395
5174 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Llg | 2023-11-18 | 2024-05-06 | 2024-07-14 | 69 | Lắp đặt | 2 | 21 | Đại Thành | 3 | Khác | Bắc Giang | 103
5175 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Foxconn | 2022-07-15 | 2023-03-27 | 2023-04-04 | 8 | Mở rộng | 1 | 8 | Minh Nhật | 2 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh | 131.4
5176 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Silk | 2023-05-05 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | Cải tạo | 1 | 28 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 173.4
5177 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn khu A | Honda | 2022-11-29 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 0 | Mở rộng | 2 | 6 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 36.1
5178 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Deniso | 2022-02-27 | 2022-08-05 | 2022-10-15 | 71 | Bảo trì | 2 | 18 | Trường Hải | 29 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 490
5179 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Honda | 2025-03-04 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 0 | Nâng cấp | 1 | 1 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 406
5180 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Foxconn | 2025-02-14 | 2026-03-22 | 2026-06-22 | 92 | Xây dựng mới | 14 | 40 | Quốc Bảo | 6 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 138.6
5181 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Silk | 2023-08-10 | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 0 | Cải tạo | 0 | 5 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 179
5182 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Luxshare | 2023-09-20 | 2024-08-17 | 2024-08-17 | 0 | Sửa chữa | 2 | 30 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 206
5183 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Goertek | 2024-09-10 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 14 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 32
5184 | Lắp đặt trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Canon | 2023-04-15 | 2023-11-27 | 2023-11-14 | -13 | Mở rộng | 0 | 16 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 337.3
5185 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Vingroup | 2023-11-29 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | Mở rộng | 2 | 9 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 51
5186 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Samsung | 2024-11-09 | 2025-05-20 | 2025-06-29 | 40 | Xây dựng mới | 5 | 26 | Đại Thành | 2 | Thay đổi quy mô | Hà Nội | 452
5187 | Thi công nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Pegatron | 2022-07-20 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 0 | Nâng cấp | 2 | 2 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 498.8
5188 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Canon |  | 2024-02-27 | 2024-02-23 | -4 | Nâng cấp | 0 | 52 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 123
5189 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm khu A | Silk | 2025-01-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0 | Mở rộng | 0 | 62 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 54
5190 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm phase 3 | Desa | 2023-08-13 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 17 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 124.6
5191 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Canon | 2023-10-29 |  | 2024-07-23 | 65 | Lắp đặt | 5 | 37 | Chưa xác định | 5 | Thay đổi quy mô | Hà Nam | 236
5192 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Desa | 2024-04-08 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 0 | Xây dựng mới | 10 | 7 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 154.2
5193 | Nâng cấp kho logistics thông minh lô 5 | Silk | 2025-06-13 | 2025-07-29 | 2025-09-27 | 60 | Bảo trì | 4 | 2 | Minh Nhật | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Phú Thọ | 361
5194 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Goeertek | 2025-03-07 | 2025-11-17 | 2025-11-02 | -15 | Cải tạo | 1 | 14 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 241.8
5195 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Goertek | 2023-01-29 | 2023-07-16 | 2023-08-23 | 38 | Xây dựng mới | 4 | 29 | Hoàng Kim | 11 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 14.8
5196 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Goertek | 2022-03-06 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 0 | Nâng cấp | 0 | 34 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 217
5197 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Desa | 2024-05-26 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | Mở rộng | 0 | 15 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 230
5198 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Pegatron | 2022-06-22 | 2023-03-12 | 2023-03-12 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 1 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 423
5199 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Goertek | 2022-10-07 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 33 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 73
5200 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Deniso | 2023-10-24 | 2025-01-10 | 2025-04-15 | 95 | Cải tạo | 12 | 82 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam | 32.1
5201 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm phase 3 | Canon | 2024-03-09 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0 | Nâng cấp | 2 | 14 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 81
5202 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Vingroup | 2022-12-16 | 2023-04-15 | 2023-07-02 | 78 | Lắp đặt | 1 | 5 | Việt Phát | 11 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 154.5
5203 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Deniso | 2022-02-21 | 2022-04-09 | 2022-04-09 | 0 | Cải tạo | 2 | 2 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 16
5204 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người khu B | Silk | 2023-10-29 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 12 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 15
5205 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV lô 5 | Lg | 2024-01-04 | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 0 | Bảo trì | 0 | 2 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 284
5206 | Mở rộng trạm biến áp 110kV khu A | Goertek |  | 2026-02-23 | 2026-02-28 | 5 | Lắp đặt | 1 | 33 | Hoàng Kim | 5 | Thiếu nhân lực | Bình Dương | 165
5207 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Deniso | 2023-06-16 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | Lắp đặt | 2 | 35 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 31
5208 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Silk | 2022-09-21 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0 | Sửa chữa | 0 | 15 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 8
5209 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Pegatron | 2024-06-09 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 0 | Cải tạo | 2 | 14 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 410.3
5210 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Vingroup | 2024-03-24 | 2024-08-20 | 2024-11-07 | 79 | Nâng cấp | 5 | 15 | Hòa An | 5 | Thay đổi quy mô | Đồng Nai | 323
5211 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Canon | 2024-12-01 | 2025-01-06 | 2024-12-31 | -6 | Nâng cấp | 2 | 6 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 429.7
5212 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động phase 3 | Pegatron | 2025-05-02 | 2026-02-22 | 2026-02-22 | 0 | Mở rộng | 0 | 42 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 135
5213 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Foxconn | 2024-04-30 | 2025-03-21 | 2025-03-09 | -12 | Bảo trì | 0 | 2 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 469
5214 | Cải tạo trạm bơm làm mát lô 5 | Desa | 2023-06-10 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 0 | Sửa chữa | 0 | 6 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 48
5215 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Vingroup | 2023-02-14 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 0 | Lắp đặt | 2 | 36 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 343
5216 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Samsung | 2022-02-01 | 2022-06-11 | 2022-06-11 | 0 | Mở rộng | 1 | 23 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 14
5217 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Vingroup | 2022-11-30 | 2023-05-07 | 2023-07-05 | 59 | Lắp đặt | 5 | 26 | Hoàng Kim | 28 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 369
5218 | Lắp đặt kho logistics thông minh dự án mở rộng | Vingroup | 2024-04-12 | 2024-12-28 | 2025-01-25 | 28 | Lắp đặt | 3 | 28 | Phú Thái | 2 | Thiếu nhân lực | Hà Nội | 360
5219 | Thi công ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Lg | 2022-04-30 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 0 | Lắp đặt | 1 | 59 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 252
5220 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động khu A | Honda | 2025-06-04 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 9 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 358.5
5221 | Nâng cấp trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Vingroup | 2022-01-26 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 0 | Bảo trì | 0 | 13 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 348.7
5222 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Canon | 2023-05-09 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 0 | Nâng cấp | 14 | 12 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 365.5
5223 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Saamsung | 2022-11-07 | 2023-03-26 | 2023-04-23 | 28 | Bảo trì | 3 | 14 | Bảo Sơn | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Thái Nguyên | 144
5224 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Goertek | 2025-03-19 | 2025-10-21 | 2026-02-04 | 106 | Mở rộng | 18 | 22 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 476.8
5225 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Samsung | 2023-06-25 | 2024-07-09 |  | 0 | Xây dựng mới | 1 | 34 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 411.6
5226 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia khu A | Samsung | 2023-12-24 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0 | Mở rộng | 0 | 64 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 99
5227 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Lg | 2025-06-05 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 29 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 38
5228 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Deniso | 2022-08-18 | 2022-10-03 | 2022-11-16 | 44 | Sửa chữa | 4 | 8 | Phú Thái | 1 | Lỗi bản vẽ | Hải Dương | 124
5229 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn khu B | Vingroup | 2022-10-27 |  | 2023-09-20 | 0 | Cải tạo | 2 | 14 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 10.2
5230 | Cải tạo trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Desa |  | 2024-04-01 | 2024-05-09 | 38 | Nâng cấp | 2 | 31 | Trường Hải | 3 | Khác | Bắc Giang | 133
5231 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Silk | 2023-03-22 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 6 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 11
5232 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Silk | 2025-06-18 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0 | Lắp đặt | 2 | 13 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 358
5233 | Nâng cấp kho logistics thông minh phase 3 | Foxconn | 2023-05-29 | 2023-09-22 | 2023-11-08 | 47 | Mở rộng | 7 | 5 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 319
5234 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Honda | 2025-05-17 | 2026-01-16 | 2026-02-11 | 26 | Nâng cấp | 4 | 14 | Trường Hải | 1 | Thiếu nhân lực | Bình Dương | 10
5235 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Deniso | 2023-09-20 | 2024-08-22 | 2024-10-23 | 62 | Xây dựng mới | 0 | 57 | Trường Hải | 25 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 395
5236 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Deniso | 2022-02-04 | 2023-03-17 | 2023-05-22 | 66 | Bảo trì | 0 | 61 | Trường Hải | 22 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 223
5237 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Vingroup | 2024-12-08 | 2025-01-08 | 2025-09-21 | 51 | Bảo trì | 3 | 7 | Quang Thắng | 4 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 102.4
5238 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Silk | 2022-03-21 | 2023-06-10 |  | 57 | Bảo trì | 3 | 36 | Đại Thành | 15 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 397.7
5239 | Xây dựng nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Luxshare | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 2024-01-05 | 59 | Xây dựng mới | 2 | 11 | Trường Hải | 16 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 6.4
5240 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Honda | 2025-04-30 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 0 | Sửa chữa | 2 | 64 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 415
5241 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Deniso | 2025-02-05 | 2025-11-19 | 2026-01-16 | 58 | Nâng cấp | 5 | 16 | Minh Nhật | 5 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 88.2
5242 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Silk | 2023-07-29 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 0 | Sửa chữa | 0 | 21 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 377.5
5243 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Desa | 2023-03-24 | 2024-05-10 | 2024-04-30 | -10 | Cải tạo | 1 | 35 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 145
5244 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Pegatron | 2023-01-31 | 2024-02-29 | 2024-04-29 | 60 | Cải tạo | 0 | 29 | Hòa An | 30 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 37
5245 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Ssilk | 2024-02-09 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 0 | Lắp đặt | 0 | 47 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 236.8
5246 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Canon | 2025-03-16 | 2025-06-14 | 2025-08-08 | 55 | Bảo trì | 13 | 2 | Quốc Bảo | 6 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 441
5247 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Goertek |  | 2024-06-07 | 2024-07-09 | 32 | Xây dựng mới | 8 | 29 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 280.1
5248 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Canon | 2024-10-21 | 2024-12-06 | 2024-11-18 | -18 | Nâng cấp | 2 | 3 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 313.3
5249 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Samsung | 2022-01-17 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 12 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 198.1
5250 | Xây dựng kho logistics thông minh lô 5 | Desa | 2022-09-22 | 2023-03-26 | 2023-04-29 | 34 | Mở rộng | 2 | 7 | Hòa An | 12 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 96
5251 | Nâng cấp trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Lg | 2023-08-29 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 0 | Cải tạo | 17 | 55 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 52.6
5252 | Lắp đặt trạm bơm làm mát phase 3 | Honda | 2024-11-22 | 2025-11-24 | 2026-01-15 | 52 | Bảo trì | 3 | 84 | Phú Thái | 3 | Thời tiết | Bắc Giang | 472.5
5253 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Lg | 2025-04-08 | 2025-11-18 | 2026-01-11 | 54 | Cải tạo | 17 | 32 | Hòa An | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam | 409
5254 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Silk | 2022-12-15 |  | 2023-11-01 | 0 | Mở rộng | 2 | 21 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 444.8
5255 | Mở rộng nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Lg | 2023-12-07 | 2024-06-03 | 2024-07-03 | 30 | Lắp đặt | 5 | 22 | Quốc Bảo | 6 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 88
5256 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động phase 3 | Pegatron | 2024-09-30 | 2025-09-16 | 2025-10-27 | 41 | Mở rộng | 9 | 18 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 480.7
5257 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Deniso | 2022-11-17 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0 | Nâng cấp | 0 | 77 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 98
5258 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Goertek | 2024-08-14 | 2025-01-22 | 2025-03-22 | 59 | Nâng cấp | 4 | 20 | Minh Nhật | 30 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 183
5259 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Deniso | 2022-12-31 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 0 | Bảo trì | 2 | 42 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 315.9
5260 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Lg | 2022-05-20 | 2022-10-24 | 2022-10-18 | -6 | Cải tạo | 0 | 19 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 436.7
5261 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV lô 5 | Samsung | 2025-03-28 | 2026-03-25 | 2026-05-04 | 40 | Bảo trì | 2 | 51 | Đại Thành | 2 | Khác | Bình Dương | 405.3
5262 | Sửa chữa trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Goertek | 2025-06-05 | 2026-02-25 | 2026-04-05 | 39 | Mở rộng | 0 | 46 | Quang Thắng | 4 | Khác | Bắc Giang | 255
5263 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV khu B | Goertek | 2022-02-12 | 2022-03-26 | 2022-03-26 | 0 | Lắp đặt | 1 | 6 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 93
5264 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Goertek | 2022-02-08 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 33 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 384
5265 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Goertek | 2023-02-28 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 0 | Bảo trì | 0 | 13 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 314
5266 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Luxshare | 2023-01-30 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0 | Lắp đặt | 2 | 34 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 350
5267 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Vingroup | 2025-05-26 | 2026-03-14 |  | 46 | Lắp đặt | 2 | 42 | Phú Thái | 29 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 460
5268 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Lg | 2023-03-25 | 2024-05-21 | 2024-07-09 | 49 | Sửa chữa | 0 | 50 | Chưa xác định | 10 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 212.8
5269 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Lg | 2023-07-09 | 2024-05-08 | 2024-07-03 | 56 | Lắp đặt | 2 | 30 | Trường Hải | 12 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 213
5270 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Samsung | 2023-05-04 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0 | Bảo trì | 1 | 77 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 346
5271 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Honda | 2025-04-27 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | Bảo trì | 0 | 4 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 36.3
5272 | Thi công trạm bơm làm mát phase 3 | Desa | 2023-08-07 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0 | Sửa chữa | 2 | 22 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 116.2
5273 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Samsung | 2022-09-30 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0 | Nâng cấp | 1 | 39 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 474.2
5274 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Goertek | 2023-02-10 | 2023-08-30 | 2023-09-22 | 23 | Lắp đặt | 3 | 10 | Việt Phát | 3 | Thay đổi quy mô | Đồng Nai | 436.4
5275 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Luxshare | 2022-09-13 | 2023-07-05 |  | 0 | Lắp đặt | 0 | 26 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 371
5276 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Gooertek | 2023-11-18 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 0 | Sửa chữa | 2 | 3 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 322.4
5277 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Luxshare | 2022-12-04 | 2023-05-10 | 2023-07-20 | 71 | Nâng cấp | 5 | 27 | Đại Thành | 4 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 220.7
5278 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Canon | 2023-11-18 | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 0 | Cải tạo | 0 | 58 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 186.2
5279 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Pegatron | 2024-05-17 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 22 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 383.5
5280 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Goertek | 2024-10-03 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0 | Lắp đặt | 1 | 25 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 255.6
5281 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Lg | 2022-07-31 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | 0 | Sửa chữa | 0 | 2 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 429
5282 | Lắp đặt kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Foxconn | 2022-07-15 | 2023-06-08 | 2023-05-20 | -19 | Bảo trì | 1 | 56 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 305
5283 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Foxconn | 2023-03-17 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 0 | Nâng cấp | 2 | 23 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 463.2
5284 | Thi công trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Samsung | 2022-09-16 | 2023-02-25 |  | 9 | Bảo trì | 0 | 23 | Bảo Sơn | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Phú Thọ | 429
5285 | Thi công móng máy dập 500 tấn phase 3 | Vingroup | 2022-09-30 |  | 2023-10-15 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 22 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 94
5286 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Deniso | 2022-05-13 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0 | Nâng cấp | 2 | 30 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 138
5287 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Vingroup |  | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0 | Lắp đặt | 1 | 6 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 203
5288 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Canon | 2022-03-19 | 2023-03-13 | 2023-04-10 | 28 | Mở rộng | 1 | 38 | Phú Thái | 5 | Lỗi bản vẽ | Hưng Yên | 303
5289 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Desa | 2023-05-11 | 2024-05-07 | 2024-06-02 | 26 | Lắp đặt | 3 | 27 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 209.5
5290 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người khu A | Lg | 2024-04-05 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0 | Lắp đặt | 0 | 1 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 70.1
5291 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Goertek | 2025-06-11 | 2025-08-23 | 2025-11-11 | 80 | Mở rộng | 3 | 8 | Minh Nhật | 18 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 13
5292 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Goertek | 2024-05-27 |  | 2024-12-30 | 45 | Xây dựng mới | 0 | 33 | Trường Hải | 5 | Khác | Hà Nội | 101
5293 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Canon | 2022-09-28 | 2022-10-12 | 2022-11-26 | -14 | Mở rộng | 1 | 8 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 299
5294 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Deniso | 2022-04-13 | 2022-09-18 | 2022-10-30 | 42 | Bảo trì | 1 | 12 | Việt Phát | 30 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 326
5295 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Vingroup | 2024-01-23 | 2024-03-07 | 2024-03-09 | 2 | Xây dựng mới | 4 | 8 | Việt Phát | 2 | Lỗi bản vẽ | Hưng Yên | 256
5296 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Dessa | 2024-10-20 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 2 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 209.7
5297 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Canon | 2022-03-13 | 2023-01-01 | 2023-01-23 | 22 | Nâng cấp | 3 | 50 | Việt Phát | 10 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 300
5298 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Foxconn | 2025-03-07 | 2025-06-28 | 2025-07-21 | 23 | Nâng cấp | 4 | 20 | Việt Phát | 1 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang | 139
5299 | Nâng cấp trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Pegatron | 2024-03-17 | 2024-11-07 | 2024-12-11 | 34 | Lắp đặt | 3 | 45 | Quốc Bảo | 8 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 293
5300 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Desa | 2023-10-10 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0 | Nâng cấp | 0 | 9 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 15.8
5301 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn khu B | Samsung | 2023-07-06 | 2023-12-30 | 2024-01-24 | 25 | Cải tạo | 5 | 16 | Phú Thái | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Ninh | 261
5302 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Samsung | 2023-09-01 | 2024-08-07 | 2024-09-23 | 47 | Cải tạo | 4 | 36 | Phú Thái | 29 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 474.1
5303 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Luxshare | 2024-05-13 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 0 | Sửa chữa | 1 | 10 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 308.4
5304 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Silk | 2023-09-24 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 6 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 482.4
5305 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Vingroup | 2025-05-22 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0 | Sửa chữa | 1 | 49 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 447.2
5306 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Deesa | 2023-09-23 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 0 | Lắp đặt | 2 | 29 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 479
5307 | Xây dựng kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Vinngroup |  | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 0 | Sửa chữa | 2 | 6 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 483
5308 | Nâng cấp kho logistics thông minh lô 5 | Vingroup | 2023-07-21 | 2024-02-17 | 2024-02-17 | 0 | Lắp đặt | 1 | 18 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 123.1
5309 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Desa | 2022-09-14 | 2023-04-23 |  | -17 | Mở rộng | 2 | 37 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 30.6
5310 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Luxshare | 2022-08-30 |  | 2022-11-19 | 0 | Nâng cấp | 2 | 10 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 356.8
5311 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Honda | 2023-09-11 | 2024-09-19 | 2024-11-19 | 61 | Nâng cấp | 9 | 21 | Phú Thái | 4 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 142
5312 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Vingrouup | 2024-04-13 |  | 2025-04-13 | 86 | Lắp đặt | 5 | 48 | Hòa An | 25 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 33
5313 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Desa |  | 2025-03-05 | 2025-05-03 | 0 | Bảo trì | 0 | 3 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 494
5314 | Thi công hệ thống PCCC tự động khu B | Desa | 2022-12-04 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 5 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 56
5315 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Vingroup | 2024-01-07 | 2024-10-21 | 2024-12-08 | 48 | Xây dựng mới | 8 | 17 | Bảo Sơn | 5 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 124.7
5316 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Vingroup | 2023-10-03 |  | 2024-11-12 | 0 | Cải tạo | 0 | 4 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 499
5317 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Samsung | 2024-06-21 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 0 | Cải tạo | 1 | 5 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 214
5318 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Pegatron | 2023-01-30 | 2024-02-07 | 2024-03-25 | 47 | Mở rộng | 3 | 60 | Phú Thái | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 38
5319 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Silk | 2022-03-08 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 0 | Mở rộng | 2 | 7 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 222
5320 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Canon | 2024-07-21 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 16 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 276
5321 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Foxconn | 2024-11-03 | 2025-05-23 | 2025-06-21 | 29 | Xây dựng mới | 4 | 22 | Quốc Bảo | 6 | Khác | Hà Nội | 383.9
5322 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Vingroup | 2025-05-11 | 2025-06-15 |  | 0 | Bảo trì | 2 | 2 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 404.4
5323 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Foxconn | 2022-08-14 | 2023-06-09 | 2023-05-27 | -13 | Lắp đặt | 0 | 22 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 221.1
5324 | Mở rộng trạm bơm làm mát khu B | Silk | 2025-05-12 | 2025-08-23 | 2025-10-24 | 62 | Bảo trì | 4 | 7 | Chưa xác định | 4 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 83
5325 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Honda | 2022-01-29 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | Sửa chữa | 2 | 5 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 313
5326 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Goertek | 2022-06-27 | 2023-07-29 | 2023-09-17 | 50 | Lắp đặt | 5 | 10 | Quang Thắng | 28 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 303.9
5327 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Samsung | 2022-02-05 | 2022-11-19 | 2023-01-09 | 51 | Sửa chữa | 4 | 36 | Quang Thắng | 15 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 7.5
5328 | Xây dựng nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Lg | 2025-02-26 | 2025-07-11 | 2025-09-05 | 56 | Bảo trì | 12 | 5 | Trường Hải | 5 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 471
5329 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người khu B | Luxshare | 2023-11-07 | 2024-01-31 | 2024-01-25 | -6 | Nâng cấp | 0 | 11 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 107.9
5330 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Canon | 2024-09-25 | 2025-05-31 | 2025-07-25 | 55 | Bảo trì | 0 | 13 | Việt Phát | 8 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 356.6
5331 | Nâng cấp kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Deniso | 2022-10-21 | 2023-07-12 |  | 0 | Xây dựng mới | 1 | 24 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 163
5332 | Thi công hệ thống PCCC tự động lô 5 | Luxshare | 2024-07-08 | 2024-08-18 | 2024-08-18 | 0 | Lắp đặt | 2 | 0 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 390
5333 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Lg | 2023-02-13 | 2023-12-27 | 2023-12-24 | -3 | Sửa chữa | 1 | 41 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 164
5334 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Goertek | 2025-04-17 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 0 | Cải tạo | 2 | 20 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 478
5335 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Silk | 2024-08-28 | 2025-03-26 | 2025-03-20 | -6 | Sửa chữa | 0 | 36 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 412
5336 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Canon | 2024-12-07 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 0 | Cải tạo | 2 | 22 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 64
5337 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Goerttek | 2024-11-19 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 0 | Mở rộng | 0 | 27 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 38
5338 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Canon | 2024-03-17 | 2024-10-22 | 2024-11-22 | 31 | Mở rộng | 0 | 43 | Bảo Sơn | 5 | Lỗi bản vẽ | Hà Nội | 286
5339 | Hoàn thiện kho logistics thông minh khu A | Foxconn | 2022-11-26 | 2023-12-21 | 2024-01-28 | 38 | Sửa chữa | 3 | 7 | Hoàng Kim | 23 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 181
5340 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Desa | 2024-06-07 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | Cải tạo | 1 | 66 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 319.5
5341 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Deniso | 2024-11-01 | 2025-03-23 | 2025-03-23 | 0 | Cải tạo | 1 | 17 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 432
5342 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Samsung | 2024-02-20 | 2025-04-04 | 2025-06-15 | 72 | Xây dựng mới | 1 | 54 | Minh Nhật | 28 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 263
5343 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Canon | 2022-11-13 | 2023-05-10 | 2023-06-16 | 37 | Sửa chữa | 0 | 20 | Đại Thành | 3 | Thay đổi quy mô | Hà Nam | 439
5344 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Silk | 2024-11-15 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0 | Sửa chữa | 2 | 12 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 326
5345 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Lg |  | 2023-02-12 | 2023-02-04 | -8 | Bảo trì | 1 | 7 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 419
5346 | Lắp đặt trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Honda | 2025-03-30 | 2025-06-21 | 2025-06-21 | 0 | Cải tạo | 0 | 13 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 135.5
5347 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Desa | 2025-01-19 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 0 | Nâng cấp | 1 | 8 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 90
5348 | Nâng cấp kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Pegatron | 2022-09-21 | 2023-07-05 | 2023-08-08 | 34 | Nâng cấp | 5 | 12 | Việt Phát | 6 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang | 177.5
5349 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Canon | 2023-07-24 | 2024-09-03 | 2024-10-09 | 36 | Xây dựng mới | 0 | 67 | Quốc Bảo | 1 | Giải phóng mặt bằng | Hải Dương | 440
5350 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Pegatron | 2022-04-06 |  | 2022-09-06 | 53 | Bảo trì | 13 | 16 | Hòa An | 6 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 452
5351 | Sửa chữa trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Foxxconn | 2024-12-23 | 2026-02-03 | 2026-02-21 | 18 | Nâng cấp | 4 | 19 | Hòa An | 2 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang | 323
5352 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn khu A | Vingroup | 2024-12-22 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0 | Sửa chữa | 1 | 7 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 444
5353 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Lg | 2024-03-09 | 2024-11-21 | 2025-01-22 | 62 | Xây dựng mới | 1 | 47 | Phú Thái | 29 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 489
5354 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Desa | 2024-07-14 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | Sửa chữa | 17 | 23 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 103
5355 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Pegatron | 2024-02-21 | 2025-03-28 | 2025-05-26 | 59 | Cải tạo | 0 | 79 | Chưa xác định | 22 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 63.5
5356 | Mở rộng trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Pegatron | 2022-04-26 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 0 | Mở rộng | 1 | 42 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 481
5357 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Luxshare |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0 | Lắp đặt | 1 | 11 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 161.5
5358 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Samsung | 2023-10-18 | 2024-07-06 | 2024-06-22 | -14 | Sửa chữa | 1 | 4 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 413
5359 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Goeertek | 2024-09-20 | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 0 | Sửa chữa | 0 | 25 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 82
5360 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Foxconn | 2022-05-05 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 0 | Lắp đặt | 2 | 23 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 78
5361 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Canon | 2022-03-07 | 2022-12-27 | 2023-02-21 | 56 | Cải tạo | 18 | 24 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 130
5362 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Foxconn | 2024-10-14 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0 | Sửa chữa | 2 | 25 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 274
5363 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Luxshare | 2023-02-18 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 0 | Nâng cấp | 1 | 34 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 136
5364 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm khu A | Desa | 2025-04-30 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 7 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 260
5365 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Canon | 2022-10-12 | 2023-07-08 | 2023-07-08 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 36 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 227.3
5366 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Samsung | 2025-05-15 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 0 | Lắp đặt | 1 | 52 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 233.8
5367 | Cải tạo trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Silk | 2025-01-06 | 2025-02-05 | 2025-03-11 | 34 | Lắp đặt | 13 | 3 | Trường Hải | 6 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 71.6
5368 | Nâng cấp kho logistics thông minh dự án mở rộng | Samsung | 2022-09-17 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 0 | Mở rộng | 0 | 61 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 446
5369 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Canon | 2023-05-02 | 2023-06-18 | 2023-06-18 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 3 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 174
5370 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Lg | 2023-01-05 | 2023-11-11 | 2024-01-05 | 55 | Nâng cấp | 5 | 56 | Hoàng Kim | 25 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 158
5371 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Dessa | 2023-07-21 | 2024-01-21 |  | 0 | Lắp đặt | 1 | 32 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 280
5372 | Xây dựng trạm biến áp 110kV lô 5 | Lg | 2022-01-28 | 2022-08-11 | 2022-08-14 | 3 | Nâng cấp | 1 | 17 | Quốc Bảo | 20 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 469.1
5373 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Honda | 2025-05-15 | 2026-06-07 | 2026-05-29 | -9 | Cải tạo | 20 | 22 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 452
5374 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Lg | 2023-08-29 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 0 | Bảo trì | 2 | 33 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 491
5375 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Deniso |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 0 | Cải tạo | 0 | 47 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 71
5376 | Mở rộng trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Lg | 2025-05-24 | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 0 | Bảo trì | 2 | 0 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 133.5
5377 | Xây dựng trạm biến áp 110kV phase 3 | Foxconnn |  | 2024-02-26 | 2024-05-25 | 89 | Nâng cấp | 1 | 24 | Việt Phát | 3 | Giải phóng mặt bằng | Phú Thọ | 75
5378 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Luxshare | 2023-02-21 | 2023-05-30 | 2023-07-03 | 34 | Xây dựng mới | 18 | 6 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 332
5379 | Mở rộng trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Deniso | 2022-02-01 | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 0 | Sửa chữa | 1 | 0 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 41
5380 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Pegatron | 2023-07-18 | 2024-02-25 | 2024-04-16 | 51 | Bảo trì | 7 | 29 | Việt Phát | 3 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 330
5381 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Lg | 2024-02-26 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0 | Lắp đặt | 1 | 1 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 114
5382 | Thi công móng máy dập 500 tấn khu B | Luxshare |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 30 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 130
5383 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Deniso | 2024-01-30 | 2024-08-28 | 2024-09-30 | 33 | Nâng cấp | 0 | 33 | Hoàng Kim | 7 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 127
5384 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Silk | 2023-10-07 |  | 2024-08-13 | 0 | Mở rộng | 1 | 42 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 61
5385 | Lắp đặt kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Lg | 2024-02-08 | 2024-12-21 | 2025-02-15 | 56 | Cải tạo | 3 | 60 | Quang Thắng | 29 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 139
5386 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Deniso | 2022-02-23 | 2023-01-28 | 2023-01-28 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 50 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 128
5387 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Samsung | 2023-01-31 | 2024-01-04 | 2023-12-17 | -18 | Nâng cấp | 1 | 37 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 60.3
5388 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Luxshare |  | 2023-02-25 | 2023-04-07 | 41 | Xây dựng mới | 3 | 20 | Chưa xác định | 5 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 80.6
5389 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Desa | 2023-05-05 |  | 2023-10-11 | 0 | Nâng cấp | 0 | 10 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 316
5390 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Vingroup | 2022-09-12 | 2023-06-19 |  | 70 | Bảo trì | 1 | 34 | Hoàng Kim | 5 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 446.5
5391 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Goerteek | 2023-05-23 | 2024-04-25 | 2024-04-09 | -16 | Nâng cấp | 2 | 41 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 215
5392 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Pegatron | 2025-04-30 | 2025-09-03 | 2025-09-20 | 17 | Xây dựng mới | 2 | 16 | Phú Thái | 3 | Lỗi bản vẽ | Bắc Ninh | 164
5393 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động phase 3 | Silk | 2022-07-18 | 2022-12-09 | 2023-03-07 | 88 | Mở rộng | 5 | 22 | Bảo Sơn | 15 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 16
5394 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Deniso | 2024-02-07 | 2025-03-24 | 2025-05-14 | 51 | Mở rộng | 5 | 14 | Hòa An | 25 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 84.7
5395 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Honda | 2023-10-23 |  | 2024-12-15 | 0 | Nâng cấp | 1 | 9 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 422
5396 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Lg | 2023-06-26 | 2024-03-16 | 2024-05-09 | 54 | Sửa chữa | 8 | 30 | Phú Thái | 3 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 301.2
5397 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Canon | 2022-09-11 | 2023-01-10 | 2023-03-17 | 66 | Sửa chữa | 3 | 3 | Quang Thắng | 12 | Thiếu vật tư | Hà Nội | 289.9
5398 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Pegatron | 2025-04-19 |  | 2026-04-17 | 0 | Bảo trì | 1 | 40 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 222
5399 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Pegatron | 2022-12-25 | 2023-08-27 | 2023-08-27 | 0 | Sửa chữa | 1 | 48 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 265
5400 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Desa | 2022-09-01 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 0 | Mở rộng | 2 | 6 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 333
5401 | Xây dựng trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Pegatron | 2023-02-24 | 2024-01-30 | 2024-03-28 | 58 | Sửa chữa | 0 | 40 | Bảo Sơn | 23 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 27
5402 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Desa | 2025-06-23 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0 | Cải tạo | 1 | 2 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 191.8
5403 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát lô 5 | Silk | 2023-03-22 |  | 2023-09-11 | 42 | Cải tạo | 5 | 1 | Minh Nhật | 16 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 218
5404 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Silk | 2024-06-10 | 2025-01-04 | 2025-01-04 | 0 | Nâng cấp | 1 | 4 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 320
5405 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Silk | 2023-07-04 |  | 2024-02-16 | 0 | Sửa chữa | 1 | 29 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 493.2
5406 | Mở rộng nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Samsung | 2023-04-12 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0 | Nâng cấp | 0 | 12 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 300.2
5407 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Vingroup | 2024-08-27 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 0 | Mở rộng | 0 | 15 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 144.1
5408 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Desa | 2024-10-02 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0 | Bảo trì | 1 | 3 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 190
5409 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia khu A | Canon | 2024-04-10 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 0 | Nâng cấp | 1 | 25 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 117
5410 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Vingroup | 2024-07-21 | 2025-09-16 | 2025-10-29 | 43 | Mở rộng | 14 | 13 | Việt Phát | 4 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 286.4
5411 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Lg | 2022-01-21 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 0 | Sửa chữa | 2 | 13 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 162.8
5412 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Deniso | 2022-12-26 | 2023-12-20 | 2023-11-30 | -20 | Xây dựng mới | 1 | 24 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 79
5413 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Samsung | 2023-05-07 | 2023-11-04 | 2023-11-04 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 26 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 172.7
5414 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Pegatron | 2025-02-13 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 0 | Bảo trì | 1 | 31 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 126
5415 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Canon |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | Mở rộng | 2 | 25 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 43
5416 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Honda | 2024-02-28 | 2024-05-16 | 2024-06-30 | 45 | Cải tạo | 7 | 0 | Quốc Bảo | 5 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 259
5417 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Canon | 2024-05-10 | 2025-08-03 | 2025-10-04 | 62 | Cải tạo | 15 | 65 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 452
5418 | Sửa chữa trạm bơm làm mát lô 5 | Foxconn | 2022-02-13 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 0 | Sửa chữa | 1 | 7 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 37.8
5419 | Thi công ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Vingroup | 2023-07-29 | 2023-12-10 | 2024-01-14 | 35 | Xây dựng mới | 2 | 7 | Hoàng Kim | 1 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai | 230.1
5420 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Silk | 2022-08-13 | 2022-06-12 | 2022-11-21 | -15 | Mở rộng | 1 | 21 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 395.3
5421 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Foxconn | 2022-09-01 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 0 | Nâng cấp | 0 | 2 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 397
5422 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Lg | 2023-10-26 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 0 | Sửa chữa | 2 | 18 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 63
5423 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Lg | 2023-02-21 | 2023-07-15 | 2023-06-28 | -17 | Xây dựng mới | 1 | 12 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 204.4
5424 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Desa | 2023-09-04 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0 | Bảo trì | 0 | 8 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 175.3
5425 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Vingroup | 2023-03-10 | 2023-10-25 | 2023-11-30 | 36 | Nâng cấp | 3 | 39 | Việt Phát | 6 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang | 400.8
5426 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Vingroup | 2022-10-03 | 2023-02-14 | 2023-05-06 | 81 | Nâng cấp | 12 | 18 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng | 194.3
5427 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Lg | 2022-07-01 | 2022-10-08 | 2022-09-25 | -13 | Lắp đặt | 1 | 6 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 149.5
5428 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Luxshare | 2025-04-23 |  | 2026-08-19 | 72 | Nâng cấp | 0 | 57 | Phú Thái | 6 | Khác | Thái Nguyên | 53.5
5429 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Pegatron | 2022-01-23 | 2023-03-12 | 2023-02-22 | -18 | Bảo trì | 1 | 76 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 5
5430 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Lg | 2024-05-18 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 0 | Nâng cấp | 0 | 14 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 299.7
5431 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Deniso | 2023-09-04 | 2024-02-09 | 2024-03-26 | 46 | Cải tạo | 16 | 24 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 495.3
5432 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Silk | 2022-04-20 | 2022-06-28 | 2022-09-08 | 72 | Nâng cấp | 3 | 2 | Phú Thái | 11 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 438.3
5433 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Foxconn | 2024-06-08 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 0 | Cải tạo | 0 | 15 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 363
5434 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Vingroup | 2024-06-29 |  | 2025-07-14 | 83 | Cải tạo | 3 | 45 | Trường Hải | 4 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Ninh | 465
5435 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Lg | 2024-07-01 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0 | Bảo trì | 1 | 15 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 290.4
5436 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Silk | 2022-01-02 | 2022-12-24 | 2023-01-13 | 20 | Xây dựng mới | 5 | 36 | Phú Thái | 4 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng | 129
5437 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Vingroup | 2024-09-18 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0 | Nâng cấp | 0 | 49 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 290.2
5438 | Thi công hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Goertek |  |  | 2026-04-29 | 0 | Nâng cấp | 0 | 18 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 134
5439 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Pegatron | 2023-05-27 | 2023-12-09 | 2024-02-14 | 67 | Nâng cấp | 10 | 7 | Phú Thái | 4 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 329
5440 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Silk | 2024-11-10 | 2025-12-15 | 2026-03-05 | 80 | Cải tạo | 3 | 79 | Phú Thái | 6 | Thời tiết | Hải Phòng | 167
5441 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Desaa | 2024-05-08 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | Sửa chữa | 0 | 21 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 46.1
5442 | Nâng cấp trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Samsung | 2024-01-22 | 2025-03-21 | 2025-05-10 | 50 | Cải tạo | 3 | 3 | Quốc Bảo | 4 | Lỗi bản vẽ | Thái Nguyên | 154.7
5443 | Xây dựng trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Vingroup | 2025-05-07 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 21 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 471.1
5444 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Luxshare | 2024-04-14 | 2024-07-13 | 2024-06-27 | -16 | Cải tạo | 1 | 3 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 408.1
5445 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Foxconn | 2022-11-25 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0 | Nâng cấp | 2 | 76 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 27.9
5446 | Thi công hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Goertek | 2022-05-29 | 2022-10-09 | 2022-10-09 | 0 | Sửa chữa | 0 | 13 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 335.3
5447 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động lô 5 | Foxconn | 2022-01-01 | 2022-02-17 | 2022-05-08 | 80 | Xây dựng mới | 12 | 8 | Chưa xác định | 3 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 240
5448 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Pegatron | 2023-03-18 | 2023-11-01 | 2024-01-18 | 78 | Xây dựng mới | 2 | 64 | Minh Nhật | 5 | Thời tiết | Bắc Ninh | 28
5449 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Foxconn | 2022-10-29 | 2022-11-28 | 2022-11-15 | -13 | Sửa chữa | 2 | 6 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 430
5450 | Lắp đặt trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Silk | 2025-03-18 | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 0 | Sửa chữa | 1 | 26 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 51
5451 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Luxshare |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0 | Cải tạo | 2 | 55 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 209
5452 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Pegatron | 2025-02-01 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 0 | Mở rộng | 2 | 1 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 446
5453 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Canon | 2025-01-23 | 2025-04-22 | 2025-05-31 | 39 | Xây dựng mới | 1 | 8 | Minh Nhật | 6 | Lỗi bản vẽ | Bắc Ninh | 286.6
5454 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Silk | 2025-06-09 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0 | Cải tạo | 2 | 40 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 57
5455 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Silk | 2022-06-29 | 2023-01-22 | 2023-02-27 | 36 | Sửa chữa | 4 | 59 | Trường Hải | 4 | Thời tiết | Bình Dương | 336.3
5456 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia khu A | Desa | 2025-05-28 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0 | Lắp đặt | 0 | 8 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 199.3
5457 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Pegatron | 2025-02-05 | 2025-06-28 | 2025-08-12 | 45 | Bảo trì | 5 | 22 | Đại Thành | 27 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 190.7
5458 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Desa | 2023-11-16 |  | 2024-04-23 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 8 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 273
5459 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Pegatron | 2023-07-18 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | Mở rộng | 2 | 14 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 416
5460 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Foxconn | 2025-02-22 | 2025-06-21 | 2025-08-17 | 57 | Lắp đặt | 4 | 15 | Bảo Sơn | 30 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 252
5461 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Deniso | 2022-07-06 | 2023-07-21 | 2023-08-21 | 31 | Xây dựng mới | 4 | 25 | Trường Hải | 8 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 47
5462 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát khu B | Deniso | 2022-08-08 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | 0 | Nâng cấp | 1 | 37 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 32
5463 | Thi công trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Silk | 2022-05-21 | 2023-07-24 | 2023-07-14 | -10 | Bảo trì | 2 | 84 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 56
5464 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Samsung | 2024-06-07 | 2024-07-22 | 2024-08-27 | 36 | Lắp đặt | 0 | 48 | Quang Thắng | 2 | Thời tiết | Hải Dương | 289
5465 | Xây dựng nhà kho thành phẩm khu B | Lg | 2023-10-28 | 2024-02-15 | 2024-03-23 | 37 | Xây dựng mới | 1 | 1 | Hoàng Kim | 6 | Thay đổi quy mô | Hà Nội | 140
5466 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Samsung | 2022-02-16 | 2022-05-20 | 2022-05-04 | -16 | Lắp đặt | 2 | 11 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 346
5467 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Deniso | 2023-02-07 | 2023-06-29 | 2023-08-02 | 34 | Bảo trì | 3 | 40 | Hoàng Kim | 2 | Thời tiết | Hà Nam | 364
5468 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Foxconn | 2024-10-01 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0 | Sửa chữa | 2 | 27 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 222
5469 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Goertek | 2025-01-08 | 2025-12-14 | 2025-12-04 | -10 | Mở rộng | 1 | 40 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 249
5470 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Honda | 2022-09-16 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0 | Sửa chữa | 2 | 49 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 76.2
5471 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Lg | 2024-07-03 | 2024-12-08 | 2025-02-18 | 72 | Bảo trì | 2 | 10 | Đại Thành | 9 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 36.4
5472 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Deniso | 2024-02-03 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 0 | Cải tạo | 0 | 1 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 141
5473 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Canon | 2024-10-10 | 2024-11-28 |  | 0 | Bảo trì | 1 | 9 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 265
5474 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Canon | 2023-03-05 | 2023-09-07 | 2023-08-21 | -17 | Cải tạo | 2 | 31 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 87
5475 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Canon | 2025-04-19 | 2026-04-28 | 2026-05-13 | 15 | Xây dựng mới | 3 | 59 | Đại Thành | 5 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 473
5476 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Goertek | 2024-10-25 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | -20 | Mở rộng | 2 | 5 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 492
5477 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Canon | 2023-12-10 | 2024-09-21 | 2024-09-18 | -3 | Nâng cấp | 1 | 26 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 48
5478 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người khu B | Pegatron | 2022-05-31 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 8 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 140
5479 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Foxconn | 2022-11-22 | 2023-05-18 | 2023-06-26 | 39 | Xây dựng mới | 3 | 1 | Việt Phát | 5 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng | 403
5480 | Sửa chữa kho logistics thông minh lô 5 | Luxshare | 2022-09-23 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 0 | Sửa chữa | 19 | 3 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 304.5
5481 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn khu B | Vingrouup | 2024-08-23 | 2025-08-08 | 2025-10-07 | 60 | Lắp đặt | 6 | 5 | Hòa An | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 211
5482 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người khu A | Deniso | 2024-01-29 | 2024-06-17 | 2024-07-28 | 41 | Bảo trì | 2 | 0 | Đại Thành | 29 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 14.3
5483 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Canon | 2025-06-09 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 0 | Nâng cấp | 1 | 2 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 461
5484 | Cải tạo trạm bơm làm mát khu A | Canon |  | 2025-06-24 | 2025-07-31 | 37 | Cải tạo | 4 | 16 | Việt Phát | 4 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang | 241
5485 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Foxconn | 2024-11-06 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 0 | Nâng cấp | 0 | 36 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 304
5486 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Luxshare | 2024-08-07 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0 | Cải tạo | 0 | 27 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 30.406
5487 | Mở rộng trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Luxshare | 2022-06-08 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 8 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 225.1
5488 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Deniiso | 2022-11-09 | 2023-08-30 | 2023-09-02 | 3 | Bảo trì | 0 | 48 | Quang Thắng | 6 | Thiếu nhân lực | Phú Thọ | 135.4
5489 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Luxshare | 2022-08-28 | 2022-12-18 | 2022-12-02 | -16 | Mở rộng | 1 | 11 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 163
5490 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Pegatron | 2022-03-07 | 2022-09-30 | 2022-11-22 | 53 | Xây dựng mới | 4 | 18 | Quốc Bảo | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 340.2
5491 | Hoàn thiện kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Honda | 2023-10-06 | 2023-12-23 | 2023-12-23 | 0 | Bảo trì | 0 | 2 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 416
5492 | Mở rộng nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Honda | 2023-01-14 | 2024-01-12 | 2024-03-13 | 61 | Nâng cấp | 3 | 47 | Trường Hải | 6 | Thay đổi quy mô | Hà Nam | 275.7
5493 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Goertek | 2025-03-21 | 2025-08-28 | 2025-11-06 | 70 | Cải tạo | 2 | 7 | Minh Nhật | 24 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 480
5494 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Foxconnn |  | 2023-02-08 | 2023-03-09 | 29 | Xây dựng mới | 5 | 42 | Minh Nhật | 3 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên | 322
5495 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Silk | 2023-11-16 |  | 2024-09-19 | 0 | Cải tạo | 1 | 47 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 452.6
5496 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Goertek | 2023-08-11 | 2023-09-19 |  | 23 | Mở rộng | 5 | 34 | Đại Thành | 6 | Thời tiết | Phú Thọ | 412
5497 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia khu B | Pegatron | 2025-06-27 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 0 | Lắp đặt | 2 | 16 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 321.5
5498 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Canon | 2024-11-03 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 0 | Bảo trì | 2 | 36 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 361
5499 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Vingroup | 2022-12-11 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0 | Sửa chữa | 1 | 22 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 407.1
5500 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Pegatron | 2023-12-12 | 2024-06-19 | 2024-08-22 | 64 | Bảo trì | 0 | 20 | Hoàng Kim | 15 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 328
5501 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Lg | 2023-03-07 | 2024-03-19 | 2024-05-28 | 70 | Lắp đặt | 17 | 39 | Trường Hải | 5 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 161.9
5502 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Deniso | 2022-09-12 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0 | Cải tạo | 1 | 8 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 428
5503 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Desa | 2025-05-14 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0 | Bảo trì | 0 | 34 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 345
5504 | Mở rộng kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Luxshare |  | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 0 | Bảo trì | 2 | 34 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 297.1
5505 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Desa | 2024-10-17 |  | 2025-07-20 | 0 | Bảo trì | 2 | 52 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 462
5506 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Samsung | 2025-06-03 | 2026-05-03 |  | 0 | Nâng cấp | 2 | 39 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 240
5507 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Vingroup | 2022-08-31 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0 | Bảo trì | 0 | 81 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 422.2
5508 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Vingroup | 2022-04-01 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 0 | Cải tạo | 0 | 20 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 161.8
5509 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Vingroup | 2023-12-08 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0 | Lắp đặt | 2 | 0 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 93.8
5510 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Deniso | 2024-02-11 |  | 2025-05-22 | 67 | Nâng cấp | 3 | 40 | Việt Phát | 27 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 424.7
5511 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Foxconn | 2023-05-08 | 2023-10-21 | 2023-11-28 | 38 | Bảo trì | 6 | 17 | Quốc Bảo | 4 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 374.6
5512 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Canon | 2024-04-11 | 2024-07-26 |  | 0 | Cải tạo | 1 | 0 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 290.9
5513 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia khu A | Honda | 2023-05-14 | 2024-07-15 | 2024-06-29 | -16 | Mở rộng | 0 | 18 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 335
5514 | Cải tạo kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Deniso | 2022-01-16 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 0 | Nâng cấp | 1 | 15 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 419.8
5515 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Canon | 2023-09-27 | 2024-08-09 | 2024-10-09 | 61 | Bảo trì | 3 | 39 | Minh Nhật | 16 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 364.3
5516 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Vingroup | 2023-01-21 | 2023-08-24 | 2023-08-06 | -18 | Nâng cấp | 0 | 26 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 454.4
5517 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Canon | 2024-02-01 | 2024-03-02 | 2024-04-23 | 52 | Bảo trì | 2 | 5 | Trường Hải | 28 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 313.2
5518 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Pegatron | 2025-05-09 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 0 | Lắp đặt | 2 | 33 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 283
5519 | Lắp đặt trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Goertek | 2023-07-07 | 2024-07-25 | 2024-10-03 | 70 | Sửa chữa | 17 | 56 | Chưa xác định | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 421
5520 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Silk | 2025-01-25 | 2025-12-26 | 2026-02-22 | 58 | Xây dựng mới | 2 | 66 | Trường Hải | 1 | Thời tiết | Hải Phòng | 70.8
5521 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Foxconn | 2023-11-30 | 2025-01-08 | 2025-02-07 | 30 | Bảo trì | 1 | 54 | Quang Thắng | 2 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên | 401
5522 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Desa | 2024-04-15 |  | 2024-10-04 | 74 | Lắp đặt | 2 | 1 | Phú Thái | 21 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 483
5523 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia lô 5 | Samsung | 2024-06-08 | 2025-04-18 | 2025-07-10 | 83 | Mở rộng | 7 | 40 | Việt Phát | 5 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 475
5524 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Desa | 2025-04-23 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 0 | Sửa chữa | 1 | 35 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 467
5525 | Hoàn thiện kho logistics thông minh khu A | Vingroup | 2022-08-09 | 2023-03-16 | 2023-05-27 | 72 | Cải tạo | 0 | 9 | Việt Phát | 17 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 250.5
5526 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Luxshare | 2022-09-27 | 2023-06-15 | 2023-07-23 | 38 | Xây dựng mới | 3 | 33 | Phú Thái | 4 | Thiếu nhân lực | Hải Dương | 500
5527 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Samsung | 2023-11-01 | 2025-01-22 | 2025-01-04 | -18 | Xây dựng mới | 1 | 72 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 424
5528 | Hoàn thiện kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Foxconn |  | 2023-10-07 | 2023-12-17 | 71 | Sửa chữa | 10 | 37 | Hòa An | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 484
5529 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Samsung | 2022-12-08 | 2023-11-02 | 2024-01-05 | 64 | Xây dựng mới | 4 | 3 | Phú Thái | 5 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 282
5530 | Nâng cấp trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Luxshare | 2023-12-09 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0 | Cải tạo | 0 | 35 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 220
5531 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Luxshare | 2023-11-18 | 2024-08-03 | 2024-08-03 | 0 | Nâng cấp | 1 | 31 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 495.9
5532 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Pegatron | 2024-02-20 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0 | Sửa chữa | 1 | 4 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 346.3
5533 | Sửa chữa kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Desa |  | 2024-10-31 | 2024-12-01 | 31 | Sửa chữa | 4 | 79 | Đại Thành | 5 | Thời tiết | Hải Phòng | 471
5534 | Sửa chữa trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Samsung | 2024-12-25 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0 | Sửa chữa | 1 | 3 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 409.3
5535 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Lg | 2024-03-22 | 2024-07-03 | 2024-08-18 | 46 | Xây dựng mới | 11 | 9 | Bảo Sơn | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 112.6
5536 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia phase 3 | Samsung | 2023-02-02 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0 | Sửa chữa | 0 | 23 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 451
5537 | Thi công hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Vingroup | 2023-01-29 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 0 | Bảo trì | 1 | 20 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 254
5538 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Vingroup | 2022-04-13 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 0 | Mở rộng | 1 | 59 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 195.3
5539 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Deniso | 2024-03-29 | 2024-06-15 | 2024-08-21 | 67 | Sửa chữa | 9 | 13 | Phú Thái | 5 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 178.6
5540 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Deniso | 2024-09-18 |  | 2025-01-15 | 47 | Nâng cấp | 17 | 9 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 322
5541 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Samsung | 2023-10-10 | 2024-07-31 | 2024-10-04 | 65 | Mở rộng | 9 | 34 | Minh Nhật | 3 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 427
5542 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Samsung | 2025-03-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 0 | Bảo trì | 2 | 20 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 358
5543 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Samsung | 2023-02-16 | 2024-04-13 | 2024-04-13 | 0 | Sửa chữa | 2 | 28 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 37
5544 | Xây dựng nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Pegatron | 2022-09-18 | 2023-08-20 | 2023-11-09 | 81 | Cải tạo | 1 | 2 | Hòa An | 21 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 14
5545 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia phase 3 | Luxshare | 2025-04-29 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 0 | Lắp đặt | 1 | 18 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 37.2
5546 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Vingroup | 2022-08-07 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 0 | Mở rộng | 0 | 11 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 447
5547 | Cải tạo trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Luxshare | 2023-11-15 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0 | Sửa chữa | 2 | 11 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 272
5548 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Luxshare | 2024-10-15 | 2025-06-27 |  | 0 | Bảo trì | 1 | 50 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 184
5549 | Xây dựng kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Vingroup | 2022-08-21 | 2023-03-20 | 2023-03-17 | -3 | Bảo trì | 0 | 31 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 102.2
5550 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Lg | 2024-01-11 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 0 | Cải tạo | 1 | 2 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 163
5551 | Cải tạo kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Canon | 2022-08-15 |  | 2023-02-23 | 0 | Lắp đặt | 2 | 29 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 253
5552 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Foxconn | 2024-10-26 | 2024-12-30 |  | 0 | Mở rộng | 1 | 8 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 39
5553 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Silk | 2025-01-27 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0 | Sửa chữa | 2 | 35 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 459
5554 | Xây dựng kho logistics thông minh lô 5 | Vingroup | 2024-01-13 | 2024-10-29 | 2025-01-28 | 91 | Bảo trì | 1 | 49 | Quốc Bảo | 25 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 34
5555 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Goertek | 2023-07-15 | 2024-10-07 |  | 0 | Bảo trì | 0 | 12 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 390.2
5556 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Vingroup | 2025-03-23 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 0 | Sửa chữa | 0 | 5 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 315
5557 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Deniiso | 2022-05-13 | 2023-01-25 | 2023-01-05 | -20 | Sửa chữa | 2 | 24 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 378.8
5558 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Goertek | 2024-11-14 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 0 | Cải tạo | 1 | 38 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 191
5559 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Luxshare | 2022-03-01 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0 | Cải tạo | 1 | 10 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 13
5560 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động khu A | Deniso | 2022-12-25 | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 0 | Nâng cấp | 1 | 61 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 451.9
5561 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Vingroup | 2024-02-16 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 0 | Sửa chữa | 2 | 9 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 338.9
5562 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Silk | 2024-11-28 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 | Sửa chữa | 1 | 9 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 26.3
5563 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Samsung | 2024-02-10 |  | 2024-06-20 | 2 | Mở rộng | 3 | 1 | Chưa xác định | 1 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai | 122
5564 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Goertek | 2023-06-24 | 2023-10-21 |  | 50 | Xây dựng mới | 5 | 2 | Việt Phát | 2 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng | 393
5565 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Lg | 2025-03-18 | 2025-11-01 | 2025-12-13 | 42 | Sửa chữa | 7 | 22 | Quốc Bảo | 3 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 323
5566 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Pegaatron | 2022-12-06 | 2023-12-23 | 2023-12-14 | -9 | Cải tạo | 0 | 9 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 61.3
5567 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Desa | 2022-02-08 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | Mở rộng | 2 | 15 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 338
5568 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Desa |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0 | Sửa chữa | 2 | 16 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 321.2
5569 | Xây dựng trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Samsung | 2025-08-03 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0 | Mở rộng | 1 | 5 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 134
5570 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Pegatron | 2024-10-24 | 2025-10-01 | 2025-11-26 | 56 | Xây dựng mới | 5 | 6 | Quang Thắng | 25 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 72
5571 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm khu B | Deniso |  | 2025-02-18 | 2025-03-30 | 40 | Xây dựng mới | 2 | 32 | Quốc Bảo | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Thái Nguyên | 348
5572 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Vingroup | 2022-09-22 | 2022-12-10 | 2023-01-14 | 35 | Xây dựng mới | 5 | 11 | Phú Thái | 18 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 57
5573 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Samsung | 2024-04-10 | 2024-08-18 | 2024-08-18 | 0 | Bảo trì | 1 | 4 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 75.2
5574 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Lg | 2024-09-29 | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 0 | Sửa chữa | 0 | 19 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 83.6
5575 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Vinngroup | 2025-02-14 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 0 | Mở rộng | 1 | 28 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 94
5576 | Mở rộng trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Desa | 2023-02-12 | 2023-05-08 | 2023-06-18 | 41 | Xây dựng mới | 2 | 12 | Phú Thái | 27 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 452
5577 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Pegatron | 2025-02-13 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 0 | Cải tạo | 1 | 51 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 203
5578 | Lắp đặt kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Lg | 2025-04-01 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 0 | Mở rộng | 0 | 24 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 444.4
5579 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Samsung | 2024-03-18 | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 61 | Bảo trì | 7 | 0 | Bảo Sơn | 5 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 410
5580 | Thi công kho logistics thông minh khu A | Samsung | 2022-11-22 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 0 | Cải tạo | 0 | 9 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 127
5581 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn khu B | Lg | 2025-01-18 | 2025-06-04 | 2025-05-27 | -8 | Sửa chữa | 1 | 27 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 200
5582 | Xây dựng trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Canon | 2024-11-21 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0 | Cải tạo | 1 | 18 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 11.9
5583 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Canon | 2023-09-15 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 4 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 51.6
5584 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Goertek | 2025-02-26 | 2025-12-16 | 2026-07-17 | 213 | Cải tạo | 1 | 31 | Bảo Sơn | 23 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 369
5585 | Xây dựng trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Vingroup | 2023-07-25 | 2024-01-07 | 2024-03-04 | 57 | Lắp đặt | 12 | 11 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam | 92
5586 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Pegatron | 2024-06-20 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 0 | Lắp đặt | 2 | 3 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 51
5587 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Desa | 2023-02-13 | 2023-10-28 | 2023-11-29 | 32 | Nâng cấp | 3 | 48 | Việt Phát | 2 | Thời tiết | Hà Nội | 325
5588 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát khu A | Lg | 2023-12-20 | 2024-03-13 | 2024-05-05 | 53 | Lắp đặt | 4 | 2 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 146
5589 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Samsung | 2022-10-16 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 0 | Mở rộng | 2 | 39 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 67.2
5590 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Canon | 2022-05-04 | 2023-04-22 | 2023-05-28 | 36 | Xây dựng mới | 2 | 68 | Minh Nhật | 4 | Thay đổi quy mô | Hưng Yên | 203.2
5591 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Silk | 2023-05-09 | 2023-12-05 | 2024-02-10 | 67 | Lắp đặt | 0 | 39 | Việt Phát | 30 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 482.5
5592 | Lắp đặt trạm bơm làm mát khu B | Goertek | 2025-05-07 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 0 | Bảo trì | 2 | 27 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 281
5593 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Goertek | 2024-07-30 | 2024-09-26 | 2024-12-20 | 85 | Xây dựng mới | 5 | 40 | Chưa xác định | 1 | Thời tiết | Vĩnh Phúc | 309
5594 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Goertek | 2022-04-03 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 0 | Lắp đặt | 0 | 70 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 254.4
5595 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Luxshare | 2023-06-15 | 2024-04-02 | 2024-03-29 | -4 | Xây dựng mới | 2 | 30 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 146.6
5596 | Thi công móng máy dập 500 tấn lô 5 | Deniso | 2024-06-09 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 0 | Cải tạo | 0 | 11 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 309
5597 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Silk | 2022-10-09 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 1 | Xây dựng mới | 1 | 19 | Phú Thái | 3 | Khác | Bình Dương | 333
5598 | Thi công canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Samsung | 2025-05-31 |  | 2025-11-25 | 0 | Cải tạo | 2 | 4 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 18
5599 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Lg | 2022-06-25 | 2023-07-10 | 2023-08-28 | 49 | Cải tạo | 5 | 39 | Hoàng Kim | 3 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 20
5600 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Samsung | 2024-07-27 | 2025-07-25 | 2025-10-05 | 72 | Nâng cấp | 7 | 12 | Chưa xác định | 4 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 450.2
5601 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Canon | 2024-12-17 | 2025-06-25 | 2025-07-18 | 23 | Nâng cấp | 2 | 32 | Bảo Sơn | 1 | Khác | Hà Nội | 92
5602 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Lg | 2024-07-03 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 0 | Nâng cấp | 2 | 62 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 331
5603 | Sửa chữa trạm bơm làm mát khu A | Lg | 2023-05-15 | 2024-01-30 |  | 60 | Xây dựng mới | 1 | 46 | Trường Hải | 4 | Thời tiết | Bắc Ninh | 87.8
5604 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Samsung | 2024-08-29 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0 | Mở rộng | 0 | 31 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 418
5605 | Xây dựng kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Foxconn | 2024-08-25 | 2025-10-18 |  | 46 | Nâng cấp | 1 | 72 | Bảo Sơn | 11 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 325
5606 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Samsung | 2025-06-03 | 2025-09-21 | 2025-09-11 | -10 | Nâng cấp | 1 | 0 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 228
5607 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Foxconn | 2023-11-19 | 2024-09-19 | 2024-09-25 | 6 | Bảo trì | 3 | 18 | Việt Phát | 4 | Lỗi bản vẽ | Hà Nội | 487
5608 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Silk | 2023-08-16 | 2023-10-17 |  | -17 | Xây dựng mới | 2 | 3 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 423
5609 | Cải tạo trạm biến áp 110kV khu B | Foxconn | 2025-02-17 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 0 | Mở rộng | 0 | 12 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 254
5610 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Pegatron |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0 | Bảo trì | 2 | 15 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 175
5611 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Honda | 2023-05-10 | 2023-09-27 | 2023-12-13 | 77 | Mở rộng | 2 | 26 | Phú Thái | 6 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 224
5612 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Goertek | 2023-05-25 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 0 | Mở rộng | 2 | 8 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 14
5613 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động lô 5 | Samsung | 2025-11-03 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 0 | Nâng cấp | 1 | 42 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 391.2
5614 | Thi công ký túc xá chuyên gia phase 3 | Ssilk | 2024-10-24 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0 | Cải tạo | 2 | 12 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 30
5615 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Samsung | 2023-11-30 | 2024-08-18 | 2024-08-18 | 0 | Mở rộng | 1 | 19 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 238
5616 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Lg | 2025-06-22 | 2026-03-25 | 2026-05-17 | 53 | Nâng cấp | 0 | 3 | Trường Hải | 19 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 468
5617 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV khu B | Desa | 2024-08-21 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 0 | Cải tạo | 2 | 9 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 222
5618 | Thi công trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Ppegatron | 2024-02-04 | 2024-06-05 | 2024-07-10 | 35 | Xây dựng mới | 1 | 12 | Hòa An | 5 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 298
5619 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Goertek | 2022-04-04 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 24 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 226
5620 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Honda | 2022-11-11 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 0 | Nâng cấp | 0 | 7 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 367
5621 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn lô 5 | Pegatron | 2023-04-18 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | Mở rộng | 2 | 18 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 74.5
5622 | Hoàn thiện kho logistics thông minh khu B | Desa | 2024-11-08 | 2025-08-16 | 2025-10-13 | 58 | Mở rộng | 2 | 47 | Hòa An | 25 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 176.9
5623 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Foxconn | 2024-05-20 | 2024-12-05 | 2024-12-29 | 24 | Lắp đặt | 0 | 8 | Hoàng Kim | 3 | Lỗi bản vẽ | Hà Nội | 198
5624 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Canonn | 2022-09-26 | 2022-12-11 | 2023-02-04 | 55 | Nâng cấp | 4 | 1 | Đại Thành | 4 | Thiếu nhân lực | Hà Nội | 366.3
5625 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Canon | 2023-03-12 | 2023-11-07 | 2023-12-11 | 34 | Lắp đặt | 3 | 28 | Hòa An | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng | 267
5626 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Honda | 2025-03-20 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 26 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 344
5627 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Vingroup | 2025-02-09 | 2025-07-11 | 2025-10-01 | 82 | Cải tạo | 2 | 15 | Hoàng Kim | 15 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 197.9
5628 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Deniso | 2022-12-12 | 2023-05-13 | 2023-12-22 | 223 | Cải tạo | 16 | 21 | Đại Thành | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 109
5629 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Luxshare | 2023-12-18 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0 | Lắp đặt | 2 | 19 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 278
5630 | Thi công canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Foxconn | 2023-06-12 | 2023-10-16 | 2024-01-16 | 92 | Lắp đặt | 4 | 21 | Minh Nhật | 11 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 185
5631 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Canon | 2022-04-25 | 2022-11-12 | 2022-12-23 | 41 | Cải tạo | 0 | 13 | Phú Thái | 6 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 207
5632 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Pegatron | 2024-03-15 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 0 | Bảo trì | 1 | 2 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 159.4
5633 | Mở rộng kho logistics thông minh dự án mở rộng | Vingroup | 2023-10-07 | 2023-11-19 | 2023-12-29 | 40 | Bảo trì | 1 | 22 | Đại Thành | 6 | Thời tiết | Hưng Yên | 227
5634 | Thi công nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Foxconn | 2024-10-20 | 2025-05-17 | 2025-05-17 | 0 | Nâng cấp | 0 | 21 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 474.6
5635 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Desa | 2023-02-23 | 2024-04-30 | 2024-04-25 | -5 | Sửa chữa | 0 | 9 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 325
5636 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn khu B | Foxconn | 2023-07-06 | 2024-07-18 | 2024-09-06 | 50 | Nâng cấp | 0 | 21 | Minh Nhật | 24 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 470.3
5637 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Luxshare |  | 2023-11-02 |  | 103 | Sửa chữa | 10 | 9 | Chưa xác định | 6 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 19.4
5638 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Pegatron | 2022-11-21 | 2023-07-17 | 2023-06-30 | -17 | Cải tạo | 1 | 1 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 199
5639 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động lô 5 | Siilk | 2023-08-03 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 41 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 435.4
5640 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Honda | 2023-08-31 | 2024-04-14 |  | 0 | Xây dựng mới | 2 | 14 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 116
5641 | Xây dựng kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Foxconn | 2023-01-11 | 2023-05-26 | 2023-08-14 | 80 | Lắp đặt | 18 | 14 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 266
5642 | Lắp đặt kho logistics thông minh lô 5 | Lg |  | 2025-07-23 | 2025-10-03 | 72 | Cải tạo | 2 | 42 | Chưa xác định | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Thái Nguyên | 486
5643 | Nâng cấp trạm bơm làm mát khu A | Silk |  | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 0 | Lắp đặt | 0 | 7 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 481.6
5644 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Samsung | 2024-05-05 | 2024-12-10 | 2025-02-03 | 55 | Bảo trì | 5 | 63 | Hoàng Kim | 5 | Thời tiết | Bắc Giang | 390.9
5645 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Vingroup | 2025-01-12 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 0 | Sửa chữa | 0 | 19 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 434
5646 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Luxshare | 2023-12-29 | 2024-02-12 | 2024-03-24 | 41 | Sửa chữa | 2 | 3 | Minh Nhật | 7 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 326.4
5647 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Foxconn |  | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 0 | Bảo trì | 1 | 3 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 303
5648 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Lg | 2023-05-21 | 2024-04-30 | 2024-05-25 | 25 | Nâng cấp | 1 | 4 | Bảo Sơn | 4 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên | 258
5649 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Samsung | 2022-09-12 | 2022-10-21 | 2023-07-04 | 256 | Nâng cấp | 3 | 5 | Hòa An | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam | 452.4
5650 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Vingroup | 2022-02-28 | 2022-08-26 | 2022-08-18 | -8 | Lắp đặt | 2 | 14 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 19.9
5651 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Canon | 2022-05-08 |  | 2023-03-16 | 0 | Mở rộng | 0 | 49 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 441
5652 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Foxconn | 2022-02-24 | 2022-06-13 | 2022-08-08 | 56 | Xây dựng mới | 9 | 21 | Hoàng Kim | 5 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên | 152
5653 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Luxsharre | 2024-01-12 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0 | Mở rộng | 0 | 7 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 119
5654 | Thi công ký túc xá chuyên gia khu A | Deniso | 2022-01-29 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0 | Nâng cấp | 2 | 6 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 489
5655 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Honda | 2023-12-31 | 2024-08-13 | 2024-10-07 | 55 | Cải tạo | 0 | 4 | Quang Thắng | 18 | Thiếu vật tư | Hưng Yên | 305.3
5656 | Lắp đặt trạm bơm làm mát lô 5 | Luxshare | 2025-03-01 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0 | Sửa chữa | 1 | 36 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 192
5657 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Canon | 2023-07-10 | 2023-09-29 | 2023-09-11 | -18 | Nâng cấp | 1 | 6 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 450
5658 | Thi công ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Samsung | 2023-02-23 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0 | Sửa chữa | 2 | 53 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 247
5659 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Samsung | 2023-08-29 | 2024-10-10 | 2025-01-02 | 84 | Cải tạo | 4 | 40 | Bảo Sơn | 5 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 190
5660 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Goertek | 2022-10-17 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 0 | Cải tạo | 2 | 60 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 279
5661 | Mở rộng trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Honda | 2023-07-20 | 2024-03-11 | 2024-04-27 | 47 | Bảo trì | 6 | 25 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 176
5662 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Luxshare | 2023-01-31 | 2023-06-01 | 2023-07-03 | 32 | Bảo trì | 4 | 2 | Chưa xác định | 2 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang | 39.6
5663 | Thi công trạm bơm làm mát khu A | Goertek | 2023-03-27 | 2023-07-05 |  | 0 | Nâng cấp | 2 | 10 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 287.9
5664 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Samsung | 2022-03-11 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 0 | Cải tạo | 0 | 25 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 427
5665 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Silk | 2022-09-07 | 2023-04-10 | 2023-04-13 | 3 | Cải tạo | 4 | 36 | Đại Thành | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên | 349.4
5666 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Luxshare | 2024-02-16 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 0 | Sửa chữa | 1 | 39 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 137.8
5667 | Lắp đặt trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Honda | 2023-06-12 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | Lắp đặt | 1 | 21 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 250.8
5668 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Deniiso | 2023-03-24 | 2023-05-10 | 2023-06-08 | 29 | Sửa chữa | 3 | 8 | Đại Thành | 5 | Giải phóng mặt bằng | Phú Thọ | 89
5669 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Pegatron | 2022-04-30 | 2022-09-12 | 2022-10-17 | 35 | Lắp đặt | 4 | 11 | Minh Nhật | 6 | Lỗi bản vẽ | Bắc Giang | 418
5670 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Foxconn | 2023-11-16 | 2024-04-11 | 2024-06-26 | 76 | Sửa chữa | 0 | 2 | Việt Phát | 4 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai | 423
5671 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Honda | 2023-05-04 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 0 | Nâng cấp | 1 | 49 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 88
5672 | Thi công móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Pegatron | 2025-01-02 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 0 | Bảo trì | 1 | 10 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 47.3
5673 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Lg | 2022-02-16 | 2022-08-30 | 2022-11-05 | 67 | Mở rộng | 3 | 0 | Đại Thành | 19 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 208.2
5674 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Luxsharee | 2024-04-09 | 2024-11-17 | 2025-01-20 | 64 | Xây dựng mới | 4 | 37 | Việt Phát | 22 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 312.1
5675 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Samsung | 2025-05-21 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0 | Cải tạo | 1 | 21 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 84.3
5676 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia khu A | Samsung | 2025-01-04 |  | 2025-12-04 | 63 | Mở rộng | 7 | 2 | Đại Thành | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam | 246
5677 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Luxshare | 2022-06-08 | 2023-07-28 | 2023-08-06 | 9 | Bảo trì | 5 | 100 | Quang Thắng | 2 | Thời tiết | Bắc Ninh | 296.9
5678 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Pegatron | 2024-11-18 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 0 | Bảo trì | 2 | 18 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 380
5679 | Cải tạo trạm bơm làm mát phase 3 | Luxxshare | 2023-12-05 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | Cải tạo | 0 | 58 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 86
5680 | Cải tạo nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Samsung | 2022-03-19 | 2022-10-20 | 2022-11-30 | 41 | Sửa chữa | 3 | 8 | Hoàng Kim | 14 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 357
5681 | Thi công trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Vingroup | 2022-09-16 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0 | Cải tạo | 1 | 2 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 47
5682 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Foxconn | 2024-02-16 | 2025-04-04 | 2025-07-03 | 90 | Sửa chữa | 4 | 25 | Bảo Sơn | 24 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 468.9
5683 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Vingroup | 2022-07-31 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 0 | Nâng cấp | 1 | 49 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 76.4
5684 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Foxconn | 2023-11-26 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0 | Cải tạo | 1 | 26 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 461
5685 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Pegatron | 2024-12-29 | 2025-03-12 | 2025-02-21 | -19 | Sửa chữa | 1 | 9 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 205.1
5686 | Thi công trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Samsung | 2022-10-06 | 2023-08-20 | 2023-09-26 | 37 | Mở rộng | 2 | 14 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi quy mô | Thái Nguyên | 497
5687 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Honda | 2023-07-07 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 0 | Nâng cấp | 0 | 78 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 315
5688 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Silk | 2023-08-04 | 2024-01-31 | 2024-01-13 | -18 | Cải tạo | 2 | 14 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 331
5689 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Luxshare | 2023-03-16 | 2023-06-19 | 2023-06-15 | -4 | Cải tạo | 1 | 7 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 101
5690 | Thi công trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Vingroup | 2022-07-13 | 2022-12-15 | 2023-01-18 | 34 | Lắp đặt | 0 | 19 | Việt Phát | 2 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai | 488.5
5691 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm khu A | Denniso | 2025-02-28 | 2026-01-18 | 2026-02-28 | 41 | Bảo trì | 3 | 23 | Quốc Bảo | 26 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 482
5692 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Lg |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0 | Mở rộng | 2 | 7 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 46
5693 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Desa | 2022-10-16 | 2023-01-27 | 2023-04-07 | 70 | Lắp đặt | 12 | 10 | Quang Thắng | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 301
5694 | Lắp đặt trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Foxconn | 2025-03-16 | 2025-06-20 | 2025-08-23 | 64 | Nâng cấp | 7 | 15 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 321.5
5695 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Silk | 2023-04-18 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 0 | Mở rộng | 2 | 68 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 222.8
5696 | Cải tạo nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Deniso | 2023-10-07 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0 | Bảo trì | 1 | 18 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 211
5697 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Foxconn | 2022-09-11 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 0 | Mở rộng | 1 | 20 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 376
5698 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Desa | 2022-02-23 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 0 | Lắp đặt | 1 | 21 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 26.8
5699 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Vingroup | 2024-01-04 | 2024-09-22 | 2024-12-05 | 74 | Mở rộng | 1 | 50 | Đại Thành | 15 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 294
5700 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Silk | 2024-03-03 | 2024-11-22 | 2025-02-08 | 78 | Xây dựng mới | 1 | 53 | Chưa xác định | 3 | Thời tiết | Bình Dương | 251
5701 | Cải tạo trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Pegatron | 2024-10-31 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 0 | Mở rộng | 2 | 10 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 35.8
5702 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Samsung | 2023-03-07 | 2023-08-22 | 2023-10-16 | 55 | Lắp đặt | 2 | 28 | Quốc Bảo | 25 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 388
5703 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn phase 3 | Lg | 2024-03-14 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 0 | Sửa chữa | 0 | 11 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 87.3
5704 | Thi công ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Pegatron | 2022-04-07 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0 | Mở rộng | 2 | 0 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 121.2
5705 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Silk | 2023-09-19 | 2024-02-08 | 2024-04-28 | 80 | Nâng cấp | 12 | 2 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 370
5706 | Xây dựng trạm biến áp 110kV lô 5 | Honda | 2023-11-14 | 2023-12-31 | 2024-03-06 | 66 | Nâng cấp | 5 | 8 | Việt Phát | 5 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 434
5707 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Pegatron | 2025-04-07 | 2025-12-21 | 2025-12-15 | -6 | Bảo trì | 0 | 21 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 118.2
5708 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Pegatron | 2023-08-16 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0 | Mở rộng | 1 | 62 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 199.6
5709 | Mở rộng trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Lg | 2022-07-15 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 0 | Mở rộng | 1 | 11 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 191
5710 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Denisso |  | 2025-11-04 | 2025-11-27 | 23 | Lắp đặt | 3 | 5 | Trường Hải | 13 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 161
5711 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia lô 5 | Honda | 2023-10-05 | 2024-12-02 | 2025-02-18 | 78 | Nâng cấp | 0 | 36 | Quang Thắng | 15 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 438.7
5712 | Thi công nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Pegatron | 2025-04-11 | 2025-07-10 | 2025-06-21 | -19 | Mở rộng | 2 | 16 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 209.3
5713 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Samsung | 2025-06-16 | 2026-04-17 | 2026-04-27 | 10 | Bảo trì | 16 | 4 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 481
5714 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia khu B | Silk | 2023-01-17 | 2023-09-29 | 2023-12-09 | 71 | Mở rộng | 6 | 3 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 341
5715 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Desa | 2025-04-10 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0 | Lắp đặt | 2 | 21 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 199
5716 | Xây dựng kho logistics thông minh khu B | Luxshare | 2024-07-04 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 0 | Cải tạo | 1 | 1 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 299
5717 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Pegatron | 2023-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 0 | Mở rộng | 2 | 70 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 328
5718 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Deniso | 2025-03-31 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 0 | Mở rộng | 2 | 68 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 201
5719 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Canon | 2023-05-11 | 2024-02-23 | 2024-04-09 | 46 | Lắp đặt | 5 | 2 | Minh Nhật | 11 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 314
5720 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Samsung | 2025-04-11 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 0 | Sửa chữa | 0 | 11 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 343
5721 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV lô 5 | Desa | 2023-02-13 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 0 | Sửa chữa | 2 | 6 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 439
5722 | Thi công canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Honda | 2024-07-05 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0 | Mở rộng | 0 | 19 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 344.1
5723 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Lg | 2024-07-10 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 0 | Lắp đặt | 1 | 12 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 98.8
5724 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Silk | 2022-01-27 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0 | Lắp đặt | 2 | 55 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 55
5725 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Goertek | 2022-03-28 | 2022-08-04 | 2022-09-04 | 31 | Nâng cấp | 2 | 20 | Quốc Bảo | 6 | Thay đổi quy mô | Hải Dương | 214
5726 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Canon | 2025-04-17 | 2026-05-11 | 2026-05-03 | -8 | Sửa chữa | 2 | 76 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 141.5
5727 | Mở rộng kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Pegatron | 2023-08-05 | 2023-12-07 | 2024-01-30 | 54 | Lắp đặt | 0 | 24 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi quy mô | Vĩnh Phúc | 319.9
5728 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Pegatron | 2022-04-21 | 2023-01-06 | 2023-03-08 | 61 | Sửa chữa | 10 | 38 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 382
5729 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Canon | 2025-04-05 |  | 2025-12-01 | 44 | Sửa chữa | 5 | 22 | Đại Thành | 17 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 223
5730 | Xây dựng trạm bơm làm mát phase 3 | Honda | 2022-09-02 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 0 | Cải tạo | 0 | 8 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 397
5731 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Samsung | 2023-12-27 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0 | Sửa chữa | 1 | 33 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 382
5732 | Xây dựng trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Samsung |  | 2025-07-11 | 2025-08-21 | 41 | Lắp đặt | 1 | 59 | Bảo Sơn | 21 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 58
5733 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Silk | 2024-11-13 | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 0 | Bảo trì | 0 | 2 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 454.3
5734 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Desa | 2023-07-21 | 2023-08-24 | 2023-08-22 | -2 | Bảo trì | 2 | 5 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 19.3
5735 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Lg | 2022-04-16 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 4 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 301
5736 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Silk | 2024-07-28 | 2025-07-30 | 2025-08-06 | 7 | Sửa chữa | 5 | 41 | Quốc Bảo | 5 | Lỗi bản vẽ | Hà Nam | 50
5737 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Pegatron | 2023-07-11 | 2023-09-19 | 2023-11-02 | 44 | Nâng cấp | 17 | 11 | Bảo Sơn | 4 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 390.6
5738 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Honda | 2023-08-21 | 2024-09-17 | 2024-10-15 | 28 | Mở rộng | 1 | 72 | Bảo Sơn | 19 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 173
5739 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Honda | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 13 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 371.7
5740 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia lô 5 | Desa | 2023-01-29 | 2024-01-20 | 2024-01-20 | 0 | Mở rộng | 2 | 15 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 374
5741 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Silk | 2022-07-01 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 0 | Sửa chữa | 1 | 22 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 488
5742 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Canon | 2022-11-23 | 2023-12-24 | 2023-12-24 | 0 | Cải tạo | 0 | 59 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 347
5743 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Luxshare | 2023-10-10 | 2024-12-29 | 2025-03-03 | 64 | Cải tạo | 3 | 76 | Minh Nhật | 2 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai | 445
5744 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Vingroup | 2022-04-25 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 58 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 150
5745 | Thi công canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Deniso | 2023-08-11 | 2024-05-19 | 2024-06-15 | 27 | Sửa chữa | 18 | 45 | Bảo Sơn | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam | 88.8
5746 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Honda | 2023-03-26 | 2023-08-03 | 2023-10-08 | 66 | Xây dựng mới | 5 | 5 | Hoàng Kim | 17 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 9.9
5747 | Xây dựng trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Goertek | 2024-06-28 | 2024-09-07 | 2024-12-03 | 87 | Xây dựng mới | 5 | 11 | Trường Hải | 6 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 42
5748 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Honda | 2024-12-19 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 0 | Bảo trì | 1 | 3 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 305
5749 | Thi công canteen sức chứa 1000 người khu B | Foxconn | 2025-05-27 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 51 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 78
5750 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Pegatron | 2022-11-07 | 2023-06-20 | 2023-06-30 | 10 | Bảo trì | 1 | 28 | Bảo Sơn | 6 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai | 84.8
5751 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Deniso | 2022-08-18 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 0 | Sửa chữa | 0 | 76 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 263
5752 | Cải tạo kho logistics thông minh lô 5 | Lg | 2023-02-25 | 2024-04-05 | 2024-05-28 | 53 | Nâng cấp | 15 | 48 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 178.1
5753 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Deniso | 2024-11-22 | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 0 | Bảo trì | 1 | 20 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 101.5
5754 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Pegatron | 2023-12-09 | 2024-04-11 | 2024-03-24 | -18 | Bảo trì | 0 | 18 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 458.4
5755 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Canon | 2023-02-19 | 2024-04-26 | 2024-06-05 | 40 | Cải tạo | 13 | 24 | Quang Thắng | 6 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 100.2
5756 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Honda | 2025-04-12 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 0 | Lắp đặt | 2 | 13 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 499
5757 | Mở rộng kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Honda | 2024-11-10 | 2025-09-04 | 2025-10-31 | 57 | Bảo trì | 4 | 0 | Minh Nhật | 28 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 23
5758 | Thi công trạm bơm làm mát khu B | Canon | 2024-11-12 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0 | Cải tạo | 0 | 50 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 494
5759 | Mở rộng kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Vingroup | 2023-12-17 | 2024-05-21 | 2024-05-03 | -18 | Bảo trì | 1 | 19 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 217.9
5760 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Canon |  | 2025-05-02 | 2025-06-02 | 31 | Mở rộng | 3 | 18 | Hòa An | 3 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Giang | 287
5761 | Thi công nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Canon | 2023-11-27 |  | 2024-12-04 | 0 | Lắp đặt | 2 | 70 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 63.2
5762 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Samsung | 2023-10-06 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 0 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 221.2
5763 | Thi công trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Foxconn | 2023-01-22 | 2024-01-20 | 2024-01-02 | -18 | Sửa chữa | 2 | 50 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 324
5764 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Foxconn | 2024-10-30 | 2025-09-20 | 2025-11-14 | 55 | Mở rộng | 3 | 25 | Quang Thắng | 4 | Lỗi bản vẽ | Hải Phòng | 293
5765 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Silk | 2024-01-02 | 2025-02-24 | 2025-02-18 | -6 | Bảo trì | 1 | 49 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 363
5766 | Thi công trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Vingroup | 2023-07-04 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0 | Sửa chữa | 2 | 54 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 160.1
5767 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Foxconn | 2023-09-29 | 2024-02-17 | 2024-02-17 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 10 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 416
5768 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn khu A | Silk | 2023-07-10 | 2024-07-08 | 2024-08-18 | 41 | Xây dựng mới | 1 | 9 | Quang Thắng | 4 | Khác | Bình Dương | 395.2
5769 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn phase 3 | Foxconn | 2023-09-21 | 2024-11-23 | 2025-01-20 | 58 | Nâng cấp | 3 | 47 | Đại Thành | 10 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 190
5770 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Desa | 2023-05-26 | 2023-06-26 | 2023-08-25 | 60 | Xây dựng mới | 1 | 1 | Việt Phát | 14 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 243.5
5771 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Canon | 2022-07-24 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | 0 | Cải tạo | 0 | 37 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 431.9
5772 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Luxshare | 2022-01-17 | 2022-06-03 | 2022-07-07 | 34 | Sửa chữa | 4 | 11 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi quy mô | Vĩnh Phúc | 170.8
5773 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Lg | 2022-12-22 | 2023-05-03 | 2023-05-01 | -2 | Mở rộng | 2 | 13 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 204
5774 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Honda | 2024-12-10 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0 | Lắp đặt | 0 | 61 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 154
5775 | Cải tạo nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Luxshare | 2025-04-13 |  | 2025-12-18 | 0 | Lắp đặt | 1 | 48 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 226.3
5776 | Thi công trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Samsung | 2023-04-10 | 2023-05-25 | 2023-07-13 | 49 | Sửa chữa | 10 | 0 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 31
5777 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm lô 5 | Goertek | 2022-10-30 | 2023-12-24 | 2023-12-24 | 0 | Lắp đặt | 1 | 35 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 223
5778 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Lgg | 2025-03-11 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 16 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 89
5779 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Deniso | 2024-03-06 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0 | Nâng cấp | 1 | 17 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 263
5780 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Deniso | 2023-11-27 | 2025-01-11 | 2025-04-29 | 108 | Bảo trì | 3 | 1 | Hòa An | 28 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 157.5
5781 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Foxconn | 2024-03-17 |  | 2025-05-31 | 56 | Bảo trì | 0 | 74 | Hoàng Kim | 9 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 104.9
5782 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Silk | 2023-01-14 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 0 | Bảo trì | 2 | 5 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 229
5783 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Luxshare | 2023-01-22 | 2023-10-01 | 2023-12-02 | 62 | Xây dựng mới | 12 | 19 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 287
5784 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Goertek | 2022-04-25 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 0 | Mở rộng | 1 | 20 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 271
5785 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Honda | 2023-06-03 | 2023-07-19 | 2023-09-29 | 72 | Cải tạo | 5 | 6 | Quang Thắng | 13 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 499
5786 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Foxconn | 2024-03-13 |  | 2025-02-07 | 0 | Lắp đặt | 1 | 65 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 36
5787 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Deniso | 2023-07-04 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 13 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 133.6
5788 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Silk | 2022-01-17 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 0 | Nâng cấp | 0 | 1 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 83.5
5789 | Cải tạo kho logistics thông minh khu A | Deniso | 2025-01-26 | 2025-03-08 | 2025-05-17 | 70 | Xây dựng mới | 1 | 8 | Đại Thành | 5 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 171
5790 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Goertek | 2022-11-19 |  | 2023-02-13 | 0 | Lắp đặt | 1 | 9 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 187
5791 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Foxconn | 2024-10-27 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0 | Sửa chữa | 1 | 88 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 347.1
5792 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Pegatron | 2023-09-15 | 2024-10-23 | 2024-10-08 | -15 | Nâng cấp | 2 | 53 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 34.9
5793 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Luxshare | 2024-11-12 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0 | Mở rộng | 0 | 56 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 400
5794 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Pegatron | 2022-05-16 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 0 | Bảo trì | 1 | 27 | Việt Phát | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 43
5795 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Honda | 2025-02-08 | 2026-04-09 | 2026-06-20 | 72 | Xây dựng mới | 3 | 32 | Quốc Bảo | 5 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng | 21
5796 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Samsung | 2023-04-16 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 0 | Lắp đặt | 0 | 15 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 326
5797 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Desa | 2022-11-21 | 2023-04-29 |  | 0 | Nâng cấp | 1 | 7 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 308
5798 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Fooxconn | 2023-01-17 | 2023-07-14 | 2023-08-15 | 32 | Sửa chữa | 2 | 31 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi quy mô | Bình Dương | 257
5799 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm lô 5 | Vingroup | 2025-06-16 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 0 | Lắp đặt | 0 | 56 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 488.6
5800 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Honda | 2022-11-28 | 2023-10-02 | 2023-11-10 | 39 | Nâng cấp | 4 | 20 | Bảo Sơn | 3 | Thiếu nhân lực | Vĩnh Phúc | 460
5801 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Pegatron | 2024-01-22 | 2025-03-05 |  | 0 | Lắp đặt | 0 | 69 | Chưa xác định | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 143
5802 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Silk | 2024-08-28 | 2025-04-03 | 2025-03-21 | -13 | Lắp đặt | 0 | 0 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 258
5803 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Foxconn | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 2022-04-21 | -9 | Bảo trì | 1 | 5 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 12
5804 | Thi công trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Luxshare | 2022-10-17 |  | 2023-10-31 | 47 | Xây dựng mới | 10 | 16 | Bảo Sơn | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 267.8
5805 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Pegatron | 2022-12-13 | 2023-08-17 | 2023-10-29 | 73 | Mở rộng | 2 | 2 | Đại Thành | 17 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 377.1
5806 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Lg | 2024-09-06 | 2025-11-14 | 2025-12-17 | 33 | Sửa chữa | 2 | 17 | Quốc Bảo | 6 | Khác | Bình Dương | 254
5807 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Ccanon | 2024-12-24 | 2025-03-09 | 2025-09-03 | 0 | Cải tạo | 1 | 21 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 379.9
5808 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Honda | 2025-06-29 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 0 | Mở rộng | 2 | 46 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 5.1
5809 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Desa | 2023-05-18 | 2023-12-25 | 2023-12-21 | -4 | Bảo trì | 0 | 7 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 85
5810 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Goertek | 2024-04-19 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 0 | Mở rộng | 0 | 7 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 7
5811 | Lắp đặt kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Canon | 2023-09-13 | 2024-09-04 | 2024-10-09 | 35 | Nâng cấp | 2 | 3 | Đại Thành | 6 | Thiếu nhân lực | Phú Thọ | 217
5812 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Deniso | 2025-04-01 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 0 | Lắp đặt | 2 | 33 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 425
5813 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV phase 3 | Samsung |  | 2023-04-27 | 2023-07-05 | 69 | Cải tạo | 4 | 23 | Hòa An | 23 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 475
5814 | Xây dựng nhà kho thành phẩm khu A | Silk | 2024-09-19 | 2025-05-14 | 2025-05-11 | -3 | Nâng cấp | 1 | 45 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 262.2
5815 | Nâng cấp trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Samsung | 2023-09-15 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 24 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 104
5816 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Lg | 2025-03-24 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0 | Lắp đặt | 1 | 2 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 219
5817 | Cải tạo trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Desa | 2023-09-19 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 0 | Lắp đặt | 2 | 12 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 254
5818 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Honda | 2022-01-24 | 2023-04-15 | 2023-07-06 | 82 | Bảo trì | 7 | 77 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 219
5819 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Luxshare | 2022-03-25 | 2023-03-21 | 2023-05-28 | 68 | Lắp đặt | 2 | 50 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng | 89
5820 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Foxconn | 2025-05-25 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0 | Lắp đặt | 0 | 61 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 276.9
5821 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Lg | 2022-10-23 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 0 | Mở rộng | 1 | 19 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 75
5822 | Mở rộng nhà kho thành phẩm lô 5 | Luxshare | 2025-02-14 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 0 | Cải tạo | 2 | 70 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 163.5
5823 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Canon | 2022-01-19 | 2022-07-09 | 2022-07-09 | 0 | Cải tạo | 1 | 11 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 283.2
5824 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Foxconn | 2024-07-09 | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 51 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 491
5825 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Lg | 2022-03-07 | 2022-07-31 | 2022-08-02 | 2 | Bảo trì | 4 | 16 | Phú Thái | 4 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương | 81.1
5826 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Canon | 2022-12-09 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 0 | Mở rộng | 0 | 5 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 120
5827 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Samsung | 2025-06-27 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 0 | Lắp đặt | 0 | 12 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 380.7
5828 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Deniso | 2022-08-15 | 2022-12-28 | 2023-03-01 | 63 | Cải tạo | 5 | 13 | Phú Thái | 7 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 116
5829 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Goertek | 2022-07-02 | 2022-12-22 | 2023-01-27 | 36 | Nâng cấp | 4 | 21 | Phú Thái | 6 | Thời tiết | Đồng Nai | 336.5
5830 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Canon | 2023-03-22 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 0 | Mở rộng | 0 | 16 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 156
5831 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Vingroup | 2023-12-16 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 15 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 61
5832 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người khu B | Luxshare | 2024-07-12 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | 49 | Cải tạo | 5 | 0 | Việt Phát | 22 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 324
5833 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Goertek | 2024-09-21 | 2024-11-16 |  | 0 | Mở rộng | 1 | 8 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 479.7
5834 | Mở rộng kho logistics thông minh khu A | Luxshare | 2024-07-05 | 2024-09-08 | 2024-11-09 | 62 | Sửa chữa | 4 | 1 | Trường Hải | 7 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 489
5835 | Lắp đặt trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Silk | 2022-04-17 | 2023-04-20 | 2023-04-25 | 5 | Mở rộng | 1 | 0 | Trường Hải | 6 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 296
5836 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Deniso | 2022-03-20 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | 0 | Nâng cấp | 0 | 11 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 314
5837 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Desa | 2023-10-17 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0 | Mở rộng | 2 | 9 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 259.2
5838 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV phase 3 | Pegatron | 2024-01-22 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | Cải tạo | 1 | 9 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 250
5839 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Foxconn | 2022-12-13 | 2023-09-13 | 2023-11-19 | 67 | Mở rộng | 1 | 26 | Hoàng Kim | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam | 167.2
5840 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Vingroup | 2022-08-31 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 26 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 159
5841 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn lô 5 | Lg | 2022-09-22 | 2023-07-25 | 2023-09-23 | 60 | Bảo trì | 2 | 17 | Việt Phát | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 408.2
5842 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Goertek | 2024-04-28 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 2 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 98.8
5843 | Xây dựng trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Honda | 2024-05-17 | 2024-10-16 | 2024-11-27 | 42 | Sửa chữa | 16 | 8 | Trường Hải | 6 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 186
5844 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Deniso | 2022-03-11 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 12 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 227
5845 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Canon | 2024-08-22 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | Bảo trì | 2 | 70 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 399.7
5846 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Vingroup | 2022-04-03 | 2022-09-10 | 2022-08-22 | -19 | Mở rộng | 2 | 6 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 46.1
5847 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Lg | 2022-02-14 | 2022-08-19 | 2022-08-14 | -5 | Cải tạo | 0 | 12 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 45
5848 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Foxconn | 2022-02-23 | 2022-06-30 | 2022-06-17 | -13 | Mở rộng | 1 | 21 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 303.6
5849 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Samsung | 2025-03-06 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0 | Bảo trì | 0 | 54 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 492
5850 | Xây dựng kho logistics thông minh lô 5 | Canon | 2024-07-17 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0 | Nâng cấp | 1 | 60 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 5.8
5851 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động khu B | Goertek | 2023-05-31 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 0 | Lắp đặt | 1 | 5 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 46
5852 | Thi công trạm biến áp 110kV phase 3 | Samsung | 2022-12-28 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 0 | Sửa chữa | 2 | 2 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 294
5853 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người khu B | Goertek | 2024-03-30 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0 | Bảo trì | 0 | 75 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 171
5854 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Deniso | 2024-02-28 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 0 | Sửa chữa | 2 | 17 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 182
5855 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn lô 5 | Lg | 2022-04-02 | 2022-08-07 | 2022-10-19 | 73 | Bảo trì | 5 | 3 | Phú Thái | 28 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên | 66
5856 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Llg | 2024-04-14 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 0 | Mở rộng | 0 | 32 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 340
5857 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Desa | 2022-09-22 | 2023-10-02 | 2023-11-04 | 33 | Sửa chữa | 1 | 63 | Phú Thái | 2 | Thay đổi quy mô | Đồng Nai | 375
5858 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Luxshare | 2023-03-10 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | 0 | Bảo trì | 1 | 6 | Hoàng Kim | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 127
5859 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV lô 5 | Desa | 2025-02-26 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0 | Bảo trì | 2 | 68 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 368
5860 | Thi công trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Canon | 2023-04-19 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | 0 | Lắp đặt | 1 | 32 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 421.8
5861 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Samsung | 2025-01-03 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 0 | Bảo trì | 2 | 24 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 349.8
5862 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Luxshare | 2022-11-19 | 2023-02-10 | 2023-03-27 | 45 | Lắp đặt | 16 | 16 | Bảo Sơn | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương | 242
5863 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Samsung | 2024-12-03 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 0 | Cải tạo | 2 | 2 | Quang Thắng | 0 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 435
5864 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Canon | 2023-12-17 | 2025-02-01 |  | 0 | Mở rộng | 2 | 25 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 123.5
5865 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Samsung | 2022-06-15 | 2023-06-08 |  | -4 | Lắp đặt | 1 | 55 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 102
5866 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Desa | 2023-04-15 | 2024-01-22 | 2024-02-27 | 36 | Bảo trì | 3 | 39 | Quốc Bảo | 5 | Lỗi bản vẽ | Bắc Ninh | 301.8
5867 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Luxshare | 2022-10-21 | 2023-03-20 |  | -17 | Xây dựng mới | 0 | 13 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 215
5868 | Sửa chữa kho logistics thông minh dự án mở rộng | Goertek | 2025-05-21 | 2025-07-25 | 2025-10-13 | 80 | Mở rộng | 0 | 46 | Hòa An | 3 | Thời tiết | Hà Nam | 161
5869 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Desa | 2022-12-06 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | 0 | Nâng cấp | 1 | 12 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 322
5870 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Vingroup | 2024-06-15 | 2025-03-28 | 2025-05-12 | 45 | Xây dựng mới | 2 | 21 | Phú Thái | 11 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 21
5871 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Desa |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 0 | Lắp đặt | 1 | 27 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 82
5872 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Foxconn | 2023-11-24 | 2024-11-28 | 2024-12-07 | 9 | Xây dựng mới | 3 | 33 | Phú Thái | 18 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 411
5873 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Pegatron | 2022-08-26 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 15 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 390
5874 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Vingroup | 2024-01-04 | 2024-02-05 | 2024-03-18 | 42 | Xây dựng mới | 12 | 5 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 43
5875 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Silk | 2022-09-23 | 2023-09-17 | 2023-10-05 | 18 | Nâng cấp | 1 | 16 | Đại Thành | 6 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên | 10.6
5876 | Thi công trạm bơm làm mát phase 3 | Luxshare | 2024-12-01 | 2026-02-21 | 2026-05-04 | 72 | Sửa chữa | 4 | 39 | Quang Thắng | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nội | 52.7
5877 | Mở rộng trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Llg | 2025-05-18 | 2026-03-06 | 2026-02-25 | -9 | Xây dựng mới | 0 | 39 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 145
5878 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Canon | 2022-07-26 | 2023-07-27 | 2023-08-25 | 29 | Xây dựng mới | 5 | 17 | Bảo Sơn | 3 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 444
5879 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Lg | 2023-10-21 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 0 | Mở rộng | 2 | 16 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 160.4
5880 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Lg | 2022-11-04 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 0 | Nâng cấp | 2 | 4 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 76.5
5881 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Vingroup | 2024-01-25 | 2024-11-09 | 2024-11-09 | 0 | Nâng cấp | 0 | 26 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 252.8
5882 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia lô 5 | Silk | 2024-04-17 | 2025-04-09 | 2025-05-08 | 29 | Mở rộng | 5 | 38 | Quốc Bảo | 1 | Lỗi bản vẽ | Hà Nội | 315
5883 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Luxshare | 2022-11-24 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 0 | Cải tạo | 2 | 15 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 343.4
5884 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Luxsharee | 2025-06-26 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 0 | Cải tạo | 1 | 61 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 48
5885 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Honda | 2023-01-01 | 2023-11-15 | 2023-12-08 | 23 | Bảo trì | 3 | 25 | Minh Nhật | 3 | Lỗi bản vẽ | Vĩnh Phúc | 408
5886 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Goertek | 2024-01-23 | 2024-03-03 | 2024-03-03 | 0 | Cải tạo | 0 | 5 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 238
5887 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Deniso | 2022-01-29 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 0 | Bảo trì | 0 | 11 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 401.2
5888 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Lg | 2023-03-12 | 2023-04-17 | 2023-03-28 | -20 | Sửa chữa | 0 | 0 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 235.2
5889 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Honda | 2022-12-13 | 2023-05-28 | 2023-05-28 | 0 | Sửa chữa | 1 | 30 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 208
5890 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Siilk | 2023-08-28 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0 | Lắp đặt | 0 | 12 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 192.7
5891 | Xây dựng trạm bơm làm mát khu B | Silk | 2022-05-21 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 0 | Cải tạo | 2 | 6 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 198.7
5892 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Pegatron | 2025-04-06 | 2026-05-08 | 2026-07-18 | 71 | Bảo trì | 15 | 30 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 283
5893 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Vingroup | 2022-11-04 | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 0 | Lắp đặt | 0 | 36 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 475
5894 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Silk | 2023-05-26 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0 | Cải tạo | 0 | 22 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 309.8
5895 | Mở rộng kho logistics thông minh phase 3 | Samsung | 2025-04-21 | 2025-10-30 | 2026-01-04 | 66 | Lắp đặt | 9 | 20 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 442.5
5896 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Samsung | 2022-08-24 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0 | Lắp đặt | 0 | 5 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 388
5897 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Foxconn | 2024-05-02 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 0 | Nâng cấp | 1 | 1 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 252
5898 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Desa | 2025-05-16 | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 0 | Nâng cấp | 2 | 15 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 27.1
5899 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Lg | 2022-01-03 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | 0 | Mở rộng | 2 | 13 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 322
5900 | Thi công hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Silk | 2023-11-11 | 2024-07-01 | 2024-08-16 | 46 | Xây dựng mới | 5 | 15 | Bảo Sơn | 12 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 65
5901 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Foxconn | 2023-09-30 | 2023-12-13 | 2024-01-24 | 42 | Lắp đặt | 5 | 0 | Việt Phát | 11 | Thiếu vật tư | Hải Dương | 267
5902 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Lg | 2025-03-15 |  | 2025-04-26 | 0 | Nâng cấp | 2 | 1 | Minh Nhật | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 465
5903 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Deniso | 2023-09-12 | 2024-04-25 | 2024-05-28 | 33 | Cải tạo | 3 | 8 | Quang Thắng | 5 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng | 423
5904 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Lg | 2023-12-10 | 2024-12-12 | 2024-12-01 | -11 | Sửa chữa | 1 | 27 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 44
5905 | Cải tạo kho logistics thông minh khu B | Luxshare | 2022-08-18 |  | 2023-03-08 | 0 | Sửa chữa | 0 | 5 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 363
5906 | Cải tạo nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Luxshare | 2023-11-19 | 2024-11-14 | 2025-01-15 | 62 | Xây dựng mới | 0 | 59 | Chưa xác định | 2 | Thời tiết | Hà Nam | 100
5907 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Lg | 2022-09-30 | 2023-12-24 | 2024-12-03 | 79 | Mở rộng | 6 | 79 | Quốc Bảo | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh | 443
5908 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Honda | 2024-11-17 | 2026-01-12 | 2026-02-24 | 43 | Lắp đặt | 4 | 66 | Quốc Bảo | 16 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 441
5909 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Desa | 2025-04-25 | 2026-05-18 | 2026-07-13 | 56 | Bảo trì | 2 | 24 | Đại Thành | 5 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh | 427
5910 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Foxconn | 2022-12-01 | 2023-06-16 | 2023-09-06 | 82 | Lắp đặt | 2 | 0 | Việt Phát | 14 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 136.3
5911 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Silk | 2022-07-29 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 0 | Nâng cấp | 2 | 36 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 171.4
5912 | Cải tạo trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Deniso | 2025-06-03 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 69 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 351.6
5913 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Canon | 2023-03-12 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 0 | Bảo trì | 0 | 5 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 495.4
5914 | Cải tạo nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Silk | 2023-12-23 | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 0 | Nâng cấp | 0 | 29 | Hoàng Kim | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 243
5915 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Desa | 2022-03-11 | 2022-08-13 | 2022-08-13 | 0 | Mở rộng | 0 | 24 | Bảo Sơn | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 29
5916 | Lắp đặt trạm bơm làm mát phase 3 | Honda | 2023-10-01 | 2023-11-23 | 2023-11-15 | -8 | Bảo trì | 1 | 2 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 252.6
5917 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Deniso | 2024-04-24 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0 | Bảo trì | 1 | 10 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 143.9
5918 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm khu A | Pegatron | 2023-07-21 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 42 | Trường Hải | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 320.1
5919 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Foxconn | 2022-03-20 | 2022-07-09 | 2022-06-23 | -16 | Bảo trì | 1 | 5 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 46.1
5920 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Vingroup | 2025-04-02 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0 | Bảo trì | 2 | 3 | Đại Thành | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 451
5921 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Samsung | 2023-05-24 | 2023-12-18 | 2024-02-12 | 56 | Cải tạo | 1 | 11 | Trường Hải | 23 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 479
5922 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Desa | 2024-11-28 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 13 | Phú Thái | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 145
5923 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Foxconn | 2023-04-10 | 2023-07-09 | 2023-07-09 | 0 | Nâng cấp | 1 | 5 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 69
5924 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Samsung | 2024-10-14 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 0 | Mở rộng | 2 | 26 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 196.4
5925 | Cải tạo trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Luxshare | 2023-02-26 | 2023-11-30 | 2024-02-10 | 72 | Lắp đặt | 5 | 45 | Phú Thái | 15 | Thiếu vật tư | Hải Phòng | 130
5926 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Foxconn | 2022-07-27 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 0 | Sửa chữa | 0 | 29 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 304.7
5927 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Foxconn | 2023-03-25 | 2023-10-02 | 2023-09-29 | -3 | Xây dựng mới | 2 | 4 | Chưa xác định | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 218.7
5928 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Deniso | 2022-01-07 | 2022-08-11 | 2022-09-26 | 46 | Lắp đặt | 16 | 38 | Đại Thành | 4 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên | 178.2
5929 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Silk | 2023-08-22 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | Lắp đặt | 1 | 2 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 119
5930 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Luxshare | 2024-12-23 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 0 | Sửa chữa | 0 | 76 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 254.1
5931 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Luxshare | 2022-05-05 | 2022-11-07 | 2022-08-22 | 42 | Sửa chữa | 5 | 7 | Bảo Sơn | 19 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 376
5932 | Thi công hệ thống PCCC tự động khu A | Pegatron | 2023-06-20 | 2024-06-04 | 2024-10-06 | 65 | Cải tạo | 15 | 43 | Hòa An | 6 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ | 26.675
5933 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Pegatron | 2023-11-17 | 2024-08-23 | 2024-10-01 | 39 | Bảo trì | 0 | 48 | Hòa An | 1 | Lỗi bản vẽ | Hà Nội | 184
5934 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Deniso | 2023-07-16 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 0 | Mở rộng | 0 | 6 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 284
5935 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Pegatron | 2022-02-08 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | 5 | Lắp đặt | 0 | 1 | Chưa xác định | 2 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nội | 194
5936 | Thi công hệ thống PCCC tự động phase 3 | Lg | 2022-11-11 | 2023-09-03 | 2023-11-24 | 82 | Sửa chữa | 4 | 37 | Trường Hải | 1 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nội | 141
5937 | Cải tạo kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Foxconn | 2025-04-29 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 0 | Bảo trì | 0 | 5 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 86
5938 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Canon | 2022-08-21 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 0 | Bảo trì | 0 | 5 | Đại Thành | 0 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 255.8
5939 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Desa | 2024-12-09 | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 0 | Nâng cấp | 2 | 18 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 383
5940 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV lô 5 | Vingroup | 2023-09-29 | 2024-05-19 | 2024-05-19 | 0 | Mở rộng | 1 | 22 | Bảo Sơn | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 469
5941 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Goertek | 2025-01-08 |  | 2026-01-28 | -13 | Cải tạo | 0 | 78 | Trường Hải | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 322
5942 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Silk | 2025-04-14 | 2026-02-24 |  | 52 | Cải tạo | 1 | 29 | Hoàng Kim | 15 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 176.8
5943 | Lắp đặt kho logistics thông minh khu B | Honda | 2022-04-27 |  | 2022-11-08 | 0 | Sửa chữa | 2 | 19 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 118.4
5944 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Honda | 2024-05-29 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | Sửa chữa | 2 | 68 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 26
5945 | Cải tạo kho logistics thông minh lô 5 | Samsung | 2023-12-15 | 2024-05-03 | 2024-05-22 | 19 | Xây dựng mới | 2 | 6 | Bảo Sơn | 5 | Thiếu vật tư | Bình Dương | 107
5946 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Honda | 2025-02-11 | 2026-02-22 | 2026-05-02 | 69 | Sửa chữa | 12 | 24 | Hoàng Kim | 3 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 53.6
5947 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Canon |  | 2023-03-18 | 2023-03-18 | 0 | Bảo trì | 0 | 14 | Đại Thành | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 325
5948 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia khu B | Luxshare | 2024-08-29 | 2025-04-18 | 2025-03-29 | -20 | Mở rộng | 0 | 0 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 151
5949 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Lg | 2022-04-30 | 2023-04-29 | 2023-07-08 | 70 | Bảo trì | 9 | 70 | Hòa An | 4 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 93
5950 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Canon | 2024-06-17 | 2024-11-01 | 2024-12-19 | 48 | Lắp đặt | 5 | 15 | Việt Phát | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Thái Nguyên | 398.2
5951 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV phase 3 | Canon | 2022-11-16 | 2023-03-12 | 2023-03-12 | 0 | Sửa chữa | 2 | 4 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 482.5
5952 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Canon | 2022-03-27 | 2022-12-05 | 2023-01-27 | 53 | Sửa chữa | 4 | 10 | Bảo Sơn | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng | 215
5953 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Samsung | 2022-12-09 | 2023-08-01 | 2023-10-01 | 61 | Mở rộng | 5 | 3 | Việt Phát | 13 | Thiếu vật tư | Bắc Giang | 394.8
5954 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV khu B | Vingroup | 2025-06-13 | 2025-12-28 | 2025-12-28 | 0 | Cải tạo | 2 | 4 | Bảo Sơn | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 481
5955 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Pegatronn | 2023-11-10 | 2025-01-19 | 2025-01-19 | 0 | Cải tạo | 2 | 60 | Hòa An | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 474
5956 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Canon | 2024-07-09 | 2024-09-13 | 2024-11-19 | 67 | Xây dựng mới | 8 | 7 | Chưa xác định | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 235.1
5957 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động phase 3 | Silk | 2024-09-06 | 2025-10-24 | 2025-12-19 | 56 | Bảo trì | 1 | 10 | Trường Hải | 25 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 464.8
5958 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Lg |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 11 | Quốc Bảo | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 350.3
5959 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Silk |  | 2025-10-11 | 2025-11-16 | 36 | Cải tạo | 2 | 75 | Chưa xác định | 6 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 384.6
5960 | Mở rộng trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Goertek | 2024-02-09 | 2024-12-17 | 2025-01-19 | 33 | Bảo trì | 1 | 57 | Việt Phát | 6 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai | 41
5961 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV lô 5 | Desa | 2024-04-01 | 2025-02-06 | 2025-03-30 | 52 | Lắp đặt | 4 | 51 | Hòa An | 12 | Thiếu vật tư | Đồng Nai | 221
5962 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Goertek | 2024-10-21 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 0 | Cải tạo | 0 | 36 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 174.3
5963 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Canon | 2022-10-25 | 2023-01-14 | 2023-03-20 | 65 | Bảo trì | 5 | 8 | Hòa An | 4 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nội | 236
5964 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Vingroup | 2022-03-15 | 2023-05-06 | 2023-07-31 | 86 | Nâng cấp | 7 | 62 | Đại Thành | 6 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 499
5965 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm phase 3 | Foxconn | 2022-01-20 | 2022-07-30 | 2022-07-31 | 1 | Xây dựng mới | 1 | 22 | Bảo Sơn | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam | 308
5966 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Luxshare | 2023-10-30 |  | 2024-05-26 | 0 | Sửa chữa | 1 | 11 | Hòa An | 1 | Đúng/Sớm hạn | Đồng Nai | 281
5967 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Pegatron | 2022-03-22 | 2023-03-11 | 2023-03-05 | -6 | Mở rộng | 1 | 26 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 317.4
5968 | Xây dựng trạm biến áp 110kV phase 3 | Canon | 2024-11-20 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0 | Sửa chữa | 2 | 50 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 82
5969 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Silk | 2023-08-16 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 0 | Bảo trì | 1 | 74 | Quốc Bảo | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 445
5970 | Thi công canteen sức chứa 1000 người khu A | Canon | 2024-11-28 | 2025-07-14 | 2025-10-04 | 82 | Cải tạo | 15 | 11 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội | 14.2
5971 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Vingroup | 2022-10-05 | 2023-10-21 | 2023-10-21 | 0 | Bảo trì | 2 | 26 | Trường Hải | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nam | 125
5972 | Thi công trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Lg | 2023-08-01 |  | 2024-05-06 | 0 | Nâng cấp | 0 | 26 | Hoàng Kim | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 429
5973 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn khu B | Goertek | 2023-03-18 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 0 | Mở rộng | 0 | 34 | Việt Phát | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 358.9
5974 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Goertek | 2022-11-10 | 2022-12-14 | 2023-01-05 | 22 | Nâng cấp | 2 | 1 | Quang Thắng | 4 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai | 158.4
5975 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Deesa | 2024-11-15 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0 | Bảo trì | 0 | 11 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 496
5976 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Deniso | 2023-08-27 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0 | Nâng cấp | 0 | 2 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 212
5977 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Ssilk | 2025-04-04 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 0 | Mở rộng | 1 | 25 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 347
5978 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Vingroup | 2022-05-18 |  | 2023-03-28 | 0 | Nâng cấp | 1 | 5 | Phú Thái | 0 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 248
5979 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia khu B | Honda | 2022-11-28 | 2023-09-05 | 2023-08-21 | -15 | Xây dựng mới | 0 | 50 | Minh Nhật | 0 | Đúng/Sớm hạn | Hải Phòng | 397
5980 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Lg | 2025-04-17 | 2025-06-22 | 2025-07-30 | 38 | Sửa chữa | 15 | 10 | Trường Hải | 4 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 135
5981 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động lô 5 | Silk | 2022-04-14 | 2022-12-05 | 2022-12-03 | -2 | Bảo trì | 1 | 8 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 441
5982 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Luxshare | 2023-05-27 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 0 | Bảo trì | 1 | 4 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Vĩnh Phúc | 356.9
5983 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV lô 5 | Silk | 2023-10-22 | 2024-09-27 | 2024-11-23 | 57 | Mở rộng | 4 | 51 | Hoàng Kim | 5 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 350
5984 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Deniso | 2022-04-07 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 0 | Mở rộng | 2 | 67 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hải Dương | 261.7
5985 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm khu B | Silk | 2023-05-12 | 2024-06-15 | 2024-08-02 | 48 | Mở rộng | 3 | 20 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc | 360.4
5986 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Vingroup | 2023-11-08 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 0 | Lắp đặt | 1 | 25 | Chưa xác định | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bình Dương | 42.3
5987 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Desa | 2023-03-21 | 2023-12-13 | 2024-01-04 | 22 | Sửa chữa | 0 | 5 | Phú Thái | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Phú Thọ | 357
5988 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Goertek | 2023-01-21 | 2023-12-24 | 2023-12-24 | 0 | Cải tạo | 0 | 16 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hà Nội | 434.9
5989 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Vingroup | 2024-05-14 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 12 | Việt Phát | 1 | Đúng/Sớm hạn | Phú Thọ | 343.4
5990 | Thi công ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Canon | 2023-05-03 | 2023-12-11 | 2023-12-09 | -2 | Xây dựng mới | 0 | 37 | Quang Thắng | 2 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 26.5
5991 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Deniso | 2025-06-04 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 | Nâng cấp | 1 | 5 | Minh Nhật | 2 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Ninh | 370
5992 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Silk | 2025-05-26 | 2026-05-01 | 2026-06-12 | 42 | Cải tạo | 2 | 17 | Chưa xác định | 5 | Lỗi bản vẽ | Hải Dương | 470
5993 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Goerteek | 2025-02-27 | 2025-11-05 | 2025-12-21 | 46 | Cải tạo | 5 | 29 | Quốc Bảo | 7 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | 22
5994 | Lắp đặt kho logistics thông minh lô 5 | Canon | 2024-11-08 | 2026-01-09 | 2026-08-26 | 229 | Cải tạo | 0 | 62 | Việt Phát | 15 | Thiếu vật tư | Phú Thọ | 283
5995 | Cải tạo trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Goertek | 2025-03-28 | 2026-05-29 | 2026-08-25 | 88 | Lắp đặt | 9 | 68 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam | 261.5
5996 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Canon | 2022-12-21 | 2023-04-19 | 2023-06-14 | 56 | Cải tạo | 6 | 0 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang | 154
5997 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát khu A | Pegatron | 2023-03-31 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 8 | Quốc Bảo | 1 | Đúng/Sớm hạn | Hưng Yên | 31
5998 | Nâng cấp kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Foxconn | 2023-11-15 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 0 | Lắp đặt | 2 | 68 | Quang Thắng | 1 | Đúng/Sớm hạn | Bắc Giang | 177.6
5999 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Foxconn | 2023-02-17 | 2023-07-17 | 2023-07-09 | -8 | Sửa chữa | 1 | 30 | Hòa An | 2 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 102
6000 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Honda | 2023-05-13 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0 | Cải tạo | 1 | 14 | Phú Thái | 1 | Đúng/Sớm hạn | Thái Nguyên | 7