## DataStory
TỔNG HỢP DỰ ÁN NĂM 2022-2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆP VIỆT
STT | Tên dự án | Công ty | Giá trị hợp đồng | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc theo hợp đồng | Ngày kết thúc thực tế | Số ngày chậm | Loại công trinh | Số lần thay đổi thiết kế | Số ngày mưa | Thầu phụ | Số lần thiếu vật tư | Nguyên nhân chậm tiến độ | Địa điểm | Nhà thầu | Đơn giá
1 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Vingroup | 43B | 29/01/2022 | 15/09/2022 | 04/09/2022 | -11 d | Sửa chữa | 0 | 42 | Hoàng Kim | 2 |  | Bình Dương | Minh Nhật | 250.000/công
2 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Goertek | 324B | 02/03/2024 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 61 | Phú Thái | 2 |  | Vĩnh Phúc | Quốc Bảo | 300.000/công
3 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Goertek | 286B | 25/12/2024 | 29/12/2025 | 13/02/2026 | 46 ngày | Xây dựng mới | 4 | 2 | Trường Hải | 16 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc | Hòa An | 280.000/công
4 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát khu B | Pegatron | 275,9B | 02/01/2022 | 30/12/2022 | 30/12/2022 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 11 | Quang Thắng | 2 |  | Phú Thọ | Quang Thắng | 270.000/công
5 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Foxconn | 112,2B | 23/02/2024 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 26 | Bảo Sơn | 2 |  | Bắc Giang
6 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Deniso | 120,6B | 18/05/2025 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 8 | Phú Thái | 2 |  | Hải Dương | Tháng | Số ngày mưa
7 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Silk | 243B | 27/07/2024 | 06/10/2024 | 06/10/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 12 | Hòa An | 0 |  | Hải Dương | 1 | 20
8 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | LG | 16,4B | 2022-02-26 | 14/11/2022 | 14/11/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 45 | Minh Nhật | 1 |  | Hải Phòng | 2 | 20
9 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Canon | 160,2B | 15/01/2025 | 2025/07/06 | 05/09/2025 | 61 ngày | Xây dựng mới | 18 | 16 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai | 3 | 16
10 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Desa | 444B | 01/06/2022 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 35 | Quốc Bảo | 2 |  | Hưng Yên | 4 | 12
11 | Cải tạo nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Silk | 283,4B | 13/02/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 25 | Hòa An | 2 |  | Hải Dương | 5 | 10
12 | Thi công canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Samsung | 169B | 08/04/2024 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 15 | Minh Nhật | 0 |  | Hải Dương | 6 | 10
13 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người khu A | Deniso | 290B | 26/03/2022 | 14/11/2022 | 19/12/2022 | 35 | Sửa chữa | 3 | 43 | Trường Hải | 4 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên | 7 | 10
14 | Sửa chữa kho logistics thông minh lô 5 | LG | 158B | 15/05/2024 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 7 | Việt Phát | 1 |  | Bình Dương | 8 | 7
15 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV khu B | LG | 348B | 17/07/2024 | 17/12/2024 | 14/01/2025 | 28 ngày | Mở rộng | 3 | 29 | Quốc Bảo | 4 | Lỗi bản vẽ | Thái Nguyên | 9 | 7
16 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Foxconn | 375B | 18/01/2022 | 16/08/2022 | 17/10/2022 | 62 ngày | Cải tạo | 2 | 35 | Minh Nhật | 29 | Thiếu vật tư | Hà Nam | 10 | 5
17 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Pegatron | 378,8B | 01/10/2022 | 05/11/2022 | 08/12/2022 | 33 ngày | Nâng cấp | 0 | 2 | Quốc Bảo | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai | 11 | 4
18 | Thi công kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Pegatron | 239B | 17/07/2023 | 26/08/2024 | 10/10/2024 | 45 ngày | Xây dựng mới | 4 | 74 |  | 4 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam | 12 | 4
19 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | LG | 315,7B | 30/07/2023 | 01/06/2024 | 16/08/2024 | 76 ngày | Cải tạo | 3 | 51 | Bảo Sơn | 6 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
20 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | LG | 322B | 28/07/2024 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 49 | Trường Hải | 2 |  | Bắc Ninh
21 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Samsung | 397,8B | 03/02/2024 | 24/09/2024 | 28/10/2024 | 34 ngày | Lắp đặt | 4 | 34 | Đại Thành | 2 | Thay đổi quy mô | Thái Nguyên
22 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia phase 3 | Goertek | 402B | 12/05/2023 | 27/10/2023 | 18/11/2023 | 22 ngày | Xây dựng mới | 2 | 6 | Hoàng Kim | 8 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
23 | Mở rộng nhà kho thành phẩm phase 3 | LG | 499B | 29/12/2024 | 01/11/2025 | 20/10/2025 | -12 ngày | Cải tạo | 2 | 53 | Hoàng Kim | 0 |  | Hà Nội
24 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Pegatron | 128,7 billion | 23/01/2024 | 11/09/2024 | 21/10/2024 | 40 ngày | Lắp đặt | 1 | 28 | Trường Hải | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên
25 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Desa | 225B | 23/03/2023 | 23/10/2023 | 18/11/2023 | 26 ngày | Bảo trì | 8 | 30 | Bảo Sơn | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
26 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Canon | 22B | 18/07/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 12 | Quang Thắng | 0 |  | Phú Thọ
27 | Thi công trạm bơm làm mát khu B | Foxconn | 59B | 11/03/2023 | 21/07/2023 | 09/10/2023 | 80 ngày | Bảo trì | 5 | 3 | Việt Phát | 6 | Thiếu nhân lực | Hải Dương
28 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Foxconn | 163B | 01/06/2022 | 11/08/2022 | 30/09/2022 | 50 ngày | Xây dựng mới | 5 | 10 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
29 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn khu B | Vingroup | 108,8B | 29/01/2025 | 22/06/2025 | 22/06/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 26 | Việt Phát | 2 |  | Hải Phòng
30 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Goertek | 187B | 26/07/2022 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 1 | Đại Thành | 1 |  | Bình Dương
31 | Lắp đặt trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Silk | 72B | 21/05/2024 | 12/11/2024 | 08/12/2024 | 26 ngày | Xây dựng mới | 1 | 30 | Quang Thắng | 4 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang
32 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Foxconn | 355,9B | 25/11/2023 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 11 | Trường Hải | 1 |  | Bắc Giang
33 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm phase 3 | Dessa | 210B | 02/09/2024 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 0 | Quang Thắng | 1 |  | Hà Nội
34 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Deniso | 35B | 10/11/2024 | 24/08/2025 | 24/08/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 18 | Hoàng Kim | 0 |  | Bắc Ninh
35 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Goertek | 416,9B | 24/05/2023 | 17/03/2024 | 17/03/2024 | 0 days | Nâng cấp | 1 | 52 | Minh Nhật | 2 |  | Phú Thọ
36 | Thi công hệ thống PCCC tự động phase 3 | Foxconn | 191B | 10/03/2023 | 27/05/2024 | 20/06/2024 | 24 ngày | Lắp đặt | 1 | 65 | Minh Nhật | 1 |  | Bình Dương
37 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Samsung | 184,9B | 02/11/2022 | 07/05/2023 | 07/05/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 19 | Trường Hải | 2 |  | Bắc Ninh
38 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Luxshare | 145,5B | 02/05/2024 | 01/07/2024 | 02/08/2024 | 32 ngày | Bảo trì | 1 | 10 | Quốc Bảo | 2 |  | Hưng Yên
39 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Luxshare | 463B | 15/11/2022 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 0 | Đại Thành | 1 |  | Hải Dương
40 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Desa | 401B | 06/05/2022 | 22/06/2022 | 20/07/2022 | 28 ngày | Nâng cấp | 0 | 6 | Trường Hải | 6 | Lỗi bản vẽ | Hà Nam
41 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Foxconn | 289B | 05/10/2023 | 03/03/2024 | 28/05/2024 | 86 ngày | Xây dựng mới | 18 | 17 | Việt Phát | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
42 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Foxconn | 79B | 31/07/2024 | 18/10/2025 | 19/11/2025 | 32 ngày | Nâng cấp | 2 | 39 | Phú Thái | 21 | Thiếu vật tư | Bình Dương
43 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Luxshare | 377,6B | 03/09/2024 | 08/11/2025 | 15/11/2025 | 7 ngày | Sửa chữa | 5 | 60 | Phú Thái | 4 | Lỗi bản vẽ | Bắc Giang
44 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Samsung | 69B | 18/02/2022 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 62 | Minh Nhật | 1 |  | Vĩnh Phúc
45 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Pegatron | 107B | 18/07/2022 | 20/11/2022 | 22/12/2022 | 32 ngày | Cải tạo | 2 | 21 | Trường Hải | 6 |  | Phú Thọ
46 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Canon | 67,2B | 19/07/2022 | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 2 | Hoàng Kim | 2 |  | Bắc Giang
47 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Luxshare | 449B | 26/05/2022 | 13/08/2023 | 27/09/2023 | 45 ngày | Lắp đặt | 17 | 54 | Quang Thắng | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
48 | Xây dựng kho logistics thông minh phase 3 | Samsung | 172 tỷ | 15/07/2023 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 0 | Phú Thái | 1 |  | Hải Dương
49 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Desa | 201B | 07/02/2022 | 18/06/2022 | 18/06/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 2 | Quang Thắng | 2 |  | Thái Nguyên
50 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Honda | 59B | 15/01/2023 | 02/12/2023 | 26/01/2024 | 55 ngày | Xây dựng mới | 3 | 14 | Việt Phát | 17 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
51 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Honda | 100B | 14/09/2022 | 10/08/2023 | 17/10/2023 | 68 ngày | Cải tạo | 13 | 14 | Đại Thành | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
52 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Goertek | 130,9B | 05/11/2024 | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 4 | Đại Thành | 1 |  | Vĩnh Phúc
53 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Deniso | 194B | 29/03/2022 | 05/06/2022 | 30/08/2022 | 86 ngày | Xây dựng mới | 3 | 13 | Đại Thành | 29 | Thiếu vật tư | Bình Dương
54 | Nâng cấp trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Pegatron | 490,1B | 03-06-2024 | 03/09/2024 | 01/10/2024 | 28 ngày | Mở rộng | 11 | 2 | Phú Thái | 5 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
55 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Desa | 406,2B | 14/04/2023 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 3 | Phú Thái | 2 |  | Hà Nội
56 | Xây dựng kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Pegatron | 443B | 12/01/2022 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 2 | Phú Thái | 1 |  | Phú Thọ
57 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người khu B | Luxshare | 365,1B | 17/05/2025 | 09/03/2026 | 09/03/2026 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 7 |  | 2 |  | Hà Nội
58 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Pegatron | 160B | 16/03/2023 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 4 | Quốc Bảo | 1 |  | Đồng Nai
59 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV lô 5 | Desa | 484B | 12/06/2025 | 29/11/2025 | 24/12/2025 | 25 ngày | Lắp đặt | 4 | 17 | Quốc Bảo | 3 | Thiếu nhân lực | Phú Thọ
60 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Goertek | 419B | 26/04/2023 | 2023-10-03 | 19/12/2023 | 77 ngày | Nâng cấp | 6 | 1 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
61 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Deniso | 107,1B | 02/01/2022 | 20/02/2022 | 20/02/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 8 | Đại Thành | 1 |  | Thái Nguyên
62 | Thi công trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Goertek | 202,8 Tỷ | 30/01/2023 | 01/04/2023 | 01/04/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 2 | Minh Nhật | 2 |  | Bắc Giang
63 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Canon | 196B | 15/01/2024 | 07/07/2024 | 04/09/2024 | 59 ngày | Lắp đặt | 5 | 1 | Trường Hải | 1 | Giải phóng mặt bằng | Bình Dương
64 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Silk | 417B | 03/10/2024 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 10 | 25 | Hòa An | 2 |  | Hà Nội
65 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Samsung | 375,8B | 18/07/2022 | 21/09/2023 | 04/11/2023 | 44 days | Nâng cấp | 13 | 25 | Bảo Sơn | 5 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
66 | Cải tạo trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Luxshare | 229B | 22/09/2024 | 22/04/2025 | 03/06/2025 | 42 ngày | Bảo trì | 9 | 18 | Việt Phát | 5 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
67 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Luxshare | 157,6B | 04/05/2023 | 29/12/2023 | 15/12/2023 | -14 ngày | Nâng cấp | 1 | 32 | Trường Hải | 2 |  | Bắc Ninh
68 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | ssilk | 69,2 Tỷ | 07/07/2023 | 07/08/2024 | 10/10/2024 | 64 ngày | Nâng cấp | 13 | 67 |  | 5 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
69 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Canon | 378,5B | 30/03/2025 | 13/07/2025 | 22/08/2025 | 40 ngày | Sửa chữa | 0 | 11 | Việt Phát | 2 | Thay đổi quy mô | Thái Nguyên
70 | Xây dựng trạm bơm làm mát lô 5 | Goertek | 237B | 08/05/2025 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 33 | Việt Phát | 1 |  | Bắc Ninh
71 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Foxconn | 236,2B | 03/28/2024 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 65 | Hòa An | 2 |  | Bình Dương
72 | Xây dựng trạm bơm làm mát lô 5 | Silk | 95,8B | 07/12/2023 | 28/02/2025 | 06/03/2025 | 6 ngày | Cải tạo | 1 | 63 | Quốc Bảo | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam
73 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Vingroup | 285,8B | 23/04/2025 | 01/11/2025 | 01/11/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 4 |  | 1 |  | Vĩnh Phúc
74 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Silk | 353000 Triệu | 15/05/2023 | 20/12/2023 | 23/02/2024 | 65 ngày | Sửa chữa | 5 | 29 | Phú Thái | 20 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
75 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Honda | 148B | 05/02/2023 | 03/01/2024 | 14/12/2023 | -20 ngày | Cải tạo | 2 | 12 | Minh Nhật | 0 |  | Phú Thọ
76 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Goertek | 285B | 29/06/2022 | 13/12/2022 | 14/01/2023 | 32 ngày | Xây dựng mới | 5 | 20 | Quốc Bảo | 6 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
77 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Canon | 429 Tỷ | 21/10/2022 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 10 | Hòa An | 1 |  | Hà Nam
78 | Nâng cấp trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Honda | 219,8B | 11/12/2024 | 02/03/2025 | 02/03/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 12 | Quốc Bảo | 2 |  | Bắc Giang
79 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Silk | 49B | 22/01/2022 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 30 | Minh Nhật | 2 |  | Hải Phòng
80 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm khu B | Deniso | 488,2B | 06/04/2022 | 04/03/2023 | 04/03/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 45 | Việt Phát | 0 |  | Bắc Ninh
81 | Thi công kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Pegatron | 346B | 12/23/2023 | 19/10/2024 | 19/10/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 12 | 15 | Quốc Bảo | 1 |  | Đồng Nai
82 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Goertek | 229B | 07/04/2025 | 20/09/2025 | 20/09/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 10 | Quốc Bảo | 1 |  | Đồng Nai
83 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Deniso | 25B | 18/07/2023 | 21/04/2024 | 07/06/2024 | 47 ngày | Nâng cấp | 2 | 2 | Đại Thành | 6 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
84 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Canon | 491,8B | 02/12/2022 | 09/07/2023 | 09/07/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 35 | Đại Thành | 1 |  | Phú Thọ
85 | Thi công móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Vingroup | 290B | 06/13/2024 | 17/10/2024 | 03/10/2024 | -14 ngày | Sửa chữa | 0 | 8 | Phú Thái | 1 |  | Hà Nam
86 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Pegatron | 476B | 26/03/2023 | 10/09/2023 | 09/10/2023 | 29 ngày | Mở rộng | 5 | 1 | Việt Phát | 5 | Lỗi bản vẽ | Phú Thọ
87 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Desa | 320,4B | 31/07/2024 | 01/10/2025 | 18/12/2025 | 78 ngày | Lắp đặt | 18 | 72 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
88 | Cải tạo trạm bơm làm mát khu A | Desa | 39,3B | 05/21/2023 | 11/08/2023 | 02/10/2023 | 52 ngày | Xây dựng mới | 6 | 7 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
89 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm khu B | Deniso | 408,4B | 18/12/2022 | 24/11/2023 | 12/01/2024 | 49 ngày | Nâng cấp | 0 | 9 | Quốc Bảo | 9 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
90 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Pegatron | 74,8B | 23/05/2025 | 18/04/2026 | 20/06/2026 | 63 ngày | Mở rộng | 10 | 57 | Minh Nhật | 6 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
91 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | LG | 308B | 27/04/2023 | 25/10/2023 | 18/12/2023 | 54 ngày | Xây dựng mới | 2 | 35 | Bảo Sơn | 5 | Thiếu vật tư | Hải Dương
92 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Canon | 344,1B | 16/01/2024 | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 3 | Phú Thái | 2 |  | Bình Dương
93 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | LG | 261,5B | 04/05/2024 | 10/03/2025 | 26/05/2025 | 77 ngày | Mở rộng | 1 | 27 | Phú Thái | 2 | Thời tiết | Hải Phòng
94 | Thi công canteen sức chứa 1000 người khu B | Silk | 92,6B | 08/09/2022 | 20/03/2023 | 17/05/2023 | 58 ngày | Sửa chữa | 0 | 31 | Phú Thái | 13 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
95 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Canon | 130B | 20/11/2023 | 09/02/2025 | 09/02/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 87 | Việt Phát | 0 |  | Bắc Giang
96 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Luxshare | 16B | 18/04/2024 | 28/06/2025 | 28/06/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 44 | Việt Phát | 2 |  | Hải Dương
97 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Samsung | 428,4B | 12/05/2024 | 10/07/2025 | 07-07-2025 | -3 ngày | Lắp đặt | 1 | 40 | Trường Hải | 1 |  | Vĩnh Phúc
98 | Sửa chữa kho logistics thông minh lô 5 | Silk | 144,9B | 13/11/2023 | 03/11/2024 | 27/11/2024 | 24 ngày | Xây dựng mới | 3 | 5 | Hòa An | 3 | Thay đổi quy mô | Hà Nam
99 | Mở rộng kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Pegatron | 79B | 13/08/2024 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 11 | Hoàng Kim | 1 |  | Phú Thọ
100 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Luxshare | 470,6B | 18/04/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 17 | Bảo Sơn | 1 |  | Bình Dương
101 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Deniso | 75,1B | 28/07/2024 | 15/10/2024 | 15-10-2024 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 5 | Việt Phát | 1 |  | Hưng Yên
102 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Honda | 148B | 11/06/2022 | 03/02/2023 | 27/03/2023 | 52 ngày | Lắp đặt | 0 | 39 | Phú Thái | 16 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
103 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | lgg | 481,8000 Triệu | 25/08/2024 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 4 | Phú Thái | 0 |  | Vĩnh Phúc
104 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Silk | 266B | 31/10/2022 | 25/01/2023 | 19/01/2023 | -6 ngày | Bảo trì | 1 | 2 | Bảo Sơn | 0 |  | Phú Thọ
105 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | LG | 82,4B | 08/12/2022 | 16/01/2024 | 06/02/2024 | 21 ngày | Xây dựng mới | 1 | 75 | Phú Thái | 2 | Thiếu nhân lực | Phú Thọ
106 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Foxconn | 175,7B | 03/12/2024 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 1 | Quốc Bảo | 0 |  | Bắc Giang
107 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Deniso | 307,8B | 23/05/2024 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 46 | Quốc Bảo | 2 |  | Thái Nguyên
108 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Goertek | 71B | 08/09/2022 | 03/09/2023 | 26/09/2023 | 23 ngày | Xây dựng mới | 1 | 62 | Bảo Sơn | 5 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai
109 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Goertek | 11,5B | 27/11/2024 | 25/08/2025 | 2025-08-25 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 43 | Việt Phát | 0 |  | Bình Dương
110 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Deniso | 84,5B | 16/07/2024 | 14/08/2025 | 10/08/2025 | -4 ngày | Xây dựng mới | 0 | 0 | Đại Thành | 0 |  | Hưng Yên
111 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Samsung | 340B | 22/01/2025 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 9 | Quốc Bảo | 0 |  | Phú Thọ
112 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Pegatron | 204,6B | 09/01/2022 | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 1 | Quang Thắng | 1 |  | Thái Nguyên
113 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | foxconnn | 86B | 11/03/2024 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 7 | Trường Hải | 0 |  | Hải Dương
114 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Honda | 498,6B | 06/01/2025 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 16 | Quốc Bảo | 0 |  | Hải Phòng
115 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Luxshare | 82B | 09/01/2023 | 01/01/2024 | 31/01/2024 | 30 ngày | Nâng cấp | 0 | 65 | Bảo Sơn | 3 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng
116 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Goertek | 41,6B | 27/06/2023 | 04/02/2024 | 11/03/2024 | 36 ngày | Bảo trì | 7 | 11 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
117 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm phase 3 | Honda | 497B | 24/10/2024 | 02/12/2024 | 02/12/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 6 | Minh Nhật | 1 |  | Bắc Giang
118 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn khu B | Honda | 285B | 10/05/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 6 | Việt Phát | 1 |  | Bắc Giang
119 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Deniso | 463B | 04/03/2023 | 18/05/2024 | 24/06/2024 | 37 ngày | Xây dựng mới | 3 | 23 | Quốc Bảo | 6 |  | Phú Thọ
120 | Thi công trạm biến áp 110kV khu A | DDeniso | 189B | 04/03/2022 | 2022-09-11 | 29/08/2022 | -13 ngày | Bảo trì | 2 | 33 | Minh Nhật | 1 |  | Thái Nguyên
121 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Luxshare | 387,7B | 27/12/2022 | 24/08/2023 | 19/08/2023 | -5 ngày | Mở rộng | 1 | 20 | Minh Nhật | 0 |  | Thái Nguyên
122 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn phase 3 | Samsung | 477,4B | 11/05/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 26 | Minh Nhật | 2 |  | Vĩnh Phúc
123 | Xây dựng kho logistics thông minh giai đoạn 1 | LG | 202B | 19/01/2022 | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 25 | Quang Thắng | 2 |  | Hà Nội
124 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Honda | 398,4B | 17/10/2022 | 19/09/2023 | 05/10/2023 | 16 ngày | Lắp đặt | 1 | 20 | Minh Nhật | 4 |  | Hưng Yên
125 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Luxsharre | 437,1B | 29/06/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 18 | Hòa An | 0 |  | Hải Dương
126 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Silk | 56B | 07/11/2023 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 35 | Minh Nhật | 0 |  | Thái Nguyên
127 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Desa | 89,1B | 06/07/2024 | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 8 | Trường Hải | 1 |  | Hà Nội
128 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Foxconn | 492,7B | 31/08/2023 | 18/08/2024 | 02/09/2024 | 15 ngày | Cải tạo | 1 | 3 | Đại Thành | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam
129 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Pegatron | 461,2B | 27/08/2023 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 0 | Quốc Bảo | 2 |  | Hải Dương
130 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Pegatron | 194B | 13/01/2023 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 34 | Quốc Bảo | 1 |  | Hưng Yên
131 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Canon | 473B | 28/02/2023 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 5 |  | 2 |  | Hà Nam
132 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Canon | 100B | 21/05/2022 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 52 | Hoàng Kim | 1 |  | Bắc Giang
133 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động khu A | Canon | 61,1B | 06/10/2022 | 24/11/2022 | 24/11/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 3 | Trường Hải | 1 |  | Vĩnh Phúc
134 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Goertek | 30928B | 11/02/2023 | 19/12/2023 | 11/12/2023 | -8 ngày | Mở rộng | 0 | 31 | Bảo Sơn | 1 |  | Hà Nam
135 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Silk | 103B | 17/09/2022 | 21/04/2023 | 23/04/2023 | 2 ngày | Sửa chữa | 5 | 14 | Hòa An | 4 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai
136 | Sửa chữa kho logistics thông minh khu A | Luxshare | 387B | 23/12/2024 | 20/04/2025 | 20/04/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 8 | Quang Thắng | 2 |  | Hà Nội
137 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Canon | 400B | 01/01/2023 | 24/03/2023 | 2023/03/24 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 2 | Hoàng Kim | 2 |  | Bình Dương
138 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Deniso | 286,3B | 25.07.2022 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 22 | Quang Thắng | 2 |  | Hải Phòng
139 | Nâng cấp trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Deniso | 290B | 15/07/2024 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 33 | Trường Hải | 0 |  | Thái Nguyên
140 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia lô 5 | Samsung | 149B | 23/12/2024 | 12/09/2025 | 04/09/2025 | -8 ngày | Lắp đặt | 0 | 24 | Việt Phát | 1 |  | Hà Nam
141 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Pegatron | 409,6B | 19/12/2024 | 23/08/2025 | 03/10/2025 | 41 ngày | Sửa chữa | 2 | 27 | Quốc Bảo | 17 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
142 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Vingroup | 210B | 27/10/2023 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 32 | Hoàng Kim | 1 |  | Hà Nội
143 | Cải tạo trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Goertek | 332,3B | 31/12/2022 | 01/05/2023 | 08/06/2023 | 38 ngày | Lắp đặt | 0 | 7 | Quang Thắng | 19 | Thiếu vật tư | Hà Nam
144 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Goertek | 25B | 30/04/2024 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 14 | Việt Phát | 1 |  | Hà Nam
145 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Pegatron | 390B | 2023/08/10 | 12/12/2023 | 31/01/2024 | trễ 50 | Nâng cấp | 16 | 19 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
146 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Samsung | 186B | 02/08/2024 | 17/04/2025 | 09/06/2025 | 53 ngày | Xây dựng mới | 12 | 33 | Phú Thái | 6 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
147 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Desa | 434B | 28/03/2022 | 28/05/2023 | 12/06/2023 | 15 ngày | Bảo trì | 0 | 24 | Đại Thành | 3 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng
148 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Honda | 381,8B | 22/11/2023 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 13 | Quốc Bảo | 1 |  | Hà Nội
149 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Foxconn | 449B | 12/06/2022 | 27/04/2023 | 18/06/2023 | 52 ngày | Nâng cấp | 15 | 5 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
150 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Foxconn | 60B | 12/08/2023 | 22/02/2024 | 25/02/2024 | 3 days | Nâng cấp | 4 | 25 |  | 2 | Lỗi bản vẽ | Bình Dương
151 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Goertek | 471B | 16/01/2022 | 15/12/2022 | 28/01/2023 | 44 ngày | Bảo trì | 2 | 38 | Việt Phát | 5 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
152 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Silk | 188,4B | 04/03/2023 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 20 | Đại Thành | 1 |  | Bình Dương
153 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Silk | 10B | 18/09/2024 | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 28 | Quang Thắng | 0 |  | Hà Nam
154 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Desa | 131,1B | 20/02/2024 | 06/10/2024 | 06/10/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 31 |  | 2 |  | Phú Thọ
155 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Samsung | 205,5B | 01/04/2025 | 12/10/2025 | 28/09/2025 | -14 ngày | Nâng cấp | 1 | 7 | Việt Phát | 0 |  | Đồng Nai
156 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Goertek | 476,6B | 10/01/2022 | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 41 |  | 2 |  | Thái Nguyên
157 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | desaa | 122B | 22/06/2025 | 26/12/2025 | 22/02/2026 | 58 ngày | Xây dựng mới | 5 | 15 | Trường Hải | 23 | Thiếu vật tư | Hà Nam
158 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Silk | 105,2B | 15/12/2023 | 29/09/2024 | 29/09/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 47 | Đại Thành | 1 |  | Bắc Giang
159 | Xây dựng nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Goertek | 194,7B | 17/05/2022 | 14/07/2023 | 26/08/2023 | 43 ngày | Bảo trì | 15 | 28 | Hoàng Kim | 5 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
160 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Goertek | 128,3 billion | 11/11/2024 | 11/08/2025 | 22/04/2026 | 254 ngày | Mở rộng | 2 | 19 | Hoàng Kim | 17 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
161 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Silk | 217B | 13/10/2022 | 20/10/2023 | 28/12/2023 | 69 ngày | Lắp đặt | 5 | 30 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi quy mô | Đồng Nai
162 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Foxconn | 301B | 31/01/2022 | 01/08/2022 | 05/10/2022 | 65 ngày | Nâng cấp | 9 | 32 | Quang Thắng | 5 |  | Hà Nội
163 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Pegatron | 24B | 26/12/2024 | 27/03/2025 | 11/06/2025 | 76 ngày | Lắp đặt | 2 | 6 | Hòa An | 12 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
164 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Foxconn | 251,1B | 10/11/2022 | 06/12/2023 | 19/11/2023 | -17 ngày | Sửa chữa | 1 | 30 | Quang Thắng | 1 |  | Bắc Giang
165 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | LG | 392B | 17/06/2024 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 8 | Việt Phát | 0 |  | Bắc Giang
166 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Desa | 422B | 03/01/2022 | 14/02/2023 | 26/04/2023 | 71 ngày | Mở rộng | 1 | 97 | Hòa An | 1 | Thời tiết | Hải Phòng
167 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động khu A | Luxshare | 351,4B | 11/11/2022 | 30/09/2023 | 06/10/2023 | 6 ngày | Sửa chữa | 1 | 61 | Trường Hải | 6 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh
168 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Canon | 102B | 07/05/2023 | 24/03/2024 | 24/03/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 38 |  | 0 |  | Đồng Nai
169 | Sửa chữa kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Vingroup | 417B | 12/03/2025 | 06/07/2025 | 24/08/2025 | 49 ngày | Nâng cấp | 2 | 8 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
170 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Silk | 459B | 06/03/2025 | 18/04/2026 | 21/06/2026 | 64 ngày | Sửa chữa | 1 | 22 | Việt Phát | 23 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
171 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Foxconn | 271,4B | 28/11/2024 | 04/01/2025 | 04/01/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 7 | Trường Hải | 1 |  | Hà Nội
172 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Deniso | 294,5B | 15/12/2023 | 09/02/2024 | 26/01/2024 | -14 ngày | Xây dựng mới | 1 | 7 | Phú Thái | 1 |  | Hưng Yên
173 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người khu B | Desa | 426B | 25/10/2023 | 01/09/2024 | 20/10/2024 | 49 ngày | Mở rộng | 1 | 10 | Quang Thắng | 3 | Lỗi bản vẽ | Hà Nam
174 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Foxxconn | 66 billion | 10/01/2023 | 02/01/2024 | 16/02/2024 | 45 ngày | Lắp đặt | 3 | 28 | Hoàng Kim | 3 | Lỗi bản vẽ | Bắc Giang
175 | Thi công nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Foxconn | 226B | 18/11/2024 | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 17 | 0 |  | 2 |  | Hà Nam
176 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Samsung | 271B | 29/08/2022 | 20/06/2023 | 12/09/2023 | 84 ngày | Cải tạo | 2 | 30 | Hoàng Kim | 13 | Thiếu vật tư | Hải Dương
177 | Thi công canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Pegatron | 133B | 12/02/2024 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 50 | Minh Nhật | 0 |  | Hải Dương
178 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Deniso | 38,7B | 20/01/2022 | 28/03/2023 | 18/06/2023 | 82 ngày | Sửa chữa | 0 | 14 | Bảo Sơn | 7 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
179 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Goertek | 115,4B | 24/06/2023 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 23 | Trường Hải | 1 |  | Hà Nội
180 | Thi công móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Honda | 192,9B | 19/04/2024 | 29/04/2025 | 06/07/2025 | 68 ngày | Bảo trì | 2 | 69 | Hoàng Kim | 21 | Thiếu vật tư | Bình Dương
181 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Deniso | 208B | 18/11/2023 | 03/08/2024 | 21/09/2024 | 49 ngày | Sửa chữa | 12 | 26 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
182 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia khu A | Vingroup | 74B | 12/06/2024 | 27/01/2025 | 20/01/2025 | -7 ngày | Cải tạo | 0 | 16 | Quang Thắng | 2 |  | Bắc Ninh
183 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Pegatron | 430B | 30/08/2024 | 11/01/2025 | 05/01/2025 | -6 ngày | Xây dựng mới | 1 | 22 | Hòa An | 1 |  | Hưng Yên
184 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Goertek | 236B | 16/03/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 13 | Quang Thắng | 0 |  | Hà Nội
185 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Honda | 117,5B | 14/07/2024 | 04/09/2025 | 09/11/2025 | 66 ngày | Sửa chữa | 0 | 67 | Quang Thắng | 15 | Thiếu vật tư | Hải Dương
186 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Honda | 437,4B | 28/02/2023 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 11 | Đại Thành | 0 |  | Vĩnh Phúc
187 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | LG | 195B | 18/08/2022 | 20/04/2023 | 12/06/2023 | 53 ngày | Cải tạo | 13 | 7 | Trường Hải | 6 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
188 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Goertek | 330B | 21/06/2023 | 08/10/2023 | 08/10/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 11 | Trường Hải | 0 |  | Bắc Giang
189 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | LG | 227,4B | 17/01/2022 | 27/06/2022 | 19/08/2022 | 53 ngày | Nâng cấp | 5 | 22 | Hoàng Kim | 15 |  | Phú Thọ
190 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Deniso | 337B | 28/06/2022 | 23/08/2022 | 23/08/2022 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 1 | Việt Phát | 2 |  | Hải Phòng
191 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Luxshare | 310,9B | 16/12/2022 | 28/09/2023 | 09-11-2023 | 42 ngày | Xây dựng mới | 18 | 34 | Minh Nhật | 5 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
192 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Goertek | 442,1B | 03-10-2023 | 16/03/2024 | 16/03/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 16 | Quốc Bảo | 2 |  | Phú Thọ
193 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Foxconn | 172,2B | 26/03/2024 | 22/03/2025 | 14/03/2025 | -8 ngày | Bảo trì | 2 | 1 | Bảo Sơn | 2 |  | Bắc Ninh
194 | Hoàn thiện kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Pegatron | 366B | 03/04/2024 | 24/08/2024 | 18/07/2025 | 328 | Cải tạo | 4 | 23 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
195 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Vingroup | 162B | 23/12/2024 | 02.02.2026 | 02/02/2026 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 74 | Đại Thành | 0 |  | Hưng Yên
196 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Silk | 354,2B | 05/06/2024 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | 0 d | Mở rộng | 1 | 18 | Hoàng Kim | 0 |  | Hưng Yên
197 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | LG | 281B | 05/01/2023 | 22/02/2024 | 14/02/2024 | -8 ngày | Xây dựng mới | 0 | 38 | Phú Thái | 1 |  | Hà Nội
198 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia lô 5 | Canon | 329,8B | 10/01/2025 | 05/10/2025 | 05/10/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 16 |  | 0 |  | Vĩnh Phúc
199 | Cải tạo kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Desa | 153B | 14-10-2023 | 02/08/2024 | 26/09/2024 | 55 ngày | Xây dựng mới | 5 | 47 | Bảo Sơn | 16 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
200 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Honda | 29,3B | 12/05/2024 | 20/10/2024 | 2024/10/20 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 2 | Phú Thái | 2 |  | Đồng Nai
201 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Deniso | 50,1 Tỷ | 23/12/2023 | 07/11/2024 | 07/11/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 7 | Quốc Bảo | 2 |  | Đồng Nai
202 | Hoàn thiện kho logistics thông minh khu A | Canon | 32B | 14/11/2023 | 06/12/2024 | 10/01/2025 | 35 ngày | Mở rộng | 5 | 48 | Đại Thành | 6 | Khác | Hải Phòng
203 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn khu A | Luxshare | 461B | 14/11/2022 | 23/12/2022 | 23/12/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 1 | Hoàng Kim | 0 |  | Bình Dương
204 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | LG | 193,5B | 11/04/2024 | 03/07/2025 | 2025/09/12 | 71 ngày | Nâng cấp | 8 | 53 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
205 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Canon | 297B | 19/01/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 34 | Bảo Sơn | 2 |  | Thái Nguyên
206 | Xây dựng nhà kho thành phẩm phase 3 | Goertek | 441,8B | 05/05/2022 | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 49 | Đại Thành | 2 |  | Bình Dương
207 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Goertek | 195,3B | 04/06/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 24 |  | 0 |  | Bắc Ninh
208 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Honda | 254,4B | 01/03/2023 | 11/04/2023 | 21/04/2023 | 10 ngày | Xây dựng mới | 0 | 2 | Trường Hải | 2 | Thay đổi quy mô | Bình Dương
209 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn khu B | Foxconn | 366B | 21/03/2025 | 07/07/2025 | 05/07/2025 | -2 ngày | Bảo trì | 2 | 2 | Hoàng Kim | 2 |  | Hà Nội
210 | Mở rộng trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Honda | 194B | 20/12/2023 | 17/05/2024 | 19-12-2024 | 216 ngày | Bảo trì | 1 | 1 | Đại Thành | 15 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
211 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | denniso | 301B | 13/05/2022 | 28/06/2022 | 19/09/2022 | 83 ngày | Lắp đặt | 4 | 2 | Phú Thái | 3 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang
212 | Lắp đặt trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Canon | 286,4B | 06/12/2022 | 25/12/2023 | 26/02/2024 | 63 ngày | Lắp đặt | 4 | 80 | Trường Hải | 1 | Thời tiết | Hưng Yên
213 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Foxconn | 425,9B | 09/09/2023 | 27/01/2024 | 27/01/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 27 | Quốc Bảo | 2 |  | Hải Dương
214 | Hoàn thiện kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Honda | 238,2B | 20/09/2023 | 05/07/2024 | 17/08/2024 | 43 ngày | Lắp đặt | 2 | 8 | Trường Hải | 19 | Thiếu vật tư | Hà Nam
215 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Foxconn | 430B | 14/01/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 3 | Quang Thắng | 1 |  | Hưng Yên
216 | Cải tạo nhà kho thành phẩm lô 5 | Pegatron | 216B | 07/09/2023 | 03/03/2024 | 28/02/2024 | -4 ngày | Mở rộng | 1 | 8 | Hòa An | 0 |  | Bắc Ninh
217 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động khu A | Goertek | 141 billion | 17/11/2024 | 2026/01/25 | 18/02/2026 | 24 ngày | Cải tạo | 2 | 46 | Hòa An | 2 | Thay đổi quy mô | Đồng Nai
218 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Samsung | 403B | 29/08/2022 | 19/09/2023 | 13/09/2023 | -6 ngày | Nâng cấp | 1 | 59 | Phú Thái | 2 |  | Vĩnh Phúc
219 | Thi công canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Foxconn | 388,6B | 13/08/2024 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 0 d | Bảo trì | 0 | 29 | Quốc Bảo | 1 |  | Bắc Ninh
220 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Pegatron | 257B | 11/07/2022 | 30/07/2023 | 11/07/2023 | -19 ngày | Sửa chữa | 2 | 28 | Phú Thái | 0 |  | Bắc Giang
221 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Silk | 174B | 27/02/2023 | 10/11/2023 | 21/12/2023 | 41 ngày | Lắp đặt | 9 | 2 | Đại Thành | 3 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
222 | Mở rộng nhà kho thành phẩm khu A | Honda | 368B | 25/03/2024 | 26/01/2025 | 10/03/2025 | 43 ngày | Bảo trì | 1 | 6 | Đại Thành | 30 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
223 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Vingroup | 454B | 22/05/2025 | 04/11/2025 | 26/12/2025 | 52 ngày | Lắp đặt | 4 | 33 | Hòa An | 8 | Thiếu vật tư | Hải Dương
224 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Desa | 486,4B | 08/01/2025 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 2 | Quốc Bảo | 1 |  | Vĩnh Phúc
225 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Vingroup | 343B | 31/10/2022 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 10 | Hoàng Kim | 1 |  | Hưng Yên
226 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người khu A | Samsung | 224B | 20/02/2022 | 13/07/2022 | 07/13/2022 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 26 | Minh Nhật | 0 |  | Hà Nam
227 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Deniso | 286,6B | 08/03/2022 | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 18 | Hòa An | 0 |  | Bắc Giang
228 | Thi công hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Desa | 338B | 10/08/2023 | 21/10/2023 | 21/10/2023 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 6 | Hoàng Kim | 2 |  | Hưng Yên
229 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Foxconn | 499B | 20/01/2025 | 08/06/2025 | 08/06/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 21 | Quốc Bảo | 0 |  | Hà Nam
230 | Cải tạo kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Pegatron | 20B | 04/05/2025 | 17/02/2026 | 15/04/2026 | 57 ngày | Cải tạo | 3 | 51 | Trường Hải | 5 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang
231 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Vingroup | 423,8 | 09/01/2024 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 43 | Minh Nhật | 0 |  | Hải Dương
232 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Goertek | 281,3B | 06/11/2024 | 28/06/2025 | 05/08/2025 | 38 ngày | Lắp đặt | 5 | 38 | Đại Thành | 1 | Thời tiết | Hải Dương
233 | Lắp đặt kho logistics thông minh khu B | Desa | 425,2B | 26/07/2023 | 04/08/2024 | 28/07/2024 | -7 ngày | Bảo trì | 0 | 0 | Hòa An | 1 |  | Thái Nguyên
234 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Goertek | 136B | 01/12/2024 | 06/09/2025 | 28/08/2025 | -9 ngày | Cải tạo | 0 | 51 | Minh Nhật | 1 |  | Hải Dương
235 | Cải tạo kho logistics thông minh phase 3 | Desa | 102B | 21/11/2023 | 2024-11-03 | 03/11/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 60 | Phú Thái | 0 |  | Đồng Nai
236 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Desa | 463B | 25/10/2024 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 23 | Phú Thái | 0 |  | Vĩnh Phúc
237 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Silk | 230B | 04/11/2023 | 21/01/2025 | 05/03/2025 | 43 ngày | Nâng cấp | 2 | 7 | Trường Hải | 23 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
238 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Silk | 212B | 12/03/2023 | 30/11/2023 | 14/11/2023 | -16 ngày | Nâng cấp | 1 | 29 | Việt Phát | 0 |  | Thái Nguyên
239 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn khu A | Canon | 81B | 28/03/2023 | 16/03/2024 | 30/04/2024 | 45 ngày | Sửa chữa | 7 | 29 |  | 6 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
240 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát lô 5 | Desa | 260,9B | 27/06/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 25 | Minh Nhật | 1 |  | Thái Nguyên
241 | Xây dựng trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Luxshare | 207,4B | 19/08/2024 | 18/07/2025 | 30/08/2025 | trễ 43 | Mở rộng | 11 | 28 |  | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
242 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia phase 3 | Canon | 474,1B | 13/06/2022 | 03/05/2023 | 09/06/2023 | 37 ngày | Sửa chữa | 2 | 37 | Quốc Bảo | 21 | Thiếu vật tư | Hà Nam
243 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động khu A | Honda | 257B | 28/01/2025 | 29/10/2025 | 30/12/2025 | 62 ngày | Sửa chữa | 2 | 35 | Bảo Sơn | 11 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
244 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Desa | 134 | 05-12-2024 | 13/05/2025 | 08/07/2025 | 56 ngày | Nâng cấp | 3 | 1 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
245 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Honda | 359B | 24/10/2023 | 20/01/2024 | 20/01/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 13 |  | 2 |  | Hà Nam
246 | Thi công kho logistics thông minh dự án mở rộng | Luxshare | 339B | 13/01/2023 | 29/07/2023 | 26/08/2023 | 28 ngày | Lắp đặt | 0 | 23 | Đại Thành | 2 | Lỗi bản vẽ | Thái Nguyên
247 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Vingroup | 428,6B | 25/09/2023 | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 34 | Việt Phát | 2 |  | Đồng Nai
248 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Luxshare | 407,5B | 06/03/2024 | 21/09/2024 | 10/09/2024 | -11 ngày | Mở rộng | 2 | 1 | Quang Thắng | 1 |  | Hải Phòng
249 | Mở rộng nhà kho thành phẩm phase 3 | Canon | 375B | 25/07/2023 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 19 | Bảo Sơn | 0 |  | Hưng Yên
250 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Vingroup | 247B | 03/04/2024 | 09/09/2024 | 09/11/2024 | 61 d | Bảo trì | 4 | 5 | Đại Thành | 1 | Khác | Bắc Ninh
251 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Canon | 94,7B | 22/02/2025 | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 0 | Quốc Bảo | 1 |  | Bình Dương
252 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Goertek | 289B | 05/04/2022 | 11/06/2023 | 11/06/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 49 | Minh Nhật | 2 |  | Đồng Nai
253 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Desa | 70B | 01/05/2022 | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 2 | Minh Nhật | 2 |  | Hải Dương
254 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn phase 3 | Foxconn | 57B | 15/04/2022 | 04/06/2022 | 04/06/2022 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 8 | Đại Thành | 1 |  | Hà Nam
255 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Samsung | 303B | 14/11/2022 | 30/07/2023 | 13/07/2023 | -17 ngày | Nâng cấp | 1 | 25 | Phú Thái | 2 |  | Hà Nam
256 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Goertek | 365,5B | 24/02/2022 | 11/06/2022 | 11/06/2022 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 10 | Quang Thắng | 0 |  | Bình Dương
257 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Luxshare | 122B | 26/07/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 22 |  | 1 |  | Hải Phòng
258 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Honda | 109B | 14/04/2025 | 04/03/2026 | 04/03/2026 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 6 |  | 2 |  | Vĩnh Phúc
259 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Pegatron | 86B | 06/07/2023 | 09/01/2024 | 22/03/2024 | 73 ngày | Xây dựng mới | 8 | 14 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
260 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | LG | 15B | 16/07/2022 | 04/14/2023 | 2023-04-14 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 0 | Phú Thái | 2 |  | Phú Thọ
261 | Cải tạo trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | lgg | 495B | 02/06/2025 | 29/01/2026 | 08/03/2026 | 38 ngày | Cải tạo | 4 | 13 | Minh Nhật | 6 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai
262 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Canon | 28B | 14/08/2022 | 14/01/2023 | 08/02/2023 | 25 ngày | Lắp đặt | 3 | 23 | Việt Phát | 8 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
263 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Vingroup | 60B | 26/01/2022 | 20/12/2022 | 20/12/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 34 | Quốc Bảo | 2 |  | Hà Nam
264 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Luxshare | 404,6B | 28/09/2022 | 13/10/2023 | 26/09/2023 | -17 ngày | Lắp đặt | 1 | 47 | Việt Phát | 0 |  | Đồng Nai
265 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Deniso | 182,9B | 01/03/2022 | 04/04/2022 | 26/03/2022 | -9 ngày | Lắp đặt | 1 | 5 | Hoàng Kim | 0 |  | Vĩnh Phúc
266 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Vingroup | 401B | 13/07/2022 | 02/01/2023 | 29/01/2023 | 27 ngày | Nâng cấp | 4 | 0 | Minh Nhật | 3 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai
267 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Foxconn | 233B | 27/03/2022 | 22/01/2023 | 13/03/2023 | 50 ngày | Lắp đặt | 2 | 41 | Đại Thành | 22 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
268 | Xây dựng nhà kho thành phẩm phase 3 | Pegatron | 496B | 15/02/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 13 | Hoàng Kim | 2 |  | Phú Thọ
269 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Silk | 181,7B | 18/02/2023 | 11/11/2023 | 11/11/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 46 |  | 0 |  | Hải Phòng
270 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Desa | 489,3B | 27/02/2023 | 05/04/2023 | 17/03/2023 | -19 ngày | Sửa chữa | 0 | 4 |  | 0 |  | Phú Thọ
271 | Cải tạo kho logistics thông minh khu A | Luxshare | 392,4B | 10/01/2024 | 06/03/2024 | 06/03/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 5 | Phú Thái | 0 |  | Bắc Giang
272 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Samsung | 78B | 14/07/2024 | 10/12/2024 | 11/01/2025 | 32 ngày | Lắp đặt | 4 | 27 | Việt Phát | 3 | Thay đổi quy mô | Thái Nguyên
273 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Vingroup | 410B | 17/06/2024 | 25/01/2025 | 24/02/2025 | 30 ngày | Nâng cấp | 4 | 3 | Hòa An | 2 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nội
274 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Honda | 239B | 02/04/2024 | 27/04/2025 | 27/04/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 2 | Quốc Bảo | 2 |  | Bình Dương
275 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Luxshare | 416B | 31/07/2022 | 18/09/2022 | 18/09/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 4 | Hòa An | 2 |  | Thái Nguyên
276 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Foxconn | 163,4B | 27/09/2024 | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 49 | Hoàng Kim | 1 |  | Hải Dương
277 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn phase 3 | Samsung | 161B | 27/11/2022 | 26/12/2023 | 15/03/2024 | 80 ngày | Xây dựng mới | 16 | 65 | Việt Phát | 4 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
278 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | LG | 256B | 31/10/2024 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 10 | Việt Phát | 0 |  | Hà Nội
279 | Thi công kho logistics thông minh dự án mở rộng | LG | 279,2B | 15/01/2022 | 24/04/2022 | 24/04/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 10 | Minh Nhật | 0 |  | Bắc Giang
280 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Honda | 311B | 30/06/2022 | 13/05/2023 | 13.05.2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 2 | Đại Thành | 2 |  | Hà Nam
281 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn lô 5 | LG | 497,9B | 09/02/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 42 | Phú Thái | 0 |  | Thái Nguyên
282 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn khu A | Deniso | 493B | 16/06/2024 | 19/08/2025 | 21/10/2025 | 63 ngày | Nâng cấp | 1 | 35 | Hòa An | 3 | Khác | Vĩnh Phúc
283 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Samsung | 400B | 15/03/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 26 | Bảo Sơn | 1 |  | Hưng Yên
284 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Foxconn | 199B | 18/04/2024 | 2025-03-21 | 29/04/2025 | 39 ngày | Nâng cấp | 4 | 48 | Quốc Bảo | 5 | Khác | Vĩnh Phúc
285 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Goertek | 299B | 15/12/2022 | 15/01/2024 | 14/04/2024 | 90 ngày | Mở rộng | 14 | 49 | Đại Thành | 1 |  | Bắc Ninh
286 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Honda | 159B | 23/03/2025 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 69 | Trường Hải | 2 |  | Vĩnh Phúc
287 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Deniso | 360B | 26/05/2023 | 23/04/2024 | 14/06/2024 | 52 ngày | Nâng cấp | 2 | 13 | Trường Hải | 5 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
288 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Samsung | 227B | 09/01/2022 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 76 | Minh Nhật | 1 |  | Hải Dương
289 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Honda | 487,3B | 01/03/2025 | 30.08.2025 | 30/10/2025 | 61 ngày | Lắp đặt | 0 | 9 | Bảo Sơn | 30 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
290 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Vingroup | 168B | 10/11/2024 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 40 | Đại Thành | 1 |  | Hải Dương
291 | Xây dựng trạm bơm làm mát phase 3 | LG | 409,5B | 13/03/2025 | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 0 ngày | Cải tạo | 12 | 51 | Phú Thái | 2 |  | Hà Nam
292 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn lô 5 | Canon | 371,3B | 23/02/2022 | 23/06/2022 | 11/06/2022 | -12 ngày | Mở rộng | 1 | 9 | Phú Thái | 2 |  | Thái Nguyên
293 | Cải tạo trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Silk | 235,1B | 20/09/2024 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 21 | Đại Thành | 1 |  | Vĩnh Phúc
294 | Thi công trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Samsung | 492,4B | 26/11/2022 | 25/09/2023 | 22/11/2023 | 58 ngày | Xây dựng mới | 8 | 10 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
295 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | peegatron | 87,5B | 09/05/2023 | 21/04/2024 | 21/04/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 29 | Đại Thành | 2 |  | Bình Dương
296 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Luxshare | 290,4B | 08/04/2023 | 15/06/2024 | 15/06/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 0 | Minh Nhật | 1 |  | Hà Nam
297 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Vingroup | 389,1B | 28/09/2022 | 21/05/2023 | 05/21/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 17 | Quốc Bảo | 2 |  | Bắc Giang
298 | Cải tạo trạm biến áp 110kV khu B | Honda | 183,4B | 14/04/2024 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 81 | Bảo Sơn | 1 |  | Bình Dương
299 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Goertek | 256B | 26/11/2023 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 8 | Đại Thành | 1 |  | Bình Dương
300 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Canon | 447B | 20/04/2025 | 2025/10/13 | 23/11/2025 | 41 ngày | Bảo trì | 2 | 27 | Bảo Sơn | 17 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
301 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Canon | 112B | 10/04/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 7 | Hòa An | 1 |  | Hưng Yên
302 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Foxconn | 26B | 11/03/2022 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 48 | Trường Hải | 2 |  | Thái Nguyên
303 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động khu B | Deniso | 310,4B | 20/04/2025 | 16/03/2026 | 27/02/2026 | -17 ngày | Bảo trì | 0 | 31 | Phú Thái | 0 |  | Hải Phòng
304 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Honda | 149,2B | 27/03/2022 | 19/12/2022 | 23/02/2023 | 66 ngày | Mở rộng | 14 | 26 |  | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
305 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | LG | 498B | 09/05/2025 | 18/03/2026 | 22/05/2026 | 65 ngày | Lắp đặt | 1 | 26 | Quốc Bảo | 6 | Thiếu nhân lực | Hải Dương
306 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Silk | 340,7B | 31/05/2022 | 08/09/2022 | 19/11/2022 | 72 ngày | Nâng cấp | 5 | 33 | Quốc Bảo | 3 | Thời tiết | Thái Nguyên
307 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Honda | 161B | 17/01/2025 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 13 | Đại Thành | 2 |  | Đồng Nai
308 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Foxconn | 63B | 24/03/2024 | 17/12/2024 | 11/02/2025 | 56 ngày | Mở rộng | 3 | 22 | Đại Thành | 3 | Khác | Bình Dương
309 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Deniso | 458B | 04/11/2023 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 26 | Minh Nhật | 0 |  | Đồng Nai
310 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Luxshare | 257,7B | 26.04.2024 | 26/06/2025 | 06/07/2025 | 10 ngày | Cải tạo | 4 | 66 | Việt Phát | 6 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng
311 | Mở rộng nhà kho thành phẩm lô 5 | Goertek | 63 tỷ | 23/04/2024 | 24.10.2024 | 12/11/2024 | 19 ngày | Cải tạo | 3 | 17 | Quang Thắng | 5 |  | Hà Nội
312 | Cải tạo trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Desa | 119,1B | 29/04/2023 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 40 | Hoàng Kim | 1 |  | Hà Nội
313 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | LG | 480,9B | 27/09/2022 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 22 | Hòa An | 2 |  | Bắc Ninh
314 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 1 | LG | 371,9B | 24/01/2025 | 21/02/2026 | 21/02/2026 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 32 | Hòa An | 0 |  | Hà Nam
315 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV phase 3 | Honda | 172B | 17/01/2024 | 21/09/2024 | 26/10/2024 | 35 ngày | Cải tạo | 4 | 30 | Hoàng Kim | 18 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
316 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Honda | 35B | 25/03/2025 | 06/01/2026 | 28/02/2026 | 53 ngày | Bảo trì | 1 | 10 | Quốc Bảo | 13 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
317 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Deniso | 448B | 26/02/2023 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 11 | Hoàng Kim | 0 |  | Hải Dương
318 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Goertek | 490 tỷ | 03/02/2022 | 23/01/2023 | 2023-01-23 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 33 | Hòa An | 1 |  | Hải Phòng
319 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Samsung | 291B | 13/12/2024 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 9 | Việt Phát | 2 |  | Hải Dương
320 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Samsung | 50B | 15/09/2024 | 03/05/2025 | 28/06/2025 | 56 ngày | Nâng cấp | 3 | 74 | Minh Nhật | 2 | Thời tiết | Hưng Yên
321 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Samsung | 200B | 18/11/2022 | 22/12/2023 | 22-12-2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 32 | Quang Thắng | 0 |  | Đồng Nai
322 | Mở rộng nhà kho thành phẩm phase 3 | Honda | 399B | 27/07/2023 | 18/01/2024 | 18/01/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 29 | Trường Hải | 0 |  | Hưng Yên
323 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Honda | 46B | 11/06/2025 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 45 | Quang Thắng | 0 |  | Vĩnh Phúc
324 | Mở rộng kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Desa | 463,7B | 02/07/2024 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 33 | Đại Thành | 2 |  | Bắc Giang
325 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Pegatron | 32,5B | 30/07/2023 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 62 | Đại Thành | 2 |  | Hà Nội
326 | Xây dựng trạm bơm làm mát lô 5 | LG | 132B | 13/08/2022 | 12/02/2023 | 12/02/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 26 | Minh Nhật | 2 |  | Vĩnh Phúc
327 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Luxshare | 172 Tỷ | 23/02/2024 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 18 | Minh Nhật | 0 |  | Phú Thọ
328 | Lắp đặt kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Peegatron | 205,7B | 23/08/2022 | 18/12/2022 | 18/12/2022 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 17 | Bảo Sơn | 0 |  | Thái Nguyên
329 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Vingroup | 382B | 27/12/2024 | 27/04/2025 | 27/04/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 3 | Phú Thái | 1 |  | Vĩnh Phúc
330 | Mở rộng kho logistics thông minh khu B | Samsung | 439B | 27/10/2024 | 05/03/2025 | 21/04/2025 | 47 ngày | Cải tạo | 3 | 18 | Việt Phát | 20 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
331 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Deniso | 180,6B | 06/09/2024 | 05/01/2025 | 16/03/2025 | 70 ngày | Sửa chữa | 2 | 14 | Phú Thái | 24 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
332 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Vingroup | 19,5B | 29/09/2022 | 2022/11/06 | 10/01/2023 | 65 ngày | Nâng cấp | 8 | 1 | Hoàng Kim | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
333 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Deniso | 9B | 08/10/2024 | 04/05/2025 | 04/05/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 25 |  | 2 |  | Hải Phòng
334 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Pegatron | 437B | 22/11/2024 | 01/07/2025 | 28/06/2025 | -3 ngày | Mở rộng | 1 | 8 | Minh Nhật | 0 |  | Hà Nam
335 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Samsung | 308,9B | 30/11/2024 | 06.12.2025 | 06/12/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 58 | Quốc Bảo | 0 |  | Vĩnh Phúc
336 | Thi công móng máy dập 500 tấn khu B | Vingroup | 399B | 03/07/2024 | 14/12/2024 | 06/12/2024 | -8 ngày | Mở rộng | 0 | 20 | Quốc Bảo | 0 |  | Vĩnh Phúc
337 | Mở rộng trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Deesa | 315,8B | 26/03/2022 | 25/01/2023 | 20/03/2023 | 54 ngày | Bảo trì | 3 | 36 | Quốc Bảo | 7 | Thiếu vật tư | Hà Nam
338 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | LG | 66B | 23/03/2025 | 27/02/2026 | 07/02/2026 | -20 days | Cải tạo | 1 | 16 | Đại Thành | 1 |  | Hải Dương
339 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Honda | 226 Tỷ | 10/11/2023 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 1 | Bảo Sơn | 1 |  | Hải Dương
340 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Samsung | 219,4B | 11/06/2023 | 28/04/2024 | 28/04/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 32 | Quốc Bảo | 0 |  | Vĩnh Phúc
341 | Cải tạo kho logistics thông minh phase 3 | LG | 275B | 27/12/2023 | 23/05/2024 | 23/05/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 21 | Quang Thắng | 2 |  | Thái Nguyên
342 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | LLG | 434B | 25/04/2022 | 26/09/2022 | 07/11/2022 | 42 ngày | Mở rộng | 6 | 18 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
343 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Pegatron | 235 tỷ | 28/07/2023 | 10/05/2024 | 10/05/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 20 | Đại Thành | 0 |  | Phú Thọ
344 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | LG | 13,9B | 30/10/2023 | 29/03/2024 | 29/03/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 6 | Quang Thắng | 2 |  | Hưng Yên
345 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Canon | 387B | 02/02/2023 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | trễ 0 | Cải tạo | 1 | 18 | Trường Hải | 0 |  | Bắc Giang
346 | Mở rộng trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Vingroup | 480,8B | 02/11/2022 | 07/02/2023 | 2023-02-07 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 18 | Trường Hải | 0 |  | Hải Dương
347 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia khu A | Deniso | 457B | 31/12/2022 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 10 | Phú Thái | 2 |  | Hải Phòng
348 | Xây dựng trạm bơm làm mát khu B | Luxshare | 75B | 04/09/2022 | 05/03/2023 | 05/03/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 14 | Việt Phát | 2 |  | Thái Nguyên
349 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Luxshare | 9B | 24.05.2025 | 07/01/2026 | 07/01/2026 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 18 |  | 2 |  | Phú Thọ
350 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Luxshare | 412 billion | 02/02/2024 | 23/06/2024 | 23/07/2024 | 30 ngày | Lắp đặt | 2 | 24 | Hoàng Kim | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Ninh
351 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Canon | 168 tỷ | 15/09/2024 | 09/09/2025 | 05/11/2025 | 57 ngày | Bảo trì | 5 | 38 | Hòa An | 17 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
352 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Silk | 120,7B | 13/02/2022 | 13/04/2022 | 13/04/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 9 | Trường Hải | 2 |  | Bình Dương
353 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Samsung | 322B | 02/06/2022 | 21/08/2023 | 16/08/2023 | -5 ngày | Mở rộng | 2 | 29 | Quang Thắng | 2 |  | Hưng Yên
354 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Foxconn | 259B | 21/07/2023 | 08/10/2024 | 13/10/2024 | 5 ngày | Bảo trì | 0 | 20 | Trường Hải | 4 | Lỗi bản vẽ | Hưng Yên
355 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Pegatron | 199,6B | 23/07/2022 | 22/11/2022 | 27/12/2022 | 35 ngày | Mở rộng | 5 | 22 | Hòa An | 6 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang
356 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người khu A | Deniso | 76,3B | 05/06/2024 | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 11 | Phú Thái | 0 |  | Hải Phòng
357 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Deniso | 494B | 17/06/2023 | 16/09/2023 | 16/09/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 3 | Quang Thắng | 0 |  | Bắc Giang
358 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Deniso | 229,5B | 29/12/2023 | 31/01/2024 | 03/02/2024 | 3 ngày | Xây dựng mới | 12 | 2 | Quang Thắng | 6 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
359 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Goertek | 316,1B | 17/09/2023 | 26/02/2024 | 23/02/2024 | -3 ngày | Xây dựng mới | 2 | 9 | Bảo Sơn | 1 |  | Bình Dương
360 | Thi công kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Desa | 361B | 30/05/2025 | 09/10/2025 | 12/12/2025 | 64 ngày | Sửa chữa | 13 | 26 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
361 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Pegatron | 15B | 05/06/2025 | 17/05/2026 | 17/05/2026 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 13 | Minh Nhật | 2 |  | Đồng Nai
362 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Silk | 108,7B | 01/05/2022 | 08/07/2022 | 23/06/2022 | -15 ngày | Cải tạo | 0 | 0 |  | 1 |  | Vĩnh Phúc
363 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Silk | 498B | 13/12/2023 | 17/06/2024 | 03/07/2024 | 16 d | Nâng cấp | 1 | 31 | Trường Hải | 2 | Thay đổi quy mô | Bình Dương
364 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn khu A | Canon | 330,7B | 16/11/2022 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 38 | Hòa An | 2 |  | Thái Nguyên
365 | Thi công ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Pegatron | 447,6B | 05/07/2023 | 21/07/2024 | 26/07/2024 | 5 ngày | Xây dựng mới | 3 | 56 | Hòa An | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai
366 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Pegatron | 73,2B | 08/03/2023 | 11/05/2023 | 30/04/2023 | -11 ngày | Bảo trì | 0 | 4 | Quốc Bảo | 2 |  | Hải Phòng
367 | Lắp đặt kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Foxconn | 489B | 19/05/2023 | 12/10/2023 | 30/11/2023 | 49 ngày | Cải tạo | 0 | 20 | Quốc Bảo | 3 | Lỗi bản vẽ | Đồng Nai
368 | Lắp đặt trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Desa | 361,6B | 22/11/2023 | 19/01/2025 | 29/03/2025 | 69 ngày | Sửa chữa | 5 | 72 | Đại Thành | 3 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng
369 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Desa | 11B | 22/08/2023 | 28/04/2024 | 18/02/2025 | 296 ngày | Lắp đặt | 5 | 41 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
370 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Vingroup | 187,6B | 02/06/2024 | 09/08/2025 | 28/09/2025 | 50 ngày | Nâng cấp | 15 | 20 | Việt Phát | 4 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
371 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Samsung | 346B | 11/09/2022 | 11/02/2023 | 11/02/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 13 | Hoàng Kim | 2 |  | Bắc Giang
372 | Cải tạo nhà kho thành phẩm khu B | Deniso | 321,5B | 11/06/2023 | 14/07/2024 | 23/08/2024 | 40 ngày | Cải tạo | 4 | 51 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi quy mô | Hà Nam
373 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Luxshare | 175B | 02/07/2022 | 10/01/2023 | 25/02/2023 | 46 ngày | Lắp đặt | 2 | 37 | Minh Nhật | 4 | Khác | Vĩnh Phúc
374 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Deniso | 465,5B | 20/04/2022 | 08/07/2022 | 17/08/2022 | 40 ngày | Cải tạo | 4 | 11 | Đại Thành | 1 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh
375 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Samsung | 425B | 04/01/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 6 | Trường Hải | 0 |  | Bắc Giang
376 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Desa | 393,4B | 09/06/2024 | 14/08/2024 | 09/11/2024 | 87 ngày | Cải tạo | 9 | 7 | Trường Hải | 3 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
377 | Sửa chữa kho logistics thông minh phase 3 | Canon | 337B | 22/07/2024 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 30 |  | 1 |  | Bắc Ninh
378 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Honda | 206,1B | 24/07/2023 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 21 | Việt Phát | 2 |  | Thái Nguyên
379 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Deniso | 48B | 21/06/2025 | 10/10/2025 | 2025/12/09 | 60 ngày | Lắp đặt | 0 | 22 | Bảo Sơn | 8 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
380 | Xây dựng trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Foxconn | 347,2B | 04/03/2024 | 16/04/2025 | 12/06/2025 | 57 ngày | Bảo trì | 16 | 12 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
381 | Nâng cấp kho logistics thông minh dự án mở rộng | Foxconn | 128B | 22/07/2022 | 24/05/2023 | 22/06/2023 | 29 ngày | Xây dựng mới | 5 | 54 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh
382 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Deniso | 39,2B | 06/05/2025 | 17/02/2026 | 17/02/2026 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 5 | Việt Phát | 1 |  | Hải Dương
383 | Hoàn thiện kho logistics thông minh giai đoạn 1 | LG | 136B | 26/07/2024 | 04/06/2025 | 27/07/2025 | 53 ngày | Sửa chữa | 3 | 23 | Hòa An | 16 | Thiếu vật tư | Hải Dương
384 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | LG | 440B | 05/01/2025 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 15 | Quốc Bảo | 1 |  | Hưng Yên
385 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Luxshare | 394B | 03/02/2023 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 27 | Minh Nhật | 1 |  | Thái Nguyên
386 | Mở rộng trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Vingroup | 154B | 04/10/2022 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 0 d | Lắp đặt | 0 | 64 | Hoàng Kim | 0 |  | Phú Thọ
387 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Vingroup | 114B | 14/11/2022 | 11/08/2023 | 14/10/2023 | 64 ngày | Bảo trì | 4 | 53 | Đại Thành | 11 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
388 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | pegatroon | 273 | 21/01/2023 | 07/03/2024 | 07/03/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 39 | Hòa An | 0 |  | Bắc Ninh
389 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Desa | 400B | 15/03/2025 | 13/10/2025 | 29/11/2025 | trễ 47 | Bảo trì | 17 | 4 | Quang Thắng | 3 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
390 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Silk | 82,5B | 29/12/2022 | 06/01/2024 | 20/02/2024 | 45 ngày | Mở rộng | 4 | 74 |  | 23 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
391 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn khu B | Honda | 377B | 03/06/2025 | 07/07/2025 | 25/09/2025 | 80 ngày | Xây dựng mới | 5 | 0 | Hòa An | 3 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
392 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn khu A | Canon | 221B | 18/05/2023 | 2023/07/19 | 2023/07/19 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 11 | Việt Phát | 2 |  | Bắc Giang
393 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Honda | 360,8B | 30/04/2025 | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 23 | Hoàng Kim | 0 |  | Hưng Yên
394 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Vingroup | 359B | 26/12/2023 | 29/11/2024 | 28/01/2025 | 60 days | Cải tạo | 17 | 48 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
395 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Deniso | 45B | 23/12/2022 | 17/06/2023 | 31/07/2023 | 44 ngày | Cải tạo | 0 | 21 | Quốc Bảo | 4 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang
396 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Honda | 245B | 10/02/2023 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 23 | Hòa An | 0 |  | Bình Dương
397 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Honda | 311B | 12/06/2022 | 01/12/2022 | 23/01/2023 | 53 ngày | Mở rộng | 8 | 16 | Phú Thái | 4 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
398 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Caanon | 335,6B | 24/09/2022 | 27/05/2023 | 27/05/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 46 | Quang Thắng | 2 |  | Bắc Ninh
399 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Honda | 142,4B | 06/07/2023 | 10/02/2024 | 10/02/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 23 | Hòa An | 2 |  | Đồng Nai
400 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Desa | 76,6B | 01/02/2025 | 07/12/2025 | 07/12/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 18 | Hoàng Kim | 0 |  | Hà Nội
401 | Cải tạo kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Desa | 182,3B | 06/07/2022 | 2022-10-17 | 17/10/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 5 | Việt Phát | 1 |  | Vĩnh Phúc
402 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Luxshare | 188,9B | 23/11/2024 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 7 | Hoàng Kim | 1 |  | Hà Nội
403 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Goertek | 240B | 01/09/2023 | 06/02/2024 | 11/04/2024 | trễ 65 | Bảo trì | 4 | 3 | Quang Thắng | 20 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
404 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | llg | 329B | 06/10/2022 | 22/06/2023 | 08/06/2023 | -14 ngày | Nâng cấp | 0 | 26 | Phú Thái | 1 |  | Hà Nội
405 | Thi công hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Deniso | 456B | 16/06/2022 | 20/05/2023 | 21/07/2023 | 62 ngày | Cải tạo | 12 | 53 | Hòa An | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
406 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Honda | 356,1B | 11/04/2025 | 24/05/2025 | 21/05/2025 | -3 ngày | Mở rộng | 1 | 2 | Đại Thành | 1 |  | Hải Dương
407 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Silk | 111B | 21/01/2023 | 04/03/2023 | 04/03/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 0 | Phú Thái | 0 |  | Vĩnh Phúc
408 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Desa | 17B | 05/12/2024 | 24/05/2025 | 24/05/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 5 | Bảo Sơn | 0 |  | Hải Dương
409 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | LG | 277B | 31/03/2024 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 0 | Hoàng Kim | 1 |  | Bình Dương
410 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Foxconn | 133B | 24/09/2024 | 03/31/2025 | 05/07/2025 | 96 ngày | Xây dựng mới | 18 | 14 | Minh Nhật | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
411 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Honda | 141B | 25/03/2023 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 4 | Trường Hải | 2 |  | Phú Thọ
412 | Thi công nhà kho thành phẩm phase 3 | Silk | 104,3B | 22/11/2022 | 13/10/2023 | 06/11/2023 | 24 ngày | Mở rộng | 4 | 26 | Hoàng Kim | 19 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
413 | Mở rộng trạm bơm làm mát phase 3 | Luxshare | 209B | 21/07/2024 | 18/03/2025 | 20/05/2025 | 63 ngày | Nâng cấp | 4 | 5 | Hoàng Kim | 19 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
414 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | LG | 8B | 07/04/2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 26 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Giang
415 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Deniso | 105,4B | 05/06/2023 | 14/04/2024 | 14/04/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 14 | Đại Thành | 0 |  | Hải Phòng
416 | Thi công móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | LG | 233,1B | 24/02/2023 | 25.04.2023 | 25/04/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 10 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Ninh
417 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Canon | 166,7B | 10/06/2025 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 0 | Bảo Sơn | 1 |  | Hưng Yên
418 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Luxshare | 225B | 07/02/2024 | 19/07/2024 | 19/07/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 29 | Đại Thành | 1 |  | Phú Thọ
419 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Pegatron | 225,2B | 25/08/2024 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 17 | Trường Hải | 2 |  | Hà Nội
420 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Silk | 10B | 04/11/2024 | 17/08/2025 | 17/08/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 18 | Phú Thái | 1 |  | Hải Dương
421 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia lô 5 | Foxconn | 257,1B | 08/01/2023 | 09/06/2023 | 09.06.2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 20 | Quốc Bảo | 2 |  | Bắc Giang
422 | Xây dựng trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Vingroup | 421B | 06/11/2022 | 25/08/2023 | 12/08/2023 | -13 ngày | Xây dựng mới | 2 | 29 | Đại Thành | 0 |  | Phú Thọ
423 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Silk | 267 | 25/03/2025 | 21/05/2026 | 21/05/2026 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 25 | Minh Nhật | 2 |  | Thái Nguyên
424 | Mở rộng trạm biến áp 110kV khu A | Canon | 491B | 16/10/2022 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 57 | Phú Thái | 2 |  | Bắc Ninh
425 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Desa | 489B | 06/05/2022 | 18/06/2022 | 05/06/2022 | -13 ngày | Lắp đặt | 0 | 4 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Giang
426 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Luxshare | 184B | 07/06/2023 | 14/10/2023 | 04/10/2023 | -10 ngày | Mở rộng | 2 | 24 | Quốc Bảo | 2 |  | Bắc Ninh
427 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Honda | 315,7B | 03/08/2023 | 24/09/2024 | 2024-10-18 | 24 ngày | Bảo trì | 5 | 7 | Bảo Sơn | 1 | Giải phóng mặt bằng | Vĩnh Phúc
428 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | llg | 87,4B | 06/03/2022 | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 21 | Việt Phát | 0 |  | Vĩnh Phúc
429 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Luxshare | 176 | 19/08/2024 | 25-10-2025 | 26/12/2025 | 62 ngày | Sửa chữa | 3 | 28 | Hòa An | 3 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh
430 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm phase 3 | Vingroup | 155B | 25/07/2023 | 09/10/2024 | 30/12/2024 | 82 ngày | Lắp đặt | 3 | 71 | Phú Thái | 24 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
431 | Sửa chữa trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Samsung | 313,6B | 21/06/2024 | 09/08/2024 | 16/10/2024 | trễ 68 | Nâng cấp | 1 | 5 | Quang Thắng | 1 | Thiếu nhân lực | Vĩnh Phúc
432 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Luxshare | 442,8B | 04/02/2022 | 22/04/2023 | 22/04/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 28 | Minh Nhật | 0 |  | Hà Nam
433 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người khu A | Samsung | 461000 Triệu | 21/05/2024 | 21/08/2024 | 16/08/2024 | -5 ngày | Lắp đặt | 1 | 5 |  | 2 |  | Thái Nguyên
434 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người khu A | Goertek | 301,9B | 14/04/2024 | 16/12/2024 | 01/02/2025 | 47 ngày | Xây dựng mới | 17 | 6 | Hoàng Kim | 4 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
435 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Desa | 440,2B | 04/03/2025 | 29/11/2025 | 29/11/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 26 | Hoàng Kim | 2 |  | Bắc Ninh
436 | Xây dựng trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Foxconn | 20B | 29/03/2023 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 75 | Quang Thắng | 1 |  | Vĩnh Phúc
437 | Nâng cấp trạm bơm làm mát khu A | Honda | 177,9B | 03/04/2024 | 04/12/2024 | 04/02/2025 | 62 ngày | Mở rộng | 4 | 23 | Minh Nhật | 22 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
438 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Pegatron | 177,1B | 15/04/2024 | 2025-05-31 | 23/07/2025 | 53 ngày | Mở rộng | 18 | 75 | Quang Thắng | 3 |  | Hà Nam
439 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Vingroup | 318B | 28/02/2024 | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 58 | Việt Phát | 0 |  | Thái Nguyên
440 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Goertek | 146B | 30/04/2022 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 37 | Bảo Sơn | 1 |  | Hà Nam
441 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Deniso | 184B | 17/11/2024 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 10 | Quốc Bảo | 1 |  | Hà Nam
442 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Silk | 386,9B | 09/11/2024 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 0 | Quang Thắng | 1 |  | Bắc Giang
443 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Honda | 296,3 Tỷ | 27/06/2024 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 0 | Trường Hải | 0 |  | Hưng Yên
444 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn khu A | LG | 128B | 21/03/2023 | 21/08/2023 | 02/10/2023 | 42 ngày | Sửa chữa | 3 | 26 | Hòa An | 4 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
445 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | LG | 238,8B | 29/06/2022 | 21/03/2023 | 17/06/2023 | 88 ngày | Mở rộng | 5 | 38 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
446 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Pegatron | 191,4B | 11/09/2024 | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 6 | Quang Thắng | 0 |  | Bình Dương
447 | Nâng cấp trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Vingroup | 149B | 17/10/2022 | 16/10/2023 | 23/11/2023 | 38 ngày | Sửa chữa | 1 | 82 | Quang Thắng | 2 | Thời tiết | Bắc Ninh
448 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia khu A | Foxconn | 133B | 20/07/2024 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 0 | Minh Nhật | 2 |  | Bắc Giang
449 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Deniso | 138,9B | 10/06/2025 | 05.07.2026 | 12/09/2026 | 69 ngày | Cải tạo | 0 | 60 | Hòa An | 27 | Thiếu vật tư | Bình Dương
450 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn phase 3 | Foxconn | 211B | 04/12/2022 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | 0 | Cải tạo | 0 | 4 | Quốc Bảo | 1 |  | Bắc Ninh
451 | Lắp đặt kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Luxshare | 73,5B | 23/08/2023 | 31/01/2024 | 07/04/2024 | 67 ngày | Lắp đặt | 2 | 9 | Hoàng Kim | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên
452 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Silk | 222,1B | 18/06/2024 | 24/05/2025 | 24/05/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 23 | Bảo Sơn | 1 |  | Thái Nguyên
453 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Deniso | 319,9B | 01/08/2022 | 04/09/2022 | 08/11/2022 | 65 ngày | Bảo trì | 2 | 0 | Việt Phát | 6 | Lỗi bản vẽ | Hải Dương
454 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Deniso | 381,6B | 19/07/2022 | 03/03/2023 | 26/02/2023 | -5 ngày | Sửa chữa | 2 | 22 | Đại Thành | 1 |  | Đồng Nai
455 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Deniso | 241,9B | 17/05/2023 | 02/01/2024 | 12/04/2024 | 101 ngày | Sửa chữa | 5 | 7 | Hòa An | 11 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
456 | Thi công trạm biến áp 110kV khu A | Canon | 37B | 30/11/2022 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 8 | Phú Thái | 1 |  | Đồng Nai
457 | Hoàn thiện kho logistics thông minh lô 5 | Deniso | 365B | 29/09/2024 | 04/15/2025 | 15/04/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 15 | Trường Hải | 1 |  | Vĩnh Phúc
458 | Thi công canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Luxshare | 38790B | 01/01/2024 | 05/11/2024 | 16/10/2024 | -20 ngày | Sửa chữa | 1 | 0 | Bảo Sơn | 1 |  | Vĩnh Phúc
459 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | lgg | 361,8B | 31/07/2024 | 20/10/2025 | 04/10/2025 | -16 ngày | Sửa chữa | 1 | 51 | Việt Phát | 1 |  | Bình Dương
460 | Xây dựng trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Deniso | 439B | 19/11/2023 | 03/11/2024 | 13/12/2024 | 40 ngày | Cải tạo | 3 | 4 | Hòa An | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai
461 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Deniso | 287B | 27/04/2022 | 14/10/2022 | 28/12/2022 | 75 ngày | Sửa chữa | 0 | 31 | Việt Phát | 11 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
462 | Thi công nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Deniso | 488 Tỷ | 05/01/2025 | 10/01/2026 | 10/01/2026 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 34 | Việt Phát | 2 |  | Hà Nội
463 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | LG | 268,1B | 24/10/2024 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 3 | Hòa An | 0 |  | Phú Thọ
464 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Deniso | 222B | 16/08/2023 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 4 | Trường Hải | 1 |  | Vĩnh Phúc
465 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Desa | 29,3B | 03/08/2023 | 21/10/2023 | 21/10/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 14 | Đại Thành | 2 |  | Bắc Ninh
466 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Goertek | 482,9B | 08/04/2023 | 18/07/2023 | 05/09/2023 | 49 ngày | Sửa chữa | 4 | 17 | Trường Hải | 28 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
467 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Pegatron | 244B | 02/10/2023 | 04/02/2024 | 16/04/2024 | 72 ngày | Sửa chữa | 5 | 12 | Hòa An | 2 | Lỗi bản vẽ | Bắc Ninh
468 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Pegatron | 253,4B | 27/05/2025 | 16/05/2026 | 13/07/2026 | 58 ngày | Sửa chữa | 12 | 14 | Hoàng Kim | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
469 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Deniso | 7,1B | 21/04/2022 | 29/04/2023 | 04/07/2023 | 66 ngày | Nâng cấp | 4 | 42 |  | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
470 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Pegatron | 350,3B | 20/03/2024 | 27/07/2024 | 20/08/2024 | 24 ngày | Mở rộng | 0 | 4 | Trường Hải | 5 | Khác | Hà Nam
471 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Honda | 94,3 Tỷ | 04/10/2023 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 8 | Phú Thái | 2 |  | Bắc Giang
472 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Canon | 351,5000 Triệu | 07/04/2025 | 14/06/2025 | 06/06/2025 | -8 ngày | Cải tạo | 1 | 4 | Bảo Sơn | 2 |  | Bắc Ninh
473 | Mở rộng kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Honda | 84B | 13/05/2024 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 48 | Quang Thắng | 2 |  | Phú Thọ
474 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Honda | 398,9B | 18/12/2022 | 02/12/2023 | 26/12/2023 | 24 ngày | Lắp đặt | 1 | 61 | Việt Phát | 3 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng
475 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm phase 3 | Honda | 27B | 18/10/2022 | 21/02/2023 | 26/03/2023 | 33 ngày | Xây dựng mới | 5 | 5 |  | 5 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
476 | Xây dựng trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Foxconn | 435B | 15/06/2023 | 01/06/2024 | 01/06/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 23 | Minh Nhật | 0 |  | Vĩnh Phúc
477 | Thi công trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Luxshare | 344,1B | 23/03/2024 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 0 days | Sửa chữa | 1 | 8 | Việt Phát | 0 |  | Phú Thọ
478 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn khu B | Pegatron | 445,4B | 21/02/2024 | 2024/03/26 | 26/03/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 6 | Minh Nhật | 0 |  | Hải Phòng
479 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Goertek | 60,8B | 11/02/2023 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 8 | Trường Hải | 2 |  | Bắc Giang
480 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Pegatron | 320,4B | 19/10/2022 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 77 | Việt Phát | 0 |  | Hải Dương
481 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Canon | 60,3B | 27/10/2023 | 17/11/2024 | 17/11/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 8 | Bảo Sơn | 2 |  | Đồng Nai
482 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Luxshare | 213,1B | 18/12/2024 | 22/03/2025 | 11/04/2025 | 20 | Sửa chữa | 0 | 5 | Bảo Sơn | 4 | Khác | Thái Nguyên
483 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Vingroup | 147B | 03/10/2023 | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 2 | Phú Thái | 0 |  | Vĩnh Phúc
484 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Deniso | 224 billion | 06/05/2022 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 39 | Việt Phát | 0 |  | Hà Nam
485 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Honda | 363B | 08/08/2024 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 33 | Bảo Sơn | 1 |  | Bình Dương
486 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Foxconn | 97B | 19/04/2024 | 30/06/2024 | 30/06/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 6 | Hòa An | 0 |  | Thái Nguyên
487 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Deniso | 399B | 30/09/2022 | 23/08/2023 | 23/08/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 29 | Quốc Bảo | 2 |  | Hà Nội
488 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn lô 5 | Goertek | 427,6B | 05-06-2023 | 25/07/2023 | 08/07/2023 | -17 ngày | Mở rộng | 0 | 7 | Phú Thái | 1 |  | Phú Thọ
489 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn lô 5 | Luxshare | 329B | 06/10/2023 | 03/10/2024 | 03/10/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 4 | Trường Hải | 1 |  | Bắc Giang
490 | Cải tạo trạm bơm làm mát khu B | Vingroup | 126,4B | 21/03/2022 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 23 | Hòa An | 1 |  | Đồng Nai
491 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Foxconn | 408B | 29/07/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 22 | Trường Hải | 0 |  | Đồng Nai
492 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Canon | 9B | 21/01/2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 44 | Minh Nhật | 0 |  | Hải Phòng
493 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Deniso | 74,6B | 03/06/2025 | 30/06/2026 | 15/08/2026 | 46 ngày | Bảo trì | 4 | 12 | Quang Thắng | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
494 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | LG | 125B | 26-06-2024 | 21/09/2024 | 11/11/2024 | 51 ngày | Bảo trì | 5 | 4 | Minh Nhật | 1 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nội
495 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Deniso | 381,6B | 10/08/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 18 | Hoàng Kim | 2 |  | Bắc Giang
496 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Canon | 221B | 23/11/2022 | 26/02/2023 | 2023/03/31 | 33 ngày | Bảo trì | 0 | 6 | Đại Thành | 6 | Khác | Hải Phòng
497 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Canon | 486,8B | 04/08/2024 | 28/10/2024 | 14/07/2025 | 259 ngày | Cải tạo | 4 | 4 | Đại Thành | 6 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
498 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Goertek | 41B | 28/08/2024 | 01/04/2025 | 26/06/2025 | 86 ngày | Nâng cấp | 7 | 24 | Minh Nhật | 5 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
499 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Silk | 432B | 29/10/2022 | 04/12/2022 | 04/12/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 2 | Hoàng Kim | 1 |  | Vĩnh Phúc
500 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Samsung | 141B | 04/03/2025 | 2025/06/10 | 22/05/2025 | -19 d | Bảo trì | 2 | 2 | Phú Thái | 2 |  | Thái Nguyên
501 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV khu A | Luxshare | 152B | 23/01/2024 | 05/06/2024 | 30/05/2025 | 359 ngày | Nâng cấp | 6 | 18 | Đại Thành | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
502 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Pegatron | 402B | 15/02/2025 | 17/07/2025 | 02/09/2025 | trễ 47 | Xây dựng mới | 3 | 8 |  | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
503 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Deniso | 254,5B | 28/08/2024 | 30/06/2025 | 24/06/2025 | -6 ngày | Cải tạo | 1 | 6 | Bảo Sơn | 0 |  | Hải Phòng
504 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Samsung | 98,6B | 11/11/2023 | 26/08/2024 | 06/11/2024 | 72 ngày | Sửa chữa | 13 | 24 | Việt Phát | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
505 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm khu A | Denniso | 238,7B | 05/07/2024 | 05/09/2024 | 15/11/2024 | 71 ngày | Xây dựng mới | 0 | 5 | Trường Hải | 6 | Khác | Vĩnh Phúc
506 | Thi công ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Foxconn | 24991B | 14/05/2025 | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 41 | Quốc Bảo | 1 |  | Bắc Giang
507 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Pegatron | 16B | 10/05/2023 | 07/05/2024 | 14/07/2024 | 68 ngày | Lắp đặt | 0 | 15 | Quốc Bảo | 6 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
508 | Thi công trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Samsung | 302,1B | 11/04/2022 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 1 | Quốc Bảo | 1 |  | Bình Dương
509 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Samsung | 453,8B | 23/12/2023 | 25/10/2024 | 22/10/2024 | -3 ngày | Lắp đặt | 2 | 10 | Minh Nhật | 1 |  | Bắc Giang
510 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Vingroup | 437B | 07/01/2025 | 01/05/2025 | 27/05/2025 | 26 ngày | Cải tạo | 3 | 10 | Phú Thái | 2 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang
511 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Luxshare | 78,6 Tỷ | 23/01/2022 | 05/05/2022 | 2022-05-05 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 8 | Phú Thái | 1 |  | Hà Nam
512 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Samsung | 204B | 24/03/2024 | 14/01/2025 | 17/03/2025 | 62 ngày | Lắp đặt | 13 | 49 | Quốc Bảo | 6 |  | Hưng Yên
513 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Pegatron | 380B | 20/03/2022 | 04/10/2022 | 30/09/2022 | -4 ngày | Nâng cấp | 2 | 6 | Hoàng Kim | 1 |  | Hưng Yên
514 | Cải tạo nhà kho thành phẩm khu A | Silk | 21B | 12/05/2024 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 13 | Minh Nhật | 2 |  | Bình Dương
515 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Canon | 377B | 21/04/2023 | 20/10/2023 | 12/10/2023 | -8 ngày | Xây dựng mới | 1 | 9 | Hòa An | 2 |  | Hà Nam
516 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Samsung | 280,7B | 23/09/2024 | 2025/07/25 | 25/07/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 36 | Trường Hải | 0 |  | Hải Phòng
517 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Foxconn | 342B | 14/08/2022 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 3 | Quốc Bảo | 2 |  | Vĩnh Phúc
518 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Samsung | 342B | 18/04/2022 | 09/07/2022 | 09/07/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 3 | Hòa An | 1 |  | Vĩnh Phúc
519 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Luxshare | 492B | 02/08/2024 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 24 | Trường Hải | 2 |  | Hải Dương
520 | Nâng cấp trạm bơm làm mát khu A | Deniso | 20B | 09/05/2023 | 11/03/2024 | 29/02/2024 | -11 ngày | Sửa chữa | 2 | 38 | Việt Phát | 0 |  | Thái Nguyên
521 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Deniso | 272,3B | 09/03/2023 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 4 | Bảo Sơn | 0 |  | Hải Dương
522 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Canon | 92B | 08/11/2022 | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 28 | Đại Thành | 2 |  | Hà Nội
523 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Honda | 161B | 17/12/2022 | 28/03/2023 | 22/05/2023 | 55 ngày | Cải tạo | 4 | 2 | Quốc Bảo | 6 | Lỗi bản vẽ | Hà Nội
524 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV khu B | LGG | 207,7B | 18/04/2023 | 16/08/2023 | 16/08/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 18 | Hòa An | 1 |  | Bắc Giang
525 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Honda | 274,1B | 16/01/2025 | 05/03/2026 | 05/03/2026 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 21 | Hoàng Kim | 1 |  | Hà Nam
526 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Desa | 68B | 22/03/2024 | 27/04/2025 | 04/06/2025 | 38 days | Xây dựng mới | 2 | 60 | Trường Hải | 6 | Thời tiết | Hải Phòng
527 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Canon | 275,8B | 05/03/2025 | 04/07/2025 | 25/08/2025 | 52 ngày | Nâng cấp | 5 | 8 | Việt Phát | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Phú Thọ
528 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | samssung | 279B | 15/01/2023 | 07/09/2023 | 04/09/2024 | 363 ngày | Mở rộng | 2 | 34 | Việt Phát | 25 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
529 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Desa | 223,2B | 07/04/2022 | 26/03/2023 | 26/03/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 61 | Phú Thái | 1 |  | Hải Dương
530 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Samsung | 206B | 25/01/2022 | 21/06/2022 | 21/06/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 6 | Bảo Sơn | 1 |  | Bình Dương
531 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | lluxshare | 423,1B | 12/01/2023 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 0 | Hòa An | 2 |  | Hải Dương
532 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Vingroup | 10,5B | 09/10/2023 | 06-07-2024 | 06/07/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 14 | Đại Thành | 1 |  | Hà Nam
533 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Deniso | 377B | 05/08/2024 | 22/09/2024 | 19/11/2024 | 58 ngày | Cải tạo | 0 | 0 | Việt Phát | 16 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
534 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Deniso | 253,5 tỷ | 03/06/2023 | 17/12/2023 | 06/02/2024 | 51 ngày | Mở rộng | 2 | 28 | Trường Hải | 4 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên
535 | Nâng cấp trạm bơm làm mát khu B | Luxshare | 368B | 07/12/2023 | 05/02/2025 | 26/01/2025 | -10 ngày | Mở rộng | 1 | 37 | Việt Phát | 1 |  | Đồng Nai
536 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Goertek | 168B | 26/04/2024 | 06/06/2025 | 09/08/2025 | 64 ngày | Lắp đặt | 3 | 26 | Minh Nhật | 25 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
537 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Goertek | 353,1B | 17/09/2023 | 09/11/2023 | 30/12/2023 | 51 ngày | Sửa chữa | 4 | 5 |  | 30 | Thiếu vật tư | Hà Nội
538 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Foxconn | 122,5B | 25/03/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 11 | 5 | Việt Phát | 0 |  | Đồng Nai
539 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Goertek | 249,8B | 06/11/2022 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 30 | Hòa An | 1 |  | Đồng Nai
540 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Desa | 74,3 Tỷ | 30/03/2025 | 09/04/2026 | 26/05/2026 | 47 ngày | Xây dựng mới | 1 | 69 | Quang Thắng | 4 | Lỗi bản vẽ | Phú Thọ
541 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Honda | 266,1B | 15/12/2023 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 72 | Quang Thắng | 0 |  | Bình Dương
542 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Foxconn | 396,2B | 29/09/2024 | 06/02/2025 | 31/03/2025 | 53 ngày | Xây dựng mới | 16 | 26 | Quốc Bảo | 4 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
543 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Canon | 187,4B | 08/05/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 14 | Minh Nhật | 1 |  | Bắc Ninh
544 | Cải tạo trạm biến áp 110kV phase 3 | Luxshare | 310B | 23/09/2024 | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 50 | Trường Hải | 1 |  | Bắc Ninh
545 | Cải tạo trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Goertek | 197B | 28/03/2025 | 10/07/2025 | 20/06/2025 | -20 ngày | Mở rộng | 0 | 1 | Quốc Bảo | 2 |  | Đồng Nai
546 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Deniso | 128,9B | 06/05/2022 | 18/03/2023 | 09/04/2023 | 22 ngày | Nâng cấp | 3 | 47 | Minh Nhật | 6 | Thay đổi quy mô | Hà Nam
547 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Luxshare | 98B | 27/06/2025 | 19/01/2026 | 19/01/2026 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 29 | Việt Phát | 2 |  | Hải Phòng
548 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Luxshare | 245B | 17/09/2024 | 03/03/2025 | 21/02/2025 | -10 ngày | Cải tạo | 2 | 25 | Hoàng Kim | 1 |  | Phú Thọ
549 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn khu A | LG | 134,1B | 03/06/2025 | 08/02/2026 | 08/02/2026 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 28 | Việt Phát | 1 |  | Đồng Nai
550 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Honda | 307,7B | 31/03/2023 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 1 |  | 0 |  | Bắc Giang
551 | Cải tạo trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Samsung | 119,4B | 07/04/2025 | 01/05/2026 | 07/07/2026 | 67 ngày | Mở rộng | 4 | 1 | Quang Thắng | 18 | Thiếu vật tư | Hà Nam
552 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Desa | 487,5B | 22/12/2023 | 14/10/2024 | 23/11/2024 | 40 ngày | Bảo trì | 3 | 53 | Bảo Sơn | 6 | Lỗi bản vẽ | Phú Thọ
553 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Deniso | 379,7B | 15/03/2022 | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 2 | Minh Nhật | 2 |  | Bắc Ninh
554 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Samsung | 70B | 14/02/2023 | 10/01/2024 | 05/01/2024 | -5 ngày | Lắp đặt | 2 | 53 | Việt Phát | 1 |  | Bắc Ninh
555 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia khu A | Pegatron | 115B | 04/10/2024 | 12/11/2024 | 20/01/2025 | 69 ngày | Mở rộng | 0 | 6 | Việt Phát | 25 | Thiếu vật tư | Hà Nội
556 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Canon | 365,3B | 03/04/2022 | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 43 | Hòa An | 0 |  | Đồng Nai
557 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Silk | 245B | 19/08/2023 | 30/12/2023 | 30/12/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 4 | Hoàng Kim | 2 |  | Hà Nam
558 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Vingroup | 149B | 11/08/2024 | 05/10/2024 | 2024-10-05 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 6 | Phú Thái | 0 |  | Hải Phòng
559 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Silk | 249,8B | 01/11/2023 | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 7 | Đại Thành | 0 |  | Thái Nguyên
560 | Nâng cấp trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Honda | 481,3B | 17/08/2023 | 14/10/2023 | 14/10/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 3 | Đại Thành | 1 |  | Bắc Giang
561 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Goertek | 416B | 2023/01/27 | 16/09/2023 | 16/09/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 34 | Bảo Sơn | 0 |  | Vĩnh Phúc
562 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Foxconn | 483B | 15/06/2022 | 11/10/2022 | 14/11/2022 | 34 ngày | Xây dựng mới | 0 | 7 | Việt Phát | 3 | Thay đổi quy mô | Bình Dương
563 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Goertek | 23B | 01/01/2022 | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 4 | Việt Phát | 2 |  | Đồng Nai
564 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Pegatron | 145,8B | 14/09/2024 | 14/03/2025 | 03/06/2025 | trễ 81 | Sửa chữa | 0 | 10 | Bảo Sơn | 17 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
565 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | LG | 208B | 18/06/2024 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 3 | Đại Thành | 1 |  | Phú Thọ
566 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Canon | 145B | 04/06/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 41 | Minh Nhật | 2 |  | Hải Phòng
567 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Luxshare | 47,1B | 27/09/2024 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 41 | Đại Thành | 2 |  | Hà Nam
568 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Vingroup | 88B | 04/07/2022 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 64 | Trường Hải | 0 |  | Vĩnh Phúc
569 | Sửa chữa kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Honda | 344B | 17/01/2023 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 3 | Hòa An | 1 |  | Hưng Yên
570 | Thi công ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Desa | 163,9B | 15/02/2022 | 17/12/2022 | 17/12/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 28 | Trường Hải | 2 |  | Bắc Ninh
571 | Sửa chữa trạm bơm làm mát khu A | Deniso | 469,8 billion | 28/11/2023 | 13/07/2024 | 25/06/2024 | -18 ngày | Lắp đặt | 2 | 8 | Việt Phát | 1 |  | Hà Nam
572 | Cải tạo nhà kho thành phẩm phase 3 | Foxconn | 296,4B | 07/10/2023 | 09/07/2024 | 01/09/2024 | 54 ngày | Lắp đặt | 2 | 38 | Phú Thái | 18 |  | Đồng Nai
573 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Silk | 353B | 16/03/2023 | 22/08/2023 | 05/10/2023 | 44 ngày | Cải tạo | 0 | 0 | Đại Thành | 5 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh
574 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động khu B | Silk | 50 billion | 30/01/2022 | 31/01/2023 | 03/28/2023 | 56 ngày | Mở rộng | 0 | 66 | Hoàng Kim | 24 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
575 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Gooertek | 34,8B | 11/11/2022 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 2 | Đại Thành | 0 |  | Thái Nguyên
576 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Vingroup | 336B | 14/03/2023 | 25/09/2023 | 17/12/2023 | 83 ngày | Nâng cấp | 4 | 27 | Đại Thành | 1 | Lỗi bản vẽ | Hà Nội
577 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn lô 5 | Honnda | 247,4B | 26/03/2024 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 11 | Hòa An | 1 |  | Hải Dương
578 | Cải tạo trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Luxshare | 486,8B | 23/05/2022 | 27/01/2023 | 09/01/2023 | -18 ngày | Cải tạo | 0 | 19 | Trường Hải | 1 |  | Bắc Giang
579 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Luxshare | 396B | 20/09/2022 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 9 | Phú Thái | 0 |  | Phú Thọ
580 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Luxshare | 264,5B | 22/06/2022 | 11/11/2022 | 11/11/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 3 | Quang Thắng | 1 |  | Bắc Ninh
581 | Cải tạo kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Canon | 273,3B | 15/08/2023 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 18 | Đại Thành | 2 |  | Hải Dương
582 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Goertek | 118 | 11/05/2024 | 11/09/2024 | 08/11/2024 | 58 ngày | Mở rộng | 2 | 21 | Hòa An | 27 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
583 | Thi công canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Deniso | 143,5B | 08/05/2024 | 19/11/2024 | 01/02/2025 | 74 ngày | Xây dựng mới | 14 | 16 | Việt Phát | 4 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
584 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Silk | 172B | 16/02/2025 | 11/04/2026 | 29/05/2026 | 48 ngày | Lắp đặt | 1 | 40 | Phú Thái | 14 | Thiếu vật tư | Hà Nam
585 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Vingroup | 147,3B | 06/12/2024 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 47 | Hoàng Kim | 2 |  | Bắc Giang
586 | Xây dựng trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Pegatron | 476B | 30/03/2022 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 40 | Bảo Sơn | 1 |  | Thái Nguyên
587 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Foxconn | 17B | 15/10/2024 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 13 | Trường Hải | 2 |  | Hải Phòng
588 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | LG | 53B | 29/12/2024 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 34 | Hòa An | 2 |  | Bắc Ninh
589 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Vingroup | 379B | 15/02/2024 | 30/10/2024 | 27/10/2024 | -3 d | Nâng cấp | 1 | 48 | Hòa An | 0 |  | Vĩnh Phúc
590 | Thi công hệ thống PCCC tự động khu B | Goertek | 356B | 22/09/2024 | 24-09-2025 | 01/11/2025 | 38 ngày | Nâng cấp | 7 | 69 | Phú Thái | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
591 | Xây dựng kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Deniso | 213B | 07/09/2024 | 24/06/2025 | 19/08/2025 | 56 ngày | Bảo trì | 2 | 14 | Phú Thái | 26 | Thiếu vật tư | Hải Dương
592 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Pegatron | 243,3B | 22/09/2024 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 30 | Quốc Bảo | 1 |  | Đồng Nai
593 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Luxshare | 186,9B | 21/11/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 29 | Minh Nhật | 0 |  | Hải Dương
594 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Foxconn | 117,2B | 12/07/2023 | 12/08/2023 | 12/08/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 4 | Việt Phát | 2 |  | Hải Phòng
595 | Cải tạo kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Deniso | 223B | 18/10/2022 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 9 | Bảo Sơn | 1 |  | Hà Nội
596 | Thi công ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Goertek | 12B | 27/11/2023 | 25/12/2024 | 25/12/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 60 | Bảo Sơn | 2 |  | Hải Dương
597 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Vingroup | 208B | 09-07-2023 | 28/04/2024 | 28/04/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 11 | Quang Thắng | 2 |  | Hải Dương
598 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Canon | 95B | 21/12/2024 | 05/05/2025 | 27/04/2025 | -8 ngày | Mở rộng | 0 | 13 | Bảo Sơn | 2 |  | Hưng Yên
599 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Vingroup | 69,8B | 29/04/2024 | 16/01/2025 | 08/03/2025 | 51 ngày | Cải tạo | 4 | 39 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
600 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Luxshare | 447,7B | 25/01/2025 | 14/06/2025 | 07/08/2025 | 54 ngày | Bảo trì | 13 | 3 | Việt Phát | 6 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
601 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Deniso | 409 tỷ | 22/06/2023 | 30/01/2024 | 30/03/2024 | 60 ngày | Xây dựng mới | 10 | 16 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
602 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Silk | 65B | 04/02/2025 | 19-02-2026 | 19/02/2026 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 15 | Việt Phát | 2 |  | Vĩnh Phúc
603 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Honda | 405,4B | 04/05/2025 | 11/11/2025 | 13/01/2026 | 63 ngày | Mở rộng | 12 | 32 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
604 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Vingroup | 305B | 30/05/2023 | 11/08/2024 | 11/08/2024 | 0 days | Mở rộng | 2 | 15 | Hoàng Kim | 2 |  | Hà Nội
605 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Canon | 53B | 03/09/2022 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 44 | Bảo Sơn | 0 |  | Hà Nội
606 | Thi công hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Canon | 257,6 billion | 09/12/2023 | 10/06/2024 | 2024/06/10 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 17 | Bảo Sơn | 0 |  | Hà Nam
607 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Canon | 478,7B | 13/04/2024 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 16 | 32 | Minh Nhật | 0 |  | Bắc Giang
608 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Desa | 40B | 05/06/2025 | 24/04/2026 | 05/07/2026 | 72 ngày | Lắp đặt | 4 | 8 | Minh Nhật | 4 | Thiếu nhân lực | Hà Nội
609 | Xây dựng kho logistics thông minh dự án mở rộng | Deniso | 382,4B | 11-02-2023 | 03/12/2023 | 03/12/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 22 | Phú Thái | 0 |  | Thái Nguyên
610 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Silk | 185B | 16/01/2024 | 05/05/2024 | 05/07/2024 | 61 ngày | Xây dựng mới | 15 | 11 | Hoàng Kim | 4 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
611 | Mở rộng trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Vingroup | 356B | 15/01/2022 | 03/09/2022 | 17/11/2022 | 75 ngày | Cải tạo | 5 | 29 | Hoàng Kim | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
612 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn khu B | Silk | 236B | 22/06/2023 | 25/03/2024 | 25/03/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 36 | Việt Phát | 0 |  | Bắc Giang
613 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Vingroup | 395,7B | 12/04/2025 | 19/07/2025 | 19/09/2025 | 62 ngày | Xây dựng mới | 0 | 44 | Bảo Sơn | 2 | Thời tiết | Hưng Yên
614 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Honda | 284B | 22/05/2022 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 80 | Bảo Sơn | 2 |  | Phú Thọ
615 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Foxconn | 179B | 20/07/2022 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 5 | Việt Phát | 1 |  | Bắc Giang
616 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Deniso | 60 billion | 05/09/2023 | 30/11/2023 | 13/11/2023 | -17 d | Mở rộng | 1 | 5 | Bảo Sơn | 2 |  | Thái Nguyên
617 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Deniso | 11B | 28/04/2025 | 24/04/2026 | 29/04/2026 | 5 ngày | Nâng cấp | 2 | 23 | Việt Phát | 3 | Thay đổi quy mô | Bình Dương
618 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Canon | 148,1B | 12/06/2023 | 23/02/2024 | 23/02/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 4 | Hòa An | 1 |  | Vĩnh Phúc
619 | Xây dựng kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Honda | 65B | 24/11/2022 | 24/01/2024 | 09/01/2024 | -15 ngày | Cải tạo | 0 | 68 | Việt Phát | 2 |  | Thái Nguyên
620 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Goertek | 61,2B | 21/04/2022 | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 17 | Hoàng Kim | 0 |  | Hà Nam
621 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Samsung | 429,3B | 09/06/2025 | 15/03/2026 | 09/04/2026 | 25 ngày | Xây dựng mới | 5 | 51 | Việt Phát | 4 | Giải phóng mặt bằng | Hải Dương
622 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm khu A | Desa | 242B | 14/11/2023 | 25/09/2024 | 03/12/2024 | 69 ngày | Xây dựng mới | 5 | 58 | Việt Phát | 24 | Thiếu vật tư | Hà Nam
623 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Foxconn | 287B | 25/12/2023 | 02/09/2024 | 2024/10/11 | 39 ngày | Xây dựng mới | 0 | 28 | Phú Thái | 2 | Giải phóng mặt bằng | Hưng Yên
624 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | LG | 400B | 14/07/2024 | 03/08/2025 | 03/08/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 14 | Đại Thành | 0 |  | Bắc Giang
625 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Deniso | 322,7B | 25/02/2025 | 27/12/2025 | 26/02/2026 | 61 ngày | Mở rộng | 1 | 48 | Trường Hải | 28 | Thiếu vật tư | Hải Dương
626 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Pegatron | 442B | 21/11/2023 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 22 | Hòa An | 0 |  | Hưng Yên
627 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người khu B | Silk | 49,1B | 14/06/2025 | 06/07/2026 | 30/06/2026 | -6 ngày | Cải tạo | 0 | 20 | Minh Nhật | 2 |  | Hải Phòng
628 | Lắp đặt trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Luxshare | 238B | 05/08/2023 | 21/10/2023 | 30/11/2023 | 40 ngày | Mở rộng | 2 | 4 | Hoàng Kim | 4 | Giải phóng mặt bằng | Hải Dương
629 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm phase 3 | Honda | 354B | 30/03/2025 | 08/12/2025 | 17/12/2025 | trễ 9 | Mở rộng | 0 | 12 | Quốc Bảo | 4 | Thay đổi quy mô | Hưng Yên
630 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Luxshare | 307,1B | 09/12/2022 | 18/08/2023 | 28/10/2023 | 71 d | Cải tạo | 4 | 25 | Hoàng Kim | 4 | Khác | Bắc Ninh
631 | Nâng cấp trạm bơm làm mát khu B | Foxconn | 39,7 billion | 08/08/2024 | 23/09/2025 | 13/11/2025 | 51 ngày | Mở rộng | 3 | 55 | Quang Thắng | 5 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
632 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Luxshare | 135,5B | 27/06/2022 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 6 | Đại Thành | 0 |  | Đồng Nai
633 | Xây dựng nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Canon | 211,1B | 27/10/2023 | 03/10/2024 | 03/10/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 44 | Hòa An | 2 |  | Phú Thọ
634 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Deniso | 478B | 12/08/2023 | 27/09/2023 | 26/11/2023 | 60 | Mở rộng | 2 | 7 | Hoàng Kim | 17 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
635 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Silk | 208B | 06/12/2024 | 13/12/2025 | 13/12/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 19 | Việt Phát | 0 |  | Hải Dương
636 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Luxshare | 453B | 27/11/2022 | 24/01/2024 | 07/03/2024 | 43 ngày | Xây dựng mới | 12 | 9 | Trường Hải | 6 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
637 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Foxconn | 171,3B | 06/06/2022 | 14/10/2022 | 14/10/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 18 | Đại Thành | 0 |  | Bình Dương
638 | Xây dựng kho logistics thông minh nhà xưởng chính | LG | 258,2B | 20/10/2023 | 02/05/2024 | 28/06/2024 | 57 ngày | Cải tạo | 11 | 39 | Bảo Sơn | 4 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
639 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Silk | 334B | 23/09/2022 | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 37 | Việt Phát | 2 |  | Bắc Giang
640 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Samsung | 387B | 28/04/2025 | 03/06/2026 | 12/07/2026 | 39 ngày | Nâng cấp | 3 | 41 | Phú Thái | 2 | Thiếu nhân lực | Vĩnh Phúc
641 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Pegatron | 258,3B | 28/04/2022 | 09/06/2022 | 10/07/2022 | 31 ngày | Nâng cấp | 17 | 5 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
642 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Desa | 30B | 24/11/2022 | 29/07/2023 | 30/08/2023 | 32 ngày | Mở rộng | 2 | 36 | Minh Nhật | 1 | Khác | Hưng Yên
643 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | LG | 147B | 05/09/2023 | 10/03/2024 | 28/05/2024 | 79 ngày | Xây dựng mới | 5 | 22 | Việt Phát | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
644 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Desa | 310B | 16/03/2024 | 16/02/2025 | 16/02/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 47 | Quang Thắng | 1 |  | Hà Nam
645 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Luxshare | 274B | 31/03/2025 | 26/11/2025 | 12/01/2026 | 47 ngày | Mở rộng | 16 | 9 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
646 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Pegatron | 251,8B | 07/11/2022 | 13/04/2023 | 05/04/2023 | -8 ngày | Sửa chữa | 0 | 24 | Đại Thành | 2 |  | Hải Dương
647 | Sửa chữa trạm bơm làm mát phase 3 | Vingroup | 123B | 03/06/2022 | 23/03/2023 | 30/04/2023 | 38 ngày | Bảo trì | 3 | 9 | Hoàng Kim | 2 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai
648 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động phase 3 | Pegatron | 181B | 23/01/2024 | 2024/04/24 | 19/07/2024 | 86 ngày | Cải tạo | 2 | 2 |  | 14 |  | Thái Nguyên
649 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | LG | 160B | 24/09/2023 | 20/05/2024 | 28/07/2024 | 69 ngày | Nâng cấp | 0 | 18 | Phú Thái | 9 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
650 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Honda | 356B | 10/09/2022 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 13 | Việt Phát | 1 |  | Đồng Nai
651 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn lô 5 | Luxshare | 477,7B | 24/02/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 7 | Hòa An | 0 |  | Phú Thọ
652 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | LG | 479B | 08/01/2022 | 17/10/2022 | 11/12/2022 | 55 ngày | Lắp đặt | 0 | 50 | Minh Nhật | 19 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
653 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Deniso | 108B | 31/08/2023 | 17-12-2023 | 27/11/2023 | -20 ngày | Bảo trì | 1 | 5 |  | 2 |  | Hà Nội
654 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Luxshare | 60,8B | 03/11/2023 | 12/02/2024 | 21/03/2024 | 38 ngày | Sửa chữa | 0 | 15 |  | 5 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh
655 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia khu A | Silk | 305,8000 Triệu | 23/06/2024 | 14/12/2024 | 14/12/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 11 | Minh Nhật | 1 |  | Bắc Giang
656 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Canon | 320B | 29/09/2023 | 29/04/2024 | 12/04/2024 | -17 ngày | Sửa chữa | 2 | 18 | Minh Nhật | 0 |  | Bắc Ninh
657 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Silk | 354B | 05/02/2024 | 22/04/2025 | 31/05/2025 | 39 ngày | Cải tạo | 1 | 76 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng
658 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Pegatron | 261B | 24/02/2023 | 08/10/2023 | 27/12/2023 | 80 ngày | Lắp đặt | 13 | 3 | Phú Thái | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
659 | Xây dựng trạm bơm làm mát phase 3 | Vingroup | 268,7B | 12/01/2025 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 13 | Bảo Sơn | 0 |  | Hà Nội
660 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Luxshare | 216,7B | 21/08/2024 | 27/08/2025 | 17/10/2025 | 51 d | Sửa chữa | 2 | 3 | Quang Thắng | 21 | Thiếu vật tư | Hà Nam
661 | Thi công canteen sức chứa 1000 người khu A | Goertek | 155,7B | 08/03/2024 | 01/06/2025 | 30/07/2025 | 59 ngày | Bảo trì | 1 | 31 | Quang Thắng | 6 | Thiếu vật tư | Bình Dương
662 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Samsung | 189,1B | 02/10/2022 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 63 | Minh Nhật | 1 |  | Bình Dương
663 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Pegatron | 85B | 26/04/2022 | 10/01/2023 | 04/03/2023 | 53 ngày | Bảo trì | 15 | 46 | Bảo Sơn | 3 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
664 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Luxshhare | 65B | 28/02/2022 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 36 | Minh Nhật | 2 |  | Phú Thọ
665 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Deniso | 407B | 16/11/2024 | 15/06/2025 | 30/07/2025 | 45 ngày | Bảo trì | 1 | 9 | Quốc Bảo | 2 | Khác | Bình Dương
666 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Samsung | 280B | 18/09/2022 | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 8 | Trường Hải | 0 |  | Bình Dương
667 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Goertek | 145B | 27/04/2022 | 13/10/2022 | 01/01/2023 | 80 ngày | Xây dựng mới | 5 | 27 | Quốc Bảo | 17 | Thiếu vật tư | Hà Nội
668 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Desa | 489,6B | 21/02/2022 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 26 | Bảo Sơn | 2 |  | Hải Phòng
669 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Canon | 301,5B | 19/10/2022 | 19/03/2023 | 22/05/2023 | 64 ngày | Lắp đặt | 11 | 26 | Quang Thắng | 5 |  | Bình Dương
670 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Desa | 241,5B | 14/08/2022 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 35 | Phú Thái | 0 |  | Bình Dương
671 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Silk | 325,2B | 20/02/2025 | 28/05/2025 | 21/06/2025 | 24 ngày | Xây dựng mới | 4 | 2 | Quang Thắng | 19 | Thiếu vật tư | Hải Dương
672 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Desa | 400B | 14/06/2022 | 28/12/2022 | 28/12/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 1 | Quang Thắng | 2 |  | Hải Phòng
673 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Goertek | 285,9B | 21/12/2022 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 43 | Hòa An | 0 |  | Hà Nam
674 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Goertek | 429B | 10/01/2024 | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 48 | Đại Thành | 0 |  | Hải Dương
675 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Foxconn | 290,4B | 05/04/2025 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 19 | Phú Thái | 2 |  | Phú Thọ
676 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Canon | 307B | 17/03/2023 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 75 | Phú Thái | 0 |  | Hải Dương
677 | Xây dựng trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Honda | 372,8B | 22/04/2022 | 06/07/2022 | 08/08/2022 | 33 ngày | Xây dựng mới | 0 | 11 | Bảo Sơn | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
678 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Honda | 201B | 07/03/2023 | 13/05/2023 | 09/08/2023 | 88 ngày | Cải tạo | 3 | 11 | Phú Thái | 3 | Giải phóng mặt bằng | Bình Dương
679 | Xây dựng trạm biến áp 110kV lô 5 | Foxconn | 283B | 21/12/2024 | 14/02/2026 | 14/02/2026 | 0 d | Xây dựng mới | 2 | 53 | Đại Thành | 2 |  | Hải Phòng
680 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Goertek | 148,3B | 22/05/2024 | 30/01/2025 | 31/03/2025 | 60 ngày | Cải tạo | 3 | 34 | Quang Thắng | 17 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
681 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Deniso | 424,3B | 25/01/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 45 | Trường Hải | 0 |  | Phú Thọ
682 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Foxconn | 82B | 20/03/2023 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 21 | Phú Thái | 0 |  | Thái Nguyên
683 | Thi công trạm biến áp 110kV khu B | Pegatron | 411,6B | 07/07/2022 | 14/08/2022 | 14/08/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 6 | Đại Thành | 2 |  | Hải Phòng
684 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Goertek | 330,1 | 15/08/2024 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 15 | Minh Nhật | 2 |  | Bình Dương
685 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Luxshare | 188B | 15/08/2024 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 0 days | Bảo trì | 2 | 53 | Trường Hải | 2 |  | Hải Phòng
686 | Thi công hệ thống PCCC tự động phase 3 | Goertek | 16B | 18/06/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 6 | Quang Thắng | 2 |  | Hưng Yên
687 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | lluxshare | 387,9B | 26/02/2023 | 31.07.2023 | 31/07/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 22 | Quang Thắng | 1 |  | Hải Phòng
688 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Vingroup | 85B | 11/09/2024 | 28/04/2025 | 15/04/2025 | -13 ngày | Nâng cấp | 0 | 19 | Quang Thắng | 1 |  | Thái Nguyên
689 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động khu B | Canon | 5B | 19/09/2023 | 20/10/2024 | 23/12/2024 | 64 days | Mở rộng | 1 | 55 | Phú Thái | 17 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
690 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Silk | 123B | 22/06/2022 | 23/07/2022 | 23/07/2022 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 6 | Hòa An | 2 |  | Phú Thọ
691 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Honda | 424B | 17/08/2024 | 23/04/2025 | 03/04/2025 | -20 ngày | Lắp đặt | 0 | 18 | Việt Phát | 0 |  | Bắc Ninh
692 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Goertek | 66B | 16.01.2025 | 27/12/2025 | 23/12/2025 | -4 ngày | Bảo trì | 2 | 22 | Phú Thái | 1 |  | Đồng Nai
693 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Samsung | 182B | 11/04/2022 | 28/10/2022 | 22/11/2022 | 25 ngày | Lắp đặt | 2 | 7 | Quang Thắng | 2 | Khác | Bình Dương
694 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Desa | 304B | 21/06/2023 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 31 | Quang Thắng | 2 |  | Đồng Nai
695 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người khu A | Vingroup | 243,5B | 19/07/2022 | 07/19/2023 | 02/09/2023 | 45 ngày | Cải tạo | 10 | 66 | Việt Phát | 5 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
696 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Pegatron | 252B | 05/01/2024 | 06/07/2024 | 06/07/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 31 | Hòa An | 0 |  | Bắc Ninh
697 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV phase 3 | Luxshare | 14B | 12/12/2023 | 02/03/2025 | 03/04/2025 | 32 ngày | Sửa chữa | 0 | 83 | Quốc Bảo | 1 | Thời tiết | Thái Nguyên
698 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Pegatron | 333B | 2025-05-21 | 13/09/2025 | 01/12/2025 | 79 ngày | Xây dựng mới | 18 | 13 | Minh Nhật | 3 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
699 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Vingroup | 233,6B | 27/12/2023 | 19/01/2025 | 01/19/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 74 |  | 1 |  | Hà Nội
700 | Lắp đặt trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Deniso | 344 billion | 28/06/2022 | 22/02/2023 | 20/04/2023 | 57 ngày | Mở rộng | 10 | 6 | Đại Thành | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
701 | Thi công kho logistics thông minh lô 5 | Honda | 350B | 19-01-2022 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 16 | Hòa An | 1 |  | Bắc Ninh
702 | Cải tạo nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Honda | 312B | 18/10/2024 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 50 | Minh Nhật | 0 |  | Hà Nội
703 | Xây dựng trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Silk | 377B | 22/04/2023 | 11/10/2023 | 28/10/2023 | 17 ngày | Bảo trì | 1 | 28 | Phú Thái | 5 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh
704 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Goertek | 472B | 16/11/2022 | 23/01/2024 | 15/01/2024 | -8 ngày | Mở rộng | 1 | 7 | Đại Thành | 0 |  | Hưng Yên
705 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Honda | 424,3B | 12/07/2022 | 14/09/2023 | 05/10/2023 | 21 ngày | Cải tạo | 0 | 40 | Việt Phát | 4 | Khác | Phú Thọ
706 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Vingroup | 254B | 21/03/2023 | 30/05/2024 | 22/07/2024 | 53 ngày | Bảo trì | 2 | 85 | Bảo Sơn | 5 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
707 | Thi công ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Goertek | 73,9B | 28/09/2023 | 13/03/2024 | 07/05/2024 | 55 days | Lắp đặt | 1 | 20 | Quốc Bảo | 3 |  | Hà Nội
708 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Vingroup | 153B | 10/04/2022 | 20/07/2022 | 29/09/2022 | 71 ngày | Sửa chữa | 3 | 18 | Trường Hải | 30 | Thiếu vật tư | Bình Dương
709 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Goertek | 65B | 28/03/2025 | 13/12/2025 | 02/01/2026 | 20 ngày | Bảo trì | 5 | 27 | Bảo Sơn | 2 | Lỗi bản vẽ | Bắc Giang
710 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Canon | 193B | 24/08/2024 | 17/08/2025 | 17/08/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 33 | Quang Thắng | 2 |  | Đồng Nai
711 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Goertek | 32B | 11/09/2023 | 09/08/2024 | 09/08/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 65 | Quang Thắng | 0 |  | Đồng Nai
712 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Silk | 334,6B | 03/05/2022 | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 10 | Trường Hải | 2 |  | Bình Dương
713 | Thi công hệ thống PCCC tự động phase 3 | Desa | 285,4B | 23/01/2022 | 22/08/2022 | 22/08/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 0 | Trường Hải | 0 |  | Hà Nam
714 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát khu B | Desa | 283B | 24/02/2025 | 25/10/2025 | 09/12/2025 | 45 ngày | Cải tạo | 0 | 11 | Hoàng Kim | 24 | Thiếu vật tư | Hải Dương
715 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động khu B | Luxshare | 488B | 16/11/2023 | 16/12/2023 | 07/02/2024 | 53 ngày | Nâng cấp | 0 | 3 | Phú Thái | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nội
716 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn phase 3 | Silk | 467B | 09/05/2025 | 25/07/2025 | 01/10/2025 | 68 ngày | Nâng cấp | 14 | 3 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
717 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Foxconn | 289B | 10/12/2023 | 22/12/2024 | 27/02/2025 | 67 ngày | Sửa chữa | 13 | 50 | Đại Thành | 6 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
718 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Honda | 463 Tỷ | 09/01/2024 | 07/12/2024 | 15/12/2024 | 8 ngày | Bảo trì | 1 | 38 | Phú Thái | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam
719 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Canon | 353 tỷ | 31/03/2022 | 15/12/2022 | 15/01/2023 | 31 ngày | Mở rộng | 9 | 41 | Hòa An | 5 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
720 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Desa | 157,7B | 24/01/2025 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | 0 d | Nâng cấp | 1 | 39 | Việt Phát | 1 |  | Phú Thọ
721 | Thi công hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Vingroup | 325 billion | 29/09/2024 | 21/11/2025 | 2026/01/11 | 51 | Mở rộng | 9 | 74 | Phú Thái | 4 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
722 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Silk | 452B | 31/08/2023 | 06/04/2024 | 18/08/2024 | 75 | Lắp đặt | 3 | 12 | Minh Nhật | 2 | Lỗi bản vẽ | Hải Dương
723 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Vingroup | 117B | 14/07/2022 | 01/05/2023 | 18/07/2023 | 78 ngày | Sửa chữa | 4 | 58 | Đại Thành | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
724 | Hoàn thiện kho logistics thông minh khu A | Pegatron | 344B | 2022/01/30 | 21/03/2022 | 15/04/2022 | 25 ngày | Lắp đặt | 5 | 0 | Minh Nhật | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên
725 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Honda | 58B | 20/12/2022 | 13/07/2023 | 13/07/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 27 | Hòa An | 2 |  | Hà Nội
726 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Vingroup | 115,4B | 03/06/2025 | 09/08/2026 | 09/08/2026 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 38 | Quang Thắng | 0 |  | Hải Phòng
727 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Canon | 108B | 04/06/2023 | 21/05/2024 | 21/05/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 68 | Hoàng Kim | 2 |  | Hà Nội
728 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | goerteek | 140B | 11/04/2023 | 07/04/2024 | 21/06/2024 | 75 ngày | Bảo trì | 1 | 49 | Việt Phát | 4 | Khác | Bắc Ninh
729 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | pegaatron | 304B | 07/05/2023 | 11/06/2024 | 30/07/2024 | 49 ngày | Bảo trì | 0 | 63 | Hoàng Kim | 5 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai
730 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Samsung | 234,7B | 19/02/2024 | 20/05/2024 | 20/05/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 0 | Phú Thái | 1 |  | Hải Dương
731 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | LG | 389B | 13/03/2025 | 17/06/2025 | 26/06/2025 | 9 ngày | Sửa chữa | 4 | 11 | Hoàng Kim | 6 | Thiếu vật tư | Hải Dương
732 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn lô 5 | Foxconn | 476,2B | 20/04/2024 | 31/10/2024 | 2024/10/31 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 32 | Bảo Sơn | 1 |  | Hải Phòng
733 | Mở rộng kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Luxshare | 12B | 16/04/2023 | 03/07/2024 | 10/09/2024 | 69 ngày | Sửa chữa | 12 | 12 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
734 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Luxshare | 36,1B | 18/08/2024 | 05/01/2025 | 19/12/2024 | -17 ngày | Nâng cấp | 1 | 5 | Đại Thành | 0 |  | Hà Nội
735 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Foxconn | 105,8B | 23/01/2023 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 23 | Phú Thái | 2 |  | Thái Nguyên
736 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Deniso | 446B | 08/08/2023 | 10/12/2023 | 10/12/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 9 | Trường Hải | 2 |  | Bắc Ninh
737 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát khu A | Vingroup | 53B | 16/02/2025 | 25/10/2025 | 28/11/2025 | 34 ngày | Lắp đặt | 1 | 17 | Bảo Sơn | 4 | Giải phóng mặt bằng | Phú Thọ
738 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Foxconn | 227,9B | 22/06/2023 | 23/10/2023 | 31/12/2023 | 69 ngày | Sửa chữa | 5 | 14 | Hòa An | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Phú Thọ
739 | Nâng cấp kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Luxshare | 399B | 2024-08-24 | 13/06/2025 | 28/05/2025 | -16 ngày | Xây dựng mới | 0 | 46 | Hòa An | 2 |  | Phú Thọ
740 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Vingroup | 296B | 02/11/2022 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 25 | Hoàng Kim | 1 |  | Hưng Yên
741 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Silk | 427,5B | 19/10/2023 | 11/08/2024 | 09/10/2024 | 59 ngày | Lắp đặt | 7 | 16 | Quang Thắng | 6 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
742 | Xây dựng trạm biến áp 110kV khu A | Honda | 149B | 05/08/2022 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 22 | Việt Phát | 0 |  | Hà Nam
743 | Sửa chữa kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Silk | 393,9B | 24/08/2024 | 04/05/2025 | 04/05/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 14 | Quốc Bảo | 0 |  | Hải Dương
744 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Luxshare | 485,7B | 23/07/2023 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 40 | Phú Thái | 1 |  | Hưng Yên
745 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Deniso | 344,5B | 12/12/2023 | 24/12/2024 | 24.12.2024 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 11 | Hoàng Kim | 0 |  | Vĩnh Phúc
746 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Luxshare | 155B | 15/06/2023 | 11/12/2023 | 29/11/2023 | -12 ngày | Lắp đặt | 1 | 24 | Đại Thành | 2 |  | Hải Dương
747 | Hoàn thiện kho logistics thông minh dự án mở rộng | Silk | 135,1B | 05/06/2023 | 11/07/2023 | 25/08/2023 | 45 ngày | Bảo trì | 0 | 1 | Phú Thái | 6 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
748 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Luxshare | 477B | 13/03/2023 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 60 | Việt Phát | 1 |  | Hải Dương
749 | Xây dựng trạm bơm làm mát khu A | Canon | 199,7B | 08/11/2023 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 56 | Hòa An | 2 |  | Hà Nam
750 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Pegatron | 84B | 2022-12-10 | 21/07/2023 | 23/09/2023 | 64 ngày | Sửa chữa | 2 | 36 | Phú Thái | 2 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng
751 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Pegatron | 418,4B | 25/01/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 0 d | Lắp đặt | 0 | 17 | Bảo Sơn | 1 |  | Hải Dương
752 | Thi công móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Silk | 444B | 16/07/2024 | 24/06/2025 | 24/06/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 56 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Giang
753 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Goertek | 291B | 13/03/2024 | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 15 | Việt Phát | 2 |  | Hưng Yên
754 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | LG | 113B | 10/04/2024 | 07/12/2024 | 12/07/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 15 | Quốc Bảo | 1 |  | Thái Nguyên
755 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Samsung | 155B | 20/05/2024 | 10/09/2024 | 15/11/2024 | 66 ngày | Sửa chữa | 18 | 8 | Hoàng Kim | 4 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
756 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | LG | 10B | 20/03/2023 | 10/03/2024 | 08/03/2024 | -2 ngày | Lắp đặt | 1 | 13 | Quang Thắng | 1 |  | Hải Dương
757 | Xây dựng nhà kho thành phẩm khu B | Foxconn | 103,7B | 19/06/2022 | 13/07/2023 | 13/07/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 59 | Quốc Bảo | 1 |  | Hà Nam
758 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Pegatron | 252,5B | 16/09/2023 | 08/10/2024 | 17/12/2024 | 70 ngày | Lắp đặt | 2 | 60 | Phú Thái | 23 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
759 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | LG | 319B | 15/05/2025 | 24/07/2026 | 10/07/2026 | -14 ngày | Mở rộng | 1 | 32 |  | 0 |  | Hà Nam
760 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Canon | 321B | 17/05/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 2 | Quốc Bảo | 0 |  | Hà Nam
761 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Canon | 174B | 06/04/2023 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 70 | Phú Thái | 1 |  | Đồng Nai
762 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | deesa | 380B | 27/07/2024 | 19/09/2025 | 16/11/2025 | 58 ngày | Nâng cấp | 4 | 49 |  | 24 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
763 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động khu A | Samsung | 337B | 19/05/2023 | 2023-10-18 | 18/10/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 9 | Quang Thắng | 0 |  | Vĩnh Phúc
764 | Cải tạo kho logistics thông minh khu B | Desa | 51,5B | 20/05/2022 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 38 |  | 1 |  | Vĩnh Phúc
765 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Vingroup | 146B | 18/08/2023 | 16/01/2024 | 05/03/2024 | 49 ngày | Lắp đặt | 1 | 19 | Bảo Sơn | 3 | Thiếu nhân lực | Hải Dương
766 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV lô 5 | Pegatron | 283B | 05/07/2024 | 07/08/2024 | 07/08/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 5 | Phú Thái | 0 |  | Bắc Giang
767 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia lô 5 | Silk | 337B | 24/01/2022 | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 17 |  | 2 |  | Thái Nguyên
768 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Luxshare | 290B | 19/06/2024 | 24/02/2025 | 16/03/2025 | 20 ngày | Sửa chữa | 1 | 41 | Trường Hải | 12 | Thiếu vật tư | Bình Dương
769 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Deniso | 175B | 20/11/2022 | 20/03/2023 | 08/05/2023 | 49 ngày | Nâng cấp | 3 | 15 | Hoàng Kim | 6 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
770 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Vingroup | 467B | 03/12/2024 | 09/10/2025 | 13-11-2025 | trễ 35 | Sửa chữa | 0 | 8 | Quang Thắng | 5 | Thay đổi quy mô | Bình Dương
771 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Fooxconn | 345,2B | 19/03/2025 | 28/01/2026 | 29/01/2026 | 1 ngày | Mở rộng | 2 | 53 | Trường Hải | 3 | Giải phóng mặt bằng | Phú Thọ
772 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Samsung | 433B | 30/04/2024 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 3 | Hoàng Kim | 0 |  | Thái Nguyên
773 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Luxshare | 237,4B | 02/08/2024 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 11 | Phú Thái | 1 |  | Đồng Nai
774 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Pegatron | 240,8B | 11.02.2022 | 10/01/2023 | 08/01/2023 | -2 ngày | Nâng cấp | 2 | 23 | Việt Phát | 2 |  | Hưng Yên
775 | Mở rộng kho logistics thông minh khu A | Foxconn | 117,9B | 08/07/2022 | 20/01/2023 | 04/01/2023 | -16 ngày | Xây dựng mới | 1 | 1 | Hoàng Kim | 1 |  | Thái Nguyên
776 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Desa | 289B | 15/03/2022 | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 14 | Trường Hải | 1 |  | Hải Phòng
777 | Cải tạo kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Pegatron | 367B | 17/06/2022 | 03/12/2022 | 19/01/2023 | 47 ngày | Cải tạo | 4 | 17 | Việt Phát | 5 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
778 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Silk | 357,5B | 15/03/2025 | 09/10/2025 | 09/11/2025 | 31 ngày | Xây dựng mới | 0 | 21 | Minh Nhật | 6 | Giải phóng mặt bằng | Vĩnh Phúc
779 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Goertek | 367B | 10/10/2023 | 27/05/2024 | 09/07/2024 | 43 ngày | Lắp đặt | 11 | 16 | Hoàng Kim | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
780 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Silk | 472B | 31/10/2023 | 28/01/2024 | 28/01/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 6 | Hòa An | 2 |  | Bắc Ninh
781 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Goertek | 146B | 10/02/2024 | 30/03/2024 | 30/03/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 3 | Đại Thành | 0 |  | Hưng Yên
782 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Honda | 261B | 17/08/2023 | 16/05/2024 | 25/06/2024 | 40 ngày | Cải tạo | 3 | 35 | Trường Hải | 5 | Khác | Thái Nguyên
783 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Luxshare | 260,1B | 13/05/2023 | 02/07/2024 | 15/09/2024 | 75 ngày | Lắp đặt | 12 | 3 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
784 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | SSamsung | 424B | 12/11/2023 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 34 | Trường Hải | 0 |  | Hà Nội
785 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Vingroup | 157,4B | 08/03/2023 | 21/10/2023 | 12/01/2024 | 83 ngày | Bảo trì | 0 | 24 | Quang Thắng | 13 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
786 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Goertek | 345B | 07/16/2023 | 19/07/2024 | 19/08/2024 | 31 ngày | Xây dựng mới | 5 | 29 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi quy mô | Hải Dương
787 | Mở rộng trạm biến áp 110kV khu A | Goertek | 446B | 27/12/2023 | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 9 | Việt Phát | 1 |  | Hà Nội
788 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Deniso | 343B | 01/10/2023 | 09/11/2024 | 09/11/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 21 | Quang Thắng | 2 |  | Hải Phòng
789 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm lô 5 | Desa | 56B | 29/07/2024 | 13/02/2025 | 05/04/2025 | 51 ngày | Cải tạo | 4 | 19 | Phú Thái | 3 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang
790 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Silk | 96B | 29/05/2025 | 08/11/2025 | 08/11/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 14 |  | 1 |  | Vĩnh Phúc
791 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Luxshare | 249,1B | 08/02/2023 | 21/05/2023 | 2023/06/21 | 31 ngày | Cải tạo | 5 | 24 | Trường Hải | 4 | Thời tiết | Hà Nội
792 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Desa | 99B | 11/01/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 9 | Bảo Sơn | 2 |  | Hải Phòng
793 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Foxconn | 73,5B | 17/08/2023 | 11/11/2023 | 11/11/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 14 | Quang Thắng | 0 |  | Bình Dương
794 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Goertekk | 328B | 26/01/2023 | 15/08/2023 | 07/09/2023 | 23 ngày | Cải tạo | 2 | 24 | Hoàng Kim | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên
795 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Honda | 386B | 09/04/2022 | 07/05/2023 | 05/07/2023 | 59 ngày | Mở rộng | 5 | 62 | Quốc Bảo | 8 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
796 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Canon | 38B | 11/04/2022 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 40 | Đại Thành | 1 |  | Hà Nội
797 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Desa | 470B | 30/04/2025 | 17/06/2026 | 17/06/2026 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 64 |  | 0 |  | Hải Dương
798 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Honda | 340,5B | 30/06/2024 | 05/03/2025 | 19/04/2025 | 45 ngày | Cải tạo | 7 | 26 | Bảo Sơn | 3 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
799 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Luxshare | 22427B | 18/04/2025 | 11/23/2025 | 23/11/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 40 |  | 0 |  | Hải Dương
800 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Honda | 330,5B | 21/06/2024 | 2025/08/03 | 04/11/2025 | 93 ngày | Lắp đặt | 4 | 64 | Quang Thắng | 27 | Thiếu vật tư | Hải Dương
801 | Mở rộng trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Luxshare | 482B | 24/12/2022 | 10/02/2023 | 15/04/2023 | 64 ngày | Sửa chữa | 2 | 3 | Việt Phát | 9 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
802 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Silk | 374B | 27-06-2023 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 5 | Trường Hải | 1 |  | Bắc Giang
803 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Honda | 238B | 28/06/2024 | 12/05/2025 | 2025-04-22 | -20 ngày | Cải tạo | 0 | 51 | Phú Thái | 1 |  | Hải Dương
804 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Desa | 197B | 16/01/2022 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 65 | Đại Thành | 1 |  | Vĩnh Phúc
805 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Silk | 97,4B | 29/03/2022 | 2022-08-17 | 17/08/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 3 | Hoàng Kim | 1 |  | Hà Nội
806 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Foxconn | 385,2B | 07/01/2024 | 12/03/2024 | 06/03/2024 | -6 ngày | Bảo trì | 0 | 2 | Quốc Bảo | 0 |  | Bình Dương
807 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV khu B | Vingroup | 302,9B | 16/12/2022 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 6 | Minh Nhật | 1 |  | Phú Thọ
808 | Hoàn thiện kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Luxshare | 282,1000 Triệu | 08/03/2024 | 22/03/2025 | 22/03/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 1 | Phú Thái | 0 |  | Hải Phòng
809 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Goertek | 61B | 12/10/2023 | 24/05/2024 | 05/08/2024 | 73 ngày | Xây dựng mới | 0 | 9 | Quốc Bảo | 24 | Thiếu vật tư | Bình Dương
810 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Canon | 240,2B | 24/12/2024 | 04/01/2026 | 21/03/2026 | 76 ngày | Bảo trì | 18 | 33 | Hòa An | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
811 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Caanon | 170B | 14/11/2023 | 31/05/2024 | 28/08/2024 | 89 ngày | Sửa chữa | 3 | 32 | Việt Phát | 5 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nam
812 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Foxconn | 312B | 01/08/2022 | 01/09/2022 | 31-10-2022 | 60 ngày | Xây dựng mới | 2 | 0 | Đại Thành | 16 |  | Hải Dương
813 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | saamsung | 242,7B | 2022-05-22 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 9 | Phú Thái | 1 |  | Vĩnh Phúc
814 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người khu B | Silk | 355,4B | 30/07/2023 | 16/02/2024 | 21/02/2024 | 5 ngày | Cải tạo | 5 | 40 | Đại Thành | 4 | Giải phóng mặt bằng | Vĩnh Phúc
815 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Samsung | 26B | 08/12/2023 | 12/01/2024 | 14/03/2024 | 62 ngày | Mở rộng | 15 | 2 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
816 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm phase 3 | Samsung | 69B | 26/07/2024 | 17/11/2024 | 17/11/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 5 | Bảo Sơn | 0 |  | Hải Phòng
817 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Silk | 210,9B | 21/03/2023 | 02/06/2023 | 03/07/2023 | 31 ngày | Nâng cấp | 0 | 12 | Minh Nhật | 10 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
818 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | LG | 50B | 07/09/2024 | 15/06/2025 | 09.07.2025 | 24 ngày | Mở rộng | 1 | 33 | Phú Thái | 2 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Giang
819 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Foxconn | 209,1B | 30/03/2024 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 69 | Hoàng Kim | 2 |  | Bắc Ninh
820 | Thi công trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Honda | 233,4B | 09/10/2024 | 10/07/2025 | 15/08/2025 | 36 ngày | Lắp đặt | 1 | 26 | Bảo Sơn | 3 | Thiếu nhân lực | Phú Thọ
821 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Canon | 341B | 12/05/2024 | 09/11/2024 | 09/11/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 22 |  | 1 |  | Hà Nam
822 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Luxshare | 207,6B | 08/02/2023 | 08/07/2023 | 07/08/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 25 | Hoàng Kim | 0 |  | Hải Phòng
823 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Silk | 192B | 13/12/2023 | 05/06/2024 | 05/06/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 7 | Trường Hải | 2 |  | Bình Dương
824 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Desa | 118B | 11/04/2025 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 5 | Quang Thắng | 1 |  | Bắc Ninh
825 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người khu B | Silk | 53,4B | 10/10/2023 | 10/11/2024 | 29/10/2024 | -12 ngày | Xây dựng mới | 1 | 42 | Việt Phát | 2 |  | Phú Thọ
826 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Desa | 81B | 01/01/2024 | 2024/05/06 | 06/05/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 23 | Trường Hải | 2 |  | Vĩnh Phúc
827 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Pegatron | 302,8B | 05/05/2024 | 23/06/2024 | 08/09/2024 | 77 ngày | Cải tạo | 3 | 0 | Hòa An | 1 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nội
828 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Desa | 414B | 22/10/2024 | 04/07/2025 | 31/07/2025 | 27 ngày | Xây dựng mới | 0 | 1 | Minh Nhật | 2 |  | Vĩnh Phúc
829 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | gooertek | 8B | 02/03/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 26 | Hòa An | 0 |  | Thái Nguyên
830 | Nâng cấp trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | LG | 135,4B | 03/07/2022 | 05/07/2023 | 28/08/2023 | 54 ngày | Xây dựng mới | 4 | 4 | Quốc Bảo | 6 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang
831 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Luxshare | 42B | 23/07/2022 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 11 | 10 | Quốc Bảo | 2 |  | Bắc Giang
832 | Hoàn thiện kho logistics thông minh khu B | Silk | 217B | 21/10/2022 | 07/06/2023 | 21-07-2023 | 44 ngày | Sửa chữa | 0 | 39 | Đại Thành | 27 | Thiếu vật tư | Hà Nội
833 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Canon | 206,1B | 11/01/2023 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 0 |  | 2 |  | Bắc Ninh
834 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | LG | 389,9B | 11/04/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 6 | Trường Hải | 1 |  | Bắc Ninh
835 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Canon | 389B | 2025-05-13 | 19/06/2026 | 17/07/2026 | 28 ngày | Cải tạo | 5 | 49 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
836 | Xây dựng trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | LG | 192B | 01/05/2022 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | 0 d | Xây dựng mới | 0 | 39 | Hòa An | 1 |  | Đồng Nai
837 | Thi công ký túc xá chuyên gia phase 3 | Desa | 168B | 14/02/2023 | 26.11.2023 | 26/11/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 25 | Phú Thái | 1 |  | Bình Dương
838 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Samsung | 8,2 billion | 04/03/2023 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 59 | Quốc Bảo | 0 |  | Hưng Yên
839 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Canon | 27B | 03/02/2024 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 8 | Minh Nhật | 0 |  | Hải Phòng
840 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Goertek | 300,9B | 14/08/2023 | 09/12/2023 | 09/12/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 21 | Đại Thành | 2 |  | Vĩnh Phúc
841 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát khu B | Canon | 109B | 21/05/2022 | 24/05/2023 | 22/08/2023 | 90 ngày | Lắp đặt | 5 | 40 | Đại Thành | 13 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
842 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Honda | 406B | 26/05/2022 | 02/07/2023 | 02/07/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 65 |  | 0 |  | Bình Dương
843 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Silk | 460,6B | 22/01/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 10 | Hòa An | 0 |  | Thái Nguyên
844 | Sửa chữa kho logistics thông minh dự án mở rộng | Canon | 79B | 12/05/2025 | 19/05/2026 | 19/05/2026 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 71 | Trường Hải | 2 |  | Đồng Nai
845 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | LG | 362,9B | 29/12/2024 | 21/09/2025 | 21/09/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 17 | Hoàng Kim | 0 |  | Bình Dương
846 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Luxshare | 164B | 15/02/2025 | 25/05/2025 | 25/05/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 12 | Hòa An | 1 |  | Hải Dương
847 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Vingroup | 406 | 25/06/2022 | 11/02/2023 | 11/02/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 44 | Việt Phát | 0 |  | Hưng Yên
848 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Canon | 319B | 28/07/2023 | 06/05/2024 | 05/06/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 37 | Đại Thành | 0 |  | Hà Nội
849 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Vingroup | 343B | 14/05/2022 | 02/10/2022 | 02/10/2022 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 7 | Trường Hải | 2 |  | Vĩnh Phúc
850 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động khu B | Silk | 244B | 20/03/2022 | 12/06/2023 | 23/08/2023 | 72 ngày | Mở rộng | 1 | 42 |  | 28 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
851 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Silk | 278B | 16/03/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 19 | Quốc Bảo | 2 |  | Hà Nội
852 | Cải tạo nhà kho thành phẩm khu B | Luxshare | 62B | 18/12/2023 | 17/11/2024 | 17/11/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 27 | Minh Nhật | 1 |  | Phú Thọ
853 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Foxconn | 133,7B | 13/10/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 10 | Hòa An | 1 |  | Hải Dương
854 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Deniso | 141B | 03/15/2024 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 17 | Hòa An | 2 |  | Hưng Yên
855 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Deniso | 365B | 23/02/2023 | 17/11/2023 | 09/01/2024 | 53 ngày | Lắp đặt | 3 | 15 | Minh Nhật | 30 |  | Vĩnh Phúc
856 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Desa | 6B | 20/12/2022 | 08-08-2023 | 08/08/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 39 | Trường Hải | 1 |  | Hưng Yên
857 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | LG | 197,3B | 28/11/2024 | 24/05/2025 | 2025-06-21 | 28 ngày | Bảo trì | 2 | 14 | Quốc Bảo | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam
858 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người khu B | Honda | 33647B | 28/09/2024 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 40 | Đại Thành | 1 |  | Đồng Nai
859 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Foxconn | 32B | 2023/07/19 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 41 | Hòa An | 0 |  | Vĩnh Phúc
860 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm lô 5 | Pegatron | 168,4B | 17/11/2022 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 68 | Quang Thắng | 2 |  | Hưng Yên
861 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Vingroup | 113B | 09/10/2022 | 09/14/2023 | 25/11/2023 | 72 ngày | Nâng cấp | 2 | 26 | Trường Hải | 1 | Thời tiết | Phú Thọ
862 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Samsung | 192B | 02/05/2023 | 10/03/2024 | 10/03/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 42 | Bảo Sơn | 2 |  | Hà Nội
863 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Silk | 15B | 10/12/2024 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | 0 | Xây dựng mới | 11 | 20 | Trường Hải | 1 |  | Đồng Nai
864 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Pegatron | 324B | 15/01/2022 | 31/07/2022 | 12/09/2022 | 43 ngày | Xây dựng mới | 9 | 27 | Trường Hải | 6 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
865 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV khu A | Honda | 94B | 11/07/2023 | 28/02/2024 | 23/04/2024 | 55 ngày | Cải tạo | 2 | 33 | Quang Thắng | 2 | Khác | Vĩnh Phúc
866 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Desa | 478,7B | 02/01/2023 | 14/01/2024 | 25/03/2024 | 71 ngày | Mở rộng | 2 | 42 | Đại Thành | 9 | Thiếu vật tư | Hà Nội
867 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Samsung | 77,8B | 02/04/2025 | 29/12/2025 | 29/12/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 0 | Đại Thành | 0 |  | Bắc Giang
868 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Goertek | 274B | 04/08/2022 | 07/09/2023 | 04/11/2023 | 58 ngày | Cải tạo | 1 | 60 | Đại Thành | 9 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
869 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Foxconn | 413B | 26/09/2022 | 02/11/2022 | 17/01/2023 | 76 ngày | Xây dựng mới | 13 | 5 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
870 | Hoàn thiện kho logistics thông minh phase 3 | Deniso | 423B | 22/12/2022 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 18 | Trường Hải | 2 |  | Phú Thọ
871 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Goertek | 67B | 12/03/2024 | 07/12/2024 | 22/01/2025 | 46 ngày | Xây dựng mới | 1 | 17 | Bảo Sơn | 16 | Thiếu vật tư | Bình Dương
872 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Samsung | 97,1B | 08/07/2023 | 25/12/2023 | 25/12/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 17 | Phú Thái | 0 |  | Thái Nguyên
873 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Foxconn | 314,3B | 24/06/2023 | 01/07/2024 | 30/08/2024 | 60 ngày | Sửa chữa | 4 | 20 | Việt Phát | 1 | Lỗi bản vẽ | Bắc Ninh
874 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Honda | 259B | 29/09/2023 | 13/01/2024 | 13/02/2024 | 31 ngày | Bảo trì | 4 | 15 | Hoàng Kim | 17 | Thiếu vật tư | Hà Nội
875 | Cải tạo trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Deniso | 194B | 03/02/2022 | 11/10/2022 | 27/09/2022 | -14 ngày | Cải tạo | 1 | 47 | Đại Thành | 1 |  | Bắc Ninh
876 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Desa | 376B | 20/11/2022 | 31/03/2023 | 26/06/2023 | 87 ngày | Xây dựng mới | 3 | 19 | Minh Nhật | 23 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
877 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Goertek | 475B | 14/05/2024 | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 15 | Việt Phát | 0 |  | Bắc Giang
878 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Desa | 209,2B | 04/11/2022 | 2022/12/13 | 13/12/2022 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 5 | Phú Thái | 0 |  | Bắc Giang
879 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Denisso | 17B | 06/09/2023 | 20/10/2024 | 20/10/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 81 | Quốc Bảo | 0 |  | Bình Dương
880 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Silk | 250,4B | 01/03/2022 | 22/06/2022 | 22/06/2022 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 14 | Quốc Bảo | 1 |  | Thái Nguyên
881 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Luxshare | 407B | 10/05/2022 | 2022/08/26 | 26/08/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 10 | Đại Thành | 1 |  | Hải Phòng
882 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | LG | 186,1B | 11/03/2023 | 23/12/2023 | 23/12/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 50 | Bảo Sơn | 0 |  | Hà Nội
883 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Desa | 211B | 24/06/2023 | 05/05/2024 | 05/05/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 57 | Quốc Bảo | 2 |  | Thái Nguyên
884 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Goertek | 397B | 15/07/2024 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 53 | Bảo Sơn | 1 |  | Đồng Nai
885 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Pegatron | 475B | 19/06/2022 | 23/03/2023 | 14/05/2023 | 52 ngày | Nâng cấp | 13 | 24 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
886 | Thi công kho logistics thông minh lô 5 | Foxconn | 77,4B | 12/07/2022 | 28/12/2022 | 28/12/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 9 | Đại Thành | 1 |  | Hải Phòng
887 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Silk | 396000 Triệu | 17/02/2025 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 12 | Quang Thắng | 1 |  | Phú Thọ
888 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người khu B | Foxconn | 100B | 05/09/2022 | 09/11/2022 | 08/01/2023 | 60 ngày | Xây dựng mới | 16 | 12 | Hòa An | 4 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
889 | Cải tạo trạm bơm làm mát phase 3 | Foxconn | 77,5 Tỷ | 2024/01/24 | 05/01/2025 | 05/01/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 26 | Trường Hải | 1 |  | Hưng Yên
890 | Thi công ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Honda | 443B | 12/04/2022 | 18/12/2022 | 11/02/2023 | trễ 55 | Xây dựng mới | 17 | 29 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
891 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Samsung | 241B | 15/11/2024 | 01/05/2025 | 01/05/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 31 | Trường Hải | 0 |  | Hải Phòng
892 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Samsung | 475,5B | 14/10/2022 | 06/01/2023 | 02/03/2023 | 55 ngày | Mở rộng | 2 | 16 | Hòa An | 3 | Lỗi bản vẽ | Hưng Yên
893 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Honda | 156,2B | 01/06/2024 | 09/08/2024 | 09/08/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 8 | Hòa An | 2 |  | Vĩnh Phúc
894 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Luxshare | 330B | 26/08/2023 | 22/08/2024 | 08/10/2024 | 47 ngày | Mở rộng | 15 | 67 | Việt Phát | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
895 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Honda | 26B | 14/10/2024 | 05/12/2025 | 22/11/2025 | -13 ngày | Xây dựng mới | 2 | 40 | Đại Thành | 2 |  | Phú Thọ
896 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Honda | 391B | 27/04/2024 | 07/08/2024 | 07/08/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 5 | Việt Phát | 0 |  | Hưng Yên
897 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Canon | 220B | 02/07/2022 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 6 | Hòa An | 0 |  | Hà Nội
898 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Pegatron | 438B | 27/01/2024 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 61 |  | 2 |  | Phú Thọ
899 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Goertek | 294,2B | 10/05/2022 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 2 | Trường Hải | 2 |  | Hà Nam
900 | Thi công trạm biến áp 110kV khu B | Vingroup | 350,9B | 10/08/2023 | 12/11/2023 | 05/02/2024 | 85 ngày | Mở rộng | 1 | 15 | Việt Phát | 26 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
901 | Thi công nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | hondda | 456B | 12/10/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 14 | Bảo Sơn | 1 |  | Hà Nam
902 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Samsung | 476B | 07/11/2022 | 23/07/2023 | 22/10/2023 | 91 days | Xây dựng mới | 18 | 39 | Trường Hải | 6 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
903 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | LG | 144,1B | 30/05/2023 | 29/07/2024 | 29/07/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 66 | Minh Nhật | 2 |  | Hải Phòng
904 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Vingroup | 416B | 09/06/2024 | 28/06/2025 | 15/09/2025 | 79 ngày | Nâng cấp | 5 | 8 | Quang Thắng | 24 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
905 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Desa | 325,3B | 22/03/2024 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 37 | Quang Thắng | 2 |  | Bắc Giang
906 | Mở rộng kho logistics thông minh lô 5 | Vingroup | 476B | 10/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 14 | Việt Phát | 0 |  | Thái Nguyên
907 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Silk | 267,7B | 28/01/2025 | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 37 | Trường Hải | 1 |  | Hải Dương
908 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Canon | 249,7B | 02/03/2023 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 55 | Hòa An | 1 |  | Hà Nội
909 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Silk | 90B | 16/07/2024 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 4 | Phú Thái | 1 |  | Bắc Ninh
910 | Xây dựng trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Canon | 64B | 02/12/2023 | 30/10/2024 | 04/01/2025 | 66 ngày | Bảo trì | 6 | 29 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
911 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Deniso | 248B | 07/01/2022 | 14/05/2022 | 21/06/2022 | 38 ngày | Mở rộng | 5 | 14 | Việt Phát | 3 | Thiếu nhân lực | Hà Nội
912 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Desa | 72B | 23/02/2023 | 14/08/2023 | 14/08/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 31 | Hòa An | 2 |  | Hưng Yên
913 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | caanon | 388,9B | 30/10/2022 | 02/01/2024 | 02/01/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 77 | Quang Thắng | 1 |  | Phú Thọ
914 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Canon | 476B | 25/02/2023 | 04/11/2023 | 04/11/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 40 | Hòa An | 2 |  | Bắc Ninh
915 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Pegatron | 182B | 04/06/2025 | 07/11/2025 | 05/02/2026 | 90 ngày | Bảo trì | 4 | 16 | Hoàng Kim | 22 | Thiếu vật tư | Hải Dương
916 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn phase 3 | LG | 52,7B | 22/06/2025 | 22/08/2026 | 03/11/2026 | 73 ngày | Lắp đặt | 7 | 4 | Quang Thắng | 3 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
917 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Silk | 413B | 27/04/2022 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 49 | Trường Hải | 2 |  | Bình Dương
918 | Nâng cấp trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Canon | 10B | 19/02/2022 | 02/07/2022 | 02/07/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 11 | Quang Thắng | 0 |  | Hà Nội
919 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | LG | 142B | 23/06/2024 | 27/09/2024 | 16/09/2024 | -11 ngày | Sửa chữa | 1 | 4 | Minh Nhật | 2 |  | Hà Nam
920 | Xây dựng nhà kho thành phẩm khu B | Goertek | 112,5B | 13/02/2022 | 21/08/2022 | 21/09/2022 | 31 ngày | Bảo trì | 0 | 14 | Hòa An | 1 | Khác | Đồng Nai
921 | Mở rộng kho logistics thông minh lô 5 | Deniso | 376,1B | 05/12/2022 | 20/07/2023 | 14/07/2023 | -6 ngày | Nâng cấp | 15 | 17 | Bảo Sơn | 1 |  | Bắc Ninh
922 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Vingroup | 189B | 2023/11/25 | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 0 | Quang Thắng | 1 |  | Hà Nội
923 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Samsung | 472B | 23/12/2023 | 19/07/2024 | 08/09/2024 | 51 ngày | Cải tạo | 0 | 30 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi quy mô | Hà Nam
924 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Canon | 254B | 24/04/2023 | 21/10/2023 | 21/10/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 31 | Minh Nhật | 1 |  | Phú Thọ
925 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Pegatron | 11B | 18/06/2023 | 01/09/2023 | 23/11/2023 | 83 ngày | Bảo trì | 6 | 6 | Trường Hải | 4 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
926 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Luxshare | 477,5B | 31/01/2024 | 08/03/2025 | 02/05/2025 | trễ 55 | Nâng cấp | 5 | 2 | Việt Phát | 6 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
927 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Vingroup | 375B | 30/03/2024 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 40 | Minh Nhật | 0 |  | Thái Nguyên
928 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Foxconn | 128B | 05/04/2024 | 09/01/2025 | 09/01/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 44 |  | 2 |  | Bắc Giang
929 | Nâng cấp trạm bơm làm mát phase 3 | Desa | 272,9B | 28/07/2022 | 28/02/2023 | 23/03/2023 | 23 ngày | Bảo trì | 2 | 23 | Minh Nhật | 6 | Khác | Vĩnh Phúc
930 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | LG | 28,3B | 06/07/2022 | 06/11/2022 | 27/12/2022 | 51 ngày | Xây dựng mới | 10 | 4 | Hoàng Kim | 5 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
931 | Nâng cấp kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Canon | 69B | 29/06/2025 | 09/09/2026 | 24/08/2026 | -16 ngày | Cải tạo | 2 | 22 | Minh Nhật | 2 |  | Hà Nội
932 | Thi công móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Vingroup | 252,2B | 25/02/2024 | 22/08/2024 | 22/08/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 20 | Hoàng Kim | 0 |  | Vĩnh Phúc
933 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Luxshare | 90,4B | 05/07/2024 | 23/08/2025 | 04/10/2025 | 42 ngày | Mở rộng | 1 | 54 | Minh Nhật | 11 |  | Hà Nam
934 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Deniso | 334B | 22/10/2023 | 29/06/2024 | 21/08/2024 | 53 ngày | Lắp đặt | 3 | 12 | Đại Thành | 18 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
935 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Deniso | 16B | 09/07/2024 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 47 | Minh Nhật | 2 |  | Phú Thọ
936 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Vingroup | 138,6B | 14/09/2024 | 15-10-2024 | 15/10/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 3 |  | 1 |  | Hải Dương
937 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Canoon | 340B | 27/06/2024 | 02/01/2025 | 28/01/2025 | 26 ngày | Bảo trì | 4 | 17 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang
938 | Mở rộng trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Canon | 226B | 27/02/2022 | 26/08/2022 | 26/08/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 34 | Đại Thành | 2 |  | Bắc Giang
939 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người khu B | Luxshare | 319,9B | 14/12/2022 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 6 | Minh Nhật | 0 |  | Hải Dương
940 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Desa | 330,3B | 12/07/2022 | 08/03/2023 | 01/05/2023 | 54 ngày | Mở rộng | 4 | 25 | Quang Thắng | 6 | Lỗi bản vẽ | Phú Thọ
941 | Xây dựng nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Foxconn | 18,7B | 28/02/2024 | 02/04/2024 | 23/06/2024 | 82 ngày | Mở rộng | 5 | 1 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
942 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Vingroup | 338B | 01/06/2022 | 06/06/2023 | 23/05/2023 | -14 ngày | Nâng cấp | 2 | 57 | Quang Thắng | 2 |  | Bắc Giang
943 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Goertek | 489,1B | 08/12/2022 | 09/01/2024 | 25/12/2023 | -15 ngày | Bảo trì | 0 | 78 | Trường Hải | 1 |  | Thái Nguyên
944 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | llg | 231B | 22/03/2023 | 17/08/2023 | 05/08/2023 | -12 ngày | Xây dựng mới | 1 | 2 | Bảo Sơn | 2 |  | Hải Phòng
945 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Honda | 338B | 2022/03/01 | 22/02/2023 | 03/02/2023 | -19 ngày | Mở rộng | 1 | 48 | Việt Phát | 1 |  | Bắc Giang
946 | Mở rộng nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Desa | 95B | 16/03/2025 | 26/05/2025 | 23/06/2025 | 28 ngày | Bảo trì | 2 | 3 | Việt Phát | 6 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang
947 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Canon | 333,3B | 26/03/2024 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 8 | Hòa An | 0 |  | Vĩnh Phúc
948 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Foxconn | 306B | 19/09/2022 | 05/17/2023 | 17/05/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 4 | Hoàng Kim | 1 |  | Vĩnh Phúc
949 | Thi công trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | LG | 416,8B | 16/06/2024 | 01.04.2025 | 15/05/2025 | 44 | Lắp đặt | 6 | 0 | Quang Thắng | 5 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
950 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Goertek | 406,1B | 03/09/2023 | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 55 | Trường Hải | 2 |  | Bắc Ninh
951 | Mở rộng nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Honda | 174,7B | 01/05/2023 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 0 | Minh Nhật | 0 |  | Phú Thọ
952 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Honda | 348B | 26/05/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 11 | 3 | Trường Hải | 1 |  | Hà Nội
953 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | LG | 34,4B | 11/11/2024 | 20/04/2025 | 20/04/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 0 | Hoàng Kim | 0 |  | Hà Nội
954 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Silk | 454B | 26/01/2023 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 19 | Đại Thành | 0 |  | Bình Dương
955 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Foxconn | 380B | 07/05/2024 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 48 | Phú Thái | 2 |  | Bắc Ninh
956 | Thi công hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Pegatron | 435,9B | 24/12/2023 | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 0 days | Sửa chữa | 0 | 4 | Quang Thắng | 2 |  | Vĩnh Phúc
957 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động lô 5 | Luxshare | 273B | 16/01/2025 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 3 | Đại Thành | 2 |  | Thái Nguyên
958 | Thi công ký túc xá chuyên gia khu B | Vingroup | 472B | 08/10/2022 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 14 | Đại Thành | 2 |  | Đồng Nai
959 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Luxshare | 455,3000 Triệu | 25/05/2023 | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 14 | 18 | Đại Thành | 0 |  | Bắc Giang
960 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | LG | 328,9B | 03/07/2022 | 24/03/2023 | 28/05/2023 | 65 ngày | Bảo trì | 3 | 33 | Trường Hải | 13 |  | Hà Nam
961 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Pegatron | 253,2B | 26/05/2023 | 15/12/2023 | 16/12/2023 | 1 ngày | Xây dựng mới | 4 | 31 | Quốc Bảo | 4 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên
962 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | denisso | 372B | 08/06/2024 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 0 | Phú Thái | 2 |  | Hưng Yên
963 | Xây dựng trạm biến áp 110kV phase 3 | LG | 377B | 01/05/2024 | 02/02/2025 | 02/02/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 1 | Hòa An | 1 |  | Vĩnh Phúc
964 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Goertek | 140,5B | 19/02/2022 | 19/11/2022 | 19/11/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 49 | Hòa An | 0 |  | Bình Dương
965 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn khu A | Silk | 353,2B | 01/10/2023 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 11 | Quốc Bảo | 1 |  | Thái Nguyên
966 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Goertek | 73B | 20/09/2022 | 23/01/2023 | 21/04/2023 | 88 ngày | Xây dựng mới | 10 | 7 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
967 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Canon | 239B | 04/06/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 10 | Phú Thái | 2 |  | Phú Thọ
968 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Foxconn | 199,5B | 09/02/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 17 | Hoàng Kim | 1 |  | Đồng Nai
969 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Desa | 64B | 07/02/2025 | 15/05/2025 | 21/05/2025 | 6 ngày | Lắp đặt | 4 | 5 | Trường Hải | 1 |  | Phú Thọ
970 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Honda | 25322B | 23/04/2024 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 16 | Quốc Bảo | 0 |  | Vĩnh Phúc
971 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Pegatron | 354B | 08/06/2024 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 23 | Quốc Bảo | 1 |  | Phú Thọ
972 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Foxconn | 255B | 03/03/2022 | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 23 | Đại Thành | 1 |  | Hưng Yên
973 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Honda | 88,1B | 07/05/2023 | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 38 | Quang Thắng | 2 |  | Hải Dương
974 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Vingroup | 208B | 16/05/2024 | 20/04/2025 | 20/04/2025 | 0 d | Mở rộng | 0 | 25 | Hòa An | 2 |  | Hà Nội
975 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Desa | 355B | 02/06/2022 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 18 | Quốc Bảo | 1 |  | Bình Dương
976 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Vingroupp | 66,8B | 16/11/2023 | 11/02/2024 | 11/02/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 17 | Phú Thái | 0 |  | Phú Thọ
977 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Silk | 122B | 04/02/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 23 | Trường Hải | 0 |  | Hải Phòng
978 | Xây dựng kho logistics thông minh khu A | Luxshare | 379B | 11/11/2023 | 16/11/2024 | 26/11/2024 | 10 ngày | Cải tạo | 2 | 27 | Phú Thái | 3 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên
979 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Deniso | 350,3B | 05/10/2024 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 0 | Việt Phát | 0 |  | Hải Dương
980 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Pegatron | 349,2B | 2022/06/24 | 18/02/2023 | 26/04/2023 | 67 ngày | Sửa chữa | 16 | 25 | Đại Thành | 3 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
981 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Vingroup | 417B | 13/08/2023 | 30/01/2024 | 25/03/2024 | 55 ngày | Nâng cấp | 10 | 25 |  | 6 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
982 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | honnda | 22,6B | 01/06/2024 | 15/05/2025 | 2025-06-28 | 44 ngày | Nâng cấp | 4 | 59 | Đại Thành | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
983 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Luxshare | 441B | 16/05/2024 | 08/06/2025 | 08/06/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 39 | Minh Nhật | 0 |  | Hưng Yên
984 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Luxshare | 168,6B | 24/08/2023 | 14/08/2024 | 14/10/2024 | 61 ngày | Mở rộng | 2 | 27 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
985 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Desa | 482,9B | 14-10-2024 | 28/03/2025 | 17/03/2025 | -11 ngày | Lắp đặt | 1 | 22 | Việt Phát | 1 |  | Hải Phòng
986 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Deniso | 253,5B | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 11/03/2023 | 70 ngày | Sửa chữa | 0 | 5 | Hoàng Kim | 2 | Lỗi bản vẽ | Hà Nội
987 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Silk | 206,1B | 18/02/2023 | 29/08/2023 | 09/10/2023 | 41 ngày | Xây dựng mới | 16 | 6 | Việt Phát | 5 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
988 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Vingroup | 256B | 29.05.2023 | 28/07/2024 | 14/07/2024 | -14 ngày | Xây dựng mới | 2 | 43 | Phú Thái | 0 |  | Hải Phòng
989 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Goertek | 369B | 04/01/2023 | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 23 | Hòa An | 2 |  | Hải Phòng
990 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Vingroup | 237B | 25/04/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 0 | Phú Thái | 0 |  | Hải Phòng
991 | Lắp đặt trạm bơm làm mát khu A | Deniso | 161B | 26/02/2025 | 29/04/2025 | 17/05/2025 | 18 | Mở rộng | 3 | 8 | Minh Nhật | 30 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
992 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | LG | 195,4B | 22/11/2023 | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 14 | Minh Nhật | 2 |  | Hà Nội
993 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Silk | 483,5B | 27.03.2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 13 | Hòa An | 1 |  | Hải Phòng
994 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | LG | 375B | 29/06/2023 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 60 | Minh Nhật | 2 |  | Hà Nội
995 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Silk | 88,4 tỷ | 11/07/2024 | 06/10/2024 | 17/11/2024 | 42 ngày | Sửa chữa | 1 | 14 | Hòa An | 18 | Thiếu vật tư | Hà Nam
996 | Xây dựng trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Silk | 472B | 22/05/2023 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 14 | Bảo Sơn | 1 |  | Bắc Ninh
997 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn phase 3 | Silk | 163 tỷ | 07/10/2022 | 12/11/2023 | 19/11/2023 | 7 ngày | Bảo trì | 4 | 78 | Quang Thắng | 5 | Giải phóng mặt bằng | Hải Dương
998 | Thi công ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Goertek | 204,6B | 12/10/2022 | 10/12/2022 | 31/12/2022 | 21 ngày | Mở rộng | 1 | 10 | Hoàng Kim | 4 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nội
999 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Silk | 9B | 17/01/2024 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 15 |  | 1 |  | Hải Phòng
1000 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Desa | 371B | 13/02/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 18 | Trường Hải | 2 |  | Hải Dương
1001 | Thi công kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Foxconn | 281B | 19/12/2022 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 3 | Quang Thắng | 0 |  | Bình Dương
1002 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Canon | 344,5B | 26/02/2024 | 23/03/2025 | 23/03/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 50 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Ninh
1003 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Canon | 122,1B | 05/12/2022 | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 14 | 52 | Hoàng Kim | 2 |  | Hà Nội
1004 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn phase 3 | Canon | 76B | 28/02/2022 | 12/09/2022 | 12/09/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 12 | 10 | Bảo Sơn | 1 |  | Phú Thọ
1005 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Canon | 464B | 06/08/2024 | 09/11/2024 | 09/11/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 3 | Phú Thái | 0 |  | Bắc Ninh
1006 | Thi công canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Pegatron | 436,8B | 17/05/2022 | 08/05/2023 | 05/08/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 82 | Quang Thắng | 1 |  | Bắc Giang
1007 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Goertek | 389B | 22/03/2025 | 22/11/2025 | 22/11/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 30 | Bảo Sơn | 1 |  | Hà Nam
1008 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Silk | 262B | 27/11/2022 | 07/08/2023 | 31/08/2023 | 24 ngày | Cải tạo | 1 | 39 | Hoàng Kim | 4 | Thay đổi quy mô | Phú Thọ
1009 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Desa | 412 billion | 01/02/2025 | 15/11/2025 | 26/01/2026 | 72 ngày | Sửa chữa | 5 | 39 | Hoàng Kim | 9 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
1010 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | LG | 151,7B | 28/05/2024 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 59 | Hòa An | 1 |  | Hà Nội
1011 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Luxshare | 469,2B | 22/08/2024 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 20 | Trường Hải | 0 |  | Hà Nam
1012 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Vingroup | 104B | 11/10/2023 | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 25 | Việt Phát | 2 |  | Hưng Yên
1013 | Nâng cấp trạm bơm làm mát phase 3 | Canon | 359B | 08/05/2022 | 29/08/2022 | 29/08/2022 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 14 | Bảo Sơn | 0 |  | Hà Nam
1014 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người lô 5 | denniso | 58,1B | 20/11/2024 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 6 | Phú Thái | 2 |  | Bắc Giang
1015 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Canon | 239B | 15/02/2022 | 13/09/2022 | 10/11/2022 | 58 ngày | Sửa chữa | 0 | 11 | Trường Hải | 5 | Khác | Bắc Giang
1016 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Foxconn | 381,9B | 05/08/2023 | 15/04/2024 | 08/07/2024 | 84 ngày | Mở rộng | 1 | 33 | Bảo Sơn | 29 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
1017 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Vingroup | 236B | 11/03/2024 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 53 | Đại Thành | 0 |  | Thái Nguyên
1018 | Mở rộng kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Honda | 388B | 13/04/2022 | 10/02/2023 | 10/02/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 8 | Đại Thành | 1 |  | Hà Nam
1019 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Honda | 347,8B | 14/08/2022 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 47 | Việt Phát | 1 |  | Hà Nội
1020 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn phase 3 | Canon | 123,6B | 28/10/2022 | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 75 | Quang Thắng | 0 |  | Đồng Nai
1021 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Foxconn | 102B | 08/09/2022 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 57 | Quang Thắng | 1 |  | Bắc Ninh
1022 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | luxxshare | 332,1B | 22/03/2025 | 21/02/2026 | 21.02.2026 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 9 | Quang Thắng | 1 |  | Thái Nguyên
1023 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Desa | 138,8B | 22/02/2023 | 21/09/2023 | 01/12/2023 | 71 ngày | Nâng cấp | 5 | 36 | Quốc Bảo | 5 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
1024 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Desa | 9,9B | 18/09/2023 | 09/09/2024 | 2024/09/09 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 13 | Minh Nhật | 1 |  | Đồng Nai
1025 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | LG | 100,5B | 18/05/2023 | 26/10/2023 | 21/12/2023 | 56 ngày | Cải tạo | 5 | 19 | Hòa An | 28 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
1026 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Vingroup | 354B | 25/08/2024 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 15 | Đại Thành | 0 |  | Đồng Nai
1027 | Cải tạo trạm bơm làm mát khu A | Samssung | 136B | 12/11/2023 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 79 | Hòa An | 2 |  | Phú Thọ
1028 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Silk | 24B | 18/04/2022 | 04/12/2022 | 04/12/2022 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 24 | Bảo Sơn | 0 |  | Phú Thọ
1029 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Desa | 256,5B | 18/10/2024 | 07/01/2026 | 21/02/2026 | 45 ngày | Mở rộng | 8 | 61 | Bảo Sơn | 3 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
1030 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia khu A | Goertek | 368,5 tỷ | 08/02/2022 | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 12 | Việt Phát | 0 |  | Hải Phòng
1031 | Cải tạo nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Silk | 265B | 12/01/2024 | 04/09/2024 | 13/11/2024 | 70 ngày | Lắp đặt | 4 | 68 | Hoàng Kim | 1 | Thời tiết | Hải Dương
1032 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Goertek | 220B | 19/05/2022 | 13/11/2022 | 13/11/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 25 | Việt Phát | 2 |  | Hưng Yên
1033 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Canon | 73B | 2023/05/08 | 07/10/2023 | 2023-10-07 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 19 | Việt Phát | 2 |  | Vĩnh Phúc
1034 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Desa | 329B | 21/03/2025 | 15/02/2026 | 15/02/2026 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 40 | Hoàng Kim | 2 |  | Hải Dương
1035 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Honda | 55B | 18/03/2025 | 24/05/2025 | 23/06/2025 | 30 ngày | Mở rộng | 5 | 10 | Hòa An | 2 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên
1036 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Goertek | 39,3B | 2023-04-14 | 05/11/2023 | 02/01/2024 | 58 ngày | Sửa chữa | 11 | 14 | Hòa An | 3 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
1037 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Pegatron | 404B | 16/08/2022 | 15/03/2023 | 08/05/2023 | 54 ngày | Mở rộng | 0 | 25 | Đại Thành | 13 | Thiếu vật tư | Hải Dương
1038 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Vingroup | 420,5B | 28/12/2022 | 12/03/2023 | 03/12/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 12 | Phú Thái | 0 |  | Hải Phòng
1039 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | LLuxshare | 64B | 27/01/2023 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | trễ 0 | Nâng cấp | 1 | 21 | Việt Phát | 1 |  | Hải Phòng
1040 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động khu A | Canon | 5,2B | 03/08/2024 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 28 | Hòa An | 0 |  | Hà Nam
1041 | Xây dựng kho logistics thông minh khu B | Deniso | 424 Tỷ | 28/01/2025 | 10/03/2026 | 24/02/2026 | -14 ngày | Mở rộng | 0 | 5 | Minh Nhật | 1 |  | Hải Phòng
1042 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Samsung | 270B | 15/10/2023 | 12/02/2024 | 12/02/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 8 | Đại Thành | 2 |  | Thái Nguyên
1043 | Sửa chữa trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Deniso | 237,8B | 19/11/2024 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 7 | Việt Phát | 1 |  | Vĩnh Phúc
1044 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Deniso | 332 tỷ | 17/02/2025 | 30/05/2025 | 19/05/2025 | -11 ngày | Nâng cấp | 2 | 13 | Minh Nhật | 1 |  | Vĩnh Phúc
1045 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Canon | 137B | 23/08/2023 | 22/03/2024 | 22/03/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 32 | Minh Nhật | 2 |  | Bắc Ninh
1046 | Thi công trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Canon | 265B | 27/03/2025 | 22/05/2025 | 03/07/2025 | 42 ngày | Mở rộng | 4 | 2 | Trường Hải | 17 | Thiếu vật tư | Hà Nội
1047 | Xây dựng trạm bơm làm mát khu A | Goertek | 478,6B | 02/10/2024 | 29/06/2025 | 21/06/2025 | -8 ngày | Nâng cấp | 1 | 23 | Việt Phát | 0 |  | Hà Nam
1048 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Samsung | 290B | 25/05/2024 | 26/11/2024 | 12/01/2025 | 47 ngày | Nâng cấp | 5 | 4 | Hoàng Kim | 1 | Giải phóng mặt bằng | Vĩnh Phúc
1049 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Pegatron | 301B | 30/12/2023 | 03/02/2024 | 03/02/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 5 |  | 2 |  | Hà Nam
1050 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Desa | 278B | 22/03/2022 | 26/06/2022 | 26/06/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 3 | Trường Hải | 0 |  | Đồng Nai
1051 | Cải tạo nhà kho thành phẩm phase 3 | Vingroup | 477B | 19/03/2024 | 10/21/2024 | 16/10/2024 | -5 ngày | Lắp đặt | 2 | 16 | Minh Nhật | 2 |  | Hà Nội
1052 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Goertek | 114B | 27/05/2025 | 20/03/2026 | 2026-05-14 | 55 ngày | Sửa chữa | 5 | 39 | Hòa An | 3 | Thay đổi quy mô | Phú Thọ
1053 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động lô 5 | Deniso | 6B | 13/06/2025 | 23/01/2026 | 23/01/2026 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 24 | Phú Thái | 1 |  | Bắc Ninh
1054 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Pegatron | 295B | 25/05/2023 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 18 | 17 | Việt Phát | 2 |  | Hà Nam
1055 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Honda | 338,6B | 14/09/2024 | 24/11/2025 | 29/01/2026 | 66 ngày | Sửa chữa | 0 | 77 | Phú Thái | 5 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
1056 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Luxshare | 340B | 31-07-2024 | 27/11/2024 | 27/11/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 3 | Việt Phát | 2 |  | Hà Nội
1057 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Samsung | 231B | 23/06/2024 | 19/08/2024 | 08/10/2024 | 50 ngày | Lắp đặt | 3 | 7 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
1058 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | LG | 307,4B | 02/01/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 16 | Minh Nhật | 0 |  | Bình Dương
1059 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia phase 3 | Luxshare | 453B | 30/06/2024 | 26/09/2024 | 20/12/2024 | 85 ngày | Lắp đặt | 2 | 12 | Quang Thắng | 2 | Thiếu nhân lực | Phú Thọ
1060 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Pegatron | 128B | 14/09/2023 | 16/04/2024 | 09/07/2024 | 84 ngày | Mở rộng | 4 | 33 | Quang Thắng | 11 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
1061 | Mở rộng trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Viingroup | 91B | 07/03/2023 | 2023-05-08 | 29/04/2023 | -9 ngày | Xây dựng mới | 0 | 0 | Quang Thắng | 1 |  | Hải Phòng
1062 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Silk | 46918B | 15/03/2025 | 20/11/2025 | 20/11/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 9 | Hoàng Kim | 2 |  | Bắc Ninh
1063 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Desa | 75,8B | 22/03/2023 | 16/07/2023 | 18/04/2024 | 277 ngày | Cải tạo | 5 | 23 | Hòa An | 3 | Thay đổi quy mô | Hưng Yên
1064 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Honda | 492,8B | 03/10/2022 | 18/06/2023 | 18/06/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 37 | Minh Nhật | 0 |  | Hà Nội
1065 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Foxconn | 259,3B | 06/06/2025 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 25 | Trường Hải | 0 |  | Hải Dương
1066 | Mở rộng trạm biến áp 110kV khu B | Vingroup | 245B | 27/12/2023 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 11 | Minh Nhật | 1 |  | Bình Dương
1067 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Deniso | 468B | 08/06/2023 | 12/07/2023 | 18/08/2023 | 37 ngày | Mở rộng | 1 | 1 | Quốc Bảo | 4 | Khác | Bình Dương
1068 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Deniso | 330B | 17/06/2025 | 02/09/2025 | 10/11/2025 | 69 ngày | Sửa chữa | 3 | 1 | Trường Hải | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
1069 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | vvingroup | 206B | 10/08/2022 | 26/08/2023 | 26/08/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 76 | Hoàng Kim | 0 |  | Hải Dương
1070 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Samsung | 217B | 12-04-2023 | 13/02/2024 | 13/02/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 27 | Đại Thành | 2 |  | Hà Nam
1071 | Cải tạo trạm biến áp 110kV phase 3 | Samsung | 373,5B | 17/05/2022 | 06/11/2022 | 06/11/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 16 | Quang Thắng | 1 |  | Bắc Ninh
1072 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Desa | 25B | 06/06/2024 | 27/08/2024 | 07/10/2024 | 41 ngày | Mở rộng | 4 | 31 | Hòa An | 6 | Thời tiết | Thái Nguyên
1073 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Deniso | 289B | 08/06/2025 | 08/08/2026 | 29/09/2026 | 52 ngày | Mở rộng | 8 | 23 | Trường Hải | 6 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
1074 | Xây dựng nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Deniso | 424B | 12/10/2024 | 20/08/2025 | 03/11/2025 | 75 ngày | Cải tạo | 3 | 69 | Minh Nhật | 2 | Thời tiết | Thái Nguyên
1075 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Goertek | 467B | 10/03/2022 | 25/04/2022 | 16/06/2022 | 52 ngày | Nâng cấp | 4 | 9 | Trường Hải | 5 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
1076 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Deniso | 474B | 23/05/2022 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 40 | Quốc Bảo | 2 |  | Hải Dương
1077 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Goertek | 253B | 09/05/2025 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 44 | Hòa An | 2 |  | Hưng Yên
1078 | Mở rộng trạm biến áp 110kV khu A | Samsung | 195B | 03/07/2022 | 09/09/2022 | 05/09/2022 | -4 ngày | Nâng cấp | 1 | 2 | Quốc Bảo | 1 |  | Phú Thọ
1079 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Vingroup | 181B | 09/08/2022 | 21/10/2022 | 21/10/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 6 |  | 0 |  | Hưng Yên
1080 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Canon | 243B | 09/09/2022 | 12/10/2022 | 06/12/2022 | 55 ngày | Cải tạo | 9 | 2 | Việt Phát | 5 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
1081 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Silk | 261,2B | 31/07/2022 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 55 | Trường Hải | 0 |  | Bắc Giang
1082 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Silk | 100,9B | 19/07/2022 | 04/10/2023 | 14/12/2023 | 71 days | Sửa chữa | 1 | 51 | Trường Hải | 4 | Lỗi bản vẽ | Hà Nội
1083 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Vingroup | 388B | 28/05/2023 | 25/07/2024 | 13/10/2024 | 80 ngày | Sửa chữa | 3 | 50 | Hoàng Kim | 25 | Thiếu vật tư | Bình Dương
1084 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Honda | 71,2B | 04/03/2025 | 25/05/2026 | 25/05/2026 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 74 | Quốc Bảo | 0 |  | Hưng Yên
1085 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Desa | 184B | 25/05/2022 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 5 | Đại Thành | 2 |  | Hà Nội
1086 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Goerttek | 289B | 28/01/2024 | 08/05/2024 | 08/05/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 8 | Hòa An | 0 |  | Thái Nguyên
1087 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Deniso | 21B | 19/06/2024 | 20/04/2025 | 12/04/2025 | -8 ngày | Sửa chữa | 1 | 50 | Trường Hải | 1 |  | Hải Dương
1088 | Thi công móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Silk | 468B | 18/10/2023 | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 41 | Quang Thắng | 1 |  | Vĩnh Phúc
1089 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Canon | 183,8B | 18/02/2022 | 29/04/2023 | 29/04/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 55 | Quang Thắng | 0 |  | Hà Nội
1090 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Foxconn | 330B | 15/03/2024 | 13/04/2025 | 13/04/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 65 | Hòa An | 1 |  | Hà Nội
1091 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Vingroup | 257B | 22/01/2025 | 23/07/2025 | 05/09/2025 | 44 ngày | Lắp đặt | 1 | 32 | Bảo Sơn | 4 |  | Hưng Yên
1092 | Thi công hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Pegatron | 471B | 08/10/2024 | 28/07/2025 | 30/07/2025 | 2 ngày | Cải tạo | 2 | 18 | Quốc Bảo | 17 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
1093 | Cải tạo trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | LG | 151,3B | 26/05/2022 | 13/10/2022 | 13/10/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 25 | Việt Phát | 1 |  | Bắc Giang
1094 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Silk | 371B | 10/08/2024 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 10 | Quốc Bảo | 2 |  | Phú Thọ
1095 | Mở rộng trạm bơm làm mát lô 5 | Canon | 227B | 15/07/2024 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 13 | Quốc Bảo | 2 |  | Đồng Nai
1096 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Honda | 349B | 21/03/2022 | 11/04/2023 | 24/05/2023 | 43 ngày | Nâng cấp | 5 | 11 | Trường Hải | 18 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
1097 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Honda | 40,2B | 02/09/2022 | 2023-09-04 | 04/09/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 14 | Minh Nhật | 1 |  | Bắc Ninh
1098 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Desa | 291B | 11/04/2022 | 23/01/2023 | 27/01/2023 | 4 ngày | Bảo trì | 4 | 15 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
1099 | Xây dựng nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Honda | 479,9B | 26/10/2022 | 15/10/2023 | 05/11/2023 | 21 ngày | Xây dựng mới | 2 | 5 | Hòa An | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên
1100 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Foxconn | 283B | 21/09/2023 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 8 | Phú Thái | 0 |  | Bắc Ninh
1101 | Lắp đặt trạm bơm làm mát khu B | Silk | 21B | 04/04/2022 | 11/09/2022 | 11/11/2022 | 61 ngày | Lắp đặt | 4 | 5 | Quốc Bảo | 11 | Thiếu vật tư | Bình Dương
1102 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Goertek | 269B | 25/05/2025 | 25/07/2026 | 25-07-2026 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 51 | Việt Phát | 1 |  | Hà Nội
1103 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Deniso | 454B | 31/01/2022 | 10/09/2022 | 10/09/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 39 | Việt Phát | 1 |  | Hưng Yên
1104 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Deniso | 279B | 18/09/2024 | 02/03/2025 | 09/05/2025 | 68 ngày | Sửa chữa | 5 | 32 | Hòa An | 5 | Thiếu vật tư | Hà Nội
1105 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Goertek | 126,1B | 19/01/2023 | 28/12/2023 | 18/02/2024 | trễ 52 | Nâng cấp | 5 | 52 | Trường Hải | 3 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng
1106 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | GGoertek | 11,9B | 15/06/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 9 | Đại Thành | 0 |  | Hà Nam
1107 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Goertek | 228B | 02/02/2022 | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 3 | Quang Thắng | 2 |  | Hưng Yên
1108 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người khu A | Pegatron | 16,2B | 11/11/2023 | 01/02/2024 | 26/02/2024 | 25 ngày | Sửa chữa | 1 | 3 | Bảo Sơn | 3 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng
1109 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Desa | 371B | 07/09/2023 | 2023-12-31 | 04/01/2024 | 4 ngày | Nâng cấp | 5 | 9 | Quốc Bảo | 5 | Khác | Hải Phòng
1110 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Luxshare | 202,2B | 06/09/2024 | 11/11/2025 | 2025-11-11 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 24 | Quốc Bảo | 1 |  | Hải Dương
1111 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Vingroup | 14,2B | 05/04/2024 | 22/03/2025 | 22/03/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 0 |  | 2 |  | Hà Nam
1112 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Deniso | 232,3B | 16/03/2023 | 18/04/2024 | 08/04/2024 | -10 ngày | Mở rộng | 2 | 71 | Hoàng Kim | 0 |  | Hưng Yên
1113 | Cải tạo trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | LG | 356,7B | 21/11/2024 | 19/04/2025 | 11/05/2025 | 22 ngày | Nâng cấp | 4 | 23 | Quang Thắng | 3 | Thời tiết | Bắc Giang
1114 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | GGoertek | 391B | 03/03/2024 | 25/08/2024 | 01/09/2024 | 7 ngày | Mở rộng | 3 | 3 | Hoàng Kim | 5 | Khác | Vĩnh Phúc
1115 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Canon | 263B | 20/06/2022 | 29/08/2022 | 29/08/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 11 | Phú Thái | 2 |  | Bình Dương
1116 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Honda | 364B | 20/06/2024 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 32 | Quang Thắng | 2 |  | Hải Phòng
1117 | Cải tạo kho logistics thông minh khu A | Deniso | 259,9B | 23/04/2023 | 15/06/2023 | 08/08/2023 | 54 ngày | Lắp đặt | 18 | 8 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
1118 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Foxconn | 426,4B | 17/02/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 0 d | Mở rộng | 2 | 5 | Trường Hải | 2 |  | Hà Nội
1119 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Luxshare | 5B | 21/05/2025 | 31/12/2025 | 08/03/2026 | 67 ngày | Mở rộng | 0 | 43 | Hòa An | 10 |  | Hải Phòng
1120 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Silk | 334,4B | 24/07/2023 | 28-03-2024 | 11/05/2024 | 44 ngày | Cải tạo | 3 | 5 | Đại Thành | 28 | Thiếu vật tư | Hà Nội
1121 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Silk | 296,4B | 19/06/2024 | 12/09/2025 | 12.09.2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 57 | Bảo Sơn | 0 |  | Hải Phòng
1122 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Vingroup | 237B | 07/01/2023 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 2 | Hòa An | 1 |  | Bắc Ninh
1123 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Foxconn | 118B | 19/06/2022 | 31/10/2022 | 29/10/2022 | -2 ngày | Cải tạo | 0 | 4 |  | 1 |  | Bình Dương
1124 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Desa | 246B | 06/08/2023 | 10/03/2024 | 10/03/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 36 | Phú Thái | 2 |  | Đồng Nai
1125 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm khu B | Deniso | 76B | 31/01/2022 | 09/12/2022 | 09/12/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 54 | Minh Nhật | 2 |  | Hà Nội
1126 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Silk | 257B | 12/02/2025 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 15 | Minh Nhật | 2 |  | Hà Nội
1127 | Cải tạo trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Vingroup | 56,6B | 13/03/2024 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 7 | Bảo Sơn | 2 |  | Hải Dương
1128 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Luxshare | 303,1B | 25/03/2023 | 12/06/2023 | 08/08/2023 | 57 ngày | Nâng cấp | 6 | 11 | Quang Thắng | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
1129 | Sửa chữa kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Foxconn | 171,1B | 01/05/2024 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 54 |  | 1 |  | Bình Dương
1130 | Nâng cấp kho logistics thông minh khu A | Honda | 490,9000 Triệu | 25/01/2025 | 23/01/2026 | 23/01/2026 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 37 | Quốc Bảo | 1 |  | Thái Nguyên
1131 | Thi công canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Deniso | 5B | 18/10/2022 | 20/06/2023 | 04/09/2023 | 76 ngày | Nâng cấp | 14 | 11 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
1132 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Honda | 467,9B | 31/10/2022 | 12/09/2023 | 11/02/2023 | 51 ngày | Mở rộng | 3 | 28 | Trường Hải | 5 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
1133 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Vingroup | 345B | 23/09/2024 | 16/02/2025 | 17/02/2025 | 1 ngày | Mở rộng | 3 | 35 | Hòa An | 6 | Thời tiết | Phú Thọ
1134 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Foxconn | 456,2B | 25/02/2025 | 24/04/2026 | 10/07/2026 | 77 ngày | Xây dựng mới | 1 | 68 | Minh Nhật | 1 | Giải phóng mặt bằng | Hải Dương
1135 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Silk | 30,5000 Triệu | 06/01/2023 | 02/02/2024 | 14/04/2024 | 72 ngày | Bảo trì | 12 | 17 | Trường Hải | 5 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
1136 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Desa | 220B | 10/05/2024 | 23/07/2025 | 15/08/2025 | 23 ngày | Sửa chữa | 1 | 80 | Quang Thắng | 3 | Khác | Thái Nguyên
1137 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | LG | 48B | 06/10/2024 | 10-02-2025 | 10/02/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 22 | Quang Thắng | 0 |  | Bắc Giang
1138 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Samsung | 353,7B | 31/12/2022 | 23/03/2023 | 26/04/2023 | 34 ngày | Xây dựng mới | 15 | 12 | Việt Phát | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
1139 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Canon | 398,4B | 05/01/2025 | 28/07/2025 | 23/10/2025 | 87 ngày | Nâng cấp | 0 | 22 | Quốc Bảo | 4 | Khác | Hà Nam
1140 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Deniso | 114B | 11/06/2025 | 18/10/2025 | 07/10/2025 | -11 ngày | Lắp đặt | 0 | 7 | Quang Thắng | 2 |  | Bắc Ninh
1141 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Vingroup | 118B | 18/03/2025 | 11/08/2025 | 12/09/2025 | 32 ngày | Xây dựng mới | 2 | 2 | Đại Thành | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên
1142 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Silk | 409B | 18/02/2024 | 02/05/2024 | 05/07/2024 | 64 ngày | Xây dựng mới | 1 | 2 | Bảo Sơn | 4 | Thiếu nhân lực | Phú Thọ
1143 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động phase 3 | Canon | 221,4 billion | 24/08/2022 | 28/10/2023 | 28/10/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 27 | Minh Nhật | 1 |  | Thái Nguyên
1144 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | LG | 61B | 13/06/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 8 | Minh Nhật | 2 |  | Hải Dương
1145 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Luxshare | 16B | 22/04/2024 | 20/03/2025 | 27/04/2025 | 38 ngày | Cải tạo | 0 | 21 | Minh Nhật | 6 | Khác | Hà Nội
1146 | Thi công móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Honda | 340,4B | 06/06/2025 | 17/01/2026 | 17/01/2026 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 24 | Trường Hải | 2 |  | Hải Phòng
1147 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Canon | 208,5 billion | 30/05/2022 | 06/08/2022 | 24/07/2022 | -13 ngày | Bảo trì | 2 | 11 | Hoàng Kim | 0 |  | Hà Nam
1148 | Hoàn thiện kho logistics thông minh lô 5 | Samsung | 107,7B | 24/04/2022 | 10/09/2022 | 10/09/2022 | 0 ngày | Bảo trì | 11 | 5 | Trường Hải | 2 |  | Thái Nguyên
1149 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Honda | 87B | 02/01/2022 | 23/02/2022 | 04/17/2022 | 53 ngày | Nâng cấp | 1 | 7 | Bảo Sơn | 4 | Khác | Hà Nội
1150 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Canon | 198B | 15/02/2023 | 24/12/2023 | 25/02/2024 | 63 ngày | Mở rộng | 4 | 48 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
1151 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Honda | 344B | 14/10/2024 | 2024/12/31 | 08/03/2025 | 67 ngày | Xây dựng mới | 5 | 13 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
1152 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Foxconn | 232B | 03/04/2022 | 23/06/2022 | 28/06/2022 | 5 ngày | Bảo trì | 2 | 10 | Hoàng Kim | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nội
1153 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | foxconnn | 22,6B | 30/05/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 20 | Việt Phát | 1 |  | Đồng Nai
1154 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động phase 3 | Luxshare | 270B | 21/10/2024 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 14 | Đại Thành | 0 |  | Bắc Ninh
1155 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Silk | 157,6B | 27/09/2022 | 29/09/2023 | 2023/11/22 | 54 ngày | Xây dựng mới | 16 | 37 | Việt Phát | 3 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
1156 | Hoàn thiện kho logistics thông minh khu B | Luxshare | 221,3B | 19/08/2023 | 16/10/2024 | 16/10/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 45 | Hòa An | 0 |  | Bắc Giang
1157 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Goertek | 337,1B | 25/08/2023 | 21/12/2023 | 26/02/2024 | 67 ngày | Cải tạo | 0 | 3 | Minh Nhật | 25 | Thiếu vật tư | Hà Nam
1158 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Samsung | 19B | 26/11/2024 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 2 | Phú Thái | 2 |  | Bình Dương
1159 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Canon | 282B | 20/07/2023 | 24/11/2023 | 26/12/2023 | 32 ngày | Bảo trì | 4 | 0 | Hòa An | 6 | Giải phóng mặt bằng | Phú Thọ
1160 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Samssung | 290B | 04/05/2024 | 16/12/2024 | 24/02/2025 | 70 ngày | Xây dựng mới | 4 | 27 | Quang Thắng | 9 | Thiếu vật tư | Bình Dương
1161 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Pegaatron | 94 Tỷ | 14/12/2022 | 16/02/2024 | 07/04/2024 | 51 ngày | Cải tạo | 9 | 26 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
1162 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Goertek | 359,7B | 01.03.2022 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 7 | Phú Thái | 1 |  | Bình Dương
1163 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Pegatron | 141,4B | 16/02/2022 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 26 | Phú Thái | 1 |  | Phú Thọ
1164 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Pegatron | 421B | 2023/10/10 | 06/01/2024 | 06/01/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 16 | Hòa An | 2 |  | Phú Thọ
1165 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | LG | 436B | 24/02/2024 | 30/12/2024 | 27/12/2024 | -3 ngày | Cải tạo | 2 | 31 | Việt Phát | 1 |  | Đồng Nai
1166 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Canon | 427,7B | 25/03/2023 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 17 | Hòa An | 0 |  | Hưng Yên
1167 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Foxconn | 29B | 18/09/2022 | 14/12/2022 | 13/02/2023 | 61 ngày | Sửa chữa | 1 | 5 | Hoàng Kim | 19 | Thiếu vật tư | Hải Dương
1168 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Luxshare | 383,7 billion | 28/06/2022 | 01/01/2023 | 21/02/2023 | 51 ngày | Xây dựng mới | 2 | 24 | Hòa An | 13 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
1169 | Thi công kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Deniso | 300,6B | 19/05/2025 | 27/05/2026 | 27-05-2026 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 17 | Minh Nhật | 2 |  | Hưng Yên
1170 | Mở rộng nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Pegatronn | 60,8B | 19/12/2024 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 16 | Trường Hải | 1 |  | Thái Nguyên
1171 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | LG | 190B | 2024-03-04 | 03/09/2024 | 09/10/2024 | 36 ngày | Lắp đặt | 4 | 3 | Minh Nhật | 2 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng
1172 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Desa | 357B | 13/06/2022 | 06/05/2023 | 24/06/2023 | 49 ngày | Xây dựng mới | 7 | 55 | Quang Thắng | 5 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
1173 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Silk | 494,7B | 25/04/2024 | 22/02/2025 | 01/04/2025 | 38 ngày | Sửa chữa | 4 | 53 | Hoàng Kim | 1 | Thời tiết | Hưng Yên
1174 | Cải tạo nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Deniso | 422B | 13/07/2022 | 23/03/2023 | 10/05/2023 | 48 ngày | Nâng cấp | 2 | 31 | Đại Thành | 3 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam
1175 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Luxshare | 406,6B | 26/07/2022 | 28/01/2023 | 10/01/2023 | -18 ngày | Xây dựng mới | 1 | 20 | Bảo Sơn | 0 |  | Hải Phòng
1176 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Vingroup | 230,8B | 24/03/2024 | 03/12/2024 | 2024/12/03 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 45 | Việt Phát | 2 |  | Hà Nội
1177 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Luxshare | 275,4B | 11/10/2024 | 29/11/2025 | 2025/11/29 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 15 | Việt Phát | 1 |  | Bắc Giang
1178 | Cải tạo nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Samsung | 366,3B | 27/04/2025 | 08/01/2026 | 08/01/2026 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 13 | Hoàng Kim | 1 |  | Hải Phòng
1179 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Silk | 494B | 02/01/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 6 | Minh Nhật | 2 |  | Hà Nội
1180 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Honda | 29,3B | 09/04/2024 | 03/02/2025 | 16/03/2025 | 41 ngày | Bảo trì | 4 | 45 | Việt Phát | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
1181 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động khu B | Samsung | 323B | 07/02/2024 | 08/03/2025 | 08/03/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 50 | Hòa An | 2 |  | Bắc Ninh
1182 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Vingroup | 454,8B | 03/07/2023 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | trễ 0 | Cải tạo | 1 | 2 | Minh Nhật | 2 |  | Bắc Ninh
1183 | Sửa chữa kho logistics thông minh khu B | LG | 167,5B | 10/12/2022 | 01/04/2023 | 23/03/2023 | -9 ngày | Bảo trì | 2 | 22 | Phú Thái | 2 |  | Vĩnh Phúc
1184 | Thi công trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Goertek | 185B | 18/02/2024 | 25/01/2025 | 12/03/2025 | 46 ngày | Xây dựng mới | 4 | 0 | Hòa An | 3 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
1185 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Canon | 399B | 17/05/2023 | 28/09/2023 | 22/11/2023 | 55 ngày | Nâng cấp | 2 | 3 | Hòa An | 16 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
1186 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Canon | 384,4B | 25/06/2023 | 29/12/2023 | 14/12/2023 | -15 ngày | Xây dựng mới | 0 | 12 | Quốc Bảo | 0 |  | Hải Dương
1187 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | LG | 90B | 04/07/2024 | 11/05/2025 | 21/06/2025 | 41 ngày | Cải tạo | 2 | 18 | Bảo Sơn | 5 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
1188 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Luxshare | 38,5B | 19/06/2025 | 18/03/2026 | 18/03/2026 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 35 | Minh Nhật | 1 |  | Vĩnh Phúc
1189 | Xây dựng nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Luxshare | 71,6 billion | 06/06/2022 | 04/09/2022 | 04/09/2022 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 11 | Bảo Sơn | 0 |  | Thái Nguyên
1190 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Canon | 242B | 25/07/2024 | 29/01/2025 | 15/03/2025 | 45 days | Xây dựng mới | 1 | 0 | Bảo Sơn | 8 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
1191 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Vingroup | 495,6B | 03/09/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 1 | Phú Thái | 0 |  | Hưng Yên
1192 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Deniso | 458,2B | 11/11/2022 | 19/01/2024 | 2024-02-04 | 16 ngày | Cải tạo | 0 | 43 | Đại Thành | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Dương
1193 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Luxshare | 383 Tỷ | 08/05/2023 | 10/12/2023 | 10/12/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 29 | Quang Thắng | 0 |  | Hải Dương
1194 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Vingroup | 474B | 17/08/2022 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 75 | Minh Nhật | 0 |  | Đồng Nai
1195 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Deniso | 398B | 2022/03/19 | 29/12/2022 | 25/02/2023 | 58 ngày | Nâng cấp | 5 | 29 | Trường Hải | 17 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
1196 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Silk | 76,6B | 15/12/2022 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 23 | Hòa An | 1 |  | Bình Dương
1197 | Cải tạo kho logistics thông minh dự án mở rộng | Honda | 423,7B | 25/03/2023 | 09/02/2024 | 15/03/2024 | 35 ngày | Nâng cấp | 3 | 17 | Quang Thắng | 5 | Thiếu nhân lực | Hà Nội
1198 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Pegatron | 415,8B | 04/10/2022 | 14/07/2023 | 06/07/2023 | -8 ngày | Sửa chữa | 2 | 32 | Hoàng Kim | 2 |  | Hà Nam
1199 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Goertek | 124B | 22/01/2024 | 30/12/2024 | 05/03/2025 | 65 ngày | Mở rộng | 1 | 57 | Phú Thái | 29 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
1200 | Xây dựng trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Vingroup | 7B | 05/07/2024 | 25/10/2024 | 27/10/2024 | 2 ngày | Cải tạo | 14 | 14 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
1201 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Honda | 435,6B | 08/09/2022 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 32 | Hoàng Kim | 1 |  | Hải Dương
1202 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Luxshare | 304B | 28/11/2023 | 10/03/2024 | 10/03/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 11 | Quang Thắng | 2 |  | Hà Nam
1203 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Honda | 449B | 15/04/2024 | 16/04/2025 | 28/05/2025 | 42 ngày | Xây dựng mới | 2 | 63 | Minh Nhật | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam
1204 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Deniso | 90,2B | 16/10/2023 | 03/01/2024 | 11/03/2024 | 68 ngày | Nâng cấp | 3 | 10 | Bảo Sơn | 3 | Khác | Hải Dương
1205 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Sillk | 401,9B | 15/04/2025 | 12/12/2025 | 20/03/2026 | 98 ngày | Mở rộng | 2 | 20 | Bảo Sơn | 6 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên
1206 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Canon | 193 | 13/04/2023 | 30/11/2023 | 14/01/2024 | 45 ngày | Xây dựng mới | 3 | 45 | Việt Phát | 13 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
1207 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Canon | 236B | 24/11/2024 | 22/05/2025 | 13/07/2025 | 52 ngày | Cải tạo | 4 | 5 | Minh Nhật | 4 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
1208 | Hoàn thiện kho logistics thông minh phase 3 | samsungg | 342,1B | 13/08/2023 | 26/10/2023 | 17/10/2024 | 357 ngày | Cải tạo | 0 | 10 | Quang Thắng | 8 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
1209 | Thi công hệ thống PCCC tự động lô 5 | Desa | 321B | 20/07/2024 | 16/06/2025 | 09/06/2025 | -7 ngày | Lắp đặt | 2 | 64 |  | 1 |  | Hải Phòng
1210 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Foxconn | 470,7B | 27/03/2022 | 30/03/2023 | 22/05/2023 | 53 ngày | Mở rộng | 3 | 70 | Quốc Bảo | 2 | Lỗi bản vẽ | Vĩnh Phúc
1211 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Silk | 287B | 19/02/2024 | 04/30/2024 | 06/25/2024 | 56 ngày | Sửa chữa | 1 | 10 | Hoàng Kim | 4 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh
1212 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Pegatron | 293,9B | 27/01/2024 | 12/09/2024 | 09/09/2024 | -3 ngày | Bảo trì | 1 | 10 | Trường Hải | 0 |  | Đồng Nai
1213 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Samsung | 493,5B | 31/10/2023 | 19/02/2024 | 19/02/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 17 | Hoàng Kim | 0 |  | Phú Thọ
1214 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Deniso | 130,9B | 20/05/2022 | 05/10/2022 | 10/10/2022 | 5 ngày | Sửa chữa | 1 | 4 | Đại Thành | 18 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
1215 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động khu B | Vingroup | 390B | 26/03/2023 | 02/07/2023 | 22-09-2023 | 82 ngày | Cải tạo | 9 | 1 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
1216 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Luxshare | 466B | 21-02-2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 11 | Bảo Sơn | 0 |  | Hải Phòng
1217 | Nâng cấp kho logistics thông minh khu B | Deniso | 186B | 03.01.2022 | 06/02/2023 | 31/03/2023 | 53 ngày | Mở rộng | 3 | 65 | Hòa An | 8 | Thiếu vật tư | Bình Dương
1218 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Samsung | 63,1B | 15/03/2023 | 14/02/2024 | 27/01/2024 | -18 ngày | Lắp đặt | 1 | 59 | Phú Thái | 2 |  | Đồng Nai
1219 | Xây dựng trạm bơm làm mát phase 3 | Desa | 94B | 20/11/2024 | 16/03/2025 | 16/03/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 22 | Quang Thắng | 2 |  | Phú Thọ
1220 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Goertek | 416,6B | 04-10-2024 | 18/04/2025 | 18/04/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 30 | Hoàng Kim | 2 |  | Đồng Nai
1221 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Silk | 439,9B | 12/08/2022 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 2 | Việt Phát | 2 |  | Hưng Yên
1222 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động khu B | Silk | 70,1B | 02/14/2024 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 1 | Đại Thành | 0 |  | Hà Nam
1223 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Samsung | 409B | 01/06/2023 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 15 | Phú Thái | 0 |  | Bắc Giang
1224 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Goertek | 35,9B | 02/01/2023 | 04/05/2023 | 19/07/2023 | 76 ngày | Nâng cấp | 4 | 11 | Bảo Sơn | 20 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
1225 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Vingroup | 372,5000 Triệu | 20/09/2022 | 27/11/2022 | 27/11/2022 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 9 | Đại Thành | 0 |  | Hưng Yên
1226 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Canon | 23,3B | 28/11/2022 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 24 | Hoàng Kim | 0 |  | Hải Dương
1227 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Pegatron | 88,6B | 02/12/2024 | 15/01/2025 | 15/03/2025 | 59 ngày | Cải tạo | 3 | 0 | Việt Phát | 17 | Thiếu vật tư | Hà Nội
1228 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Goertek | 210,5 billion | 28/09/2023 | 11/05/2024 | 11/05/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 18 | Hoàng Kim | 2 |  | Hà Nội
1229 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Deniso | 412B | 10/08/2024 | 25/09/2024 | 25/09/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 1 | Minh Nhật | 2 |  | Phú Thọ
1230 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Goertek | 428B | 09.05.2024 | 06/07/2025 | 13/09/2025 | 69 ngày | Sửa chữa | 4 | 10 | Việt Phát | 7 | Thiếu vật tư | Bình Dương
1231 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia lô 5 | LG | 80,6B | 22/10/2023 | 26/11/2023 | 26/11/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 6 | Bảo Sơn | 0 |  | Phú Thọ
1232 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Goertek | 383B | 20/11/2024 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 2 |  | 1 |  | Đồng Nai
1233 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Goertek | 359,7B | 07/01/2022 | 20/05/2022 | 20/05/2022 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 7 | Hoàng Kim | 2 |  | Hưng Yên
1234 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Luxshare | 54B | 03/05/2024 | 15/11/2024 | 15/11/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 36 | Quốc Bảo | 2 |  | Bắc Ninh
1235 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Desa | 160B | 24/05/2024 | 20/04/2025 | 20/04/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 52 | Minh Nhật | 2 |  | Hà Nội
1236 | Thi công ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Samsung | 442B | 30/03/2024 | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 22 | Phú Thái | 1 |  | Bắc Giang
1237 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Deniso | 75,6B | 14/10/2023 | 27/09/2024 | 17/11/2024 | 51 ngày | Nâng cấp | 4 | 34 | Minh Nhật | 9 | Thiếu vật tư | Hà Nam
1238 | Thi công trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Silk | 56B | 17/09/2022 | 2023/08/12 | 26/09/2023 | 45 ngày | Cải tạo | 3 | 12 | Minh Nhật | 17 | Thiếu vật tư | Bình Dương
1239 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Pegatron | 169,2B | 08/01/2025 | 09/07/2025 | 06/09/2025 | 59 ngày | Sửa chữa | 3 | 17 | Quang Thắng | 8 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
1240 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Pegatron | 329B | 25/09/2022 | 13/03/2023 | 05/03/2023 | -8 ngày | Sửa chữa | 1 | 25 | Việt Phát | 0 |  | Hưng Yên
1241 | Nâng cấp kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Pegatron | 309B | 03/06/2023 | 01/08/2023 | 17/09/2023 | 47 days | Xây dựng mới | 2 | 2 | Phú Thái | 9 |  | Hà Nam
1242 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Silk | 161B | 10/06/2024 | 16/07/2024 | 31/08/2024 | 46 ngày | Sửa chữa | 4 | 1 | Minh Nhật | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
1243 | Thi công trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Foxconn | 400B | 2025-01-26 | 04/07/2025 | 18/09/2025 | 76 ngày | Cải tạo | 10 | 16 | Đại Thành | 5 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
1244 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Pegatron | 194,9B | 14/04/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 6 | Việt Phát | 2 |  | Bắc Giang
1245 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Samsung | 235,9B | 08/30/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 27 | Hòa An | 2 |  | Thái Nguyên
1246 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn khu B | Luxshare | 46B | 27/01/2024 | 21/05/2024 | 21/05/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 21 | Hòa An | 1 |  | Vĩnh Phúc
1247 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Silk | 180B | 30/06/2025 | 28/01/2026 | 28/01/2026 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 11 | Quang Thắng | 2 |  | Hải Phòng
1248 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Silk | 236B | 14/01/2025 | 31/08/2025 | 31/08/2025 | trễ 0 | Lắp đặt | 2 | 10 | Trường Hải | 1 |  | Hà Nội
1249 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Pegatron | 451B | 11-01-2025 | 2025-12-26 | 26/12/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 47 | Phú Thái | 1 |  | Bắc Giang
1250 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Deniso | 183B | 09/08/2024 | 15/02/2025 | 15/02/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 0 | Minh Nhật | 1 |  | Thái Nguyên
1251 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Samsung | 127,9B | 30/06/2022 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 37 | Trường Hải | 2 |  | Hải Phòng
1252 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Foxconn | 48,7B | 01/03/2022 | 23/11/2022 | 16/01/2023 | 54 ngày | Sửa chữa | 4 | 45 | Bảo Sơn | 6 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên
1253 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Canon | 438B | 12/08/2022 | 19/07/2023 | 21/09/2023 | 64 ngày | Lắp đặt | 5 | 34 | Quốc Bảo | 28 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
1254 | Thi công trạm bơm làm mát khu A | Silk | 290B | 27/11/2023 | 06/07/2024 | 18/06/2024 | -18 ngày | Bảo trì | 2 | 44 | Bảo Sơn | 2 |  | Phú Thọ
1255 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn lô 5 | Pegatron | 399B | 31/01/2022 | 26/03/2023 | 26/03/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 62 | Trường Hải | 2 |  | Bắc Giang
1256 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Silk | 176B | 17/02/2023 | 27/03/2024 | 2024-05-04 | 38 ngày | Cải tạo | 0 | 70 | Minh Nhật | 9 | Thiếu vật tư | Hải Dương
1257 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia khu B | LG | 225B | 29/06/2023 | 23/12/2023 | 23/12/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 6 | Phú Thái | 1 |  | Thái Nguyên
1258 | Thi công nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | LG | 438B | 09/02/2022 | 2022/04/23 | 23/04/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 6 | Phú Thái | 0 |  | Thái Nguyên
1259 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Desa | 345B | 15/01/2022 | 13/04/2022 | 01/06/2022 | 49 ngày | Sửa chữa | 2 | 5 | Quốc Bảo | 30 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
1260 | Lắp đặt trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Deniso | 179B | 15/07/2023 | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 24 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Giang
1261 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Pegatron | 174,6B | 20/04/2022 | 06/08/2022 | 25/09/2022 | 50 ngày | Nâng cấp | 3 | 18 | Hoàng Kim | 3 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng
1262 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Samsung | 304B | 03/06/2022 | 17/08/2022 | 17/08/2022 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 11 | Hoàng Kim | 2 |  | Hưng Yên
1263 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Canon | 219B | 13/10/2022 | 23/03/2023 | 04/13/2023 | 21 ngày | Nâng cấp | 2 | 19 | Hoàng Kim | 1 | Lỗi bản vẽ | Hưng Yên
1264 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn khu A | Canon | 394,8B | 06/01/2023 | 04/06/2023 | 04/06/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 19 | Hòa An | 1 |  | Đồng Nai
1265 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Deniso | 65 | 16/07/2024 | 16/03/2025 | 10/05/2025 | 55 ngày | Mở rộng | 5 | 10 | Hoàng Kim | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
1266 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Samsung | 115B | 24/09/2024 | 09/06/2025 | 24/07/2025 | 45 ngày | Cải tạo | 4 | 32 | Phú Thái | 13 | Thiếu vật tư | Hà Nam
1267 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Vingroup | 226B | 24/04/2022 | 30/07/2022 | 30/07/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 19 | Bảo Sơn | 2 |  | Hưng Yên
1268 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Deniso | 15,2B | 08/04/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 16 | Hòa An | 1 |  | Hưng Yên
1269 | Mở rộng trạm bơm làm mát khu B | Silk | 202,1B | 26/12/2022 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 7 | Phú Thái | 2 |  | Hải Dương
1270 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Pegatron | 367B | 20/01/2025 | 10/04/2026 | 05/18/2026 | 38 ngày | Xây dựng mới | 4 | 14 | Quang Thắng | 3 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh
1271 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Foxconn | 111,8B | 17/03/2022 | 16/04/2023 | 16/04/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 37 | Việt Phát | 0 |  | Thái Nguyên
1272 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Desa | 99,1B | 26/03/2023 | 27/04/2023 | 2023/04/27 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 3 | Quốc Bảo | 1 |  | Đồng Nai
1273 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Honda | 481,4B | 27/04/2023 | 28/01/2024 | 28/01/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 22 | Quang Thắng | 2 |  | Vĩnh Phúc
1274 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | LG | 57B | 02/06/2022 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 43 | Hoàng Kim | 1 |  | Phú Thọ
1275 | Cải tạo nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Pegatron | 139,8B | 23/07/2024 | 15/06/2025 | 28/07/2025 | 43 ngày | Mở rộng | 7 | 37 | Phú Thái | 3 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
1276 | Xây dựng kho logistics thông minh phase 3 | Vingroup | 101,6B | 24/11/2023 | 21/12/2024 | 21/12/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 36 | Phú Thái | 1 |  | Bình Dương
1277 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Canon | 125B | 16/01/2024 | 12/11/2024 | 02/11/2024 | -10 ngày | Cải tạo | 1 | 51 | Minh Nhật | 1 |  | Bắc Giang
1278 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Silk | 202,8B | 11/14/2022 | 23/12/2023 | 03/03/2024 | 71 ngày | Xây dựng mới | 2 | 9 | Hoàng Kim | 4 | Thay đổi quy mô | Phú Thọ
1279 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | LG | 197B | 19/04/2025 | 09/12/2025 | 15/02/2026 | 68 ngày | Lắp đặt | 5 | 28 | Bảo Sơn | 8 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
1280 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn lô 5 | Canon | 75B | 02/11/2022 | 05/12/2023 | 09/02/2024 | 66 ngày | Mở rộng | 2 | 24 | Việt Phát | 3 | Thời tiết | Bình Dương
1281 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia khu B | Luxshare | 324B | 02/12/2022 | 26/11/2023 | 26/11/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 28 | Hòa An | 2 |  | Hà Nam
1282 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Canon | 148B | 20/11/2022 | 30/01/2023 | 13/04/2023 | 73 ngày | Xây dựng mới | 3 | 11 | Quang Thắng | 6 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
1283 | Thi công kho logistics thông minh phase 3 | Pegatron | 289B | 17/07/2023 | 02/08/2024 | 23/09/2024 | 52 ngày | Sửa chữa | 4 | 13 | Bảo Sơn | 2 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên
1284 | Cải tạo trạm bơm làm mát dự án mở rộng | vingrroup | 271B | 22/09/2023 | 22/06/2024 | 29/06/2024 | 7 ngày | Bảo trì | 4 | 35 | Phú Thái | 14 |  | Hải Dương
1285 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Vingroup | 83B | 31/01/2025 | 15/11/2025 | 15/11/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 18 | Đại Thành | 2 |  | Hưng Yên
1286 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Goertek | 290B | 03/06/2024 | 01/03/2025 | 20/05/2025 | 80 ngày | Cải tạo | 4 | 30 | Hoàng Kim | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc
1287 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | LG | 351B | 28/01/2024 | 17/04/2024 | 12/06/2024 | 56 ngày | Sửa chữa | 0 | 9 | Quốc Bảo | 4 | Lỗi bản vẽ | Hải Phòng
1288 | Thi công kho logistics thông minh khu A | LG | 113B | 07/12/2024 | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 3 | Trường Hải | 0 |  | Vĩnh Phúc
1289 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Desa | 439B | 04/08/2024 | 14/05/2025 | 12/06/2025 | 29 ngày | Cải tạo | 1 | 22 | Đại Thành | 12 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
1290 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Foxconn | 208B | 22/06/2024 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 63 | Hòa An | 1 |  | Bình Dương
1291 | Thi công canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Vingroup | 34B | 19/05/2024 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 36 | Hòa An | 2 |  | Hà Nam
1292 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Samsung | 314,6B | 01/03/2023 | 10/06/2023 | 10/06/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 1 | Hòa An | 2 |  | Bắc Giang
1293 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Luxshare | 140B | 06/09/2023 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 10 | Quốc Bảo | 0 |  | Hà Nội
1294 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Deniso | 126,9 billion | 19/04/2024 | 16/09/2024 | 2024-11-20 | 65 ngày | Xây dựng mới | 10 | 29 | Trường Hải | 5 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
1295 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Goertek | 469B | 07/07/2022 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 8 | Đại Thành | 1 |  | Hưng Yên
1296 | Mở rộng kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Desa | 436B | 16/10/2024 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 2 | Trường Hải | 0 |  | Phú Thọ
1297 | Thi công ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Foxconn | 462,4B | 02/10/2022 | 12/06/2023 | 04/08/2023 | 53 ngày | Cải tạo | 5 | 18 | Minh Nhật | 14 | Thiếu vật tư | Hà Nam
1298 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Luxshare | 16B | 2023-04-22 | 13/04/2024 | 03/06/2024 | 51 ngày | Cải tạo | 11 | 39 | Việt Phát | 4 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
1299 | Mở rộng trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Desa | 471B | 2025/03/29 | 02/07/2025 | 01/10/2025 | 91 ngày | Cải tạo | 2 | 0 |  | 9 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
1300 | Nâng cấp kho logistics thông minh phase 3 | Deniso | 423B | 2024-11-28 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 0 | Quốc Bảo | 0 |  | Hưng Yên
1301 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Luxshare | 299,9 tỷ | 22/11/2023 | 17/03/2024 | 26/02/2024 | -20 ngày | Mở rộng | 2 | 17 | Trường Hải | 1 |  | Bắc Giang
1302 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Honda | 53B | 13/07/2023 | 18/09/2023 | 18-09-2023 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 2 | Trường Hải | 2 |  | Bắc Ninh
1303 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Canon | 259,5B | 17/08/2022 | 28/09/2023 | 12/11/2023 | 45 ngày | Mở rộng | 6 | 56 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
1304 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Canon | 271B | 06/05/2023 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 52 | Hòa An | 2 |  | Hưng Yên
1305 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Deniso | 44,1000 Triệu | 04/12/2023 | 21/01/2025 | 10/04/2025 | 79 ngày | Nâng cấp | 2 | 31 | Hòa An | 5 | Thời tiết | Thái Nguyên
1306 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Deniso | 180B | 10/10/2023 | 28/12/2024 | 28/12/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 43 | Việt Phát | 1 |  | Vĩnh Phúc
1307 | Cải tạo trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | llg | 258B | 15/07/2023 | 12/08/2024 | 12/08/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 73 | Hòa An | 1 |  | Hà Nội
1308 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Luxshare | 407B | 11/06/2023 | 03/08/2024 | 03/08/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 76 | Quang Thắng | 0 |  | Phú Thọ
1309 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Deniso | 241B | 16/07/2024 | 07/09/2024 | 15/11/2024 | 69 ngày | Lắp đặt | 1 | 6 | Việt Phát | 5 |  | Vĩnh Phúc
1310 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Luxshare | 462B | 12/09/2024 | 02/11/2024 | 02/11/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 8 | Quang Thắng | 0 |  | Hải Phòng
1311 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Vingroup | 166,6B | 02/11/2024 | 08/01/2026 | 21/03/2026 | 72 ngày | Sửa chữa | 4 | 3 | Trường Hải | 23 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
1312 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động phase 3 | Vingroup | 457B | 26/10/2022 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 22 | Minh Nhật | 0 |  | Hưng Yên
1313 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Deniso | 228B | 13/01/2022 | 13/03/2022 | 13/03/2022 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 10 | Minh Nhật | 1 |  | Thái Nguyên
1314 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Goertek | 204B | 29/01/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 2 | Quang Thắng | 1 |  | Hải Dương
1315 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Pegatron | 320B | 06/11/2022 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 14 | Trường Hải | 1 |  | Hải Phòng
1316 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Pegatron | 269,8B | 19/09/2024 | 24/05/2025 | 24/05/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 18 | Phú Thái | 0 |  | Bắc Giang
1317 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Honda | 213B | 26/04/2024 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 50 | Trường Hải | 1 |  | Bình Dương
1318 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm khu B | Honda | 56B | 19/08/2024 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 19 | Việt Phát | 1 |  | Hưng Yên
1319 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | LG | 177,3B | 07.03.2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 10 | Việt Phát | 0 |  | Đồng Nai
1320 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Desa | 123,8B | 09/04/2024 | 02/02/2025 | 06/03/2025 | 32 ngày | Cải tạo | 5 | 43 | Hoàng Kim | 3 | Thay đổi quy mô | Hưng Yên
1321 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Silk | 217,8B | 06/04/2025 | 28/05/2026 | 28/05/2026 | 0 days | Nâng cấp | 1 | 8 | Đại Thành | 2 |  | Thái Nguyên
1322 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | LG | 163,1B | 23/04/2024 | 18/12/2024 | 18/12/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 10 | Quang Thắng | 0 |  | Hưng Yên
1323 | Thi công hệ thống PCCC tự động khu A | Foxconn | 232B | 30/07/2022 | 02/01/2023 | 02/01/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 29 | Quốc Bảo | 2 |  | Phú Thọ
1324 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Foxconn | 174B | 08/04/2024 | 29/01/2025 | 29/01/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 14 | Quang Thắng | 1 |  | Bắc Ninh
1325 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Viingroup | 190B | 24/06/2023 | 31/03/2024 | 13/05/2024 | 43 ngày | Bảo trì | 3 | 34 | Quốc Bảo | 6 |  | Hà Nam
1326 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Desa | 224B | 23/04/2023 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 15 | Hoàng Kim | 2 |  | Bắc Giang
1327 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Luxshare | 384,7B | 19/05/2024 | 18/12/2024 | 18/12/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 13 | Quốc Bảo | 0 |  | Bình Dương
1328 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động khu A | Deniso | 79B | 24/12/2023 | 03/03/2025 | 06/05/2025 | 64 ngày | Mở rộng | 5 | 75 | Hòa An | 7 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
1329 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | LG | 245B | 12/07/2022 | 15/07/2023 | 15/07/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 34 | Quốc Bảo | 1 |  | Bình Dương
1330 | Xây dựng trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Luxshare | 14B | 16/02/2024 | 22/05/2024 | 14/07/2024 | 53 ngày | Bảo trì | 4 | 1 | Quang Thắng | 7 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
1331 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Pegatron | 81B | 07/08/2023 | 27/08/2024 | 01/09/2024 | 5 ngày | Mở rộng | 4 | 37 | Quốc Bảo | 1 | Thời tiết | Hà Nội
1332 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Desa | 32B | 08/07/2022 | 30/01/2023 | 07/02/2023 | 8 ngày | Cải tạo | 3 | 40 | Quốc Bảo | 2 | Thời tiết | Hà Nam
1333 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Foxconn | 263,6B | 02/12/2024 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 26 | Minh Nhật | 1 |  | Hà Nam
1334 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Honda | 436,2B | 09/06/2024 | 12/07/2024 | 17/09/2024 | 67 ngày | Cải tạo | 11 | 0 | Trường Hải | 4 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
1335 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Vingroup | 484,8B | 31/10/2023 | 09/08/2024 | 26/07/2024 | -14 ngày | Xây dựng mới | 0 | 2 | Bảo Sơn | 2 |  | Hải Dương
1336 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Desa | 19B | 20/01/2022 | 10/03/2023 | 12/06/2023 | 94 ngày | Cải tạo | 4 | 61 | Quang Thắng | 5 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng
1337 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV khu A | Pegatron | 62B | 24/12/2023 | 19/03/2024 | 23/05/2024 | 65 ngày | Bảo trì | 5 | 3 | Hoàng Kim | 22 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
1338 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Samsung | 397,6B | 26/08/2023 | 20/10/2024 | 27/12/2024 | 68 d | Sửa chữa | 12 | 21 | Việt Phát | 6 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
1339 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Luxshare | 422,1B | 20/04/2023 | 29/05/2024 | 25/07/2024 | 57 ngày | Sửa chữa | 4 | 1 |  | 18 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
1340 | Thi công trạm biến áp 110kV phase 3 | Pegatron | 247 tỷ | 04/02/2023 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 13 | Bảo Sơn | 1 |  | Hà Nam
1341 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Vingroup | 134,2B | 28/06/2025 | 15/04/2026 | 15/06/2026 | 61 ngày | Sửa chữa | 12 | 3 | Hòa An | 4 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
1342 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Silk | 112,5B | 10/10/2022 | 13/12/2023 | 07/03/2024 | 85 ngày | Mở rộng | 0 | 44 | Việt Phát | 4 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai
1343 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Desa | 342B | 09/09/2024 | 09/05/2025 | 15/07/2025 | 67 ngày | Mở rộng | 2 | 17 | Đại Thành | 30 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
1344 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Vingroup | 433B | 29/01/2024 | 23/03/2025 | 17/05/2025 | 55 days | Lắp đặt | 3 | 70 | Quốc Bảo | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
1345 | Xây dựng trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Deniso | 198B | 28-06-2023 | 10/08/2024 | 15/10/2024 | 66 ngày | Sửa chữa | 3 | 43 | Hoàng Kim | 5 | Thời tiết | Hải Dương
1346 | Sửa chữa trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Foxconn | 200,7000 Triệu | 19/12/2024 | 01/02/2026 | 01/02/2026 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 64 | Hoàng Kim | 2 |  | Bắc Giang
1347 | Mở rộng trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Deniso | 84B | 04/09/2023 | 26/10/2023 | 12/11/2023 | 17 ngày | Mở rộng | 14 | 2 | Bảo Sơn | 3 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
1348 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Desa | 281B | 05/05/2022 | 28/01/2023 | 24/02/2023 | 27 ngày | Mở rộng | 0 | 44 | Trường Hải | 3 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng
1349 | Xây dựng kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Foxconn | 45B | 12/09/2022 | 2023-07-17 | 17/07/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 6 | Hòa An | 2 |  | Hưng Yên
1350 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động phase 3 | Deniso | 44,2B | 03/02/2022 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 46 | Phú Thái | 0 |  | Bình Dương
1351 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm khu B | Luxshare | 107,9B | 22/06/2025 | 24/05/2026 | 24/05/2026 | 0 days | Cải tạo | 1 | 17 | Hòa An | 0 |  | Phú Thọ
1352 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Honda | 153B | 23/08/2022 | 12.05.2023 | 04/07/2023 | 53 ngày | Nâng cấp | 3 | 63 | Hoàng Kim | 5 | Thời tiết | Hải Dương
1353 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Vingroup | 23B | 25/09/2024 | 10/01/2025 | 03/03/2025 | 52 ngày | Lắp đặt | 12 | 15 | Quang Thắng | 3 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
1354 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Samsung | 459B | 17/01/2023 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 12 | Đại Thành | 2 |  | Bắc Ninh
1355 | Mở rộng nhà kho thành phẩm khu B | Luxshare | 273,3B | 27/05/2024 | 27/04/2025 | 27/04/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 28 | Đại Thành | 0 |  | Thái Nguyên
1356 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động khu A | Goertek | 214B | 08/07/2022 | 07/11/2022 | 07/11/2022 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 20 | Bảo Sơn | 1 |  | Đồng Nai
1357 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Desa | 403,8B | 2023/04/23 | 31/01/2024 | 10/04/2024 | 70 ngày | Nâng cấp | 4 | 32 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi quy mô | Thái Nguyên
1358 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Honda | 435,7B | 08/05/2024 | 2025-03-01 | 23/04/2025 | 53 ngày | Lắp đặt | 15 | 14 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
1359 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Canon | 122B | 07/03/2024 | 05/12/2024 | 26/01/2025 | 52 ngày | Cải tạo | 4 | 19 | Hòa An | 9 | Thiếu vật tư | Hà Nam
1360 | Cải tạo kho logistics thông minh khu B | Honda | 238,7B | 10/07/2023 | 04/09/2023 | 14/10/2023 | 40 ngày | Cải tạo | 9 | 9 | Việt Phát | 6 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
1361 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Deniso | 413,6B | 26/05/2025 | 16/03/2026 | 12/05/2026 | 57 ngày | Sửa chữa | 0 | 12 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh
1362 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Desa | 205B | 20/09/2022 | 28/05/2023 | 28/05/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 20 | Đại Thành | 2 |  | Đồng Nai
1363 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Vingroup | 140,9B | 09/03/2024 | 22/06/2024 | 31/07/2024 | 39 ngày | Nâng cấp | 0 | 5 | Hòa An | 14 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
1364 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Luxshare | 67B | 17/11/2022 | 07/07/2023 | 27/06/2023 | -10 ngày | Cải tạo | 0 | 27 | Quang Thắng | 1 |  | Hải Phòng
1365 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Vingroup | 197,4B | 17/03/2025 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 31 | Trường Hải | 2 |  | Bắc Ninh
1366 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV khu A | Canon | 497,9B | 04/05/2022 | 18/02/2023 | 18/02/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 5 | Bảo Sơn | 1 |  | Bắc Ninh
1367 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Silk | 40,5B | 17/01/2023 | 22/07/2023 | 23/09/2023 | 63 ngày | Sửa chữa | 12 | 32 | Quang Thắng | 3 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
1368 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Goertek | 355B | 07/07/2024 | 08/09/2024 | 08/09/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 5 |  | 1 |  | Bắc Ninh
1369 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Pegatron | 251B | 29/03/2022 | 22/07/2022 | 24/09/2022 | 64 ngày | Mở rộng | 5 | 5 | Hòa An | 13 | Thiếu vật tư | Hải Dương
1370 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động khu A | Honda | 197,4B | 06-06-2025 | 10/07/2025 | 16/07/2025 | 6 ngày | Nâng cấp | 1 | 4 | Trường Hải | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
1371 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Honda | 426,2B | 02/05/2024 | 12/08/2024 | 12/08/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 11 | Hoàng Kim | 0 |  | Hưng Yên
1372 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Luxshare | 67B | 03/06/2024 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 4 | Việt Phát | 2 |  | Bắc Ninh
1373 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Canon | 478000 Triệu | 18/11/2023 | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 11 | Quang Thắng | 2 |  | Vĩnh Phúc
1374 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Samsung | 77,2B | 12/08/2022 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 19 | Hoàng Kim | 2 |  | Hải Phòng
1375 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn khu A | Goertek | 259,6B | 24/04/2025 | 23/08/2025 | 23/08/2025 | 0 days | Sửa chữa | 1 | 11 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Ninh
1376 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Cannon | 434,9B | 2023/06/19 | 21/01/2024 | 23/01/2024 | 2 ngày | Bảo trì | 2 | 1 |  | 9 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
1377 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Desa | 61,9B | 28/05/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 9 | Quốc Bảo | 1 |  | Vĩnh Phúc
1378 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Silk | 438,1B | 04/02/2023 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 63 | Đại Thành | 2 |  | Vĩnh Phúc
1379 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Samsung | 38506B | 06/12/2022 | 18/05/2023 | 27/05/2023 | 9 ngày | Mở rộng | 1 | 28 | Phú Thái | 2 | Thay đổi quy mô | Vĩnh Phúc
1380 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Honda | 477000 Triệu | 28/03/2023 | 10/07/2023 | 13/09/2023 | 65 ngày | Xây dựng mới | 2 | 18 | Bảo Sơn | 19 | Thiếu vật tư | Hà Nam
1381 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Pegatron | 289,3B | 28/09/2024 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 3 | Đại Thành | 1 |  | Vĩnh Phúc
1382 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Goertek | 171,1B | 25/05/2023 | 19/06/2024 | 19/06/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 36 | Hoàng Kim | 0 |  | Hưng Yên
1383 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Pegatron | 98,3B | 14-11-2022 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 33 | Minh Nhật | 2 |  | Bắc Ninh
1384 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | LG | 394B | 18/10/2023 | 26/12/2023 | 08/02/2024 | 44 ngày | Lắp đặt | 4 | 6 | Hoàng Kim | 27 | Thiếu vật tư | Hải Dương
1385 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Honda | 27,6B | 26/06/2023 | 01/06/2024 | 17/06/2024 | 16 ngày | Cải tạo | 1 | 42 | Phú Thái | 2 | Lỗi bản vẽ | Bắc Giang
1386 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Samsung | 390B | 31/03/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 18 | Đại Thành | 1 |  | Hưng Yên
1387 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Samsung | 18,2B | 20/05/2025 | 22/04/2026 | 05/24/2026 | 32 ngày | Sửa chữa | 8 | 1 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
1388 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Foxconn | 289,3B | 02/07/2024 | 15/02/2025 | 15/02/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 20 | Minh Nhật | 1 |  | Hải Dương
1389 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Goertek | 168,4B | 11/10/2024 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 31 | Đại Thành | 1 |  | Hà Nam
1390 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Goertek | 496B | 20/12/2024 | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 47 | Hòa An | 0 |  | Bắc Giang
1391 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Pegatron | 427B | 02/12/2023 | 09-12-2024 | 09/12/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 22 | Phú Thái | 2 |  | Bắc Giang
1392 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn lô 5 | Goertek | 498B | 28/09/2022 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 9 | Hoàng Kim | 1 |  | Hải Dương
1393 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người khu B | Samsung | 176,6B | 23/10/2024 | 06/12/2024 | 03/01/2025 | 28 ngày | Cải tạo | 1 | 2 | Hoàng Kim | 6 | Khác | Hải Phòng
1394 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Goertek | 428,6B | 22/01/2024 | 18/02/2025 | 02/18/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 76 | Trường Hải | 0 |  | Hà Nội
1395 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Luxshare | 93,8000 Triệu | 12/08/2024 | 12/07/2025 | 12/07/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 42 | Hòa An | 1 |  | Hải Dương
1396 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | LG | 133,4B | 01/08/2022 | 14/07/2023 | 13/09/2023 | 61 ngày | Sửa chữa | 5 | 31 | Phú Thái | 1 | Thiếu nhân lực | Phú Thọ
1397 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Luxshare | 459,1B | 17/11/2022 | 25/01/2024 | 2024/01/25 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 57 | Việt Phát | 2 |  | Bắc Giang
1398 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Pegatron | 5,3B | 20/12/2023 | 07/07/2024 | 07/07/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 22 | Bảo Sơn | 2 |  | Đồng Nai
1399 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động phase 3 | Honda | 293B | 02/03/2025 | 22/02/2026 | 22/02/2026 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 28 | Bảo Sơn | 2 |  | Phú Thọ
1400 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Vingroup | 249B | 02/10/2023 | 11/03/2024 | 27/02/2024 | -13 ngày | Mở rộng | 0 | 28 | Trường Hải | 2 |  | Hải Dương
1401 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Canon | 201B | 21/05/2022 | 01/12/2022 | 10/03/2023 | 99 ngày | Nâng cấp | 2 | 38 | Hòa An | 1 | Thay đổi quy mô | Hải Dương
1402 | Xây dựng nhà kho thành phẩm lô 5 | Silk | 477B | 20/10/2022 | 23/01/2023 | 14/02/2023 | 22 ngày | Bảo trì | 12 | 1 | Quang Thắng | 5 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
1403 | Cải tạo kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Luxshare | 332B | 16/07/2022 | 03/09/2023 | 03/09/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 41 | Phú Thái | 1 |  | Phú Thọ
1404 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Desa | 135B | 30/12/2022 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 13 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Giang
1405 | Sửa chữa trạm bơm làm mát khu B | Honda | 20B | 29/04/2022 | 01.11.2022 | 01/11/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 19 | Quang Thắng | 0 |  | Vĩnh Phúc
1406 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | luxxshare | 29,8B | 04/14/2024 | 14/03/2025 | 27/05/2025 | 74 ngày | Cải tạo | 5 | 51 | Quốc Bảo | 18 | Thiếu vật tư | Hà Nam
1407 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Luxshare | 14,7B | 03/23/2022 | 05/06/2023 | 28/06/2023 | 23 d | Sửa chữa | 1 | 85 | Trường Hải | 5 | Khác | Hà Nam
1408 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Honda | 480B | 20/01/2024 | 27/01/2025 | 08/04/2025 | 71 ngày | Mở rộng | 18 | 66 |  | 1 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
1409 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Samsung | 344 tỷ | 05/12/2024 | 03/06/2025 | 24/06/2025 | 21 ngày | Cải tạo | 1 | 28 | Quốc Bảo | 5 | Khác | Hải Phòng
1410 | Cải tạo trạm bơm làm mát khu A | Honda | 417,5B | 24/01/2023 | 19/10/2023 | 29/11/2023 | 41 ngày | Sửa chữa | 11 | 41 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
1411 | Xây dựng trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Samsung | 126,8B | 01/06/2023 | 12/01/2024 | 13/02/2024 | trễ 32 | Sửa chữa | 5 | 8 | Hòa An | 5 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh
1412 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Luxshare | 184,9B | 24/11/2022 | 23/01/2023 | 23/03/2023 | 59 ngày | Xây dựng mới | 1 | 0 | Quang Thắng | 22 | Thiếu vật tư | Hà Nam
1413 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Vingroup | 169,8B | 04/06/2022 | 23/06/2023 | 11/07/2023 | 18 ngày | Lắp đặt | 5 | 7 | Quang Thắng | 5 | Khác | Phú Thọ
1414 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Desa | 16,4B | 06/03/2023 | 27/02/2024 | 27/02/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 59 | Hòa An | 0 |  | Vĩnh Phúc
1415 | Thi công trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Deniso | 407B | 28/07/2023 | 20/07/2024 | 04/08/2024 | 15 d | Nâng cấp | 1 | 6 | Hòa An | 3 | Lỗi bản vẽ | Đồng Nai
1416 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | DDesa | 32B | 18/01/2022 | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 9 | Quốc Bảo | 1 |  | Hưng Yên
1417 | Thi công móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Luxshare | 233,4B | 23/07/2023 | 15/09/2024 | 21/11/2024 | 67 ngày | Xây dựng mới | 2 | 4 | Quốc Bảo | 9 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
1418 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Goertek | 239,4B | 09/11/2023 | 20/01/2024 | 20/01/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 2 | Hòa An | 0 |  | Hải Phòng
1419 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động lô 5 | Pegatron | 63,7B | 12/10/2023 | 27/07/2024 | 27/07/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 47 | Quốc Bảo | 2 |  | Hải Phòng
1420 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Luxshare | 416B | 08/09/2024 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 3 |  | 0 |  | Bình Dương
1421 | Hoàn thiện kho logistics thông minh khu A | Goertek | 344B | 2023/04/07 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 1 | Phú Thái | 1 |  | Hà Nội
1422 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | LG | 215B | 24/11/2022 | 18/02/2023 | 18/02/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 6 | Quang Thắng | 2 |  | Bình Dương
1423 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động khu A | Foxconn | 131B | 18/07/2022 | 24/06/2023 | 24/06/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 34 | Phú Thái | 1 |  | Đồng Nai
1424 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Foxconn | 72,8B | 24/11/2024 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 2 | Trường Hải | 1 |  | Hưng Yên
1425 | Thi công móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Pegatron | 112,4B | 09/05/2025 | 18/05/2026 | 18/05/2026 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 10 | Quang Thắng | 2 |  | Bắc Ninh
1426 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Pegatron | 164,9 tỷ | 23/03/2022 | 07/12/2022 | 03/01/2023 | 27 ngày | Mở rộng | 5 | 39 |  | 3 | Thiếu nhân lực | Bình Dương
1427 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Foxconn | 397B | 13/03/2022 | 25/11/2022 | 25/11/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 38 | Đại Thành | 0 |  | Bắc Ninh
1428 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Honda | 262,6B | 21/08/2023 | 17/05/2024 | 29/06/2024 | 43 ngày | Sửa chữa | 3 | 43 |  | 17 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
1429 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Luxshare | 475,8B | 13/01/2022 | 04/09/2022 | 04/09/2022 | 0 d | Xây dựng mới | 2 | 42 | Bảo Sơn | 2 |  | Vĩnh Phúc
1430 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Samsung | 393,9B | 12/03/2022 | 22/04/2023 | 06/07/2023 | 75 ngày | Cải tạo | 2 | 61 | Minh Nhật | 17 | Thiếu vật tư | Bình Dương
1431 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Samsung | 148B | 15/07/2023 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 37 | Hoàng Kim | 1 |  | Bình Dương
1432 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động phase 3 | Desa | 386B | 10/06/2022 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 57 | Quốc Bảo | 0 |  | Hải Phòng
1433 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Honda | 219B | 19/06/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 10 | Hoàng Kim | 1 |  | Phú Thọ
1434 | Mở rộng trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Deniso | 272B | 12/05/2024 | 30-12-2025 | 30/12/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 66 | Hòa An | 0 |  | Bình Dương
1435 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Foxconn | 23B | 02/04/2022 | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 9 | Minh Nhật | 0 |  | Phú Thọ
1436 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Honda | 370,6B | 26/01/2022 | 19/11/2022 | 14/01/2023 | 56 ngày | Mở rộng | 4 | 17 | Việt Phát | 2 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên
1437 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Foxconn | 273B | 27/10/2024 | 2025/01/16 | 16/01/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 8 | Hòa An | 1 |  | Bình Dương
1438 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Deniso | 272,9B | 01/02/2023 | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 6 |  | 1 |  | Phú Thọ
1439 | Sửa chữa trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Honda | 444,3B | 24/02/2022 | 29/05/2022 | 29/05/2022 | 0 | Nâng cấp | 1 | 17 | Hòa An | 2 |  | Hưng Yên
1440 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Pegatron | 350,9B | 21/02/2024 | 05/10/2024 | 05/10/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 9 |  | 1 |  | Phú Thọ
1441 | Sửa chữa kho logistics thông minh khu B | Honda | 162B | 16/02/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 11 | Hòa An | 2 |  | Phú Thọ
1442 | Mở rộng nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Honda | 238B | 03/01/2023 | 04/10/2023 | 11/11/2023 | 38 ngày | Nâng cấp | 2 | 73 | Bảo Sơn | 4 |  | Hưng Yên
1443 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Pegatron | 435B | 01/12/2023 | 12/02/2024 | 12/02/2024 | 0 days | Sửa chữa | 2 | 2 | Hòa An | 0 |  | Hải Phòng
1444 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Goertek | 492,9B | 24/01/2024 | 02/07/2024 | 01/09/2024 | 61 ngày | Lắp đặt | 17 | 14 | Đại Thành | 3 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
1445 | Mở rộng trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Samsung | 208B | 21/01/2022 | 01/03/2023 | 11/04/2023 | 41 ngày | Mở rộng | 0 | 44 |  | 21 | Thiếu vật tư | Hà Nam
1446 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Luxshare | 287,6B | 27/02/2022 | 09/04/2023 | 15/06/2023 | 67 ngày | Bảo trì | 2 | 49 | Bảo Sơn | 1 | Lỗi bản vẽ | Bình Dương
1447 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Desa | 104B | 03/05/2025 | 08.10.2025 | 08/10/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 28 | Quốc Bảo | 1 |  | Thái Nguyên
1448 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Pegatron | 75B | 29/06/2023 | 04/09/2023 | 04/11/2023 | 61 ngày | Cải tạo | 4 | 7 | Hoàng Kim | 1 | Thiếu nhân lực | Bình Dương
1449 | Sửa chữa trạm bơm làm mát lô 5 | Desa | 79,4B | 27/08/2023 | 14/09/2024 | 29/11/2024 | 76 ngày | Xây dựng mới | 2 | 56 |  | 5 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
1450 | Cải tạo trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Samsung | 164,8B | 31/10/2024 | 17/01/2025 | 17/01/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 0 | Trường Hải | 2 |  | Bình Dương
1451 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Samsung | 11 billion | 02/02/2024 | 23/08/2024 | 17/08/2024 | -6 ngày | Sửa chữa | 1 | 10 |  | 1 |  | Hải Phòng
1452 | Thi công trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Vingroup | 36,6B | 24/10/2022 | 24/12/2023 | 24/12/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 32 | Trường Hải | 1 |  | Vĩnh Phúc
1453 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Silk | 169,4 tỷ | 21/04/2025 | 04/07/2026 | 04/07/2026 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 35 | Phú Thái | 0 |  | Phú Thọ
1454 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Pegatron | 89B | 14/12/2024 | 21/05/2025 | 08/05/2025 | -13 ngày | Bảo trì | 1 | 6 | Bảo Sơn | 2 |  | Bắc Giang
1455 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Silk | 126,7B | 07/07/2024 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 56 | Hòa An | 2 |  | Bình Dương
1456 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Foxconn | 239 tỷ | 06/07/2022 | 12/10/2022 | 22/12/2022 | 71 ngày | Cải tạo | 4 | 16 | Quốc Bảo | 27 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
1457 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Foxconn | 19B | 11/04/2025 | 14/03/2026 | 19/04/2026 | 36 ngày | Bảo trì | 5 | 65 | Quang Thắng | 6 | Thời tiết | Thái Nguyên
1458 | Thi công ký túc xá chuyên gia phase 3 | LG | 425B | 27/09/2024 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 9 | Trường Hải | 2 |  | Bắc Ninh
1459 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | pegatronn | 242,4B | 11/02/2025 | 28/12/2025 | 19/12/2025 | -9 ngày | Sửa chữa | 0 | 25 | Bảo Sơn | 2 |  | Hà Nội
1460 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người khu A | Vingroup | 453B | 27/04/2023 | 11/06/2023 | 08/08/2023 | 58 ngày | Bảo trì | 12 | 0 | Minh Nhật | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
1461 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Honda | 305B | 07/01/2023 | 11/12/2023 | 11/02/2024 | 62 ngày | Cải tạo | 2 | 5 | Quốc Bảo | 24 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
1462 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Pegatron | 288,8B | 23/04/2025 | 10/11/2025 | 15/12/2025 | 35 ngày | Sửa chữa | 3 | 5 | Đại Thành | 6 | Thay đổi quy mô | Thái Nguyên
1463 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Luxshare | 426B | 31/08/2023 | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 0 | Cải tạo | 0 | 60 | Hoàng Kim | 1 |  | Thái Nguyên
1464 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Desa | 362B | 25/04/2023 | 19/10/2023 | 08/10/2023 | -11 ngày | Lắp đặt | 2 | 10 | Quốc Bảo | 0 |  | Đồng Nai
1465 | Mở rộng trạm bơm làm mát khu B | Canoon | 289B | 16/04/2024 | 24/05/2025 | 27/06/2025 | 34 ngày | Sửa chữa | 0 | 3 | Đại Thành | 1 | Thay đổi quy mô | Phú Thọ
1466 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | LG | 412,3B | 08/03/2023 | 2024-05-20 | 09/07/2024 | 50 ngày | Bảo trì | 2 | 76 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
1467 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | LG | 19,9B | 06/06/2024 | 12/06/2025 | 11/08/2025 | 60 ngày | Cải tạo | 3 | 1 | Phú Thái | 5 | Lỗi bản vẽ | Hưng Yên
1468 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Samsung | 418B | 18/03/2023 | 22/01/2024 | 16/03/2024 | 54 ngày | Sửa chữa | 5 | 51 | Minh Nhật | 4 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
1469 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Pegatron | 113B | 05/06/2023 | 23/09/2023 | 23/09/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 21 | Quốc Bảo | 2 |  | Vĩnh Phúc
1470 | Lắp đặt trạm bơm làm mát phase 3 | Honda | 74,6B | 02/05/2023 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 7 | Việt Phát | 2 |  | Vĩnh Phúc
1471 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Vingroup | 209,7B | 28/03/2022 | 27/05/2023 | 27/05/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 82 | Minh Nhật | 0 |  | Đồng Nai
1472 | Mở rộng nhà kho thành phẩm khu B | Pegatron | 53B | 28/09/2022 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 21 | Bảo Sơn | 2 |  | Bình Dương
1473 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Foxconn | 47,2B | 13/02/2022 | 16/07/2022 | 01/07/2022 | -15 ngày | Xây dựng mới | 1 | 23 | Hoàng Kim | 0 |  | Bình Dương
1474 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Vingroup | 200B | 23/11/2024 | 16/09/2025 | 30/10/2025 | 44 ngày | Nâng cấp | 5 | 34 | Quốc Bảo | 15 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
1475 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Canon | 381B | 16/03/2022 | 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 45 | Quốc Bảo | 0 |  | Hà Nội
1476 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Deniso | 334B | 06/01/2025 | 01/06/2026 | 06/01/2026 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 62 | Phú Thái | 2 |  | Hải Phòng
1477 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Luxshare | 77,7B | 14/12/2022 | 22/04/2023 | 22/06/2023 | 61 ngày | Sửa chữa | 5 | 16 | Hòa An | 30 | Thiếu vật tư | Hà Nội
1478 | Sửa chữa kho logistics thông minh lô 5 | Foxconn | 344B | 12/10/2022 | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 2 | Phú Thái | 0 |  | Bắc Ninh
1479 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Vingroup | 420,6B | 09/01/2024 | 10/05/2024 | 10/05/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 11 | Quốc Bảo | 2 |  | Vĩnh Phúc
1480 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Silk | 262B | 12/10/2023 | 14/09/2024 | 14/09/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 13 | Quốc Bảo | 0 |  | Bình Dương
1481 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | LG | 276B | 09/08/2023 | 09/12/2023 | 09/12/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 16 | Hòa An | 0 |  | Hải Phòng
1482 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Silk | 405B | 13/09/2024 | 30.07.2025 | 30/07/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 50 | Đại Thành | 1 |  | Hưng Yên
1483 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Foxconn | 409B | 29/01/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 27 | Trường Hải | 1 |  | Bình Dương
1484 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Luxshare | 72B | 21/05/2024 | 09/03/2025 | 28/04/2025 | 50 ngày | Cải tạo | 5 | 50 | Minh Nhật | 18 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
1485 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động khu B | Honda | 240B | 02/09/2024 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 17 | Quang Thắng | 1 |  | Hải Phòng
1486 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Samsung | 233B | 23/07/2024 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 33 | Quang Thắng | 2 |  | Vĩnh Phúc
1487 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Foxconn | 179,7B | 25/04/2022 | 09/03/2023 | 29/04/2023 | 51 ngày | Bảo trì | 6 | 2 | Hòa An | 6 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
1488 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Samsung | 16,1B | 19/09/2023 | 18/12/2023 | 14/03/2024 | 87 ngày | Lắp đặt | 8 | 14 | Trường Hải | 6 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
1489 | Mở rộng trạm bơm làm mát khu A | Foxxconn | 458B | 17/06/2023 | 11/12/2023 | 21/02/2024 | 72 ngày | Xây dựng mới | 4 | 33 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
1490 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Pegatron | 339B | 19/01/2023 | 09/03/2024 | 09/03/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 24 | Quang Thắng | 2 |  | Bắc Giang
1491 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Foxconn | 183000 Triệu | 27/04/2025 | 24/06/2025 | 30/07/2025 | 36 ngày | Xây dựng mới | 0 | 4 | Hòa An | 29 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
1492 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Goertek | 121,4B | 16/01/2024 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 4 | Đại Thành | 1 |  | Hải Dương
1493 | Xây dựng nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Honda | 147B | 31/08/2022 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 16 | Bảo Sơn | 0 |  | Thái Nguyên
1494 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Deniso | 337B | 20/01/2024 | 20/10/2024 | 01/12/2024 | 42 ngày | Bảo trì | 3 | 35 | Phú Thái | 8 | Thiếu vật tư | Bình Dương
1495 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Pegatron | 225B | 17/07/2023 | 29/05/2024 | 23/07/2024 | 55 ngày | Nâng cấp | 5 | 20 |  | 3 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
1496 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Desa | 63,4B | 04/05/2024 | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 8 | Việt Phát | 0 |  | Phú Thọ
1497 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | LG | 262B | 05/11/2022 | 10/07/2023 | 29/08/2023 | 50 ngày | Lắp đặt | 2 | 32 | Hoàng Kim | 15 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
1498 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Silk | 362,8B | 29/10/2022 | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 4 | Minh Nhật | 1 |  | Thái Nguyên
1499 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Canon | 367,1B | 09/04/2024 | 07/04/2025 | 03/06/2025 | 57 ngày | Sửa chữa | 4 | 72 | Trường Hải | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên
1500 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Vingroup | 140B | 28/09/2024 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 12 | Phú Thái | 2 |  | Hưng Yên
1501 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Vingroup | 431,9B | 07/05/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 3 | Bảo Sơn | 2 |  | Hà Nội
1502 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | LG | 409,7B | 23/12/2023 | 31/01/2024 | 03-03-2024 | 32 ngày | Bảo trì | 3 | 4 |  | 5 | Giải phóng mặt bằng | Hưng Yên
1503 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Goertek | 54,6B | 22/06/2024 | 02/05/2025 | 08/05/2025 | 6 ngày | Lắp đặt | 3 | 6 | Quang Thắng | 5 | Khác | Hà Nội
1504 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | LG | 138B | 04/01/2025 | 01/01/2026 | 04/03/2026 | 62 ngày | Nâng cấp | 1 | 39 | Trường Hải | 6 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
1505 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động phase 3 | Goertek | 267,7B | 09/09/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 8 | Việt Phát | 2 |  | Bình Dương
1506 | Thi công kho logistics thông minh phase 3 | Foxconn | 252,8B | 17/09/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 19 | Đại Thành | 1 |  | Bắc Giang
1507 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Luxshare | 68B | 26/07/2022 | 07/10/2023 | 09/05/2024 | 215 ngày | Bảo trì | 10 | 81 | Quang Thắng | 3 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
1508 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Honda | 275B | 31/03/2024 | 01/09/2024 | 01/09/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 14 | 28 | Bảo Sơn | 2 |  | Vĩnh Phúc
1509 | Cải tạo kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Honda | 102B | 17/02/2024 | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 14 | Trường Hải | 0 |  | Hà Nội
1510 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Honda | 497,5B | 26/01/2023 | 15/01/2024 | 29/12/2023 | -17 d | Cải tạo | 1 | 44 | Hòa An | 0 |  | Hải Phòng
1511 | Mở rộng trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Samsung | 454B | 25/02/2023 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 10 | Quốc Bảo | 2 |  | Hưng Yên
1512 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Silk | 312B | 08/18/2024 | 03/12/2024 | 17/01/2025 | trễ 45 | Nâng cấp | 15 | 11 | Hoàng Kim | 4 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
1513 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Silk | 173B | 16/07/2023 | 19/07/2024 | 19/07/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 52 | Hòa An | 0 |  | Bắc Ninh
1514 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Goertek | 172,7B | 16/07/2024 | 09/03/2025 | 09/03/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 47 | Minh Nhật | 2 |  | Bắc Giang
1515 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Luxshare | 498,7B | 28/11/2022 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 7 | Việt Phát | 2 |  | Phú Thọ
1516 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Silk | 357B | 26/11/2022 | 09/01/2024 | 25/02/2024 | 47 ngày | Nâng cấp | 1 | 23 | Việt Phát | 13 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
1517 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Honda | 233,9B | 13/01/2024 | 24/11/2024 | 24/11/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 25 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Ninh
1518 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Vingroup | 360B | 26/05/2022 | 19/11/2022 | 06/11/2023 | 352 ngày | Lắp đặt | 5 | 1 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
1519 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Samsung | 321B | 27/10/2023 | 22.02.2024 | 15/04/2024 | 53 ngày | Bảo trì | 5 | 22 | Việt Phát | 5 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
1520 | Thi công móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Luxshare | 74,1B | 29/04/2023 | 14/07/2024 | 26/08/2024 | 43 ngày | Cải tạo | 1 | 69 |  | 10 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
1521 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn lô 5 | Deniso | 218,3B | 31/08/2024 | 10/11/2024 | 21/12/2024 | 41 ngày | Mở rộng | 7 | 14 | Phú Thái | 4 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
1522 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | LG | 175,8B | 31/05/2023 | 30/07/2023 | 30/07/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 9 | Hoàng Kim | 2 |  | Đồng Nai
1523 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Desa | 124B | 08/04/2022 | 23/08/2022 | 23/08/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 1 | Minh Nhật | 2 |  | Thái Nguyên
1524 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn phase 3 | Foxconn | 65B | 11/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 1 | Phú Thái | 0 |  | Hải Phòng
1525 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Foxconn | 41B | 18/05/2022 | 18/10/2022 | 18/10/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 15 | Hòa An | 0 |  | Hà Nội
1526 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Foxconn | 140,3B | 03/04/2023 | 21/05/2023 | 21/05/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 5 | Việt Phát | 2 |  | Hải Dương
1527 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia phase 3 | Luxshare | 265B | 08/02/2025 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 66 | Đại Thành | 0 |  | Hải Phòng
1528 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Deniso | 304 Tỷ | 06/03/2022 | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 8 | Hoàng Kim | 2 |  | Hải Phòng
1529 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Pegatron | 328,5B | 22/07/2023 | 11/02/2024 | 11-02-2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 10 | Đại Thành | 1 |  | Hải Dương
1530 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Pegatron | 433,2B | 28/01/2025 | 24/08/2025 | 01/10/2025 | 38 ngày | Mở rộng | 1 | 46 | Việt Phát | 3 | Thời tiết | Hà Nam
1531 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Silk | 324,4B | 21/06/2023 | 21/01/2024 | 21/01/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 38 | Phú Thái | 1 |  | Phú Thọ
1532 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Canon | 406B | 13/02/2025 | 01/02/2026 | 17/03/2026 | 44 ngày | Xây dựng mới | 10 | 62 | Phú Thái | 5 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
1533 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Foxconn | 41,8B | 06/07/2024 | 31/12/2024 | 18/03/2025 | 77 ngày | Nâng cấp | 1 | 26 | Quốc Bảo | 15 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
1534 | Mở rộng trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Deniso | 436B | 12/06/2024 | 29/12/2024 | 01/03/2025 | 62 ngày | Cải tạo | 17 | 12 | Hoàng Kim | 6 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
1535 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | LG | 216,4B | 06/06/2022 | 30/07/2022 | 30/07/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 7 | Quốc Bảo | 2 |  | Hà Nam
1536 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Samsung | 81B | 02/04/2023 | 15/07/2023 | 27/06/2023 | -18 ngày | Bảo trì | 1 | 6 | Quốc Bảo | 2 |  | Bắc Ninh
1537 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Vingroup | 378,1B | 30/01/2025 | 08.08.2025 | 08/08/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 18 | Phú Thái | 0 |  | Bắc Ninh
1538 | Thi công hệ thống PCCC tự động khu A | Deniso | 180B | 14/08/2022 | 10/02/2023 | 10/02/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 22 | Đại Thành | 1 |  | Đồng Nai
1539 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | LG | 448B | 30/05/2022 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 55 | Bảo Sơn | 1 |  | Hưng Yên
1540 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Silk | 102B | 03/10/2022 | 21/02/2023 | 19/05/2023 | 87 ngày | Sửa chữa | 4 | 3 | Việt Phát | 2 | Lỗi bản vẽ | Hải Dương
1541 | Cải tạo nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Silk | 469,1B | 11/06/2023 | 15/09/2023 | 15/01/2024 | 122 ngày | Xây dựng mới | 17 | 16 | Đại Thành | 5 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
1542 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | lluxshare | 425,2B | 15/10/2024 | 2026-01-07 | 07/01/2026 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 11 | Hòa An | 1 |  | Hà Nội
1543 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Foxconn | 257,5B | 19/10/2022 | 2023/11/11 | 11/11/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 72 | Hoàng Kim | 0 |  | Hà Nội
1544 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Honda | 438B | 29/05/2024 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 27 | Bảo Sơn | 2 |  | Phú Thọ
1545 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Canon | 343B | 20/04/2024 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 27 | Quốc Bảo | 0 |  | Bắc Ninh
1546 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Silk | 62B | 26/11/2023 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 18 | Bảo Sơn | 2 |  | Đồng Nai
1547 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Samsung | 289,5B | 19/01/2022 | 13/03/2023 | 28/05/2023 | 76 ngày | Nâng cấp | 14 | 54 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
1548 | Hoàn thiện kho logistics thông minh phase 3 | Samsung | 272B | 04/11/2024 | 03/09/2025 | 11/11/2025 | 69 ngày | Sửa chữa | 1 | 44 | Quang Thắng | 7 | Thiếu vật tư | Hà Nam
1549 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Deniso | 208B | 16/11/2022 | 15/12/2023 | 28/01/2024 | 44 ngày | Bảo trì | 0 | 39 | Hòa An | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
1550 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Goertek | 93,5B | 02/12/2022 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 60 | Bảo Sơn | 1 |  | Vĩnh Phúc
1551 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Deniso | 141B | 28/09/2024 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 19 | Minh Nhật | 1 |  | Hải Dương
1552 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Goertek | 407B | 19/04/2024 | 21/09/2024 | 05/11/2024 | 45 ngày | Nâng cấp | 1 | 7 | Quang Thắng | 22 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
1553 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Samsung | 15403B | 24/03/2022 | 27/05/2022 | 28/06/2022 | 32 ngày | Cải tạo | 5 | 3 | Quang Thắng | 2 | Lỗi bản vẽ | Hải Phòng
1554 | Sửa chữa kho logistics thông minh lô 5 | Desa | 489B | 28/01/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 3 | Hòa An | 0 |  | Hà Nội
1555 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Luxshare | 410,6B | 12/01/2024 | 25/11/2024 | 01/22/2025 | 58 ngày | Mở rộng | 5 | 8 | Trường Hải | 5 | Lỗi bản vẽ | Hà Nội
1556 | Thi công nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Desa | 27,2B | 24/01/2024 | 19/01/2025 | 19/01/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 48 | Phú Thái | 0 |  | Phú Thọ
1557 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Pegatron | 384B | 22/03/2025 | 18/02/2026 | 07-02-2026 | -11 ngày | Sửa chữa | 1 | 35 | Bảo Sơn | 0 |  | Vĩnh Phúc
1558 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | LG | 113,3B | 23/10/2022 | 04/07/2023 | 04/07/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 48 | Phú Thái | 2 |  | Phú Thọ
1559 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Canon | 243,1B | 19/05/2025 | 11/10/2025 | 30/01/2026 | 111 ngày | Sửa chữa | 0 | 29 | Quang Thắng | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
1560 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Canon | 171B | 18/12/2022 | 07/06/2023 | 05/07/2023 | 28 ngày | Mở rộng | 0 | 38 | Quang Thắng | 5 | Thời tiết | Bình Dương
1561 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn phase 3 | Samsung | 320,7B | 26/08/2022 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 12 | Quang Thắng | 2 |  | Vĩnh Phúc
1562 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn khu B | Deniso | 170B | 10/09/2023 | 29/03/2024 | 27/06/2024 | 90 ngày | Xây dựng mới | 10 | 30 | Quang Thắng | 4 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
1563 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Desa | 220B | 23/07/2022 | 18/02/2023 | 18/02/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 0 | Minh Nhật | 2 |  | Vĩnh Phúc
1564 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Deniso | 313,8B | 13/11/2022 | 06/02/2024 | 02/05/2024 | 86 ngày | Lắp đặt | 3 | 12 | Hòa An | 13 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
1565 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | LG | 418B | 09/06/2024 | 02/06/2025 | 24/05/2025 | -9 ngày | Sửa chữa | 2 | 28 | Hoàng Kim | 0 |  | Thái Nguyên
1566 | Mở rộng trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Canon | 184B | 21/02/2022 | 09/08/2022 | 17/11/2022 | 100 ngày | Bảo trì | 8 | 13 | Phú Thái | 3 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
1567 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Honda | 39,6B | 30/12/2023 | 15/03/2025 | 15/03/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 4 | Trường Hải | 1 |  | Vĩnh Phúc
1568 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Deniso | 12B | 13/06/2024 | 06/04/2025 | 06/04/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 58 |  | 2 |  | Đồng Nai
1569 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Honda | 41B | 05/10/2022 | 18/08/2023 | 18/08/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 46 | Đại Thành | 1 |  | Bắc Ninh
1570 | Xây dựng nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Luxshare | 170B | 09/10/2022 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 20 | Việt Phát | 1 |  | Bắc Giang
1571 | Thi công canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Vingroup | 26,1B | 09/06/2023 | 28/04/2024 | 11/04/2024 | -17 ngày | Bảo trì | 2 | 16 | Hòa An | 2 |  | Thái Nguyên
1572 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Pegatron | 79B | 15/04/2025 | 20/02/2026 | 20/02/2026 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 47 | Bảo Sơn | 2 |  | Bình Dương
1573 | Mở rộng nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Desa | 152 Tỷ | 25/02/2023 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 26 | Hòa An | 2 |  | Hưng Yên
1574 | Thi công trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Luxshare | 307B | 24/10/2023 | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 9 | Phú Thái | 0 |  | Thái Nguyên
1575 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Pegatron | 491B | 14/06/2023 | 27/05/2024 | 27/05/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 62 | Quang Thắng | 2 |  | Thái Nguyên
1576 | Mở rộng trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | LG | 284B | 29/03/2023 | 13/06/2023 | 29/07/2023 | 46 ngày | Cải tạo | 1 | 15 | Quang Thắng | 23 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
1577 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Luxshare | 31B | 26/10/2022 | 15/07/2023 | 15/07/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 9 | Hòa An | 0 |  | Hải Phòng
1578 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Foxconn | 144,4B | 15/03/2023 | 21/05/2023 | 21/05/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 10 | Minh Nhật | 0 |  | Hưng Yên
1579 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động khu B | Deniso | 210B | 09/03/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 8 | Hòa An | 2 |  | Hưng Yên
1580 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Pegatron | 8,1B | 10/05/2024 | 24/01/2025 | 06/04/2025 | 72 ngày | Bảo trì | 2 | 10 | Quốc Bảo | 3 | Thay đổi quy mô | Vĩnh Phúc
1581 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Foxconn | 49,2B | 16/06/2025 | 09/02/2026 | 09/02/2026 | 0 ngày | Sửa chữa | 13 | 17 | Đại Thành | 1 |  | Hải Phòng
1582 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia lô 5 | Honda | 497B | 24/11/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 3 | Hoàng Kim | 0 |  | Thái Nguyên
1583 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Desa | 263,4B | 07/23/2024 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 23 | Việt Phát | 2 |  | Hưng Yên
1584 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Goertek | 369 tỷ | 20/03/2024 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 12 | Minh Nhật | 1 |  | Phú Thọ
1585 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Honda | 361B | 12/06/2022 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 60 | Phú Thái | 0 |  | Hà Nội
1586 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát phase 3 | Canon | 284B | 04/01/2025 | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 4 | Việt Phát | 1 |  | Phú Thọ
1587 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Silk | 292,9B | 14/04/2023 | 17/12/2023 | 07/01/2024 | 21 ngày | Sửa chữa | 5 | 46 | Quang Thắng | 4 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang
1588 | Thi công móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Deniso | 304B | 26/03/2022 | 04/06/2023 | 04/06/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 34 | Đại Thành | 0 |  | Bình Dương
1589 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Desa | 155B | 29/10/2022 | 03/01/2024 | 17/02/2024 | 45 ngày | Cải tạo | 5 | 26 |  | 22 | Thiếu vật tư | Hà Nam
1590 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | LG | 346B | 03/01/2022 | 21/04/2022 | 21/04/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 20 | Quốc Bảo | 0 |  | Hưng Yên
1591 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Honda | 259B | 20/04/2022 | 21/07/2022 | 21/07/2022 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 4 |  | 1 |  | Thái Nguyên
1592 | Sửa chữa trạm bơm làm mát phase 3 | Goertek | 239,4B | 18/02/2025 | 25/03/2025 | 03/05/2025 | 39 ngày | Bảo trì | 5 | 6 | Trường Hải | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc
1593 | Thi công kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Samsung | 250,1B | 2025/04/05 | 11/07/2025 | 11.07.2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 17 | Trường Hải | 2 |  | Bắc Ninh
1594 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Luxshare | 197B | 09/07/2022 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 3 | Hoàng Kim | 1 |  | Hưng Yên
1595 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Foxconn | 437,8B | 16/05/2025 | 26/06/2025 | 13/09/2025 | 79 ngày | Sửa chữa | 5 | 4 | Minh Nhật | 6 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
1596 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người khu A | Foxconn | 469B | 04/03/2024 | 12/08/2024 | 12/08/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 26 | Minh Nhật | 1 |  | Hải Phòng
1597 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Canon | 183B | 26/03/2025 | 18/05/2026 | 18/05/2026 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 81 | Minh Nhật | 1 |  | Hà Nam
1598 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Foxconn | 329,6B | 20/11/2022 | 06/05/2023 | 06/05/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 7 | Quốc Bảo | 1 |  | Bắc Giang
1599 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Samsung | 405,7B | 13/08/2023 | 11/02/2024 | 11/02/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 8 | Trường Hải | 2 |  | Thái Nguyên
1600 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Samsung | 359,5B | 19/02/2022 | 22/01/2023 | 22/01/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 19 | Trường Hải | 1 |  | Bắc Giang
1601 | Mở rộng nhà kho thành phẩm khu B | Canon | 55B | 18/06/2023 | 22/09/2023 | 22/11/2023 | 61 ngày | Cải tạo | 5 | 10 | Bảo Sơn | 10 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
1602 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Honda | 155,9B | 11/05/2023 | 31/12/2023 | 20/02/2024 | 51 ngày | Sửa chữa | 12 | 19 | Đại Thành | 4 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
1603 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Silk | 314,2B | 14/06/2023 | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 15 | Hoàng Kim | 2 |  | Vĩnh Phúc
1604 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Luxshare | 434B | 22/03/2023 | 30/09/2023 | 21/11/2023 | 52 ngày | Xây dựng mới | 0 | 13 | Hòa An | 5 | Lỗi bản vẽ | Vĩnh Phúc
1605 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Vingroup | 86,7B | 23/09/2023 | 28/05/2024 | 11/07/2024 | 44 ngày | Xây dựng mới | 2 | 30 |  | 24 | Thiếu vật tư | Hải Dương
1606 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Desa | 350,4B | 25/03/2023 | 24/08/2023 | 03/10/2023 | 40 ngày | Nâng cấp | 4 | 30 | Bảo Sơn | 3 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng
1607 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Honda | 8B | 06/08/2023 | 16/11/2023 | 05/02/2024 | 81 ngày | Bảo trì | 4 | 14 | Phú Thái | 4 | Khác | Thái Nguyên
1608 | Xây dựng nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Silk | 388B | 19/11/2022 | 08/06/2023 | 18/07/2023 | 40 ngày | Mở rộng | 1 | 5 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi quy mô | Hà Nam
1609 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Luxshare | 60B | 12/11/2022 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 39 | Hòa An | 1 |  | Hà Nam
1610 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Honda | 435 tỷ | 09/11/2023 | 21/11/2024 | 27/12/2024 | 36 ngày | Mở rộng | 5 | 20 | Phú Thái | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Ninh
1611 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | canonn | 70B | 18/02/2023 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 12 | Trường Hải | 2 |  | Đồng Nai
1612 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Luxshare | 239B | 08/03/2023 | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 22 | Hoàng Kim | 1 |  | Phú Thọ
1613 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Samsung | 20,8B | 05/09/2023 | 17/09/2024 | 30/10/2024 | 43 ngày | Mở rộng | 5 | 61 | Đại Thành | 5 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng
1614 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Deniso | 470B | 2022/07/10 | 15/10/2022 | 15/10/2022 | 0 days | Cải tạo | 2 | 14 | Trường Hải | 0 |  | Hà Nam
1615 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Pegatron | 70B | 27/03/2024 | 02/04/2025 | 08/06/2025 | 67 ngày | Sửa chữa | 3 | 70 | Hoàng Kim | 4 | Thay đổi quy mô | Bình Dương
1616 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Honnda | 157B | 2024/06/13 | 03/08/2024 | 23/10/2024 | 81 ngày | Xây dựng mới | 2 | 4 | Minh Nhật | 4 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
1617 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Honda | 300,4B | 21/10/2024 | 28/08/2025 | 24/10/2025 | 57 ngày | Mở rộng | 2 | 5 | Bảo Sơn | 14 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
1618 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Vingroup | 434B | 26/07/2022 | 15/01/2023 | 15/01/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 7 | Minh Nhật | 1 |  | Hà Nam
1619 | Cải tạo nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Pegatron | 423B | 14/04/2024 | 28/06/2024 | 14/08/2024 | 47 ngày | Bảo trì | 1 | 1 | Đại Thành | 3 | Thay đổi quy mô | Bình Dương
1620 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Desa | 220B | 31/07/2024 | 04/09/2025 | 12/09/2025 | 8 ngày | Lắp đặt | 15 | 23 | Trường Hải | 3 |  | Hà Nam
1621 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Canon | 112B | 07/08/2023 | 17/10/2024 | 17/01/2025 | 92 ngày | Lắp đặt | 7 | 37 | Minh Nhật | 4 |  | Bắc Ninh
1622 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Vingroup | 57,8B | 17/02/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 36 | Đại Thành | 1 |  | Hải Dương
1623 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | pegaatron | 224,5B | 2023/11/25 | 04/02/2024 | 11/03/2024 | 36 ngày | Bảo trì | 0 | 38 | Hòa An | 6 | Thời tiết | Hà Nội
1624 | Mở rộng nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Deniso | 186,3B | 26/11/2023 | 17/11/2024 | 17/11/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 30 | Trường Hải | 0 |  | Thái Nguyên
1625 | Lắp đặt kho logistics thông minh khu B | Foxconn | 199,7B | 24/02/2023 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 10 | Bảo Sơn | 2 |  | Đồng Nai
1626 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Canon | 108B | 26/05/2024 | 01/09/2024 | 17/11/2024 | 77 ngày | Sửa chữa | 2 | 6 | Việt Phát | 27 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
1627 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Deniso | 375B | 25/02/2022 | 07/10/2022 | 07/11/2022 | 31 ngày | Sửa chữa | 5 | 41 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi quy mô | Vĩnh Phúc
1628 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Foxconn | 140B | 12/07/2023 | 16/05/2024 | 08/08/2024 | 84 days | Bảo trì | 0 | 25 | Quốc Bảo | 25 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
1629 | Thi công trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Desa | 181B | 13/02/2023 | 15/04/2023 | 15/04/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 5 | Phú Thái | 0 |  | Bắc Giang
1630 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Pegatron | 167,3B | 01/06/2025 | 17/02/2026 | 01/05/2026 | 73 ngày | Sửa chữa | 0 | 52 | Bảo Sơn | 2 | Lỗi bản vẽ | Hà Nội
1631 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Foxconn | 499000 Triệu | 12/11/2022 | 09/07/2023 | 09/07/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 26 | Phú Thái | 1 |  | Bắc Ninh
1632 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Honda | 237B | 19/07/2024 | 22/03/2025 | 22/03/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 47 | Minh Nhật | 1 |  | Hưng Yên
1633 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Silk | 141,6B | 30/12/2024 | 19/04/2025 | 19/04/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 10 | Trường Hải | 1 |  | Hải Phòng
1634 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Goertek | 218,4B | 08/04/2023 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 24 | Quang Thắng | 2 |  | Bắc Ninh
1635 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động khu B | LG | 467B | 08/03/2025 | 02/02/2026 | 04/04/2026 | 61 ngày | Xây dựng mới | 2 | 51 | Hoàng Kim | 4 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai
1636 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Foxconn | 496,5B | 31/01/2025 | 15/10/2025 | 21/10/2025 | 6 ngày | Xây dựng mới | 4 | 4 | Minh Nhật | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
1637 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Foxconn | 416B | 13/02/2025 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 67 | Quốc Bảo | 2 |  | Bắc Ninh
1638 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Goertek | 229B | 06-09-2022 | 15/11/2022 | 15/11/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 1 | Đại Thành | 0 |  | Hưng Yên
1639 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Honda | 63B | 11/02/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 3 | Quang Thắng | 2 |  | Hà Nội
1640 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Vingroup | 360B | 17/02/2022 | 10/05/2022 | 17/07/2022 | 68 ngày | Sửa chữa | 5 | 11 | Đại Thành | 23 |  | Bắc Giang
1641 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | samsuung | 280B | 28/02/2022 | 11/03/2023 | 11/03/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 19 | Minh Nhật | 1 |  | Bắc Ninh
1642 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn khu B | Luxshare | 248B | 01/01/2023 | 23/11/2023 | 05/03/2024 | 103 ngày | Cải tạo | 0 | 65 | Việt Phát | 22 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
1643 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Goertek | 181B | 24/04/2023 | 23/03/2024 | 22/05/2024 | 60 ngày | Cải tạo | 4 | 36 | Quốc Bảo | 26 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
1644 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Foxconn | 215B | 02/06/2024 | 08/02/2025 | 08/02/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 29 | Bảo Sơn | 0 |  | Hải Dương
1645 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm khu A | Desa | 148,4B | 30/08/2023 | 30/06/2024 | 09/09/2024 | 71 ngày | Nâng cấp | 3 | 44 | Quang Thắng | 28 | Thiếu vật tư | Hà Nam
1646 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động phase 3 | Samsung | 276,5B | 07/10/2022 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 11 | Đại Thành | 2 |  | Hưng Yên
1647 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Silk | 351,8B | 01/02/2024 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 11 | Phú Thái | 1 |  | Bắc Giang
1648 | Xây dựng kho logistics thông minh phase 3 | Goertek | 439,2B | 10/09/2023 | 13/05/2024 | 13/05/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 9 | Việt Phát | 1 |  | Bình Dương
1649 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người khu A | Pegatron | 282B | 12/04/2022 | 16/09/2022 | 16/09/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 4 | Phú Thái | 2 |  | Hà Nam
1650 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Goertek | 192,7B | 05/05/2024 | 11/06/2025 | 10/08/2025 | 60 ngày | Lắp đặt | 5 | 15 |  | 24 | Thiếu vật tư | Hà Nam
1651 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Honda | 488B | 28/01/2022 | 14/03/2023 | 05/05/2023 | 52 ngày | Bảo trì | 5 | 22 | Phú Thái | 11 | Thiếu vật tư | Hà Nội
1652 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Silk | 492,5B | 02/09/2024 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 19 | Trường Hải | 2 |  | Vĩnh Phúc
1653 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | LG | 408B | 18/11/2024 | 13/04/2025 | 13/04/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 25 | Hoàng Kim | 1 |  | Bắc Ninh
1654 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV lô 5 | Vingroup | 233B | 30/01/2024 | 01/09/2024 | 01/09/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 3 | Quang Thắng | 1 |  | Thái Nguyên
1655 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Canon | 141B | 13/09/2022 | 22/10/2023 | 22/10/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 58 | Trường Hải | 0 |  | Thái Nguyên
1656 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Silk | 90,7B | 20/06/2023 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 55 | Việt Phát | 2 |  | Bắc Giang
1657 | Sửa chữa trạm bơm làm mát phase 3 | Desa | 343,1B | 22/05/2024 | 15/03/2025 | 27/02/2025 | -16 ngày | Sửa chữa | 0 | 43 | Hoàng Kim | 2 |  | Hà Nội
1658 | Nâng cấp kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Desa | 450B | 13/08/2024 | 27/07/2025 | 27/07/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 8 | Minh Nhật | 0 |  | Bình Dương
1659 | Thi công kho logistics thông minh dự án mở rộng | Silk | 453,6B | 20/04/2025 | 10/01/2026 | 10/01/2026 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 25 | Đại Thành | 0 |  | Bắc Giang
1660 | Hoàn thiện kho logistics thông minh lô 5 | Vingroup | 73B | 06/02/2022 | 21/03/2023 | 11/05/2023 | 51 ngày | Mở rộng | 2 | 49 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
1661 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Honda | 219B | 05/02/2025 | 07/10/2025 | 07.10.2025 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 42 | Đại Thành | 0 |  | Hải Phòng
1662 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Goertek | 360B | 13/08/2023 | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 35 | Đại Thành | 1 |  | Hà Nội
1663 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Canon | 104,2B | 17/04/2022 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 10 | Quang Thắng | 1 |  | Bình Dương
1664 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Deniso | 87B | 12/05/2023 | 24/09/2023 | 10/09/2023 | -14 ngày | Mở rộng | 0 | 7 | Hoàng Kim | 1 |  | Hà Nam
1665 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Honda | 295B | 15/12/2022 | 03/03/2024 | 08/03/2024 | 5 ngày | Xây dựng mới | 1 | 55 | Đại Thành | 16 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
1666 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Silk | 150B | 26/12/2024 | 23.02.2026 | 17/02/2026 | -6 ngày | Xây dựng mới | 1 | 16 | Trường Hải | 2 |  | Hải Dương
1667 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Goertek | 184,2B | 02/01/2025 | 24/06/2025 | 24-06-2025 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 3 |  | 0 |  | Hà Nội
1668 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Honda | 89B | 21/12/2024 | 02/09/2025 | 16/12/2025 | 105 ngày | Lắp đặt | 18 | 15 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
1669 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Goertek | 440B | 21/10/2022 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 11 | Minh Nhật | 0 |  | Hưng Yên
1670 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Samsung | 5B | 26/04/2022 | 22/01/2023 | 10/01/2023 | -12 ngày | Mở rộng | 0 | 3 |  | 0 |  | Hải Phòng
1671 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn lô 5 | Desa | 300B | 10.03.2023 | 07/05/2023 | 07/05/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 10 | Bảo Sơn | 2 |  | Bình Dương
1672 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Deniso | 325B | 11/06/2025 | 2025-11-24 | 10/02/2026 | 78 ngày | Lắp đặt | 10 | 27 | Hòa An | 5 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
1673 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Canon | 330B | 16/09/2024 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 10 | Phú Thái | 0 |  | Hải Dương
1674 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | LG | 489,7B | 05/06/2024 | 19/10/2024 | 19/10/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 12 |  | 2 |  | Vĩnh Phúc
1675 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Vingroup | 393,4B | 27/09/2022 | 18/11/2023 | 09/01/2024 | 52 ngày | Lắp đặt | 4 | 68 | Minh Nhật | 4 | Lỗi bản vẽ | Hà Nam
1676 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Desa | 111B | 01/02/2023 | 2023-09-24 | 27/09/2023 | 3 ngày | Xây dựng mới | 1 | 32 | Phú Thái | 2 | Khác | Thái Nguyên
1677 | Xây dựng kho logistics thông minh dự án mở rộng | Foxconn | 133B | 22/05/2023 | 13/09/2023 | 24/11/2023 | 72 ngày | Cải tạo | 5 | 15 | Hoàng Kim | 3 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
1678 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Foxconn | 320B | 20/01/2024 | 25/01/2025 | 25/01/2025 | 0 days | Sửa chữa | 1 | 36 |  | 2 |  | Đồng Nai
1679 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Silk | 146,4B | 21/11/2022 | 18/07/2023 | 23/08/2023 | 36 days | Sửa chữa | 4 | 1 | Minh Nhật | 14 | Thiếu vật tư | Hà Nam
1680 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Pegatron | 304,1B | 04/05/2025 | 28/11/2025 | 09/01/2026 | 42 ngày | Xây dựng mới | 3 | 6 | Trường Hải | 17 | Thiếu vật tư | Hà Nội
1681 | Thi công ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Desa | 258B | 01/12/2023 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 51 | Minh Nhật | 0 |  | Bắc Giang
1682 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Vingroup | 13,8B | 14/01/2023 | 25/03/2024 | 26/05/2024 | 62 ngày | Lắp đặt | 13 | 5 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
1683 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người khu A | Silk | 437B | 09/05/2024 | 2024-06-17 | 17/06/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 7 | Hòa An | 1 |  | Phú Thọ
1684 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Samsung | 406,7B | 05/08/2024 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 61 | Hoàng Kim | 0 |  | Bắc Ninh
1685 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Deniso | 232B | 07/10/2024 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 7 |  | 1 |  | Vĩnh Phúc
1686 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Luxshare | 327B | 29/09/2022 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 20 | Bảo Sơn | 2 |  | Hà Nam
1687 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm phase 3 | Samsung | 433B | 08/06/2023 | 24/01/2024 | 09/03/2024 | 45 ngày | Nâng cấp | 1 | 35 | Hòa An | 8 | Thiếu vật tư | Hà Nội
1688 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | LG | 55,6B | 22/10/2022 | 20/09/2023 | 16/12/2023 | 87 ngày | Lắp đặt | 5 | 40 | Bảo Sơn | 28 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
1689 | Nâng cấp trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Pegatron | 175,9B | 04/11/2022 | 17/02/2023 | 07/04/2023 | 49 ngày | Lắp đặt | 3 | 17 |  | 22 | Thiếu vật tư | Hà Nội
1690 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Canon | 110B | 27-09-2023 | 18/01/2024 | 18/01/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 7 | Quang Thắng | 0 |  | Bắc Giang
1691 | Sửa chữa trạm bơm làm mát khu A | Canon | 53,3B | 09/05/2023 | 14/07/2023 | 16/09/2023 | 64 ngày | Bảo trì | 3 | 0 | Hòa An | 2 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai
1692 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Deniso | 7B | 04/02/2024 | 27/04/2024 | 27/04/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 13 | Việt Phát | 1 |  | Đồng Nai
1693 | Cải tạo kho logistics thông minh dự án mở rộng | Silk | 362,9B | 27/05/2024 | 10/04/2025 | 18/06/2025 | 69 ngày | Cải tạo | 11 | 49 | Việt Phát | 4 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
1694 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Vingroup | 265,9B | 21/10/2024 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 22 | Quốc Bảo | 0 |  | Bắc Giang
1695 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Desa | 423B | 27/07/2024 | 01/10/2024 | 07/10/2024 | 6 ngày | Mở rộng | 1 | 13 | Minh Nhật | 4 | Khác | Hải Dương
1696 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Pegatron | 99B | 26/01/2024 | 16/01/2025 | 22/03/2025 | 65 ngày | Mở rộng | 4 | 48 | Việt Phát | 18 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
1697 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | LG | 429B | 07/10/2024 | 22/11/2024 | 18/01/2025 | 57 | Cải tạo | 16 | 8 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
1698 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Luxshare | 381 billion | 04/06/2022 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 25 | Quang Thắng | 0 |  | Phú Thọ
1699 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Pegatron | 138B | 01/09/2023 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 1 | Quốc Bảo | 1 |  | Bắc Giang
1700 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | LG | 159B | 22/05/2023 | 25/11/2023 | 25/11/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 28 | Minh Nhật | 1 |  | Hà Nội
1701 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Pegatron | 233B | 15/02/2022 | 26/02/2023 | 26/02/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 65 | Quang Thắng | 1 |  | Bắc Ninh
1702 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Luxshare | 212B | 29/05/2023 | 04/06/2024 | 12/08/2024 | 69 ngày | Bảo trì | 17 | 30 | Hoàng Kim | 4 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
1703 | Mở rộng nhà kho thành phẩm phase 3 | Vingroup | 481B | 07/01/2023 | 28/11/2023 | 28.11.2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 46 | Hòa An | 2 |  | Bắc Giang
1704 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Vingroup | 58,7B | 12/07/2024 | 03/12/2024 | 12/03/2025 | 99 ngày | Cải tạo | 5 | 25 | Hoàng Kim | 5 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
1705 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Vingroup | 140B | 14/04/2024 | 08/09/2024 | 08/09/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 14 | Trường Hải | 0 |  | Bắc Ninh
1706 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm lô 5 | Foxconn | 301B | 26/01/2023 | 22/10/2023 | 22/10/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 13 | Việt Phát | 1 |  | Bắc Giang
1707 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Samsung | 70000 Triệu | 05/04/2024 | 29/08/2024 | 03/09/2024 | 5 ngày | Xây dựng mới | 4 | 5 | Bảo Sơn | 3 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên
1708 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Luxshare | 140B | 06/01/2025 | 16/02/2025 | 26/05/2025 | 99 ngày | Mở rộng | 1 | 0 | Phú Thái | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên
1709 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Luxshare | 11573B | 31/12/2022 | 21/01/2024 | 07/01/2024 | -14 ngày | Cải tạo | 1 | 2 | Đại Thành | 1 |  | Hà Nội
1710 | Thi công nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Vingroup | 195,6B | 15/10/2022 | 07/11/2023 | 15/12/2023 | 38 ngày | Lắp đặt | 5 | 23 |  | 1 | Lỗi bản vẽ | Bắc Giang
1711 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia phase 3 | Canon | 241,2B | 29/06/2025 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 6 | Trường Hải | 2 |  | Hải Dương
1712 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | luxsharee | 363B | 10/05/2022 | 05/03/2023 | 02/05/2023 | 58 ngày | Lắp đặt | 3 | 3 | Việt Phát | 3 | Khác | Vĩnh Phúc
1713 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Luxshare | 473B | 16/04/2023 | 10/09/2023 | 10/09/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 28 | Trường Hải | 0 |  | Hà Nam
1714 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Deniso | 38B | 12/07/2022 | 28/12/2022 | 23/02/2023 | 57 ngày | Sửa chữa | 5 | 5 | Quốc Bảo | 5 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
1715 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | LG | 310B | 28/04/2025 | 13/01/2026 | 17/03/2026 | 63 ngày | Mở rộng | 3 | 35 | Việt Phát | 23 | Thiếu vật tư | Hà Nam
1716 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Honda | 380B | 26/08/2023 | 02/11/2023 | 17/01/2024 | 76 ngày | Sửa chữa | 18 | 0 | Hoàng Kim | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
1717 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Honda | 36,7B | 29/05/2022 | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 7 | Phú Thái | 0 |  | Thái Nguyên
1718 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Honda | 285B | 12/05/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 9 | Trường Hải | 2 |  | Đồng Nai
1719 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Canon | 125,7 Tỷ | 22/03/2023 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 29 |  | 2 |  | Vĩnh Phúc
1720 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Vingroup | 357,4B | 21/03/2025 | 07/01/2026 | 22/02/2026 | 46 ngày | Bảo trì | 0 | 6 |  | 10 | Thiếu vật tư | Hà Nam
1721 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người khu B | samsunng | 149B | 19/03/2024 | 23/07/2024 | 23/07/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 5 | Phú Thái | 2 |  | Bắc Ninh
1722 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Canon | 178B | 01/02/2022 | 16/08/2022 | 16/08/2022 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 20 | Phú Thái | 2 |  | Hà Nam
1723 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | LG | 58B | 28/10/2024 | 2025-11-30 | 04/02/2026 | 66 ngày | Mở rộng | 0 | 27 | Hoàng Kim | 8 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
1724 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Canon | 498B | 10/09/2022 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 20 | Đại Thành | 2 |  | Bắc Giang
1725 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Silk | 219B | 09/04/2023 | 11/05/2024 | 11/05/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 33 | Minh Nhật | 0 |  | Thái Nguyên
1726 | Thi công trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Foxconn | 200,7B | 22/08/2024 | 26/12/2024 | 26/12/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 18 | Trường Hải | 1 |  | Hà Nam
1727 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Pegatron | 282B | 15/05/2022 | 04/10/2022 | 04/10/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 12 | Đại Thành | 2 |  | Thái Nguyên
1728 | Cải tạo kho logistics thông minh khu B | Deniso | 304B | 28/12/2022 | 30/11/2023 | 02/02/2024 | 64 ngày | Bảo trì | 17 | 13 | Quốc Bảo | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
1729 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Vingroup | 50,7B | 08/03/2023 | 09/05/2024 | 19/04/2024 | -20 ngày | Cải tạo | 1 | 38 | Phú Thái | 2 |  | Vĩnh Phúc
1730 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm khu A | LG | 7,7B | 10/07/2024 | 07/08/2025 | 23/09/2025 | 47 ngày | Bảo trì | 13 | 3 | Quang Thắng | 5 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
1731 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Samsung | 100B | 08/01/2023 | 01/12/2023 | 26/12/2023 | 25 ngày | Bảo trì | 4 | 9 | Bảo Sơn | 5 | Lỗi bản vẽ | Bắc Giang
1732 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Goertek | 97,8 billion | 20/09/2022 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 14 | Việt Phát | 1 |  | Hải Phòng
1733 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Luxshare | 175B | 29/01/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 8 | Quang Thắng | 0 |  | Thái Nguyên
1734 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Vingroup | 344B | 24/05/2022 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 28 | Trường Hải | 1 |  | Hưng Yên
1735 | Nâng cấp trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Goertek | 192,1B | 26/12/2023 | 24/03/2024 | 26/04/2024 | 33 ngày | Mở rộng | 1 | 6 | Quốc Bảo | 28 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
1736 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Samsung | 287B | 22/12/2024 | 06/02/2025 | 29/03/2025 | 51 ngày | Lắp đặt | 4 | 6 | Hoàng Kim | 14 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
1737 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Viingroup | 385B | 22/12/2024 | 24/01/2025 | 23/04/2025 | 89 ngày | Nâng cấp | 12 | 0 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
1738 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Luxshare | 196B | 21/01/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 28 | Việt Phát | 0 |  | Hà Nội
1739 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Pegatron | 352,3B | 11/11/2024 | 28/01/2026 | 28/01/2026 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 33 | Quang Thắng | 1 |  | Đồng Nai
1740 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Desa | 20B | 19/11/2023 | 27/09/2024 | 27/09/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 53 | Minh Nhật | 0 |  | Hà Nam
1741 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Goertek | 471,9B | 23/03/2024 | 21/05/2024 | 11/05/2024 | -10 ngày | Bảo trì | 0 | 2 | Trường Hải | 0 |  | Đồng Nai
1742 | Mở rộng kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Desa | 287,4B | 04/12/2023 | 19/02/2025 | 19/02/2025 | trễ 0 | Nâng cấp | 18 | 34 | Quang Thắng | 0 |  | Bình Dương
1743 | Mở rộng kho logistics thông minh khu A | Honda | 62,1B | 18/01/2022 | 09/03/2023 | 27-05-2023 | 79 ngày | Sửa chữa | 5 | 75 | Hòa An | 5 | Thiếu vật tư | Bình Dương
1744 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Desa | 375B | 24/08/2024 | 18/08/2025 | 26/10/2025 | 69 ngày | Bảo trì | 3 | 48 | Hòa An | 29 | Thiếu vật tư | Hải Dương
1745 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Pegatron | 424B | 29/07/2024 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 67 | Việt Phát | 1 |  | Hà Nội
1746 | Thi công trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Goertek | 23B | 08/10/2024 | 27/07/2025 | 27/07/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 10 | Minh Nhật | 1 |  | Bình Dương
1747 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Silk | 274B | 20/06/2024 | 24/01/2025 | 26/03/2025 | 61 ngày | Nâng cấp | 2 | 37 | Quang Thắng | 26 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
1748 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người khu B | Canon | 361B | 05/08/2024 | 05/10/2024 | 30/09/2024 | -5 ngày | Mở rộng | 1 | 0 | Trường Hải | 2 |  | Vĩnh Phúc
1749 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Luxshare | 395,2B | 04/04/2024 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 37 | Minh Nhật | 0 |  | Đồng Nai
1750 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Canon | 373B | 30/05/2025 | 22/05/2026 | 22/05/2026 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 49 | Minh Nhật | 2 |  | Hải Phòng
1751 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | siilk | 225B | 18/12/2022 | 17/06/2023 | 15/06/2023 | -2 ngày | Bảo trì | 1 | 6 | Việt Phát | 0 |  | Vĩnh Phúc
1752 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Foxconn | 492,1B | 23/03/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 0 days | Bảo trì | 1 | 41 | Quốc Bảo | 0 |  | Hải Phòng
1753 | Nâng cấp kho logistics thông minh khu A | Honda | 339,2B | 26/03/2023 | 11/06/2024 | 28/08/2024 | 78 ngày | Cải tạo | 1 | 59 | Minh Nhật | 5 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên
1754 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Canon | 482B | 26/07/2024 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 8 | Bảo Sơn | 1 |  | Đồng Nai
1755 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | LG | 440,6B | 15/11/2022 | 06/02/2023 | 02/05/2023 | 85 ngày | Bảo trì | 7 | 14 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
1756 | Xây dựng kho logistics thông minh khu B | Luxshare | 414B | 03/12/2024 | 12/08/2025 | 01/10/2025 | 50 ngày | Cải tạo | 1 | 43 | Phú Thái | 14 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
1757 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Goertek | 216,8B | 03/02/2022 | 22/11/2022 | 03/11/2022 | -19 ngày | Cải tạo | 2 | 52 | Quang Thắng | 2 |  | Bình Dương
1758 | Thi công hệ thống PCCC tự động lô 5 | Foxconn | 196B | 01/03/2025 | 09/05/2025 | 09-05-2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 12 | Quang Thắng | 2 |  | Bắc Giang
1759 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | denniso | 202B | 09/11/2022 | 14/08/2023 | 2023/10/17 | 64 ngày | Bảo trì | 0 | 22 | Phú Thái | 5 | Lỗi bản vẽ | Bình Dương
1760 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Desa | 477B | 14/01/2023 | 16/02/2024 | 20/04/2024 | 64 ngày | Xây dựng mới | 4 | 56 | Trường Hải | 3 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc
1761 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Foxconn | 27B | 23/11/2022 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 6 | Phú Thái | 0 |  | Hưng Yên
1762 | Cải tạo trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Luxshare | 199B | 22/04/2022 | 11/07/2023 | 03/09/2023 | 54 ngày | Mở rộng | 15 | 18 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
1763 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Luxshare | 382,7B | 01/01/2024 | 15/04/2024 | 04/06/2024 | 50 ngày | Cải tạo | 4 | 34 | Việt Phát | 2 | Thời tiết | Hưng Yên
1764 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Deniso | 24,2B | 26/06/2023 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 14 | Hoàng Kim | 2 |  | Bắc Giang
1765 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Luxshare | 244,3B | 26/12/2024 | 14-01-2026 | 28/03/2026 | 73 ngày | Nâng cấp | 3 | 8 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
1766 | Hoàn thiện kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Silk | 498B | 07/04/2022 | 16/10/2022 | 16/10/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 22 | Bảo Sơn | 1 |  | Bắc Giang
1767 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Pegatron | 8B | 17/02/2024 | 11/01/2025 | 21-02-2025 | 41 ngày | Lắp đặt | 5 | 27 | Quang Thắng | 23 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
1768 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn khu A | Foxconn | 199,7B | 31/07/2023 | 24/01/2024 | 19/01/2024 | -5 ngày | Lắp đặt | 2 | 33 | Bảo Sơn | 1 |  | Bắc Ninh
1769 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm khu B | Honda | 448,8B | 06/10/2024 | 18/02/2025 | 25/02/2025 | 7 ngày | Nâng cấp | 1 | 18 | Hòa An | 24 | Thiếu vật tư | Hà Nam
1770 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Deniso | 192B | 06/08/2024 | 07/03/2025 | 2025-04-07 | 31 ngày | Xây dựng mới | 2 | 54 | Việt Phát | 6 | Thời tiết | Hải Dương
1771 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Vingroup | 418,2B | 22/04/2023 | 21/09/2023 | 02/11/2023 | 42 ngày | Bảo trì | 10 | 5 | Phú Thái | 6 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
1772 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Vingroup | 103,3B | 27/03/2024 | 31/05/2025 | 31/05/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 82 | Phú Thái | 2 |  | Thái Nguyên
1773 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | ccanon | 133B | 25/09/2023 | 12/06/2024 | 10/06/2024 | -2 ngày | Bảo trì | 0 | 25 | Trường Hải | 0 |  | Hải Dương
1774 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Honda | 434,7B | 16/07/2023 | 26/08/2024 | 28/08/2024 | 2 ngày | Bảo trì | 5 | 66 | Quốc Bảo | 3 |  | Bắc Ninh
1775 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Goertek | 73,9B | 03/01/2025 | 21/10/2025 | 25/10/2025 | 4 ngày | Xây dựng mới | 3 | 19 | Quốc Bảo | 5 | Lỗi bản vẽ | Bình Dương
1776 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Vingroup | 415B | 29/09/2023 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 0 | Đại Thành | 1 |  | Hà Nội
1777 | Cải tạo trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Silk | 234B | 04/01/2025 | 30/04/2025 | 20/04/2025 | -10 ngày | Cải tạo | 2 | 11 | Đại Thành | 2 |  | Hải Dương
1778 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Canon | 84,6B | 18/09/2023 | 16/11/2023 | 07/02/2024 | 83 ngày | Sửa chữa | 5 | 3 | Hoàng Kim | 24 | Thiếu vật tư | Bình Dương
1779 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | LG | 54 tỷ | 17/08/2024 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 9 | Quốc Bảo | 2 |  | Đồng Nai
1780 | Mở rộng kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Honda | 406B | 29/11/2022 | 09/01/2024 | 28/02/2024 | 50 ngày | Xây dựng mới | 5 | 52 | Đại Thành | 29 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
1781 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Vingroup | 224B | 13/08/2023 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 20 | Hòa An | 2 |  | Hải Phòng
1782 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Desa | 136B | 12/01/2023 | 21/08/2023 | 13/08/2023 | -8 ngày | Lắp đặt | 0 | 12 |  | 1 |  | Bắc Giang
1783 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Deniso | 105B | 04/03/2024 | 22/10/2024 | 07/10/2024 | -15 ngày | Sửa chữa | 0 | 13 | Đại Thành | 1 |  | Hải Dương
1784 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Desaa | 286B | 02/02/2024 | 18/04/2024 | 14/05/2024 | 26 ngày | Mở rộng | 4 | 5 | Quang Thắng | 2 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Giang
1785 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Honda | 170,1B | 15/04/2023 | 17/04/2024 | 24/05/2024 | 37 ngày | Xây dựng mới | 8 | 29 | Đại Thành | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
1786 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Deniso | 460B | 11/06/2024 | 07/06/2025 | 24/07/2025 | 47 ngày | Sửa chữa | 4 | 10 | Hòa An | 2 | Lỗi bản vẽ | Hải Dương
1787 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Honda | 206B | 2023/08/28 | 21/10/2024 | 24/11/2024 | 34 ngày | Nâng cấp | 0 | 15 | Minh Nhật | 2 | Lỗi bản vẽ | Hưng Yên
1788 | Mở rộng trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Desa | 351B | 24/08/2022 | 15/12/2022 | 14-02-2023 | 61 ngày | Sửa chữa | 4 | 9 | Bảo Sơn | 2 |  | Đồng Nai
1789 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Goertek | 263,8B | 16/06/2024 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 38 | Bảo Sơn | 2 |  | Hưng Yên
1790 | Mở rộng trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | LG | 189B | 10/12/2022 | 17/04/2023 | 20/05/2023 | 33 ngày | Nâng cấp | 4 | 4 | Quang Thắng | 1 | Khác | Đồng Nai
1791 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Desa | 47623B | 26/04/2022 | 30/07/2022 | 19/08/2022 | 20 ngày | Xây dựng mới | 4 | 50 | Phú Thái | 1 | Thời tiết | Hải Phòng
1792 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia phase 3 | Desa | 299B | 05/11/2024 | 06/09/2025 | 06/09/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 41 |  | 2 |  | Hà Nam
1793 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động khu B | Goertek | 500B | 17/04/2025 | 01/03/2026 | 15/10/2026 | 228 ngày | Cải tạo | 3 | 54 | Đại Thành | 8 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
1794 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | honnda | 363B | 12/02/2024 | 01-05-2024 | 24/06/2024 | 54 ngày | Sửa chữa | 7 | 3 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
1795 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Vingroup | 477B | 21/06/2023 | 10/12/2023 | 25/11/2023 | -15 ngày | Mở rộng | 1 | 24 | Phú Thái | 2 |  | Thái Nguyên
1796 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Goertek | 55B | 18/02/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 18 | Quang Thắng | 0 |  | Bình Dương
1797 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Deniso | 227,4B | 07/12/2023 | 23/02/2025 | 23/02/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 68 | Phú Thái | 2 |  | Thái Nguyên
1798 | Mở rộng trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Honda | 167,1B | 26/12/2023 | 15/02/2024 | 26/01/2024 | -20 ngày | Nâng cấp | 2 | 0 | Trường Hải | 1 |  | Hải Dương
1799 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Canon | 140,4 | 13/05/2022 | 12/06/2022 | 12/06/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 0 | Bảo Sơn | 0 |  | Thái Nguyên
1800 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Goertek | 37,7B | 22/04/2023 | 25/01/2024 | 02/02/2024 | 8 ngày | Lắp đặt | 5 | 24 | Hòa An | 5 | Thay đổi quy mô | Đồng Nai
1801 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Canon | 423B | 19/02/2022 | 04/12/2022 | 21/01/2023 | 48 ngày | Bảo trì | 11 | 10 | Trường Hải | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
1802 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Deniso | 336,6B | 06/06/2022 | 01/19/2023 | 25/03/2023 | 65 ngày | Mở rộng | 3 | 2 | Phú Thái | 14 | Thiếu vật tư | Hà Nội
1803 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Silk | 53B | 13/06/2025 | 28/12/2025 | 28/12/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 15 | Quốc Bảo | 0 |  | Hà Nội
1804 | Lắp đặt kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Samsung | 218,6B | 24/03/2022 | 06/05/2022 | 06/07/2022 | 61 ngày | Sửa chữa | 7 | 3 |  | 1 |  | Bắc Giang
1805 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Silk | 169B | 27/03/2024 | 16/05/2024 | 16/05/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 6 | Hoàng Kim | 2 |  | Hưng Yên
1806 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Luxshare | 369B | 04/12/2022 | 18-05-2023 | 21/07/2023 | trễ 64 | Nâng cấp | 11 | 16 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
1807 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | LG | 230,6B | 03/04/2025 | 27-01-2026 | 27/01/2026 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 31 | Minh Nhật | 2 |  | Hà Nam
1808 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Foxconn | 286,9B | 06/05/2024 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 75 | Trường Hải | 2 |  | Phú Thọ
1809 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Desa | 442,6B | 2023/12/15 | 14/09/2024 | 14/09/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 27 | Bảo Sơn | 1 |  | Bắc Ninh
1810 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Honda | 61B | 05/11/2022 | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 1 | Hòa An | 0 |  | Vĩnh Phúc
1811 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Vingroup | 136B | 14/03/2024 | 23/03/2025 | 29/04/2025 | 37 ngày | Bảo trì | 4 | 17 | Quang Thắng | 3 | Khác | Hưng Yên
1812 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Canon | 59B | 26/01/2025 | 31/12/2025 | 06/04/2026 | 96 ngày | Cải tạo | 6 | 65 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
1813 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Pegatron | 217,5B | 08/07/2022 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 9 | Trường Hải | 2 |  | Hải Dương
1814 | Thi công canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Honda | 456B | 27/03/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 4 | Trường Hải | 1 |  | Phú Thọ
1815 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Pegatron | 320B | 15/12/2022 | 12/08/2023 | 11/10/2023 | 60 ngày | Mở rộng | 2 | 8 | Việt Phát | 29 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
1816 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Goertek | 152,4B | 03/12/2023 | 19/05/2024 | 19/05/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 12 | Việt Phát | 1 |  | Hưng Yên
1817 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia lô 5 | Pegatron | 35B | 23/05/2024 | 13/04/2025 | 13/04/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 57 | Quang Thắng | 2 |  | Hải Phòng
1818 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | LG | 145,8B | 2022-11-24 | 16/05/2023 | 11/07/2023 | 56 ngày | Xây dựng mới | 0 | 24 | Quang Thắng | 27 | Thiếu vật tư | Hải Dương
1819 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Honda | 405,4B | 21/04/2022 | 17/05/2023 | 18/07/2023 | 62 ngày | Sửa chữa | 3 | 40 | Hòa An | 2 |  | Bắc Ninh
1820 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Goertek | 93,1B | 20/01/2022 | 13/08/2022 | 13/08/2022 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 23 | Minh Nhật | 2 |  | Thái Nguyên
1821 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Samsung | 269,8B | 20/08/2023 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 8 | Hòa An | 2 |  | Bình Dương
1822 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Deniso | 259B | 16/04/2024 | 17/01/2025 | 24/02/2025 | 38 ngày | Bảo trì | 1 | 25 | Việt Phát | 3 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang
1823 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Honda | 248B | 28/01/2023 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 37 | Hòa An | 0 |  | Phú Thọ
1824 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động khu A | Goertek | 486,2B | 19/09/2023 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 0 | Quốc Bảo | 1 |  | Hưng Yên
1825 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Desa | 405B | 17/03/2024 | 11/05/2024 | 05/07/2024 | 55 ngày | Sửa chữa | 3 | 11 | Việt Phát | 17 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
1826 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Deniso | 269,1B | 14/01/2025 | 06/07/2025 | 06/07/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 25 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Ninh
1827 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Goertek | 399B | 11/11/2022 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 3 | Minh Nhật | 2 |  | Đồng Nai
1828 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Foxconn | 152B | 09/10/2023 | 04/12/2023 | 20/02/2024 | 78 ngày | Mở rộng | 13 | 10 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
1829 | Mở rộng trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Vingroup | 154,4B | 28/05/2022 | 29/04/2023 | 29/04/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 10 | Việt Phát | 2 |  | Hưng Yên
1830 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Luxshare | 337B | 24/05/2022 | 13/07/2022 | 13/07/2022 | 0 | Sửa chữa | 1 | 7 | Quang Thắng | 0 |  | Bắc Giang
1831 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | LG | 175,8B | 13/06/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 11 | Việt Phát | 1 |  | Thái Nguyên
1832 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Samsung | 5B | 24/05/2023 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 1 | Quang Thắng | 1 |  | Hưng Yên
1833 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Silk | 103,2B | 27/12/2024 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 27 | Hoàng Kim | 1 |  | Hưng Yên
1834 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn khu B | Luxshare | 235,2B | 26/10/2023 | 16/06/2024 | 16/06/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 40 | Minh Nhật | 0 |  | Hà Nội
1835 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Vingroup | 187,4B | 06/02/2023 | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 25 | Hoàng Kim | 0 |  | Bắc Giang
1836 | Xây dựng trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Pegatron | 183,7B | 17-06-2022 | 22/04/2023 | 22/04/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 14 | 5 | Trường Hải | 1 |  | Hưng Yên
1837 | Nâng cấp trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Desa | 113B | 12/06/2024 | 21/05/2025 | 30/05/2025 | 9 ngày | Cải tạo | 5 | 29 | Quang Thắng | 3 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Giang
1838 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Silk | 401B | 22/11/2024 | 2025-10-31 | 31/10/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 36 | Đại Thành | 1 |  | Bắc Giang
1839 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Deniso | 412,2B | 24/11/2022 | 22/06/2023 | 05/09/2023 | 75 ngày | Cải tạo | 5 | 4 | Đại Thành | 5 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
1840 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Goertek | 170 billion | 22/12/2022 | 15/12/2023 | 12/02/2024 | 59 ngày | Sửa chữa | 5 | 66 | Trường Hải | 6 | Thời tiết | Bắc Giang
1841 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn lô 5 | Pegatron | 329B | 20/02/2024 | 17/09/2024 | 17/09/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 15 | 17 | Quang Thắng | 2 |  | Bắc Ninh
1842 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Pegatron | 430,1B | 27/11/2023 | 06/04/2024 | 10/05/2024 | 34 ngày | Bảo trì | 1 | 30 | Phú Thái | 1 | Thời tiết | Hà Nam
1843 | Sửa chữa trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Honda | 168B | 20/08/2024 | 23/08/2025 | 17/09/2025 | 25 ngày | Bảo trì | 0 | 51 | Hòa An | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên
1844 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Honda | 213B | 09/05/2024 | 07/10/2024 | 10/12/2024 | 64 ngày | Cải tạo | 4 | 2 | Việt Phát | 6 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
1845 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Samsung | 152B | 03/02/2024 | 08/06/2024 | 21/08/2024 | 74 ngày | Sửa chữa | 1 | 25 | Quốc Bảo | 5 | Giải phóng mặt bằng | Phú Thọ
1846 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | LG | 136B | 01/01/2024 | 26/08/2024 | 22/09/2024 | 27 ngày | Xây dựng mới | 0 | 11 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng
1847 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV lô 5 | DDesa | 294B | 10/08/2024 | 24/09/2025 | 12/09/2025 | -12 ngày | Sửa chữa | 11 | 6 | Đại Thành | 0 |  | Bình Dương
1848 | Cải tạo trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Luxshare | 257B | 17/02/2025 | 16/10/2025 | 01/01/2026 | 77 ngày | Sửa chữa | 0 | 38 | Bảo Sơn | 10 | Thiếu vật tư | Hà Nội
1849 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Deniso | 432,9B | 02/05/2025 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 24 |  | 1 |  | Hà Nam
1850 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Luxshare | 274,3B | 24/08/2022 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 47 |  | 1 |  | Hà Nội
1851 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Luxshare | 206,7B | 23/09/2024 | 27/05/2025 | 19/07/2025 | 53 ngày | Sửa chữa | 3 | 25 | Hòa An | 20 | Thiếu vật tư | Bình Dương
1852 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Pegatron | 322B | 26/10/2023 | 13/07/2024 | 13/07/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 50 | Minh Nhật | 0 |  | Hà Nội
1853 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Foxconn | 74,3B | 03/09/2022 | 11/02/2023 | 10/04/2023 | 58 ngày | Xây dựng mới | 5 | 5 | Bảo Sơn | 2 | Thiếu nhân lực | Phú Thọ
1854 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Canon | 158B | 04/05/2025 | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 9 | Hoàng Kim | 0 |  | Hà Nam
1855 | Hoàn thiện kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Pegatron | 153,4B | 05/10/2022 | 12-12-2022 | 09/03/2023 | 87 ngày | Sửa chữa | 2 | 32 | Phú Thái | 6 | Thời tiết | Bắc Ninh
1856 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia lô 5 | Vingroup | 152B | 16/02/2025 | 11/07/2025 | 04/08/2025 | 24 ngày | Cải tạo | 3 | 6 | Đại Thành | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên
1857 | Cải tạo trạm bơm làm mát lô 5 | Goertek | 247B | 03/02/2024 | 17/09/2024 | 2024-09-17 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 42 | Minh Nhật | 2 |  | Hưng Yên
1858 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Canon | 118B | 21/09/2022 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 80 | Minh Nhật | 0 |  | Hà Nội
1859 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Vingroup | 183B | 05/04/2023 | 05/05/2024 | 05/05/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 17 | Trường Hải | 0 |  | Vĩnh Phúc
1860 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn lô 5 | Goertek | 437,7B | 16/05/2024 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 12 | Hòa An | 2 |  | Đồng Nai
1861 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Honda | 96B | 28/09/2024 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 0 | Hòa An | 0 |  | Đồng Nai
1862 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | LG | 442,7B | 04/07/2024 | 24/12/2024 | 24/12/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 10 | Quốc Bảo | 2 |  | Hà Nam
1863 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Foxconn | 419,9B | 16/12/2022 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 27 |  | 0 |  | Thái Nguyên
1864 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm khu B | Samsung | 410,5B | 30/08/2024 | 19/06/2025 | 19/06/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 43 | Minh Nhật | 2 |  | Bắc Ninh
1865 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Desa | 393B | 26/08/2023 | 29/07/2024 | 29/07/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 16 | Hòa An | 1 |  | Phú Thọ
1866 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Deniso | 300B | 30/07/2023 | 12/04/2024 | 12.04.2024 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 48 | Đại Thành | 1 |  | Đồng Nai
1867 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV khu A | Samsung | 342B | 28/03/2023 | 18/09/2023 | 19/11/2023 | 62 ngày | Mở rộng | 1 | 29 | Phú Thái | 6 | Thiếu nhân lực | Phú Thọ
1868 | Nâng cấp kho logistics thông minh khu B | Deniso | 15,1B | 15/05/2022 | 17/02/2023 | 15/03/2023 | 26 ngày | Cải tạo | 5 | 48 | Minh Nhật | 4 | Thiếu nhân lực | Hải Dương
1869 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Desa | 364,4B | 27/02/2025 | 20/08/2025 | 13/08/2025 | -7 ngày | Xây dựng mới | 0 | 12 | Đại Thành | 1 |  | Vĩnh Phúc
1870 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Silk | 87B | 17/09/2024 | 27/08/2025 | 25/10/2025 | 59 ngày | Nâng cấp | 10 | 11 |  | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
1871 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Samsung | 56B | 14/12/2022 | 23/02/2024 | 23/02/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 22 | Phú Thái | 0 |  | Hải Dương
1872 | Thi công móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Foxconn | 105B | 08/10/2022 | 04/10/2023 | 15/05/2023 | 35 ngày | Cải tạo | 5 | 28 | Quốc Bảo | 6 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Giang
1873 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Silk | 113B | 19/10/2022 | 03/09/2023 | 03/09/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 24 | Hoàng Kim | 0 |  | Hà Nội
1874 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Honda | 111,5B | 18/09/2022 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 9 | Quốc Bảo | 0 |  | Hà Nội
1875 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | LG | 500B | 15/09/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 6 | Đại Thành | 2 |  | Phú Thọ
1876 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Honda | 341,1B | 19/11/2022 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 2 | Trường Hải | 2 |  | Bắc Ninh
1877 | Nâng cấp kho logistics thông minh lô 5 | Goertek | 466B | 03/02/2024 | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 29 | Hòa An | 2 |  | Hải Dương
1878 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Deniso | 250B | 05/01/2025 | 31/12/2025 | 23/03/2026 | 82 ngày | Mở rộng | 2 | 57 | Đại Thành | 26 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
1879 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Canon | 328B | 11/10/2024 | 29/06/2025 | 2025/08/21 | 53 ngày | Lắp đặt | 3 | 14 | Đại Thành | 3 | Thay đổi quy mô | Hưng Yên
1880 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia khu A | Pegatron | 78B | 2025-05-14 | 14/07/2026 | 14/07/2026 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 35 | Minh Nhật | 0 |  | Hà Nam
1881 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Samsung | 371B | 02-01-2023 | 02/08/2023 | 17/07/2023 | -16 ngày | Mở rộng | 0 | 6 | Đại Thành | 2 |  | Hưng Yên
1882 | Thi công hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | gooertek | 116,3B | 26/07/2022 | 26/03/2023 | 05/04/2023 | 10 | Nâng cấp | 0 | 39 | Việt Phát | 3 | Giải phóng mặt bằng | Phú Thọ
1883 | Sửa chữa trạm bơm làm mát lô 5 | Samsung | 351,6B | 01/03/2022 | 04/07/2022 | 04/07/2022 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 1 | Quang Thắng | 2 |  | Bắc Giang
1884 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Vingroup | 168B | 14/07/2022 | 04/09/2022 | 04/09/2022 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 7 | Minh Nhật | 2 |  | Hưng Yên
1885 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Goertek | 414B | 29/04/2022 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 0 d | Sửa chữa | 1 | 20 |  | 0 |  | Bình Dương
1886 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Foxconn | 74B | 01/11/2023 | 17/01/2025 | 17/01/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 80 | Việt Phát | 1 |  | Hải Dương
1887 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Pegatron | 35,1B | 23/01/2025 | 25/02/2025 | 08/04/2025 | 42 d | Sửa chữa | 4 | 3 | Hòa An | 30 | Thiếu vật tư | Hải Dương
1888 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Foxconn | 197B | 16/05/2022 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 4 | Quốc Bảo | 1 |  | Thái Nguyên
1889 | Mở rộng kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Pegatron | 419B | 13/09/2024 | 22/11/2025 | 22/11/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 8 | Hoàng Kim | 0 |  | Vĩnh Phúc
1890 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Vingroup | 477B | 08/07/2023 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 39 | Minh Nhật | 0 |  | Bình Dương
1891 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Canon | 191,5B | 09/07/2024 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 0 | Quốc Bảo | 0 |  | Hải Dương
1892 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động khu B | Vingroup | 139,8B | 31/08/2022 | 12/11/2022 | 12/11/2022 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 11 | Hoàng Kim | 0 |  | Phú Thọ
1893 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Goertek | 230B | 05/07/2022 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 16 | Việt Phát | 1 |  | Phú Thọ
1894 | Hoàn thiện kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Silk | 211,5B | 15/08/2024 | 09-10-2025 | 09/10/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 72 | Đại Thành | 0 |  | Vĩnh Phúc
1895 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Luxshare | 430B | 17/10/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 4 | Bảo Sơn | 1 |  | Đồng Nai
1896 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia khu B | Deniso | 208B | 23/06/2023 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 1 | Minh Nhật | 1 |  | Đồng Nai
1897 | Thi công trạm biến áp 110kV phase 3 | LG | 348B | 02/06/2025 | 08/08/2026 | 08/08/2026 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 47 | Việt Phát | 2 |  | Hải Phòng
1898 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | LLuxshare | 47B | 18/11/2022 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 57 | Hòa An | 1 |  | Hà Nội
1899 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Deniso | 238B | 16/02/2024 | 24/05/2024 | 24/05/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 12 | Bảo Sơn | 2 |  | Hà Nam
1900 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Canon | 420,4B | 31/12/2022 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 26 | Quang Thắng | 2 |  | Hà Nam
1901 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Deniso | 30B | 26/12/2022 | 16/02/2024 | 16/02/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 34 | Hoàng Kim | 1 |  | Hải Dương
1902 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Honda | 495 | 25/06/2023 | 19/03/2024 | 29/04/2024 | 41 ngày | Sửa chữa | 4 | 32 | Trường Hải | 17 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
1903 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Canon | 135B | 2025/06/27 | 10-10-2025 | 10/10/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 2 | Hoàng Kim | 2 |  | Hải Phòng
1904 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Honda | 36,2B | 13/07/2023 | 28/05/2024 | 2024-05-28 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 56 | Bảo Sơn | 1 |  | Hải Phòng
1905 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Goertek | 163,6B | 07/04/2023 | 24/05/2024 | 24/05/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 31 | Minh Nhật | 0 |  | Bình Dương
1906 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Samsung | 472B | 20/08/2022 | 08/04/2023 | 08/04/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 9 | Minh Nhật | 0 |  | Đồng Nai
1907 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Honda | 78B | 24-06-2025 | 08/01/2026 | 29/12/2025 | -10 ngày | Mở rộng | 1 | 12 |  | 1 |  | Bình Dương
1908 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Deniso | 254B | 27/06/2024 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 59 | Hòa An | 2 |  | Đồng Nai
1909 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | LG | 498B | 25.05.2022 | 05/05/2023 | 23/06/2023 | 49 d | Bảo trì | 1 | 55 | Đại Thành | 7 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
1910 | Thi công móng máy dập 500 tấn khu B | Luxshare | 392,6B | 03/01/2022 | 14/08/2022 | 04/09/2022 | 21 ngày | Mở rộng | 2 | 30 | Phú Thái | 2 | Thay đổi quy mô | Hải Dương
1911 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Foxconn | 33,1B | 01/02/2024 | 03/09/2024 | 19/11/2024 | 77 ngày | Sửa chữa | 17 | 38 | Bảo Sơn | 4 |  | Đồng Nai
1912 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Deniso | 158,2B | 24/10/2023 | 18/03/2024 | 25/04/2024 | 38 ngày | Cải tạo | 0 | 7 | Hoàng Kim | 2 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng
1913 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Foxconn | 105B | 25/01/2023 | 05/09/2023 | 25/11/2023 | 81 ngày | Cải tạo | 12 | 10 | Minh Nhật | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
1914 | Xây dựng kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Deniso | 89B | 01/11/2024 | 17/04/2025 | 23/05/2025 | 36 ngày | Sửa chữa | 3 | 0 | Minh Nhật | 4 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
1915 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Desa | 232B | 04/05/2023 | 23/04/2024 | 14/06/2024 | 52 ngày | Mở rộng | 3 | 63 | Trường Hải | 6 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
1916 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | LG | 227B | 17/06/2023 | 24/07/2024 | 24/07/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 42 | Phú Thái | 1 |  | Bắc Ninh
1917 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | lluxshare | 453,3B | 06/12/2023 | 30/06/2024 | 30/06/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 30 | Quang Thắng | 2 |  | Thái Nguyên
1918 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Deniso | 127B | 11/02/2025 | 01/05/2026 | 15/04/2026 | -16 ngày | Xây dựng mới | 1 | 50 | Hoàng Kim | 1 |  | Đồng Nai
1919 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Honda | 9,8B | 06/01/2023 | 25/03/2024 | 09/03/2024 | -16 ngày | Sửa chữa | 1 | 41 | Minh Nhật | 2 |  | Hưng Yên
1920 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Honda | 382B | 24/02/2025 | 30/06/2025 | 01/09/2025 | 63 ngày | Bảo trì | 7 | 10 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
1921 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | foxcconn | 334,9B | 05/04/2022 | 24/12/2022 | 15/03/2023 | 81 ngày | Nâng cấp | 15 | 3 | Hòa An | 5 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
1922 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Desa | 225,8B | 01/06/2022 | 09.08.2023 | 09/08/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 33 | Quang Thắng | 0 |  | Hà Nội
1923 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Luxshare | 361B | 07/09/2024 | 12/06/2025 | 24/07/2025 | 42 ngày | Mở rộng | 5 | 30 | Bảo Sơn | 19 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
1924 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Desa | 295B | 31/12/2022 | 30/08/2023 | 14/10/2023 | 45 ngày | Cải tạo | 3 | 40 | Bảo Sơn | 4 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
1925 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Pegatron | 372B | 22/05/2025 | 03/05/2026 | 20/04/2026 | -13 ngày | Nâng cấp | 0 | 51 | Trường Hải | 1 |  | Vĩnh Phúc
1926 | Mở rộng trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Deniso | 227,2B | 25/08/2024 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 42 | Việt Phát | 1 |  | Hà Nội
1927 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Samsung | 180,5B | 03/03/2024 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 7 | Quốc Bảo | 1 |  | Hải Phòng
1928 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Foxconn | 429,8B | 20/12/2023 | 11/02/2024 | 11/02/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 9 | Việt Phát | 2 |  | Hải Dương
1929 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Desa | 346B | 14/03/2022 | 22/05/2022 | 22/05/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 7 | Quốc Bảo | 1 |  | Bắc Ninh
1930 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Vingroup | 60,6B | 15/03/2022 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 54 | Minh Nhật | 1 |  | Bắc Giang
1931 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | LG | 394B | 01/05/2024 | 25/07/2025 | 09/07/2025 | -16 ngày | Mở rộng | 0 | 71 | Hòa An | 1 |  | Bình Dương
1932 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Desa | 84,4B | 02/05/2023 | 03/06/2024 | 03/06/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 17 | Hoàng Kim | 1 |  | Hải Phòng
1933 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Samsung | 362B | 27/03/2024 | 27/12/2024 | 21/02/2025 | 56 ngày | Xây dựng mới | 1 | 11 | Bảo Sơn | 24 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
1934 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Goertek | 59,6B | 30/08/2024 | 05/01/2025 | 05/01/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 24 | Phú Thái | 0 |  | Phú Thọ
1935 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Samsung | 189B | 08/06/2023 | 12/21/2023 | 14/12/2023 | -7 ngày | Xây dựng mới | 2 | 37 | Bảo Sơn | 0 |  | Hải Phòng
1936 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Honda | 59,2B | 24/04/2023 | 12/06/2023 | 08/07/2023 | 26 ngày | Bảo trì | 5 | 1 | Minh Nhật | 5 | Thiếu nhân lực | Hà Nội
1937 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Samsung | 431B | 13/04/2022 | 23/09/2022 | 20/12/2022 | 88 ngày | Mở rộng | 4 | 41 |  | 5 | Thời tiết | Bắc Giang
1938 | Thi công móng máy dập 500 tấn khu B | Foxconn | 440B | 18/10/2022 | 25/10/2023 | 15/12/2023 | 51 ngày | Nâng cấp | 14 | 70 | Hòa An | 5 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
1939 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Canon | 336B | 04/07/2024 | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 3 | Việt Phát | 0 |  | Hà Nam
1940 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | LG | 426,7B | 10/06/2023 | 10/08/2024 | 10/08/2024 | 0 d | Mở rộng | 1 | 75 | Hòa An | 1 |  | Hà Nam
1941 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Honda | 70B | 09/10/2024 | 08/04/2025 | 25/07/2025 | -10 ngày | Sửa chữa | 0 | 43 | Bảo Sơn | 0 |  | Phú Thọ
1942 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Desa | 229,8B | 27/03/2025 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 3 | Trường Hải | 2 |  | Bình Dương
1943 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Pegatron | 162B | 07/07/2022 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 8 | Hòa An | 1 |  | Hưng Yên
1944 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Pegatron | 12B | 06/10/2024 | 19/08/2025 | 05/10/2025 | 47 ngày | Lắp đặt | 18 | 44 |  | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
1945 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | LG | 407B | 20/10/2023 | 13/04/2024 | 13/04/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 13 | Bảo Sơn | 2 |  | Vĩnh Phúc
1946 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | LG | 40,6B | 15/05/2024 | 10/07/2024 | 26/07/2024 | 16 days | Bảo trì | 0 | 7 | Quang Thắng | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Ninh
1947 | Nâng cấp kho logistics thông minh lô 5 | Samsung | 252B | 17/11/2024 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 8 | Việt Phát | 2 |  | Thái Nguyên
1948 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Honda | 436B | 24/10/2022 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 56 | Phú Thái | 0 |  | Hưng Yên
1949 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia khu A | LG | 69,2 | 21/11/2024 | 09/07/2025 | 28/06/2025 | -11 ngày | Xây dựng mới | 2 | 39 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Giang
1950 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Foxconn | 207,4B | 10/01/2023 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 2 | Việt Phát | 2 |  | Hà Nội
1951 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Foxconn | 384B | 06/03/2022 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 14 | Trường Hải | 2 |  | Đồng Nai
1952 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Deniso | 452B | 02/12/2022 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 81 | Việt Phát | 1 |  | Hà Nam
1953 | Mở rộng trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Goertek | 140B | 30/10/2022 | 18/01/2024 | 18/01/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 9 |  | 2 |  | Bình Dương
1954 | Xây dựng kho logistics thông minh khu B | Goertek | 443B | 14/02/2022 | 11/11/2022 | 11-11-2022 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 3 | Đại Thành | 1 |  | Bình Dương
1955 | Nâng cấp trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Canon | 38B | 16/11/2024 | 27/09/2025 | 27/09/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 14 | Trường Hải | 1 |  | Hải Dương
1956 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Luxshare | 312,8B | 2024-10-21 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 20 | Đại Thành | 1 |  | Bình Dương
1957 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Pegatron | 170B | 16/06/2023 | 21/11/2023 | 28/12/2023 | 37 ngày | Lắp đặt | 0 | 0 | Việt Phát | 2 | Lỗi bản vẽ | Hải Dương
1958 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Deniso | 268B | 11/13/2024 | 05/01/2025 | 08/03/2025 | 62 ngày | Sửa chữa | 1 | 21 | Đại Thành | 6 | Thời tiết | Phú Thọ
1959 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Pegatron | 56,7B | 28/09/2022 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 38 | Quốc Bảo | 2 |  | Hải Dương
1960 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động khu A | Pegatron | 343B | 25/02/2025 | 28/11/2025 | 06/02/2026 | 70 ngày | Nâng cấp | 7 | 4 | Quốc Bảo | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
1961 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Goertek | 8,8B | 18/04/2024 | 03/01/2025 | 03/01/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 49 | Hoàng Kim | 1 |  | Thái Nguyên
1962 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Luxshare | 22B | 11/09/2022 | 13/12/2022 | 13-12-2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 7 |  | 0 |  | Vĩnh Phúc
1963 | Thi công trạm biến áp 110kV lô 5 | Desa | 209,9B | 24/11/2023 | 12/02/2024 | 12/02/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 10 | Trường Hải | 1 |  | Hà Nam
1964 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Canon | 404B | 01/10/2023 | 18/08/2024 | 02/11/2024 | 76 days | Cải tạo | 5 | 41 | Hoàng Kim | 5 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
1965 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Deniso | 312,6B | 02/02/2022 | 11/06/2022 | 11/06/2022 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 4 | Hòa An | 0 |  | Hải Phòng
1966 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Goertek | 21B | 04/12/2024 | 23/02/2025 | 23/02/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 7 | Bảo Sơn | 1 |  | Hải Dương
1967 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Silk | 137,4B | 20/08/2023 | 25/02/2024 | 25/02/2024 | trễ 0 | Lắp đặt | 0 | 37 | Trường Hải | 1 |  | Hải Dương
1968 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Desa | 319,5B | 28/11/2024 | 08/12/2025 | 10/02/2026 | 64 ngày | Lắp đặt | 4 | 42 | Đại Thành | 11 | Thiếu vật tư | Hải Dương
1969 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Canon | 440B | 14/05/2024 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 6 | Phú Thái | 0 |  | Hà Nội
1970 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Foxconn | 488B | 26/10/2022 | 22/01/2023 | 22/01/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 9 | Quang Thắng | 1 |  | Đồng Nai
1971 | Nâng cấp trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | LG | 118B | 12/10/2022 | 2022/11/19 | 19/11/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 2 | Hoàng Kim | 2 |  | Hải Phòng
1972 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Desa | 277B | 22.11.2022 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 25 |  | 1 |  | Hải Dương
1973 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Silk | 275,9B | 29/01/2022 | 08/07/2022 | 25/09/2022 | 79 ngày | Lắp đặt | 5 | 28 | Minh Nhật | 12 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
1974 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Goertek | 400B | 14/12/2023 | 04/10/2024 | 18/09/2024 | -16 ngày | Cải tạo | 0 | 10 | Quốc Bảo | 0 |  | Bình Dương
1975 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Silk | 43,8B | 16/01/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 0 | Minh Nhật | 2 |  | Hải Phòng
1976 | Nâng cấp kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Pegatron | 166B | 12/04/2023 | 09/09/2023 | 09/09/2023 | 0 | Sửa chữa | 2 | 8 | Minh Nhật | 0 |  | Vĩnh Phúc
1977 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Canon | 355B | 17/12/2023 | 27/01/2025 | 27-01-2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 62 | Bảo Sơn | 2 |  | Hải Phòng
1978 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Goertek | 177B | 30/08/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 49 | Đại Thành | 2 |  | Hải Dương
1979 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Samsung | 459B | 27/03/2024 | 21/06/2024 | 21/06/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 4 | Trường Hải | 2 |  | Hà Nội
1980 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Honda | 205B | 07/09/2022 | 25/11/2023 | 25/11/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 56 | Hòa An | 0 |  | Hà Nội
1981 | Thi công trạm biến áp 110kV khu B | Samsung | 431,8B | 24/07/2024 | 27/09/2024 | 13/09/2024 | -14 ngày | Mở rộng | 0 | 0 | Trường Hải | 1 |  | Hải Dương
1982 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Goertek | 95B | 01/06/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 1 | Việt Phát | 1 |  | Phú Thọ
1983 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Samsung | 228B | 22/09/2022 | 2023/01/09 | 09/01/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 2 | Đại Thành | 0 |  | Bình Dương
1984 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Foxconn | 490,8B | 10/01/2022 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 39 | Quang Thắng | 2 |  | Hà Nam
1985 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Pegatron | 453B | 22/06/2025 | 19/11/2025 | 04/11/2025 | -15 ngày | Sửa chữa | 1 | 13 | Phú Thái | 1 |  | Bắc Giang
1986 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Foxconn | 94B | 15/11/2022 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 56 | Quang Thắng | 0 |  | Vĩnh Phúc
1987 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Vingroup | 340,9B | 2023-12-20 | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 0 d | Cải tạo | 0 | 3 | Việt Phát | 0 |  | Thái Nguyên
1988 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Vingroup | 471B | 28/09/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 25 | Việt Phát | 2 |  | Hưng Yên
1989 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Samsung | 40,9B | 01/08/2023 | 19/07/2024 | 19/07/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 55 | Hoàng Kim | 2 |  | Hà Nam
1990 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Canon | 12047B | 06/07/2023 | 04/04/2024 | 29/05/2024 | 55 ngày | Nâng cấp | 1 | 14 | Bảo Sơn | 15 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
1991 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Honda | 166B | 14/11/2024 | 05/02/2026 | 02/05/2026 | 86 ngày | Xây dựng mới | 15 | 68 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
1992 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Silk | 494,5B | 07/11/2024 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 6 | Việt Phát | 0 |  | Phú Thọ
1993 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Vingroup | 28,4B | 01/05/2024 | 04/02/2025 | 10/04/2025 | 65 ngày | Lắp đặt | 3 | 48 | Phú Thái | 6 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
1994 | Sửa chữa kho logistics thông minh dự án mở rộng | Desa | 161,2000 Triệu | 24/04/2024 | 05/07/2024 | 21/06/2024 | -14 ngày | Xây dựng mới | 0 | 11 | Quốc Bảo | 1 |  | Bình Dương
1995 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Deniso | 299B | 06/01/2022 | 13/10/2022 | 13/10/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 31 | Trường Hải | 0 |  | Phú Thọ
1996 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Silk | 295B | 02/09/2024 | 24/06/2025 | 24/06/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 46 | Quang Thắng | 2 |  | Hải Phòng
1997 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | denniso | 322B | 16/05/2024 | 21/12/2024 | 31/01/2025 | 41 ngày | Cải tạo | 2 | 11 | Bảo Sơn | 19 |  | Hải Phòng
1998 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Silk | 35,4B | 07/07/2024 | 2025-01-14 | 14/01/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 29 | Phú Thái | 1 |  | Vĩnh Phúc
1999 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Goertek | 499B | 22/08/2023 | 29/10/2023 | 22/11/2023 | 24 ngày | Xây dựng mới | 1 | 3 | Minh Nhật | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Phú Thọ
2000 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động lô 5 | LG | 368,8B | 09/01/2025 | 01/07/2025 | 17/08/2025 | 47 ngày | Bảo trì | 5 | 9 | Quốc Bảo | 30 | Thiếu vật tư | Hà Nam
2001 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Deniso | 332,1B | 14/03/2022 | 29/09/2022 | 05/11/2022 | 37 ngày | Lắp đặt | 2 | 52 | Trường Hải | 4 | Thời tiết | Bắc Giang
2002 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Deniso | 445B | 12/06/2025 | 21/07/2026 | 21/09/2026 | 62 ngày | Lắp đặt | 1 | 26 | Bảo Sơn | 17 | Thiếu vật tư | Hải Dương
2003 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Goertek | 138,5B | 20/11/2022 | 11/06/2023 | 25/08/2023 | 75 ngày | Cải tạo | 0 | 40 |  | 1 | Lỗi bản vẽ | Thái Nguyên
2004 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Honda | 426B | 21/08/2024 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 3 | Trường Hải | 1 |  | Phú Thọ
2005 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Goertek | 198B | 26/02/2022 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 5 | Minh Nhật | 0 |  | Bình Dương
2006 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Honda | 364,4B | 20/03/2023 | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 34 | Hoàng Kim | 0 |  | Đồng Nai
2007 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Desa | 107B | 11/03/2022 | 11/07/2022 | 28/08/2022 | 48 ngày | Cải tạo | 11 | 5 | Đại Thành | 6 |  | Phú Thọ
2008 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Luxshare | 80B | 22/06/2024 | 22/08/2024 | 15/09/2024 | 24 ngày | Mở rộng | 3 | 39 | Hoàng Kim | 2 | Thời tiết | Đồng Nai
2009 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Pegatron | 46B | 09/03/2022 | 03/08/2022 | 03/08/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 14 | Trường Hải | 1 |  | Phú Thọ
2010 | Cải tạo trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Foxconn | 240,9B | 15/03/2023 | 09/09/2023 | 19/10/2023 | 40 ngày | Nâng cấp | 0 | 33 | Quốc Bảo | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam
2011 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Samsung | 303B | 01/17/2024 | 27/08/2024 | 27/08/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 14 | Bảo Sơn | 0 |  | Bình Dương
2012 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Vingroup | 67,2B | 02/07/2022 | 09/06/2022 | 09/06/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 9 | Quốc Bảo | 0 |  | Hà Nội
2013 | Thi công nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Foxconn | 132,8B | 16/04/2024 | 01/05/2025 | 15/06/2025 | 45 ngày | Bảo trì | 3 | 54 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
2014 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Goertek | 33,4B | 16/02/2024 | 2024/12/26 | 26/12/2024 | 0 | Mở rộng | 1 | 48 | Trường Hải | 1 |  | Bình Dương
2015 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Canon | 461,1B | 2023-02-25 | 06/09/2023 | 20/08/2023 | -17 ngày | Xây dựng mới | 2 | 33 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Giang
2016 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | LG | 164,6B | 09/10/2023 | 19/12/2024 | 14/01/2025 | 26 ngày | Bảo trì | 12 | 22 | Đại Thành | 6 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
2017 | Mở rộng kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Silk | 143B | 27/11/2022 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 6 | Minh Nhật | 2 |  | Vĩnh Phúc
2018 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Silk | 341B | 30/06/2024 | 15/02/2025 | 25-03-2025 | 38 ngày | Bảo trì | 1 | 6 | Minh Nhật | 6 | Khác | Hưng Yên
2019 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Desa | 490B | 07/10/2022 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 53 | Quốc Bảo | 0 |  | Hải Phòng
2020 | Thi công kho logistics thông minh khu B | Desa | 212,1B | 11/09/2022 | 07/01/2023 | 07/01/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 5 | Quang Thắng | 0 |  | Hải Dương
2021 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | LG | 381,1B | 17/10/2023 | 06/12/2024 | 23/12/2024 | 17 ngày | Mở rộng | 4 | 21 | Đại Thành | 5 | Thay đổi quy mô | Hà Nội
2022 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Deniso | 477B | 23/01/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 2 | Minh Nhật | 1 |  | Hà Nội
2023 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Goertek | 152B | 22/05/2023 | 14/08/2023 | 23/10/2023 | 70 ngày | Nâng cấp | 4 | 5 | Hòa An | 21 | Thiếu vật tư | Hà Nội
2024 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia lô 5 | Desa | 232,1B | 27/10/2023 | 30/11/2024 | 23/11/2024 | -7 ngày | Cải tạo | 2 | 47 | Bảo Sơn | 1 |  | Hà Nội
2025 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Vingroup | 214B | 10/12/2022 | 2023-10-12 | 24/09/2023 | -18 days | Mở rộng | 0 | 3 | Minh Nhật | 1 |  | Hà Nội
2026 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Samsung | 460B | 24/08/2024 | 30/12/2024 | 04/01/2025 | 5 ngày | Sửa chữa | 0 | 14 | Đại Thành | 2 | Thay đổi quy mô | Thái Nguyên
2027 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Deniso | 332,2B | 08/11/2022 | 18/01/2024 | 15/03/2024 | 57 ngày | Sửa chữa | 1 | 40 | Phú Thái | 11 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
2028 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Samsung | 441B | 27/04/2025 | 26/03/2026 | 20/06/2026 | 86 ngày | Mở rộng | 3 | 0 | Đại Thành | 24 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
2029 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Canon | 163B | 31/05/2025 | 11/10/2025 | 02/10/2025 | -9 ngày | Mở rộng | 12 | 5 | Quang Thắng | 0 |  | Bình Dương
2030 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV lô 5 | Desa | 473,6B | 06/06/2023 | 11/04/2024 | 31/03/2024 | -11 ngày | Nâng cấp | 0 | 20 | Bảo Sơn | 0 |  | Đồng Nai
2031 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Luxshare | 474,4B | 09/09/2023 | 01/25/2024 | 25-01-2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 16 | Việt Phát | 2 |  | Bắc Ninh
2032 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Desa | 280,5B | 11/12/2023 | 03/04/2024 | 05/06/2024 | 63 ngày | Bảo trì | 4 | 20 | Việt Phát | 3 | Lỗi bản vẽ | Bình Dương
2033 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Goertek | 165B | 19/11/2022 | 28/07/2023 | 28/07/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 50 | Hoàng Kim | 1 |  | Vĩnh Phúc
2034 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Goertek | 280,9B | 23/01/2022 | 30/07/2022 | 30/07/2022 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 14 | Quốc Bảo | 1 |  | Đồng Nai
2035 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Vingroup | 16,6B | 14/02/2022 | 11/02/2023 | 27/01/2023 | -15 ngày | Sửa chữa | 2 | 55 | Việt Phát | 0 |  | Bắc Ninh
2036 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Honda | 231,8B | 15/02/2025 | 24/05/2025 | 24/05/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 14 | Việt Phát | 2 |  | Đồng Nai
2037 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Samsung | 482B | 26/10/2022 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 0 | Bảo Sơn | 1 |  | Hải Dương
2038 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Foxconn | 447,5B | 13/08/2024 | 30/08/2025 | 30/08/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 62 |  | 2 |  | Thái Nguyên
2039 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Vingroup | 310B | 14/11/2022 | 21/02/2023 | 26/03/2023 | 33 ngày | Cải tạo | 3 | 3 | Phú Thái | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
2040 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Foxconn | 467B | 27/10/2022 | 09/12/2023 | 09/12/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 9 | Minh Nhật | 1 |  | Đồng Nai
2041 | Thi công hệ thống PCCC tự động phase 3 | Goertek | 499,1B | 25/10/2023 | 22/01/2024 | 29/03/2024 | 67 ngày | Mở rộng | 0 | 17 | Trường Hải | 5 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh
2042 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Canon | 66B | 30/04/2024 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 0 | Cải tạo | 1 | 0 | Bảo Sơn | 0 |  | Hải Dương
2043 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Goertek | 198B | 2025/06/02 | 10/02/2026 | 03/03/2026 | 21 ngày | Cải tạo | 5 | 24 | Hòa An | 2 | Giải phóng mặt bằng | Phú Thọ
2044 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động phase 3 | LG | 483B | 03/04/2024 | 15/11/2024 | 24/12/2024 | 39 ngày | Xây dựng mới | 1 | 6 | Hòa An | 1 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Ninh
2045 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Foxconn | 79,4B | 16/07/2024 | 28/09/2025 | 24/10/2025 | 26 ngày | Lắp đặt | 1 | 27 | Hòa An | 4 | Thay đổi quy mô | Hưng Yên
2046 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Foxconn | 140B | 02/08/2022 | 17/06/2023 | 17/06/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 57 | Việt Phát | 1 |  | Hải Phòng
2047 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Deesa | 348B | 03/05/2025 | 29.10.2025 | 28/12/2025 | 60 ngày | Lắp đặt | 0 | 11 |  | 19 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
2048 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động lô 5 | Pegatron | 439B | 27/05/2023 | 21/01/2024 | 21/01/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 34 | Hoàng Kim | 0 |  | Phú Thọ
2049 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Goeertek | 349,5B | 25/03/2022 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 7 | Trường Hải | 1 |  | Hải Phòng
2050 | Lắp đặt trạm bơm làm mát phase 3 | Vingroup | 399B | 04/02/2024 | 18/04/2025 | 30/06/2025 | 73 ngày | Bảo trì | 5 | 53 | Việt Phát | 5 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
2051 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Deniso | 370B | 03/12/2024 | 05/04/2025 | 18/05/2025 | 43 ngày | Cải tạo | 2 | 10 | Đại Thành | 5 | Khác | Phú Thọ
2052 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Silk | 466,5B | 02/05/2023 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 16 | Việt Phát | 2 |  | Bắc Giang
2053 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Desa | 255B | 2023/11/29 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 70 | Bảo Sơn | 2 |  | Bình Dương
2054 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Pegatron | 298B | 20/01/2025 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 20 | Trường Hải | 1 |  | Đồng Nai
2055 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Vingroup | 89B | 02/08/2022 | 20/08/2023 | 20/08/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 46 |  | 2 |  | Phú Thọ
2056 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Samsung | 403B | 23/01/2023 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 62 | Đại Thành | 0 |  | Hưng Yên
2057 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Pegatron | 60B | 01/01/2024 | 03/12/2024 | 28/11/2024 | -5 ngày | Bảo trì | 1 | 32 | Việt Phát | 1 |  | Đồng Nai
2058 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia phase 3 | Honda | 275B | 05/05/2023 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 41 | Bảo Sơn | 1 |  | Hải Dương
2059 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Foxconn | 455B | 22/04/2023 | 21/06/2024 | 21/06/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 78 |  | 1 |  | Hải Phòng
2060 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Pegatron | 371B | 18/07/2023 | 27/08/2023 | 27/08/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 6 | Đại Thành | 2 |  | Bình Dương
2061 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động khu A | Luxshare | 468B | 16/07/2022 | 18-07-2023 | 18/07/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 56 | Hòa An | 2 |  | Hưng Yên
2062 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Luxshare | 123B | 12/12/2022 | 25/10/2023 | 20/10/2023 | -5 ngày | Mở rộng | 2 | 35 | Quang Thắng | 2 |  | Hà Nam
2063 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Goertek | 266,9B | 08/10/2024 | 21/12/2024 | 01/03/2025 | 70 ngày | Xây dựng mới | 1 | 5 | Minh Nhật | 1 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên
2064 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV lô 5 | Vingroup | 106B | 06/11/2022 | 18/02/2023 | 18/02/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 17 | Minh Nhật | 2 |  | Bình Dương
2065 | Thi công trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Pegatron | 273,9B | 21/12/2023 | 26/12/2024 | 23/02/2025 | 59 ngày | Sửa chữa | 18 | 34 | Đại Thành | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
2066 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Samsung | 212B | 29/09/2022 | 10.05.2023 | 10/05/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 30 | Việt Phát | 2 |  | Thái Nguyên
2067 | Xây dựng nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Foxconn | 121B | 04/11/2024 | 31/08/2025 | 15/11/2025 | 76 ngày | Nâng cấp | 5 | 46 | Minh Nhật | 8 | Thiếu vật tư | Hải Dương
2068 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Canon | 469B | 17/08/2023 | 28/07/2024 | 28/07/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 2 | Việt Phát | 0 |  | Hà Nam
2069 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Deniso | 211B | 03/06/2024 | 07/23/2025 | 14/07/2025 | -9 ngày | Cải tạo | 1 | 78 | Minh Nhật | 2 |  | Bình Dương
2070 | Nâng cấp kho logistics thông minh lô 5 | luxsharee | 477,4B | 07/01/2025 | 12/02/2026 | 17/04/2026 | 64 ngày | Nâng cấp | 2 | 61 | Phú Thái | 21 | Thiếu vật tư | Bình Dương
2071 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Foxconn | 345B | 02/12/2023 | 21.01.2025 | 21/01/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 77 | Hoàng Kim | 1 |  | Đồng Nai
2072 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | desaa | 465B | 25/10/2022 | 07/06/2023 | 02/08/2023 | 56 ngày | Lắp đặt | 3 | 8 | Hòa An | 15 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
2073 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Vingroup | 300B | 13/04/2022 | 23/02/2023 | 07/02/2023 | -16 ngày | Sửa chữa | 0 | 38 | Quang Thắng | 0 |  | Bắc Giang
2074 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Silk | 346B | 13/10/2023 | 08/12/2023 | 19.11.2023 | -19 ngày | Bảo trì | 0 | 10 | Minh Nhật | 1 |  | Đồng Nai
2075 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia khu B | Desa | 317B | 23/07/2023 | 03/12/2023 | 03/12/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 14 | Đại Thành | 0 |  | Bình Dương
2076 | Mở rộng trạm bơm làm mát phase 3 | vingrouup | 256B | 22/07/2022 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 32 | Minh Nhật | 1 |  | Phú Thọ
2077 | Cải tạo trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Foxconn | 321B | 24/07/2023 | 23/03/2024 | 01/05/2024 | 39 ngày | Lắp đặt | 3 | 2 | Minh Nhật | 3 |  | Hà Nam
2078 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Canon | 357B | 09/02/2024 | 28/12/2024 | 28/12/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 38 | Trường Hải | 0 |  | Hải Dương
2079 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Deniso | 58B | 05/01/2023 | 18/11/2023 | 18/01/2024 | 61 ngày | Xây dựng mới | 2 | 8 | Phú Thái | 12 | Thiếu vật tư | Hải Dương
2080 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Pegatron | 273B | 05/04/2022 | 15/06/2023 | 10/06/2023 | -5 ngày | Cải tạo | 2 | 63 | Hoàng Kim | 1 |  | Bắc Giang
2081 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Vingroup | 349,5B | 05/02/2025 | 22/07/2025 | 18/09/2025 | 58 ngày | Sửa chữa | 1 | 5 |  | 5 | Thiếu vật tư | Hà Nam
2082 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia khu A | Honda | 134B | 30/06/2022 | 22/09/2022 | 2022/09/22 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 9 | Hoàng Kim | 2 |  | Đồng Nai
2083 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Luxshare | 404,4B | 24/03/2024 | 20/11/2024 | 21/06/2025 | 213 ngày | Nâng cấp | 2 | 14 | Quốc Bảo | 6 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên
2084 | Cải tạo nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Canon | 176B | 19/08/2023 | 09/04/2024 | 31/05/2024 | 52 ngày | Cải tạo | 2 | 31 | Việt Phát | 1 | Thay đổi quy mô | Hải Dương
2085 | Thi công móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Honda | 296,6 billion | 11/01/2022 | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 5 | Quốc Bảo | 1 |  | Thái Nguyên
2086 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | ddesa | 268B | 08/09/2022 | 25/04/2023 | 20/07/2023 | 86 ngày | Nâng cấp | 2 | 45 | Hòa An | 16 | Thiếu vật tư | Hà Nam
2087 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Vingroup | 500B | 14/06/2022 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 23 |  | 2 |  | Đồng Nai
2088 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Honda | 110,4B | 24/07/2023 | 05/04/2024 | 28/03/2024 | -8 ngày | Bảo trì | 2 | 23 |  | 2 |  | Bình Dương
2089 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Deniso | 284B | 10/05/2023 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 0 | Quang Thắng | 1 |  | Hưng Yên
2090 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia lô 5 | Deniso | 442000 Triệu | 22/06/2024 | 03/09/2024 | 09/11/2024 | 67 ngày | Nâng cấp | 2 | 8 | Hòa An | 6 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
2091 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 1 | LG | 118,3B | 06/01/2025 | 18/02/2026 | 30/04/2026 | 71 ngày | Nâng cấp | 3 | 77 | Đại Thành | 2 |  | Phú Thọ
2092 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Foxconn | 197,3B | 22/06/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 2 |  | 1 |  | Phú Thọ
2093 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | vingrooup | 32 tỷ | 01.06.2025 | 31/07/2025 | 02/08/2025 | 2 ngày | Sửa chữa | 3 | 3 | Quốc Bảo | 6 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
2094 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Foxconn | 154B | 06/01/2023 | 05/04/2023 | 21/05/2023 | 46 ngày | Lắp đặt | 2 | 2 | Minh Nhật | 4 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng
2095 | Cải tạo trạm biến áp 110kV lô 5 | Desa | 359B | 26/04/2022 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 70 | Quốc Bảo | 2 |  | Bình Dương
2096 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Silk | 407,1B | 24/03/2025 | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 19 ngày | Cải tạo | 5 | 13 | Quốc Bảo | 1 |  | Phú Thọ
2097 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Foxconn | 454B | 26/05/2024 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 0 | Bảo Sơn | 2 |  | Bình Dương
2098 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | LG | 400,3B | 12/11/2024 | 22/07/2025 | 20/09/2025 | 60 ngày | Mở rộng | 14 | 37 | Hòa An | 5 |  | Bắc Ninh
2099 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Foxconn | 263,5B | 02/03/2024 | 27/04/2024 | 28/06/2024 | 62 ngày | Sửa chữa | 5 | 5 | Việt Phát | 12 |  | Bình Dương
2100 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn lô 5 | Pegatron | 297B | 14/03/2024 | 30/05/2024 | 13/07/2024 | 44 ngày | Mở rộng | 2 | 12 | Phú Thái | 26 | Thiếu vật tư | Bình Dương
2101 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV khu A | Goertek | 198,5B | 29/07/2022 | 03/05/2023 | 30/06/2023 | 58 ngày | Nâng cấp | 0 | 43 | Việt Phát | 8 | Thiếu vật tư | Hà Nội
2102 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia lô 5 | Luxshare | 366 billion | 18/04/2022 | 30/01/2023 | 14/04/2023 | 74 ngày | Mở rộng | 4 | 19 | Quang Thắng | 6 | Khác | Bình Dương
2103 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn lô 5 | Samsung | 317,1B | 11/03/2025 | 11/01/2026 | 26/02/2026 | 46 ngày | Nâng cấp | 17 | 30 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
2104 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Goertek | 165B | 20/03/2024 | 20/01/2025 | 09/03/2025 | 48 ngày | Mở rộng | 15 | 52 |  | 4 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
2105 | Sửa chữa trạm bơm làm mát phase 3 | Desa | 108B | 17/05/2022 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 26 |  | 1 |  | Hà Nam
2106 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Canon | 50B | 19/07/2023 | 17/09/2023 | 22/11/2023 | 66 days | Xây dựng mới | 5 | 11 | Phú Thái | 1 | Lỗi bản vẽ | Hà Nội
2107 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Samsung | 389B | 12/06/2025 | 06/04/2026 | 15/04/2026 | 9 ngày | Nâng cấp | 0 | 46 | Minh Nhật | 6 | Thay đổi quy mô | Hà Nội
2108 | Lắp đặt trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Samsung | 112B | 03/04/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 23 | Bảo Sơn | 1 |  | Hải Phòng
2109 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Foxconn | 264,7B | 07/06/2022 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 14 | Hòa An | 0 |  | Hà Nội
2110 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Vingroup | 472B | 12/06/2023 | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 55 | Quốc Bảo | 2 |  | Hà Nam
2111 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Goertek | 149,8B | 12/21/2022 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | 0 d | Bảo trì | 1 | 30 | Việt Phát | 1 |  | Bình Dương
2112 | Xây dựng kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Deniso | 101B | 26/07/2022 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 24 | Đại Thành | 2 |  | Hà Nội
2113 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Vingroup | 443B | 18/04/2023 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 3 | Phú Thái | 2 |  | Thái Nguyên
2114 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Canon | 415,9B | 24/01/2024 | 19/07/2024 | 19/07/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 27 | Quang Thắng | 2 |  | Bình Dương
2115 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Samsung | 292,9B | 09/06/2023 | 10/12/2023 | 10/12/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 30 | Đại Thành | 2 |  | Bình Dương
2116 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Desa | 373B | 06/01/2023 | 26/02/2024 | 02/03/2024 | 5 ngày | Cải tạo | 1 | 43 | Việt Phát | 22 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
2117 | Thi công trạm biến áp 110kV khu B | Silk | 472,4B | 09/04/2024 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 11 | Hòa An | 2 |  | Phú Thọ
2118 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Goerteek | 293B | 02/12/2023 | 17/01/2025 | 17/01/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 50 | Đại Thành | 2 |  | Hà Nội
2119 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Honda | 433,6B | 16/04/2022 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 36 | Quốc Bảo | 0 |  | Bắc Ninh
2120 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Luxshare | 68B | 02/01/2024 | 21/06/2024 | 21/09/2024 | 92 ngày | Nâng cấp | 15 | 23 | Phú Thái | 3 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
2121 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Deniso | 16B | 05/04/2024 | 13/10/2024 | 08/11/2024 | 26 ngày | Xây dựng mới | 5 | 31 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
2122 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Deniso | 390B | 27/06/2022 | 12/10/2022 | 12/10/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 11 | 16 |  | 0 |  | Hưng Yên
2123 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Canon | 301B | 14/12/2024 | 06/09/2025 | 18/11/2025 | 73 ngày | Sửa chữa | 2 | 23 | Phú Thái | 10 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
2124 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Vingroup | 292,7B | 22/10/2024 | 19/12/2025 | 01/02/2026 | 44 ngày | Sửa chữa | 3 | 82 | Đại Thành | 23 | Thiếu vật tư | Hà Nội
2125 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn khu A | Fooxconn | 214,1B | 04/03/2024 | 26/01/2025 | 19/01/2025 | -7 ngày | Cải tạo | 1 | 12 | Trường Hải | 2 |  | Phú Thọ
2126 | Mở rộng trạm bơm làm mát lô 5 | Pegatron | 388B | 09/05/2022 | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 10 | Việt Phát | 1 |  | Vĩnh Phúc
2127 | Mở rộng trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Luxshare | 416B | 15/04/2022 | 09/08/2022 | 05/08/2022 | -4 ngày | Nâng cấp | 2 | 4 | Minh Nhật | 2 |  | Hà Nam
2128 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Canon | 204B | 07/12/2024 | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 2 | Hòa An | 2 |  | Thái Nguyên
2129 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Deniso | 278,6B | 24/08/2023 | 10/07/2024 | 2024-08-18 | 39 ngày | Nâng cấp | 0 | 37 | Quốc Bảo | 6 | Thiếu vật tư | Hà Nội
2130 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Luxshare | 427B | 08/01/2022 | 28/06/2023 | 05/07/2023 | 7 ngày | Cải tạo | 1 | 49 | Quang Thắng | 1 | Lỗi bản vẽ | Hà Nam
2131 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Desa | 50,4B | 17.07.2023 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 11 | Phú Thái | 0 |  | Thái Nguyên
2132 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Silk | 176,6B | 10/06/2025 | 25/07/2025 | 29/09/2025 | 66 ngày | Nâng cấp | 3 | 4 | Quang Thắng | 6 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
2133 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Pegatron | 169B | 2025-06-28 | 04/04/2026 | 24/03/2026 | -11 ngày | Cải tạo | 2 | 46 | Quốc Bảo | 0 |  | Đồng Nai
2134 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn khu A | LLG | 246B | 01/02/2025 | 07/05/2025 | 01/05/2025 | -6 ngày | Bảo trì | 0 | 7 | Việt Phát | 1 |  | Hải Dương
2135 | Sửa chữa kho logistics thông minh khu B | Deniso | 440B | 01/11/2023 | 2024/03/18 | 18/03/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 6 | Quang Thắng | 2 |  | Hà Nam
2136 | Xây dựng kho logistics thông minh lô 5 | Luxshare | 146,1B | 09/03/2022 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 82 | Quang Thắng | 2 |  | Hải Phòng
2137 | Hoàn thiện kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Canon | 65B | 18/01/2024 | 04/01/2025 | 04/01/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 60 | Đại Thành | 0 |  | Thái Nguyên
2138 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Silk | 407,8B | 20/10/2024 | 07/02/2025 | 02/04/2025 | 54 ngày | Xây dựng mới | 2 | 5 | Việt Phát | 5 | Thiếu vật tư | Bình Dương
2139 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Silk | 191B | 19/01/2025 | 07/10/2025 | 19/11/2025 | 43 ngày | Lắp đặt | 3 | 22 | Bảo Sơn | 18 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
2140 | Thi công ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Foxconn | 27,3000 Triệu | 26/08/2022 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 19 |  | 2 |  | Bắc Giang
2141 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người khu B | Goertek | 266B | 30/12/2024 | 24-11-2025 | 24/11/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 3 | Quang Thắng | 0 |  | Bắc Ninh
2142 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Honda | 286B | 07/01/2025 | 14/04/2025 | 09/06/2025 | 56 ngày | Sửa chữa | 3 | 16 | Việt Phát | 5 | Lỗi bản vẽ | Phú Thọ
2143 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Goertek | 55B | 03/08/2022 | 21/01/2023 | 21/01/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 24 | Phú Thái | 1 |  | Hà Nam
2144 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Vingroup | 477B | 08/12/2023 | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 41 | Quốc Bảo | 2 |  | Phú Thọ
2145 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Goertek | 61,1B | 13/08/2023 | 2023/12/08 | 13/01/2024 | 36 ngày | Xây dựng mới | 2 | 5 | Quang Thắng | 6 | Giải phóng mặt bằng | Bình Dương
2146 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Honda | 418,1B | 20/01/2024 | 05/03/2025 | 05/03/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 55 |  | 1 |  | Vĩnh Phúc
2147 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Canon | 145B | 11/09/2024 | 13/05/2025 | 08/08/2025 | 87 ngày | Xây dựng mới | 2 | 29 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
2148 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Deniso | 236,1B | 18/02/2024 | 16/09/2024 | 16/11/2024 | 61 ngày | Lắp đặt | 3 | 52 | Hòa An | 3 |  | Hải Dương
2149 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Canon | 294B | 15/02/2023 | 09/12/2023 | 24/01/2024 | 46 ngày | Xây dựng mới | 5 | 39 | Quốc Bảo | 6 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
2150 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Pegatron | 324B | 08/12/2022 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 27 | Quốc Bảo | 1 |  | Thái Nguyên
2151 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Honda | 459B | 21/05/2025 | 05/07/2026 | 09/09/2026 | 66 d | Sửa chữa | 0 | 69 | Phú Thái | 3 |  | Hưng Yên
2152 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Luxshare | 59,9B | 31/05/2022 | 25/09/2022 | 15/11/2022 | 51 ngày | Lắp đặt | 17 | 7 |  | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
2153 | Mở rộng trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Honda | 474B | 02/05/2023 | 26/06/2024 | 31/08/2024 | 66 | Bảo trì | 5 | 70 | Trường Hải | 21 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
2154 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người khu B | Honda | 287B | 11/04/2024 | 25/11/2024 | 18/01/2025 | 54 ngày | Mở rộng | 1 | 18 | Quốc Bảo | 28 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
2155 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Desa | 242,7B | 26/04/2025 | 17/05/2026 | 17/05/2026 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 28 | Việt Phát | 1 |  | Đồng Nai
2156 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Pegatron | 365B | 13/04/2022 | 11/11/2022 | 11/11/2022 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 6 | Việt Phát | 0 |  | Bình Dương
2157 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát lô 5 | Samsung | 10B | 15/06/2023 | 05/05/2024 | 05/05/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 7 |  | 1 |  | Đồng Nai
2158 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Vingroup | 153,4 tỷ | 11/06/2025 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 0 | Quang Thắng | 1 |  | Bắc Giang
2159 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia khu B | LG | 348B | 21.08.2024 | 27/12/2024 | 2024-12-27 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 20 | Việt Phát | 0 |  | Thái Nguyên
2160 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia khu A | Pegatron | 9,5B | 06/12/2024 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 1 | Trường Hải | 0 |  | Hải Phòng
2161 | Cải tạo trạm bơm làm mát lô 5 | Honda | 329B | 23/06/2023 | 27/12/2023 | 02/03/2024 | 66 ngày | Mở rộng | 5 | 19 | Minh Nhật | 8 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
2162 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Honda | 56,4B | 18/02/2025 | 20/12/2025 | 11/03/2026 | 81 ngày | Nâng cấp | 0 | 34 | Phú Thái | 2 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Ninh
2163 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Vingroup | 95B | 01/06/2022 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 0 | Nâng cấp | 2 | 50 | Đại Thành | 2 |  | Hưng Yên
2164 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Desa | 439B | 09-08-2022 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 68 | Phú Thái | 0 |  | Hưng Yên
2165 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Pegatron | 127B | 10/01/2022 | 23/12/2022 | 06/12/2022 | -17 ngày | Lắp đặt | 0 | 66 | Quốc Bảo | 0 |  | Hải Dương
2166 | Cải tạo nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Samsung | 281,6B | 04/06/2025 | 08/08/2026 | 09/09/2026 | 32 ngày | Sửa chữa | 0 | 13 | Đại Thành | 1 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng
2167 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Desa | 185B | 17/04/2022 | 03/12/2022 | 2022/12/03 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 31 | Việt Phát | 2 |  | Đồng Nai
2168 | Xây dựng trạm biến áp 110kV lô 5 | Goertek | 43030B | 01/07/2023 | 25/07/2024 | 06/07/2024 | -19 ngày | Nâng cấp | 2 | 18 | Quốc Bảo | 0 |  | Thái Nguyên
2169 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Deniso | 283B | 23/07/2022 | 24/08/2023 | 24/08/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 51 | Việt Phát | 1 |  | Bắc Ninh
2170 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát phase 3 | Samsung | 430B | 18/06/2024 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 21 | Bảo Sơn | 1 |  | Đồng Nai
2171 | Xây dựng trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Luxshare | 34,5B | 25/09/2023 | 03/09/2024 | 25/08/2024 | -9 ngày | Cải tạo | 0 | 18 | Hòa An | 0 |  | Đồng Nai
2172 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Silk | 221,2B | 16/05/2024 | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 47 | Việt Phát | 1 |  | Hưng Yên
2173 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Honda | 225,6B | 06/06/2022 | 01/07/2023 | 01/07/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 27 | Trường Hải | 2 |  | Hải Dương
2174 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động phase 3 | Vingroup | 39B | 08/12/2024 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 4 | Việt Phát | 1 |  | Hà Nội
2175 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn lô 5 | Pegatron | 152B | 06/09/2024 | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 41 | Trường Hải | 1 |  | Hưng Yên
2176 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Luxshare | 293,9B | 16/12/2022 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 18 | Quốc Bảo | 0 |  | Thái Nguyên
2177 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn khu A | Foxconn | 467,4B | 2022/04/06 | 06/01/2023 | 01/06/2023 | 0 | Lắp đặt | 1 | 78 | Việt Phát | 0 |  | Vĩnh Phúc
2178 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Canon | 69B | 05/08/2023 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 86 | Hoàng Kim | 0 |  | Thái Nguyên
2179 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người khu A | Canon | 15B | 03/06/2023 | 09/03/2024 | 13/05/2024 | 65 ngày | Nâng cấp | 5 | 44 | Quốc Bảo | 26 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
2180 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV khu A | Vingroup | 406,9B | 22/01/2022 | 21/09/2022 | 19/09/2022 | -2 ngày | Xây dựng mới | 1 | 1 | Quang Thắng | 2 |  | Thái Nguyên
2181 | Thi công móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Pegatron | 285,5B | 09/07/2023 | 15/09/2024 | 15/09/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 45 | Bảo Sơn | 0 |  | Bình Dương
2182 | Cải tạo trạm bơm làm mát lô 5 | Samsung | 200,8B | 02/02/2023 | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 37 | Hòa An | 0 |  | Đồng Nai
2183 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Honda | 72B | 16/06/2025 | 17/02/2026 | 18/04/2026 | 60 ngày | Mở rộng | 5 | 38 | Đại Thành | 5 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên
2184 | Thi công canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Silk | 65B | 12/07/2022 | 16/04/2023 | 08/06/2023 | 53 ngày | Mở rộng | 5 | 3 |  | 5 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
2185 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Pegatron | 105B | 16/04/2022 | 29/04/2023 | 29/04/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 0 | Hoàng Kim | 2 |  | Phú Thọ
2186 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Deniso | 154B | 13/12/2023 | 05/09/2024 | 19/11/2024 | 75 ngày | Cải tạo | 0 | 5 | Trường Hải | 13 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
2187 | Sửa chữa kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Samsung | 38B | 16/07/2023 | 23/07/2024 | 05/09/2024 | 44 ngày | Sửa chữa | 12 | 36 | Bảo Sơn | 5 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
2188 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV phase 3 | Canon | 301,5B | 11/07/2024 | 10/10/2024 | 30/12/2024 | 81 ngày | Xây dựng mới | 4 | 15 | Quang Thắng | 9 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
2189 | Cải tạo kho logistics thông minh dự án mở rộng | Silk | 348B | 22/01/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 2 | Phú Thái | 2 |  | Đồng Nai
2190 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | LG | 468B | 16/10/2024 | 19/11/2024 | 17/11/2024 | -2 ngày | Sửa chữa | 1 | 2 |  | 2 |  | Hải Phòng
2191 | Sửa chữa trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Deniso | 360B | 10/04/2022 | 06/08/2022 | 15/10/2022 | 70 | Bảo trì | 0 | 3 | Quang Thắng | 24 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
2192 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | LG | 250,2B | 31/03/2022 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 17 | Phú Thái | 1 |  | Thái Nguyên
2193 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Vingroup | 469B | 24/09/2022 | 20/08/2023 | 25/09/2023 | 36 ngày | Sửa chữa | 2 | 43 | Quốc Bảo | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
2194 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Goertek | 375,8B | 30/12/2022 | 30/11/2023 | 31/01/2024 | 62 ngày | Cải tạo | 2 | 28 | Quốc Bảo | 8 | Thiếu vật tư | Bình Dương
2195 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Honda | 237B | 22/09/2022 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 69 | Minh Nhật | 2 |  | Bình Dương
2196 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn khu A | Deniso | 203B | 27/09/2022 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 31 | Đại Thành | 2 |  | Hà Nam
2197 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Desa | 233,8B | 12/07/2023 | 24/04/2024 | 06/06/2024 | 43 ngày | Sửa chữa | 14 | 50 | Hòa An | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
2198 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn khu A | Deniso | 99B | 14/12/2022 | 22/05/2023 | 2023-06-16 | 25 ngày | Bảo trì | 8 | 14 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
2199 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Desa | 468B | 18/01/2024 | 22/10/2024 | 05/12/2024 | 44 ngày | Nâng cấp | 0 | 32 | Hòa An | 12 | Thiếu vật tư | Hải Dương
2200 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Goertek | 344B | 13/06/2023 | 06/07/2024 | 17/06/2024 | -19 days | Nâng cấp | 0 | 57 | Đại Thành | 2 |  | Bắc Giang
2201 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Foxconn | 145B | 24/05/2024 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 19 | Việt Phát | 0 |  | Bắc Ninh
2202 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Foxconn | 460B | 02/04/2022 | 15/04/2023 | 16/04/2023 | 1 ngày | Xây dựng mới | 1 | 50 | Hoàng Kim | 7 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
2203 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Honda | 5B | 06/12/2023 | 28/09/2024 | 27/12/2024 | 90 ngày | Nâng cấp | 2 | 51 | Đại Thành | 6 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên
2204 | Xây dựng nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | LG | 170B | 31/08/2023 | 27/08/2024 | 09/10/2024 | 43 ngày | Sửa chữa | 2 | 60 | Minh Nhật | 5 | Lỗi bản vẽ | Hải Dương
2205 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Honda | 207,3B | 30/06/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 25 | Trường Hải | 0 |  | Phú Thọ
2206 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Vingroup | 160B | 12/02/2023 | 03/10/2023 | 11/12/2023 | 69 ngày | Nâng cấp | 9 | 37 | Minh Nhật | 5 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
2207 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Deniso | 100,6B | 08/05/2023 | 21/10/2023 | 24/12/2023 | 64 ngày | Xây dựng mới | 4 | 15 | Quốc Bảo | 11 | Thiếu vật tư | Hà Nội
2208 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Goertek | 154,4B | 02/06/2022 | 09/10/2022 | 09/10/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 11 | Bảo Sơn | 0 |  | Thái Nguyên
2209 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Honda | 62B | 19/10/2022 | 23/08/2023 | 09/09/2023 | 17 ngày | Xây dựng mới | 3 | 77 | Bảo Sơn | 1 | Thời tiết | Hà Nam
2210 | Cải tạo trạm biến áp 110kV phase 3 | Honda | 317,8B | 27/08/2023 | 06/09/2024 | 17/11/2024 | 72 | Bảo trì | 12 | 72 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
2211 | Nâng cấp kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Deniso | 448B | 03/09/2023 | 13/10/2024 | 16/11/2024 | 34 ngày | Bảo trì | 4 | 74 | Hòa An | 3 | Thời tiết | Bắc Giang
2212 | Thi công kho logistics thông minh khu A | LG | 276B | 25/04/2024 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 35 | Bảo Sơn | 1 |  | Hà Nội
2213 | Thi công móng máy dập 500 tấn lô 5 | Goertek | 142B | 15/12/2024 | 02/06/2025 | 16/07/2025 | 44 ngày | Mở rộng | 4 | 10 | Hòa An | 18 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
2214 | Xây dựng kho logistics thông minh lô 5 | Honda | 30,3B | 17/04/2023 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 72 | Đại Thành | 2 |  | Hải Phòng
2215 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Desa | 471,9B | 2024/04/30 | 23/08/2024 | 23/08/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 17 | Trường Hải | 1 |  | Đồng Nai
2216 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Foxconn | 53B | 14/04/2023 | 05/03/2024 | 28/04/2024 | 54 ngày | Mở rộng | 13 | 51 | Minh Nhật | 5 |  | Vĩnh Phúc
2217 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Samsung | 425,8B | 21/10/2024 | 03/01/2026 | 03/01/2026 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 37 | Minh Nhật | 0 |  | Hà Nam
2218 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Foxconn | 299,2B | 26/01/2022 | 08/03/2022 | 07/04/2022 | 30 ngày | Cải tạo | 1 | 7 | Quốc Bảo | 5 | Lỗi bản vẽ | Hải Phòng
2219 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Deniso | 457B | 17/05/2024 | 27/07/2025 | 27/07/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 10 |  | 1 |  | Thái Nguyên
2220 | Cải tạo kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Deniso | 295B | 06/04/2024 | 31/08/2024 | 27/08/2024 | -4 ngày | Lắp đặt | 2 | 19 | Trường Hải | 1 |  | Bắc Giang
2221 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | LG | 382,3B | 03/03/2023 | 16/08/2023 | 16/08/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 2 | Hòa An | 1 |  | Đồng Nai
2222 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV khu A | Desa | 465B | 06/10/2024 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 50 | Trường Hải | 2 |  | Hà Nội
2223 | Cải tạo kho logistics thông minh dự án mở rộng | Samsung | 305B | 07/08/2023 | 24/04/2024 | 13/06/2024 | 50 ngày | Mở rộng | 6 | 44 | Phú Thái | 6 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
2224 | Thi công canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Luxshare | 280,6B | 28/03/2023 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 5 | Trường Hải | 2 |  | Hà Nội
2225 | Sửa chữa kho logistics thông minh khu A | Honda | 414B | 05/06/2022 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 50 | Hoàng Kim | 2 |  | Hải Dương
2226 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Luxshare | 282B | 11/12/2023 | 07/11/2024 | 07/11/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 6 | Hòa An | 1 |  | Bắc Ninh
2227 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Canon | 304B | 16/06/2024 | 18/12/2024 | 26/01/2025 | 39 ngày | Bảo trì | 5 | 3 | Hòa An | 1 | Lỗi bản vẽ | Hải Phòng
2228 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Foxconn | 271B | 03/12/2022 | 27/09/2023 | 19/09/2023 | -8 ngày | Lắp đặt | 1 | 46 | Việt Phát | 1 |  | Hà Nam
2229 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Desa | 383B | 19/03/2023 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 76 | Hoàng Kim | 2 |  | Phú Thọ
2230 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Foxconn | 379,3B | 23/07/2024 | 10/08/2025 | 05/08/2025 | -5 ngày | Cải tạo | 2 | 1 | Hòa An | 2 |  | Hải Dương
2231 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Pegatron | 317,4B | 27/07/2022 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 24 | Hoàng Kim | 1 |  | Bắc Giang
2232 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Silk | 156B | 20/05/2022 | 19/03/2023 | 19/03/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 0 | Minh Nhật | 2 |  | Hải Dương
2233 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Canon | 356B | 07/07/2023 | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 38 | Quốc Bảo | 1 |  | Bắc Ninh
2234 | Cải tạo trạm bơm làm mát lô 5 | Desa | 369B | 30/04/2023 | 13/02/2024 | 13/02/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 37 | Bảo Sơn | 1 |  | Bắc Ninh
2235 | Thi công trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Vingroup | 233B | 03/12/2023 | 04/01/2025 | 04/01/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 24 | Bảo Sơn | 1 |  | Hải Dương
2236 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Goertek | 435B | 17/05/2022 | 24/11/2022 | 24/11/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 21 | Minh Nhật | 0 |  | Vĩnh Phúc
2237 | Mở rộng kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Goertek | 34,9B | 11/09/2024 | 12/11/2025 | 31/10/2025 | -12 ngày | Xây dựng mới | 0 | 60 | Phú Thái | 1 |  | Hải Phòng
2238 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | foxconnn | 279B | 18/05/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | 0 | Sửa chữa | 0 | 7 | Việt Phát | 2 |  | Đồng Nai
2239 | Thi công ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Honda | 78B | 20/03/2025 | 07/03/2026 | 07/03/2026 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 27 | Quang Thắng | 0 |  | Vĩnh Phúc
2240 | Thi công ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Foxconn | 155,3B | 11/03/2024 | 21/05/2025 | 13/07/2025 | 53 ngày | Bảo trì | 4 | 13 | Hoàng Kim | 28 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
2241 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Luxshare | 414 tỷ | 29/03/2023 | 02/03/2024 | 02/03/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 21 | Phú Thái | 1 |  | Bình Dương
2242 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Foxconn | 500B | 2024/12/29 | 15/01/2026 | 16/04/2026 | 91 ngày | Mở rộng | 11 | 61 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
2243 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Luxshare | 173B | 14/03/2024 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 14 | Minh Nhật | 1 |  | Hải Phòng
2244 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | LG | 114B | 27/06/2024 | 06/08/2024 | 22/09/2024 | 47 ngày | Xây dựng mới | 1 | 7 | Hòa An | 21 |  | Bình Dương
2245 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | LG | 72,6B | 18/03/2022 | 23/08/2022 | 23/08/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 6 | Bảo Sơn | 0 |  | Hưng Yên
2246 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Silk | 363,1B | 11/03/2022 | 21/02/2023 | 19/05/2023 | 87 ngày | Bảo trì | 5 | 6 | Hòa An | 11 | Thiếu vật tư | Hà Nam
2247 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Luxshare | 351,2B | 20/10/2023 | 21/04/2024 | 19/05/2024 | 28 ngày | Bảo trì | 4 | 29 |  | 6 |  | Vĩnh Phúc
2248 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Vingroup | 64,9B | 22/11/2022 | 26/02/2023 | 26/02/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 12 | Việt Phát | 0 |  | Hải Phòng
2249 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Desa | 386B | 08/06/2024 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 26 | Bảo Sơn | 2 |  | Thái Nguyên
2250 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Foxconn | 194,2B | 24/08/2024 | 09/03/2025 | 27/12/2025 | 293 ngày | Cải tạo | 3 | 60 | Minh Nhật | 5 | Thời tiết | Hải Dương
2251 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Desa | 305,3B | 16/02/2024 | 21/01/2025 | 31/01/2025 | 10 ngày | Bảo trì | 0 | 58 | Phú Thái | 1 | Thời tiết | Bắc Giang
2252 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Desa | 304,6B | 20/04/2022 | 28/05/2022 | 28/05/2022 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 2 | Hoàng Kim | 0 |  | Bắc Ninh
2253 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Foxconn | 34B | 01/05/2022 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 62 | Trường Hải | 0 |  | Vĩnh Phúc
2254 | Nâng cấp kho logistics thông minh khu A | Goertek | 259 | 17/11/2024 | 31/01/2026 | 31/01/2026 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 30 | Quốc Bảo | 2 |  | Hưng Yên
2255 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Canon | 497B | 04/01/2022 | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 69 | Việt Phát | 0 |  | Bình Dương
2256 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Honda | 499B | 14/12/2023 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 6 | Bảo Sơn | 2 |  | Bình Dương
2257 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Pegatron | 306B | 01/10/2024 | 10/12/2025 | 04/03/2026 | 84 ngày | Xây dựng mới | 4 | 86 |  | 23 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
2258 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Honda | 96,7B | 18/06/2025 | 06/22/2026 | 22/06/2026 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 40 | Trường Hải | 0 |  | Thái Nguyên
2259 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Goertek | 303,6B | 26/05/2025 | 07/12/2025 | 13/02/2026 | 68 ngày | Cải tạo | 9 | 32 | Phú Thái | 5 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
2260 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Foxconn | 444B | 17/11/2022 | 02/10/2023 | 04/12/2023 | 63 ngày | Xây dựng mới | 3 | 51 | Trường Hải | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
2261 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Deniso | 317,7B | 28/12/2022 | 12.01.2024 | 22/03/2024 | 70 ngày | Lắp đặt | 0 | 30 | Hoàng Kim | 5 | Lỗi bản vẽ | Đồng Nai
2262 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Pegatron | 468B | 10/07/2022 | 11/03/2023 | 11/03/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 8 | Đại Thành | 1 |  | Thái Nguyên
2263 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Hondda | 321,5B | 02/05/2024 | 04/01/2025 | 28/01/2025 | 24 ngày | Cải tạo | 3 | 27 | Việt Phát | 3 | Lỗi bản vẽ | Đồng Nai
2264 | Thi công kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Vingroup | 169,6B | 10/11/2023 | 05/05/2024 | 23/08/2024 | 110 ngày | Cải tạo | 1 | 12 | Hòa An | 5 | Lỗi bản vẽ | Đồng Nai
2265 | Nâng cấp kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Vingroup | 232B | 19/12/2022 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 59 | Minh Nhật | 1 |  | Vĩnh Phúc
2266 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Canon | 374,5B | 06/07/2023 | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 7 | Trường Hải | 2 |  | Hà Nam
2267 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Goertek | 237B | 18/12/2023 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 23 | Hòa An | 2 |  | Vĩnh Phúc
2268 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Honda | 111B | 04/03/2023 | 24/08/2023 | 17/10/2023 | 54 ngày | Nâng cấp | 4 | 3 | Việt Phát | 5 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
2269 | Mở rộng nhà kho thành phẩm lô 5 | Deniso | 85B | 10/03/2022 | 12/11/2022 | 12/11/2022 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 46 | Bảo Sơn | 0 |  | Hải Phòng
2270 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Deniso | 53B | 10/04/2025 | 22/01/2026 | 21/02/2026 | 30 ngày | Sửa chữa | 3 | 55 | Quốc Bảo | 26 | Thiếu vật tư | Hà Nội
2271 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Foxconn | 181,4B | 11/06/2022 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 29 | Minh Nhật | 1 |  | Hưng Yên
2272 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Honda | 364B | 20/04/2024 | 28/06/2025 | 28/06/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 55 | Bảo Sơn | 0 |  | Phú Thọ
2273 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Goertek | 311B | 21/11/2024 | 28/06/2025 | 28/06/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 34 | Việt Phát | 2 |  | Vĩnh Phúc
2274 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Desa | 165B | 14/09/2023 | 22/12/2023 | 07/02/2024 | 47 ngày | Nâng cấp | 4 | 7 | Hòa An | 5 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh
2275 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Goertek | 479,1B | 21/03/2022 | 2022-08-13 | 14/10/2022 | 62 ngày | Mở rộng | 5 | 16 | Minh Nhật | 18 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
2276 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Luxshare | 173B | 22/01/2024 | 29/12/2024 | 26/02/2025 | 59 ngày | Bảo trì | 2 | 67 | Phú Thái | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên
2277 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Foxconn | 469B | 30/06/2025 | 21/07/2026 | 03/10/2026 | 74 ngày | Lắp đặt | 15 | 10 |  | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
2278 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Deniso | 292B | 27/07/2024 | 26/05/2025 | 04/07/2025 | 39 ngày | Bảo trì | 1 | 37 |  | 3 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc
2279 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Desa | 170,5B | 04/06/2023 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 29 | Hòa An | 0 |  | Hải Dương
2280 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Pegatron | 76B | 26/01/2023 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 10 | Đại Thành | 2 |  | Thái Nguyên
2281 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Foxconn | 190,9B | 17/12/2024 | 19/04/2025 | 19/04/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 13 | Đại Thành | 1 |  | Bắc Ninh
2282 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Luxshare | 6,8B | 09/11/2022 | 17/01/2024 | 11/03/2024 | 54 ngày | Mở rộng | 3 | 1 | Quang Thắng | 17 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
2283 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Desa | 318B | 21/12/2023 | 21/01/2024 | 10/03/2024 | 49 ngày | Nâng cấp | 6 | 1 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
2284 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người khu B | Deniso | 490,7B | 02/01/2023 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 10 | Quang Thắng | 2 |  | Phú Thọ
2285 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Goertek | 160,5B | 27/09/2023 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 9 | Phú Thái | 0 |  | Bắc Ninh
2286 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Goertek | 463B | 19/01/2022 | 06/05/2022 | 18/04/2022 | -18 ngày | Bảo trì | 1 | 1 | Việt Phát | 1 |  | Bắc Giang
2287 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Honda | 497,5B | 15/11/2022 | 17/02/2023 | 28/03/2023 | 39 ngày | Lắp đặt | 1 | 14 | Bảo Sơn | 2 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng
2288 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Luxshare | 293B | 02/10/2022 | 17/08/2023 | 28/09/2023 | 42 ngày | Sửa chữa | 4 | 21 | Hòa An | 10 |  | Bắc Ninh
2289 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV khu A | Canon | 349B | 01/07/2023 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 15 | Việt Phát | 1 |  | Hà Nội
2290 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Silk | 483,8B | 28/03/2024 | 12/02/2025 | 11/03/2025 | 27 ngày | Mở rộng | 3 | 15 | Đại Thành | 1 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng
2291 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Luxshare | 429B | 15/08/2023 | 20/01/2024 | 20/01/2024 | 0 | Sửa chữa | 1 | 30 | Quốc Bảo | 0 |  | Hải Phòng
2292 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Samsung | 201,4B | 27/05/2024 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 31 | Trường Hải | 1 |  | Phú Thọ
2293 | Nâng cấp trạm bơm làm mát phase 3 | Honnda | 110,6B | 04/02/2024 | 28/07/2024 | 28/07/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 9 | Quang Thắng | 1 |  | Hưng Yên
2294 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Samsung | 310B | 10.01.2025 | 20.09.2025 | 23/09/2025 | 3 ngày | Nâng cấp | 13 | 20 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
2295 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Foxconn | 48B | 17/08/2024 | 18/02/2025 | 31/01/2025 | -18 ngày | Mở rộng | 2 | 12 | Việt Phát | 2 |  | Hà Nội
2296 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | LG | 237,5B | 03/06/2023 | 07/03/2024 | 21/06/2024 | 106 ngày | Nâng cấp | 0 | 20 | Quang Thắng | 5 | Lỗi bản vẽ | Phú Thọ
2297 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Desa | 491B | 03/12/2023 | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 4 | Quang Thắng | 0 |  | Bắc Ninh
2298 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Canon | 12B | 28/09/2023 | 24/02/2024 | 16/05/2024 | 82 ngày | Lắp đặt | 1 | 12 | Trường Hải | 20 | Thiếu vật tư | Hà Nam
2299 | Lắp đặt kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Foxconn | 429B | 12/05/2022 | 20/03/2023 | 20/04/2023 | 31 ngày | Cải tạo | 12 | 61 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
2300 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Pegatron | 240,2B | 12/05/2024 | 2025-03-23 | 23/03/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 6 | Hòa An | 1 |  | Hà Nội
2301 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Desa | 29,8B | 17/07/2023 | 29/04/2024 | 26/04/2024 | -3 ngày | Mở rộng | 2 | 22 | Minh Nhật | 2 |  | Vĩnh Phúc
2302 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Foxconn | 129B | 15/02/2024 | 11/07/2024 | 22/08/2024 | 42 ngày | Mở rộng | 5 | 20 | Quang Thắng | 6 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
2303 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Samsung | 83,6B | 26/05/2024 | 25/09/2024 | 25/09/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 12 | Đại Thành | 2 |  | Vĩnh Phúc
2304 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Samsung | 330,5B | 09/09/2023 | 10/08/2024 | 10/08/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 45 | Việt Phát | 1 |  | Phú Thọ
2305 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Pegatron | 321,5B | 09/10/2022 | 21/07/2023 | 22/09/2023 | 63 ngày | Mở rộng | 18 | 5 | Việt Phát | 6 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
2306 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Silk | 73B | 27/06/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 2 | Trường Hải | 2 |  | Đồng Nai
2307 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Honda | 11B | 26/02/2024 | 18/01/2025 | 18-01-2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 64 |  | 2 |  | Bắc Ninh
2308 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV phase 3 | Pegatron | 379,3B | 21/01/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 44 | Hoàng Kim | 1 |  | Hải Phòng
2309 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Vingroup | 268B | 15/02/2025 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 39 | Đại Thành | 0 |  | Vĩnh Phúc
2310 | Thi công hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Foxconn | 51B | 29/11/2024 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 11 |  | 2 |  | Phú Thọ
2311 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Goertek | 326B | 08/03/2022 | 11/10/2022 | 11/10/2022 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 0 |  | 2 |  | Hải Phòng
2312 | Nâng cấp kho logistics thông minh phase 3 | Desa | 291,1B | 10/07/2022 | 16/10/2022 | 22/12/2022 | 67 ngày | Nâng cấp | 4 | 15 | Minh Nhật | 17 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
2313 | Thi công móng máy dập 500 tấn lô 5 | Canon | 399B | 14/08/2023 | 07/06/2024 | 31/07/2024 | 54 ngày | Nâng cấp | 12 | 7 | Quốc Bảo | 6 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
2314 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | LG | 81,1B | 11/06/2024 | 02/10/2024 | 13/12/2024 | 72 ngày | Nâng cấp | 3 | 26 | Việt Phát | 2 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
2315 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Silk | 500,1B | 10/01/2025 | 11/02/2025 | 29/03/2025 | 46 ngày | Cải tạo | 1 | 6 | Minh Nhật | 22 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
2316 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Desa | 310B | 31/10/2022 | 29/09/2023 | 08/11/2023 | 40 ngày | Nâng cấp | 1 | 54 | Phú Thái | 6 |  | Đồng Nai
2317 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Pegatron | 317,7B | 02/04/2024 | 31/01/2025 | 26/03/2025 | 54 ngày | Mở rộng | 3 | 44 | Quang Thắng | 27 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
2318 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Vingroup | 248B | 07/05/2025 | 24/01/2026 | 19/01/2026 | -5 ngày | Nâng cấp | 1 | 18 | Hòa An | 2 |  | Thái Nguyên
2319 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | LG | 74B | 03/01/2025 | 23.01.2026 | 23/01/2026 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 37 | Bảo Sơn | 2 |  | Hải Phòng
2320 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Luxshare | 397B | 05/05/2023 | 16/08/2023 | 16/08/2023 | trễ 0 | Sửa chữa | 1 | 9 | Hoàng Kim | 1 |  | Hà Nội
2321 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Deniso | 194,3B | 20/06/2024 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 38 | Việt Phát | 1 |  | Bình Dương
2322 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Pegatron | 142B | 15/07/2022 | 17/12/2022 | 03/03/2023 | 76 ngày | Lắp đặt | 5 | 23 | Hòa An | 2 | Lỗi bản vẽ | Thái Nguyên
2323 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | LG | 248B | 14/12/2024 | 29/11/2025 | 29/11/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 52 | Quang Thắng | 2 |  | Bắc Ninh
2324 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Honda | 98B | 02/04/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 5 | Bảo Sơn | 2 |  | Hưng Yên
2325 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Vingroup | 105B | 16/01/2022 | 26/04/2022 | 26/04/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 2 | Phú Thái | 2 |  | Bình Dương
2326 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Deniso | 325B | 11/07/2024 | 30/11/2024 | 04/12/2024 | 4 ngày | Cải tạo | 4 | 14 | Hoàng Kim | 4 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nam
2327 | Cải tạo trạm bơm làm mát phase 3 | Honda | 396,9B | 31/01/2022 | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 17 | Bảo Sơn | 1 |  | Bình Dương
2328 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Desa | 368B | 08/08/2023 | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 9 | Hoàng Kim | 1 |  | Thái Nguyên
2329 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Foxconn | 29,9B | 12/03/2025 | 03/01/2026 | 01/04/2026 | 88 ngày | Cải tạo | 3 | 23 |  | 19 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
2330 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Samsung | 463B | 04/05/2024 | 04/11/2024 | 01/11/2024 | -3 ngày | Nâng cấp | 20 | 33 | Quang Thắng | 1 |  | Hưng Yên
2331 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Luxshare | 490,8B | 15/05/2024 | 17/08/2024 | 17/08/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 15 | Hòa An | 2 |  | Thái Nguyên
2332 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia lô 5 | Deniso | 313B | 27/01/2024 | 01/07/2024 | 26/08/2024 | 56 ngày | Sửa chữa | 2 | 14 | Minh Nhật | 6 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
2333 | Thi công móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Luxshare | 129B | 11/03/2025 | 17/01/2026 | 27/03/2026 | 69 ngày | Sửa chữa | 0 | 38 | Trường Hải | 9 | Thiếu vật tư | Bình Dương
2334 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Foxconn | 25,1B | 07/04/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 0 d | Mở rộng | 1 | 37 | Hoàng Kim | 2 |  | Thái Nguyên
2335 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Desa | 447B | 04/04/2024 | 08/06/2024 | 21/07/2024 | 43 ngày | Cải tạo | 0 | 8 | Quang Thắng | 2 | Khác | Hải Dương
2336 | Xây dựng trạm bơm làm mát phase 3 | Luxshare | 131,3B | 22/11/2022 | 17/11/2023 | 29/10/2023 | -19 ngày | Lắp đặt | 1 | 20 |  | 2 |  | Vĩnh Phúc
2337 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Samsung | 494,3 tỷ | 30/07/2024 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 2 | Việt Phát | 2 |  | Đồng Nai
2338 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | LG | 81,1B | 26/08/2023 | 24/11/2023 | 30/12/2023 | 36 ngày | Bảo trì | 4 | 8 | Quang Thắng | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai
2339 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | LG | 409,4B | 13/10/2023 | 19/01/2024 | 24/03/2024 | 65 ngày | Nâng cấp | 1 | 15 | Quang Thắng | 28 | Thiếu vật tư | Hà Nội
2340 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Foxconn | 208B | 03/09/2023 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 48 | Minh Nhật | 0 |  | Bắc Ninh
2341 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | LG | 496B | 13-06-2024 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 73 | Phú Thái | 0 |  | Hải Dương
2342 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Deniso | 243,3B | 22/05/2024 | 27/07/2024 | 27/07/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 4 | Minh Nhật | 1 |  | Bắc Ninh
2343 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn lô 5 | Pegatron | 312,1B | 27/03/2024 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 65 | Minh Nhật | 0 |  | Thái Nguyên
2344 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Luxshare | 125B | 07/06/2023 | 08/01/2024 | 23/12/2023 | -16 ngày | Bảo trì | 2 | 10 | Quốc Bảo | 0 |  | Bắc Ninh
2345 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Honda | 213,1B | 16/01/2022 | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 9 | Phú Thái | 1 |  | Hải Phòng
2346 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Goertek | 475,9B | 06/08/2022 | 16/04/2023 | 09/06/2023 | 54 ngày | Xây dựng mới | 6 | 36 | Quốc Bảo | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
2347 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Luxshare | 396 Tỷ | 16/07/2022 | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 6 | Trường Hải | 2 |  | Hải Phòng
2348 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Desa | 274B | 16/10/2024 | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 7 | Quang Thắng | 2 |  | Bắc Giang
2349 | Thi công trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Desa | 55B | 05/04/2022 | 08/07/2022 | 08/07/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 3 | Bảo Sơn | 1 |  | Bắc Ninh
2350 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Silk | 379,5B | 09/11/2022 | 28/02/2023 | 09/05/2023 | 70 ngày | Mở rộng | 5 | 5 | Đại Thành | 8 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
2351 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | LG | 253B | 31/05/2025 | 25/06/2026 | 25/06/2026 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 8 | Hòa An | 1 |  | Bình Dương
2352 | Lắp đặt kho logistics thông minh khu B | Pegatron | 116,9B | 02/03/2023 | 06/04/2024 | 06-04-2024 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 13 | Đại Thành | 0 |  | Thái Nguyên
2353 | Cải tạo trạm bơm làm mát lô 5 | peggatron | 352 | 22/11/2023 | 29/09/2024 | 03/12/2024 | 65 ngày | Bảo trì | 1 | 58 | Trường Hải | 3 |  | Vĩnh Phúc
2354 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV lô 5 | Canon | 481B | 20/05/2024 | 15/11/2024 | 15/11/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 33 |  | 0 |  | Hải Dương
2355 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia lô 5 | LG | 357B | 06/11/2024 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 5 | Bảo Sơn | 2 |  | Bình Dương
2356 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Honda | 41,2B | 24/02/2023 | 05/08/2023 | 05/08/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 10 | Phú Thái | 2 |  | Hà Nam
2357 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Honda | 80,3B | 10/09/2022 | 12-04-2023 | 12/04/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 11 | Hòa An | 2 |  | Đồng Nai
2358 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn khu B | Pegatron | 63B | 06/07/2023 | 06/05/2024 | 06/05/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 47 | Quang Thắng | 0 |  | Hải Phòng
2359 | Nâng cấp kho logistics thông minh lô 5 | Samsung | 174B | 07/06/2022 | 02/08/2022 | 29/09/2022 | 58 ngày | Sửa chữa | 0 | 3 | Hòa An | 13 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
2360 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | LG | 482B | 08/12/2023 | 28.09.2024 | 28/09/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 4 | Quang Thắng | 0 |  | Bình Dương
2361 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Goertek | 34B | 02/01/2025 | 28/11/2025 | 07/12/2025 | 9 ngày | Bảo trì | 16 | 19 | Phú Thái | 4 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
2362 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Luxshare | 161,5B | 21/09/2024 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 49 | Quang Thắng | 1 |  | Phú Thọ
2363 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động khu B | Vingroup | 67,5B | 29/09/2023 | 18/10/2024 | 13/12/2024 | 56 ngày | Nâng cấp | 1 | 27 | Minh Nhật | 8 | Thiếu vật tư | Bình Dương
2364 | Thi công kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Desa | 167,1B | 07/04/2025 | 30/03/2026 | 18/06/2026 | 80 | Lắp đặt | 1 | 43 | Minh Nhật | 21 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
2365 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Canon | 360B | 04/11/2024 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 29 | Bảo Sơn | 0 |  | Bình Dương
2366 | Hoàn thiện kho logistics thông minh phase 3 | LG | 157B | 23/08/2023 | 25/08/2024 | 25/08/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 27 | Bảo Sơn | 0 |  | Vĩnh Phúc
2367 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | PPegatron | 148B | 26/09/2023 | 20/12/2023 | 03/02/2024 | 45 ngày | Mở rộng | 2 | 2 | Việt Phát | 20 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
2368 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Silk | 426B | 23/01/2022 | 19/03/2023 | 19/03/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 12 | Trường Hải | 1 |  | Đồng Nai
2369 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Luxshare | 99,5B | 12/01/2022 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 63 | Việt Phát | 2 |  | Hải Phòng
2370 | Nâng cấp kho logistics thông minh phân xưởng 3 | ssilk | 141,8 | 17/01/2022 | 06/06/2022 | 11/09/2022 | 97 ngày | Bảo trì | 0 | 5 | Đại Thành | 26 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
2371 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Vingroup | 241,2B | 02/12/2024 | 10/07/2025 | 18/08/2025 | 39 ngày | Mở rộng | 2 | 28 | Việt Phát | 4 | Lỗi bản vẽ | Bình Dương
2372 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Silk | 134,5B | 09/09/2022 | 20/10/2023 | 14/11/2023 | 25 ngày | Cải tạo | 2 | 47 | Quang Thắng | 5 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai
2373 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn khu B | Samsung | 306,3B | 25/05/2022 | 12/06/2023 | 07/07/2023 | 25 ngày | Sửa chữa | 4 | 40 |  | 3 |  | Hải Dương
2374 | Xây dựng nhà kho thành phẩm phase 3 | Pegatron | 379B | 18/02/2025 | 06/07/2025 | 06/07/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 7 | Phú Thái | 0 |  | Đồng Nai
2375 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Pegatron | 147,6B | 28/07/2022 | 08/09/2023 | 09/11/2023 | 62 ngày | Mở rộng | 11 | 67 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
2376 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm khu A | Canon | 311B | 02/01/2025 | 05/10/2025 | 05/10/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 30 | Phú Thái | 1 |  | Thái Nguyên
2377 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Luxshare | 349B | 17/06/2024 | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 18 | Quốc Bảo | 1 |  | Bình Dương
2378 | Cải tạo trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Deniso | 275B | 08/09/2022 | 29/08/2023 | 08/29/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 13 | Quang Thắng | 0 |  | Vĩnh Phúc
2379 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | LG | 145B | 06/01/2022 | 10/02/2023 | 10/02/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 63 | Quốc Bảo | 0 |  | Hải Dương
2380 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Goertek | 147B | 19/09/2023 | 25/03/2024 | 23/03/2024 | -2 ngày | Mở rộng | 1 | 23 | Quang Thắng | 0 |  | Vĩnh Phúc
2381 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Luxshare | 468,7B | 29/08/2024 | 17/09/2025 | 17/11/2025 | 61 ngày | Nâng cấp | 10 | 43 | Phú Thái | 6 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
2382 | Xây dựng kho logistics thông minh khu A | Samsung | 473B | 19/09/2022 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 0 d | Sửa chữa | 1 | 61 |  | 1 |  | Hải Dương
2383 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Vingroup | 127B | 31/10/2023 | 23/08/2024 | 16/10/2024 | 54 ngày | Mở rộng | 7 | 6 | Quang Thắng | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
2384 | Thi công trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Silk | 25B | 22/02/2022 | 23/12/2022 | 20/12/2022 | -3 ngày | Cải tạo | 0 | 35 | Quốc Bảo | 0 |  | Hà Nội
2385 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Pegatron | 275B | 23/05/2024 | 15/01/2025 | 13/02/2025 | 29 ngày | Bảo trì | 5 | 30 | Quốc Bảo | 3 | Lỗi bản vẽ | Hà Nam
2386 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | LG | 316B | 03-05-2024 | 21/07/2024 | 21/07/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 6 | Hoàng Kim | 1 |  | Thái Nguyên
2387 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | LG | 400B | 2025-02-01 | 04/03/2025 | 15/04/2025 | 42 ngày | Nâng cấp | 1 | 6 | Hoàng Kim | 3 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên
2388 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Desa | 19B | 27/05/2023 | 11/08/2023 | 21/10/2023 | 71 ngày | Nâng cấp | 5 | 12 | Quang Thắng | 5 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
2389 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | LG | 337,6B | 19/04/2022 | 12/07/2022 | 13/07/2022 | 1 ngày | Cải tạo | 5 | 2 | Phú Thái | 1 | Lỗi bản vẽ | Hải Phòng
2390 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | LG | 5B | 26/11/2023 | 15/09/2024 | 15/09/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 35 | Đại Thành | 0 |  | Hải Dương
2391 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Goertek | 58,4B | 09/03/2022 | 04/12/2022 | 29/12/2022 | 25 ngày | Xây dựng mới | 0 | 0 | Trường Hải | 19 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
2392 | Xây dựng trạm bơm làm mát khu B | Foxconn | 62B | 22/05/2023 | 22/05/2024 | 22/05/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 31 | Minh Nhật | 0 |  | Hà Nam
2393 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Vingroup | 254,5B | 11/07/2023 | 26/08/2023 | 26/08/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 0 | Đại Thành | 0 |  | Hưng Yên
2394 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Canon | 386,6B | 03/07/2022 | 14/10/2022 | 14/10/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 19 | Bảo Sơn | 1 |  | Thái Nguyên
2395 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Goertek | 173B | 28/05/2022 | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 15 | Hòa An | 1 |  | Bắc Ninh
2396 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Samsung | 84,6B | 10/06/2023 | 05/05/2024 | 09/07/2024 | 65 ngày | Xây dựng mới | 5 | 60 | Hoàng Kim | 6 | Thay đổi quy mô | Phú Thọ
2397 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Vingroup | 376,2B | 30/06/2025 | 15/11/2025 | 15/11/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 22 | Hòa An | 2 |  | Hải Phòng
2398 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Deniso | 359B | 04-08-2022 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 39 | Quốc Bảo | 2 |  | Hà Nội
2399 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Vingroup | 97B | 01/06/2024 | 19/01/2025 | 19/01/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 8 | Hòa An | 1 |  | Vĩnh Phúc
2400 | Mở rộng trạm bơm làm mát phase 3 | Foxconn | 444B | 17/06/2024 | 27/03/2025 | 18/05/2025 | 52 ngày | Bảo trì | 3 | 1 | Hoàng Kim | 5 | Khác | Hưng Yên
2401 | Xây dựng trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Deniso | 489,8000 Triệu | 13/09/2024 | 05/02/2025 | 28/01/2025 | -8 ngày | Xây dựng mới | 1 | 15 | Trường Hải | 0 |  | Hà Nam
2402 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | LG | 107B | 07-02-2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 7 | Hòa An | 1 |  | Bắc Ninh
2403 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Silk | 228B | 17/07/2022 | 30/10/2022 | 30/11/2022 | 31 ngày | Mở rộng | 0 | 13 | Quang Thắng | 1 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai
2404 | Mở rộng nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Pegatron | 182,6B | 31/08/2022 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 10 | Đại Thành | 0 |  | Hà Nội
2405 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Honda | 282 | 21/05/2022 | 05/01/2023 | 16/02/2023 | 42 ngày | Bảo trì | 4 | 10 | Đại Thành | 3 | Lỗi bản vẽ | Phú Thọ
2406 | Xây dựng trạm biến áp 110kV khu B | Pegatron | 252B | 11/09/2022 | 28/06/2023 | 16/09/2023 | 80 ngày | Mở rộng | 0 | 7 | Việt Phát | 3 | Khác | Phú Thọ
2407 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Foxconn | 481B | 22/05/2022 | 23/04/2023 | 23/04/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 55 | Phú Thái | 1 |  | Hải Phòng
2408 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Foxconn | 382,2B | 13/08/2023 | 08/11/2023 | 07/01/2024 | 60 ngày | Lắp đặt | 17 | 10 | Quốc Bảo | 4 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
2409 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Pegatron | 119B | 29/12/2023 | 07/05/2024 | 07-05-2024 | 0 days | Xây dựng mới | 0 | 8 | Quang Thắng | 2 |  | Phú Thọ
2410 | Thi công hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Foxconn | 331B | 31/12/2023 | 07/03/2024 | 08/04/2024 | 32 ngày | Cải tạo | 5 | 25 | Hòa An | 5 | Thời tiết | Bắc Ninh
2411 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Vingroup | 165B | 12/09/2022 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 45 | Quang Thắng | 0 |  | Đồng Nai
2412 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Silk | 287,3B | 31/01/2022 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 82 | Quốc Bảo | 2 |  | Bắc Ninh
2413 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Honda | 173,7B | 28/04/2023 | 22/06/2024 | 08/08/2024 | 47 ngày | Sửa chữa | 2 | 8 | Đại Thành | 9 | Thiếu vật tư | Bình Dương
2414 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát lô 5 | Honda | 69B | 10/05/2023 | 20/11/2023 | 31/12/2023 | 41 ngày | Nâng cấp | 5 | 20 | Việt Phát | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng
2415 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Canon | 447B | 30/05/2024 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 6 | Minh Nhật | 2 |  | Thái Nguyên
2416 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động khu A | Pegatron | 226,4B | 09/04/2024 | 11/05/2024 | 02/07/2024 | 52 ngày | Nâng cấp | 13 | 0 | Bảo Sơn | 4 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
2417 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Goeertek | 288B | 12/06/2025 | 18/01/2026 | 18/01/2026 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 38 | Trường Hải | 0 |  | Hải Phòng
2418 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Silk | 236B | 30/12/2022 | 25/01/2024 | 15/01/2024 | -10 ngày | Cải tạo | 1 | 69 | Quốc Bảo | 0 |  | Hưng Yên
2419 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Goertek | 364,2B | 13/10/2022 | 21/01/2023 | 27/03/2023 | 65 ngày | Lắp đặt | 5 | 9 | Việt Phát | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
2420 | Sửa chữa kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Samsung | 339B | 05.10.2022 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 32 | Hoàng Kim | 1 |  | Hải Phòng
2421 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Honda | 244,2B | 11/06/2025 | 18/08/2026 | 18/08/2026 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 7 | Phú Thái | 2 |  | Hà Nội
2422 | Xây dựng nhà kho thành phẩm phase 3 | Honda | 82,2B | 28/02/2024 | 20/01/2025 | 25/02/2025 | 36 ngày | Nâng cấp | 0 | 55 | Việt Phát | 5 | Thời tiết | Bình Dương
2423 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Pegatron | 199,9B | 24/04/2022 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 8 | Quốc Bảo | 1 |  | Bắc Giang
2424 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Foxconn | 325B | 31/01/2023 | 22/05/2023 | 14/05/2023 | -8 ngày | Cải tạo | 1 | 1 | Hoàng Kim | 2 |  | Bắc Giang
2425 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Vingroup | 412B | 11/02/2023 | 26/11/2023 | 07/01/2024 | 42 ngày | Cải tạo | 4 | 10 | Quốc Bảo | 23 |  | Bắc Giang
2426 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Deniso | 205B | 11/09/2023 | 06/03/2024 | 14/03/2024 | 8 ngày | Mở rộng | 3 | 6 | Đại Thành | 5 |  | Thái Nguyên
2427 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | LG | 396,9B | 28/03/2025 | 01/05/2025 | 16/07/2025 | 76 ngày | Lắp đặt | 2 | 3 | Đại Thành | 23 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
2428 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Pegatron | 437 Tỷ | 08/01/2023 | 31/03/2024 | 31/03/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 49 | Minh Nhật | 0 |  | Bắc Giang
2429 | Thi công trạm bơm làm mát khu A | Vingroup | 328,9B | 05/11/2022 | 22/06/2023 | 19/08/2023 | 58 ngày | Lắp đặt | 3 | 39 | Việt Phát | 26 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
2430 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | LG | 222B | 26/05/2024 | 04/05/2025 | 04/05/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 31 | Quang Thắng | 0 |  | Phú Thọ
2431 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Deniso | 232B | 06/03/2023 | 26/04/2023 | 30/05/2023 | 34 ngày | Bảo trì | 0 | 8 |  | 4 | Lỗi bản vẽ | Vĩnh Phúc
2432 | Nâng cấp kho logistics thông minh khu B | Canon | 295,9B | 2024-01-06 | 21/06/2024 | 04/09/2024 | 75 ngày | Sửa chữa | 0 | 22 | Việt Phát | 12 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
2433 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Samsung | 398,1B | 12/03/2023 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 7 | Hoàng Kim | 1 |  | Thái Nguyên
2434 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Silk | 382,4B | 11/11/2024 | 16/02/2025 | 31/03/2025 | 43 ngày | Sửa chữa | 4 | 14 | Phú Thái | 23 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
2435 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Vingroup | 400B | 12/08/2023 | 24/09/2023 | 28/11/2023 | 65 ngày | Xây dựng mới | 2 | 0 | Việt Phát | 29 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
2436 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Canon | 63,8B | 11/07/2024 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 10 | Quang Thắng | 2 |  | Phú Thọ
2437 | Nâng cấp trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Luxshare | 22,1B | 16/11/2022 | 11/08/2023 | 22/10/2023 | 72 ngày | Nâng cấp | 6 | 1 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
2438 | Cải tạo kho logistics thông minh lô 5 | Goertek | 141B | 26/01/2023 | 08/07/2023 | 30/08/2023 | 53 | Lắp đặt | 3 | 6 | Trường Hải | 10 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
2439 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Luxshare | 494B | 30/03/2025 | 04/10/2025 | 04/10/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 31 | Hoàng Kim | 2 |  | Bình Dương
2440 | Lắp đặt kho logistics thông minh dự án mở rộng | Silk | 420B | 05/08/2022 | 04/03/2023 | 04/03/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 29 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Giang
2441 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Foxconn | 81B | 13/04/2023 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 24 | Đại Thành | 2 |  | Hưng Yên
2442 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Honda | 156B | 23/10/2022 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 6 | Quang Thắng | 0 |  | Bắc Giang
2443 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | LG | 435B | 18/05/2022 | 24/11/2022 | 18/02/2023 | 86 ngày | Cải tạo | 18 | 14 | Đại Thành | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
2444 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Desa | 140,3B | 17/02/2023 | 11/11/2023 | 19/06/2024 | 221 ngày | Nâng cấp | 4 | 2 | Đại Thành | 20 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
2445 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Luxshare | 201 billion | 26/05/2023 | 16/02/2024 | 06/04/2024 | 50 ngày | Bảo trì | 0 | 25 | Đại Thành | 7 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
2446 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV lô 5 | Foxconn | 233,8B | 23/12/2022 | 01/03/2023 | 20/05/2023 | 80 ngày | Mở rộng | 9 | 13 | Minh Nhật | 3 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
2447 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Pegatron | 105,4B | 11/08/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 2 | Minh Nhật | 0 |  | Bắc Ninh
2448 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Luxshare | 281,4B | 19/01/2025 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 45 | Quốc Bảo | 0 |  | Hải Dương
2449 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Luxshare | 316B | 06/05/2022 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 2 | Hoàng Kim | 1 |  | Bắc Giang
2450 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Pegatron | 254B | 2024/05/13 | 22/02/2025 | 22/02/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 3 | Hoàng Kim | 1 |  | Đồng Nai
2451 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Pegatron | 239,9B | 28/05/2025 | 06/03/2026 | 06/03/2026 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 22 |  | 2 |  | Hưng Yên
2452 | Xây dựng trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Pegatron | 119B | 04/01/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 8 | Hòa An | 2 |  | Vĩnh Phúc
2453 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Desa | 170,8B | 21/09/2024 | 18/02/2025 | 03/04/2025 | 44 ngày | Nâng cấp | 2 | 10 | Đại Thành | 3 | Khác | Hà Nội
2454 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Foxconn | 419B | 31/12/2023 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 44 | Quang Thắng | 2 |  | Bắc Ninh
2455 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Deniso | 389B | 26/05/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 2 | Quốc Bảo | 0 |  | Hà Nội
2456 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Silk | 429B | 06/03/2023 | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 30 | Hòa An | 0 |  | Hà Nội
2457 | Xây dựng kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Pegatron | 448,6 | 19/12/2023 | 30/06/2024 | 26/07/2024 | 26 ngày | Mở rộng | 3 | 7 | Việt Phát | 2 | Khác | Hà Nội
2458 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Foxconn | 20,2B | 2022/01/08 | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 9 | Trường Hải | 1 |  | Hưng Yên
2459 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Honda | 243B | 23/01/2024 | 19/07/2024 | 19/07/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 32 | Bảo Sơn | 1 |  | Vĩnh Phúc
2460 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Foxconn | 145,3B | 05/02/2025 | 05/07/2025 | 05/07/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 4 | Quang Thắng | 1 |  | Bắc Ninh
2461 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Goertek | 264B | 16/01/2024 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 48 | Hoàng Kim | 0 |  | Bắc Ninh
2462 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Foxconn | 123B | 09.01.2025 | 13/09/2025 | 13/09/2025 | trễ 0 | Mở rộng | 2 | 49 | Hòa An | 0 |  | Đồng Nai
2463 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Pegatron | 79B | 13/12/2024 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 2 | Quốc Bảo | 1 |  | Bình Dương
2464 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động lô 5 | Samsung | 271,2B | 06/01/2022 | 29/05/2022 | 29/05/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 14 | Bảo Sơn | 2 |  | Bắc Ninh
2465 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | LG | 332,3B | 19/06/2025 | 30/08/2025 | 31/10/2025 | 62 ngày | Lắp đặt | 6 | 1 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
2466 | Mở rộng kho logistics thông minh dự án mở rộng | Canon | 439,7B | 21/04/2024 | 16/07/2024 | 21/09/2024 | 67 ngày | Sửa chữa | 5 | 11 | Đại Thành | 5 | Giải phóng mặt bằng | Phú Thọ
2467 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Goertek | 321,9B | 14/11/2022 | 25/02/2023 | 26/04/2023 | 60 ngày | Mở rộng | 2 | 14 | Đại Thành | 7 | Thiếu vật tư | Hải Dương
2468 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn lô 5 | Canon | 434B | 30/01/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 12 | Quốc Bảo | 1 |  | Đồng Nai
2469 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | LG | 358B | 04/02/2023 | 17/03/2023 | 13/05/2023 | 57 ngày | Sửa chữa | 1 | 1 | Quốc Bảo | 4 | Giải phóng mặt bằng | Vĩnh Phúc
2470 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | LG | 165,5B | 12/01/2024 | 15/04/2024 | 04/07/2024 | 80 ngày | Sửa chữa | 2 | 9 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
2471 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Goertek | 494,8B | 26/01/2024 | 10/05/2024 | 02/07/2024 | 53 ngày | Xây dựng mới | 2 | 0 |  | 23 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
2472 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Honda | 399B | 28/01/2023 | 09/12/2023 | 21/01/2024 | 43 ngày | Cải tạo | 0 | 60 | Trường Hải | 4 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên
2473 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Pegatron | 438,7000 Triệu | 18/02/2022 | 27/04/2022 | 25/06/2022 | 59 ngày | Lắp đặt | 13 | 2 | Quang Thắng | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
2474 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Luxshare | 11B | 31/07/2023 | 14/04/2024 | 11/04/2024 | -3 ngày | Bảo trì | 2 | 15 | Hoàng Kim | 1 |  | Bình Dương
2475 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Silk | 134 Tỷ | 27/03/2024 | 17/05/2025 | 06/07/2025 | 50 ngày | Xây dựng mới | 0 | 28 | Minh Nhật | 16 | Thiếu vật tư | Bình Dương
2476 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Silk | 280B | 22/03/2023 | 18/08/2023 | 31/10/2023 | 74 ngày | Nâng cấp | 10 | 7 | Trường Hải | 5 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
2477 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Vingroup | 282B | 04/10/2022 | 05/02/2023 | 29/03/2023 | 52 ngày | Bảo trì | 0 | 6 | Đại Thành | 28 | Thiếu vật tư | Hà Nội
2478 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Samsung | 124,8B | 26/05/2022 | 15/04/2023 | 25/04/2023 | 10 ngày | Nâng cấp | 3 | 2 |  | 2 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang
2479 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Vingroup | 482,8B | 14/10/2024 | 02/08/2025 | 18/09/2025 | 47 ngày | Bảo trì | 2 | 32 | Minh Nhật | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
2480 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Deniso | 198B | 22/07/2022 | 14/01/2023 | 31/03/2023 | 76 ngày | Cải tạo | 18 | 27 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
2481 | Cải tạo nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Silk | 268B | 19/05/2023 | 29/03/2024 | 29/03/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 37 | Quang Thắng | 0 |  | Hải Phòng
2482 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | LG | 419B | 07/01/2023 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 39 | Trường Hải | 1 |  | Hà Nam
2483 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Silk | 190B | 30/04/2023 | 13/02/2024 | 01/02/2024 | -12 ngày | Cải tạo | 2 | 0 | Quốc Bảo | 2 |  | Bắc Giang
2484 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Goertek | 29B | 28/03/2024 | 16/05/2024 | 15/06/2024 | 30 ngày | Mở rộng | 3 | 0 | Bảo Sơn | 6 | Giải phóng mặt bằng | Bình Dương
2485 | Cải tạo trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Deniso | 166B | 20/07/2023 | 22.12.2023 | 26/02/2024 | 66 ngày | Cải tạo | 4 | 2 | Đại Thành | 27 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
2486 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | LG | 92B | 20/07/2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 4 | Quang Thắng | 1 |  | Bắc Ninh
2487 | Xây dựng kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Luxshare | 79B | 08/02/2022 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 48 | Đại Thành | 2 |  | Hà Nội
2488 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | LG | 155,3B | 08/11/2024 | 20/10/2025 | 10/10/2025 | -10 ngày | Xây dựng mới | 1 | 57 | Quang Thắng | 2 |  | Bắc Giang
2489 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Canon | 112,2B | 01/06/2023 | 23/06/2024 | 28/08/2024 | 66 ngày | Lắp đặt | 2 | 37 | Minh Nhật | 6 | Thiếu nhân lực | Hà Nam
2490 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Pegatron | 275,4B | 21/05/2025 | 06/06/2026 | 06/06/2026 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 53 | Hoàng Kim | 1 |  | Phú Thọ
2491 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Samsung | 267,7B | 13/11/2023 | 05/09/2024 | 28/11/2024 | 84 ngày | Xây dựng mới | 8 | 31 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
2492 | Xây dựng kho logistics thông minh lô 5 | Vingroup | 445B | 18/02/2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 13 | Quốc Bảo | 0 |  | Thái Nguyên
2493 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Goertek | 383,6B | 23/11/2023 | 27/10/2024 | 27/10/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 41 | Trường Hải | 0 |  | Hà Nam
2494 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Goertek | 151B | 21/02/2024 | 18/08/2024 | 12/10/2024 | 55 ngày | Cải tạo | 4 | 32 | Trường Hải | 17 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
2495 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia lô 5 | Pegatron | 43,7B | 15/05/2023 | 30/12/2023 | 30/12/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 20 | Hòa An | 1 |  | Đồng Nai
2496 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Pegatron | 194B | 02/02/2025 | 17/03/2026 | 30/04/2026 | trễ 44 | Sửa chữa | 16 | 67 |  | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
2497 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Honda | 403B | 04/01/2023 | 30/04/2023 | 30/04/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 13 | Đại Thành | 2 |  | Phú Thọ
2498 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Foxconn | 307B | 09/12/2023 | 29/03/2024 | 24/03/2024 | -5 ngày | Lắp đặt | 0 | 5 | Bảo Sơn | 0 |  | Hải Phòng
2499 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Goertek | 187B | 12/06/2022 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 9 | Phú Thái | 2 |  | Bắc Giang
2500 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Goerteek | 448B | 07/01/2022 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 0 | Việt Phát | 0 |  | Phú Thọ
2501 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Silk | 220,7B | 01/08/2023 | 17/06/2024 | 12/08/2024 | 56 ngày | Nâng cấp | 8 | 14 | Minh Nhật | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
2502 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Pegatron | 70B | 12/12/2022 | 28/05/2023 | 28/05/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 15 | Phú Thái | 1 |  | Hải Dương
2503 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia lô 5 | Honda | 117B | 27/03/2023 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 18 | Phú Thái | 2 |  | Bắc Giang
2504 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Desa | 238,4B | 23/01/2023 | 23/03/2023 | 24/06/2023 | 93 ngày | Cải tạo | 16 | 11 | Hòa An | 3 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
2505 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Goertek | 462B | 29/09/2024 | 21/06/2025 | 21/06/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 1 | Phú Thái | 1 |  | Bắc Giang
2506 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Vingroup | 390B | 25/02/2022 | 04/02/2023 | 04/02/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 57 | Trường Hải | 1 |  | Bình Dương
2507 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | LG | 387,9B | 08/05/2022 | 05.07.2023 | 05/07/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 10 | Phú Thái | 1 |  | Phú Thọ
2508 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Desa | 497,5B | 10/06/2022 | 12/10/2022 | 10/07/2022 | -5 ngày | Mở rộng | 0 | 2 | Việt Phát | 0 |  | Bình Dương
2509 | Mở rộng trạm bơm làm mát phase 3 | Deniso | 435,5B | 21/07/2023 | 14/10/2023 | 05/12/2023 | 52 ngày | Cải tạo | 5 | 15 | Bảo Sơn | 13 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
2510 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia lô 5 | Pegatron | 340B | 17/06/2022 | 17/03/2023 | 09/05/2023 | 53 ngày | Mở rộng | 2 | 2 | Quang Thắng | 5 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
2511 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Honda | 338B | 11/10/2024 | 01/05/2025 | 01/05/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 13 | Trường Hải | 2 |  | Bắc Giang
2512 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Foxconn | 459B | 10/08/2022 | 17/09/2022 | 10/12/2022 | 84 ngày | Xây dựng mới | 3 | 4 | Quang Thắng | 12 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
2513 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV lô 5 | Goertek | 18B | 16/05/2024 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 11 | Hoàng Kim | 0 |  | Bắc Ninh
2514 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Goertek | 453B | 29/12/2022 | 29/01/2023 | 29/01/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 2 | Minh Nhật | 2 |  | Hải Dương
2515 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Deniso | 48,4B | 01/11/2023 | 29/10/2024 | 09/10/2024 | -20 ngày | Mở rộng | 2 | 39 | Phú Thái | 0 |  | Hải Dương
2516 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Silk | 260,7 billion | 01/01/2022 | 31/05/2022 | 26/07/2022 | 56 ngày | Nâng cấp | 1 | 12 | Bảo Sơn | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Dương
2517 | Thi công ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Foxconn | 389,6B | 09/04/2025 | 08/03/2026 | 08/03/2026 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 60 | Bảo Sơn | 1 |  | Phú Thọ
2518 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Canon | 253,5B | 02/09/2022 | 06/05/2023 | 14/07/2023 | 69 ngày | Mở rộng | 10 | 27 |  | 1 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
2519 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Vingroup | 207B | 01/01/2022 | 21/02/2022 | 05/05/2022 | 73 ngày | Bảo trì | 5 | 9 | Trường Hải | 4 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh
2520 | Cải tạo trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Desa | 82,4B | 05/03/2022 | 22/06/2022 | 07/09/2022 | 77 ngày | Xây dựng mới | 0 | 18 | Trường Hải | 5 | Thiếu vật tư | Hải Dương
2521 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Honda | 212B | 04/04/2025 | 28/04/2026 | 16/06/2026 | 49 ngày | Bảo trì | 14 | 59 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
2522 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Desa | 394B | 09/09/2023 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 1 | Bảo Sơn | 2 |  | Hải Dương
2523 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Desa | 391,2B | 16/04/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 32 |  | 1 |  | Hải Phòng
2524 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Vingroup | 465,9B | 28/05/2024 | 24/12/2024 | 18/01/2025 | 25 ngày | Cải tạo | 2 | 29 | Minh Nhật | 1 | Lỗi bản vẽ | Phú Thọ
2525 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Desa | 20,4B | 09/03/2022 | 06/03/2023 | 2023-04-30 | 55 ngày | Xây dựng mới | 5 | 39 | Quốc Bảo | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
2526 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Foxconn | 393B | 01/06/2023 | 21/02/2024 | 01/05/2024 | 70 ngày | Bảo trì | 5 | 44 | Quốc Bảo | 3 |  | Đồng Nai
2527 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Vingroup | 264000 Triệu | 01/09/2022 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 0 | Hoàng Kim | 2 |  | Phú Thọ
2528 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Canon | 267B | 18/11/2024 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 7 | Phú Thái | 2 |  | Hà Nam
2529 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Luxshare | 205 | 13-11-2024 | 29/03/2025 | 01/06/2025 | 64 ngày | Cải tạo | 5 | 7 | Minh Nhật | 6 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
2530 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Pegatron | 364,7B | 16/08/2023 | 22/10/2023 | 22/10/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 11 | Quang Thắng | 1 |  | Phú Thọ
2531 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Luxshare | 48B | 19/06/2024 | 24/07/2024 | 2024-09-12 | 50 ngày | Lắp đặt | 12 | 7 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
2532 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Honda | 44B | 2023/09/19 | 19/11/2024 | 28/12/2024 | 39 ngày | Xây dựng mới | 3 | 49 | Đại Thành | 6 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
2533 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Vingroup | 185 tỷ | 06/10/2024 | 01/12/2025 | 10/01/2026 | 40 ngày | Sửa chữa | 5 | 7 | Hòa An | 6 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang
2534 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Honda | 186B | 09.08.2024 | 02/03/2025 | 27/04/2025 | 56 ngày | Sửa chữa | 2 | 18 | Phú Thái | 1 |  | Hà Nam
2535 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Canon | 196,2B | 12/05/2024 | 19/07/2024 | 18/09/2024 | 61 ngày | Cải tạo | 0 | 12 | Bảo Sơn | 17 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
2536 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Luxshare | 410,6B | 14/06/2022 | 11/06/2023 | 13/08/2023 | 63 ngày | Nâng cấp | 4 | 5 | Hòa An | 5 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
2537 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Canon | 384B | 06/05/2024 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 63 | Hòa An | 0 |  | Phú Thọ
2538 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Canon | 465,5B | 18/01/2022 | 05/03/2022 | 05/03/2022 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 3 |  | 2 |  | Đồng Nai
2539 | Mở rộng trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Pegatron | 218,9B | 18/08/2024 | 25/10/2025 | 25/10/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 74 | Hòa An | 0 |  | Vĩnh Phúc
2540 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Luxshare | 273B | 04/10/2022 | 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 2 | Quang Thắng | 1 |  | Thái Nguyên
2541 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Foxconn | 163,2B | 23/06/2025 | 11/06/2026 | 14/07/2026 | 33 ngày | Lắp đặt | 3 | 31 | Minh Nhật | 14 | Thiếu vật tư | Bình Dương
2542 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Desa | 464B | 28/10/2024 | 2025/05/06 | 29/04/2025 | -7 ngày | Xây dựng mới | 2 | 15 | Bảo Sơn | 1 |  | Hưng Yên
2543 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Honda | 162,7B | 27/08/2024 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 6 | Quang Thắng | 1 |  | Vĩnh Phúc
2544 | Lắp đặt trạm bơm làm mát khu B | Goertek | 21 billion | 05/03/2025 | 03/07/2025 | 01/09/2025 | 60 ngày | Bảo trì | 2 | 14 | Việt Phát | 30 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
2545 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn khu B | Desa | 230B | 13/09/2024 | 18/10/2024 | 20/12/2024 | 63 ngày | Cải tạo | 0 | 7 | Trường Hải | 5 | Thay đổi quy mô | Hải Dương
2546 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Deniso | 395B | 05/09/2024 | 13/11/2024 | 13/11/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 13 | Trường Hải | 2 |  | Hải Dương
2547 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Silk | 404,7B | 08/05/2023 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 14 | Quốc Bảo | 1 |  | Hưng Yên
2548 | Nâng cấp kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Honda | 413B | 05/12/2024 | 11/03/2025 | 07/04/2025 | 27 ngày | Mở rộng | 1 | 1 | Quang Thắng | 2 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Giang
2549 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Samsung | 325B | 24/11/2023 | 24/05/2024 | 24/05/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 25 | Minh Nhật | 0 |  | Hưng Yên
2550 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | LG | 326,4B | 10/08/2022 | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 5 |  | 0 |  | Hà Nam
2551 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Pegatron | 438,9B | 17/09/2022 | 01/01/2023 | 25/02/2023 | 55 ngày | Bảo trì | 13 | 20 | Trường Hải | 6 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
2552 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Silk | 269B | 31/10/2023 | 03/06/2024 | 07/08/2024 | 65 ngày | Cải tạo | 17 | 41 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
2553 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Silk | 452B | 06/01/2024 | 24/04/2024 | 03/07/2024 | 70 ngày | Nâng cấp | 2 | 2 | Quốc Bảo | 17 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
2554 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Silk | 209B | 13/05/2025 | 28/12/2025 | 28/12/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 15 | Phú Thái | 2 |  | Hải Phòng
2555 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Desa | 291B | 02/09/2022 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 13 | Phú Thái | 2 |  | Bắc Ninh
2556 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Goertek | 371B | 19/04/2022 | 16/04/2023 | 16/04/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 28 |  | 1 |  | Thái Nguyên
2557 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | honnda | 92,6B | 12/10/2024 | 23/02/2025 | 23/02/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 0 | Quốc Bảo | 1 |  | Đồng Nai
2558 | Thi công móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Samsung | 476,4B | 06/05/2025 | 19/01/2026 | 19/01/2026 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 10 | Quang Thắng | 1 |  | Hải Phòng
2559 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Samsung | 372,7B | 04/07/2022 | 15/09/2023 | 18/11/2023 | 64 ngày | Mở rộng | 2 | 53 | Minh Nhật | 3 | Thay đổi quy mô | Hải Dương
2560 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Silk | 163B | 27/06/2022 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 24 | Quang Thắng | 2 |  | Hà Nội
2561 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | LG | 287B | 24/01/2024 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 8 | Minh Nhật | 2 |  | Vĩnh Phúc
2562 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Vingroup | 118,1B | 21/04/2022 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 19 | Bảo Sơn | 2 |  | Thái Nguyên
2563 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động phase 3 | Goertek | 250,2B | 09/11/2024 | 28/01/2026 | 28/01/2026 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 60 | Đại Thành | 0 |  | Hà Nội
2564 | Thi công hệ thống PCCC tự động phase 3 | desaa | 72B | 15/10/2023 | 19/05/2024 | 19/05/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 38 | Quang Thắng | 2 |  | Bắc Giang
2565 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Foxconn | 142B | 08/11/2022 | 15.08.2023 | 15/08/2023 | trễ 0 | Lắp đặt | 1 | 16 | Hòa An | 0 |  | Hà Nam
2566 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Luxshare | 430000 Triệu | 07/10/2022 | 11/05/2023 | 2023-05-11 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 21 | Trường Hải | 2 |  | Phú Thọ
2567 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Vingroup | 455B | 19/07/2024 | 14/04/2025 | 06-06-2025 | 53 ngày | Sửa chữa | 1 | 2 | Hòa An | 6 | Giải phóng mặt bằng | Hưng Yên
2568 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Honda | 279,1B | 05/03/2023 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 41 |  | 1 |  | Bình Dương
2569 | Mở rộng trạm biến áp 110kV khu A | Deniso | 451B | 11/01/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 56 | Đại Thành | 0 |  | Đồng Nai
2570 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Canon | 257B | 01/08/2023 | 08/01/2024 | 16/02/2024 | 39 ngày | Cải tạo | 5 | 20 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
2571 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Desa | 444,5B | 28/03/2024 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 43 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Giang
2572 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Canon | 43B | 28/04/2025 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 57 | Phú Thái | 1 |  | Hà Nam
2573 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia khu A | Luxshare | 470,7B | 28/02/2023 | 03/27/2024 | 20/03/2024 | trễ -7 | Sửa chữa | 0 | 7 | Đại Thành | 1 |  | Hà Nội
2574 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Luxshare | 126B | 17/12/2022 | 12/07/2023 | 15/09/2023 | 65 ngày | Sửa chữa | 3 | 19 | Hòa An | 22 | Thiếu vật tư | Hà Nội
2575 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Deniso | 381B | 18/03/2023 | 06/04/2024 | 27/06/2024 | 82 ngày | Sửa chữa | 4 | 45 | Bảo Sơn | 5 | Thiếu nhân lực | Hà Nam
2576 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Deniso | 122B | 08/08/2023 | 03/07/2024 | 29/08/2024 | 57 ngày | Sửa chữa | 13 | 57 | Minh Nhật | 5 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
2577 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Honda | 237,2B | 26/12/2024 | 23/11/2025 | 23/01/2026 | 61 ngày | Lắp đặt | 18 | 38 |  | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
2578 | Hoàn thiện kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Foxconn | 112 Tỷ | 27/01/2024 | 20/03/2024 | 15/05/2024 | 56 ngày | Cải tạo | 2 | 3 | Đại Thành | 9 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
2579 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Luxshare | 427B | 23/08/2022 | 04/06/2023 | 04/06/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 13 | 24 | Trường Hải | 2 |  | Hà Nội
2580 | Sửa chữa kho logistics thông minh khu B | Samsung | 103,4B | 10/02/2023 | 04/02/2024 | 04/02/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 29 | Quang Thắng | 0 |  | Hà Nội
2581 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Honda | 163B | 27/01/2025 | 03/04/2025 | 2025-04-01 | -2 ngày | Bảo trì | 0 | 0 | Hoàng Kim | 2 |  | Thái Nguyên
2582 | Thi công kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Foxconn | 65B | 23/08/2024 | 24/05/2025 | 16/07/2025 | 53 ngày | Lắp đặt | 5 | 15 | Trường Hải | 2 | Lỗi bản vẽ | Hưng Yên
2583 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Silk | 52,3B | 18/01/2022 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 10 | Đại Thành | 0 |  | Hải Phòng
2584 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | LG | 98,4B | 19/03/2023 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 8 | Hòa An | 0 |  | Hà Nội
2585 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Vingroup | 170,7B | 28/01/2022 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 7 | Việt Phát | 2 |  | Bắc Giang
2586 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Samsung | 322B | 03/11/2022 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 15 | Việt Phát | 1 |  | Hải Dương
2587 | Lắp đặt kho logistics thông minh lô 5 | deesa | 146B | 16/06/2023 | 04/09/2024 | 2024/09/04 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 66 | Bảo Sơn | 0 |  | Hà Nội
2588 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Silkk | 252B | 06/04/2023 | 21/10/2023 | 09/10/2023 | -12 ngày | Mở rộng | 0 | 4 | Hòa An | 1 |  | Bắc Giang
2589 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Foxconn | 190B | 19/07/2022 | 19/09/2023 | 31/10/2023 | 42 ngày | Mở rộng | 5 | 78 | Việt Phát | 16 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
2590 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Foxconn | 222,4B | 19/04/2023 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 20 | Quốc Bảo | 2 |  | Bắc Giang
2591 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Desa | 257,5B | 17/08/2023 | 26/11/2023 | 26/11/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 17 | Phú Thái | 2 |  | Hà Nam
2592 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | pegatroon | 33B | 09/10/2022 | 04/11/2023 | 04/01/2024 | 61 ngày | Cải tạo | 3 | 1 | Hoàng Kim | 3 | Thiếu nhân lực | Hà Nội
2593 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Deniso | 332,2B | 25/01/2022 | 05/06/2022 | 05/06/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 8 | Bảo Sơn | 0 |  | Vĩnh Phúc
2594 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Pegatron | 269B | 30/07/2023 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 31 | Trường Hải | 1 |  | Hải Phòng
2595 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Canon | 200B | 09/02/2023 | 03/03/2024 | 2024-06-20 | 109 ngày | Xây dựng mới | 3 | 13 | Minh Nhật | 12 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
2596 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Desa | 273,6B | 23/01/2024 | 22.03.2025 | 09/03/2025 | -13 ngày | Bảo trì | 1 | 18 | Quang Thắng | 1 |  | Hải Phòng
2597 | Xây dựng trạm bơm làm mát dự án mở rộng | LG | 183B | 15/07/2023 | 04-06-2024 | 29/05/2024 | -6 ngày | Cải tạo | 2 | 60 |  | 0 |  | Hải Phòng
2598 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Samsung | 369B | 04/04/2025 | 03/11/2025 | 04/12/2025 | 31 ngày | Mở rộng | 2 | 10 | Hòa An | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Ninh
2599 | Mở rộng trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Honda | 266B | 13/12/2022 | 04/07/2023 | 17/06/2023 | -17 ngày | Nâng cấp | 2 | 26 | Việt Phát | 0 |  | Bình Dương
2600 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Honda | 336B | 05/09/2023 | 13-03-2024 | 03/03/2024 | -10 ngày | Lắp đặt | 2 | 17 | Hoàng Kim | 1 |  | Hưng Yên
2601 | Cải tạo trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Pegatron | 160B | 05/01/2022 | 29/04/2022 | 19/06/2022 | 51 ngày | Bảo trì | 17 | 11 |  | 5 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
2602 | Sửa chữa kho logistics thông minh phase 3 | Vingroup | 294B | 21/09/2024 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 11 | Đại Thành | 0 |  | Bắc Ninh
2603 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Goertek | 156,4B | 18/04/2024 | 30/12/2024 | 17/03/2025 | 77 ngày | Cải tạo | 1 | 20 | Hoàng Kim | 28 | Thiếu vật tư | Bình Dương
2604 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | luxshaare | 279B | 25/03/2025 | 04/11/2025 | 11/04/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 42 | Hòa An | 2 |  | Hải Phòng
2605 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Desa | 367B | 12/02/2022 | 04/07/2022 | 26/07/2022 | 22 ngày | Sửa chữa | 4 | 15 | Hoàng Kim | 1 | Lỗi bản vẽ | Vĩnh Phúc
2606 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Foxconn | 322,6B | 21/03/2023 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 25 | Đại Thành | 0 |  | Hà Nội
2607 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Desa | 445,8B | 07/05/2025 | 22-05-2026 | 22/05/2026 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 36 |  | 2 |  | Hưng Yên
2608 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Vingroup | 380,4B | 11/01/2023 | 28/07/2023 | 28/07/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 9 | Quang Thắng | 2 |  | Thái Nguyên
2609 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Canon | 113,2B | 25/02/2022 | 16/04/2023 | 05/04/2023 | -11 ngày | Sửa chữa | 1 | 64 | Đại Thành | 0 |  | Phú Thọ
2610 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Vingroup | 133B | 24/02/2025 | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 1 | Minh Nhật | 0 |  | Phú Thọ
2611 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Deniso | 273 Tỷ | 02/01/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 14 | Quốc Bảo | 2 |  | Hải Phòng
2612 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Luxshare | 207B | 18/03/2025 | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 43 | Minh Nhật | 2 |  | Hà Nam
2613 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn lô 5 | Samsung | 141B | 06/02/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 12 | Hòa An | 1 |  | Hưng Yên
2614 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Foxconn | 343,1B | 25/10/2023 | 25/06/2024 | 2024-06-25 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 8 | Việt Phát | 0 |  | Bình Dương
2615 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Goertek | 131B | 20/11/2024 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 5 | Việt Phát | 1 |  | Hải Dương
2616 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Foxconn | 54,4B | 27/08/2023 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 66 | Đại Thành | 0 |  | Bình Dương
2617 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Silk | 101B | 10/03/2023 | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 71 | Bảo Sơn | 0 |  | Hà Nội
2618 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Desa | 168B | 14/05/2022 | 30/07/2023 | 30/07/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 44 | Đại Thành | 2 |  | Hải Dương
2619 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia phase 3 | Pegatron | 111,5B | 22/08/2024 | 23/09/2024 | 17/09/2024 | -6 ngày | Xây dựng mới | 2 | 4 | Phú Thái | 2 |  | Bắc Giang
2620 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Samsung | 472B | 12/03/2023 | 05/05/2024 | 05/05/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 64 | Quang Thắng | 1 |  | Hải Phòng
2621 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Foxconn | 120B | 10/04/2023 | 15/07/2023 | 15/07/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 18 | Bảo Sơn | 0 |  | Thái Nguyên
2622 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn phase 3 | Vingroup | 330B | 21/01/2023 | 20/12/2023 | 19/02/2024 | 61 ngày | Xây dựng mới | 4 | 16 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi quy mô | Hà Nội
2623 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Desa | 385,4B | 01/09/2024 | 21/07/2025 | 06/09/2025 | 47 ngày | Lắp đặt | 0 | 14 |  | 4 | Giải phóng mặt bằng | Hưng Yên
2624 | Thi công trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Pegatron | 296B | 19/10/2024 | 09/11/2025 | 27/01/2026 | 79 ngày | Mở rộng | 2 | 5 | Minh Nhật | 12 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
2625 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Foxconn | 482,3B | 13/02/2025 | 10/02/2026 | 15/03/2026 | 33 ngày | Mở rộng | 5 | 8 | Trường Hải | 5 |  | Hưng Yên
2626 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Samsung | 325B | 16/06/2025 | 17/01/2026 | 17/01/2026 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 27 | Việt Phát | 0 |  | Bắc Ninh
2627 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Luxshare | 446 tỷ | 09/07/2023 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 6 | Đại Thành | 2 |  | Thái Nguyên
2628 | Thi công nhà kho thành phẩm lô 5 | LG | 49B | 22/03/2025 | 05/01/2026 | 07/04/2026 | 92 ngày | Xây dựng mới | 2 | 3 | Quốc Bảo | 9 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
2629 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Canon | 342B | 02/01/2023 | 24/11/2023 | 03/01/2024 | 40 ngày | Sửa chữa | 4 | 61 | Quốc Bảo | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai
2630 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Goertek | 110B | 11/02/2024 | 21/05/2024 | 21/05/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 4 | Đại Thành | 0 |  | Hưng Yên
2631 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Desa | 476B | 09/02/2022 | 20/04/2023 | 12/06/2023 | 53 ngày | Nâng cấp | 0 | 75 | Hoàng Kim | 10 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
2632 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Silk | 313,8B | 20/02/2023 | 15/06/2023 | 24/08/2023 | 70 ngày | Bảo trì | 1 | 4 | Phú Thái | 5 | Thiếu vật tư | Hà Nam
2633 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Foxconn | 186,1B | 18/09/2022 | 2023-10-04 | 04/10/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 21 | Hoàng Kim | 1 |  | Đồng Nai
2634 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Honda | 440,3B | 05/08/2023 | 27/03/2024 | 01/07/2024 | 96 ngày | Mở rộng | 5 | 41 | Phú Thái | 21 | Thiếu vật tư | Hà Nội
2635 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Deniso | 480B | 02/10/2024 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 47 | Đại Thành | 0 |  | Hà Nội
2636 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Silk | 59B | 18/02/2022 | 21/05/2022 | 13/07/2022 | 53 ngày | Lắp đặt | 4 | 14 | Bảo Sơn | 21 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
2637 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia khu B | Pegatron | 336B | 15/05/2022 | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 50 | Quốc Bảo | 1 |  | Vĩnh Phúc
2638 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Silk | 169B | 21/04/2023 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 13 | Quang Thắng | 2 |  | Vĩnh Phúc
2639 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Honda | 290,4B | 26/05/2024 | 16/03/2025 | 27/04/2025 | 42 ngày | Sửa chữa | 9 | 53 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
2640 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Deniso | 121B | 25/02/2024 | 21/07/2024 | 29/08/2024 | 39 ngày | Cải tạo | 2 | 19 | Hòa An | 2 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng
2641 | Mở rộng nhà kho thành phẩm khu B | LG | 195,9B | 12/02/2024 | 08/05/2024 | 29/04/2024 | -9 days | Bảo trì | 0 | 0 | Quốc Bảo | 2 |  | Đồng Nai
2642 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV khu B | Honda | 297,4B | 22/03/2022 | 18/01/2023 | 12/03/2023 | 53 ngày | Cải tạo | 0 | 33 | Đại Thành | 22 | Thiếu vật tư | Bình Dương
2643 | Mở rộng trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Honda | 189B | 28/11/2024 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 20 | 17 | Hòa An | 0 |  | Hải Dương
2644 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Desa | 51,6B | 16/06/2023 | 30/07/2024 | 20/07/2024 | -10 ngày | Xây dựng mới | 2 | 27 | Việt Phát | 1 |  | Bình Dương
2645 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Desa | 237,1B | 01/11/2023 | 21/09/2024 | 21/09/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 40 | Quốc Bảo | 2 |  | Thái Nguyên
2646 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia lô 5 | Vingroup | 470,9B | 08/04/2024 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 26 | Hòa An | 0 |  | Hà Nội
2647 | Mở rộng trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Canon | 468B | 09/03/2024 | 30/06/2024 | 30/06/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 13 | Minh Nhật | 1 |  | Bắc Ninh
2648 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV lô 5 | Honnda | 68B | 06/03/2024 | 10.06.2024 | 10/06/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 11 | Bảo Sơn | 1 |  | Phú Thọ
2649 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Silk | 242B | 01/05/2025 | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 16 | Quốc Bảo | 0 |  | Hà Nội
2650 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Deniso | 265,4B | 14/07/2023 | 16/05/2024 | 16/05/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 29 | Trường Hải | 0 |  | Bình Dương
2651 | Cải tạo trạm biến áp 110kV khu B | Samsung | 216B | 12/03/2025 | 23/11/2025 | 23/11/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 31 | Đại Thành | 2 |  | Hải Phòng
2652 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Honda | 427,1B | 30/03/2022 | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 13 | Trường Hải | 2 |  | Hưng Yên
2653 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Samsung | 219,8B | 03/09/2024 | 03/05/2025 | 23/07/2025 | 81 ngày | Xây dựng mới | 5 | 39 | Việt Phát | 5 | Giải phóng mặt bằng | Phú Thọ
2654 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Silk | 147B | 30/06/2024 | 06/04/2025 | 06/04/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 15 | Quang Thắng | 0 |  | Bình Dương
2655 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Pegatron | 411B | 29/11/2022 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 8 | Phú Thái | 1 |  | Bắc Ninh
2656 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Goertek | 64,3B | 16/07/2023 | 19/11/2023 | 29-01-2024 | 71 ngày | Bảo trì | 3 | 8 | Hoàng Kim | 5 |  | Hưng Yên
2657 | Thi công hệ thống PCCC tự động khu B | LG | 275,7B | 31/03/2023 | 11/07/2023 | 27/08/2023 | 47 ngày | Cải tạo | 17 | 6 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
2658 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Silk | 452,3B | 24/08/2023 | 21/05/2024 | 21/05/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 17 | Phú Thái | 1 |  | Bắc Ninh
2659 | Xây dựng kho logistics thông minh khu B | LG | 150B | 22/05/2022 | 15/02/2023 | 13/04/2023 | 57 d | Xây dựng mới | 2 | 14 | Quốc Bảo | 3 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
2660 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Honda | 442B | 01/11/2022 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 2 | Minh Nhật | 1 |  | Đồng Nai
2661 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Vingroup | 270,9B | 15/12/2023 | 2024-06-04 | 22/05/2024 | -13 ngày | Mở rộng | 1 | 3 | Quốc Bảo | 2 |  | Bắc Giang
2662 | Thi công kho logistics thông minh dự án mở rộng | Honda | 395,8B | 08/03/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 9 | Quốc Bảo | 1 |  | Hà Nam
2663 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | LG | 318,2B | 28/04/2025 | 26/02/2026 | 14/04/2026 | 47 ngày | Xây dựng mới | 2 | 15 | Quốc Bảo | 4 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
2664 | Hoàn thiện kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Silk | 72B | 15/05/2024 | 01/02/2025 | 01/02/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 34 | Quang Thắng | 1 |  | Phú Thọ
2665 | Thi công hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Goertek | 424B | 24/06/2025 | 02/16/2026 | 16/02/2026 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 23 | Hoàng Kim | 1 |  | Hải Phòng
2666 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Luxshare | 461B | 11/03/2024 | 17/05/2024 | 22/05/2024 | 5 ngày | Lắp đặt | 0 | 8 | Hoàng Kim | 6 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên
2667 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Vingroup | 318B | 14/05/2022 | 16/02/2023 | 23/02/2023 | 7 ngày | Nâng cấp | 3 | 23 | Hoàng Kim | 22 | Thiếu vật tư | Hà Nam
2668 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Pegatron | 278B | 11/04/2022 | 15/12/2022 | 19/12/2022 | 4 ngày | Sửa chữa | 18 | 36 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
2669 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Honda | 319B | 16/10/2023 | 14/05/2024 | 10/05/2024 | -4 ngày | Bảo trì | 1 | 8 | Quang Thắng | 0 |  | Thái Nguyên
2670 | Nâng cấp trạm bơm làm mát khu A | Pegatron | 480B | 11/11/2023 | 24/01/2025 | 2025/01/24 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 70 | Trường Hải | 2 |  | Thái Nguyên
2671 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Silk | 192B | 12/01/2025 | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 13 | Quốc Bảo | 1 |  | Hải Phòng
2672 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Silk | 144B | 09/11/2024 | 24/08/2025 | 24/08/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 39 | Quốc Bảo | 1 |  | Vĩnh Phúc
2673 | Mở rộng nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Desa | 331B | 01/10/2022 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 7 | Trường Hải | 0 |  | Hải Dương
2674 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Silk | 484B | 15/08/2023 | 19/05/2024 | 30/07/2024 | 72 ngày | Cải tạo | 6 | 4 | Phú Thái | 4 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
2675 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Deniso | 298,7B | 01/06/2023 | 06/04/2024 | 26/05/2024 | 50 ngày | Cải tạo | 16 | 58 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
2676 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Foxconn | 326B | 04/04/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 12 | Đại Thành | 1 |  | Vĩnh Phúc
2677 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | LG | 94B | 08/03/2025 | 15/07/2025 | 08/11/2025 | 116 ngày | Cải tạo | 2 | 3 | Đại Thành | 15 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
2678 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Pegatron | 295B | 03/01/2024 | 26.11.2024 | 12/01/2025 | 47 ngày | Bảo trì | 18 | 43 | Quốc Bảo | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
2679 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | LG | 279,6B | 02/02/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 13 | Hòa An | 0 |  | Hải Phòng
2680 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Goertek | 28B | 15/11/2023 | 12/02/2024 | 06/02/2024 | -6 days | Xây dựng mới | 1 | 7 |  | 0 |  | Bình Dương
2681 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Silk | 97B | 29-11-2024 | 27/10/2025 | 2025-10-27 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 25 | Quốc Bảo | 2 |  | Bắc Ninh
2682 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | LG | 56B | 31/07/2022 | 14/04/2023 | 23/06/2023 | 70 ngày | Lắp đặt | 4 | 10 | Phú Thái | 19 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
2683 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Luxshare | 253,8B | 26/02/2023 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 3 | Quốc Bảo | 0 |  | Phú Thọ
2684 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Goertek | 399B | 29/06/2024 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 0 days | Bảo trì | 1 | 5 | Hoàng Kim | 2 |  | Bình Dương
2685 | Lắp đặt kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Vingroup | 200B | 18/03/2024 | 12/04/2025 | 09/06/2025 | 58 | Sửa chữa | 0 | 62 | Bảo Sơn | 18 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
2686 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn khu A | Foxconn | 109,4B | 18/07/2023 | 06/02/2024 | 25/04/2024 | 79 ngày | Xây dựng mới | 2 | 11 | Quang Thắng | 29 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
2687 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm khu A | Silk | 415B | 31/07/2022 | 18/03/2023 | 18/03/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 28 | Minh Nhật | 0 |  | Bắc Ninh
2688 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Foxconn | 193,2B | 15/02/2024 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 9 | Việt Phát | 0 |  | Hải Dương
2689 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Honda | 147B | 03/08/2022 | 01/02/2023 | 18/01/2023 | -14 ngày | Sửa chữa | 2 | 31 | Quang Thắng | 0 |  | Bắc Ninh
2690 | Mở rộng trạm bơm làm mát phase 3 | Canon | 43B | 08/01/2024 | 20/05/2024 | 02/05/2024 | -18 ngày | Xây dựng mới | 1 | 26 | Hoàng Kim | 0 |  | Thái Nguyên
2691 | Thi công kho logistics thông minh phase 3 | Silk | 90B | 25/08/2022 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 27 | Hòa An | 2 |  | Hải Dương
2692 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Luxshare | 315,6B | 04/09/2022 | 08/11/2022 | 21/10/2022 | -18 ngày | Xây dựng mới | 1 | 3 | Quốc Bảo | 0 |  | Bắc Ninh
2693 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Vingroup | 243B | 03/05/2023 | 08/12/2023 | 2024/02/11 | 65 ngày | Mở rộng | 2 | 26 | Hoàng Kim | 6 | Thiếu nhân lực | Hà Nam
2694 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Pegatron | 490,1 tỷ | 01/02/2023 | 17/02/2024 | 17/02/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 34 | Đại Thành | 2 |  | Phú Thọ
2695 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Goertek | 109B | 28/03/2025 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 8 | Hoàng Kim | 0 |  | Hải Dương
2696 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Desa | 88B | 25/06/2025 | 29/08/2025 | 20/10/2025 | 52 ngày | Cải tạo | 0 | 6 | Bảo Sơn | 13 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
2697 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Desa | 378B | 06/06/2023 | 11/11/2023 | 13/11/2023 | 2 ngày | Sửa chữa | 4 | 22 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
2698 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Goertek | 70B | 16/06/2022 | 13/11/2022 | 14/12/2022 | 31 ngày | Sửa chữa | 16 | 8 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
2699 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Canon | 465,4B | 15/12/2024 | 20/04/2025 | 22/06/2025 | 63 ngày | Nâng cấp | 1 | 11 | Hòa An | 16 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
2700 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | dessa | 324,6B | 04/03/2023 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 37 | Trường Hải | 0 |  | Phú Thọ
2701 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Deniso | 429B | 05/06/2023 | 28/05/2024 | 28/05/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 54 | Quang Thắng | 2 |  | Đồng Nai
2702 | Thi công móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Silk | 19,5B | 20/09/2023 | 17/08/2024 | 27/10/2024 | 71 ngày | Mở rộng | 13 | 21 | Phú Thái | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
2703 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Luxshare | 335B | 2022-06-11 | 13/02/2023 | 30/01/2023 | -14 ngày | Bảo trì | 0 | 43 | Hòa An | 2 |  | Hải Phòng
2704 | Nâng cấp kho logistics thông minh lô 5 | Luxshare | 455B | 09/10/2024 | 19/07/2025 | 14/07/2025 | trễ -5 | Cải tạo | 1 | 6 | Trường Hải | 1 |  | Thái Nguyên
2705 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Honda | 153B | 03/12/2023 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 22 | Hòa An | 0 |  | Hưng Yên
2706 | Mở rộng trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Foxconn | 331B | 16/02/2022 | 29/06/2022 | 24/06/2022 | -5 ngày | Nâng cấp | 1 | 24 | Phú Thái | 0 |  | Hải Dương
2707 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Vingroup | 278B | 03/10/2022 | 26/06/2023 | 18/08/2023 | 53 ngày | Xây dựng mới | 9 | 31 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
2708 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | LG | 153B | 09/01/2025 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 10 | Trường Hải | 1 |  | Bắc Ninh
2709 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn khu B | Goertek | 91,4B | 09/06/2022 | 17/07/2022 | 07/10/2022 | 82 ngày | Mở rộng | 1 | 1 | Quang Thắng | 3 | Thiếu nhân lực | Hà Nội
2710 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | LG | 22B | 25/05/2024 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 38 |  | 2 |  | Hải Dương
2711 | Lắp đặt trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Samsung | 414,2B | 12/05/2022 | 02/01/2023 | 02/01/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 43 | Phú Thái | 2 |  | Hà Nam
2712 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người khu B | Silk | 392B | 05/04/2025 | 30/04/2026 | 23/07/2026 | 84 ngày | Xây dựng mới | 2 | 75 | Bảo Sơn | 4 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang
2713 | Sửa chữa kho logistics thông minh phase 3 | Canon | 148B | 04/04/2022 | 07/12/2022 | 09/02/2023 | 64 ngày | Mở rộng | 0 | 38 | Quang Thắng | 20 | Thiếu vật tư | Bình Dương
2714 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Silk | 40B | 18/05/2022 | 06.04.2023 | 06/04/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 38 | Bảo Sơn | 2 |  | Vĩnh Phúc
2715 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Vingroup | 174B | 28/10/2022 | 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 6 | Minh Nhật | 1 |  | Hải Phòng
2716 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Pegatron | 258B | 16/05/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 16 | Hòa An | 2 |  | Bắc Giang
2717 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Foxconn | 321B | 04/01/2022 | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 58 |  | 1 |  | Vĩnh Phúc
2718 | Cải tạo kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Vingroup | 89 | 24/10/2022 | 16/03/2023 | 18/05/2023 | 63 ngày | Nâng cấp | 9 | 11 | Phú Thái | 6 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
2719 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Vingroup | 138B | 16/08/2024 | 22/12/2024 | 22/12/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 0 | Quốc Bảo | 0 |  | Hà Nội
2720 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Honda | 413B | 04/11/2023 | 31/12/2023 | 29/01/2024 | 29 ngày | Lắp đặt | 1 | 3 | Hòa An | 21 | Thiếu vật tư | Hà Nam
2721 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Samsung | 56,6B | 23/11/2024 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 45 | Phú Thái | 2 |  | Bình Dương
2722 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Deniso | 402B | 15/01/2022 | 23/10/2022 | 23/10/2022 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 51 | Hòa An | 0 |  | Thái Nguyên
2723 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Deniso | 178B | 07/11/2023 | 09/01/2025 | 28/03/2025 | 78 days | Bảo trì | 4 | 56 | Việt Phát | 6 | Lỗi bản vẽ | Phú Thọ
2724 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Foxconn | 284B | 03/05/2025 | 23/11/2025 | 23/11/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 17 | Hoàng Kim | 0 |  | Hưng Yên
2725 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Vingroup | 289B | 05/09/2023 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 15 | Hòa An | 2 |  | Vĩnh Phúc
2726 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn lô 5 | Deniso | 239B | 21/11/2024 | 05/02/2025 | 04/04/2025 | 58 ngày | Cải tạo | 7 | 6 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
2727 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | LG | 44,7B | 01/04/2022 | 01/04/2023 | 01/04/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 42 | Minh Nhật | 2 |  | Hà Nam
2728 | Mở rộng kho logistics thông minh khu B | Honda | 29B | 18/09/2023 | 16/02/2024 | 08/04/2024 | 52 ngày | Cải tạo | 0 | 14 | Phú Thái | 13 | Thiếu vật tư | Bình Dương
2729 | Thi công hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Luxshare | 407,6B | 12/01/2024 | 13-03-2024 | 13/03/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 4 | Đại Thành | 1 |  | Hưng Yên
2730 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Honda | 199,3B | 26/03/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 17 | Quốc Bảo | 0 |  | Hải Phòng
2731 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm lô 5 | Pegatron | 89B | 10/07/2023 | 18/01/2024 | 08/03/2024 | 50 ngày | Bảo trì | 0 | 4 | Việt Phát | 9 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
2732 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Samsung | 425B | 22/06/2024 | 18/11/2024 | 15/11/2024 | -3 ngày | Nâng cấp | 2 | 7 | Phú Thái | 1 |  | Đồng Nai
2733 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Goertek | 368,9B | 03/02/2025 | 05/03/2025 | 27/02/2025 | -6 ngày | Mở rộng | 1 | 1 | Hòa An | 1 |  | Bắc Ninh
2734 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Honda | 389,6B | 14/06/2025 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 48 | Đại Thành | 1 |  | Phú Thọ
2735 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Luxshare | 148B | 01/09/2022 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 1 | Quốc Bảo | 0 |  | Đồng Nai
2736 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Foxconn | 328B | 11/07/2023 | 08/04/2024 | 04/07/2024 | 87 ngày | Xây dựng mới | 2 | 30 | Đại Thành | 27 | Thiếu vật tư | Bình Dương
2737 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Pegatron | 134B | 25/01/2024 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 20 | Quang Thắng | 0 |  | Hà Nam
2738 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV khu A | Pegatron | 43,2B | 12/09/2024 | 12/10/2024 | 09/01/2025 | 89 ngày | Cải tạo | 3 | 6 | Việt Phát | 5 | Thay đổi quy mô | Hải Dương
2739 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | LG | 137B | 05/10/2023 | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 10 | Hoàng Kim | 2 |  | Bình Dương
2740 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn lô 5 | Desa | 396,1B | 20/04/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 18 | Minh Nhật | 1 |  | Hải Phòng
2741 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Luxshare | 245B | 09/12/2022 | 09/12/2023 | 01/02/2024 | 54 ngày | Mở rộng | 1 | 38 | Trường Hải | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
2742 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Honda | 464,1B | 04-12-2024 | 03/08/2025 | 03/08/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 12 | Quốc Bảo | 2 |  | Bắc Ninh
2743 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Hoonda | 362 tỷ | 22/07/2022 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 4 | Việt Phát | 2 |  | Bắc Ninh
2744 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV khu B | Goertek | 31B | 09/06/2022 | 09/09/2022 | 09/09/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 18 | Đại Thành | 2 |  | Hà Nội
2745 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Deniso | 207B | 11/02/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 17 | Hoàng Kim | 0 |  | Hà Nam
2746 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Foxconn | 351B | 19/10/2023 | 01/12/2024 | 01/12/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 49 | Quốc Bảo | 2 |  | Vĩnh Phúc
2747 | Mở rộng trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Pegatron | 284,5B | 23/12/2023 | 07/08/2024 | 12/09/2024 | 36 ngày | Sửa chữa | 5 | 20 | Bảo Sơn | 6 | Thiếu nhân lực | Hải Dương
2748 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV lô 5 | Silk | 439B | 10/07/2024 | 21/05/2025 | 21/07/2025 | 61 ngày | Nâng cấp | 9 | 47 | Bảo Sơn | 5 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
2749 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Honda | 307,4 Tỷ | 02/07/2022 | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 10 | Hòa An | 1 |  | Hải Phòng
2750 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Deniso | 244,8B | 08/09/2022 | 18/11/2023 | 23/01/2024 | 66 ngày | Xây dựng mới | 5 | 86 | Trường Hải | 9 | Thiếu vật tư | Bình Dương
2751 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Silk | 24,3B | 24/05/2022 | 06/06/2023 | 02/09/2023 | 88 ngày | Lắp đặt | 2 | 50 | Việt Phát | 6 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
2752 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Foxconn | 362,3B | 03/03/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 4 | Hòa An | 0 |  | Hải Dương
2753 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | SSilk | 366B | 11/07/2022 | 05/09/2022 | 06/11/2022 | 62 ngày | Sửa chữa | 2 | 10 | Đại Thành | 3 | Thiếu nhân lực | Bình Dương
2754 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Honda | 272,7B | 19/12/2024 | 02/05/2025 | 26/06/2025 | 55 ngày | Cải tạo | 9 | 22 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
2755 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Deniso | 50,1B | 27/09/2022 | 28/10/2023 | 26/10/2023 | -2 ngày | Lắp đặt | 2 | 54 | Quốc Bảo | 1 |  | Hà Nam
2756 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Vingroup | 463,3B | 18/02/2025 | 17/05/2025 | 08/05/2025 | -9 ngày | Cải tạo | 2 | 6 | Bảo Sơn | 2 |  | Hải Phòng
2757 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Honda | 177B | 19/03/2025 | 27/12/2025 | 27/12/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 28 | Đại Thành | 0 |  | Hưng Yên
2758 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm khu B | Canon | 293B | 20/12/2023 | 10/04/2024 | 10.04.2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 10 | Quang Thắng | 1 |  | Hà Nội
2759 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Foxconn | 437,2B | 09/09/2023 | 10/08/2024 | 2024/08/10 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 58 | Bảo Sơn | 0 |  | Phú Thọ
2760 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Goertek | 258B | 24/05/2023 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 12 | Quốc Bảo | 0 |  | Vĩnh Phúc
2761 | Nâng cấp kho logistics thông minh phase 3 | Honda | 255B | 22/11/2022 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 25 | Quốc Bảo | 0 |  | Hà Nam
2762 | Cải tạo nhà kho thành phẩm khu B | Pegatron | 11,1B | 01/05/2024 | 03/06/2024 | 29/05/2024 | -5 ngày | Cải tạo | 2 | 1 | Minh Nhật | 1 |  | Hải Dương
2763 | Thi công nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Deniso | 281B | 26/06/2023 | 06/02/2024 | 03/02/2024 | -3 ngày | Sửa chữa | 0 | 43 | Quốc Bảo | 1 |  | Bắc Ninh
2764 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Silk | 82,7B | 23/11/2022 | 15/04/2023 | 22/05/2023 | 37 ngày | Nâng cấp | 3 | 5 | Đại Thành | 17 | Thiếu vật tư | Bình Dương
2765 | Mở rộng kho logistics thông minh khu A | Foxconn | 235B | 08/02/2025 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 23 | Trường Hải | 1 |  | Thái Nguyên
2766 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | goerrtek | 134B | 29/03/2022 | 08/12/2022 | 17/02/2023 | 71 ngày | Bảo trì | 2 | 10 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
2767 | Thi công trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Canon | 108B | 11/10/2022 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 11 | Quang Thắng | 1 |  | Hà Nam
2768 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Luxshare | 385,1B | 10.01.2022 | 09/09/2022 | 04/11/2022 | 56 ngày | Bảo trì | 5 | 41 | Quang Thắng | 14 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
2769 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Vingroup | 455B | 08/02/2022 | 28/02/2023 | 22/03/2023 | 22 ngày | Cải tạo | 1 | 99 | Việt Phát | 6 | Thời tiết | Bắc Ninh
2770 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Silk | 261,7B | 01/08/2023 | 23/08/2024 | 10/11/2024 | 79 ngày | Nâng cấp | 8 | 21 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
2771 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động khu A | Honda | 301B | 25/10/2022 | 17/12/2023 | 17/12/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 32 | Quang Thắng | 0 |  | Hà Nam
2772 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Pegatron | 65B | 04/06/2024 | 05/07/2025 | 16/06/2025 | -19 ngày | Cải tạo | 0 | 10 | Quang Thắng | 0 |  | Vĩnh Phúc
2773 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Honda | 312B | 25/08/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 19 | Phú Thái | 2 |  | Vĩnh Phúc
2774 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động khu A | Foxconn | 119B | 04/02/2025 | 23/08/2025 | 13/09/2025 | 21 ngày | Lắp đặt | 1 | 15 | Quang Thắng | 3 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh
2775 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Deniso | 81,9B | 01/01/2022 | 01/03/2022 | 03/03/2022 | 2 ngày | Xây dựng mới | 4 | 10 | Bảo Sơn | 4 | Lỗi bản vẽ | Bắc Ninh
2776 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Deniso | 174,4B | 06/05/2024 | 16/07/2025 | 06/08/2025 | 21 ngày | Xây dựng mới | 3 | 53 | Đại Thành | 21 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
2777 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn khu B | Samsung | 437B | 22/01/2023 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 49 | Đại Thành | 0 |  | Bắc Ninh
2778 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Samsung | 6B | 12/04/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 21 |  | 0 |  | Đồng Nai
2779 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Foxconn | 245,7B | 18/07/2024 | 30/03/2025 | 30/03/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 5 | Việt Phát | 2 |  | Hưng Yên
2780 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | LG | 327B | 05/06/2025 | 06/09/2025 | 06/09/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 12 |  | 0 |  | Hà Nội
2781 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Luxshare | 268B | 24/02/2022 | 05/07/2022 | 05/07/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 11 | Phú Thái | 1 |  | Bắc Giang
2782 | Thi công móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Foxconn | 298,9B | 26/04/2022 | 19/02/2023 | 19/02/2023 | 0 | Sửa chữa | 2 | 3 | Minh Nhật | 1 |  | Vĩnh Phúc
2783 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Honda | 338,9B | 14/01/2024 | 27/05/2024 | 05/27/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 22 | Quang Thắng | 1 |  | Hà Nội
2784 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Deniso | 110B | 08/04/2025 | 05/08/2025 | 26/10/2025 | 82 ngày | Lắp đặt | 13 | 16 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
2785 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Canon | 415B | 21/12/2024 | 11/05/2025 | 11/05/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 6 | Trường Hải | 0 |  | Vĩnh Phúc
2786 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Vingroup | 240,7B | 15/04/2023 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 9 | Hòa An | 1 |  | Hải Phòng
2787 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Goertek | 303B | 15/12/2024 | 08/02/2026 | 08/02/2026 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 62 | Bảo Sơn | 0 |  | Hải Phòng
2788 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Canon | 412,2B | 03/08/2024 | 11/09/2024 | 31/10/2024 | 50 ngày | Cải tạo | 7 | 7 | Minh Nhật | 6 |  | Đồng Nai
2789 | Xây dựng nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Goertek | 182B | 17/04/2025 | 11/07/2026 | 01/09/2026 | 52 ngày | Nâng cấp | 8 | 17 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
2790 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Silk | 388B | 15/06/2023 | 20/10/2023 | 10/12/2023 | 51 ngày | Xây dựng mới | 5 | 2 | Minh Nhật | 29 | Thiếu vật tư | Hà Nam
2791 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Foxconn | 185,7B | 25/03/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 5 | Hoàng Kim | 0 |  | Hà Nội
2792 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động phase 3 | Canon | 121 Tỷ | 22/08/2022 | 12/10/2022 | 15/01/2023 | 95 ngày | Mở rộng | 5 | 1 | Quốc Bảo | 7 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
2793 | Mở rộng nhà kho thành phẩm khu B | Samsung | 248,8B | 25/06/2024 | 13/08/2024 | 12/09/2024 | 30 ngày | Lắp đặt | 3 | 3 | Minh Nhật | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
2794 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn phase 3 | Honda | 304,3B | 18/06/2024 | 09.09.2024 | 29/08/2024 | -11 ngày | Nâng cấp | 1 | 5 | Hòa An | 1 |  | Đồng Nai
2795 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | LG | 8B | 03/04/2025 | 23/05/2026 | 26/07/2026 | 64 ngày | Bảo trì | 18 | 2 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
2796 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | LG | 239,2B | 23/03/2025 | 12/04/2026 | 28/03/2026 | -15 ngày | Lắp đặt | 1 | 14 | Phú Thái | 1 |  | Bắc Ninh
2797 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Honda | 480B | 01/06/2025 | 25/02/2026 | 27/02/2026 | 2 ngày | Xây dựng mới | 0 | 45 | Trường Hải | 13 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
2798 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Silk | 63B | 22/01/2022 | 22/08/2022 | 03/10/2022 | 42 d | Bảo trì | 4 | 2 | Hoàng Kim | 19 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
2799 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Silk | 198B | 12/05/2024 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 45 | Việt Phát | 1 |  | Bình Dương
2800 | Thi công trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Foxconn | 111B | 02/06/2022 | 12/03/2023 | 27/04/2023 | 46 | Sửa chữa | 6 | 69 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
2801 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Goertek | 133,8 billion | 27/02/2024 | 11/01/2025 | 24/12/2024 | -18 ngày | Sửa chữa | 0 | 40 | Quang Thắng | 1 |  | Hà Nam
2802 | Mở rộng nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Samsung | 15B | 03/12/2023 | 16/02/2024 | 16/02/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 7 | Hòa An | 1 |  | Phú Thọ
2803 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Vingroup | 206B | 09/08/2022 | 11/12/2022 | 12/02/2023 | 63 ngày | Xây dựng mới | 2 | 46 | Bảo Sơn | 6 | Thời tiết | Bình Dương
2804 | Thi công ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Pegatron | 145B | 17/07/2023 | 2023/12/25 | 27/02/2024 | 64 ngày | Nâng cấp | 3 | 9 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
2805 | Hoàn thiện kho logistics thông minh khu B | Foxconn | 154B | 25/06/2022 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 15 | Hòa An | 0 |  | Bình Dương
2806 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Desa | 102B | 09/04/2025 | 21/05/2026 | 07/05/2026 | -14 ngày | Sửa chữa | 2 | 7 | Việt Phát | 1 |  | Hải Phòng
2807 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | ggoertek | 81B | 24/03/2025 | 21/07/2025 | 30/08/2025 | 40 ngày | Bảo trì | 3 | 22 | Hòa An | 6 | Thiếu nhân lực | Vĩnh Phúc
2808 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Vingroup | 283B | 11/05/2022 | 08/12/2022 | 01/03/2023 | 83 ngày | Xây dựng mới | 1 | 3 | Đại Thành | 7 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
2809 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Samsung | 298,7B | 28/10/2024 | 26/03/2025 | 01/05/2025 | 36 ngày | Lắp đặt | 0 | 6 | Đại Thành | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai
2810 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Desa | 117,8B | 12/09/2022 | 15/07/2023 | 15/07/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 51 | Quang Thắng | 0 |  | Phú Thọ
2811 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Deniso | 192,5B | 02/03/2025 | 15/06/2025 | 12/06/2025 | -3 ngày | Xây dựng mới | 2 | 7 | Phú Thái | 0 |  | Bắc Giang
2812 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Foxconn | 407B | 25/12/2024 | 09/04/2025 | 01/06/2025 | 53 ngày | Cải tạo | 3 | 6 | Minh Nhật | 2 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên
2813 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Foxconn | 67B | 18/08/2022 | 07/04/2023 | 21/03/2023 | -17 ngày | Sửa chữa | 0 | 31 | Đại Thành | 1 |  | Đồng Nai
2814 | Xây dựng trạm bơm làm mát phase 3 | Luxshare | 195B | 30/05/2023 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 18 | Phú Thái | 0 |  | Thái Nguyên
2815 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm phase 3 | Silk | 205B | 25/08/2023 | 26/04/2024 | 30/06/2024 | 65 ngày | Xây dựng mới | 2 | 30 | Hoàng Kim | 18 |  | Vĩnh Phúc
2816 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Luxshare | 438B | 01.07.2023 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 19 | Quốc Bảo | 2 |  | Vĩnh Phúc
2817 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Desa | 341B | 02/03/2023 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 10 | Minh Nhật | 2 |  | Bình Dương
2818 | Thi công móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Honda | 480,7B | 18/08/2022 | 18/10/2022 | 18/10/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 5 | Việt Phát | 2 |  | Đồng Nai
2819 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | foxconnn | 384B | 02/07/2024 | 26/01/2025 | 26/01/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 15 | Đại Thành | 0 |  | Hưng Yên
2820 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động phase 3 | LG | 440B | 04/07/2023 | 26/11/2023 | 06/03/2024 | 101 ngày | Bảo trì | 6 | 4 | Đại Thành | 5 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
2821 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Deniso | 184B | 01/10/2023 | 16/10/2024 | 11/10/2024 | -5 ngày | Lắp đặt | 1 | 25 |  | 0 |  | Bình Dương
2822 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Foxconn | 364B | 04/06/2024 | 18/08/2024 | 21/09/2024 | 34 ngày | Lắp đặt | 10 | 9 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
2823 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Deniso | 470,7B | 16/09/2023 | 04/08/2024 | 04-08-2024 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 36 | Đại Thành | 0 |  | Bắc Ninh
2824 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Pegatron | 127B | 24/02/2022 | 12/01/2023 | 01/03/2023 | 48 ngày | Sửa chữa | 13 | 14 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
2825 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Canon | 45B | 01/03/2022 | 06-08-2022 | 06/08/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 30 | Quang Thắng | 1 |  | Hải Phòng
2826 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Goertek | 362,8B | 29/05/2024 | 07/09/2024 | 07/09/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 14 | Đại Thành | 0 |  | Đồng Nai
2827 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Deniso | 289B | 08/06/2024 | 12/05/2025 | 11/06/2025 | 30 ngày | Nâng cấp | 4 | 27 | Quốc Bảo | 6 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang
2828 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Honda | 198,2B | 2022-10-08 | 27/05/2023 | 27/05/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 16 | Đại Thành | 2 |  | Bắc Giang
2829 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | LG | 399B | 09/11/2023 | 31/03/2024 | 31/03/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 19 | Bảo Sơn | 1 |  | Hà Nam
2830 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Canon | 125B | 18/02/2024 | 18/05/2024 | 03/07/2024 | 46 ngày | Xây dựng mới | 3 | 3 | Đại Thành | 4 | Khác | Thái Nguyên
2831 | Thi công trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Silk | 364B | 08/09/2022 | 04/06/2023 | 08/08/2023 | 65 ngày | Bảo trì | 0 | 23 | Bảo Sơn | 7 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
2832 | Mở rộng nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Deniso | 368,4 billion | 11/09/2024 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 22 | Hoàng Kim | 1 |  | Hà Nam
2833 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Luxshare | 75B | 06/05/2023 | 30/06/2024 | 30/06/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 3 | Quang Thắng | 1 |  | Hưng Yên
2834 | Xây dựng trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Samsung | 382,2B | 24/01/2025 | 07/12/2025 | 07/12/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 40 | Quang Thắng | 1 |  | Thái Nguyên
2835 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Samsung | 159,9B | 11/05/2024 | 04/04/2025 | 05/06/2025 | 62 ngày | Cải tạo | 5 | 9 | Hoàng Kim | 30 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
2836 | Mở rộng nhà kho thành phẩm khu A | Foxconn | 207B | 14/06/2023 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 18 |  | 0 |  | Hải Dương
2837 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Foxconn | 180B | 01/03/2022 | 2022/06/29 | 09/03/2022 | 66 ngày | Sửa chữa | 1 | 14 | Minh Nhật | 5 | Thiếu nhân lực | Vĩnh Phúc
2838 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Samsung | 132,2B | 23/04/2024 | 06/02/2025 | 23/03/2025 | 45 ngày | Sửa chữa | 0 | 3 | Hòa An | 13 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
2839 | Cải tạo trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Pegatron | 370B | 08/06/2022 | 14.03.2023 | 16/05/2023 | 63 ngày | Xây dựng mới | 2 | 15 | Hòa An | 3 |  | Hưng Yên
2840 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Silk | 314B | 08/12/2023 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 55 | Đại Thành | 0 |  | Hải Phòng
2841 | Thi công hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Foxconn | 91B | 05-06-2025 | 15/08/2026 | 19/09/2026 | 35 ngày | Bảo trì | 2 | 62 | Hoàng Kim | 1 | Lỗi bản vẽ | Hà Nội
2842 | Thi công hệ thống PCCC tự động lô 5 | Honda | 96B | 20/08/2024 | 24/08/2025 | 12/11/2025 | 80 ngày | Lắp đặt | 5 | 18 | Hòa An | 7 | Thiếu vật tư | Bình Dương
2843 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | LG | 162,4B | 26/02/2025 | 10/03/2026 | 25/02/2026 | -13 ngày | Xây dựng mới | 0 | 24 | Trường Hải | 1 |  | Phú Thọ
2844 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Luxshare | 454,7B | 26/01/2024 | 27/04/2024 | 2024/05/16 | 19 ngày | Bảo trì | 4 | 28 | Trường Hải | 2 | Thời tiết | Đồng Nai
2845 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Deniso | 318B | 26/05/2022 | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 0 | Quốc Bảo | 0 |  | Vĩnh Phúc
2846 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Desa | 359,8 | 14/06/2024 | 30/10/2024 | 30/10/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 27 | Trường Hải | 1 |  | Bình Dương
2847 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Samsung | 260B | 10/10/2022 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 10 | Phú Thái | 2 |  | Hà Nam
2848 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Desa | 27,9B | 12/04/2023 | 10/02/2024 | 10/02/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 24 | Phú Thái | 0 |  | Phú Thọ
2849 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | sammsung | 27B | 11/06/2022 | 29/07/2023 | 14/07/2023 | -15 | Lắp đặt | 0 | 39 | Việt Phát | 1 |  | Thái Nguyên
2850 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Samsung | 103B | 30/08/2022 | 01/11/2023 | 26/11/2023 | 25 ngày | Xây dựng mới | 3 | 31 | Trường Hải | 9 | Thiếu vật tư | Hà Nam
2851 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Samsung | 493B | 23/05/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 12 | Hoàng Kim | 0 |  | Hưng Yên
2852 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Honda | 327,6B | 14/05/2024 | 13/10/2024 | 13/10/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 30 | Bảo Sơn | 2 |  | Thái Nguyên
2853 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | LG | 413B | 06/07/2022 | 23/09/2023 | 29/10/2023 | 36 ngày | Xây dựng mới | 2 | 69 | Hòa An | 5 | Thời tiết | Đồng Nai
2854 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Canon | 380B | 11/09/2023 | 27/09/2024 | 15/11/2024 | 49 ngày | Sửa chữa | 4 | 53 | Quốc Bảo | 30 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
2855 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia khu A | Canon | 242B | 2025-01-05 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 1 | Minh Nhật | 1 |  | Hải Phòng
2856 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Honda | 233B | 27/02/2025 | 19/04/2025 | 19/04/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 6 | Phú Thái | 2 |  | Hà Nam
2857 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm khu B | LG | 446B | 05/10/2022 | 22/07/2023 | 22/09/2023 | 62 ngày | Cải tạo | 5 | 6 | Trường Hải | 12 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
2858 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Deniso | 416,1B | 07/05/2025 | 29/06/2025 | 20/06/2025 | -9 ngày | Xây dựng mới | 0 | 3 | Hòa An | 0 |  | Bắc Giang
2859 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Desa | 76B | 02/10/2024 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 3 | Bảo Sơn | 2 |  | Bắc Ninh
2860 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Vingroup | 426B | 22/04/2023 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 0 | Quang Thắng | 0 |  | Hà Nam
2861 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Silk | 132B | 14/11/2023 | 19/01/2025 | 19/01/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 27 | Hoàng Kim | 1 |  | Vĩnh Phúc
2862 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | LG | 372,1B | 29/04/2022 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 67 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Giang
2863 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Canon | 367B | 2023/01/12 | 26/05/2023 | 20/06/2023 | 25 ngày | Lắp đặt | 4 | 20 | Quang Thắng | 5 | Lỗi bản vẽ | Phú Thọ
2864 | Thi công hệ thống PCCC tự động phase 3 | Canon | 203,9B | 30/05/2024 | 05/05/2025 | 07/05/2025 | 2 ngày | Xây dựng mới | 0 | 63 | Quang Thắng | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai
2865 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Vingroup | 192B | 22/01/2022 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 34 | Quang Thắng | 1 |  | Đồng Nai
2866 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | LG | 476,6B | 02/01/2024 | 28/04/2024 | 27/06/2024 | 60 ngày | Xây dựng mới | 18 | 18 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
2867 | Xây dựng trạm bơm làm mát phase 3 | Silk | 449B | 13/11/2023 | 28/01/2025 | 03/04/2025 | 65 ngày | Lắp đặt | 5 | 46 | Bảo Sơn | 4 |  | Hà Nội
2868 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia lô 5 | LG | 160B | 02/05/2023 | 14/07/2024 | 11/08/2024 | 28 ngày | Cải tạo | 2 | 42 | Trường Hải | 18 |  | Phú Thọ
2869 | Xây dựng trạm biến áp 110kV khu B | Foxconn | 464B | 20/05/2024 | 11/09/2024 | 23/10/2024 | 42 ngày | Mở rộng | 1 | 4 | Hoàng Kim | 18 | Thiếu vật tư | Hà Nội
2870 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Foxconn | 224B | 30/09/2024 | 06.07.2025 | 06/07/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 3 | Hòa An | 2 |  | Phú Thọ
2871 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Honda | 99,1B | 18/07/2023 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 12 | Hoàng Kim | 2 |  | Đồng Nai
2872 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Desa | 365B | 23/01/2022 | 27/09/2022 | 27/09/2022 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 11 | Minh Nhật | 0 |  | Hà Nội
2873 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Vingroup | 392B | 17/10/2022 | 05/05/2023 | 28/04/2023 | -7 ngày | Bảo trì | 1 | 14 | Việt Phát | 0 |  | Bắc Giang
2874 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Vingroup | 316,9B | 30/09/2022 | 21/08/2023 | 05.10.2023 | 45 ngày | Bảo trì | 17 | 30 | Minh Nhật | 1 |  | Hưng Yên
2875 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Deniso | 491B | 10/09/2022 | 02/10/2023 | 15/12/2023 | 74 ngày | Nâng cấp | 18 | 4 | Quang Thắng | 5 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
2876 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV phase 3 | Foxconn | 236B | 16/01/2022 | 08/07/2022 | 08/07/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 1 | Phú Thái | 2 |  | Hải Phòng
2877 | Cải tạo nhà kho thành phẩm khu A | Honda | 218,7B | 25/08/2023 | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 31 | Trường Hải | 1 |  | Hà Nội
2878 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Vingroup | 54B | 20/09/2024 | 08/07/2025 | 04/08/2025 | 27 ngày | Mở rộng | 0 | 4 | Hoàng Kim | 17 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
2879 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn lô 5 | LG | 287,5B | 14/07/2023 | 19/08/2023 | 26/09/2023 | 38 ngày | Xây dựng mới | 1 | 3 | Bảo Sơn | 6 | Giải phóng mặt bằng | Hải Dương
2880 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Honda | 78,6B | 11/11/2023 | 11/01/2024 | 05/03/2024 | 54 ngày | Cải tạo | 2 | 1 | Phú Thái | 17 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
2881 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Canon | 119B | 29/08/2022 | 02/01/2023 | 19/12/2022 | -14 ngày | Xây dựng mới | 0 | 21 | Đại Thành | 2 |  | Bình Dương
2882 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Vingroup | 107B | 15/07/2024 | 27/07/2025 | 29/09/2025 | 64 ngày | Mở rộng | 0 | 73 | Minh Nhật | 30 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
2883 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Goertek | 303B | 03/09/2023 | 06/04/2024 | 06/04/2024 | trễ 0 | Lắp đặt | 2 | 12 | Quốc Bảo | 0 |  | Hải Phòng
2884 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Samsung | 403B | 16/02/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 33 | Quốc Bảo | 2 |  | Vĩnh Phúc
2885 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Luxshare | 421,3B | 18/06/2023 | 24/08/2023 | 24/08/2023 | 0 days | Xây dựng mới | 1 | 3 | Bảo Sơn | 0 |  | Vĩnh Phúc
2886 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Luxshare | 444B | 18/02/2023 | 01/05/2023 | 01/05/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 4 | Trường Hải | 0 |  | Hải Phòng
2887 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người khu B | Foxconn | 470B | 09/12/2022 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 62 | Việt Phát | 0 |  | Hưng Yên
2888 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Vingrooup | 387B | 23/02/2024 | 16/07/2024 | 05/07/2024 | -11 ngày | Lắp đặt | 0 | 19 | Đại Thành | 2 |  | Thái Nguyên
2889 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | LG | 121B | 23/07/2023 | 18/05/2024 | 19/07/2024 | trễ 62 | Nâng cấp | 4 | 19 | Đại Thành | 18 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
2890 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Samsung | 130,2B | 09/05/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 2 | Quang Thắng | 0 |  | Hải Phòng
2891 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia lô 5 | Canon | 500B | 08/11/2022 | 13/10/2023 | 29/09/2023 | -14 ngày | Lắp đặt | 0 | 18 | Bảo Sơn | 0 |  | Phú Thọ
2892 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Deniso | 122B | 31/05/2024 | 29/07/2025 | 12/09/2025 | 45 ngày | Cải tạo | 9 | 1 | Đại Thành | 5 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
2893 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Luxshare | 120B | 17/02/2023 | 12/12/2023 | 19/01/2024 | 38 ngày | Cải tạo | 2 | 15 | Phú Thái | 1 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên
2894 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động phase 3 | Luxshare | 208,6B | 20/02/2022 | 19/04/2022 | 19/04/2022 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 11 | Minh Nhật | 2 |  | Vĩnh Phúc
2895 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Deniso | 324,1B | 06/10/2023 | 23/05/2024 | 23/07/2024 | 61 ngày | Nâng cấp | 1 | 10 | Trường Hải | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
2896 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Foxconn | 74B | 03/09/2022 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 36 | Phú Thái | 1 |  | Phú Thọ
2897 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | LG | 358B | 09/05/2022 | 16/05/2023 | 22/06/2023 | 37 ngày | Sửa chữa | 4 | 53 | Minh Nhật | 3 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nội
2898 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Vingroup | 121B | 16/01/2023 | 26/09/2023 | 23/10/2023 | 27 ngày | Xây dựng mới | 1 | 11 | Hòa An | 4 | Khác | Hà Nam
2899 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Foxconn | 163 Tỷ | 02/01/2025 | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 6 | Hoàng Kim | 2 |  | Bắc Ninh
2900 | Thi công móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Samsung | 113B | 10/08/2022 | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 11 | Hoàng Kim | 1 |  | Hà Nam
2901 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Vingroup | 321B | 04/10/2022 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 6 | Hòa An | 0 |  | Hà Nội
2902 | Nâng cấp trạm bơm làm mát phase 3 | Luxshare | 448B | 30/07/2023 | 11/02/2024 | 11/02/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 18 | Trường Hải | 2 |  | Hải Phòng
2903 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Silk | 168B | 20/08/2022 | 28/11/2022 | 26/01/2023 | 59 ngày | Mở rộng | 2 | 11 | Phú Thái | 12 | Thiếu vật tư | Hải Dương
2904 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Pegatron | 56B | 07/01/2023 | 26/04/2023 | 09/07/2023 | 74 ngày | Lắp đặt | 0 | 0 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng
2905 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Desa | 25B | 11/02/2022 | 10/03/2023 | 13/04/2023 | 34 ngày | Lắp đặt | 5 | 50 | Đại Thành | 7 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
2906 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Deniso | 52B | 02/06/2024 | 24/07/2025 | 24/07/2025 | trễ 0 | Xây dựng mới | 0 | 3 | Quốc Bảo | 2 |  | Vĩnh Phúc
2907 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | LG | 353,2B | 28/06/2022 | 27/09/2022 | 27/09/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 1 | Minh Nhật | 1 |  | Hải Phòng
2908 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Canon | 322B | 21/11/2023 | 08/01/2024 | 01/03/2024 | 53 ngày | Xây dựng mới | 15 | 6 | Phú Thái | 3 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
2909 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Silk | 15B | 17/03/2023 | 18/01/2024 | 18/01/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 44 | Hoàng Kim | 2 |  | Hưng Yên
2910 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động lô 5 | Pegatron | 151,9B | 09/11/2023 | 28/08/2024 | 28/08/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 36 | Bảo Sơn | 0 |  | Bình Dương
2911 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Goertek | 60,4B | 26/07/2023 | 27/04/2024 | 14/07/2024 | 78 ngày | Lắp đặt | 16 | 12 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
2912 | Thi công canteen sức chứa 1000 người khu A | Denniso | 472,1B | 15/03/2022 | 11/05/2023 | 03/07/2023 | 53 ngày | Sửa chữa | 0 | 6 | Trường Hải | 17 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
2913 | Cải tạo nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Canon | 340B | 28/09/2024 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 18 | Đại Thành | 0 |  | Bắc Giang
2914 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Foxconn | 283,9B | 19.07.2022 | 28/05/2023 | 28/05/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 36 | Việt Phát | 0 |  | Hải Phòng
2915 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Canon | 8,9B | 17/03/2025 | 21/05/2025 | 20/07/2025 | 60 ngày | Cải tạo | 4 | 6 | Quang Thắng | 11 | Thiếu vật tư | Hà Nội
2916 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Honda | 308B | 06/05/2023 | 07/07/2023 | 12/09/2023 | 67 ngày | Cải tạo | 5 | 12 |  | 1 | Lỗi bản vẽ | Hà Nội
2917 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Deniso | 156,2B | 22/08/2023 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 3 | Hòa An | 2 |  | Bắc Ninh
2918 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Goertek | 258B | 10/05/2022 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 53 | Việt Phát | 1 |  | Hải Dương
2919 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Luxshare | 468B | 11/07/2023 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 60 | Minh Nhật | 0 |  | Hưng Yên
2920 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Honda | 329B | 10/12/2022 | 27/04/2023 | 23/06/2023 | 57 ngày | Mở rộng | 2 | 11 | Đại Thành | 12 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
2921 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Honda | 457B | 13/07/2024 | 14/10/2024 | 2024/11/12 | 29 ngày | Sửa chữa | 5 | 13 |  | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
2922 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Goertek | 498B | 10/02/2023 | 30.12.2023 | 18/02/2024 | 50 ngày | Sửa chữa | 8 | 64 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
2923 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Samsung | 260B | 16/02/2025 | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 11 | Việt Phát | 1 |  | Hà Nội
2924 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Samsung | 332B | 11/08/2024 | 17/04/2025 | 02/06/2025 | 46 ngày | Nâng cấp | 14 | 0 | Đại Thành | 4 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
2925 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Goertek | 146B | 18/03/2024 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 14 | Hòa An | 2 |  | Hải Phòng
2926 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Vingroup | 242,1B | 20/06/2025 | 19/12/2025 | 19-12-2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 33 | Quốc Bảo | 0 |  | Hải Dương
2927 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Silk | 409,2B | 18/06/2023 | 05/05/2024 | 12/07/2024 | 68 ngày | Lắp đặt | 0 | 60 | Phú Thái | 2 | Thiếu nhân lực | Hải Dương
2928 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Vingroup | 143,1B | 25/09/2023 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 6 | Hòa An | 1 |  | Hưng Yên
2929 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Canon | 245B | 27/07/2023 | 23/02/2024 | 23/02/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 22 | Quang Thắng | 0 |  | Hà Nam
2930 | Sửa chữa trạm bơm làm mát khu A | Vingroup | 202B | 18/02/2023 | 30/09/2023 | 16/11/2023 | 47 ngày | Bảo trì | 3 | 43 | Quốc Bảo | 23 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
2931 | Thi công móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Deniso | 352,2B | 15/11/2022 | 12/01/2024 | 20.03.2024 | 68 ngày | Cải tạo | 2 | 78 | Đại Thành | 27 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
2932 | Xây dựng trạm biến áp 110kV khu A | Vingroup | 463,3B | 11/05/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 36 | Đại Thành | 2 |  | Bắc Ninh
2933 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Deniso | 185,1B | 22/04/2023 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 41 |  | 0 |  | Hà Nội
2934 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Pegatron | 489B | 02/01/2022 | 15/08/2022 | 22/10/2022 | 68 ngày | Sửa chữa | 16 | 11 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
2935 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Silk | 423B | 06/04/2022 | 23/12/2022 | 23/12/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 18 | Minh Nhật | 2 |  | Đồng Nai
2936 | Xây dựng kho logistics thông minh phase 3 | Deeniso | 25B | 11/07/2024 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 25 | Bảo Sơn | 2 |  | Thái Nguyên
2937 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Desa | 456B | 22/12/2022 | 10/02/2023 | 07/05/2023 | 86 days | Nâng cấp | 2 | 8 | Quang Thắng | 6 | Thay đổi quy mô | Đồng Nai
2938 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Samsung | 136B | 25/04/2025 | 04/09/2025 | 11/11/2025 | 68 ngày | Bảo trì | 1 | 26 | Bảo Sơn | 5 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
2939 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Vingroup | 359B | 02/08/2022 | 09/02/2023 | 05/03/2023 | 24 days | Mở rộng | 5 | 33 | Trường Hải | 5 | Khác | Bắc Ninh
2940 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Luxshare | 326B | 07/04/2025 | 09/06/2025 | 24/08/2025 | 76 ngày | Sửa chữa | 3 | 7 |  | 30 |  | Hà Nam
2941 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | LG | 319B | 07/10/2023 | 01/05/2024 | 01/05/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 23 | Hoàng Kim | 1 |  | Hưng Yên
2942 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Saamsung | 145B | 07-05-2023 | 27/02/2024 | 27/02/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 57 | Quốc Bảo | 1 |  | Bắc Ninh
2943 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Foxconn | 189B | 04/08/2024 | 29/11/2024 | 29/01/2025 | 61 ngày | Bảo trì | 11 | 5 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
2944 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người khu A | Honda | 11,1B | 05/08/2022 | 19/02/2023 | 19/02/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 37 |  | 1 |  | Hà Nam
2945 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn phase 3 | Honda | 120 billion | 25-05-2024 | 12/03/2025 | 22/05/2025 | 71 ngày | Mở rộng | 4 | 18 | Bảo Sơn | 15 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
2946 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động lô 5 | Honda | 407B | 05/06/2023 | 22/06/2024 | 10/08/2024 | 49 ngày | Lắp đặt | 2 | 11 | Bảo Sơn | 7 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
2947 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Vinggroup | 24B | 09/11/2024 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 14 |  | 0 |  | Vĩnh Phúc
2948 | Thi công móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Desa | 146B | 04/04/2025 | 27/05/2025 | 01/08/2025 | 66 ngày | Lắp đặt | 1 | 2 | Quốc Bảo | 2 | Thiếu nhân lực | Hải Dương
2949 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động phase 3 | Canon | 349B | 27/09/2023 | 16/11/2023 | 11/11/2023 | -5 ngày | Sửa chữa | 1 | 4 | Minh Nhật | 1 |  | Đồng Nai
2950 | Thi công trạm bơm làm mát phase 3 | Samsung | 455B | 13/05/2025 | 25/08/2025 | 31/10/2025 | 67 ngày | Cải tạo | 4 | 4 | Phú Thái | 11 | Thiếu vật tư | Bình Dương
2951 | Mở rộng kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Canon | 133B | 24/04/2025 | 08/04/2026 | 19/03/2026 | -20 ngày | Nâng cấp | 1 | 58 | Trường Hải | 2 |  | Bình Dương
2952 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Silk | 467,3B | 21/04/2022 | 09/06/2022 | 09/06/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 1 | Phú Thái | 0 |  | Bắc Ninh
2953 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Vingroup | 375B | 05/06/2023 | 16/06/2024 | 14/08/2024 | 59 ngày | Nâng cấp | 4 | 70 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
2954 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Luxshare | 95B | 31/05/2024 | 26/05/2025 | 19/07/2025 | 54 ngày | Lắp đặt | 0 | 3 | Hòa An | 19 | Thiếu vật tư | Hà Nam
2955 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Silk | 454,5B | 08/11/2024 | 26/01/2026 | 29/03/2026 | 62 ngày | Cải tạo | 1 | 61 | Trường Hải | 15 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
2956 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Deniso | 43B | 30/06/2022 | 30/12/2022 | 30/12/2022 | 0 days | Cải tạo | 0 | 10 | Hòa An | 0 |  | Hải Phòng
2957 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Foxconn | 30B | 29/05/2025 | 15/02/2026 | 22/03/2026 | 35 ngày | Nâng cấp | 1 | 23 | Phú Thái | 4 | Khác | Đồng Nai
2958 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động khu B | Desa | 266B | 02/04/2022 | 02/07/2022 | 04/09/2022 | 64 ngày | Bảo trì | 18 | 3 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
2959 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | SSilk | 145B | 01/01/2023 | 02/12/2023 | 02/12/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 67 | Hoàng Kim | 1 |  | Hà Nội
2960 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Goertek | 91,1B | 24/11/2023 | 2024-08-25 | 25/08/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 31 |  | 1 |  | Bắc Giang
2961 | Lắp đặt kho logistics thông minh lô 5 | Luxshare | 286B | 12/02/2022 | 22/10/2022 | 11/11/2022 | 20 ngày | Lắp đặt | 5 | 44 | Quang Thắng | 5 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
2962 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Samsung | 487B | 19/09/2022 | 07/05/2023 | 11/07/2023 | 65 ngày | Sửa chữa | 12 | 42 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
2963 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Deniso | 16B | 19/04/2025 | 18/02/2026 | 18/04/2026 | 59 ngày | Xây dựng mới | 2 | 34 | Quang Thắng | 3 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
2964 | Cải tạo trạm bơm làm mát khu B | Pegatron | 468B | 03/15/2022 | 23/10/2022 | 23/10/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 44 | Phú Thái | 1 |  | Phú Thọ
2965 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Foxconn | 307B | 11/05/2023 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 58 | Đại Thành | 0 |  | Thái Nguyên
2966 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Luxshare | 449 Tỷ | 01/09/2022 | 20/11/2023 | 01-02-2024 | 73 ngày | Bảo trì | 3 | 80 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
2967 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Desa | 317,4B | 14/09/2023 | 11/09/2024 | 18/09/2024 | 7 ngày | Cải tạo | 1 | 17 | Quang Thắng | 6 | Khác | Đồng Nai
2968 | Mở rộng trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Canon | 86,6B | 27/04/2022 | 18/01/2023 | 23/03/2023 | 64 ngày | Mở rộng | 4 | 31 | Hoàng Kim | 1 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai
2969 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Goertek | 435 Tỷ | 17/02/2023 | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 27 |  | 2 |  | Đồng Nai
2970 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Luxshare | 70B | 2024/04/15 | 10/02/2025 | 21/01/2025 | -20 ngày | Nâng cấp | 2 | 55 | Bảo Sơn | 0 |  | Hải Dương
2971 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Silk | 488B | 16/07/2022 | 31/03/2023 | 04/06/2023 | 65 ngày | Nâng cấp | 8 | 44 | Trường Hải | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
2972 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Silk | 102B | 28/02/2025 | 08/11/2025 | 08/11/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 49 | Việt Phát | 1 |  | Thái Nguyên
2973 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Luxshare | 200B | 31/05/2022 | 08/04/2023 | 08/04/2023 | 0 d | Lắp đặt | 1 | 6 | Hoàng Kim | 1 |  | Thái Nguyên
2974 | Cải tạo kho logistics thông minh lô 5 | Pegatron | 323B | 23/06/2024 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 8 | Trường Hải | 2 |  | Hà Nam
2975 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Foxconn | 227B | 26/12/2022 | 10/22/2023 | 22/10/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 43 | Quang Thắng | 1 |  | Hưng Yên
2976 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Canon | 412B | 13/06/2025 | 07/06/2026 | 29-07-2026 | 52 ngày | Xây dựng mới | 4 | 28 | Trường Hải | 22 | Thiếu vật tư | Hà Nội
2977 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Deniso | 329B | 01/11/2022 | 18/11/2023 | 14/11/2023 | -4 ngày | Nâng cấp | 0 | 12 | Hoàng Kim | 0 |  | Hải Phòng
2978 | Thi công kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Honda | 454B | 12/12/2023 | 08/06/2024 | 30/07/2024 | 52 ngày | Bảo trì | 4 | 21 | Đại Thành | 29 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
2979 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Honda | 477B | 07/01/2023 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 31 | Bảo Sơn | 2 |  | Hà Nam
2980 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Honda | 227B | 21/05/2023 | 2024/07/14 | 01/10/2024 | 79 ngày | Sửa chữa | 2 | 79 |  | 6 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên
2981 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Deniso | 390B | 28/12/2023 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 24 |  | 1 |  | Hưng Yên
2982 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm khu A | Pegatron | 41000 Triệu | 09/04/2024 | 17/01/2025 | 22/03/2025 | 64 ngày | Nâng cấp | 18 | 55 | Trường Hải | 4 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
2983 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Silk | 223,5B | 19/01/2025 | 22/03/2026 | 05/03/2026 | -17 ngày | Xây dựng mới | 0 | 70 | Việt Phát | 1 |  | Thái Nguyên
2984 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Pegatron | 228B | 13/09/2023 | 14/08/2024 | 16/09/2024 | 33 ngày | Sửa chữa | 1 | 40 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi quy mô | Thái Nguyên
2985 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Hondda | 427B | 16/04/2023 | 07/06/2024 | 07/06/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 55 | Trường Hải | 1 |  | Hưng Yên
2986 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Deniso | 473B | 03/03/2023 | 01/07/2023 | 01/07/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 22 | Việt Phát | 0 |  | Vĩnh Phúc
2987 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Pegatron | 371B | 11/03/2025 | 29/08/2025 | 09/10/2025 | 41 ngày | Cải tạo | 6 | 8 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
2988 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Goertek | 117B | 30/08/2022 | 28/08/2023 | 18/10/2023 | 51 ngày | Lắp đặt | 6 | 58 | Việt Phát | 4 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
2989 | Hoàn thiện kho logistics thông minh dự án mở rộng | Luxshare | 382B | 12/08/2024 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 20 | Đại Thành | 2 |  | Phú Thọ
2990 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Goertek | 217,7 billion | 26/07/2023 | 10/11/2023 | 19/01/2024 | 70 ngày | Nâng cấp | 5 | 7 | Phú Thái | 19 | Thiếu vật tư | Bình Dương
2991 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Luxshare | 430B | 19/10/2023 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 15 | Trường Hải | 0 |  | Hải Phòng
2992 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Pegatron | 412,8B | 29/04/2023 | 02/08/2023 | 19/09/2023 | 48 ngày | Cải tạo | 16 | 2 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
2993 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Vingroup | 137B | 01/09/2023 | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 13 | Quang Thắng | 2 |  | Bắc Ninh
2994 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia phase 3 | Desa | 278B | 06/03/2024 | 14/03/2025 | 10/06/2025 | 88 ngày | Nâng cấp | 5 | 39 | Quốc Bảo | 6 | Giải phóng mặt bằng | Hải Dương
2995 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Desa | 261B | 13/07/2024 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 17 | Đại Thành | 2 |  | Thái Nguyên
2996 | Thi công ký túc xá chuyên gia lô 5 | Silk | 380B | 26/09/2023 | 02/06/2024 | 20/07/2024 | 48 ngày | Cải tạo | 4 | 35 | Minh Nhật | 30 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
2997 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Silk | 242B | 04/01/2022 | 16/04/2022 | 16/04/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 13 | Quang Thắng | 0 |  | Thái Nguyên
2998 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn khu A | Samsung | 117,7B | 06/03/2024 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 5 | Bảo Sơn | 0 |  | Thái Nguyên
2999 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | llg | 289,3B | 02/12/2023 | 08/03/2024 | 14/05/2024 | 67 ngày | Bảo trì | 7 | 15 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
3000 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | goerteek | 26B | 05/09/2022 | 04/02/2023 | 21/03/2023 | 45 ngày | Cải tạo | 7 | 8 | Việt Phát | 5 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
3001 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Pegatron | 138B | 29/06/2022 | 15/08/2022 | 15/08/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 3 | Bảo Sơn | 1 |  | Đồng Nai
3002 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Pegatron | 394,2B | 23/11/2024 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 1 | Bảo Sơn | 0 |  | Hải Dương
3003 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Pegatron | 465,4B | 07/06/2024 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 52 | Bảo Sơn | 2 |  | Hà Nam
3004 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Pegatron | 67,5B | 21/03/2022 | 21/01/2023 | 05/04/2023 | 74 ngày | Mở rộng | 1 | 25 | Minh Nhật | 7 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
3005 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Samsung | 33B | 28/08/2024 | 22/10/2024 | 30/10/2024 | 8 ngày | Sửa chữa | 5 | 0 | Bảo Sơn | 30 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
3006 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Canon | 357B | 18/11/2022 | 21/04/2023 | 03/07/2023 | 73 ngày | Cải tạo | 5 | 24 | Quang Thắng | 27 |  | Phú Thọ
3007 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Honda | 11,4B | 25/05/2024 | 08/03/2025 | 09/03/2025 | 1 d | Cải tạo | 0 | 22 | Việt Phát | 18 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
3008 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Canon | 64,7B | 16/03/2024 | 12/01/2025 | 12/01/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 14 | Hòa An | 1 |  | Đồng Nai
3009 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Desa | 322B | 25/07/2024 | 25/04/2025 | 23/04/2025 | -2 ngày | Cải tạo | 2 | 13 | Trường Hải | 0 |  | Hưng Yên
3010 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người khu B | Silk | 441B | 26/01/2024 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 22 | Đại Thành | 1 |  | Phú Thọ
3011 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Deniso | 66B | 27/04/2024 | 22/06/2024 | 22/06/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 5 | Việt Phát | 2 |  | Đồng Nai
3012 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Silk | 302B | 04/05/2022 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 9 | Hòa An | 0 |  | Hải Dương
3013 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Pegatron | 411B | 17/11/2022 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 37 | Việt Phát | 1 |  | Thái Nguyên
3014 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Luxshare | 481B | 11/06/2025 | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 44 | Bảo Sơn | 2 |  | Đồng Nai
3015 | Thi công ký túc xá chuyên gia khu A | Silk | 77B | 15/02/2023 | 02/03/2024 | 02/03/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 21 | Đại Thành | 0 |  | Thái Nguyên
3016 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Desa | 137B | 06/10/2024 | 13/07/2025 | 03/08/2025 | 21 ngày | Lắp đặt | 4 | 0 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
3017 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Honda | 397,1B | 15/09/2023 | 24/06/2024 | 24/07/2024 | 30 ngày | Lắp đặt | 9 | 9 | Việt Phát | 4 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
3018 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Honda | 205B | 08/11/2022 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 61 | Quốc Bảo | 2 |  | Vĩnh Phúc
3019 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV khu A | Foxconn | 35B | 07/03/2022 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 67 | Việt Phát | 0 |  | Hải Dương
3020 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm phase 3 | Vingroup | 470B | 07/09/2024 | 30/01/2025 | 10/05/2025 | 100 ngày | Cải tạo | 5 | 0 | Việt Phát | 3 | Lỗi bản vẽ | Bắc Giang
3021 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Peggatron | 357B | 03/12/2022 | 24/07/2023 | 08/07/2023 | -16 ngày | Nâng cấp | 2 | 16 | Phú Thái | 0 |  | Bắc Giang
3022 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Canon | 55B | 06/08/2024 | 10.01.2025 | 10/01/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 11 | Minh Nhật | 2 |  | Hải Dương
3023 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Deniso | 255B | 21/02/2025 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 7 |  | 0 |  | Phú Thọ
3024 | Thi công trạm biến áp 110kV lô 5 | Luxshare | 459,2B | 10/08/2024 | 22/10/2024 | 17/12/2024 | 56 ngày | Bảo trì | 15 | 4 | Bảo Sơn | 4 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
3025 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | LG | 93B | 12/03/2025 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 3 | Phú Thái | 0 |  | Đồng Nai
3026 | Xây dựng nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Samsung | 49B | 25/05/2022 | 25/02/2023 | 10/04/2023 | 44 ngày | Nâng cấp | 7 | 50 | Quốc Bảo | 4 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
3027 | Mở rộng trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Foxconn | 288,2B | 12/12/2023 | 29/06/2024 | 06/07/2024 | 7 ngày | Lắp đặt | 3 | 14 | Hoàng Kim | 30 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
3028 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Silk | 19,2B | 04/06/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 20 | Hoàng Kim | 1 |  | Hà Nội
3029 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Silk | 166,9B | 02/12/2022 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 31 | Quốc Bảo | 0 |  | Bắc Giang
3030 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Canon | 411B | 09/07/2023 | 13/01/2024 | 13/01/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 9 | Quang Thắng | 1 |  | Bình Dương
3031 | Nâng cấp kho logistics thông minh khu B | Canon | 169B | 23/10/2024 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 3 | Minh Nhật | 2 |  | Phú Thọ
3032 | Thi công trạm bơm làm mát lô 5 | Pegatron | 280,6B | 09/09/2022 | 14/09/2023 | 26/08/2023 | -19 | Mở rộng | 0 | 12 | Đại Thành | 0 |  | Đồng Nai
3033 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Goertek | 478B | 09/10/2024 | 24/12/2024 | 24/12/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 0 | Quang Thắng | 2 |  | Thái Nguyên
3034 | Hoàn thiện kho logistics thông minh dự án mở rộng | Foxconn | 232B | 20/11/2023 | 29/09/2024 | 19/11/2024 | 51 ngày | Mở rộng | 4 | 11 | Việt Phát | 8 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
3035 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn khu B | Canon | 81B | 09-09-2022 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 6 | Đại Thành | 1 |  | Vĩnh Phúc
3036 | Thi công canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | vinngroup | 162B | 28/04/2022 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 64 | Hoàng Kim | 2 |  | Hải Phòng
3037 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Pegatron | 371,2B | 30/01/2025 | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 6 | Bảo Sơn | 1 |  | Đồng Nai
3038 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Luxshare | 484B | 18/02/2023 | 11/10/2023 | 15/12/2023 | 65 ngày | Bảo trì | 7 | 44 | Phú Thái | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
3039 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động khu B | Desa | 202B | 21/04/2025 | 2025-07-01 | 11/08/2025 | 41 ngày | Lắp đặt | 2 | 6 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng
3040 | Xây dựng trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Goertek | 289B | 02/04/2024 | 07/06/2024 | 10/08/2024 | 64 ngày | Xây dựng mới | 1 | 11 | Quang Thắng | 15 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
3041 | Xây dựng trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Canon | 57B | 2022/09/29 | 05/08/2023 | 23/09/2023 | 49 ngày | Sửa chữa | 4 | 47 | Quốc Bảo | 16 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
3042 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Honda | 360,2B | 31/01/2022 | 19/10/2022 | 09/12/2022 | 51 ngày | Nâng cấp | 2 | 20 | Phú Thái | 7 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
3043 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Honda | 163B | 11/01/2022 | 17/04/2022 | 04/06/2022 | 48 ngày | Cải tạo | 5 | 15 | Đại Thành | 17 | Thiếu vật tư | Bình Dương
3044 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Goertek | 451B | 24/02/2023 | 21/01/2024 | 29/03/2024 | 68 ngày | Mở rộng | 13 | 65 | Phú Thái | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
3045 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Vingroup | 15,6B | 12/02/2023 | 12/12/2023 | 02/02/2024 | 52 ngày | Mở rộng | 0 | 38 | Việt Phát | 21 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
3046 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn phase 3 | Deniso | 258B | 10/06/2024 | 12/03/2025 | 13/04/2025 | 32 ngày | Cải tạo | 4 | 19 | Minh Nhật | 4 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
3047 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Samsung | 264B | 19/05/2024 | 02/07/2024 | 08/09/2024 | 68 ngày | Sửa chữa | 17 | 4 | Phú Thái | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
3048 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Samsung | 93,9 Tỷ | 12/08/2023 | 27/01/2024 | 28/04/2024 | 92 ngày | Lắp đặt | 17 | 17 |  | 3 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
3049 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Honda | 444,8B | 02/06/2023 | 14/09/2023 | 11/11/2023 | 58 ngày | Mở rộng | 4 | 14 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
3050 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Deniso | 147,2B | 18/12/2024 | 16/05/2025 | 01/07/2025 | 46 ngày | Mở rộng | 5 | 8 | Đại Thành | 3 | Lỗi bản vẽ | Hà Nội
3051 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Vingroup | 32B | 09/02/2022 | 04/09/2022 | 29/08/2022 | -6 ngày | Nâng cấp | 2 | 8 | Việt Phát | 2 |  | Bắc Giang
3052 | Sửa chữa kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Desa | 156B | 2023-05-20 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 16 | Phú Thái | 1 |  | Bình Dương
3053 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Vingroup | 40792B | 16/12/2023 | 02/06/2024 | 02/06/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 28 | Quang Thắng | 1 |  | Hà Nội
3054 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động phase 3 | Canon | 343,2B | 13/02/2024 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 13 | Bảo Sơn | 1 |  | Bắc Giang
3055 | Hoàn thiện kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Desa | 236,1B | 01/09/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 6 | Bảo Sơn | 0 |  | Thái Nguyên
3056 | Nâng cấp kho logistics thông minh khu B | Goertek | 44,5B | 12/12/2022 | 28/01/2024 | 28/01/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 74 | Hoàng Kim | 2 |  | Hà Nam
3057 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Silk | 431,6B | 18/06/2022 | 25/02/2023 | 25/02/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 13 | Đại Thành | 0 |  | Bắc Giang
3058 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Luxshare | 7000 Triệu | 01/01/2025 | 09/03/2025 | 09/03/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 4 | Quang Thắng | 0 |  | Bắc Ninh
3059 | Thi công nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Luxshare | 20B | 11/10/2024 | 29/12/2025 | 09/12/2025 | -20 ngày | Bảo trì | 1 | 79 | Bảo Sơn | 0 |  | Vĩnh Phúc
3060 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Pegatron | 435,8B | 25/08/2024 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 7 | Việt Phát | 2 |  | Bắc Ninh
3061 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Luxshare | 445B | 31/10/2023 | 12/08/2024 | 04/10/2024 | 53 ngày | Xây dựng mới | 3 | 12 | Quang Thắng | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Dương
3062 | Thi công móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Canon | 382B | 11/11/2024 | 03/01/2026 | 20/02/2026 | 48 ngày | Nâng cấp | 0 | 38 | Quốc Bảo | 8 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
3063 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động khu B | Foxconn | 278,3B | 15/08/2024 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 10 | Minh Nhật | 0 |  | Bình Dương
3064 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Honda | 478,7B | 04/11/2024 | 01/09/2025 | 10/11/2025 | 70 ngày | Nâng cấp | 3 | 15 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
3065 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Pegatron | 161B | 17/11/2024 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 1 | Hòa An | 1 |  | Hà Nội
3066 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Canon | 93B | 20/01/2025 | 30/08/2025 | 02/11/2025 | 64 days | Nâng cấp | 12 | 39 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
3067 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Silk | 307B | 11/01/2022 | 19/07/2022 | 19/07/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 26 | Hoàng Kim | 1 |  | Hà Nội
3068 | Thi công trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | SSilk | 105B | 11/02/2022 | 20/12/2022 | 24/02/2023 | 66 ngày | Lắp đặt | 5 | 30 | Hòa An | 27 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
3069 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Pegaatron | 286,6B | 26/02/2024 | 20/12/2024 | 07/12/2024 | -13 ngày | Sửa chữa | 0 | 45 | Hoàng Kim | 1 |  | Hải Dương
3070 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Luxshare | 226B | 28/11/2022 | 04/12/2023 | 30/01/2024 | 57 ngày | Cải tạo | 0 | 26 | Đại Thành | 20 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
3071 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Silk | 340B | 25/03/2024 | 18/09/2024 | 01/11/2024 | 44 ngày | Nâng cấp | 18 | 17 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
3072 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Canon | 107B | 20/09/2022 | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 1 | Hoàng Kim | 0 |  | Hải Phòng
3073 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | LG | 396,2B | 22/08/2023 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 30 | Quốc Bảo | 2 |  | Hà Nội
3074 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Canon | 279B | 14/06/2025 | 10/11/2025 | 18/11/2025 | 8 ngày | Nâng cấp | 3 | 8 | Quang Thắng | 1 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nội
3075 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động khu A | LG | 89 | 02/03/2023 | 09/09/2023 | 09/09/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 2 | Phú Thái | 1 |  | Hà Nội
3076 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Silk | 296,4B | 23/11/2023 | 18/08/2024 | 02/11/2024 | 76 ngày | Sửa chữa | 2 | 25 |  | 7 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
3077 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Foxconn | 76,8B | 07/10/2022 | 23/09/2023 | 23/09/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 2 | Quang Thắng | 2 |  | Phú Thọ
3078 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Canon | 437,8B | 27/06/2022 | 2023-07-14 | 14/07/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 22 | Quốc Bảo | 1 |  | Bắc Giang
3079 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | LLG | 164,5B | 04/08/2022 | 05/11/2022 | 25/01/2023 | 81 ngày | Lắp đặt | 2 | 3 | Phú Thái | 24 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
3080 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Deniso | 53B | 19/05/2023 | 12/09/2023 | 06/12/2023 | 85 ngày | Lắp đặt | 3 | 0 | Hoàng Kim | 1 | Lỗi bản vẽ | Hà Nam
3081 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Honda | 373 | 20/01/2022 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 25 |  | 0 |  | Bình Dương
3082 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Silk | 359,1B | 11/04/2022 | 19/05/2022 | 17/07/2022 | 59 d | Bảo trì | 5 | 7 | Hoàng Kim | 4 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
3083 | Thi công hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Luxshare | 62,9B | 10/09/2022 | 13/08/2023 | 14/09/2023 | 32 ngày | Mở rộng | 4 | 32 | Phú Thái | 5 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nam
3084 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Canon | 285,1B | 10/07/2024 | 26/09/2025 | 24/09/2025 | -2 ngày | Sửa chữa | 0 | 6 | Đại Thành | 1 |  | Thái Nguyên
3085 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Deniso | 100B | 21/07/2024 | 28/06/2025 | 08/08/2025 | 41 ngày | Nâng cấp | 0 | 21 | Hoàng Kim | 30 | Thiếu vật tư | Bình Dương
3086 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Luxshare | 31B | 14/10/2024 | 03/01/2026 | 15/03/2026 | 71 ngày | Mở rộng | 18 | 25 | Phú Thái | 6 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
3087 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia lô 5 | Goertek | 72,5 billion | 02/06/2024 | 24/11/2024 | 24/11/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 31 | Minh Nhật | 2 |  | Hải Phòng
3088 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Desa | 246B | 05/01/2024 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 71 | Quang Thắng | 0 |  | Bắc Giang
3089 | Xây dựng kho logistics thông minh khu A | Luxshare | 74B | 19/03/2023 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 21 | Quang Thắng | 1 |  | Bình Dương
3090 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Luxshare | 252B | 02/04/2025 | 07/06/2026 | 07/06/2026 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 0 | Bảo Sơn | 2 |  | Hà Nội
3091 | Thi công móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Samsung | 283 | 18/02/2023 | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 61 | Phú Thái | 2 |  | Thái Nguyên
3092 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động lô 5 | LG | 140,3B | 16/04/2025 | 08/06/2026 | 23/07/2026 | 45 ngày | Sửa chữa | 2 | 0 | Hòa An | 21 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
3093 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Canon | 41B | 18/11/2023 | 04/01/2025 | 23/02/2025 | 50 ngày | Nâng cấp | 3 | 75 |  | 28 | Thiếu vật tư | Hà Nam
3094 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động lô 5 | Deniso | 448B | 10/11/2022 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 17 | Minh Nhật | 1 |  | Hải Dương
3095 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Vingroup | 218,8B | 11/12/2023 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 8 | Trường Hải | 1 |  | Hưng Yên
3096 | Mở rộng trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Samsung | 339B | 11/02/2023 | 03/05/2023 | 25/06/2023 | 53 ngày | Mở rộng | 9 | 14 | Quang Thắng | 5 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
3097 | Thi công nhà kho thành phẩm khu B | Vingroup | 267B | 03/01/2023 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 10 | Trường Hải | 1 |  | Hải Dương
3098 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Vingroup | 45994B | 02/07/2023 | 01/07/2024 | 08/10/2024 | 99 days | Lắp đặt | 1 | 22 | Hòa An | 8 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
3099 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Foxconn | 15B | 03/11/2024 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 12 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Giang
3100 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Luxshare | 424B | 27/05/2022 | 12/08/2022 | 12/08/2022 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 11 | Đại Thành | 1 |  | Bình Dương
3101 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Vingroup | 469 | 27/01/2023 | 05/03/2023 | 22/02/2023 | trễ -11 | Cải tạo | 0 | 3 | Trường Hải | 2 |  | Bình Dương
3102 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Deniso | 89,8000 Triệu | 23/04/2023 | 22/07/2023 | 22/07/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 16 | Quốc Bảo | 2 |  | Bắc Giang
3103 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Canon | 393,8B | 10/02/2024 | 02/05/2025 | 28/06/2025 | 57 ngày | Mở rộng | 1 | 49 | Trường Hải | 1 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên
3104 | Hoàn thiện kho logistics thông minh dự án mở rộng | Honda | 164B | 13/10/2023 | 24/02/2024 | 28/04/2024 | 64 ngày | Sửa chữa | 5 | 44 | Minh Nhật | 6 | Thời tiết | Hà Nội
3105 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Pegatron | 216,7B | 06/01/2023 | 14/02/2024 | 21/03/2024 | 36 ngày | Xây dựng mới | 5 | 58 | Quang Thắng | 6 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai
3106 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Luxshare | 81B | 12/07/2024 | 16/08/2024 | 16/08/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 4 | Đại Thành | 2 |  | Hà Nội
3107 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Canon | 125,3B | 19/01/2024 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 20 | Trường Hải | 0 |  | Hải Dương
3108 | Cải tạo nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Foxconn | 159B | 26/02/2024 | 03/09/2024 | 31/10/2024 | 58 ngày | Bảo trì | 16 | 1 | Hòa An | 6 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
3109 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Honda | 353,2B | 11/12/2024 | 03/04/2025 | 28/04/2025 | 25 ngày | Bảo trì | 2 | 12 | Phú Thái | 4 | Thay đổi quy mô | Hà Nội
3110 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Samsung | 54B | 15/01/2023 | 14/08/2023 | 04/08/2023 | -10 ngày | Lắp đặt | 0 | 22 | Đại Thành | 2 |  | Bình Dương
3111 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Pegatron | 318B | 06/02/2023 | 23/07/2023 | 16/09/2023 | 55 ngày | Nâng cấp | 2 | 8 | Đại Thành | 22 | Thiếu vật tư | Hà Nam
3112 | Cải tạo trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Desa | 58,3 | 31/07/2024 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 46 | Bảo Sơn | 0 |  | Đồng Nai
3113 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Desa | 329,8B | 31/05/2022 | 18/09/2022 | 14/11/2022 | 57 ngày | Lắp đặt | 10 | 8 | Quốc Bảo | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
3114 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Foxconn | 5,3B | 03/04/2024 | 19/04/2025 | 10/06/2025 | 52 ngày | Cải tạo | 16 | 3 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
3115 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Luxshare | 198B | 02/01/2023 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 30 | Đại Thành | 0 |  | Bắc Giang
3116 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | LG | 134B | 15/11/2022 | 26/03/2023 | 26/03/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 3 | Quốc Bảo | 0 |  | Bắc Ninh
3117 | Thi công kho logistics thông minh nhà xưởng chính | deeniso | 395,2B | 09/02/2024 | 28/02/2025 | 29/04/2025 | 60 ngày | Sửa chữa | 2 | 34 | Bảo Sơn | 3 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Giang
3118 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Pegatron | 83B | 22/10/2023 | 26/07/2024 | 11/10/2024 | 77 ngày | Sửa chữa | 12 | 3 | Minh Nhật | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
3119 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | LG | 387B | 04/01/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 18 | Việt Phát | 0 |  | Vĩnh Phúc
3120 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Samsung | 429B | 15/09/2022 | 29/05/2023 | 2023/05/29 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 27 | Bảo Sơn | 2 |  | Thái Nguyên
3121 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Canon | 40203 tỷ | 06/12/2024 | 19/05/2025 | 07/05/2025 | -12 ngày | Xây dựng mới | 2 | 8 | Hòa An | 1 |  | Đồng Nai
3122 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Deniso | 266,6B | 01/07/2024 | 23/07/2025 | 11/09/2025 | 50 ngày | Sửa chữa | 1 | 51 | Việt Phát | 3 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai
3123 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Goertek | 84 Tỷ | 29/12/2023 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 80 | Việt Phát | 1 |  | Phú Thọ
3124 | Thi công ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | LG | 71B | 2024/06/06 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 28 | Quốc Bảo | 2 |  | Đồng Nai
3125 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Silk | 108B | 2023-10-12 | 27/11/2024 | 03/02/2025 | 68 ngày | Nâng cấp | 4 | 50 | Phú Thái | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
3126 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động lô 5 | Canon | 128B | 30/09/2024 | 27/10/2025 | 29/10/2025 | 2 ngày | Sửa chữa | 7 | 63 | Bảo Sơn | 3 |  | Hải Dương
3127 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Honda | 448B | 13/09/2022 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 0 |  | 2 |  | Hưng Yên
3128 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | LG | 249,5 | 20/12/2022 | 13/09/2023 | 05/10/2023 | 22 ngày | Xây dựng mới | 3 | 14 | Quốc Bảo | 3 | Thay đổi quy mô | Hà Nội
3129 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Luxshare | 160,6B | 10/03/2023 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 9 | Quang Thắng | 2 |  | Phú Thọ
3130 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Pegatronn | 67,6B | 15/02/2024 | 27/02/2025 | 13/02/2025 | -14 ngày | Sửa chữa | 1 | 61 | Hoàng Kim | 0 |  | Hưng Yên
3131 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | LG | 370,2B | 23/12/2022 | 01/10/2023 | 12/11/2023 | 42 ngày | Bảo trì | 18 | 6 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
3132 | Nâng cấp trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Pegatron | 478B | 03/11/2024 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 61 | Việt Phát | 1 |  | Hà Nam
3133 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Silk | 492,7B | 18/04/2022 | 16/06/2022 | 16-06-2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 2 | Việt Phát | 0 |  | Bình Dương
3134 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Luxshare | 234B | 08/01/2023 | 23/07/2023 | 29/08/2023 | 37 ngày | Mở rộng | 3 | 28 | Việt Phát | 3 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nam
3135 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Canon | 282B | 15/11/2024 | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 45 | Bảo Sơn | 1 |  | Vĩnh Phúc
3136 | Nâng cấp trạm bơm làm mát khu A | Desa | 477B | 24/01/2022 | 03/08/2022 | 13/09/2022 | 41 ngày | Xây dựng mới | 4 | 53 | Đại Thành | 4 | Thời tiết | Bình Dương
3137 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người khu B | Honda | 337,5B | 07/09/2022 | 07/11/2022 | 07/01/2023 | 61 ngày | Sửa chữa | 1 | 10 | Quang Thắng | 23 | Thiếu vật tư | Bình Dương
3138 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Desa | 38,4B | 19/02/2024 | 14/03/2025 | 04/05/2025 | 51 days | Xây dựng mới | 5 | 77 | Hoàng Kim | 22 | Thiếu vật tư | Hà Nội
3139 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Deniso | 443,8B | 13/01/2022 | 2023/04/04 | 04.04.2023 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 69 | Phú Thái | 2 |  | Bình Dương
3140 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Silk | 180B | 21/08/2024 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 8 | Hòa An | 0 |  | Vĩnh Phúc
3141 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động phase 3 | Desa | 132B | 24/06/2024 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 35 | Đại Thành | 2 |  | Hưng Yên
3142 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Honda | 234B | 20/08/2024 | 05/06/2025 | 29/06/2025 | 24 ngày | Bảo trì | 2 | 27 | Phú Thái | 6 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh
3143 | Mở rộng trạm bơm làm mát phase 3 | Vingroup | 230B | 28/01/2024 | 08/11/2024 | 20/12/2024 | 42 ngày | Bảo trì | 9 | 7 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
3144 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Luxshare | 483,2B | 16/12/2024 | 13/05/2025 | 10/07/2025 | 58 days | Nâng cấp | 1 | 17 | Bảo Sơn | 12 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
3145 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Deniso | 192,1B | 30/12/2024 | 20/01/2026 | 22/01/2026 | 2 ngày | Sửa chữa | 5 | 18 | Hòa An | 6 | Khác | Hải Phòng
3146 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Deniso | 229,9B | 12/08/2022 | 14/01/2023 | 14/01/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 9 | Hòa An | 1 |  | Bắc Ninh
3147 | Xây dựng nhà kho thành phẩm khu A | Deniso | 392000 Triệu | 19/08/2024 | 25/06/2025 | 01/09/2025 | 68 ngày | Lắp đặt | 3 | 31 | Minh Nhật | 6 | Thiếu nhân lực | Hà Nam
3148 | Thi công móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Vingroup | 64B | 01/07/2022 | 29/06/2023 | 03/09/2023 | 66 ngày | Xây dựng mới | 2 | 20 |  | 17 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
3149 | Thi công ký túc xá chuyên gia lô 5 | Canon | 138B | 28/09/2024 | 08/03/2025 | 08/03/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 4 | Đại Thành | 0 |  | Phú Thọ
3150 | Mở rộng nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Silk | 376B | 02/02/2022 | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 24 | Minh Nhật | 0 |  | Hà Nội
3151 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Goertek | 215 | 06/04/2023 | 25/12/2023 | 25/12/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 40 | Hòa An | 1 |  | Phú Thọ
3152 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Honda | 487B | 20/06/2023 | 2024-08-31 | 03/10/2024 | 33 ngày | Mở rộng | 4 | 36 | Việt Phát | 1 | Giải phóng mặt bằng | Hải Dương
3153 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Luxshare | 342B | 25/11/2022 | 19/11/2023 | 27/12/2023 | 38 ngày | Bảo trì | 5 | 33 | Minh Nhật | 3 | Khác | Hưng Yên
3154 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Deniso | 421 billion | 13/01/2024 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 0 days | Cải tạo | 0 | 33 | Minh Nhật | 2 |  | Hưng Yên
3155 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Samsung | 259,9B | 21/07/2023 | 01/07/2024 | 09/07/2024 | 8 ngày | Nâng cấp | 12 | 21 | Phú Thái | 4 |  | Bắc Giang
3156 | Lắp đặt kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Desa | 216B | 10/06/2024 | 05/08/2025 | 01/08/2025 | -4 ngày | Nâng cấp | 1 | 66 | Việt Phát | 0 |  | Hải Dương
3157 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Luxshare | 326B | 15/11/2022 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 32 | Phú Thái | 0 |  | Bắc Giang
3158 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Samsung | 228B | 02/02/2025 | 20/11/2025 | 20/11/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 49 | Việt Phát | 1 |  | Vĩnh Phúc
3159 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | pegatrron | 391,2B | 24/03/2022 | 26/07/2022 | 11/07/2022 | -15 ngày | Nâng cấp | 2 | 6 | Việt Phát | 0 |  | Phú Thọ
3160 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | luxsharre | 138B | 24/09/2024 | 11/08/2025 | 17/09/2025 | 37 ngày | Mở rộng | 0 | 45 | Bảo Sơn | 23 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
3161 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Honda | 186,9 Tỷ | 22/06/2025 | 01/01/2026 | 24/01/2026 | 23 ngày | Mở rộng | 2 | 2 | Trường Hải | 1 | Lỗi bản vẽ | Đồng Nai
3162 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia lô 5 | Vingroup | 247B | 27/04/2024 | 03/03/2025 | 28/05/2025 | 86 ngày | Xây dựng mới | 5 | 2 | Minh Nhật | 15 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
3163 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Silk | 366,1B | 2022-08-12 | 25/12/2022 | 25/12/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 13 | Trường Hải | 1 |  | Bắc Giang
3164 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Honda | 57,7B | 03/03/2022 | 12/12/2022 | 11/01/2023 | 30 ngày | Nâng cấp | 2 | 53 | Quốc Bảo | 3 | Lỗi bản vẽ | Hà Nam
3165 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | LG | 13,4B | 03/01/2022 | 06/02/2022 | 06/02/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 6 | Hoàng Kim | 2 |  | Hải Dương
3166 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Desa | 404,9B | 11/06/2025 | 19/10/2025 | 19/10/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 9 |  | 0 |  | Hưng Yên
3167 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Pegatron | 62B | 04/04/2024 | 15/02/2025 | 13/02/2025 | -2 ngày | Mở rộng | 0 | 7 | Hòa An | 2 |  | Vĩnh Phúc
3168 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Pegatron | 18B | 01/02/2023 | 04/11/2023 | 04/11/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 32 | Hoàng Kim | 1 |  | Vĩnh Phúc
3169 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Desa | 295,3B | 24/06/2022 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 48 | Trường Hải | 2 |  | Hải Dương
3170 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Vingroup | 409B | 10/11/2022 | 20/02/2023 | 11/04/2023 | 50 ngày | Xây dựng mới | 18 | 2 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
3171 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Silk | 100B | 08/02/2023 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 7 | Hoàng Kim | 2 |  | Bình Dương
3172 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia phase 3 | Vingroup | 180B | 22/10/2022 | 16/10/2023 | 09/01/2024 | 85 ngày | Cải tạo | 5 | 44 | Đại Thành | 22 |  | Bình Dương
3173 | Sửa chữa kho logistics thông minh dự án mở rộng | LG | 409,4B | 02/04/2025 | 23/03/2026 | 22/05/2026 | 60 ngày | Lắp đặt | 7 | 23 | Việt Phát | 5 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
3174 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Canon | 89B | 13/12/2022 | 08/04/2023 | 12/06/2023 | 65 days | Cải tạo | 5 | 1 | Hoàng Kim | 6 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
3175 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Luxshare | 12B | 27/04/2024 | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 69 | Đại Thành | 1 |  | Vĩnh Phúc
3176 | Cải tạo trạm bơm làm mát khu B | Samsung | 214B | 10/12/2022 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 0 | Quang Thắng | 1 |  | Phú Thọ
3177 | Xây dựng trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Vingroup | 408B | 16/04/2025 | 25/05/2025 | 06/13/2025 | 19 ngày | Lắp đặt | 1 | 5 | Trường Hải | 1 | Thiếu nhân lực | Hải Dương
3178 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | LG | 291B | 14/02/2024 | 29/09/2024 | 28/10/2024 | 29 d | Cải tạo | 2 | 15 | Quang Thắng | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Ninh
3179 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Vingroup | 51,9B | 12/03/2025 | 10/05/2026 | 21/06/2026 | 42 ngày | Sửa chữa | 4 | 34 | Phú Thái | 27 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
3180 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người khu B | Goertek | 26B | 27/12/2024 | 06/10/2025 | 25/11/2025 | 50 ngày | Xây dựng mới | 5 | 3 | Phú Thái | 4 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
3181 | Xây dựng nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Honda | 6,4B | 13/11/2022 | 04/03/2023 | 12/02/2023 | -20 ngày | Sửa chữa | 1 | 1 | Quốc Bảo | 0 |  | Hưng Yên
3182 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia khu A | Deniso | 206B | 27/12/2024 | 19/11/2025 | 05/02/2026 | 78 ngày | Cải tạo | 5 | 62 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
3183 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Samsung | 378,8B | 28/12/2023 | 10/06/2024 | 23/08/2024 | 74 ngày | Cải tạo | 2 | 9 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
3184 | Thi công nhà kho thành phẩm phase 3 | Vingroup | 266,8B | 20/11/2023 | 29/11/2024 | 27/11/2024 | -2 ngày | Mở rộng | 2 | 48 | Việt Phát | 0 |  | Hải Dương
3185 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Desa | 294,7B | 05/01/2022 | 19/07/2022 | 09/10/2022 | 82 ngày | Xây dựng mới | 0 | 19 | Minh Nhật | 5 | Khác | Bắc Giang
3186 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Desa | 272B | 13/09/2024 | 26/10/2025 | 26/10/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 63 | Trường Hải | 2 |  | Hà Nội
3187 | Hoàn thiện kho logistics thông minh lô 5 | Luxshare | 140,6B | 08/02/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 3 | Quang Thắng | 0 |  | Vĩnh Phúc
3188 | Cải tạo kho logistics thông minh lô 5 | Foxconn | 185 tỷ | 26/10/2023 | 30/01/2024 | 10/04/2024 | 71 ngày | Mở rộng | 2 | 2 | Hòa An | 23 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
3189 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Goertek | 489B | 2024-08-19 | 02/03/2025 | 02/03/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 11 | Quang Thắng | 1 |  | Bình Dương
3190 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Deniso | 196,1B | 09/09/2022 | 07/10/2023 | 03/10/2023 | -4 ngày | Sửa chữa | 0 | 65 | Hoàng Kim | 1 |  | Thái Nguyên
3191 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Vingroup | 135B | 26/03/2024 | 09/05/2025 | 24/06/2025 | 46 ngày | Bảo trì | 5 | 81 | Minh Nhật | 14 |  | Hải Dương
3192 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Honda | 206 tỷ | 10/10/2022 | 17/07/2023 | 02/07/2023 | -15 ngày | Nâng cấp | 1 | 15 | Đại Thành | 0 |  | Bình Dương
3193 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Silk | 75B | 08/06/2024 | 17/09/2024 | 06/10/2024 | 19 ngày | Lắp đặt | 4 | 13 | Việt Phát | 3 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
3194 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia khu B | LG | 320B | 18/08/2022 | 16/12/2022 | 07/12/2022 | -9 days | Lắp đặt | 0 | 0 | Phú Thái | 2 |  | Hưng Yên
3195 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Desa | 49B | 23/10/2024 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 26 | Phú Thái | 1 |  | Hưng Yên
3196 | Mở rộng kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Foxconn | 20,8B | 18/09/2024 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 29 | Minh Nhật | 2 |  | Vĩnh Phúc
3197 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Pegatron | 206,5B | 12/05/2024 | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 18 | Hòa An | 1 |  | Hà Nam
3198 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn khu A | Foxconn | 380B | 25/12/2024 | 12/11/2025 | 11/12/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 6 | Bảo Sơn | 2 |  | Phú Thọ
3199 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Honda | 320B | 09/11/2022 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 0 | Việt Phát | 1 |  | Hà Nội
3200 | Thi công trạm biến áp 110kV lô 5 | Pegatron | 372,3B | 01/10/2024 | 07/07/2025 | 29/08/2025 | 53 ngày | Lắp đặt | 3 | 4 | Bảo Sơn | 26 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
3201 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Desa | 417B | 21/07/2022 | 12/05/2023 | 21/07/2023 | 70 ngày | Xây dựng mới | 2 | 31 | Trường Hải | 2 | Thiếu nhân lực | Vĩnh Phúc
3202 | Hoàn thiện kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Pegatron | 30,4B | 10/08/2022 | 10/09/2022 | 29/10/2022 | 49 ngày | Bảo trì | 3 | 2 | Việt Phát | 5 | Lỗi bản vẽ | Hà Nội
3203 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | LG | 366,2B | 28/08/2022 | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 0 | Quốc Bảo | 0 |  | Hà Nam
3204 | Thi công nhà kho thành phẩm khu A | Deniso | 23,8B | 16/04/2024 | 2025-04-17 | 17/04/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 8 | Hòa An | 2 |  | Hải Dương
3205 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | LG | 304B | 24/12/2024 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 2 | Hoàng Kim | 2 |  | Bắc Giang
3206 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Goertek | 358B | 07/03/2023 | 01/01/2024 | 01/01/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 19 | Phú Thái | 1 |  | Phú Thọ
3207 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Desa | 41B | 28/03/2023 | 06/07/2023 | 22/09/2023 | 78 ngày | Bảo trì | 5 | 19 | Trường Hải | 5 | Lỗi bản vẽ | Bình Dương
3208 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | LG | 220B | 05/08/2024 | 07/06/2025 | 07/06/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 6 | Trường Hải | 1 |  | Phú Thọ
3209 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Vingroup | 44B | 13/03/2023 | 20/03/2024 | 03/05/2024 | 44 ngày | Mở rộng | 1 | 51 | Bảo Sơn | 21 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
3210 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Samsung | 396B | 26/10/2023 | 17/01/2025 | 30/03/2025 | 72 ngày | Lắp đặt | 4 | 49 | Minh Nhật | 12 | Thiếu vật tư | Hà Nội
3211 | Nâng cấp kho logistics thông minh lô 5 | Canon | 453B | 06/08/2023 | 24/09/2024 | 2024-09-24 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 5 | Hòa An | 2 |  | Hải Dương
3212 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Pegatron | 142,2B | 16/09/2023 | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 4 | Trường Hải | 2 |  | Hưng Yên
3213 | Mở rộng trạm biến áp 110kV khu A | Luxshare | 241B | 18/04/2024 | 22/10/2024 | 29/01/2025 | 99 ngày | Mở rộng | 10 | 20 | Đại Thành | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
3214 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Samsung | 437,5B | 05/07/2024 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 32 | Minh Nhật | 0 |  | Đồng Nai
3215 | Mở rộng nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Luxshare | 479B | 28/11/2023 | 17/02/2025 | 03/04/2025 | 45 ngày | Nâng cấp | 13 | 82 | Bảo Sơn | 4 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
3216 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Vingroup | 283B | 16/05/2022 | 2023/02/08 | 08/02/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 38 | Minh Nhật | 1 |  | Bình Dương
3217 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Canon | 175B | 07/04/2024 | 14/03/2025 | 31/03/2025 | 17 ngày | Lắp đặt | 3 | 50 | Quang Thắng | 6 | Thiếu nhân lực | Hà Nam
3218 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Samsungg | 69B | 28/07/2023 | 17/09/2023 | 2023/09/17 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 3 | Minh Nhật | 1 |  | Hải Phòng
3219 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Samsung | 405B | 28/11/2024 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 29 | Trường Hải | 1 |  | Hưng Yên
3220 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Foxconn | 39,3B | 22/09/2024 | 01/05/2025 | 01/05/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 40 | Phú Thái | 2 |  | Thái Nguyên
3221 | Cải tạo trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Samsung | 360B | 12.06.2022 | 08/01/2023 | 06/02/2023 | 29 ngày | Xây dựng mới | 5 | 57 | Quốc Bảo | 1 | Thời tiết | Phú Thọ
3222 | Mở rộng trạm bơm làm mát phase 3 | LG | 210B | 30/10/2023 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 35 | Hòa An | 1 |  | Đồng Nai
3223 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Silk | 444B | 28/01/2025 | 17/05/2025 | 17/05/2025 | 0 d | Bảo trì | 0 | 3 | Việt Phát | 1 |  | Vĩnh Phúc
3224 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Pegatron | 80B | 21/07/2024 | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 17 | Việt Phát | 2 |  | Bắc Giang
3225 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Luxshare | 138B | 16/01/2023 | 09/04/2023 | 09/04/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 5 | Minh Nhật | 2 |  | Phú Thọ
3226 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Honda | 238B | 31/12/2023 | 01/04/2024 | 16/05/2024 | trễ 45 | Lắp đặt | 2 | 4 |  | 4 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
3227 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | LG | 104,2B | 09/06/2022 | 25/08/2023 | 19/08/2023 | -6 ngày | Mở rộng | 2 | 74 | Trường Hải | 0 |  | Đồng Nai
3228 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Pegatron | 327,7B | 01/05/2025 | 23/07/2026 | 23/07/2026 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 7 | Minh Nhật | 1 |  | Bình Dương
3229 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Silk | 356B | 22/04/2025 | 18/01/2026 | 18/01/2026 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 7 | Hòa An | 1 |  | Đồng Nai
3230 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Foxconn | 113,9B | 14/11/2023 | 26/12/2023 | 18/12/2023 | -8 ngày | Sửa chữa | 1 | 8 | Việt Phát | 2 |  | Hà Nam
3231 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Desa | 248B | 29/10/2023 | 26/02/2024 | 29/02/2024 | 3 | Xây dựng mới | 1 | 40 | Trường Hải | 2 | Thời tiết | Bắc Giang
3232 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Honda | 204,8B | 31/08/2024 | 05/10/2025 | 05/10/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 8 | Trường Hải | 2 |  | Hà Nội
3233 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Silk | 252,2B | 07/09/2022 | 04/03/2023 | 04/03/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 28 | Quang Thắng | 1 |  | Thái Nguyên
3234 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Vingroup | 260,4B | 22/01/2022 | 30/01/2023 | 10/04/2023 | 70 ngày | Xây dựng mới | 4 | 64 | Quang Thắng | 28 | Thiếu vật tư | Hà Nội
3235 | Mở rộng kho logistics thông minh phase 3 | Luxsharre | 16B | 12/03/2022 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 2 | Quang Thắng | 2 |  | Thái Nguyên
3236 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm khu A | Deniso | 12B | 21/11/2024 | 2025/03/30 | 27/03/2025 | -3 ngày | Cải tạo | 2 | 6 | Đại Thành | 2 |  | Hải Dương
3237 | Cải tạo trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Canon | 420,9B | 15/12/2022 | 08/04/2023 | 08/04/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 4 | Việt Phát | 0 |  | Hưng Yên
3238 | Thi công hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Deniso | 122,1B | 03/01/2025 | 24/01/2026 | 24/01/2026 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 32 |  | 2 |  | Hải Dương
3239 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Honda | 389,6B | 29/10/2022 | 03/01/2024 | 04-04-2024 | 92 ngày | Lắp đặt | 1 | 48 | Hòa An | 6 | Thiếu vật tư | Hà Nam
3240 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Foxconn | 267,3B | 05/06/2023 | 21/02/2024 | 06/02/2024 | -15 ngày | Cải tạo | 0 | 21 | Quốc Bảo | 2 |  | Thái Nguyên
3241 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Canon | 455B | 22/10/2022 | 12-12-2022 | 12/12/2022 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 5 | Quốc Bảo | 0 |  | Thái Nguyên
3242 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | cannon | 394B | 19/11/2022 | 11/07/2023 | 06/09/2023 | 57 ngày | Cải tạo | 3 | 26 | Việt Phát | 4 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Ninh
3243 | Mở rộng kho logistics thông minh phase 3 | Silk | 286 | 04/04/2024 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 0 | Nâng cấp | 0 | 69 | Trường Hải | 2 |  | Hải Phòng
3244 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Goertek | 145,1B | 03/03/2023 | 01/09/2024 | 09/01/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 33 | Việt Phát | 0 |  | Đồng Nai
3245 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Deniso | 49386B | 24/03/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 7 | Bảo Sơn | 0 |  | Phú Thọ
3246 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Foxconnn | 439,2B | 13/03/2024 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 60 | Hòa An | 1 |  | Bắc Ninh
3247 | Thi công nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Desa | 139,3B | 04/12/2022 | 10/01/2024 | 15.03.2024 | 65 ngày | Sửa chữa | 15 | 74 | Quốc Bảo | 6 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
3248 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Foxconn | 40B | 2022/06/18 | 25/02/2023 | 21/04/2023 | 55 ngày | Bảo trì | 4 | 43 | Hòa An | 5 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên
3249 | Nâng cấp kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Goertek | 39,1B | 14/11/2022 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 10 |  | 2 |  | Bắc Ninh
3250 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Canon | 161B | 30/03/2024 | 16/06/2024 | 16/06/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 12 | Hòa An | 0 |  | Vĩnh Phúc
3251 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Desa | 466,4B | 07/08/2024 | 08/02/2025 | 2025/01/31 | -8 ngày | Sửa chữa | 2 | 0 | Quang Thắng | 2 |  | Hà Nam
3252 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Deniso | 80B | 21/05/2024 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 3 | Minh Nhật | 2 |  | Bình Dương
3253 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Canon | 303B | 30/03/2025 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 21 | Phú Thái | 2 |  | Hải Phòng
3254 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Deniso | 242B | 06/06/2025 | 09/06/2026 | 16/08/2026 | 68 ngày | Cải tạo | 5 | 17 |  | 6 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng
3255 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Deniso | 412000 Triệu | 24/09/2023 | 18/03/2024 | 24/05/2024 | 67 ngày | Bảo trì | 2 | 26 | Phú Thái | 15 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
3256 | Xây dựng trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Canon | 112B | 21/05/2022 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 17 | Minh Nhật | 0 |  | Hưng Yên
3257 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Silk | 483,7B | 08/03/2022 | 13/04/2023 | 04/07/2023 | 82 ngày | Lắp đặt | 5 | 70 | Quang Thắng | 14 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
3258 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Honda | 498,9B | 08/10/2024 | 12.10.2025 | 12/10/2025 | 0 | Bảo trì | 0 | 12 | Bảo Sơn | 1 |  | Hưng Yên
3259 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Luxshare | 455B | 13/03/2023 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 35 | Minh Nhật | 0 |  | Hải Dương
3260 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | LG | 81,6B | 12/02/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 4 |  | 2 |  | Đồng Nai
3261 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Vingroup | 363,3B | 01/08/2024 | 07/10/2024 | 21/12/2024 | 75 ngày | Cải tạo | 4 | 3 | Việt Phát | 16 | Thiếu vật tư | Hà Nội
3262 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Goertek | 262B | 18/02/2024 | 17/11/2024 | 26/12/2024 | 39 ngày | Bảo trì | 4 | 32 |  | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng
3263 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Canon | 267,2B | 09/08/2023 | 28/10/2024 | 28/11/2024 | 31 ngày | Mở rộng | 1 | 103 | Đại Thành | 3 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
3264 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Goertek | 65,7B | 17/01/2025 | 17/03/2026 | 09/05/2026 | 53 ngày | Mở rộng | 1 | 83 | Trường Hải | 13 |  | Bình Dương
3265 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Luxshare | 153,2B | 28/05/2023 | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 31 ngày | Mở rộng | 5 | 32 | Hòa An | 1 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Ninh
3266 | Cải tạo trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | LG | 482,1B | 17/01/2023 | 07/04/2024 | 19/06/2024 | 73 ngày | Cải tạo | 3 | 53 | Trường Hải | 3 | Lỗi bản vẽ | Hải Dương
3267 | Thi công trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Honda | 239,1B | 10-12-2023 | 2025/02/01 | 01/02/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 12 |  | 1 |  | Hải Dương
3268 | Mở rộng kho logistics thông minh lô 5 | Deniso | 293B | 24/09/2024 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 17 | Bảo Sơn | 0 |  | Hải Phòng
3269 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Desa | 349B | 12/08/2022 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 54 | Bảo Sơn | 2 |  | Bắc Giang
3270 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Silk | 128B | 25/03/2022 | 28/04/2022 | 09/06/2022 | 42 ngày | Nâng cấp | 1 | 4 | Bảo Sơn | 1 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai
3271 | Thi công canteen sức chứa 1000 người lô 5 | LG | 280B | 04/07/2023 | 26/11/2023 | 26/11/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 4 | Hòa An | 1 |  | Bắc Ninh
3272 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Deniso | 37,5B | 23/07/2024 | 17/03/2025 | 14/03/2025 | -3 ngày | Xây dựng mới | 0 | 32 | Trường Hải | 2 |  | Hải Phòng
3273 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Desa | 225B | 09/06/2025 | 02/09/2025 | 23/09/2025 | 21 ngày | Sửa chữa | 0 | 10 | Hoàng Kim | 1 | Thiếu nhân lực | Hải Dương
3274 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Vingroup | 68,3B | 11/10/2023 | 09/11/2024 | 09/11/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 70 | Quốc Bảo | 1 |  | Vĩnh Phúc
3275 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Canon | 92B | 15/08/2024 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 42 | Trường Hải | 2 |  | Đồng Nai
3276 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Samsung | 201,5B | 2024/04/24 | 02/07/2025 | 21/01/2025 | -17 ngày | Xây dựng mới | 0 | 5 | Việt Phát | 0 |  | Thái Nguyên
3277 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Silk | 288B | 15/11/2022 | 23/04/2023 | 23/05/2023 | 30 ngày | Bảo trì | 4 | 15 | Bảo Sơn | 24 | Thiếu vật tư | Hà Nội
3278 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Goertek | 310,8B | 2025/02/05 | 12/04/2025 | 31/03/2025 | -12 ngày | Cải tạo | 1 | 10 | Quốc Bảo | 2 |  | Vĩnh Phúc
3279 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người khu B | Foxconn | 52,2B | 08/07/2022 | 03/09/2022 | 28/10/2022 | 55 ngày | Sửa chữa | 4 | 9 | Quang Thắng | 27 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
3280 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Deniso | 56,2B | 05/04/2023 | 24/04/2024 | 24-04-2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 71 | Minh Nhật | 2 |  | Thái Nguyên
3281 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Samsung | 112B | 11/01/2024 | 24/07/2024 | 14/11/2024 | 113 ngày | Nâng cấp | 0 | 37 | Việt Phát | 17 | Thiếu vật tư | Hà Nội
3282 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Desa | 261,4B | 27/03/2023 | 10/05/2024 | 28/07/2024 | 79 ngày | Lắp đặt | 2 | 75 | Quốc Bảo | 5 | Giải phóng mặt bằng | Bình Dương
3283 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Desa | 363,8B | 19/01/2023 | 12/02/2024 | 12/02/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 32 | Hoàng Kim | 0 |  | Hưng Yên
3284 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Honda | 53 Tỷ | 12/05/2023 | 23/03/2024 | 23/03/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 4 | Hoàng Kim | 1 |  | Bắc Giang
3285 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Canon | 286B | 21/06/2024 | 20/12/2024 | 12/02/2025 | 54 ngày | Sửa chữa | 3 | 32 | Minh Nhật | 5 | Thiếu nhân lực | Hải Dương
3286 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Samsung | 416B | 28/09/2022 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 0 | Lắp đặt | 1 | 12 | Việt Phát | 1 |  | Đồng Nai
3287 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia lô 5 | Silk | 154B | 03/02/2024 | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 3 | Quang Thắng | 2 |  | Đồng Nai
3288 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Desa | 224 Tỷ | 23/04/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 28 | Đại Thành | 2 |  | Hà Nam
3289 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Viingroup | 146B | 01/02/2022 | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 15 | Bảo Sơn | 0 |  | Bình Dương
3290 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Canon | 239B | 09/05/2025 | 03.10.2025 | 21/10/2025 | 18 ngày | Cải tạo | 3 | 16 | Quang Thắng | 2 | Lỗi bản vẽ | Bình Dương
3291 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Silk | 261B | 05/11/2022 | 05/06/2023 | 06/08/2023 | 62 ngày | Cải tạo | 13 | 13 | Minh Nhật | 4 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
3292 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Luxshare | 364,4B | 01/07/2022 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 14 | Hoàng Kim | 1 |  | Bắc Giang
3293 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Desa | 449B | 20/03/2025 | 19/05/2025 | 21/08/2025 | 94 ngày | Xây dựng mới | 3 | 12 | Đại Thành | 30 | Thiếu vật tư | Hà Nội
3294 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Honda | 198,6B | 02/02/2023 | 15/01/2024 | 04/03/2024 | 49 ngày | Sửa chữa | 3 | 20 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
3295 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Goertek | 202,4B | 14/09/2024 | 09/02/2025 | 09/02/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 8 | Quang Thắng | 1 |  | Hà Nội
3296 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Foxconn | 167B | 06.01.2023 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 52 | Đại Thành | 1 |  | Hải Dương
3297 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Desa | 494B | 28/06/2025 | 28/06/2026 | 12/09/2026 | 76 ngày | Lắp đặt | 1 | 46 | Hoàng Kim | 18 | Thiếu vật tư | Hải Dương
3298 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | LG | 191,2B | 13/08/2024 | 25/05/2025 | 10/05/2025 | -15 ngày | Nâng cấp | 2 | 20 | Minh Nhật | 2 |  | Bình Dương
3299 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Pegatron | 493B | 23/10/2023 | 24/02/2024 | 24/02/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 15 | Việt Phát | 0 |  | Hải Phòng
3300 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Canon | 264B | 26/01/2022 | 19/08/2022 | 19/08/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 38 | Bảo Sơn | 2 |  | Bình Dương
3301 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm lô 5 | Luxshare | 62,6B | 25/04/2022 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 3 | Hòa An | 1 |  | Bình Dương
3302 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Vingroup | 387,3B | 10/04/2024 | 21/07/2024 | 15/07/2024 | -6 ngày | Mở rộng | 0 | 4 | Hoàng Kim | 2 |  | Thái Nguyên
3303 | Nâng cấp kho logistics thông minh phase 3 | desaa | 206B | 09/01/2025 | 01/02/2026 | 01/02/2026 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 21 | Quốc Bảo | 0 |  | Bắc Ninh
3304 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Silk | 120,5B | 01/08/2024 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 7 | Hòa An | 1 |  | Hải Dương
3305 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | LG | 126,5B | 14/05/2024 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 52 | Quang Thắng | 0 |  | Bắc Ninh
3306 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Vingroup | 49,6B | 19/04/2024 | 03/09/2024 | 03/09/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 1 | Minh Nhật | 1 |  | Hải Phòng
3307 | Xây dựng trạm bơm làm mát khu A | gooertek | 414B | 11/03/2024 | 14/09/2024 | 23/11/2024 | 70 ngày | Mở rộng | 5 | 3 | Trường Hải | 17 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
3308 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Desa | 393,4B | 24/06/2024 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 51 | Phú Thái | 1 |  | Bắc Ninh
3309 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia phase 3 | Deniso | 80B | 18/07/2024 | 03-10-2025 | 21/09/2025 | -12 ngày | Bảo trì | 1 | 17 | Minh Nhật | 0 |  | Hải Phòng
3310 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Samsung | 215,6B | 16/08/2023 | 04/09/2024 | 25/10/2024 | trễ 51 | Sửa chữa | 4 | 26 | Trường Hải | 2 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên
3311 | Thi công canteen sức chứa 1000 người khu A | Foxconn | 240B | 16/06/2025 | 18-02-2026 | 02/02/2026 | -16 ngày | Xây dựng mới | 1 | 26 | Trường Hải | 2 |  | Bình Dương
3312 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Canon | 440,3B | 10/10/2024 | 11/11/2024 | 11/11/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 2 |  | 0 |  | Phú Thọ
3313 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Foxconn | 99B | 08/12/2023 | 26/10/2024 | 01/12/2024 | 36 ngày | Lắp đặt | 2 | 19 | Hòa An | 3 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh
3314 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Deniso | 250 tỷ | 28-12-2023 | 13/11/2024 | 02/01/2025 | 50 ngày | Sửa chữa | 11 | 61 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
3315 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Deniso | 204,8B | 19/04/2024 | 25/04/2025 | 09/04/2025 | -16 ngày | Mở rộng | 19 | 32 | Quốc Bảo | 0 |  | Bắc Giang
3316 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Canon | 72B | 17/08/2023 | 26/05/2024 | 26/05/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 20 | Quốc Bảo | 0 |  | Hà Nội
3317 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Vingroup | 115B | 2022-09-10 | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 0 | Mở rộng | 2 | 34 | Quang Thắng | 0 |  | Hưng Yên
3318 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Pegatron | 212,5B | 26/03/2025 | 11/02/2026 | 09/05/2026 | 87 ngày | Bảo trì | 14 | 49 |  | 4 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
3319 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Foxconn | 111,3B | 25/06/2022 | 13/11/2022 | 13/11/2022 | 0 days | Lắp đặt | 0 | 19 | Đại Thành | 1 |  | Hà Nam
3320 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Pegatron | 232B | 15/06/2025 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 46 | Trường Hải | 0 |  | Hà Nam
3321 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Luxshare | 40,5B | 04/07/2023 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 4 | Đại Thành | 0 |  | Bắc Giang
3322 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Pegatron | 411B | 02/11/2023 | 12/08/2024 | 12/08/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 41 | Hòa An | 2 |  | Thái Nguyên
3323 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Luxshare | 492,5B | 17/11/2024 | 24/11/2025 | 24/01/2026 | 61 ngày | Bảo trì | 4 | 44 | Việt Phát | 21 | Thiếu vật tư | Hải Dương
3324 | Thi công trạm biến áp 110kV khu B | Honda | 109 tỷ | 03/07/2022 | 06/03/2023 | 02/03/2023 | -4 ngày | Nâng cấp | 1 | 32 | Minh Nhật | 1 |  | Vĩnh Phúc
3325 | Cải tạo trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Vingroup | 68B | 2023/12/24 | 11/08/2024 | 11/08/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 16 | Hoàng Kim | 1 |  | Hải Dương
3326 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Goertek | 25B | 06/11/2023 | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 3 | Đại Thành | 0 |  | Hưng Yên
3327 | Sửa chữa trạm bơm làm mát khu A | Pegatron | 472B | 10/08/2024 | 21/08/2025 | 31/10/2025 | 71 ngày | Bảo trì | 3 | 20 | Việt Phát | 16 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
3328 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Luxshare | 333,7B | 28/07/2024 | 09/09/2024 | 28/08/2024 | -12 ngày | Xây dựng mới | 1 | 7 | Việt Phát | 2 |  | Hà Nam
3329 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | LG | 369,4B | 07/01/2022 | 13/04/2022 | 13/04/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 7 | Bảo Sơn | 0 |  | Phú Thọ
3330 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | LG | 230B | 28/11/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 | 0 | Mở rộng | 1 | 5 | Quang Thắng | 0 |  | Hải Phòng
3331 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Canon | 87,5B | 13/05/2022 | 30/07/2023 | 30/07/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 17 | Việt Phát | 2 |  | Hải Phòng
3332 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | hondda | 27,6B | 17/04/2025 | 04/25/2026 | 05/05/2026 | 10 ngày | Cải tạo | 3 | 10 | Hoàng Kim | 3 | Thay đổi quy mô | Phú Thọ
3333 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Honda | 176B | 19/08/2023 | 28/12/2023 | 20/01/2024 | 23 d | Cải tạo | 5 | 22 | Đại Thành | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
3334 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Canon | 242B | 08/04/2024 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 66 | Quang Thắng | 1 |  | Hải Phòng
3335 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Vingroup | 89,2B | 22/07/2024 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 73 | Phú Thái | 2 |  | Hải Phòng
3336 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Canon | 375,8B | 28/10/2024 | 22/12/2025 | 05/03/2026 | 73 d | Mở rộng | 17 | 10 | Việt Phát | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
3337 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Foxconn | 258B | 03/03/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 40 | Việt Phát | 0 |  | Thái Nguyên
3338 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Silk | 184,8B | 14/02/2024 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 7 | Việt Phát | 2 |  | Đồng Nai
3339 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động khu B | Luxshare | 292B | 20/01/2025 | 25/03/2025 | 05/05/2025 | 41 ngày | Xây dựng mới | 3 | 3 | Trường Hải | 18 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
3340 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động khu A | Pegatron | 492,1B | 11/07/2022 | 08/26/2022 | 11/11/2022 | 77 ngày | Mở rộng | 10 | 9 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
3341 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Honda | 299,6B | 12/07/2022 | 09/01/2023 | 04/03/2023 | 54 ngày | Bảo trì | 12 | 5 | Việt Phát | 6 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
3342 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Goertek | 463B | 24/04/2025 | 29/06/2025 | 22/08/2025 | 54 ngày | Bảo trì | 4 | 8 | Hòa An | 21 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
3343 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Deniso | 423B | 11/03/2023 | 24/07/2023 | 15/09/2023 | trễ 53 | Bảo trì | 3 | 6 | Hòa An | 9 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
3344 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Desa | 369B | 29/04/2022 | 06/03/2023 | 16/03/2023 | 10 ngày | Sửa chữa | 5 | 35 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi quy mô | Đồng Nai
3345 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm phase 3 | Goertek | 59,7B | 13/07/2023 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | 0 | Lắp đặt | 0 | 9 | Hoàng Kim | 0 |  | Hải Dương
3346 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động khu A | Goertek | 111,2B | 25/03/2024 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 1 | Minh Nhật | 0 |  | Hà Nam
3347 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Desa | 161,9000 Triệu | 15/03/2025 | 17/05/2025 | 07/05/2025 | -10 ngày | Lắp đặt | 2 | 6 | Hoàng Kim | 2 |  | Đồng Nai
3348 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Silk | 407B | 29/04/2022 | 03/07/2022 | 03/07/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 5 |  | 2 |  | Hải Phòng
3349 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Samsung | 233B | 13/07/2022 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 18 | Việt Phát | 0 |  | Thái Nguyên
3350 | Cải tạo trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Deniso | 371B | 07/02/2025 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | trễ 0 | Cải tạo | 0 | 42 | Bảo Sơn | 1 |  | Thái Nguyên
3351 | Sửa chữa kho logistics thông minh giai đoạn 1 | goerteek | 389B | 25/02/2023 | 25/07/2023 | 09/08/2023 | 15 ngày | Mở rộng | 3 | 42 | Việt Phát | 5 |  | Phú Thọ
3352 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Vingroup | 304,2B | 27/11/2022 | 22/08/2023 | 27/08/2023 | 5 ngày | Bảo trì | 1 | 8 | Hoàng Kim | 8 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
3353 | Cải tạo kho logistics thông minh dự án mở rộng | Desa | 246,6B | 31/07/2023 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 41 | Việt Phát | 1 |  | Bắc Giang
3354 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Luxshare | 109B | 12/03/2024 | 08/05/2024 | 08/05/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 1 | Phú Thái | 2 |  | Thái Nguyên
3355 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Canon | 214000 Triệu | 05/09/2023 | 16/10/2023 | 27/11/2023 | 42 ngày | Lắp đặt | 0 | 2 | Hoàng Kim | 30 | Thiếu vật tư | Hải Dương
3356 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Samsung | 420B | 18/10/2024 | 28/05/2025 | 2025/05/28 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 32 | Trường Hải | 0 |  | Đồng Nai
3357 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Deniso | 43B | 04/11/2023 | 19/08/2024 | 05/11/2024 | 78 days | Cải tạo | 3 | 12 | Hòa An | 11 |  | Bắc Giang
3358 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Luxshare | 330,1B | 27/06/2024 | 24/10/2024 | 04/01/2025 | 72 d | Lắp đặt | 11 | 12 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
3359 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Samsung | 384B | 12-07-2022 | 16/09/2022 | 17/11/2022 | 62 ngày | Bảo trì | 16 | 11 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
3360 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động khu B | Honda | 415B | 27/12/2022 | 17/09/2023 | 2023/09/17 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 32 | Bảo Sơn | 0 |  | Đồng Nai
3361 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Luxshare | 183B | 08/11/2023 | 21/12/2023 | 22/02/2024 | 63 ngày | Lắp đặt | 2 | 8 | Bảo Sơn | 10 | Thiếu vật tư | Bình Dương
3362 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Desa | 458B | 02/11/2023 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 21 | Hòa An | 1 |  | Hải Phòng
3363 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Foxconn | 158B | 05/04/2022 | 23/02/2023 | 19/02/2023 | -4 ngày | Mở rộng | 0 | 46 | Trường Hải | 0 |  | Hà Nội
3364 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Goertek | 461,8B | 25/03/2024 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | trễ 0 | Mở rộng | 1 | 5 | Bảo Sơn | 2 |  | Hải Dương
3365 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Goertek | 250,9B | 04/03/2023 | 22/02/2024 | 16/04/2024 | 54 ngày | Nâng cấp | 1 | 39 | Quốc Bảo | 10 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
3366 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Deniso | 98B | 30/06/2023 | 28/11/2023 | 16/11/2023 | -12 ngày | Bảo trì | 0 | 15 | Quốc Bảo | 0 |  | Đồng Nai
3367 | Xây dựng nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Desa | 44 Tỷ | 30/01/2023 | 24.06.2023 | 24/06/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 18 | Trường Hải | 0 |  | Vĩnh Phúc
3368 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Honda | 475,8B | 08/04/2023 | 11/09/2023 | 09/10/2023 | 28 ngày | Mở rộng | 1 | 9 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi quy mô | Đồng Nai
3369 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Pegatron | 339,6B | 2024-12-30 | 04/03/2025 | 04/03/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 5 | Đại Thành | 1 |  | Bắc Giang
3370 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Silk | 334,8B | 23/11/2023 | 07/11/2024 | 07/11/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 60 | Bảo Sơn | 2 |  | Hải Phòng
3371 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV khu B | Luxshare | 53B | 04/06/2025 | 08/12/2025 | 01/12/2025 | -7 ngày | Xây dựng mới | 0 | 22 | Việt Phát | 2 |  | Hà Nam
3372 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động phase 3 | Canon | 121,8B | 18/03/2022 | 08/06/2022 | 14/07/2022 | 36 ngày | Sửa chữa | 3 | 5 | Đại Thành | 5 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang
3373 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Silk | 359,7B | 19/03/2022 | 08/07/2022 | 16/10/2022 | 100 ngày | Cải tạo | 3 | 10 | Trường Hải | 4 | Lỗi bản vẽ | Bình Dương
3374 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn phase 3 | Desa | 297,5B | 11/01/2025 | 24/08/2025 | 15/08/2025 | -9 ngày | Mở rộng | 0 | 13 | Phú Thái | 1 |  | Hải Phòng
3375 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Luxshare | 167B | 25/06/2024 | 19-11-2024 | 07/01/2025 | 49 ngày | Cải tạo | 4 | 1 | Phú Thái | 1 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai
3376 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Desa | 135,8B | 20/10/2023 | 21/03/2024 | 27/05/2024 | 67 ngày | Sửa chữa | 2 | 18 | Trường Hải | 6 | Thiếu vật tư | Hà Nam
3377 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Goertek | 286000 Triệu | 12/01/2023 | 20/05/2023 | 13/08/2023 | 85 ngày | Bảo trì | 5 | 24 | Việt Phát | 6 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên
3378 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Foxconn | 153,9B | 30/11/2023 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 39 | Quang Thắng | 0 |  | Hà Nội
3379 | Thi công kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Goertek | 117,6B | 02/03/2024 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | trễ 0 | Lắp đặt | 1 | 53 | Hòa An | 1 |  | Hải Dương
3380 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Silk | 10,2B | 02/03/2022 | 19/09/2022 | 29/10/2022 | 40 ngày | Bảo trì | 4 | 9 | Bảo Sơn | 3 | Thay đổi quy mô | Hà Nội
3381 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia lô 5 | Silk | 59B | 10/07/2023 | 15/04/2024 | 13/06/2024 | 59 ngày | Bảo trì | 13 | 17 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
3382 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Silk | 278,3B | 25/04/2024 | 15/12/2024 | 17/01/2025 | 33 ngày | Bảo trì | 11 | 30 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
3383 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Goertek | 89B | 08/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 4 | Phú Thái | 0 |  | Bắc Giang
3384 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Foxconn | 77B | 29/01/2025 | 27/01/2026 | 15/01/2026 | -12 ngày | Xây dựng mới | 0 | 2 | Trường Hải | 2 |  | Hà Nội
3385 | Cải tạo trạm bơm làm mát phase 3 | Canon | 86,9B | 24/10/2024 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 4 | Trường Hải | 2 |  | Vĩnh Phúc
3386 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Silk | 499B | 19/08/2024 | 28/03/2025 | 07/04/2025 | 10 ngày | Lắp đặt | 13 | 7 | Quốc Bảo | 6 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
3387 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Silk | 379B | 05/08/2024 | 17/05/2025 | 18/05/2025 | 1 ngày | Sửa chữa | 2 | 16 | Quang Thắng | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
3388 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Honda | 470B | 24/09/2023 | 15/01/2024 | 06/03/2024 | 51 ngày | Lắp đặt | 3 | 0 | Trường Hải | 22 | Thiếu vật tư | Bình Dương
3389 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Canon | 472B | 21/10/2024 | 04/12/2025 | 25/11/2025 | -9 ngày | Xây dựng mới | 0 | 21 | Bảo Sơn | 2 |  | Hà Nội
3390 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Vingroup | 352,2B | 26/02/2022 | 31/01/2023 | 13/04/2023 | 72 ngày | Mở rộng | 1 | 54 | Minh Nhật | 5 | Thời tiết | Hà Nội
3391 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Desa | 258,2B | 01/01/2024 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 9 | Việt Phát | 1 |  | Hà Nội
3392 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Foxconn | 91B | 23/03/2025 | 05/07/2025 | 17/08/2025 | 43 ngày | Xây dựng mới | 2 | 11 | Trường Hải | 6 | Thay đổi quy mô | Hải Dương
3393 | Hoàn thiện kho logistics thông minh dự án mở rộng | Luxshare | 420,1B | 24/09/2024 | 03/08/2025 | 15/09/2025 | 43 ngày | Cải tạo | 5 | 61 | Đại Thành | 13 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
3394 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Luxshare | 208,3B | 29/09/2022 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 56 | Quang Thắng | 1 |  | Bình Dương
3395 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | LG | 230,8B | 09/07/2024 | 22/07/2025 | 05/07/2025 | -17 ngày | Cải tạo | 1 | 17 | Hoàng Kim | 1 |  | Phú Thọ
3396 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động phase 3 | Canon | 158B | 19/09/2023 | 08/11/2024 | 01/01/2025 | 54 ngày | Bảo trì | 2 | 71 | Hoàng Kim | 8 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
3397 | Nâng cấp kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Luxshare | 143B | 16/04/2022 | 10/04/2023 | 31/05/2023 | 51 ngày | Lắp đặt | 3 | 31 | Bảo Sơn | 18 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
3398 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Honda | 39B | 13-04-2023 | 26-10-2023 | 23/01/2024 | 89 ngày | Sửa chữa | 3 | 45 | Quốc Bảo | 4 | Thời tiết | Hải Dương
3399 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Deniso | 286,3B | 03/10/2024 | 27/10/2025 | 19/12/2025 | 53 ngày | Nâng cấp | 7 | 2 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
3400 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Canon | 130,2B | 26/09/2023 | 16/02/2024 | 16/02/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 16 |  | 0 |  | Hải Phòng
3401 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Goertek | 191B | 15/02/2023 | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 5 | Đại Thành | 1 |  | Bắc Giang
3402 | Nâng cấp trạm bơm làm mát khu B | Deniso | 52,9B | 12/09/2022 | 02/11/2022 | 07/01/2023 | 66 ngày | Nâng cấp | 3 | 9 | Hòa An | 12 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
3403 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Canon | 14,5B | 24/03/2022 | 04/09/2022 | 07-09-2022 | 3 ngày | Sửa chữa | 0 | 18 | Minh Nhật | 6 | Thay đổi quy mô | Hà Nội
3404 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | lgg | 35,6B | 22/03/2023 | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 35 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Ninh
3405 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia khu B | Canon | 167,8B | 2025-02-16 | 29/11/2025 | 30/12/2025 | 31 ngày | Nâng cấp | 17 | 24 | Quốc Bảo | 4 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
3406 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Silk | 270,1B | 31/05/2024 | 29/01/2025 | 24/03/2025 | 54 ngày | Cải tạo | 3 | 40 | Bảo Sơn | 13 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
3407 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động khu B | Honda | 302B | 04/08/2023 | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 23 | Việt Phát | 2 |  | Bắc Giang
3408 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Vingroup | 243,2B | 18/09/2023 | 21/10/2024 | 13/01/2025 | 84 ngày | Nâng cấp | 7 | 46 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
3409 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Canon | 32B | 01-08-2024 | 04/02/2025 | 24/03/2025 | 48 ngày | Sửa chữa | 4 | 34 | Hoàng Kim | 5 | Thay đổi quy mô | Hà Nội
3410 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Luxshare | 306B | 27/04/2023 | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 23 | Việt Phát | 0 |  | Vĩnh Phúc
3411 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Silk | 194B | 14/12/2024 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 5 | Hoàng Kim | 2 |  | Bắc Ninh
3412 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Samsung | 412B | 14/03/2022 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 81 | Việt Phát | 0 |  | Hà Nội
3413 | Mở rộng nhà kho thành phẩm lô 5 | Peggatron | 296B | 04/04/2023 | 13/05/2024 | 13/05/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 33 | Hòa An | 2 |  | Bắc Ninh
3414 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Luxshare | 33,1B | 18/11/2023 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 7 | Minh Nhật | 2 |  | Hải Dương
3415 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Foxconn | 445,8B | 03/07/2022 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 16 | Hoàng Kim | 0 |  | Hải Dương
3416 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Deniso | 175B | 23/01/2025 | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 22 | Đại Thành | 2 |  | Hải Phòng
3417 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Silk | 441,6B | 12/09/2022 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 22 | Phú Thái | 2 |  | Hưng Yên
3418 | Cải tạo trạm bơm làm mát lô 5 | Luxshare | 218B | 05/09/2024 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 28 |  | 0 |  | Đồng Nai
3419 | Thi công hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Deniso | 389,9B | 09/04/2023 | 16/07/2023 | 16/07/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 2 | Quang Thắng | 2 |  | Hải Phòng
3420 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Luxshare | 190B | 11/09/2024 | 24/11/2024 | 24/11/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 7 | Hoàng Kim | 0 |  | Bắc Ninh
3421 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | LG | 153,6B | 22/02/2022 | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 3 |  | 2 |  | Thái Nguyên
3422 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Honda | 196B | 01/11/2024 | 28/11/2025 | 04/03/2026 | 96 ngày | Sửa chữa | 2 | 30 | Việt Phát | 2 | Lỗi bản vẽ | Bắc Giang
3423 | Mở rộng trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Vingroup | 274B | 27/06/2025 | 07.01.2026 | 07/01/2026 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 25 | Trường Hải | 0 |  | Hải Phòng
3424 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | caanon | 455,9B | 10/03/2025 | 15/05/2025 | 14/07/2025 | 60 ngày | Nâng cấp | 4 | 6 | Quốc Bảo | 11 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
3425 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Foxconn | 154B | 28/04/2024 | 31/07/2024 | 18/09/2024 | 49 ngày | Sửa chữa | 11 | 15 | Hoàng Kim | 5 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
3426 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động khu B | Foxconn | 423B | 05/06/2022 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 37 | Quốc Bảo | 0 |  | Phú Thọ
3427 | Nâng cấp kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Goertek | 181,8B | 09/05/2025 | 23/06/2025 | 23/08/2025 | trễ 61 | Xây dựng mới | 7 | 8 | Quang Thắng | 4 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
3428 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | LG | 302B | 17/02/2023 | 13/08/2023 | 13/08/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 4 | Đại Thành | 0 |  | Hải Dương
3429 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | lgg | 172B | 10/04/2025 | 07/03/2026 | 06/04/2026 | 30 ngày | Bảo trì | 1 | 0 |  | 4 | Khác | Vĩnh Phúc
3430 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Desa | 345B | 11/10/2024 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 21 | Minh Nhật | 1 |  | Thái Nguyên
3431 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm khu B | Honda | 325,9B | 29/06/2024 | 17/12/2024 | 2024-12-17 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 27 | Quang Thắng | 2 |  | Thái Nguyên
3432 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Deniso | 12B | 19/01/2023 | 11/03/2024 | 11.03.2024 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 67 |  | 2 |  | Bắc Ninh
3433 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Foxconn | 18B | 01/06/2024 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 1 |  | 2 |  | Hải Dương
3434 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Goertek | 58,1B | 24/04/2025 | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 61 | Quốc Bảo | 0 |  | Vĩnh Phúc
3435 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Samsung | 67B | 23/09/2023 | 29/07/2024 | 29/07/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 9 | Phú Thái | 1 |  | Hải Dương
3436 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động phase 3 | Vingroup | 437B | 17/06/2025 | 05/01/2026 | 06/03/2026 | 60 ngày | Xây dựng mới | 3 | 7 | Phú Thái | 4 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
3437 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Foxconn | 92 | 27/10/2022 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 12 | Quốc Bảo | 1 |  | Phú Thọ
3438 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn khu A | Desa | 236B | 13/11/2022 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 40 |  | 1 |  | Đồng Nai
3439 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Samsung | 196B | 14/04/2023 | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 37 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Giang
3440 | Nâng cấp kho logistics thông minh nhà xưởng chính | LG | 43B | 30/12/2022 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 0 | Quang Thắng | 1 |  | Hưng Yên
3441 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Pegatron | 50B | 02/07/2023 | 13/02/2024 | 13/02/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 35 | Bảo Sơn | 2 |  | Bình Dương
3442 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Desa | 294,3B | 10/07/2022 | 21/08/2022 | 21/08/2022 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 7 | Việt Phát | 0 |  | Vĩnh Phúc
3443 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Goertek | 106B | 29/02/2024 | 2024-09-28 | 09/12/2024 | 72 ngày | Sửa chữa | 2 | 12 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
3444 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Samsung | 162B | 22/08/2022 | 2023/11/05 | 05/11/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 88 | Quang Thắng | 2 |  | Hải Phòng
3445 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Luxshare | 99,5B | 09/08/2024 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 52 | Hòa An | 1 |  | Hải Phòng
3446 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Silk | 204,2 billion | 25/10/2024 | 04/08/2025 | 26/10/2025 | 83 ngày | Bảo trì | 14 | 14 | Minh Nhật | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
3447 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Goertek | 280,3B | 07/12/2024 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 39 | Trường Hải | 1 |  | Thái Nguyên
3448 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Luxshare | 485,8B | 04/11/2024 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 0 days | Cải tạo | 2 | 52 | Quang Thắng | 1 |  | Bắc Giang
3449 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Silk | 370,9B | 08/05/2024 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 35 | Trường Hải | 0 |  | Hưng Yên
3450 | Lắp đặt kho logistics thông minh lô 5 | Samsung | 411,6B | 28/12/2024 | 21/04/2025 | 10/06/2025 | 50 ngày | Sửa chữa | 5 | 8 | Bảo Sơn | 9 | Thiếu vật tư | Bình Dương
3451 | Thi công kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Honda | 486,1B | 18/02/2025 | 30/04/2026 | 13/07/2026 | 74 ngày | Cải tạo | 1 | 16 | Quang Thắng | 26 | Thiếu vật tư | Bình Dương
3452 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Deniso | 118B | 06/10/2022 | 20/11/2022 | 20/11/2022 | 0 days | Bảo trì | 0 | 5 | Hoàng Kim | 0 |  | Bắc Giang
3453 | Thi công canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Goertek | 58B | 01/10/2022 | 04/12/2022 | 29/01/2023 | 56 ngày | Mở rộng | 4 | 9 | Phú Thái | 2 | Giải phóng mặt bằng | Phú Thọ
3454 | Lắp đặt trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Canon | 499B | 21/02/2022 | 18/04/2023 | 27/05/2023 | 39 ngày | Cải tạo | 2 | 35 | Minh Nhật | 6 | Thay đổi quy mô | Bình Dương
3455 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Samsung | 315B | 26/08/2022 | 04/11/2022 | 24/11/2022 | 20 ngày | Mở rộng | 4 | 14 | Quang Thắng | 1 | Thiếu nhân lực | Bình Dương
3456 | Thi công kho logistics thông minh nhà máy số 2 | LLG | 487,8B | 10/04/2024 | 13/05/2024 | 13/05/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 1 | Hoàng Kim | 2 |  | Hà Nội
3457 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | LG | 121,6 Tỷ | 08/05/2022 | 19/02/2023 | 04/02/2023 | -15 ngày | Cải tạo | 2 | 37 | Quốc Bảo | 2 |  | Hải Phòng
3458 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Desa | 344B | 01/03/2025 | 18/04/2026 | 04/04/2026 | -14 ngày | Cải tạo | 2 | 6 | Phú Thái | 1 |  | Vĩnh Phúc
3459 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | LG | 433B | 2023/01/18 | 29/03/2024 | 29/03/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 74 | Hòa An | 1 |  | Hà Nội
3460 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Luxshare | 180,3B | 05/05/2024 | 13/07/2025 | 13/07/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 81 | Hòa An | 1 |  | Đồng Nai
3461 | Mở rộng trạm biến áp 110kV phase 3 | Canon | 147,9B | 17/07/2024 | 15/05/2025 | 03/02/2026 | 264 ngày | Xây dựng mới | 1 | 23 | Hòa An | 2 | Lỗi bản vẽ | Hải Phòng
3462 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | LG | 202B | 24/12/2024 | 31/05/2025 | 17/08/2025 | 78 ngày | Mở rộng | 5 | 30 | Hòa An | 15 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
3463 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Canon | 412 Tỷ | 26/02/2022 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 29 | Quang Thắng | 0 |  | Phú Thọ
3464 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Silk | 66B | 16/07/2024 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 16 | Quốc Bảo | 1 |  | Hải Dương
3465 | Sửa chữa trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | HHonda | 272B | 27/03/2022 | 04/02/2023 | 11/04/2023 | 66 ngày | Bảo trì | 5 | 50 | Việt Phát | 2 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng
3466 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Luxshare | 16B | 21/08/2024 | 20/07/2025 | 20/07/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 62 | Bảo Sơn | 0 |  | Hải Phòng
3467 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Pegatron | 129B | 13/02/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 17 | Phú Thái | 2 |  | Hà Nam
3468 | Thi công trạm biến áp 110kV khu B | Canon | 266B | 11/03/2023 | 03/05/2024 | 03/05/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 58 | Phú Thái | 1 |  | Hưng Yên
3469 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Goertek | 351B | 24/02/2024 | 29/03/2024 | 29/03/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 2 | Minh Nhật | 0 |  | Hải Phòng
3470 | Mở rộng trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Luxshare | 265B | 06/08/2024 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 0 days | Bảo trì | 0 | 64 | Hòa An | 0 |  | Bắc Giang
3471 | Cải tạo kho logistics thông minh lô 5 | Vingroup | 194B | 26/02/2022 | 06/11/2022 | 06/11/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 0 | Quang Thắng | 2 |  | Hải Dương
3472 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | LG | 210B | 16/05/2024 | 09/09/2024 | 25/10/2024 | 46 ngày | Cải tạo | 13 | 7 | Quốc Bảo | 5 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
3473 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | LG | 153B | 19/06/2024 | 2024/09/07 | 07/09/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 1 | Minh Nhật | 2 |  | Bắc Ninh
3474 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Samsung | 302,2B | 27/05/2022 | 12/10/2022 | 12/10/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 24 | Bảo Sơn | 1 |  | Bắc Ninh
3475 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Canon | 447,5B | 10/03/2025 | 29/04/2025 | 17/04/2026 | 353 ngày | Xây dựng mới | 4 | 8 | Hòa An | 1 | Giải phóng mặt bằng | Phú Thọ
3476 | Thi công hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Desa | 197,6B | 15/02/2024 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 11 | Đại Thành | 1 |  | Bắc Ninh
3477 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Canon | 188,4B | 29/07/2022 | 30/11/2022 | 17/02/2023 | 79 ngày | Bảo trì | 5 | 23 | Trường Hải | 10 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
3478 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV phase 3 | Foxconn | 402B | 13/02/2024 | 18/09/2024 | 02/12/2024 | 75 ngày | Xây dựng mới | 10 | 28 | Quang Thắng | 5 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
3479 | Thi công ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | LG | 455B | 11/08/2023 | 02/06/2024 | 27/08/2024 | 86 d | Mở rộng | 11 | 53 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
3480 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Goertek | 189B | 27/12/2023 | 26/10/2024 | 26/10/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 15 | Trường Hải | 1 |  | Phú Thọ
3481 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV khu A | Samsung | 218 tỷ | 22/06/2023 | 11/08/2024 | 11/08/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 49 | Hòa An | 1 |  | Hà Nội
3482 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Pegatron | 187B | 14/09/2023 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 68 | Quốc Bảo | 2 |  | Hải Dương
3483 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Pegatron | 110B | 05/06/2023 | 08/05/2024 | 26/05/2025 | 383 ngày | Xây dựng mới | 2 | 38 | Trường Hải | 17 | Thiếu vật tư | Bình Dương
3484 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Foxconn | 100B | 04/10/2024 | 04/10/2025 | 04.10.2025 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 35 | Bảo Sơn | 0 |  | Thái Nguyên
3485 | Thi công ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Deniso | 46B | 24/05/2024 | 17/08/2025 | 17/08/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 5 | Hòa An | 2 |  | Hưng Yên
3486 | Thi công kho logistics thông minh lô 5 | Luxshare | 418B | 30/06/2025 | 09/12/2025 | 24/11/2025 | -15 ngày | Nâng cấp | 2 | 21 | Hòa An | 1 |  | Bắc Ninh
3487 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Caanon | 297 tỷ | 09/01/2025 | 14/03/2026 | 01/03/2026 | -13 ngày | Xây dựng mới | 2 | 50 |  | 2 |  | Bình Dương
3488 | Thi công móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Foxconn | 49B | 21/02/2022 | 04/10/2022 | 01/12/2022 | 58 ngày | Sửa chữa | 5 | 9 | Minh Nhật | 24 | Thiếu vật tư | Bình Dương
3489 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Goertek | 137B | 12/11/2023 | 03/09/2024 | 03/09/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 21 | Bảo Sơn | 1 |  | Thái Nguyên
3490 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động phase 3 | Deniso | 381B | 01/12/2022 | 17/09/2023 | 07/09/2023 | -10 ngày | Lắp đặt | 0 | 31 | Quang Thắng | 0 |  | Hải Dương
3491 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Goertek | 271B | 01/05/2023 | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 57 | Đại Thành | 0 |  | Hà Nam
3492 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Deniso | 418,1B | 11/05/2025 | 08/04/2026 | 30/03/2026 | -9 ngày | Xây dựng mới | 2 | 29 | Bảo Sơn | 0 |  | Hà Nội
3493 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động khu B | Deniso | 308,3B | 03/04/2023 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 0 | Cải tạo | 0 | 27 | Bảo Sơn | 2 |  | Thái Nguyên
3494 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Goertek | 489B | 18/02/2025 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 23 | Hoàng Kim | 2 |  | Bình Dương
3495 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Foxconn | 112,2B | 21/03/2025 | 25/01/2026 | 03/04/2026 | 68 ngày | Cải tạo | 4 | 54 | Phú Thái | 6 | Thiếu vật tư | Hà Nam
3496 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Goertek | 30B | 28/08/2024 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 10 | Việt Phát | 2 |  | Thái Nguyên
3497 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Canon | 266,2B | 19/03/2025 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 66 | Đại Thành | 0 |  | Thái Nguyên
3498 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Samsung | 389B | 05/02/2023 | 22/02/2024 | 21/03/2024 | 28 ngày | Lắp đặt | 2 | 60 | Hòa An | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nội
3499 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Goertek | 419,2B | 23/04/2024 | 25/09/2024 | 25/09/2024 | trễ 0 | Nâng cấp | 2 | 0 | Việt Phát | 1 |  | Bắc Giang
3500 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Luxshare | 383,7B | 13/03/2024 | 15/08/2024 | 07/09/2024 | 23 ngày | Sửa chữa | 4 | 7 | Quang Thắng | 3 | Khác | Hà Nam
3501 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Canon | 49B | 09/01/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 49 | Phú Thái | 0 |  | Hà Nội
3502 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Canon | 215B | 19/01/2023 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | 0 days | Sửa chữa | 1 | 4 | Minh Nhật | 1 |  | Bắc Giang
3503 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Desa | 41B | 28/05/2023 | 28/05/2024 | 28/05/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 59 |  | 0 |  | Hải Dương
3504 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Foxconn | 350,8 tỷ | 16/07/2023 | 27/02/2024 | 27/02/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 3 | Phú Thái | 2 |  | Thái Nguyên
3505 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Deniso | 67,6B | 23/05/2024 | 07/03/2025 | 22/02/2025 | -13 ngày | Cải tạo | 1 | 19 | Quang Thắng | 0 |  | Hà Nam
3506 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Deniso | 388B | 12/09/2022 | 21/11/2022 | 01/11/2022 | -20 ngày | Sửa chữa | 1 | 3 | Phú Thái | 1 |  | Hải Dương
3507 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Pegatron | 376,1B | 08/12/2024 | 11/01/2025 | 11/01/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 6 | Trường Hải | 0 |  | Bắc Giang
3508 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Desa | 348,5B | 28/12/2023 | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 18 | Trường Hải | 2 |  | Hà Nam
3509 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Foxconn | 6B | 03/03/2025 | 2025/08/13 | 13/08/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 3 | Quang Thắng | 0 |  | Hà Nội
3510 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia phase 3 | Honda | 258,1B | 21/02/2024 | 28/07/2024 | 28/07/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 10 | Quốc Bảo | 0 |  | Hải Dương
3511 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Goertek | 474B | 07/11/2023 | 17/07/2024 | 13/07/2024 | -4 ngày | Sửa chữa | 2 | 26 | Việt Phát | 1 |  | Hà Nội
3512 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Canon | 403B | 14/06/2023 | 02/11/2023 | 31/10/2023 | -2 ngày | Nâng cấp | 2 | 10 | Phú Thái | 1 |  | Hải Phòng
3513 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Silk | 30B | 05/08/2023 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 0 d | Bảo trì | 2 | 0 | Hòa An | 0 |  | Thái Nguyên
3514 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Silk | 38,3B | 01/09/2023 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 38 |  | 0 |  | Hà Nam
3515 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Luxshare | 88,5B | 08/12/2024 | 22/05/2025 | 18/05/2025 | -4 ngày | Xây dựng mới | 2 | 27 | Đại Thành | 0 |  | Bắc Ninh
3516 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Honda | 408,8B | 01/09/2024 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 38 | Đại Thành | 2 |  | Vĩnh Phúc
3517 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Deniso | 314,5B | 17/03/2025 | 30/12/2025 | 30/12/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 3 | Trường Hải | 0 |  | Hà Nội
3518 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Vingroup | 87,1B | 28/05/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 21 |  | 1 |  | Hà Nam
3519 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Honda | 265B | 24/02/2025 | 2025/11/11 | 27/12/2025 | 46 ngày | Mở rộng | 9 | 43 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
3520 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Vingroup | 327000 Triệu | 11/29/2024 | 21/02/2026 | 21/02/2026 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 40 | Quang Thắng | 2 |  | Thái Nguyên
3521 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Desa | 274B | 17/03/2024 | 18/09/2024 | 14/09/2024 | -4 ngày | Mở rộng | 0 | 21 | Hòa An | 0 |  | Hải Dương
3522 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV phase 3 | Goertek | 224,5 | 26/09/2024 | 05/11/2025 | 22/10/2025 | -14 ngày | Sửa chữa | 2 | 39 | Hoàng Kim | 1 |  | Đồng Nai
3523 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Pegatron | 116,2B | 05/07/2023 | 06/09/2023 | 21-10-2023 | 45 ngày | Bảo trì | 3 | 7 | Hòa An | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
3524 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | LG | 280,7B | 10/08/2023 | 17/06/2024 | 04/09/2024 | 79 ngày | Lắp đặt | 1 | 22 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi quy mô | Hưng Yên
3525 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Desa | 368,2B | 23/10/2024 | 30/08/2025 | 30/09/2025 | 31 ngày | Bảo trì | 3 | 23 | Hòa An | 1 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nội
3526 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Goertek | 136,5B | 10/06/2023 | 28/11/2023 | 17/01/2024 | 50 ngày | Lắp đặt | 12 | 9 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
3527 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | LG | 276B | 19/07/2024 | 05/09/2024 | 02/09/2024 | -3 ngày | Xây dựng mới | 0 | 7 | Hòa An | 2 |  | Bình Dương
3528 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Samsung | 213B | 15/11/2024 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 9 | Bảo Sơn | 0 |  | Hà Nam
3529 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Vingroup | 490,5B | 09/07/2023 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 16 | Hòa An | 1 |  | Thái Nguyên
3530 | Cải tạo kho logistics thông minh phase 3 | Honda | 460B | 16/12/2024 | 01/01/2026 | 20/02/2026 | 50 ngày | Lắp đặt | 17 | 8 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
3531 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia khu A | Luxshare | 376B | 2022-06-04 | 17/07/2023 | 17/07/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 67 |  | 1 |  | Bình Dương
3532 | Cải tạo kho logistics thông minh dự án mở rộng | Goertek | 383B | 10/11/2024 | 15/12/2024 | 15/12/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 5 | Hoàng Kim | 0 |  | Hà Nội
3533 | Thi công trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Dessa | 263B | 14/09/2024 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 4 |  | 0 |  | Bắc Giang
3534 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Honda | 83B | 25/05/2024 | 20.10.2024 | 05/11/2024 | 16 ngày | Bảo trì | 5 | 6 |  | 21 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
3535 | Cải tạo kho logistics thông minh dự án mở rộng | Goertek | 266B | 07/06/2024 | 22/12/2024 | 11/12/2024 | -11 ngày | Bảo trì | 0 | 26 | Đại Thành | 2 |  | Bình Dương
3536 | Hoàn thiện kho logistics thông minh khu A | LG | 393B | 22/10/2023 | 26/06/2024 | 27/08/2024 | 62 ngày | Xây dựng mới | 4 | 11 | Trường Hải | 1 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh
3537 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | LG | 118B | 05/08/2024 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 36 | Việt Phát | 0 |  | Vĩnh Phúc
3538 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Luxshare | 437,4B | 05/06/2025 | 18/06/2026 | 18/06/2026 | 0 d | Bảo trì | 2 | 7 | Hoàng Kim | 0 |  | Phú Thọ
3539 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Samsung | 435,6B | 21/10/2022 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 15 | Việt Phát | 2 |  | Phú Thọ
3540 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Honda | 344B | 02/04/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 32 | Quốc Bảo | 0 |  | Hà Nam
3541 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Honda | 434B | 25/10/2023 | 26/05/2024 | 19/07/2024 | 54 ngày | Cải tạo | 1 | 33 | Phú Thái | 5 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
3542 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Foxconn | 430B | 21/03/2024 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 20 | Bảo Sơn | 0 |  | Đồng Nai
3543 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Luxshare | 152B | 03/12/2024 | 24/10/2025 | 20/11/2025 | 27 ngày | Mở rộng | 5 | 27 | Quang Thắng | 5 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
3544 | Cải tạo trạm biến áp 110kV khu A | Desa | 471,2B | 18/06/2024 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 8 | Trường Hải | 2 |  | Hải Phòng
3545 | Cải tạo kho logistics thông minh khu A | Foxconn | 434,4B | 21/02/2023 | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 20 | Minh Nhật | 1 |  | Phú Thọ
3546 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn lô 5 | Luxshare | 176,5B | 10/04/2025 | 25/11/2025 | 11/03/2026 | 106 ngày | Xây dựng mới | 12 | 8 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
3547 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Samsung | 18,3B | 12/02/2024 | 03/07/2024 | 2024-07-03 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 23 | Quang Thắng | 2 |  | Bắc Giang
3548 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV phase 3 | Silk | 352B | 18/09/2024 | 04/11/2025 | 03/12/2025 | 29 ngày | Nâng cấp | 2 | 0 | Phú Thái | 6 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh
3549 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Silk | 283B | 11/02/2025 | 04/10/2025 | 30/12/2025 | 87 ngày | Nâng cấp | 4 | 27 | Việt Phát | 1 | Lỗi bản vẽ | Hưng Yên
3550 | Xây dựng nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Vingroup | 122B | 29/12/2023 | 22/12/2024 | 22/12/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 65 | Quang Thắng | 2 |  | Phú Thọ
3551 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Desa | 422,1B | 21/03/2024 | 04/05/2024 | 04/05/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 2 | Hoàng Kim | 1 |  | Bắc Giang
3552 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | LG | 339,9B | 11/09/2022 | 03/11/2023 | 23/12/2023 | 50 ngày | Bảo trì | 2 | 40 | Quang Thắng | 4 | Giải phóng mặt bằng | Bình Dương
3553 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | viingroup | 80B | 17/12/2023 | 11/01/2025 | 15/01/2025 | 4 ngày | Cải tạo | 16 | 60 | Hoàng Kim | 6 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
3554 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Foxconn | 91B | 20/10/2022 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 14 | Việt Phát | 2 |  | Hải Dương
3555 | Mở rộng kho logistics thông minh lô 5 | Desa | 228B | 07/07/2024 | 19/09/2024 | 13/09/2024 | -6 ngày | Lắp đặt | 1 | 3 | Hoàng Kim | 2 |  | Bình Dương
3556 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Goertek | 308,8B | 07/10/2023 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 16 | Trường Hải | 0 |  | Thái Nguyên
3557 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Foxconn | 335B | 17/06/2023 | 24/06/2024 | 12/08/2024 | 49 ngày | Xây dựng mới | 15 | 55 | Minh Nhật | 6 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
3558 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Foxconn | 124,9B | 21/04/2025 | 06/07/2025 | 06/07/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 5 | Minh Nhật | 1 |  | Hải Phòng
3559 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Luxshare | 184B | 29.11.2024 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 24 | Quốc Bảo | 0 |  | Vĩnh Phúc
3560 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Silk | 125,9B | 19/07/2023 | 13/08/2024 | 02/10/2024 | 50 ngày | Mở rộng | 1 | 18 | Phú Thái | 19 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
3561 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Deniso | 78,4B | 18/05/2023 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 21 | Quang Thắng | 0 |  | Bình Dương
3562 | Thi công móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Canon | 433B | 11/12/2024 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 5 | Quốc Bảo | 2 |  | Thái Nguyên
3563 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Honda | 94B | 20/10/2024 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 6 | Đại Thành | 1 |  | Bắc Ninh
3564 | Thi công trạm biến áp 110kV khu A | Vingroup | 430,2B | 05/01/2024 | 25/03/2025 | 2025/05/27 | 63 ngày | Lắp đặt | 2 | 46 | Phú Thái | 15 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
3565 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Honda | 214,8B | 06/12/2024 | 24/01/2025 | 02/03/2025 | 10 ngày | Sửa chữa | 5 | 1 | Bảo Sơn | 5 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai
3566 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | vinggroup | 234B | 02/03/2023 | 2024-01-01 | 08/03/2024 | 67 ngày | Mở rộng | 1 | 57 | Trường Hải | 5 | Lỗi bản vẽ | Bắc Giang
3567 | Thi công hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Silk | 288B | 21/04/2025 | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 41 | Bảo Sơn | 2 |  | Bắc Giang
3568 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Desa | 240B | 11/06/2024 | 22/07/2024 | 21/08/2024 | 30 ngày | Mở rộng | 3 | 2 | Bảo Sơn | 3 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên
3569 | Mở rộng nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Foxconnn | 240B | 21.06.2023 | 01/12/2023 | 2024/02/05 | 66 ngày | Xây dựng mới | 5 | 29 | Hoàng Kim | 22 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
3570 | Xây dựng kho logistics thông minh dự án mở rộng | Pegatron | 379,3B | 28/09/2024 | 02/11/2024 | 06/12/2024 | 34 ngày | Nâng cấp | 1 | 1 | Trường Hải | 5 |  | Phú Thọ
3571 | Nâng cấp trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Vingroup | 368 Tỷ | 25/12/2022 | 07/05/2023 | 20/07/2023 | trễ 74 | Bảo trì | 5 | 1 | Hoàng Kim | 10 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
3572 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động lô 5 | Desa | 338B | 30/11/2023 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 21 | Quang Thắng | 0 |  | Vĩnh Phúc
3573 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Honda | 75,1B | 30/01/2022 | 09/07/2022 | 09/07/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 0 | Hòa An | 1 |  | Hưng Yên
3574 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Goertek | 142,9B | 30/04/2025 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 7 | Phú Thái | 1 |  | Hưng Yên
3575 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Silk | 374,8B | 24/12/2024 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 5 | Bảo Sơn | 2 |  | Hà Nam
3576 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Saamsung | 239B | 15/01/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 57 | Đại Thành | 1 |  | Bắc Ninh
3577 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Vingroup | 140B | 01/08/2024 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 5 | Minh Nhật | 1 |  | Bắc Ninh
3578 | Cải tạo nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Pegatron | 54,8B | 10/05/2022 | 22/10/2022 | 18/12/2022 | 57 ngày | Mở rộng | 11 | 14 | Trường Hải | 3 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
3579 | Mở rộng nhà kho thành phẩm khu A | Luuxshare | 218B | 10/05/2023 | 11/02/2024 | 06/02/2024 | -5 ngày | Nâng cấp | 2 | 51 | Việt Phát | 1 |  | Hà Nam
3580 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Silk | 271,9B | 2025-01-30 | 13/04/2025 | 13/04/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 4 | Hoàng Kim | 2 |  | Hà Nam
3581 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Foxconn | 248,4B | 08/03/2022 | 14/07/2022 | 18/09/2022 | 66 ngày | Xây dựng mới | 5 | 6 | Quốc Bảo | 6 | Lỗi bản vẽ | Hải Dương
3582 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Silk | 79,9B | 30/03/2023 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 16 | Bảo Sơn | 1 |  | Bắc Ninh
3583 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Silk | 37,5B | 15/07/2024 | 27/08/2025 | 08/11/2025 | 73 ngày | Lắp đặt | 4 | 13 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
3584 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Silk | 450B | 28/01/2022 | 09/11/2022 | 26/12/2022 | 47 ngày | Lắp đặt | 0 | 32 | Quang Thắng | 9 | Thiếu vật tư | Bình Dương
3585 | Cải tạo trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Silk | 52B | 19/06/2022 | 26/02/2023 | 2023/02/26 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 43 | Trường Hải | 2 |  | Bắc Ninh
3586 | Hoàn thiện kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Foxconn | 361,3B | 21/03/2025 | 15/02/2026 | 23/03/2026 | 36 ngày | Sửa chữa | 4 | 44 | Việt Phát | 9 | Thiếu vật tư | Hà Nội
3587 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Silk | 73,2B | 12/02/2025 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 2 | Minh Nhật | 2 |  | Hưng Yên
3588 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Samsung | 125,9B | 20/10/2024 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 32 | Phú Thái | 2 |  | Bình Dương
3589 | Mở rộng trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Luxshare | 268,7000 Triệu | 14/01/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 51 | Phú Thái | 2 |  | Thái Nguyên
3590 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Pegatron | 162,3B | 30/11/2022 | 05/02/2023 | 08/04/2023 | 62 ngày | Xây dựng mới | 5 | 4 | Bảo Sơn | 5 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
3591 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Vingroup | 30B | 03/06/2022 | 23/07/2023 | 30/09/2023 | 69 ngày | Nâng cấp | 1 | 5 | Trường Hải | 1 | Thiếu nhân lực | Bình Dương
3592 | Thi công móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Desa | 408B | 17/05/2025 | 29/12/2025 | 29/12/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 23 | Quang Thắng | 1 |  | Hải Phòng
3593 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Foxconn | 26B | 01/07/2022 | 20/08/2023 | 20/08/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 77 |  | 0 |  | Bắc Ninh
3594 | Nâng cấp trạm bơm làm mát khu A | Desa | 348B | 10/04/2024 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 55 | Minh Nhật | 2 |  | Vĩnh Phúc
3595 | Xây dựng nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Desa | 19B | 28/08/2024 | 27/11/2024 | 20/12/2024 | 23 ngày | Nâng cấp | 3 | 12 | Quốc Bảo | 1 | Khác | Thái Nguyên
3596 | Nâng cấp kho logistics thông minh khu A | LG | 394B | 10/01/2023 | 12/04/2023 | 31/05/2023 | 49 ngày | Lắp đặt | 3 | 5 | Việt Phát | 20 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
3597 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Deniso | 291,3B | 03/03/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 36 | Hoàng Kim | 0 |  | Hà Nội
3598 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Canon | 297B | 2024-08-28 | 19/10/2024 | 19/10/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 10 | Hòa An | 0 |  | Hải Phòng
3599 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia phase 3 | Silk | 199B | 11/03/2023 | 28/11/2023 | 25/12/2023 | 27 ngày | Lắp đặt | 0 | 49 | Phú Thái | 5 | Giải phóng mặt bằng | Vĩnh Phúc
3600 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động phase 3 | Samsung | 39B | 02/11/2023 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 35 | Việt Phát | 1 |  | Hà Nội
3601 | Mở rộng kho logistics thông minh lô 5 | Pegatron | 14,8B | 20/06/2024 | 11/06/2025 | 19/06/2025 | 8 ngày | Bảo trì | 4 | 4 | Phú Thái | 4 | Thiếu nhân lực | Phú Thọ
3602 | Thi công ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Luxshare | 58,2B | 02/09/2024 | 06/02/2025 | 05/05/2025 | 88 ngày | Mở rộng | 5 | 15 | Quốc Bảo | 3 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên
3603 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Samsung | 72,3B | 29/04/2025 | 20/12/2025 | 04/03/2026 | 74 ngày | Cải tạo | 2 | 5 | Minh Nhật | 24 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
3604 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | silkk | 304,5B | 29/05/2025 | 15/07/2026 | 07/10/2026 | 84 ngày | Nâng cấp | 1 | 37 |  | 22 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
3605 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Desa | 168,3B | 24/02/2023 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 3 | Minh Nhật | 1 |  | Hải Dương
3606 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn lô 5 | Foxconn | 422B | 21/06/2025 | 13/01/2026 | 25/02/2026 | 43 ngày | Bảo trì | 3 | 31 | Quốc Bảo | 27 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
3607 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Deniso | 96,8B | 04/11/2024 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 46 | Việt Phát | 2 |  | Đồng Nai
3608 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Honda | 242B | 21.08.2023 | 07/08/2024 | 27/08/2024 | 20 ngày | Bảo trì | 0 | 45 | Đại Thành | 4 | Lỗi bản vẽ | Hà Nam
3609 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | LG | 383B | 15/09/2023 | 08/03/2024 | 08/03/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 17 | Quốc Bảo | 1 |  | Hải Dương
3610 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động lô 5 | Foxconn | 101,8B | 16/02/2024 | 03/09/2024 | 12/11/2024 | 70 ngày | Cải tạo | 13 | 19 | Phú Thái | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
3611 | Cải tạo kho logistics thông minh lô 5 | Pegatron | 388B | 25/06/2022 | 10/12/2022 | 10/12/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 22 | Trường Hải | 2 |  | Hải Phòng
3612 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Desa | 123B | 09/06/2023 | 12/06/2024 | 24/05/2024 | -19 ngày | Xây dựng mới | 1 | 23 | Quốc Bảo | 2 |  | Phú Thọ
3613 | Mở rộng trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | LG | 126B | 13/10/2024 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 4 | Quang Thắng | 2 |  | Thái Nguyên
3614 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | LGG | 336B | 15/12/2022 | 08/02/2023 | 10/04/2023 | 61 ngày | Sửa chữa | 3 | 8 | Đại Thành | 2 | Khác | Bình Dương
3615 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Silk | 176,8B | 09/08/2024 | 01/06/2025 | 10/07/2025 | 39 ngày | Nâng cấp | 4 | 28 | Phú Thái | 5 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng
3616 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Luxshare | 120,8B | 13/12/2024 | 09/03/2025 | 06/04/2025 | 28 ngày | Sửa chữa | 1 | 10 | Bảo Sơn | 4 | Lỗi bản vẽ | Đồng Nai
3617 | Xây dựng trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Canon | 393B | 07/10/2023 | 24/08/2024 | 24/08/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 19 | Minh Nhật | 1 |  | Vĩnh Phúc
3618 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Luxshare | 367,6B | 08/08/2024 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 11 | Trường Hải | 0 |  | Vĩnh Phúc
3619 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Pegatron | 191B | 27/02/2023 | 30-04-2023 | 30/04/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 8 | Việt Phát | 0 |  | Hà Nam
3620 | Thi công trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Desa | 478,4B | 23/04/2025 | 24/05/2025 | 24/05/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 0 | Quang Thắng | 0 |  | Phú Thọ
3621 | Cải tạo kho logistics thông minh lô 5 | Honda | 324B | 08/04/2025 | 23/01/2026 | 08/03/2026 | 44 ngày | Cải tạo | 17 | 42 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
3622 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Silk | 416B | 09/09/2022 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 24 | Quốc Bảo | 0 |  | Đồng Nai
3623 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Foxconn | 329,2 Tỷ | 10/11/2022 | 06/09/2023 | 09/06/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 33 | Minh Nhật | 2 |  | Phú Thọ
3624 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Foxconn | 153,2B | 19/05/2023 | 07/08/2024 | 03/10/2024 | 57 ngày | Nâng cấp | 4 | 89 | Quang Thắng | 6 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
3625 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Luxshare | 472B | 23/02/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 2 | Hòa An | 1 |  | Bắc Ninh
3626 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Deniso | 472 | 05/04/2022 | 09/07/2022 | 29/08/2022 | 51 ngày | Xây dựng mới | 4 | 3 | Minh Nhật | 14 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
3627 | Xây dựng trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Foxconn | 497B | 27/02/2023 | 10/06/2023 | 10/06/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 1 | Quang Thắng | 1 |  | Thái Nguyên
3628 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Hondda | 123B | 18/05/2022 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 18 | Minh Nhật | 1 |  | Phú Thọ
3629 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | LG | 387,1B | 26/07/2023 | 21/08/2024 | 21/08/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 14 | Hoàng Kim | 2 |  | Hà Nam
3630 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Desa | 112B | 22/02/2022 | 21/05/2022 | 21/05/2022 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 16 | Quang Thắng | 2 |  | Bắc Ninh
3631 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Vingroup | 310,2B | 14/02/2025 | 08/11/2025 | 08/11/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 37 | Hòa An | 2 |  | Vĩnh Phúc
3632 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | LG | 7B | 24/01/2025 | 11/12/2025 | 04/01/2026 | 24 ngày | Xây dựng mới | 5 | 40 | Trường Hải | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc
3633 | Mở rộng kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Honda | 83B | 04/06/2024 | 05/10/2024 | 11/12/2024 | 67 ngày | Nâng cấp | 0 | 3 | Minh Nhật | 15 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
3634 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | LG | 83,5B | 11/06/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 0 d | Xây dựng mới | 0 | 15 | Phú Thái | 0 |  | Hải Dương
3635 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV phase 3 | Samsung | 356 | 01/05/2023 | 21/07/2024 | 21/07/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 15 | Quang Thắng | 2 |  | Phú Thọ
3636 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia phase 3 | Vingroup | 71B | 29/01/2024 | 09/06/2024 | 09/06/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 13 | Hoàng Kim | 1 |  | Bình Dương
3637 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Samsung | 390B | 23/10/2022 | 18/07/2023 | 18-07-2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 17 | Trường Hải | 1 |  | Hà Nam
3638 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Canon | 93B | 12/06/2024 | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 74 | Minh Nhật | 0 |  | Hưng Yên
3639 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Desa | 398,6B | 25/10/2024 | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 8 | Hoàng Kim | 2 |  | Hà Nam
3640 | Xây dựng nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Pegatron | 109,6B | 06/08/2024 | 03/04/2025 | 14/03/2025 | -20 ngày | Lắp đặt | 0 | 39 | Hòa An | 0 |  | Đồng Nai
3641 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | LG | 218B | 29/04/2025 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 52 | Đại Thành | 2 |  | Đồng Nai
3642 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia khu B | Deniso | 47B | 24/05/2025 | 04/11/2025 | 30/12/2025 | 56 ngày | Cải tạo | 3 | 28 | Quốc Bảo | 5 | Lỗi bản vẽ | Vĩnh Phúc
3643 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Foxconn | 314,1B | 21/08/2022 | 11/11/2023 | 11/11/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 20 | Đại Thành | 2 |  | Đồng Nai
3644 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Honda | 490,8B | 21/04/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 5 | Trường Hải | 0 |  | Hà Nam
3645 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Foxconn | 24B | 24/10/2022 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 41 | Trường Hải | 0 |  | Hà Nội
3646 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Goertek | 310B | 01/02/2022 | 04/05/2022 | 30/06/2022 | 57 ngày | Mở rộng | 2 | 5 | Đại Thành | 6 | Lỗi bản vẽ | Vĩnh Phúc
3647 | Nâng cấp kho logistics thông minh khu A | LG | 117B | 11/08/2022 | 25/09/2022 | 22/12/2022 | 88 ngày | Cải tạo | 8 | 7 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
3648 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | LG | 272B | 12/10/2024 | 01/01/2026 | 13/02/2026 | 43 ngày | Mở rộng | 3 | 42 | Quốc Bảo | 22 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
3649 | Hoàn thiện kho logistics thông minh khu B | Silk | 108B | 08/06/2022 | 02/02/2023 | 29/01/2023 | -4 ngày | Lắp đặt | 2 | 38 | Quốc Bảo | 1 |  | Bắc Giang
3650 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Silk | 14,4B | 09/03/2022 | 28/09/2022 | 17/12/2022 | 80 ngày | Nâng cấp | 3 | 3 | Hòa An | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
3651 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Foxconn | 349B | 25/12/2022 | 06/04/2023 | 2023/06/06 | 61 ngày | Mở rộng | 3 | 6 | Bảo Sơn | 18 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
3652 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Silk | 472B | 18/03/2023 | 20/01/2024 | 20/01/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 12 | Đại Thành | 1 |  | Đồng Nai
3653 | Cải tạo trạm bơm làm mát khu A | Vingroup | 233B | 03/02/2025 | 19.05.2025 | 19/05/2025 | 0 days | Bảo trì | 1 | 5 | Bảo Sơn | 1 |  | Bình Dương
3654 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Samsung | 141,3B | 31/03/2024 | 21/04/2025 | 21.04.2025 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 35 | Trường Hải | 0 |  | Hà Nội
3655 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Goertek | 65B | 09/04/2023 | 29/05/2024 | 09/08/2024 | 72 ngày | Bảo trì | 2 | 12 | Phú Thái | 23 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
3656 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Deniso | 72,4B | 08/10/2023 | 23/05/2024 | 23/05/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 40 | Quang Thắng | 1 |  | Hà Nội
3657 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Desa | 115,7B | 19/04/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 18 | Việt Phát | 1 |  | Đồng Nai
3658 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Goertek | 301B | 12-03-2022 | 13/06/2022 | 13/06/2022 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 12 | Quang Thắng | 2 |  | Bình Dương
3659 | Thi công trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Goertek | 7,3B | 07/06/2025 | 31/08/2026 | 31/08/2026 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 34 | Quang Thắng | 0 |  | Đồng Nai
3660 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động khu B | Deniso | 272,8B | 11/09/2024 | 28/03/2025 | 24/05/2025 | 57 ngày | Bảo trì | 3 | 33 | Việt Phát | 16 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
3661 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Samsung | 168,2B | 29/08/2022 | 05/08/2023 | 13/08/2023 | 8 ngày | Bảo trì | 0 | 17 |  | 5 | Khác | Hà Nội
3662 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Luxshare | 485,1B | 07/12/2023 | 28/01/2024 | 28/01/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 6 | Hòa An | 0 |  | Phú Thọ
3663 | Sửa chữa trạm bơm làm mát lô 5 | Vingroup | 426,8B | 11/03/2024 | 03/03/2025 | 06/05/2025 | 64 ngày | Sửa chữa | 1 | 66 | Hoàng Kim | 1 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên
3664 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Samsung | 272,9B | 26/08/2022 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 3 | Phú Thái | 0 |  | Bình Dương
3665 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Vingroup | 60,3 billion | 01/09/2023 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 6 | Phú Thái | 0 |  | Thái Nguyên
3666 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Canon | 122B | 18/11/2022 | 25/12/2022 | 25/12/2022 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 4 | Quốc Bảo | 0 |  | Đồng Nai
3667 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Deniso | 351B | 22.03.2022 | 15/04/2023 | 18/06/2023 | 64 ngày | Nâng cấp | 4 | 61 | Việt Phát | 27 | Thiếu vật tư | Bình Dương
3668 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Silkk | 214B | 10/05/2023 | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 27 | Trường Hải | 1 |  | Đồng Nai
3669 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Goertek | 75B | 04/08/2022 | 04/06/2023 | 04/06/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 38 | Minh Nhật | 0 |  | Bắc Giang
3670 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Deniso | 356,5B | 01/08/2024 | 18/04/2025 | 01/04/2025 | -17 ngày | Sửa chữa | 0 | 39 | Đại Thành | 0 |  | Thái Nguyên
3671 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Vingroup | 241,7B | 27/01/2023 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 48 | Quang Thắng | 1 |  | Hải Dương
3672 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Samsung | 338B | 05/03/2025 | 06/11/2025 | 14/01/2026 | 69 ngày | Sửa chữa | 4 | 34 | Trường Hải | 29 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
3673 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm phase 3 | Deniso | 382B | 29/03/2025 | 10/04/2026 | 26/05/2026 | 46 ngày | Xây dựng mới | 4 | 24 | Bảo Sơn | 26 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
3674 | Thi công canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Desa | 186,9 | 08/08/2023 | 14/07/2024 | 01/09/2024 | 49 ngày | Lắp đặt | 4 | 68 | Hoàng Kim | 23 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
3675 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Deniso | 492B | 19/04/2024 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 34 | Việt Phát | 1 |  | Bắc Ninh
3676 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Honda | 374B | 06/10/2024 | 31/08/2025 | 31/08/2025 | 0 days | Cải tạo | 0 | 60 | Minh Nhật | 2 |  | Đồng Nai
3677 | Nâng cấp trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Foxconn | 363B | 22/12/2024 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 54 | Hòa An | 1 |  | Phú Thọ
3678 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Canon | 421B | 22/06/2024 | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 19 | Đại Thành | 2 |  | Hải Dương
3679 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Silk | 34B | 24/03/2025 | 23/02/2026 | 23/02/2026 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 13 | Hòa An | 0 |  | Thái Nguyên
3680 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Desa | 286B | 07/06/2023 | 25/08/2024 | 15/09/2024 | 21 ngày | Xây dựng mới | 5 | 71 | Bảo Sơn | 6 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nội
3681 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Canon | 288B | 29/04/2024 | 02/10/2024 | 03/12/2024 | 62 ngày | Cải tạo | 2 | 0 | Quốc Bảo | 6 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
3682 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Foxconn | 413,4 Tỷ | 07/04/2023 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 10 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Ninh
3683 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Vingroup | 442B | 06/04/2022 | 11/07/2022 | 22/06/2022 | -19 ngày | Mở rộng | 2 | 2 | Quang Thắng | 0 |  | Đồng Nai
3684 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Deniso | 461B | 27/10/2023 | 02/10/2024 | 02/10/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 15 | Hòa An | 2 |  | Thái Nguyên
3685 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Deniso | 223B | 07/01/2023 | 01/07/2023 | 10/08/2023 | 40 ngày | Sửa chữa | 1 | 15 | Đại Thành | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai
3686 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Desa | 436B | 03/04/2024 | 06/03/2025 | 19/05/2025 | 74 ngày | Xây dựng mới | 2 | 62 | Quốc Bảo | 21 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
3687 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Samsung | 454B | 04/01/2023 | 19.08.2023 | 19/08/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 36 | Trường Hải | 2 |  | Bình Dương
3688 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Canon | 160B | 02/01/2025 | 15/03/2025 | 07/05/2025 | 53 ngày | Lắp đặt | 5 | 9 | Bảo Sơn | 11 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
3689 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn phase 3 | Canoon | 342,6B | 16/01/2022 | 21/03/2023 | 04/06/2023 | 75 ngày | Bảo trì | 13 | 65 | Hoàng Kim | 4 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
3690 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | LG | 239B | 22/02/2024 | 23/06/2024 | 25/07/2024 | 32 ngày | Cải tạo | 2 | 49 | Bảo Sơn | 2 | Thời tiết | Đồng Nai
3691 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động lô 5 | Foxconn | 442B | 02/06/2023 | 18/09/2023 | 04/09/2023 | -14 ngày | Cải tạo | 2 | 12 | Minh Nhật | 2 |  | Thái Nguyên
3692 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Goertek | 431,8B | 23.05.2025 | 24/06/2026 | 20/08/2026 | 57 ngày | Mở rộng | 6 | 12 | Minh Nhật | 6 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
3693 | Mở rộng kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Goertek | 158,4B | 14/01/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 15 | Quang Thắng | 2 |  | Vĩnh Phúc
3694 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Foxconn | 203,6B | 05/27/2023 | 14/01/2024 | 28/12/2023 | -17 ngày | Sửa chữa | 1 | 20 | Trường Hải | 0 |  | Hà Nam
3695 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động lô 5 | Deniso | 326B | 14/03/2025 | 23/05/2026 | 23/05/2026 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 81 | Quang Thắng | 1 |  | Hải Dương
3696 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Desa | 359 | 02/09/2022 | 13.09.2023 | 28/10/2023 | 45 ngày | Mở rộng | 9 | 7 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
3697 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Deniso | 312,7B | 26/08/2023 | 20/10/2024 | 20/10/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 83 | Quang Thắng | 2 |  | Phú Thọ
3698 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Canon | 20B | 19/03/2023 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 9 | Trường Hải | 2 |  | Hưng Yên
3699 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia khu A | Desa | 170B | 09/07/2022 | 22/02/2023 | 22-02-2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 38 | Đại Thành | 2 |  | Hà Nam
3700 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Luxshare | 357,3B | 09/01/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 10 | Quang Thắng | 1 |  | Hải Dương
3701 | Cải tạo trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Pegatron | 349B | 12/12/2023 | 28/01/2024 | 31/03/2024 | 63 ngày | Cải tạo | 2 | 9 | Quốc Bảo | 5 | Thiếu vật tư | Hải Dương
3702 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Vingroup | 95B | 09/09/2023 | 05/01/2024 | 09/03/2024 | 64 ngày | Cải tạo | 10 | 1 |  | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
3703 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Samsung | 288000 Triệu | 09/05/2022 | 2023-05-23 | 23/05/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 12 |  | 2 |  | Hưng Yên
3704 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Silk | 353,6B | 04/06/2025 | 16/07/2025 | 28/06/2025 | -18 ngày | Mở rộng | 2 | 0 | Trường Hải | 0 |  | Hưng Yên
3705 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Pegatron | 103B | 07/01/2023 | 15/12/2023 | 24/02/2024 | 71 ngày | Nâng cấp | 4 | 54 |  | 29 | Thiếu vật tư | Hà Nội
3706 | Mở rộng trạm biến áp 110kV lô 5 | Goertek | 300,2B | 27/04/2023 | 05/06/2024 | 30/05/2024 | -6 ngày | Cải tạo | 1 | 60 | Quang Thắng | 1 |  | Hưng Yên
3707 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Deniso | 370,4B | 29/07/2024 | 09/01/2025 | 02/02/2025 | 24 ngày | Nâng cấp | 1 | 12 | Quốc Bảo | 5 | Giải phóng mặt bằng | Hưng Yên
3708 | Lắp đặt trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Vingroup | 184B | 30/06/2023 | 24/03/2024 | 14/06/2024 | 82 ngày | Cải tạo | 9 | 35 | Hòa An | 1 |  | Bắc Giang
3709 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người khu A | Canon | 457,4B | 10/01/2022 | 10/03/2022 | 22/02/2022 | -16 ngày | Cải tạo | 0 | 2 | Minh Nhật | 2 |  | Vĩnh Phúc
3710 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Deniso | 324B | 30/08/2023 | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 13 | Trường Hải | 2 |  | Vĩnh Phúc
3711 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Deniso | 292B | 24/01/2022 | 08/04/2022 | 21/06/2022 | 74 ngày | Lắp đặt | 9 | 7 | Hòa An | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
3712 | Thi công canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Luxshare | 189B | 13/07/2023 | 28/07/2024 | 16/07/2024 | -12 ngày | Sửa chữa | 1 | 53 | Bảo Sơn | 1 |  | Bắc Giang
3713 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Pegatron | 338,4B | 19/10/2022 | 03/12/2022 | 03/12/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 9 | Bảo Sơn | 2 |  | Đồng Nai
3714 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Deniso | 253,3B | 06/02/2023 | 06/04/2024 | 06/04/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 13 | Trường Hải | 0 |  | Hà Nam
3715 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Desa | 146,6B | 08/02/2025 | 18/10/2025 | 18/10/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 38 | Quang Thắng | 2 |  | Hưng Yên
3716 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Deniso | 61,8B | 31/10/2024 | 21/04/2025 | 14/06/2025 | 54 ngày | Xây dựng mới | 3 | 27 | Minh Nhật | 1 | Lỗi bản vẽ | Vĩnh Phúc
3717 | Thi công trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | LG | 485B | 08/06/2024 | 15/06/2025 | 13/09/2025 | 90 ngày | Nâng cấp | 2 | 74 | Quang Thắng | 22 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
3718 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Desa | 230,3B | 20/05/2023 | 29/06/2024 | 12/10/2024 | 105 ngày | Cải tạo | 0 | 42 |  | 30 | Thiếu vật tư | Hà Nội
3719 | Lắp đặt kho logistics thông minh lô 5 | Canon | 151B | 19/05/2023 | 15/08/2023 | 10/10/2023 | 56 ngày | Bảo trì | 0 | 6 | Hòa An | 29 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
3720 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Canon | 256,8B | 11/02/2025 | 18/03/2025 | 18.03.2025 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 5 | Bảo Sơn | 0 |  | Đồng Nai
3721 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Foxconn | 472,9B | 11/07/2023 | 20/04/2024 | 20/04/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 4 | Trường Hải | 0 |  | Hưng Yên
3722 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn khu B | Foxconn | 343B | 31/07/2023 | 30/09/2023 | 30/09/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 3 | Quốc Bảo | 0 |  | Bắc Giang
3723 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Foxconn | 235B | 12/12/2023 | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 41 | Hoàng Kim | 2 |  | Bắc Ninh
3724 | Cải tạo kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Desa | 6 | 27/10/2023 | 06/11/2024 | 11/06/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 48 | Quốc Bảo | 2 |  | Thái Nguyên
3725 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Canon | 56,6B | 17/03/2023 | 01/01/2024 | 29/12/2023 | trễ -3 | Xây dựng mới | 0 | 45 | Trường Hải | 2 |  | Bình Dương
3726 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Samsung | 480B | 03/05/2025 | 02/01/2026 | 02/01/2026 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 12 | Phú Thái | 0 |  | Hải Dương
3727 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Deniso | 259B | 13/01/2023 | 09/07/2023 | 06/07/2023 | -3 ngày | Bảo trì | 2 | 25 | Hòa An | 2 |  | Bắc Ninh
3728 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Honda | 425B | 01/08/2022 | 02/09/2023 | 23/10/2023 | 51 ngày | Xây dựng mới | 4 | 3 | Quang Thắng | 11 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
3729 | Cải tạo nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Foxconn | 449 tỷ | 29/05/2025 | 27/05/2026 | 27/05/2026 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 35 | Hoàng Kim | 1 |  | Hưng Yên
3730 | Thi công canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Goertek | 130B | 07/06/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 18 | Bảo Sơn | 2 |  | Hải Dương
3731 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Silk | 171B | 28/05/2024 | 16/11/2024 | 09/11/2024 | -7 ngày | Sửa chữa | 2 | 22 | Trường Hải | 0 |  | Hải Dương
3732 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Vingroup | 306,5B | 12/11/2024 | 23/02/2025 | 06/04/2025 | 42 ngày | Lắp đặt | 2 | 17 | Quang Thắng | 1 | Lỗi bản vẽ | Bình Dương
3733 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Goertek | 411B | 10/01/2023 | 23/02/2023 | 02/04/2023 | 38 ngày | Xây dựng mới | 5 | 8 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh
3734 | Nâng cấp kho logistics thông minh dự án mở rộng | Pegatron | 310B | 08/01/2024 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 17 | Quốc Bảo | 2 |  | Hà Nam
3735 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | ddesa | 172,9B | 28/12/2024 | 25/02/2026 | 16/02/2026 | -9 ngày | Cải tạo | 1 | 2 | Hoàng Kim | 0 |  | Thái Nguyên
3736 | Thi công hệ thống PCCC tự động khu B | Samsung | 95B | 06/07/2023 | 11/10/2023 | 03/01/2024 | 84 ngày | Xây dựng mới | 1 | 13 | Quang Thắng | 6 | Khác | Hải Dương
3737 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Honda | 181B | 13/10/2023 | 16-10-2024 | 16/10/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 44 | Phú Thái | 1 |  | Bình Dương
3738 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Samsung | 246,9B | 01/08/2022 | 20/04/2023 | 06/06/2023 | 47 ngày | Mở rộng | 4 | 37 | Bảo Sơn | 14 | Thiếu vật tư | Hà Nam
3739 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Desa | 326B | 07/04/2024 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 57 |  | 0 |  | Bình Dương
3740 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Saamsung | 230,8B | 18/08/2024 | 01/10/2024 | 30/10/2024 | 29 ngày | Xây dựng mới | 3 | 8 | Bảo Sơn | 2 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Giang
3741 | Sửa chữa kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Pegatron | 454,6B | 19/03/2025 | 19/05/2026 | 07/28/2026 | trễ 70 | Mở rộng | 0 | 66 | Trường Hải | 3 | Thời tiết | Phú Thọ
3742 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Silk | 197B | 05/11/2023 | 27/02/2024 | 27/02/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 7 | Trường Hải | 2 |  | Hải Phòng
3743 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Deniso | 188B | 22/09/2022 | 13/01/2023 | 21/03/2023 | 67 ngày | Nâng cấp | 7 | 7 | Phú Thái | 3 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
3744 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Deniso | 104B | 26/07/2024 | 27/04/2025 | 27/04/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 48 | Việt Phát | 1 |  | Vĩnh Phúc
3745 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Samsung | 444B | 09-08-2022 | 09/09/2022 | 22/11/2022 | 74 ngày | Cải tạo | 12 | 4 | Phú Thái | 3 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
3746 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Goertek | 140B | 03/02/2024 | 06/01/2025 | 14/03/2025 | 67 d | Sửa chữa | 2 | 9 | Trường Hải | 28 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
3747 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Canon | 160,5B | 10/04/2024 | 14/03/2025 | 03/05/2025 | 50 ngày | Xây dựng mới | 3 | 44 | Bảo Sơn | 2 | Thời tiết | Bắc Giang
3748 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Foxconn | 82,4B | 11/11/2022 | 25/06/2023 | 30/08/2023 | 66 ngày | Bảo trì | 5 | 13 | Hoàng Kim | 17 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
3749 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Vingroup | 433B | 20/07/2024 | 14/11/2024 | 03/11/2024 | -11 ngày | Xây dựng mới | 2 | 17 | Hoàng Kim | 1 |  | Hà Nam
3750 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động khu B | Silk | 32B | 10/01/2025 | 2025/05/10 | 10/05/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 17 | Hoàng Kim | 1 |  | Thái Nguyên
3751 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Deniso | 12B | 21/06/2024 | 25.11.2024 | 25/11/2024 | 0 days | Bảo trì | 0 | 28 | Minh Nhật | 1 |  | Bình Dương
3752 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Goertek | 67B | 14/04/2022 | 08/10/2022 | 08/10/2022 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 1 |  | 0 |  | Thái Nguyên
3753 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Luxshare | 476B | 23/06/2024 | 18/12/2024 | 18/12/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 16 | Đại Thành | 0 |  | Hà Nội
3754 | Cải tạo kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Samsung | 120B | 16/11/2023 | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 27 | Phú Thái | 2 |  | Hà Nam
3755 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Goertek | 385,5B | 28/05/2024 | 17/08/2024 | 17/08/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 2 | Quốc Bảo | 1 |  | Hà Nội
3756 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Deniso | 315B | 26/04/2023 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 8 | Bảo Sơn | 0 |  | Hà Nội
3757 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Samsung | 385B | 25/08/2022 | 05/11/2022 | 05/11/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 7 | Bảo Sơn | 0 |  | Vĩnh Phúc
3758 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Canon | 452B | 24/05/2022 | 10/07/2023 | 26/08/2023 | 47 ngày | Cải tạo | 11 | 64 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
3759 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người khu B | Goertek | 371B | 11/02/2022 | 04/08/2022 | 09/09/2022 | 36 ngày | Mở rộng | 1 | 11 | Việt Phát | 3 | Khác | Vĩnh Phúc
3760 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động khu B | Samsung | 475B | 20/12/2022 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 1 | Đại Thành | 2 |  | Bình Dương
3761 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Vingroup | 164B | 22/02/2023 | 24/02/2024 | 24/02/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 15 | Phú Thái | 1 |  | Hải Dương
3762 | Mở rộng trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | LG | 132,1B | 17/01/2024 | 24/05/2024 | 24/05/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 11 | Đại Thành | 0 |  | Hải Dương
3763 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | LG | 331B | 22/01/2022 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 53 | Bảo Sơn | 1 |  | Bình Dương
3764 | Mở rộng trạm biến áp 110kV khu A | Honda | 243,6B | 15/02/2023 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 28 | Đại Thành | 0 |  | Phú Thọ
3765 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Samsung | 433,3B | 02/11/2023 | 25/12/2024 | 21/02/2025 | 58 ngày | Sửa chữa | 4 | 16 | Phú Thái | 1 | Khác | Hà Nam
3766 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Goertek | 284B | 10/07/2022 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 50 | Quốc Bảo | 2 |  | Hải Phòng
3767 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Luxshare | 182B | 01/12/2022 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 32 | Hoàng Kim | 2 |  | Thái Nguyên
3768 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Canon | 14B | 21/04/2025 | 13/12/2025 | 13/12/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 34 | Quốc Bảo | 1 |  | Đồng Nai
3769 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Vingroup | 490B | 07/03/2024 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 26 | Trường Hải | 0 |  | Hà Nội
3770 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Goertek | 302,8B | 22/07/2024 | 18/11/2024 | 07/01/2025 | 50 ngày | Xây dựng mới | 3 | 17 | Phú Thái | 9 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
3771 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn phase 3 | Luxshare | 167,6B | 21/03/2024 | 27/04/2025 | 31/05/2025 | 34 ngày | Xây dựng mới | 5 | 51 | Hòa An | 10 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
3772 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Desa | 258B | 01.09.2022 | 15/11/2022 | 12/11/2022 | -3 ngày | Cải tạo | 1 | 6 | Quang Thắng | 2 |  | Hưng Yên
3773 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | LG | 355,8 | 10/05/2023 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 14 | Trường Hải | 2 |  | Bắc Ninh
3774 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Desa | 355,3B | 17/03/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 14 | Quốc Bảo | 0 |  | Hải Phòng
3775 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn phase 3 | Desa | 472B | 15/03/2023 | 07/05/2024 | 02/07/2024 | 56 ngày | Cải tạo | 2 | 79 | Trường Hải | 30 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
3776 | Thi công ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Canon | 479,3B | 06/03/2023 | 14/12/2023 | 03/02/2024 | 51 ngày | Xây dựng mới | 4 | 34 | Quốc Bảo | 4 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Ninh
3777 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | vingrooup | 140,3B | 04/02/2022 | 14/07/2022 | 14/08/2022 | 31 ngày | Cải tạo | 5 | 32 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi quy mô | Vĩnh Phúc
3778 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động khu A | Pegatron | 127B | 27/02/2023 | 03/05/2024 | 2024/07/30 | 88 ngày | Sửa chữa | 5 | 36 |  | 4 | Khác | Hưng Yên
3779 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn khu B | Samsung | 24B | 28/06/2022 | 13/09/2022 | 23/10/2022 | 40 ngày | Bảo trì | 2 | 0 | Phú Thái | 5 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
3780 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Honda | 58,4B | 12/08/2024 | 21/12/2024 | 14/03/2025 | 83 ngày | Lắp đặt | 5 | 26 | Bảo Sơn | 19 |  | Bắc Ninh
3781 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Canon | 277 tỷ | 28/09/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 4 | Việt Phát | 1 |  | Hà Nam
3782 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Canon | 410B | 08/30/2023 | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 3 | Quang Thắng | 2 |  | Bắc Giang
3783 | Thi công móng máy dập 500 tấn phase 3 | Pegatron | 33B | 26/12/2024 | 14/03/2025 | 21/03/2025 | 7 ngày | Bảo trì | 8 | 0 | Hoàng Kim | 5 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
3784 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm lô 5 | Pegatron | 59B | 02/09/2022 | 26/07/2023 | 18/07/2023 | -8 ngày | Mở rộng | 0 | 9 | Bảo Sơn | 1 |  | Hải Phòng
3785 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | LG | 164B | 06/06/2025 | 25/11/2025 | 07/01/2026 | 43 ngày | Bảo trì | 18 | 14 | Việt Phát | 5 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
3786 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Desa | 426,1B | 30/06/2024 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 54 | Hoàng Kim | 0 |  | Hà Nam
3787 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Canon | 22B | 07/04/2022 | 21/07/2022 | 24/10/2022 | 95 ngày | Cải tạo | 7 | 10 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
3788 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Samsung | 419,7B | 17/10/2023 | 31/03/2024 | 13/06/2024 | 74 ngày | Cải tạo | 5 | 23 | Quang Thắng | 23 | Thiếu vật tư | Hà Nam
3789 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Deniso | 148B | 11/02/2024 | 08/11/2024 | 08-11-2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 17 | Hoàng Kim | 1 |  | Phú Thọ
3790 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Vingroup | 85B | 29/05/2023 | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 44 | Quốc Bảo | 0 |  | Bình Dương
3791 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Deniso | 332,8B | 06/04/2024 | 23/05/2024 | 08/07/2024 | 46 ngày | Nâng cấp | 10 | 3 | Việt Phát | 5 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
3792 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Canon | 123,2B | 09/01/2024 | 13/05/2024 | 13/05/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 8 | Đại Thành | 2 |  | Hà Nam
3793 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Pegatron | 451B | 19/12/2022 | 2024-01-22 | 22/01/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 2 | Phú Thái | 1 |  | Thái Nguyên
3794 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Silk | 428B | 10/02/2022 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 44 | Hoàng Kim | 0 |  | Thái Nguyên
3795 | Sửa chữa trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Luxshare | 128,8B | 28/11/2022 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 65 | Hòa An | 2 |  | Hải Dương
3796 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Canon | 357B | 10/05/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 27 | Bảo Sơn | 1 |  | Hải Dương
3797 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn lô 5 | Desa | 221,5B | 18/01/2025 | 08/02/2026 | 08/02/2026 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 38 | Bảo Sơn | 2 |  | Bắc Giang
3798 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Pegatron | 155,4B | 01/02/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 22 | Phú Thái | 2 |  | Vĩnh Phúc
3799 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | LG | 319,6B | 14/12/2024 | 29/12/2025 | 29/12/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 10 | Đại Thành | 1 |  | Hà Nam
3800 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Desa | 241,9B | 23/02/2025 | 07/02/2026 | 11/05/2026 | 93 ngày | Mở rộng | 8 | 60 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
3801 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn phase 3 | Goertek | 416B | 11/11/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 4 | Đại Thành | 2 |  | Bình Dương
3802 | Cải tạo trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Luxshare | 478B | 13/10/2022 | 03/03/2023 | 17/04/2023 | 45 d | Xây dựng mới | 4 | 1 | Quang Thắng | 3 | Lỗi bản vẽ | Vĩnh Phúc
3803 | Thi công nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Honda | 136B | 18/01/2023 | 2023-05-22 | 10/05/2023 | -12 ngày | Bảo trì | 2 | 20 | Phú Thái | 2 |  | Hà Nội
3804 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | hondaa | 13B | 09/06/2024 | 03/01/2025 | 03/01/2025 | 0 days | Cải tạo | 1 | 33 | Minh Nhật | 1 |  | Thái Nguyên
3805 | Lắp đặt kho logistics thông minh khu B | Canon | 37,8B | 08/11/2024 | 14/07/2025 | 07/10/2025 | 85 ngày | Lắp đặt | 11 | 47 | Hoàng Kim | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
3806 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Honda | 115,2B | 16/03/2025 | 20/04/2025 | 2025/04/20 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 5 | Trường Hải | 2 |  | Phú Thọ
3807 | Hoàn thiện kho logistics thông minh khu A | Pegatron | 173B | 22/04/2024 | 18/06/2025 | 01/09/2025 | 75 ngày | Sửa chữa | 2 | 60 | Trường Hải | 3 | Khác | Hưng Yên
3808 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Pegatron | 265B | 08/10/2024 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 13 | Minh Nhật | 0 |  | Thái Nguyên
3809 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Canon | 462000 Triệu | 19/01/2022 | 09/10/2022 | 08/01/2023 | 91 ngày | Nâng cấp | 2 | 7 | Trường Hải | 5 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên
3810 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Desa | 370B | 20/11/2022 | 04/09/2023 | 26/08/2023 | -9 ngày | Cải tạo | 2 | 4 | Việt Phát | 1 |  | Bắc Ninh
3811 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Goertek | 437,7B | 17/10/2022 | 25/06/2023 | 25/06/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 8 | Bảo Sơn | 1 |  | Hải Phòng
3812 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Luxshare | 15B | 26/03/2022 | 06/05/2023 | 30/06/2023 | 55 ngày | Lắp đặt | 5 | 12 | Trường Hải | 25 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
3813 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Foxconn | 204,4B | 18/11/2022 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 40 | Việt Phát | 2 |  | Hải Phòng
3814 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Pegatron | 332,2B | 08/02/2023 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 6 | Quang Thắng | 1 |  | Hải Dương
3815 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia lô 5 | LG | 266B | 23/06/2022 | 20/01/2023 | 26/02/2023 | 37 ngày | Nâng cấp | 5 | 11 | Trường Hải | 5 |  | Phú Thọ
3816 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Desa | 453 billion | 02/02/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 6 | Việt Phát | 0 |  | Hà Nội
3817 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Samsung | 150 tỷ | 03/05/2022 | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 6 | Việt Phát | 2 |  | Đồng Nai
3818 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | saamsung | 118,3B | 26/03/2024 | 06/06/2025 | 19/08/2025 | 74 ngày | Mở rộng | 2 | 44 | Hoàng Kim | 6 | Thiếu nhân lực | Bình Dương
3819 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động khu A | Foxconn | 127,7B | 21/08/2024 | 22/06/2025 | 01/09/2025 | 71 ngày | Cải tạo | 2 | 4 | Trường Hải | 22 | Thiếu vật tư | Hà Nội
3820 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Deniso | 419B | 23/12/2023 | 19/05/2024 | 20/06/2024 | 32 ngày | Cải tạo | 2 | 3 | Đại Thành | 6 | Lỗi bản vẽ | Bình Dương
3821 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Samsung | 362B | 05/11/2022 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 26 | Hòa An | 0 |  | Bắc Ninh
3822 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Pegatron | 374B | 17/06/2023 | 11/02/2024 | 11/02/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 17 | Quang Thắng | 2 |  | Bắc Ninh
3823 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Desa | 196B | 15/01/2022 | 09/04/2022 | 09/04/2022 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 16 | Việt Phát | 2 |  | Bắc Ninh
3824 | Lắp đặt trạm bơm làm mát khu B | Goertek | 402,8B | 23/09/2023 | 20/05/2024 | 29/06/2024 | 40 ngày | Mở rộng | 2 | 19 | Phú Thái | 4 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai
3825 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Vingroup | 466B | 16/05/2025 | 31/01/2026 | 31/01/2026 | 0 days | Sửa chữa | 1 | 47 |  | 1 |  | Phú Thọ
3826 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Pegatron | 230B | 04/04/2024 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | trễ 0 | Lắp đặt | 1 | 9 | Trường Hải | 0 |  | Hà Nội
3827 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Samsung | 271,7B | 18/07/2023 | 04/12/2023 | 04/01/2024 | 31 ngày | Lắp đặt | 3 | 4 | Quốc Bảo | 6 | Khác | Vĩnh Phúc
3828 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | samsunng | 385,2B | 22/07/2022 | 20/04/2023 | 29/06/2023 | 70 ngày | Lắp đặt | 8 | 5 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
3829 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Honda | 181B | 2022-06-28 | 14/08/2023 | 07/11/2023 | 85 ngày | Bảo trì | 3 | 8 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
3830 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Vingroup | 429B | 26/11/2024 | 07/02/2025 | 31/01/2025 | -7 ngày | Xây dựng mới | 1 | 13 | Hòa An | 0 |  | Bắc Ninh
3831 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Pegatron | 235B | 29/03/2024 | 25/09/2024 | 25/09/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 28 | Quốc Bảo | 2 |  | Bắc Ninh
3832 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Luxshare | 230B | 17/02/2023 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 12 | Hoàng Kim | 2 |  | Đồng Nai
3833 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Silk | 317B | 24/01/2025 | 08/03/2026 | 08/03/2026 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 81 | Bảo Sơn | 2 |  | Vĩnh Phúc
3834 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | LG | 301B | 07/09/2024 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 1 | Hoàng Kim | 1 |  | Bắc Giang
3835 | Mở rộng trạm biến áp 110kV phase 3 | Honda | 246,1B | 04/09/2022 | 12/10/2023 | 10/11/2023 | 29 ngày | Lắp đặt | 3 | 27 | Quốc Bảo | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai
3836 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Silk | 319B | 23/02/2023 | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 27 | Việt Phát | 1 |  | Bình Dương
3837 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Vingroup | 72B | 01/03/2022 | 03/05/2022 | 03/05/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 5 | Việt Phát | 1 |  | Phú Thọ
3838 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Silk | 401,8B | 10/07/2022 | 30/11/2022 | 20/11/2022 | -10 ngày | Cải tạo | 2 | 15 | Hòa An | 0 |  | Hưng Yên
3839 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Canon | 452,7B | 02/11/2024 | 15/02/2025 | 15/02/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 0 | Quốc Bảo | 0 |  | Hải Phòng
3840 | Mở rộng kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Vingroup | 428B | 04/01/2022 | 10/12/2022 | 25/02/2023 | 77 ngày | Mở rộng | 5 | 65 | Bảo Sơn | 4 | Thiếu nhân lực | Vĩnh Phúc
3841 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Luxshare | 168B | 22/07/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 18 | Hoàng Kim | 1 |  | Hải Phòng
3842 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Pegatron | 479,5B | 07/02/2023 | 24/08/2023 | 08/24/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 22 | Phú Thái | 0 |  | Bắc Ninh
3843 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Cannon | 233,7B | 2023-08-20 | 09/07/2024 | 09/07/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 54 | Quang Thắng | 1 |  | Hưng Yên
3844 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Pegatron | 312B | 28/01/2025 | 05/07/2025 | 09/09/2025 | 66 ngày | Bảo trì | 0 | 7 | Hòa An | 6 | Thiếu nhân lực | Vĩnh Phúc
3845 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn khu B | Luxshare | 239,3 | 24/06/2024 | 05/05/2025 | 11/06/2025 | 37 ngày | Xây dựng mới | 2 | 63 | Đại Thành | 5 | Thời tiết | Hà Nam
3846 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Pegatron | 486B | 07/05/2022 | 10/07/2022 | 07/10/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 22 |  | 2 |  | Hưng Yên
3847 | Mở rộng nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | samsuung | 420B | 22/03/2025 | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 8 | Hòa An | 0 |  | Hưng Yên
3848 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Vingroup | 482,7B | 10/05/2024 | 23/05/2025 | 04/08/2025 | 73 ngày | Sửa chữa | 5 | 35 | Đại Thành | 25 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
3849 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Goertek | 55B | 19/11/2022 | 12/12/2023 | 23/01/2024 | 42 ngày | Sửa chữa | 2 | 35 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi quy mô | Vĩnh Phúc
3850 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Vingroup | 17617B | 08/05/2023 | 29/05/2024 | 04/07/2024 | 36 ngày | Bảo trì | 7 | 28 | Quốc Bảo | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
3851 | Mở rộng trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Pegatron | 197B | 28/01/2023 | 28/04/2023 | 18/07/2023 | 81 ngày | Mở rộng | 1 | 8 | Minh Nhật | 5 | Thiếu vật tư | Hà Nội
3852 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Goertek | 184B | 21/09/2024 | 02/12/2025 | 25/11/2025 | trễ -7 | Cải tạo | 2 | 4 | Đại Thành | 0 |  | Bình Dương
3853 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Goertek | 133B | 28-11-2022 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 26 | Hòa An | 1 |  | Hưng Yên
3854 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Silk | 106B | 02/04/2024 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 67 | Minh Nhật | 1 |  | Bắc Giang
3855 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Samsung | 82B | 29/06/2023 | 07/08/2023 | 14/09/2023 | 38 ngày | Xây dựng mới | 2 | 6 | Việt Phát | 30 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
3856 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Vingroup | 443B | 15/03/2023 | 09/03/2024 | 09/03/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 51 | Bảo Sơn | 2 |  | Vĩnh Phúc
3857 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Luxshare | 398B | 29-05-2022 | 21/06/2023 | 24/09/2023 | 95 ngày | Xây dựng mới | 3 | 44 | Đại Thành | 30 |  | Đồng Nai
3858 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Honda | 336B | 09/04/2024 | 03/11/2024 | 06/12/2024 | 33 ngày | Lắp đặt | 0 | 12 | Phú Thái | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
3859 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Luxshare | 360,3B | 25/04/2023 | 20.06.2024 | 20/06/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 36 | Phú Thái | 0 |  | Hải Dương
3860 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | LG | 200B | 22/12/2024 | 06/08/2025 | 25/09/2025 | 50 ngày | Bảo trì | 1 | 20 | Hoàng Kim | 6 | Thiếu vật tư | Bình Dương
3861 | Nâng cấp trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Deniso | 204B | 04.03.2023 | 03/09/2023 | 26-05-2024 | 266 ngày | Lắp đặt | 3 | 34 | Minh Nhật | 25 | Thiếu vật tư | Bình Dương
3862 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | LG | 122B | 19/05/2024 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 15 | Hòa An | 2 |  | Hải Phòng
3863 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Luxshare | 331B | 20/07/2022 | 23/05/2023 | 23/07/2023 | 61 ngày | Xây dựng mới | 6 | 57 | Quốc Bảo | 4 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
3864 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Honda | 492B | 14/06/2022 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 39 | Hòa An | 1 |  | Phú Thọ
3865 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Pegatron | 159B | 26/09/2024 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 24 | Trường Hải | 1 |  | Đồng Nai
3866 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Silk | 355B | 11/05/2024 | 08/06/2025 | 08/06/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 78 | Quang Thắng | 2 |  | Vĩnh Phúc
3867 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Foxconn | 322,7B | 04/04/2022 | 21/06/2022 | 21/06/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 12 | Hòa An | 2 |  | Hưng Yên
3868 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động khu A | Deniso | 218,5B | 16/02/2024 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 18 | Phú Thái | 1 |  | Bắc Giang
3869 | Cải tạo nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Pegatrron | 275B | 13/12/2022 | 25/10/2023 | 26/12/2023 | 62 ngày | Bảo trì | 0 | 63 | Đại Thành | 20 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
3870 | Cải tạo kho logistics thông minh dự án mở rộng | Silk | 350,7B | 25/01/2024 | 14/08/2024 | 14/08/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 19 | Bảo Sơn | 1 |  | Hải Dương
3871 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Samsung | 151B | 11/06/2025 | 23/08/2025 | 11/10/2025 | 49 ngày | Nâng cấp | 4 | 9 | Đại Thành | 4 | Khác | Vĩnh Phúc
3872 | Sửa chữa trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Canon | 62,5B | 28/12/2024 | 30/01/2025 | 26/02/2025 | 27 ngày | Mở rộng | 1 | 5 | Phú Thái | 2 | Thay đổi quy mô | Thái Nguyên
3873 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Foxconn | 239,7B | 11/09/2024 | 24/02/2025 | 03/05/2025 | 68 ngày | Sửa chữa | 14 | 23 | Trường Hải | 4 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
3874 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Pegatron | 26B | 15/03/2023 | 13/04/2024 | 13/04/2024 | trễ 0 | Lắp đặt | 0 | 70 | Hòa An | 1 |  | Hưng Yên
3875 | Nâng cấp kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Samsung | 51B | 14/06/2023 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | 0 d | Lắp đặt | 2 | 0 | Trường Hải | 1 |  | Hưng Yên
3876 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Canon | 10B | 22/09/2022 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 3 | Hoàng Kim | 2 |  | Hà Nội
3877 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Honda | 125,8B | 05/05/2022 | 06/06/2023 | 13/08/2023 | 68 ngày | Xây dựng mới | 2 | 36 | Hòa An | 13 | Thiếu vật tư | Hà Nam
3878 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Honda | 420B | 29/03/2024 | 12/11/2024 | 23/12/2024 | 41 ngày | Nâng cấp | 17 | 19 | Đại Thành | 5 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
3879 | Hoàn thiện kho logistics thông minh khu A | Samsung | 394B | 30/03/2024 | 04/05/2024 | 03/07/2024 | 60 ngày | Lắp đặt | 5 | 4 |  | 12 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
3880 | Thi công nhà kho thành phẩm phase 3 | Goertek | 435B | 21/04/2022 | 01/03/2023 | 30/04/2023 | trễ 60 | Cải tạo | 2 | 14 | Hoàng Kim | 27 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
3881 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | CCanon | 248B | 17/11/2024 | 09/11/2025 | 09/11/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 25 | Quang Thắng | 0 |  | Hà Nội
3882 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Foxconn | 183B | 06/03/2022 | 28/07/2022 | 09/09/2022 | 43 ngày | Nâng cấp | 4 | 18 | Minh Nhật | 13 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
3883 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Foxconn | 147,7B | 21/02/2022 | 07/01/2023 | 07/01/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 3 | Quang Thắng | 2 |  | Bình Dương
3884 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Honda | 446B | 2024-08-22 | 27/04/2025 | 27/04/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 23 | Hoàng Kim | 1 |  | Bình Dương
3885 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Deniso | 317B | 03/01/2023 | 16/09/2023 | 16/09/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 4 | Quang Thắng | 2 |  | Bắc Giang
3886 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | LG | 251B | 10/10/2023 | 04/10/2024 | 04/10/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 32 | Phú Thái | 0 |  | Thái Nguyên
3887 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | goeertek | 198,3 | 10/02/2024 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 52 | Hòa An | 1 |  | Bình Dương
3888 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Honda | 496000 Triệu | 18/03/2024 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 55 | Quang Thắng | 2 |  | Hải Phòng
3889 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Canon | 439,9B | 04/11/2024 | 09/11/2025 | 26/12/2025 | 47 ngày | Sửa chữa | 3 | 63 | Quốc Bảo | 4 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai
3890 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Foxconn | 330,6B | 09/07/2023 | 01/05/2024 | 01/05/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 57 | Hòa An | 0 |  | Vĩnh Phúc
3891 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Vingroup | 418B | 26/06/2025 | 30/05/2026 | 23/05/2026 | -7 ngày | Nâng cấp | 1 | 36 | Hoàng Kim | 1 |  | Đồng Nai
3892 | Thi công trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Desa | 427,5B | 15/01/2025 | 23/12/2025 | 13/02/2026 | 52 ngày | Xây dựng mới | 2 | 2 | Quốc Bảo | 25 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
3893 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Silk | 75B | 22/01/2024 | 01/04/2024 | 09/07/2024 | 99 ngày | Nâng cấp | 0 | 3 | Hòa An | 14 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
3894 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Honda | 238B | 24/11/2023 | 26/08/2024 | 26/08/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 43 | Quốc Bảo | 0 |  | Hà Nội
3895 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Goertek | 197,3B | 16/01/2022 | 27/03/2023 | 23/03/2023 | -4 ngày | Mở rộng | 2 | 55 | Hòa An | 2 |  | Bình Dương
3896 | Thi công kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Honda | 78,6B | 08/06/2022 | 15/10/2022 | 21/12/2022 | 67 ngày | Sửa chữa | 3 | 24 | Bảo Sơn | 18 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
3897 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Vingroup | 298,7B | 31/07/2024 | 04/08/2025 | 20/08/2025 | 16 ngày | Xây dựng mới | 1 | 99 | Đại Thành | 1 | Thời tiết | Bắc Giang
3898 | Sửa chữa kho logistics thông minh phase 3 | Samsung | 169B | 13/02/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 6 | Bảo Sơn | 0 |  | Phú Thọ
3899 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Canon | 267,4B | 11/01/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 1 | Minh Nhật | 2 |  | Phú Thọ
3900 | Thi công móng máy dập 500 tấn khu A | Silk | 134,7B | 10/03/2024 | 24/08/2024 | 24/08/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 27 | Trường Hải | 1 |  | Phú Thọ
3901 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Luxshare | 213,3B | 20/10/2024 | 2025/04/02 | 02/04/2025 | 0 days | Bảo trì | 0 | 1 | Quốc Bảo | 1 |  | Hà Nội
3902 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Deniso | 165B | 07/01/2025 | 02/03/2025 | 02/03/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 8 | Phú Thái | 1 |  | Thái Nguyên
3903 | Lắp đặt kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Pegatron | 187B | 11/03/2023 | 20/06/2023 | 14/08/2023 | 55 ngày | Mở rộng | 0 | 9 | Hoàng Kim | 21 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
3904 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Luxshare | 407B | 01/06/2022 | 2023/02/16 | 25/04/2023 | 68 ngày | Bảo trì | 3 | 18 | Bảo Sơn | 22 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
3905 | Sửa chữa trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Pegatron | 156,5B | 22/01/2025 | 21/04/2025 | 21/04/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 0 | Bảo Sơn | 1 |  | Bắc Giang
3906 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Luxshare | 313,3B | 16/02/2022 | 23/08/2022 | 08/23/2022 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 25 | Phú Thái | 0 |  | Thái Nguyên
3907 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Deniso | 288,3B | 31/12/2024 | 27/12/2025 | 04/03/2026 | 67 ngày | Xây dựng mới | 12 | 31 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
3908 | Mở rộng trạm biến áp 110kV phase 3 | Pegatron | 482B | 31/01/2023 | 06/01/2024 | 06/01/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 57 | Đại Thành | 0 |  | Thái Nguyên
3909 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Samsung | 390,1B | 2024/10/01 | 26/04/2025 | 25/06/2025 | 60 ngày | Nâng cấp | 17 | 21 | Hòa An | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
3910 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Vingroup | 211B | 29/04/2024 | 07/16/2025 | 2025/08/22 | 37 ngày | Nâng cấp | 1 | 3 | Bảo Sơn | 4 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai
3911 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Canon | 413,2B | 11/02/2022 | 08/01/2023 | 08/01/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 6 | Hòa An | 1 |  | Thái Nguyên
3912 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Foxconn | 240B | 26/06/2022 | 31/01/2023 | 03/23/2023 | 51 ngày | Xây dựng mới | 4 | 36 | Việt Phát | 6 | Lỗi bản vẽ | Phú Thọ
3913 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Canon | 255B | 16/09/2023 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 43 | Hòa An | 1 |  | Bình Dương
3914 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Desa | 397B | 11/07/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 7 | Hòa An | 2 |  | Hà Nam
3915 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Foxconn | 152B | 04/06/2023 | 03/02/2024 | 03/02/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 23 | Phú Thái | 0 |  | Hà Nội
3916 | Nâng cấp trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Canon | 165,2B | 11/12/2022 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | 0 d | Xây dựng mới | 2 | 20 | Đại Thành | 2 |  | Hà Nam
3917 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Foxconn | 319B | 16/02/2024 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 52 | Quang Thắng | 2 |  | Bắc Ninh
3918 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Samsung | 315B | 24/11/2023 | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 0 d | Bảo trì | 2 | 23 |  | 1 |  | Vĩnh Phúc
3919 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Luxshare | 314,7B | 11/08/2022 | 04/02/2023 | 04/02/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 9 | Trường Hải | 1 |  | Bắc Giang
3920 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Luxshare | 386B | 27/01/2024 | 19/01/2025 | 19/01/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 16 | Minh Nhật | 1 |  | Thái Nguyên
3921 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Vingroup | 477B | 30/12/2022 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 0 | Bảo Sơn | 0 |  | Bình Dương
3922 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia khu B | Goertek | 289B | 13/02/2025 | 24/12/2025 | 24/12/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 41 | Quang Thắng | 2 |  | Thái Nguyên
3923 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Goertek | 192,3B | 15/08/2022 | 27/10/2023 | 16/12/2023 | 50 ngày | Xây dựng mới | 6 | 6 | Quang Thắng | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
3924 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Canon | 481,3B | 10/02/2023 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 8 | Quang Thắng | 2 |  | Thái Nguyên
3925 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Samsung | 227B | 06/10/2022 | 18/12/2023 | 29/11/2023 | -19 ngày | Sửa chữa | 0 | 40 | Hòa An | 2 |  | Thái Nguyên
3926 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Deniso | 281B | 26/02/2023 | 20/04/2023 | 23/05/2023 | 33 ngày | Mở rộng | 4 | 24 | Hòa An | 1 | Thời tiết | Hải Dương
3927 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Foxconn | 104B | 11/02/2023 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 6 | Bảo Sơn | 0 |  | Hưng Yên
3928 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Foxconn | 122 Tỷ | 22/04/2024 | 12/10/2024 | 22/12/2024 | 71 ngày | Mở rộng | 0 | 28 | Phú Thái | 25 | Thiếu vật tư | Hà Nội
3929 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Foxconn | 169B | 16/02/2022 | 05/07/2022 | 05/07/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 22 | Trường Hải | 2 |  | Hải Dương
3930 | Cải tạo kho logistics thông minh khu A | Honda | 133B | 27.06.2023 | 20/08/2024 | 11/09/2024 | 22 ngày | Nâng cấp | 1 | 31 | Đại Thành | 1 | Lỗi bản vẽ | Hải Dương
3931 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Deniso | 259B | 30/11/2023 | 02.01.2025 | 02/01/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 68 | Minh Nhật | 0 |  | Đồng Nai
3932 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Samsung | 158B | 26/12/2024 | 30/08/2025 | 01.10.2025 | 32 ngày | Cải tạo | 1 | 26 | Phú Thái | 1 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Giang
3933 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Luxshare | 358B | 21/07/2022 | 20/11/2022 | 10/01/2023 | 51 ngày | Mở rộng | 2 | 13 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
3934 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Samsung | 469,7B | 20/05/2024 | 20/10/2024 | 06/10/2024 | -14 ngày | Sửa chữa | 2 | 21 | Hoàng Kim | 2 |  | Vĩnh Phúc
3935 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Silk | 295B | 06/05/2025 | 25/05/2026 | 25/05/2026 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 51 | Minh Nhật | 2 |  | Thái Nguyên
3936 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia lô 5 | Desa | 377B | 09/03/2025 | 05/10/2025 | 05/10/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 30 | Trường Hải | 1 |  | Bắc Giang
3937 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát lô 5 | Luxshare | 183B | 13/02/2025 | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 6 |  | 0 |  | Hải Dương
3938 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Canon | 228B | 17/09/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 5 | Bảo Sơn | 2 |  | Bắc Ninh
3939 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | sillk | 287,6B | 17/03/2023 | 16/12/2023 | 06/01/2025 | 387 ngày | Lắp đặt | 14 | 13 | Quang Thắng | 6 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
3940 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | LG | 91B | 03/10/2023 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 8 | Việt Phát | 1 |  | Bắc Ninh
3941 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | LG | 233B | 17/01/2022 | 17/09/2022 | 10/12/2022 | 84 ngày | Bảo trì | 4 | 21 | Quốc Bảo | 18 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
3942 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Silk | 420,9B | 19/01/2025 | 25/02/2025 | 16/04/2025 | 50 ngày | Cải tạo | 1 | 7 | Minh Nhật | 6 | Lỗi bản vẽ | Hà Nội
3943 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia phase 3 | Canon | 62B | 08/11/2022 | 16/12/2022 | 14/01/2023 | 29 ngày | Mở rộng | 5 | 3 | Hòa An | 6 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai
3944 | Sửa chữa trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Deniso | 187,6B | 17/06/2025 | 02/28/2026 | 13/05/2026 | 74 ngày | Cải tạo | 1 | 40 | Quang Thắng | 6 | Thay đổi quy mô | Vĩnh Phúc
3945 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Desa | 151B | 21/10/2023 | 31/10/2024 | 22/10/2024 | -9 ngày | Sửa chữa | 1 | 1 | Quốc Bảo | 2 |  | Hải Phòng
3946 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Luxshare | 229,8B | 10/09/2024 | 12/22/2024 | 08/12/2024 | -14 ngày | Sửa chữa | 1 | 10 | Quốc Bảo | 1 |  | Thái Nguyên
3947 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Deniso | 254B | 13/11/2023 | 03/08/2024 | 30/07/2024 | -4 ngày | Mở rộng | 0 | 42 | Quang Thắng | 1 |  | Bình Dương
3948 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Samsung | 287B | 01/11/2023 | 22/09/2024 | 2024-09-22 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 53 | Minh Nhật | 0 |  | Hà Nam
3949 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Goertek | 330B | 10/05/2022 | 17/02/2023 | 09/04/2023 | 51 ngày | Bảo trì | 14 | 20 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
3950 | Cải tạo nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Honda | 207,8B | 07/07/2024 | 24/09/2024 | 24/09/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 8 | Trường Hải | 0 |  | Hưng Yên
3951 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Luxshare | 35B | 03/06/2023 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 18 | Bảo Sơn | 2 |  | Bắc Ninh
3952 | Thi công nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Samsung | 103B | 29-01-2022 | 24/04/2022 | 29/06/2022 | 66 ngày | Lắp đặt | 0 | 8 | Bảo Sơn | 25 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
3953 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Canon | 252B | 15/04/2023 | 14/11/2023 | 04/02/2024 | 82 ngày | Lắp đặt | 3 | 37 | Bảo Sơn | 5 | Thay đổi quy mô | Hà Nội
3954 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Samsung | 49,2B | 06/04/2025 | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 70 | Bảo Sơn | 0 |  | Vĩnh Phúc
3955 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Vingroup | 339B | 04/03/2024 | 26/04/2025 | 17/06/2025 | 52 ngày | Mở rộng | 10 | 31 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
3956 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Deniso | 162B | 15/03/2024 | 01/05/2024 | 25/06/2024 | 55 ngày | Cải tạo | 0 | 7 | Việt Phát | 22 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
3957 | Cải tạo kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Honda | 116B | 29/03/2025 | 2026-03-01 | 02/05/2026 | 62 ngày | Bảo trì | 17 | 47 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
3958 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | LG | 348B | 25/10/2022 | 18/02/2023 | 18/02/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 4 | Quốc Bảo | 2 |  | Thái Nguyên
3959 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Pegatron | 18B | 17/03/2024 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 24 | Phú Thái | 2 |  | Hà Nam
3960 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Luxshare | 466B | 26/04/2022 | 10/10/2022 | 10/10/2022 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 27 | Đại Thành | 1 |  | Hưng Yên
3961 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | goerrtek | 412B | 03/11/2024 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 63 | Trường Hải | 0 |  | Hải Phòng
3962 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Silk | 437B | 17/03/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 0 | Lắp đặt | 1 | 52 | Trường Hải | 0 |  | Bình Dương
3963 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Pegatron | 403,6B | 14/03/2022 | 18/10/2022 | 18/10/2022 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 35 | Quốc Bảo | 2 |  | Bắc Giang
3964 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Goertek | 16B | 2022-05-30 | 06/07/2022 | 06/07/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 7 | Hòa An | 2 |  | Hà Nam
3965 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | pegatrron | 89B | 17/07/2024 | 01/02/2025 | 02/01/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 9 | Quốc Bảo | 2 |  | Bắc Ninh
3966 | Xây dựng trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Samsung | 280B | 30/06/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 13 | Hòa An | 2 |  | Hải Phòng
3967 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn khu B | Deniso | 378,1B | 03/09/2023 | 05/06/2024 | 01/08/2024 | 57 days | Bảo trì | 15 | 1 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
3968 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Canon | 331B | 21/08/2022 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 13 | Hòa An | 1 |  | Hà Nội
3969 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Foxconn | 234B | 17/11/2024 | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 4 | Hòa An | 2 |  | Thái Nguyên
3970 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Honda | 360B | 02/06/2024 | 07/12/2024 | 23/11/2024 | -14 ngày | Bảo trì | 0 | 33 | Đại Thành | 1 |  | Hải Dương
3971 | Nâng cấp trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Canonn | 402,4B | 08/08/2024 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 18 |  | 2 |  | Hà Nội
3972 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Foxconn | 130B | 27/12/2023 | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 65 | Minh Nhật | 2 |  | Bắc Ninh
3973 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Luxshare | 269B | 02/12/2024 | 26/01/2025 | 26/01/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 7 | Minh Nhật | 1 |  | Hà Nội
3974 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Pegatron | 213B | 09/12/2024 | 02/02/2026 | 03/03/2026 | 29 ngày | Mở rộng | 3 | 34 | Đại Thành | 6 | Thay đổi quy mô | Thái Nguyên
3975 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Foxconn | 158B | 15/08/2024 | 23/10/2024 | 23/10/2024 | 0 d | Lắp đặt | 1 | 10 | Đại Thành | 2 |  | Hà Nội
3976 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Silk | 246B | 17/03/2022 | 30/06/2022 | 21/08/2022 | 52 ngày | Lắp đặt | 5 | 3 | Quốc Bảo | 9 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
3977 | Sửa chữa kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Samsung | 211B | 22/06/2023 | 05/07/2024 | 03-09-2024 | 60 ngày | Lắp đặt | 4 | 67 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
3978 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Honda | 453B | 07/05/2022 | 20/06/2022 | 07/09/2022 | 79 days | Sửa chữa | 2 | 8 | Phú Thái | 6 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
3979 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Foxconn | 463,6B | 06/10/2024 | 24/02/2025 | 19/04/2025 | 54 d | Mở rộng | 3 | 23 | Hoàng Kim | 28 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
3980 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Honda | 358B | 19/09/2023 | 02/10/2024 | 20/11/2024 | 49 ngày | Mở rộng | 0 | 34 | Bảo Sơn | 3 | Khác | Hà Nam
3981 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động phase 3 | Honda | 440,4B | 22/04/2024 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 24 | Trường Hải | 0 |  | Bắc Ninh
3982 | Cải tạo kho logistics thông minh lô 5 | Canon | 283B | 13/03/2022 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 5 | Hòa An | 2 |  | Bình Dương
3983 | Cải tạo trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Desa | 369B | 31/01/2024 | 17/03/2025 | 04/17/2025 | 31 ngày | Cải tạo | 14 | 63 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
3984 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động phase 3 | LG | 198B | 27/02/2024 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 49 | Đại Thành | 1 |  | Hải Phòng
3985 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Honda | 18,1B | 30/09/2024 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 5 | Trường Hải | 0 |  | Hưng Yên
3986 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Silk | 441B | 23/06/2023 | 26/06/2024 | 16/06/2024 | -10 ngày | Cải tạo | 1 | 18 | Quốc Bảo | 2 |  | Hà Nội
3987 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | LG | 394,2 | 09/08/2022 | 30/03/2023 | 06/06/2023 | 68 ngày | Xây dựng mới | 0 | 12 | Trường Hải | 11 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
3988 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Vingroup | 82B | 12/08/2023 | 15/10/2024 | 11/30/2024 | 46 ngày | Xây dựng mới | 12 | 47 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
3989 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Honda | 482B | 26/05/2023 | 28/04/2024 | 19/06/2024 | 52 ngày | Mở rộng | 18 | 34 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
3990 | Thi công hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Deniso | 170,2B | 31/05/2022 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 22 | Trường Hải | 2 |  | Hưng Yên
3991 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Pegatron | 60B | 06/04/2025 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 27 | Đại Thành | 1 |  | Bắc Giang
3992 | Thi công nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Foxconn | 432B | 04/02/2022 | 13/06/2022 | 31/07/2022 | 48 ngày | Xây dựng mới | 10 | 20 | Hoàng Kim | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
3993 | Cải tạo nhà kho thành phẩm khu B | Samsung | 140,4B | 03/10/2024 | 29/12/2024 | 21/02/2025 | 54 ngày | Mở rộng | 10 | 4 | Trường Hải | 4 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
3994 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | canoon | 257B | 23/10/2024 | 11/04/2025 | 05/05/2025 | 24 ngày | Mở rộng | 2 | 31 | Quốc Bảo | 6 | Khác | Bắc Ninh
3995 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Samsung | 296B | 19/01/2025 | 10/05/2025 | 10/05/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 13 | Bảo Sơn | 2 |  | Hải Dương
3996 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Vingroup | 149B | 08/05/2023 | 08/08/2023 | 17/10/2023 | 70 ngày | Sửa chữa | 1 | 18 |  | 9 | Thiếu vật tư | Hà Nam
3997 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Honda | 24B | 15/01/2024 | 04/08/2024 | 04/08/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 35 | Hoàng Kim | 0 |  | Hà Nam
3998 | Sửa chữa kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Honda | 192B | 19/11/2024 | 01/01/2025 | 01/04/2025 | 90 ngày | Lắp đặt | 6 | 0 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
3999 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Vingroup | 146,1B | 03/08/2022 | 31/03/2023 | 22/02/2024 | 328 ngày | Xây dựng mới | 0 | 25 | Hòa An | 10 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
4000 | Cải tạo nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Goertek | 327,4B | 01/09/2024 | 11/02/2025 | 23/01/2025 | -19 ngày | Lắp đặt | 2 | 2 | Đại Thành | 2 |  | Bắc Ninh
4001 | Xây dựng nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Pegatron | 216B | 11/03/2023 | 02/08/2023 | 05/09/2023 | 34 ngày | Lắp đặt | 2 | 12 | Quốc Bảo | 4 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nội
4002 | Thi công ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Canon | 165,9B | 28/06/2022 | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 35 | Minh Nhật | 2 |  | Hà Nam
4003 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Canon | 54B | 19/12/2022 | 22/11/2023 | 20/01/2024 | 59 ngày | Xây dựng mới | 5 | 7 | Hòa An | 20 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
4004 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Vingroup | 73B | 19/09/2022 | 16/11/2023 | 27/12/2023 | 41 ngày | Sửa chữa | 3 | 35 | Minh Nhật | 7 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
4005 | Nâng cấp kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Vingroup | 29B | 05/09/2024 | 09/02/2025 | 09/02/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 0 | Phú Thái | 1 |  | Bình Dương
4006 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Silk | 216,5B | 04/11/2024 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 15 | Quang Thắng | 2 |  | Hưng Yên
4007 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người khu A | Silk | 302B | 26/01/2025 | 13/07/2025 | 13/07/2025 | 0 days | Lắp đặt | 2 | 2 | Bảo Sơn | 2 |  | Vĩnh Phúc
4008 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | LG | 9B | 22/03/2024 | 12/04/2025 | 29/05/2025 | 47 ngày | Cải tạo | 5 | 42 | Đại Thành | 4 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên
4009 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Foxconn | 415,1B | 04/04/2025 | 30/11/2025 | 20/02/2026 | 82 ngày | Sửa chữa | 11 | 5 | Việt Phát | 5 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
4010 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Honda | 422B | 27/09/2022 | 04/06/2023 | 22-07-2023 | 48 ngày | Xây dựng mới | 5 | 17 |  | 15 | Thiếu vật tư | Hà Nội
4011 | Cải tạo trạm biến áp 110kV khu B | Goertek | 465,3B | 29/08/2022 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 19 | Hoàng Kim | 2 |  | Hà Nam
4012 | Thi công móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | LG | 192,1B | 13/03/2022 | 16/04/2022 | 29/03/2022 | -18 ngày | Sửa chữa | 1 | 0 | Hoàng Kim | 1 |  | Hà Nội
4013 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | LG | 15B | 02/07/2022 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 15 | 7 | Bảo Sơn | 1 |  | Hưng Yên
4014 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Silk | 60,2B | 26/11/2023 | 23/02/2024 | 23/02/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 6 | Minh Nhật | 1 |  | Vĩnh Phúc
4015 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Foxconn | 238B | 10/02/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 15 | Minh Nhật | 1 |  | Hà Nội
4016 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | LG | 37,1B | 31/01/2022 | 04/06/2022 | 04/06/2022 | 0 days | Cải tạo | 1 | 13 | Trường Hải | 0 |  | Hà Nam
4017 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Pegatron | 13,3B | 18/11/2022 | 10/09/2023 | 10/09/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 23 | Bảo Sơn | 0 |  | Đồng Nai
4018 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Goertek | 208B | 17/02/2024 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 19 | Bảo Sơn | 1 |  | Hưng Yên
4019 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | sillk | 416,4B | 20/04/2024 | 02/07/2025 | 05/08/2025 | 34 ngày | Xây dựng mới | 0 | 59 | Hoàng Kim | 20 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
4020 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Luxshare | 56B | 07.11.2023 | 07/01/2024 | 07/01/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 5 | Quang Thắng | 1 |  | Hải Phòng
4021 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Silk | 51B | 19/05/2023 | 13/08/2023 | 13/08/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 9 | Quang Thắng | 2 |  | Bình Dương
4022 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | LG | 236B | 13/08/2022 | 11/10/2023 | 16/12/2023 | 66 ngày | Sửa chữa | 4 | 21 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
4023 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Vingroup | 9B | 29/04/2024 | 12/12/2024 | 26/11/2024 | -16 ngày | Nâng cấp | 2 | 5 | Hoàng Kim | 0 |  | Hải Phòng
4024 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Samsung | 258,6 billion | 30/06/2022 | 05/01/2023 | 28/02/2023 | 54 d | Lắp đặt | 3 | 14 | Trường Hải | 4 | Khác | Bình Dương
4025 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | LG | 447B | 15/02/2024 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 77 | Hoàng Kim | 1 |  | Bình Dương
4026 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Desa | 195,5B | 23/02/2025 | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 20 | Minh Nhật | 1 |  | Vĩnh Phúc
4027 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Foxconn | 183B | 17/05/2022 | 08/09/2022 | 26/10/2022 | 48 ngày | Sửa chữa | 5 | 1 | Quang Thắng | 5 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
4028 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Vingroup | 443B | 14/02/2025 | 19/07/2025 | 19/07/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 5 | Phú Thái | 2 |  | Thái Nguyên
4029 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Canon | 413B | 21/03/2022 | 06/09/2022 | 06/09/2022 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 12 | Hòa An | 1 |  | Bình Dương
4030 | Thi công nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Luxshare | 117B | 11/01/2023 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 8 |  | 1 |  | Hải Phòng
4031 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Vinggroup | 302,4B | 13/07/2022 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 39 | Quốc Bảo | 0 |  | Vĩnh Phúc
4032 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Canon | 395,8B | 04/06/2024 | 29.10.2024 | 21/12/2024 | 53 ngày | Lắp đặt | 3 | 3 | Minh Nhật | 14 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
4033 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Deniso | 97,6B | 26/06/2025 | 07/04/2026 | 31/05/2026 | 54 ngày | Sửa chữa | 4 | 12 | Quốc Bảo | 11 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
4034 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Desa | 460,2B | 14/12/2024 | 21/06/2025 | 11/10/2025 | 112 ngày | Nâng cấp | 0 | 8 | Quốc Bảo | 18 | Thiếu vật tư | Hà Nội
4035 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Silk | 304B | 13/01/2023 | 17/12/2023 | 17.12.2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 55 | Phú Thái | 0 |  | Đồng Nai
4036 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Luxshare | 392B | 03/05/2025 | 17/11/2025 | 31/01/2026 | 75 ngày | Lắp đặt | 7 | 49 |  | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
4037 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Goertek | 161,6B | 19/11/2024 | 02/12/2026 | 11.03.2026 | 27 ngày | Nâng cấp | 2 | 80 | Hòa An | 6 | Lỗi bản vẽ | Vĩnh Phúc
4038 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | LG | 155B | 06.11.2024 | 13/01/2026 | 13/01/2026 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 76 | Hoàng Kim | 0 |  | Hà Nội
4039 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Vingroup | 465,5B | 21/07/2022 | 24/08/2023 | 14/08/2023 | -10 ngày | Lắp đặt | 0 | 23 | Bảo Sơn | 2 |  | Bắc Giang
4040 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Canon | 428B | 15/10/2024 | 29/04/2025 | 04/06/2025 | 36 | Sửa chữa | 4 | 34 | Bảo Sơn | 6 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nội
4041 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Honda | 238B | 24-12-2024 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 44 | Quốc Bảo | 0 |  | Phú Thọ
4042 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Honda | 162B | 27/09/2023 | 18/01/2024 | 27/02/2024 | 40 ngày | Sửa chữa | 1 | 4 | Phú Thái | 1 | Lỗi bản vẽ | Thái Nguyên
4043 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Samsung | 301,8B | 19/01/2024 | 13/11/2024 | 13/11/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 16 | Bảo Sơn | 1 |  | Phú Thọ
4044 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Vingroup | 218,1B | 13/03/2022 | 28/12/2022 | 12/28/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 24 | Bảo Sơn | 1 |  | Hà Nam
4045 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Foxconn | 458,8B | 15/10/2023 | 28/11/2024 | 16/02/2025 | 80 ngày | Bảo trì | 1 | 64 | Quang Thắng | 17 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
4046 | Xây dựng trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Silk | 86,4B | 11/03/2025 | 30/09/2025 | 27/11/2025 | 58 ngày | Lắp đặt | 4 | 0 | Quốc Bảo | 23 |  | Phú Thọ
4047 | Cải tạo nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Pegatron | 236B | 02/12/2024 | 20/04/2025 | 02/07/2025 | 73 ngày | Nâng cấp | 5 | 24 | Việt Phát | 3 | Thời tiết | Hải Dương
4048 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Fooxconn | 184,7B | 04/03/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 0 | Bảo Sơn | 0 |  | Hải Dương
4049 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | LG | 296B | 19/03/2023 | 04/11/2023 | 27/12/2023 | 53 days | Sửa chữa | 5 | 12 | Quang Thắng | 28 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
4050 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Honda | 250B | 10/18/2022 | 02/08/2023 | 27/07/2023 | -6 ngày | Sửa chữa | 1 | 52 | Quốc Bảo | 2 |  | Hà Nội
4051 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia khu B | Samsung | 431B | 30/09/2024 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 24 | Hòa An | 1 |  | Vĩnh Phúc
4052 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Silk | 94B | 12/04/2025 | 29/01/2026 | 02.04.2026 | 63 ngày | Mở rộng | 2 | 3 | Minh Nhật | 6 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
4053 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Desa | 420B | 16/05/2022 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 8 | Quang Thắng | 0 |  | Bình Dương
4054 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Goertek | 486B | 20/11/2024 | 26/11/2025 | 2025-11-26 | 0 days | Nâng cấp | 1 | 25 | Minh Nhật | 0 |  | Hà Nam
4055 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Silk | 285,1B | 02/03/2024 | 16/03/2025 | 16/03/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 27 | Phú Thái | 0 |  | Hưng Yên
4056 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Canon | 130,2B | 06/08/2023 | 06/04/2024 | 06/04/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 5 | Hoàng Kim | 2 |  | Hải Phòng
4057 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Deniso | 196,8B | 15/03/2023 | 27/11/2023 | 17/12/2023 | 20 ngày | Sửa chữa | 5 | 20 | Việt Phát | 5 | Thiếu nhân lực | Hà Nội
4058 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | goerttek | 332,7B | 30/09/2024 | 06/11/2025 | 26/10/2025 | -11 ngày | Mở rộng | 0 | 14 | Trường Hải | 1 |  | Đồng Nai
4059 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Deniso | 55,5B | 21/02/2022 | 16/11/2022 | 16/08/2023 | 273 ngày | Sửa chữa | 0 | 28 | Hòa An | 3 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng
4060 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Luxshare | 202B | 09/06/2023 | 11/02/2024 | 11/02/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 48 | Bảo Sơn | 2 |  | Hưng Yên
4061 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | LG | 404B | 20/08/2023 | 18/06/2024 | 18/06/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 5 | Hòa An | 0 |  | Vĩnh Phúc
4062 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Vingroup | 270B | 13-10-2023 | 20/10/2024 | 20/10/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 48 | Bảo Sơn | 1 |  | Bắc Ninh
4063 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Pegatron | 63,3B | 17/11/2022 | 27/11/2023 | 22/01/2024 | 56 ngày | Nâng cấp | 5 | 10 |  | 20 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
4064 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Vingroup | 438B | 16.10.2024 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 40 | Đại Thành | 2 |  | Hải Phòng
4065 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Samsung | 199,7 | 24/05/2022 | 03/07/2022 | 03-07-2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 3 | Trường Hải | 1 |  | Thái Nguyên
4066 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Vingroup | 18,8B | 2022-09-28 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 8 | Bảo Sơn | 2 |  | Bình Dương
4067 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Samsung | 456B | 16/11/2022 | 02/08/2023 | 04/10/2023 | 63 ngày | Cải tạo | 4 | 23 | Hoàng Kim | 4 | Thay đổi quy mô | Bình Dương
4068 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Foxconn | 463B | 04/08/2022 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 9 | Quang Thắng | 2 |  | Phú Thọ
4069 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Honda | 303,7B | 18/10/2023 | 28.04.2024 | 12/04/2024 | -16 ngày | Bảo trì | 0 | 31 | Minh Nhật | 2 |  | Đồng Nai
4070 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Vingroup | 283,8B | 25/09/2024 | 15/08/2025 | 15/11/2025 | 92 ngày | Mở rộng | 0 | 31 | Việt Phát | 11 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
4071 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia lô 5 | Goertek | 236B | 27/10/2024 | 15/08/2025 | 05/10/2025 | 51 ngày | Sửa chữa | 3 | 34 | Bảo Sơn | 5 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
4072 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Luxshare | 400B | 01/10/2024 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 8 | Quang Thắng | 0 |  | Hải Dương
4073 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn lô 5 | Honda | 417,9B | 03/11/2024 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 15 | Quang Thắng | 0 |  | Thái Nguyên
4074 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Silk | 25B | 27/02/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 17 | Hòa An | 2 |  | Đồng Nai
4075 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Desa | 323B | 10/12/2023 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 31 | Hòa An | 2 |  | Hải Phòng
4076 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát khu B | Canon | 381B | 07/03/2022 | 09/04/2022 | 17/05/2022 | 38 ngày | Lắp đặt | 1 | 6 | Hòa An | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
4077 | Cải tạo nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Honda | 92,7B | 24/02/2023 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 40 | Đại Thành | 1 |  | Phú Thọ
4078 | Thi công móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Goertek | 340,2B | 12/04/2024 | 29/11/2024 | 05/12/2024 | 6 ngày | Lắp đặt | 4 | 77 |  | 2 | Thời tiết | Đồng Nai
4079 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Vingroup | 117B | 06/05/2022 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 15 | Trường Hải | 2 |  | Hải Phòng
4080 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Pegatron | 63,7B | 02/01/2024 | 2024-09-27 | 27/09/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 38 |  | 0 |  | Phú Thọ
4081 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Deniso | 348B | 21/04/2025 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 31 |  | 0 |  | Hà Nội
4082 | Mở rộng trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Foxconn | 371,2B | 18/06/2023 | 04/06/2024 | 04/06/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 19 | Trường Hải | 2 |  | Hưng Yên
4083 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | LG | 437B | 23/09/2022 | 18/10/2023 | 06/11/2023 | 19 ngày | Lắp đặt | 3 | 56 | Quang Thắng | 1 | Thời tiết | Bắc Giang
4084 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Vingroup | 284 Tỷ | 10/03/2023 | 25/04/2023 | 29/06/2023 | 65 ngày | Nâng cấp | 3 | 0 | Minh Nhật | 25 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
4085 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Honda | 346B | 2023-10-25 | 03/08/2024 | 03/08/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 5 | Hoàng Kim | 2 |  | Vĩnh Phúc
4086 | Cải tạo trạm bơm làm mát khu A | Canon | 254,8B | 04/12/2023 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 67 | Hoàng Kim | 1 |  | Phú Thọ
4087 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Vingroup | 162,9B | 07/07/2022 | 18/11/2022 | 18/11/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 5 | Hòa An | 0 |  | Đồng Nai
4088 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Samsung | 98B | 26/12/2024 | 18-11-2025 | 10/11/2025 | -8 ngày | Mở rộng | 2 | 13 | Quốc Bảo | 1 |  | Bắc Ninh
4089 | Mở rộng kho logistics thông minh khu B | Canon | 194B | 22/05/2024 | 03/04/2025 | 25/06/2025 | 83 ngày | Xây dựng mới | 3 | 31 | Hòa An | 18 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
4090 | Xây dựng trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Canon | 441B | 18/06/2024 | 20/05/2025 | 29/07/2025 | 70 ngày | Sửa chữa | 14 | 11 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
4091 | Sửa chữa trạm bơm làm mát phase 3 | Vingroup | 34140B | 02/03/2023 | 13/01/2024 | 13/01/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 23 | Bảo Sơn | 2 |  | Phú Thọ
4092 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Foxconn | 129B | 03/01/2024 | 27/01/2025 | 03/03/2025 | 35 ngày | Sửa chữa | 0 | 73 |  | 14 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
4093 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Vingroup | 216B | 05/04/2023 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 16 | Đại Thành | 1 |  | Hà Nội
4094 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Honda | 227,3B | 07/01/2022 | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 13 | Quốc Bảo | 1 |  | Thái Nguyên
4095 | Sửa chữa kho logistics thông minh khu A | Deniso | 396B | 08/09/2024 | 07/03/2025 | 16/04/2025 | 40 ngày | Xây dựng mới | 2 | 33 | Việt Phát | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng
4096 | Thi công trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | LG | 251B | 28/11/2022 | 03/01/2024 | 01/03/2024 | 58 ngày | Mở rộng | 5 | 17 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
4097 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia khu B | Vingroup | 108,1 billion | 02/08/2024 | 11/11/2024 | 12/12/2024 | 31 ngày | Lắp đặt | 4 | 3 | Hòa An | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nội
4098 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Goertek | 189B | 26/02/2024 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 76 | Hòa An | 0 |  | Hải Phòng
4099 | Mở rộng trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Samsung | 70,2B | 11/11/2022 | 22-03-2023 | 20/05/2023 | 59 ngày | Cải tạo | 0 | 10 |  | 13 | Thiếu vật tư | Hải Dương
4100 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | LG | 67B | 25/02/2022 | 09/01/2023 | 13/03/2023 | 63 ngày | Cải tạo | 4 | 9 | Hoàng Kim | 5 | Lỗi bản vẽ | Vĩnh Phúc
4101 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Desa | 145,3B | 24/01/2024 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 5 | Bảo Sơn | 2 |  | Hà Nội
4102 | Thi công nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Luxshare | 238,5B | 15/10/2024 | 19/07/2025 | 03/10/2025 | 76 ngày | Bảo trì | 4 | 18 | Quang Thắng | 6 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
4103 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Samsung | 122,5B | 05/02/2022 | 16/03/2022 | 07/03/2022 | -9 ngày | Lắp đặt | 1 | 6 | Trường Hải | 0 |  | Bình Dương
4104 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Desa | 81B | 16/04/2024 | 02/09/2024 | 25/10/2024 | 53 ngày | Nâng cấp | 13 | 13 | Minh Nhật | 4 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
4105 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Desa | 331B | 16/11/2022 | 21/12/2023 | 03/03/2024 | 73 ngày | Sửa chữa | 0 | 79 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng
4106 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | LG | 400B | 23/08/2024 | 28-12-2024 | 12/03/2025 | 74 ngày | Xây dựng mới | 4 | 6 | Hoàng Kim | 21 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
4107 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Canon | 130,5B | 19/07/2023 | 22/07/2024 | 2024/09/08 | 48 ngày | Bảo trì | 2 | 34 | Quốc Bảo | 5 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
4108 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Pegatron | 185B | 04/08/2022 | 22/08/2023 | 10/03/2023 | 42 ngày | Cải tạo | 4 | 44 | Hoàng Kim | 2 | Thời tiết | Bắc Giang
4109 | Sửa chữa trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Deniso | 128,1B | 10/08/2023 | 11/01/2024 | 11/02/2024 | 31 ngày | Nâng cấp | 1 | 26 | Việt Phát | 3 | Thay đổi quy mô | Hải Dương
4110 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Goertek | 6B | 19/03/2024 | 04/05/2025 | 25/07/2025 | 82 ngày | Nâng cấp | 4 | 32 | Minh Nhật | 12 | Thiếu vật tư | Bình Dương
4111 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Silk | 209B | 21.08.2023 | 09/11/2024 | 04/01/2025 | 56 ngày | Cải tạo | 12 | 39 | Bảo Sơn | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
4112 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | lgg | 120B | 25/10/2022 | 26/12/2023 | 08/12/2023 | -18 ngày | Bảo trì | 0 | 79 | Phú Thái | 1 |  | Phú Thọ
4113 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Deniso | 238B | 27/07/2024 | 10/09/2024 | 2024/09/10 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 4 | Hoàng Kim | 2 |  | Hà Nội
4114 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | LG | 190,2B | 18/08/2023 | 23/04/2024 | 17/04/2024 | -6 ngày | Lắp đặt | 0 | 10 | Đại Thành | 0 |  | Phú Thọ
4115 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Deniso | 98B | 25/01/2025 | 30/04/2025 | 16/04/2025 | -14 ngày | Cải tạo | 0 | 0 |  | 1 |  | Thái Nguyên
4116 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Foxconn | 376B | 03/12/2022 | 24/12/2023 | 15/03/2024 | 82 ngày | Xây dựng mới | 2 | 15 | Bảo Sơn | 17 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
4117 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Goertek | 372B | 06/02/2024 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 2 | Quang Thắng | 2 |  | Hà Nam
4118 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Deniso | 98,8B | 03/02/2023 | 30/03/2024 | 04/05/2024 | 35 ngày | Lắp đặt | 0 | 16 |  | 1 | Thay đổi quy mô | Hà Nam
4119 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Pegatron | 137B | 15/03/2025 | 04/09/2025 | 03/11/2025 | 60 ngày | Bảo trì | 14 | 12 | Trường Hải | 5 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
4120 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Luxshare | 21B | 01/04/2022 | 06/07/2022 | 11/08/2022 | 36 ngày | Mở rộng | 3 | 6 | Phú Thái | 5 | Thiếu nhân lực | Bình Dương
4121 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn khu B | Desa | 77,7B | 09/08/2023 | 05/09/2024 | 24/11/2024 | 80 | Sửa chữa | 6 | 76 | Việt Phát | 3 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
4122 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Samsung | 195,7B | 08/11/2022 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 0 | Quang Thắng | 0 |  | Thái Nguyên
4123 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | LG | 433B | 08/03/2025 | 19/04/2025 | 29/06/2025 | 71 ngày | Bảo trì | 7 | 5 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
4124 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | deniiso | 365B | 21/07/2022 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 68 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Ninh
4125 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Samsung | 122B | 14/11/2022 | 2023-02-23 | 09/05/2023 | 75 ngày | Mở rộng | 5 | 54 | Bảo Sơn | 5 | Thời tiết | Hải Dương
4126 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Luxshare | 113B | 13/04/2024 | 20/07/2024 | 28/09/2024 | 70 ngày | Cải tạo | 2 | 10 | Đại Thành | 21 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
4127 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia phase 3 | LG | 246,1B | 29/01/2025 | 04/05/2025 | 04/05/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 18 | 16 | Phú Thái | 2 |  | Đồng Nai
4128 | Nâng cấp kho logistics thông minh nhà máy số 2 | LG | 463,7B | 03/10/2023 | 14/01/2024 | 14/01/2024 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 1 | Đại Thành | 1 |  | Vĩnh Phúc
4129 | Thi công canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Pegatron | 79B | 30/01/2024 | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 5 | Phú Thái | 0 |  | Hà Nam
4130 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Desa | 320,6B | 06/05/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 5 | Quốc Bảo | 0 |  | Hà Nam
4131 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Desa | 414B | 31/10/2023 | 20/05/2024 | 07/08/2024 | 79 ngày | Nâng cấp | 11 | 23 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
4132 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia khu A | Honda | 183B | 20/01/2025 | 07/09/2025 | 24/12/2025 | 108 ngày | Bảo trì | 2 | 31 | Hoàng Kim | 26 | Thiếu vật tư | Hà Nội
4133 | Cải tạo kho logistics thông minh dự án mở rộng | Samsung | 200B | 17/01/2022 | 17/02/2023 | 10/04/2023 | 52 ngày | Sửa chữa | 3 | 48 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
4134 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Goertek | 95,8B | 21/11/2023 | 25/04/2024 | 2024-05-16 | 21 ngày | Bảo trì | 2 | 18 | Minh Nhật | 3 | Lỗi bản vẽ | Bắc Giang
4135 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Desa | 478B | 18/04/2022 | 29/07/2022 | 17/09/2022 | 50 ngày | Lắp đặt | 5 | 1 | Bảo Sơn | 18 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
4136 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Canon | 246,8B | 09/05/2024 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 18 | Phú Thái | 2 |  | Thái Nguyên
4137 | Thi công nhà kho thành phẩm lô 5 | Deniso | 159B | 31/08/2022 | 15/07/2023 | 30/08/2023 | 46 ngày | Sửa chữa | 5 | 43 | Hòa An | 8 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
4138 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Goertek | 468,5B | 14/09/2022 | 25/06/2023 | 25/06/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 51 | Việt Phát | 2 |  | Thái Nguyên
4139 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Samsung | 115B | 22/03/2025 | 07/02/2025 | 25/06/2025 | -7 ngày | Bảo trì | 0 | 13 | Hòa An | 2 |  | Hải Phòng
4140 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Canon | 65B | 21/04/2023 | 17/09/2023 | 02/12/2023 | 76 ngày | Xây dựng mới | 8 | 3 | Đại Thành | 6 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
4141 | Lắp đặt kho logistics thông minh khu B | Silk | 58B | 02/04/2022 | 08/04/2023 | 24/05/2023 | 46 ngày | Nâng cấp | 17 | 43 |  | 2 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
4142 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Samsung | 97B | 29/03/2024 | 23/04/2025 | 19/06/2025 | 57 ngày | Bảo trì | 9 | 27 | Quang Thắng | 4 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
4143 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Pegatron | 123,3B | 14/10/2022 | 04/03/2023 | 19/02/2023 | -13 ngày | Mở rộng | 0 | 6 | Đại Thành | 0 |  | Hải Phòng
4144 | Sửa chữa trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Foxconn | 7B | 25/12/2023 | 14/12/2024 | 11/02/2025 | 59 ngày | Cải tạo | 5 | 21 | Quang Thắng | 29 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
4145 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Vingroup | 452B | 13/07/2024 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 10 | Hoàng Kim | 1 |  | Hà Nội
4146 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Deniso | 485B | 22/02/2024 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 3 | Quang Thắng | 1 |  | Hà Nội
4147 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | vingrroup | 186B | 17/05/2025 | 18/06/2026 | 29/07/2026 | 41 ngày | Mở rộng | 11 | 70 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
4148 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Canon | 399B | 05/07/2023 | 26/07/2024 | 19/09/2024 | 55 ngày | Lắp đặt | 3 | 55 |  | 1 | Thay đổi quy mô | Bình Dương
4149 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Silk | 404B | 07/03/2025 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 50 | Trường Hải | 0 |  | Bình Dương
4150 | Thi công ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Deniso | 106B | 01/02/2024 | 21/07/2024 | 03/07/2024 | -18 ngày | Bảo trì | 1 | 21 | Phú Thái | 0 |  | Bắc Ninh
4151 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Desa | 442B | 24/12/2023 | 25/12/2024 | 15/02/2025 | 52 ngày | Cải tạo | 4 | 50 | Đại Thành | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Phú Thọ
4152 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Goertek | 238,8B | 02/01/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 4 | Quốc Bảo | 0 |  | Hà Nội
4153 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Luxsshare | 293,7B | 14/11/2023 | 17/08/2024 | 29/07/2024 | -19 d | Sửa chữa | 0 | 7 |  | 2 |  | Hà Nam
4154 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Samsung | 371,1B | 18/05/2025 | 14/05/2026 | 14/05/2026 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 3 | Hòa An | 0 |  | Bắc Giang
4155 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Desa | 112,8B | 27/09/2024 | 15/05/2025 | 12/07/2025 | 58 ngày | Lắp đặt | 4 | 34 | Trường Hải | 3 | Lỗi bản vẽ | Hà Nam
4156 | Nâng cấp kho logistics thông minh phase 3 | Foxconn | 303B | 11/09/2022 | 17/10/2023 | 16/01/2024 | 91 ngày | Lắp đặt | 0 | 69 | Việt Phát | 7 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
4157 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Luxshare | 275,1B | 29/05/2023 | 08/03/2024 | 08/03/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 16 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Giang
4158 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Honda | 221B | 03/29/2024 | 02/02/2025 | 20/04/2025 | 77 ngày | Bảo trì | 17 | 46 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
4159 | Cải tạo kho logistics thông minh phase 3 | Luxshare | 73B | 08/01/2025 | 07/07/2025 | 06/09/2025 | 61 ngày | Mở rộng | 3 | 21 | Hòa An | 6 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên
4160 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Honda | 317B | 03/05/2024 | 11/04/2025 | 12/05/2025 | 31 ngày | Sửa chữa | 5 | 21 | Hòa An | 2 | Khác | Hưng Yên
4161 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Foxconn | 340,5B | 11/09/2024 | 23/03/2025 | 23/03/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 6 | Quang Thắng | 2 |  | Bình Dương
4162 | Lắp đặt kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Goertek | 23B | 24/04/2024 | 11/01/2025 | 11/01/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 26 | Phú Thái | 1 |  | Hà Nội
4163 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | lgg | 168B | 24/08/2022 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 10 | Quốc Bảo | 0 |  | Đồng Nai
4164 | Cải tạo kho logistics thông minh nhà máy số 2 | ccanon | 305,1B | 01/11/2022 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 34 | Minh Nhật | 0 |  | Hà Nội
4165 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Deniso | 138B | 14/06/2023 | 26/08/2024 | 09/10/2024 | 44 ngày | Xây dựng mới | 12 | 60 | Đại Thành | 5 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
4166 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Luxshare | 254B | 19/09/2023 | 17/09/2024 | 17/09/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 39 | Quang Thắng | 0 |  | Bình Dương
4167 | Cải tạo trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Vingroup | 151B | 17/05/2022 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 78 | Quang Thắng | 2 |  | Hà Nội
4168 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Pegatron | 74B | 03/02/2022 | 04/06/2022 | 19/07/2022 | 45 ngày | Cải tạo | 16 | 6 | Quốc Bảo | 5 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
4169 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | LG | 308B | 20/10/2022 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 23 | Phú Thái | 0 |  | Phú Thọ
4170 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | LG | 59 Tỷ | 25/05/2025 | 27/08/2025 | 10/23/2025 | trễ 57 | Xây dựng mới | 11 | 11 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
4171 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Honda | 5,2B | 05/27/2023 | 13/02/2024 | 13/02/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 43 | Quốc Bảo | 0 |  | Đồng Nai
4172 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | LG | 105B | 22/05/2024 | 03/08/2024 | 03/08/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 5 | Bảo Sơn | 2 |  | Vĩnh Phúc
4173 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Desa | 245B | 19/10/2023 | 23/02/2024 | 26/02/2024 | 3 ngày | Mở rộng | 2 | 9 | Việt Phát | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Dương
4174 | Nâng cấp trạm bơm làm mát phase 3 | Canon | 371,4B | 27/07/2023 | 07/10/2024 | 24/11/2024 | 48 ngày | Xây dựng mới | 2 | 10 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi quy mô | Đồng Nai
4175 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn khu B | Goertek | 34B | 22/01/2024 | 18/12/2024 | 18/12/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 3 | Hoàng Kim | 2 |  | Bắc Giang
4176 | Xây dựng nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Luxshare | 13,9B | 12/04/2023 | 02/09/2023 | 18/10/2023 | 46 ngày | Lắp đặt | 9 | 16 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
4177 | Xây dựng trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | denniso | 478B | 27/05/2024 | 19/08/2025 | 11/08/2025 | -8 ngày | Lắp đặt | 2 | 71 | Việt Phát | 1 |  | Đồng Nai
4178 | Hoàn thiện kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Silk | 94B | 17/12/2024 | 12/12/2025 | 02/12/2025 | -10 d | Mở rộng | 0 | 36 | Trường Hải | 1 |  | Hà Nội
4179 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia khu A | Foxconn | 436B | 12/08/2022 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 0 d | Lắp đặt | 1 | 51 | Hoàng Kim | 2 |  | Đồng Nai
4180 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Vingroup | 283B | 19/06/2022 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 46 | Việt Phát | 0 |  | Hà Nam
4181 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Luxshare | 302,1B | 17/04/2025 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 35 | Trường Hải | 0 |  | Phú Thọ
4182 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Deniso | 276B | 23/08/2024 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 8 | Hòa An | 2 |  | Bắc Ninh
4183 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia khu B | LG | 192B | 21/09/2022 | 01/09/2023 | 30/03/2023 | 80 ngày | Nâng cấp | 4 | 18 | Hoàng Kim | 6 | Thiếu vật tư | Hà Nội
4184 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Honda | 421,3B | 31/05/2022 | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 6 | Hòa An | 0 |  | Bắc Ninh
4185 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Goertek | 339 Tỷ | 21/07/2024 | 10-09-2025 | 24/08/2025 | -17 ngày | Lắp đặt | 1 | 1 | Quang Thắng | 2 |  | Phú Thọ
4186 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Honda | 47 tỷ | 29/06/2023 | 20/08/2024 | 10/10/2024 | 51 ngày | Sửa chữa | 2 | 76 | Trường Hải | 3 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai
4187 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động khu B | Desa | 96B | 04/11/2024 | 17/03/2025 | 16/05/2025 | 60 ngày | Sửa chữa | 3 | 13 |  | 28 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
4188 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Samsung | 107,3B | 26/04/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 25 | Bảo Sơn | 0 |  | Hải Phòng
4189 | Xây dựng trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Luxshare | 174B | 17/09/2024 | 07/21/2025 | 21/07/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 56 | Đại Thành | 0 |  | Bắc Ninh
4190 | Xây dựng trạm biến áp 110kV phase 3 | ggoertek | 441,9B | 26/04/2025 | 23/01/2026 | 31/03/2026 | 67 ngày | Nâng cấp | 3 | 42 | Bảo Sơn | 4 | Khác | Đồng Nai
4191 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Foxconn | 256 | 02/02/2022 | 20-11-2022 | 26/11/2022 | 6 ngày | Bảo trì | 4 | 21 | Bảo Sơn | 6 | Khác | Phú Thọ
4192 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Desa | 379B | 10/12/2024 | 02/02/2025 | 02/02/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 3 | Phú Thái | 2 |  | Bình Dương
4193 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV khu A | Pegatron | 108B | 23/03/2024 | 08/03/2025 | 08/03/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 25 | Đại Thành | 0 |  | Đồng Nai
4194 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Silk | 186B | 16/12/2023 | 29/03/2024 | 06/05/2024 | 38 ngày | Xây dựng mới | 5 | 14 | Hoàng Kim | 28 | Thiếu vật tư | Hà Nam
4195 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Canon | 370B | 02/06/2024 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 3 | Việt Phát | 2 |  | Hải Dương
4196 | Thi công nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Foxconn | 267B | 21/02/2025 | 28/12/2025 | 26.01.2026 | 29 ngày | Xây dựng mới | 0 | 4 | Hòa An | 5 | Lỗi bản vẽ | Bắc Giang
4197 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Luxshare | 72B | 29/07/2023 | 04/11/2023 | 04/11/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 12 |  | 2 |  | Vĩnh Phúc
4198 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Goertek | 488,8B | 25/11/2023 | 27/04/2024 | 23/07/2024 | 87 ngày | Cải tạo | 3 | 18 | Đại Thành | 15 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
4199 | Mở rộng trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Canon | 297B | 30/01/2023 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 2 | Quang Thắng | 1 |  | Thái Nguyên
4200 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Pegatron | 499,7B | 14/06/2024 | 24/07/2025 | 17/07/2025 | -7 ngày | Bảo trì | 2 | 20 | Việt Phát | 0 |  | Bắc Ninh
4201 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Samsung | 165B | 29/01/2024 | 05/07/2024 | 17/10/2024 | 104 ngày | Xây dựng mới | 15 | 3 |  | 4 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
4202 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Canon | 126,6B | 07/05/2022 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 43 | Hoàng Kim | 2 |  | Hải Dương
4203 | Thi công hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Samsung | 488B | 04/08/2023 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 20 | Minh Nhật | 1 |  | Bắc Giang
4204 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Pegatron | 82B | 22/07/2024 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 43 | Hòa An | 0 |  | Hà Nam
4205 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Vingroup | 439B | 06/04/2022 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 41 | Bảo Sơn | 0 |  | Hải Dương
4206 | Thi công trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Goertek | 424,7B | 25/11/2024 | 26/12/2024 | 28/01/2025 | 33 ngày | Sửa chữa | 4 | 5 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
4207 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Deniso | 142,1B | 06/09/2023 | 28/08/2024 | 28/08/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 38 | Minh Nhật | 2 |  | Hải Phòng
4208 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Goertek | 105B | 17/03/2025 | 06/01/2026 | 21/12/2025 | -16 ngày | Bảo trì | 1 | 24 | Quốc Bảo | 0 |  | Bình Dương
4209 | Cải tạo nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Desa | 332,4B | 02/06/2025 | 27/06/2026 | 22/08/2026 | 56 ngày | Mở rộng | 1 | 14 | Phú Thái | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên
4210 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Desa | 80B | 05/04/2022 | 17/06/2023 | 17/06/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 38 | Minh Nhật | 0 |  | Phú Thọ
4211 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Foxconn | 129B | 20/03/2022 | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 19 | Hoàng Kim | 0 |  | Phú Thọ
4212 | Cải tạo kho logistics thông minh khu A | Vingroup | 248,2B | 03/03/2025 | 10/05/2025 | 10/05/2025 | 0 | Mở rộng | 2 | 12 | Bảo Sơn | 1 |  | Đồng Nai
4213 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Canon | 499B | 16/04/2024 | 20/07/2024 | 18/09/2024 | 60 ngày | Cải tạo | 1 | 2 | Bảo Sơn | 13 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
4214 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Foxconn | 116B | 19/09/2024 | 12/01/2025 | 12/01/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 15 |  | 0 |  | Phú Thọ
4215 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | LG | 356B | 28/10/2023 | 09/30/2024 | 30/09/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 59 | Hòa An | 0 |  | Phú Thọ
4216 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Silk | 426B | 24/03/2022 | 24/11/2022 | 24/11/2022 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 37 | Phú Thái | 2 |  | Bình Dương
4217 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Honda | 62B | 26/11/2023 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 26 | Việt Phát | 2 |  | Bắc Giang
4218 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | LG | 82 tỷ | 10/12/2022 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 45 | Minh Nhật | 0 |  | Phú Thọ
4219 | Lắp đặt kho logistics thông minh khu A | Canon | 173,2B | 04/05/2024 | 16/07/2025 | 29/09/2025 | 75 ngày | Lắp đặt | 15 | 67 | Quốc Bảo | 4 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
4220 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Vingroup | 144,7B | 25/06/2022 | 23/10/2022 | 23/10/2022 | 0 ngày | Bảo trì | 12 | 15 | Việt Phát | 2 |  | Thái Nguyên
4221 | Sửa chữa kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Silk | 445B | 09/02/2022 | 23/04/2022 | 30/06/2022 | 68 ngày | Nâng cấp | 8 | 5 | Trường Hải | 6 |  | Phú Thọ
4222 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Silk | 99,7B | 15/01/2022 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 72 | Minh Nhật | 2 |  | Bắc Ninh
4223 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Luxshare | 79B | 12/05/2024 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 67 | Hoàng Kim | 1 |  | Vĩnh Phúc
4224 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Pegatron | 143B | 03/12/2023 | 11/10/2024 | 15/10/2024 | 4 ngày | Bảo trì | 1 | 11 | Trường Hải | 3 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
4225 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn lô 5 | Samsung | 78,7B | 16/03/2023 | 05/10/2023 | 2023/12/04 | 60 ngày | Lắp đặt | 2 | 10 | Hoàng Kim | 6 | Thay đổi quy mô | Hà Nam
4226 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Desa | 81,2B | 04/07/2024 | 13/11/2024 | 29/01/2025 | 77 ngày | Xây dựng mới | 3 | 17 |  | 2 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
4227 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Vingroup | 202B | 25/08/2024 | 20/03/2025 | 07/05/2025 | 48 ngày | Bảo trì | 4 | 15 | Quang Thắng | 5 |  | Bình Dương
4228 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Honda | 223,1B | 29/03/2025 | 04/10/2025 | 04/10/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 9 | Hòa An | 0 |  | Hải Phòng
4229 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | LG | 66,6B | 30/08/2022 | 16/09/2023 | 17/10/2023 | 31 ngày | Xây dựng mới | 4 | 42 | Quốc Bảo | 1 | Thiếu nhân lực | Hà Nội
4230 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Luxshare | 9B | 28/05/2022 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 14 | 52 | Trường Hải | 0 |  | Đồng Nai
4231 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Pegatron | 326B | 18/03/2022 | 15/03/2023 | 26/04/2023 | 42 ngày | Mở rộng | 11 | 53 |  | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
4232 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Foxconn | 282B | 07/02/2025 | 20/02/2026 | 20/02/2026 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 60 | Minh Nhật | 0 |  | Phú Thọ
4233 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Goertek | 352,6B | 22/12/2022 | 26/10/2023 | 19/12/2023 | 54 ngày | Nâng cấp | 6 | 48 | Phú Thái | 5 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
4234 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Honda | 412,8 tỷ | 01/08/2023 | 01/06/2024 | 01/06/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 53 | Hoàng Kim | 0 |  | Hưng Yên
4235 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | LG | 166B | 2022-08-14 | 28/10/2022 | 16/10/2022 | -12 ngày | Cải tạo | 0 | 7 | Phú Thái | 1 |  | Vĩnh Phúc
4236 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Luxshare | 115B | 2025-04-03 | 06/01/2026 | 06/01/2026 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 54 |  | 1 |  | Hải Dương
4237 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Silk | 60,7B | 22/09/2024 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 7 | Quang Thắng | 2 |  | Phú Thọ
4238 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Vingroup | 369,1B | 16/03/2022 | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 5 | Bảo Sơn | 1 |  | Hải Dương
4239 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Desa | 334B | 06/06/2025 | 18/10/2025 | 28/11/2025 | 41 ngày | Lắp đặt | 5 | 19 | Hòa An | 1 | Khác | Hà Nội
4240 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Goertek | 188B | 24/05/2022 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 6 | Quang Thắng | 1 |  | Thái Nguyên
4241 | Xây dựng trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Goertek | 421,6B | 28/01/2023 | 13/02/2024 | 13.04.2024 | 60 ngày | Nâng cấp | 13 | 27 | Quốc Bảo | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
4242 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Vingroup | 264,5B | 26/12/2024 | 19/11/2025 | 01/01/2026 | 43 ngày | Sửa chữa | 5 | 20 | Quang Thắng | 25 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
4243 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | LG | 250B | 05/09/2024 | 12/09/2025 | 27/10/2025 | 45 ngày | Cải tạo | 13 | 1 | Việt Phát | 6 |  | Hà Nam
4244 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Foxconn | 298,9B | 04/02/2025 | 06/05/2025 | 25/06/2025 | 50 ngày | Cải tạo | 0 | 0 | Minh Nhật | 19 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
4245 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Desa | 59B | 07/05/2024 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 20 | Quốc Bảo | 2 |  | Bình Dương
4246 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | LG | 207B | 02/06/2025 | 14/07/2026 | 14/07/2026 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 64 | Đại Thành | 0 |  | Đồng Nai
4247 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | lluxshare | 221B | 03/05/2025 | 30/12/2025 | 30/12/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 20 | Hoàng Kim | 1 |  | Hà Nam
4248 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | LG | 394B | 12.07.2022 | 02/07/2023 | 20/08/2023 | 49 ngày | Xây dựng mới | 18 | 71 | Đại Thành | 5 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
4249 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Deniso | 494B | 27/05/2022 | 28/11/2022 | 08/02/2023 | 72 ngày | Nâng cấp | 15 | 30 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
4250 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV phase 3 | Honda | 243B | 25/10/2024 | 24/06/2025 | 09/08/2025 | 46 ngày | Sửa chữa | 7 | 27 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
4251 | Cải tạo trạm biến áp 110kV lô 5 | Pegatron | 419B | 30/09/2024 | 24/06/2025 | 2025/06/14 | -10 ngày | Bảo trì | 1 | 30 | Đại Thành | 1 |  | Bắc Giang
4252 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Goertek | 311,2B | 20/08/2023 | 23/05/2024 | 16/08/2024 | 85 ngày | Mở rộng | 4 | 37 | Hoàng Kim | 16 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
4253 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Deniso | 39B | 07/09/2022 | 20/11/2022 | 20/11/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 10 | Quang Thắng | 1 |  | Hải Dương
4254 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Luxshare | 226B | 04/26/2022 | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 0 | Bảo Sơn | 2 |  | Thái Nguyên
4255 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Foxconn | 240,3B | 18/01/2022 | 18/05/2022 | 18/05/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 12 | Đại Thành | 2 |  | Hưng Yên
4256 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia khu A | Canon | 362,6B | 16/03/2024 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 13 | Minh Nhật | 1 |  | Thái Nguyên
4257 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Goertek | 478B | 25/08/2024 | 29/11/2024 | 2024-12-30 | 31 ngày | Bảo trì | 6 | 5 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
4258 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động khu A | Samsung | 249B | 03/10/2022 | 09/06/2023 | 25/05/2023 | -15 ngày | Sửa chữa | 2 | 45 | Hoàng Kim | 2 |  | Hà Nội
4259 | Thi công trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Vingroup | 249,8B | 03/06/2022 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 55 | Hoàng Kim | 2 |  | Hà Nội
4260 | Mở rộng nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Deniso | 413B | 31/12/2022 | 02/09/2023 | 14/11/2023 | 73 ngày | Cải tạo | 2 | 21 | Trường Hải | 3 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang
4261 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | HHonda | 48B | 29-08-2022 | 25/09/2023 | 21/10/2023 | 26 ngày | Bảo trì | 5 | 53 | Việt Phát | 3 | Thiếu nhân lực | Vĩnh Phúc
4262 | Cải tạo kho logistics thông minh khu B | Vingroup | 191B | 05/03/2023 | 04/11/2023 | 04/11/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 11 | Trường Hải | 1 |  | Bắc Giang
4263 | Hoàn thiện kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Honda | 125B | 21/06/2025 | 31/07/2025 | 22/09/2025 | 53 ngày | Xây dựng mới | 1 | 5 |  | 4 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang
4264 | Lắp đặt trạm bơm làm mát phase 3 | Samsung | 448,3B | 31/08/2022 | 04/07/2023 | 2023/07/04 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 51 | Đại Thành | 1 |  | Bắc Ninh
4265 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia phase 3 | Honda | 107,1B | 30/03/2025 | 04/08/2025 | 21/07/2025 | -14 ngày | Xây dựng mới | 1 | 14 | Đại Thành | 1 |  | Phú Thọ
4266 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | cannon | 63,7B | 19/08/2022 | 29/04/2023 | 29/04/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 45 | Quang Thắng | 1 |  | Hải Phòng
4267 | Thi công trạm biến áp 110kV phase 3 | Pegatron | 64,3B | 26/10/2022 | 2023/11/27 | 27/11/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 34 | Phú Thái | 0 |  | Thái Nguyên
4268 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV lô 5 | Honda | 20,5B | 12/05/2024 | 03/04/2025 | 22/05/2025 | 49 ngày | Xây dựng mới | 13 | 41 | Quang Thắng | 4 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
4269 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | LG | 291,4B | 24/06/2025 | 22/08/2026 | 22/08/2026 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 70 | Trường Hải | 0 |  | Hà Nam
4270 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Silk | 145,9B | 15/02/2024 | 14/05/2024 | 12/05/2024 | -2 ngày | Mở rộng | 1 | 3 | Quang Thắng | 1 |  | Vĩnh Phúc
4271 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Samsung | 273,7B | 22/02/2023 | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 51 | Việt Phát | 1 |  | Bắc Ninh
4272 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Deniso | 428,8B | 11/03/2025 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 20 | Phú Thái | 1 |  | Hà Nam
4273 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Honda | 365,2B | 22.01.2025 | 23/04/2025 | 30/06/2025 | 68 ngày | Sửa chữa | 1 | 15 | Quang Thắng | 30 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
4274 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Honda | 448B | 10/08/2023 | 30/04/2024 | 18/07/2024 | 79 ngày | Cải tạo | 15 | 7 | Minh Nhật | 5 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
4275 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Foxconn | 375B | 23/03/2024 | 14/11/2024 | 22/01/2025 | 69 ngày | Sửa chữa | 3 | 37 | Đại Thành | 16 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
4276 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn khu B | dessa | 43B | 27/06/2022 | 22/11/2022 | 22/11/2022 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 20 | Bảo Sơn | 2 |  | Bắc Giang
4277 | Cải tạo nhà kho thành phẩm khu B | Honda | 87B | 08-09-2023 | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 4 | Hoàng Kim | 1 |  | Phú Thọ
4278 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Pegatron | 56B | 29/01/2025 | 27.09.2025 | 27/09/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 25 | Trường Hải | 1 |  | Phú Thọ
4279 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Canon | 350B | 18/04/2024 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 36 | Hoàng Kim | 1 |  | Thái Nguyên
4280 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Samsung | 20,2B | 19/06/2022 | 09/07/2023 | 09/07/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 21 | Hòa An | 0 |  | Hà Nam
4281 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Silk | 447,6B | 17/07/2023 | 28/05/2024 | 16/07/2024 | 49 ngày | Xây dựng mới | 2 | 48 | Việt Phát | 5 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
4282 | Thi công canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Honda | 430B | 26/12/2023 | 30/10/2024 | 30/10/2024 | trễ 0 | Mở rộng | 2 | 13 | Quốc Bảo | 0 |  | Vĩnh Phúc
4283 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Foxconn | 470,4B | 20/01/2023 | 16/11/2023 | 27/01/2024 | 72 ngày | Sửa chữa | 1 | 12 | Đại Thành | 5 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Ninh
4284 | Thi công kho logistics thông minh khu B | foxconnn | 90B | 14/01/2023 | 05/11/2023 | 05/11/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 11 | Đại Thành | 2 |  | Vĩnh Phúc
4285 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Vingroup | 170B | 05/03/2022 | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 8 | Phú Thái | 0 |  | Hải Phòng
4286 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Pegatron | 220B | 28/08/2023 | 01/10/2024 | 10/01/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 0 | Quang Thắng | 1 |  | Hà Nam
4287 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Foxconn | 406,6B | 23/02/2025 | 02/05/2025 | 26/05/2025 | 24 ngày | Sửa chữa | 4 | 28 | Phú Thái | 2 | Thời tiết | Thái Nguyên
4288 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Desa | 170B | 17/12/2023 | 11/01/2025 | 02/02/2025 | 22 ngày | Nâng cấp | 4 | 55 | Hòa An | 1 | Thay đổi quy mô | Hải Dương
4289 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV lô 5 | LG | 142B | 30/03/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 29 | Quang Thắng | 0 |  | Bắc Ninh
4290 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Silk | 102B | 24/08/2022 | 11/11/2023 | 11/11/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 49 | Trường Hải | 0 |  | Bắc Giang
4291 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Deniso | 333B | 16/08/2024 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 40 | Việt Phát | 1 |  | Hà Nội
4292 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Honda | 299B | 08/09/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 6 | Trường Hải | 0 |  | Hưng Yên
4293 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Goertek | 395B | 31/03/2024 | 03/12/2024 | 15/02/2025 | 74 ngày | Mở rộng | 2 | 33 | Quốc Bảo | 6 | Thay đổi quy mô | Hà Nam
4294 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | LG | 443,1B | 13/04/2024 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 4 | Bảo Sơn | 2 |  | Phú Thọ
4295 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV phase 3 | Canon | 415,5B | 28/09/2023 | 26/08/2024 | 05/10/2024 | 40 ngày | Mở rộng | 17 | 35 | Quốc Bảo | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
4296 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Vingroup | 430,7B | 21/03/2022 | 29/06/2022 | 03/08/2022 | 35 ngày | Sửa chữa | 4 | 42 | Đại Thành | 5 | Thời tiết | Thái Nguyên
4297 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn khu B | LG | 62B | 12/06/2022 | 06/10/2022 | 03/10/2022 | -3 ngày | Nâng cấp | 2 | 8 | Việt Phát | 1 |  | Hải Dương
4298 | Xây dựng trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Pegatron | 48B | 22/12/2022 | 28/01/2023 | 01/05/2023 | 93 ngày | Sửa chữa | 4 | 7 | Trường Hải | 3 | Lỗi bản vẽ | Hải Phòng
4299 | Thi công móng máy dập 500 tấn phase 3 | Vingroup | 312 tỷ | 14/03/2023 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | 0 | Bảo trì | 0 | 40 | Việt Phát | 2 |  | Bắc Ninh
4300 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Silk | 58B | 13/10/2024 | 15/11/2025 | 21/12/2025 | 36 ngày | Mở rộng | 3 | 38 | Hoàng Kim | 3 | Thay đổi quy mô | Hà Nam
4301 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Luxshare | 394,3B | 20/12/2022 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 0 days | Mở rộng | 2 | 23 | Quốc Bảo | 1 |  | Hải Dương
4302 | Sửa chữa trạm bơm làm mát khu B | Silk | 343B | 20/07/2024 | 03/11/2024 | 30/12/2024 | 57 ngày | Lắp đặt | 3 | 2 | Phú Thái | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Dương
4303 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Foxconn | 423,7B | 03/03/2023 | 20/12/2023 | 09/02/2024 | 51 ngày | Xây dựng mới | 15 | 10 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
4304 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Vingroup | 255 | 12/12/2023 | 05/11/2024 | 22/01/2025 | 78 ngày | Cải tạo | 11 | 1 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
4305 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Samsung | 22,3B | 12/05/2024 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 0 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Giang
4306 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Deniso | 104B | 31/01/2022 | 07/04/2023 | 08/06/2023 | 62 ngày | Bảo trì | 2 | 83 | Trường Hải | 21 | Thiếu vật tư | Hà Nội
4307 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Honda | 79,5B | 21/03/2025 | 10/03/2026 | 10/03/2026 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 44 |  | 0 |  | Thái Nguyên
4308 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Pegatron | 452,9B | 31/10/2024 | 08/01/2025 | 22/03/2025 | 73 ngày | Xây dựng mới | 0 | 6 | Hòa An | 30 |  | Hà Nam
4309 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Vingroup | 109,1B | 06/12/2022 | 26/10/2023 | 22/12/2023 | 57 ngày | Lắp đặt | 3 | 5 |  | 24 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
4310 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Luxshare | 17B | 05/03/2024 | 2024/05/01 | 01/05/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 3 | Quang Thắng | 2 |  | Phú Thọ
4311 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Honda | 357,4B | 20/09/2022 | 09/05/2023 | 09/07/2023 | 61 ngày | Nâng cấp | 3 | 16 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh
4312 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Pegatron | 186B | 21/03/2025 | 14/04/2026 | 09/03/2027 | 329 ngày | Lắp đặt | 13 | 46 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
4313 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Deniso | 302,3B | 29/01/2022 | 26/03/2023 | 23/03/2023 | -3 ngày | Bảo trì | 0 | 21 | Trường Hải | 2 |  | Hải Phòng
4314 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Goertek | 369,5B | 11/06/2023 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 8 | Hoàng Kim | 0 |  | Hưng Yên
4315 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Deniso | 434B | 21/01/2024 | 08/03/2024 | 08/03/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 5 |  | 2 |  | Vĩnh Phúc
4316 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia phase 3 | Desa | 74B | 22/03/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 28 | Trường Hải | 2 |  | Hà Nam
4317 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Honda | 243B | 17/11/2022 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 24 | Hoàng Kim | 0 |  | Hải Dương
4318 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Desa | 352B | 04/04/2022 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 31 | Minh Nhật | 0 |  | Bắc Ninh
4319 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia lô 5 | Vingroup | 162B | 10/10/2023 | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 7 | Phú Thái | 1 |  | Hà Nội
4320 | Sửa chữa trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | LG | 200B | 07/04/2022 | 17/11/2022 | 07/01/2023 | 51 ngày | Cải tạo | 4 | 25 | Đại Thành | 6 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
4321 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | LG | 253B | 22/11/2022 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 4 | Đại Thành | 1 |  | Đồng Nai
4322 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Deniso | 404,7B | 04/06/2024 | 27/09/2024 | 07/11/2024 | 41 ngày | Xây dựng mới | 16 | 19 | Trường Hải | 3 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
4323 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Deniso | 357,7B | 07/02/2024 | 29/01/2025 | 11/04/2025 | 72 ngày | Lắp đặt | 10 | 34 | Hòa An | 5 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
4324 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Canon | 149B | 14/05/2023 | 10/03/2024 | 10/03/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 2 | Quang Thắng | 2 |  | Bình Dương
4325 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Samsung | 467,5B | 09/08/2024 | 20/04/2025 | 20/04/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 22 | Việt Phát | 2 |  | Vĩnh Phúc
4326 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Samsung | 86B | 16/09/2023 | 21/03/2024 | 28/05/2024 | 68 ngày | Lắp đặt | 5 | 16 | Đại Thành | 11 |  | Hải Dương
4327 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người khu B | Samsung | 114,5B | 04/07/2024 | 20/11/2024 | 11/02/2025 | 83 ngày | Bảo trì | 16 | 1 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
4328 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Honda | 363B | 10/06/2022 | 30/07/2023 | 10/07/2023 | -20 ngày | Sửa chữa | 2 | 1 | Trường Hải | 2 |  | Hải Phòng
4329 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người khu A | Vingroup | 136B | 27/12/2023 | 27/05/2024 | 01/09/2024 | 97 ngày | Xây dựng mới | 3 | 18 |  | 21 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
4330 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Samsung | 385B | 18/10/2023 | 02/09/2024 | 27/11/2024 | 86 ngày | Xây dựng mới | 10 | 35 | Trường Hải | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
4331 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Silk | 191B | 21/09/2024 | 01/11/2025 | 01/11/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 21 | Hoàng Kim | 0 |  | Đồng Nai
4332 | Xây dựng trạm biến áp 110kV khu B | Deniso | 250B | 03/19/2025 | 14/05/2026 | 29/06/2026 | 46 ngày | Lắp đặt | 0 | 73 | Quang Thắng | 4 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng
4333 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Luxshare | 338B | 06/12/2022 | 13/01/2024 | 11/04/2024 | 89 ngày | Lắp đặt | 9 | 21 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
4334 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Samsung | 240,5B | 22/04/2023 | 12/08/2023 | 10/10/2023 | 59 ngày | Bảo trì | 5 | 4 | Minh Nhật | 5 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
4335 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Pegatron | 96,8B | 10/12/2024 | 23/02/2026 | 19/02/2026 | -4 ngày | Sửa chữa | 2 | 42 | Phú Thái | 1 |  | Phú Thọ
4336 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Canon | 257,7B | 06/07/2023 | 21/09/2024 | 02/11/2024 | 42 ngày | Cải tạo | 3 | 44 | Quốc Bảo | 4 | Thay đổi quy mô | Vĩnh Phúc
4337 | Mở rộng nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Pegatron | 250B | 02/10/2024 | 19/04/2025 | 19/04/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 25 | Phú Thái | 1 |  | Hà Nam
4338 | Cải tạo nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | denisoo | 483B | 26/02/2025 | 27/09/2025 | 16/11/2025 | 50 ngày | Xây dựng mới | 12 | 7 | Phú Thái | 4 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
4339 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Silk | 146,2B | 18/02/2024 | 24/09/2024 | 03/12/2024 | 70 ngày | Nâng cấp | 11 | 30 | Việt Phát | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
4340 | Thi công kho logistics thông minh lô 5 | Deniso | 145,2B | 29/04/2025 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 3 |  | 1 |  | Hà Nội
4341 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Samsung | 74B | 16/01/2022 | 02/04/2022 | 02/04/2022 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 11 | Hoàng Kim | 1 |  | Thái Nguyên
4342 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Desa | 479,9B | 05/03/2022 | 02/01/2023 | 02/03/2023 | 59 ngày | Cải tạo | 15 | 35 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
4343 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Silk | 438,9B | 05/03/2022 | 22/08/2022 | 22/08/2022 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 23 | Quang Thắng | 2 |  | Thái Nguyên
4344 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Foxconn | 395B | 30/04/2025 | 19/08/2025 | 21/10/2025 | 63 ngày | Mở rộng | 0 | 9 | Minh Nhật | 12 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
4345 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Honda | 482B | 13.08.2022 | 20/01/2023 | 17/01/2023 | -3 ngày | Bảo trì | 0 | 22 | Quang Thắng | 2 |  | Hải Dương
4346 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Silk | 198,7B | 27/02/2022 | 17/12/2022 | 17/12/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 46 | Minh Nhật | 2 |  | Vĩnh Phúc
4347 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Vingroupp | 42B | 18/08/2022 | 11/10/2023 | 05/12/2023 | 55 ngày | Cải tạo | 1 | 33 | Việt Phát | 13 | Thiếu vật tư | Bình Dương
4348 | Xây dựng kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Luxshare | 359,8B | 24/04/2024 | 08/12/2024 | 08/12/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 8 | Quốc Bảo | 2 |  | Hà Nội
4349 | Thi công ký túc xá chuyên gia lô 5 | Deniso | 168B | 12/07/2024 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 16 | Trường Hải | 0 |  | Hải Dương
4350 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Samsung | 128,2B | 15/03/2025 | 25/12/2025 | 17/12/2025 | -8 ngày | Mở rộng | 1 | 26 | Trường Hải | 2 |  | Đồng Nai
4351 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Honda | 144B | 31/08/2024 | 27/08/2025 | 31/10/2025 | 65 ngày | Bảo trì | 5 | 30 | Phú Thái | 4 | Khác | Bắc Giang
4352 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Honda | 61B | 21/05/2024 | 30/12/2024 | 31/01/2025 | 32 ngày | Mở rộng | 5 | 44 | Trường Hải | 22 | Thiếu vật tư | Bình Dương
4353 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | LG | 368B | 17/05/2025 | 19/06/2026 | 26/07/2026 | 37 ngày | Lắp đặt | 4 | 9 | Việt Phát | 1 | Lỗi bản vẽ | Thái Nguyên
4354 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Desa | 310B | 08/08/2024 | 15/03/2025 | 21/03/2025 | trễ 6 | Mở rộng | 4 | 1 | Hòa An | 3 |  | Bình Dương
4355 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Samsung | 143B | 06/06/2024 | 13/11/2024 | 01/01/2025 | 49 ngày | Cải tạo | 2 | 15 | Hoàng Kim | 5 | Lỗi bản vẽ | Thái Nguyên
4356 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Pegatron | 28B | 05/04/2025 | 31/05/2025 | 31/05/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 6 |  | 1 |  | Hải Phòng
4357 | Thi công nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Samsung | 283,1B | 09/06/2023 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 9 | Phú Thái | 1 |  | Phú Thọ
4358 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Silk | 7,6B | 21/08/2023 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 19 | Phú Thái | 1 |  | Hải Phòng
4359 | Cải tạo nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Luxshare | 133B | 13/04/2024 | 16/10/2024 | 16/10/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 36 | Minh Nhật | 2 |  | Đồng Nai
4360 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Luxshare | 192,7B | 03/10/2022 | 16/11/2022 | 23/01/2023 | 68 ngày | Lắp đặt | 6 | 1 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
4361 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Vingroup | 404B | 04-06-2025 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 51 | Quốc Bảo | 0 |  | Hưng Yên
4362 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người khu B | Pegatron | 36,6B | 05/07/2023 | 29/08/2023 | 19/09/2023 | 21 ngày | Nâng cấp | 3 | 5 | Minh Nhật | 5 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang
4363 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Canon | 327,6B | 31/05/2024 | 04/08/2024 | 10/09/2024 | 37 ngày | Mở rộng | 4 | 7 | Trường Hải | 5 | Thay đổi quy mô | Bình Dương
4364 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Vingroup | 491B | 13/07/2024 | 22/10/2024 | 19/10/2024 | trễ -3 | Xây dựng mới | 1 | 8 | Trường Hải | 0 |  | Thái Nguyên
4365 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Pegatron | 329B | 27/06/2023 | 02/06/2024 | 02/06/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 54 | Quang Thắng | 0 |  | Bắc Giang
4366 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Luxshaare | 316B | 29/03/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 10 | Quốc Bảo | 1 |  | Thái Nguyên
4367 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn khu A | Silk | 284B | 27/05/2022 | 13/10/2022 | 13/10/2022 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 2 | Việt Phát | 2 |  | Vĩnh Phúc
4368 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | caanon | 275B | 07/11/2023 | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 14 | Đại Thành | 1 |  | Hải Phòng
4369 | Cải tạo trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Vingroup | 245,7B | 20.02.2023 | 04/06/2023 | 04/07/2023 | 30 ngày | Nâng cấp | 1 | 1 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi quy mô | Vĩnh Phúc
4370 | Thi công kho logistics thông minh khu A | Foxconn | 12B | 02/03/2024 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 51 | Phú Thái | 1 |  | Thái Nguyên
4371 | Cải tạo kho logistics thông minh lô 5 | Vingroup | 500B | 25/03/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 13 | Phú Thái | 0 |  | Bắc Giang
4372 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Vingroup | 36,5B | 14/08/2024 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 9 | Quang Thắng | 0 |  | Hải Dương
4373 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Deniso | 116,4B | 15/09/2024 | 19/09/2025 | 09/12/2025 | 81 ngày | Cải tạo | 5 | 19 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
4374 | Mở rộng kho logistics thông minh phase 3 | Luxshare | 390,7B | 30/11/2023 | 31/08/2024 | 20/10/2024 | 50 ngày | Sửa chữa | 0 | 7 | Quốc Bảo | 1 | Thiếu nhân lực | Hải Dương
4375 | Thi công kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Honda | 94B | 18/05/2022 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 50 | Hòa An | 1 |  | Phú Thọ
4376 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Samsung | 221,8B | 07/10/2022 | 06/01/2023 | 2023/02/24 | 49 ngày | Xây dựng mới | 3 | 3 | Quang Thắng | 5 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
4377 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Canon | 425,9B | 15/01/2023 | 04/06/2023 | 22/08/2023 | 79 ngày | Xây dựng mới | 5 | 23 | Phú Thái | 13 | Thiếu vật tư | Hải Dương
4378 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Foxconn | 14,4 tỷ | 03/01/2023 | 27/11/2023 | 03/01/2024 | 37 ngày | Bảo trì | 4 | 16 | Đại Thành | 6 | Thiếu nhân lực | Phú Thọ
4379 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Deniso | 436B | 02/10/2022 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 2 | Phú Thái | 1 |  | Bắc Ninh
4380 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Silk | 342,8B | 09/04/2022 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 38 | Minh Nhật | 1 |  | Bắc Ninh
4381 | Hoàn thiện kho logistics thông minh khu B | Foxconn | 130,7B | 16/08/2022 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 35 | Việt Phát | 1 |  | Bình Dương
4382 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Samsung | 148 | 21/06/2022 | 27/08/2023 | 27/08/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 52 | Quang Thắng | 0 |  | Hải Dương
4383 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người khu B | Denisoo | 25804 | 17/07/2024 | 17/08/2024 | 01/10/2024 | 45 ngày | Sửa chữa | 0 | 2 | Quốc Bảo | 15 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
4384 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Vingroup | 364,8B | 27/04/2025 | 22/01/2026 | 23/03/2026 | 60 ngày | Mở rộng | 13 | 15 | Trường Hải | 3 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
4385 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Goertek | 494B | 04/05/2023 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 7 | Hoàng Kim | 1 |  | Hưng Yên
4386 | Xây dựng nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Deniso | 151B | 25/01/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 43 | Minh Nhật | 0 |  | Hải Dương
4387 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Honda | 382B | 25/06/2025 | 03/10/2025 | 23/11/2025 | 51 ngày | Nâng cấp | 0 | 10 | Bảo Sơn | 29 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
4388 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Deniso | 447,9B | 19/03/2024 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 13 | Việt Phát | 0 |  | Đồng Nai
4389 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Desa | 79B | 27/01/2023 | 14/03/2024 | 2024-05-18 | 65 ngày | Sửa chữa | 0 | 23 | Phú Thái | 7 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
4390 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Vingroup | 475,3B | 03/10/2024 | 20/02/2025 | 23/04/2025 | 62 ngày | Xây dựng mới | 3 | 26 |  | 13 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
4391 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | SSilk | 263B | 10/02/2023 | 26/03/2023 | 26/03/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 2 | Phú Thái | 0 |  | Đồng Nai
4392 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Luxshare | 26,7B | 24/08/2023 | 03.05.2024 | 03/05/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 15 | Bảo Sơn | 2 |  | Hải Dương
4393 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | LG | 25,6B | 20/03/2025 | 31/05/2026 | 27/06/2026 | 27 ngày | Lắp đặt | 5 | 80 | Đại Thành | 5 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng
4394 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Foxconn | 280B | 28/05/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 9 | Hòa An | 2 |  | Phú Thọ
4395 | Nâng cấp kho logistics thông minh dự án mở rộng | foxcconn | 201B | 10/02/2025 | 27/05/2025 | 20/07/2025 | trễ 54 | Sửa chữa | 1 | 21 | Quang Thắng | 2 |  | Bắc Ninh
4396 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Vingroup | 347B | 07/06/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 6 | Hoàng Kim | 1 |  | Bình Dương
4397 | Lắp đặt trạm bơm làm mát khu A | Luxshare | 173,3B | 06/05/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 16 | Quang Thắng | 2 |  | Hưng Yên
4398 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Deniso | 171,6B | 23/03/2024 | 25/03/2025 | 30/03/2025 | 5 ngày | Sửa chữa | 2 | 26 | Hòa An | 19 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
4399 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Foxconn | 218B | 16/12/2023 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 51 | Minh Nhật | 0 |  | Bắc Ninh
4400 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Foxconn | 51B | 15/07/2023 | 16/06/2024 | 20/08/2024 | 65 ngày | Mở rộng | 5 | 42 | Quang Thắng | 5 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
4401 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Honda | 493B | 21/01/2024 | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 22 | Quang Thắng | 0 |  | Bắc Ninh
4402 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Desa | 424B | 24/05/2024 | 01/11/2025 | 20-02-2025 | 40 ngày | Sửa chữa | 2 | 37 | Hòa An | 1 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang
4403 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Goertek | 141,7B | 27/10/2023 | 19/12/2024 | 22/01/2025 | 34 ngày | Sửa chữa | 0 | 58 | Hòa An | 6 |  | Hưng Yên
4404 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia khu B | Luxshare | 428B | 22/06/2024 | 02/03/2025 | 02/03/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 15 | Trường Hải | 2 |  | Bắc Ninh
4405 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV khu B | LG | 14,1B | 2023/10/01 | 22/12/2024 | 22/12/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 71 | Bảo Sơn | 2 |  | Hưng Yên
4406 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | LG | 122,7B | 23/04/2022 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 21 | Đại Thành | 0 |  | Bắc Ninh
4407 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Desa | 14419B | 06/02/2022 | 06/11/2022 | 28/11/2022 | 22 ngày | Xây dựng mới | 1 | 52 | Quốc Bảo | 2 | Lỗi bản vẽ | Vĩnh Phúc
4408 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Luxshare | 102,2B | 12/10/2023 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 21 | Đại Thành | 1 |  | Thái Nguyên
4409 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Pegatron | 394,8B | 21/04/2024 | 08/06/2024 | 04/07/2024 | 26 ngày | Sửa chữa | 14 | 3 | Hoàng Kim | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
4410 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Luxshare | 14B | 17/07/2023 | 17/07/2024 | 17/07/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 7 | Trường Hải | 2 |  | Phú Thọ
4411 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Deniso | 178B | 15/09/2024 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 14 | Minh Nhật | 0 |  | Bắc Ninh
4412 | Thi công móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Pegatron | 339B | 09/11/2023 | 2024/02/22 | 23/04/2024 | 61 ngày | Xây dựng mới | 7 | 15 | Hòa An | 3 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
4413 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | goeertek | 94B | 03/05/2025 | 13/06/2026 | 13/06/2026 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 9 | Hòa An | 2 |  | Bắc Ninh
4414 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Silk | 307B | 20/03/2022 | 18/05/2022 | 05/05/2022 | -13 ngày | Cải tạo | 2 | 0 | Quang Thắng | 2 |  | Bắc Giang
4415 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | LG | 35B | 22/02/2022 | 2023/05/13 | 13/05/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 40 | Hoàng Kim | 2 |  | Phú Thọ
4416 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Silk | 340B | 25/02/2025 | 12/10/2025 | 03/12/2025 | 52 ngày | Sửa chữa | 4 | 16 | Minh Nhật | 3 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
4417 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Luxshare | 343B | 28/12/2023 | 16/02/2025 | 16/04/2025 | 59 ngày | Lắp đặt | 15 | 75 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
4418 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Vingroup | 35B | 25/08/2022 | 17/10/2023 | 28/12/2023 | 72 ngày | Mở rộng | 18 | 74 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
4419 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Luxshare | 318,3B | 28/11/2022 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 12 | Đại Thành | 0 |  | Vĩnh Phúc
4420 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Samsung | 123B | 21/09/2024 | 11/22/2025 | 09/01/2026 | 48 ngày | Cải tạo | 10 | 75 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
4421 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Canon | 480,7B | 25/02/2022 | 18/05/2022 | 15/07/2022 | 58 ngày | Xây dựng mới | 3 | 7 | Quốc Bảo | 3 | Thay đổi quy mô | Hà Nội
4422 | Thi công kho logistics thông minh dự án mở rộng | Foxconn | 199,2B | 19/11/2024 | 16/03/2025 | 16/03/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 16 | Quốc Bảo | 0 |  | Hải Phòng
4423 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Pegatron | 159,9B | 17/05/2022 | 27/12/2022 | 20/03/2023 | 83 ngày | Bảo trì | 13 | 15 | Quang Thắng | 4 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
4424 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Honda | 325B | 13/12/2023 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 26 | Việt Phát | 1 |  | Đồng Nai
4425 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Deniso | 379B | 24/07/2024 | 15/06/2025 | 28/07/2025 | 43 ngày | Mở rộng | 4 | 29 | Hoàng Kim | 10 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
4426 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Canon | 484B | 09/03/2025 | 05/07/2025 | 18/09/2025 | 75 ngày | Cải tạo | 2 | 5 | Hòa An | 16 | Thiếu vật tư | Hà Nội
4427 | Thi công kho logistics thông minh khu A | Luxshare | 91B | 16/05/2023 | 04/02/2024 | 04/02/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 47 | Đại Thành | 0 |  | Hải Phòng
4428 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Foxconn | 255,2B | 21/04/2024 | 11/08/2024 | 11/08/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 17 | Quốc Bảo | 1 |  | Đồng Nai
4429 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Deniso | 499,2B | 17/06/2023 | 16/06/2024 | 16/06/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 46 | Phú Thái | 2 |  | Hải Phòng
4430 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | LG | 367B | 29/03/2025 | 18/12/2025 | 03/02/2026 | 47 ngày | Nâng cấp | 3 | 50 |  | 3 | Thời tiết | Bắc Giang
4431 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia phase 3 | LG | 207,6B | 17/11/2024 | 30/12/2025 | 09/01/2026 | 10 ngày | Lắp đặt | 5 | 30 | Phú Thái | 2 | Khác | Hà Nội
4432 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Canon | 192B | 23/09/2024 | 17/07/2025 | 25/09/2025 | 70 ngày | Bảo trì | 3 | 50 | Phú Thái | 23 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
4433 | Lắp đặt trạm bơm làm mát phase 3 | Luxshare | 166,9B | 11/10/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 13 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Giang
4434 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Honda | 392,6B | 09/01/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 15 | Hòa An | 2 |  | Vĩnh Phúc
4435 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Silk | 292,9B | 22/04/2023 | 29/05/2023 | 10/05/2023 | -19 ngày | Lắp đặt | 1 | 7 | Quốc Bảo | 2 |  | Hải Dương
4436 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV khu B | Samsung | 328,5B | 04/11/2024 | 10/08/2025 | 28/07/2025 | -13 ngày | Mở rộng | 0 | 3 | Phú Thái | 2 |  | Vĩnh Phúc
4437 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Silk | 470,3B | 16/04/2023 | 21/03/2024 | 11/04/2024 | 21 ngày | Bảo trì | 10 | 12 | Hoàng Kim | 5 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
4438 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV phase 3 | Deniso | 134B | 01/11/2022 | 15/01/2024 | 03/12/2024 | 57 ngày | Nâng cấp | 2 | 14 | Phú Thái | 6 | Thiếu vật tư | Bình Dương
4439 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Vingroup | 373B | 17/06/2022 | 14/03/2023 | 23/05/2023 | 70 ngày | Cải tạo | 4 | 42 | Phú Thái | 1 | Khác | Hưng Yên
4440 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Desa | 423,7B | 14/09/2024 | 27/07/2025 | 27/07/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 45 | Phú Thái | 1 |  | Bình Dương
4441 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Foxconn | 279,9B | 09/04/2025 | 09/06/2026 | 06/08/2026 | 58 ngày | Bảo trì | 5 | 50 | Đại Thành | 4 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Ninh
4442 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Silk | 434,1B | 23/05/2023 | 20/07/2024 | 21/07/2024 | 1 ngày | Xây dựng mới | 1 | 81 | Đại Thành | 6 | Thời tiết | Bắc Giang
4443 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Canon | 448,4B | 17/05/2022 | 28/01/2023 | 28/01/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 4 | Đại Thành | 2 |  | Hưng Yên
4444 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Deniso | 362 billion | 19/12/2022 | 09/07/2023 | 10/08/2023 | 32 ngày | Cải tạo | 0 | 2 | Minh Nhật | 4 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nam
4445 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Samsung | 376B | 08/07/2022 | 26/03/2023 | 26/03/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 33 | Phú Thái | 1 |  | Vĩnh Phúc
4446 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Samsung | 396B | 04/04/2024 | 15/07/2024 | 05/09/2024 | 52 ngày | Bảo trì | 3 | 12 | Quốc Bảo | 17 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
4447 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Honda | 442B | 16/08/2024 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 42 | Phú Thái | 2 |  | Bắc Giang
4448 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Goertek | 190,7B | 21/08/2024 | 08/05/2025 | 18/05/2025 | 10 ngày | Nâng cấp | 3 | 36 | Hòa An | 3 | Thời tiết | Hải Dương
4449 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Desa | 435B | 06/12/2022 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 36 | Đại Thành | 2 |  | Hải Dương
4450 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Honda | 490,8B | 01/10/2024 | 23/12/2025 | 01/02/2026 | 40 ngày | Sửa chữa | 1 | 2 | Đại Thành | 3 | Khác | Hưng Yên
4451 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Honda | 100B | 07/04/2024 | 31/07/2024 | 11/07/2024 | -20 ngày | Mở rộng | 0 | 3 |  | 2 |  | Hải Dương
4452 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | sillk | 314B | 30/06/2024 | 03/11/2024 | 03/11/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 16 | Minh Nhật | 2 |  | Đồng Nai
4453 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia khu B | Pegatron | 442B | 26/04/2022 | 10/07/2023 | 19/08/2023 | 40 ngày | Bảo trì | 1 | 53 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang
4454 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Pegatron | 344,5B | 27/04/2022 | 09/06/2023 | 04/08/2023 | 56 ngày | Nâng cấp | 4 | 6 | Quang Thắng | 2 | Thiếu nhân lực | Hà Nội
4455 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV khu B | Vingroup | 451,9B | 19/08/2023 | 27/01/2024 | 09/01/2024 | -18 ngày | Bảo trì | 1 | 23 |  | 1 |  | Bắc Giang
4456 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | LG | 162B | 31/03/2024 | 29/08/2024 | 07/09/2024 | 9 ngày | Xây dựng mới | 2 | 23 | Bảo Sơn | 4 | Thiếu nhân lực | Hải Dương
4457 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Goertek | 98B | 15/11/2024 | 02/18/2025 | 18/02/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 4 | Bảo Sơn | 1 |  | Đồng Nai
4458 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Luxshare | 111,9B | 02/04/2022 | 08.06.2022 | 08/06/2022 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 12 | Quốc Bảo | 2 |  | Bắc Ninh
4459 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Goertek | 208B | 24/06/2022 | 31/08/2022 | 21/10/2022 | 51 ngày | Xây dựng mới | 5 | 13 | Việt Phát | 16 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
4460 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Goertek | 262 | 07/05/2025 | 06/09/2025 | 06/09/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 24 |  | 0 |  | Bình Dương
4461 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Luxshare | 46B | 15/04/2023 | 29/06/2024 | 28/08/2024 | 60 ngày | Sửa chữa | 13 | 73 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
4462 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Pegatron | 448B | 21/04/2024 | 29/06/2024 | 25.07.2024 | 26 ngày | Nâng cấp | 8 | 6 | Việt Phát | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
4463 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Desa | 406B | 2022-07-24 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 28 | Trường Hải | 0 |  | Hà Nội
4464 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Luxshare | 474,1B | 09/12/2022 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 1 | Bảo Sơn | 0 |  | Hà Nội
4465 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Luxshare | 461,9B | 09/01/2023 | 19/11/2023 | 19/11/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 6 | Việt Phát | 1 |  | Bình Dương
4466 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Goertek | 16B | 02/11/2024 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 27 | Hoàng Kim | 1 |  | Hà Nội
4467 | Thi công móng máy dập 500 tấn khu B | Samsung | 191B | 12/04/2025 | 07-06-2026 | 13/07/2026 | 36 ngày | Xây dựng mới | 2 | 41 | Bảo Sơn | 28 | Thiếu vật tư | Hà Nam
4468 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Desa | 43,5B | 23/05/2023 | 22/02/2024 | 16/03/2024 | 23 ngày | Lắp đặt | 2 | 44 | Quốc Bảo | 30 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
4469 | Cải tạo kho logistics thông minh dự án mở rộng | Luxshare | 184 | 14/05/2023 | 20/08/2023 | 20/08/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 8 | Hòa An | 0 |  | Hà Nội
4470 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Samsung | 373B | 23/10/2023 | 21/07/2024 | 21/07/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 46 | Bảo Sơn | 2 |  | Bình Dương
4471 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia phase 3 | Goertek | 193B | 30/01/2023 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 8 | Hòa An | 2 |  | Vĩnh Phúc
4472 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Vingroup | 74,1B | 30/11/2024 | 03/12/2025 | 05/03/2026 | 92 ngày | Sửa chữa | 2 | 61 | Trường Hải | 6 | Lỗi bản vẽ | Hưng Yên
4473 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động khu A | Goertek | 448B | 28/04/2022 | 17/07/2022 | 02/09/2022 | 47 ngày | Bảo trì | 5 | 5 | Đại Thành | 21 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
4474 | Mở rộng kho logistics thông minh khu A | Deniso | 385,8B | 06/09/2022 | 17/05/2023 | 25/05/2023 | 8 ngày | Sửa chữa | 4 | 28 | Đại Thành | 15 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
4475 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Luxshare | 239B | 12/11/2023 | 15/02/2024 | 31/03/2024 | 45 ngày | Lắp đặt | 11 | 17 | Hoàng Kim | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
4476 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | silkk | 144B | 26/02/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 42 | Hoàng Kim | 0 |  | Bắc Ninh
4477 | Lắp đặt kho logistics thông minh khu A | Honda | 473B | 25/07/2022 | 22/04/2023 | 22/04/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 52 | Trường Hải | 0 |  | Bắc Giang
4478 | Nâng cấp trạm bơm làm mát phase 3 | Desa | 51B | 22/04/2023 | 21/02/2024 | 14/04/2024 | 53 ngày | Lắp đặt | 1 | 59 | Trường Hải | 9 | Thiếu vật tư | Hà Nam
4479 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Deniso | 254,7B | 03/07/2024 | 07/05/2025 | 18/07/2025 | 72 ngày | Bảo trì | 5 | 37 | Quang Thắng | 8 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
4480 | Mở rộng nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Desa | 10,8B | 06/03/2025 | 2025/08/05 | 05.08.2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 12 | Hòa An | 2 |  | Bắc Giang
4481 | Cải tạo kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Goertek | 354B | 13/01/2022 | 2023-03-07 | 02/03/2024 | 361 ngày | Xây dựng mới | 11 | 23 | Hòa An | 6 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
4482 | Xây dựng kho logistics thông minh dự án mở rộng | Goertek | 416B | 31/05/2024 | 27/10/2024 | 27/10/2024 | trễ 0 | Lắp đặt | 1 | 16 | Bảo Sơn | 0 |  | Hà Nam
4483 | Mở rộng trạm biến áp 110kV lô 5 | LG | 499B | 17/12/2024 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 12 | Minh Nhật | 2 |  | Phú Thọ
4484 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Silk | 97B | 21/04/2024 | 11/04/2025 | 08/07/2025 | 88 ngày | Nâng cấp | 2 | 60 | Bảo Sơn | 30 | Thiếu vật tư | Bình Dương
4485 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Canon | 378B | 21/12/2023 | 25/09/2024 | 13/09/2024 | -12 ngày | Sửa chữa | 1 | 6 | Đại Thành | 2 |  | Hà Nam
4486 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Vingroup | 377B | 29/11/2024 | 26/12/2025 | 26/12/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 53 | Minh Nhật | 2 |  | Hà Nội
4487 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Silk | 404 tỷ | 01/04/2025 | 08/06/2025 | 08/06/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 2 | Hoàng Kim | 0 |  | Hải Phòng
4488 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Deniso | 167B | 16/08/2022 | 15/10/2022 | 28/12/2022 | 74 ngày | Bảo trì | 13 | 1 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
4489 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Foxconnn | 162B | 25/09/2023 | 03/11/2024 | 03/11/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 27 | Việt Phát | 1 |  | Hưng Yên
4490 | Thi công hệ thống PCCC tự động phase 3 | Pegatron | 49B | 22/06/2024 | 27/07/2024 | 05/09/2024 | 40 ngày | Mở rộng | 3 | 1 | Việt Phát | 18 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
4491 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | LG | 216B | 09/07/2023 | 02/08/2024 | 02/08/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 48 | Trường Hải | 2 |  | Hưng Yên
4492 | Mở rộng nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Desa | 244B | 16/03/2024 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 34 | Hoàng Kim | 2 |  | Hải Phòng
4493 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Samsung | 392B | 14/05/2024 | 11/02/2025 | 15/04/2025 | 63 ngày | Xây dựng mới | 12 | 3 | Minh Nhật | 6 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
4494 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Silk | 365,7B | 20/11/2023 | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 2 | Trường Hải | 2 |  | Hải Dương
4495 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Goertek | 5,6B | 20/06/2023 | 23/08/2023 | 10/08/2023 | -13 ngày | Cải tạo | 0 | 10 | Minh Nhật | 0 |  | Hải Dương
4496 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn khu A | Honda | 333,9B | 13/03/2022 | 08/03/2023 | 19/05/2023 | 72 ngày | Cải tạo | 3 | 66 | Bảo Sơn | 4 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
4497 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Luxshare | 77B | 12/01/2022 | 21/09/2022 | 25/09/2022 | 4 ngày | Cải tạo | 4 | 4 | Việt Phát | 5 | Lỗi bản vẽ | Hải Phòng
4498 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Canon | 340,3B | 08/09/2023 | 06/12/2023 | 26/11/2023 | -10 ngày | Nâng cấp | 2 | 5 | Đại Thành | 2 |  | Bình Dương
4499 | Mở rộng trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Vingroup | 267,2B | 17/02/2022 | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 1 | Phú Thái | 1 |  | Thái Nguyên
4500 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Pegatron | 451B | 11/02/2023 | 29/03/2024 | 29/03/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 44 | Hoàng Kim | 0 |  | Bắc Ninh
4501 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Silk | 256,4 tỷ | 23/02/2025 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 4 | Hoàng Kim | 0 |  | Hà Nam
4502 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Pegatron | 497B | 04/01/2024 | 15/11/2024 | 15/11/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 47 | Phú Thái | 2 |  | Hà Nam
4503 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Desa | 362B | 11/08/2024 | 08/04/2025 | 28/03/2025 | -11 ngày | Lắp đặt | 1 | 29 | Trường Hải | 1 |  | Hà Nội
4504 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia khu A | Luxshare | 297B | 13/01/2023 | 13/09/2023 | 09/09/2023 | -4 ngày | Sửa chữa | 2 | 0 | Hòa An | 2 |  | Bắc Ninh
4505 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Foxconn | 470 Tỷ | 31/12/2023 | 2024/07/12 | 12/07/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 29 | Hoàng Kim | 1 |  | Bình Dương
4506 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Goertek | 193,7B | 03/03/2024 | 07/04/2024 | 08/05/2024 | 31 ngày | Xây dựng mới | 0 | 38 | Bảo Sơn | 2 | Thời tiết | Bắc Giang
4507 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Desa | 116B | 02/04/2022 | 29/05/2022 | 24/05/2022 | -5 ngày | Cải tạo | 2 | 9 | Bảo Sơn | 2 |  | Đồng Nai
4508 | Lắp đặt kho logistics thông minh khu A | Desa | 89B | 04/03/2022 | 29/04/2023 | 22/06/2023 | 54 | Lắp đặt | 5 | 79 | Việt Phát | 2 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang
4509 | Hoàn thiện kho logistics thông minh nhà máy số 2 | ppegatron | 283,5B | 10/09/2023 | 19/08/2024 | 22/09/2024 | 34 ngày | Sửa chữa | 3 | 52 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi quy mô | Phú Thọ
4510 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Canon | 228,2B | 16/05/2023 | 16/12/2023 | 16/12/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 16 | Hoàng Kim | 1 |  | Hưng Yên
4511 | Xây dựng nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Desa | 444 | 01/08/2024 | 08/09/2024 | 08/09/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 0 | Quốc Bảo | 1 |  | Hà Nam
4512 | Thi công hệ thống PCCC tự động khu A | Pegatron | 301,4B | 11/01/2022 | 29/12/2022 | 04/01/2023 | 6 ngày | Bảo trì | 2 | 85 | Đại Thành | 3 | Thời tiết | Hà Nam
4513 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Samsung | 272,7B | 21/04/2023 | 13/01/2024 | 13/01/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 9 |  | 1 |  | Bắc Ninh
4514 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người khu B | Vingroup | 411,1B | 17/09/2024 | 07/06/2025 | 02/06/2025 | -5 ngày | Sửa chữa | 0 | 7 | Quang Thắng | 2 |  | Hưng Yên
4515 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Pegatron | 446,3B | 10/08/2022 | 2023/03/22 | 22/03/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 13 | Minh Nhật | 2 |  | Phú Thọ
4516 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động khu A | Vingroup | 297B | 13/06/2024 | 08/08/2025 | 08.08.2025 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 84 | Phú Thái | 0 |  | Bình Dương
4517 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Luxshare | 352B | 2025/01/08 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 34 | Minh Nhật | 0 |  | Bình Dương
4518 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Goertek | 135B | 19/03/2022 | 2022/09/01 | 28/09/2022 | 27 ngày | Cải tạo | 0 | 30 | Phú Thái | 12 | Thiếu vật tư | Bình Dương
4519 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Goertek | 496B | 25.11.2024 | 10/01/2026 | 15/03/2026 | 64 ngày | Bảo trì | 13 | 38 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
4520 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Pegatron | 34B | 14/11/2024 | 06/01/2025 | 09/01/2025 | 3 ngày | Xây dựng mới | 2 | 1 | Hoàng Kim | 2 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh
4521 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Honda | 165B | 09/12/2024 | 15/07/2025 | 03/09/2025 | 50 ngày | Xây dựng mới | 9 | 6 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
4522 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Samsung | 101 | 03/11/2022 | 30/08/2023 | 13/10/2023 | 44 ngày | Lắp đặt | 5 | 26 | Trường Hải | 6 | Khác | Hà Nam
4523 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Deniso | 166,3B | 22/01/2023 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 55 | Phú Thái | 2 |  | Hải Dương
4524 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Vingroup | 391B | 27/04/2023 | 2024-02-03 | 03/02/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 22 | Hoàng Kim | 2 |  | Hà Nội
4525 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia phase 3 | Deniso | 85,2B | 27/02/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 8 | Quang Thắng | 2 |  | Đồng Nai
4526 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Desa | 107B | 27/02/2024 | 31/05/2024 | 25/07/2024 | 55 ngày | Sửa chữa | 1 | 1 | Bảo Sơn | 4 | Thay đổi quy mô | Bình Dương
4527 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Desa | 413B | 12/08/2023 | 22/03/2024 | 08/03/2024 | -14 ngày | Lắp đặt | 1 | 43 | Quốc Bảo | 1 |  | Phú Thọ
4528 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Canon | 348,1B | 08/10/2023 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 8 | Việt Phát | 2 |  | Thái Nguyên
4529 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người khu B | Silk | 465B | 15/09/2023 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 18 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Ninh
4530 | Xây dựng trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Pegatron | 288,1B | 2022/05/22 | 25/07/2023 | 02/09/2023 | 39 ngày | Xây dựng mới | 0 | 78 | Quốc Bảo | 3 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Ninh
4531 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Silk | 302B | 22/02/2024 | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 17 | Hoàng Kim | 1 |  | Bắc Ninh
4532 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Foxconn | 98,4B | 04/03/2025 | 06/12/2025 | 06/12/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 5 | Phú Thái | 0 |  | Vĩnh Phúc
4533 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Canon | 374B | 23/08/2023 | 24/08/2024 | 13/08/2024 | -11 ngày | Lắp đặt | 0 | 49 | Hòa An | 1 |  | Hà Nội
4534 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Honda | 133B | 07/01/2022 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 54 | Hoàng Kim | 0 |  | Hải Phòng
4535 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Honda | 63 tỷ | 13/09/2023 | 20/10/2023 | 08/12/2023 | 49 days | Mở rộng | 5 | 0 | Hòa An | 24 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
4536 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Honda | 410B | 27/01/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 16 | Trường Hải | 0 |  | Hải Dương
4537 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Desa | 325B | 18/05/2022 | 17/06/2023 | 26/08/2023 | 70 ngày | Nâng cấp | 2 | 25 | Quốc Bảo | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
4538 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Samsung | 63B | 22/09/2022 | 24/11/2022 | 24/11/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 0 | Bảo Sơn | 1 |  | Đồng Nai
4539 | Thi công móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Silk | 321B | 12/05/2022 | 08/12/2022 | 08/12/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 16 | Hoàng Kim | 1 |  | Bình Dương
4540 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Goertek | 127B | 25/02/2023 | 18/04/2023 | 09/06/2023 | 52 ngày | Lắp đặt | 13 | 4 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
4541 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Luxshare | 79,2B | 12/04/2025 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 27 | Đại Thành | 0 |  | Thái Nguyên
4542 | Thi công trạm biến áp 110kV khu B | Honda | 462B | 27/05/2023 | 08/09/2023 | 06/09/2023 | -2 ngày | Sửa chữa | 1 | 3 | Bảo Sơn | 1 |  | Bình Dương
4543 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm lô 5 | Vingroup | 172B | 05/02/2023 | 29/10/2023 | 29/10/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 1 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Giang
4544 | Nâng cấp trạm bơm làm mát phase 3 | Silk | 110,2B | 16/05/2024 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 41 | Quang Thắng | 0 |  | Hà Nội
4545 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Honda | 230,7B | 18/05/2024 | 13.02.2025 | 13/02/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 10 | Minh Nhật | 1 |  | Hưng Yên
4546 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Vingroup | 317000 Triệu | 28/05/2025 | 02/08/2026 | 13/07/2026 | -20 ngày | Xây dựng mới | 0 | 78 | Quang Thắng | 0 |  | Vĩnh Phúc
4547 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | LG | 125,5B | 27/11/2023 | 17/02/2024 | 17/02/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 9 | Đại Thành | 0 |  | Bắc Ninh
4548 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Silk | 279B | 22/05/2023 | 21/01/2024 | 07/04/2024 | 77 ngày | Mở rộng | 4 | 28 | Đại Thành | 3 | Thời tiết | Hải Dương
4549 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Desa | 419B | 16/04/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 14 | Phú Thái | 1 |  | Bình Dương
4550 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Samsung | 394B | 09/01/2022 | 10/05/2022 | 04/05/2022 | -6 ngày | Mở rộng | 1 | 14 | Quốc Bảo | 0 |  | Hà Nam
4551 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Deniso | 427,1B | 01/07/2022 | 04/09/2022 | 04/09/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 8 | Việt Phát | 0 |  | Phú Thọ
4552 | Cải tạo trạm biến áp 110kV khu A | Silk | 45,9B | 25/01/2022 | 20/03/2023 | 10/05/2023 | 51 ngày | Bảo trì | 0 | 14 | Quang Thắng | 12 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
4553 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Vingroup | 311B | 03/02/2023 | 28/12/2023 | 22/02/2024 | 56 ngày | Cải tạo | 8 | 30 |  | 2 |  | Hải Phòng
4554 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Pegatron | 418B | 13/02/2023 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 6 | Quốc Bảo | 0 |  | Hải Dương
4555 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | LG | 467B | 2024-09-17 | 08/02/2025 | 08/02/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 0 | Hòa An | 0 |  | Hà Nam
4556 | Thi công ký túc xá chuyên gia khu B | Samsung | 310,7B | 06/01/2024 | 11/08/2024 | 11/08/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 33 | Đại Thành | 2 |  | Hưng Yên
4557 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Deniso | 118B | 09/03/2022 | 06/08/2022 | 13/10/2022 | 68 ngày | Xây dựng mới | 2 | 10 | Việt Phát | 30 | Thiếu vật tư | Hà Nam
4558 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Samsung | 357,2B | 03/03/2025 | 03/02/2026 | 2026-03-12 | 37 ngày | Xây dựng mới | 0 | 13 | Quang Thắng | 1 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nội
4559 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Vingroup | 372,6B | 20/05/2025 | 26/06/2025 | 04/09/2025 | 70 ngày | Sửa chữa | 3 | 4 | Hoàng Kim | 30 | Thiếu vật tư | Hà Nam
4560 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Desa | 43B | 28/06/2024 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 0 d | Xây dựng mới | 2 | 11 | Hòa An | 1 |  | Hà Nam
4561 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Luxshare | 437,3B | 26.01.2024 | 02/11/2024 | 24/11/2024 | 22 ngày | Cải tạo | 3 | 48 | Quang Thắng | 2 | Lỗi bản vẽ | Thái Nguyên
4562 | Thi công ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | LG | 121B | 12/08/2024 | 27/10/2024 | 06/12/2024 | 40 ngày | Nâng cấp | 1 | 7 | Minh Nhật | 28 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
4563 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Deniso | 129B | 23/11/2023 | 26/06/2024 | 15/09/2024 | 81 ngày | Nâng cấp | 0 | 16 | Hoàng Kim | 13 | Thiếu vật tư | Hải Dương
4564 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | LG | 342B | 03/05/2024 | 03/07/2024 | 21/09/2024 | 80 ngày | Mở rộng | 1 | 6 |  | 4 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Giang
4565 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Foxconn | 358B | 2023-08-27 | 19/10/2024 | 12/10/2024 | -7 ngày | Nâng cấp | 1 | 37 | Quang Thắng | 1 |  | Hà Nam
4566 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Canon | 253B | 06/12/2024 | 05/07/2025 | 09/08/2025 | 35 ngày | Xây dựng mới | 9 | 10 | Bảo Sơn | 5 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
4567 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Goertek | 110B | 28/12/2024 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 11 | Trường Hải | 2 |  | Đồng Nai
4568 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Samsung | 231,9B | 16/07/2022 | 08/02/2023 | 28/03/2023 | 48 ngày | Sửa chữa | 4 | 4 | Việt Phát | 13 | Thiếu vật tư | Hà Nam
4569 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | LG | 78,8B | 19/08/2023 | 01/04/2024 | 30/04/2024 | 29 ngày | Lắp đặt | 4 | 34 | Trường Hải | 2 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nam
4570 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Deniso | 472B | 01/06/2022 | 26/01/2023 | 07/05/2023 | 101 ngày | Sửa chữa | 8 | 24 | Minh Nhật | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
4571 | Xây dựng trạm biến áp 110kV khu A | Silk | 425,2000 Triệu | 27/03/2024 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 4 | Hòa An | 0 |  | Hà Nội
4572 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | LG | 234B | 17/06/2024 | 24.10.2024 | 22/11/2024 | 29 ngày | Bảo trì | 0 | 21 | Việt Phát | 1 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng
4573 | Cải tạo trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Desa | 170B | 01/06/2023 | 2024-01-14 | 14/01/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 39 | Quốc Bảo | 0 |  | Đồng Nai
4574 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | LG | 201B | 15/11/2023 | 04/09/2024 | 04/09/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 20 | Đại Thành | 1 |  | Hà Nam
4575 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát lô 5 | Vingroup | 347,2B | 26.01.2025 | 11/05/2025 | 2025-05-11 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 13 | Minh Nhật | 2 |  | Hải Dương
4576 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn khu B | Desa | 190B | 21/01/2023 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 6 | Trường Hải | 1 |  | Phú Thọ
4577 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Honda | 223B | 17/03/2022 | 30/05/2023 | 16/05/2023 | -14 ngày | Nâng cấp | 0 | 1 | Hoàng Kim | 0 |  | Bắc Giang
4578 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | LG | 10B | 01/02/2025 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 5 | Phú Thái | 2 |  | Hải Phòng
4579 | Thi công móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | samssung | 307,2B | 28/05/2022 | 24/06/2023 | 19/08/2023 | 56 ngày | Sửa chữa | 5 | 66 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng
4580 | Thi công canteen sức chứa 1000 người khu A | Samsung | 386B | 20/08/2022 | 29/01/2023 | 29/01/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 23 | Đại Thành | 0 |  | Thái Nguyên
4581 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Vingroup | 168,6B | 28/07/2023 | 06/02/2024 | 06/02/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 17 | Trường Hải | 2 |  | Thái Nguyên
4582 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Honda | 174B | 21/04/2024 | 04/11/2024 | 2024/11/04 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 14 | Hoàng Kim | 0 |  | Hưng Yên
4583 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Pegatron | 292,6B | 2023/06/09 | 08/08/2023 | 01/11/2023 | 85 ngày | Mở rộng | 4 | 6 | Việt Phát | 5 | Lỗi bản vẽ | Thái Nguyên
4584 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Foxconn | 434B | 10/05/2024 | 20/06/2025 | 27/08/2025 | 68 ngày | Sửa chữa | 5 | 56 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
4585 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Deniso | 337B | 07/03/2025 | 19/03/2026 | 01/05/2026 | 43 ngày | Lắp đặt | 2 | 1 |  | 9 | Thiếu vật tư | Hải Dương
4586 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Foxconn | 425B | 28/08/2024 | 26/09/2025 | 21/11/2025 | 56 ngày | Xây dựng mới | 3 | 73 | Hoàng Kim | 5 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng
4587 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Samsung | 134,2B | 12/03/2022 | 04/07/2022 | 15/08/2022 | 42 ngày | Lắp đặt | 5 | 16 | Đại Thành | 21 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
4588 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | LG | 7B | 19/03/2022 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 22 | Quang Thắng | 1 |  | Thái Nguyên
4589 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | hhonda | 285B | 05/05/2024 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 38 | Hoàng Kim | 0 |  | Hải Dương
4590 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Samsung | 257B | 03/04/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 3 | Trường Hải | 1 |  | Thái Nguyên
4591 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Pegatron | 417B | 18/10/2022 | 06/03/2023 | 06/06/2023 | 92 ngày | Xây dựng mới | 1 | 4 | Hòa An | 22 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
4592 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV phase 3 | Deniso | 455,5B | 27/03/2022 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 9 | Quốc Bảo | 2 |  | Hà Nam
4593 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Canon | 270B | 19/04/2023 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 11 | Hoàng Kim | 1 |  | Hà Nội
4594 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Honda | 306B | 18/10/2024 | 15/10/2025 | 05/12/2025 | 51 ngày | Xây dựng mới | 4 | 53 | Hòa An | 11 | Thiếu vật tư | Hà Nam
4595 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Silk | 445,5B | 10/01/2024 | 22-08-2024 | 22/08/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 20 | Quốc Bảo | 2 |  | Bắc Giang
4596 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Foxconn | 334,3B | 26/05/2025 | 27/07/2025 | 29/08/2025 | 33 ngày | Cải tạo | 1 | 9 | Việt Phát | 5 | Khác | Bắc Ninh
4597 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Desa | 173,4B | 24/08/2022 | 19/10/2022 | 19/10/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 7 | Trường Hải | 0 |  | Phú Thọ
4598 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia phase 3 | Silk | 42,2 billion | 21/11/2024 | 02/02/2025 | 02/02/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 11 | Đại Thành | 2 |  | Hà Nội
4599 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Pegatron | 67,9 | 30/06/2022 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 56 | Quang Thắng | 0 |  | Hải Dương
4600 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | ddeniso | 280B | 30/06/2025 | 21/09/2025 | 05/09/2025 | -16 ngày | Xây dựng mới | 2 | 10 | Đại Thành | 0 |  | Hải Phòng
4601 | Xây dựng nhà kho thành phẩm lô 5 | Pegatron | 222B | 28/06/2023 | 08/03/2024 | 17/02/2024 | -20 ngày | Xây dựng mới | 2 | 24 | Phú Thái | 0 |  | Đồng Nai
4602 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Foxconn | 184,7B | 01/08/2022 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 31 | Bảo Sơn | 1 |  | Đồng Nai
4603 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Pegatron | 486B | 17/04/2022 | 20/04/2023 | 31/03/2023 | -20 ngày | Lắp đặt | 1 | 72 | Việt Phát | 1 |  | Vĩnh Phúc
4604 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Honda | 494B | 17/05/2023 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 38 | Quốc Bảo | 1 |  | Hà Nam
4605 | Cải tạo nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Vingroup | 464,4B | 26/06/2022 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 39 | Việt Phát | 2 |  | Hải Dương
4606 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Vingroup | 124B | 26/09/2024 | 06/06/2025 | 25/06/2025 | 19 ngày | Nâng cấp | 1 | 41 | Hoàng Kim | 3 | Lỗi bản vẽ | Bắc Giang
4607 | Lắp đặt trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Canon | 455 Tỷ | 06/12/2023 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 57 | Minh Nhật | 0 |  | Hải Dương
4608 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm khu A | Luxshare | 363B | 23/11/2024 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 9 | Việt Phát | 1 |  | Bắc Giang
4609 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn lô 5 | LG | 497B | 19/11/2023 | 27/04/2024 | 06/05/2024 | 9 ngày | Xây dựng mới | 5 | 16 | Quốc Bảo | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Dương
4610 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Silk | 371,5B | 30/07/2024 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 4 | Quang Thắng | 0 |  | Hải Dương
4611 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Foxconn | 227,8B | 01/04/2025 | 05/07/2025 | 05/07/2025 | 0 | Sửa chữa | 0 | 14 | Phú Thái | 0 |  | Hải Dương
4612 | Nâng cấp kho logistics thông minh khu A | Honda | 261,5B | 13/12/2023 | 17/10/2024 | 06/12/2024 | 50 ngày | Cải tạo | 2 | 11 | Hòa An | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
4613 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn phase 3 | Honda | 488B | 20/08/2022 | 02/01/2023 | 02/01/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 5 | Quốc Bảo | 0 |  | Thái Nguyên
4614 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Luxshare | 13B | 16/01/2022 | 22/02/2023 | 08/05/2023 | 75 ngày | Sửa chữa | 3 | 77 | Bảo Sơn | 27 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
4615 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Luxshare | 370B | 06/12/2023 | 19/02/2025 | 21/02/2025 | 2 ngày | Cải tạo | 4 | 67 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi quy mô | Phú Thọ
4616 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Pegatron | 182B | 02/06/2022 | 06/10/2022 | 21/12/2022 | 76 ngày | Sửa chữa | 17 | 7 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
4617 | Thi công canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Deniso | 318,3B | 01/06/2025 | 23/01/2026 | 17/04/2026 | 84 ngày | Lắp đặt | 16 | 19 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
4618 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Canon | 379,3B | 09/12/2024 | 10/01/2025 | 14/01/2025 | 4 ngày | Lắp đặt | 5 | 6 | Quang Thắng | 2 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh
4619 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Luxshare | 414B | 24/12/2022 | 11/09/2023 | 03/11/2023 | 53 ngày | Nâng cấp | 13 | 49 | Quốc Bảo | 2 |  | Hải Phòng
4620 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Luxshare | 231B | 25/10/2023 | 02/12/2023 | 29/01/2024 | 58 ngày | Cải tạo | 5 | 35 | Minh Nhật | 1 | Thời tiết | Bắc Ninh
4621 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Pegatrron | 105B | 12/04/2023 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 18 | Trường Hải | 1 |  | Bắc Ninh
4622 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Goertek | 150,6 Tỷ | 2023-10-01 | 24/05/2024 | 24/05/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 44 | Quang Thắng | 2 |  | Hải Phòng
4623 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Silk | 390,6B | 08/06/2024 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 64 | Quang Thắng | 2 |  | Bắc Giang
4624 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Honda | 459B | 05/02/2025 | 20-04-2025 | 19/06/2025 | 60 ngày | Mở rộng | 17 | 14 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
4625 | Thi công ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Canon | 282B | 06/02/2023 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 3 | Việt Phát | 2 |  | Bắc Ninh
4626 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Silk | 341B | 15/03/2023 | 20/04/2024 | 03/06/2024 | 44 ngày | Nâng cấp | 5 | 46 | Hòa An | 1 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng
4627 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Silk | 247,2B | 10/07/2022 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 36 | Phú Thái | 2 |  | Bình Dương
4628 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | LG | 275,1B | 01/04/2023 | 30/06/2023 | 29/07/2023 | 29 ngày | Sửa chữa | 1 | 1 |  | 6 | Khác | Hải Dương
4629 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Desa | 472B | 15/01/2024 | 31/03/2025 | 05/06/2025 | 66 days | Xây dựng mới | 4 | 86 | Phú Thái | 15 | Thiếu vật tư | Hà Nội
4630 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Silk | 396,6B | 03/06/2022 | 03/08/2022 | 03/08/2022 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 0 | Hoàng Kim | 1 |  | Bắc Giang
4631 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Goerrtek | 361B | 20/02/2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 7 | Đại Thành | 2 |  | Bắc Ninh
4632 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Honda | 422,4B | 29/04/2025 | 13/06/2026 | 13/06/2026 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 18 | Việt Phát | 0 |  | Phú Thọ
4633 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Pegatron | 440B | 12/10/2024 | 27/04/2025 | 09/04/2025 | -18 ngày | Lắp đặt | 1 | 34 | Minh Nhật | 1 |  | Bình Dương
4634 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Pegatron | 386,1B | 15/08/2023 | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 7 | Bảo Sơn | 1 |  | Bắc Giang
4635 | Xây dựng trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Desa | 173B | 31/01/2024 | 09/07/2024 | 29-06-2024 | -10 ngày | Xây dựng mới | 0 | 11 | Đại Thành | 2 |  | Bắc Giang
4636 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Goertek | 449,7B | 12/08/2023 | 29/07/2024 | 29/07/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 58 | Minh Nhật | 1 |  | Vĩnh Phúc
4637 | Xây dựng kho logistics thông minh khu A | Vingroup | 261B | 13/10/2023 | 06/02/2024 | 06/02/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 13 | Quốc Bảo | 2 |  | Hải Phòng
4638 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Pegatron | 427B | 20/03/2023 | 02/11/2023 | 27/10/2023 | -6 ngày | Sửa chữa | 0 | 10 | Hoàng Kim | 1 |  | Bắc Ninh
4639 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Desa | 393B | 27/11/2023 | 12/08/2024 | 19/10/2024 | 68 ngày | Lắp đặt | 5 | 25 | Trường Hải | 9 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
4640 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | LG | 164 | 12/12/2022 | 28/08/2023 | 25/10/2023 | 58 ngày | Nâng cấp | 0 | 20 | Việt Phát | 10 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
4641 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Silk | 192B | 26/04/2025 | 01/03/2026 | 01/03/2026 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 38 | Hòa An | 2 |  | Thái Nguyên
4642 | Hoàn thiện kho logistics thông minh giai đoạn 2 | hondda | 13,2B | 23/04/2024 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 63 | Đại Thành | 1 |  | Đồng Nai
4643 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Canon | 200B | 04-06-2024 | 16-02-2025 | 18/05/2025 | 91 ngày | Cải tạo | 2 | 36 | Hòa An | 27 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
4644 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Luxshare | 338,2B | 28/12/2024 | 13/02/2026 | 16/02/2026 | 3 ngày | Cải tạo | 2 | 22 | Hòa An | 4 | Thiếu nhân lực | Hà Nội
4645 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Goertek | 475B | 07/06/2022 | 05/26/2023 | 26/05/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 6 | Quốc Bảo | 0 |  | Bắc Ninh
4646 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Foxconn | 48,4B | 29/07/2022 | 17/08/2023 | 17/08/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 31 | Việt Phát | 2 |  | Hà Nam
4647 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Silk | 167B | 13/10/2024 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 5 | Phú Thái | 1 |  | Hải Dương
4648 | Lắp đặt trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Samsung | 169B | 19/02/2024 | 16/06/2024 | 16/06/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 19 | Đại Thành | 2 |  | Phú Thọ
4649 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Foxconnn | 38438B | 28/09/2024 | 20/11/2025 | 03/01/2026 | 44 ngày | Cải tạo | 1 | 15 | Quốc Bảo | 10 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
4650 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người khu B | LG | 482,8B | 14/10/2023 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 40 | Bảo Sơn | 2 |  | Hải Phòng
4651 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | pegatroon | 237B | 24/07/2023 | 21/02/2024 | 22/04/2024 | 61 ngày | Lắp đặt | 0 | 29 | Việt Phát | 5 | Thiếu vật tư | Hà Nam
4652 | Hoàn thiện kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Goertek | 138,3B | 04/01/2023 | 30/03/2023 | 17/06/2023 | 79 ngày | Lắp đặt | 5 | 12 | Hoàng Kim | 1 | Giải phóng mặt bằng | Bình Dương
4653 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Deniso | 286,6B | 25/04/2023 | 10/09/2023 | 23/11/2023 | 74 ngày | Mở rộng | 13 | 20 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
4654 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Pegatron | 242,8B | 28/08/2024 | 18/05/2025 | 18/05/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 5 | Việt Phát | 2 |  | Bắc Ninh
4655 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Vingroup | 62B | 21/10/2022 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 29 | Phú Thái | 0 |  | Vĩnh Phúc
4656 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Canon | 336,9B | 16/07/2023 | 23/06/2024 | 23/06/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 2 | Phú Thái | 0 |  | Hà Nội
4657 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Desa | 120B | 23/06/2022 | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 9 | Việt Phát | 1 |  | Thái Nguyên
4658 | Xây dựng nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Samsung | 405,1B | 30/09/2024 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 19 | Quốc Bảo | 0 |  | Hải Dương
4659 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Vingroup | 454,2B | 03/19/2022 | 03/05/2023 | 08/07/2023 | 66 ngày | Lắp đặt | 11 | 66 | Việt Phát | 2 |  | Hải Dương
4660 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Luxshare | 133B | 28/04/2024 | 01/06/2025 | 15/08/2025 | 75 ngày | Xây dựng mới | 3 | 79 | Hòa An | 16 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
4661 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Canon | 188,2B | 25/04/2025 | 14/07/2026 | 14/07/2026 | trễ 0 | Sửa chữa | 1 | 39 | Bảo Sơn | 2 |  | Hải Dương
4662 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Canon | 500B | 28-01-2024 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 1 | Quốc Bảo | 1 |  | Bắc Giang
4663 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia khu A | Honda | 316,4B | 13/02/2025 | 11/08/2025 | 23/09/2025 | 43 ngày | Bảo trì | 16 | 1 | Việt Phát | 4 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
4664 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Luxshare | 276,7B | 02/05/2022 | 13/03/2023 | 13-03-2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 32 | Đại Thành | 0 |  | Hà Nam
4665 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Desa | 229B | 27/02/2023 | 19/09/2023 | 12/09/2023 | -7 ngày | Nâng cấp | 2 | 27 | Quang Thắng | 0 |  | Đồng Nai
4666 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Vingroup | 60B | 08/09/2023 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 65 |  | 2 |  | Hưng Yên
4667 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Pegatron | 194,1B | 28/01/2025 | 18/04/2026 | 15/06/2026 | 58 ngày | Nâng cấp | 0 | 78 | Quang Thắng | 24 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
4668 | Thi công trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Desa | 222,5B | 22/04/2025 | 29/08/2025 | 28/10/2025 | 60 ngày | Bảo trì | 4 | 20 | Phú Thái | 3 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
4669 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Deniso | 166,8B | 02/05/2024 | 28/12/2024 | 28/12/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 19 |  | 1 |  | Bình Dương
4670 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Vingroup | 293B | 22/10/2024 | 01/05/2025 | 01/05/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 6 | Quốc Bảo | 2 |  | Bắc Giang
4671 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Foxconn | 86B | 14/07/2022 | 14/06/2023 | 15/08/2023 | 62 ngày | Mở rộng | 18 | 20 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
4672 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm phase 3 | Vingroup | 451,6B | 28/10/2023 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 22 | Đại Thành | 2 |  | Vĩnh Phúc
4673 | Thi công canteen sức chứa 1000 người khu B | Samsung | 58B | 14/06/2022 | 24/08/2023 | 10/10/2023 | 47 ngày | Bảo trì | 7 | 39 | Quang Thắng | 5 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
4674 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Goertek | 15B | 01-02-2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 16 | Quốc Bảo | 1 |  | Bắc Giang
4675 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Luxshare | 423,7B | 15/01/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 7 | Việt Phát | 0 |  | Bắc Ninh
4676 | Xây dựng trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Samsung | 291B | 21/03/2024 | 15/12/2024 | 15/12/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 9 | Quốc Bảo | 2 |  | Hải Phòng
4677 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Desa | 498B | 14/02/2024 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 49 | Phú Thái | 2 |  | Bắc Giang
4678 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Pegatron | 9,6B | 05/09/2022 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 74 |  | 1 |  | Thái Nguyên
4679 | Xây dựng nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Vingroup | 350,7B | 08/12/2024 | 11/10/2025 | 15/11/2025 | 35 ngày | Xây dựng mới | 3 | 50 | Đại Thành | 5 | Thiếu nhân lực | Hà Nam
4680 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Luxshare | 106,1B | 16/01/2024 | 13/05/2024 | 13/05/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 15 | Quang Thắng | 1 |  | Vĩnh Phúc
4681 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | LG | 156B | 18/11/2024 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 6 | Việt Phát | 2 |  | Vĩnh Phúc
4682 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Pegatron | 198B | 05/08/2024 | 23/10/2024 | 23/10/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 0 | Trường Hải | 0 |  | Bắc Giang
4683 | Sửa chữa trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Desa | 154B | 19/08/2022 | 12/10/2022 | 12/12/2022 | 61 ngày | Xây dựng mới | 3 | 10 | Minh Nhật | 16 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
4684 | Sửa chữa kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Goertek | 260,9B | 14/06/2025 | 2025-07-18 | 18/07/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 3 | Quang Thắng | 2 |  | Hưng Yên
4685 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Samsung | 198,9B | 19/05/2024 | 11/26/2024 | 20/11/2024 | -6 ngày | Xây dựng mới | 1 | 34 | Minh Nhật | 0 |  | Thái Nguyên
4686 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Deniso | 330B | 18/04/2025 | 19/06/2025 | 06/08/2025 | 48 ngày | Bảo trì | 5 | 10 | Đại Thành | 5 | Thay đổi quy mô | Hưng Yên
4687 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Silk | 86,1B | 20/10/2022 | 17/09/2023 | 20/11/2023 | 64 ngày | Bảo trì | 0 | 28 |  | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam
4688 | Hoàn thiện kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Desa | 284,2B | 16/11/2023 | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 40 | Việt Phát | 1 |  | Vĩnh Phúc
4689 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Foxconn | 351B | 26/12/2022 | 22-08-2023 | 22/08/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 18 | Đại Thành | 1 |  | Thái Nguyên
4690 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động khu B | Goertek | 64,5B | 23/09/2024 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 6 | Đại Thành | 1 |  | Hưng Yên
4691 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Honda | 174B | 22/11/2023 | 20/11/2024 | 14/11/2024 | -6 ngày | Sửa chữa | 1 | 51 | Quang Thắng | 2 |  | Thái Nguyên
4692 | Cải tạo nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Silk | 178B | 24/06/2024 | 2025/07/10 | 02/09/2025 | 54 ngày | Mở rộng | 3 | 52 | Hoàng Kim | 3 | Thay đổi quy mô | Phú Thọ
4693 | Lắp đặt trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Honda | 382B | 16/02/2023 | 11/02/2024 | 04/02/2024 | -7 ngày | Mở rộng | 1 | 62 | Bảo Sơn | 1 |  | Hà Nội
4694 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Vingroup | 358B | 20/06/2023 | 08/10/2023 | 27/11/2023 | 50 ngày | Nâng cấp | 16 | 17 | Trường Hải | 4 |  | Bắc Giang
4695 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | LG | 349,2B | 07/01/2024 | 05/10/2024 | 16.12.2024 | 72 ngày | Mở rộng | 2 | 33 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
4696 | Mở rộng trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Foxconn | 432,3B | 31/05/2025 | 04/03/2026 | 17/05/2026 | 74 ngày | Bảo trì | 3 | 11 | Minh Nhật | 4 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
4697 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Desa | 168,1B | 05/12/2024 | 08/02/2026 | 21/01/2026 | -18 ngày | Bảo trì | 2 | 50 | Đại Thành | 2 |  | Phú Thọ
4698 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Luxshare | 262B | 28/03/2024 | 09/07/2024 | 09/07/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 19 | Đại Thành | 0 |  | Bắc Giang
4699 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Samsung | 390B | 28/12/2024 | 01/09/2025 | 04/09/2025 | 3 ngày | Bảo trì | 2 | 22 | Quang Thắng | 1 | Lỗi bản vẽ | Hà Nam
4700 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Luxshare | 204 Tỷ | 08/03/2024 | 18/11/2024 | 25/12/2024 | 37 ngày | Nâng cấp | 1 | 43 | Hòa An | 6 | Thời tiết | Hải Phòng
4701 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Silk | 220,7B | 01/01/2024 | 24/05/2024 | 24/05/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 25 | Phú Thái | 1 |  | Hải Phòng
4702 | Thi công canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Samsung | 192B | 21/09/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 7 | Bảo Sơn | 1 |  | Hải Phòng
4703 | Cải tạo nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | foxcconn | 189,5B | 19/01/2025 | 10/01/2026 | 10/01/2026 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 67 | Đại Thành | 1 |  | Đồng Nai
4704 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Desa | 232 Tỷ | 12/04/2025 | 19/11/2025 | 25/11/2025 | 6 ngày | Bảo trì | 4 | 10 | Minh Nhật | 11 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
4705 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn lô 5 | Canon | 133,4B | 06/02/2024 | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 39 | Đại Thành | 2 |  | Đồng Nai
4706 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Goertek | 416B | 25/06/2023 | 07/10/2023 | 30/10/2023 | 23 ngày | Nâng cấp | 5 | 17 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi quy mô | Hải Dương
4707 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | LG | 386B | 01/12/2022 | 20/08/2023 | 20/08/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 11 | Quang Thắng | 1 |  | Hải Dương
4708 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Samsung | 210B | 21/05/2024 | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 17 | Quốc Bảo | 0 |  | Hà Nam
4709 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | LG | 363B | 02/01/2024 | 2025/02/24 | 24/02/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 27 | Bảo Sơn | 2 |  | Vĩnh Phúc
4710 | Nâng cấp trạm bơm làm mát khu A | Pegatron | 325,7B | 28/07/2024 | 04/05/2025 | 04/05/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 7 | Trường Hải | 2 |  | Bắc Ninh
4711 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | LG | 436B | 17/12/2024 | 11/01/2026 | 02/02/2026 | 22 ngày | Xây dựng mới | 5 | 29 | Đại Thành | 2 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng
4712 | Xây dựng trạm biến áp 110kV khu B | Pegatron | 189B | 27/04/2023 | 05/02/2024 | 24/01/2024 | -12 ngày | Nâng cấp | 1 | 39 |  | 0 |  | Đồng Nai
4713 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Foxconn | 360,5B | 21/01/2022 | 2023-01-06 | 28/02/2023 | 53 ngày | Bảo trì | 12 | 68 | Bảo Sơn | 3 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
4714 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Goertek | 316,5B | 10/06/2022 | 27/08/2022 | 28/10/2022 | 62 ngày | Nâng cấp | 1 | 2 | Trường Hải | 2 | Khác | Hải Phòng
4715 | Xây dựng nhà kho thành phẩm lô 5 | Goertek | 161B | 31/03/2022 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 3 | Đại Thành | 2 |  | Vĩnh Phúc
4716 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Canon | 357,3B | 24/11/2023 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 5 | Trường Hải | 1 |  | Hưng Yên
4717 | Mở rộng trạm bơm làm mát lô 5 | Goertek | 337B | 29/10/2023 | 07/07/2024 | 07/07/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 8 | Trường Hải | 1 |  | Vĩnh Phúc
4718 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Desa | 72B | 22/02/2022 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 11 | Hòa An | 1 |  | Hà Nội
4719 | Thi công canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Samsung | 439,5B | 01/09/2022 | 30/12/2022 | 30/12/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 23 | Minh Nhật | 2 |  | Đồng Nai
4720 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Foxconn | 314B | 11/29/2022 | 08/09/2023 | 04/09/2023 | -4 ngày | Bảo trì | 2 | 20 | Việt Phát | 0 |  | Hà Nội
4721 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Honda | 159B | 12/06/2024 | 30/09/2024 | 17/11/2024 | 48 ngày | Nâng cấp | 4 | 1 | Bảo Sơn | 17 | Thiếu vật tư | Hà Nam
4722 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Luxshare | 294B | 02/09/2023 | 03/10/2024 | 31/10/2024 | 28 ngày | Xây dựng mới | 3 | 41 | Đại Thành | 1 | Khác | Bắc Giang
4723 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Pegatron | 452,4B | 13/06/2023 | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 35 | Minh Nhật | 1 |  | Bắc Giang
4724 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Silk | 391,4B | 12/04/2023 | 04/10/2023 | 06/12/2023 | trễ 63 | Xây dựng mới | 3 | 17 | Bảo Sơn | 5 | Khác | Đồng Nai
4725 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Honda | 313B | 29/11/2024 | 24/01/2025 | 12/04/2025 | 78 ngày | Bảo trì | 16 | 2 | Quang Thắng | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
4726 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Vingroup | 261B | 14/12/2023 | 04/06/2024 | 04/06/2024 | trễ 0 | Nâng cấp | 1 | 2 | Đại Thành | 0 |  | Đồng Nai
4727 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Goertek | 492B | 28/11/2024 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 0 d | Xây dựng mới | 1 | 53 | Minh Nhật | 1 |  | Vĩnh Phúc
4728 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | LG | 81,5B | 25/10/2024 | 14/10/2025 | 25/11/2025 | 42 ngày | Mở rộng | 2 | 40 | Đại Thành | 15 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
4729 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Luxshare | 444,9B | 15/03/2022 | 26/06/2022 | 09/09/2022 | 75 ngày | Sửa chữa | 4 | 10 | Hoàng Kim | 19 |  | Thái Nguyên
4730 | Xây dựng kho logistics thông minh khu A | Canon | 68B | 08/01/2023 | 02/06/2023 | 02/06/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 20 | Quang Thắng | 1 |  | Hải Phòng
4731 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Canon | 431,1B | 02/05/2025 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 7 | Việt Phát | 0 |  | Phú Thọ
4732 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Foxconn | 37B | 20/01/2022 | 01/04/2023 | 01/04/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 59 | Minh Nhật | 2 |  | Hải Dương
4733 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | LG | 291B | 14/11/2024 | 26/03/2025 | 18/03/2025 | -8 ngày | Xây dựng mới | 2 | 10 | Trường Hải | 0 |  | Hải Dương
4734 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV lô 5 | Goertek | 313B | 10/07/2022 | 20/09/2022 | 29/11/2022 | 70 ngày | Xây dựng mới | 3 | 1 | Bảo Sơn | 10 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
4735 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | LG | 72B | 13/06/2025 | 28/10/2025 | 10/28/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 4 |  | 0 |  | Bắc Giang
4736 | Nâng cấp kho logistics thông minh dự án mở rộng | Pegatron | 479,6B | 31/01/2025 | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 75 | Việt Phát | 0 |  | Thái Nguyên
4737 | Cải tạo trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Goertek | 144,9B | 25/02/2022 | 14/09/2022 | 10/11/2022 | 57 ngày | Mở rộng | 3 | 26 | Phú Thái | 15 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
4738 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Honda | 407,7B | 29/05/2024 | 05/08/2024 | 04/10/2024 | 60 ngày | Xây dựng mới | 5 | 10 | Bảo Sơn | 6 | Thiếu vật tư | Hà Nam
4739 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Canon | 207B | 19/08/2023 | 19/11/2023 | 28/01/2024 | 70 ngày | Xây dựng mới | 5 | 2 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
4740 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Silk | 480,7 tỷ | 10/08/2023 | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 24 |  | 2 |  | Bắc Ninh
4741 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Pegatron | 258B | 28/12/2024 | 08/04/2025 | 27/03/2025 | -12 ngày | Bảo trì | 1 | 6 | Phú Thái | 1 |  | Bắc Giang
4742 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Canon | 104000 Triệu | 02/08/2022 | 17/09/2022 | 09/09/2022 | -8 ngày | Lắp đặt | 0 | 2 | Trường Hải | 1 |  | Hải Phòng
4743 | Sửa chữa trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Samsung | 212B | 26/06/2022 | 2022/10/06 | 06/10/2022 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 16 | Việt Phát | 0 |  | Hà Nam
4744 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Desa | 203B | 03/04/2023 | 27/05/2024 | 19/07/2024 | 53 ngày | Nâng cấp | 7 | 23 | Phú Thái | 6 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
4745 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm khu A | Samsung | 439B | 31/07/2022 | 16/06/2023 | 29/05/2023 | -18 ngày | Sửa chữa | 0 | 10 | Quang Thắng | 2 |  | Hà Nam
4746 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Deniso | 231,7B | 15/12/2024 | 19/02/2026 | 10/02/2026 | -9 ngày | Mở rộng | 0 | 18 | Hoàng Kim | 0 |  | Bình Dương
4747 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Honda | 6,5B | 06/01/2023 | 21/03/2024 | 21/03/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 1 | Trường Hải | 2 |  | Thái Nguyên
4748 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Samsung | 356B | 10/07/2024 | 18/03/2025 | 12/03/2025 | -6 ngày | Sửa chữa | 2 | 17 | Đại Thành | 0 |  | Hưng Yên
4749 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Samsung | 289,4 | 22/01/2024 | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 47 | Quốc Bảo | 2 |  | Hải Dương
4750 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Samsung | 224 Tỷ | 19/01/2024 | 11/04/2024 | 01/06/2024 | 51 ngày | Nâng cấp | 12 | 11 | Đại Thành | 4 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
4751 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Goertek | 387B | 28/12/2023 | 29/02/2024 | 11/04/2024 | 42 ngày | Xây dựng mới | 9 | 6 | Phú Thái | 3 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
4752 | Cải tạo nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Vingroup | 373,5B | 26/06/2022 | 13/05/2023 | 13/05/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 26 | Hoàng Kim | 2 |  | Bình Dương
4753 | Lắp đặt kho logistics thông minh dự án mở rộng | Canon | 140B | 27/10/2023 | 03/02/2024 | 02/03/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 21 | Trường Hải | 2 |  | Bình Dương
4754 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Deniso | 276B | 26/03/2024 | 2024-06-29 | 29/06/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 6 |  | 2 |  | Hưng Yên
4755 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Honda | 268,2B | 21/03/2023 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 27 | Quốc Bảo | 1 |  | Vĩnh Phúc
4756 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Goertek | 211,2B | 19/03/2024 | 2024/09/01 | 14/11/2024 | 74 ngày | Sửa chữa | 1 | 29 | Minh Nhật | 30 | Thiếu vật tư | Hà Nội
4757 | Thi công móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Foxconn | 311,4B | 21/11/2024 | 09/11/2025 | 09/11/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 37 | Hoàng Kim | 2 |  | Bắc Ninh
4758 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Goertek | 303,8B | 09/06/2025 | 31/08/2025 | 31/08/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 5 | Quốc Bảo | 2 |  | Hà Nam
4759 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Canon | 46B | 18/09/2024 | 21/04/2025 | 21/04/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 42 | Hoàng Kim | 0 |  | Bắc Giang
4760 | Thi công trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Vingroup | 351B | 25/04/2024 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 53 | Hòa An | 1 |  | Vĩnh Phúc
4761 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Samsung | 478B | 24/04/2023 | 22/05/2024 | 17/07/2024 | 56 ngày | Lắp đặt | 3 | 17 | Minh Nhật | 3 |  | Hà Nam
4762 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Silk | 303B | 23/02/2023 | 2024-03-01 | 01/03/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 46 | Đại Thành | 2 |  | Hải Dương
4763 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | LG | 264,9B | 15/04/2024 | 27/11/2024 | 27/11/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 9 | Hoàng Kim | 2 |  | Bắc Giang
4764 | Thi công hệ thống PCCC tự động lô 5 | Pegatron | 212B | 21/12/2023 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 1 | Phú Thái | 1 |  | Thái Nguyên
4765 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Pegatron | 190B | 07/05/2023 | 09/01/2024 | 21/02/2024 | 43 ngày | Sửa chữa | 10 | 0 | Quốc Bảo | 4 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
4766 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Goertek | 202,8B | 02/02/2024 | 09/08/2024 | 07/10/2024 | 59 ngày | Sửa chữa | 0 | 24 | Việt Phát | 16 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
4767 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Samsung | 467,1B | 24/10/2024 | 05/03/2025 | 05/03/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 17 | Trường Hải | 0 |  | Bắc Giang
4768 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Goertek | 465B | 05/12/2023 | 01/02/2025 | 04/04/2025 | 62 ngày | Nâng cấp | 1 | 20 | Đại Thành | 9 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
4769 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Canon | 152B | 26/12/2024 | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 14 |  | 0 |  | Thái Nguyên
4770 | Thi công nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Vingroup | 225,7B | 10/06/2022 | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 51 | Quang Thắng | 1 |  | Bình Dương
4771 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Vingroup | 469B | 19/09/2022 | 28/01/2023 | 04/04/2023 | 66 ngày | Sửa chữa | 1 | 34 | Phú Thái | 2 | Thời tiết | Phú Thọ
4772 | Sửa chữa trạm bơm làm mát phase 3 | Canon | 162B | 27/11/2024 | 05/09/2025 | 09/09/2025 | 4 ngày | Bảo trì | 0 | 39 | Hòa An | 25 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
4773 | Cải tạo trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Silk | 399B | 22/12/2024 | 29/09/2025 | 29-09-2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 46 | Phú Thái | 2 |  | Hải Phòng
4774 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Foxconn | 80B | 18/11/2023 | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 18 | Hòa An | 0 |  | Bình Dương
4775 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Samsung | 375,7B | 09/03/2025 | 29/12/2025 | 21/03/2026 | 82 ngày | Sửa chữa | 15 | 36 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
4776 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Honda | 370B | 28/10/2022 | 25/06/2023 | 25/06/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 44 | Quốc Bảo | 1 |  | Bình Dương
4777 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Honda | 119,4B | 08/01/2024 | 23/05/2024 | 30/06/2024 | 38 | Xây dựng mới | 9 | 7 | Phú Thái | 4 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
4778 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Samsung | 88B | 24/10/2023 | 03/04/2024 | 24/03/2024 | -10 ngày | Sửa chữa | 0 | 32 | Việt Phát | 0 |  | Đồng Nai
4779 | Nâng cấp trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Goertek | 432,8B | 15/02/2024 | 10/12/2024 | 18/01/2025 | 39 ngày | Bảo trì | 3 | 54 | Quang Thắng | 3 | Khác | Thái Nguyên
4780 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | LG | 488B | 03/04/2022 | 07/09/2022 | 09/07/2022 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 14 | Quốc Bảo | 0 |  | Hải Dương
4781 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Canon | 331B | 11/10/2022 | 22/12/2023 | 28/12/2023 | 6 ngày | Xây dựng mới | 1 | 26 | Bảo Sơn | 19 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
4782 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Vingroup | 113B | 03/03/2023 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 7 | Phú Thái | 2 |  | Hải Phòng
4783 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động khu B | Goertek | 421B | 03/09/2022 | 18/02/2023 | 18/02/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 5 | Hoàng Kim | 2 |  | Vĩnh Phúc
4784 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | LG | 122,2B | 03/06/2022 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 0 | Việt Phát | 0 |  | Bình Dương
4785 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Deniso | 140,2B | 16/05/2025 | 23/02/2026 | 23/02/2026 | 0 d | Sửa chữa | 0 | 36 | Bảo Sơn | 2 |  | Thái Nguyên
4786 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Samsung | 65 Tỷ | 25/08/2022 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 4 | Bảo Sơn | 0 |  | Hà Nam
4787 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Vingroup | 169,8B | 17/10/2023 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 4 | Trường Hải | 2 |  | Hải Phòng
4788 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Silk | 334,8B | 07/03/2023 | 18/01/2024 | 06/02/2024 | 19 ngày | Cải tạo | 4 | 35 | Việt Phát | 2 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên
4789 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia khu A | Vingroup | 395B | 16/04/2022 | 24/08/2022 | 20/10/2022 | 57 d | Bảo trì | 1 | 12 | Minh Nhật | 3 | Khác | Bình Dương
4790 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | LG | 36,7B | 06/05/2023 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 4 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Giang
4791 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Vingroup | 292,7B | 25/08/2024 | 06/12/2024 | 18/02/2025 | 74 ngày | Bảo trì | 11 | 19 | Phú Thái | 4 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
4792 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia lô 5 | Vingroup | 174000 Triệu | 20/04/2022 | 15/11/2022 | 27/01/2023 | 73 ngày | Sửa chữa | 0 | 17 | Quang Thắng | 28 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
4793 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Silk | 357,9B | 10/02/2023 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 15 | Trường Hải | 0 |  | Hà Nội
4794 | Sửa chữa trạm bơm làm mát khu A | Foxcoonn | 496B | 18/11/2024 | 11/02/2026 | 11/02/2026 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 77 | Bảo Sơn | 0 |  | Hải Phòng
4795 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Samsung | 266,6B | 2022/02/23 | 27/10/2022 | 18/12/2022 | 52 ngày | Mở rộng | 7 | 4 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
4796 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Desaa | 402,6B | 17/01/2024 | 03/01/2025 | 03/01/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 34 |  | 2 |  | Thái Nguyên
4797 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Canon | 390B | 01/06/2024 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 18 | Quang Thắng | 1 |  | Hà Nội
4798 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Pegatron | 230,8B | 26/09/2024 | 13/06/2025 | 16/07/2025 | 33 ngày | Nâng cấp | 0 | 49 | Minh Nhật | 1 | Khác | Hải Dương
4799 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Goertek | 474,1B | 16/01/2022 | 01/05/2022 | 28/04/2022 | -3 d | Cải tạo | 2 | 2 | Bảo Sơn | 0 |  | Bình Dương
4800 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Goertek | 393,6B | 05/06/2024 | 03/02/2025 | 16/01/2025 | -18 ngày | Mở rộng | 2 | 39 | Bảo Sơn | 2 |  | Hải Dương
4801 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người khu B | Vingroup | 68,4B | 24/02/2024 | 21/02/2025 | 02/21/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 12 | Trường Hải | 2 |  | Hà Nội
4802 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Goertek | 341B | 07/06/2025 | 11/08/2026 | 11/08/2026 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 42 | Phú Thái | 1 |  | Hà Nam
4803 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Samsung | 94B | 07/09/2024 | 06/05/2025 | 28/04/2025 | -8 ngày | Sửa chữa | 0 | 45 | Đại Thành | 2 |  | Phú Thọ
4804 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Deniso | 242B | 02/01/2023 | 26/08/2023 | 26/08/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 31 | Phú Thái | 1 |  | Hưng Yên
4805 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia lô 5 | Canon | 21,2B | 27/08/2022 | 20/05/2023 | 20/05/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 6 | Bảo Sơn | 1 |  | Đồng Nai
4806 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Deniso | 302B | 29/11/2022 | 21/01/2023 | 21/01/2023 | 0 d | Cải tạo | 0 | 8 | Phú Thái | 0 |  | Hải Phòng
4807 | Mở rộng trạm biến áp 110kV lô 5 | Luxshare | 192,7B | 16/06/2025 | 01/08/2026 | 22/07/2026 | -10 ngày | Lắp đặt | 0 | 4 | Quốc Bảo | 1 |  | Hà Nội
4808 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV khu B | Honda | 153B | 25/02/2023 | 26/01/2024 | 26.01.2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 54 | Phú Thái | 1 |  | Hải Dương
4809 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Pegatron | 92B | 20/03/2025 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 14 | Quốc Bảo | 0 |  | Hải Phòng
4810 | Lắp đặt kho logistics thông minh phase 3 | Deniso | 176,9B | 09/05/2025 | 18/10/2025 | 13/10/2025 | -5 ngày | Lắp đặt | 0 | 15 | Việt Phát | 2 |  | Hà Nam
4811 | Thi công canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Luxshare | 138B | 01/01/2025 | 04/05/2025 | 2025/07/02 | 59 ngày | Cải tạo | 2 | 1 | Việt Phát | 25 | Thiếu vật tư | Hà Nam
4812 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Canon | 103,3B | 23/09/2023 | 14/09/2024 | 27/08/2024 | -18 ngày | Lắp đặt | 1 | 29 | Quang Thắng | 2 |  | Bình Dương
4813 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | LG | 446,9B | 10/09/2022 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 35 | Hoàng Kim | 2 |  | Bình Dương
4814 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Honda | 452,6B | 07/09/2024 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 7 | Phú Thái | 2 |  | Hải Phòng
4815 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Luxshare | 419,5B | 21/03/2022 | 01/10/2022 | 16/09/2022 | -15 days | Sửa chữa | 0 | 0 | Hòa An | 0 |  | Hải Dương
4816 | Sửa chữa kho logistics thông minh khu B | Samsung | 253B | 03/10/2022 | 24/06/2023 | 24/06/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 50 | Bảo Sơn | 1 |  | Hải Dương
4817 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn khu B | Honda | 462B | 05/06/2024 | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 2 | Việt Phát | 1 |  | Bắc Ninh
4818 | Lắp đặt trạm bơm làm mát dự án mở rộng | LGG | 277,5B | 21/02/2024 | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 27 | Việt Phát | 0 |  | Hải Dương
4819 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | siilk | 162B | 27/12/2022 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 33 | Bảo Sơn | 2 |  | Vĩnh Phúc
4820 | Cải tạo trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Vingroup | 59,4B | 17/08/2022 | 24/05/2023 | 10/07/2023 | 47 ngày | Sửa chữa | 4 | 46 | Đại Thành | 28 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
4821 | Cải tạo kho logistics thông minh lô 5 | Pegatron | 129,1B | 22/10/2022 | 08/04/2023 | 08/04/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 16 | Quốc Bảo | 2 |  | Hải Phòng
4822 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Foxconn | 308B | 10/04/2025 | 23/11/2025 | 17/01/2026 | 55 ngày | Sửa chữa | 5 | 36 | Hoàng Kim | 17 | Thiếu vật tư | Hà Nội
4823 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Deniso | 457B | 07/06/2023 | 19/08/2024 | 14/08/2024 | -5 ngày | Lắp đặt | 1 | 42 | Đại Thành | 1 |  | Hà Nội
4824 | Xây dựng trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Desa | 392B | 26/02/2025 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 26 | Trường Hải | 0 |  | Hải Dương
4825 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Honda | 322,2B | 10/05/2025 | 27/03/2026 | 07/05/2026 | 41 ngày | Bảo trì | 3 | 59 | Minh Nhật | 22 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
4826 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia phase 3 | Deniso | 121B | 19/01/2022 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 20 | Phú Thái | 2 |  | Hải Dương
4827 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Pegatron | 457B | 15/04/2024 | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 44 | Quang Thắng | 1 |  | Hải Dương
4828 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Luxshare | 109,8B | 20/10/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 7 | Minh Nhật | 2 |  | Đồng Nai
4829 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Desa | 431B | 18/08/2023 | 03/07/2024 | 29/08/2024 | 57 ngày | Cải tạo | 1 | 52 | Quốc Bảo | 8 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
4830 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Pegatron | 375,7B | 17/12/2022 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 11 | Minh Nhật | 0 |  | Phú Thọ
4831 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Goertek | 296,8B | 02/04/2022 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 63 | Bảo Sơn | 0 |  | Hưng Yên
4832 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm khu B | Pegatron | 158B | 01/10/2024 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 27 | Phú Thái | 2 |  | Bắc Ninh
4833 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Goertek | 108B | 15/06/2025 | 30/08/2025 | 30/08/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 9 | Quốc Bảo | 2 |  | Hà Nội
4834 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | llg | 424B | 19/05/2024 | 18/02/2025 | 24/12/2025 | 309 | Bảo trì | 13 | 2 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
4835 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn lô 5 | Pegatron | 323B | 07/11/2024 | 17/01/2025 | 01/01/2025 | -16 ngày | Sửa chữa | 2 | 14 | Quốc Bảo | 0 |  | Vĩnh Phúc
4836 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động khu A | Pegatron | 308B | 19/05/2022 | 16/06/2023 | 18/07/2023 | 32 ngày | Xây dựng mới | 14 | 40 | Bảo Sơn | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
4837 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Foxconn | 317B | 02/02/2024 | 20/09/2024 | 22/11/2024 | 63 ngày | Nâng cấp | 2 | 29 | Trường Hải | 6 | Khác | Hưng Yên
4838 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Samsung | 478,9B | 07/03/2022 | 15/05/2022 | 15/05/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 10 | Hòa An | 1 |  | Đồng Nai
4839 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Pegatron | 365B | 18/01/2022 | 27/11/2022 | 21/01/2023 | 55 ngày | Xây dựng mới | 5 | 20 | Trường Hải | 29 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
4840 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Deniso | 367,2000 Triệu | 01/12/2023 | 29/08/2024 | 10/10/2024 | 42 ngày | Mở rộng | 2 | 31 | Bảo Sơn | 9 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
4841 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Desa | 449B | 05/03/2023 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 7 | Minh Nhật | 0 |  | Bắc Giang
4842 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Vingroup | 63B | 09/02/2024 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 18 | Đại Thành | 1 |  | Vĩnh Phúc
4843 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | LG | 373,2 | 13/06/2025 | 20/04/2026 | 14/05/2026 | 24 ngày | Bảo trì | 3 | 33 |  | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nội
4844 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Samsung | 224 Tỷ | 19/11/2023 | 26/12/2024 | 24/12/2024 | -2 ngày | Bảo trì | 0 | 10 | Minh Nhật | 2 |  | Hà Nam
4845 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | LG | 267B | 09/05/2025 | 20/07/2025 | 20/07/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 0 | Hoàng Kim | 1 |  | Phú Thọ
4846 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Silk | 434B | 21/01/2022 | 31/01/2023 | 13/03/2023 | 41 ngày | Xây dựng mới | 3 | 30 | Trường Hải | 1 | Thời tiết | Bắc Giang
4847 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Foxconn | 262B | 28/05/2022 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 6 | Quang Thắng | 1 |  | Vĩnh Phúc
4848 | Hoàn thiện kho logistics thông minh giai đoạn 2 | LG | 153B | 05/06/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 0 days | Cải tạo | 1 | 0 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Ninh
4849 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | foxcoonn | 386B | 01/04/2024 | 25/12/2024 | 25/12/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 46 | Hoàng Kim | 0 |  | Đồng Nai
4850 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Luxshare | 229B | 21/05/2022 | 29/01/2023 | 15/02/2023 | 17 ngày | Bảo trì | 5 | 44 | Minh Nhật | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
4851 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV phase 3 | Luxshare | 146B | 02/06/2025 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 7 | Quang Thắng | 1 |  | Hưng Yên
4852 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Foxconn | 360B | 13/03/2023 | 06/08/2023 | 06/08/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 10 | 27 | Quốc Bảo | 0 |  | Thái Nguyên
4853 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Silk | 47,4B | 28/11/2023 | 08/12/2024 | 29/01/2025 | 52 ngày | Xây dựng mới | 3 | 44 | Hòa An | 4 |  | Hải Phòng
4854 | Mở rộng kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Pegatron | 5 Tỷ | 07/04/2024 | 29.11.2024 | 29/11/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 0 | Hòa An | 2 |  | Bắc Giang
4855 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Luxshare | 141,4B | 16/04/2024 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 4 | Việt Phát | 0 |  | Bình Dương
4856 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Foxconn | 251B | 06/06/2025 | 17/07/2026 | 09/09/2026 | 54 ngày | Mở rộng | 15 | 5 | Phú Thái | 3 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
4857 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động phase 3 | Luxshare | 49,8B | 16/03/2025 | 10/08/2025 | 14/10/2025 | 65 ngày | Bảo trì | 3 | 22 | Đại Thành | 20 | Thiếu vật tư | Hà Nam
4858 | Thi công hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Honda | 71B | 19/11/2024 | 18/04/2025 | 18/04/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 29 | Hoàng Kim | 1 |  | Hải Phòng
4859 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Pegatron | 91,9B | 23/04/2022 | 25/02/2023 | 25/02/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 24 | Quang Thắng | 2 |  | Vĩnh Phúc
4860 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Foxconn | 19,5B | 20/03/2022 | 14/05/2023 | 15/07/2023 | 62 ngày | Sửa chữa | 6 | 12 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
4861 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Goertek | 237,6B | 29/12/2023 | 16/11/2024 | 16/11/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 39 | Việt Phát | 2 |  | Đồng Nai
4862 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | LG | 406,4B | 29/12/2023 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 60 | Hoàng Kim | 1 |  | Hà Nam
4863 | Thi công trạm biến áp 110kV lô 5 | Pegatron | 20B | 12/02/2023 | 14/01/2024 | 26/03/2024 | 72 ngày | Cải tạo | 1 | 15 | Bảo Sơn | 26 | Thiếu vật tư | Hà Nội
4864 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Luxshare | 446B | 27/08/2022 | 11/04/2023 | 21.06.2023 | 71 ngày | Cải tạo | 5 | 1 | Trường Hải | 27 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
4865 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Canon | 37B | 03/09/2022 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 40 | Minh Nhật | 2 |  | Bình Dương
4866 | Mở rộng kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Goertek | 259,4B | 02/10/2023 | 28/07/2024 | 28/07/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 0 | Hòa An | 0 |  | Hà Nội
4867 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Goertek | 285B | 03/04/2023 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 4 | Trường Hải | 2 |  | Hà Nội
4868 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | vinggroup | 303B | 24/04/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 46 | Quốc Bảo | 1 |  | Đồng Nai
4869 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Goertek | 477B | 15/06/2025 | 01/02/2026 | 11/03/2026 | 38 ngày | Lắp đặt | 3 | 17 | Hoàng Kim | 2 |  | Bắc Giang
4870 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia phase 3 | Deniso | 57B | 19/02/2024 | 31/12/2024 | 07/01/2025 | 7 ngày | Lắp đặt | 2 | 7 | Đại Thành | 4 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên
4871 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Pegatron | 266B | 02/02/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 32 | Quốc Bảo | 2 |  | Hà Nội
4872 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Luxshare | 120B | 27/06/2025 | 25/06/2026 | 05/08/2026 | 41 ngày | Xây dựng mới | 9 | 50 | Quốc Bảo | 1 |  | Hà Nội
4873 | Cải tạo trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Luxshare | 498B | 10/02/2023 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 12 | 34 | Đại Thành | 2 |  | Hải Phòng
4874 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Honda | 500,7B | 03/01/2023 | 20/02/2024 | 28/02/2024 | 8 ngày | Sửa chữa | 0 | 5 | Trường Hải | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên
4875 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động phase 3 | Vingroup | 90B | 08/03/2024 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 32 | Phú Thái | 2 |  | Thái Nguyên
4876 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | ddesa | 23,1B | 16/08/2022 | 06/04/2023 | 04/06/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 21 | Quốc Bảo | 0 |  | Vĩnh Phúc
4877 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | LG | 31B | 14/05/2023 | 05/01/2024 | 31/12/2023 | -5 ngày | Xây dựng mới | 1 | 22 | Việt Phát | 1 |  | Vĩnh Phúc
4878 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | LG | 198,3000 Triệu | 07/04/2023 | 12/11/2023 | 30/12/2023 | 48 ngày | Lắp đặt | 1 | 20 | Minh Nhật | 26 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
4879 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Deniso | 232B | 26/02/2025 | 28/02/2026 | 28/02/2026 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 31 | Đại Thành | 1 |  | Hưng Yên
4880 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Desa | 25B | 07/05/2023 | 28/05/2024 | 28/05/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 68 | Đại Thành | 1 |  | Bắc Ninh
4881 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn lô 5 | Vingroup | 449B | 07/02/2024 | 20/03/2024 | 26/05/2024 | 67 ngày | Xây dựng mới | 12 | 5 | Trường Hải | 5 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
4882 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | LG | 235,8B | 10/10/2024 | 01/06/2025 | 22-08-2025 | 82 ngày | Cải tạo | 0 | 43 | Phú Thái | 6 | Lỗi bản vẽ | Hưng Yên
4883 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Goeertek | 255B | 19/01/2024 | 08.11.2024 | 15/01/2025 | 68 ngày | Lắp đặt | 2 | 22 | Trường Hải | 5 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
4884 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Desa | 43B | 17/05/2025 | 24/11/2025 | 09/01/2026 | 46 ngày | Xây dựng mới | 8 | 12 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
4885 | Mở rộng trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Samsung | 396,3B | 05/02/2023 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 11 | Minh Nhật | 0 |  | Thái Nguyên
4886 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Honda | 494B | 21/06/2025 | 29-09-2025 | 25/10/2025 | 26 ngày | Nâng cấp | 1 | 0 | Quốc Bảo | 1 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên
4887 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Luxshare | 415B | 01/08/2022 | 18/10/2022 | 18/10/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 0 | Việt Phát | 2 |  | Hà Nam
4888 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Samsung | 50B | 15/01/2022 | 05/13/2022 | 13/05/2022 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 22 | Quang Thắng | 2 |  | Đồng Nai
4889 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV phase 3 | Silk | 256,5B | 08/09/2022 | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 14 | Hòa An | 1 |  | Hải Dương
4890 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Silk | 417B | 14/01/2025 | 10/02/2026 | 10/02/2026 | 0 days | Mở rộng | 0 | 70 | Bảo Sơn | 1 |  | Hà Nội
4891 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | LG | 184,8B | 16/05/2024 | 28/11/2024 | 17/01/2025 | 50 ngày | Mở rộng | 2 | 27 | Quốc Bảo | 22 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
4892 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Luxshare | 217B | 22/10/2024 | 09/07/2025 | 19/08/2025 | 41 ngày | Nâng cấp | 5 | 21 | Phú Thái | 7 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
4893 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Canon | 451B | 13/11/2024 | 04/01/2026 | 20/12/2025 | -15 ngày | Sửa chữa | 1 | 4 | Trường Hải | 1 |  | Bắc Ninh
4894 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | LG | 107B | 11/08/2022 | 03/05/2023 | 27/06/2023 | 55 | Lắp đặt | 5 | 2 |  | 20 | Thiếu vật tư | Hà Nội
4895 | Thi công ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Desa | 406B | 27/04/2023 | 13/06/2024 | 05/06/2024 | -8 d | Sửa chữa | 2 | 36 | Quốc Bảo | 0 |  | Hải Phòng
4896 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn lô 5 | caanon | 110,9B | 05/02/2025 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 3 | Quốc Bảo | 2 |  | Hải Phòng
4897 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Goertek | 281,5B | 18/02/2024 | 20/04/2024 | 20/04/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 9 | Hòa An | 2 |  | Hưng Yên
4898 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Silk | 250B | 21/06/2023 | 03/02/2024 | 03/02/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 17 | Phú Thái | 0 |  | Bắc Ninh
4899 | Thi công trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Luxshare | 156,8B | 25/07/2024 | 23/12/2024 | 23.12.2024 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 27 | Phú Thái | 0 |  | Hà Nội
4900 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Foxconn | 220B | 10/01/2025 | 2025/06/15 | 30/06/2025 | 15 ngày | Xây dựng mới | 2 | 4 | Quốc Bảo | 1 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh
4901 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Desa | 389B | 28/01/2023 | 18/12/2023 | 08/12/2023 | -10 ngày | Cải tạo | 2 | 3 | Bảo Sơn | 0 |  | Hà Nội
4902 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Samsung | 354,1B | 07/02/2024 | 05/07/2024 | 2024/07/05 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 5 | Việt Phát | 2 |  | Hà Nam
4903 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Goertek | 479B | 30/06/2025 | 01/09/2025 | 16/11/2025 | 76 ngày | Mở rộng | 15 | 11 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
4904 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | LG | 378B | 09/04/2023 | 17/01/2024 | 14/02/2024 | 28 ngày | Cải tạo | 5 | 47 | Đại Thành | 5 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Giang
4905 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Desa | 413B | 02/06/2022 | 09/10/2022 | 27/09/2022 | -12 ngày | Xây dựng mới | 1 | 1 | Minh Nhật | 1 |  | Thái Nguyên
4906 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Foxconn | 478 | 15/08/2024 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 7 | Đại Thành | 2 |  | Bắc Ninh
4907 | Nâng cấp kho logistics thông minh khu A | Desa | 231,2B | 11/02/2023 | 21/10/2024 | 27/01/2025 | 98 ngày | Nâng cấp | 4 | 62 | Việt Phát | 27 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
4908 | Mở rộng kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Vingroup | 225,4B | 18/01/2023 | 01/04/2023 | 01/04/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 6 | Quốc Bảo | 2 |  | Thái Nguyên
4909 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Honda | 22,1B | 29/10/2024 | 28/08/2025 | 12/11/2025 | 76 ngày | Nâng cấp | 4 | 8 | Việt Phát | 13 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
4910 | Thi công trạm biến áp 110kV khu B | Pegatron | 186B | 12/05/2024 | 14/02/2025 | 08/05/2025 | 83 ngày | Cải tạo | 4 | 1 | Đại Thành | 28 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
4911 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Deniso | 252B | 23/10/2024 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 12 | Hòa An | 1 |  | Vĩnh Phúc
4912 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Desa | 192B | 2024-02-21 | 26/04/2025 | 23-07-2025 | 88 ngày | Lắp đặt | 1 | 4 | Phú Thái | 24 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
4913 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | samssung | 371B | 28/10/2023 | 21/11/2024 | 08/01/2025 | 48 ngày | Xây dựng mới | 12 | 0 | Phú Thái | 4 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
4914 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Pegatron | 83B | 26/02/2024 | 24/04/2024 | 19/06/2024 | 56 ngày | Sửa chữa | 5 | 5 | Phú Thái | 8 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
4915 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Foxconn | 281,6B | 27/05/2023 | 23/05/2024 | 23/05/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 15 | Hoàng Kim | 0 |  | Bắc Ninh
4916 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động lô 5 | Vingroup | 128,3B | 11/12/2024 | 08/02/2025 | 29/03/2025 | 49 ngày | Mở rộng | 4 | 3 | Hòa An | 4 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
4917 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Samsung | 42B | 19/06/2025 | 11/07/2026 | 11/07/2026 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 70 | Minh Nhật | 1 |  | Hà Nam
4918 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Goertek | 326,5 tỷ | 04/06/2025 | 14/01/2026 | 14/01/2026 | 0 | Cải tạo | 1 | 6 | Bảo Sơn | 0 |  | Hải Dương
4919 | Cải tạo trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Pegatron | 460B | 25/08/2023 | 05/09/2024 | 07/10/2024 | 32 ngày | Xây dựng mới | 5 | 33 | Phú Thái | 3 | Lỗi bản vẽ | Hải Phòng
4920 | Thi công trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Pegatron | 207,2B | 19/07/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 9 | Bảo Sơn | 1 |  | Hà Nam
4921 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | LG | 430,4B | 20/05/2025 | 31/12/2025 | 23/12/2025 | -8 ngày | Lắp đặt | 2 | 7 | Việt Phát | 2 |  | Phú Thọ
4922 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Deniso | 285B | 28/03/2023 | 06/04/2024 | 28/06/2024 | 83 ngày | Mở rộng | 0 | 60 | Quốc Bảo | 29 | Thiếu vật tư | Hà Nam
4923 | Thi công nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Vingroup | 465B | 09/01/2023 | 14/02/2023 | 16/03/2023 | 30 ngày | Bảo trì | 2 | 6 | Việt Phát | 5 | Khác | Hà Nội
4924 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | luxsharee | 320,5000 Triệu | 20/03/2025 | 04/02/2026 | 24/03/2026 | 48 ngày | Lắp đặt | 5 | 32 | Hòa An | 15 | Thiếu vật tư | Hà Nội
4925 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Samsung | 497,3B | 20/02/2022 | 17/04/2022 | 02/07/2022 | 76 ngày | Bảo trì | 3 | 6 | Đại Thành | 19 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
4926 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Luxshare | 43,6B | 11/03/2022 | 12/10/2022 | 09/10/2022 | -3 ngày | Cải tạo | 2 | 15 | Phú Thái | 2 |  | Hà Nội
4927 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Canon | 297,4B | 09/06/2025 | 17/06/2026 | 17/06/2026 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 10 | Phú Thái | 0 |  | Thái Nguyên
4928 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Silk | 415B | 24/01/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 33 |  | 0 |  | Hải Dương
4929 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia khu A | Deniso | 293,4B | 11/05/2023 | 13/06/2024 | 30/05/2024 | -14 ngày | Cải tạo | 1 | 69 | Đại Thành | 2 |  | Thái Nguyên
4930 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Goertek | 273B | 09/01/2022 | 08/01/2023 | 26/02/2023 | 49 ngày | Mở rộng | 5 | 28 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
4931 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Luxshare | 68B | 13/09/2022 | 02/05/2023 | 25/04/2023 | -7 ngày | Xây dựng mới | 1 | 40 | Hoàng Kim | 1 |  | Hà Nội
4932 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Canon | 494B | 08/01/2022 | 10/09/2022 | 10/09/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 36 | Quốc Bảo | 0 |  | Hải Phòng
4933 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Canon | 201B | 23/12/2023 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 20 | Bảo Sơn | 2 |  | Hưng Yên
4934 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | LG | 47B | 07/02/2024 | 10/09/2024 | 08/12/2024 | 89 ngày | Sửa chữa | 16 | 3 | Việt Phát | 6 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
4935 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Goertek | 213,1B | 18/08/2024 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 22 | Quang Thắng | 1 |  | Đồng Nai
4936 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Pegatron | 264B | 12/06/2022 | 03/08/2023 | 12/10/2023 | 70 ngày | Bảo trì | 3 | 69 | Việt Phát | 7 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
4937 | Thi công canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | LG | 6B | 23/08/2022 | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 31 ngày | Nâng cấp | 0 | 33 | Đại Thành | 6 | Thay đổi quy mô | Hải Dương
4938 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Vingroup | 208B | 25/06/2023 | 10/08/2024 | 10/08/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 11 | Trường Hải | 0 |  | Bình Dương
4939 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn khu A | Foxxconn | 295B | 22/06/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 4 |  | 2 |  | Phú Thọ
4940 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | denniso | 458B | 17/06/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 25 | Bảo Sơn | 2 |  | Hưng Yên
4941 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Canon | 32B | 02/03/2022 | 27/09/2022 | 27/09/2022 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 20 | Việt Phát | 1 |  | Bình Dương
4942 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Desa | 89,7B | 05/10/2022 | 23/05/2023 | 11/08/2023 | trễ 80 | Cải tạo | 10 | 6 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
4943 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Vingroup | 195,1B | 07/01/2025 | 01/03/2026 | 01/03/2026 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 12 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Ninh
4944 | Thi công ký túc xá chuyên gia lô 5 | Desa | 307B | 17/09/2024 | 10/05/2025 | 10/05/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 21 | Minh Nhật | 0 |  | Bình Dương
4945 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Goertek | 353,6B | 10/04/2025 | 02/07/2026 | 03/08/2026 | 32 ngày | Bảo trì | 1 | 87 | Trường Hải | 4 | Lỗi bản vẽ | Bắc Ninh
4946 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Canon | 147,1B | 24/12/2024 | 21/09/2025 | 21/09/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 35 | Bảo Sơn | 0 |  | Hải Dương
4947 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Vingroup | 385B | 23/07/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 3 |  | 0 |  | Hà Nội
4948 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Vingroup | 368,6B | 24/11/2023 | 06/11/2024 | 05/02/2025 | 91 ngày | Lắp đặt | 2 | 36 | Quang Thắng | 29 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
4949 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Silk | 374B | 16/11/2024 | 13/01/2025 | 23/03/2025 | 69 ngày | Nâng cấp | 1 | 2 | Quang Thắng | 20 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
4950 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm khu B | Luxshare | 485B | 17/02/2025 | 11/05/2025 | 12/06/2025 | 32 ngày | Nâng cấp | 5 | 10 | Trường Hải | 2 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang
4951 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Samsung | 380B | 01/06/2024 | 23/06/2025 | 09/06/2025 | -14 ngày | Sửa chữa | 1 | 66 | Phú Thái | 2 |  | Bình Dương
4952 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Samsung | 150,3B | 20/12/2022 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 10 | Bảo Sơn | 1 |  | Bình Dương
4953 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Goertek | 236,7B | 24/01/2025 | 19/11/2025 | 15/01/2026 | 57 ngày | Lắp đặt | 2 | 17 | Quang Thắng | 3 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
4954 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Silk | 124,7B | 23/01/2024 | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 18 | Quốc Bảo | 2 |  | Hà Nội
4955 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Desa | 330B | 05/01/2025 | 17/01/2026 | 17/01/2026 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 6 | Hoàng Kim | 2 |  | Vĩnh Phúc
4956 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn khu A | Honda | 490,7B | 2025/01/13 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 10 | Trường Hải | 0 |  | Bắc Giang
4957 | Xây dựng nhà kho thành phẩm khu B | Pegatron | 277,1B | 07/06/2022 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 8 | Quang Thắng | 2 |  | Đồng Nai
4958 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Deniso | 91B | 27/04/2022 | 03/02/2023 | 20/01/2023 | -14 ngày | Nâng cấp | 1 | 0 | Quang Thắng | 1 |  | Hà Nam
4959 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Vingroup | 222B | 02/10/2024 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 13 | Việt Phát | 0 |  | Bắc Giang
4960 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | LG | 37,3B | 02/05/2024 | 27/02/2025 | 17/04/2025 | 49 ngày | Mở rộng | 12 | 0 | Quốc Bảo | 4 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
4961 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Vingroup | 367B | 14/11/2024 | 09/05/2025 | 28/06/2025 | 50 ngày | Sửa chữa | 3 | 7 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi quy mô | Hà Nam
4962 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Goertek | 400,5B | 13/09/2022 | 13/08/2023 | 2023-08-13 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 37 | Hoàng Kim | 0 |  | Hà Nội
4963 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Foxconn | 447B | 05/03/2025 | 15/11/2025 | 29/10/2025 | -17 ngày | Lắp đặt | 1 | 2 | Phú Thái | 1 |  | Hải Phòng
4964 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Desa | 114B | 13/10/2024 | 23/10/2025 | 12/01/2026 | 81 ngày | Sửa chữa | 2 | 50 | Đại Thành | 8 |  | Vĩnh Phúc
4965 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | LG | 167B | 06/11/2022 | 04/06/2023 | 04/06/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 3 | Bảo Sơn | 0 |  | Thái Nguyên
4966 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động phase 3 | Canon | 124,1B | 12/04/2023 | 25/01/2024 | 20/03/2024 | 55 ngày | Nâng cấp | 2 | 21 | Minh Nhật | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
4967 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Deniso | 125,4B | 24/12/2023 | 19/05/2024 | 19/05/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 18 | Bảo Sơn | 0 |  | Thái Nguyên
4968 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Samsung | 428B | 28/08/2024 | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 1 | Quốc Bảo | 0 |  | Hải Phòng
4969 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Honda | 479B | 07/06/2025 | 2025/07/20 | 05/07/2025 | -15 ngày | Nâng cấp | 2 | 0 | Trường Hải | 2 |  | Hà Nam
4970 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Samsung | 30,5B | 05/11/2022 | 18/09/2023 | 27/10/2023 | 39 ngày | Cải tạo | 15 | 22 |  | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
4971 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn lô 5 | Foxconn | 125,4B | 08/04/2023 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 12 | Trường Hải | 2 |  | Bắc Giang
4972 | Xây dựng trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | LG | 463B | 22/12/2023 | 19/10/2024 | 23/12/2024 | 65 ngày | Xây dựng mới | 2 | 22 | Hoàng Kim | 19 | Thiếu vật tư | Hà Nội
4973 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động phase 3 | Silk | 5B | 07/05/2025 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 5 | Minh Nhật | 0 |  | Bắc Ninh
4974 | Sửa chữa trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | LG | 84B | 27/10/2022 | 07/01/2024 | 22/12/2023 | -16 ngày | Nâng cấp | 2 | 52 | Bảo Sơn | 2 |  | Đồng Nai
4975 | Xây dựng kho logistics thông minh khu B | Foxconn | 313B | 29/04/2025 | 2026-02-11 | 30/04/2026 | 78 ngày | Lắp đặt | 5 | 26 | Trường Hải | 14 | Thiếu vật tư | Hải Dương
4976 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Desa | 345 billion | 19/10/2022 | 13/10/2023 | 15/11/2023 | 33 ngày | Mở rộng | 1 | 60 | Quốc Bảo | 3 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
4977 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động phase 3 | Silk | 170,5B | 12/06/2025 | 25/07/2026 | 2026-07-25 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 24 | Quốc Bảo | 0 |  | Hưng Yên
4978 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Honda | 346,7 billion | 12-02-2024 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 61 | Hòa An | 1 |  | Phú Thọ
4979 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Luxshare | 31B | 17/09/2022 | 30/09/2023 | 26/11/2023 | 57 ngày | Xây dựng mới | 2 | 65 | Bảo Sơn | 4 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Ninh
4980 | Thi công kho logistics thông minh phase 3 | LG | 339B | 13/04/2024 | 26/09/2024 | 26/10/2024 | 30 ngày | Bảo trì | 3 | 17 | Hòa An | 3 | Khác | Bắc Ninh
4981 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Goertek | 140,3B | 30/01/2022 | 2022-12-02 | 02/12/2022 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 57 | Đại Thành | 0 |  | Bắc Ninh
4982 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Vingroup | 138,4B | 07/22/2022 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 44 | Đại Thành | 0 |  | Hưng Yên
4983 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Foxconn | 18B | 08/07/2022 | 17/03/2023 | 12/03/2023 | -5 ngày | Xây dựng mới | 0 | 43 | Quốc Bảo | 2 |  | Bình Dương
4984 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Silk | 117B | 23/07/2023 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 1 | Quang Thắng | 0 |  | Bắc Giang
4985 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Silk | 435B | 12/03/2023 | 02/01/2024 | 06/03/2024 | 64 ngày | Nâng cấp | 2 | 47 | Phú Thái | 30 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
4986 | Mở rộng nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Goerttek | 213,4B | 11/05/2024 | 17/04/2025 | 14/06/2025 | 58 ngày | Mở rộng | 12 | 64 | Quang Thắng | 4 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
4987 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Vingroup | 456B | 02/03/2024 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 7 | Minh Nhật | 1 |  | Hải Phòng
4988 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Silk | 162 | 13/04/2025 | 15/07/2025 | 31/08/2025 | 47 ngày | Bảo trì | 4 | 14 | Phú Thái | 7 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
4989 | Mở rộng trạm biến áp 110kV khu B | Pegatron | 118B | 17/04/2025 | 29/05/2026 | 03/08/2026 | 66 ngày | Lắp đặt | 0 | 71 | Việt Phát | 13 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
4990 | Lắp đặt kho logistics thông minh khu A | Canon | 50,2B | 09/10/2024 | 20/03/2025 | 2025-03-20 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 15 | Việt Phát | 2 |  | Hải Phòng
4991 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | llg | 445,7B | 07/10/2022 | 11/12/2022 | 11/12/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 15 | 12 | Hòa An | 1 |  | Hà Nội
4992 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm phase 3 | Silk | 482B | 13/11/2024 | 12/08/2025 | 09/10/2025 | 58 ngày | Sửa chữa | 0 | 45 | Minh Nhật | 5 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
4993 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Canon | 406,5B | 07/12/2022 | 31/05/2023 | 02/06/2023 | 2 ngày | Mở rộng | 5 | 30 | Trường Hải | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Phú Thọ
4994 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Samsung | 403B | 17/08/2024 | 25/07/2025 | 11/07/2025 | -14 ngày | Mở rộng | 0 | 35 | Việt Phát | 0 |  | Hà Nội
4995 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Pegatron | 108B | 18/04/2022 | 02/03/2023 | 13/02/2023 | -17 ngày | Bảo trì | 0 | 8 | Minh Nhật | 1 |  | Hà Nội
4996 | Thi công trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Desa | 66,3B | 23/03/2024 | 19/01/2025 | 02/03/2025 | 42 days | Nâng cấp | 4 | 57 | Việt Phát | 9 | Thiếu vật tư | Bình Dương
4997 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Goertek | 306B | 21-12-2024 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 34 | Minh Nhật | 1 |  | Thái Nguyên
4998 | Xây dựng trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Samsung | 299B | 19/12/2023 | 21/01/2024 | 21/01/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 5 | Quang Thắng | 2 |  | Vĩnh Phúc
4999 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Goertek | 25 tỷ | 07/11/2024 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 13 | Quốc Bảo | 0 |  | Bình Dương
5000 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Goertek | 232B | 19/04/2024 | 18/08/2024 | 19/09/2024 | 32 ngày | Sửa chữa | 3 | 12 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
5001 | Mở rộng trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Foxconn | 423B | 02/04/2022 | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 7 | Trường Hải | 0 |  | Vĩnh Phúc
5002 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Pegatron | 399B | 21/03/2022 | 22/08/2022 | 26/09/2022 | 35 ngày | Cải tạo | 0 | 7 | Trường Hải | 2 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên
5003 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | LG | 130B | 02/04/2025 | 10/05/2025 | 10/05/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 3 | Quốc Bảo | 1 |  | Đồng Nai
5004 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Samsung | 274,9B | 27/08/2022 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 0 | Hòa An | 2 |  | Vĩnh Phúc
5005 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Samsung | 338B | 03/04/2023 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 0 days | Xây dựng mới | 0 | 12 |  | 0 |  | Bình Dương
5006 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm khu A | Deniso | 382B | 28/02/2023 | 29/07/2023 | 16/09/2023 | 49 ngày | Lắp đặt | 1 | 27 | Hoàng Kim | 18 | Thiếu vật tư | Bình Dương
5007 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Samsung | 26B | 29/07/2022 | 29/01/2023 | 02/02/2023 | 4 ngày | Xây dựng mới | 1 | 12 | Quốc Bảo | 4 | Lỗi bản vẽ | Hà Nội
5008 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Deniso | 118,5B | 02/01/2024 | 25/07/2024 | 25/07/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 24 | Hòa An | 2 |  | Hải Dương
5009 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Honda | 102,2B | 28/04/2022 | 30/05/2022 | 08/06/2022 | 9 ngày | Sửa chữa | 1 | 0 | Hòa An | 3 | Thay đổi quy mô | Hưng Yên
5010 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động khu A | Desa | 422B | 01/07/2023 | 03/05/2024 | 18/04/2024 | -15 ngày | Nâng cấp | 1 | 1 | Hoàng Kim | 0 |  | Phú Thọ
5011 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Canon | 46B | 06/01/2025 | 16/05/2026 | 16/05/2026 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 4 | Hoàng Kim | 2 |  | Hải Dương
5012 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Luxshare | 135B | 15/04/2022 | 02/05/2023 | 25/06/2023 | 54 ngày | Lắp đặt | 10 | 52 | Quang Thắng | 6 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
5013 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Deniso | 476B | 29/05/2022 | 29/07/2022 | 11/09/2022 | 44 ngày | Bảo trì | 0 | 8 | Hòa An | 15 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
5014 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Desa | 69,9B | 17/10/2022 | 31/01/2023 | 05/02/2023 | 5 ngày | Lắp đặt | 1 | 10 | Bảo Sơn | 4 | Lỗi bản vẽ | Hải Dương
5015 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Silk | 315,7B | 08/06/2023 | 08/06/2024 | 04/08/2024 | 57 ngày | Cải tạo | 2 | 43 | Bảo Sơn | 22 | Thiếu vật tư | Hà Nam
5016 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Vingroup | 149B | 02/07/2024 | 04/08/2025 | 19/10/2025 | 76 ngày | Cải tạo | 3 | 51 | Trường Hải | 1 | Thời tiết | Hà Nam
5017 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Vingroup | 366,9B | 2022/08/09 | 08/12/2022 | 2022-12-08 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 16 | Hoàng Kim | 2 |  | Thái Nguyên
5018 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Honda | 271B | 20/10/2023 | 25/11/2023 | 25/11/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 4 |  | 0 |  | Thái Nguyên
5019 | Mở rộng nhà kho thành phẩm khu A | Vingroup | 441B | 25/11/2024 | 04/09/2025 | 02/11/2025 | 59 ngày | Sửa chữa | 0 | 15 | Trường Hải | 23 | Thiếu vật tư | Bình Dương
5020 | Xây dựng kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Pegatron | 179B | 15/07/2024 | 17/09/2024 | 30/10/2024 | 43 ngày | Lắp đặt | 4 | 1 | Phú Thái | 16 |  | Thái Nguyên
5021 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Foxconn | 290B | 15/05/2025 | 12/02/2026 | 26/03/2026 | 42 ngày | Bảo trì | 16 | 33 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
5022 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Samsung | 66,9B | 31/08/2024 | 20/05/2025 | 30/06/2025 | 41 ngày | Cải tạo | 4 | 47 | Bảo Sơn | 26 |  | Thái Nguyên
5023 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Canon | 45B | 22/04/2022 | 03/10/2022 | 02/12/2022 | 60 ngày | Cải tạo | 17 | 6 | Hoàng Kim | 6 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
5024 | Xây dựng nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | LG | 179B | 01/15/2022 | 29/11/2022 | 31/03/2023 | 122 ngày | Sửa chữa | 15 | 49 | Hoàng Kim | 4 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
5025 | Xây dựng kho logistics thông minh lô 5 | Desa | 416,9B | 02/04/2025 | 07/08/2025 | 03/10/2025 | 57 ngày | Nâng cấp | 4 | 9 | Bảo Sơn | 30 | Thiếu vật tư | Hà Nam
5026 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Canon | 454B | 16/02/2025 | 16/07/2025 | 23/07/2025 | 7 ngày | Cải tạo | 1 | 23 | Trường Hải | 6 | Thiếu nhân lực | Bình Dương
5027 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Deniso | 246B | 13/09/2022 | 08/09/2023 | 28/11/2023 | 81 ngày | Xây dựng mới | 18 | 36 | Quốc Bảo | 6 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
5028 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Deniso | 272,5 | 27/09/2023 | 03/05/2024 | 03/05/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 7 | Hòa An | 2 |  | Đồng Nai
5029 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Desa | 310B | 16/09/2022 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 32 | Quang Thắng | 2 |  | Hà Nam
5030 | Thi công ký túc xá chuyên gia khu A | Luxshare | 492B | 19/03/2024 | 09/11/2024 | 09/11/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 24 | Bảo Sơn | 0 |  | Vĩnh Phúc
5031 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Desa | 336B | 18/02/2022 | 14/04/2023 | 2023/05/25 | 41 ngày | Cải tạo | 7 | 33 | Quang Thắng | 3 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
5032 | Mở rộng trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Luxshare | 91B | 10/04/2025 | 05/06/2026 | 26/06/2026 | 21 ngày | Bảo trì | 8 | 2 | Quốc Bảo | 4 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
5033 | Sửa chữa kho logistics thông minh lô 5 | Silk | 393B | 03/05/2024 | 12/02/2025 | 29/03/2025 | 45 days | Bảo trì | 13 | 23 | Minh Nhật | 4 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
5034 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Pegatron | 426B | 08/09/2022 | 27/07/2023 | 04/10/2023 | 69 ngày | Lắp đặt | 15 | 49 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
5035 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | LG | 63B | 22/04/2025 | 23/03/2026 | 21/06/2026 | 90 ngày | Bảo trì | 0 | 3 | Hoàng Kim | 28 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
5036 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Canon | 405B | 05/07/2023 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 4 | Trường Hải | 0 |  | Hà Nội
5037 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Vingroup | 368B | 06/07/2024 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 1 | Việt Phát | 1 |  | Phú Thọ
5038 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Honda | 274B | 10/09/2022 | 25/09/2023 | 16/09/2023 | -9 ngày | Bảo trì | 0 | 75 | Hoàng Kim | 2 |  | Phú Thọ
5039 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Honda | 184,5B | 12/11/2023 | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 0 | Minh Nhật | 2 |  | Bắc Ninh
5040 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Silk | 110B | 27/04/2023 | 04/07/2024 | 12/08/2024 | 39 ngày | Nâng cấp | 5 | 36 | Hòa An | 3 | Lỗi bản vẽ | Hải Phòng
5041 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Canon | 463,7B | 27/08/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 6 | Quang Thắng | 0 |  | Hải Phòng
5042 | Xây dựng nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Pegatron | 387B | 01/02/2023 | 28/08/2023 | 16/10/2023 | 49 ngày | Lắp đặt | 1 | 38 | Minh Nhật | 28 | Thiếu vật tư | Hà Nam
5043 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Deniso | 413,6B | 18/05/2022 | 27/06/2022 | 27/06/2022 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 3 |  | 0 |  | Hà Nam
5044 | Lắp đặt trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Silk | 102B | 01/02/2023 | 11/09/2023 | 19/10/2023 | 38 ngày | Sửa chữa | 0 | 17 | Quốc Bảo | 13 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
5045 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Samsung | 426B | 17/11/2024 | 20/09/2025 | 02/12/2025 | 73 ngày | Cải tạo | 4 | 50 | Quốc Bảo | 29 | Thiếu vật tư | Bình Dương
5046 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Pegatron | 316B | 03/10/2023 | 07/11/2024 | 07/11/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 12 | 54 | Việt Phát | 0 |  | Đồng Nai
5047 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Honda | 32B | 23/05/2025 | 15/02/2026 | 09/04/2026 | 53 ngày | Lắp đặt | 2 | 7 | Đại Thành | 19 |  | Hưng Yên
5048 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Goertek | 199,9B | 05/11/2023 | 25/08/2024 | 23/09/2025 | 394 ngày | Cải tạo | 1 | 4 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng
5049 | Thi công móng máy dập 500 tấn khu B | Deniso | 358B | 12/01/2023 | 06/02/2024 | 06/02/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 19 | Việt Phát | 2 |  | Thái Nguyên
5050 | Lắp đặt trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Vingroup | 392,1B | 14/05/2023 | 23/04/2024 | 26/05/2024 | 33 ngày | Xây dựng mới | 15 | 6 | Minh Nhật | 4 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
5051 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Vingroup | 106B | 16/12/2024 | 20/02/2026 | 20/02/2026 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 57 | Minh Nhật | 1 |  | Đồng Nai
5052 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Deniso | 326B | 16/05/2024 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 0 d | Cải tạo | 0 | 61 | Quốc Bảo | 1 |  | Thái Nguyên
5053 | Mở rộng trạm biến áp 110kV khu A | Samsung | 442B | 21/05/2022 | 30/04/2023 | 23/07/2023 | 84 ngày | Mở rộng | 14 | 56 | Quang Thắng | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
5054 | Thi công trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Honda | 257,8B | 03/11/2022 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 47 | Bảo Sơn | 0 |  | Bình Dương
5055 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Luxshare | 297B | 01/07/2022 | 19/09/2022 | 05/12/2022 | 77 ngày | Cải tạo | 0 | 9 | Quốc Bảo | 2 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai
5056 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Samsung | 147B | 29/08/2022 | 23/06/2023 | 03/09/2023 | 72 ngày | Lắp đặt | 11 | 12 | Hòa An | 3 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
5057 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Luxshare | 425,3B | 20/12/2023 | 09/07/2024 | 09/07/2024 | 0 | Lắp đặt | 1 | 28 | Bảo Sơn | 1 |  | Hải Dương
5058 | Mở rộng trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Pegatron | 54B | 07/03/2022 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 66 | Minh Nhật | 0 |  | Hải Phòng
5059 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Luxshare | 466,3B | 21/02/2025 | 13/12/2025 | 26/11/2025 | -17 ngày | Bảo trì | 0 | 46 | Trường Hải | 2 |  | Bắc Giang
5060 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động khu A | Silk | 365B | 03/01/2023 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 6 | Quang Thắng | 1 |  | Hải Phòng
5061 | Lắp đặt kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Canon | 33B | 29/05/2022 | 08/07/2023 | 08/07/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 26 | Quốc Bảo | 0 |  | Hải Phòng
5062 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Deniso | 421B | 08/08/2022 | 10/10/2022 | 12-11-2022 | 33 ngày | Nâng cấp | 7 | 10 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
5063 | Mở rộng nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Goertek | 103,3B | 31/01/2024 | 16/03/2025 | 16/03/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 55 | Quốc Bảo | 0 |  | Hải Dương
5064 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Foxconn | 174B | 28/07/2023 | 09/07/2024 | 25/09/2024 | 78 | Bảo trì | 3 | 35 | Việt Phát | 21 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
5065 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | LG | 347,2B | 18/10/2024 | 30/11/2025 | 2025-11-30 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 23 | Đại Thành | 2 |  | Bình Dương
5066 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia lô 5 | Pegatron | 450B | 29/05/2023 | 20/12/2023 | 20.12.2023 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 24 | Trường Hải | 1 |  | Vĩnh Phúc
5067 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Desa | 175,5B | 20/04/2024 | 19/04/2025 | 23/06/2025 | 65 ngày | Lắp đặt | 4 | 42 | Quang Thắng | 30 | Thiếu vật tư | Hà Nội
5068 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Luxshare | 280,7B | 11/08/2023 | 09/10/2024 | 2024-12-13 | 65 ngày | Nâng cấp | 1 | 37 | Việt Phát | 4 | Thay đổi quy mô | Bình Dương
5069 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Vingroup | 56,9B | 22/05/2023 | 30/06/2024 | 30/06/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 81 | Phú Thái | 1 |  | Hà Nam
5070 | Nâng cấp trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Desa | 224,2 tỷ | 04/01/2025 | 27/12/2025 | 07/03/2026 | 70 ngày | Bảo trì | 1 | 63 | Trường Hải | 9 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
5071 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | LG | 162,6B | 2023/12/08 | 16/06/2024 | 16/06/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 23 | Đại Thành | 1 |  | Hải Phòng
5072 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Pegatron | 181,6 Tỷ | 03/31/2022 | 07/10/2022 | 07/10/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 0 | Hoàng Kim | 1 |  | Bắc Giang
5073 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Silk | 396B | 24/04/2024 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 43 | Việt Phát | 1 |  | Bắc Ninh
5074 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Foxconn | 193,9B | 02/12/2022 | 14/09/2023 | 21/10/2023 | 37 ngày | Bảo trì | 7 | 51 | Quang Thắng | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
5075 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | pegattron | 39,6B | 13/04/2024 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 39 | Bảo Sơn | 1 |  | Bắc Giang
5076 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | LG | 135B | 15/01/2022 | 17/03/2022 | 03/05/2022 | 47 ngày | Nâng cấp | 1 | 2 | Hoàng Kim | 13 | Thiếu vật tư | Hải Dương
5077 | Thi công canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Foxconn | 462B | 30/07/2022 | 03/11/2022 | 03/11/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 19 | Đại Thành | 2 |  | Phú Thọ
5078 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm lô 5 | Luxshare | 246000 Triệu | 24/07/2022 | 2023-05-21 | 02/08/2023 | 73 ngày | Nâng cấp | 5 | 60 | Đại Thành | 24 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
5079 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Samsung | 296B | 27/02/2023 | 13/08/2023 | 23/10/2023 | 71 ngày | Nâng cấp | 2 | 32 | Hòa An | 6 | Khác | Bắc Ninh
5080 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Honda | 118B | 18/12/2024 | 18/02/2025 | 24/03/2025 | 34 ngày | Nâng cấp | 2 | 10 | Hoàng Kim | 6 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng
5081 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Goertek | 469B | 25/01/2023 | 27/03/2024 | 19/05/2024 | 53 ngày | Nâng cấp | 3 | 4 | Quang Thắng | 13 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
5082 | Xây dựng nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Goertek | 158B | 04/07/2024 | 21/08/2025 | 06/10/2025 | 46 ngày | Mở rộng | 3 | 20 | Hoàng Kim | 20 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
5083 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | LG | 367B | 17/08/2024 | 25/06/2025 | 02/08/2025 | 38 ngày | Mở rộng | 2 | 40 | Minh Nhật | 6 | Khác | Hà Nội
5084 | Thi công canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Vingroup | 494B | 07/03/2023 | 25/06/2023 | 05/06/2023 | -20 ngày | Xây dựng mới | 0 | 4 | Đại Thành | 1 |  | Thái Nguyên
5085 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Luxshare | 370B | 06/06/2022 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 24 |  | 2 |  | Hải Phòng
5086 | Nâng cấp kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Honda | 426,6000 Triệu | 11/04/2023 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 28 | Hòa An | 2 |  | Bắc Ninh
5087 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Canon | 498,6 billion | 2025-03-01 | 07/12/2025 | 03/02/2026 | 58 ngày | Cải tạo | 1 | 28 | Quang Thắng | 6 | Thiếu vật tư | Bình Dương
5088 | Lắp đặt kho logistics thông minh dự án mở rộng | Canon | 495B | 08/12/2024 | 09/03/2025 | 04/05/2025 | 56 ngày | Sửa chữa | 11 | 16 |  | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
5089 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Goertek | 96,1B | 2023/06/08 | 03/03/2024 | 25/04/2024 | 53 days | Bảo trì | 4 | 9 | Bảo Sơn | 5 | Khác | Vĩnh Phúc
5090 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Desa | 384B | 10/11/2023 | 04/05/2024 | 13/06/2024 | 40 ngày | Cải tạo | 2 | 32 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi quy mô | Phú Thọ
5091 | Mở rộng nhà kho thành phẩm phase 3 | Deniso | 224B | 06/05/2025 | 05/08/2025 | 29/08/2025 | 24 ngày | Lắp đặt | 1 | 3 | Hoàng Kim | 10 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
5092 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Vingroup | 189,5B | 03/10/2022 | 03/10/2023 | 19/11/2023 | 47 ngày | Xây dựng mới | 18 | 46 | Quang Thắng | 1 |  | Vĩnh Phúc
5093 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Goertek | 72,3B | 09/09/2022 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 46 | Minh Nhật | 1 |  | Hà Nam
5094 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Deniso | 302B | 21/02/2022 | 09/12/2022 | 09/12/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 13 | Hoàng Kim | 1 |  | Hà Nội
5095 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm phase 3 | LG | 447B | 26/06/2022 | 19/05/2023 | 26/06/2023 | 38 ngày | Bảo trì | 0 | 25 |  | 5 | Lỗi bản vẽ | Bắc Ninh
5096 | Xây dựng nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Pegatron | 80B | 13/04/2024 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 38 | Bảo Sơn | 0 |  | Hà Nam
5097 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | canoon | 313B | 08/05/2022 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 2 | Phú Thái | 1 |  | Hà Nam
5098 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Deniso | 240B | 25/01/2024 | 25/07/2024 | 30/10/2024 | 97 ngày | Lắp đặt | 1 | 25 | Đại Thành | 23 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
5099 | Cải tạo kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Canon | 413B | 24/12/2023 | 08/06/2024 | 08/06/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 28 | Quốc Bảo | 0 |  | Hà Nam
5100 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Honda | 88B | 23/05/2023 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | 0 days | Sửa chữa | 0 | 33 | Quang Thắng | 0 |  | Vĩnh Phúc
5101 | Xây dựng trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Desa | 364,8B | 16/03/2022 | 23/10/2022 | 26/12/2022 | 64 ngày | Lắp đặt | 15 | 14 | Hòa An | 5 |  | Hà Nam
5102 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Deniso | 173,7B | 31/12/2023 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 51 | Phú Thái | 0 |  | Bình Dương
5103 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV phase 3 | Honda | 441,7B | 2023-07-14 | 08/03/2024 | 03/05/2024 | 56 ngày | Sửa chữa | 1 | 30 | Quang Thắng | 4 | Khác | Hà Nội
5104 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | ddesa | 457,6B | 01/12/2023 | 22/03/2024 | 19/04/2024 | 28 ngày | Sửa chữa | 1 | 22 | Trường Hải | 3 | Thời tiết | Hà Nam
5105 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Vingroup | 123B | 26/09/2023 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 1 | Minh Nhật | 0 |  | Hải Phòng
5106 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Luxshare | 48,4B | 09/07/2022 | 20/09/2023 | 23/12/2023 | 94 ngày | Bảo trì | 3 | 45 | Hoàng Kim | 24 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
5107 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Canon | 199,9B | 30/08/2023 | 03/11/2024 | 03/11/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 64 | Đại Thành | 0 |  | Đồng Nai
5108 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Goertek | 289B | 15/10/2024 | 21/10/2025 | 16/12/2025 | 56 ngày | Lắp đặt | 3 | 56 | Trường Hải | 9 | Thiếu vật tư | Hà Nội
5109 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Vingroup | 451B | 28/09/2023 | 16/08/2024 | 25/10/2024 | 70 ngày | Cải tạo | 2 | 11 | Quang Thắng | 18 | Thiếu vật tư | Bình Dương
5110 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Pegatron | 81B | 08/09/2023 | 24/06/2024 | 24/06/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 22 | Minh Nhật | 2 |  | Hải Dương
5111 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn khu A | Canon | 373,6B | 04/02/2023 | 30/09/2023 | 09/30/2023 | trễ 0 | Cải tạo | 0 | 29 |  | 0 |  | Hưng Yên
5112 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Honda | 212,6B | 24/01/2022 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 46 | Bảo Sơn | 2 |  | Hải Phòng
5113 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động khu B | LG | 181B | 17/02/2023 | 03/03/2024 | 16/04/2024 | 44 | Cải tạo | 0 | 3 | Bảo Sơn | 5 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
5114 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Goertek | 321B | 28/09/2023 | 30/11/2024 | 10/12/2024 | 10 ngày | Mở rộng | 1 | 15 | Quốc Bảo | 4 | Khác | Hưng Yên
5115 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Goertek | 78B | 07/06/2024 | 23/02/2025 | 23/02/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 27 | Quang Thắng | 0 |  | Hà Nam
5116 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Pegatron | 485B | 25/04/2023 | 11/06/2024 | 15/06/2024 | 4 ngày | Sửa chữa | 2 | 47 | Quang Thắng | 5 | Lỗi bản vẽ | Phú Thọ
5117 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Desa | 377B | 11/04/2023 | 21/04/2024 | 21/04/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 68 | Việt Phát | 1 |  | Bắc Giang
5118 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia lô 5 | Desa | 363,8B | 27/04/2025 | 20/02/2026 | 21/02/2026 | 1 ngày | Nâng cấp | 0 | 57 | Quang Thắng | 1 | Thiếu nhân lực | Vĩnh Phúc
5119 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Luxshare | 155,1B | 04/07/2023 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 5 | Bảo Sơn | 2 |  | Hà Nam
5120 | Mở rộng kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Desa | 82B | 18/06/2023 | 03/02/2024 | 09/02/2024 | 6 ngày | Bảo trì | 2 | 30 | Việt Phát | 4 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
5121 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | siilk | 145,3B | 29/12/2022 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 35 | Hoàng Kim | 0 |  | Hà Nam
5122 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Pegatron | 175B | 20/10/2023 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 7 | Quốc Bảo | 1 |  | Vĩnh Phúc
5123 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Pegatron | 37B | 27/04/2025 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 32 | Việt Phát | 2 |  | Đồng Nai
5124 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn khu A | Vingroup | 431B | 2023-06-19 | 03/03/2024 | 03/03/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 21 | Phú Thái | 2 |  | Hải Dương
5125 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Foxconn | 174B | 19/09/2023 | 08/11/2024 | 15/01/2025 | 68 ngày | Cải tạo | 3 | 41 | Phú Thái | 21 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
5126 | Xây dựng kho logistics thông minh khu B | Deniso | 66B | 08/05/2024 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 38 | Phú Thái | 0 |  | Đồng Nai
5127 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Honda | 78,1B | 21/02/2024 | 06/08/2024 | 06/08/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 8 | Quốc Bảo | 0 |  | Bình Dương
5128 | Thi công trạm biến áp 110kV khu A | Deniso | 383B | 13/10/2022 | 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 2 | Đại Thành | 0 |  | Bắc Ninh
5129 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Honda | 234,1B | 26/10/2022 | 08/09/2023 | 24/10/2023 | 46 ngày | Cải tạo | 3 | 2 | Quốc Bảo | 12 | Thiếu vật tư | Hà Nam
5130 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Silk | 201B | 21/05/2024 | 04/12/2024 | 11/02/2025 | 69 ngày | Mở rộng | 5 | 39 | Việt Phát | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
5131 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Vingroup | 350B | 18/08/2024 | 30/05/2025 | 20/05/2025 | -10 ngày | Cải tạo | 0 | 33 | Việt Phát | 2 |  | Phú Thọ
5132 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Vingroup | 386,3 billion | 06/12/2022 | 27/02/2023 | 10/04/2023 | 42 ngày | Lắp đặt | 6 | 15 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
5133 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Samsung | 483,9B | 11/03/2022 | 24/04/2023 | 11/06/2023 | 48 ngày | Lắp đặt | 3 | 17 | Quang Thắng | 4 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nội
5134 | Mở rộng trạm bơm làm mát dự án mở rộng | gooertek | 443B | 07/11/2023 | 30/05/2024 | 12/05/2024 | -18 ngày | Nâng cấp | 2 | 31 | Hòa An | 2 |  | Bắc Ninh
5135 | Lắp đặt trạm bơm làm mát lô 5 | Foxconn | 383B | 22/08/2024 | 28-05-2025 | 28/05/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 15 | Quốc Bảo | 2 |  | Hà Nam
5136 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | LG | 337B | 08/12/2024 | 18/02/2025 | 21/04/2025 | 62 ngày | Bảo trì | 3 | 8 | Trường Hải | 6 | Lỗi bản vẽ | Hải Dương
5137 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Canon | 388,4B | 05/11/2023 | 04/29/2024 | 30/06/2024 | 62 ngày | Mở rộng | 4 | 15 | Bảo Sơn | 12 | Thiếu vật tư | Bình Dương
5138 | Nâng cấp trạm bơm làm mát khu A | Canon | 65B | 15/09/2023 | 17/03/2024 | 17/03/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 31 | Quang Thắng | 0 |  | Hà Nam
5139 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia khu A | Canon | 53B | 31/03/2024 | 14/01/2025 | 2025-01-14 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 33 | Minh Nhật | 2 |  | Vĩnh Phúc
5140 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia khu A | Honda | 197,1B | 12/04/2024 | 24/03/2025 | 04/06/2025 | 72 ngày | Sửa chữa | 4 | 16 | Quốc Bảo | 20 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
5141 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Deniso | 264B | 09/06/2024 | 11/06/2025 | 2025/05/30 | -12 ngày | Xây dựng mới | 2 | 44 | Minh Nhật | 2 |  | Hưng Yên
5142 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Silk | 394B | 31/10/2024 | 23/03/2025 | 30/05/2025 | 68 ngày | Lắp đặt | 4 | 2 | Đại Thành | 5 |  | Hà Nam
5143 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn lô 5 | Foxconn | 140,8B | 07/04/2023 | 09/05/2023 | 25/04/2023 | -14 ngày | Bảo trì | 1 | 1 | Việt Phát | 2 |  | Bắc Giang
5144 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Luxshare | 481,5000 Triệu | 11/11/2022 | 01/10/2023 | 01/10/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 6 | Minh Nhật | 2 |  | Đồng Nai
5145 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Silk | 16,5B | 05/07/2024 | 25-12-2024 | 01/03/2025 | 66 ngày | Mở rộng | 6 | 14 | Quốc Bảo | 5 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
5146 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Pegatron | 402B | 22/05/2022 | 02/02/2023 | 10/04/2023 | 67 ngày | Sửa chữa | 1 | 31 | Minh Nhật | 22 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
5147 | Cải tạo kho logistics thông minh giai đoạn 1 | LG | 104,7B | 03/12/2024 | 19/05/2025 | 24/06/2025 | 36 ngày | Nâng cấp | 0 | 4 | Trường Hải | 5 | Lỗi bản vẽ | Thái Nguyên
5148 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Luxshare | 405B | 22/09/2024 | 01/12/2024 | 25/12/2024 | 24 ngày | Sửa chữa | 5 | 14 | Phú Thái | 6 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang
5149 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Foxconn | 142,7B | 28/10/2024 | 20/03/2025 | 12/03/2025 | -8 ngày | Cải tạo | 1 | 15 | Đại Thành | 2 |  | Phú Thọ
5150 | Cải tạo trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Goertek | 196B | 07/02/2023 | 01/05/2023 | 01/05/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 3 | Bảo Sơn | 1 |  | Vĩnh Phúc
5151 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người khu B | Goertek | 475B | 03/01/2025 | 20/11/2025 | 26/01/2026 | 67 ngày | Mở rộng | 15 | 26 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
5152 | Thi công trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Pegatron | 99,3B | 12/04/2024 | 27/12/2024 | 20/03/2025 | 83 ngày | Lắp đặt | 0 | 36 | Đại Thành | 28 | Thiếu vật tư | Hà Nam
5153 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Foxconn | 401B | 04/04/2024 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 4 | Quốc Bảo | 1 |  | Bình Dương
5154 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Foxconn | 45B | 17/07/2022 | 01/07/2023 | 01/07/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 57 | Minh Nhật | 0 |  | Hải Phòng
5155 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Goertek | 425,9 billion | 22/05/2023 | 11/04/2024 | 14/06/2024 | 64 ngày | Mở rộng | 3 | 11 | Hoàng Kim | 6 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
5156 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Desa | 147,7B | 29/03/2022 | 19/03/2023 | 19/03/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 12 | Hòa An | 1 |  | Đồng Nai
5157 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Pegatron | 35B | 05/10/2022 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 5 | Trường Hải | 0 |  | Vĩnh Phúc
5158 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Pegatron | 276,8B | 12/07/2022 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 66 | Phú Thái | 0 |  | Hà Nam
5159 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia khu B | Pegatron | 61B | 28/12/2022 | 24/04/2023 | 25/04/2023 | trễ 1 | Xây dựng mới | 2 | 3 | Minh Nhật | 3 | Thay đổi quy mô | Vĩnh Phúc
5160 | Thi công nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Goertek | 395,8B | 25.10.2023 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 8 | Đại Thành | 1 |  | Thái Nguyên
5161 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Honda | 113B | 16/07/2023 | 18/12/2023 | 2023-12-18 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 22 | Việt Phát | 2 |  | Bắc Giang
5162 | Mở rộng trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Honda | 163,3B | 24/05/2022 | 20/05/2023 | 20/05/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 39 | Phú Thái | 0 |  | Bình Dương
5163 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Honda | 132,7B | 10/03/2024 | 21/06/2024 | 21/06/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 8 | Quang Thắng | 2 |  | Hà Nội
5164 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Pegatron | 39B | 11/02/2023 | 18/10/2023 | 03/12/2023 | 46 ngày | Lắp đặt | 16 | 27 | Hòa An | 3 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
5165 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Desa | 299B | 31/08/2023 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 50 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Giang
5166 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Deniso | 70B | 08/03/2024 | 03/09/2024 | 03/09/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 34 | Đại Thành | 1 |  | Bắc Giang
5167 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Silk | 448B | 18/06/2024 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 4 | Bảo Sơn | 0 |  | Bình Dương
5168 | Mở rộng trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Deniso | 161B | 23/08/2023 | 08/11/2024 | 08/01/2025 | 61 ngày | Mở rộng | 13 | 29 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
5169 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Silk | 160,4B | 24/10/2023 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 79 | Hoàng Kim | 1 |  | Phú Thọ
5170 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Luxshare | 500B | 23/05/2025 | 14/07/2026 | 12/08/2026 | 29 ngày | Mở rộng | 5 | 49 | Hoàng Kim | 2 | Lỗi bản vẽ | Hà Nội
5171 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Goertek | 148B | 17/03/2023 | 02/07/2023 | 16/08/2023 | 45 ngày | Sửa chữa | 1 | 13 | Phú Thái | 12 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
5172 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Samsung | 177,6B | 23/03/2024 | 07/12/2024 | 20/02/2025 | 75 ngày | Xây dựng mới | 1 | 3 | Trường Hải | 7 | Thiếu vật tư | Hà Nam
5173 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Pegatron | 395B | 28/03/2023 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 0 | Bảo trì | 0 | 20 | Hòa An | 2 |  | Đồng Nai
5174 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | llg | 103B | 18/11/2023 | 06/05/2024 | 14/07/2024 | 69 ngày | Lắp đặt | 2 | 21 | Đại Thành | 3 | Khác | Bắc Giang
5175 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Foxconn | 131,4B | 15/07/2022 | 27/03/2023 | 04/04/2023 | 8 ngày | Mở rộng | 1 | 8 | Minh Nhật | 2 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh
5176 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Silk | 173,4B | 05/05/2023 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 28 | Hoàng Kim | 0 |  | Bắc Ninh
5177 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn khu A | Honda | 36,1B | 29/11/2022 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 6 | Phú Thái | 2 |  | Hà Nam
5178 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Deniso | 490B | 27/02/2022 | 05/08/2022 | 15/10/2022 | 71 d | Bảo trì | 2 | 18 | Trường Hải | 29 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
5179 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Honda | 406B | 04/03/2025 | 12/05/2026 | 12/05/2026 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 1 |  | 0 |  | Hải Dương
5180 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Foxconn | 138,6 | 14/02/2025 | 22/03/2026 | 22/06/2026 | 92 ngày | Xây dựng mới | 14 | 40 | Quốc Bảo | 6 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
5181 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Silk | 179B | 10/08/2023 | 23/09/2023 | 23/09/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 5 | Quốc Bảo | 1 |  | Bình Dương
5182 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Luxshare | 206B | 20/09/2023 | 17/08/2024 | 17/08/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 30 | Quang Thắng | 2 |  | Hà Nam
5183 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Goertek | 32B | 10/09/2024 | 31/05/2025 | 31/05/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 14 | Quang Thắng | 2 |  | Thái Nguyên
5184 | Lắp đặt trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Canon | 337,3B | 15/04/2023 | 27/11/2023 | 14/11/2023 | -13 ngày | Mở rộng | 0 | 16 | Bảo Sơn | 0 |  | Đồng Nai
5185 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Vingroup | 51B | 29/11/2023 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 9 | Quang Thắng | 2 |  | Hà Nam
5186 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Samsung | 452B | 09/11/2024 | 20/05/2025 | 29/06/2025 | 40 ngày | Xây dựng mới | 5 | 26 | Đại Thành | 2 | Thay đổi quy mô | Hà Nội
5187 | Thi công nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Pegatron | 498,8B | 20/07/2022 | 21/08/2022 | 21/08/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 2 | Minh Nhật | 2 |  | Vĩnh Phúc
5188 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Canon | 123B | 03.01.2023 | 27/02/2024 | 23/02/2024 | -4 ngày | Nâng cấp | 0 | 52 |  | 1 |  | Vĩnh Phúc
5189 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm khu A | Silk | 54B | 02/01/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 62 | Hòa An | 0 |  | Thái Nguyên
5190 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm phase 3 | Desa | 124,6B | 13/08/2023 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 17 | Minh Nhật | 1 |  | Hà Nam
5191 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Canon | 236 billion | 29/10/2023 | 2024/05/19 | 23/07/2024 | 65 ngày | Lắp đặt | 5 | 37 |  | 5 | Thay đổi quy mô | Hà Nam
5192 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Desa | 154,2B | 08/04/2024 | 24/07/2024 | 24/07/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 10 | 7 | Bảo Sơn | 1 |  | Hưng Yên
5193 | Nâng cấp kho logistics thông minh lô 5 | Silk | 361B | 13/06/2025 | 29/07/2025 | 27/09/2025 | 60 ngày | Bảo trì | 4 | 2 | Minh Nhật | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Phú Thọ
5194 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Goeertek | 241,8B | 07/03/2025 | 17/11/2025 | 02/11/2025 | -15 ngày | Cải tạo | 1 | 14 | Hoàng Kim | 0 |  | Thái Nguyên
5195 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Goertek | 14,8B | 29/01/2023 | 16/07/2023 | 23/08/2023 | 38 ngày | Xây dựng mới | 4 | 29 | Hoàng Kim | 11 | Thiếu vật tư | Bình Dương
5196 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Goertek | 217B | 06/03/2022 | 28/08/2022 | 28/08/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 34 |  | 0 |  | Hải Phòng
5197 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Desa | 230B | 26/05/2024 | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 15 | Hoàng Kim | 0 |  | Hà Nam
5198 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Pegatron | 423B | 22/06/2022 | 12/03/2023 | 12/03/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 1 | Trường Hải | 0 |  | Bình Dương
5199 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Goertek | 73B | 07/10/2022 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 33 | Đại Thành | 1 |  | Đồng Nai
5200 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Deniso | 32,1B | 24/10/2023 | 10/01/2025 | 15/04/2025 | 95 ngày | Cải tạo | 12 | 82 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
5201 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm phase 3 | Canon | 81B | 09/03/2024 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 14 | Hòa An | 0 |  | Vĩnh Phúc
5202 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Vingroup | 154,5B | 16/12/2022 | 15/04/2023 | 02/07/2023 | 78 ngày | Lắp đặt | 1 | 5 | Việt Phát | 11 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
5203 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Deniso | 16B | 21/02/2022 | 09/04/2022 | 09/04/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 2 | Hoàng Kim | 2 |  | Hà Nội
5204 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người khu B | Silk | 15B | 29/10/2023 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 12 | Hoàng Kim | 1 |  | Vĩnh Phúc
5205 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV lô 5 | LG | 284B | 04/01/2024 | 18/05/2024 | 18/05/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 2 | Đại Thành | 1 |  | Hải Phòng
5206 | Mở rộng trạm biến áp 110kV khu A | Goertek | 165B | 04/29/2025 | 23/02/2026 | 28/02/2026 | 5 ngày | Lắp đặt | 1 | 33 | Hoàng Kim | 5 | Thiếu nhân lực | Bình Dương
5207 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Deniso | 31B | 16/06/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 35 | Hòa An | 2 |  | Vĩnh Phúc
5208 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Silk | 8B | 21/09/2022 | 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 15 |  | 1 |  | Thái Nguyên
5209 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Pegatron | 410,3B | 09/06/2024 | 23/08/2024 | 23/08/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 14 | Phú Thái | 0 |  | Đồng Nai
5210 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Vingroup | 323B | 24/03/2024 | 20/08/2024 | 07/11/2024 | 79 ngày | Nâng cấp | 5 | 15 | Hòa An | 5 | Thay đổi quy mô | Đồng Nai
5211 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Canon | 429,7B | 01/12/2024 | 06/01/2025 | 31/12/2024 | -6 ngày | Nâng cấp | 2 | 6 | Việt Phát | 2 |  | Bắc Giang
5212 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động phase 3 | Pegatron | 135B | 02/05/2025 | 22/02/2026 | 22/02/2026 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 42 | Bảo Sơn | 1 |  | Vĩnh Phúc
5213 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Foxconn | 469 Tỷ | 30/04/2024 | 21/03/2025 | 09/03/2025 | -12 ngày | Bảo trì | 0 | 2 | Minh Nhật | 2 |  | Thái Nguyên
5214 | Cải tạo trạm bơm làm mát lô 5 | Desa | 48B | 10/06/2023 | 14/08/2023 | 14/08/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 6 | Đại Thành | 1 |  | Vĩnh Phúc
5215 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Vingroup | 343B | 14/02/2023 | 08/10/2023 | 08/10/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 36 | Quốc Bảo | 0 |  | Hải Phòng
5216 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Samsung | 14B | 01/02/2022 | 11/06/2022 | 11/06/2022 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 23 | Việt Phát | 1 |  | Bắc Giang
5217 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Vingroup | 369B | 30/11/2022 | 07/05/2023 | 05/07/2023 | 59 ngày | Lắp đặt | 5 | 26 | Hoàng Kim | 28 | Thiếu vật tư | Hà Nam
5218 | Lắp đặt kho logistics thông minh dự án mở rộng | Vingroup | 360B | 12/04/2024 | 28/12/2024 | 25/01/2025 | 28 ngày | Lắp đặt | 3 | 28 | Phú Thái | 2 | Thiếu nhân lực | Hà Nội
5219 | Thi công ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | LG | 252B | 30/04/2022 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 59 | Minh Nhật | 2 |  | Vĩnh Phúc
5220 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động khu A | Honda | 358,5B | 04/06/2025 | 18/10/2025 | 18/10/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 9 | Đại Thành | 0 |  | Thái Nguyên
5221 | Nâng cấp trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Vingroup | 348,7B | 26/01/2022 | 19/06/2022 | 19/06/2022 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 13 | Phú Thái | 1 |  | Hải Dương
5222 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Canon | 365,5B | 09/05/2023 | 17/08/2023 | 17/08/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 14 | 12 | Phú Thái | 0 |  | Bắc Ninh
5223 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | saamsung | 144B | 07/11/2022 | 26/03/2023 | 23/04/2023 | 28 ngày | Bảo trì | 3 | 14 | Bảo Sơn | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Thái Nguyên
5224 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Goertek | 476,8B | 19/03/2025 | 21/10/2025 | 04/02/2026 | 106 ngày | Mở rộng | 18 | 22 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
5225 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Samsung | 411,6B | 25/06/2023 | 09/07/2024 | 2024/07/09 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 34 | Quốc Bảo | 1 |  | Hưng Yên
5226 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia khu A | Samsung | 99 Tỷ | 24/12/2023 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 64 |  | 0 |  | Hà Nam
5227 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | LG | 38B | 05/06/2025 | 09/06/2026 | 09/06/2026 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 29 | Trường Hải | 1 |  | Hà Nam
5228 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Deniso | 124B | 18/08/2022 | 03/10/2022 | 16/11/2022 | 44 ngày | Sửa chữa | 4 | 8 | Phú Thái | 1 | Lỗi bản vẽ | Hải Dương
5229 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn khu B | Vingroup | 10,2B | 27/10/2022 | 20.09.2023 | 20/09/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 14 | Quốc Bảo | 0 |  | Hưng Yên
5230 | Cải tạo trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Desa | 133B | 01.04.2023 | 01/04/2024 | 09/05/2024 | 38 ngày | Nâng cấp | 2 | 31 | Trường Hải | 3 | Khác | Bắc Giang
5231 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Silk | 11B | 22/03/2023 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 6 | Minh Nhật | 2 |  | Hải Dương
5232 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Silk | 358B | 18/06/2025 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 13 | Đại Thành | 2 |  | Bắc Ninh
5233 | Nâng cấp kho logistics thông minh phase 3 | Foxconn | 319B | 29/05/2023 | 22/09/2023 | 08/11/2023 | 47 ngày | Mở rộng | 7 | 5 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
5234 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Honda | 10B | 17/05/2025 | 16/01/2026 | 11/02/2026 | 26 ngày | Nâng cấp | 4 | 14 | Trường Hải | 1 | Thiếu nhân lực | Bình Dương
5235 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Deniso | 395B | 20/09/2023 | 22/08/2024 | 23/10/2024 | 62 ngày | Xây dựng mới | 0 | 57 | Trường Hải | 25 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
5236 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Deniso | 223B | 04/02/2022 | 17/03/2023 | 22/05/2023 | 66 ngày | Bảo trì | 0 | 61 | Trường Hải | 22 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
5237 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Vingroup | 102,4B | 08/12/2024 | 08/01/2025 | 21/09/2025 | 51 ngày | Bảo trì | 3 | 7 | Quang Thắng | 4 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
5238 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Silk | 397,7B | 21/03/2022 | 10/06/2023 | 06.08.2023 | 57 ngày | Bảo trì | 3 | 36 | Đại Thành | 15 |  | Thái Nguyên
5239 | Xây dựng nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Luxshare | 6,4B | 01/09/2023 | 07/11/2023 | 05/01/2024 | 59 ngày | Xây dựng mới | 2 | 11 | Trường Hải | 16 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
5240 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Honda | 415B | 30/04/2025 | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 64 | Minh Nhật | 2 |  | Hưng Yên
5241 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Deniso | 88,2B | 05/02/2025 | 19/11/2025 | 16/01/2026 | 58 ngày | Nâng cấp | 5 | 16 | Minh Nhật | 5 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
5242 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Silk | 377,5B | 29/07/2023 | 06/08/2024 | 06/08/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 21 | Bảo Sơn | 2 |  | Bình Dương
5243 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Desa | 145B | 24/03/2023 | 10/05/2024 | 30/04/2024 | -10 ngày | Cải tạo | 1 | 35 | Phú Thái | 0 |  | Hà Nội
5244 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Pegatron | 37B | 31/01/2023 | 29/02/2024 | 29/04/2024 | 60 ngày | Cải tạo | 0 | 29 | Hòa An | 30 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
5245 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | SSilk | 236,8B | 09/02/2024 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 47 | Trường Hải | 2 |  | Hà Nội
5246 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Canon | 441B | 16/03/2025 | 14/06/2025 | 08/08/2025 | 55 ngày | Bảo trì | 13 | 2 | Quốc Bảo | 6 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
5247 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Goertek | 280,1B | 2023/12/16 | 07/06/2024 | 09/07/2024 | 32 ngày | Xây dựng mới | 8 | 29 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
5248 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Canon | 313,3B | 21/10/2024 | 06/12/2024 | 18/11/2024 | -18 ngày | Nâng cấp | 2 | 3 | Hòa An | 0 |  | Bắc Ninh
5249 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Samsung | 198,1B | 17/01/2022 | 24/04/2022 | 24/04/2022 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 12 | Hòa An | 1 |  | Thái Nguyên
5250 | Xây dựng kho logistics thông minh lô 5 | Desa | 96B | 22/09/2022 | 26/03/2023 | 29/04/2023 | 34 ngày | Mở rộng | 2 | 7 | Hòa An | 12 | Thiếu vật tư | Bình Dương
5251 | Nâng cấp trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | LG | 52,6B | 29/08/2023 | 30/07/2024 | 30/07/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 17 | 55 | Quang Thắng | 1 |  | Hải Phòng
5252 | Lắp đặt trạm bơm làm mát phase 3 | Honda | 472,5B | 22/11/2024 | 24/11/2025 | 15/01/2026 | 52 ngày | Bảo trì | 3 | 84 | Phú Thái | 3 | Thời tiết | Bắc Giang
5253 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | LG | 409B | 08/04/2025 | 18/11/2025 | 11/01/2026 | 54 ngày | Cải tạo | 17 | 32 | Hòa An | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
5254 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Silk | 444,8B | 15/12/2022 | 2023/11/01 | 01/11/2023 | trễ 0 | Mở rộng | 2 | 21 | Bảo Sơn | 1 |  | Bắc Ninh
5255 | Mở rộng nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | LG | 88B | 07/12/2023 | 03/06/2024 | 03/07/2024 | 30 ngày | Lắp đặt | 5 | 22 | Quốc Bảo | 6 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
5256 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động phase 3 | Pegatron | 480,7B | 30/09/2024 | 16/09/2025 | 27/10/2025 | 41 ngày | Mở rộng | 9 | 18 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
5257 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Deniso | 98B | 17/11/2022 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 77 | Việt Phát | 1 |  | Bắc Giang
5258 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Goertek | 183B | 14/08/2024 | 22/01/2025 | 22/03/2025 | 59 d | Nâng cấp | 4 | 20 | Minh Nhật | 30 | Thiếu vật tư | Hà Nội
5259 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Deniso | 315,9B | 31/12/2022 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 42 | Hòa An | 1 |  | Hà Nam
5260 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | LG | 436,7B | 20/05/2022 | 24/10/2022 | 18/10/2022 | -6 ngày | Cải tạo | 0 | 19 | Việt Phát | 0 |  | Hải Dương
5261 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV lô 5 | Samsung | 405,3B | 28/03/2025 | 25/03/2026 | 04/05/2026 | 40 ngày | Bảo trì | 2 | 51 | Đại Thành | 2 | Khác | Bình Dương
5262 | Sửa chữa trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Goertek | 255B | 05/06/2025 | 25/02/2026 | 05/04/2026 | 39 ngày | Mở rộng | 0 | 46 | Quang Thắng | 4 | Khác | Bắc Giang
5263 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV khu B | Goertek | 93B | 12/02/2022 | 26/03/2022 | 26/03/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 6 | Trường Hải | 2 |  | Hải Dương
5264 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Goertek | 384B | 08/02/2022 | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 33 | Hoàng Kim | 0 |  | Hải Dương
5265 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Goertek | 314B | 28/02/2023 | 14/10/2023 | 14/10/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 13 | Hoàng Kim | 0 |  | Bình Dương
5266 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Luxshare | 350B | 30/01/2023 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 34 | Bảo Sơn | 1 |  | Hưng Yên
5267 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Vingroup | 460 billion | 26/05/2025 | 14/03/2026 | 2026-04-29 | 46 ngày | Lắp đặt | 2 | 42 | Phú Thái | 29 | Thiếu vật tư | Hà Nội
5268 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | LG | 212,8B | 25/03/2023 | 21/05/2024 | 09/07/2024 | 49 ngày | Sửa chữa | 0 | 50 |  | 10 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
5269 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | LG | 213B | 09/07/2023 | 08/05/2024 | 03/07/2024 | 56 ngày | Lắp đặt | 2 | 30 | Trường Hải | 12 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
5270 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Samsung | 346B | 04/05/2023 | 28/05/2024 | 28/05/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 77 | Quốc Bảo | 0 |  | Hà Nội
5271 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Honda | 36,3 Tỷ | 27/04/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 4 | Bảo Sơn | 2 |  | Hưng Yên
5272 | Thi công trạm bơm làm mát phase 3 | Desa | 116,2B | 07/08/2023 | 16/08/2024 | 16/08/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 22 | Đại Thành | 2 |  | Bắc Giang
5273 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Samsung | 474,2B | 30/09/2022 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 39 | Hòa An | 2 |  | Bắc Ninh
5274 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Goertek | 436,4B | 10/02/2023 | 30/08/2023 | 22/09/2023 | 23 ngày | Lắp đặt | 3 | 10 | Việt Phát | 3 | Thay đổi quy mô | Đồng Nai
5275 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Luxshare | 371B | 13/09/2022 | 05/07/2023 | 05-07-2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 26 | Đại Thành | 2 |  | Bắc Giang
5276 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Gooertek | 322,4B | 18/11/2023 | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 3 | Đại Thành | 1 |  | Bình Dương
5277 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Luxshare | 220,7B | 04/12/2022 | 10/05/2023 | 20/07/2023 | 71 ngày | Nâng cấp | 5 | 27 | Đại Thành | 4 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
5278 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Canon | 186,2B | 18/11/2023 | 08/09/2024 | 08/09/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 58 | Trường Hải | 1 |  | Hải Phòng
5279 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Pegatron | 383,5B | 17/05/2024 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 22 | Quốc Bảo | 2 |  | Hưng Yên
5280 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Goertek | 255,6B | 03/10/2024 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 25 | Việt Phát | 2 |  | Bình Dương
5281 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | LG | 429B | 31/07/2022 | 04/03/2023 | 04/03/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 2 | Quốc Bảo | 1 |  | Vĩnh Phúc
5282 | Lắp đặt kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Foxconn | 305B | 15/07/2022 | 08/06/2023 | 20/05/2023 | -19 ngày | Bảo trì | 1 | 56 | Trường Hải | 2 |  | Thái Nguyên
5283 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Foxconn | 463,2B | 17/03/2023 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 23 | Phú Thái | 2 |  | Thái Nguyên
5284 | Thi công trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Samsung | 429B | 16/09/2022 | 25/02/2023 | 2023-03-06 | 9 ngày | Bảo trì | 0 | 23 | Bảo Sơn | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Phú Thọ
5285 | Thi công móng máy dập 500 tấn phase 3 | Vingroup | 94B | 30/09/2022 | 15.10.2023 | 15/10/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 22 | Việt Phát | 2 |  | Bình Dương
5286 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Deniso | 138B | 13/05/2022 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 30 | Minh Nhật | 1 |  | Phú Thọ
5287 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Vingroup | 203B | 10-12-2022 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 6 | Trường Hải | 1 |  | Hà Nội
5288 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Canon | 303B | 19/03/2022 | 13/03/2023 | 10/04/2023 | 28 ngày | Mở rộng | 1 | 38 | Phú Thái | 5 | Lỗi bản vẽ | Hưng Yên
5289 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Desa | 209,5B | 11/05/2023 | 07/05/2024 | 02/06/2024 | 26 ngày | Lắp đặt | 3 | 27 | Hoàng Kim | 1 |  | Hà Nam
5290 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người khu A | LG | 70,1B | 05/04/2024 | 16/05/2024 | 16/05/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 1 | Minh Nhật | 1 |  | Hải Phòng
5291 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Goertek | 13B | 11/06/2025 | 23/08/2025 | 11/11/2025 | 80 ngày | Mở rộng | 3 | 8 | Minh Nhật | 18 | Thiếu vật tư | Bình Dương
5292 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Goertek | 101B | 27/05/2024 | 2024/11/15 | 30/12/2024 | 45 ngày | Xây dựng mới | 0 | 33 | Trường Hải | 5 | Khác | Hà Nội
5293 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Canon | 299B | 28/09/2022 | 12/10/2022 | 26/11/2022 | -14 | Mở rộng | 1 | 8 | Hoàng Kim | 1 |  | Hưng Yên
5294 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Deniso | 326B | 13/04/2022 | 18/09/2022 | 30/10/2022 | 42 ngày | Bảo trì | 1 | 12 | Việt Phát | 30 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
5295 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Vingroup | 256B | 23/01/2024 | 07/03/2024 | 09/03/2024 | 2 ngày | Xây dựng mới | 4 | 8 | Việt Phát | 2 | Lỗi bản vẽ | Hưng Yên
5296 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Dessa | 209,7B | 20/10/2024 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 2 | Phú Thái | 2 |  | Hà Nội
5297 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Canon | 300B | 13/03/2022 | 01/01/2023 | 23/01/2023 | 22 ngày | Nâng cấp | 3 | 50 | Việt Phát | 10 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
5298 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Foxconn | 139B | 07/03/2025 | 28/06/2025 | 21/07/2025 | 23 ngày | Nâng cấp | 4 | 20 | Việt Phát | 1 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang
5299 | Nâng cấp trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Pegatron | 293B | 17/03/2024 | 07/11/2024 | 11/12/2024 | 34 ngày | Lắp đặt | 3 | 45 | Quốc Bảo | 8 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
5300 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Desa | 15,8B | 10/10/2023 | 07/06/2024 | 07/06/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 9 | Việt Phát | 0 |  | Phú Thọ
5301 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn khu B | Samsung | 261B | 06/07/2023 | 30/12/2023 | 24/01/2024 | 25 ngày | Cải tạo | 5 | 16 | Phú Thái | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Ninh
5302 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Samsung | 474,1B | 01/09/2023 | 07/08/2024 | 23/09/2024 | 47 ngày | Cải tạo | 4 | 36 | Phú Thái | 29 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
5303 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Luxshare | 308,4B | 13/05/2024 | 14/08/2024 | 14/08/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 10 | Việt Phát | 0 |  | Hà Nam
5304 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Silk | 482,4B | 24/09/2023 | 20/04/2024 | 20/04/2024 | 0 days | Xây dựng mới | 0 | 6 | Minh Nhật | 2 |  | Hải Phòng
5305 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Vingroup | 447,2B | 22/05/2025 | 20/05/2026 | 20/05/2026 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 49 | Phú Thái | 2 |  | Bắc Ninh
5306 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Deesa | 479B | 23/09/2023 | 03/10/2024 | 03/10/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 29 |  | 2 |  | Thái Nguyên
5307 | Xây dựng kho logistics thông minh nhà xưởng chính | vinngroup | 483B | 2023-06-28 | 29/07/2023 | 29/07/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 6 | Việt Phát | 2 |  | Đồng Nai
5308 | Nâng cấp kho logistics thông minh lô 5 | Vingroup | 123,1B | 21/07/2023 | 17/02/2024 | 17/02/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 18 | Việt Phát | 1 |  | Hải Phòng
5309 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Desa | 30,6B | 14/09/2022 | 23/04/2023 | 06.04.2023 | -17 ngày | Mở rộng | 2 | 37 | Quang Thắng | 2 |  | Hải Dương
5310 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Luxshare | 356,8B | 30/08/2022 | 2022-11-19 | 19/11/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 10 | Quang Thắng | 1 |  | Đồng Nai
5311 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Honda | 142B | 11/09/2023 | 19/09/2024 | 19/11/2024 | 61 ngày | Nâng cấp | 9 | 21 | Phú Thái | 4 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
5312 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | vingrouup | 33B | 13/04/2024 | 2025/01/17 | 13/04/2025 | 86 ngày | Lắp đặt | 5 | 48 | Hòa An | 25 | Thiếu vật tư | Hà Nam
5313 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Desa | 494B | 16.04.2024 | 05/03/2025 | 03/05/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 3 | Minh Nhật | 2 |  | Hưng Yên
5314 | Thi công hệ thống PCCC tự động khu B | Desa | 56B | 04/12/2022 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 5 | Minh Nhật | 2 |  | Hải Phòng
5315 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Vingroup | 124,7B | 07/01/2024 | 21/10/2024 | 08/12/2024 | 48 ngày | Xây dựng mới | 8 | 17 | Bảo Sơn | 5 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
5316 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Vingroup | 499B | 03/10/2023 | 2024-11-12 | 12/11/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 4 | Bảo Sơn | 2 |  | Vĩnh Phúc
5317 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Samsung | 214B | 21/06/2024 | 06/08/2024 | 06/08/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 5 | Phú Thái | 0 |  | Hà Nam
5318 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Pegatron | 38B | 30/01/2023 | 07/02/2024 | 25/03/2024 | 47 ngày | Mở rộng | 3 | 60 | Phú Thái | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
5319 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Silk | 222B | 08/03/2022 | 02/08/2022 | 02/08/2022 | 0 days | Mở rộng | 2 | 7 | Quốc Bảo | 1 |  | Thái Nguyên
5320 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Canon | 276B | 21/07/2024 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 16 | Trường Hải | 2 |  | Đồng Nai
5321 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Foxconn | 383,9 billion | 03/11/2024 | 23/05/2025 | 21/06/2025 | 29 ngày | Xây dựng mới | 4 | 22 | Quốc Bảo | 6 | Khác | Hà Nội
5322 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Vingroup | 404,4B | 11/05/2025 | 15/06/2025 | 2025-06-15 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 2 | Quang Thắng | 2 |  | Vĩnh Phúc
5323 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Foxconn | 221,1B | 14/08/2022 | 09/06/2023 | 27/05/2023 | -13 ngày | Lắp đặt | 0 | 22 | Trường Hải | 0 |  | Hải Phòng
5324 | Mở rộng trạm bơm làm mát khu B | Silk | 83B | 12/05/2025 | 23/08/2025 | 24/10/2025 | 62 ngày | Bảo trì | 4 | 7 |  | 4 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
5325 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Honda | 313 | 29/01/2022 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 5 | Quang Thắng | 1 |  | Hải Phòng
5326 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Goertek | 303,9B | 27/06/2022 | 29/07/2023 | 17/09/2023 | 50 ngày | Lắp đặt | 5 | 10 | Quang Thắng | 28 | Thiếu vật tư | Hà Nội
5327 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Samsung | 7,5B | 05/02/2022 | 19/11/2022 | 09/01/2023 | 51 ngày | Sửa chữa | 4 | 36 | Quang Thắng | 15 | Thiếu vật tư | Hà Nội
5328 | Xây dựng nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | LG | 471B | 26/02/2025 | 11/07/2025 | 05/09/2025 | trễ 56 | Bảo trì | 12 | 5 | Trường Hải | 5 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
5329 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người khu B | Luxshare | 107,9B | 07/11/2023 | 31/01/2024 | 25/01/2024 | -6 ngày | Nâng cấp | 0 | 11 | Quang Thắng | 0 |  | Bắc Ninh
5330 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Canon | 356,6B | 25/09/2024 | 31/05/2025 | 25/07/2025 | 55 ngày | Bảo trì | 0 | 13 | Việt Phát | 8 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
5331 | Nâng cấp kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Deniso | 163B | 21/10/2022 | 12/07/2023 | 2023-07-12 | 0 d | Xây dựng mới | 1 | 24 | Quốc Bảo | 1 |  | Bình Dương
5332 | Thi công hệ thống PCCC tự động lô 5 | Luxshare | 390B | 08/07/2024 | 18/08/2024 | 18/08/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 0 | Phú Thái | 1 |  | Hải Phòng
5333 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | LG | 164B | 13/02/2023 | 27/12/2023 | 24/12/2023 | -3 ngày | Sửa chữa | 1 | 41 | Việt Phát | 1 |  | Vĩnh Phúc
5334 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Goertek | 478B | 17/04/2025 | 01/11/2025 | 01/11/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 20 | Bảo Sơn | 1 |  | Hà Nội
5335 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Silk | 412B | 28/08/2024 | 26/03/2025 | 20/03/2025 | -6 ngày | Sửa chữa | 0 | 36 | Đại Thành | 2 |  | Bình Dương
5336 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Canon | 64B | 07/12/2024 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 22 | Hoàng Kim | 1 |  | Phú Thọ
5337 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | goerttek | 38B | 19/11/2024 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 27 | Quang Thắng | 2 |  | Đồng Nai
5338 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Canon | 286B | 17/03/2024 | 22/10/2024 | 22/11/2024 | 31 ngày | Mở rộng | 0 | 43 | Bảo Sơn | 5 | Lỗi bản vẽ | Hà Nội
5339 | Hoàn thiện kho logistics thông minh khu A | Foxconn | 181B | 26/11/2022 | 21/12/2023 | 28/01/2024 | 38 ngày | Sửa chữa | 3 | 7 | Hoàng Kim | 23 | Thiếu vật tư | Bình Dương
5340 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Desa | 319,5B | 07/06/2024 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 66 | Đại Thành | 0 |  | Hải Phòng
5341 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Deniso | 432B | 01/11/2024 | 23/03/2025 | 23/03/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 17 | Việt Phát | 2 |  | Hà Nam
5342 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Samsung | 263B | 20/02/2024 | 04/04/2025 | 15/06/2025 | 72 ngày | Xây dựng mới | 1 | 54 | Minh Nhật | 28 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
5343 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Canon | 439B | 13/11/2022 | 10/05/2023 | 16/06/2023 | 37 ngày | Sửa chữa | 0 | 20 | Đại Thành | 3 | Thay đổi quy mô | Hà Nam
5344 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Silk | 326B | 15/11/2024 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 12 | Trường Hải | 0 |  | Bắc Giang
5345 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | LG | 419B | 2022-10-14 | 12/02/2023 | 04/02/2023 | -8 ngày | Bảo trì | 1 | 7 | Quốc Bảo | 2 |  | Phú Thọ
5346 | Lắp đặt trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Honda | 135,5B | 30/03/2025 | 21/06/2025 | 21/06/2025 | 0 d | Cải tạo | 0 | 13 | Quốc Bảo | 2 |  | Đồng Nai
5347 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Desa | 90000 Triệu | 19/01/2025 | 29/12/2025 | 29/12/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 8 | Minh Nhật | 0 |  | Phú Thọ
5348 | Nâng cấp kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Pegatron | 177,5 billion | 21/09/2022 | 05/07/2023 | 08/08/2023 | 34 ngày | Nâng cấp | 5 | 12 | Việt Phát | 6 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang
5349 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Canon | 440B | 24/07/2023 | 03/09/2024 | 09/10/2024 | 36 ngày | Xây dựng mới | 0 | 67 | Quốc Bảo | 1 | Giải phóng mặt bằng | Hải Dương
5350 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Pegatron | 452B | 06/04/2022 | 15.07.2022 | 06/09/2022 | 53 ngày | Bảo trì | 13 | 16 | Hòa An | 6 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
5351 | Sửa chữa trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Foxxconn | 323B | 23/12/2024 | 03/02/2026 | 21/02/2026 | 18 ngày | Nâng cấp | 4 | 19 | Hòa An | 2 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang
5352 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn khu A | Vingroup | 444B | 22/12/2024 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 7 | Quốc Bảo | 2 |  | Hà Nội
5353 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | LG | 489 | 09/03/2024 | 21/11/2024 | 22/01/2025 | 62 ngày | Xây dựng mới | 1 | 47 | Phú Thái | 29 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
5354 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Desa | 103B | 14/07/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 17 | 23 | Bảo Sơn | 1 |  | Hải Dương
5355 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Pegatron | 63,5B | 21/02/2024 | 28/03/2025 | 26/05/2025 | 59 ngày | Cải tạo | 0 | 79 |  | 22 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
5356 | Mở rộng trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Pegatron | 481 | 26/04/2022 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 0 d | Mở rộng | 1 | 42 | Minh Nhật | 2 |  | Phú Thọ
5357 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Luxshare | 161,5B | 2024-07-15 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 11 | Minh Nhật | 0 |  | Hà Nội
5358 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Samsung | 413B | 18/10/2023 | 06/07/2024 | 22/06/2024 | -14 ngày | Sửa chữa | 1 | 4 | Việt Phát | 2 |  | Hà Nam
5359 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | goeertek | 82B | 20/09/2024 | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 25 | Minh Nhật | 2 |  | Phú Thọ
5360 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Foxconn | 78B | 05/05/2022 | 21/10/2022 | 21/10/2022 | 0 d | Lắp đặt | 2 | 23 | Quốc Bảo | 1 |  | Hà Nội
5361 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Canon | 130B | 07/03/2022 | 27/12/2022 | 21/02/2023 | 56 ngày | Cải tạo | 18 | 24 | Minh Nhật | 2 |  | Hà Nam
5362 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Foxconn | 274B | 14/10/2024 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 25 | Đại Thành | 2 |  | Hải Dương
5363 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Luxshare | 136B | 18/02/2023 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 34 | Phú Thái | 0 |  | Đồng Nai
5364 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm khu A | Desa | 260 | 30/04/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 7 | Bảo Sơn | 2 |  | Đồng Nai
5365 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Canon | 227,3B | 12/10/2022 | 08/07/2023 | 08/07/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 36 | Quốc Bảo | 0 |  | Thái Nguyên
5366 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Samsung | 233,8B | 15/05/2025 | 05/02/2026 | 05/02/2026 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 52 | Quốc Bảo | 0 |  | Phú Thọ
5367 | Cải tạo trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Silk | 71,6B | 06/01/2025 | 05/02/2025 | 11/03/2025 | 34 ngày | Lắp đặt | 13 | 3 | Trường Hải | 6 |  | Phú Thọ
5368 | Nâng cấp kho logistics thông minh dự án mở rộng | Samsung | 446B | 17/09/2022 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 61 | Quốc Bảo | 1 |  | Hà Nam
5369 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Canon | 174B | 02/05/2023 | 18/06/2023 | 18/06/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 3 | Quang Thắng | 2 |  | Vĩnh Phúc
5370 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | LG | 158B | 05/01/2023 | 11/11/2023 | 05/01/2024 | 55 ngày | Nâng cấp | 5 | 56 | Hoàng Kim | 25 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
5371 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | dessa | 280B | 21/07/2023 | 21/01/2024 | 21.01.2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 32 | Quốc Bảo | 1 |  | Hải Phòng
5372 | Xây dựng trạm biến áp 110kV lô 5 | LG | 469,1B | 28/01/2022 | 11/08/2022 | 14/08/2022 | 3 | Nâng cấp | 1 | 17 | Quốc Bảo | 20 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
5373 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Honda | 452B | 15/05/2025 | 07/06/2026 | 29/05/2026 | -9 ngày | Cải tạo | 20 | 22 | Hòa An | 0 |  | Bắc Ninh
5374 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | LG | 491B | 29/08/2023 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 33 | Hòa An | 2 |  | Bắc Giang
5375 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Deniso | 71 billion | 11-03-2024 | 05/04/2025 | 05/04/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 47 | Bảo Sơn | 0 |  | Vĩnh Phúc
5376 | Mở rộng trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | LG | 133,5B | 24/05/2025 | 19/07/2025 | 19/07/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 0 | Trường Hải | 1 |  | Thái Nguyên
5377 | Xây dựng trạm biến áp 110kV phase 3 | Foxconnn | 75B | 2023/06/07 | 26/02/2024 | 25/05/2024 | 89 ngày | Nâng cấp | 1 | 24 | Việt Phát | 3 | Giải phóng mặt bằng | Phú Thọ
5378 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Luxshare | 332B | 21/02/2023 | 30/05/2023 | 03/07/2023 | 34 ngày | Xây dựng mới | 18 | 6 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
5379 | Mở rộng trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Deniso | 41B | 01/02/2022 | 29/05/2022 | 29/05/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 0 | Hoàng Kim | 0 |  | Bình Dương
5380 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Pegatron | 330B | 18/07/2023 | 25/02/2024 | 16/04/2024 | 51 ngày | Bảo trì | 7 | 29 | Việt Phát | 3 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
5381 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | LG | 114B | 26/02/2024 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 1 | Việt Phát | 1 |  | Thái Nguyên
5382 | Thi công móng máy dập 500 tấn khu B | Luxshare | 130B | 07/21/2022 | 01/04/2023 | 01/04/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 30 | Hòa An | 2 |  | Phú Thọ
5383 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Deniso | 127B | 30/01/2024 | 28/08/2024 | 30/09/2024 | 33 ngày | Nâng cấp | 0 | 33 | Hoàng Kim | 7 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
5384 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Silk | 61B | 07/10/2023 | 08/13/2024 | 13/08/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 42 | Đại Thành | 0 |  | Bắc Giang
5385 | Lắp đặt kho logistics thông minh giai đoạn 1 | LG | 139B | 08/02/2024 | 21/12/2024 | 15/02/2025 | 56 ngày | Cải tạo | 3 | 60 | Quang Thắng | 29 | Thiếu vật tư | Hà Nội
5386 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Deniso | 128B | 23/02/2022 | 28/01/2023 | 28/01/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 50 | Trường Hải | 1 |  | Bắc Giang
5387 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Samsung | 60,3B | 31/01/2023 | 04/01/2024 | 17/12/2023 | -18 ngày | Nâng cấp | 1 | 37 | Hoàng Kim | 2 |  | Bắc Giang
5388 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Luxshare | 80,6B | 2022-03-31 | 25/02/2023 | 07/04/2023 | 41 ngày | Xây dựng mới | 3 | 20 |  | 5 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
5389 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Desa | 316B | 05/05/2023 | 2023/10/11 | 11/10/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 10 | Hòa An | 0 |  | Bắc Giang
5390 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Vingroup | 446,5B | 12/09/2022 | 19/06/2023 | 28-08-2023 | 70 ngày | Bảo trì | 1 | 34 | Hoàng Kim | 5 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
5391 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | goerteek | 215B | 23/05/2023 | 25/04/2024 | 09/04/2024 | -16 ngày | Nâng cấp | 2 | 41 | Hòa An | 1 |  | Hải Dương
5392 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Pegatron | 164B | 30/04/2025 | 03/09/2025 | 20/09/2025 | 17 ngày | Xây dựng mới | 2 | 16 | Phú Thái | 3 | Lỗi bản vẽ | Bắc Ninh
5393 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động phase 3 | Silk | 16B | 18/07/2022 | 09/12/2022 | 07/03/2023 | 88 | Mở rộng | 5 | 22 | Bảo Sơn | 15 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
5394 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Deniso | 84,7000 Triệu | 07/02/2024 | 24/03/2025 | 14/05/2025 | 51 ngày | Mở rộng | 5 | 14 | Hòa An | 25 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
5395 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Honda | 422B | 23/10/2023 | 2024-12-15 | 15/12/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 9 | Hoàng Kim | 2 |  | Hà Nam
5396 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | LG | 301,2B | 26/06/2023 | 16/03/2024 | 09/05/2024 | 54 ngày | Sửa chữa | 8 | 30 | Phú Thái | 3 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
5397 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Canon | 289,9B | 11/09/2022 | 10/01/2023 | 17/03/2023 | 66 ngày | Sửa chữa | 3 | 3 | Quang Thắng | 12 | Thiếu vật tư | Hà Nội
5398 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Pegatron | 222B | 19/04/2025 | 04/17/2026 | 17/04/2026 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 40 | Minh Nhật | 2 |  | Hải Phòng
5399 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Pegatron | 265B | 25/12/2022 | 27/08/2023 | 27/08/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 48 | Phú Thái | 0 |  | Hải Dương
5400 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Desa | 333B | 01/09/2022 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 6 | Đại Thành | 1 |  | Hải Phòng
5401 | Xây dựng trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Pegatron | 27B | 24/02/2023 | 30/01/2024 | 28/03/2024 | 58 ngày | Sửa chữa | 0 | 40 | Bảo Sơn | 23 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
5402 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Desa | 191,8B | 23/06/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 2 | Hòa An | 1 |  | Bắc Giang
5403 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát lô 5 | Silk | 218B | 22/03/2023 | 31-07-2023 | 11/09/2023 | 42 ngày | Cải tạo | 5 | 1 | Minh Nhật | 16 | Thiếu vật tư | Hải Dương
5404 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Silk | 320B | 10/06/2024 | 04/01/2025 | 04/01/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 4 | Hòa An | 0 |  | Hưng Yên
5405 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Silk | 493,2 billion | 04/07/2023 | 2024/02/16 | 16/02/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 29 | Quốc Bảo | 1 |  | Bắc Giang
5406 | Mở rộng nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Samsung | 300,2B | 12/04/2023 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 12 | Quang Thắng | 2 |  | Thái Nguyên
5407 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Vingroup | 144,1B | 27/08/2024 | 15/06/2025 | 15/06/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 15 | Quang Thắng | 2 |  | Vĩnh Phúc
5408 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Desa | 190B | 02/10/2024 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 3 |  | 0 |  | Thái Nguyên
5409 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia khu A | Canon | 117B | 10/04/2024 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 25 | Việt Phát | 2 |  | Thái Nguyên
5410 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Vingroup | 286,4B | 21/07/2024 | 16/09/2025 | 29/10/2025 | 43 ngày | Mở rộng | 14 | 13 | Việt Phát | 4 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
5411 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | LG | 162,8B | 21/01/2022 | 21/07/2022 | 21/07/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 13 | Hòa An | 0 |  | Bình Dương
5412 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Deniso | 79B | 26/12/2022 | 20/12/2023 | 30/11/2023 | -20 ngày | Xây dựng mới | 1 | 24 | Trường Hải | 0 |  | Bắc Ninh
5413 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Samsung | 172,7B | 07/05/2023 | 04/11/2023 | 04/11/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 26 | Quang Thắng | 2 |  | Phú Thọ
5414 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Pegatron | 126B | 13/02/2025 | 23/08/2025 | 23/08/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 31 | Việt Phát | 1 |  | Vĩnh Phúc
5415 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Canon | 43B | 06-04-2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 25 | Hoàng Kim | 0 |  | Hưng Yên
5416 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Honda | 259B | 28/02/2024 | 16/05/2024 | 30/06/2024 | 45 d | Cải tạo | 7 | 0 | Quốc Bảo | 5 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
5417 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Canon | 452B | 10/05/2024 | 03/08/2025 | 04/10/2025 | 62 ngày | Cải tạo | 15 | 65 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
5418 | Sửa chữa trạm bơm làm mát lô 5 | Foxconn | 37,8B | 13/02/2022 | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 7 | Đại Thành | 0 |  | Hà Nội
5419 | Thi công ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Vingroup | 230,1B | 29/07/2023 | 10/12/2023 | 14/01/2024 | 35 ngày | Xây dựng mới | 2 | 7 | Hoàng Kim | 1 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai
5420 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Silk | 395,3B | 13/08/2022 | 12/06/2022 | 21/11/2022 | -15 | Mở rộng | 1 | 21 | Hòa An | 0 |  | Hải Dương
5421 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Foxconn | 397B | 01/09/2022 | 01/07/2023 | 01/07/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 2 | Phú Thái | 2 |  | Bắc Giang
5422 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | LG | 63B | 26/10/2023 | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 18 |  | 1 |  | Vĩnh Phúc
5423 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | LG | 204,4B | 21/02/2023 | 15/07/2023 | 28/06/2023 | -17 ngày | Xây dựng mới | 1 | 12 | Bảo Sơn | 1 |  | Bắc Giang
5424 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Desa | 175,3B | 04/09/2023 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 8 | Đại Thành | 2 |  | Hải Phòng
5425 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Vingroup | 400,8B | 10/03/2023 | 25/10/2023 | 30/11/2023 | 36 ngày | Nâng cấp | 3 | 39 | Việt Phát | 6 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang
5426 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Vingroup | 194,3B | 03/10/2022 | 14/02/2023 | 06/05/2023 | 81 | Nâng cấp | 12 | 18 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
5427 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | LG | 149,5B | 01/07/2022 | 08/10/2022 | 25/09/2022 | -13 ngày | Lắp đặt | 1 | 6 | Đại Thành | 0 |  | Phú Thọ
5428 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Luxshare | 53,5B | 23/04/2025 | 08.06.2026 | 19/08/2026 | 72 ngày | Nâng cấp | 0 | 57 | Phú Thái | 6 | Khác | Thái Nguyên
5429 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Pegatron | 5B | 23/01/2022 | 12/03/2023 | 22/02/2023 | -18 d | Bảo trì | 1 | 76 | Quang Thắng | 2 |  | Hà Nội
5430 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | LG | 299,7B | 18/05/2024 | 25/08/2024 | 25/08/2024 | 0 d | Nâng cấp | 0 | 14 | Việt Phát | 1 |  | Thái Nguyên
5431 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Deniso | 495,3B | 04/09/2023 | 09/02/2024 | 26/03/2024 | 46 ngày | Cải tạo | 16 | 24 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
5432 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Silk | 438,3B | 20/04/2022 | 28/06/2022 | 08/09/2022 | 72 ngày | Nâng cấp | 3 | 2 | Phú Thái | 11 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
5433 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Foxconn | 363B | 08/06/2024 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 15 |  | 1 |  | Hà Nội
5434 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Vingroup | 465B | 29/06/2024 | 22-04-2025 | 14/07/2025 | 83 ngày | Cải tạo | 3 | 45 | Trường Hải | 4 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Ninh
5435 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | LG | 290,4B | 01/07/2024 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 0 d | Bảo trì | 1 | 15 | Việt Phát | 1 |  | Hưng Yên
5436 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Silk | 129B | 02/01/2022 | 24/12/2022 | 13/01/2023 | 20 ngày | Xây dựng mới | 5 | 36 | Phú Thái | 4 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng
5437 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Vingroup | 290,2B | 18/09/2024 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 49 | Minh Nhật | 2 |  | Hà Nam
5438 | Thi công hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Goertek | 134B | 10.05.2025 | 04/29/2026 | 29/04/2026 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 18 | Quốc Bảo | 2 |  | Phú Thọ
5439 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Pegatron | 329B | 27/05/2023 | 09/12/2023 | 14/02/2024 | 67 ngày | Nâng cấp | 10 | 7 | Phú Thái | 4 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
5440 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Silk | 167B | 10/11/2024 | 15/12/2025 | 05/03/2026 | 80 ngày | Cải tạo | 3 | 79 | Phú Thái | 6 | Thời tiết | Hải Phòng
5441 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | desaa | 46,1B | 08/05/2024 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 21 | Quang Thắng | 0 |  | Thái Nguyên
5442 | Nâng cấp trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Samsung | 154,7B | 22/01/2024 | 21/03/2025 | 10/05/2025 | 50 ngày | Cải tạo | 3 | 3 | Quốc Bảo | 4 | Lỗi bản vẽ | Thái Nguyên
5443 | Xây dựng trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Vingroup | 471,1B | 07/05/2025 | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 21 | Quang Thắng | 2 |  | Phú Thọ
5444 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Luxshare | 408,1B | 14/04/2024 | 13/07/2024 | 27/06/2024 | -16 ngày | Cải tạo | 1 | 3 | Quang Thắng | 0 |  | Hải Dương
5445 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Foxconn | 27,9B | 25/11/2022 | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 76 | Quốc Bảo | 0 |  | Vĩnh Phúc
5446 | Thi công hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Goertek | 335,3B | 29/05/2022 | 09/10/2022 | 09/10/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 13 | Quốc Bảo | 0 |  | Hưng Yên
5447 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động lô 5 | Foxconn | 240 tỷ | 01/01/2022 | 17/02/2022 | 08/05/2022 | 80 d | Xây dựng mới | 12 | 8 |  | 3 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
5448 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Pegatron | 28B | 18/03/2023 | 01/11/2023 | 18/01/2024 | 78 ngày | Xây dựng mới | 2 | 64 | Minh Nhật | 5 | Thời tiết | Bắc Ninh
5449 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Foxconn | 430B | 29/10/2022 | 28/11/2022 | 15/11/2022 | -13 ngày | Sửa chữa | 2 | 6 | Quang Thắng | 2 |  | Hải Dương
5450 | Lắp đặt trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Silk | 51B | 18/03/2025 | 14/09/2025 | 14/09/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 26 | Phú Thái | 2 |  | Hưng Yên
5451 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Luxshare | 209B | 2022/08/03 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 55 | Phú Thái | 2 |  | Đồng Nai
5452 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Pegatron | 446B | 01/02/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 1 | Minh Nhật | 1 |  | Bình Dương
5453 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Canon | 286,6B | 23/01/2025 | 22/04/2025 | 31/05/2025 | 39 ngày | Xây dựng mới | 1 | 8 | Minh Nhật | 6 | Lỗi bản vẽ | Bắc Ninh
5454 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Silk | 57B | 09/06/2025 | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 40 | Trường Hải | 2 |  | Bắc Ninh
5455 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Silk | 336,3B | 29/06/2022 | 22/01/2023 | 27/02/2023 | 36 ngày | Sửa chữa | 4 | 59 | Trường Hải | 4 | Thời tiết | Bình Dương
5456 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia khu A | Desa | 199,3B | 28/05/2025 | 25/12/2025 | 25/12/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 8 | Bảo Sơn | 2 |  | Hà Nội
5457 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Pegatron | 190,7B | 05/02/2025 | 28/06/2025 | 12/08/2025 | 45 ngày | Bảo trì | 5 | 22 | Đại Thành | 27 | Thiếu vật tư | Hải Dương
5458 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Desa | 273 tỷ | 16/11/2023 | 23-04-2024 | 23/04/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 8 | Hoàng Kim | 2 |  | Phú Thọ
5459 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Pegatron | 416B | 18/07/2023 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | trễ 0 | Mở rộng | 2 | 14 |  | 0 |  | Bắc Giang
5460 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Foxconn | 252B | 22/02/2025 | 21/06/2025 | 17/08/2025 | 57 ngày | Lắp đặt | 4 | 15 | Bảo Sơn | 30 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
5461 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Deniso | 47B | 06/07/2022 | 21/07/2023 | 21/08/2023 | 31 ngày | Xây dựng mới | 4 | 25 | Trường Hải | 8 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
5462 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát khu B | Deniso | 32 | 08/08/2022 | 06/05/2023 | 06/05/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 37 | Trường Hải | 0 |  | Thái Nguyên
5463 | Thi công trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Silk | 56B | 21/05/2022 | 24/07/2023 | 14/07/2023 | -10 ngày | Bảo trì | 2 | 84 | Quốc Bảo | 0 |  | Hưng Yên
5464 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Samsung | 289B | 07/06/2024 | 22/07/2024 | 27/08/2024 | 36 ngày | Lắp đặt | 0 | 48 | Quang Thắng | 2 | Thời tiết | Hải Dương
5465 | Xây dựng nhà kho thành phẩm khu B | LG | 140B | 28/10/2023 | 15/02/2024 | 23/03/2024 | 37 ngày | Xây dựng mới | 1 | 1 | Hoàng Kim | 6 | Thay đổi quy mô | Hà Nội
5466 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Samsung | 346B | 16/02/2022 | 20/05/2022 | 04/05/2022 | -16 ngày | Lắp đặt | 2 | 11 | Quang Thắng | 2 |  | Hưng Yên
5467 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Deniso | 364B | 07/02/2023 | 29/06/2023 | 02/08/2023 | 34 ngày | Bảo trì | 3 | 40 | Hoàng Kim | 2 | Thời tiết | Hà Nam
5468 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Foxconn | 222B | 01/10/2024 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 27 | Quang Thắng | 1 |  | Phú Thọ
5469 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Goertek | 249B | 08/01/2025 | 14/12/2025 | 04/12/2025 | -10 ngày | Mở rộng | 1 | 40 | Quốc Bảo | 1 |  | Hải Dương
5470 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Honda | 76,2B | 16/09/2022 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 49 | Quang Thắng | 2 |  | Bắc Giang
5471 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | LG | 36,4B | 03/07/2024 | 08/12/2024 | 18/02/2025 | 72 ngày | Bảo trì | 2 | 10 | Đại Thành | 9 |  | Vĩnh Phúc
5472 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Deniso | 141B | 03/02/2024 | 01/12/2024 | 01/12/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 1 | Minh Nhật | 0 |  | Bắc Ninh
5473 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Canon | 265B | 10/10/2024 | 28/11/2024 | 2024/11/28 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 9 | Trường Hải | 1 |  | Đồng Nai
5474 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Canon | 87B | 05/03/2023 | 07/09/2023 | 21/08/2023 | -17 ngày | Cải tạo | 2 | 31 | Trường Hải | 2 |  | Hưng Yên
5475 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Canon | 473B | 19/04/2025 | 28/04/2026 | 13/05/2026 | 15 | Xây dựng mới | 3 | 59 | Đại Thành | 5 |  | Hải Dương
5476 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Goertek | 492B | 25/10/2024 | 16/01/2025 | 27/12/2024 | -20 ngày | Mở rộng | 2 | 5 | Việt Phát | 0 |  | Thái Nguyên
5477 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Canon | 48B | 10/12/2023 | 21/09/2024 | 18/09/2024 | -3 ngày | Nâng cấp | 1 | 26 | Hoàng Kim | 1 |  | Thái Nguyên
5478 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người khu B | Pegatron | 140B | 31/05/2022 | 19/07/2022 | 19/07/2022 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 8 | Trường Hải | 0 |  | Bắc Ninh
5479 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Foxconn | 403B | 22/11/2022 | 18/05/2023 | 26/06/2023 | 39 ngày | Xây dựng mới | 3 | 1 | Việt Phát | 5 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng
5480 | Sửa chữa kho logistics thông minh lô 5 | Luxshare | 304,5B | 23/09/2022 | 28/12/2022 | 28/12/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 19 | 3 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Giang
5481 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn khu B | vingrouup | 211000 Triệu | 23/08/2024 | 08/08/2025 | 07/10/2025 | 60 ngày | Lắp đặt | 6 | 5 | Hòa An | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
5482 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người khu A | Deniso | 14,3B | 29/01/2024 | 17/06/2024 | 28/07/2024 | 41 ngày | Bảo trì | 2 | 0 | Đại Thành | 29 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
5483 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Canon | 461B | 09/06/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 2 | Quang Thắng | 1 |  | Bình Dương
5484 | Cải tạo trạm bơm làm mát khu A | Canon | 241B | 2024/11/30 | 24/06/2025 | 31/07/2025 | 37 ngày | Cải tạo | 4 | 16 | Việt Phát | 4 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang
5485 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Foxconn | 304B | 06/11/2024 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 36 | Quốc Bảo | 2 |  | Phú Thọ
5486 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Luxshare | 30406B | 07/08/2024 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 27 | Quang Thắng | 0 |  | Hải Phòng
5487 | Mở rộng trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Luxshare | 225,1B | 08/06/2022 | 19/08/2022 | 19/08/2022 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 8 | Việt Phát | 0 |  | Phú Thọ
5488 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Deniiso | 135,4B | 09/11/2022 | 30/08/2023 | 02/09/2023 | 3 ngày | Bảo trì | 0 | 48 | Quang Thắng | 6 | Thiếu nhân lực | Phú Thọ
5489 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Luxshare | 163B | 28/08/2022 | 18/12/2022 | 02/12/2022 | -16 ngày | Mở rộng | 1 | 11 | Minh Nhật | 0 |  | Hải Dương
5490 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Pegatron | 340,2B | 07/03/2022 | 30/09/2022 | 22/11/2022 | 53 ngày | Xây dựng mới | 4 | 18 | Quốc Bảo | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
5491 | Hoàn thiện kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Honda | 416B | 06/10/2023 | 23/12/2023 | 23/12/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 2 | Hòa An | 2 |  | Hà Nội
5492 | Mở rộng nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Honda | 275,7B | 14/01/2023 | 12/01/2024 | 13/03/2024 | trễ 61 | Nâng cấp | 3 | 47 | Trường Hải | 6 | Thay đổi quy mô | Hà Nam
5493 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Goertek | 480B | 21/03/2025 | 28/08/2025 | 06/11/2025 | 70 ngày | Cải tạo | 2 | 7 | Minh Nhật | 24 | Thiếu vật tư | Hà Nam
5494 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | foxconnn | 322B | 04/21/2022 | 08/02/2023 | 09/03/2023 | 29 ngày | Xây dựng mới | 5 | 42 | Minh Nhật | 3 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên
5495 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Silk | 452,6B | 16/11/2023 | 19-09-2024 | 19/09/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 47 | Quang Thắng | 1 |  | Hà Nội
5496 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Goertek | 412B | 11/08/2023 | 19/09/2023 | 2023/10/12 | 23 ngày | Mở rộng | 5 | 34 | Đại Thành | 6 | Thời tiết | Phú Thọ
5497 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia khu B | Pegatron | 321,5B | 27/06/2025 | 05/09/2026 | 05/09/2026 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 16 | Quốc Bảo | 1 |  | Hà Nội
5498 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Canon | 361B | 03/11/2024 | 31/08/2025 | 31/08/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 36 | Phú Thái | 1 |  | Đồng Nai
5499 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Vingroup | 407,1B | 11/12/2022 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 22 | Quang Thắng | 2 |  | Hà Nội
5500 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Pegatron | 328B | 12/12/2023 | 19/06/2024 | 22/08/2024 | 64 ngày | Bảo trì | 0 | 20 | Hoàng Kim | 15 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
5501 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | LG | 161,9B | 07/03/2023 | 19/03/2024 | 28/05/2024 | 70 ngày | Lắp đặt | 17 | 39 | Trường Hải | 5 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
5502 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Deniso | 428B | 12/09/2022 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 8 | Hoàng Kim | 0 |  | Hà Nam
5503 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Desa | 345B | 14/05/2025 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 34 |  | 0 |  | Hưng Yên
5504 | Mở rộng kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Luxshare | 297,1B | 07-07-2023 | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 34 | Hoàng Kim | 2 |  | Bình Dương
5505 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Desa | 462 Tỷ | 17/10/2024 | 07/20/2025 | 20/07/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 52 | Việt Phát | 0 |  | Thái Nguyên
5506 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Samsung | 240B | 03/06/2025 | 03/05/2026 | 03.05.2026 | 0 d | Nâng cấp | 2 | 39 | Quang Thắng | 1 |  | Hưng Yên
5507 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Vingroup | 422,2B | 31/08/2022 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 81 | Đại Thành | 1 |  | Hà Nam
5508 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Vingroup | 161,8B | 01/04/2022 | 15/08/2022 | 15/08/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 20 | Phú Thái | 1 |  | Hưng Yên
5509 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Vingroup | 93,8B | 08/12/2023 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | trễ 0 | Lắp đặt | 2 | 0 | Việt Phát | 2 |  | Bắc Giang
5510 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Deniso | 424,7B | 11/02/2024 | 2025-03-16 | 22/05/2025 | 67 ngày | Nâng cấp | 3 | 40 | Việt Phát | 27 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
5511 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Foxconn | 374,6B | 08/05/2023 | 21/10/2023 | 28/11/2023 | 38 ngày | Bảo trì | 6 | 17 | Quốc Bảo | 4 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
5512 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Canon | 290,9B | 11/04/2024 | 26/07/2024 | 26.07.2024 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 0 | Quang Thắng | 2 |  | Hải Dương
5513 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia khu A | Honda | 335B | 14/05/2023 | 15/07/2024 | 29/06/2024 | -16 ngày | Mở rộng | 0 | 18 | Đại Thành | 2 |  | Hà Nam
5514 | Cải tạo kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Deniso | 419,8 tỷ | 16/01/2022 | 06/09/2022 | 06/09/2022 | trễ 0 | Nâng cấp | 1 | 15 | Phú Thái | 2 |  | Hải Dương
5515 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Canon | 364,3B | 27/09/2023 | 09/08/2024 | 09/10/2024 | 61 ngày | Bảo trì | 3 | 39 | Minh Nhật | 16 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
5516 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Vingroup | 454,4B | 21/01/2023 | 24/08/2023 | 06/08/2023 | -18 ngày | Nâng cấp | 0 | 26 | Đại Thành | 0 |  | Bình Dương
5517 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Canon | 313,2B | 01/02/2024 | 02/03/2024 | 23/04/2024 | 52 ngày | Bảo trì | 2 | 5 | Trường Hải | 28 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
5518 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Pegatron | 283B | 09/05/2025 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 33 | Trường Hải | 2 |  | Hà Nội
5519 | Lắp đặt trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Goertek | 421B | 07/07/2023 | 25/07/2024 | 03/10/2024 | 70 ngày | Sửa chữa | 17 | 56 |  | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
5520 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Silk | 70,8B | 25/01/2025 | 26/12/2025 | 22/02/2026 | 58 ngày | Xây dựng mới | 2 | 66 | Trường Hải | 1 | Thời tiết | Hải Phòng
5521 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Foxconn | 401B | 30/11/2023 | 08/01/2025 | 07/02/2025 | 30 ngày | Bảo trì | 1 | 54 | Quang Thắng | 2 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên
5522 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Desa | 483B | 15/04/2024 | 2024-07-22 | 04/10/2024 | 74 | Lắp đặt | 2 | 1 | Phú Thái | 21 |  | Hưng Yên
5523 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia lô 5 | Samsung | 475B | 08/06/2024 | 18/04/2025 | 10/07/2025 | 83 ngày | Mở rộng | 7 | 40 | Việt Phát | 5 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
5524 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Desa | 467B | 23/04/2025 | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 35 | Minh Nhật | 2 |  | Thái Nguyên
5525 | Hoàn thiện kho logistics thông minh khu A | Vingroup | 250,5B | 09/08/2022 | 16/03/2023 | 27/05/2023 | 72 ngày | Cải tạo | 0 | 9 | Việt Phát | 17 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
5526 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Luxshare | 500B | 27/09/2022 | 15/06/2023 | 23/07/2023 | 38 ngày | Xây dựng mới | 3 | 33 | Phú Thái | 4 | Thiếu nhân lực | Hải Dương
5527 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Samsung | 424B | 01/11/2023 | 22/01/2025 | 04/01/2025 | -18 ngày | Xây dựng mới | 1 | 72 | Quang Thắng | 1 |  | Đồng Nai
5528 | Hoàn thiện kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Foxconn | 484B | 2023/03/05 | 07/10/2023 | 17/12/2023 | 71 ngày | Sửa chữa | 10 | 37 | Hòa An | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
5529 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Samsung | 282B | 08/12/2022 | 02/11/2023 | 05/01/2024 | 64 ngày | Xây dựng mới | 4 | 3 | Phú Thái | 5 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
5530 | Nâng cấp trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Luxshare | 220B | 09/12/2023 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 35 | Bảo Sơn | 1 |  | Bắc Giang
5531 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Luxshare | 495,9B | 18/11/2023 | 03/08/2024 | 03/08/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 31 | Bảo Sơn | 2 |  | Thái Nguyên
5532 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Pegatron | 346,3B | 20/02/2024 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 0 days | Sửa chữa | 1 | 4 | Trường Hải | 1 |  | Bắc Giang
5533 | Sửa chữa kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Desa | 471B | 14.09.2023 | 31/10/2024 | 01/12/2024 | 31 ngày | Sửa chữa | 4 | 79 | Đại Thành | 5 | Thời tiết | Hải Phòng
5534 | Sửa chữa trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Samsung | 409,3B | 25/12/2024 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 3 | Hoàng Kim | 1 |  | Hải Dương
5535 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | LG | 112,6B | 22/03/2024 | 03/07/2024 | 18/08/2024 | 46 ngày | Xây dựng mới | 11 | 9 | Bảo Sơn | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
5536 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia phase 3 | Samsung | 451B | 02/02/2023 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 23 | Hòa An | 1 |  | Phú Thọ
5537 | Thi công hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Vingroup | 254B | 29/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 20 | Trường Hải | 0 |  | Vĩnh Phúc
5538 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Vingroup | 195,3B | 13/04/2022 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 59 | Quốc Bảo | 0 |  | Hải Phòng
5539 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Deniso | 178,6B | 29/03/2024 | 15/06/2024 | 21/08/2024 | 67 ngày | Sửa chữa | 9 | 13 | Phú Thái | 5 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
5540 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Deniso | 322B | 18/09/2024 | 2024-11-29 | 15/01/2025 | 47 ngày | Nâng cấp | 17 | 9 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
5541 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Samsung | 427B | 10/10/2023 | 31/07/2024 | 04/10/2024 | 65 ngày | Mở rộng | 9 | 34 | Minh Nhật | 3 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
5542 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Samsung | 358B | 14/03/2025 | 31/05/2026 | 31/05/2026 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 20 | Hoàng Kim | 2 |  | Bắc Giang
5543 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Samsung | 37B | 16/02/2023 | 13/04/2024 | 13/04/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 28 | Quang Thắng | 0 |  | Hải Phòng
5544 | Xây dựng nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Pegatron | 14B | 18/09/2022 | 20/08/2023 | 09/11/2023 | 81 ngày | Cải tạo | 1 | 2 | Hòa An | 21 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
5545 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia phase 3 | Luxshare | 37,2B | 29/04/2025 | 13/06/2026 | 13/06/2026 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 18 | Đại Thành | 0 |  | Bắc Ninh
5546 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Vingroup | 447B | 07/08/2022 | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 11 | Hòa An | 0 |  | Hưng Yên
5547 | Cải tạo trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Luxshare | 272B | 15/11/2023 | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 11 | Trường Hải | 1 |  | Phú Thọ
5548 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Luxshare | 184B | 15/10/2024 | 27/06/2025 | 2025/06/27 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 50 | Quang Thắng | 2 |  | Bắc Giang
5549 | Xây dựng kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Vingroup | 102,2B | 21/08/2022 | 20/03/2023 | 17/03/2023 | -3 ngày | Bảo trì | 0 | 31 | Trường Hải | 2 |  | Bắc Ninh
5550 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | LG | 163B | 11/01/2024 | 03/09/2024 | 03/09/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 2 | Trường Hải | 0 |  | Đồng Nai
5551 | Cải tạo kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Canon | 253B | 15/08/2022 | 23-02-2023 | 23/02/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 29 | Hoàng Kim | 0 |  | Phú Thọ
5552 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Foxconn | 39B | 26/10/2024 | 30/12/2024 | 30-12-2024 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 8 | Trường Hải | 2 |  | Đồng Nai
5553 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Silk | 459B | 27/01/2025 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 35 | Phú Thái | 1 |  | Phú Thọ
5554 | Xây dựng kho logistics thông minh lô 5 | Vingroup | 34B | 13/01/2024 | 29/10/2024 | 28/01/2025 | 91 ngày | Bảo trì | 1 | 49 | Quốc Bảo | 25 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
5555 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Goertek | 390,2B | 15/07/2023 | 07/10/2024 | 07.10.2024 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 12 | Trường Hải | 2 |  | Bắc Giang
5556 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Vingroup | 315B | 23/03/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 5 | Việt Phát | 1 |  | Hà Nội
5557 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Deniiso | 378,8B | 13/05/2022 | 25/01/2023 | 05/01/2023 | -20 ngày | Sửa chữa | 2 | 24 | Đại Thành | 1 |  | Thái Nguyên
5558 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Goertek | 191B | 14/11/2024 | 12/07/2025 | 12/07/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 38 | Quang Thắng | 2 |  | Hải Dương
5559 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Luxshare | 13B | 01/03/2022 | 21/06/2022 | 21/06/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 10 | Đại Thành | 2 |  | Bình Dương
5560 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động khu A | Deniso | 451,9B | 25/12/2022 | 29/10/2023 | 29/10/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 61 | Minh Nhật | 0 |  | Bình Dương
5561 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Vingroup | 338,9B | 16/02/2024 | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 9 | Quốc Bảo | 1 |  | Vĩnh Phúc
5562 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Silk | 26,3B | 28/11/2024 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 9 | Hòa An | 0 |  | Bình Dương
5563 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Samsung | 122B | 10/02/2024 | 18-06-2024 | 20/06/2024 | 2 ngày | Mở rộng | 3 | 1 |  | 1 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai
5564 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Goertek | 393B | 24/06/2023 | 21/10/2023 | 10.12.2023 | 50 ngày | Xây dựng mới | 5 | 2 | Việt Phát | 2 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng
5565 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | LG | 323B | 18/03/2025 | 01/11/2025 | 13/12/2025 | 42 ngày | Sửa chữa | 7 | 22 | Quốc Bảo | 3 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
5566 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Pegaatron | 61,3000 Triệu | 06/12/2022 | 23/12/2023 | 14/12/2023 | -9 ngày | Cải tạo | 0 | 9 | Hòa An | 0 |  | Phú Thọ
5567 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Desa | 338B | 08/02/2022 | 13/06/2022 | 13/06/2022 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 15 | Đại Thành | 2 |  | Bắc Giang
5568 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Desa | 321,2B | 2024/02/13 | 16/10/2024 | 16/10/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 16 | Phú Thái | 1 |  | Hải Dương
5569 | Xây dựng trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Samsung | 134B | 03/08/2025 | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 0 | Mở rộng | 1 | 5 | Minh Nhật | 0 |  | Phú Thọ
5570 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Pegatron | 72000 Triệu | 24/10/2024 | 01/10/2025 | 26/11/2025 | 56 ngày | Xây dựng mới | 5 | 6 | Quang Thắng | 25 | Thiếu vật tư | Bình Dương
5571 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm khu B | Deniso | 348B | 2024-01-12 | 18/02/2025 | 30/03/2025 | 40 ngày | Xây dựng mới | 2 | 32 | Quốc Bảo | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Thái Nguyên
5572 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Vingroup | 57B | 22/09/2022 | 10/12/2022 | 14/01/2023 | 35 ngày | Xây dựng mới | 5 | 11 | Phú Thái | 18 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
5573 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Samsung | 75,2B | 10/04/2024 | 18/08/2024 | 18/08/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 4 |  | 1 |  | Bắc Ninh
5574 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | LG | 83,6 tỷ | 29/09/2024 | 11/05/2025 | 11/05/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 19 | Minh Nhật | 1 |  | Hải Phòng
5575 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | vinngroup | 94B | 14/02/2025 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 28 | Hòa An | 0 |  | Hải Dương
5576 | Mở rộng trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Desa | 452B | 12/02/2023 | 08/05/2023 | 18/06/2023 | 41 ngày | Xây dựng mới | 2 | 12 | Phú Thái | 27 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
5577 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Pegatron | 203B | 13/02/2025 | 14/03/2026 | 14/03/2026 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 51 | Quang Thắng | 0 |  | Vĩnh Phúc
5578 | Lắp đặt kho logistics thông minh giai đoạn 1 | LG | 444,4B | 01/04/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 24 | Quốc Bảo | 1 |  | Hưng Yên
5579 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Samsung | 410B | 18/03/2024 | 30/08/2024 | 30/10/2024 | 61 d | Bảo trì | 7 | 0 | Bảo Sơn | 5 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
5580 | Thi công kho logistics thông minh khu A | Samsung | 127B | 22/11/2022 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 9 | Hoàng Kim | 2 |  | Vĩnh Phúc
5581 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn khu B | LG | 200B | 18/01/2025 | 04/06/2025 | 27/05/2025 | -8 ngày | Sửa chữa | 1 | 27 | Việt Phát | 1 |  | Hưng Yên
5582 | Xây dựng trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Canon | 11,9B | 21/11/2024 | 20/11/2025 | 20/11/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 18 |  | 1 |  | Bình Dương
5583 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Canon | 51,6B | 15/09/2023 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 4 | Phú Thái | 1 |  | Bắc Giang
5584 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Goertek | 369B | 26/02/2025 | 16/12/2025 | 17/07/2026 | 213 ngày | Cải tạo | 1 | 31 | Bảo Sơn | 23 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
5585 | Xây dựng trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Vingroup | 92B | 25/07/2023 | 07/01/2024 | 04/03/2024 | 57 ngày | Lắp đặt | 12 | 11 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
5586 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Pegatron | 51B | 20/06/2024 | 06/08/2024 | 06/08/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 3 | Minh Nhật | 1 |  | Hà Nội
5587 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Desa | 325B | 13/02/2023 | 28/10/2023 | 29/11/2023 | 32 ngày | Nâng cấp | 3 | 48 | Việt Phát | 2 | Thời tiết | Hà Nội
5588 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát khu A | LG | 146B | 20/12/2023 | 13/03/2024 | 05/05/2024 | 53 ngày | Lắp đặt | 4 | 2 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
5589 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Samsung | 67,2B | 16/10/2022 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 39 | Quốc Bảo | 0 |  | Phú Thọ
5590 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Canon | 203,2B | 04/05/2022 | 22/04/2023 | 28/05/2023 | 36 days | Xây dựng mới | 2 | 68 | Minh Nhật | 4 | Thay đổi quy mô | Hưng Yên
5591 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Silk | 482,5B | 09/05/2023 | 05/12/2023 | 10/02/2024 | 67 ngày | Lắp đặt | 0 | 39 | Việt Phát | 30 | Thiếu vật tư | Hải Dương
5592 | Lắp đặt trạm bơm làm mát khu B | Goertek | 281B | 07/05/2025 | 25/10/2025 | 25/10/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 27 | Bảo Sơn | 1 |  | Vĩnh Phúc
5593 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Goertek | 309B | 30/07/2024 | 26/09/2024 | 20/12/2024 | 85 ngày | Xây dựng mới | 5 | 40 |  | 1 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
5594 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Goertek | 254,4B | 03/04/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 70 | Phú Thái | 0 |  | Thái Nguyên
5595 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Luxshare | 146,6B | 15/06/2023 | 02/04/2024 | 29/03/2024 | -4 ngày | Xây dựng mới | 2 | 30 | Minh Nhật | 1 |  | Bình Dương
5596 | Thi công móng máy dập 500 tấn lô 5 | Deniso | 309B | 09/06/2024 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 11 | Quốc Bảo | 0 |  | Thái Nguyên
5597 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Silk | 333B | 09/10/2022 | 01/06/2023 | 02/06/2023 | 1 ngày | Xây dựng mới | 1 | 19 | Phú Thái | 3 | Khác | Bình Dương
5598 | Thi công canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Samsung | 18000 Triệu | 31/05/2025 | 11/25/2025 | 25/11/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 4 | Minh Nhật | 2 |  | Hà Nội
5599 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | LG | 20B | 25/06/2022 | 10/07/2023 | 28/08/2023 | 49 ngày | Cải tạo | 5 | 39 | Hoàng Kim | 3 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
5600 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Samsung | 450,2B | 27/07/2024 | 25/07/2025 | 05/10/2025 | 72 ngày | Nâng cấp | 7 | 12 |  | 4 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
5601 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Canon | 92B | 17/12/2024 | 25/06/2025 | 18/07/2025 | 23 ngày | Nâng cấp | 2 | 32 | Bảo Sơn | 1 | Khác | Hà Nội
5602 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | LG | 331B | 03/07/2024 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 62 | Hòa An | 1 |  | Phú Thọ
5603 | Sửa chữa trạm bơm làm mát khu A | LG | 87,8B | 15/05/2023 | 30/01/2024 | 30-03-2024 | 60 ngày | Xây dựng mới | 1 | 46 | Trường Hải | 4 | Thời tiết | Bắc Ninh
5604 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Samsung | 418B | 29/08/2024 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 31 | Quốc Bảo | 2 |  | Hải Phòng
5605 | Xây dựng kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Foxconn | 325B | 25/08/2024 | 18/10/2025 | 03-12-2025 | 46 ngày | Nâng cấp | 1 | 72 | Bảo Sơn | 11 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
5606 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Samsung | 228B | 03/06/2025 | 21/09/2025 | 11/09/2025 | -10 ngày | Nâng cấp | 1 | 0 | Bảo Sơn | 0 |  | Bình Dương
5607 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Foxconn | 487B | 19/11/2023 | 19/09/2024 | 25/09/2024 | 6 ngày | Bảo trì | 3 | 18 | Việt Phát | 4 | Lỗi bản vẽ | Hà Nội
5608 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Silk | 423B | 16/08/2023 | 17/10/2023 | 30.09.2023 | -17 ngày | Xây dựng mới | 2 | 3 | Hoàng Kim | 0 |  | Đồng Nai
5609 | Cải tạo trạm biến áp 110kV khu B | Foxconn | 254B | 17/02/2025 | 19/04/2025 | 19/04/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 12 | Hòa An | 2 |  | Vĩnh Phúc
5610 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Pegatron | 175B | 2023-12-07 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 15 | Phú Thái | 1 |  | Bắc Ninh
5611 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Honda | 224B | 10/05/2023 | 27/09/2023 | 13/12/2023 | 77 ngày | Mở rộng | 2 | 26 | Phú Thái | 6 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
5612 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Goertek | 14B | 25/05/2023 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 8 |  | 2 |  | Thái Nguyên
5613 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động lô 5 | Samsung | 391,2B | 03/11/2025 | 23/11/2025 | 23/11/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 42 | Việt Phát | 0 |  | Thái Nguyên
5614 | Thi công ký túc xá chuyên gia phase 3 | SSilk | 30B | 24/10/2024 | 21/11/2025 | 21/11/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 12 | Quốc Bảo | 0 |  | Thái Nguyên
5615 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Samsung | 238B | 30/11/2023 | 18/08/2024 | 18/08/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 19 | Minh Nhật | 0 |  | Bắc Ninh
5616 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | LG | 468B | 22/06/2025 | 25/03/2026 | 17/05/2026 | 53 ngày | Nâng cấp | 0 | 3 | Trường Hải | 19 |  | Thái Nguyên
5617 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV khu B | Desa | 222B | 21/08/2024 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 9 | Quốc Bảo | 1 |  | Bình Dương
5618 | Thi công trạm bơm làm mát dự án mở rộng | ppegatron | 298B | 04/02/2024 | 05/06/2024 | 10/07/2024 | 35 ngày | Xây dựng mới | 1 | 12 | Hòa An | 5 | Thiếu vật tư | Hải Dương
5619 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Goertek | 226B | 04/04/2022 | 02/01/2023 | 02/01/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 24 | Quốc Bảo | 1 |  | Vĩnh Phúc
5620 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Honda | 367B | 11/11/2022 | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 7 | Hoàng Kim | 2 |  | Thái Nguyên
5621 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn lô 5 | Pegatron | 74,5B | 18/04/2023 | 01/01/2024 | 01/01/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 18 | Hòa An | 0 |  | Thái Nguyên
5622 | Hoàn thiện kho logistics thông minh khu B | Desa | 176,9B | 08/11/2024 | 16/08/2025 | 13/10/2025 | 58 ngày | Mở rộng | 2 | 47 | Hòa An | 25 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
5623 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Foxconn | 198B | 20/05/2024 | 05/12/2024 | 29/12/2024 | 24 ngày | Lắp đặt | 0 | 8 | Hoàng Kim | 3 | Lỗi bản vẽ | Hà Nội
5624 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | canonn | 366,3B | 26/09/2022 | 11/12/2022 | 04/02/2023 | 55 ngày | Nâng cấp | 4 | 1 | Đại Thành | 4 | Thiếu nhân lực | Hà Nội
5625 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Canon | 267B | 12/03/2023 | 07/11/2023 | 11/12/2023 | 34 ngày | Lắp đặt | 3 | 28 | Hòa An | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng
5626 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Honda | 344B | 20/03/2025 | 09/08/2025 | 09/08/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 26 | Hoàng Kim | 0 |  | Phú Thọ
5627 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Vingroup | 197,9B | 09/02/2025 | 11/07/2025 | 01/10/2025 | 82 ngày | Cải tạo | 2 | 15 | Hoàng Kim | 15 | Thiếu vật tư | Hải Dương
5628 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Deniso | 109B | 12/12/2022 | 13/05/2023 | 22/12/2023 | 223 ngày | Cải tạo | 16 | 21 | Đại Thành | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
5629 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Luxshare | 278B | 18/12/2023 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 19 | Quốc Bảo | 0 |  | Hà Nội
5630 | Thi công canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Foxconn | 185B | 12/06/2023 | 16/10/2023 | 16/01/2024 | 92 ngày | Lắp đặt | 4 | 21 | Minh Nhật | 11 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
5631 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Canon | 207B | 25/04/2022 | 12/11/2022 | 23/12/2022 | 41 ngày | Cải tạo | 0 | 13 | Phú Thái | 6 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
5632 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Pegatron | 159,4B | 15/03/2024 | 07/07/2024 | 07/07/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 2 | Hoàng Kim | 0 |  | Bình Dương
5633 | Mở rộng kho logistics thông minh dự án mở rộng | Vingroup | 227B | 07/10/2023 | 19/11/2023 | 29/12/2023 | 40 ngày | Bảo trì | 1 | 22 | Đại Thành | 6 | Thời tiết | Hưng Yên
5634 | Thi công nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Foxconn | 474,6000 Triệu | 20/10/2024 | 17/05/2025 | 17/05/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 21 | Hòa An | 1 |  | Hà Nội
5635 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Desa | 325B | 23/02/2023 | 30/04/2024 | 25/04/2024 | -5 ngày | Sửa chữa | 0 | 9 | Phú Thái | 0 |  | Hải Dương
5636 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn khu B | Foxconn | 470,3B | 06/07/2023 | 18/07/2024 | 06/09/2024 | 50 ngày | Nâng cấp | 0 | 21 | Minh Nhật | 24 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
5637 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Luxshare | 19,4B | 2023/07/28 | 02/11/2023 | 2024-02-13 | 103 ngày | Sửa chữa | 10 | 9 |  | 6 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
5638 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Pegatron | 199B | 21/11/2022 | 17/07/2023 | 30/06/2023 | -17 ngày | Cải tạo | 1 | 1 | Hòa An | 2 |  | Bắc Ninh
5639 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động lô 5 | siilk | 435,4B | 03/08/2023 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 41 | Đại Thành | 2 |  | Phú Thọ
5640 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Honda | 116B | 31/08/2023 | 14/04/2024 | 14.04.2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 14 | Việt Phát | 1 |  | Đồng Nai
5641 | Xây dựng kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Foxconn | 266B | 11/01/2023 | 26/05/2023 | 14/08/2023 | 80 ngày | Lắp đặt | 18 | 14 | Hòa An | 2 |  | Hà Nam
5642 | Lắp đặt kho logistics thông minh lô 5 | LG | 486B | 2024/12/08 | 23/07/2025 | 03/10/2025 | 72 ngày | Cải tạo | 2 | 42 |  | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Thái Nguyên
5643 | Nâng cấp trạm bơm làm mát khu A | Silk | 481,6B | 18-08-2022 | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 7 |  | 0 |  | Hải Phòng
5644 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Samsung | 390,9B | 05/05/2024 | 10/12/2024 | 03/02/2025 | 55 ngày | Bảo trì | 5 | 63 | Hoàng Kim | 5 | Thời tiết | Bắc Giang
5645 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Vingroup | 434B | 12/01/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 19 | Việt Phát | 1 |  | Thái Nguyên
5646 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Luxshare | 326,4B | 29/12/2023 | 12/02/2024 | 24/03/2024 | 41 ngày | Sửa chữa | 2 | 3 | Minh Nhật | 7 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
5647 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Foxconn | 303B | 02/23/2022 | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 3 | Phú Thái | 1 |  | Vĩnh Phúc
5648 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | LG | 258B | 21/05/2023 | 30/04/2024 | 25/05/2024 | 25 ngày | Nâng cấp | 1 | 4 | Bảo Sơn | 4 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên
5649 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Samsung | 452,4B | 12/09/2022 | 21/10/2022 | 04/07/2023 | 256 ngày | Nâng cấp | 3 | 5 | Hòa An | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam
5650 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Vingroup | 19,9 billion | 28/02/2022 | 26/08/2022 | 18/08/2022 | -8 ngày | Lắp đặt | 2 | 14 | Minh Nhật | 0 |  | Bình Dương
5651 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Canon | 441B | 08/05/2022 | 16-03-2023 | 16/03/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 49 | Hòa An | 1 |  | Hải Phòng
5652 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Foxconn | 152B | 24/02/2022 | 13/06/2022 | 08/08/2022 | 56 ngày | Xây dựng mới | 9 | 21 | Hoàng Kim | 5 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
5653 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Luxsharre | 119B | 12/01/2024 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 7 | Hòa An | 1 |  | Hưng Yên
5654 | Thi công ký túc xá chuyên gia khu A | Deniso | 489B | 29/01/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 6 | Minh Nhật | 2 |  | Bắc Ninh
5655 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Honda | 305,3B | 31/12/2023 | 13/08/2024 | 07/10/2024 | 55 ngày | Cải tạo | 0 | 4 | Quang Thắng | 18 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
5656 | Lắp đặt trạm bơm làm mát lô 5 | Luxshare | 192B | 01/03/2025 | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 36 | Bảo Sơn | 0 |  | Hải Dương
5657 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Canon | 450B | 10/07/2023 | 29/09/2023 | 11/09/2023 | -18 ngày | Nâng cấp | 1 | 6 | Minh Nhật | 2 |  | Bắc Ninh
5658 | Thi công ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Samsung | 247000 Triệu | 23/02/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 53 | Quang Thắng | 2 |  | Đồng Nai
5659 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Samsung | 190B | 29/08/2023 | 10/10/2024 | 02/01/2025 | 84 ngày | Cải tạo | 4 | 40 | Bảo Sơn | 5 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
5660 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Goertek | 279B | 17/10/2022 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 60 | Trường Hải | 0 |  | Đồng Nai
5661 | Mở rộng trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Honda | 176 | 20/07/2023 | 11/03/2024 | 27/04/2024 | 47 ngày | Bảo trì | 6 | 25 | Quốc Bảo | 2 |  | Thái Nguyên
5662 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Luxshare | 39,6B | 31/01/2023 | 01/06/2023 | 03/07/2023 | 32 ngày | Bảo trì | 4 | 2 |  | 2 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang
5663 | Thi công trạm bơm làm mát khu A | Goertek | 287,9B | 27/03/2023 | 05/07/2023 | 2023/07/05 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 10 | Việt Phát | 1 |  | Hà Nam
5664 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Samsung | 427B | 11/03/2022 | 23/08/2022 | 23/08/2022 | 0 days | Cải tạo | 0 | 25 | Bảo Sơn | 2 |  | Thái Nguyên
5665 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Silk | 349,4B | 07/09/2022 | 10/04/2023 | 13/04/2023 | 3 ngày | Cải tạo | 4 | 36 | Đại Thành | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên
5666 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Luxshare | 137,8B | 16/02/2024 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 39 |  | 1 |  | Hải Dương
5667 | Lắp đặt trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Honda | 250,8B | 12/06/2023 | 13/05/2024 | 13/05/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 21 | Trường Hải | 0 |  | Đồng Nai
5668 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Deniiso | 89B | 24/03/2023 | 10/05/2023 | 08/06/2023 | 29 ngày | Sửa chữa | 3 | 8 | Đại Thành | 5 | Giải phóng mặt bằng | Phú Thọ
5669 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Pegatron | 418B | 30/04/2022 | 12/09/2022 | 17/10/2022 | 35 ngày | Lắp đặt | 4 | 11 | Minh Nhật | 6 | Lỗi bản vẽ | Bắc Giang
5670 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Foxconn | 423B | 16/11/2023 | 11/04/2024 | 26/06/2024 | 76 ngày | Sửa chữa | 0 | 2 | Việt Phát | 4 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai
5671 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Honda | 88B | 04/05/2023 | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 49 | Bảo Sơn | 0 |  | Bình Dương
5672 | Thi công móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Pegatron | 47,3B | 02/01/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 10 | Minh Nhật | 0 |  | Phú Thọ
5673 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | LG | 208,2B | 16/02/2022 | 30/08/2022 | 05/11/2022 | 67 ngày | Mở rộng | 3 | 0 | Đại Thành | 19 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
5674 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | luxsharee | 312,1B | 09/04/2024 | 17/11/2024 | 20/01/2025 | 64 ngày | Xây dựng mới | 4 | 37 | Việt Phát | 22 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
5675 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Samsung | 84,3B | 21/05/2025 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 21 |  | 1 |  | Hà Nội
5676 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia khu A | Samsung | 246B | 04/01/2025 | 08.02.2025 | 04/12/2025 | 63 ngày | Mở rộng | 7 | 2 | Đại Thành | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
5677 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Luxshare | 296,9B | 08/06/2022 | 28/07/2023 | 06/08/2023 | 9 ngày | Bảo trì | 5 | 100 | Quang Thắng | 2 | Thời tiết | Bắc Ninh
5678 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Pegatron | 380B | 18/11/2024 | 09/08/2025 | 09/08/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 18 | Bảo Sơn | 1 |  | Bắc Ninh
5679 | Cải tạo trạm bơm làm mát phase 3 | Luxxshare | 86B | 05/12/2023 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 58 | Phú Thái | 1 |  | Phú Thọ
5680 | Cải tạo nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Samsung | 357B | 19/03/2022 | 20/10/2022 | 30/11/2022 | 41 | Sửa chữa | 3 | 8 | Hoàng Kim | 14 | Thiếu vật tư | Hà Nam
5681 | Thi công trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Vingroup | 47B | 16/09/2022 | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 2 | Quốc Bảo | 2 |  | Hà Nội
5682 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Foxconn | 468,9B | 16/02/2024 | 04/04/2025 | 03/07/2025 | trễ 90 | Sửa chữa | 4 | 25 | Bảo Sơn | 24 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
5683 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Vingroup | 76,4B | 31/07/2022 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 49 | Phú Thái | 0 |  | Vĩnh Phúc
5684 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Foxconn | 461B | 26/11/2023 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 26 | Phú Thái | 1 |  | Vĩnh Phúc
5685 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Pegatron | 205,1B | 29/12/2024 | 12/03/2025 | 21/02/2025 | -19 ngày | Sửa chữa | 1 | 9 | Minh Nhật | 0 |  | Hưng Yên
5686 | Thi công trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Samsung | 497B | 06/10/2022 | 20/08/2023 | 26/09/2023 | 37 ngày | Mở rộng | 2 | 14 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi quy mô | Thái Nguyên
5687 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Honda | 315B | 07/07/2023 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 78 | Phú Thái | 0 |  | Hà Nội
5688 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Silk | 331B | 04/08/2023 | 31/01/2024 | 13/01/2024 | -18 ngày | Cải tạo | 2 | 14 | Hòa An | 2 |  | Bắc Giang
5689 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Luxshare | 101B | 16/03/2023 | 19/06/2023 | 15/06/2023 | -4 ngày | Cải tạo | 1 | 7 | Minh Nhật | 2 |  | Phú Thọ
5690 | Thi công trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Vingroup | 488,5B | 13/07/2022 | 15/12/2022 | 18/01/2023 | 34 ngày | Lắp đặt | 0 | 19 | Việt Phát | 2 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai
5691 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm khu A | denniso | 482B | 28/02/2025 | 18/01/2026 | 28/02/2026 | 41 ngày | Bảo trì | 3 | 23 | Quốc Bảo | 26 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
5692 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | LG | 46B | 03-11-2024 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 7 | Quốc Bảo | 0 |  | Hà Nội
5693 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Desa | 301B | 16/10/2022 | 27/01/2023 | 07/04/2023 | 70 ngày | Lắp đặt | 12 | 10 | Quang Thắng | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
5694 | Lắp đặt trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Foxconn | 321,5B | 16/03/2025 | 20/06/2025 | 23/08/2025 | 64 ngày | Nâng cấp | 7 | 15 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
5695 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Silk | 222,8B | 18/04/2023 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 68 | Phú Thái | 0 |  | Bắc Ninh
5696 | Cải tạo nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Deniso | 211B | 07/10/2023 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 18 | Bảo Sơn | 2 |  | Bình Dương
5697 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Foxconn | 376B | 11/09/2022 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 20 | Bảo Sơn | 0 |  | Thái Nguyên
5698 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Desa | 26,8B | 23/02/2022 | 17/07/2022 | 17/07/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 21 | Việt Phát | 2 |  | Hải Dương
5699 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Vingroup | 294B | 04/01/2024 | 22/09/2024 | 05/12/2024 | 74 ngày | Mở rộng | 1 | 50 | Đại Thành | 15 | Thiếu vật tư | Hà Nam
5700 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Silk | 251B | 03/03/2024 | 22/11/2024 | 08/02/2025 | 78 ngày | Xây dựng mới | 1 | 53 |  | 3 | Thời tiết | Bình Dương
5701 | Cải tạo trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Pegatron | 35,8B | 31/10/2024 | 29/06/2025 | 29/06/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 10 | Minh Nhật | 2 |  | Hưng Yên
5702 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Samsung | 388B | 07/03/2023 | 22/08/2023 | 16/10/2023 | 55 ngày | Lắp đặt | 2 | 28 | Quốc Bảo | 25 | Thiếu vật tư | Bình Dương
5703 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn phase 3 | LG | 87,3B | 14/03/2024 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 11 | Trường Hải | 2 |  | Bắc Ninh
5704 | Thi công ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Pegatron | 121,2B | 07/04/2022 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 0 | Bảo Sơn | 1 |  | Bắc Ninh
5705 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Silk | 370B | 19/09/2023 | 08/02/2024 | 28/04/2024 | 80 ngày | Nâng cấp | 12 | 2 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
5706 | Xây dựng trạm biến áp 110kV lô 5 | Honda | 434B | 14/11/2023 | 31/12/2023 | 06/03/2024 | 66 ngày | Nâng cấp | 5 | 8 | Việt Phát | 5 | Thiếu vật tư | Hà Nam
5707 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Pegatron | 118,2B | 07/04/2025 | 21/12/2025 | 15/12/2025 | -6 ngày | Bảo trì | 0 | 21 | Hoàng Kim | 0 |  | Bắc Ninh
5708 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Pegatron | 199,6B | 16/08/2023 | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 62 |  | 0 |  | Hải Phòng
5709 | Mở rộng trạm bơm làm mát dự án mở rộng | LG | 191B | 15/07/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 11 | Minh Nhật | 2 |  | Bắc Giang
5710 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Denisso | 161B | 2024-09-05 | 04/11/2025 | 27/11/2025 | 23 ngày | Lắp đặt | 3 | 5 | Trường Hải | 13 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
5711 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia lô 5 | Honda | 438,7B | 05/10/2023 | 02/12/2024 | 18/02/2025 | 78 ngày | Nâng cấp | 0 | 36 | Quang Thắng | 15 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
5712 | Thi công nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Pegatron | 209,3B | 11/04/2025 | 10/07/2025 | 21/06/2025 | -19 ngày | Mở rộng | 2 | 16 |  | 1 |  | Hà Nội
5713 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Samsung | 481B | 16/06/2025 | 17/04/2026 | 27/04/2026 | 10 ngày | Bảo trì | 16 | 4 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
5714 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia khu B | Silk | 341B | 17/01/2023 | 29/09/2023 | 09/12/2023 | 71 ngày | Mở rộng | 6 | 3 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
5715 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Desa | 199B | 10/04/2025 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 21 | Hoàng Kim | 1 |  | Hải Phòng
5716 | Xây dựng kho logistics thông minh khu B | Luxshare | 299B | 04/07/2024 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 1 | Hòa An | 1 |  | Hà Nam
5717 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Pegatron | 328B | 03/09/2023 | 04/09/2024 | 04/09/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 70 | Phú Thái | 1 |  | Thái Nguyên
5718 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Deniso | 201B | 31/03/2025 | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 68 | Đại Thành | 0 |  | Hưng Yên
5719 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Canon | 314 Tỷ | 11/05/2023 | 23/02/2024 | 09/04/2024 | 46 ngày | Lắp đặt | 5 | 2 | Minh Nhật | 11 | Thiếu vật tư | Hà Nam
5720 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Samsung | 343B | 11/04/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 11 | Minh Nhật | 1 |  | Hà Nội
5721 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV lô 5 | Desa | 439B | 13/02/2023 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 6 | Minh Nhật | 2 |  | Bắc Ninh
5722 | Thi công canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Honda | 344,1B | 05/07/2024 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 19 | Minh Nhật | 0 |  | Hà Nội
5723 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | LG | 98,8B | 10/07/2024 | 13/11/2024 | 13/11/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 12 | Việt Phát | 1 |  | Đồng Nai
5724 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Silk | 55B | 27/01/2022 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 55 | Việt Phát | 2 |  | Thái Nguyên
5725 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Goertek | 214B | 28/03/2022 | 04/08/2022 | 04/09/2022 | 31 ngày | Nâng cấp | 2 | 20 | Quốc Bảo | 6 | Thay đổi quy mô | Hải Dương
5726 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Canon | 141,5B | 17/04/2025 | 11/05/2026 | 03/05/2026 | -8 ngày | Sửa chữa | 2 | 76 | Hòa An | 0 |  | Bình Dương
5727 | Mở rộng kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Pegatron | 319,9B | 05/08/2023 | 07/12/2023 | 30/01/2024 | 54 ngày | Lắp đặt | 0 | 24 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi quy mô | Vĩnh Phúc
5728 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Pegatron | 382B | 21/04/2022 | 06/01/2023 | 08/03/2023 | 61 ngày | Sửa chữa | 10 | 38 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
5729 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Canon | 223B | 05/04/2025 | 18-10-2025 | 01/12/2025 | 44 ngày | Sửa chữa | 5 | 22 | Đại Thành | 17 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
5730 | Xây dựng trạm bơm làm mát phase 3 | Honda | 397B | 02/09/2022 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | trễ 0 | Cải tạo | 0 | 8 | Trường Hải | 1 |  | Hà Nam
5731 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Samsung | 382B | 27/12/2023 | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 33 | Hòa An | 0 |  | Bắc Giang
5732 | Xây dựng trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Samsung | 58B | 2024-06-20 | 11/07/2025 | 21/08/2025 | 41 ngày | Lắp đặt | 1 | 59 | Bảo Sơn | 21 | Thiếu vật tư | Hà Nam
5733 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Silk | 454,3B | 13/11/2024 | 12/01/2025 | 12/01/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 2 | Hoàng Kim | 2 |  | Hải Dương
5734 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Desa | 19,3B | 21/07/2023 | 24/08/2023 | 22/08/2023 | -2 ngày | Bảo trì | 2 | 5 | Đại Thành | 1 |  | Bắc Ninh
5735 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | LG | 301B | 16/04/2022 | 06/09/2022 | 06/09/2022 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 4 | Đại Thành | 1 |  | Thái Nguyên
5736 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Silk | 50B | 28/07/2024 | 30/07/2025 | 06/08/2025 | 7 ngày | Sửa chữa | 5 | 41 | Quốc Bảo | 5 | Lỗi bản vẽ | Hà Nam
5737 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Pegatron | 390,6B | 11/07/2023 | 19/09/2023 | 02/11/2023 | 44 ngày | Nâng cấp | 17 | 11 | Bảo Sơn | 4 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
5738 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Honda | 173B | 21/08/2023 | 17/09/2024 | 15/10/2024 | 28 ngày | Mở rộng | 1 | 72 | Bảo Sơn | 19 | Thiếu vật tư | Hà Nam
5739 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Honda | 371,7B | 15/10/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 13 | Hoàng Kim | 0 |  | Phú Thọ
5740 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia lô 5 | Desa | 374B | 29/01/2023 | 20/01/2024 | 20/01/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 15 | Quốc Bảo | 2 |  | Bắc Giang
5741 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Silk | 488B | 01/07/2022 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 22 | Quốc Bảo | 2 |  | Phú Thọ
5742 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Canon | 347B | 23/11/2022 | 24/12/2023 | 24/12/2023 | 0 days | Cải tạo | 0 | 59 | Minh Nhật | 1 |  | Bắc Ninh
5743 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Luxshare | 445B | 10/10/2023 | 29/12/2024 | 03/03/2025 | 64 ngày | Cải tạo | 3 | 76 | Minh Nhật | 2 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai
5744 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Vingroup | 150B | 25/04/2022 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 58 | Quốc Bảo | 2 |  | Hải Phòng
5745 | Thi công canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Deniso | 88,8B | 11/08/2023 | 19/05/2024 | 15/06/2024 | 27 ngày | Sửa chữa | 18 | 45 | Bảo Sơn | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
5746 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Honda | 9,9B | 26/03/2023 | 03/08/2023 | 08/10/2023 | 66 ngày | Xây dựng mới | 5 | 5 | Hoàng Kim | 17 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
5747 | Xây dựng trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Goertek | 42B | 28/06/2024 | 07/09/2024 | 03/12/2024 | 87 ngày | Xây dựng mới | 5 | 11 | Trường Hải | 6 |  | Hải Phòng
5748 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Honda | 305B | 19/12/2024 | 22/02/2025 | 22/02/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 3 | Quang Thắng | 2 |  | Phú Thọ
5749 | Thi công canteen sức chứa 1000 người khu B | Foxconn | 78B | 27/05/2025 | 26/06/2026 | 26/06/2026 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 51 | Hoàng Kim | 1 |  | Thái Nguyên
5750 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Pegatron | 84,8B | 07/11/2022 | 20/06/2023 | 30/06/2023 | 10 ngày | Bảo trì | 1 | 28 | Bảo Sơn | 6 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai
5751 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Deniso | 263B | 18/08/2022 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 76 | Minh Nhật | 0 |  | Đồng Nai
5752 | Cải tạo kho logistics thông minh lô 5 | LG | 178,1 tỷ | 25/02/2023 | 05/04/2024 | 28/05/2024 | 53 ngày | Nâng cấp | 15 | 48 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
5753 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Deniso | 101,5B | 22/11/2024 | 04/05/2025 | 04/05/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 20 | Quốc Bảo | 0 |  | Bắc Ninh
5754 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Pegatron | 458,4B | 09/12/2023 | 11/04/2024 | 24/03/2024 | -18 ngày | Bảo trì | 0 | 18 | Hoàng Kim | 2 |  | Hải Phòng
5755 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Canon | 100,2B | 19/02/2023 | 26/04/2024 | 05/06/2024 | 40 ngày | Cải tạo | 13 | 24 | Quang Thắng | 6 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
5756 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Honda | 499B | 12/04/2025 | 20/09/2025 | 20/09/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 13 |  | 0 |  | Hải Phòng
5757 | Mở rộng kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Honda | 23B | 10/11/2024 | 04/09/2025 | 31/10/2025 | 57 ngày | Bảo trì | 4 | 0 | Minh Nhật | 28 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
5758 | Thi công trạm bơm làm mát khu B | Canon | 494B | 12/11/2024 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 50 | Quốc Bảo | 2 |  | Đồng Nai
5759 | Mở rộng kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Vingroup | 217,9B | 17/12/2023 | 21/05/2024 | 03/05/2024 | -18 ngày | Bảo trì | 1 | 19 | Hoàng Kim | 0 |  | Hải Phòng
5760 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Canon | 287B | 26.06.2024 | 02/05/2025 | 02/06/2025 | 31 ngày | Mở rộng | 3 | 18 | Hòa An | 3 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Giang
5761 | Thi công nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Canon | 63,2B | 27/11/2023 | 2024/12/04 | 04/12/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 70 | Quốc Bảo | 0 |  | Đồng Nai
5762 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Samsung | 221,2B | 06/10/2023 | 18/11/2023 | 18/11/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 0 | Minh Nhật | 1 |  | Đồng Nai
5763 | Thi công trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Foxconn | 324B | 22/01/2023 | 20/01/2024 | 02/01/2024 | -18 ngày | Sửa chữa | 2 | 50 | Trường Hải | 1 |  | Hải Dương
5764 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Foxconn | 293B | 30/10/2024 | 20/09/2025 | 14/11/2025 | 55 ngày | Mở rộng | 3 | 25 | Quang Thắng | 4 | Lỗi bản vẽ | Hải Phòng
5765 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Silk | 363B | 02/01/2024 | 24/02/2025 | 18/02/2025 | -6 ngày | Bảo trì | 1 | 49 | Đại Thành | 1 |  | Hưng Yên
5766 | Thi công trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Vingroup | 160,1B | 04/07/2023 | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 54 | Phú Thái | 1 |  | Thái Nguyên
5767 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Foxconn | 416B | 29/09/2023 | 17/02/2024 | 17/02/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 10 | Trường Hải | 2 |  | Hải Dương
5768 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn khu A | Silk | 395,2B | 10/07/2023 | 08/07/2024 | 18/08/2024 | 41 ngày | Xây dựng mới | 1 | 9 | Quang Thắng | 4 | Khác | Bình Dương
5769 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn phase 3 | Foxconn | 190B | 21/09/2023 | 23/11/2024 | 20/01/2025 | 58 ngày | Nâng cấp | 3 | 47 | Đại Thành | 10 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
5770 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Desa | 243,5 billion | 26/05/2023 | 26/06/2023 | 25/08/2023 | 60 ngày | Xây dựng mới | 1 | 1 | Việt Phát | 14 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
5771 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Canon | 431,9B | 24/07/2022 | 26/03/2023 | 26/03/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 37 | Đại Thành | 1 |  | Vĩnh Phúc
5772 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Luxshare | 170,8B | 17/01/2022 | 03/06/2022 | 07/07/2022 | 34 ngày | Sửa chữa | 4 | 11 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi quy mô | Vĩnh Phúc
5773 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | LG | 204B | 22/12/2022 | 03/05/2023 | 01/05/2023 | -2 ngày | Mở rộng | 2 | 13 | Việt Phát | 1 |  | Bắc Ninh
5774 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Honda | 154 | 10/12/2024 | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 61 |  | 0 |  | Hải Phòng
5775 | Cải tạo nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Luxshare | 226,3B | 13/04/2025 | 18.12.2025 | 18/12/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 48 | Quang Thắng | 1 |  | Hưng Yên
5776 | Thi công trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Samsung | 31B | 10/04/2023 | 25/05/2023 | 13/07/2023 | 49 d | Sửa chữa | 10 | 0 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
5777 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm lô 5 | Goertek | 223B | 30/10/2022 | 24/12/2023 | 24/12/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 35 | Việt Phát | 2 |  | Phú Thọ
5778 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | LGG | 89B | 11/03/2025 | 19/06/2025 | 19/06/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 16 | Hòa An | 0 |  | Bắc Ninh
5779 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Deniso | 263B | 06/03/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 17 | Hoàng Kim | 1 |  | Hải Phòng
5780 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Deniso | 157,5B | 27/11/2023 | 11/01/2025 | 29/04/2025 | 108 ngày | Bảo trì | 3 | 1 | Hòa An | 28 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
5781 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Foxconn | 104,9B | 17/03/2024 | 05.04.2025 | 31/05/2025 | 56 ngày | Bảo trì | 0 | 74 | Hoàng Kim | 9 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
5782 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Silk | 229B | 14/01/2023 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 5 | Phú Thái | 2 |  | Bắc Giang
5783 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Luxshare | 287B | 22/01/2023 | 01/10/2023 | 02/12/2023 | 62 ngày | Xây dựng mới | 12 | 19 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
5784 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Goertek | 271B | 25/04/2022 | 16/10/2022 | 16/10/2022 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 20 | Minh Nhật | 2 |  | Hải Phòng
5785 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Honda | 499B | 03/06/2023 | 19/07/2023 | 29/09/2023 | 72 ngày | Cải tạo | 5 | 6 | Quang Thắng | 13 | Thiếu vật tư | Bình Dương
5786 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Foxconn | 36B | 13/03/2024 | 2025/02/07 | 07/02/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 65 | Bảo Sơn | 0 |  | Bình Dương
5787 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Deniso | 133,6B | 04/07/2023 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 13 | Bảo Sơn | 1 |  | Thái Nguyên
5788 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Silk | 83,5B | 17/01/2022 | 02/08/2022 | 02/08/2022 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 1 | Trường Hải | 0 |  | Hải Dương
5789 | Cải tạo kho logistics thông minh khu A | Deniso | 171B | 26/01/2025 | 08/03/2025 | 17/05/2025 | 70 ngày | Xây dựng mới | 1 | 8 | Đại Thành | 5 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
5790 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Goertek | 187B | 19/11/2022 | 13.02.2023 | 13/02/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 9 | Quang Thắng | 2 |  | Bắc Giang
5791 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Foxconn | 347,1B | 27/10/2024 | 14/01/2026 | 14/01/2026 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 88 | Quốc Bảo | 0 |  | Hải Phòng
5792 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Pegatron | 34,9B | 15/09/2023 | 23/10/2024 | 08/10/2024 | -15 ngày | Nâng cấp | 2 | 53 | Hòa An | 0 |  | Hưng Yên
5793 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Luxshare | 400B | 12/11/2024 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 56 | Phú Thái | 2 |  | Hải Dương
5794 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Pegatron | 43B | 16/05/2022 | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 27 | Việt Phát | 2 |  | Bình Dương
5795 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Honda | 21B | 08/02/2025 | 09/04/2026 | 20/06/2026 | 72 d | Xây dựng mới | 3 | 32 | Quốc Bảo | 5 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
5796 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Samsung | 326B | 16/04/2023 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 15 | Hoàng Kim | 1 |  | Bắc Giang
5797 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Desa | 308B | 21/11/2022 | 29/04/2023 | 29.04.2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 7 | Đại Thành | 1 |  | Thái Nguyên
5798 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | fooxconn | 257B | 17/01/2023 | 14/07/2023 | 15/08/2023 | 32 ngày | Sửa chữa | 2 | 31 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi quy mô | Bình Dương
5799 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm lô 5 | Vingroup | 488,6B | 16/06/2025 | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 56 | Minh Nhật | 1 |  | Hà Nam
5800 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Honda | 460B | 28/11/2022 | 02/10/2023 | 10/11/2023 | trễ 39 | Nâng cấp | 4 | 20 | Bảo Sơn | 3 | Thiếu nhân lực | Vĩnh Phúc
5801 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Pegatron | 143B | 22/01/2024 | 05/03/2025 | 2025/03/05 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 69 |  | 1 |  | Vĩnh Phúc
5802 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Silk | 258B | 28/08/2024 | 03/04/2025 | 21/03/2025 | -13 ngày | Lắp đặt | 0 | 0 | Đại Thành | 1 |  | Đồng Nai
5803 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Foxconn | 12B | 10/03/2022 | 30/04/2022 | 21/04/2022 | -9 ngày | Bảo trì | 1 | 5 |  | 0 |  | Bắc Giang
5804 | Thi công trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Luxshare | 267,8B | 17/10/2022 | 2023/09/14 | 31/10/2023 | 47 ngày | Xây dựng mới | 10 | 16 | Bảo Sơn | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
5805 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Pegatron | 377,1B | 13/12/2022 | 17/08/2023 | 29/10/2023 | 73 ngày | Mở rộng | 2 | 2 | Đại Thành | 17 |  | Đồng Nai
5806 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | LG | 254B | 06/09/2024 | 14/11/2025 | 17/12/2025 | 33 ngày | Sửa chữa | 2 | 17 | Quốc Bảo | 6 | Khác | Bình Dương
5807 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | CCanon | 379,9B | 24/12/2024 | 09/03/2025 | 03/09/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 21 | Bảo Sơn | 1 |  | Bắc Giang
5808 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Honda | 5,1B | 29/06/2025 | 28/02/2026 | 28/02/2026 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 46 |  | 2 |  | Hải Dương
5809 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Desa | 85B | 18/05/2023 | 25/12/2023 | 21/12/2023 | -4 ngày | Bảo trì | 0 | 7 | Quốc Bảo | 2 |  | Đồng Nai
5810 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Goertek | 7B | 19/04/2024 | 14/07/2024 | 14/07/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 7 | Quốc Bảo | 2 |  | Vĩnh Phúc
5811 | Lắp đặt kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Canon | 217B | 13/09/2023 | 04/09/2024 | 09/10/2024 | 35 ngày | Nâng cấp | 2 | 3 | Đại Thành | 6 | Thiếu nhân lực | Phú Thọ
5812 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Deniso | 425B | 01/04/2025 | 02/01/2026 | 02/01/2026 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 33 | Đại Thành | 1 |  | Thái Nguyên
5813 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV phase 3 | Samsung | 475B | 22-11-2022 | 27/04/2023 | 05/07/2023 | 69 ngày | Cải tạo | 4 | 23 | Hòa An | 23 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
5814 | Xây dựng nhà kho thành phẩm khu A | Silk | 262,2B | 19/09/2024 | 14/05/2025 | 11/05/2025 | -3 ngày | Nâng cấp | 1 | 45 | Đại Thành | 2 |  | Phú Thọ
5815 | Nâng cấp trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Samsung | 104B | 15/09/2023 | 08/03/2024 | 08/03/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 24 | Trường Hải | 1 |  | Hải Phòng
5816 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | LG | 219B | 24/03/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 2 | Quang Thắng | 2 |  | Đồng Nai
5817 | Cải tạo trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Desa | 254B | 19/09/2023 | 07/11/2024 | 07/11/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 12 | Hòa An | 2 |  | Phú Thọ
5818 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Honda | 219B | 24/01/2022 | 15/04/2023 | 06/07/2023 | 82 ngày | Bảo trì | 7 | 77 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
5819 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Luxshare | 89B | 25/03/2022 | 21/03/2023 | 28/05/2023 | 68 ngày | Lắp đặt | 2 | 50 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
5820 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Foxconn | 276,9B | 25/05/2025 | 17/07/2026 | 17/07/2026 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 61 | Hoàng Kim | 2 |  | Hà Nam
5821 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | LG | 75000 Triệu | 23/10/2022 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 19 | Bảo Sơn | 2 |  | Hà Nội
5822 | Mở rộng nhà kho thành phẩm lô 5 | Luxshare | 163,5B | 14/02/2025 | 23/02/2026 | 23/02/2026 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 70 | Đại Thành | 2 |  | Hưng Yên
5823 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Canon | 283,2B | 19/01/2022 | 09/07/2022 | 09/07/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 11 | Trường Hải | 2 |  | Bình Dương
5824 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Foxconn | 491B | 09/07/2024 | 22/03/2025 | 22/03/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 51 | Bảo Sơn | 1 |  | Vĩnh Phúc
5825 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | LG | 81,1B | 07/03/2022 | 31/07/2022 | 02/08/2022 | 2 | Bảo trì | 4 | 16 | Phú Thái | 4 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
5826 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Canon | 120B | 09/12/2022 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 5 | Bảo Sơn | 1 |  | Vĩnh Phúc
5827 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Samsung | 380,7B | 27/06/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 12 | Hòa An | 0 |  | Vĩnh Phúc
5828 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Deniso | 116B | 15/08/2022 | 28/12/2022 | 01/03/2023 | 63 ngày | Cải tạo | 5 | 13 | Phú Thái | 7 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
5829 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Goertek | 336,5B | 02/07/2022 | 22/12/2022 | 27/01/2023 | 36 ngày | Nâng cấp | 4 | 21 | Phú Thái | 6 | Thời tiết | Đồng Nai
5830 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Canon | 156B | 22/03/2023 | 06/05/2024 | 06/05/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 16 | Phú Thái | 1 |  | Bắc Ninh
5831 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Vingroup | 61B | 16/12/2023 | 17/01/2025 | 17/01/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 15 | Hoàng Kim | 2 |  | Hưng Yên
5832 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người khu B | Luxshare | 324B | 12/07/2024 | 06/11/2024 | 25/12/2024 | 49 ngày | Cải tạo | 5 | 0 | Việt Phát | 22 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
5833 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Goertek | 479,7B | 21/09/2024 | 16/11/2024 | 16-11-2024 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 8 | Phú Thái | 2 |  | Bình Dương
5834 | Mở rộng kho logistics thông minh khu A | Luxshare | 489B | 05/07/2024 | 08/09/2024 | 09/11/2024 | 62 ngày | Sửa chữa | 4 | 1 | Trường Hải | 7 | Thiếu vật tư | Hải Dương
5835 | Lắp đặt trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Silk | 296B | 17/04/2022 | 20/04/2023 | 25/04/2023 | 5 ngày | Mở rộng | 1 | 0 | Trường Hải | 6 |  | Bắc Ninh
5836 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Deniso | 314B | 20/03/2022 | 26/03/2023 | 26/03/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 11 | Phú Thái | 2 |  | Hải Dương
5837 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Desa | 259,2B | 17/10/2023 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 9 | Quốc Bảo | 0 |  | Hải Dương
5838 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV phase 3 | Pegatron | 250B | 22/01/2024 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 9 | Phú Thái | 0 |  | Hà Nội
5839 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Foxconn | 167,2B | 13/12/2022 | 13/09/2023 | 19/11/2023 | 67 ngày | Mở rộng | 1 | 26 | Hoàng Kim | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam
5840 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Vingroup | 159B | 31/08/2022 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 26 | Hòa An | 0 |  | Thái Nguyên
5841 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn lô 5 | LG | 408,2B | 22/09/2022 | 25/07/2023 | 23/09/2023 | 60 ngày | Bảo trì | 2 | 17 | Việt Phát | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
5842 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Goertek | 98,8B | 28/04/2024 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 2 | Phú Thái | 2 |  | Thái Nguyên
5843 | Xây dựng trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Honda | 186B | 17/05/2024 | 16/10/2024 | 27/11/2024 | 42 days | Sửa chữa | 16 | 8 | Trường Hải | 6 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
5844 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Deniso | 227B | 11/03/2022 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 12 | Hoàng Kim | 2 |  | Hải Dương
5845 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Canon | 399,7B | 22/08/2024 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 70 | Đại Thành | 1 |  | Đồng Nai
5846 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Vingroup | 46,1B | 03/04/2022 | 10/09/2022 | 22/08/2022 | trễ -19 | Mở rộng | 2 | 6 | Hoàng Kim | 2 |  | Thái Nguyên
5847 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | LG | 45B | 14/02/2022 | 19/08/2022 | 14/08/2022 | -5 ngày | Cải tạo | 0 | 12 | Việt Phát | 1 |  | Hải Phòng
5848 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Foxconn | 303,6B | 23/02/2022 | 30/06/2022 | 17/06/2022 | -13 ngày | Mở rộng | 1 | 21 | Quốc Bảo | 2 |  | Hải Phòng
5849 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Samsung | 492B | 06/03/2025 | 24/12/2025 | 24/12/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 54 | Phú Thái | 1 |  | Hải Phòng
5850 | Xây dựng kho logistics thông minh lô 5 | Canon | 5,8B | 17/07/2024 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 60 | Quốc Bảo | 2 |  | Hà Nội
5851 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động khu B | Goertek | 46B | 31/05/2023 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 5 |  | 0 |  | Vĩnh Phúc
5852 | Thi công trạm biến áp 110kV phase 3 | Samsung | 294B | 28/12/2022 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 2 | Hoàng Kim | 1 |  | Hà Nam
5853 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người khu B | Goertek | 171B | 30/03/2024 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 75 | Quang Thắng | 2 |  | Hà Nam
5854 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Deniso | 182B | 28/02/2024 | 23/06/2024 | 23/06/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 17 | Hoàng Kim | 2 |  | Bình Dương
5855 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn lô 5 | LG | 66B | 02/04/2022 | 07/08/2022 | 19/10/2022 | 73 ngày | Bảo trì | 5 | 3 | Phú Thái | 28 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
5856 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | LLG | 340B | 14/04/2024 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 32 | Phú Thái | 1 |  | Hà Nam
5857 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Desa | 375B | 22/09/2022 | 02/10/2023 | 04/11/2023 | 33 ngày | Sửa chữa | 1 | 63 | Phú Thái | 2 | Thay đổi quy mô | Đồng Nai
5858 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Luxshare | 127B | 10/03/2023 | 10/06/2023 | 10/06/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 6 | Hoàng Kim | 0 |  | Hưng Yên
5859 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV lô 5 | Desa | 368B | 26/02/2025 | 25/03/2026 | 25/03/2026 | trễ 0 | Bảo trì | 2 | 68 | Hoàng Kim | 2 |  | Thái Nguyên
5860 | Thi công trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Canon | 421,8B | 19/04/2023 | 29/06/2024 | 29/06/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 32 | Phú Thái | 0 |  | Vĩnh Phúc
5861 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Samsung | 349,8B | 03/01/2025 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 24 |  | 2 |  | Hưng Yên
5862 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Luxshare | 242B | 19/11/2022 | 10/02/2023 | 27/03/2023 | 45 ngày | Lắp đặt | 16 | 16 | Bảo Sơn | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
5863 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Samsung | 435B | 03/12/2024 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 2 | Quang Thắng | 0 |  | Đồng Nai
5864 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Canon | 123,5B | 17/12/2023 | 01/02/2025 | 01-02-2025 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 25 | Đại Thành | 2 |  | Hải Phòng
5865 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Samsung | 102B | 15/06/2022 | 08/06/2023 | 2023-06-04 | -4 ngày | Lắp đặt | 1 | 55 | Bảo Sơn | 0 |  | Hưng Yên
5866 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Desa | 301,8B | 15/04/2023 | 22/01/2024 | 27/02/2024 | 36 ngày | Bảo trì | 3 | 39 | Quốc Bảo | 5 | Lỗi bản vẽ | Bắc Ninh
5867 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Luxshare | 215B | 21/10/2022 | 20/03/2023 | 2023-03-03 | -17 ngày | Xây dựng mới | 0 | 13 | Phú Thái | 2 |  | Đồng Nai
5868 | Sửa chữa kho logistics thông minh dự án mở rộng | Goertek | 161B | 21/05/2025 | 25/07/2025 | 13/10/2025 | 80 ngày | Mở rộng | 0 | 46 | Hòa An | 3 | Thời tiết | Hà Nam
5869 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Desa | 322B | 06/12/2022 | 25/02/2023 | 25/02/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 12 | Phú Thái | 0 |  | Bắc Giang
5870 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Vingroup | 21B | 15/06/2024 | 28/03/2025 | 12/05/2025 | 45 ngày | Xây dựng mới | 2 | 21 | Phú Thái | 11 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
5871 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Desa | 82B | 08/31/2023 | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 27 | Phú Thái | 2 |  | Hà Nội
5872 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Foxconn | 411B | 24/11/2023 | 28/11/2024 | 07/12/2024 | 9 ngày | Xây dựng mới | 3 | 33 | Phú Thái | 18 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
5873 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Pegatron | 390B | 26/08/2022 | 28/09/2023 | 28/09/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 15 | Bảo Sơn | 2 |  | Vĩnh Phúc
5874 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Vingroup | 43B | 04/01/2024 | 05/02/2024 | 18/03/2024 | 42 ngày | Xây dựng mới | 12 | 5 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
5875 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Silk | 10,6B | 23/09/2022 | 17/09/2023 | 05/10/2023 | 18 ngày | Nâng cấp | 1 | 16 | Đại Thành | 6 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên
5876 | Thi công trạm bơm làm mát phase 3 | Luxshare | 52,7B | 01/12/2024 | 21/02/2026 | 04/05/2026 | 72 ngày | Sửa chữa | 4 | 39 | Quang Thắng | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nội
5877 | Mở rộng trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | llg | 145B | 18/05/2025 | 06/03/2026 | 25/02/2026 | -9 ngày | Xây dựng mới | 0 | 39 | Việt Phát | 1 |  | Vĩnh Phúc
5878 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Canon | 444B | 26/07/2022 | 27/07/2023 | 25/08/2023 | 29 ngày | Xây dựng mới | 5 | 17 | Bảo Sơn | 3 |  | Vĩnh Phúc
5879 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | LG | 160,4B | 21/10/2023 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 16 | Bảo Sơn | 0 |  | Hà Nam
5880 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | LG | 76,5B | 04/11/2022 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 4 | Bảo Sơn | 1 |  | Bắc Giang
5881 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Vingroup | 252,8B | 25/01/2024 | 09/11/2024 | 09/11/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 26 | Đại Thành | 2 |  | Hà Nam
5882 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia lô 5 | Silk | 315B | 17/04/2024 | 09/04/2025 | 08/05/2025 | 29 ngày | Mở rộng | 5 | 38 | Quốc Bảo | 1 | Lỗi bản vẽ | Hà Nội
5883 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Luxshare | 343,4B | 24/11/2022 | 17/07/2023 | 17/07/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 15 | Trường Hải | 2 |  | Thái Nguyên
5884 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Luxsharee | 48B | 26/06/2025 | 24/05/2026 | 24/05/2026 | 0 ngày | Cải tạo | 1 | 61 | Hòa An | 2 |  | Bắc Ninh
5885 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Honda | 408B | 01/01/2023 | 15/11/2023 | 08/12/2023 | 23 ngày | Bảo trì | 3 | 25 | Minh Nhật | 3 | Lỗi bản vẽ | Vĩnh Phúc
5886 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Goertek | 238B | 23/01/2024 | 03/03/2024 | 03/03/2024 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 5 | Việt Phát | 0 |  | Phú Thọ
5887 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Deniso | 401,2B | 29/01/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 11 | Việt Phát | 0 |  | Vĩnh Phúc
5888 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | LG | 235,2B | 12/03/2023 | 17/04/2023 | 28/03/2023 | -20 ngày | Sửa chữa | 0 | 0 | Trường Hải | 1 |  | Hà Nam
5889 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Honda | 208B | 13/12/2022 | 28/05/2023 | 28/05/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 30 | Đại Thành | 0 |  | Hà Nam
5890 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | siilk | 192,7B | 28/08/2023 | 09/07/2024 | 09/07/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 12 | Trường Hải | 1 |  | Bắc Ninh
5891 | Xây dựng trạm bơm làm mát khu B | Silk | 198,7B | 21/05/2022 | 19/08/2022 | 19/08/2022 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 6 | Việt Phát | 1 |  | Vĩnh Phúc
5892 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Pegatron | 283B | 06/04/2025 | 08/05/2026 | 18/07/2026 | 71 ngày | Bảo trì | 15 | 30 | Hòa An | 2 |  | Bình Dương
5893 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Vingroup | 475B | 04/11/2022 | 22/10/2023 | 22/10/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 36 | Quốc Bảo | 1 |  | Đồng Nai
5894 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Silk | 309,8B | 26/05/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 22 | Phú Thái | 0 |  | Hưng Yên
5895 | Mở rộng kho logistics thông minh phase 3 | Samsung | 442,5B | 21/04/2025 | 30/10/2025 | 04/01/2026 | 66 ngày | Lắp đặt | 9 | 20 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
5896 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Samsung | 388B | 24/08/2022 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 0 ngày | Lắp đặt | 0 | 5 | Minh Nhật | 0 |  | Hà Nội
5897 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Foxconn | 252B | 02/05/2024 | 31/08/2024 | 31/08/2024 | trễ 0 | Nâng cấp | 1 | 1 | Đại Thành | 1 |  | Đồng Nai
5898 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Desa | 27,1B | 16/05/2025 | 26/10/2025 | 26/10/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 15 | Hòa An | 0 |  | Bắc Giang
5899 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | LG | 322B | 03/01/2022 | 29/01/2023 | 29/01/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 13 | Quang Thắng | 1 |  | Bắc Ninh
5900 | Thi công hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Silk | 65B | 11/11/2023 | 01/07/2024 | 16/08/2024 | 46 ngày | Xây dựng mới | 5 | 15 | Bảo Sơn | 12 | Thiếu vật tư | Hà Nam
5901 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Foxconn | 267B | 30/09/2023 | 13/12/2023 | 24/01/2024 | 42 ngày | Lắp đặt | 5 | 0 | Việt Phát | 11 | Thiếu vật tư | Hải Dương
5902 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | LG | 465B | 15/03/2025 | 04/26/2025 | 26/04/2025 | 0 days | Nâng cấp | 2 | 1 | Minh Nhật | 1 |  | Hải Phòng
5903 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Deniso | 423B | 12/09/2023 | 25/04/2024 | 28/05/2024 | 33 | Cải tạo | 3 | 8 | Quang Thắng | 5 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng
5904 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | LG | 44B | 10/12/2023 | 12/12/2024 | 01/12/2024 | -11 ngày | Sửa chữa | 1 | 27 | Hòa An | 2 |  | Hưng Yên
5905 | Cải tạo kho logistics thông minh khu B | Luxshare | 363B | 18/08/2022 | 08.03.2023 | 08/03/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 5 | Phú Thái | 1 |  | Bình Dương
5906 | Cải tạo nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Luxshare | 100B | 19/11/2023 | 14/11/2024 | 15/01/2025 | 62 ngày | Xây dựng mới | 0 | 59 |  | 2 | Thời tiết | Hà Nam
5907 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | LG | 443B | 30/09/2022 | 24/12/2023 | 03/12/2024 | 79 ngày | Mở rộng | 6 | 79 | Quốc Bảo | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
5908 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Honda | 441B | 17/11/2024 | 12/01/2026 | 24/02/2026 | 43 ngày | Lắp đặt | 4 | 66 | Quốc Bảo | 16 |  | Hưng Yên
5909 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Desa | 427B | 25/04/2025 | 18/05/2026 | 13/07/2026 | 56 ngày | Bảo trì | 2 | 24 | Đại Thành | 5 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
5910 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Foxconn | 136,3B | 01/12/2022 | 16/06/2023 | 06/09/2023 | 82 ngày | Lắp đặt | 2 | 0 | Việt Phát | 14 | Thiếu vật tư | Bình Dương
5911 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Silk | 171,4B | 29/07/2022 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 36 | Hòa An | 0 |  | Hưng Yên
5912 | Cải tạo trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Deniso | 351,6B | 03/06/2025 | 28/05/2026 | 28/05/2026 | 0 days | Xây dựng mới | 1 | 69 | Bảo Sơn | 2 |  | Vĩnh Phúc
5913 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Canon | 495,4B | 12/03/2023 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 5 | Hòa An | 0 |  | Hải Phòng
5914 | Cải tạo nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Silk | 243B | 23/12/2023 | 27/07/2024 | 27/07/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 29 | Hoàng Kim | 1 |  | Hà Nam
5915 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Desa | 29B | 11/03/2022 | 13/08/2022 | 13/08/2022 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 24 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Giang
5916 | Lắp đặt trạm bơm làm mát phase 3 | Honda | 252,6B | 01/10/2023 | 23/11/2023 | 15/11/2023 | -8 ngày | Bảo trì | 1 | 2 | Trường Hải | 2 |  | Đồng Nai
5917 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Deniso | 143,9B | 24/04/2024 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 0 days | Bảo trì | 1 | 10 | Bảo Sơn | 2 |  | Đồng Nai
5918 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm khu A | Pegatron | 320,1B | 21/07/2023 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 42 | Trường Hải | 2 |  | Bắc Ninh
5919 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Foxconn | 46,1B | 20/03/2022 | 09/07/2022 | 23/06/2022 | -16 ngày | Bảo trì | 1 | 5 | Hòa An | 1 |  | Đồng Nai
5920 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Vingroup | 451B | 02/04/2025 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 3 | Đại Thành | 1 |  | Hưng Yên
5921 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Samsung | 479B | 24/05/2023 | 18/12/2023 | 12/02/2024 | 56 ngày | Cải tạo | 1 | 11 | Trường Hải | 23 | Thiếu vật tư | Hà Nam
5922 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Desa | 145B | 28/11/2024 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 0 days | Xây dựng mới | 0 | 13 | Phú Thái | 2 |  | Thái Nguyên
5923 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Foxconn | 69B | 10/04/2023 | 09/07/2023 | 09/07/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 5 | Hòa An | 2 |  | Hưng Yên
5924 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Samsung | 196,4B | 14/10/2024 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 26 | Trường Hải | 1 |  | Hà Nam
5925 | Cải tạo trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Luxshare | 130B | 26/02/2023 | 30/11/2023 | 10/02/2024 | 72 ngày | Lắp đặt | 5 | 45 | Phú Thái | 15 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
5926 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Foxconn | 304,7B | 27/07/2022 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 29 |  | 2 |  | Phú Thọ
5927 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Foxconn | 218,7B | 25/03/2023 | 02/10/2023 | 29/09/2023 | -3 ngày | Xây dựng mới | 2 | 4 |  | 0 |  | Hải Dương
5928 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Deniso | 178,2B | 07/01/2022 | 11/08/2022 | 26/09/2022 | 46 ngày | Lắp đặt | 16 | 38 | Đại Thành | 4 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
5929 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Silk | 119000 Triệu | 22/08/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 2 | Trường Hải | 1 |  | Vĩnh Phúc
5930 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Luxshare | 254,1B | 23/12/2024 | 25/01/2026 | 25/01/2026 | 0 ngày | Sửa chữa | 0 | 76 | Minh Nhật | 2 |  | Phú Thọ
5931 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Luxshare | 376B | 05/05/2022 | 07/11/2022 | 22/08/2022 | 42 ngày | Sửa chữa | 5 | 7 | Bảo Sơn | 19 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
5932 | Thi công hệ thống PCCC tự động khu A | Pegatron | 26675B | 20/06/2023 | 04/06/2024 | 06/10/2024 | 65 ngày | Cải tạo | 15 | 43 | Hòa An | 6 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
5933 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Pegatron | 184B | 17/11/2023 | 23/08/2024 | 01/10/2024 | 39 ngày | Bảo trì | 0 | 48 | Hòa An | 1 | Lỗi bản vẽ | Hà Nội
5934 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Deniso | 284 Tỷ | 16/07/2023 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 6 | Hòa An | 2 |  | Hải Dương
5935 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Pegatron | 194B | 08/02/2022 | 02/05/2022 | 07/05/2022 | 5 ngày | Lắp đặt | 0 | 1 |  | 2 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nội
5936 | Thi công hệ thống PCCC tự động phase 3 | LG | 141 Tỷ | 11/11/2022 | 03/09/2023 | 24/11/2023 | 82 ngày | Sửa chữa | 4 | 37 | Trường Hải | 1 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nội
5937 | Cải tạo kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Foxconn | 86B | 29/04/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 5 | Quang Thắng | 2 |  | Bắc Giang
5938 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Canon | 255,8B | 21/08/2022 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 5 | Đại Thành | 0 |  | Thái Nguyên
5939 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Desa | 383B | 09/12/2024 | 27/07/2025 | 27/07/2025 | 0 ngày | Nâng cấp | 2 | 18 | Quang Thắng | 1 |  | Hưng Yên
5940 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV lô 5 | Vingroup | 469B | 29/09/2023 | 19/05/2024 | 19/05/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 22 | Bảo Sơn | 2 |  | Bình Dương
5941 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Goertek | 322B | 08/01/2025 | 10-02-2026 | 28/01/2026 | -13 ngày | Cải tạo | 0 | 78 | Trường Hải | 1 |  | Bắc Ninh
5942 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Silk | 176,8B | 14/04/2025 | 24/02/2026 | 17.04.2026 | 52 d | Cải tạo | 1 | 29 | Hoàng Kim | 15 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
5943 | Lắp đặt kho logistics thông minh khu B | Honda | 118,4B | 27/04/2022 | 08-11-2022 | 08/11/2022 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 19 | Quốc Bảo | 2 |  | Hà Nam
5944 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Honda | 26B | 29/05/2024 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 68 | Quang Thắng | 2 |  | Phú Thọ
5945 | Cải tạo kho logistics thông minh lô 5 | Samsung | 107 tỷ | 15/12/2023 | 03/05/2024 | 22/05/2024 | 19 ngày | Xây dựng mới | 2 | 6 | Bảo Sơn | 5 | Thiếu vật tư | Bình Dương
5946 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Honda | 53,6B | 11/02/2025 | 22/02/2026 | 02/05/2026 | 69 ngày | Sửa chữa | 12 | 24 | Hoàng Kim | 3 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
5947 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Canon | 325B | 19-10-2022 | 18/03/2023 | 18/03/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 14 | Đại Thành | 2 |  | Phú Thọ
5948 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia khu B | Luxshare | 151B | 29/08/2024 | 18/04/2025 | 29/03/2025 | -20 ngày | Mở rộng | 0 | 0 | Bảo Sơn | 1 |  | Bình Dương
5949 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | LG | 93B | 30/04/2022 | 29/04/2023 | 08/07/2023 | 70 ngày | Bảo trì | 9 | 70 | Hòa An | 4 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
5950 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Canon | 398,2B | 17/06/2024 | 01/11/2024 | 19/12/2024 | 48 ngày | Lắp đặt | 5 | 15 | Việt Phát | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Thái Nguyên
5951 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV phase 3 | Canon | 482,5B | 16/11/2022 | 12/03/2023 | 12/03/2023 | 0 ngày | Sửa chữa | 2 | 4 | Quang Thắng | 2 |  | Hưng Yên
5952 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Canon | 215B | 27/03/2022 | 05/12/2022 | 27/01/2023 | 53 ngày | Sửa chữa | 4 | 10 | Bảo Sơn | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
5953 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Samsung | 394,8B | 09/12/2022 | 01/08/2023 | 01/10/2023 | 61 ngày | Mở rộng | 5 | 3 | Việt Phát | 13 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
5954 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV khu B | Vingroup | 481B | 13/06/2025 | 28/12/2025 | 28/12/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 4 | Bảo Sơn | 1 |  | Thái Nguyên
5955 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Pegatronn | 474B | 10/11/2023 | 19/01/2025 | 19/01/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 2 | 60 | Hòa An | 0 |  | Hưng Yên
5956 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Canon | 235,1B | 09/07/2024 | 13/09/2024 | 19/11/2024 | 67 days | Xây dựng mới | 8 | 7 |  | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
5957 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động phase 3 | Silk | 464,8B | 06/09/2024 | 24/10/2025 | 19/12/2025 | 56 ngày | Bảo trì | 1 | 10 | Trường Hải | 25 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
5958 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | LG | 350,3B | 2024/02/24 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 2 | 11 | Quốc Bảo | 0 |  | Hà Nam
5959 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Silk | 384,6B | 21-08-2024 | 11/10/2025 | 16/11/2025 | 36 ngày | Cải tạo | 2 | 75 |  | 6 |  | Đồng Nai
5960 | Mở rộng trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Goertek | 41B | 09/02/2024 | 17/12/2024 | 19/01/2025 | 33 ngày | Bảo trì | 1 | 57 | Việt Phát | 6 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai
5961 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV lô 5 | Desa | 221B | 01/04/2024 | 06/02/2025 | 30/03/2025 | 52 ngày | Lắp đặt | 4 | 51 | Hòa An | 12 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
5962 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Goertek | 174,3B | 21/10/2024 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 36 | Hòa An | 1 |  | Hà Nam
5963 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Canon | 236B | 25/10/2022 | 14/01/2023 | 20/03/2023 | 65 ngày | Bảo trì | 5 | 8 | Hòa An | 4 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nội
5964 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Vingroup | 499B | 15/03/2022 | 06/05/2023 | 31/07/2023 | 86 ngày | Nâng cấp | 7 | 62 | Đại Thành | 6 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
5965 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm phase 3 | Foxconn | 308B | 20/01/2022 | 30/07/2022 | 31/07/2022 | 1 ngày | Xây dựng mới | 1 | 22 | Bảo Sơn | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam
5966 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Luxshare | 281B | 30/10/2023 | 05/26/2024 | 26/05/2024 | 0 ngày | Sửa chữa | 1 | 11 | Hòa An | 1 |  | Đồng Nai
5967 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Pegatron | 317,4B | 22/03/2022 | 11/03/2023 | 05/03/2023 | -6 ngày | Mở rộng | 1 | 26 | Việt Phát | 1 |  | Hải Dương
5968 | Xây dựng trạm biến áp 110kV phase 3 | Canon | 82000 Triệu | 20/11/2024 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 0 days | Sửa chữa | 2 | 50 | Minh Nhật | 0 |  | Hà Nội
5969 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Silk | 445B | 16/08/2023 | 31/08/2024 | 31/08/2024 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 74 | Quốc Bảo | 2 |  | Bắc Giang
5970 | Thi công canteen sức chứa 1000 người khu A | Canon | 14,2B | 28/11/2024 | 14/07/2025 | 04/10/2025 | 82 ngày | Cải tạo | 15 | 11 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
5971 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Vingroup | 125B | 05/10/2022 | 21/10/2023 | 21/10/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 2 | 26 | Trường Hải | 0 |  | Hà Nam
5972 | Thi công trạm bơm làm mát dự án mở rộng | LG | 429B | 01/08/2023 | 06-05-2024 | 06/05/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 26 | Hoàng Kim | 2 |  | Hải Phòng
5973 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn khu B | Goertek | 358,9B | 18/03/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 | 0 ngày | Mở rộng | 0 | 34 | Việt Phát | 0 |  | Bắc Giang
5974 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Goertek | 158,4B | 10/11/2022 | 14/12/2022 | 05/01/2023 | 22 ngày | Nâng cấp | 2 | 1 | Quang Thắng | 4 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai
5975 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Deesa | 496B | 15/11/2024 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 0 ngày | Bảo trì | 0 | 11 | Phú Thái | 1 |  | Bắc Ninh
5976 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Deniso | 212B | 27/08/2023 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0 ngày | Nâng cấp | 0 | 2 | Quốc Bảo | 1 |  | Hải Dương
5977 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | SSilk | 347B | 04/04/2025 | 09/11/2025 | 09/11/2025 | 0 ngày | Mở rộng | 1 | 25 | Quang Thắng | 2 |  | Vĩnh Phúc
5978 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Vingroup | 248B | 18/05/2022 | 2023-03-28 | 28/03/2023 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 5 | Phú Thái | 0 |  | Bình Dương
5979 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia khu B | Honda | 397B | 28/11/2022 | 05/09/2023 | 21/08/2023 | -15 ngày | Xây dựng mới | 0 | 50 | Minh Nhật | 0 |  | Hải Phòng
5980 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | LG | 135B | 17/04/2025 | 22/06/2025 | 30/07/2025 | 38 ngày | Sửa chữa | 15 | 10 | Trường Hải | 4 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
5981 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động lô 5 | Silk | 441B | 14/04/2022 | 05/12/2022 | 03/12/2022 | -2 ngày | Bảo trì | 1 | 8 | Minh Nhật | 2 |  | Phú Thọ
5982 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Luxshare | 356,9B | 27/05/2023 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 0 ngày | Bảo trì | 1 | 4 | Minh Nhật | 2 |  | Vĩnh Phúc
5983 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV lô 5 | Silk | 350B | 22/10/2023 | 27/09/2024 | 23/11/2024 | 57 ngày | Mở rộng | 4 | 51 | Hoàng Kim | 5 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
5984 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Deniso | 261,7B | 07/04/2022 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 0 ngày | Mở rộng | 2 | 67 | Việt Phát | 1 |  | Hải Dương
5985 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm khu B | Silk | 360,4B | 12/05/2023 | 15/06/2024 | 02/08/2024 | 48 ngày | Mở rộng | 3 | 20 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
5986 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Vingroup | 42,3B | 08/11/2023 | 01/06/2024 | 01/06/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 1 | 25 |  | 2 |  | Bình Dương
5987 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Desa | 357B | 21/03/2023 | 13/12/2023 | 04/01/2024 | 22 ngày | Sửa chữa | 0 | 5 | Phú Thái | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Phú Thọ
5988 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Goertek | 434,9B | 21/01/2023 | 24/12/2023 | 24/12/2023 | 0 ngày | Cải tạo | 0 | 16 | Quốc Bảo | 1 |  | Hà Nội
5989 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Vingroup | 343,4B | 14/05/2024 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 0 ngày | Xây dựng mới | 0 | 12 | Việt Phát | 1 |  | Phú Thọ
5990 | Thi công ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Canon | 26,5B | 03/05/2023 | 11/12/2023 | 09/12/2023 | -2 ngày | Xây dựng mới | 0 | 37 | Quang Thắng | 2 |  | Hưng Yên
5991 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Deniso | 370B | 04/06/2025 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | 0 ngày | Nâng cấp | 1 | 5 | Minh Nhật | 2 |  | Bắc Ninh
5992 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Silk | 470B | 26/05/2025 | 01/05/2026 | 12/06/2026 | 42 ngày | Cải tạo | 2 | 17 |  | 5 | Lỗi bản vẽ | Hải Dương
5993 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | goerteek | 22B | 27/02/2025 | 05/11/2025 | 21/12/2025 | 46 ngày | Cải tạo | 5 | 29 | Quốc Bảo | 7 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
5994 | Lắp đặt kho logistics thông minh lô 5 | Canon | 283B | 08/11/2024 | 09/01/2026 | 26/08/2026 | 229 ngày | Cải tạo | 0 | 62 | Việt Phát | 15 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
5995 | Cải tạo trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Goertek | 261,5B | 28/03/2025 | 29/05/2026 | 25/08/2026 | 88 ngày | Lắp đặt | 9 | 68 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
5996 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Canon | 154B | 21/12/2022 | 19/04/2023 | 14/06/2023 | 56 ngày | Cải tạo | 6 | 0 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
5997 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát khu A | Pegatron | 31 | 31/03/2023 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 0 ngày | Xây dựng mới | 1 | 8 | Quốc Bảo | 1 |  | Hưng Yên
5998 | Nâng cấp kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Foxconn | 177,6B | 15/11/2023 | 05/11/2024 | 05/11/2024 | 0 ngày | Lắp đặt | 2 | 68 | Quang Thắng | 1 |  | Bắc Giang
5999 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Foxconn | 102B | 17/02/2023 | 17/07/2023 | 09/07/2023 | -8 ngày | Sửa chữa | 1 | 30 | Hòa An | 2 |  | Thái Nguyên
6000 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Honda | 7B | 13/05/2023 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 0 d | Cải tạo | 1 | 14 | Phú Thái | 1 |  | Thái Nguyên