# KỊCH BẢN THUYẾT TRÌNH DATA STORYTELLING DÀNH CHO 4 NGƯỜI

## Chủ đề: Quản lý thay đổi thiết kế để hạn chế chậm tiến độ

Thời lượng chính: 10 phút
Hỏi đáp: 10 phút
Bộ slide: Slide_Data_Storytelling_v2.pptx
Cấu trúc: 10 slide trình bày chính và 4 slide phụ lục

Trong tài liệu này, “Người 1”, “Người 2”, “Người 3” và “Người 4” được thay bằng tên thật của từng thành viên trước khi tập thuyết trình.

## Lưu ý bắt buộc về thuật ngữ môn học

Theo đề cuối kỳ và bài giảng, khung dùng để giữ phân tích tập trung là 4D, không phải 4H:

- Problem – Vấn đề: 58% dự án trễ; nhà quản lý chưa biết nên can thiệp vào tín hiệu nào.

- Outcome – Kết quả mong muốn: giảm thay đổi muộn, giảm số ngày chậm và cải thiện tỷ lệ đúng hạn.

- Actions – Hành động: mốc chốt thiết kế, phân loại yêu cầu, đánh giá tác động trong 48 giờ, phê duyệt đúng cấp và cập nhật tiến độ cơ sở.

- Measures – Chỉ số đo lường: số lần thay đổi sau mốc chốt, tỷ lệ phản hồi trong 48 giờ, số ngày chậm, tỷ lệ đúng hạn và lỗi thiết kế phát hiện muộn.

Trong đề và sáu chương bài giảng đã rà soát, không có một khung chính thức tên “4H”. Nếu bị hỏi “4H”, cần trả lời lịch sự: “Nhóm xin xác nhận khung phân tích trong đề là 4D; còn cấu trúc kể chuyện gồm bối cảnh, hook, rising insights, Aha Moment và giải pháp – hành động tiếp theo.” Không tự đặt nghĩa cho 4H.

## Bản đồ kỹ thuật kể chuyện của 10 slide

| Giai đoạn | Slide | Chức năng trong câu chuyện | Câu hỏi khán giả đang có |
| --- | --- | --- | --- |
| Context – Bối cảnh | 1 và 3 | Xác định vấn đề quản lý, đối tượng ra quyết định và quy mô 58% dự án trễ | “Vấn đề có đủ lớn để quan tâm không?” |
| Hook – Yếu tố thu hút | 2 | Dùng một câu hỏi chưa trả lời ngay để tạo khoảng trống tò mò | “Một thay đổi trên bản vẽ đi cùng bao nhiêu ngày chậm?” |
| Rising Insight 1 | 4 | Tạo đối lập có/không thay đổi: 46,2% so với 70,2%; -0,2 so với 8,8 ngày | “Có thật hai nhóm khác nhau không?” |
| Rising Insight 2 | 5 | Bóc tách thêm một lớp: độ trễ tăng theo số lần thay đổi | “Khác biệt có tăng có trật tự không?” |
| Aha Moment – Cao trào | 6 | Cô đọng chuỗi bằng chứng thành một câu dễ nhớ: mỗi lần thay đổi tăng thêm đi cùng khoảng 4,9 ngày chậm | “Con số trung tâm cần nhớ là gì?” |
| Kiểm tra phản biện | 7 | Cho thấy tín hiệu vẫn nổi bật khi xét thêm vật tư, mưa và giá trị hợp đồng | “Có phải kết quả chỉ là một trùng hợp đơn giản?” |
| Solution – Giải pháp | 8 | Chuyển insight thành quy trình quản lý có người thực hiện và thời hạn | “Cần thay đổi cách làm ở đâu?” |
| Business impact – Tác động tiềm năng | 9 | Dùng phân tích độ nhạy để lượng hóa quy mô thời gian có thể liên quan | “Nếu làm được thì đáng bao nhiêu?” |
| Next Steps & Call to Action | 10 | Đề nghị một quyết định cụ thể: phê duyệt thí điểm có đối chứng | “Sau buổi này, ai cần quyết định điều gì?” |

### Logic tích lũy của câu chuyện

58% dự án trễ → nhóm có thay đổi trễ nhiều hơn → càng thay đổi nhiều càng trễ → 4,9 ngày/lần là thông điệp Aha → tín hiệu vẫn nổi bật khi xét thêm biến khác → kiểm soát thay đổi muộn → thí điểm và đo bằng KPI.

Mỗi slide chỉ làm một nhiệm vụ. Slide 4 và 5 chưa phải Aha Moment vì chúng còn đang xây bằng chứng. Slide 6 là Aha Moment vì tại đây câu hỏi ở Hook được trả lời bằng một con số cô đọng, dễ nhớ và có khả năng dẫn trực tiếp sang hành động.

## Câu giới thiệu kỹ thuật nên nói một lần ở đầu bài

Người 1 nói ngắn gọn, không biến phần trình bày thành bài đọc lý thuyết:

“Nhóm giữ quá trình phân tích theo khung 4D: vấn đề, kết quả mong muốn, hành động và đo lường. Phần trình bày được dẫn từ bối cảnh, câu hỏi mở đầu, các insight tăng dần đến khoảnh khắc Aha, sau đó kết thúc bằng giải pháp và đề nghị thí điểm.”

# 1. PHÂN CÔNG VÀ KIỂM SOÁT THỜI GIAN

| Người trình bày | Slide chính | Nội dung phụ trách | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| Người 1 | 1–3 | Mở đầu, vấn đề kinh doanh, quy mô chậm tiến độ | 2 phút |
| Người 2 | 4–5 | So sánh hai nhóm và xu hướng theo số lần thay đổi | 2 phút 30 giây |
| Người 3 | 6–7 | Kết luận chính, tương quan và kiểm tra các biến khác | 2 phút 30 giây |
| Người 4 | 8–10 | Giải pháp, phân tích độ nhạy và đề nghị phê duyệt | 3 phút |

## Phân công slide phụ lục khi hỏi đáp

| Slide phụ lục | Nội dung | Người trả lời chính |
| --- | --- | --- |
| 11 | Kiểm tra theo loại công trình | Người 2 |
| 12 | Kiểm tra theo năm bắt đầu | Người 3 |
| 13 | Tỷ lệ trễ theo mức thay đổi | Người 2 |
| 14 | Giới hạn diễn giải | Người 3 hoặc Người 4 |

## Phân tuyến trả lời nhanh

| Nhóm câu hỏi | Người trả lời trước |
| --- | --- |
| Nguồn dữ liệu, định nghĩa trễ, quy mô 6.000 dự án | Người 1 |
| Khung 4D, cung truyện, Hook, Rising Insights, Aha Moment | Người 1; Người 4 bổ sung phần hành động và đo lường |
| Cách chia nhóm, tỷ lệ, trung bình, cỡ mẫu | Người 2 |
| Hồi quy, tương quan, hệ số chuẩn hóa, R² | Người 3 |
| Quy trình, 48 giờ, phân tích độ nhạy, KPI, thí điểm | Người 4 |

## Nguyên tắc chuyển người

- Người đang nói phải kết thúc bằng một câu hỏi hoặc một ý chưa giải quyết hết.

- Người tiếp theo mở đầu bằng cách trả lời trực tiếp ý đó, không giới thiệu lại chủ đề.

- Khi giảng viên hỏi, người phụ trách nội dung trả lời trước. Thành viên khác chỉ bổ sung khi được mời, tránh bốn người cùng trả lời.

- Mỗi câu trả lời nên theo cấu trúc: kết luận ngắn → cách tính hoặc bằng chứng → giới hạn.

# 2. KỊCH BẢN TRÌNH BÀY 10 PHÚT

# NGƯỜI 1 — SLIDE 1 ĐẾN SLIDE 3

## Slide 1 — Quản lý thay đổi thiết kế để hạn chế chậm tiến độ

Thời lượng: khoảng 25 giây

Kỹ thuật: Context; xác định audience, business problem và decision to be made. Đồng thời giới thiệu ngắn khung 4D và cung truyện.

### Lời trình bày

“Kính chào thầy/cô và các anh chị. Nhóm chúng em phân tích dữ liệu tiến độ của 6.000 dự án để trả lời một câu hỏi quản lý cụ thể: trong nhiều nguyên nhân có thể làm dự án chậm, yếu tố nào có thể được nhận biết sớm và chuyển thành hành động quản lý?

Nhóm giữ quá trình phân tích theo khung 4D: vấn đề, kết quả mong muốn, hành động và đo lường. Câu chuyện được dẫn từ bối cảnh, Hook, các insight tăng dần đến Aha Moment, sau đó kết thúc bằng giải pháp và đề nghị thí điểm.

Kết quả của nhóm tập trung vào thay đổi thiết kế. Tuy nhiên, nhóm không đặt mục tiêu chứng minh thay đổi thiết kế là nguyên nhân duy nhất. Mục tiêu là xác định mức liên hệ, kiểm tra kết quả qua nhiều góc nhìn và đề xuất một cơ chế có thể thí điểm.”

### Ý cần nhấn

- Đây là một bài toán quản lý tiến độ, không chỉ là bài toán trực quan hóa.

- Đối tượng ra quyết định chính là Trưởng Ban Quản lý dự án.

- Kết luận được giới hạn trong phạm vi dữ liệu đã phân tích.

## Slide 2 — Một lần thay đổi trên bản vẽ có thể làm lịch bàn giao chậm bao lâu?

Thời lượng: khoảng 35 giây

Kỹ thuật: Hook bằng câu hỏi và “information gap”. Câu trả lời 4,9 ngày được giữ lại đến slide 6 để duy trì sự chú ý.

### Lời trình bày

“Nhóm bắt đầu bằng một tình huống quen thuộc: một yêu cầu thay đổi trên bản vẽ có thể chỉ mất vài phút để ghi nhận, nhưng phía sau nó có thể kéo theo việc tính lại khối lượng, điều chỉnh mua sắm, bố trí lại nhân lực và cập nhật lịch thi công.

Vì vậy, câu hỏi mở đầu của nhóm là: một lần thay đổi thiết kế đi cùng bao nhiêu ngày chậm trong dữ liệu? Trước khi trả lời câu hỏi này, chúng ta cần nhìn vào quy mô chung của vấn đề tiến độ.”

### Cách tương tác với người nghe

- Dừng một nhịp sau câu hỏi trên slide.

- Có thể hỏi: “Theo thầy/cô, con số này gần 1 ngày, 3 ngày hay nhiều hơn?”

- Không trả lời ngay con số 4,9; để kết quả được mở ở slide 6.

## Slide 3 — 58% dự án hoàn thành sau thời hạn hợp đồng

Thời lượng: khoảng 60 giây

Kỹ thuật: Context và stakes. Con số 58% tạo cảm giác cấp bách nhưng chưa được dùng để kết luận về thay đổi thiết kế.

### Lời trình bày

“Trong 6.000 dự án, có 3.479 dự án hoàn thành sau thời hạn hợp đồng, tương đương 58,0%. Phần còn lại gồm các dự án hoàn thành đúng hoặc sớm hạn.

Biểu đồ thanh 100% được sử dụng vì câu hỏi ở đây chỉ là cơ cấu của toàn bộ dữ liệu. Trục được giữ từ 0% đến 100%, nên phần màu đỏ và màu xanh có thể được so sánh trực tiếp mà không làm phóng đại chênh lệch.

Con số 58% cho thấy chậm tiến độ là vấn đề đủ lớn để cần can thiệp. Tuy nhiên, tỷ lệ chung chưa cho biết nên can thiệp vào đâu. Vì vậy, bước tiếp theo của nhóm là tách dự án theo trạng thái có hoặc không thay đổi thiết kế.”

### Câu chuyển sang Người 2

“Sau khi tách hai nhóm, khác biệt không chỉ xuất hiện ở tỷ lệ trễ mà còn ở số ngày chậm trung bình. Phần này xin chuyển cho bạn [Người 2].”

### Nếu bị hỏi về biểu đồ Slide 3

Hỏi: 58% được tính như thế nào?
Trả lời: “Nhóm định nghĩa dự án trễ là dự án có Số ngày chậm > 0. Có 3.479 dự án trễ trên tổng 6.000 dự án, nên tỷ lệ là 3.479 chia 6.000, bằng 57,98% và được làm tròn thành 58,0%.”

Hỏi: Dự án có số ngày chậm bằng 0 được xếp vào đâu?
Trả lời: “Được xếp vào nhóm đúng hạn. Giá trị âm là hoàn thành sớm, bằng 0 là đúng hạn, còn giá trị dương là trễ hạn.”

Hỏi: Vì sao dùng thanh 100% mà không dùng biểu đồ tròn?
Trả lời: “Thanh 100% có đường cơ sở chung và giúp đọc tỷ lệ chính xác hơn. Biểu đồ chỉ có hai trạng thái nên không cần hình tròn hoặc các dạng phức tạp.”

Hỏi: Con số 58% có chứng minh thay đổi thiết kế là nguyên nhân không?
Trả lời: “Không. Đây chỉ là biểu đồ bối cảnh để xác định quy mô chậm tiến độ. Mối liên hệ với thay đổi thiết kế được kiểm tra từ slide 4 trở đi.”

# NGƯỜI 2 — SLIDE 4 ĐẾN SLIDE 5

## Slide 4 — Dự án có thay đổi thiết kế trễ nhiều hơn

Thời lượng: khoảng 70 giây

Kỹ thuật: Rising Insight 1; tạo tương phản giữa hai trạng thái để bắt đầu thu hẹp phạm vi tìm kiếm.

### Lời trình bày

“Đây là insight tăng dần thứ nhất. Khi tách dữ liệu thành hai nhóm, kết quả tiến độ khác nhau rõ rệt.

Nhóm không thay đổi thiết kế có 3.050 dự án. Trong nhóm này, 1.409 dự án bị trễ, tương đương 46,2%. Số ngày chậm trung bình là âm 0,2 ngày, nghĩa là về trung bình nhóm này gần như hoàn thành đúng hạn và sớm hơn khoảng 0,2 ngày.

Nhóm có ít nhất một lần thay đổi thiết kế gồm 2.950 dự án. Có 2.070 dự án bị trễ, tương đương 70,2%, và số ngày chậm trung bình là 8,8 ngày.

Hai nhóm có quy mô khá cân bằng, nên khác biệt không xuất phát từ việc một nhóm chỉ có rất ít quan sát. Tuy nhiên, đây vẫn mới là so sánh hai nhóm. Các dự án phức tạp có thể vừa thay đổi nhiều vừa bị trễ. Vì vậy, nhóm tiếp tục kiểm tra xem số ngày chậm có tăng theo số lần thay đổi hay không.”

### Cách chỉ vào biểu đồ

- Chỉ biểu đồ bên trái trước: 46,2% so với 70,2%.

- Sau đó chuyển sang biểu đồ bên phải: -0,2 ngày so với 8,8 ngày.

- Không đọc lại toàn bộ nhãn trục.

### Nếu bị hỏi về biểu đồ Slide 4

Hỏi: Tỷ lệ 46,2% và 70,2% được tính như thế nào?
Trả lời: “Tỷ lệ được tính riêng trong từng nhóm. Nhóm không thay đổi có 1.409 dự án trễ trên 3.050 dự án, bằng 46,2%. Nhóm có thay đổi có 2.070 dự án trễ trên 2.950 dự án, bằng 70,2%.”

Hỏi: -0,2 ngày có ý nghĩa gì? Có phải bị chậm âm không?
Trả lời: “Đây là độ lệch giữa ngày hoàn thành thực tế và ngày kết thúc theo hợp đồng. Giá trị -0,2 nghĩa là nhóm này hoàn thành sớm trung bình khoảng 0,2 ngày, tức gần như đúng hạn.”

Hỏi: Có thể nói thay đổi thiết kế làm tỷ lệ trễ tăng từ 46,2% lên 70,2% không?
Trả lời: “Nhóm chỉ kết luận hai biến có liên hệ. So sánh quan sát chưa đủ để khẳng định quan hệ nhân quả, vì còn có thể có độ phức tạp dự án hoặc các yếu tố khác.”

Hỏi: Vì sao dùng trung bình mà không dùng trung vị?
Trả lời: “Trung bình được dùng để liên kết trực tiếp với tổng số ngày chậm và độ dốc ở các slide sau. Nhóm không dựa riêng vào trung bình; tỷ lệ trễ theo mức thay đổi ở slide 13 được dùng như một kiểm tra bổ sung.”

## Slide 5 — Độ trễ tăng theo từng mức thay đổi thiết kế

Thời lượng: khoảng 80 giây

Kỹ thuật: Rising Insight 2; bóc tách thêm một lớp bằng quan hệ tăng theo mức thay đổi, thay vì dừng ở so sánh có/không.

### Lời trình bày

“Insight tăng dần thứ hai đi sâu hơn: biểu đồ này không chỉ hỏi dự án có thay đổi hay không, mà xem số ngày chậm thay đổi thế nào khi số lần thay đổi tăng.

Nhóm không thay đổi có độ lệch trung bình -0,2 ngày. Khi có một lần thay đổi, số ngày chậm trung bình tăng lên 5,3 ngày; hai lần là 9,6 ngày; từ ba đến bốn lần là 15,7 ngày; từ năm đến sáu lần là 28,1 ngày; và nhóm bảy đến tám lần là 35,0 ngày.

Xu hướng tăng xuất hiện theo đúng thứ tự của số lần thay đổi. Điều này quan trọng về mặt quản lý vì số lần thay đổi có thể được theo dõi trước khi dự án kết thúc. Khi dự án bước sang lần thay đổi thứ ba, tổ chức không nên chỉ cập nhật hồ sơ mà cần kích hoạt rà soát tác động tiến độ.

Các nhóm có số lần thay đổi cao có cỡ mẫu nhỏ, nên nhóm không dùng riêng hai điểm cuối để kết luận. Kết luận dựa trên xu hướng của toàn bộ các mức và được kiểm tra tiếp bằng biểu đồ phân tán.”

### Câu chuyển sang Người 3

“Vậy nếu dùng toàn bộ 6.000 dự án thay vì các nhóm trung bình, mức liên hệ cụ thể là bao nhiêu? Bạn [Người 3] sẽ trình bày kết quả này.”

### Nếu bị hỏi về biểu đồ Slide 5

Hỏi: Cỡ mẫu của từng nhóm là bao nhiêu?
Trả lời: “Lần lượt là 3.050 dự án ở mức 0; 1.655 ở mức 1; 721 ở mức 2; 492 ở mức 3–4; 31 ở mức 5–6; và 51 ở mức 7–8.”

Hỏi: Tại sao phải gộp 3–4, 5–6 và 7–8?
Trả lời: “Các mức thay đổi cao có ít dự án. Gộp các mức liền nhau giúp giảm dao động do cỡ mẫu nhỏ và làm biểu đồ dễ đọc. Các khoảng nhóm được xác định theo thứ tự số lần thay đổi, không chọn lại để tạo ra một kết quả đẹp.”

Hỏi: Nhóm 5–6 chỉ có 31 dự án, kết quả có đáng tin không?
Trả lời: “Không nên diễn giải riêng con số 28,1 ngày như một ước lượng chính xác cho toàn bộ doanh nghiệp. Nhóm dùng nó như bằng chứng hỗ trợ cho chiều xu hướng. Kết luận chính dựa trên toàn bộ 6.000 dự án ở slide 6.”

Hỏi: Vì sao biểu đồ đường được dùng cho các nhóm, dù đây không phải chuỗi thời gian?
Trả lời: “Trục ngang có thứ tự tự nhiên từ 0 đến 8 lần thay đổi. Đường nối giúp người xem theo dõi chiều tăng giữa các mức. Nhóm không dùng đường này để nói về xu hướng theo thời gian.”

# NGƯỜI 3 — SLIDE 6 ĐẾN SLIDE 7

## Slide 6 — Mỗi lần thay đổi đi cùng khoảng 4,9 ngày chậm

Thời lượng: khoảng 80 giây

Kỹ thuật: Aha Moment/Climax. Slide trả lời trực tiếp câu hỏi ở Hook và cô đọng main point thành một câu có thể nhớ lại sau buổi trình bày.

### Lời trình bày

“Đây là Aha Moment, đồng thời là kết luận định lượng chính của nhóm. Câu hỏi ở đầu bài được trả lời: mỗi lần thay đổi thiết kế tăng thêm đi cùng khoảng 4,9 ngày chậm trong dữ liệu.

Mỗi điểm trên biểu đồ đại diện cho một dự án. Trục ngang là số lần thay đổi thiết kế và trục dọc là số ngày chậm.

Đường nét đứt là đường hồi quy tuyến tính mô tả xu hướng trung bình. Độ dốc bằng 4,9, nghĩa là trong bộ dữ liệu này, mỗi lần thay đổi thiết kế tăng thêm đi cùng khoảng 4,9 ngày chậm. Đây là mức tăng trung bình theo mô hình, không có nghĩa mọi yêu cầu thay đổi đều gây đúng 4,9 ngày chậm.

Hệ số tương quan r bằng 0,396 cho thấy mối liên hệ dương ở mức vừa. Mức tương quan vừa là hợp lý vì tiến độ còn chịu ảnh hưởng của vật tư, thời tiết, năng lực thực hiện và các yếu tố khác.

Vì vậy, phát biểu đúng của nhóm là: số lần thay đổi thiết kế là một chỉ báo quản lý sớm có liên hệ với độ trễ, chứ chưa phải bằng chứng nhân quả.”

### Cách chỉ vào biểu đồ

- Chỉ các dải điểm tại 0, 1, 2 lần thay đổi để giải thích mỗi điểm là một dự án.

- Chỉ đường nét đứt để nói về xu hướng trung bình.

- Chỉ hộp 4,9 và r = 0,396 ở cuối cùng.

### Nếu bị hỏi về biểu đồ Slide 6

Hỏi: 4,9 được tính như thế nào?
Trả lời: “Nhóm hồi quy tuyến tính Số ngày chậm theo Số lần thay đổi thiết kế trên toàn bộ 6.000 dự án. Hệ số góc của đường hồi quy là khoảng 4,9 ngày cho mỗi lần thay đổi tăng thêm.”

Hỏi: Vì sao các điểm bị dàn nhẹ sang hai bên?
Trả lời: “Số lần thay đổi là số nguyên nên nhiều dự án có cùng tọa độ x. Nhóm thêm một độ lệch ngang rất nhỏ khi hiển thị để người xem nhận biết mật độ điểm. Việc này không thay đổi dữ liệu dùng để tính đường hồi quy hoặc tương quan.”

Hỏi: r = 0,396 là mạnh hay yếu?
Trả lời: “Đây là tương quan dương mức vừa. Nó đủ để cho thấy một xu hướng có ý nghĩa quản lý, nhưng không đủ để nói thay đổi thiết kế giải thích toàn bộ độ trễ.”

Hỏi: Có thể nói một thay đổi gây chậm 4,9 ngày không?
Trả lời: “Không. Câu đúng là mỗi lần thay đổi tăng thêm đi cùng khoảng 4,9 ngày chậm trong dữ liệu. Muốn kết luận nhân quả cần chương trình thí điểm hoặc thiết kế nghiên cứu có đối chứng.”

Hỏi: Tại sao dùng hồi quy tuyến tính?
Trả lời: “Mục tiêu là tạo một thước đo mô tả dễ diễn giải bằng ngày trên mỗi lần thay đổi. Nhóm không dùng mô hình này làm dự báo chính xác cho từng dự án. Nếu triển khai thực tế, có thể kiểm tra thêm mô hình phi tuyến và các tương tác.”

## Slide 7 — Thay đổi thiết kế có hệ số chuẩn hóa lớn nhất

Thời lượng: khoảng 70 giây

Kỹ thuật: Resolve objection/kiểm tra phản biện sau cao trào. Slide củng cố độ tin cậy trước khi chuyển sang giải pháp.

### Lời trình bày

“Để kiểm tra liệu kết quả có biến mất khi bổ sung các yếu tố khác hay không, nhóm đưa bốn biến số vào cùng một mô hình: số lần thay đổi thiết kế, số lần thiếu vật tư, số ngày mưa và giá trị hợp đồng.

Các biến được chuẩn hóa trước khi hồi quy, nên có thể so sánh hệ số dù đơn vị đo khác nhau. Hệ số của thay đổi thiết kế là 0,397, cao nhất trong bốn biến. Thiếu vật tư là 0,277; số ngày mưa là 0,149; còn giá trị hợp đồng gần bằng 0 trong mô hình này.

R bình phương bằng 0,257, nghĩa là bốn biến đang xét giải thích khoảng 25,7% mức biến động của số ngày chậm. Phần còn lại cho thấy mô hình chưa bao gồm toàn bộ yếu tố ảnh hưởng. Vì vậy, nhóm giữ cách diễn giải thận trọng và chuyển kết quả thành một chương trình thí điểm, thay vì đề xuất áp dụng ngay trên toàn bộ dự án.”

### Câu chuyển sang Người 4

“Từ kết quả này, câu hỏi không còn là có nên cấm mọi thay đổi hay không, mà là cần kiểm soát thay đổi ở thời điểm nào. Phần giải pháp xin chuyển cho bạn [Người 4].”

### Nếu bị hỏi về biểu đồ Slide 7

Hỏi: Hệ số chuẩn hóa là gì?
Trả lời: “Trước khi hồi quy, mỗi biến được chuyển về cùng thang đo theo độ lệch chuẩn. Nhờ đó, độ lớn của các hệ số có thể được so sánh tương đối. Hệ số lớn hơn cho thấy biến có mức liên hệ mạnh hơn trong mô hình, không tự động chứng minh nhân quả.”

Hỏi: R² = 0,257 có quá thấp không?
Trả lời: “Nó cho thấy mô hình chỉ giải thích 25,7% biến động tiến độ, nên không phải mô hình dự báo hoàn chỉnh. Tuy nhiên, mục tiêu của nhóm là so sánh mức liên hệ tương đối và kiểm tra xem kết quả chính có còn xuất hiện khi bổ sung các biến khác hay không.”

Hỏi: 74,3% còn lại là gì?
Trả lời: “Đó là phần biến động chưa được giải thích bởi bốn biến trong mô hình, có thể gồm độ phức tạp kỹ thuật, năng lực nhà thầu, thời điểm phát sinh thay đổi, điều kiện hiện trường và nhiễu ngẫu nhiên.”

Hỏi: Vì sao giá trị hợp đồng có hệ số gần 0?
Trả lời: “Trong mô hình này, sau khi xét ba biến còn lại, giá trị hợp đồng không có liên hệ tuyến tính đáng kể với số ngày chậm. Điều này không có nghĩa quy mô dự án không bao giờ ảnh hưởng đến tiến độ.”

Hỏi: Loại công trình có được đưa vào mô hình không?
Trả lời: “Mô hình trên slide dùng bốn biến số để giữ cách so sánh đơn giản. Loại công trình được kiểm tra riêng bằng phân nhóm ở slide phụ lục 11. Kết quả cho thấy nhóm có thay đổi thiết kế trễ hơn trong tất cả các loại công trình được quan sát.”

# NGƯỜI 4 — SLIDE 8 ĐẾN SLIDE 10

## Slide 8 — Giải pháp tập trung vào thời điểm thay đổi phát sinh

Thời lượng: khoảng 70 giây

Kỹ thuật: Solution; chuyển main point thành hành động cụ thể, có người phụ trách, thời hạn và điểm kiểm soát.

### Lời trình bày

“Giải pháp của nhóm không phải cấm thay đổi thiết kế. Trong dự án xây dựng, một số thay đổi là bắt buộc vì an toàn, pháp lý hoặc điều kiện hiện trường.

Nhóm đề xuất thiết lập mốc chốt thiết kế và quy trình kiểm soát gồm năm bước. Thứ nhất, mọi yêu cầu phải được ghi nhận bằng mã và người đề xuất. Thứ hai, yêu cầu được phân loại là bắt buộc hay tùy chọn. Thứ ba, nhóm dự án đánh giá tác động tới tiến độ, phạm vi và nguồn lực trong thời hạn 48 giờ. Thứ tư, yêu cầu được phê duyệt đúng thẩm quyền. Cuối cùng, tiến độ cơ sở và thông tin cho các bên liên quan phải được cập nhật.

Điểm kiểm soát quan trọng nhất là bước đánh giá tác động. Nếu không lượng hóa tác động trước khi phê duyệt, tổ chức chỉ nhìn thấy độ trễ sau khi nó đã xảy ra.”

### Nếu bị hỏi về Slide 8

Hỏi: Tại sao chọn thời hạn 48 giờ?
Trả lời: “48 giờ là thời hạn vận hành do nhóm đề xuất để bảo đảm yêu cầu được xử lý nhanh nhưng vẫn có thời gian đánh giá. Con số này không được suy ra từ hồi quy và cần được kiểm tra trong chương trình thí điểm.”

Hỏi: Mốc chốt thiết kế có làm giảm tính linh hoạt không?
Trả lời: “Mốc chốt không cấm thay đổi. Nó phân biệt thay đổi trước và sau mốc, đồng thời yêu cầu thay đổi muộn phải có lý do, đánh giá tác động và phê duyệt đúng cấp.”

Hỏi: Ai chịu trách nhiệm?
Trả lời: “Quản lý dự án là đầu mối tiếp nhận. Tổ kiểm soát thay đổi đánh giá các yêu cầu vượt ngưỡng. Trưởng Ban Quản lý dự án phê duyệt phạm vi thí điểm và các trường hợp cần trình cấp cao hơn.”

Hỏi: Khi nào cần trình cấp cao hơn?
Trả lời: “Có thể quy định theo số lần thay đổi, số ngày tác động dự kiến, ảnh hưởng chi phí hoặc phạm vi. Trong đề xuất hiện tại, từ lần thay đổi thứ ba nên có rà soát liên phòng ban.”

## Slide 9 — Giảm một lần thay đổi có thể làm giảm 18,8% tổng số ngày chậm

Thời lượng: khoảng 70 giây

Kỹ thuật: Business impact và phép thử “So what?”. Con số 18,8% cho thấy vì sao người ra quyết định cần quan tâm, nhưng được giới hạn rõ là phân tích độ nhạy.

### Lời trình bày

“Để ước lượng quy mô tác động, nhóm thực hiện một phép phân tích độ nhạy. Giả định mỗi dự án đang có thay đổi thiết kế giảm được tối đa một lần thay đổi.

Mức giảm cho mỗi dự án được ước tính theo độ dốc 4,9 ngày, nhưng không cho phép số ngày chậm giảm xuống dưới 0. Tổng số ngày chậm dương hiện tại là 49.887 ngày. Sau phép tính, tổng số ngày chậm còn khoảng 40.500 ngày. Chênh lệch là 9.387 ngày, tương đương 18,8%.

Đây không phải dự báo và cũng không phải cam kết tiết kiệm. Nó chỉ trả lời câu hỏi: nếu cơ chế mới thực sự giúp giảm một lần thay đổi, quy mô thời gian liên quan có thể ở mức nào trong bộ dữ liệu.”

### Nếu bị hỏi về biểu đồ Slide 9

Hỏi: 9.387 ngày được tính như thế nào?
Trả lời: “Với mỗi dự án có ít nhất một lần thay đổi, nhóm lấy mức thấp hơn giữa số ngày chậm dương thực tế và 4,9 ngày. Sau đó cộng phần có thể giảm của tất cả dự án. Cách tính bảo đảm không dự án nào bị giảm xuống số ngày chậm âm.”

Hỏi: Tại sao không lấy 2.950 dự án nhân thẳng với 4,9?
Trả lời: “Một số dự án có thay đổi nhưng số ngày chậm thấp hơn 4,9 hoặc hoàn thành đúng hạn. Vì vậy, nhóm giới hạn mức giảm theo số ngày chậm dương thực tế của từng dự án để tránh ước lượng vượt quá độ trễ đang có.”

Hỏi: 18,8% có chắc đạt được không?
Trả lời: “Không. Đây là kết quả của giả định độ dốc tuyến tính và các yếu tố khác không đổi. Hiệu quả thật phải được đo bằng chương trình thí điểm có nhóm so sánh.”

Hỏi: Tại sao không quy đổi 9.387 ngày thành tiền?
Trả lời: “Bộ dữ liệu không có chi phí ngày công, thiết bị, phạt hợp đồng và chi phí cơ hội. Quy đổi thành tiền ở giai đoạn này sẽ tạo ra một con số không đủ căn cứ.”

## Slide 10 — Đề nghị phê duyệt chương trình thí điểm có đối chứng

Thời lượng: khoảng 40 giây

Kỹ thuật: Next Steps, Call to Action và Measures trong 4D. Kết thúc bằng một quyết định cụ thể thay vì một câu cảm ơn chung chung.

### Lời trình bày

“Từ các kết quả trên, nhóm đề nghị Trưởng Ban Quản lý dự án phê duyệt một chương trình thí điểm có đối chứng.

Chương trình gồm một nhóm dự án áp dụng cơ chế mới và một nhóm so sánh có đặc điểm tương đồng. Thời hạn đánh giá yêu cầu thay đổi là 48 giờ. Kết quả được theo dõi bằng ba nhóm chỉ số: chỉ số dẫn dắt, chỉ số kết quả và chỉ số cân bằng.

Quyết định nhóm mong muốn hôm nay là cho phép lựa chọn phạm vi thí điểm và chốt bộ chỉ số trước khi triển khai. Mục tiêu không phải chứng minh một con số tuyệt đối, mà kiểm tra xem cơ chế mới có giảm thay đổi muộn và cải thiện tỷ lệ đúng hạn mà không làm tăng lỗi thiết kế hay không.”

### Câu kết

“Nhóm xin kết thúc phần trình bày và sẵn sàng trao đổi về dữ liệu, phương pháp tính cũng như cách triển khai chương trình thí điểm.”

### Nếu bị hỏi về Slide 10

Hỏi: Nhóm đối chứng được chọn như thế nào?
Trả lời: “Nên ghép các dự án tương đồng về loại công trình, giá trị hợp đồng, khu vực và thời gian bắt đầu. Nhóm thí điểm và nhóm so sánh phải dùng cùng định nghĩa KPI.”

Hỏi: Ba nhóm KPI gồm những gì?
Trả lời:

- “KPI dẫn dắt: số lần thay đổi sau mốc chốt, tỷ lệ yêu cầu phát sinh sau mốc và tỷ lệ phản hồi trong 48 giờ.”

- “KPI kết quả: số ngày chậm, tỷ lệ đúng hạn và ngày chậm trên mỗi lần thay đổi.”

- “KPI cân bằng: lỗi thiết kế phát hiện muộn và số thay đổi bắt buộc vì an toàn hoặc điều kiện hiện trường.”

Hỏi: Khi nào chương trình được xem là thành công?
Trả lời: “Khi số lần thay đổi muộn giảm, thời gian xử lý yêu cầu được rút ngắn và tỷ lệ đúng hạn cải thiện so với nhóm đối chứng, đồng thời lỗi thiết kế muộn không tăng.”

Hỏi: Thí điểm trong bao lâu?
Trả lời: “Cần theo dõi ít nhất một chu kỳ từ mốc chốt thiết kế đến nghiệm thu. Thời gian cụ thể phụ thuộc loại công trình; nhóm không đề xuất một số tháng cố định khi chưa biết chu kỳ dự án thực tế.”

# 3. CÁCH SỬ DỤNG CÁC SLIDE PHỤ LỤC KHI HỎI ĐÁP

## Slide 11 — Kiểm tra theo loại công trình

### Khi nào mở slide này?

- Khi được hỏi kết quả có phải chỉ do một loại công trình chi phối hay không.

- Khi được hỏi chính sách có nên áp dụng giống nhau cho mọi dự án hay không.

### Câu trả lời mẫu của Người 2

“Nhóm đã tách dữ liệu theo bảy loại công trình. Trong tất cả các loại, nhóm có thay đổi thiết kế đều có số ngày chậm trung bình cao hơn nhóm không thay đổi. Kết quả này cho thấy khác biệt không chỉ xuất phát từ một loại công trình chiếm tỷ trọng lớn. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai nhóm không hoàn toàn giống nhau, nên chương trình thí điểm vẫn cần phân tầng theo loại công trình và cho phép ngoại lệ đối với các trường hợp như bảo trì khẩn cấp.”

## Slide 12 — Kiểm tra theo năm bắt đầu

### Khi nào mở slide này?

- Khi được hỏi dữ liệu có bị một năm bất thường chi phối hay không.

- Khi được hỏi có thể dùng biểu đồ để dự báo các năm tiếp theo hay không.

### Câu trả lời mẫu của Người 3

“Khoảng cách giữa nhóm có và không thay đổi thiết kế xuất hiện trong các năm bắt đầu từ 2022 đến 2025. Điều này hỗ trợ tính nhất quán của kết quả theo thời gian quan sát. Tuy nhiên, dữ liệu chỉ bao phủ bốn năm nên nhóm không dùng biểu đồ này để dự báo tương lai.”

## Slide 13 — Tỷ lệ trễ tăng theo số lần thay đổi

### Khi nào mở slide này?

- Khi được hỏi liệu kết quả có phụ thuộc vào số ngày chậm trung bình hay không.

- Khi được hỏi nguy cơ trễ thay đổi thế nào theo các mức số lần thay đổi.

### Câu trả lời mẫu của Người 2

“Khi dùng tỷ lệ trễ thay cho số ngày chậm trung bình, xu hướng vẫn giữ nguyên. Nhóm 0 lần thay đổi có tỷ lệ trễ 46,2%; nhóm 1–2 lần là 66,7%; nhóm 3–5 lần là 82,7%; và nhóm trên 5 lần là 100%. Cỡ mẫu lần lượt là 3.050, 2.376, 508 và 66 dự án. Nhóm trên 5 có cỡ mẫu nhỏ nên không nên suy rộng riêng con số 100%, nhưng toàn bộ chuỗi vẫn cho thấy tỷ lệ trễ tăng cùng số lần thay đổi.”

## Slide 14 — Ba giới hạn cần nhớ

### Khi nào mở slide này?

- Khi được yêu cầu tự phản biện kết quả.

- Khi giảng viên hỏi nhóm đã kiểm soát ngụy biện tương quan–nhân quả như thế nào.

### Câu trả lời mẫu của Người 3 hoặc Người 4

“Nhóm giữ ba giới hạn. Thứ nhất, tương quan không đồng nghĩa với nhân quả. Thứ hai, 18,8% là phân tích độ nhạy chứ không phải cam kết. Thứ ba, giải pháp không cấm mọi thay đổi; các yêu cầu bắt buộc vẫn phải được xử lý theo đúng thẩm quyền. Ba giới hạn này là lý do nhóm đề xuất thí điểm có đối chứng thay vì áp dụng đồng loạt.”

# 4. NGÂN HÀNG CÂU HỎI CHUNG CHO CẢ NHÓM

## 4.0. Câu hỏi về kỹ thuật Data Storytelling

### Nhóm áp dụng khung nào trong bài?

“Nhóm áp dụng hai lớp khung khác nhau. 4D dùng để giữ phân tích tập trung vào Vấn đề, Kết quả mong muốn, Hành động và Chỉ số đo lường. Data Storytelling Arc dùng để sắp xếp phần trình bày theo Bối cảnh, Hook, Rising Insights, Aha Moment, Giải pháp và Hành động tiếp theo. Một khung dẫn phân tích; khung còn lại dẫn cách kể.”

### 4D xuất hiện cụ thể ở đâu?

“Vấn đề là 58% dự án trễ và chưa rõ điểm can thiệp. Kết quả mong muốn là giảm thay đổi muộn, giảm ngày chậm và cải thiện tỷ lệ đúng hạn. Hành động là mốc chốt thiết kế và quy trình kiểm soát năm bước. Đo lường gồm KPI dẫn dắt, KPI kết quả và KPI cân bằng trong chương trình thí điểm.”

### Đây là 4D hay 4H?

“Theo đề cuối kỳ và Chương 3 của bài giảng, tên đúng là 4D Framework for Analysis Focus. Bốn thành phần là Problem, Outcome, Actions và Measures. Trong tài liệu nhóm đã rà soát không có khung chính thức tên 4H, nên nhóm không tự gán thêm một định nghĩa khác.”

### Nếu người hỏi dùng từ “bốn giai đoạn”, họ đang nói tới điều gì?

“Có thể người hỏi đang nhắc bốn giai đoạn lớn của Data Storytelling Arc trong Chương 4: bối cảnh/Hook, chuỗi insight tăng dần, Aha Moment và giải pháp – hành động tiếp theo. Đây là cung truyện, không phải 4D.”

### Context nằm ở đâu khi Slide 2 là Hook?

“Context tối thiểu được thiết lập ở slide 1: phạm vi 6.000 dự án, vấn đề quản lý tiến độ và đối tượng ra quyết định. Slide 2 đưa Hook dưới dạng câu hỏi. Slide 3 bổ sung quy mô 58% để làm rõ mức độ cấp bách. Cách mở này vẫn bảo đảm người nghe có đủ bối cảnh trước khi đi vào chuỗi bằng chứng.”

### Hook của nhóm là gì và vì sao có tác dụng?

“Hook là câu hỏi: ‘Một lần thay đổi trên bản vẽ có thể làm lịch bàn giao chậm bao lâu?’. Câu hỏi tạo một khoảng trống thông tin. Nhóm không trả lời ngay mà dùng slide 3 đến 5 để xây bối cảnh và bằng chứng, rồi mới mở con số 4,9 ở slide 6.”

### Rising Insights nằm ở đâu?

“Slide 4 là Rising Insight thứ nhất: nhóm có thay đổi có tỷ lệ trễ 70,2%, cao hơn nhóm không thay đổi 46,2%. Slide 5 là Rising Insight thứ hai: số ngày chậm tăng có trật tự theo số lần thay đổi. Hai slide lần lượt trả lời ‘có khác biệt không?’ và ‘khác biệt có tăng theo mức thay đổi không?’.”

### Vì sao Slide 4 hoặc Slide 5 chưa phải Aha Moment?

“Slide 4 mới cho thấy chênh lệch giữa hai nhóm; slide 5 mới cho thấy xu hướng theo nhóm. Chúng vẫn đang bóc tách từng lớp. Slide 6 mới trả lời trực tiếp câu hỏi ở Hook bằng một con số cô đọng trên toàn bộ 6.000 dự án: mỗi lần thay đổi tăng thêm đi cùng khoảng 4,9 ngày chậm.”

### Aha Moment của nhóm là câu nào?

“Câu Aha là: ‘Mỗi lần bản vẽ quay lại bàn thiết kế, lịch bàn giao trượt thêm một nấc; trong dữ liệu, mỗi lần thay đổi tăng thêm đi cùng khoảng 4,9 ngày chậm.’ Câu đầu giúp dễ nhớ, câu sau bảo đảm chính xác về mặt định lượng.”

### Aha Moment có vượt qua phép thử “So what?” không?

“Có. Người quản lý cần quan tâm vì số lần thay đổi là tín hiệu có thể theo dõi sớm hơn ngày hoàn thành. Họ có thể hành động bằng mốc chốt thiết kế và quy trình kiểm soát thay đổi. Tác động tiềm năng được lượng hóa bằng phân tích độ nhạy 18,8%, nhưng không được trình bày như một cam kết.”

### Slide 7 có làm giảm sức mạnh của Aha khi công bố R² chỉ 0,257 không?

“Không. Slide 7 làm câu chuyện đáng tin hơn vì nhóm chủ động xử lý phản biện. Nó cho thấy thay đổi thiết kế vẫn có hệ số chuẩn hóa lớn nhất trong bốn biến, đồng thời thừa nhận còn nhiều yếu tố khác. Một Aha Moment thuyết phục không cần phóng đại thành lời giải thích duy nhất.”

### Giải pháp có liên hệ trực tiếp với insight không?

“Có. Insight nói rằng số lần thay đổi, đặc biệt thay đổi muộn, là tín hiệu cần quản lý. Vì vậy, giải pháp tác động trực tiếp vào vòng đời yêu cầu thay đổi: ghi nhận, phân loại, đánh giá tác động, phê duyệt và cập nhật tiến độ. Nhóm không đưa ra khuyến nghị chung chung như ‘tăng cường quản lý’.”

### Call to Action của bài là gì?

“Đề nghị Trưởng Ban Quản lý dự án phê duyệt phạm vi một chương trình thí điểm có đối chứng và thống nhất bộ KPI trước khi triển khai. Đây là một quyết định cụ thể, có chủ thể và bước tiếp theo rõ ràng.”

### 18,8% là Outcome trong 4D hay không?

“Không nên dùng 18,8% như một mục tiêu cam kết. Đây là kết quả phân tích độ nhạy để mô tả quy mô tiềm năng. Outcome của chương trình thí điểm là giảm thay đổi muộn, giảm ngày chậm và tăng tỷ lệ đúng hạn so với nhóm đối chứng; ngưỡng mục tiêu cụ thể chỉ nên chốt sau khi xác định đường cơ sở và phạm vi thí điểm.”

### Nhóm áp dụng “Setting the Scenes” như thế nào?

“Nhóm chọn dữ liệu đúng với từng câu hỏi và dùng loại biểu đồ dễ đọc: thanh 100% cho cơ cấu, cột cho so sánh hai nhóm, đường cho các mức có thứ tự, phân tán cho quan hệ giữa hai biến và thanh ngang cho hệ số chuẩn hóa. Các biểu đồ dùng đường cơ sở và thang đo phù hợp, không dùng 3D hoặc trục kép.”

### Nhóm áp dụng “Polishing the Scenes” như thế nào?

“Nhóm loại bỏ phần trang trí và chú thích không phục vụ thông điệp; dùng màu đỏ nhất quán cho rủi ro thay đổi thiết kế, màu xám hoặc xanh cho nền so sánh; đặt tiêu đề dạng kết luận; ghi trực tiếp các con số cần nhớ và giữ cỡ chữ dễ đọc. Việc tập trung màu sắc giúp người xem biết cần nhìn vào đâu trước.”

### Freytag’s Pyramid liên hệ thế nào với bài này?

“Nếu quy chiếu theo Freytag, slide 1 đến 3 là mở đầu và sự kiện kích hoạt; slide 4 đến 5 là hành động dâng cao; slide 6 là cao trào; slide 7 xử lý phản biện sau cao trào; slide 8 đến 10 tháo nút bằng giải pháp, tác động và quyết định tiếp theo. Tuy nhiên, khi trình bày nhóm ưu tiên thuật ngữ Data Storytelling Arc đúng với barem.”

## 4.1. Câu hỏi về dữ liệu

### Dữ liệu gồm những gì?

“Bộ dữ liệu gồm 6.000 dự án và 15 trường thông tin, bao gồm mã dự án, giá trị hợp đồng, các mốc ngày, số ngày chậm, loại công trình, số lần thay đổi thiết kế, số ngày mưa, số lần thiếu vật tư, nguyên nhân chậm và địa điểm.”

### Nhóm kiểm tra chất lượng dữ liệu như thế nào?

“Nhóm kiểm tra đủ 6.000 dòng, mã dự án không trùng, các biến trọng tâm không thiếu, số lần thay đổi không âm và số ngày chậm khớp với chênh lệch giữa ngày hoàn thành thực tế và ngày kết thúc theo hợp đồng.”

### Tại sao chọn số ngày chậm làm biến kết quả?

“Số ngày chậm có đơn vị rõ ràng và liên hệ trực tiếp với mục tiêu quản lý tiến độ. Giá trị dương là trễ, 0 là đúng hạn và âm là hoàn thành sớm.”

### Tại sao chọn thay đổi thiết kế làm trọng tâm?

“Không phải chỉ vì nhãn nguyên nhân thay đổi thiết kế chiếm tỷ trọng cao. Kết quả còn nhất quán khi so sánh hai nhóm, phân tích theo số lần thay đổi, dùng toàn bộ điểm dữ liệu, bổ sung các biến khác và kiểm tra theo loại công trình, năm bắt đầu.”

### Trong các dự án trễ, thay đổi thiết kế chiếm 39%. Tại sao không dùng con số này làm bằng chứng chính?

“Nhãn nguyên nhân cho biết nguyên nhân được ghi nhận trong hồ sơ, nhưng một dự án có thể chịu nhiều tác động đồng thời. Vì vậy, con số 39% chỉ mô tả cơ cấu nguyên nhân. Kết luận chính được xây dựng từ số lần thay đổi, số ngày chậm và các kiểm tra định lượng khác.”

## 4.2. Câu hỏi về phương pháp

### Nhóm đã tránh thiên lệch xác nhận như thế nào?

“Nhóm không chỉ tìm bằng chứng ủng hộ thay đổi thiết kế. Mô hình vẫn giữ số lần thiếu vật tư và số ngày mưa, công bố tương quan chỉ ở mức vừa và R² chỉ bằng 0,257. Nhóm cũng kiểm tra theo loại công trình, năm bắt đầu và tỷ lệ trễ.”

### Ngụy biện tương quan–nhân quả được xử lý thế nào?

“Nhóm không dùng từ ‘gây ra’ khi diễn giải kết quả thống kê. Kết luận được viết là ‘có liên hệ’ hoặc ‘đi cùng’. Quan hệ nhân quả được để lại cho chương trình thí điểm có nhóm so sánh.”

### Có thể có biến ẩn nào?

“Có. Độ phức tạp kỹ thuật, năng lực nhà thầu, thời điểm thay đổi, điều kiện hiện trường và mức độ phối hợp với khách hàng có thể đồng thời ảnh hưởng tới số lần thay đổi và độ trễ.”

### Tại sao không xây dựng mô hình dự báo phức tạp hơn?

“Mục tiêu của bài là kể một câu chuyện dữ liệu dẫn đến quyết định, không phải tối ưu độ chính xác dự báo. Mô hình đơn giản giúp diễn giải được hệ số và giữ kết luận phù hợp với dữ liệu.”

### Nhóm có thực hiện kiểm định p-value hay không?

“Báo cáo tập trung vào phân tích mô tả, độ lớn của mối liên hệ và ý nghĩa quản lý, nên không sử dụng p-value làm bằng chứng chính. Với cỡ mẫu lớn, một kết quả có thể có ý nghĩa thống kê nhưng tác động thực tế vẫn nhỏ. Vì vậy, nhóm ưu tiên độ dốc, tương quan, hệ số chuẩn hóa, R² và kiểm chứng bằng chương trình thí điểm.”

### Có vấn đề đa cộng tuyến giữa các biến không?

“Mô hình hiện tại được dùng để so sánh mô tả, không dùng để suy luận nhân quả hoặc dự báo chính xác. Nhóm chưa dùng chỉ số đa cộng tuyến làm một tiêu chí kết luận. Nếu mô hình được phát triển để dự báo hoặc ước lượng tác động, cần kiểm tra VIF, phần dư và độ ổn định của hệ số.”

### Tại sao dùng 4,9 ngày cho phân tích độ nhạy khi chưa chứng minh nhân quả?

“Nhóm không dùng 4,9 như một tác động chắc chắn. Đây là tham số của một trường hợp giả định để ước lượng quy mô, có giới hạn không giảm số ngày chậm xuống dưới 0. Kết quả được ghi rõ là phân tích độ nhạy và chỉ được kiểm chứng bằng chương trình thí điểm.”

## 4.3. Câu hỏi về giải pháp

### Tại sao không tập trung vào thiếu vật tư vì hệ số cũng khá cao?

“Thiếu vật tư có hệ số chuẩn hóa 0,277 và là một yếu tố quan trọng. Tuy nhiên, thay đổi thiết kế có hệ số cao hơn, xuất hiện theo trình tự số lần thay đổi và có một điểm can thiệp rõ ràng là mốc chốt thiết kế. Việc chọn trọng tâm không có nghĩa bỏ qua vật tư.”

### Tại sao không cấm thay đổi thiết kế sau khi chốt?

“Một số thay đổi là bắt buộc vì an toàn, pháp lý hoặc điều kiện hiện trường. Cấm tuyệt đối có thể tạo rủi ro lớn hơn. Giải pháp là minh bạch lý do, đánh giá tác động và phê duyệt đúng cấp.”

### Nếu thí điểm không hiệu quả thì sao?

“Khi đó doanh nghiệp không nên mở rộng chính sách. Dữ liệu thí điểm sẽ giúp xác định vấn đề nằm ở mốc chốt, thời hạn 48 giờ, cách lựa chọn dự án hay một nguyên nhân khác.”

### Tác động kinh doanh ngoài số ngày chậm là gì?

“Có thể gồm giảm chi phí nhân công và thiết bị phát sinh, giảm nguy cơ phạt hợp đồng, ổn định dòng tiền và bảo vệ uy tín bàn giao. Tuy nhiên, nhóm không lượng hóa thành tiền vì dữ liệu hiện tại chưa có các trường chi phí này.”

# 5. BẢNG SỐ LIỆU GHI NHỚ NHANH

| Chỉ số | Giá trị | Cách diễn giải đúng |
| --- | --- | --- |
| Tổng số dự án | 6.000 | Phạm vi dữ liệu phân tích |
| Dự án trễ | 3.479 | Số ngày chậm > 0 |
| Tỷ lệ trễ chung | 58,0% | Quy mô vấn đề tiến độ |
| Nhóm không thay đổi | 3.050 dự án | Tỷ lệ trễ 46,2%; trung bình -0,2 ngày |
| Nhóm có thay đổi | 2.950 dự án | Tỷ lệ trễ 70,2%; trung bình 8,8 ngày |
| Độ dốc mô tả | 4,9 ngày/lần | Mức liên hệ trung bình, không phải tác động nhân quả |
| Tương quan | r = 0,396 | Mối liên hệ dương mức vừa |
| Hệ số chuẩn hóa thay đổi thiết kế | 0,397 | Cao nhất trong bốn biến được đưa vào mô hình |
| Hệ số thiếu vật tư | 0,277 | Vẫn là yếu tố đáng chú ý |
| Hệ số số ngày mưa | 0,149 | Liên hệ dương nhưng thấp hơn |
| Hệ số giá trị hợp đồng | -0,002 | Gần 0 trong mô hình hiện tại |
| R² | 0,257 | Mô hình giải thích khoảng 25,7% biến động |
| Tổng số ngày chậm dương | 49.887 ngày | Không cộng bù ngày hoàn thành sớm |
| Mức giảm trong phân tích độ nhạy | 9.387 ngày | Trường hợp giảm tối đa một lần thay đổi |
| Tỷ lệ giảm theo phép tính | 18,8% | Không phải dự báo hoặc cam kết |

# 6. NHỮNG CÂU KHÔNG NÊN NÓI

| Không nên nói | Nên nói |
| --- | --- |
| “Thay đổi thiết kế gây ra 4,9 ngày chậm.” | “Mỗi lần thay đổi tăng thêm đi cùng khoảng 4,9 ngày chậm trong dữ liệu.” |
| “Mô hình chứng minh thay đổi thiết kế là nguyên nhân.” | “Thay đổi thiết kế có hệ số chuẩn hóa lớn nhất trong các biến được phân tích.” |
| “Giải pháp chắc chắn giảm 18,8%.” | “Phân tích độ nhạy cho thấy quy mô giảm tiềm năng 18,8% theo giả định.” |
| “Giá trị hợp đồng không ảnh hưởng đến tiến độ.” | “Hệ số tuyến tính của giá trị hợp đồng gần 0 trong mô hình hiện tại.” |
| “100% dự án thay đổi nhiều đều sẽ trễ.” | “Trong nhóm trên 5 lần thay đổi của bộ dữ liệu, 66/66 dự án bị trễ; cỡ mẫu nhỏ nên cần diễn giải thận trọng.” |
| “Mốc chốt thiết kế sẽ cấm mọi thay đổi.” | “Mốc chốt yêu cầu thay đổi muộn phải được đánh giá và phê duyệt.” |

# 7. HƯỚNG DẪN TẬP TRƯỚC KHI TRÌNH BÀY

- Tập ít nhất hai lần với đồng hồ, mục tiêu kết thúc slide 10 trong khoảng 9 phút 30 giây đến 10 phút.

- Mỗi người phải thuộc câu mở đầu, câu kết và câu chuyển giao; phần giữa có thể nhìn từ khóa.

- Người 2 và Người 3 phải tập chỉ đúng vào tỷ lệ, độ dốc, tương quan, hệ số và R².

- Người 4 phải thuộc công thức của phân tích độ nhạy và ba nhóm KPI.

- Cả bốn người phải thống nhất cách dùng từ: “có liên hệ”, “đi cùng”, “phân tích độ nhạy”, “chương trình thí điểm”.

- Khi chưa chắc một câu trả lời, nên nói: “Trong phạm vi dữ liệu hiện tại, nhóm có thể kết luận…; để trả lời chắc chắn hơn cần bổ sung…”. Không suy đoán thêm số liệu.

- Không mở slide phụ lục nếu câu trả lời bằng lời đã đủ. Chỉ mở khi cần chứng minh bằng biểu đồ.