## Tổng quan
TÁC ĐỘNG CỦA THAY ĐỔI THIẾT KẾ ĐẾN CHẬM TIẾN ĐỘ
Bộ dữ liệu sử dụng cho Project cuối kỳ môn Data Storytelling
Số lần thay đổi thiết kế | Số dự án | Chậm trung bình (ngày) | Tỷ lệ chậm tiến độ | Chỉ số kiểm chứng | Giá trị
0 | 3050 | -0.23639 | 46.2% | Tổng số dự án | 6000
1 | 1655 | 5.2628 | 63.99% | Tỷ lệ dự án có đổi thiết kế | 49.17%
2 | 721 | 9.5589 | 72.82% | Chậm TB khi không đổi TK | -0.23639
3 | 350 | 13.6771 | 79.43% | Chậm TB khi có đổi TK | 8.8037
4 | 142 | 20.5986 | 89.44%
5 | 16 | 27.875 | 93.75%
6 | 15 | 28.2667 | 100%
7 | 20 | 27.95 | 100%
8 | 31 | 39.6129 | 100%

## Dữ liệu dự án
DỮ LIỆU TIẾN ĐỘ DỰ ÁN — TÍN HIỆU THAY ĐỔI THIẾT KẾ
Dữ liệu Project cuối kỳ ¦ Ngày hoàn thành được đối chiếu với tiến độ hợp đồng
STT | Tên dự án | Công ty | Giá trị hợp đồng | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc theo hợp đồng | Ngày kết thúc thực tế | Số ngày chậm | Loại công trinh | Số lần thay đổi thiết kế | Số ngày mưa | Thầu phụ | Số lần thiếu vật tư | Nguyên nhân chậm tiến độ | Địa điểm
1 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Vingroup | 43B | 29/01/2022 | 15/09/2022 | 18/09/2022 | 3 | Sửa chữa | 0 | 42 | Hoàng Kim | 2 | Thiếu vật tư | Bình Dương
2 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Goertek | 324B | 02/03/2024 | 14/03/2025 | 20/03/2025 | 6 | Nâng cấp | 0 | 61 | Phú Thái | 2 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
3 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Goertek | 286B | 25/12/2024 | 29/12/2025 | 17/01/2026 | 19 | Xây dựng mới | 1 | 2 | Trường Hải | 16 | Thiếu nhân lực | Vĩnh Phúc
4 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát khu B | Pegatron | 275,9B | 02/01/2022 | 30/12/2022 | 23/12/2022 | -7 | Bảo trì | 1 | 11 | Quang Thắng | 2 |  | Phú Thọ
5 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Foxconn | 112,2B | 23/02/2024 | 03/07/2024 | 19/06/2024 | -14 | Sửa chữa | 0 | 26 | Bảo Sơn | 2 |  | Bắc Giang
6 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Deniso | 120,6B | 18/05/2025 | 08/10/2025 | 02/10/2025 | -6 | Nâng cấp | 0 | 8 | Phú Thái | 2 |  | Hải Dương
7 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Silk | 243B | 27/07/2024 | 06/10/2024 | 30/10/2024 | 24 | Cải tạo | 0 | 12 | Hòa An | 0 | Thiếu nhân lực | Hải Dương
8 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | LG | 16,4B | 26/02/2022 | 14/11/2022 | 01/12/2022 | 17 | Sửa chữa | 2 | 45 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
9 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Canon | 160,2B | 15/01/2025 | 06/07/2025 | 29/06/2025 | -7 | Xây dựng mới | 0 | 16 | Quang Thắng | 1 |  | Đồng Nai
10 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Desa | 444B | 01/06/2022 | 06/03/2023 | 26/03/2023 | 20 | Lắp đặt | 0 | 35 | Quốc Bảo | 2 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên
11 | Cải tạo nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Silk | 283,4B | 13/02/2025 | 04/08/2025 | 29/07/2025 | -6 | Cải tạo | 2 | 25 | Hòa An | 2 |  | Hải Dương
12 | Thi công canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Samsung | 169B | 08/04/2024 | 03/07/2024 | 02/07/2024 | -1 | Bảo trì | 0 | 15 | Minh Nhật | 0 |  | Hải Dương
13 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người khu A | Deniso | 290B | 26/03/2022 | 14/11/2022 | 29/11/2022 | 15 | Sửa chữa | 0 | 43 | Trường Hải | 4 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
14 | Sửa chữa kho logistics thông minh lô 5 | LG | 158B | 15/05/2024 | 01/01/2025 | 17/12/2024 | -15 | Nâng cấp | 0 | 7 | Việt Phát | 1 |  | Bình Dương
15 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV khu B | LG | 348B | 17/07/2024 | 17/12/2024 | 15/01/2025 | 29 | Mở rộng | 5 | 29 | Quốc Bảo | 4 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
16 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Foxconn | 375B | 18/01/2022 | 16/08/2022 | 21/09/2022 | 36 | Cải tạo | 4 | 35 | Minh Nhật | 29 | Thiếu vật tư | Hà Nam
17 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Pegatron | 378,8B | 01/10/2022 | 05/11/2022 | 17/11/2022 | 12 | Nâng cấp | 1 | 2 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
18 | Thi công kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Pegatron | 239B | 17/07/2023 | 26/08/2024 | 02/10/2024 | 37 | Xây dựng mới | 3 | 74 |  | 4 | Thời tiết | Hà Nam
19 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | LG | 315,7B | 30/07/2023 | 01/06/2024 | 09/06/2024 | 8 | Cải tạo | 1 | 51 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
20 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | LG | 322B | 28/07/2024 | 16/05/2025 | 05/05/2025 | -11 | Lắp đặt | 0 | 49 | Trường Hải | 2 |  | Bắc Ninh
21 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Samsung | 397,8B | 03/02/2024 | 24/09/2024 | 02/10/2024 | 8 | Lắp đặt | 0 | 34 | Đại Thành | 2 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
22 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia phase 3 | Goertek | 402B | 12/05/2023 | 27/10/2023 | 07/11/2023 | 11 | Xây dựng mới | 0 | 6 | Hoàng Kim | 8 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai
23 | Mở rộng nhà kho thành phẩm phase 3 | LG | 499B | 29/12/2024 | 01/11/2025 | 06/11/2025 | 5 | Cải tạo | 0 | 53 | Hoàng Kim | 0 | Thiếu vật tư | Hà Nội
24 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Pegatron | 128,7 billion | 23/01/2024 | 11/09/2024 | 21/08/2024 | -21 | Lắp đặt | 0 | 28 | Trường Hải | 6 |  | Hưng Yên
25 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Desa | 225B | 23/03/2023 | 23/10/2023 | 19/10/2023 | -4 | Bảo trì | 0 | 30 | Bảo Sơn | 3 |  | Bắc Ninh
26 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Canon | 22B | 18/07/2024 | 30/09/2024 | 17/09/2024 | -13 | Sửa chữa | 0 | 12 | Quang Thắng | 0 |  | Phú Thọ
27 | Thi công trạm bơm làm mát khu B | Foxconn | 59B | 11/03/2023 | 21/07/2023 | 07/08/2023 | 17 | Bảo trì | 2 | 3 | Việt Phát | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
28 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Foxconn | 163B | 01/06/2022 | 11/08/2022 | 24/07/2022 | -18 | Xây dựng mới | 0 | 10 | Hòa An | 1 |  | Hải Phòng
29 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn khu B | Vingroup | 108,8B | 29/01/2025 | 22/06/2025 | 15/07/2025 | 23 | Nâng cấp | 1 | 26 | Việt Phát | 2 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
30 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Goertek | 187B | 26/07/2022 | 18/09/2023 | 28/09/2023 | 10 | Nâng cấp | 0 | 1 | Đại Thành | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
31 | Lắp đặt trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Silk | 72B | 21/05/2024 | 12/11/2024 | 05/12/2024 | 23 | Xây dựng mới | 0 | 30 | Quang Thắng | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
32 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Foxconn | 355,9B | 25/11/2023 | 24/01/2025 | 16/01/2025 | -8 | Mở rộng | 0 | 11 | Trường Hải | 1 |  | Bắc Giang
33 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm phase 3 | Dessa | 210B | 02/09/2024 | 18/07/2025 | 20/07/2025 | 2 | Cải tạo | 1 | 0 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
34 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Deniso | 35B | 10/11/2024 | 24/08/2025 | 03/09/2025 | 10 | Sửa chữa | 3 | 18 | Hoàng Kim | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Ninh
35 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Goertek | 416,9B | 24/05/2023 | 17/03/2024 | 05/03/2024 | -12 | Nâng cấp | 0 | 52 | Minh Nhật | 2 |  | Phú Thọ
36 | Thi công hệ thống PCCC tự động phase 3 | Foxconn | 191B | 10/03/2023 | 27/05/2024 | 05/05/2024 | -22 | Lắp đặt | 0 | 65 | Minh Nhật | 1 |  | Bình Dương
37 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Samsung | 184,9B | 02/11/2022 | 07/05/2023 | 08/05/2023 | 1 | Bảo trì | 0 | 19 | Trường Hải | 2 | Thời tiết | Bắc Ninh
38 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Luxshare | 145,5B | 02/05/2024 | 01/07/2024 | 28/06/2024 | -3 | Bảo trì | 0 | 10 | Quốc Bảo | 2 |  | Hưng Yên
39 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Luxshare | 463B | 15/11/2022 | 14/09/2023 | 09/09/2023 | -5 | Xây dựng mới | 0 | 0 | Đại Thành | 1 |  | Hải Dương
40 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Desa | 401B | 06/05/2022 | 22/06/2022 | 23/06/2022 | 1 | Nâng cấp | 0 | 6 | Trường Hải | 6 | Thiếu nhân lực | Hà Nam
41 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Foxconn | 289B | 05/10/2023 | 03/03/2024 | 21/02/2024 | -11 | Xây dựng mới | 4 | 17 | Việt Phát | 3 |  | Hà Nội
42 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Foxconn | 79B | 31/07/2024 | 18/10/2025 | 30/11/2025 | 43 | Nâng cấp | 2 | 39 | Phú Thái | 21 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
43 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Luxshare | 377,6B | 03/09/2024 | 08/11/2025 | 04/12/2025 | 26 | Sửa chữa | 6 | 60 | Phú Thái | 4 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang
44 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Samsung | 69B | 18/02/2022 | 06/03/2023 | 12/04/2023 | 37 | Cải tạo | 0 | 62 | Minh Nhật | 1 | Giải phóng mặt bằng | Vĩnh Phúc
45 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Pegatron | 107B | 18/07/2022 | 20/11/2022 | 13/11/2022 | -7 | Cải tạo | 0 | 21 | Trường Hải | 6 |  | Phú Thọ
46 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Canon | 67,2B | 19/07/2022 | 02/11/2022 | 25/10/2022 | -8 | Lắp đặt | 1 | 2 | Hoàng Kim | 2 |  | Bắc Giang
47 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Luxshare | 449B | 26/05/2022 | 13/08/2023 | 12/08/2023 | -1 | Lắp đặt | 0 | 54 | Quang Thắng | 3 |  | Hà Nội
48 | Xây dựng kho logistics thông minh phase 3 | Samsung | 172 tỷ | 15/07/2023 | 21/08/2023 | 17/08/2023 | -4 | Xây dựng mới | 3 | 0 | Phú Thái | 1 |  | Hải Dương
49 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Desa | 201B | 07/02/2022 | 18/06/2022 | 14/06/2022 | -4 | Nâng cấp | 0 | 2 | Quang Thắng | 2 |  | Thái Nguyên
50 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Honda | 59B | 15/01/2023 | 02/12/2023 | 28/12/2023 | 26 | Xây dựng mới | 2 | 14 | Việt Phát | 17 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
51 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Honda | 100B | 14/09/2022 | 10/08/2023 | 04/08/2023 | -6 | Cải tạo | 0 | 14 | Đại Thành | 6 |  | Bắc Ninh
52 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Goertek | 130,9B | 05/11/2024 | 14/01/2025 | 06/01/2025 | -8 | Mở rộng | 0 | 4 | Đại Thành | 1 |  | Vĩnh Phúc
53 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Deniso | 194B | 29/03/2022 | 05/06/2022 | 10/06/2022 | 5 | Xây dựng mới | 0 | 13 | Đại Thành | 29 | Thiếu vật tư | Bình Dương
54 | Nâng cấp trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Pegatron | 490,1B | 03/06/2024 | 03/09/2024 | 05/09/2024 | 2 | Mở rộng | 0 | 2 | Phú Thái | 5 | Thiếu vật tư | Hà Nội
55 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Desa | 406,2B | 14/04/2023 | 23/11/2023 | 18/11/2023 | -5 | Bảo trì | 0 | 3 | Phú Thái | 2 |  | Hà Nội
56 | Xây dựng kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Pegatron | 443B | 12/01/2022 | 30/06/2022 | 26/06/2022 | -4 | Lắp đặt | 0 | 2 | Phú Thái | 1 |  | Phú Thọ
57 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người khu B | Luxshare | 365,1B | 17/05/2025 | 09/03/2026 | 25/02/2026 | -12 | Mở rộng | 0 | 7 |  | 2 |  | Hà Nội
58 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Pegatron | 160B | 16/03/2023 | 27/11/2023 | 07/12/2023 | 10 | Lắp đặt | 1 | 4 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
59 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV lô 5 | Desa | 484B | 12/06/2025 | 29/11/2025 | 12/11/2025 | -17 | Lắp đặt | 1 | 17 | Quốc Bảo | 3 |  | Phú Thọ
60 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Goertek | 419B | 26/04/2023 | 03/10/2023 | 10/10/2023 | 7 | Nâng cấp | 1 | 1 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
61 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Deniso | 107,1B | 02/01/2022 | 20/02/2022 | 26/02/2022 | 6 | Sửa chữa | 1 | 8 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
62 | Thi công trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Goertek | 202,8 Tỷ | 30/01/2023 | 01/04/2023 | 15/03/2023 | -17 | Sửa chữa | 0 | 2 | Minh Nhật | 2 |  | Bắc Giang
63 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Canon | 196B | 15/01/2024 | 07/07/2024 | 21/06/2024 | -16 | Lắp đặt | 1 | 1 | Trường Hải | 1 |  | Bình Dương
64 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Silk | 417B | 03/10/2024 | 03/10/2025 | 07/10/2025 | 4 | Lắp đặt | 0 | 25 | Hòa An | 2 | Thay đổi quy mô | Hà Nội
65 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Samsung | 375,8B | 18/07/2022 | 21/09/2023 | 01/10/2023 | 10 | Nâng cấp | 1 | 25 | Bảo Sơn | 5 | Thay đổi quy mô | Vĩnh Phúc
66 | Cải tạo trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Luxshare | 229B | 22/09/2024 | 22/04/2025 | 09/05/2025 | 17 | Bảo trì | 0 | 18 | Việt Phát | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
67 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Luxshare | 157,6B | 04/05/2023 | 29/12/2023 | 16/12/2023 | -13 | Nâng cấp | 1 | 32 | Trường Hải | 2 |  | Bắc Ninh
68 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | ssilk | 69,2 Tỷ | 07/07/2023 | 07/08/2024 | 10/09/2024 | 34 | Nâng cấp | 4 | 67 |  | 5 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
69 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Canon | 378,5B | 30/03/2025 | 13/07/2025 | 07/08/2025 | 25 | Sửa chữa | 1 | 11 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
70 | Xây dựng trạm bơm làm mát lô 5 | Goertek | 237B | 08/05/2025 | 24/04/2026 | 10/04/2026 | -14 | Mở rộng | 0 | 33 | Việt Phát | 1 |  | Bắc Ninh
71 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Foxconn | 236,2B | 28/03/2024 | 07/04/2025 | 29/03/2025 | -9 | Mở rộng | 0 | 65 | Hòa An | 2 |  | Bình Dương
72 | Xây dựng trạm bơm làm mát lô 5 | Silk | 95,8B | 07/12/2023 | 28/02/2025 | 30/03/2025 | 30 | Cải tạo | 6 | 63 | Quốc Bảo | 5 | Thiếu vật tư | Hà Nam
73 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Vingroup | 285,8B | 23/04/2025 | 01/11/2025 | 18/10/2025 | -14 | Nâng cấp | 0 | 4 |  | 1 |  | Vĩnh Phúc
74 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Silk | 353000 Triệu | 15/05/2023 | 20/12/2023 | 18/12/2023 | -2 | Sửa chữa | 0 | 29 | Phú Thái | 20 |  | Bắc Ninh
75 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Honda | 148B | 05/02/2023 | 03/01/2024 | 16/12/2023 | -18 | Cải tạo | 0 | 12 | Minh Nhật | 0 |  | Phú Thọ
76 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Goertek | 285B | 29/06/2022 | 13/12/2022 | 14/12/2022 | 1 | Xây dựng mới | 1 | 20 | Quốc Bảo | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
77 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Canon | 429 Tỷ | 21/10/2022 | 16/06/2023 | 02/07/2023 | 16 | Mở rộng | 2 | 10 | Hòa An | 1 | Thiếu vật tư | Hà Nam
78 | Nâng cấp trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Honda | 219,8B | 11/12/2024 | 02/03/2025 | 10/02/2025 | -20 | Nâng cấp | 1 | 12 | Quốc Bảo | 2 |  | Bắc Giang
79 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Silk | 49B | 22/01/2022 | 07/07/2022 | 16/07/2022 | 9 | Mở rộng | 1 | 30 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
80 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm khu B | Deniso | 488,2B | 06/04/2022 | 04/03/2023 | 25/02/2023 | -7 | Bảo trì | 0 | 45 | Việt Phát | 0 |  | Bắc Ninh
81 | Thi công kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Pegatron | 346B | 23/12/2023 | 19/10/2024 | 18/10/2024 | -1 | Sửa chữa | 2 | 15 | Quốc Bảo | 1 |  | Đồng Nai
82 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Goertek | 229B | 07/04/2025 | 20/09/2025 | 04/10/2025 | 14 | Xây dựng mới | 0 | 10 | Quốc Bảo | 1 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
83 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Deniso | 25B | 18/07/2023 | 21/04/2024 | 22/04/2024 | 1 | Nâng cấp | 0 | 2 | Đại Thành | 6 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
84 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Canon | 491,8B | 02/12/2022 | 09/07/2023 | 27/06/2023 | -12 | Nâng cấp | 0 | 35 | Đại Thành | 1 |  | Phú Thọ
85 | Thi công móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Vingroup | 290B | 13/06/2024 | 17/10/2024 | 27/10/2024 | 10 | Sửa chữa | 0 | 8 | Phú Thái | 1 | Thiếu vật tư | Hà Nam
86 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Pegatron | 476B | 26/03/2023 | 10/09/2023 | 18/09/2023 | 8 | Mở rộng | 2 | 1 | Việt Phát | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Phú Thọ
87 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Desa | 320,4B | 31/07/2024 | 01/10/2025 | 06/10/2025 | 5 | Lắp đặt | 0 | 72 | Bảo Sơn | 6 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
88 | Cải tạo trạm bơm làm mát khu A | Desa | 39,3B | 21/05/2023 | 11/08/2023 | 24/07/2023 | -18 | Xây dựng mới | 1 | 7 | Quốc Bảo | 2 |  | Bình Dương
89 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm khu B | Deniso | 408,4B | 18/12/2022 | 24/11/2023 | 17/12/2023 | 23 | Nâng cấp | 1 | 9 | Quốc Bảo | 9 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
90 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Pegatron | 74,8B | 23/05/2025 | 18/04/2026 | 24/04/2026 | 6 | Mở rộng | 0 | 57 | Minh Nhật | 6 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
91 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | LG | 308B | 27/04/2023 | 25/10/2023 | 19/10/2023 | -6 | Xây dựng mới | 0 | 35 | Bảo Sơn | 5 |  | Hải Dương
92 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Canon | 344,1B | 16/01/2024 | 15/02/2024 | 07/02/2024 | -8 | Mở rộng | 0 | 3 | Phú Thái | 2 |  | Bình Dương
93 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | LG | 261,5B | 04/05/2024 | 10/03/2025 | 26/02/2025 | -12 | Mở rộng | 0 | 27 | Phú Thái | 2 |  | Hải Phòng
94 | Thi công canteen sức chứa 1000 người khu B | Silk | 92,6B | 08/09/2022 | 20/03/2023 | 21/03/2023 | 1 | Sửa chữa | 1 | 31 | Phú Thái | 13 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
95 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Canon | 130B | 20/11/2023 | 09/02/2025 | 01/02/2025 | -8 | Sửa chữa | 0 | 87 | Việt Phát | 0 |  | Bắc Giang
96 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Luxshare | 16B | 18/04/2024 | 28/06/2025 | 28/07/2025 | 30 | Bảo trì | 4 | 44 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
97 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Samsung | 428,4B | 12/05/2024 | 10/07/2025 | 30/06/2025 | -10 | Lắp đặt | 0 | 40 | Trường Hải | 1 |  | Vĩnh Phúc
98 | Sửa chữa kho logistics thông minh lô 5 | Silk | 144,9B | 13/11/2023 | 03/11/2024 | 25/11/2024 | 22 | Xây dựng mới | 0 | 5 | Hòa An | 3 | Thay đổi quy mô | Hà Nam
99 | Mở rộng kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Pegatron | 79B | 13/08/2024 | 18/08/2025 | 20/08/2025 | 2 | Cải tạo | 1 | 11 | Hoàng Kim | 1 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
100 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Luxshare | 470,6B | 18/04/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 17 | Bảo Sơn | 1 |  | Bình Dương
101 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Deniso | 75,1B | 28/07/2024 | 15/10/2024 | 20/10/2024 | 5 | Bảo trì | 0 | 5 | Việt Phát | 1 | Thay đổi quy mô | Hưng Yên
102 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Honda | 148B | 11/06/2022 | 03/02/2023 | 20/02/2023 | 17 | Lắp đặt | 1 | 39 | Phú Thái | 16 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
103 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | lgg | 481,8000 Triệu | 25/08/2024 | 17/12/2024 | 14/01/2025 | 28 | Nâng cấp | 1 | 4 | Phú Thái | 0 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
104 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Silk | 266B | 31/10/2022 | 25/01/2023 | 16/01/2023 | -9 | Bảo trì | 1 | 2 | Bảo Sơn | 0 |  | Phú Thọ
105 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | LG | 82,4B | 08/12/2022 | 16/01/2024 | 29/12/2023 | -18 | Xây dựng mới | 1 | 75 | Phú Thái | 2 |  | Phú Thọ
106 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Foxconn | 175,7B | 03/12/2024 | 31/03/2025 | 04/04/2025 | 4 | Mở rộng | 2 | 1 | Quốc Bảo | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
107 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Deniso | 307,8B | 23/05/2024 | 29/07/2025 | 10/08/2025 | 12 | Nâng cấp | 1 | 46 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
108 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Goertek | 71B | 08/09/2022 | 03/09/2023 | 05/10/2023 | 32 | Xây dựng mới | 0 | 62 | Bảo Sơn | 5 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
109 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Goertek | 11,5B | 27/11/2024 | 25/08/2025 | 11/08/2025 | -14 | Nâng cấp | 0 | 43 | Việt Phát | 0 |  | Bình Dương
110 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Deniso | 84,5B | 16/07/2024 | 14/08/2025 | 24/07/2025 | -21 | Xây dựng mới | 2 | 0 | Đại Thành | 0 |  | Hưng Yên
111 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Samsung | 340B | 22/01/2025 | 20/03/2026 | 18/03/2026 | -2 | Lắp đặt | 0 | 9 | Quốc Bảo | 0 |  | Phú Thọ
112 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Pegatron | 204,6B | 09/01/2022 | 18/02/2022 | 30/01/2022 | -19 | Mở rộng | 1 | 1 | Quang Thắng | 1 |  | Thái Nguyên
113 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | foxconnn | 86B | 11/03/2024 | 12/05/2025 | 27/05/2025 | 15 | Sửa chữa | 0 | 7 | Trường Hải | 0 | Thời tiết | Hải Dương
114 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Honda | 498,6B | 06/01/2025 | 12/08/2025 | 17/08/2025 | 5 | Xây dựng mới | 0 | 16 | Quốc Bảo | 0 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng
115 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Luxshare | 82B | 09/01/2023 | 01/01/2024 | 27/12/2023 | -5 | Nâng cấp | 0 | 65 | Bảo Sơn | 3 |  | Hải Phòng
116 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Goertek | 41,6B | 27/06/2023 | 04/02/2024 | 11/03/2024 | 36 | Bảo trì | 1 | 11 | Hoàng Kim | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Ninh
117 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm phase 3 | Honda | 497B | 24/10/2024 | 02/12/2024 | 22/12/2024 | 20 | Cải tạo | 0 | 6 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang
118 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn khu B | Honda | 285B | 10/05/2025 | 07/07/2025 | 08/07/2025 | 1 | Lắp đặt | 1 | 6 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
119 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Deniso | 463B | 04/03/2023 | 18/05/2024 | 22/05/2024 | 4 | Xây dựng mới | 0 | 23 | Quốc Bảo | 6 | Giải phóng mặt bằng | Phú Thọ
120 | Thi công trạm biến áp 110kV khu A | DDeniso | 189B | 04/03/2022 | 11/09/2022 | 11/10/2022 | 30 | Bảo trì | 3 | 33 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
121 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Luxshare | 387,7B | 27/12/2022 | 24/08/2023 | 23/08/2023 | -1 | Mở rộng | 0 | 20 | Minh Nhật | 0 |  | Thái Nguyên
122 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn phase 3 | Samsung | 477,4B | 11/05/2025 | 31/10/2025 | 29/10/2025 | -2 | Sửa chữa | 1 | 26 | Minh Nhật | 2 |  | Vĩnh Phúc
123 | Xây dựng kho logistics thông minh giai đoạn 1 | LG | 202B | 19/01/2022 | 28/06/2022 | 08/06/2022 | -20 | Sửa chữa | 0 | 25 | Quang Thắng | 2 |  | Hà Nội
124 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Honda | 398,4B | 17/10/2022 | 19/09/2023 | 15/09/2023 | -4 | Lắp đặt | 1 | 20 | Minh Nhật | 4 |  | Hưng Yên
125 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Luxsharre | 437,1B | 29/06/2025 | 06/10/2025 | 05/10/2025 | -1 | Nâng cấp | 0 | 18 | Hòa An | 0 |  | Hải Dương
126 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Silk | 56B | 07/11/2023 | 04/12/2024 | 23/11/2024 | -11 | Nâng cấp | 0 | 35 | Minh Nhật | 0 |  | Thái Nguyên
127 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Desa | 89,1B | 06/07/2024 | 15/08/2024 | 15/09/2024 | 31 | Cải tạo | 4 | 8 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
128 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Foxconn | 492,7B | 31/08/2023 | 18/08/2024 | 15/08/2024 | -3 | Cải tạo | 1 | 3 | Đại Thành | 5 |  | Hà Nam
129 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Pegatron | 461,2B | 27/08/2023 | 23/11/2023 | 02/12/2023 | 9 | Sửa chữa | 1 | 0 | Quốc Bảo | 2 | Thiếu vật tư | Hải Dương
130 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Pegatron | 194B | 13/01/2023 | 04/09/2023 | 23/08/2023 | -12 | Mở rộng | 0 | 34 | Quốc Bảo | 1 |  | Hưng Yên
131 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Canon | 473B | 28/02/2023 | 19/09/2023 | 01/10/2023 | 12 | Xây dựng mới | 3 | 5 |  | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
132 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Canon | 100B | 21/05/2022 | 04/04/2023 | 19/04/2023 | 15 | Xây dựng mới | 1 | 52 | Hoàng Kim | 1 | Thời tiết | Bắc Giang
133 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động khu A | Canon | 61,1B | 06/10/2022 | 24/11/2022 | 12/11/2022 | -12 | Lắp đặt | 0 | 3 | Trường Hải | 1 |  | Vĩnh Phúc
134 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Goertek | 30928B | 11/02/2023 | 19/12/2023 | 14/12/2023 | -5 | Mở rộng | 2 | 31 | Bảo Sơn | 1 |  | Hà Nam
135 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Silk | 103B | 17/09/2022 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | 0 | Sửa chữa | 0 | 14 | Hòa An | 4 |  | Đồng Nai
136 | Sửa chữa kho logistics thông minh khu A | Luxshare | 387B | 23/12/2024 | 20/04/2025 | 29/04/2025 | 9 | Mở rộng | 3 | 8 | Quang Thắng | 2 | Thiếu vật tư | Hà Nội
137 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Canon | 400B | 01/01/2023 | 24/03/2023 | 12/03/2023 | -12 | Xây dựng mới | 1 | 2 | Hoàng Kim | 2 |  | Bình Dương
138 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Deniso | 286,3B | 25/07/2022 | 10/08/2023 | 23/08/2023 | 13 | Xây dựng mới | 0 | 22 | Quang Thắng | 2 | Thời tiết | Hải Phòng
139 | Nâng cấp trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Deniso | 290B | 15/07/2024 | 26/03/2025 | 19/04/2025 | 24 | Lắp đặt | 1 | 33 | Trường Hải | 0 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
140 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia lô 5 | Samsung | 149B | 23/12/2024 | 12/09/2025 | 30/08/2025 | -13 | Lắp đặt | 0 | 24 | Việt Phát | 1 |  | Hà Nam
141 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Pegatron | 409,6B | 19/12/2024 | 23/08/2025 | 31/08/2025 | 8 | Sửa chữa | 1 | 27 | Quốc Bảo | 17 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
142 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Vingroup | 210B | 27/10/2023 | 29/05/2024 | 21/05/2024 | -8 | Bảo trì | 1 | 32 | Hoàng Kim | 1 |  | Hà Nội
143 | Cải tạo trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Goertek | 332,3B | 31/12/2022 | 01/05/2023 | 16/05/2023 | 15 | Lắp đặt | 0 | 7 | Quang Thắng | 19 | Thiếu vật tư | Hà Nam
144 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Goertek | 25B | 30/04/2024 | 22/11/2024 | 12/11/2024 | -10 | Nâng cấp | 1 | 14 | Việt Phát | 1 |  | Hà Nam
145 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Pegatron | 390B | 10/08/2023 | 12/12/2023 | 20/12/2023 | 8 | Nâng cấp | 1 | 19 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
146 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Samsung | 186B | 02/08/2024 | 17/04/2025 | 14/04/2025 | -3 | Xây dựng mới | 1 | 33 | Phú Thái | 6 |  | Thái Nguyên
147 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Desa | 434B | 28/03/2022 | 28/05/2023 | 21/06/2023 | 24 | Bảo trì | 1 | 24 | Đại Thành | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
148 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Honda | 381,8B | 22/11/2023 | 12/06/2024 | 24/05/2024 | -19 | Sửa chữa | 0 | 13 | Quốc Bảo | 1 |  | Hà Nội
149 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Foxconn | 449B | 12/06/2022 | 27/04/2023 | 13/04/2023 | -14 | Nâng cấp | 1 | 5 | Minh Nhật | 1 |  | Hà Nam
150 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Foxconn | 60B | 12/08/2023 | 22/02/2024 | 26/02/2024 | 4 | Nâng cấp | 1 | 25 |  | 2 | Thiếu nhân lực | Bình Dương
151 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Goertek | 471B | 16/01/2022 | 15/12/2022 | 04/01/2023 | 20 | Bảo trì | 1 | 38 | Việt Phát | 5 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng
152 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Silk | 188,4B | 04/03/2023 | 11/08/2023 | 31/08/2023 | 20 | Lắp đặt | 4 | 20 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
153 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Silk | 10B | 18/09/2024 | 15/08/2025 | 18/08/2025 | 3 | Bảo trì | 3 | 28 | Quang Thắng | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
154 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Desa | 131,1B | 20/02/2024 | 06/10/2024 | 09/10/2024 | 3 | Cải tạo | 2 | 31 |  | 2 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
155 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Samsung | 205,5B | 01/04/2025 | 12/10/2025 | 05/11/2025 | 24 | Nâng cấp | 4 | 7 | Việt Phát | 0 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
156 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Goertek | 476,6B | 10/01/2022 | 08/11/2022 | 13/11/2022 | 5 | Cải tạo | 2 | 41 |  | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
157 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | desaa | 122B | 22/06/2025 | 26/12/2025 | 23/12/2025 | -3 | Xây dựng mới | 0 | 15 | Trường Hải | 23 |  | Hà Nam
158 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Silk | 105,2B | 15/12/2023 | 29/09/2024 | 15/09/2024 | -14 | Lắp đặt | 2 | 47 | Đại Thành | 1 |  | Bắc Giang
159 | Xây dựng nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Goertek | 194,7B | 17/05/2022 | 14/07/2023 | 06/08/2023 | 23 | Bảo trì | 4 | 28 | Hoàng Kim | 5 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
160 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Goertek | 128,3 billion | 11/11/2024 | 11/08/2025 | 19/08/2025 | 8 | Mở rộng | 1 | 19 | Hoàng Kim | 17 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
161 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Silk | 217B | 13/10/2022 | 20/10/2023 | 04/10/2023 | -16 | Lắp đặt | 0 | 30 | Quốc Bảo | 2 |  | Đồng Nai
162 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Foxconn | 301B | 31/01/2022 | 01/08/2022 | 21/07/2022 | -11 | Nâng cấp | 0 | 32 | Quang Thắng | 5 |  | Hà Nội
163 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Pegatron | 24B | 26/12/2024 | 27/03/2025 | 01/04/2025 | 5 | Lắp đặt | 0 | 6 | Hòa An | 12 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
164 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Foxconn | 251,1B | 10/11/2022 | 06/12/2023 | 09/12/2023 | 3 | Sửa chữa | 1 | 30 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
165 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | LG | 392B | 17/06/2024 | 06/08/2025 | 17/08/2025 | 11 | Lắp đặt | 2 | 8 | Việt Phát | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
166 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Desa | 422B | 03/01/2022 | 14/02/2023 | 28/02/2023 | 14 | Mở rộng | 2 | 97 | Hòa An | 1 | Thời tiết | Hải Phòng
167 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động khu A | Luxshare | 351,4B | 11/11/2022 | 30/09/2023 | 19/09/2023 | -11 | Sửa chữa | 0 | 61 | Trường Hải | 6 |  | Bắc Ninh
168 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Canon | 102B | 07/05/2023 | 24/03/2024 | 17/03/2024 | -7 | Lắp đặt | 0 | 38 |  | 0 |  | Đồng Nai
169 | Sửa chữa kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Vingroup | 417B | 12/03/2025 | 06/07/2025 | 13/07/2025 | 7 | Nâng cấp | 1 | 8 | Trường Hải | 2 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
170 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Silk | 459B | 06/03/2025 | 18/04/2026 | 16/04/2026 | -2 | Sửa chữa | 0 | 22 | Việt Phát | 23 |  | Vĩnh Phúc
171 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Foxconn | 271,4B | 28/11/2024 | 04/01/2025 | 29/12/2024 | -6 | Sửa chữa | 0 | 7 | Trường Hải | 1 |  | Hà Nội
172 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Deniso | 294,5B | 15/12/2023 | 09/02/2024 | 06/02/2024 | -3 | Xây dựng mới | 2 | 7 | Phú Thái | 1 |  | Hưng Yên
173 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người khu B | Desa | 426B | 25/10/2023 | 01/09/2024 | 15/08/2024 | -17 | Mở rộng | 0 | 10 | Quang Thắng | 3 |  | Hà Nam
174 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Foxxconn | 66 billion | 10/01/2023 | 02/01/2024 | 08/01/2024 | 6 | Lắp đặt | 1 | 28 | Hoàng Kim | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
175 | Thi công nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Foxconn | 226B | 18/11/2024 | 26/04/2025 | 15/04/2025 | -11 | Xây dựng mới | 0 | 0 |  | 2 |  | Hà Nam
176 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Samsung | 271B | 29/08/2022 | 20/06/2023 | 15/06/2023 | -5 | Cải tạo | 1 | 30 | Hoàng Kim | 13 |  | Hải Dương
177 | Thi công canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Pegatron | 133B | 12/02/2024 | 02/01/2025 | 13/12/2024 | -20 | Cải tạo | 1 | 50 | Minh Nhật | 0 |  | Hải Dương
178 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Deniso | 38,7B | 20/01/2022 | 28/03/2023 | 27/03/2023 | -1 | Sửa chữa | 0 | 14 | Bảo Sơn | 7 |  | Hưng Yên
179 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Goertek | 115,4B | 24/06/2023 | 31/01/2024 | 27/01/2024 | -4 | Cải tạo | 0 | 23 | Trường Hải | 1 |  | Hà Nội
180 | Thi công móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Honda | 192,9B | 19/04/2024 | 29/04/2025 | 29/05/2025 | 30 | Bảo trì | 2 | 69 | Hoàng Kim | 21 | Thay đổi quy mô | Bình Dương
181 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Deniso | 208B | 18/11/2023 | 03/08/2024 | 28/07/2024 | -6 | Sửa chữa | 0 | 26 | Trường Hải | 1 |  | Bắc Ninh
182 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia khu A | Vingroup | 74B | 12/06/2024 | 27/01/2025 | 04/02/2025 | 8 | Cải tạo | 0 | 16 | Quang Thắng | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Ninh
183 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Pegatron | 430B | 30/08/2024 | 11/01/2025 | 15/12/2024 | -27 | Xây dựng mới | 0 | 22 | Hòa An | 1 |  | Hưng Yên
184 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Goertek | 236B | 16/03/2025 | 22/05/2025 | 12/05/2025 | -10 | Xây dựng mới | 2 | 13 | Quang Thắng | 0 |  | Hà Nội
185 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Honda | 117,5B | 14/07/2024 | 04/09/2025 | 26/09/2025 | 22 | Sửa chữa | 2 | 67 | Quang Thắng | 15 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
186 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Honda | 437,4B | 28/02/2023 | 20/09/2023 | 02/10/2023 | 12 | Nâng cấp | 0 | 11 | Đại Thành | 0 | Thiếu nhân lực | Vĩnh Phúc
187 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | LG | 195B | 18/08/2022 | 20/04/2023 | 18/04/2023 | -2 | Cải tạo | 0 | 7 | Trường Hải | 6 |  | Vĩnh Phúc
188 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Goertek | 330B | 21/06/2023 | 08/10/2023 | 30/09/2023 | -8 | Lắp đặt | 0 | 11 | Trường Hải | 0 |  | Bắc Giang
189 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | LG | 227,4B | 17/01/2022 | 27/06/2022 | 06/07/2022 | 9 | Nâng cấp | 0 | 22 | Hoàng Kim | 15 | Thời tiết | Phú Thọ
190 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Deniso | 337B | 28/06/2022 | 23/08/2022 | 31/08/2022 | 8 | Mở rộng | 0 | 1 | Việt Phát | 2 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng
191 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Luxshare | 310,9B | 16/12/2022 | 28/09/2023 | 26/10/2023 | 28 | Xây dựng mới | 2 | 34 | Minh Nhật | 5 | Thời tiết | Bình Dương
192 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Goertek | 442,1B | 03/10/2023 | 16/03/2024 | 02/03/2024 | -14 | Mở rộng | 0 | 16 | Quốc Bảo | 2 |  | Phú Thọ
193 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Foxconn | 172,2B | 26/03/2024 | 22/03/2025 | 15/03/2025 | -7 | Bảo trì | 1 | 1 | Bảo Sơn | 2 |  | Bắc Ninh
194 | Hoàn thiện kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Pegatron | 366B | 03/04/2024 | 24/08/2024 | 23/08/2024 | -1 | Cải tạo | 0 | 23 | Quốc Bảo | 2 |  | Phú Thọ
195 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Vingroup | 162B | 23/12/2024 | 02/02/2026 | 01/03/2026 | 27 | Xây dựng mới | 0 | 74 | Đại Thành | 0 | Thay đổi quy mô | Hưng Yên
196 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Silk | 354,2B | 05/06/2024 | 22/11/2024 | 21/11/2024 | -1 | Mở rộng | 2 | 18 | Hoàng Kim | 0 |  | Hưng Yên
197 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | LG | 281B | 05/01/2023 | 22/02/2024 | 05/02/2024 | -17 | Xây dựng mới | 0 | 38 | Phú Thái | 1 |  | Hà Nội
198 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia lô 5 | Canon | 329,8B | 10/01/2025 | 05/10/2025 | 17/09/2025 | -18 | Cải tạo | 0 | 16 |  | 0 |  | Vĩnh Phúc
199 | Cải tạo kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Desa | 153B | 14/10/2023 | 02/08/2024 | 14/08/2024 | 12 | Xây dựng mới | 3 | 47 | Bảo Sơn | 16 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
200 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Honda | 29,3B | 12/05/2024 | 20/10/2024 | 25/10/2024 | 5 | Sửa chữa | 3 | 2 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
201 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Deniso | 50,1 Tỷ | 23/12/2023 | 07/11/2024 | 06/11/2024 | -1 | Lắp đặt | 0 | 7 | Quốc Bảo | 2 |  | Đồng Nai
202 | Hoàn thiện kho logistics thông minh khu A | Canon | 32B | 14/11/2023 | 06/12/2024 | 14/12/2024 | 8 | Mở rộng | 0 | 48 | Đại Thành | 6 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng
203 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn khu A | Luxshare | 461B | 14/11/2022 | 23/12/2022 | 24/12/2022 | 1 | Lắp đặt | 1 | 1 | Hoàng Kim | 0 | Thay đổi quy mô | Bình Dương
204 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | LG | 193,5B | 11/04/2024 | 03/07/2025 | 17/07/2025 | 14 | Nâng cấp | 0 | 53 | Hoàng Kim | 2 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
205 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Canon | 297B | 19/01/2025 | 05/11/2025 | 12/11/2025 | 7 | Xây dựng mới | 1 | 34 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
206 | Xây dựng nhà kho thành phẩm phase 3 | Goertek | 441,8B | 05/05/2022 | 30/03/2023 | 15/03/2023 | -15 | Xây dựng mới | 1 | 49 | Đại Thành | 2 |  | Bình Dương
207 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Goertek | 195,3B | 04/06/2024 | 19/11/2024 | 08/11/2024 | -11 | Xây dựng mới | 0 | 24 |  | 0 |  | Bắc Ninh
208 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Honda | 254,4B | 01/03/2023 | 11/04/2023 | 19/04/2023 | 8 | Xây dựng mới | 1 | 2 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
209 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn khu B | Foxconn | 366B | 21/03/2025 | 07/07/2025 | 18/07/2025 | 11 | Bảo trì | 1 | 2 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
210 | Mở rộng trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Honda | 194B | 20/12/2023 | 17/05/2024 | 15/06/2024 | 29 | Bảo trì | 1 | 1 | Đại Thành | 15 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
211 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | denniso | 301B | 13/05/2022 | 28/06/2022 | 13/07/2022 | 15 | Lắp đặt | 0 | 2 | Phú Thái | 3 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang
212 | Lắp đặt trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Canon | 286,4B | 06/12/2022 | 25/12/2023 | 06/01/2024 | 12 | Lắp đặt | 0 | 80 | Trường Hải | 1 | Giải phóng mặt bằng | Hưng Yên
213 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Foxconn | 425,9B | 09/09/2023 | 27/01/2024 | 26/01/2024 | -1 | Sửa chữa | 0 | 27 | Quốc Bảo | 2 |  | Hải Dương
214 | Hoàn thiện kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Honda | 238,2B | 20/09/2023 | 05/07/2024 | 10/07/2024 | 5 | Lắp đặt | 0 | 8 | Trường Hải | 19 | Thiếu vật tư | Hà Nam
215 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Foxconn | 430B | 14/01/2025 | 15/07/2025 | 24/07/2025 | 9 | Sửa chữa | 0 | 3 | Quang Thắng | 1 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
216 | Cải tạo nhà kho thành phẩm lô 5 | Pegatron | 216B | 07/09/2023 | 03/03/2024 | 22/02/2024 | -10 | Mở rộng | 0 | 8 | Hòa An | 0 |  | Bắc Ninh
217 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động khu A | Goertek | 141 billion | 17/11/2024 | 25/01/2026 | 29/01/2026 | 4 | Cải tạo | 1 | 46 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
218 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Samsung | 403B | 29/08/2022 | 19/09/2023 | 04/10/2023 | 15 | Nâng cấp | 1 | 59 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
219 | Thi công canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Foxconn | 388,6B | 13/08/2024 | 08/08/2025 | 17/08/2025 | 9 | Bảo trì | 2 | 29 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
220 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Pegatron | 257B | 11/07/2022 | 30/07/2023 | 28/08/2023 | 29 | Sửa chữa | 3 | 28 | Phú Thái | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
221 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Silk | 174B | 27/02/2023 | 10/11/2023 | 07/11/2023 | -3 | Lắp đặt | 3 | 2 | Đại Thành | 3 |  | Bình Dương
222 | Mở rộng nhà kho thành phẩm khu A | Honda | 368B | 25/03/2024 | 26/01/2025 | 30/01/2025 | 4 | Bảo trì | 3 | 6 | Đại Thành | 30 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
223 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Vingroup | 454B | 22/05/2025 | 04/11/2025 | 18/12/2025 | 44 | Lắp đặt | 1 | 33 | Hòa An | 8 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
224 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Desa | 486,4B | 08/01/2025 | 31/03/2026 | 10/04/2026 | 10 | Xây dựng mới | 0 | 2 | Quốc Bảo | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc
225 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Vingroup | 343B | 31/10/2022 | 24/01/2023 | 06/01/2023 | -18 | Mở rộng | 2 | 10 | Hoàng Kim | 1 |  | Hưng Yên
226 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người khu A | Samsung | 224B | 20/02/2022 | 13/07/2022 | 11/07/2022 | -2 | Bảo trì | 0 | 26 | Minh Nhật | 0 |  | Hà Nam
227 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Deniso | 286,6B | 08/03/2022 | 05/10/2022 | 21/09/2022 | -14 | Cải tạo | 0 | 18 | Hòa An | 0 |  | Bắc Giang
228 | Thi công hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Desa | 338B | 10/08/2023 | 21/10/2023 | 08/10/2023 | -13 | Xây dựng mới | 0 | 6 | Hoàng Kim | 2 |  | Hưng Yên
229 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Foxconn | 499B | 20/01/2025 | 08/06/2025 | 30/05/2025 | -9 | Sửa chữa | 0 | 21 | Quốc Bảo | 0 |  | Hà Nam
230 | Cải tạo kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Pegatron | 20B | 04/05/2025 | 17/02/2026 | 22/03/2026 | 33 | Cải tạo | 1 | 51 | Trường Hải | 5 | Thời tiết | Bắc Giang
231 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Vingroup | 423,8 | 09/01/2024 | 07/03/2025 | 14/03/2025 | 7 | Sửa chữa | 1 | 43 | Minh Nhật | 0 | Thời tiết | Hải Dương
232 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Goertek | 281,3B | 06/11/2024 | 28/06/2025 | 05/08/2025 | 38 | Lắp đặt | 1 | 38 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
233 | Lắp đặt kho logistics thông minh khu B | Desa | 425,2B | 26/07/2023 | 04/08/2024 | 16/08/2024 | 12 | Bảo trì | 2 | 0 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
234 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Goertek | 136B | 01/12/2024 | 06/09/2025 | 05/09/2025 | -1 | Cải tạo | 0 | 51 | Minh Nhật | 1 |  | Hải Dương
235 | Cải tạo kho logistics thông minh phase 3 | Desa | 102B | 21/11/2023 | 03/11/2024 | 24/11/2024 | 21 | Mở rộng | 0 | 60 | Phú Thái | 0 | Thời tiết | Đồng Nai
236 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Desa | 463B | 25/10/2024 | 03/07/2025 | 27/06/2025 | -6 | Xây dựng mới | 0 | 23 | Phú Thái | 0 |  | Vĩnh Phúc
237 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Silk | 230B | 04/11/2023 | 21/01/2025 | 24/02/2025 | 34 | Nâng cấp | 0 | 7 | Trường Hải | 23 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang
238 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Silk | 212B | 12/03/2023 | 30/11/2023 | 25/11/2023 | -5 | Nâng cấp | 0 | 29 | Việt Phát | 0 |  | Thái Nguyên
239 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn khu A | Canon | 81B | 28/03/2023 | 16/03/2024 | 12/03/2024 | -4 | Sửa chữa | 0 | 29 |  | 6 |  | Bình Dương
240 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát lô 5 | Desa | 260,9B | 27/06/2025 | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 8 | Xây dựng mới | 1 | 25 | Minh Nhật | 1 | Thời tiết | Thái Nguyên
241 | Xây dựng trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Luxshare | 207,4B | 19/08/2024 | 18/07/2025 | 16/07/2025 | -2 | Mở rộng | 3 | 28 |  | 1 |  | Hải Dương
242 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia phase 3 | Canon | 474,1B | 13/06/2022 | 03/05/2023 | 07/05/2023 | 4 | Sửa chữa | 0 | 37 | Quốc Bảo | 21 | Thời tiết | Hà Nam
243 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động khu A | Honda | 257B | 28/01/2025 | 29/10/2025 | 01/11/2025 | 3 | Sửa chữa | 1 | 35 | Bảo Sơn | 11 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
244 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Desa | 134 | 05/12/2024 | 13/05/2025 | 05/05/2025 | -8 | Nâng cấp | 0 | 1 | Bảo Sơn | 2 |  | Đồng Nai
245 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Honda | 359B | 24/10/2023 | 20/01/2024 | 24/01/2024 | 4 | Nâng cấp | 0 | 13 |  | 2 | Thiếu vật tư | Hà Nam
246 | Thi công kho logistics thông minh dự án mở rộng | Luxshare | 339B | 13/01/2023 | 29/07/2023 | 07/07/2023 | -22 | Lắp đặt | 0 | 23 | Đại Thành | 2 |  | Thái Nguyên
247 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Vingroup | 428,6B | 25/09/2023 | 23/04/2024 | 02/05/2024 | 9 | Cải tạo | 1 | 34 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
248 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Luxshare | 407,5B | 06/03/2024 | 21/09/2024 | 19/09/2024 | -2 | Mở rộng | 1 | 1 | Quang Thắng | 1 |  | Hải Phòng
249 | Mở rộng nhà kho thành phẩm phase 3 | Canon | 375B | 25/07/2023 | 14/11/2023 | 02/12/2023 | 18 | Mở rộng | 1 | 19 | Bảo Sơn | 0 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
250 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Vingroup | 247B | 03/04/2024 | 09/09/2024 | 28/09/2024 | 19 | Bảo trì | 0 | 5 | Đại Thành | 1 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh
251 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Canon | 94,7B | 22/02/2025 | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 0 | Mở rộng | 0 | 0 | Quốc Bảo | 1 |  | Bình Dương
252 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Goertek | 289B | 05/04/2022 | 11/06/2023 | 03/07/2023 | 22 | Lắp đặt | 2 | 49 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
253 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Desa | 70B | 01/05/2022 | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 0 | Lắp đặt | 0 | 2 | Minh Nhật | 2 |  | Hải Dương
254 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn phase 3 | Foxconn | 57B | 15/04/2022 | 04/06/2022 | 11/06/2022 | 7 | Xây dựng mới | 0 | 8 | Đại Thành | 1 | Thời tiết | Hà Nam
255 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Samsung | 303B | 14/11/2022 | 30/07/2023 | 03/08/2023 | 4 | Nâng cấp | 0 | 25 | Phú Thái | 2 | Thiếu nhân lực | Hà Nam
256 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Goertek | 365,5B | 24/02/2022 | 11/06/2022 | 21/06/2022 | 10 | Xây dựng mới | 0 | 10 | Quang Thắng | 0 | Thiếu nhân lực | Bình Dương
257 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Luxshare | 122B | 26/07/2022 | 31/01/2023 | 24/01/2023 | -7 | Mở rộng | 0 | 22 |  | 1 |  | Hải Phòng
258 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Honda | 109B | 14/04/2025 | 04/03/2026 | 24/02/2026 | -8 | Sửa chữa | 0 | 6 |  | 2 |  | Vĩnh Phúc
259 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Pegatron | 86B | 06/07/2023 | 09/01/2024 | 02/01/2024 | -7 | Xây dựng mới | 1 | 14 | Bảo Sơn | 1 |  | Phú Thọ
260 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | LG | 15B | 16/07/2022 | 14/04/2023 | 21/03/2023 | -24 | Bảo trì | 0 | 0 | Phú Thái | 2 |  | Phú Thọ
261 | Cải tạo trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | lgg | 495B | 02/06/2025 | 29/01/2026 | 06/02/2026 | 8 | Cải tạo | 2 | 13 | Minh Nhật | 6 | Thời tiết | Đồng Nai
262 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Canon | 28B | 14/08/2022 | 14/01/2023 | 15/02/2023 | 32 | Lắp đặt | 0 | 23 | Việt Phát | 8 | Thời tiết | Hải Phòng
263 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Vingroup | 60B | 26/01/2022 | 20/12/2022 | 06/12/2022 | -14 | Sửa chữa | 0 | 34 | Quốc Bảo | 2 |  | Hà Nam
264 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Luxshare | 404,6B | 28/09/2022 | 13/10/2023 | 20/10/2023 | 7 | Lắp đặt | 0 | 47 | Việt Phát | 0 | Thời tiết | Đồng Nai
265 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Deniso | 182,9B | 01/03/2022 | 04/04/2022 | 13/03/2022 | -22 | Lắp đặt | 1 | 5 | Hoàng Kim | 0 |  | Vĩnh Phúc
266 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Vingroup | 401B | 13/07/2022 | 02/01/2023 | 26/12/2022 | -7 | Nâng cấp | 2 | 0 | Minh Nhật | 3 |  | Đồng Nai
267 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Foxconn | 233B | 27/03/2022 | 22/01/2023 | 31/01/2023 | 9 | Lắp đặt | 0 | 41 | Đại Thành | 22 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
268 | Xây dựng nhà kho thành phẩm phase 3 | Pegatron | 496B | 15/02/2024 | 25/04/2024 | 16/04/2024 | -9 | Nâng cấp | 0 | 13 | Hoàng Kim | 2 |  | Phú Thọ
269 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Silk | 181,7B | 18/02/2023 | 11/11/2023 | 03/12/2023 | 22 | Xây dựng mới | 0 | 46 |  | 0 | Thời tiết | Hải Phòng
270 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Desa | 489,3B | 27/02/2023 | 05/04/2023 | 19/04/2023 | 14 | Sửa chữa | 0 | 4 |  | 0 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
271 | Cải tạo kho logistics thông minh khu A | Luxshare | 392,4B | 10/01/2024 | 06/03/2024 | 07/03/2024 | 1 | Xây dựng mới | 0 | 5 | Phú Thái | 0 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Giang
272 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Samsung | 78B | 14/07/2024 | 10/12/2024 | 03/12/2024 | -7 | Lắp đặt | 0 | 27 | Việt Phát | 3 |  | Thái Nguyên
273 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Vingroup | 410B | 17/06/2024 | 25/01/2025 | 09/02/2025 | 15 | Nâng cấp | 0 | 3 | Hòa An | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nội
274 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Honda | 239B | 02/04/2024 | 27/04/2025 | 22/04/2025 | -5 | Sửa chữa | 0 | 2 | Quốc Bảo | 2 |  | Bình Dương
275 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Luxshare | 416B | 31/07/2022 | 18/09/2022 | 14/09/2022 | -4 | Sửa chữa | 3 | 4 | Hòa An | 2 |  | Thái Nguyên
276 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Foxconn | 163,4B | 27/09/2024 | 02/11/2025 | 03/11/2025 | 1 | Lắp đặt | 0 | 49 | Hoàng Kim | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Dương
277 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn phase 3 | Samsung | 161B | 27/11/2022 | 26/12/2023 | 17/01/2024 | 22 | Xây dựng mới | 0 | 65 | Việt Phát | 4 | Thời tiết | Thái Nguyên
278 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | LG | 256B | 31/10/2024 | 17/02/2025 | 22/02/2025 | 5 | Xây dựng mới | 1 | 10 | Việt Phát | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
279 | Thi công kho logistics thông minh dự án mở rộng | LG | 279,2B | 15/01/2022 | 24/04/2022 | 19/04/2022 | -5 | Cải tạo | 2 | 10 | Minh Nhật | 0 |  | Bắc Giang
280 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Honda | 311B | 30/06/2022 | 13/05/2023 | 23/04/2023 | -20 | Nâng cấp | 0 | 2 | Đại Thành | 2 |  | Hà Nam
281 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn lô 5 | LG | 497,9B | 09/02/2022 | 13/09/2022 | 09/09/2022 | -4 | Mở rộng | 0 | 42 | Phú Thái | 0 |  | Thái Nguyên
282 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn khu A | Deniso | 493B | 16/06/2024 | 19/08/2025 | 11/09/2025 | 23 | Nâng cấp | 0 | 35 | Hòa An | 3 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc
283 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Samsung | 400B | 15/03/2025 | 02/09/2025 | 21/08/2025 | -12 | Sửa chữa | 2 | 26 | Bảo Sơn | 1 |  | Hưng Yên
284 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Foxconn | 199B | 18/04/2024 | 21/03/2025 | 02/04/2025 | 12 | Nâng cấp | 1 | 48 | Quốc Bảo | 5 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
285 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Goertek | 299B | 15/12/2022 | 15/01/2024 | 08/01/2024 | -7 | Mở rộng | 0 | 49 | Đại Thành | 1 |  | Bắc Ninh
286 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Honda | 159B | 23/03/2025 | 17/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Bảo trì | 1 | 69 | Trường Hải | 2 | Thay đổi quy mô | Vĩnh Phúc
287 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Deniso | 360B | 26/05/2023 | 23/04/2024 | 21/04/2024 | -2 | Nâng cấp | 0 | 13 | Trường Hải | 5 |  | Hưng Yên
288 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Samsung | 227B | 09/01/2022 | 01/03/2023 | 13/03/2023 | 12 | Lắp đặt | 1 | 76 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi quy mô | Hải Dương
289 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Honda | 487,3B | 01/03/2025 | 30/08/2025 | 29/09/2025 | 30 | Lắp đặt | 2 | 9 | Bảo Sơn | 30 | Thời tiết | Phú Thọ
290 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Vingroup | 168B | 10/11/2024 | 25/08/2025 | 27/08/2025 | 2 | Lắp đặt | 1 | 40 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
291 | Xây dựng trạm bơm làm mát phase 3 | LG | 409,5B | 13/03/2025 | 22/04/2026 | 17/04/2026 | -5 | Cải tạo | 0 | 51 | Phú Thái | 2 |  | Hà Nam
292 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn lô 5 | Canon | 371,3B | 23/02/2022 | 23/06/2022 | 23/06/2022 | 0 | Mở rộng | 3 | 9 | Phú Thái | 2 |  | Thái Nguyên
293 | Cải tạo trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Silk | 235,1B | 20/09/2024 | 11/09/2025 | 05/09/2025 | -6 | Nâng cấp | 2 | 21 | Đại Thành | 1 |  | Vĩnh Phúc
294 | Thi công trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Samsung | 492,4B | 26/11/2022 | 25/09/2023 | 09/10/2023 | 14 | Xây dựng mới | 3 | 10 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
295 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | peegatron | 87,5B | 09/05/2023 | 21/04/2024 | 04/05/2024 | 13 | Lắp đặt | 1 | 29 | Đại Thành | 2 | Thời tiết | Bình Dương
296 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Luxshare | 290,4B | 08/04/2023 | 15/06/2024 | 16/06/2024 | 1 | Sửa chữa | 0 | 0 | Minh Nhật | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam
297 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Vingroup | 389,1B | 28/09/2022 | 21/05/2023 | 20/05/2023 | -1 | Lắp đặt | 0 | 17 | Quốc Bảo | 2 |  | Bắc Giang
298 | Cải tạo trạm biến áp 110kV khu B | Honda | 183,4B | 14/04/2024 | 20/06/2025 | 16/07/2025 | 26 | Nâng cấp | 1 | 81 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
299 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Goertek | 256B | 26/11/2023 | 17/01/2024 | 03/01/2024 | -14 | Mở rộng | 1 | 8 | Đại Thành | 1 |  | Bình Dương
300 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Canon | 447B | 20/04/2025 | 13/10/2025 | 19/10/2025 | 6 | Bảo trì | 1 | 27 | Bảo Sơn | 17 | Thay đổi quy mô | Phú Thọ
301 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Canon | 112B | 10/04/2023 | 01/11/2023 | 23/10/2023 | -9 | Lắp đặt | 1 | 7 | Hòa An | 1 |  | Hưng Yên
302 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Foxconn | 26B | 11/03/2022 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 0 | Cải tạo | 1 | 48 | Trường Hải | 2 |  | Thái Nguyên
303 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động khu B | Deniso | 310,4B | 20/04/2025 | 16/03/2026 | 23/03/2026 | 7 | Bảo trì | 3 | 31 | Phú Thái | 0 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
304 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Honda | 149,2B | 27/03/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | 11 | Mở rộng | 1 | 26 |  | 6 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
305 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | LG | 498B | 09/05/2025 | 18/03/2026 | 15/03/2026 | -3 | Lắp đặt | 2 | 26 | Quốc Bảo | 6 |  | Hải Dương
306 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Silk | 340,7B | 31/05/2022 | 08/09/2022 | 09/10/2022 | 31 | Nâng cấp | 1 | 33 | Quốc Bảo | 3 | Thời tiết | Thái Nguyên
307 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Honda | 161B | 17/01/2025 | 11/12/2025 | 29/11/2025 | -12 | Xây dựng mới | 0 | 13 | Đại Thành | 2 |  | Đồng Nai
308 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Foxconn | 63B | 24/03/2024 | 17/12/2024 | 01/01/2025 | 15 | Mở rộng | 0 | 22 | Đại Thành | 3 | Thiếu nhân lực | Bình Dương
309 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Deniso | 458B | 04/11/2023 | 15/07/2024 | 16/07/2024 | 1 | Bảo trì | 1 | 26 | Minh Nhật | 0 | Thời tiết | Đồng Nai
310 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Luxshare | 257,7B | 26/04/2024 | 26/06/2025 | 24/07/2025 | 28 | Cải tạo | 1 | 66 | Việt Phát | 6 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
311 | Mở rộng nhà kho thành phẩm lô 5 | Goertek | 63 tỷ | 23/04/2024 | 24/10/2024 | 13/11/2024 | 20 | Cải tạo | 3 | 17 | Quang Thắng | 5 | Thời tiết | Hà Nội
312 | Cải tạo trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Desa | 119,1B | 29/04/2023 | 10/01/2024 | 29/01/2024 | 19 | Bảo trì | 2 | 40 | Hoàng Kim | 1 | Thiếu nhân lực | Hà Nội
313 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | LG | 480,9B | 27/09/2022 | 08/12/2023 | 28/11/2023 | -10 | Cải tạo | 0 | 22 | Hòa An | 2 |  | Bắc Ninh
314 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 1 | LG | 371,9B | 24/01/2025 | 21/02/2026 | 03/03/2026 | 10 | Sửa chữa | 2 | 32 | Hòa An | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
315 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV phase 3 | Honda | 172B | 17/01/2024 | 21/09/2024 | 20/10/2024 | 29 | Cải tạo | 0 | 30 | Hoàng Kim | 18 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
316 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Honda | 35B | 25/03/2025 | 06/01/2026 | 24/01/2026 | 18 | Bảo trì | 1 | 10 | Quốc Bảo | 13 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
317 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Deniso | 448B | 26/02/2023 | 24/05/2023 | 26/05/2023 | 2 | Mở rộng | 0 | 11 | Hoàng Kim | 0 | Thiếu vật tư | Hải Dương
318 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Goertek | 490 tỷ | 03/02/2022 | 23/01/2023 | 10/01/2023 | -13 | Bảo trì | 0 | 33 | Hòa An | 1 |  | Hải Phòng
319 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Samsung | 291B | 13/12/2024 | 25/02/2025 | 18/03/2025 | 21 | Sửa chữa | 3 | 9 | Việt Phát | 2 | Thiếu vật tư | Hải Dương
320 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Samsung | 50B | 15/09/2024 | 03/05/2025 | 23/05/2025 | 20 | Nâng cấp | 0 | 74 | Minh Nhật | 2 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
321 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Samsung | 200B | 18/11/2022 | 22/12/2023 | 19/12/2023 | -3 | Nâng cấp | 0 | 32 | Quang Thắng | 0 |  | Đồng Nai
322 | Mở rộng nhà kho thành phẩm phase 3 | Honda | 399B | 27/07/2023 | 18/01/2024 | 15/01/2024 | -3 | Bảo trì | 0 | 29 | Trường Hải | 0 |  | Hưng Yên
323 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Honda | 46B | 11/06/2025 | 22/03/2026 | 13/04/2026 | 22 | Cải tạo | 1 | 45 | Quang Thắng | 0 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
324 | Mở rộng kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Desa | 463,7B | 02/07/2024 | 02/09/2025 | 16/09/2025 | 14 | Xây dựng mới | 0 | 33 | Đại Thành | 2 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang
325 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Pegatron | 32,5B | 30/07/2023 | 10/07/2024 | 05/07/2024 | -5 | Nâng cấp | 3 | 62 | Đại Thành | 2 |  | Hà Nội
326 | Xây dựng trạm bơm làm mát lô 5 | LG | 132B | 13/08/2022 | 12/02/2023 | 05/03/2023 | 21 | Bảo trì | 1 | 26 | Minh Nhật | 2 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
327 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Luxshare | 172 Tỷ | 23/02/2024 | 13/12/2024 | 30/12/2024 | 17 | Xây dựng mới | 2 | 18 | Minh Nhật | 0 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
328 | Lắp đặt kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Peegatron | 205,7B | 23/08/2022 | 18/12/2022 | 26/12/2022 | 8 | Xây dựng mới | 0 | 17 | Bảo Sơn | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Thái Nguyên
329 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Vingroup | 382B | 27/12/2024 | 27/04/2025 | 18/04/2025 | -9 | Sửa chữa | 0 | 3 | Phú Thái | 1 |  | Vĩnh Phúc
330 | Mở rộng kho logistics thông minh khu B | Samsung | 439B | 27/10/2024 | 05/03/2025 | 27/02/2025 | -6 | Cải tạo | 0 | 18 | Việt Phát | 20 |  | Vĩnh Phúc
331 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Deniso | 180,6B | 06/09/2024 | 05/01/2025 | 28/01/2025 | 23 | Sửa chữa | 0 | 14 | Phú Thái | 24 | Thời tiết | Thái Nguyên
332 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Vingroup | 19,5B | 29/09/2022 | 06/11/2022 | 18/11/2022 | 12 | Nâng cấp | 0 | 1 | Hoàng Kim | 3 | Thiếu vật tư | Hà Nội
333 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Deniso | 9B | 08/10/2024 | 04/05/2025 | 16/04/2025 | -18 | Lắp đặt | 0 | 25 |  | 2 |  | Hải Phòng
334 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Pegatron | 437B | 22/11/2024 | 01/07/2025 | 22/06/2025 | -9 | Mở rộng | 1 | 8 | Minh Nhật | 0 |  | Hà Nam
335 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Samsung | 308,9B | 30/11/2024 | 06/12/2025 | 03/12/2025 | -3 | Mở rộng | 3 | 58 | Quốc Bảo | 0 |  | Vĩnh Phúc
336 | Thi công móng máy dập 500 tấn khu B | Vingroup | 399B | 03/07/2024 | 14/12/2024 | 19/12/2024 | 5 | Mở rộng | 0 | 20 | Quốc Bảo | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc
337 | Mở rộng trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Deesa | 315,8B | 26/03/2022 | 25/01/2023 | 06/02/2023 | 12 | Bảo trì | 0 | 36 | Quốc Bảo | 7 | Thời tiết | Hà Nam
338 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | LG | 66B | 23/03/2025 | 27/02/2026 | 02/03/2026 | 3 | Cải tạo | 2 | 16 | Đại Thành | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Dương
339 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Honda | 226 Tỷ | 10/11/2023 | 11/12/2024 | 09/12/2024 | -2 | Cải tạo | 1 | 1 | Bảo Sơn | 1 |  | Hải Dương
340 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Samsung | 219,4B | 11/06/2023 | 28/04/2024 | 05/05/2024 | 7 | Sửa chữa | 1 | 32 | Quốc Bảo | 0 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
341 | Cải tạo kho logistics thông minh phase 3 | LG | 275B | 27/12/2023 | 23/05/2024 | 19/05/2024 | -4 | Lắp đặt | 0 | 21 | Quang Thắng | 2 |  | Thái Nguyên
342 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | LLG | 434B | 25/04/2022 | 26/09/2022 | 07/10/2022 | 11 | Mở rộng | 4 | 18 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
343 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Pegatron | 235 tỷ | 28/07/2023 | 10/05/2024 | 03/05/2024 | -7 | Lắp đặt | 0 | 20 | Đại Thành | 0 |  | Phú Thọ
344 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | LG | 13,9B | 30/10/2023 | 29/03/2024 | 17/04/2024 | 19 | Lắp đặt | 3 | 6 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
345 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Canon | 387B | 02/02/2023 | 22/06/2023 | 05/06/2023 | -17 | Cải tạo | 0 | 18 | Trường Hải | 0 |  | Bắc Giang
346 | Mở rộng trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Vingroup | 480,8B | 02/11/2022 | 07/02/2023 | 18/01/2023 | -20 | Lắp đặt | 2 | 18 | Trường Hải | 0 |  | Hải Dương
347 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia khu A | Deniso | 457B | 31/12/2022 | 07/03/2023 | 12/03/2023 | 5 | Sửa chữa | 0 | 10 | Phú Thái | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng
348 | Xây dựng trạm bơm làm mát khu B | Luxshare | 75B | 04/09/2022 | 05/03/2023 | 05/03/2023 | 0 | Cải tạo | 1 | 14 | Việt Phát | 2 |  | Thái Nguyên
349 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Luxshare | 9B | 24/05/2025 | 07/01/2026 | 25/12/2025 | -13 | Bảo trì | 1 | 18 |  | 2 |  | Phú Thọ
350 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Luxshare | 412 billion | 02/02/2024 | 23/06/2024 | 18/07/2024 | 25 | Lắp đặt | 0 | 24 | Hoàng Kim | 5 | Thời tiết | Bắc Ninh
351 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Canon | 168 tỷ | 15/09/2024 | 09/09/2025 | 01/10/2025 | 22 | Bảo trì | 2 | 38 | Hòa An | 17 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
352 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Silk | 120,7B | 13/02/2022 | 13/04/2022 | 05/05/2022 | 22 | Lắp đặt | 1 | 9 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
353 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Samsung | 322B | 02/06/2022 | 21/08/2023 | 22/08/2023 | 1 | Mở rộng | 1 | 29 | Quang Thắng | 2 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên
354 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Foxconn | 259B | 21/07/2023 | 08/10/2024 | 07/10/2024 | -1 | Bảo trì | 0 | 20 | Trường Hải | 4 |  | Hưng Yên
355 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Pegatron | 199,6B | 23/07/2022 | 22/11/2022 | 21/11/2022 | -1 | Mở rộng | 0 | 22 | Hòa An | 6 |  | Bắc Giang
356 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người khu A | Deniso | 76,3B | 05/06/2024 | 25/10/2024 | 19/10/2024 | -6 | Xây dựng mới | 1 | 11 | Phú Thái | 0 |  | Hải Phòng
357 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Deniso | 494B | 17/06/2023 | 16/09/2023 | 16/09/2023 | 0 | Bảo trì | 0 | 3 | Quang Thắng | 0 |  | Bắc Giang
358 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Deniso | 229,5B | 29/12/2023 | 31/01/2024 | 01/03/2024 | 30 | Xây dựng mới | 1 | 2 | Quang Thắng | 6 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
359 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Goertek | 316,1B | 17/09/2023 | 26/02/2024 | 16/03/2024 | 19 | Xây dựng mới | 2 | 9 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
360 | Thi công kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Desa | 361B | 30/05/2025 | 09/10/2025 | 03/10/2025 | -6 | Sửa chữa | 0 | 26 | Quốc Bảo | 1 |  | Hải Dương
361 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Pegatron | 15B | 05/06/2025 | 17/05/2026 | 10/05/2026 | -7 | Lắp đặt | 0 | 13 | Minh Nhật | 2 |  | Đồng Nai
362 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Silk | 108,7B | 01/05/2022 | 08/07/2022 | 12/07/2022 | 4 | Cải tạo | 0 | 0 |  | 1 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
363 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Silk | 498B | 13/12/2023 | 17/06/2024 | 21/05/2024 | -27 | Nâng cấp | 0 | 31 | Trường Hải | 2 |  | Bình Dương
364 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn khu A | Canon | 330,7B | 16/11/2022 | 01/11/2023 | 29/10/2023 | -3 | Bảo trì | 0 | 38 | Hòa An | 2 |  | Thái Nguyên
365 | Thi công ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Pegatron | 447,6B | 05/07/2023 | 21/07/2024 | 19/07/2024 | -2 | Xây dựng mới | 2 | 56 | Hòa An | 1 |  | Đồng Nai
366 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Pegatron | 73,2B | 08/03/2023 | 11/05/2023 | 03/05/2023 | -8 | Bảo trì | 0 | 4 | Quốc Bảo | 2 |  | Hải Phòng
367 | Lắp đặt kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Foxconn | 489B | 19/05/2023 | 12/10/2023 | 01/11/2023 | 20 | Cải tạo | 1 | 20 | Quốc Bảo | 3 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai
368 | Lắp đặt trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Desa | 361,6B | 22/11/2023 | 19/01/2025 | 03/02/2025 | 15 | Sửa chữa | 0 | 72 | Đại Thành | 3 | Thời tiết | Hải Phòng
369 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Desa | 11B | 22/08/2023 | 28/04/2024 | 16/04/2024 | -12 | Lắp đặt | 1 | 41 | Hòa An | 1 |  | Hà Nam
370 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Vingroup | 187,6B | 02/06/2024 | 09/08/2025 | 12/08/2025 | 3 | Nâng cấp | 0 | 20 | Việt Phát | 4 | Thời tiết | Hà Nam
371 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Samsung | 346B | 11/09/2022 | 11/02/2023 | 31/01/2023 | -11 | Lắp đặt | 1 | 13 | Hoàng Kim | 2 |  | Bắc Giang
372 | Cải tạo nhà kho thành phẩm khu B | Deniso | 321,5B | 11/06/2023 | 14/07/2024 | 21/07/2024 | 7 | Cải tạo | 0 | 51 | Minh Nhật | 1 | Thời tiết | Hà Nam
373 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Luxshare | 175B | 02/07/2022 | 10/01/2023 | 17/01/2023 | 7 | Lắp đặt | 0 | 37 | Minh Nhật | 4 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
374 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Deniso | 465,5B | 20/04/2022 | 08/07/2022 | 03/07/2022 | -5 | Cải tạo | 0 | 11 | Đại Thành | 1 |  | Bắc Ninh
375 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Samsung | 425B | 04/01/2023 | 03/04/2023 | 29/03/2023 | -5 | Nâng cấp | 1 | 6 | Trường Hải | 0 |  | Bắc Giang
376 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Desa | 393,4B | 09/06/2024 | 14/08/2024 | 20/08/2024 | 6 | Cải tạo | 0 | 7 | Trường Hải | 3 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên
377 | Sửa chữa kho logistics thông minh phase 3 | Canon | 337B | 22/07/2024 | 26/02/2025 | 20/03/2025 | 22 | Xây dựng mới | 1 | 30 |  | 1 | Thời tiết | Bắc Ninh
378 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Honda | 206,1B | 24/07/2023 | 09/01/2024 | 02/01/2024 | -7 | Cải tạo | 1 | 21 | Việt Phát | 2 |  | Thái Nguyên
379 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Deniso | 48B | 21/06/2025 | 10/10/2025 | 03/11/2025 | 24 | Lắp đặt | 4 | 22 | Bảo Sơn | 8 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
380 | Xây dựng trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Foxconn | 347,2B | 04/03/2024 | 16/04/2025 | 19/04/2025 | 3 | Bảo trì | 0 | 12 | Đại Thành | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc
381 | Nâng cấp kho logistics thông minh dự án mở rộng | Foxconn | 128B | 22/07/2022 | 24/05/2023 | 09/06/2023 | 16 | Xây dựng mới | 1 | 54 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
382 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Deniso | 39,2B | 06/05/2025 | 17/02/2026 | 20/02/2026 | 3 | Sửa chữa | 1 | 5 | Việt Phát | 1 | Thiếu nhân lực | Hải Dương
383 | Hoàn thiện kho logistics thông minh giai đoạn 1 | LG | 136B | 26/07/2024 | 04/06/2025 | 02/06/2025 | -2 | Sửa chữa | 0 | 23 | Hòa An | 16 |  | Hải Dương
384 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | LG | 440B | 05/01/2025 | 13/06/2025 | 24/05/2025 | -20 | Lắp đặt | 0 | 15 | Quốc Bảo | 1 |  | Hưng Yên
385 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Luxshare | 394B | 03/02/2023 | 22/12/2023 | 02/01/2024 | 11 | Mở rộng | 0 | 27 | Minh Nhật | 1 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên
386 | Mở rộng trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Vingroup | 154B | 04/10/2022 | 24/11/2023 | 08/11/2023 | -16 | Lắp đặt | 1 | 64 | Hoàng Kim | 0 |  | Phú Thọ
387 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Vingroup | 114B | 14/11/2022 | 11/08/2023 | 01/09/2023 | 21 | Bảo trì | 2 | 53 | Đại Thành | 11 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
388 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | pegatroon | 273 | 21/01/2023 | 07/03/2024 | 06/04/2024 | 30 | Nâng cấp | 1 | 39 | Hòa An | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
389 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Desa | 400B | 15/03/2025 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 0 | Bảo trì | 0 | 4 | Quang Thắng | 3 |  | Phú Thọ
390 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Silk | 82,5B | 29/12/2022 | 06/01/2024 | 10/01/2024 | 4 | Mở rộng | 0 | 74 |  | 23 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
391 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn khu B | Honda | 377B | 03/06/2025 | 07/07/2025 | 17/06/2025 | -20 | Xây dựng mới | 0 | 0 | Hòa An | 3 |  | Thái Nguyên
392 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn khu A | Canon | 221B | 18/05/2023 | 19/07/2023 | 11/07/2023 | -8 | Sửa chữa | 0 | 11 | Việt Phát | 2 |  | Bắc Giang
393 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Honda | 360,8B | 30/04/2025 | 02/04/2026 | 11/05/2026 | 39 | Lắp đặt | 4 | 23 | Hoàng Kim | 0 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên
394 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Vingroup | 359B | 26/12/2023 | 29/11/2024 | 06/12/2024 | 7 | Cải tạo | 0 | 48 | Quốc Bảo | 2 | Thiếu nhân lực | Phú Thọ
395 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Deniso | 45B | 23/12/2022 | 17/06/2023 | 14/06/2023 | -3 | Cải tạo | 1 | 21 | Quốc Bảo | 4 |  | Bắc Giang
396 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Honda | 245B | 10/02/2023 | 08/04/2024 | 14/04/2024 | 6 | Nâng cấp | 2 | 23 | Hòa An | 0 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
397 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Honda | 311B | 12/06/2022 | 01/12/2022 | 14/12/2022 | 13 | Mở rộng | 1 | 16 | Phú Thái | 4 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
398 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Caanon | 335,6B | 24/09/2022 | 27/05/2023 | 20/05/2023 | -7 | Lắp đặt | 0 | 46 | Quang Thắng | 2 |  | Bắc Ninh
399 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Honda | 142,4B | 06/07/2023 | 10/02/2024 | 11/02/2024 | 1 | Sửa chữa | 0 | 23 | Hòa An | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai
400 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Desa | 76,6B | 01/02/2025 | 07/12/2025 | 29/11/2025 | -8 | Nâng cấp | 0 | 18 | Hoàng Kim | 0 |  | Hà Nội
401 | Cải tạo kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Desa | 182,3B | 06/07/2022 | 17/10/2022 | 14/10/2022 | -3 | Lắp đặt | 4 | 5 | Việt Phát | 1 |  | Vĩnh Phúc
402 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Luxshare | 188,9B | 23/11/2024 | 24/01/2025 | 12/01/2025 | -12 | Lắp đặt | 0 | 7 | Hoàng Kim | 1 |  | Hà Nội
403 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Goertek | 240B | 01/09/2023 | 06/02/2024 | 19/02/2024 | 13 | Bảo trì | 1 | 3 | Quang Thắng | 20 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
404 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | llg | 329B | 06/10/2022 | 22/06/2023 | 17/06/2023 | -5 | Nâng cấp | 0 | 26 | Phú Thái | 1 |  | Hà Nội
405 | Thi công hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Deniso | 456B | 16/06/2022 | 20/05/2023 | 26/05/2023 | 6 | Cải tạo | 0 | 53 | Hòa An | 3 | Thời tiết | Bắc Giang
406 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Honda | 356,1B | 11/04/2025 | 24/05/2025 | 26/05/2025 | 2 | Mở rộng | 1 | 2 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
407 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Silk | 111B | 21/01/2023 | 04/03/2023 | 17/02/2023 | -15 | Mở rộng | 0 | 0 | Phú Thái | 0 |  | Vĩnh Phúc
408 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Desa | 17B | 05/12/2024 | 24/05/2025 | 18/05/2025 | -6 | Nâng cấp | 0 | 5 | Bảo Sơn | 0 |  | Hải Dương
409 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | LG | 277B | 31/03/2024 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | 1 | Sửa chữa | 1 | 0 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
410 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Foxconn | 133B | 24/09/2024 | 31/03/2025 | 28/03/2025 | -3 | Xây dựng mới | 0 | 14 | Minh Nhật | 6 |  | Bắc Giang
411 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Honda | 141B | 25/03/2023 | 18/07/2023 | 15/07/2023 | -3 | Lắp đặt | 2 | 4 | Trường Hải | 2 |  | Phú Thọ
412 | Thi công nhà kho thành phẩm phase 3 | Silk | 104,3B | 22/11/2022 | 13/10/2023 | 11/10/2023 | -2 | Mở rộng | 0 | 26 | Hoàng Kim | 19 |  | Hưng Yên
413 | Mở rộng trạm bơm làm mát phase 3 | Luxshare | 209B | 21/07/2024 | 18/03/2025 | 30/03/2025 | 12 | Nâng cấp | 3 | 5 | Hoàng Kim | 19 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
414 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | LG | 8B | 07/04/2025 | 29/10/2025 | 27/10/2025 | -2 | Xây dựng mới | 0 | 26 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Giang
415 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Deniso | 105,4B | 05/06/2023 | 14/04/2024 | 02/04/2024 | -12 | Xây dựng mới | 0 | 14 | Đại Thành | 0 |  | Hải Phòng
416 | Thi công móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | LG | 233,1B | 24/02/2023 | 25/04/2023 | 21/04/2023 | -4 | Sửa chữa | 1 | 10 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Ninh
417 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Canon | 166,7B | 10/06/2025 | 11/09/2025 | 12/09/2025 | 1 | Nâng cấp | 0 | 0 | Bảo Sơn | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên
418 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Luxshare | 225B | 07/02/2024 | 19/07/2024 | 12/08/2024 | 24 | Mở rộng | 3 | 29 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
419 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Pegatron | 225,2B | 25/08/2024 | 06/12/2024 | 07/12/2024 | 1 | Bảo trì | 0 | 17 | Trường Hải | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nội
420 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Silk | 10B | 04/11/2024 | 17/08/2025 | 25/08/2025 | 8 | Nâng cấp | 1 | 18 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
421 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia lô 5 | Foxconn | 257,1B | 08/01/2023 | 09/06/2023 | 31/05/2023 | -9 | Lắp đặt | 1 | 20 | Quốc Bảo | 2 |  | Bắc Giang
422 | Xây dựng trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Vingroup | 421B | 06/11/2022 | 25/08/2023 | 16/08/2023 | -9 | Xây dựng mới | 1 | 29 | Đại Thành | 0 |  | Phú Thọ
423 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Silk | 267 | 25/03/2025 | 21/05/2026 | 22/05/2026 | 1 | Xây dựng mới | 0 | 25 | Minh Nhật | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Thái Nguyên
424 | Mở rộng trạm biến áp 110kV khu A | Canon | 491B | 16/10/2022 | 24/11/2023 | 03/12/2023 | 9 | Sửa chữa | 2 | 57 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
425 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Desa | 489B | 06/05/2022 | 18/06/2022 | 31/05/2022 | -18 | Lắp đặt | 0 | 4 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Giang
426 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Luxshare | 184B | 07/06/2023 | 14/10/2023 | 05/11/2023 | 22 | Mở rộng | 2 | 24 | Quốc Bảo | 2 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
427 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Honda | 315,7B | 03/08/2023 | 24/09/2024 | 13/10/2024 | 19 | Bảo trì | 2 | 7 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
428 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | llg | 87,4B | 06/03/2022 | 06/01/2023 | 16/12/2022 | -21 | Bảo trì | 0 | 21 | Việt Phát | 0 |  | Vĩnh Phúc
429 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Luxshare | 176 | 19/08/2024 | 25/10/2025 | 17/11/2025 | 23 | Sửa chữa | 1 | 28 | Hòa An | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
430 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm phase 3 | Vingroup | 155B | 25/07/2023 | 09/10/2024 | 19/10/2024 | 10 | Lắp đặt | 1 | 71 | Phú Thái | 24 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Giang
431 | Sửa chữa trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Samsung | 313,6B | 21/06/2024 | 09/08/2024 | 21/08/2024 | 12 | Nâng cấp | 0 | 5 | Quang Thắng | 1 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
432 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Luxshare | 442,8B | 04/02/2022 | 22/04/2023 | 04/05/2023 | 12 | Sửa chữa | 0 | 28 | Minh Nhật | 0 | Thiếu nhân lực | Hà Nam
433 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người khu A | Samsung | 461000 Triệu | 21/05/2024 | 21/08/2024 | 17/07/2024 | -35 | Lắp đặt | 0 | 5 |  | 2 |  | Thái Nguyên
434 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người khu A | Goertek | 301,9B | 14/04/2024 | 16/12/2024 | 20/11/2024 | -26 | Xây dựng mới | 1 | 6 | Hoàng Kim | 4 |  | Thái Nguyên
435 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Desa | 440,2B | 04/03/2025 | 29/11/2025 | 10/12/2025 | 11 | Nâng cấp | 3 | 26 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
436 | Xây dựng trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Foxconn | 20B | 29/03/2023 | 12/05/2024 | 16/05/2024 | 4 | Sửa chữa | 1 | 75 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
437 | Nâng cấp trạm bơm làm mát khu A | Honda | 177,9B | 03/04/2024 | 04/12/2024 | 05/12/2024 | 1 | Mở rộng | 0 | 23 | Minh Nhật | 22 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
438 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Pegatron | 177,1B | 15/04/2024 | 31/05/2025 | 24/05/2025 | -7 | Mở rộng | 0 | 75 | Quang Thắng | 3 |  | Hà Nam
439 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Vingroup | 318B | 28/02/2024 | 06/01/2025 | 30/12/2024 | -7 | Bảo trì | 0 | 58 | Việt Phát | 0 |  | Thái Nguyên
440 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Goertek | 146B | 30/04/2022 | 17/04/2023 | 27/03/2023 | -21 | Mở rộng | 2 | 37 | Bảo Sơn | 1 |  | Hà Nam
441 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Deniso | 184B | 17/11/2024 | 05/02/2025 | 26/01/2025 | -10 | Bảo trì | 0 | 10 | Quốc Bảo | 1 |  | Hà Nam
442 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Silk | 386,9B | 09/11/2024 | 06/02/2025 | 15/02/2025 | 9 | Nâng cấp | 0 | 0 | Quang Thắng | 1 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
443 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Honda | 296,3 Tỷ | 27/06/2024 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 0 | Lắp đặt | 0 | 0 | Trường Hải | 0 |  | Hưng Yên
444 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn khu A | LG | 128B | 21/03/2023 | 21/08/2023 | 26/09/2023 | 36 | Sửa chữa | 8 | 26 | Hòa An | 4 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
445 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | LG | 238,8B | 29/06/2022 | 21/03/2023 | 02/04/2023 | 12 | Mở rộng | 1 | 38 | Hòa An | 1 | Giải phóng mặt bằng | Hải Dương
446 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Pegatron | 191,4B | 11/09/2024 | 07/01/2025 | 02/01/2025 | -5 | Cải tạo | 0 | 6 | Quang Thắng | 0 |  | Bình Dương
447 | Nâng cấp trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Vingroup | 149B | 17/10/2022 | 16/10/2023 | 27/10/2023 | 11 | Sửa chữa | 1 | 82 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
448 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia khu A | Foxconn | 133B | 20/07/2024 | 19/05/2025 | 02/06/2025 | 14 | Xây dựng mới | 0 | 0 | Minh Nhật | 2 | Thời tiết | Bắc Giang
449 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Deniso | 138,9B | 10/06/2025 | 05/07/2026 | 05/08/2026 | 31 | Cải tạo | 4 | 60 | Hòa An | 27 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
450 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn phase 3 | Foxconn | 211B | 04/12/2022 | 13/06/2023 | 12/06/2023 | -1 | Cải tạo | 2 | 4 | Quốc Bảo | 1 |  | Bắc Ninh
451 | Lắp đặt kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Luxshare | 73,5B | 23/08/2023 | 31/01/2024 | 18/01/2024 | -13 | Lắp đặt | 0 | 9 | Hoàng Kim | 6 |  | Hưng Yên
452 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Silk | 222,1B | 18/06/2024 | 24/05/2025 | 06/07/2025 | 43 | Lắp đặt | 4 | 23 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi quy mô | Thái Nguyên
453 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Deniso | 319,9B | 01/08/2022 | 04/09/2022 | 01/09/2022 | -3 | Bảo trì | 0 | 0 | Việt Phát | 6 |  | Hải Dương
454 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Deniso | 381,6B | 19/07/2022 | 03/03/2023 | 01/03/2023 | -2 | Sửa chữa | 1 | 22 | Đại Thành | 1 |  | Đồng Nai
455 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Deniso | 241,9B | 17/05/2023 | 02/01/2024 | 29/01/2024 | 27 | Sửa chữa | 0 | 7 | Hòa An | 11 | Phát sinh kỹ thuật | Thái Nguyên
456 | Thi công trạm biến áp 110kV khu A | Canon | 37B | 30/11/2022 | 21/02/2023 | 07/02/2023 | -14 | Bảo trì | 0 | 8 | Phú Thái | 1 |  | Đồng Nai
457 | Hoàn thiện kho logistics thông minh lô 5 | Deniso | 365B | 29/09/2024 | 15/04/2025 | 17/03/2025 | -29 | Mở rộng | 0 | 15 | Trường Hải | 1 |  | Vĩnh Phúc
458 | Thi công canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Luxshare | 38790B | 01/01/2024 | 05/11/2024 | 28/11/2024 | 23 | Sửa chữa | 0 | 0 | Bảo Sơn | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc
459 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | lgg | 361,8B | 31/07/2024 | 20/10/2025 | 07/11/2025 | 18 | Sửa chữa | 0 | 51 | Việt Phát | 1 | Thời tiết | Bình Dương
460 | Xây dựng trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Deniso | 439B | 19/11/2023 | 03/11/2024 | 23/10/2024 | -11 | Cải tạo | 0 | 4 | Hòa An | 5 |  | Đồng Nai
461 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Deniso | 287B | 27/04/2022 | 14/10/2022 | 26/10/2022 | 12 | Sửa chữa | 0 | 31 | Việt Phát | 11 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
462 | Thi công nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Deniso | 488 Tỷ | 05/01/2025 | 10/01/2026 | 06/01/2026 | -4 | Sửa chữa | 3 | 34 | Việt Phát | 2 |  | Hà Nội
463 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | LG | 268,1B | 24/10/2024 | 13/02/2025 | 26/02/2025 | 13 | Nâng cấp | 2 | 3 | Hòa An | 0 | Giải phóng mặt bằng | Phú Thọ
464 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Deniso | 222B | 16/08/2023 | 07/11/2023 | 05/11/2023 | -2 | Nâng cấp | 1 | 4 | Trường Hải | 1 |  | Vĩnh Phúc
465 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Desa | 29,3B | 03/08/2023 | 21/10/2023 | 02/11/2023 | 12 | Nâng cấp | 1 | 14 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
466 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Goertek | 482,9B | 08/04/2023 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 15 | Sửa chữa | 2 | 17 | Trường Hải | 28 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai
467 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Pegatron | 244B | 02/10/2023 | 04/02/2024 | 24/01/2024 | -11 | Sửa chữa | 0 | 12 | Hòa An | 2 |  | Bắc Ninh
468 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Pegatron | 253,4B | 27/05/2025 | 16/05/2026 | 26/05/2026 | 10 | Sửa chữa | 2 | 14 | Hoàng Kim | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
469 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Deniso | 7,1B | 21/04/2022 | 29/04/2023 | 19/05/2023 | 20 | Nâng cấp | 2 | 42 |  | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
470 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Pegatron | 350,3B | 20/03/2024 | 27/07/2024 | 05/07/2024 | -22 | Mở rộng | 1 | 4 | Trường Hải | 5 |  | Hà Nam
471 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Honda | 94,3 Tỷ | 04/10/2023 | 22/11/2023 | 19/11/2023 | -3 | Xây dựng mới | 1 | 8 | Phú Thái | 2 |  | Bắc Giang
472 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Canon | 351,5000 Triệu | 07/04/2025 | 14/06/2025 | 22/05/2025 | -23 | Cải tạo | 0 | 4 | Bảo Sơn | 2 |  | Bắc Ninh
473 | Mở rộng kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Honda | 84B | 13/05/2024 | 18/03/2025 | 10/03/2025 | -8 | Mở rộng | 1 | 48 | Quang Thắng | 2 |  | Phú Thọ
474 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Honda | 398,9B | 18/12/2022 | 02/12/2023 | 16/12/2023 | 14 | Lắp đặt | 2 | 61 | Việt Phát | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
475 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm phase 3 | Honda | 27B | 18/10/2022 | 21/02/2023 | 25/01/2023 | -27 | Xây dựng mới | 0 | 5 |  | 5 |  | Đồng Nai
476 | Xây dựng trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Foxconn | 435B | 15/06/2023 | 01/06/2024 | 28/05/2024 | -4 | Lắp đặt | 1 | 23 | Minh Nhật | 0 |  | Vĩnh Phúc
477 | Thi công trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Luxshare | 344,1B | 23/03/2024 | 07/05/2024 | 01/05/2024 | -6 | Sửa chữa | 3 | 8 | Việt Phát | 0 |  | Phú Thọ
478 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn khu B | Pegatron | 445,4B | 21/02/2024 | 26/03/2024 | 05/04/2024 | 10 | Mở rộng | 1 | 6 | Minh Nhật | 0 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
479 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Goertek | 60,8B | 11/02/2023 | 27/11/2023 | 01/01/2024 | 35 | Mở rộng | 1 | 8 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
480 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Pegatron | 320,4B | 19/10/2022 | 28/11/2023 | 24/12/2023 | 26 | Lắp đặt | 0 | 77 | Việt Phát | 0 | Thời tiết | Hải Dương
481 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Canon | 60,3B | 27/10/2023 | 17/11/2024 | 19/10/2024 | -29 | Cải tạo | 0 | 8 | Bảo Sơn | 2 |  | Đồng Nai
482 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Luxshare | 213,1B | 18/12/2024 | 22/03/2025 | 19/03/2025 | -3 | Sửa chữa | 3 | 5 | Bảo Sơn | 4 |  | Thái Nguyên
483 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Vingroup | 147B | 03/10/2023 | 16/07/2024 | 24/07/2024 | 8 | Mở rộng | 0 | 2 | Phú Thái | 0 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
484 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Deniso | 224 billion | 06/05/2022 | 14/07/2023 | 10/07/2023 | -4 | Sửa chữa | 2 | 39 | Việt Phát | 0 |  | Hà Nam
485 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Honda | 363B | 08/08/2024 | 29/05/2025 | 24/05/2025 | -5 | Lắp đặt | 1 | 33 | Bảo Sơn | 1 |  | Bình Dương
486 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Foxconn | 97B | 19/04/2024 | 30/06/2024 | 25/06/2024 | -5 | Nâng cấp | 1 | 6 | Hòa An | 0 |  | Thái Nguyên
487 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Deniso | 399B | 30/09/2022 | 23/08/2023 | 20/08/2023 | -3 | Lắp đặt | 3 | 29 | Quốc Bảo | 2 |  | Hà Nội
488 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn lô 5 | Goertek | 427,6B | 05/06/2023 | 25/07/2023 | 03/08/2023 | 9 | Mở rộng | 0 | 7 | Phú Thái | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Phú Thọ
489 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn lô 5 | Luxshare | 329B | 06/10/2023 | 03/10/2024 | 23/09/2024 | -10 | Lắp đặt | 0 | 4 | Trường Hải | 1 |  | Bắc Giang
490 | Cải tạo trạm bơm làm mát khu B | Vingroup | 126,4B | 21/03/2022 | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 29 | Mở rộng | 3 | 23 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
491 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Foxconn | 408B | 29/07/2022 | 13/01/2023 | 22/01/2023 | 9 | Mở rộng | 0 | 22 | Trường Hải | 0 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai
492 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Canon | 9B | 21/01/2025 | 29/10/2025 | 11/12/2025 | 43 | Mở rộng | 1 | 44 | Minh Nhật | 0 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
493 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Deniso | 74,6B | 03/06/2025 | 30/06/2026 | 27/07/2026 | 27 | Bảo trì | 3 | 12 | Quang Thắng | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
494 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | LG | 125B | 26/06/2024 | 21/09/2024 | 18/08/2024 | -34 | Bảo trì | 0 | 4 | Minh Nhật | 1 |  | Hà Nội
495 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Deniso | 381,6B | 10/08/2024 | 19/12/2024 | 07/01/2025 | 19 | Sửa chữa | 3 | 18 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
496 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Canon | 221B | 23/11/2022 | 26/02/2023 | 03/03/2023 | 5 | Bảo trì | 4 | 6 | Đại Thành | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
497 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Canon | 486,8B | 04/08/2024 | 28/10/2024 | 03/11/2024 | 6 | Cải tạo | 1 | 4 | Đại Thành | 6 | Thiếu nhân lực | Phú Thọ
498 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Goertek | 41B | 28/08/2024 | 01/04/2025 | 30/03/2025 | -2 | Nâng cấp | 0 | 24 | Minh Nhật | 5 |  | Thái Nguyên
499 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Silk | 432B | 29/10/2022 | 04/12/2022 | 18/11/2022 | -16 | Cải tạo | 0 | 2 | Hoàng Kim | 1 |  | Vĩnh Phúc
500 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Samsung | 141B | 04/03/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 0 | Bảo trì | 1 | 2 | Phú Thái | 2 |  | Thái Nguyên
501 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV khu A | Luxshare | 152B | 23/01/2024 | 05/06/2024 | 12/07/2024 | 37 | Nâng cấp | 7 | 18 | Đại Thành | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
502 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Pegatron | 402B | 15/02/2025 | 17/07/2025 | 02/07/2025 | -15 | Xây dựng mới | 1 | 8 |  | 1 |  | Phú Thọ
503 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Deniso | 254,5B | 28/08/2024 | 30/06/2025 | 26/06/2025 | -4 | Cải tạo | 0 | 6 | Bảo Sơn | 0 |  | Hải Phòng
504 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Samsung | 98,6B | 11/11/2023 | 26/08/2024 | 17/08/2024 | -9 | Sửa chữa | 0 | 24 | Việt Phát | 3 |  | Hà Nội
505 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm khu A | Denniso | 238,7B | 05/07/2024 | 05/09/2024 | 23/08/2024 | -13 | Xây dựng mới | 0 | 5 | Trường Hải | 6 |  | Vĩnh Phúc
506 | Thi công ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Foxconn | 24991B | 14/05/2025 | 26/03/2026 | 02/04/2026 | 7 | Xây dựng mới | 0 | 41 | Quốc Bảo | 1 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
507 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Pegatron | 16B | 10/05/2023 | 07/05/2024 | 08/05/2024 | 1 | Lắp đặt | 1 | 15 | Quốc Bảo | 6 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
508 | Thi công trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Samsung | 302,1B | 11/04/2022 | 29/07/2022 | 26/07/2022 | -3 | Nâng cấp | 2 | 1 | Quốc Bảo | 1 |  | Bình Dương
509 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Samsung | 453,8B | 23/12/2023 | 25/10/2024 | 08/10/2024 | -17 | Lắp đặt | 1 | 10 | Minh Nhật | 1 |  | Bắc Giang
510 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Vingroup | 437B | 07/01/2025 | 01/05/2025 | 08/06/2025 | 38 | Cải tạo | 2 | 10 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
511 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Luxshare | 78,6 Tỷ | 23/01/2022 | 05/05/2022 | 11/05/2022 | 6 | Mở rộng | 1 | 8 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
512 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Samsung | 204B | 24/03/2024 | 14/01/2025 | 20/01/2025 | 6 | Lắp đặt | 0 | 49 | Quốc Bảo | 6 | Thời tiết | Hưng Yên
513 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Pegatron | 380B | 20/03/2022 | 04/10/2022 | 12/10/2022 | 8 | Nâng cấp | 0 | 6 | Hoàng Kim | 1 | Giải phóng mặt bằng | Hưng Yên
514 | Cải tạo nhà kho thành phẩm khu A | Silk | 21B | 12/05/2024 | 06/03/2025 | 25/03/2025 | 19 | Cải tạo | 0 | 13 | Minh Nhật | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
515 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Canon | 377B | 21/04/2023 | 20/10/2023 | 06/10/2023 | -14 | Xây dựng mới | 1 | 9 | Hòa An | 2 |  | Hà Nam
516 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Samsung | 280,7B | 23/09/2024 | 25/07/2025 | 04/07/2025 | -21 | Xây dựng mới | 0 | 36 | Trường Hải | 0 |  | Hải Phòng
517 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Foxconn | 342B | 14/08/2022 | 12/01/2023 | 14/01/2023 | 2 | Xây dựng mới | 1 | 3 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
518 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Samsung | 342B | 18/04/2022 | 09/07/2022 | 28/07/2022 | 19 | Lắp đặt | 1 | 3 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
519 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Luxshare | 492B | 02/08/2024 | 23/12/2024 | 11/12/2024 | -12 | Sửa chữa | 1 | 24 | Trường Hải | 2 |  | Hải Dương
520 | Nâng cấp trạm bơm làm mát khu A | Deniso | 20B | 09/05/2023 | 11/03/2024 | 05/04/2024 | 25 | Sửa chữa | 0 | 38 | Việt Phát | 0 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên
521 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Deniso | 272,3B | 09/03/2023 | 24/05/2023 | 13/07/2023 | 50 | Xây dựng mới | 8 | 4 | Bảo Sơn | 0 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
522 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Canon | 92B | 08/11/2022 | 04/08/2023 | 01/08/2023 | -3 | Lắp đặt | 0 | 28 | Đại Thành | 2 |  | Hà Nội
523 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Honda | 161B | 17/12/2022 | 28/03/2023 | 08/05/2023 | 41 | Cải tạo | 8 | 2 | Quốc Bảo | 6 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
524 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV khu B | LGG | 207,7B | 18/04/2023 | 16/08/2023 | 18/08/2023 | 2 | Cải tạo | 1 | 18 | Hòa An | 1 | Thời tiết | Bắc Giang
525 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Honda | 274,1B | 16/01/2025 | 05/03/2026 | 18/03/2026 | 13 | Lắp đặt | 0 | 21 | Hoàng Kim | 1 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nam
526 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Desa | 68B | 22/03/2024 | 27/04/2025 | 09/05/2025 | 12 | Xây dựng mới | 0 | 60 | Trường Hải | 6 | Thời tiết | Hải Phòng
527 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Canon | 275,8B | 05/03/2025 | 04/07/2025 | 07/07/2025 | 3 | Nâng cấp | 1 | 8 | Việt Phát | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Phú Thọ
528 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | samssung | 279B | 15/01/2023 | 07/09/2023 | 25/09/2023 | 18 | Mở rộng | 1 | 34 | Việt Phát | 25 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
529 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Desa | 223,2B | 07/04/2022 | 26/03/2023 | 08/04/2023 | 13 | Lắp đặt | 0 | 61 | Phú Thái | 1 | Thời tiết | Hải Dương
530 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Samsung | 206B | 25/01/2022 | 21/06/2022 | 24/06/2022 | 3 | Lắp đặt | 0 | 6 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi quy mô | Bình Dương
531 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | lluxshare | 423,1B | 12/01/2023 | 22/02/2023 | 11/02/2023 | -11 | Nâng cấp | 1 | 0 | Hòa An | 2 |  | Hải Dương
532 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Vingroup | 10,5B | 09/10/2023 | 06/07/2024 | 28/06/2024 | -8 | Cải tạo | 0 | 14 | Đại Thành | 1 |  | Hà Nam
533 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Deniso | 377B | 05/08/2024 | 22/09/2024 | 13/09/2024 | -9 | Cải tạo | 0 | 0 | Việt Phát | 16 |  | Hưng Yên
534 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Deniso | 253,5 tỷ | 03/06/2023 | 17/12/2023 | 09/01/2024 | 23 | Mở rộng | 2 | 28 | Trường Hải | 4 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
535 | Nâng cấp trạm bơm làm mát khu B | Luxshare | 368B | 07/12/2023 | 05/02/2025 | 24/01/2025 | -12 | Mở rộng | 1 | 37 | Việt Phát | 1 |  | Đồng Nai
536 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Goertek | 168B | 26/04/2024 | 06/06/2025 | 19/06/2025 | 13 | Lắp đặt | 0 | 26 | Minh Nhật | 25 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
537 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Goertek | 353,1B | 17/09/2023 | 09/11/2023 | 28/11/2023 | 19 | Sửa chữa | 0 | 5 |  | 30 | Thiếu vật tư | Hà Nội
538 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Foxconn | 122,5B | 25/03/2025 | 21/08/2025 | 20/07/2025 | -32 | Lắp đặt | 0 | 5 | Việt Phát | 0 |  | Đồng Nai
539 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Goertek | 249,8B | 06/11/2022 | 11/04/2023 | 02/04/2023 | -9 | Xây dựng mới | 1 | 30 | Hòa An | 1 |  | Đồng Nai
540 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Desa | 74,3 Tỷ | 30/03/2025 | 09/04/2026 | 06/05/2026 | 27 | Xây dựng mới | 0 | 69 | Quang Thắng | 4 | Giải phóng mặt bằng | Phú Thọ
541 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Honda | 266,1B | 15/12/2023 | 23/12/2024 | 19/12/2024 | -4 | Nâng cấp | 4 | 72 | Quang Thắng | 0 |  | Bình Dương
542 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Foxconn | 396,2B | 29/09/2024 | 06/02/2025 | 12/03/2025 | 34 | Xây dựng mới | 0 | 26 | Quốc Bảo | 4 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
543 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Canon | 187,4B | 08/05/2025 | 20/10/2025 | 04/10/2025 | -16 | Xây dựng mới | 0 | 14 | Minh Nhật | 1 |  | Bắc Ninh
544 | Cải tạo trạm biến áp 110kV phase 3 | Luxshare | 310B | 23/09/2024 | 13/08/2025 | 06/08/2025 | -7 | Sửa chữa | 0 | 50 | Trường Hải | 1 |  | Bắc Ninh
545 | Cải tạo trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Goertek | 197B | 28/03/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 0 | Mở rộng | 0 | 1 | Quốc Bảo | 2 |  | Đồng Nai
546 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Deniso | 128,9B | 06/05/2022 | 18/03/2023 | 02/03/2023 | -16 | Nâng cấp | 0 | 47 | Minh Nhật | 6 |  | Hà Nam
547 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Luxshare | 98B | 27/06/2025 | 19/01/2026 | 16/01/2026 | -3 | Nâng cấp | 0 | 29 | Việt Phát | 2 |  | Hải Phòng
548 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Luxshare | 245B | 17/09/2024 | 03/03/2025 | 28/02/2025 | -3 | Cải tạo | 0 | 25 | Hoàng Kim | 1 |  | Phú Thọ
549 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn khu A | LG | 134,1B | 03/06/2025 | 08/02/2026 | 03/02/2026 | -5 | Cải tạo | 1 | 28 | Việt Phát | 1 |  | Đồng Nai
550 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Honda | 307,7B | 31/03/2023 | 06/07/2023 | 11/07/2023 | 5 | Sửa chữa | 2 | 1 |  | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
551 | Cải tạo trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Samsung | 119,4B | 07/04/2025 | 01/05/2026 | 16/04/2026 | -15 | Mở rộng | 0 | 1 | Quang Thắng | 18 |  | Hà Nam
552 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Desa | 487,5B | 22/12/2023 | 14/10/2024 | 13/10/2024 | -1 | Bảo trì | 1 | 53 | Bảo Sơn | 6 |  | Phú Thọ
553 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Deniso | 379,7B | 15/03/2022 | 02/11/2022 | 04/12/2022 | 32 | Xây dựng mới | 8 | 2 | Minh Nhật | 2 | Thời tiết | Bắc Ninh
554 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Samsung | 70B | 14/02/2023 | 10/01/2024 | 06/02/2024 | 27 | Lắp đặt | 2 | 53 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
555 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia khu A | Pegatron | 115B | 04/10/2024 | 12/11/2024 | 10/12/2024 | 28 | Mở rộng | 0 | 6 | Việt Phát | 25 | Thiếu nhân lực | Hà Nội
556 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Canon | 365,3B | 03/04/2022 | 10/11/2022 | 06/11/2022 | -4 | Nâng cấp | 0 | 43 | Hòa An | 0 |  | Đồng Nai
557 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Silk | 245B | 19/08/2023 | 30/12/2023 | 19/12/2023 | -11 | Bảo trì | 1 | 4 | Hoàng Kim | 2 |  | Hà Nam
558 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Vingroup | 149B | 11/08/2024 | 05/10/2024 | 05/10/2024 | 0 | Lắp đặt | 1 | 6 | Phú Thái | 0 |  | Hải Phòng
559 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Silk | 249,8B | 01/11/2023 | 13/09/2024 | 19/09/2024 | 6 | Bảo trì | 2 | 7 | Đại Thành | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Thái Nguyên
560 | Nâng cấp trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Honda | 481,3B | 17/08/2023 | 14/10/2023 | 03/10/2023 | -11 | Sửa chữa | 0 | 3 | Đại Thành | 1 |  | Bắc Giang
561 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Goertek | 416B | 27/01/2023 | 16/09/2023 | 26/08/2023 | -21 | Sửa chữa | 0 | 34 | Bảo Sơn | 0 |  | Vĩnh Phúc
562 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Foxconn | 483B | 15/06/2022 | 11/10/2022 | 15/10/2022 | 4 | Xây dựng mới | 0 | 7 | Việt Phát | 3 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
563 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Goertek | 23B | 01/01/2022 | 01/07/2022 | 06/07/2022 | 5 | Bảo trì | 0 | 4 | Việt Phát | 2 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
564 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Pegatron | 145,8B | 14/09/2024 | 14/03/2025 | 30/03/2025 | 16 | Sửa chữa | 4 | 10 | Bảo Sơn | 17 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
565 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | LG | 208B | 18/06/2024 | 19/03/2025 | 06/03/2025 | -13 | Lắp đặt | 1 | 3 | Đại Thành | 1 |  | Phú Thọ
566 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Canon | 145B | 04/06/2023 | 27/12/2023 | 15/01/2024 | 19 | Nâng cấp | 1 | 41 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
567 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Luxshare | 47,1B | 27/09/2024 | 20/08/2025 | 15/08/2025 | -5 | Sửa chữa | 1 | 41 | Đại Thành | 2 |  | Hà Nam
568 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Vingroup | 88B | 04/07/2022 | 20/06/2023 | 05/07/2023 | 15 | Sửa chữa | 0 | 64 | Trường Hải | 0 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
569 | Sửa chữa kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Honda | 344B | 17/01/2023 | 28/03/2023 | 27/03/2023 | -1 | Sửa chữa | 0 | 3 | Hòa An | 1 |  | Hưng Yên
570 | Thi công ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Desa | 163,9B | 15/02/2022 | 17/12/2022 | 16/01/2023 | 30 | Cải tạo | 0 | 28 | Trường Hải | 2 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
571 | Sửa chữa trạm bơm làm mát khu A | Deniso | 469,8 billion | 28/11/2023 | 13/07/2024 | 31/07/2024 | 18 | Lắp đặt | 3 | 8 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
572 | Cải tạo nhà kho thành phẩm phase 3 | Foxconn | 296,4B | 07/10/2023 | 09/07/2024 | 01/08/2024 | 23 | Lắp đặt | 0 | 38 | Phú Thái | 18 | Thời tiết | Đồng Nai
573 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Silk | 353B | 16/03/2023 | 22/08/2023 | 14/08/2023 | -8 | Cải tạo | 0 | 0 | Đại Thành | 5 |  | Bắc Ninh
574 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động khu B | Silk | 50 billion | 30/01/2022 | 31/01/2023 | 14/02/2023 | 14 | Mở rộng | 1 | 66 | Hoàng Kim | 24 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
575 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Gooertek | 34,8B | 11/11/2022 | 24/05/2023 | 27/05/2023 | 3 | Mở rộng | 1 | 2 | Đại Thành | 0 | Thời tiết | Thái Nguyên
576 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Vingroup | 336B | 14/03/2023 | 25/09/2023 | 21/09/2023 | -4 | Nâng cấp | 2 | 27 | Đại Thành | 1 |  | Hà Nội
577 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn lô 5 | Honnda | 247,4B | 26/03/2024 | 04/11/2024 | 03/11/2024 | -1 | Cải tạo | 0 | 11 | Hòa An | 1 |  | Hải Dương
578 | Cải tạo trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Luxshare | 486,8B | 23/05/2022 | 27/01/2023 | 23/01/2023 | -4 | Cải tạo | 0 | 19 | Trường Hải | 1 |  | Bắc Giang
579 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Luxshare | 396B | 20/09/2022 | 17/04/2023 | 15/04/2023 | -2 | Mở rộng | 0 | 9 | Phú Thái | 0 |  | Phú Thọ
580 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Luxshare | 264,5B | 22/06/2022 | 11/11/2022 | 12/11/2022 | 1 | Nâng cấp | 1 | 3 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
581 | Cải tạo kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Canon | 273,3B | 15/08/2023 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 0 | Lắp đặt | 1 | 18 | Đại Thành | 2 |  | Hải Dương
582 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Goertek | 118 | 11/05/2024 | 11/09/2024 | 03/10/2024 | 22 | Mở rộng | 0 | 21 | Hòa An | 27 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh
583 | Thi công canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Deniso | 143,5B | 08/05/2024 | 19/11/2024 | 24/11/2024 | 5 | Xây dựng mới | 2 | 16 | Việt Phát | 4 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
584 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Silk | 172B | 16/02/2025 | 11/04/2026 | 21/04/2026 | 10 | Lắp đặt | 0 | 40 | Phú Thái | 14 | Thời tiết | Hà Nam
585 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Vingroup | 147,3B | 06/12/2024 | 21/08/2025 | 04/09/2025 | 14 | Sửa chữa | 0 | 47 | Hoàng Kim | 2 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
586 | Xây dựng trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Pegatron | 476B | 30/03/2022 | 01/02/2023 | 05/03/2023 | 32 | Xây dựng mới | 2 | 40 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
587 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Foxconn | 17B | 15/10/2024 | 08/05/2025 | 02/05/2025 | -6 | Lắp đặt | 0 | 13 | Trường Hải | 2 |  | Hải Phòng
588 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | LG | 53B | 29/12/2024 | 25/11/2025 | 06/11/2025 | -19 | Xây dựng mới | 0 | 34 | Hòa An | 2 |  | Bắc Ninh
589 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Vingroup | 379B | 15/02/2024 | 30/10/2024 | 07/11/2024 | 8 | Nâng cấp | 2 | 48 | Hòa An | 0 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
590 | Thi công hệ thống PCCC tự động khu B | Goertek | 356B | 22/09/2024 | 24/09/2025 | 27/09/2025 | 3 | Nâng cấp | 1 | 69 | Phú Thái | 6 | Thiếu vật tư | Hải Dương
591 | Xây dựng kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Deniso | 213B | 07/09/2024 | 24/06/2025 | 11/07/2025 | 17 | Bảo trì | 1 | 14 | Phú Thái | 26 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
592 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Pegatron | 243,3B | 22/09/2024 | 17/03/2025 | 01/03/2025 | -16 | Bảo trì | 0 | 30 | Quốc Bảo | 1 |  | Đồng Nai
593 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Luxshare | 186,9B | 21/11/2022 | 30/09/2023 | 02/10/2023 | 2 | Sửa chữa | 0 | 29 | Minh Nhật | 0 | Giải phóng mặt bằng | Hải Dương
594 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Foxconn | 117,2B | 12/07/2023 | 12/08/2023 | 11/08/2023 | -1 | Lắp đặt | 1 | 4 | Việt Phát | 2 |  | Hải Phòng
595 | Cải tạo kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Deniso | 223B | 18/10/2022 | 19/05/2023 | 13/06/2023 | 25 | Nâng cấp | 1 | 9 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
596 | Thi công ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Goertek | 12B | 27/11/2023 | 25/12/2024 | 19/12/2024 | -6 | Nâng cấp | 0 | 60 | Bảo Sơn | 2 |  | Hải Dương
597 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Vingroup | 208B | 09/07/2023 | 28/04/2024 | 06/04/2024 | -22 | Cải tạo | 0 | 11 | Quang Thắng | 2 |  | Hải Dương
598 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Canon | 95B | 21/12/2024 | 05/05/2025 | 02/05/2025 | -3 | Mở rộng | 1 | 13 | Bảo Sơn | 2 |  | Hưng Yên
599 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Vingroup | 69,8B | 29/04/2024 | 16/01/2025 | 12/01/2025 | -4 | Cải tạo | 0 | 39 | Việt Phát | 1 |  | Hưng Yên
600 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Luxshare | 447,7B | 25/01/2025 | 14/06/2025 | 17/06/2025 | 3 | Bảo trì | 2 | 3 | Việt Phát | 6 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
601 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Deniso | 409 tỷ | 22/06/2023 | 30/01/2024 | 18/01/2024 | -12 | Xây dựng mới | 0 | 16 | Quang Thắng | 1 |  | Thái Nguyên
602 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Silk | 65B | 04/02/2025 | 19/02/2026 | 04/03/2026 | 13 | Lắp đặt | 1 | 15 | Việt Phát | 2 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
603 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Honda | 405,4B | 04/05/2025 | 11/11/2025 | 07/11/2025 | -4 | Mở rộng | 2 | 32 | Phú Thái | 2 |  | Đồng Nai
604 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Vingroup | 305B | 30/05/2023 | 11/08/2024 | 05/09/2024 | 25 | Mở rộng | 2 | 15 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
605 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Canon | 53B | 03/09/2022 | 05/10/2023 | 08/10/2023 | 3 | Mở rộng | 1 | 44 | Bảo Sơn | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nội
606 | Thi công hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Canon | 257,6 billion | 09/12/2023 | 10/06/2024 | 05/07/2024 | 25 | Lắp đặt | 2 | 17 | Bảo Sơn | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
607 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Canon | 478,7B | 13/04/2024 | 30/12/2024 | 01/01/2025 | 2 | Xây dựng mới | 0 | 32 | Minh Nhật | 0 | Thời tiết | Bắc Giang
608 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Desa | 40B | 05/06/2025 | 24/04/2026 | 15/04/2026 | -9 | Lắp đặt | 1 | 8 | Minh Nhật | 4 |  | Hà Nội
609 | Xây dựng kho logistics thông minh dự án mở rộng | Deniso | 382,4B | 11/02/2023 | 03/12/2023 | 05/12/2023 | 2 | Lắp đặt | 0 | 22 | Phú Thái | 0 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên
610 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Silk | 185B | 16/01/2024 | 05/05/2024 | 18/06/2024 | 44 | Xây dựng mới | 4 | 11 | Hoàng Kim | 4 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
611 | Mở rộng trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Vingroup | 356B | 15/01/2022 | 03/09/2022 | 03/09/2022 | 0 | Cải tạo | 2 | 29 | Hoàng Kim | 6 |  | Hải Phòng
612 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn khu B | Silk | 236B | 22/06/2023 | 25/03/2024 | 14/04/2024 | 20 | Cải tạo | 6 | 36 | Việt Phát | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
613 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Vingroup | 395,7B | 12/04/2025 | 19/07/2025 | 25/08/2025 | 37 | Xây dựng mới | 2 | 44 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
614 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Honda | 284B | 22/05/2022 | 14/07/2023 | 13/08/2023 | 30 | Cải tạo | 0 | 80 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi quy mô | Phú Thọ
615 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Foxconn | 179B | 20/07/2022 | 14/09/2023 | 03/09/2023 | -11 | Lắp đặt | 0 | 5 | Việt Phát | 1 |  | Bắc Giang
616 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Deniso | 60 billion | 05/09/2023 | 30/11/2023 | 08/12/2023 | 8 | Mở rộng | 0 | 5 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi quy mô | Thái Nguyên
617 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Deniso | 11B | 28/04/2025 | 24/04/2026 | 18/05/2026 | 24 | Nâng cấp | 1 | 23 | Việt Phát | 3 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
618 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Canon | 148,1B | 12/06/2023 | 23/02/2024 | 13/02/2024 | -10 | Xây dựng mới | 1 | 4 | Hòa An | 1 |  | Vĩnh Phúc
619 | Xây dựng kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Honda | 65B | 24/11/2022 | 24/01/2024 | 05/01/2024 | -19 | Cải tạo | 0 | 68 | Việt Phát | 2 |  | Thái Nguyên
620 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Goertek | 61,2B | 21/04/2022 | 04/11/2022 | 16/10/2022 | -19 | Xây dựng mới | 0 | 17 | Hoàng Kim | 0 |  | Hà Nam
621 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Samsung | 429,3B | 09/06/2025 | 15/03/2026 | 20/03/2026 | 5 | Xây dựng mới | 0 | 51 | Việt Phát | 4 | Thời tiết | Hải Dương
622 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm khu A | Desa | 242B | 14/11/2023 | 25/09/2024 | 21/10/2024 | 26 | Xây dựng mới | 1 | 58 | Việt Phát | 24 | Thời tiết | Hà Nam
623 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Foxconn | 287B | 25/12/2023 | 02/09/2024 | 11/09/2024 | 9 | Xây dựng mới | 2 | 28 | Phú Thái | 2 | Thay đổi quy mô | Hưng Yên
624 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | LG | 400B | 14/07/2024 | 03/08/2025 | 07/08/2025 | 4 | Cải tạo | 1 | 14 | Đại Thành | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
625 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Deniso | 322,7B | 25/02/2025 | 27/12/2025 | 18/01/2026 | 22 | Mở rộng | 0 | 48 | Trường Hải | 28 | Thiếu vật tư | Hải Dương
626 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Pegatron | 442B | 21/11/2023 | 05/08/2024 | 03/08/2024 | -2 | Cải tạo | 0 | 22 | Hòa An | 0 |  | Hưng Yên
627 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người khu B | Silk | 49,1B | 14/06/2025 | 06/07/2026 | 12/07/2026 | 6 | Cải tạo | 0 | 20 | Minh Nhật | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng
628 | Lắp đặt trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Luxshare | 238B | 05/08/2023 | 21/10/2023 | 19/10/2023 | -2 | Mở rộng | 2 | 4 | Hoàng Kim | 4 |  | Hải Dương
629 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm phase 3 | Honda | 354B | 30/03/2025 | 08/12/2025 | 05/12/2025 | -3 | Mở rộng | 1 | 12 | Quốc Bảo | 4 |  | Hưng Yên
630 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Luxshare | 307,1B | 09/12/2022 | 18/08/2023 | 29/08/2023 | 11 | Cải tạo | 2 | 25 | Hoàng Kim | 4 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh
631 | Nâng cấp trạm bơm làm mát khu B | Foxconn | 39,7 billion | 08/08/2024 | 23/09/2025 | 17/10/2025 | 24 | Mở rộng | 0 | 55 | Quang Thắng | 5 | Thời tiết | Đồng Nai
632 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Luxshare | 135,5B | 27/06/2022 | 09/03/2023 | 28/02/2023 | -9 | Bảo trì | 0 | 6 | Đại Thành | 0 |  | Đồng Nai
633 | Xây dựng nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Canon | 211,1B | 27/10/2023 | 03/10/2024 | 19/10/2024 | 16 | Cải tạo | 0 | 44 | Hòa An | 2 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
634 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Deniso | 478B | 12/08/2023 | 27/09/2023 | 07/10/2023 | 10 | Mở rộng | 0 | 7 | Hoàng Kim | 17 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
635 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Silk | 208B | 06/12/2024 | 13/12/2025 | 13/12/2025 | 0 | Nâng cấp | 0 | 19 | Việt Phát | 0 |  | Hải Dương
636 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Luxshare | 453B | 27/11/2022 | 24/01/2024 | 14/01/2024 | -10 | Xây dựng mới | 0 | 9 | Trường Hải | 6 |  | Hà Nam
637 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Foxconn | 171,3B | 06/06/2022 | 14/10/2022 | 14/10/2022 | 0 | Sửa chữa | 3 | 18 | Đại Thành | 0 |  | Bình Dương
638 | Xây dựng kho logistics thông minh nhà xưởng chính | LG | 258,2B | 20/10/2023 | 02/05/2024 | 28/04/2024 | -4 | Cải tạo | 0 | 39 | Bảo Sơn | 4 |  | Bắc Giang
639 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Silk | 334B | 23/09/2022 | 25/08/2023 | 24/08/2023 | -1 | Nâng cấp | 2 | 37 | Việt Phát | 2 |  | Bắc Giang
640 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Samsung | 387B | 28/04/2025 | 03/06/2026 | 28/05/2026 | -6 | Nâng cấp | 1 | 41 | Phú Thái | 2 |  | Vĩnh Phúc
641 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Pegatron | 258,3B | 28/04/2022 | 09/06/2022 | 15/06/2022 | 6 | Nâng cấp | 1 | 5 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
642 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Desa | 30B | 24/11/2022 | 29/07/2023 | 03/08/2023 | 5 | Mở rộng | 1 | 36 | Minh Nhật | 1 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
643 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | LG | 147B | 05/09/2023 | 10/03/2024 | 13/03/2024 | 3 | Xây dựng mới | 2 | 22 | Việt Phát | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
644 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Desa | 310B | 16/03/2024 | 16/02/2025 | 07/02/2025 | -9 | Cải tạo | 1 | 47 | Quang Thắng | 1 |  | Hà Nam
645 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Luxshare | 274B | 31/03/2025 | 26/11/2025 | 11/11/2025 | -15 | Mở rộng | 0 | 9 | Hòa An | 2 |  | Vĩnh Phúc
646 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Pegatron | 251,8B | 07/11/2022 | 13/04/2023 | 27/04/2023 | 14 | Sửa chữa | 2 | 24 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
647 | Sửa chữa trạm bơm làm mát phase 3 | Vingroup | 123B | 03/06/2022 | 23/03/2023 | 05/03/2023 | -18 | Bảo trì | 0 | 9 | Hoàng Kim | 2 |  | Đồng Nai
648 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động phase 3 | Pegatron | 181B | 23/01/2024 | 24/04/2024 | 01/05/2024 | 7 | Cải tạo | 0 | 2 |  | 14 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên
649 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | LG | 160B | 24/09/2023 | 20/05/2024 | 23/05/2024 | 3 | Nâng cấp | 1 | 18 | Phú Thái | 9 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
650 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Honda | 356B | 10/09/2022 | 11/04/2023 | 16/04/2023 | 5 | Cải tạo | 0 | 13 | Việt Phát | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai
651 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn lô 5 | Luxshare | 477,7B | 24/02/2025 | 02/12/2025 | 01/12/2025 | -1 | Sửa chữa | 0 | 7 | Hòa An | 0 |  | Phú Thọ
652 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | LG | 479B | 08/01/2022 | 17/10/2022 | 28/11/2022 | 42 | Lắp đặt | 4 | 50 | Minh Nhật | 19 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
653 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Deniso | 108B | 31/08/2023 | 17/12/2023 | 20/12/2023 | 3 | Bảo trì | 1 | 5 |  | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
654 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Luxshare | 60,8B | 03/11/2023 | 12/02/2024 | 29/02/2024 | 17 | Sửa chữa | 3 | 15 |  | 5 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
655 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia khu A | Silk | 305,8000 Triệu | 23/06/2024 | 14/12/2024 | 08/12/2024 | -6 | Xây dựng mới | 1 | 11 | Minh Nhật | 1 |  | Bắc Giang
656 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Canon | 320B | 29/09/2023 | 29/04/2024 | 30/03/2024 | -30 | Sửa chữa | 0 | 18 | Minh Nhật | 0 |  | Bắc Ninh
657 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Silk | 354B | 05/02/2024 | 22/04/2025 | 12/05/2025 | 20 | Cải tạo | 0 | 76 | Quốc Bảo | 2 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng
658 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Pegatron | 261B | 24/02/2023 | 08/10/2023 | 16/10/2023 | 8 | Lắp đặt | 2 | 3 | Phú Thái | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
659 | Xây dựng trạm bơm làm mát phase 3 | Vingroup | 268,7B | 12/01/2025 | 05/01/2026 | 22/01/2026 | 17 | Nâng cấp | 2 | 13 | Bảo Sơn | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
660 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Luxshare | 216,7B | 21/08/2024 | 27/08/2025 | 23/09/2025 | 27 | Sửa chữa | 1 | 3 | Quang Thắng | 21 | Thiếu vật tư | Hà Nam
661 | Thi công canteen sức chứa 1000 người khu A | Goertek | 155,7B | 08/03/2024 | 01/06/2025 | 15/05/2025 | -17 | Bảo trì | 2 | 31 | Quang Thắng | 6 |  | Bình Dương
662 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Samsung | 189,1B | 02/10/2022 | 27/11/2023 | 01/12/2023 | 4 | Mở rộng | 3 | 63 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
663 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Pegatron | 85B | 26/04/2022 | 10/01/2023 | 20/12/2022 | -21 | Bảo trì | 0 | 46 | Bảo Sơn | 3 |  | Vĩnh Phúc
664 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Luxshhare | 65B | 28/02/2022 | 13/04/2023 | 17/04/2023 | 4 | Mở rộng | 1 | 36 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
665 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Deniso | 407B | 16/11/2024 | 15/06/2025 | 23/06/2025 | 8 | Bảo trì | 0 | 9 | Quốc Bảo | 2 | Thời tiết | Bình Dương
666 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Samsung | 280B | 18/09/2022 | 01/01/2023 | 12/12/2022 | -20 | Cải tạo | 0 | 8 | Trường Hải | 0 |  | Bình Dương
667 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Goertek | 145B | 27/04/2022 | 13/10/2022 | 28/10/2022 | 15 | Xây dựng mới | 4 | 27 | Quốc Bảo | 17 | Thiếu vật tư | Hà Nội
668 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Desa | 489,6B | 21/02/2022 | 01/02/2023 | 12/02/2023 | 11 | Nâng cấp | 0 | 26 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng
669 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Canon | 301,5B | 19/10/2022 | 19/03/2023 | 01/04/2023 | 13 | Lắp đặt | 0 | 26 | Quang Thắng | 5 | Thời tiết | Bình Dương
670 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Desa | 241,5B | 14/08/2022 | 10/07/2023 | 05/07/2023 | -5 | Lắp đặt | 1 | 35 | Phú Thái | 0 |  | Bình Dương
671 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Silk | 325,2B | 20/02/2025 | 28/05/2025 | 13/06/2025 | 16 | Xây dựng mới | 0 | 2 | Quang Thắng | 19 | Thiếu vật tư | Hải Dương
672 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Desa | 400B | 14/06/2022 | 28/12/2022 | 12/12/2022 | -16 | Nâng cấp | 0 | 1 | Quang Thắng | 2 |  | Hải Phòng
673 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Goertek | 285,9B | 21/12/2022 | 21/08/2023 | 24/09/2023 | 34 | Cải tạo | 4 | 43 | Hòa An | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
674 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Goertek | 429B | 10/01/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | Bảo trì | 1 | 48 | Đại Thành | 0 |  | Hải Dương
675 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Foxconn | 290,4B | 05/04/2025 | 16/10/2025 | 28/10/2025 | 12 | Nâng cấp | 0 | 19 | Phú Thái | 2 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
676 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Canon | 307B | 17/03/2023 | 05/04/2024 | 11/05/2024 | 36 | Nâng cấp | 2 | 75 | Phú Thái | 0 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
677 | Xây dựng trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Honda | 372,8B | 22/04/2022 | 06/07/2022 | 19/07/2022 | 13 | Xây dựng mới | 4 | 11 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi quy mô | Bình Dương
678 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Honda | 201B | 07/03/2023 | 13/05/2023 | 22/05/2023 | 9 | Cải tạo | 0 | 11 | Phú Thái | 3 | Thời tiết | Bình Dương
679 | Xây dựng trạm biến áp 110kV lô 5 | Foxconn | 283B | 21/12/2024 | 14/02/2026 | 24/02/2026 | 10 | Xây dựng mới | 0 | 53 | Đại Thành | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng
680 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Goertek | 148,3B | 22/05/2024 | 30/01/2025 | 15/02/2025 | 16 | Cải tạo | 0 | 34 | Quang Thắng | 17 | Thời tiết | Bắc Giang
681 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Deniso | 424,3B | 25/01/2023 | 01/11/2023 | 26/10/2023 | -6 | Mở rộng | 0 | 45 | Trường Hải | 0 |  | Phú Thọ
682 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Foxconn | 82B | 20/03/2023 | 28/02/2024 | 05/03/2024 | 6 | Bảo trì | 1 | 21 | Phú Thái | 0 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
683 | Thi công trạm biến áp 110kV khu B | Pegatron | 411,6B | 07/07/2022 | 14/08/2022 | 31/07/2022 | -14 | Cải tạo | 0 | 6 | Đại Thành | 2 |  | Hải Phòng
684 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Goertek | 330,1 | 15/08/2024 | 22/07/2025 | 06/07/2025 | -16 | Cải tạo | 0 | 15 | Minh Nhật | 2 |  | Bình Dương
685 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Luxshare | 188B | 15/08/2024 | 15/05/2025 | 12/05/2025 | -3 | Bảo trì | 0 | 53 | Trường Hải | 2 |  | Hải Phòng
686 | Thi công hệ thống PCCC tự động phase 3 | Goertek | 16B | 18/06/2025 | 10/10/2025 | 30/09/2025 | -10 | Bảo trì | 0 | 6 | Quang Thắng | 2 |  | Hưng Yên
687 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | lluxshare | 387,9B | 26/02/2023 | 31/07/2023 | 10/08/2023 | 10 | Cải tạo | 0 | 22 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng
688 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Vingroup | 85B | 11/09/2024 | 28/04/2025 | 11/05/2025 | 13 | Nâng cấp | 3 | 19 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
689 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động khu B | Canon | 5B | 19/09/2023 | 20/10/2024 | 10/11/2024 | 21 | Mở rộng | 0 | 55 | Phú Thái | 17 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
690 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Silk | 123B | 22/06/2022 | 23/07/2022 | 08/08/2022 | 16 | Mở rộng | 0 | 6 | Hòa An | 2 | Thiếu nhân lực | Phú Thọ
691 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Honda | 424B | 17/08/2024 | 23/04/2025 | 09/05/2025 | 16 | Lắp đặt | 4 | 18 | Việt Phát | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
692 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Goertek | 66B | 16/01/2025 | 27/12/2025 | 10/12/2025 | -17 | Bảo trì | 0 | 22 | Phú Thái | 1 |  | Đồng Nai
693 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Samsung | 182B | 11/04/2022 | 28/10/2022 | 26/10/2022 | -2 | Lắp đặt | 0 | 7 | Quang Thắng | 2 |  | Bình Dương
694 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Desa | 304B | 21/06/2023 | 12/12/2023 | 10/12/2023 | -2 | Bảo trì | 1 | 31 | Quang Thắng | 2 |  | Đồng Nai
695 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người khu A | Vingroup | 243,5B | 19/07/2022 | 19/07/2023 | 10/07/2023 | -9 | Cải tạo | 1 | 66 | Việt Phát | 5 |  | Thái Nguyên
696 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Pegatron | 252B | 05/01/2024 | 06/07/2024 | 27/06/2024 | -9 | Bảo trì | 0 | 31 | Hòa An | 0 |  | Bắc Ninh
697 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV phase 3 | Luxshare | 14B | 12/12/2023 | 02/03/2025 | 05/04/2025 | 34 | Sửa chữa | 2 | 83 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
698 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Pegatron | 333B | 21/05/2025 | 13/09/2025 | 29/08/2025 | -15 | Xây dựng mới | 0 | 13 | Minh Nhật | 3 |  | Vĩnh Phúc
699 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Vingroup | 233,6B | 27/12/2023 | 19/01/2025 | 08/01/2025 | -11 | Sửa chữa | 2 | 74 |  | 1 |  | Hà Nội
700 | Lắp đặt trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Deniso | 344 billion | 28/06/2022 | 22/02/2023 | 28/02/2023 | 6 | Mở rộng | 3 | 6 | Đại Thành | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
701 | Thi công kho logistics thông minh lô 5 | Honda | 350B | 19/01/2022 | 30/06/2022 | 29/06/2022 | -1 | Lắp đặt | 0 | 16 | Hòa An | 1 |  | Bắc Ninh
702 | Cải tạo nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Honda | 312B | 18/10/2024 | 13/10/2025 | 16/10/2025 | 3 | Xây dựng mới | 0 | 50 | Minh Nhật | 0 | Thay đổi quy mô | Hà Nội
703 | Xây dựng trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Silk | 377B | 22/04/2023 | 11/10/2023 | 18/10/2023 | 7 | Bảo trì | 0 | 28 | Phú Thái | 5 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh
704 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Goertek | 472B | 16/11/2022 | 23/01/2024 | 08/02/2024 | 16 | Mở rộng | 1 | 7 | Đại Thành | 0 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
705 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Honda | 424,3B | 12/07/2022 | 14/09/2023 | 03/10/2023 | 19 | Cải tạo | 0 | 40 | Việt Phát | 4 | Thời tiết | Phú Thọ
706 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Vingroup | 254B | 21/03/2023 | 30/05/2024 | 01/06/2024 | 2 | Bảo trì | 0 | 85 | Bảo Sơn | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
707 | Thi công ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Goertek | 73,9B | 28/09/2023 | 13/03/2024 | 03/03/2024 | -10 | Lắp đặt | 0 | 20 | Quốc Bảo | 3 |  | Hà Nội
708 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Vingroup | 153B | 10/04/2022 | 20/07/2022 | 24/07/2022 | 4 | Sửa chữa | 0 | 18 | Trường Hải | 30 | Thời tiết | Bình Dương
709 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Goertek | 65B | 28/03/2025 | 13/12/2025 | 01/01/2026 | 19 | Bảo trì | 2 | 27 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
710 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Canon | 193B | 24/08/2024 | 17/08/2025 | 12/09/2025 | 26 | Mở rộng | 0 | 33 | Quang Thắng | 2 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
711 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Goertek | 32B | 11/09/2023 | 09/08/2024 | 17/08/2024 | 8 | Mở rộng | 3 | 65 | Quang Thắng | 0 | Thời tiết | Đồng Nai
712 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Silk | 334,6B | 03/05/2022 | 15/07/2022 | 26/07/2022 | 11 | Lắp đặt | 0 | 10 | Trường Hải | 2 | Thời tiết | Bình Dương
713 | Thi công hệ thống PCCC tự động phase 3 | Desa | 285,4B | 23/01/2022 | 22/08/2022 | 31/07/2022 | -22 | Lắp đặt | 0 | 0 | Trường Hải | 0 |  | Hà Nam
714 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát khu B | Desa | 283B | 24/02/2025 | 25/10/2025 | 30/10/2025 | 5 | Cải tạo | 0 | 11 | Hoàng Kim | 24 | Thiếu vật tư | Hải Dương
715 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động khu B | Luxshare | 488B | 16/11/2023 | 16/12/2023 | 25/12/2023 | 9 | Nâng cấp | 0 | 3 | Phú Thái | 4 | Thời tiết | Hà Nội
716 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn phase 3 | Silk | 467B | 09/05/2025 | 25/07/2025 | 22/08/2025 | 28 | Nâng cấp | 4 | 3 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
717 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Foxconn | 289B | 10/12/2023 | 22/12/2024 | 20/12/2024 | -2 | Sửa chữa | 0 | 50 | Đại Thành | 6 |  | Phú Thọ
718 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Honda | 463 Tỷ | 09/01/2024 | 07/12/2024 | 29/11/2024 | -8 | Bảo trì | 0 | 38 | Phú Thái | 4 |  | Hà Nam
719 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Canon | 353 tỷ | 31/03/2022 | 15/12/2022 | 12/12/2022 | -3 | Mở rộng | 3 | 41 | Hòa An | 5 |  | Thái Nguyên
720 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Desa | 157,7B | 24/01/2025 | 27/01/2026 | 26/01/2026 | -1 | Nâng cấp | 0 | 39 | Việt Phát | 1 |  | Phú Thọ
721 | Thi công hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Vingroup | 325 billion | 29/09/2024 | 21/11/2025 | 07/12/2025 | 16 | Mở rộng | 0 | 74 | Phú Thái | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên
722 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Silk | 452B | 31/08/2023 | 06/04/2024 | 29/03/2024 | -8 | Lắp đặt | 0 | 12 | Minh Nhật | 2 |  | Hải Dương
723 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Vingroup | 117B | 14/07/2022 | 01/05/2023 | 25/05/2023 | 24 | Sửa chữa | 1 | 58 | Đại Thành | 6 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng
724 | Hoàn thiện kho logistics thông minh khu A | Pegatron | 344B | 30/01/2022 | 21/03/2022 | 14/03/2022 | -7 | Lắp đặt | 0 | 0 | Minh Nhật | 5 |  | Hưng Yên
725 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Honda | 58B | 20/12/2022 | 13/07/2023 | 05/07/2023 | -8 | Nâng cấp | 1 | 27 | Hòa An | 2 |  | Hà Nội
726 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Vingroup | 115,4B | 03/06/2025 | 09/08/2026 | 06/08/2026 | -3 | Mở rộng | 0 | 38 | Quang Thắng | 0 |  | Hải Phòng
727 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Canon | 108B | 04/06/2023 | 21/05/2024 | 06/06/2024 | 16 | Sửa chữa | 0 | 68 | Hoàng Kim | 2 | Thiếu nhân lực | Hà Nội
728 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | goerteek | 140B | 11/04/2023 | 07/04/2024 | 11/04/2024 | 4 | Bảo trì | 1 | 49 | Việt Phát | 4 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
729 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | pegaatron | 304B | 07/05/2023 | 11/06/2024 | 19/07/2024 | 38 | Bảo trì | 1 | 63 | Hoàng Kim | 5 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
730 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Samsung | 234,7B | 19/02/2024 | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 2 | Sửa chữa | 1 | 0 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
731 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | LG | 389B | 13/03/2025 | 17/06/2025 | 23/06/2025 | 6 | Sửa chữa | 2 | 11 | Hoàng Kim | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
732 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn lô 5 | Foxconn | 476,2B | 20/04/2024 | 31/10/2024 | 22/10/2024 | -9 | Lắp đặt | 0 | 32 | Bảo Sơn | 1 |  | Hải Phòng
733 | Mở rộng kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Luxshare | 12B | 16/04/2023 | 03/07/2024 | 23/07/2024 | 20 | Sửa chữa | 0 | 12 | Bảo Sơn | 6 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
734 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Luxshare | 36,1B | 18/08/2024 | 05/01/2025 | 10/01/2025 | 5 | Nâng cấp | 1 | 5 | Đại Thành | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
735 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Foxconn | 105,8B | 23/01/2023 | 06/07/2023 | 10/07/2023 | 4 | Lắp đặt | 1 | 23 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
736 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Deniso | 446B | 08/08/2023 | 10/12/2023 | 26/11/2023 | -14 | Sửa chữa | 0 | 9 | Trường Hải | 2 |  | Bắc Ninh
737 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát khu A | Vingroup | 53B | 16/02/2025 | 25/10/2025 | 24/10/2025 | -1 | Lắp đặt | 2 | 17 | Bảo Sơn | 4 |  | Phú Thọ
738 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Foxconn | 227,9B | 22/06/2023 | 23/10/2023 | 28/10/2023 | 5 | Sửa chữa | 1 | 14 | Hòa An | 4 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
739 | Nâng cấp kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Luxshare | 399B | 24/08/2024 | 13/06/2025 | 18/06/2025 | 5 | Xây dựng mới | 3 | 46 | Hòa An | 2 | Thiếu nhân lực | Phú Thọ
740 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Vingroup | 296B | 02/11/2022 | 21/07/2023 | 16/08/2023 | 26 | Sửa chữa | 1 | 25 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
741 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Silk | 427,5B | 19/10/2023 | 11/08/2024 | 29/08/2024 | 18 | Lắp đặt | 0 | 16 | Quang Thắng | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
742 | Xây dựng trạm biến áp 110kV khu A | Honda | 149B | 05/08/2022 | 13/02/2023 | 22/01/2023 | -22 | Nâng cấp | 0 | 22 | Việt Phát | 0 |  | Hà Nam
743 | Sửa chữa kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Silk | 393,9B | 24/08/2024 | 04/05/2025 | 17/05/2025 | 13 | Lắp đặt | 2 | 14 | Quốc Bảo | 0 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
744 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Luxshare | 485,7B | 23/07/2023 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 0 | Sửa chữa | 0 | 40 | Phú Thái | 1 |  | Hưng Yên
745 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Deniso | 344,5B | 12/12/2023 | 24/12/2024 | 12/12/2024 | -12 | Cải tạo | 0 | 11 | Hoàng Kim | 0 |  | Vĩnh Phúc
746 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Luxshare | 155B | 15/06/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 | 19 | Lắp đặt | 1 | 24 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
747 | Hoàn thiện kho logistics thông minh dự án mở rộng | Silk | 135,1B | 05/06/2023 | 11/07/2023 | 04/07/2023 | -7 | Bảo trì | 0 | 1 | Phú Thái | 6 |  | Hải Phòng
748 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Luxshare | 477B | 13/03/2023 | 28/02/2024 | 15/03/2024 | 16 | Lắp đặt | 1 | 60 | Việt Phát | 1 | Thời tiết | Hải Dương
749 | Xây dựng trạm bơm làm mát khu A | Canon | 199,7B | 08/11/2023 | 14/11/2024 | 27/10/2024 | -18 | Nâng cấp | 0 | 56 | Hòa An | 2 |  | Hà Nam
750 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Pegatron | 84B | 10/12/2022 | 21/07/2023 | 23/07/2023 | 2 | Sửa chữa | 2 | 36 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
751 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Pegatron | 418,4B | 25/01/2025 | 29/09/2025 | 20/09/2025 | -9 | Lắp đặt | 0 | 17 | Bảo Sơn | 1 |  | Hải Dương
752 | Thi công móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Silk | 444B | 16/07/2024 | 24/06/2025 | 13/07/2025 | 19 | Sửa chữa | 0 | 56 | Bảo Sơn | 0 | Thời tiết | Bắc Giang
753 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Goertek | 291B | 13/03/2024 | 15/08/2024 | 05/10/2024 | 51 | Bảo trì | 0 | 15 | Việt Phát | 2 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
754 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | LG | 113B | 10/04/2024 | 07/12/2024 | 01/01/2025 | 25 | Nâng cấp | 0 | 15 | Quốc Bảo | 1 | Thời tiết | Thái Nguyên
755 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Samsung | 155B | 20/05/2024 | 10/09/2024 | 30/09/2024 | 20 | Sửa chữa | 1 | 8 | Hoàng Kim | 4 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
756 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | LG | 10B | 20/03/2023 | 10/03/2024 | 08/03/2024 | -2 | Lắp đặt | 0 | 13 | Quang Thắng | 1 |  | Hải Dương
757 | Xây dựng nhà kho thành phẩm khu B | Foxconn | 103,7B | 19/06/2022 | 13/07/2023 | 18/07/2023 | 5 | Bảo trì | 1 | 59 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
758 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Pegatron | 252,5B | 16/09/2023 | 08/10/2024 | 15/11/2024 | 38 | Lắp đặt | 1 | 60 | Phú Thái | 23 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
759 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | LG | 319B | 15/05/2025 | 24/07/2026 | 30/07/2026 | 6 | Mở rộng | 1 | 32 |  | 0 | Thiếu nhân lực | Hà Nam
760 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Canon | 321B | 17/05/2025 | 01/08/2025 | 27/07/2025 | -5 | Nâng cấp | 2 | 2 | Quốc Bảo | 0 |  | Hà Nam
761 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Canon | 174B | 06/04/2023 | 09/05/2024 | 06/06/2024 | 28 | Bảo trì | 4 | 70 | Phú Thái | 1 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
762 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | deesa | 380B | 27/07/2024 | 19/09/2025 | 12/09/2025 | -7 | Nâng cấp | 1 | 49 |  | 24 |  | Bắc Ninh
763 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động khu A | Samsung | 337B | 19/05/2023 | 18/10/2023 | 27/10/2023 | 9 | Cải tạo | 0 | 9 | Quang Thắng | 0 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
764 | Cải tạo kho logistics thông minh khu B | Desa | 51,5B | 20/05/2022 | 27/04/2023 | 18/04/2023 | -9 | Sửa chữa | 2 | 38 |  | 1 |  | Vĩnh Phúc
765 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Vingroup | 146B | 18/08/2023 | 16/01/2024 | 03/01/2024 | -13 | Lắp đặt | 1 | 19 | Bảo Sơn | 3 |  | Hải Dương
766 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV lô 5 | Pegatron | 283B | 05/07/2024 | 07/08/2024 | 07/07/2024 | -31 | Sửa chữa | 0 | 5 | Phú Thái | 0 |  | Bắc Giang
767 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia lô 5 | Silk | 337B | 24/01/2022 | 25/10/2022 | 11/10/2022 | -14 | Sửa chữa | 0 | 17 |  | 2 |  | Thái Nguyên
768 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Luxshare | 290B | 19/06/2024 | 24/02/2025 | 19/03/2025 | 23 | Sửa chữa | 3 | 41 | Trường Hải | 12 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
769 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Deniso | 175B | 20/11/2022 | 20/03/2023 | 22/03/2023 | 2 | Nâng cấp | 0 | 15 | Hoàng Kim | 6 | Thiếu vật tư | Hà Nội
770 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Vingroup | 467B | 03/12/2024 | 09/10/2025 | 07/10/2025 | -2 | Sửa chữa | 1 | 8 | Quang Thắng | 5 |  | Bình Dương
771 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Fooxconn | 345,2B | 19/03/2025 | 28/01/2026 | 08/02/2026 | 11 | Mở rộng | 0 | 53 | Trường Hải | 3 | Giải phóng mặt bằng | Phú Thọ
772 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Samsung | 433B | 30/04/2024 | 10/04/2025 | 30/03/2025 | -11 | Nâng cấp | 0 | 3 | Hoàng Kim | 0 |  | Thái Nguyên
773 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Luxshare | 237,4B | 02/08/2024 | 12/10/2024 | 10/10/2024 | -2 | Xây dựng mới | 0 | 11 | Phú Thái | 1 |  | Đồng Nai
774 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Pegatron | 240,8B | 11/02/2022 | 10/01/2023 | 31/01/2023 | 21 | Nâng cấp | 0 | 23 | Việt Phát | 2 | Thay đổi quy mô | Hưng Yên
775 | Mở rộng kho logistics thông minh khu A | Foxconn | 117,9B | 08/07/2022 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 1 | Hoàng Kim | 1 |  | Thái Nguyên
776 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Desa | 289B | 15/03/2022 | 01/07/2022 | 13/07/2022 | 12 | Bảo trì | 2 | 14 | Trường Hải | 1 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
777 | Cải tạo kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Pegatron | 367B | 17/06/2022 | 03/12/2022 | 03/12/2022 | 0 | Cải tạo | 1 | 17 | Việt Phát | 5 |  | Hà Nội
778 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Silk | 357,5B | 15/03/2025 | 09/10/2025 | 30/10/2025 | 21 | Xây dựng mới | 0 | 21 | Minh Nhật | 6 | Thiếu nhân lực | Vĩnh Phúc
779 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Goertek | 367B | 10/10/2023 | 27/05/2024 | 20/05/2024 | -7 | Lắp đặt | 1 | 16 | Hoàng Kim | 3 |  | Hà Nam
780 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Silk | 472B | 31/10/2023 | 28/01/2024 | 29/01/2024 | 1 | Bảo trì | 2 | 6 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
781 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Goertek | 146B | 10/02/2024 | 30/03/2024 | 24/03/2024 | -6 | Nâng cấp | 0 | 3 | Đại Thành | 0 |  | Hưng Yên
782 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Honda | 261B | 17/08/2023 | 16/05/2024 | 20/05/2024 | 4 | Cải tạo | 0 | 35 | Trường Hải | 5 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
783 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Luxshare | 260,1B | 13/05/2023 | 02/07/2024 | 21/07/2024 | 19 | Lắp đặt | 0 | 3 | Quang Thắng | 1 | Thời tiết | Phú Thọ
784 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | SSamsung | 424B | 12/11/2023 | 16/12/2024 | 11/12/2024 | -5 | Sửa chữa | 1 | 34 | Trường Hải | 0 |  | Hà Nội
785 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Vingroup | 157,4B | 08/03/2023 | 21/10/2023 | 05/11/2023 | 15 | Bảo trì | 0 | 24 | Quang Thắng | 13 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang
786 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Goertek | 345B | 16/07/2023 | 19/07/2024 | 03/08/2024 | 15 | Xây dựng mới | 0 | 29 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi quy mô | Hải Dương
787 | Mở rộng trạm biến áp 110kV khu A | Goertek | 446B | 27/12/2023 | 14/02/2024 | 25/01/2024 | -20 | Lắp đặt | 1 | 9 | Việt Phát | 1 |  | Hà Nội
788 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Deniso | 343B | 01/10/2023 | 09/11/2024 | 09/11/2024 | 0 | Bảo trì | 0 | 21 | Quang Thắng | 2 |  | Hải Phòng
789 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm lô 5 | Desa | 56B | 29/07/2024 | 13/02/2025 | 12/02/2025 | -1 | Cải tạo | 0 | 19 | Phú Thái | 3 |  | Bắc Giang
790 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Silk | 96B | 29/05/2025 | 08/11/2025 | 17/11/2025 | 9 | Nâng cấp | 3 | 14 |  | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
791 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Luxshare | 249,1B | 08/02/2023 | 21/05/2023 | 20/05/2023 | -1 | Cải tạo | 0 | 24 | Trường Hải | 4 |  | Hà Nội
792 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Desa | 99B | 11/01/2022 | 16/05/2022 | 04/06/2022 | 19 | Mở rộng | 3 | 9 | Bảo Sơn | 2 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng
793 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Foxconn | 73,5B | 17/08/2023 | 11/11/2023 | 15/11/2023 | 4 | Bảo trì | 2 | 14 | Quang Thắng | 0 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
794 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Goertekk | 328B | 26/01/2023 | 15/08/2023 | 22/07/2023 | -24 | Cải tạo | 0 | 24 | Hoàng Kim | 2 |  | Hưng Yên
795 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Honda | 386B | 09/04/2022 | 07/05/2023 | 08/06/2023 | 32 | Mở rộng | 0 | 62 | Quốc Bảo | 8 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên
796 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Canon | 38B | 11/04/2022 | 03/03/2023 | 16/03/2023 | 13 | Cải tạo | 0 | 40 | Đại Thành | 1 | Thiếu vật tư | Hà Nội
797 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Desa | 470B | 30/04/2025 | 17/06/2026 | 16/07/2026 | 29 | Cải tạo | 3 | 64 |  | 0 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
798 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Honda | 340,5B | 30/06/2024 | 05/03/2025 | 21/02/2025 | -12 | Cải tạo | 0 | 26 | Bảo Sơn | 3 |  | Đồng Nai
799 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Luxshare | 22427B | 18/04/2025 | 23/11/2025 | 21/11/2025 | -2 | Mở rộng | 1 | 40 |  | 0 |  | Hải Dương
800 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Honda | 330,5B | 21/06/2024 | 03/08/2025 | 16/09/2025 | 44 | Lắp đặt | 2 | 64 | Quang Thắng | 27 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
801 | Mở rộng trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Luxshare | 482B | 24/12/2022 | 10/02/2023 | 28/03/2023 | 46 | Sửa chữa | 8 | 3 | Việt Phát | 9 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
802 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Silk | 374B | 27/06/2023 | 29/09/2023 | 12/10/2023 | 13 | Cải tạo | 1 | 5 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
803 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Honda | 238B | 28/06/2024 | 12/05/2025 | 17/05/2025 | 5 | Cải tạo | 0 | 51 | Phú Thái | 1 | Thiếu nhân lực | Hải Dương
804 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Desa | 197B | 16/01/2022 | 25/01/2023 | 03/02/2023 | 9 | Cải tạo | 0 | 65 | Đại Thành | 1 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
805 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Silk | 97,4B | 29/03/2022 | 17/08/2022 | 05/08/2022 | -12 | Sửa chữa | 0 | 3 | Hoàng Kim | 1 |  | Hà Nội
806 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Foxconn | 385,2B | 07/01/2024 | 12/03/2024 | 22/02/2024 | -19 | Bảo trì | 0 | 2 | Quốc Bảo | 0 |  | Bình Dương
807 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV khu B | Vingroup | 302,9B | 16/12/2022 | 28/02/2023 | 12/03/2023 | 12 | Lắp đặt | 0 | 6 | Minh Nhật | 1 | Thiếu nhân lực | Phú Thọ
808 | Hoàn thiện kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Luxshare | 282,1000 Triệu | 08/03/2024 | 22/03/2025 | 18/04/2025 | 27 | Mở rộng | 1 | 1 | Phú Thái | 0 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
809 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Goertek | 61B | 12/10/2023 | 24/05/2024 | 10/06/2024 | 17 | Xây dựng mới | 1 | 9 | Quốc Bảo | 24 | Thiếu vật tư | Bình Dương
810 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Canon | 240,2B | 24/12/2024 | 04/01/2026 | 22/01/2026 | 18 | Bảo trì | 2 | 33 | Hòa An | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
811 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Caanon | 170B | 14/11/2023 | 31/05/2024 | 21/06/2024 | 21 | Sửa chữa | 0 | 32 | Việt Phát | 5 | Thiếu vật tư | Hà Nam
812 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Foxconn | 312B | 01/08/2022 | 01/09/2022 | 24/09/2022 | 23 | Xây dựng mới | 2 | 0 | Đại Thành | 16 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
813 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | saamsung | 242,7B | 22/05/2022 | 24/04/2023 | 10/04/2023 | -14 | Xây dựng mới | 0 | 9 | Phú Thái | 1 |  | Vĩnh Phúc
814 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người khu B | Silk | 355,4B | 30/07/2023 | 16/02/2024 | 30/01/2024 | -17 | Cải tạo | 0 | 40 | Đại Thành | 4 |  | Vĩnh Phúc
815 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Samsung | 26B | 08/12/2023 | 12/01/2024 | 08/12/2023 | -35 | Mở rộng | 1 | 2 | Minh Nhật | 2 |  | Đồng Nai
816 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm phase 3 | Samsung | 69B | 26/07/2024 | 17/11/2024 | 14/11/2024 | -3 | Nâng cấp | 0 | 5 | Bảo Sơn | 0 |  | Hải Phòng
817 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Silk | 210,9B | 21/03/2023 | 02/06/2023 | 11/05/2023 | -22 | Nâng cấp | 0 | 12 | Minh Nhật | 10 |  | Hưng Yên
818 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | LG | 50B | 07/09/2024 | 15/06/2025 | 09/06/2025 | -6 | Mở rộng | 0 | 33 | Phú Thái | 2 |  | Bắc Giang
819 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Foxconn | 209,1B | 30/03/2024 | 02/04/2025 | 18/04/2025 | 16 | Lắp đặt | 0 | 69 | Hoàng Kim | 2 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
820 | Thi công trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Honda | 233,4B | 09/10/2024 | 10/07/2025 | 31/07/2025 | 21 | Lắp đặt | 0 | 26 | Bảo Sơn | 3 | Thời tiết | Phú Thọ
821 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Canon | 341B | 12/05/2024 | 09/11/2024 | 22/11/2024 | 13 | Nâng cấp | 2 | 22 |  | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
822 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Luxshare | 207,6B | 08/02/2023 | 08/07/2023 | 24/06/2023 | -14 | Mở rộng | 2 | 25 | Hoàng Kim | 0 |  | Hải Phòng
823 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Silk | 192B | 13/12/2023 | 05/06/2024 | 24/06/2024 | 19 | Mở rộng | 1 | 7 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
824 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Desa | 118B | 11/04/2025 | 04/12/2025 | 13/12/2025 | 9 | Xây dựng mới | 2 | 5 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
825 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người khu B | Silk | 53,4B | 10/10/2023 | 10/11/2024 | 06/11/2024 | -4 | Xây dựng mới | 1 | 42 | Việt Phát | 2 |  | Phú Thọ
826 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Desa | 81B | 01/01/2024 | 06/05/2024 | 07/05/2024 | 1 | Nâng cấp | 1 | 23 | Trường Hải | 2 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
827 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Pegatron | 302,8B | 05/05/2024 | 23/06/2024 | 26/06/2024 | 3 | Cải tạo | 0 | 0 | Hòa An | 1 | Thiếu vật tư | Hà Nội
828 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Desa | 414B | 22/10/2024 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 1 | Minh Nhật | 2 |  | Vĩnh Phúc
829 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | gooertek | 8B | 02/03/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | Bảo trì | 0 | 26 | Hòa An | 0 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên
830 | Nâng cấp trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | LG | 135,4B | 03/07/2022 | 05/07/2023 | 19/07/2023 | 14 | Xây dựng mới | 0 | 4 | Quốc Bảo | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
831 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Luxshare | 42B | 23/07/2022 | 27/01/2023 | 01/02/2023 | 5 | Xây dựng mới | 0 | 10 | Quốc Bảo | 2 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
832 | Hoàn thiện kho logistics thông minh khu B | Silk | 217B | 21/10/2022 | 07/06/2023 | 01/06/2023 | -6 | Sửa chữa | 0 | 39 | Đại Thành | 27 |  | Hà Nội
833 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Canon | 206,1B | 11/01/2023 | 14/02/2023 | 01/03/2023 | 15 | Nâng cấp | 2 | 0 |  | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
834 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | LG | 389,9B | 11/04/2025 | 16/05/2025 | 10/05/2025 | -6 | Mở rộng | 0 | 6 | Trường Hải | 1 |  | Bắc Ninh
835 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Canon | 389B | 13/05/2025 | 19/06/2026 | 14/07/2026 | 25 | Cải tạo | 4 | 49 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
836 | Xây dựng trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | LG | 192B | 01/05/2022 | 19/01/2023 | 04/02/2023 | 16 | Xây dựng mới | 1 | 39 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
837 | Thi công ký túc xá chuyên gia phase 3 | Desa | 168B | 14/02/2023 | 26/11/2023 | 28/11/2023 | 2 | Sửa chữa | 0 | 25 | Phú Thái | 1 | Giải phóng mặt bằng | Bình Dương
838 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Samsung | 8,2 billion | 04/03/2023 | 22/01/2024 | 21/01/2024 | -1 | Bảo trì | 0 | 59 | Quốc Bảo | 0 |  | Hưng Yên
839 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Canon | 27B | 03/02/2024 | 12/11/2024 | 15/12/2024 | 33 | Mở rộng | 8 | 8 | Minh Nhật | 0 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng
840 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Goertek | 300,9B | 14/08/2023 | 09/12/2023 | 08/12/2023 | -1 | Cải tạo | 3 | 21 | Đại Thành | 2 |  | Vĩnh Phúc
841 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát khu B | Canon | 109B | 21/05/2022 | 24/05/2023 | 10/06/2023 | 17 | Lắp đặt | 0 | 40 | Đại Thành | 13 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
842 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Honda | 406B | 26/05/2022 | 02/07/2023 | 23/06/2023 | -9 | Bảo trì | 4 | 65 |  | 0 |  | Bình Dương
843 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Silk | 460,6B | 22/01/2025 | 02/07/2025 | 26/06/2025 | -6 | Bảo trì | 1 | 10 | Hòa An | 0 |  | Thái Nguyên
844 | Sửa chữa kho logistics thông minh dự án mở rộng | Canon | 79B | 12/05/2025 | 19/05/2026 | 11/06/2026 | 23 | Xây dựng mới | 0 | 71 | Trường Hải | 2 | Thời tiết | Đồng Nai
845 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | LG | 362,9B | 29/12/2024 | 21/09/2025 | 26/09/2025 | 5 | Bảo trì | 1 | 17 | Hoàng Kim | 0 | Thay đổi quy mô | Bình Dương
846 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Luxshare | 164B | 15/02/2025 | 25/05/2025 | 01/06/2025 | 7 | Xây dựng mới | 1 | 12 | Hòa An | 1 | Thay đổi quy mô | Hải Dương
847 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Vingroup | 406 | 25/06/2022 | 11/02/2023 | 30/01/2023 | -12 | Cải tạo | 0 | 44 | Việt Phát | 0 |  | Hưng Yên
848 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Canon | 319B | 28/07/2023 | 06/05/2024 | 09/05/2024 | 3 | Nâng cấp | 0 | 37 | Đại Thành | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nội
849 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Vingroup | 343B | 14/05/2022 | 02/10/2022 | 04/10/2022 | 2 | Mở rộng | 1 | 7 | Trường Hải | 2 | Thiếu nhân lực | Vĩnh Phúc
850 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động khu B | Silk | 244B | 20/03/2022 | 12/06/2023 | 07/07/2023 | 25 | Mở rộng | 1 | 42 |  | 28 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
851 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Silk | 278B | 16/03/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 0 | Mở rộng | 4 | 19 | Quốc Bảo | 2 |  | Hà Nội
852 | Cải tạo nhà kho thành phẩm khu B | Luxshare | 62B | 18/12/2023 | 17/11/2024 | 06/12/2024 | 19 | Nâng cấp | 0 | 27 | Minh Nhật | 1 | Thời tiết | Phú Thọ
853 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Foxconn | 133,7B | 13/10/2022 | 31/01/2023 | 25/01/2023 | -6 | Lắp đặt | 1 | 10 | Hòa An | 1 |  | Hải Dương
854 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Deniso | 141B | 15/03/2024 | 22/04/2025 | 02/05/2025 | 10 | Cải tạo | 0 | 17 | Hòa An | 2 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
855 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Deniso | 365B | 23/02/2023 | 17/11/2023 | 03/12/2023 | 16 | Lắp đặt | 0 | 15 | Minh Nhật | 30 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
856 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Desa | 6B | 20/12/2022 | 08/08/2023 | 23/08/2023 | 15 | Bảo trì | 2 | 39 | Trường Hải | 1 | Thời tiết | Hưng Yên
857 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | LG | 197,3B | 28/11/2024 | 24/05/2025 | 07/06/2025 | 14 | Bảo trì | 1 | 14 | Quốc Bảo | 4 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
858 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người khu B | Honda | 33647B | 28/09/2024 | 11/09/2025 | 02/09/2025 | -9 | Nâng cấp | 0 | 40 | Đại Thành | 1 |  | Đồng Nai
859 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Foxconn | 32B | 19/07/2023 | 04/04/2024 | 24/03/2024 | -11 | Mở rộng | 0 | 41 | Hòa An | 0 |  | Vĩnh Phúc
860 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm lô 5 | Pegatron | 168,4B | 17/11/2022 | 02/11/2023 | 30/11/2023 | 28 | Nâng cấp | 0 | 68 | Quang Thắng | 2 | Thời tiết | Hưng Yên
861 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Vingroup | 113B | 09/10/2022 | 14/09/2023 | 24/09/2023 | 10 | Nâng cấp | 0 | 26 | Trường Hải | 1 | Thời tiết | Phú Thọ
862 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Samsung | 192B | 02/05/2023 | 10/03/2024 | 29/03/2024 | 19 | Bảo trì | 0 | 42 | Bảo Sơn | 2 | Thiếu vật tư | Hà Nội
863 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Silk | 15B | 10/12/2024 | 04/02/2026 | 25/01/2026 | -10 | Xây dựng mới | 1 | 20 | Trường Hải | 1 |  | Đồng Nai
864 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Pegatron | 324B | 15/01/2022 | 31/07/2022 | 15/08/2022 | 15 | Xây dựng mới | 1 | 27 | Trường Hải | 6 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
865 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV khu A | Honda | 94B | 11/07/2023 | 28/02/2024 | 05/03/2024 | 6 | Cải tạo | 2 | 33 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
866 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Desa | 478,7B | 02/01/2023 | 14/01/2024 | 01/02/2024 | 18 | Mở rộng | 0 | 42 | Đại Thành | 9 | Thời tiết | Hà Nội
867 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Samsung | 77,8B | 02/04/2025 | 29/12/2025 | 02/01/2026 | 4 | Nâng cấp | 2 | 0 | Đại Thành | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
868 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Goertek | 274B | 04/08/2022 | 07/09/2023 | 30/08/2023 | -8 | Cải tạo | 0 | 60 | Đại Thành | 9 |  | Đồng Nai
869 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Foxconn | 413B | 26/09/2022 | 02/11/2022 | 17/11/2022 | 15 | Xây dựng mới | 1 | 5 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
870 | Hoàn thiện kho logistics thông minh phase 3 | Deniso | 423B | 22/12/2022 | 27/12/2023 | 06/01/2024 | 10 | Cải tạo | 1 | 18 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
871 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Goertek | 67B | 12/03/2024 | 07/12/2024 | 13/12/2024 | 6 | Xây dựng mới | 1 | 17 | Bảo Sơn | 16 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
872 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Samsung | 97,1B | 08/07/2023 | 25/12/2023 | 18/01/2024 | 24 | Sửa chữa | 0 | 17 | Phú Thái | 0 | Thay đổi quy mô | Thái Nguyên
873 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Foxconn | 314,3B | 24/06/2023 | 01/07/2024 | 29/06/2024 | -2 | Sửa chữa | 0 | 20 | Việt Phát | 1 |  | Bắc Ninh
874 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Honda | 259B | 29/09/2023 | 13/01/2024 | 16/02/2024 | 34 | Bảo trì | 1 | 15 | Hoàng Kim | 17 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
875 | Cải tạo trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Deniso | 194B | 03/02/2022 | 11/10/2022 | 28/09/2022 | -13 | Cải tạo | 0 | 47 | Đại Thành | 1 |  | Bắc Ninh
876 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Desa | 376B | 20/11/2022 | 31/03/2023 | 29/03/2023 | -2 | Xây dựng mới | 3 | 19 | Minh Nhật | 23 |  | Đồng Nai
877 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Goertek | 475B | 14/05/2024 | 19/08/2024 | 09/08/2024 | -10 | Mở rộng | 0 | 15 | Việt Phát | 0 |  | Bắc Giang
878 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Desa | 209,2B | 04/11/2022 | 13/12/2022 | 29/12/2022 | 16 | Xây dựng mới | 1 | 5 | Phú Thái | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
879 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Denisso | 17B | 06/09/2023 | 20/10/2024 | 30/09/2024 | -20 | Nâng cấp | 0 | 81 | Quốc Bảo | 0 |  | Bình Dương
880 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Silk | 250,4B | 01/03/2022 | 22/06/2022 | 09/06/2022 | -13 | Mở rộng | 0 | 14 | Quốc Bảo | 1 |  | Thái Nguyên
881 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Luxshare | 407B | 10/05/2022 | 26/08/2022 | 19/09/2022 | 24 | Lắp đặt | 2 | 10 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
882 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | LG | 186,1B | 11/03/2023 | 23/12/2023 | 27/12/2023 | 4 | Sửa chữa | 0 | 50 | Bảo Sơn | 0 | Thay đổi quy mô | Hà Nội
883 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Desa | 211B | 24/06/2023 | 05/05/2024 | 09/05/2024 | 4 | Xây dựng mới | 0 | 57 | Quốc Bảo | 2 | Thời tiết | Thái Nguyên
884 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Goertek | 397B | 15/07/2024 | 08/08/2025 | 09/09/2025 | 32 | Sửa chữa | 0 | 53 | Bảo Sơn | 1 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai
885 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Pegatron | 475B | 19/06/2022 | 23/03/2023 | 22/03/2023 | -1 | Nâng cấp | 0 | 24 | Minh Nhật | 1 |  | Bắc Ninh
886 | Thi công kho logistics thông minh lô 5 | Foxconn | 77,4B | 12/07/2022 | 28/12/2022 | 17/01/2023 | 20 | Cải tạo | 0 | 9 | Đại Thành | 1 | Thời tiết | Hải Phòng
887 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Silk | 396000 Triệu | 17/02/2025 | 01/04/2026 | 21/03/2026 | -11 | Mở rộng | 0 | 12 | Quang Thắng | 1 |  | Phú Thọ
888 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người khu B | Foxconn | 100B | 05/09/2022 | 09/11/2022 | 18/11/2022 | 9 | Xây dựng mới | 0 | 12 | Hòa An | 4 | Thời tiết | Thái Nguyên
889 | Cải tạo trạm bơm làm mát phase 3 | Foxconn | 77,5 Tỷ | 24/01/2024 | 05/01/2025 | 06/01/2025 | 1 | Sửa chữa | 1 | 26 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
890 | Thi công ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Honda | 443B | 12/04/2022 | 18/12/2022 | 14/12/2022 | -4 | Xây dựng mới | 0 | 29 | Minh Nhật | 1 |  | Hà Nam
891 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Samsung | 241B | 15/11/2024 | 01/05/2025 | 05/05/2025 | 4 | Sửa chữa | 0 | 31 | Trường Hải | 0 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng
892 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Samsung | 475,5B | 14/10/2022 | 06/01/2023 | 06/02/2023 | 31 | Mở rộng | 2 | 16 | Hòa An | 3 | Giải phóng mặt bằng | Hưng Yên
893 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Honda | 156,2B | 01/06/2024 | 09/08/2024 | 11/08/2024 | 2 | Nâng cấp | 2 | 8 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
894 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Luxshare | 330B | 26/08/2023 | 22/08/2024 | 04/09/2024 | 13 | Mở rộng | 0 | 67 | Việt Phát | 6 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
895 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Honda | 26B | 14/10/2024 | 05/12/2025 | 16/12/2025 | 11 | Xây dựng mới | 0 | 40 | Đại Thành | 2 | Thời tiết | Phú Thọ
896 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Honda | 391B | 27/04/2024 | 07/08/2024 | 16/07/2024 | -22 | Bảo trì | 0 | 5 | Việt Phát | 0 |  | Hưng Yên
897 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Canon | 220B | 02/07/2022 | 17/05/2023 | 29/04/2023 | -18 | Bảo trì | 4 | 6 | Hòa An | 0 |  | Hà Nội
898 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Pegatron | 438B | 27/01/2024 | 21/03/2025 | 07/04/2025 | 17 | Cải tạo | 1 | 61 |  | 2 | Thời tiết | Phú Thọ
899 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Goertek | 294,2B | 10/05/2022 | 06/12/2022 | 14/12/2022 | 8 | Bảo trì | 0 | 2 | Trường Hải | 2 | Thiếu nhân lực | Hà Nam
900 | Thi công trạm biến áp 110kV khu B | Vingroup | 350,9B | 10/08/2023 | 12/11/2023 | 28/11/2023 | 16 | Mở rộng | 1 | 15 | Việt Phát | 26 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
901 | Thi công nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | hondda | 456B | 12/10/2022 | 31/01/2023 | 22/01/2023 | -9 | Lắp đặt | 0 | 14 | Bảo Sơn | 1 |  | Hà Nam
902 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Samsung | 476B | 07/11/2022 | 23/07/2023 | 14/07/2023 | -9 | Xây dựng mới | 3 | 39 | Trường Hải | 6 |  | Phú Thọ
903 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | LG | 144,1B | 30/05/2023 | 29/07/2024 | 02/08/2024 | 4 | Mở rộng | 0 | 66 | Minh Nhật | 2 | Thời tiết | Hải Phòng
904 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Vingroup | 416B | 09/06/2024 | 28/06/2025 | 21/07/2025 | 23 | Nâng cấp | 0 | 8 | Quang Thắng | 24 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
905 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Desa | 325,3B | 22/03/2024 | 29/10/2024 | 06/11/2024 | 8 | Mở rộng | 1 | 37 | Quang Thắng | 2 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Giang
906 | Mở rộng kho logistics thông minh lô 5 | Vingroup | 476B | 10/01/2022 | 31/08/2022 | 11/09/2022 | 11 | Cải tạo | 1 | 14 | Việt Phát | 0 | Thời tiết | Thái Nguyên
907 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Silk | 267,7B | 28/01/2025 | 25/03/2026 | 11/04/2026 | 17 | Lắp đặt | 0 | 37 | Trường Hải | 1 | Giải phóng mặt bằng | Hải Dương
908 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Canon | 249,7B | 02/03/2023 | 01/03/2024 | 05/03/2024 | 4 | Cải tạo | 0 | 55 | Hòa An | 1 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nội
909 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Silk | 90B | 16/07/2024 | 14/04/2025 | 07/04/2025 | -7 | Cải tạo | 1 | 4 | Phú Thái | 1 |  | Bắc Ninh
910 | Xây dựng trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Canon | 64B | 02/12/2023 | 30/10/2024 | 26/10/2024 | -4 | Bảo trì | 0 | 29 | Trường Hải | 1 |  | Hải Phòng
911 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Deniso | 248B | 07/01/2022 | 14/05/2022 | 03/05/2022 | -11 | Mở rộng | 1 | 14 | Việt Phát | 3 |  | Hà Nội
912 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Desa | 72B | 23/02/2023 | 14/08/2023 | 11/08/2023 | -3 | Sửa chữa | 1 | 31 | Hòa An | 2 |  | Hưng Yên
913 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | caanon | 388,9B | 30/10/2022 | 02/01/2024 | 30/12/2023 | -3 | Nâng cấp | 1 | 77 | Quang Thắng | 1 |  | Phú Thọ
914 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Canon | 476B | 25/02/2023 | 04/11/2023 | 06/12/2023 | 32 | Mở rộng | 3 | 40 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
915 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Pegatron | 182B | 04/06/2025 | 07/11/2025 | 13/11/2025 | 6 | Bảo trì | 0 | 16 | Hoàng Kim | 22 | Thiếu vật tư | Hải Dương
916 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn phase 3 | LG | 52,7B | 22/06/2025 | 22/08/2026 | 15/09/2026 | 24 | Lắp đặt | 0 | 4 | Quang Thắng | 3 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên
917 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Silk | 413B | 27/04/2022 | 03/03/2023 | 24/02/2023 | -7 | Xây dựng mới | 0 | 49 | Trường Hải | 2 |  | Bình Dương
918 | Nâng cấp trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Canon | 10B | 19/02/2022 | 02/07/2022 | 03/08/2022 | 32 | Nâng cấp | 1 | 11 | Quang Thắng | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
919 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | LG | 142B | 23/06/2024 | 27/09/2024 | 11/09/2024 | -16 | Sửa chữa | 0 | 4 | Minh Nhật | 2 |  | Hà Nam
920 | Xây dựng nhà kho thành phẩm khu B | Goertek | 112,5B | 13/02/2022 | 21/08/2022 | 20/09/2022 | 30 | Bảo trì | 3 | 14 | Hòa An | 1 | Thời tiết | Đồng Nai
921 | Mở rộng kho logistics thông minh lô 5 | Deniso | 376,1B | 05/12/2022 | 20/07/2023 | 21/07/2023 | 1 | Nâng cấp | 1 | 17 | Bảo Sơn | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Ninh
922 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Vingroup | 189B | 25/11/2023 | 11/09/2024 | 15/09/2024 | 4 | Mở rộng | 1 | 0 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
923 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Samsung | 472B | 23/12/2023 | 19/07/2024 | 28/07/2024 | 9 | Cải tạo | 0 | 30 | Quang Thắng | 1 | Thời tiết | Hà Nam
924 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Canon | 254B | 24/04/2023 | 21/10/2023 | 05/11/2023 | 15 | Nâng cấp | 4 | 31 | Minh Nhật | 1 | Thời tiết | Phú Thọ
925 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Pegatron | 11B | 18/06/2023 | 01/09/2023 | 20/08/2023 | -12 | Bảo trì | 0 | 6 | Trường Hải | 4 |  | Hà Nội
926 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Luxshare | 477,5B | 31/01/2024 | 08/03/2025 | 04/03/2025 | -4 | Nâng cấp | 0 | 2 | Việt Phát | 6 |  | Phú Thọ
927 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Vingroup | 375B | 30/03/2024 | 22/11/2024 | 07/11/2024 | -15 | Nâng cấp | 0 | 40 | Minh Nhật | 0 |  | Thái Nguyên
928 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Foxconn | 128B | 05/04/2024 | 09/01/2025 | 24/01/2025 | 15 | Mở rộng | 2 | 44 |  | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
929 | Nâng cấp trạm bơm làm mát phase 3 | Desa | 272,9B | 28/07/2022 | 28/02/2023 | 13/03/2023 | 13 | Bảo trì | 1 | 23 | Minh Nhật | 6 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
930 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | LG | 28,3B | 06/07/2022 | 06/11/2022 | 04/11/2022 | -2 | Xây dựng mới | 1 | 4 | Hoàng Kim | 5 |  | Hưng Yên
931 | Nâng cấp kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Canon | 69B | 29/06/2025 | 09/09/2026 | 16/09/2026 | 7 | Cải tạo | 1 | 22 | Minh Nhật | 2 | Thiếu vật tư | Hà Nội
932 | Thi công móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Vingroup | 252,2B | 25/02/2024 | 22/08/2024 | 21/08/2024 | -1 | Sửa chữa | 0 | 20 | Hoàng Kim | 0 |  | Vĩnh Phúc
933 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Luxshare | 90,4B | 05/07/2024 | 23/08/2025 | 16/08/2025 | -7 | Mở rộng | 0 | 54 | Minh Nhật | 11 |  | Hà Nam
934 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Deniso | 334B | 22/10/2023 | 29/06/2024 | 15/07/2024 | 16 | Lắp đặt | 1 | 12 | Đại Thành | 18 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
935 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Deniso | 16B | 09/07/2024 | 24/03/2025 | 25/03/2025 | 1 | Cải tạo | 4 | 47 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
936 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Vingroup | 138,6B | 14/09/2024 | 15/10/2024 | 08/10/2024 | -7 | Cải tạo | 1 | 3 |  | 1 |  | Hải Dương
937 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Canoon | 340B | 27/06/2024 | 02/01/2025 | 18/12/2024 | -15 | Bảo trì | 0 | 17 | Minh Nhật | 1 |  | Bắc Giang
938 | Mở rộng trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Canon | 226B | 27/02/2022 | 26/08/2022 | 12/09/2022 | 17 | Sửa chữa | 2 | 34 | Đại Thành | 2 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang
939 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người khu B | Luxshare | 319,9B | 14/12/2022 | 21/08/2023 | 25/08/2023 | 4 | Bảo trì | 0 | 6 | Minh Nhật | 0 | Thiếu nhân lực | Hải Dương
940 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Desa | 330,3B | 12/07/2022 | 08/03/2023 | 28/03/2023 | 20 | Mở rộng | 1 | 25 | Quang Thắng | 6 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
941 | Xây dựng nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Foxconn | 18,7B | 28/02/2024 | 02/04/2024 | 20/04/2024 | 18 | Mở rộng | 1 | 1 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
942 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Vingroup | 338B | 01/06/2022 | 06/06/2023 | 09/06/2023 | 3 | Nâng cấp | 0 | 57 | Quang Thắng | 2 | Thời tiết | Bắc Giang
943 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Goertek | 489,1B | 08/12/2022 | 09/01/2024 | 26/01/2024 | 17 | Bảo trì | 1 | 78 | Trường Hải | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Thái Nguyên
944 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | llg | 231B | 22/03/2023 | 17/08/2023 | 15/08/2023 | -2 | Xây dựng mới | 0 | 2 | Bảo Sơn | 2 |  | Hải Phòng
945 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Honda | 338B | 01/03/2022 | 22/02/2023 | 07/03/2023 | 13 | Mở rộng | 3 | 48 | Việt Phát | 1 | Thời tiết | Bắc Giang
946 | Mở rộng nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Desa | 95B | 16/03/2025 | 26/05/2025 | 28/05/2025 | 2 | Bảo trì | 1 | 3 | Việt Phát | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
947 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Canon | 333,3B | 26/03/2024 | 14/04/2025 | 12/04/2025 | -2 | Cải tạo | 1 | 8 | Hòa An | 0 |  | Vĩnh Phúc
948 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Foxconn | 306B | 19/09/2022 | 17/05/2023 | 27/05/2023 | 10 | Lắp đặt | 2 | 4 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
949 | Thi công trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | LG | 416,8B | 16/06/2024 | 01/04/2025 | 14/04/2025 | 13 | Lắp đặt | 1 | 0 | Quang Thắng | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nội
950 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Goertek | 406,1B | 03/09/2023 | 11/09/2024 | 12/09/2024 | 1 | Xây dựng mới | 2 | 55 | Trường Hải | 2 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh
951 | Mở rộng nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Honda | 174,7B | 01/05/2023 | 22/06/2023 | 27/06/2023 | 5 | Lắp đặt | 0 | 0 | Minh Nhật | 0 | Thiếu nhân lực | Phú Thọ
952 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Honda | 348B | 26/05/2025 | 30/06/2025 | 07/07/2025 | 7 | Lắp đặt | 1 | 3 | Trường Hải | 1 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nội
953 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | LG | 34,4B | 11/11/2024 | 20/04/2025 | 18/04/2025 | -2 | Cải tạo | 0 | 0 | Hoàng Kim | 0 |  | Hà Nội
954 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Silk | 454B | 26/01/2023 | 03/11/2023 | 08/11/2023 | 5 | Mở rộng | 0 | 19 | Đại Thành | 0 | Giải phóng mặt bằng | Bình Dương
955 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Foxconn | 380B | 07/05/2024 | 08/04/2025 | 14/04/2025 | 6 | Xây dựng mới | 2 | 48 | Phú Thái | 2 | Thời tiết | Bắc Ninh
956 | Thi công hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Pegatron | 435,9B | 24/12/2023 | 01/02/2024 | 28/01/2024 | -4 | Sửa chữa | 0 | 4 | Quang Thắng | 2 |  | Vĩnh Phúc
957 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động lô 5 | Luxshare | 273B | 16/01/2025 | 20/03/2026 | 30/03/2026 | 10 | Bảo trì | 1 | 3 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
958 | Thi công ký túc xá chuyên gia khu B | Vingroup | 472B | 08/10/2022 | 28/04/2023 | 25/04/2023 | -3 | Nâng cấp | 1 | 14 | Đại Thành | 2 |  | Đồng Nai
959 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Luxshare | 455,3000 Triệu | 25/05/2023 | 24/04/2024 | 20/04/2024 | -4 | Xây dựng mới | 1 | 18 | Đại Thành | 0 |  | Bắc Giang
960 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | LG | 328,9B | 03/07/2022 | 24/03/2023 | 14/03/2023 | -10 | Bảo trì | 0 | 33 | Trường Hải | 13 |  | Hà Nam
961 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Pegatron | 253,2B | 26/05/2023 | 15/12/2023 | 10/11/2023 | -35 | Xây dựng mới | 0 | 31 | Quốc Bảo | 4 |  | Thái Nguyên
962 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | denisso | 372B | 08/06/2024 | 24/02/2025 | 02/03/2025 | 6 | Lắp đặt | 0 | 0 | Phú Thái | 2 | Thời tiết | Hưng Yên
963 | Xây dựng trạm biến áp 110kV phase 3 | LG | 377B | 01/05/2024 | 02/02/2025 | 11/01/2025 | -22 | Mở rộng | 1 | 1 | Hòa An | 1 |  | Vĩnh Phúc
964 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Goertek | 140,5B | 19/02/2022 | 19/11/2022 | 19/11/2022 | 0 | Sửa chữa | 4 | 49 | Hòa An | 0 |  | Bình Dương
965 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn khu A | Silk | 353,2B | 01/10/2023 | 08/04/2024 | 24/03/2024 | -15 | Xây dựng mới | 0 | 11 | Quốc Bảo | 1 |  | Thái Nguyên
966 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Goertek | 73B | 20/09/2022 | 23/01/2023 | 09/02/2023 | 17 | Xây dựng mới | 1 | 7 | Phú Thái | 1 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Ninh
967 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Canon | 239B | 04/06/2025 | 15/10/2025 | 18/10/2025 | 3 | Xây dựng mới | 0 | 10 | Phú Thái | 2 | Thiếu nhân lực | Phú Thọ
968 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Foxconn | 199,5B | 09/02/2025 | 07/10/2025 | 20/10/2025 | 13 | Nâng cấp | 1 | 17 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
969 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Desa | 64B | 07/02/2025 | 15/05/2025 | 07/06/2025 | 23 | Lắp đặt | 2 | 5 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
970 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Honda | 25322B | 23/04/2024 | 21/03/2025 | 07/04/2025 | 17 | Sửa chữa | 1 | 16 | Quốc Bảo | 0 | Giải phóng mặt bằng | Vĩnh Phúc
971 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Pegatron | 354B | 08/06/2024 | 26/02/2025 | 04/04/2025 | 37 | Nâng cấp | 2 | 23 | Quốc Bảo | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Phú Thọ
972 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Foxconn | 255B | 03/03/2022 | 04/11/2022 | 09/11/2022 | 5 | Nâng cấp | 1 | 23 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
973 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Honda | 88,1B | 07/05/2023 | 17/04/2024 | 26/04/2024 | 9 | Bảo trì | 1 | 38 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi quy mô | Hải Dương
974 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Vingroup | 208B | 16/05/2024 | 20/04/2025 | 16/04/2025 | -4 | Mở rộng | 1 | 25 | Hòa An | 2 |  | Hà Nội
975 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Desa | 355B | 02/06/2022 | 11/01/2023 | 12/02/2023 | 32 | Cải tạo | 1 | 18 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
976 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Vingroupp | 66,8B | 16/11/2023 | 11/02/2024 | 12/01/2024 | -30 | Sửa chữa | 0 | 17 | Phú Thái | 0 |  | Phú Thọ
977 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Silk | 122B | 04/02/2025 | 09/07/2025 | 30/06/2025 | -9 | Nâng cấp | 0 | 23 | Trường Hải | 0 |  | Hải Phòng
978 | Xây dựng kho logistics thông minh khu A | Luxshare | 379B | 11/11/2023 | 16/11/2024 | 24/10/2024 | -23 | Cải tạo | 0 | 27 | Phú Thái | 3 |  | Hưng Yên
979 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Deniso | 350,3B | 05/10/2024 | 04/07/2025 | 02/07/2025 | -2 | Nâng cấp | 1 | 0 | Việt Phát | 0 |  | Hải Dương
980 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Pegatron | 349,2B | 24/06/2022 | 18/02/2023 | 14/02/2023 | -4 | Sửa chữa | 0 | 25 | Đại Thành | 3 |  | Vĩnh Phúc
981 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Vingroup | 417B | 13/08/2023 | 30/01/2024 | 02/03/2024 | 32 | Nâng cấp | 3 | 25 |  | 6 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
982 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | honnda | 22,6B | 01/06/2024 | 15/05/2025 | 23/05/2025 | 8 | Nâng cấp | 0 | 59 | Đại Thành | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng
983 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Luxshare | 441B | 16/05/2024 | 08/06/2025 | 14/06/2025 | 6 | Lắp đặt | 0 | 39 | Minh Nhật | 0 | Thời tiết | Hưng Yên
984 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Luxshare | 168,6B | 24/08/2023 | 14/08/2024 | 23/08/2024 | 9 | Mở rộng | 2 | 27 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
985 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Desa | 482,9B | 14/10/2024 | 28/03/2025 | 03/04/2025 | 6 | Lắp đặt | 1 | 22 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
986 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Deniso | 253,5B | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 04/01/2023 | 4 | Sửa chữa | 0 | 5 | Hoàng Kim | 2 | Thời tiết | Hà Nội
987 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Silk | 206,1B | 18/02/2023 | 29/08/2023 | 01/09/2023 | 3 | Xây dựng mới | 0 | 6 | Việt Phát | 5 | Thời tiết | Hưng Yên
988 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Vingroup | 256B | 29/05/2023 | 28/07/2024 | 29/07/2024 | 1 | Xây dựng mới | 0 | 43 | Phú Thái | 0 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng
989 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Goertek | 369B | 04/01/2023 | 04/08/2023 | 24/08/2023 | 20 | Bảo trì | 0 | 23 | Hòa An | 2 | Thời tiết | Hải Phòng
990 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Vingroup | 237B | 25/04/2025 | 20/06/2025 | 30/05/2025 | -21 | Mở rộng | 0 | 0 | Phú Thái | 0 |  | Hải Phòng
991 | Lắp đặt trạm bơm làm mát khu A | Deniso | 161B | 26/02/2025 | 29/04/2025 | 20/05/2025 | 21 | Mở rộng | 2 | 8 | Minh Nhật | 30 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
992 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | LG | 195,4B | 22/11/2023 | 25/04/2024 | 16/04/2024 | -9 | Nâng cấp | 0 | 14 | Minh Nhật | 2 |  | Hà Nội
993 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Silk | 483,5B | 27/03/2024 | 10/06/2024 | 26/06/2024 | 16 | Sửa chữa | 0 | 13 | Hòa An | 1 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng
994 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | LG | 375B | 29/06/2023 | 07/05/2024 | 01/05/2024 | -6 | Mở rộng | 0 | 60 | Minh Nhật | 2 |  | Hà Nội
995 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Silk | 88,4 tỷ | 11/07/2024 | 06/10/2024 | 30/10/2024 | 24 | Sửa chữa | 2 | 14 | Hòa An | 18 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
996 | Xây dựng trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Silk | 472B | 22/05/2023 | 15/08/2023 | 26/08/2023 | 11 | Nâng cấp | 1 | 14 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
997 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn phase 3 | Silk | 163 tỷ | 07/10/2022 | 12/11/2023 | 18/11/2023 | 6 | Bảo trì | 0 | 78 | Quang Thắng | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Dương
998 | Thi công ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Goertek | 204,6B | 12/10/2022 | 10/12/2022 | 03/12/2022 | -7 | Mở rộng | 1 | 10 | Hoàng Kim | 4 |  | Hà Nội
999 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Silk | 9B | 17/01/2024 | 10/04/2024 | 31/03/2024 | -10 | Lắp đặt | 1 | 15 |  | 1 |  | Hải Phòng
1000 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Desa | 371B | 13/02/2025 | 02/09/2025 | 20/09/2025 | 18 | Nâng cấp | 1 | 18 | Trường Hải | 2 | Thiếu nhân lực | Hải Dương
1001 | Thi công kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Foxconn | 281B | 19/12/2022 | 24/01/2023 | 13/02/2023 | 20 | Lắp đặt | 0 | 3 | Quang Thắng | 0 | Thiếu nhân lực | Bình Dương
1002 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Canon | 344,5B | 26/02/2024 | 23/03/2025 | 18/04/2025 | 26 | Cải tạo | 3 | 50 | Bảo Sơn | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
1003 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Canon | 122,1B | 05/12/2022 | 04/01/2024 | 23/12/2023 | -12 | Bảo trì | 0 | 52 | Hoàng Kim | 2 |  | Hà Nội
1004 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn phase 3 | Canon | 76B | 28/02/2022 | 12/09/2022 | 06/10/2022 | 24 | Nâng cấp | 2 | 10 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
1005 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Canon | 464B | 06/08/2024 | 09/11/2024 | 22/11/2024 | 13 | Cải tạo | 0 | 3 | Phú Thái | 0 | Thời tiết | Bắc Ninh
1006 | Thi công canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Pegatron | 436,8B | 17/05/2022 | 08/05/2023 | 21/05/2023 | 13 | Bảo trì | 0 | 82 | Quang Thắng | 1 | Thời tiết | Bắc Giang
1007 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Goertek | 389B | 22/03/2025 | 22/11/2025 | 08/11/2025 | -14 | Bảo trì | 0 | 30 | Bảo Sơn | 1 |  | Hà Nam
1008 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Silk | 262B | 27/11/2022 | 07/08/2023 | 04/08/2023 | -3 | Cải tạo | 0 | 39 | Hoàng Kim | 4 |  | Phú Thọ
1009 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Desa | 412 billion | 01/02/2025 | 15/11/2025 | 05/11/2025 | -10 | Sửa chữa | 0 | 39 | Hoàng Kim | 9 |  | Vĩnh Phúc
1010 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | LG | 151,7B | 28/05/2024 | 09/04/2025 | 27/04/2025 | 18 | Nâng cấp | 1 | 59 | Hòa An | 1 | Thiếu nhân lực | Hà Nội
1011 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Luxshare | 469,2B | 22/08/2024 | 25/04/2025 | 05/04/2025 | -20 | Cải tạo | 1 | 20 | Trường Hải | 0 |  | Hà Nam
1012 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Vingroup | 104B | 11/10/2023 | 19/08/2024 | 11/08/2024 | -8 | Nâng cấp | 0 | 25 | Việt Phát | 2 |  | Hưng Yên
1013 | Nâng cấp trạm bơm làm mát phase 3 | Canon | 359B | 08/05/2022 | 29/08/2022 | 11/09/2022 | 13 | Mở rộng | 8 | 14 | Bảo Sơn | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
1014 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người lô 5 | denniso | 58,1B | 20/11/2024 | 23/01/2025 | 08/01/2025 | -15 | Nâng cấp | 0 | 6 | Phú Thái | 2 |  | Bắc Giang
1015 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Canon | 239B | 15/02/2022 | 13/09/2022 | 05/10/2022 | 22 | Sửa chữa | 2 | 11 | Trường Hải | 5 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
1016 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Foxconn | 381,9B | 05/08/2023 | 15/04/2024 | 26/04/2024 | 11 | Mở rộng | 0 | 33 | Bảo Sơn | 29 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên
1017 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Vingroup | 236B | 11/03/2024 | 07/03/2025 | 27/02/2025 | -8 | Xây dựng mới | 0 | 53 | Đại Thành | 0 |  | Thái Nguyên
1018 | Mở rộng kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Honda | 388B | 13/04/2022 | 10/02/2023 | 14/01/2023 | -27 | Nâng cấp | 0 | 8 | Đại Thành | 1 |  | Hà Nam
1019 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Honda | 347,8B | 14/08/2022 | 19/09/2023 | 11/09/2023 | -8 | Lắp đặt | 0 | 47 | Việt Phát | 1 |  | Hà Nội
1020 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn phase 3 | Canon | 123,6B | 28/10/2022 | 15/01/2024 | 23/01/2024 | 8 | Lắp đặt | 0 | 75 | Quang Thắng | 0 | Thời tiết | Đồng Nai
1021 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Foxconn | 102B | 08/09/2022 | 15/11/2023 | 07/11/2023 | -8 | Bảo trì | 0 | 57 | Quang Thắng | 1 |  | Bắc Ninh
1022 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | luxxshare | 332,1B | 22/03/2025 | 21/02/2026 | 10/02/2026 | -11 | Lắp đặt | 0 | 9 | Quang Thắng | 1 |  | Thái Nguyên
1023 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Desa | 138,8B | 22/02/2023 | 21/09/2023 | 09/10/2023 | 18 | Nâng cấp | 1 | 36 | Quốc Bảo | 5 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
1024 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Desa | 9,9B | 18/09/2023 | 09/09/2024 | 08/09/2024 | -1 | Cải tạo | 0 | 13 | Minh Nhật | 1 |  | Đồng Nai
1025 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | LG | 100,5B | 18/05/2023 | 26/10/2023 | 02/11/2023 | 7 | Cải tạo | 0 | 19 | Hòa An | 28 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
1026 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Vingroup | 354B | 25/08/2024 | 03/04/2025 | 12/04/2025 | 9 | Nâng cấp | 0 | 15 | Đại Thành | 0 | Thời tiết | Đồng Nai
1027 | Cải tạo trạm bơm làm mát khu A | Samssung | 136B | 12/11/2023 | 27/12/2024 | 24/01/2025 | 28 | Bảo trì | 1 | 79 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
1028 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Silk | 24B | 18/04/2022 | 04/12/2022 | 07/12/2022 | 3 | Mở rộng | 1 | 24 | Bảo Sơn | 0 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
1029 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Desa | 256,5B | 18/10/2024 | 07/01/2026 | 01/02/2026 | 25 | Mở rộng | 4 | 61 | Bảo Sơn | 3 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
1030 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia khu A | Goertek | 368,5 tỷ | 08/02/2022 | 28/06/2022 | 22/06/2022 | -6 | Bảo trì | 1 | 12 | Việt Phát | 0 |  | Hải Phòng
1031 | Cải tạo nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Silk | 265B | 12/01/2024 | 04/09/2024 | 22/09/2024 | 18 | Lắp đặt | 1 | 68 | Hoàng Kim | 1 | Thời tiết | Hải Dương
1032 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Goertek | 220B | 19/05/2022 | 13/11/2022 | 27/10/2022 | -17 | Cải tạo | 0 | 25 | Việt Phát | 2 |  | Hưng Yên
1033 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Canon | 73B | 08/05/2023 | 07/10/2023 | 08/10/2023 | 1 | Mở rộng | 0 | 19 | Việt Phát | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc
1034 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Desa | 329B | 21/03/2025 | 15/02/2026 | 22/02/2026 | 7 | Mở rộng | 0 | 40 | Hoàng Kim | 2 | Thiếu nhân lực | Hải Dương
1035 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Honda | 55B | 18/03/2025 | 24/05/2025 | 18/05/2025 | -6 | Mở rộng | 0 | 10 | Hòa An | 2 |  | Thái Nguyên
1036 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Goertek | 39,3B | 14/04/2023 | 05/11/2023 | 06/11/2023 | 1 | Sửa chữa | 0 | 14 | Hòa An | 3 | Thời tiết | Bình Dương
1037 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Pegatron | 404B | 16/08/2022 | 15/03/2023 | 06/04/2023 | 22 | Mở rộng | 0 | 25 | Đại Thành | 13 | Thiếu vật tư | Hải Dương
1038 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Vingroup | 420,5B | 28/12/2022 | 12/03/2023 | 04/03/2023 | -8 | Sửa chữa | 0 | 12 | Phú Thái | 0 |  | Hải Phòng
1039 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | LLuxshare | 64B | 27/01/2023 | 05/06/2023 | 30/05/2023 | -6 | Nâng cấp | 0 | 21 | Việt Phát | 1 |  | Hải Phòng
1040 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động khu A | Canon | 5,2B | 03/08/2024 | 30/05/2025 | 16/05/2025 | -14 | Nâng cấp | 0 | 28 | Hòa An | 0 |  | Hà Nam
1041 | Xây dựng kho logistics thông minh khu B | Deniso | 424 Tỷ | 28/01/2025 | 10/03/2026 | 27/02/2026 | -11 | Mở rộng | 1 | 5 | Minh Nhật | 1 |  | Hải Phòng
1042 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Samsung | 270B | 15/10/2023 | 12/02/2024 | 23/02/2024 | 11 | Lắp đặt | 2 | 8 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
1043 | Sửa chữa trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Deniso | 237,8B | 19/11/2024 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 0 | Cải tạo | 0 | 7 | Việt Phát | 1 |  | Vĩnh Phúc
1044 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Deniso | 332 tỷ | 17/02/2025 | 30/05/2025 | 26/05/2025 | -4 | Nâng cấp | 0 | 13 | Minh Nhật | 1 |  | Vĩnh Phúc
1045 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Canon | 137B | 23/08/2023 | 22/03/2024 | 29/03/2024 | 7 | Cải tạo | 2 | 32 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
1046 | Thi công trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Canon | 265B | 27/03/2025 | 22/05/2025 | 21/06/2025 | 30 | Mở rộng | 2 | 2 | Trường Hải | 17 | Thiếu vật tư | Hà Nội
1047 | Xây dựng trạm bơm làm mát khu A | Goertek | 478,6B | 02/10/2024 | 29/06/2025 | 09/06/2025 | -20 | Nâng cấp | 1 | 23 | Việt Phát | 0 |  | Hà Nam
1048 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Samsung | 290B | 25/05/2024 | 26/11/2024 | 03/11/2024 | -23 | Nâng cấp | 0 | 4 | Hoàng Kim | 1 |  | Vĩnh Phúc
1049 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Pegatron | 301B | 30/12/2023 | 03/02/2024 | 12/02/2024 | 9 | Nâng cấp | 2 | 5 |  | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
1050 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Desa | 278B | 22/03/2022 | 26/06/2022 | 22/06/2022 | -4 | Sửa chữa | 2 | 3 | Trường Hải | 0 |  | Đồng Nai
1051 | Cải tạo nhà kho thành phẩm phase 3 | Vingroup | 477B | 19/03/2024 | 21/10/2024 | 28/10/2024 | 7 | Lắp đặt | 0 | 16 | Minh Nhật | 2 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nội
1052 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Goertek | 114B | 27/05/2025 | 20/03/2026 | 19/02/2026 | -29 | Sửa chữa | 0 | 39 | Hòa An | 3 |  | Phú Thọ
1053 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động lô 5 | Deniso | 6B | 13/06/2025 | 23/01/2026 | 31/01/2026 | 8 | Lắp đặt | 1 | 24 | Phú Thái | 1 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh
1054 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Pegatron | 295B | 25/05/2023 | 11/10/2023 | 15/10/2023 | 4 | Sửa chữa | 1 | 17 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
1055 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Honda | 338,6B | 14/09/2024 | 24/11/2025 | 23/11/2025 | -1 | Sửa chữa | 0 | 77 | Phú Thái | 5 |  | Bắc Ninh
1056 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Luxshare | 340B | 31/07/2024 | 27/11/2024 | 26/11/2024 | -1 | Bảo trì | 1 | 3 | Việt Phát | 2 |  | Hà Nội
1057 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Samsung | 231B | 23/06/2024 | 19/08/2024 | 02/08/2024 | -17 | Lắp đặt | 0 | 7 | Quốc Bảo | 1 |  | Hà Nam
1058 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | LG | 307,4B | 02/01/2025 | 01/04/2025 | 19/03/2025 | -13 | Nâng cấp | 0 | 16 | Minh Nhật | 0 |  | Bình Dương
1059 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia phase 3 | Luxshare | 453B | 30/06/2024 | 26/09/2024 | 29/09/2024 | 3 | Lắp đặt | 0 | 12 | Quang Thắng | 2 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
1060 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Pegatron | 128B | 14/09/2023 | 16/04/2024 | 27/04/2024 | 11 | Mở rộng | 0 | 33 | Quang Thắng | 11 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng
1061 | Mở rộng trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Viingroup | 91B | 07/03/2023 | 08/05/2023 | 16/05/2023 | 8 | Xây dựng mới | 0 | 0 | Quang Thắng | 1 | Thời tiết | Hải Phòng
1062 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Silk | 46918B | 15/03/2025 | 20/11/2025 | 03/11/2025 | -17 | Lắp đặt | 0 | 9 | Hoàng Kim | 2 |  | Bắc Ninh
1063 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Desa | 75,8B | 22/03/2023 | 16/07/2023 | 25/07/2023 | 9 | Cải tạo | 3 | 23 | Hòa An | 3 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
1064 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Honda | 492,8B | 03/10/2022 | 18/06/2023 | 11/07/2023 | 23 | Cải tạo | 2 | 37 | Minh Nhật | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
1065 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Foxconn | 259,3B | 06/06/2025 | 27/02/2026 | 22/02/2026 | -5 | Nâng cấp | 0 | 25 | Trường Hải | 0 |  | Hải Dương
1066 | Mở rộng trạm biến áp 110kV khu B | Vingroup | 245B | 27/12/2023 | 23/11/2024 | 14/12/2024 | 21 | Bảo trì | 0 | 11 | Minh Nhật | 1 | Thiếu nhân lực | Bình Dương
1067 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Deniso | 468B | 08/06/2023 | 12/07/2023 | 01/08/2023 | 20 | Mở rộng | 2 | 1 | Quốc Bảo | 4 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
1068 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Deniso | 330B | 17/06/2025 | 02/09/2025 | 10/09/2025 | 8 | Sửa chữa | 2 | 1 | Trường Hải | 4 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
1069 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | vvingroup | 206B | 10/08/2022 | 26/08/2023 | 16/09/2023 | 21 | Sửa chữa | 3 | 76 | Hoàng Kim | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Dương
1070 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Samsung | 217B | 12/04/2023 | 13/02/2024 | 29/02/2024 | 16 | Cải tạo | 1 | 27 | Đại Thành | 2 | Thay đổi quy mô | Hà Nam
1071 | Cải tạo trạm biến áp 110kV phase 3 | Samsung | 373,5B | 17/05/2022 | 06/11/2022 | 12/11/2022 | 6 | Cải tạo | 0 | 16 | Quang Thắng | 1 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
1072 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Desa | 25B | 06/06/2024 | 27/08/2024 | 03/09/2024 | 7 | Mở rộng | 0 | 31 | Hòa An | 6 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên
1073 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Deniso | 289B | 08/06/2025 | 08/08/2026 | 24/08/2026 | 16 | Mở rộng | 1 | 23 | Trường Hải | 6 | Thời tiết | Phú Thọ
1074 | Xây dựng nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Deniso | 424B | 12/10/2024 | 20/08/2025 | 07/09/2025 | 18 | Cải tạo | 1 | 69 | Minh Nhật | 2 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên
1075 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Goertek | 467B | 10/03/2022 | 25/04/2022 | 13/04/2022 | -12 | Nâng cấp | 0 | 9 | Trường Hải | 5 |  | Thái Nguyên
1076 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Deniso | 474B | 23/05/2022 | 13/06/2023 | 02/06/2023 | -11 | Mở rộng | 2 | 40 | Quốc Bảo | 2 |  | Hải Dương
1077 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Goertek | 253B | 09/05/2025 | 15/05/2026 | 28/05/2026 | 13 | Cải tạo | 2 | 44 | Hòa An | 2 | Thời tiết | Hưng Yên
1078 | Mở rộng trạm biến áp 110kV khu A | Samsung | 195B | 03/07/2022 | 09/09/2022 | 26/09/2022 | 17 | Nâng cấp | 1 | 2 | Quốc Bảo | 1 | Giải phóng mặt bằng | Phú Thọ
1079 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Vingroup | 181B | 09/08/2022 | 21/10/2022 | 26/10/2022 | 5 | Nâng cấp | 1 | 6 |  | 0 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
1080 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Canon | 243B | 09/09/2022 | 12/10/2022 | 13/10/2022 | 1 | Cải tạo | 0 | 2 | Việt Phát | 5 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
1081 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Silk | 261,2B | 31/07/2022 | 26/07/2023 | 12/07/2023 | -14 | Lắp đặt | 0 | 55 | Trường Hải | 0 |  | Bắc Giang
1082 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Silk | 100,9B | 19/07/2022 | 04/10/2023 | 11/10/2023 | 7 | Sửa chữa | 3 | 51 | Trường Hải | 4 | Thời tiết | Hà Nội
1083 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Vingroup | 388B | 28/05/2023 | 25/07/2024 | 03/08/2024 | 9 | Sửa chữa | 1 | 50 | Hoàng Kim | 25 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
1084 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Honda | 71,2B | 04/03/2025 | 25/05/2026 | 05/06/2026 | 11 | Sửa chữa | 0 | 74 | Quốc Bảo | 0 | Giải phóng mặt bằng | Hưng Yên
1085 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Desa | 184B | 25/05/2022 | 17/04/2023 | 24/04/2023 | 7 | Xây dựng mới | 2 | 5 | Đại Thành | 2 | Thời tiết | Hà Nội
1086 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Goerttek | 289B | 28/01/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024 | -13 | Xây dựng mới | 0 | 8 | Hòa An | 0 |  | Thái Nguyên
1087 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Deniso | 21B | 19/06/2024 | 20/04/2025 | 01/05/2025 | 11 | Sửa chữa | 0 | 50 | Trường Hải | 1 | Thiếu nhân lực | Hải Dương
1088 | Thi công móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Silk | 468B | 18/10/2023 | 15/05/2024 | 02/06/2024 | 18 | Cải tạo | 2 | 41 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
1089 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Canon | 183,8B | 18/02/2022 | 29/04/2023 | 28/04/2023 | -1 | Cải tạo | 0 | 55 | Quang Thắng | 0 |  | Hà Nội
1090 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Foxconn | 330B | 15/03/2024 | 13/04/2025 | 16/04/2025 | 3 | Lắp đặt | 0 | 65 | Hòa An | 1 | Thời tiết | Hà Nội
1091 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Vingroup | 257B | 22/01/2025 | 23/07/2025 | 04/08/2025 | 12 | Lắp đặt | 0 | 32 | Bảo Sơn | 4 | Thời tiết | Hưng Yên
1092 | Thi công hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Pegatron | 471B | 08/10/2024 | 28/07/2025 | 19/08/2025 | 22 | Cải tạo | 0 | 18 | Quốc Bảo | 17 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
1093 | Cải tạo trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | LG | 151,3B | 26/05/2022 | 13/10/2022 | 08/11/2022 | 26 | Sửa chữa | 1 | 25 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
1094 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Silk | 371B | 10/08/2024 | 03/04/2025 | 31/03/2025 | -3 | Xây dựng mới | 1 | 10 | Quốc Bảo | 2 |  | Phú Thọ
1095 | Mở rộng trạm bơm làm mát lô 5 | Canon | 227B | 15/07/2024 | 03/02/2025 | 02/02/2025 | -1 | Lắp đặt | 1 | 13 | Quốc Bảo | 2 |  | Đồng Nai
1096 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Honda | 349B | 21/03/2022 | 11/04/2023 | 13/04/2023 | 2 | Nâng cấp | 1 | 11 | Trường Hải | 18 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
1097 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Honda | 40,2B | 02/09/2022 | 04/09/2023 | 03/09/2023 | -1 | Lắp đặt | 0 | 14 | Minh Nhật | 1 |  | Bắc Ninh
1098 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Desa | 291B | 11/04/2022 | 23/01/2023 | 02/02/2023 | 10 | Bảo trì | 4 | 15 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
1099 | Xây dựng nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Honda | 479,9B | 26/10/2022 | 15/10/2023 | 30/10/2023 | 15 | Xây dựng mới | 1 | 5 | Hòa An | 2 | Giải phóng mặt bằng | Hưng Yên
1100 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Foxconn | 283B | 21/09/2023 | 13/11/2023 | 28/11/2023 | 15 | Bảo trì | 0 | 8 | Phú Thái | 0 | Thời tiết | Bắc Ninh
1101 | Lắp đặt trạm bơm làm mát khu B | Silk | 21B | 04/04/2022 | 11/09/2022 | 18/10/2022 | 37 | Lắp đặt | 3 | 5 | Quốc Bảo | 11 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
1102 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Goertek | 269B | 25/05/2025 | 25/07/2026 | 10/08/2026 | 16 | Nâng cấp | 1 | 51 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
1103 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Deniso | 454B | 31/01/2022 | 10/09/2022 | 08/09/2022 | -2 | Cải tạo | 1 | 39 | Việt Phát | 1 |  | Hưng Yên
1104 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Deniso | 279B | 18/09/2024 | 02/03/2025 | 02/03/2025 | 0 | Sửa chữa | 1 | 32 | Hòa An | 5 |  | Hà Nội
1105 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Goertek | 126,1B | 19/01/2023 | 28/12/2023 | 29/01/2024 | 32 | Nâng cấp | 0 | 52 | Trường Hải | 3 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng
1106 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | GGoertek | 11,9B | 15/06/2025 | 15/09/2025 | 01/10/2025 | 16 | Cải tạo | 3 | 9 | Đại Thành | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
1107 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Goertek | 228B | 02/02/2022 | 11/04/2022 | 09/04/2022 | -2 | Xây dựng mới | 0 | 3 | Quang Thắng | 2 |  | Hưng Yên
1108 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người khu A | Pegatron | 16,2B | 11/11/2023 | 01/02/2024 | 20/01/2024 | -12 | Sửa chữa | 0 | 3 | Bảo Sơn | 3 |  | Hải Phòng
1109 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Desa | 371B | 07/09/2023 | 31/12/2023 | 01/01/2024 | 1 | Nâng cấp | 1 | 9 | Quốc Bảo | 5 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
1110 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Luxshare | 202,2B | 06/09/2024 | 11/11/2025 | 16/11/2025 | 5 | Xây dựng mới | 1 | 24 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
1111 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Vingroup | 14,2B | 05/04/2024 | 22/03/2025 | 21/03/2025 | -1 | Sửa chữa | 2 | 0 |  | 2 |  | Hà Nam
1112 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Deniso | 232,3B | 16/03/2023 | 18/04/2024 | 27/04/2024 | 9 | Mở rộng | 0 | 71 | Hoàng Kim | 0 | Giải phóng mặt bằng | Hưng Yên
1113 | Cải tạo trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | LG | 356,7B | 21/11/2024 | 19/04/2025 | 08/04/2025 | -11 | Nâng cấp | 0 | 23 | Quang Thắng | 3 |  | Bắc Giang
1114 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | GGoertek | 391B | 03/03/2024 | 25/08/2024 | 24/08/2024 | -1 | Mở rộng | 0 | 3 | Hoàng Kim | 5 |  | Vĩnh Phúc
1115 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Canon | 263B | 20/06/2022 | 29/08/2022 | 25/08/2022 | -4 | Cải tạo | 2 | 11 | Phú Thái | 2 |  | Bình Dương
1116 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Honda | 364B | 20/06/2024 | 31/12/2024 | 14/12/2024 | -17 | Xây dựng mới | 0 | 32 | Quang Thắng | 2 |  | Hải Phòng
1117 | Cải tạo kho logistics thông minh khu A | Deniso | 259,9B | 23/04/2023 | 15/06/2023 | 25/06/2023 | 10 | Lắp đặt | 1 | 8 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
1118 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Foxconn | 426,4B | 17/02/2025 | 11/07/2025 | 13/07/2025 | 2 | Mở rộng | 0 | 5 | Trường Hải | 2 | Thiếu nhân lực | Hà Nội
1119 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Luxshare | 5B | 21/05/2025 | 31/12/2025 | 20/01/2026 | 20 | Mở rộng | 0 | 43 | Hòa An | 10 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng
1120 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Silk | 334,4B | 24/07/2023 | 28/03/2024 | 10/04/2024 | 13 | Cải tạo | 1 | 5 | Đại Thành | 28 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
1121 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Silk | 296,4B | 19/06/2024 | 12/09/2025 | 07/09/2025 | -5 | Xây dựng mới | 0 | 57 | Bảo Sơn | 0 |  | Hải Phòng
1122 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Vingroup | 237B | 07/01/2023 | 06/02/2023 | 07/02/2023 | 1 | Nâng cấp | 3 | 2 | Hòa An | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Ninh
1123 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Foxconn | 118B | 19/06/2022 | 31/10/2022 | 19/10/2022 | -12 | Cải tạo | 0 | 4 |  | 1 |  | Bình Dương
1124 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Desa | 246B | 06/08/2023 | 10/03/2024 | 26/03/2024 | 16 | Cải tạo | 0 | 36 | Phú Thái | 2 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
1125 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm khu B | Deniso | 76B | 31/01/2022 | 09/12/2022 | 04/12/2022 | -5 | Sửa chữa | 0 | 54 | Minh Nhật | 2 |  | Hà Nội
1126 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Silk | 257B | 12/02/2025 | 26/08/2025 | 08/09/2025 | 13 | Nâng cấp | 2 | 15 | Minh Nhật | 2 | Thiếu vật tư | Hà Nội
1127 | Cải tạo trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Vingroup | 56,6B | 13/03/2024 | 26/05/2025 | 30/05/2025 | 4 | Xây dựng mới | 1 | 7 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
1128 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Luxshare | 303,1B | 25/03/2023 | 12/06/2023 | 30/05/2023 | -13 | Nâng cấp | 0 | 11 | Quang Thắng | 3 |  | Bắc Ninh
1129 | Sửa chữa kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Foxconn | 171,1B | 01/05/2024 | 17/04/2025 | 24/04/2025 | 7 | Cải tạo | 1 | 54 |  | 1 | Thiếu nhân lực | Bình Dương
1130 | Nâng cấp kho logistics thông minh khu A | Honda | 490,9000 Triệu | 25/01/2025 | 23/01/2026 | 08/01/2026 | -15 | Xây dựng mới | 0 | 37 | Quốc Bảo | 1 |  | Thái Nguyên
1131 | Thi công canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Deniso | 5B | 18/10/2022 | 20/06/2023 | 16/06/2023 | -4 | Nâng cấp | 0 | 11 | Việt Phát | 1 |  | Vĩnh Phúc
1132 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Honda | 467,9B | 31/10/2022 | 12/09/2023 | 05/10/2023 | 23 | Mở rộng | 2 | 28 | Trường Hải | 5 | Thời tiết | Hải Dương
1133 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Vingroup | 345B | 23/09/2024 | 16/02/2025 | 09/02/2025 | -7 | Mở rộng | 0 | 35 | Hòa An | 6 |  | Phú Thọ
1134 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Foxconn | 456,2B | 25/02/2025 | 24/04/2026 | 21/05/2026 | 27 | Xây dựng mới | 1 | 68 | Minh Nhật | 1 | Thiếu nhân lực | Hải Dương
1135 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Silk | 30,5000 Triệu | 06/01/2023 | 02/02/2024 | 22/02/2024 | 20 | Bảo trì | 1 | 17 | Trường Hải | 5 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
1136 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Desa | 220B | 10/05/2024 | 23/07/2025 | 22/07/2025 | -1 | Sửa chữa | 0 | 80 | Quang Thắng | 3 |  | Thái Nguyên
1137 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | LG | 48B | 06/10/2024 | 10/02/2025 | 21/02/2025 | 11 | Lắp đặt | 2 | 22 | Quang Thắng | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
1138 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Samsung | 353,7B | 31/12/2022 | 23/03/2023 | 31/03/2023 | 8 | Xây dựng mới | 1 | 12 | Việt Phát | 3 | Thời tiết | Hải Dương
1139 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Canon | 398,4B | 05/01/2025 | 28/07/2025 | 25/08/2025 | 28 | Nâng cấp | 1 | 22 | Quốc Bảo | 4 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
1140 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Deniso | 114B | 11/06/2025 | 18/10/2025 | 22/10/2025 | 4 | Lắp đặt | 1 | 7 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh
1141 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Vingroup | 118B | 18/03/2025 | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 1 | Xây dựng mới | 6 | 2 | Đại Thành | 2 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
1142 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Silk | 409B | 18/02/2024 | 02/05/2024 | 27/04/2024 | -5 | Xây dựng mới | 0 | 2 | Bảo Sơn | 4 |  | Phú Thọ
1143 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động phase 3 | Canon | 221,4 billion | 24/08/2022 | 28/10/2023 | 26/10/2023 | -2 | Lắp đặt | 0 | 27 | Minh Nhật | 1 |  | Thái Nguyên
1144 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | LG | 61B | 13/06/2024 | 01/08/2024 | 21/07/2024 | -11 | Bảo trì | 0 | 8 | Minh Nhật | 2 |  | Hải Dương
1145 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Luxshare | 16B | 22/04/2024 | 20/03/2025 | 15/03/2025 | -5 | Cải tạo | 0 | 21 | Minh Nhật | 6 |  | Hà Nội
1146 | Thi công móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Honda | 340,4B | 06/06/2025 | 17/01/2026 | 30/01/2026 | 13 | Nâng cấp | 1 | 24 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
1147 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Canon | 208,5 billion | 30/05/2022 | 06/08/2022 | 17/08/2022 | 11 | Bảo trì | 2 | 11 | Hoàng Kim | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
1148 | Hoàn thiện kho logistics thông minh lô 5 | Samsung | 107,7B | 24/04/2022 | 10/09/2022 | 18/09/2022 | 8 | Bảo trì | 1 | 5 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
1149 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Honda | 87B | 02/01/2022 | 23/02/2022 | 19/03/2022 | 24 | Nâng cấp | 1 | 7 | Bảo Sơn | 4 | Thiếu vật tư | Hà Nội
1150 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Canon | 198B | 15/02/2023 | 24/12/2023 | 14/01/2024 | 21 | Mở rộng | 1 | 48 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
1151 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Honda | 344B | 14/10/2024 | 31/12/2024 | 05/01/2025 | 5 | Xây dựng mới | 1 | 13 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
1152 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Foxconn | 232B | 03/04/2022 | 23/06/2022 | 16/06/2022 | -7 | Bảo trì | 0 | 10 | Hoàng Kim | 6 |  | Hà Nội
1153 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | foxconnn | 22,6B | 30/05/2022 | 20/10/2022 | 18/10/2022 | -2 | Lắp đặt | 0 | 20 | Việt Phát | 1 |  | Đồng Nai
1154 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động phase 3 | Luxshare | 270B | 21/10/2024 | 04/09/2025 | 18/08/2025 | -17 | Sửa chữa | 0 | 14 | Đại Thành | 0 |  | Bắc Ninh
1155 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Silk | 157,6B | 27/09/2022 | 29/09/2023 | 11/09/2023 | -18 | Xây dựng mới | 0 | 37 | Việt Phát | 3 |  | Bình Dương
1156 | Hoàn thiện kho logistics thông minh khu B | Luxshare | 221,3B | 19/08/2023 | 16/10/2024 | 14/10/2024 | -2 | Mở rộng | 1 | 45 | Hòa An | 0 |  | Bắc Giang
1157 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Goertek | 337,1B | 25/08/2023 | 21/12/2023 | 11/01/2024 | 21 | Cải tạo | 0 | 3 | Minh Nhật | 25 | Thay đổi quy mô | Hà Nam
1158 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Samsung | 19B | 26/11/2024 | 18/07/2025 | 01/08/2025 | 14 | Sửa chữa | 1 | 2 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
1159 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Canon | 282B | 20/07/2023 | 24/11/2023 | 03/12/2023 | 9 | Bảo trì | 1 | 0 | Hòa An | 6 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
1160 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Samssung | 290B | 04/05/2024 | 16/12/2024 | 13/12/2024 | -3 | Xây dựng mới | 1 | 27 | Quang Thắng | 9 |  | Bình Dương
1161 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Pegaatron | 94 Tỷ | 14/12/2022 | 16/02/2024 | 18/02/2024 | 2 | Cải tạo | 1 | 26 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
1162 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Goertek | 359,7B | 01/03/2022 | 04/05/2022 | 20/04/2022 | -14 | Nâng cấp | 0 | 7 | Phú Thái | 1 |  | Bình Dương
1163 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Pegatron | 141,4B | 16/02/2022 | 30/08/2022 | 16/08/2022 | -14 | Lắp đặt | 0 | 26 | Phú Thái | 1 |  | Phú Thọ
1164 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Pegatron | 421B | 10/10/2023 | 06/01/2024 | 03/01/2024 | -3 | Nâng cấp | 0 | 16 | Hòa An | 2 |  | Phú Thọ
1165 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | LG | 436B | 24/02/2024 | 30/12/2024 | 03/01/2025 | 4 | Cải tạo | 1 | 31 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
1166 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Canon | 427,7B | 25/03/2023 | 17/11/2023 | 25/11/2023 | 8 | Xây dựng mới | 0 | 17 | Hòa An | 0 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên
1167 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Foxconn | 29B | 18/09/2022 | 14/12/2022 | 25/12/2022 | 11 | Sửa chữa | 0 | 5 | Hoàng Kim | 19 | Thiếu vật tư | Hải Dương
1168 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Luxshare | 383,7 billion | 28/06/2022 | 01/01/2023 | 16/12/2022 | -16 | Xây dựng mới | 0 | 24 | Hòa An | 13 |  | Thái Nguyên
1169 | Thi công kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Deniso | 300,6B | 19/05/2025 | 27/05/2026 | 04/06/2026 | 8 | Nâng cấp | 3 | 17 | Minh Nhật | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên
1170 | Mở rộng nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Pegatronn | 60,8B | 19/12/2024 | 18/06/2025 | 21/07/2025 | 33 | Xây dựng mới | 2 | 16 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
1171 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | LG | 190B | 04/03/2024 | 03/09/2024 | 23/09/2024 | 20 | Lắp đặt | 0 | 3 | Minh Nhật | 2 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng
1172 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Desa | 357B | 13/06/2022 | 06/05/2023 | 02/05/2023 | -4 | Xây dựng mới | 0 | 55 | Quang Thắng | 5 |  | Đồng Nai
1173 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Silk | 494,7B | 25/04/2024 | 22/02/2025 | 28/02/2025 | 6 | Sửa chữa | 0 | 53 | Hoàng Kim | 1 | Thời tiết | Hưng Yên
1174 | Cải tạo nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Deniso | 422B | 13/07/2022 | 23/03/2023 | 10/03/2023 | -13 | Nâng cấp | 1 | 31 | Đại Thành | 3 |  | Hà Nam
1175 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Luxshare | 406,6B | 26/07/2022 | 28/01/2023 | 26/01/2023 | -2 | Xây dựng mới | 3 | 20 | Bảo Sơn | 0 |  | Hải Phòng
1176 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Vingroup | 230,8B | 24/03/2024 | 03/12/2024 | 30/11/2024 | -3 | Mở rộng | 0 | 45 | Việt Phát | 2 |  | Hà Nội
1177 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Luxshare | 275,4B | 11/10/2024 | 29/11/2025 | 22/11/2025 | -7 | Cải tạo | 0 | 15 | Việt Phát | 1 |  | Bắc Giang
1178 | Cải tạo nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Samsung | 366,3B | 27/04/2025 | 08/01/2026 | 26/01/2026 | 18 | Xây dựng mới | 3 | 13 | Hoàng Kim | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng
1179 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Silk | 494B | 02/01/2023 | 30/10/2023 | 06/11/2023 | 7 | Bảo trì | 1 | 6 | Minh Nhật | 2 | Thiếu vật tư | Hà Nội
1180 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Honda | 29,3B | 09/04/2024 | 03/02/2025 | 14/02/2025 | 11 | Bảo trì | 0 | 45 | Việt Phát | 2 | Thiếu nhân lực | Bình Dương
1181 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động khu B | Samsung | 323B | 07/02/2024 | 08/03/2025 | 24/03/2025 | 16 | Cải tạo | 1 | 50 | Hòa An | 2 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh
1182 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Vingroup | 454,8B | 03/07/2023 | 04/09/2023 | 11/09/2023 | 7 | Cải tạo | 0 | 2 | Minh Nhật | 2 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh
1183 | Sửa chữa kho logistics thông minh khu B | LG | 167,5B | 10/12/2022 | 01/04/2023 | 08/04/2023 | 7 | Bảo trì | 1 | 22 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
1184 | Thi công trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Goertek | 185B | 18/02/2024 | 25/01/2025 | 23/01/2025 | -2 | Xây dựng mới | 0 | 0 | Hòa An | 3 |  | Thái Nguyên
1185 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Canon | 399B | 17/05/2023 | 28/09/2023 | 08/09/2023 | -20 | Nâng cấp | 1 | 3 | Hòa An | 16 |  | Đồng Nai
1186 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Canon | 384,4B | 25/06/2023 | 29/12/2023 | 17/12/2023 | -12 | Xây dựng mới | 0 | 12 | Quốc Bảo | 0 |  | Hải Dương
1187 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | LG | 90B | 04/07/2024 | 11/05/2025 | 30/04/2025 | -11 | Cải tạo | 1 | 18 | Bảo Sơn | 5 |  | Hưng Yên
1188 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Luxshare | 38,5B | 19/06/2025 | 18/03/2026 | 25/03/2026 | 7 | Xây dựng mới | 3 | 35 | Minh Nhật | 1 | Thiếu nhân lực | Vĩnh Phúc
1189 | Xây dựng nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Luxshare | 71,6 billion | 06/06/2022 | 04/09/2022 | 15/09/2022 | 11 | Xây dựng mới | 4 | 11 | Bảo Sơn | 0 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
1190 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Canon | 242B | 25/07/2024 | 29/01/2025 | 06/02/2025 | 8 | Xây dựng mới | 1 | 0 | Bảo Sơn | 8 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
1191 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Vingroup | 495,6B | 03/09/2024 | 26/11/2024 | 03/12/2024 | 7 | Nâng cấp | 1 | 1 | Phú Thái | 0 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
1192 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Deniso | 458,2B | 11/11/2022 | 19/01/2024 | 18/01/2024 | -1 | Cải tạo | 0 | 43 | Đại Thành | 4 |  | Hải Dương
1193 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Luxshare | 383 Tỷ | 08/05/2023 | 10/12/2023 | 21/12/2023 | 11 | Cải tạo | 0 | 29 | Quang Thắng | 0 | Thời tiết | Hải Dương
1194 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Vingroup | 474B | 17/08/2022 | 01/09/2023 | 21/09/2023 | 20 | Bảo trì | 2 | 75 | Minh Nhật | 0 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
1195 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Deniso | 398B | 19/03/2022 | 29/12/2022 | 06/01/2023 | 8 | Nâng cấp | 1 | 29 | Trường Hải | 17 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
1196 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Silk | 76,6B | 15/12/2022 | 26/06/2023 | 27/07/2023 | 31 | Mở rộng | 0 | 23 | Hòa An | 1 | Thiếu vật tư | Bình Dương
1197 | Cải tạo kho logistics thông minh dự án mở rộng | Honda | 423,7B | 25/03/2023 | 09/02/2024 | 05/03/2024 | 25 | Nâng cấp | 1 | 17 | Quang Thắng | 5 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
1198 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Pegatron | 415,8B | 04/10/2022 | 14/07/2023 | 20/07/2023 | 6 | Sửa chữa | 1 | 32 | Hoàng Kim | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam
1199 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Goertek | 124B | 22/01/2024 | 30/12/2024 | 13/01/2025 | 14 | Mở rộng | 1 | 57 | Phú Thái | 29 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
1200 | Xây dựng trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Vingroup | 7B | 05/07/2024 | 25/10/2024 | 20/10/2024 | -5 | Cải tạo | 1 | 14 | Quốc Bảo | 2 |  | Hưng Yên
1201 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Honda | 435,6B | 08/09/2022 | 18/09/2023 | 02/09/2023 | -16 | Sửa chữa | 0 | 32 | Hoàng Kim | 1 |  | Hải Dương
1202 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Luxshare | 304B | 28/11/2023 | 10/03/2024 | 03/03/2024 | -7 | Xây dựng mới | 0 | 11 | Quang Thắng | 2 |  | Hà Nam
1203 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Honda | 449B | 15/04/2024 | 16/04/2025 | 19/04/2025 | 3 | Xây dựng mới | 2 | 63 | Minh Nhật | 4 | Thời tiết | Hà Nam
1204 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Deniso | 90,2B | 16/10/2023 | 03/01/2024 | 24/12/2023 | -10 | Nâng cấp | 0 | 10 | Bảo Sơn | 3 |  | Hải Dương
1205 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Sillk | 401,9B | 15/04/2025 | 12/12/2025 | 02/12/2025 | -10 | Mở rộng | 1 | 20 | Bảo Sơn | 6 |  | Thái Nguyên
1206 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Canon | 193 | 13/04/2023 | 30/11/2023 | 19/12/2023 | 19 | Xây dựng mới | 0 | 45 | Việt Phát | 13 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
1207 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Canon | 236B | 24/11/2024 | 22/05/2025 | 28/05/2025 | 6 | Cải tạo | 2 | 5 | Minh Nhật | 4 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
1208 | Hoàn thiện kho logistics thông minh phase 3 | samsungg | 342,1B | 13/08/2023 | 26/10/2023 | 01/11/2023 | 6 | Cải tạo | 3 | 10 | Quang Thắng | 8 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc
1209 | Thi công hệ thống PCCC tự động lô 5 | Desa | 321B | 20/07/2024 | 16/06/2025 | 27/07/2025 | 41 | Lắp đặt | 4 | 64 |  | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
1210 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Foxconn | 470,7B | 27/03/2022 | 30/03/2023 | 12/04/2023 | 13 | Mở rộng | 1 | 70 | Quốc Bảo | 2 | Giải phóng mặt bằng | Vĩnh Phúc
1211 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Silk | 287B | 19/02/2024 | 30/04/2024 | 11/04/2024 | -19 | Sửa chữa | 0 | 10 | Hoàng Kim | 4 |  | Bắc Ninh
1212 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Pegatron | 293,9B | 27/01/2024 | 12/09/2024 | 04/09/2024 | -8 | Bảo trì | 1 | 10 | Trường Hải | 0 |  | Đồng Nai
1213 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Samsung | 493,5B | 31/10/2023 | 19/02/2024 | 16/02/2024 | -3 | Lắp đặt | 0 | 17 | Hoàng Kim | 0 |  | Phú Thọ
1214 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Deniso | 130,9B | 20/05/2022 | 05/10/2022 | 24/09/2022 | -11 | Sửa chữa | 1 | 4 | Đại Thành | 18 |  | Bắc Giang
1215 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động khu B | Vingroup | 390B | 26/03/2023 | 02/07/2023 | 14/07/2023 | 12 | Cải tạo | 0 | 1 | Trường Hải | 2 | Thay đổi quy mô | Thái Nguyên
1216 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Luxshare | 466B | 21/02/2025 | 28/07/2025 | 02/08/2025 | 5 | Nâng cấp | 0 | 11 | Bảo Sơn | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng
1217 | Nâng cấp kho logistics thông minh khu B | Deniso | 186B | 03/01/2022 | 06/02/2023 | 16/02/2023 | 10 | Mở rộng | 1 | 65 | Hòa An | 8 | Thiếu nhân lực | Bình Dương
1218 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Samsung | 63,1B | 15/03/2023 | 14/02/2024 | 20/02/2024 | 6 | Lắp đặt | 1 | 59 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
1219 | Xây dựng trạm bơm làm mát phase 3 | Desa | 94B | 20/11/2024 | 16/03/2025 | 28/03/2025 | 12 | Cải tạo | 1 | 22 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
1220 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Goertek | 416,6B | 04/10/2024 | 18/04/2025 | 17/04/2025 | -1 | Xây dựng mới | 0 | 30 | Hoàng Kim | 2 |  | Đồng Nai
1221 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Silk | 439,9B | 12/08/2022 | 23/03/2023 | 12/03/2023 | -11 | Sửa chữa | 0 | 2 | Việt Phát | 2 |  | Hưng Yên
1222 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động khu B | Silk | 70,1B | 14/02/2024 | 06/02/2025 | 16/01/2025 | -21 | Xây dựng mới | 0 | 1 | Đại Thành | 0 |  | Hà Nam
1223 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Samsung | 409B | 01/06/2023 | 18/09/2023 | 25/09/2023 | 7 | Nâng cấp | 1 | 15 | Phú Thái | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
1224 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Goertek | 35,9B | 02/01/2023 | 04/05/2023 | 06/05/2023 | 2 | Nâng cấp | 1 | 11 | Bảo Sơn | 20 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
1225 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Vingroup | 372,5000 Triệu | 20/09/2022 | 27/11/2022 | 21/11/2022 | -6 | Mở rộng | 3 | 9 | Đại Thành | 0 |  | Hưng Yên
1226 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Canon | 23,3B | 28/11/2022 | 29/03/2023 | 15/03/2023 | -14 | Sửa chữa | 0 | 24 | Hoàng Kim | 0 |  | Hải Dương
1227 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Pegatron | 88,6B | 02/12/2024 | 15/01/2025 | 04/02/2025 | 20 | Cải tạo | 0 | 0 | Việt Phát | 17 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nội
1228 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Goertek | 210,5 billion | 28/09/2023 | 11/05/2024 | 22/04/2024 | -19 | Mở rộng | 1 | 18 | Hoàng Kim | 2 |  | Hà Nội
1229 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Deniso | 412B | 10/08/2024 | 25/09/2024 | 10/09/2024 | -15 | Sửa chữa | 1 | 1 | Minh Nhật | 2 |  | Phú Thọ
1230 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Goertek | 428B | 09/05/2024 | 06/07/2025 | 20/06/2025 | -16 | Sửa chữa | 1 | 10 | Việt Phát | 7 |  | Bình Dương
1231 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia lô 5 | LG | 80,6B | 22/10/2023 | 26/11/2023 | 07/12/2023 | 11 | Nâng cấp | 1 | 6 | Bảo Sơn | 0 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
1232 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Goertek | 383B | 20/11/2024 | 02/01/2025 | 09/01/2025 | 7 | Bảo trì | 2 | 2 |  | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
1233 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Goertek | 359,7B | 07/01/2022 | 20/05/2022 | 25/05/2022 | 5 | Xây dựng mới | 0 | 7 | Hoàng Kim | 2 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
1234 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Luxshare | 54B | 03/05/2024 | 15/11/2024 | 24/11/2024 | 9 | Sửa chữa | 1 | 36 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
1235 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Desa | 160B | 24/05/2024 | 20/04/2025 | 03/05/2025 | 13 | Mở rộng | 2 | 52 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
1236 | Thi công ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Samsung | 442B | 30/03/2024 | 03/12/2024 | 18/12/2024 | 15 | Nâng cấp | 0 | 22 | Phú Thái | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
1237 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Deniso | 75,6B | 14/10/2023 | 27/09/2024 | 01/10/2024 | 4 | Nâng cấp | 0 | 34 | Minh Nhật | 9 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam
1238 | Thi công trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Silk | 56B | 17/09/2022 | 12/08/2023 | 17/08/2023 | 5 | Cải tạo | 0 | 12 | Minh Nhật | 17 | Thiếu vật tư | Bình Dương
1239 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Pegatron | 169,2B | 08/01/2025 | 09/07/2025 | 15/07/2025 | 6 | Sửa chữa | 2 | 17 | Quang Thắng | 8 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
1240 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Pegatron | 329B | 25/09/2022 | 13/03/2023 | 21/03/2023 | 8 | Sửa chữa | 2 | 25 | Việt Phát | 0 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
1241 | Nâng cấp kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Pegatron | 309B | 03/06/2023 | 01/08/2023 | 29/08/2023 | 28 | Xây dựng mới | 1 | 2 | Phú Thái | 9 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
1242 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Silk | 161B | 10/06/2024 | 16/07/2024 | 28/07/2024 | 12 | Sửa chữa | 1 | 1 | Minh Nhật | 5 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
1243 | Thi công trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Foxconn | 400B | 26/01/2025 | 04/07/2025 | 03/07/2025 | -1 | Cải tạo | 0 | 16 | Đại Thành | 5 |  | Bắc Ninh
1244 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Pegatron | 194,9B | 14/04/2024 | 13/06/2024 | 21/05/2024 | -23 | Cải tạo | 0 | 6 | Việt Phát | 2 |  | Bắc Giang
1245 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Samsung | 235,9B | 30/08/2022 | 31/10/2023 | 10/10/2023 | -21 | Bảo trì | 0 | 27 | Hòa An | 2 |  | Thái Nguyên
1246 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn khu B | Luxshare | 46B | 27/01/2024 | 21/05/2024 | 11/05/2024 | -10 | Xây dựng mới | 1 | 21 | Hòa An | 1 |  | Vĩnh Phúc
1247 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Silk | 180B | 30/06/2025 | 28/01/2026 | 01/02/2026 | 4 | Bảo trì | 0 | 11 | Quang Thắng | 2 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
1248 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Silk | 236B | 14/01/2025 | 31/08/2025 | 25/08/2025 | -6 | Lắp đặt | 2 | 10 | Trường Hải | 1 |  | Hà Nội
1249 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Pegatron | 451B | 11/01/2025 | 26/12/2025 | 04/01/2026 | 9 | Nâng cấp | 0 | 47 | Phú Thái | 1 | Thời tiết | Bắc Giang
1250 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Deniso | 183B | 09/08/2024 | 15/02/2025 | 18/02/2025 | 3 | Cải tạo | 2 | 0 | Minh Nhật | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Thái Nguyên
1251 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Samsung | 127,9B | 30/06/2022 | 24/01/2023 | 26/01/2023 | 2 | Bảo trì | 0 | 37 | Trường Hải | 2 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
1252 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Foxconn | 48,7B | 01/03/2022 | 23/11/2022 | 24/11/2022 | 1 | Sửa chữa | 1 | 45 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
1253 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Canon | 438B | 12/08/2022 | 19/07/2023 | 06/08/2023 | 18 | Lắp đặt | 2 | 34 | Quốc Bảo | 28 | Thời tiết | Bắc Giang
1254 | Thi công trạm bơm làm mát khu A | Silk | 290B | 27/11/2023 | 06/07/2024 | 23/06/2024 | -13 | Bảo trì | 1 | 44 | Bảo Sơn | 2 |  | Phú Thọ
1255 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn lô 5 | Pegatron | 399B | 31/01/2022 | 26/03/2023 | 17/03/2023 | -9 | Lắp đặt | 3 | 62 | Trường Hải | 2 |  | Bắc Giang
1256 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Silk | 176B | 17/02/2023 | 27/03/2024 | 23/04/2024 | 27 | Cải tạo | 0 | 70 | Minh Nhật | 9 | Thiếu vật tư | Hải Dương
1257 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia khu B | LG | 225B | 29/06/2023 | 23/12/2023 | 20/11/2023 | -33 | Lắp đặt | 0 | 6 | Phú Thái | 1 |  | Thái Nguyên
1258 | Thi công nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | LG | 438B | 09/02/2022 | 23/04/2022 | 17/05/2022 | 24 | Sửa chữa | 2 | 6 | Phú Thái | 0 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
1259 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Desa | 345B | 15/01/2022 | 13/04/2022 | 13/05/2022 | 30 | Sửa chữa | 1 | 5 | Quốc Bảo | 30 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
1260 | Lắp đặt trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Deniso | 179B | 15/07/2023 | 23/09/2024 | 06/09/2024 | -17 | Sửa chữa | 1 | 24 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Giang
1261 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Pegatron | 174,6B | 20/04/2022 | 06/08/2022 | 05/08/2022 | -1 | Nâng cấp | 1 | 18 | Hoàng Kim | 3 |  | Hải Phòng
1262 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Samsung | 304B | 03/06/2022 | 17/08/2022 | 08/08/2022 | -9 | Mở rộng | 0 | 11 | Hoàng Kim | 2 |  | Hưng Yên
1263 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Canon | 219B | 13/10/2022 | 23/03/2023 | 23/04/2023 | 31 | Nâng cấp | 1 | 19 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
1264 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn khu A | Canon | 394,8B | 06/01/2023 | 04/06/2023 | 24/05/2023 | -11 | Bảo trì | 0 | 19 | Hòa An | 1 |  | Đồng Nai
1265 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Deniso | 65 | 16/07/2024 | 16/03/2025 | 26/02/2025 | -18 | Mở rộng | 0 | 10 | Hoàng Kim | 3 |  | Bắc Ninh
1266 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Samsung | 115B | 24/09/2024 | 09/06/2025 | 11/07/2025 | 32 | Cải tạo | 0 | 32 | Phú Thái | 13 | Thay đổi quy mô | Hà Nam
1267 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Vingroup | 226B | 24/04/2022 | 30/07/2022 | 19/07/2022 | -11 | Sửa chữa | 1 | 19 | Bảo Sơn | 2 |  | Hưng Yên
1268 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Deniso | 15,2B | 08/04/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 | 22 | Cải tạo | 1 | 16 | Hòa An | 1 | Thay đổi quy mô | Hưng Yên
1269 | Mở rộng trạm bơm làm mát khu B | Silk | 202,1B | 26/12/2022 | 11/04/2023 | 22/04/2023 | 11 | Sửa chữa | 1 | 7 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
1270 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Pegatron | 367B | 20/01/2025 | 10/04/2026 | 05/05/2026 | 25 | Xây dựng mới | 0 | 14 | Quang Thắng | 3 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh
1271 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Foxconn | 111,8B | 17/03/2022 | 16/04/2023 | 17/04/2023 | 1 | Mở rộng | 1 | 37 | Việt Phát | 0 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
1272 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Desa | 99,1B | 26/03/2023 | 27/04/2023 | 10/04/2023 | -17 | Mở rộng | 0 | 3 | Quốc Bảo | 1 |  | Đồng Nai
1273 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Honda | 481,4B | 27/04/2023 | 28/01/2024 | 26/01/2024 | -2 | Mở rộng | 0 | 22 | Quang Thắng | 2 |  | Vĩnh Phúc
1274 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | LG | 57B | 02/06/2022 | 22/05/2023 | 09/06/2023 | 18 | Mở rộng | 0 | 43 | Hoàng Kim | 1 | Thời tiết | Phú Thọ
1275 | Cải tạo nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Pegatron | 139,8B | 23/07/2024 | 15/06/2025 | 03/06/2025 | -12 | Mở rộng | 0 | 37 | Phú Thái | 3 |  | Thái Nguyên
1276 | Xây dựng kho logistics thông minh phase 3 | Vingroup | 101,6B | 24/11/2023 | 21/12/2024 | 06/01/2025 | 16 | Sửa chữa | 1 | 36 | Phú Thái | 1 | Thiếu nhân lực | Bình Dương
1277 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Canon | 125B | 16/01/2024 | 12/11/2024 | 03/11/2024 | -9 | Cải tạo | 0 | 51 | Minh Nhật | 1 |  | Bắc Giang
1278 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Silk | 202,8B | 14/11/2022 | 23/12/2023 | 30/12/2023 | 7 | Xây dựng mới | 0 | 9 | Hoàng Kim | 4 | Thời tiết | Phú Thọ
1279 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | LG | 197B | 19/04/2025 | 09/12/2025 | 14/12/2025 | 5 | Lắp đặt | 0 | 28 | Bảo Sơn | 8 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng
1280 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn lô 5 | Canon | 75B | 02/11/2022 | 05/12/2023 | 29/11/2023 | -6 | Mở rộng | 0 | 24 | Việt Phát | 3 |  | Bình Dương
1281 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia khu B | Luxshare | 324B | 02/12/2022 | 26/11/2023 | 21/11/2023 | -5 | Sửa chữa | 0 | 28 | Hòa An | 2 |  | Hà Nam
1282 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Canon | 148B | 20/11/2022 | 30/01/2023 | 05/02/2023 | 6 | Xây dựng mới | 0 | 11 | Quang Thắng | 6 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
1283 | Thi công kho logistics thông minh phase 3 | Pegatron | 289B | 17/07/2023 | 02/08/2024 | 09/08/2024 | 7 | Sửa chữa | 1 | 13 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
1284 | Cải tạo trạm bơm làm mát dự án mở rộng | vingrroup | 271B | 22/09/2023 | 22/06/2024 | 20/06/2024 | -2 | Bảo trì | 0 | 35 | Phú Thái | 14 |  | Hải Dương
1285 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Vingroup | 83B | 31/01/2025 | 15/11/2025 | 05/11/2025 | -10 | Sửa chữa | 0 | 18 | Đại Thành | 2 |  | Hưng Yên
1286 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Goertek | 290B | 03/06/2024 | 01/03/2025 | 11/03/2025 | 10 | Cải tạo | 2 | 30 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
1287 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | LG | 351B | 28/01/2024 | 17/04/2024 | 12/04/2024 | -5 | Sửa chữa | 1 | 9 | Quốc Bảo | 4 |  | Hải Phòng
1288 | Thi công kho logistics thông minh khu A | LG | 113B | 07/12/2024 | 23/07/2025 | 18/07/2025 | -5 | Bảo trì | 2 | 3 | Trường Hải | 0 |  | Vĩnh Phúc
1289 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Desa | 439B | 04/08/2024 | 14/05/2025 | 20/06/2025 | 37 | Cải tạo | 2 | 22 | Đại Thành | 12 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng
1290 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Foxconn | 208B | 22/06/2024 | 19/05/2025 | 06/05/2025 | -13 | Cải tạo | 1 | 63 | Hòa An | 1 |  | Bình Dương
1291 | Thi công canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Vingroup | 34B | 19/05/2024 | 31/03/2025 | 24/03/2025 | -7 | Lắp đặt | 3 | 36 | Hòa An | 2 |  | Hà Nam
1292 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Samsung | 314,6B | 01/03/2023 | 10/06/2023 | 07/06/2023 | -3 | Sửa chữa | 2 | 1 | Hòa An | 2 |  | Bắc Giang
1293 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Luxshare | 140B | 06/09/2023 | 07/11/2023 | 05/11/2023 | -2 | Bảo trì | 0 | 10 | Quốc Bảo | 0 |  | Hà Nội
1294 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Deniso | 126,9 billion | 19/04/2024 | 16/09/2024 | 14/09/2024 | -2 | Xây dựng mới | 2 | 29 | Trường Hải | 5 |  | Hải Dương
1295 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Goertek | 469B | 07/07/2022 | 01/02/2023 | 09/02/2023 | 8 | Sửa chữa | 3 | 8 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
1296 | Mở rộng kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Desa | 436B | 16/10/2024 | 02/09/2025 | 23/08/2025 | -10 | Sửa chữa | 0 | 2 | Trường Hải | 0 |  | Phú Thọ
1297 | Thi công ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Foxconn | 462,4B | 02/10/2022 | 12/06/2023 | 19/06/2023 | 7 | Cải tạo | 0 | 18 | Minh Nhật | 14 | Thiếu vật tư | Hà Nam
1298 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Luxshare | 16B | 22/04/2023 | 13/04/2024 | 03/05/2024 | 20 | Cải tạo | 3 | 39 | Việt Phát | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Phú Thọ
1299 | Mở rộng trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Desa | 471B | 29/03/2025 | 02/07/2025 | 20/07/2025 | 18 | Cải tạo | 1 | 0 |  | 9 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
1300 | Nâng cấp kho logistics thông minh phase 3 | Deniso | 423B | 28/11/2024 | 30/12/2024 | 06/01/2025 | 7 | Sửa chữa | 2 | 0 | Quốc Bảo | 0 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
1301 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Luxshare | 299,9 tỷ | 22/11/2023 | 17/03/2024 | 09/03/2024 | -8 | Mở rộng | 2 | 17 | Trường Hải | 1 |  | Bắc Giang
1302 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Honda | 53B | 13/07/2023 | 18/09/2023 | 19/09/2023 | 1 | Mở rộng | 0 | 2 | Trường Hải | 2 | Thời tiết | Bắc Ninh
1303 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Canon | 259,5B | 17/08/2022 | 28/09/2023 | 01/09/2023 | -27 | Mở rộng | 0 | 56 | Việt Phát | 1 |  | Phú Thọ
1304 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Canon | 271B | 06/05/2023 | 08/02/2024 | 23/02/2024 | 15 | Nâng cấp | 1 | 52 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
1305 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Deniso | 44,1000 Triệu | 04/12/2023 | 21/01/2025 | 16/01/2025 | -5 | Nâng cấp | 0 | 31 | Hòa An | 5 |  | Thái Nguyên
1306 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Deniso | 180B | 10/10/2023 | 28/12/2024 | 21/12/2024 | -7 | Nâng cấp | 0 | 43 | Việt Phát | 1 |  | Vĩnh Phúc
1307 | Cải tạo trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | llg | 258B | 15/07/2023 | 12/08/2024 | 29/08/2024 | 17 | Lắp đặt | 1 | 73 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
1308 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Luxshare | 407B | 11/06/2023 | 03/08/2024 | 12/09/2024 | 40 | Lắp đặt | 1 | 76 | Quang Thắng | 0 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
1309 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Deniso | 241B | 16/07/2024 | 07/09/2024 | 13/09/2024 | 6 | Lắp đặt | 0 | 6 | Việt Phát | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc
1310 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Luxshare | 462B | 12/09/2024 | 02/11/2024 | 15/11/2024 | 13 | Mở rộng | 0 | 8 | Quang Thắng | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng
1311 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Vingroup | 166,6B | 02/11/2024 | 08/01/2026 | 05/01/2026 | -3 | Sửa chữa | 0 | 3 | Trường Hải | 23 |  | Bắc Giang
1312 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động phase 3 | Vingroup | 457B | 26/10/2022 | 08/03/2023 | 09/03/2023 | 1 | Sửa chữa | 0 | 22 | Minh Nhật | 0 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
1313 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Deniso | 228B | 13/01/2022 | 13/03/2022 | 07/04/2022 | 25 | Bảo trì | 0 | 10 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi quy mô | Thái Nguyên
1314 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Goertek | 204B | 29/01/2025 | 18/03/2025 | 06/04/2025 | 19 | Cải tạo | 2 | 2 | Quang Thắng | 1 | Thiếu vật tư | Hải Dương
1315 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Pegatron | 320B | 06/11/2022 | 15/02/2023 | 28/01/2023 | -18 | Xây dựng mới | 0 | 14 | Trường Hải | 1 |  | Hải Phòng
1316 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Pegatron | 269,8B | 19/09/2024 | 24/05/2025 | 25/05/2025 | 1 | Bảo trì | 2 | 18 | Phú Thái | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
1317 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Honda | 213B | 26/04/2024 | 20/02/2025 | 04/03/2025 | 12 | Xây dựng mới | 0 | 50 | Trường Hải | 1 | Thời tiết | Bình Dương
1318 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm khu B | Honda | 56B | 19/08/2024 | 17/03/2025 | 09/03/2025 | -8 | Mở rộng | 0 | 19 | Việt Phát | 1 |  | Hưng Yên
1319 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | LG | 177,3B | 07/03/2025 | 29/05/2025 | 11/06/2025 | 13 | Mở rộng | 4 | 10 | Việt Phát | 0 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai
1320 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Desa | 123,8B | 09/04/2024 | 02/02/2025 | 11/02/2025 | 9 | Cải tạo | 1 | 43 | Hoàng Kim | 3 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
1321 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Silk | 217,8B | 06/04/2025 | 28/05/2026 | 15/05/2026 | -13 | Nâng cấp | 0 | 8 | Đại Thành | 2 |  | Thái Nguyên
1322 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | LG | 163,1B | 23/04/2024 | 18/12/2024 | 06/12/2024 | -12 | Cải tạo | 0 | 10 | Quang Thắng | 0 |  | Hưng Yên
1323 | Thi công hệ thống PCCC tự động khu A | Foxconn | 232B | 30/07/2022 | 02/01/2023 | 30/12/2022 | -3 | Bảo trì | 1 | 29 | Quốc Bảo | 2 |  | Phú Thọ
1324 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Foxconn | 174B | 08/04/2024 | 29/01/2025 | 19/01/2025 | -10 | Nâng cấp | 0 | 14 | Quang Thắng | 1 |  | Bắc Ninh
1325 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Viingroup | 190B | 24/06/2023 | 31/03/2024 | 10/04/2024 | 10 | Bảo trì | 0 | 34 | Quốc Bảo | 6 | Thời tiết | Hà Nam
1326 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Desa | 224B | 23/04/2023 | 22/01/2024 | 21/01/2024 | -1 | Nâng cấp | 2 | 15 | Hoàng Kim | 2 |  | Bắc Giang
1327 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Luxshare | 384,7B | 19/05/2024 | 18/12/2024 | 17/12/2024 | -1 | Sửa chữa | 0 | 13 | Quốc Bảo | 0 |  | Bình Dương
1328 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động khu A | Deniso | 79B | 24/12/2023 | 03/03/2025 | 13/03/2025 | 10 | Mở rộng | 0 | 75 | Hòa An | 7 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh
1329 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | LG | 245B | 12/07/2022 | 15/07/2023 | 08/07/2023 | -7 | Lắp đặt | 0 | 34 | Quốc Bảo | 1 |  | Bình Dương
1330 | Xây dựng trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Luxshare | 14B | 16/02/2024 | 22/05/2024 | 13/05/2024 | -9 | Bảo trì | 1 | 1 | Quang Thắng | 7 |  | Hải Phòng
1331 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Pegatron | 81B | 07/08/2023 | 27/08/2024 | 28/08/2024 | 1 | Mở rộng | 2 | 37 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
1332 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Desa | 32B | 08/07/2022 | 30/01/2023 | 26/01/2023 | -4 | Cải tạo | 0 | 40 | Quốc Bảo | 2 |  | Hà Nam
1333 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Foxconn | 263,6B | 02/12/2024 | 02/06/2025 | 13/06/2025 | 11 | Mở rộng | 5 | 26 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
1334 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Honda | 436,2B | 09/06/2024 | 12/07/2024 | 30/06/2024 | -12 | Cải tạo | 1 | 0 | Trường Hải | 4 |  | Đồng Nai
1335 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Vingroup | 484,8B | 31/10/2023 | 09/08/2024 | 08/08/2024 | -1 | Xây dựng mới | 1 | 2 | Bảo Sơn | 2 |  | Hải Dương
1336 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Desa | 19B | 20/01/2022 | 10/03/2023 | 23/02/2023 | -15 | Cải tạo | 1 | 61 | Quang Thắng | 5 |  | Hải Phòng
1337 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV khu A | Pegatron | 62B | 24/12/2023 | 19/03/2024 | 29/03/2024 | 10 | Bảo trì | 0 | 3 | Hoàng Kim | 22 | Thiếu nhân lực | Vĩnh Phúc
1338 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Samsung | 397,6B | 26/08/2023 | 20/10/2024 | 22/10/2024 | 2 | Sửa chữa | 1 | 21 | Việt Phát | 6 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
1339 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Luxshare | 422,1B | 20/04/2023 | 29/05/2024 | 02/06/2024 | 4 | Sửa chữa | 0 | 1 |  | 18 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
1340 | Thi công trạm biến áp 110kV phase 3 | Pegatron | 247 tỷ | 04/02/2023 | 09/08/2023 | 04/08/2023 | -5 | Xây dựng mới | 0 | 13 | Bảo Sơn | 1 |  | Hà Nam
1341 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Vingroup | 134,2B | 28/06/2025 | 15/04/2026 | 10/04/2026 | -5 | Sửa chữa | 2 | 3 | Hòa An | 4 |  | Hải Phòng
1342 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Silk | 112,5B | 10/10/2022 | 13/12/2023 | 11/01/2024 | 29 | Mở rộng | 1 | 44 | Việt Phát | 4 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
1343 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Desa | 342B | 09/09/2024 | 09/05/2025 | 05/06/2025 | 27 | Mở rộng | 0 | 17 | Đại Thành | 30 | Thời tiết | Bắc Giang
1344 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Vingroup | 433B | 29/01/2024 | 23/03/2025 | 03/03/2025 | -20 | Lắp đặt | 1 | 70 | Quốc Bảo | 4 |  | Bình Dương
1345 | Xây dựng trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Deniso | 198B | 28/06/2023 | 10/08/2024 | 10/08/2024 | 0 | Sửa chữa | 1 | 43 | Hoàng Kim | 5 |  | Hải Dương
1346 | Sửa chữa trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Foxconn | 200,7000 Triệu | 19/12/2024 | 01/02/2026 | 09/02/2026 | 8 | Xây dựng mới | 1 | 64 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
1347 | Mở rộng trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Deniso | 84B | 04/09/2023 | 26/10/2023 | 16/10/2023 | -10 | Mở rộng | 0 | 2 | Bảo Sơn | 3 |  | Bình Dương
1348 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Desa | 281B | 05/05/2022 | 28/01/2023 | 01/02/2023 | 4 | Mở rộng | 0 | 44 | Trường Hải | 3 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng
1349 | Xây dựng kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Foxconn | 45B | 12/09/2022 | 17/07/2023 | 07/08/2023 | 21 | Lắp đặt | 3 | 6 | Hòa An | 2 | Giải phóng mặt bằng | Hưng Yên
1350 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động phase 3 | Deniso | 44,2B | 03/02/2022 | 28/09/2022 | 14/10/2022 | 16 | Mở rộng | 0 | 46 | Phú Thái | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
1351 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm khu B | Luxshare | 107,9B | 22/06/2025 | 24/05/2026 | 05/06/2026 | 12 | Cải tạo | 0 | 17 | Hòa An | 0 | Thay đổi quy mô | Phú Thọ
1352 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Honda | 153B | 23/08/2022 | 12/05/2023 | 24/05/2023 | 12 | Nâng cấp | 1 | 63 | Hoàng Kim | 5 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
1353 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Vingroup | 23B | 25/09/2024 | 10/01/2025 | 07/01/2025 | -3 | Lắp đặt | 0 | 15 | Quang Thắng | 3 |  | Thái Nguyên
1354 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Samsung | 459B | 17/01/2023 | 25/07/2023 | 23/07/2023 | -2 | Cải tạo | 1 | 12 | Đại Thành | 2 |  | Bắc Ninh
1355 | Mở rộng nhà kho thành phẩm khu B | Luxshare | 273,3B | 27/05/2024 | 27/04/2025 | 22/04/2025 | -5 | Xây dựng mới | 2 | 28 | Đại Thành | 0 |  | Thái Nguyên
1356 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động khu A | Goertek | 214B | 08/07/2022 | 07/11/2022 | 14/11/2022 | 7 | Xây dựng mới | 0 | 20 | Bảo Sơn | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai
1357 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Desa | 403,8B | 23/04/2023 | 31/01/2024 | 22/01/2024 | -9 | Nâng cấp | 0 | 32 | Quang Thắng | 2 |  | Thái Nguyên
1358 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Honda | 435,7B | 08/05/2024 | 01/03/2025 | 27/03/2025 | 26 | Lắp đặt | 0 | 14 | Bảo Sơn | 6 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
1359 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Canon | 122B | 07/03/2024 | 05/12/2024 | 14/12/2024 | 9 | Cải tạo | 3 | 19 | Hòa An | 9 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nam
1360 | Cải tạo kho logistics thông minh khu B | Honda | 238,7B | 10/07/2023 | 04/09/2023 | 15/09/2023 | 11 | Cải tạo | 1 | 9 | Việt Phát | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam
1361 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Deniso | 413,6B | 26/05/2025 | 16/03/2026 | 12/03/2026 | -4 | Sửa chữa | 0 | 12 | Quốc Bảo | 1 |  | Bắc Ninh
1362 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Desa | 205B | 20/09/2022 | 28/05/2023 | 12/05/2023 | -16 | Xây dựng mới | 0 | 20 | Đại Thành | 2 |  | Đồng Nai
1363 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Vingroup | 140,9B | 09/03/2024 | 22/06/2024 | 22/06/2024 | 0 | Nâng cấp | 1 | 5 | Hòa An | 14 |  | Bắc Ninh
1364 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Luxshare | 67B | 17/11/2022 | 07/07/2023 | 01/07/2023 | -6 | Cải tạo | 0 | 27 | Quang Thắng | 1 |  | Hải Phòng
1365 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Vingroup | 197,4B | 17/03/2025 | 01/06/2026 | 19/05/2026 | -13 | Xây dựng mới | 0 | 31 | Trường Hải | 2 |  | Bắc Ninh
1366 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV khu A | Canon | 497,9B | 04/05/2022 | 18/02/2023 | 26/02/2023 | 8 | Sửa chữa | 1 | 5 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
1367 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Silk | 40,5B | 17/01/2023 | 22/07/2023 | 26/08/2023 | 35 | Sửa chữa | 8 | 32 | Quang Thắng | 3 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
1368 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Goertek | 355B | 07/07/2024 | 08/09/2024 | 31/08/2024 | -8 | Lắp đặt | 0 | 5 |  | 1 |  | Bắc Ninh
1369 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Pegatron | 251B | 29/03/2022 | 22/07/2022 | 24/07/2022 | 2 | Mở rộng | 0 | 5 | Hòa An | 13 | Thời tiết | Hải Dương
1370 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động khu A | Honda | 197,4B | 06/06/2025 | 10/07/2025 | 05/07/2025 | -5 | Nâng cấp | 0 | 4 | Trường Hải | 6 |  | Bắc Giang
1371 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Honda | 426,2B | 02/05/2024 | 12/08/2024 | 02/08/2024 | -10 | Sửa chữa | 0 | 11 | Hoàng Kim | 0 |  | Hưng Yên
1372 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Luxshare | 67B | 03/06/2024 | 15/07/2024 | 10/07/2024 | -5 | Bảo trì | 0 | 4 | Việt Phát | 2 |  | Bắc Ninh
1373 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Canon | 478000 Triệu | 18/11/2023 | 26/02/2024 | 14/02/2024 | -12 | Xây dựng mới | 0 | 11 | Quang Thắng | 2 |  | Vĩnh Phúc
1374 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Samsung | 77,2B | 12/08/2022 | 10/07/2023 | 18/07/2023 | 8 | Sửa chữa | 0 | 19 | Hoàng Kim | 2 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
1375 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn khu A | Goertek | 259,6B | 24/04/2025 | 23/08/2025 | 04/08/2025 | -19 | Sửa chữa | 1 | 11 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Ninh
1376 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Cannon | 434,9B | 19/06/2023 | 21/01/2024 | 02/01/2024 | -19 | Bảo trì | 1 | 1 |  | 9 |  | Phú Thọ
1377 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Desa | 61,9B | 28/05/2025 | 04/09/2025 | 15/09/2025 | 11 | Cải tạo | 0 | 9 | Quốc Bảo | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc
1378 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Silk | 438,1B | 04/02/2023 | 08/02/2024 | 27/02/2024 | 19 | Xây dựng mới | 0 | 63 | Đại Thành | 2 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
1379 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Samsung | 38506B | 06/12/2022 | 18/05/2023 | 09/05/2023 | -9 | Mở rộng | 0 | 28 | Phú Thái | 2 |  | Vĩnh Phúc
1380 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Honda | 477000 Triệu | 28/03/2023 | 10/07/2023 | 29/07/2023 | 19 | Xây dựng mới | 2 | 18 | Bảo Sơn | 19 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
1381 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Pegatron | 289,3B | 28/09/2024 | 02/04/2025 | 27/03/2025 | -6 | Xây dựng mới | 3 | 3 | Đại Thành | 1 |  | Vĩnh Phúc
1382 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Goertek | 171,1B | 25/05/2023 | 19/06/2024 | 18/06/2024 | -1 | Sửa chữa | 0 | 36 | Hoàng Kim | 0 |  | Hưng Yên
1383 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Pegatron | 98,3B | 14/11/2022 | 16/11/2023 | 13/11/2023 | -3 | Nâng cấp | 1 | 33 | Minh Nhật | 2 |  | Bắc Ninh
1384 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | LG | 394B | 18/10/2023 | 26/12/2023 | 24/01/2024 | 29 | Lắp đặt | 1 | 6 | Hoàng Kim | 27 | Thiếu vật tư | Hải Dương
1385 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Honda | 27,6B | 26/06/2023 | 01/06/2024 | 20/06/2024 | 19 | Cải tạo | 1 | 42 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
1386 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Samsung | 390B | 31/03/2024 | 30/09/2024 | 11/09/2024 | -19 | Sửa chữa | 1 | 18 | Đại Thành | 1 |  | Hưng Yên
1387 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Samsung | 18,2B | 20/05/2025 | 22/04/2026 | 02/06/2026 | 41 | Sửa chữa | 4 | 1 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
1388 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Foxconn | 289,3B | 02/07/2024 | 15/02/2025 | 08/02/2025 | -7 | Bảo trì | 2 | 20 | Minh Nhật | 1 |  | Hải Dương
1389 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Goertek | 168,4B | 11/10/2024 | 02/04/2025 | 16/04/2025 | 14 | Nâng cấp | 1 | 31 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
1390 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Goertek | 496B | 20/12/2024 | 08/12/2025 | 21/01/2026 | 44 | Mở rộng | 3 | 47 | Hòa An | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
1391 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Pegatron | 427B | 02/12/2023 | 09/12/2024 | 15/12/2024 | 6 | Bảo trì | 1 | 22 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
1392 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn lô 5 | Goertek | 498B | 28/09/2022 | 14/12/2023 | 23/12/2023 | 9 | Cải tạo | 1 | 9 | Hoàng Kim | 1 | Giải phóng mặt bằng | Hải Dương
1393 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người khu B | Samsung | 176,6B | 23/10/2024 | 06/12/2024 | 28/11/2024 | -8 | Cải tạo | 0 | 2 | Hoàng Kim | 6 |  | Hải Phòng
1394 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Goertek | 428,6B | 22/01/2024 | 18/02/2025 | 13/02/2025 | -5 | Nâng cấp | 0 | 76 | Trường Hải | 0 |  | Hà Nội
1395 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Luxshare | 93,8000 Triệu | 12/08/2024 | 12/07/2025 | 16/07/2025 | 4 | Bảo trì | 1 | 42 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
1396 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | LG | 133,4B | 01/08/2022 | 14/07/2023 | 19/07/2023 | 5 | Sửa chữa | 0 | 31 | Phú Thái | 1 | Thời tiết | Phú Thọ
1397 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Luxshare | 459,1B | 17/11/2022 | 25/01/2024 | 08/02/2024 | 14 | Xây dựng mới | 3 | 57 | Việt Phát | 2 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Giang
1398 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Pegatron | 5,3B | 20/12/2023 | 07/07/2024 | 08/07/2024 | 1 | Lắp đặt | 1 | 22 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
1399 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động phase 3 | Honda | 293B | 02/03/2025 | 22/02/2026 | 21/03/2026 | 27 | Mở rộng | 3 | 28 | Bảo Sơn | 2 | Thời tiết | Phú Thọ
1400 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Vingroup | 249B | 02/10/2023 | 11/03/2024 | 11/03/2024 | 0 | Mở rộng | 0 | 28 | Trường Hải | 2 |  | Hải Dương
1401 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Canon | 201B | 21/05/2022 | 01/12/2022 | 12/11/2022 | -19 | Nâng cấp | 0 | 38 | Hòa An | 1 |  | Hải Dương
1402 | Xây dựng nhà kho thành phẩm lô 5 | Silk | 477B | 20/10/2022 | 23/01/2023 | 28/01/2023 | 5 | Bảo trì | 0 | 1 | Quang Thắng | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Ninh
1403 | Cải tạo kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Luxshare | 332B | 16/07/2022 | 03/09/2023 | 28/08/2023 | -6 | Mở rộng | 0 | 41 | Phú Thái | 1 |  | Phú Thọ
1404 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Desa | 135B | 30/12/2022 | 21/06/2023 | 03/07/2023 | 12 | Lắp đặt | 0 | 13 | Bảo Sơn | 0 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Giang
1405 | Sửa chữa trạm bơm làm mát khu B | Honda | 20B | 29/04/2022 | 01/11/2022 | 16/11/2022 | 15 | Nâng cấp | 1 | 19 | Quang Thắng | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc
1406 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | luxxshare | 29,8B | 14/04/2024 | 14/03/2025 | 21/03/2025 | 7 | Cải tạo | 1 | 51 | Quốc Bảo | 18 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
1407 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Luxshare | 14,7B | 23/03/2022 | 05/06/2023 | 27/06/2023 | 22 | Sửa chữa | 2 | 85 | Trường Hải | 5 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
1408 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Honda | 480B | 20/01/2024 | 27/01/2025 | 24/01/2025 | -3 | Mở rộng | 0 | 66 |  | 1 |  | Bình Dương
1409 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Samsung | 344 tỷ | 05/12/2024 | 03/06/2025 | 14/06/2025 | 11 | Cải tạo | 3 | 28 | Quốc Bảo | 5 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
1410 | Cải tạo trạm bơm làm mát khu A | Honda | 417,5B | 24/01/2023 | 19/10/2023 | 19/09/2023 | -30 | Sửa chữa | 0 | 41 | Bảo Sơn | 1 |  | Phú Thọ
1411 | Xây dựng trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Samsung | 126,8B | 01/06/2023 | 12/01/2024 | 20/01/2024 | 8 | Sửa chữa | 0 | 8 | Hòa An | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Ninh
1412 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Luxshare | 184,9B | 24/11/2022 | 23/01/2023 | 17/02/2023 | 25 | Xây dựng mới | 4 | 0 | Quang Thắng | 22 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam
1413 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Vingroup | 169,8B | 04/06/2022 | 23/06/2023 | 27/06/2023 | 4 | Lắp đặt | 0 | 7 | Quang Thắng | 5 | Thiếu nhân lực | Phú Thọ
1414 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Desa | 16,4B | 06/03/2023 | 27/02/2024 | 28/02/2024 | 1 | Xây dựng mới | 2 | 59 | Hòa An | 0 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
1415 | Thi công trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Deniso | 407B | 28/07/2023 | 20/07/2024 | 05/07/2024 | -15 | Nâng cấp | 0 | 6 | Hòa An | 3 |  | Đồng Nai
1416 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | DDesa | 32B | 18/01/2022 | 31/05/2022 | 22/06/2022 | 22 | Mở rộng | 3 | 9 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
1417 | Thi công móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Luxshare | 233,4B | 23/07/2023 | 15/09/2024 | 29/08/2024 | -17 | Xây dựng mới | 0 | 4 | Quốc Bảo | 9 |  | Vĩnh Phúc
1418 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Goertek | 239,4B | 09/11/2023 | 20/01/2024 | 17/01/2024 | -3 | Bảo trì | 1 | 2 | Hòa An | 0 |  | Hải Phòng
1419 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động lô 5 | Pegatron | 63,7B | 12/10/2023 | 27/07/2024 | 06/08/2024 | 10 | Bảo trì | 0 | 47 | Quốc Bảo | 2 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
1420 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Luxshare | 416B | 08/09/2024 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 0 | Mở rộng | 0 | 3 |  | 0 |  | Bình Dương
1421 | Hoàn thiện kho logistics thông minh khu A | Goertek | 344B | 07/04/2023 | 28/06/2024 | 30/06/2024 | 2 | Cải tạo | 0 | 1 | Phú Thái | 1 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nội
1422 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | LG | 215B | 24/11/2022 | 18/02/2023 | 13/02/2023 | -5 | Bảo trì | 0 | 6 | Quang Thắng | 2 |  | Bình Dương
1423 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động khu A | Foxconn | 131B | 18/07/2022 | 24/06/2023 | 06/07/2023 | 12 | Mở rộng | 2 | 34 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
1424 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Foxconn | 72,8B | 24/11/2024 | 17/06/2025 | 27/06/2025 | 10 | Xây dựng mới | 1 | 2 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
1425 | Thi công móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Pegatron | 112,4B | 09/05/2025 | 18/05/2026 | 10/05/2026 | -8 | Cải tạo | 2 | 10 | Quang Thắng | 2 |  | Bắc Ninh
1426 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Pegatron | 164,9 tỷ | 23/03/2022 | 07/12/2022 | 27/11/2022 | -10 | Mở rộng | 1 | 39 |  | 3 |  | Bình Dương
1427 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Foxconn | 397B | 13/03/2022 | 25/11/2022 | 02/11/2022 | -23 | Nâng cấp | 0 | 38 | Đại Thành | 0 |  | Bắc Ninh
1428 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Honda | 262,6B | 21/08/2023 | 17/05/2024 | 02/06/2024 | 16 | Sửa chữa | 2 | 43 |  | 17 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
1429 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Luxshare | 475,8B | 13/01/2022 | 04/09/2022 | 12/09/2022 | 8 | Xây dựng mới | 1 | 42 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
1430 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Samsung | 393,9B | 12/03/2022 | 22/04/2023 | 13/04/2023 | -9 | Cải tạo | 1 | 61 | Minh Nhật | 17 |  | Bình Dương
1431 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Samsung | 148B | 15/07/2023 | 10/09/2024 | 19/09/2024 | 9 | Xây dựng mới | 0 | 37 | Hoàng Kim | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
1432 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động phase 3 | Desa | 386B | 10/06/2022 | 24/03/2023 | 10/03/2023 | -14 | Bảo trì | 0 | 57 | Quốc Bảo | 0 |  | Hải Phòng
1433 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Honda | 219B | 19/06/2025 | 31/10/2025 | 06/10/2025 | -25 | Lắp đặt | 1 | 10 | Hoàng Kim | 1 |  | Phú Thọ
1434 | Mở rộng trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Deniso | 272B | 12/05/2024 | 30/12/2025 | 13/12/2025 | -17 | Cải tạo | 0 | 66 | Hòa An | 0 |  | Bình Dương
1435 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Foxconn | 23B | 02/04/2022 | 28/06/2022 | 06/07/2022 | 8 | Xây dựng mới | 1 | 9 | Minh Nhật | 0 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
1436 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Honda | 370,6B | 26/01/2022 | 19/11/2022 | 10/11/2022 | -9 | Mở rộng | 0 | 17 | Việt Phát | 2 |  | Thái Nguyên
1437 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Foxconn | 273B | 27/10/2024 | 16/01/2025 | 10/02/2025 | 25 | Nâng cấp | 2 | 8 | Hòa An | 1 | Thay đổi quy mô | Bình Dương
1438 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Deniso | 272,9B | 01/02/2023 | 04/03/2024 | 16/03/2024 | 12 | Cải tạo | 2 | 6 |  | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
1439 | Sửa chữa trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Honda | 444,3B | 24/02/2022 | 29/05/2022 | 01/07/2022 | 33 | Nâng cấp | 2 | 17 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
1440 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Pegatron | 350,9B | 21/02/2024 | 05/10/2024 | 13/10/2024 | 8 | Lắp đặt | 0 | 9 |  | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Phú Thọ
1441 | Sửa chữa kho logistics thông minh khu B | Honda | 162B | 16/02/2025 | 06/10/2025 | 14/10/2025 | 8 | Sửa chữa | 0 | 11 | Hòa An | 2 | Thiếu nhân lực | Phú Thọ
1442 | Mở rộng nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Honda | 238B | 03/01/2023 | 04/10/2023 | 08/10/2023 | 4 | Nâng cấp | 1 | 73 | Bảo Sơn | 4 | Thay đổi quy mô | Hưng Yên
1443 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Pegatron | 435B | 01/12/2023 | 12/02/2024 | 24/02/2024 | 12 | Sửa chữa | 0 | 2 | Hòa An | 0 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
1444 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Goertek | 492,9B | 24/01/2024 | 02/07/2024 | 03/07/2024 | 1 | Lắp đặt | 0 | 14 | Đại Thành | 3 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
1445 | Mở rộng trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Samsung | 208B | 21/01/2022 | 01/03/2023 | 18/03/2023 | 17 | Mở rộng | 0 | 44 |  | 21 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam
1446 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Luxshare | 287,6B | 27/02/2022 | 09/04/2023 | 20/03/2023 | -20 | Bảo trì | 1 | 49 | Bảo Sơn | 1 |  | Bình Dương
1447 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Desa | 104B | 03/05/2025 | 08/10/2025 | 05/10/2025 | -3 | Mở rộng | 1 | 28 | Quốc Bảo | 1 |  | Thái Nguyên
1448 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Pegatron | 75B | 29/06/2023 | 04/09/2023 | 18/09/2023 | 14 | Cải tạo | 0 | 7 | Hoàng Kim | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
1449 | Sửa chữa trạm bơm làm mát lô 5 | Desa | 79,4B | 27/08/2023 | 14/09/2024 | 15/09/2024 | 1 | Xây dựng mới | 0 | 56 |  | 5 | Thay đổi quy mô | Vĩnh Phúc
1450 | Cải tạo trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Samsung | 164,8B | 31/10/2024 | 17/01/2025 | 11/01/2025 | -6 | Lắp đặt | 0 | 0 | Trường Hải | 2 |  | Bình Dương
1451 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Samsung | 11 billion | 02/02/2024 | 23/08/2024 | 04/08/2024 | -19 | Sửa chữa | 0 | 10 |  | 1 |  | Hải Phòng
1452 | Thi công trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Vingroup | 36,6B | 24/10/2022 | 24/12/2023 | 17/12/2023 | -7 | Mở rộng | 0 | 32 | Trường Hải | 1 |  | Vĩnh Phúc
1453 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Silk | 169,4 tỷ | 21/04/2025 | 04/07/2026 | 13/07/2026 | 9 | Nâng cấp | 1 | 35 | Phú Thái | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Phú Thọ
1454 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Pegatron | 89B | 14/12/2024 | 21/05/2025 | 13/06/2025 | 23 | Bảo trì | 2 | 6 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
1455 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Silk | 126,7B | 07/07/2024 | 02/09/2025 | 31/08/2025 | -2 | Cải tạo | 0 | 56 | Hòa An | 2 |  | Bình Dương
1456 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Foxconn | 239 tỷ | 06/07/2022 | 12/10/2022 | 05/11/2022 | 24 | Cải tạo | 1 | 16 | Quốc Bảo | 27 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
1457 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Foxconn | 19B | 11/04/2025 | 14/03/2026 | 16/03/2026 | 2 | Bảo trì | 0 | 65 | Quang Thắng | 6 | Thay đổi quy mô | Thái Nguyên
1458 | Thi công ký túc xá chuyên gia phase 3 | LG | 425B | 27/09/2024 | 04/06/2025 | 31/05/2025 | -4 | Bảo trì | 1 | 9 | Trường Hải | 2 |  | Bắc Ninh
1459 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | pegatronn | 242,4B | 11/02/2025 | 28/12/2025 | 04/01/2026 | 7 | Sửa chữa | 2 | 25 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
1460 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người khu A | Vingroup | 453B | 27/04/2023 | 11/06/2023 | 21/06/2023 | 10 | Bảo trì | 0 | 0 | Minh Nhật | 3 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nội
1461 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Honda | 305B | 07/01/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 | 19 | Cải tạo | 0 | 5 | Quốc Bảo | 24 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
1462 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Pegatron | 288,8B | 23/04/2025 | 10/11/2025 | 02/11/2025 | -8 | Sửa chữa | 0 | 5 | Đại Thành | 6 |  | Thái Nguyên
1463 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Luxshare | 426B | 31/08/2023 | 30/08/2024 | 27/08/2024 | -3 | Cải tạo | 0 | 60 | Hoàng Kim | 1 |  | Thái Nguyên
1464 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Desa | 362B | 25/04/2023 | 19/10/2023 | 12/10/2023 | -7 | Lắp đặt | 1 | 10 | Quốc Bảo | 0 |  | Đồng Nai
1465 | Mở rộng trạm bơm làm mát khu B | Canoon | 289B | 16/04/2024 | 24/05/2025 | 29/05/2025 | 5 | Sửa chữa | 0 | 3 | Đại Thành | 1 | Thời tiết | Phú Thọ
1466 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | LG | 412,3B | 08/03/2023 | 20/05/2024 | 26/05/2024 | 6 | Bảo trì | 0 | 76 | Bảo Sơn | 1 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai
1467 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | LG | 19,9B | 06/06/2024 | 12/06/2025 | 14/06/2025 | 2 | Cải tạo | 1 | 1 | Phú Thái | 5 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
1468 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Samsung | 418B | 18/03/2023 | 22/01/2024 | 18/01/2024 | -4 | Sửa chữa | 0 | 51 | Minh Nhật | 4 |  | Hưng Yên
1469 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Pegatron | 113B | 05/06/2023 | 23/09/2023 | 19/09/2023 | -4 | Nâng cấp | 0 | 21 | Quốc Bảo | 2 |  | Vĩnh Phúc
1470 | Lắp đặt trạm bơm làm mát phase 3 | Honda | 74,6B | 02/05/2023 | 19/09/2023 | 13/10/2023 | 24 | Xây dựng mới | 1 | 7 | Việt Phát | 2 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
1471 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Vingroup | 209,7B | 28/03/2022 | 27/05/2023 | 23/06/2023 | 27 | Xây dựng mới | 2 | 82 | Minh Nhật | 0 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
1472 | Mở rộng nhà kho thành phẩm khu B | Pegatron | 53B | 28/09/2022 | 16/11/2023 | 13/12/2023 | 27 | Xây dựng mới | 2 | 21 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
1473 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Foxconn | 47,2B | 13/02/2022 | 16/07/2022 | 11/07/2022 | -5 | Xây dựng mới | 1 | 23 | Hoàng Kim | 0 |  | Bình Dương
1474 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Vingroup | 200B | 23/11/2024 | 16/09/2025 | 29/09/2025 | 13 | Nâng cấp | 1 | 34 | Quốc Bảo | 15 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
1475 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Canon | 381B | 16/03/2022 | 27/12/2022 | 10/02/2023 | 45 | Sửa chữa | 8 | 45 | Quốc Bảo | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
1476 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Deniso | 334B | 06/01/2025 | 01/06/2026 | 11/05/2026 | -21 | Cải tạo | 1 | 62 | Phú Thái | 2 |  | Hải Phòng
1477 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Luxshare | 77,7B | 14/12/2022 | 22/04/2023 | 12/05/2023 | 20 | Sửa chữa | 1 | 16 | Hòa An | 30 | Thiếu vật tư | Hà Nội
1478 | Sửa chữa kho logistics thông minh lô 5 | Foxconn | 344B | 12/10/2022 | 05/12/2022 | 24/11/2022 | -11 | Nâng cấp | 1 | 2 | Phú Thái | 0 |  | Bắc Ninh
1479 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Vingroup | 420,6B | 09/01/2024 | 10/05/2024 | 17/05/2024 | 7 | Cải tạo | 3 | 11 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
1480 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Silk | 262B | 12/10/2023 | 14/09/2024 | 18/09/2024 | 4 | Bảo trì | 0 | 13 | Quốc Bảo | 0 | Thiếu vật tư | Bình Dương
1481 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | LG | 276B | 09/08/2023 | 09/12/2023 | 06/01/2024 | 28 | Lắp đặt | 2 | 16 | Hòa An | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng
1482 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Silk | 405B | 13/09/2024 | 30/07/2025 | 15/08/2025 | 16 | Bảo trì | 0 | 50 | Đại Thành | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên
1483 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Foxconn | 409B | 29/01/2024 | 25/11/2024 | 21/11/2024 | -4 | Sửa chữa | 2 | 27 | Trường Hải | 1 |  | Bình Dương
1484 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Luxshare | 72B | 21/05/2024 | 09/03/2025 | 11/03/2025 | 2 | Cải tạo | 0 | 50 | Minh Nhật | 18 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
1485 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động khu B | Honda | 240B | 02/09/2024 | 19/05/2025 | 04/05/2025 | -15 | Sửa chữa | 0 | 17 | Quang Thắng | 1 |  | Hải Phòng
1486 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Samsung | 233B | 23/07/2024 | 05/05/2025 | 16/04/2025 | -19 | Bảo trì | 0 | 33 | Quang Thắng | 2 |  | Vĩnh Phúc
1487 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Foxconn | 179,7B | 25/04/2022 | 09/03/2023 | 20/02/2023 | -17 | Bảo trì | 1 | 2 | Hòa An | 6 |  | Phú Thọ
1488 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Samsung | 16,1B | 19/09/2023 | 18/12/2023 | 09/12/2023 | -9 | Lắp đặt | 0 | 14 | Trường Hải | 6 |  | Hưng Yên
1489 | Mở rộng trạm bơm làm mát khu A | Foxxconn | 458B | 17/06/2023 | 11/12/2023 | 25/11/2023 | -16 | Xây dựng mới | 1 | 33 | Trường Hải | 1 |  | Bắc Ninh
1490 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Pegatron | 339B | 19/01/2023 | 09/03/2024 | 13/03/2024 | 4 | Lắp đặt | 1 | 24 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
1491 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Foxconn | 183000 Triệu | 27/04/2025 | 24/06/2025 | 24/07/2025 | 30 | Xây dựng mới | 3 | 4 | Hòa An | 29 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
1492 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Goertek | 121,4B | 16/01/2024 | 07/02/2025 | 16/01/2025 | -22 | Bảo trì | 1 | 4 | Đại Thành | 1 |  | Hải Dương
1493 | Xây dựng nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Honda | 147B | 31/08/2022 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | 0 | Lắp đặt | 0 | 16 | Bảo Sơn | 0 |  | Thái Nguyên
1494 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Deniso | 337B | 20/01/2024 | 20/10/2024 | 17/11/2024 | 28 | Bảo trì | 1 | 35 | Phú Thái | 8 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
1495 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Pegatron | 225B | 17/07/2023 | 29/05/2024 | 02/06/2024 | 4 | Nâng cấp | 0 | 20 |  | 3 | Thiếu nhân lực | Phú Thọ
1496 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Desa | 63,4B | 04/05/2024 | 18/11/2024 | 10/11/2024 | -8 | Mở rộng | 0 | 8 | Việt Phát | 0 |  | Phú Thọ
1497 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | LG | 262B | 05/11/2022 | 10/07/2023 | 17/07/2023 | 7 | Lắp đặt | 0 | 32 | Hoàng Kim | 15 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
1498 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Silk | 362,8B | 29/10/2022 | 01/12/2022 | 24/11/2022 | -7 | Sửa chữa | 0 | 4 | Minh Nhật | 1 |  | Thái Nguyên
1499 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Canon | 367,1B | 09/04/2024 | 07/04/2025 | 26/04/2025 | 19 | Sửa chữa | 1 | 72 | Trường Hải | 1 | Thời tiết | Hưng Yên
1500 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Vingroup | 140B | 28/09/2024 | 20/02/2025 | 03/03/2025 | 11 | Cải tạo | 4 | 12 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
1501 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Vingroup | 431,9B | 07/05/2025 | 03/11/2025 | 22/11/2025 | 19 | Cải tạo | 1 | 3 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi quy mô | Hà Nội
1502 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | LG | 409,7B | 23/12/2023 | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 2 | Bảo trì | 0 | 4 |  | 5 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên
1503 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Goertek | 54,6B | 22/06/2024 | 02/05/2025 | 10/06/2025 | 39 | Lắp đặt | 2 | 6 | Quang Thắng | 5 | Thiếu nhân lực | Hà Nội
1504 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | LG | 138B | 04/01/2025 | 01/01/2026 | 21/01/2026 | 20 | Nâng cấp | 2 | 39 | Trường Hải | 6 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
1505 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động phase 3 | Goertek | 267,7B | 09/09/2024 | 14/11/2024 | 28/11/2024 | 14 | Mở rộng | 0 | 8 | Việt Phát | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
1506 | Thi công kho logistics thông minh phase 3 | Foxconn | 252,8B | 17/09/2023 | 28/12/2023 | 09/01/2024 | 12 | Lắp đặt | 0 | 19 | Đại Thành | 1 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
1507 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Luxshare | 68B | 26/07/2022 | 07/10/2023 | 30/09/2023 | -7 | Bảo trì | 0 | 81 | Quang Thắng | 3 |  | Đồng Nai
1508 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Honda | 275B | 31/03/2024 | 01/09/2024 | 28/08/2024 | -4 | Bảo trì | 0 | 28 | Bảo Sơn | 2 |  | Vĩnh Phúc
1509 | Cải tạo kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Honda | 102B | 17/02/2024 | 02/05/2024 | 05/05/2024 | 3 | Bảo trì | 2 | 14 | Trường Hải | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
1510 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Honda | 497,5B | 26/01/2023 | 15/01/2024 | 19/01/2024 | 4 | Cải tạo | 0 | 44 | Hòa An | 0 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng
1511 | Mở rộng trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Samsung | 454B | 25/02/2023 | 23/11/2023 | 05/12/2023 | 12 | Lắp đặt | 1 | 10 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
1512 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Silk | 312B | 18/08/2024 | 03/12/2024 | 26/11/2024 | -7 | Nâng cấp | 3 | 11 | Hoàng Kim | 4 |  | Thái Nguyên
1513 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Silk | 173B | 16/07/2023 | 19/07/2024 | 15/07/2024 | -4 | Nâng cấp | 1 | 52 | Hòa An | 0 |  | Bắc Ninh
1514 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Goertek | 172,7B | 16/07/2024 | 09/03/2025 | 13/03/2025 | 4 | Nâng cấp | 0 | 47 | Minh Nhật | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
1515 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Luxshare | 498,7B | 28/11/2022 | 20/04/2023 | 27/04/2023 | 7 | Nâng cấp | 0 | 7 | Việt Phát | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Phú Thọ
1516 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Silk | 357B | 26/11/2022 | 09/01/2024 | 14/01/2024 | 5 | Nâng cấp | 1 | 23 | Việt Phát | 13 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên
1517 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Honda | 233,9B | 13/01/2024 | 24/11/2024 | 24/10/2024 | -31 | Cải tạo | 0 | 25 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Ninh
1518 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Vingroup | 360B | 26/05/2022 | 19/11/2022 | 13/12/2022 | 24 | Lắp đặt | 4 | 1 | Việt Phát | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nội
1519 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Samsung | 321B | 27/10/2023 | 22/02/2024 | 29/01/2024 | -24 | Bảo trì | 0 | 22 | Việt Phát | 5 |  | Đồng Nai
1520 | Thi công móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Luxshare | 74,1B | 29/04/2023 | 14/07/2024 | 11/08/2024 | 28 | Cải tạo | 2 | 69 |  | 10 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
1521 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn lô 5 | Deniso | 218,3B | 31/08/2024 | 10/11/2024 | 01/11/2024 | -9 | Mở rộng | 0 | 14 | Phú Thái | 4 |  | Vĩnh Phúc
1522 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | LG | 175,8B | 31/05/2023 | 30/07/2023 | 04/08/2023 | 5 | Cải tạo | 1 | 9 | Hoàng Kim | 2 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai
1523 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Desa | 124B | 08/04/2022 | 23/08/2022 | 26/08/2022 | 3 | Sửa chữa | 2 | 1 | Minh Nhật | 2 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
1524 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn phase 3 | Foxconn | 65B | 11/12/2023 | 31/12/2024 | 12/01/2025 | 12 | Cải tạo | 2 | 1 | Phú Thái | 0 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
1525 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Foxconn | 41B | 18/05/2022 | 18/10/2022 | 31/10/2022 | 13 | Sửa chữa | 3 | 15 | Hòa An | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
1526 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Foxconn | 140,3B | 03/04/2023 | 21/05/2023 | 14/06/2023 | 24 | Nâng cấp | 2 | 5 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
1527 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia phase 3 | Luxshare | 265B | 08/02/2025 | 29/01/2026 | 22/01/2026 | -7 | Bảo trì | 0 | 66 | Đại Thành | 0 |  | Hải Phòng
1528 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Deniso | 304 Tỷ | 06/03/2022 | 25/10/2022 | 13/10/2022 | -12 | Cải tạo | 0 | 8 | Hoàng Kim | 2 |  | Hải Phòng
1529 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Pegatron | 328,5B | 22/07/2023 | 11/02/2024 | 01/03/2024 | 19 | Sửa chữa | 1 | 10 | Đại Thành | 1 | Thời tiết | Hải Dương
1530 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Pegatron | 433,2B | 28/01/2025 | 24/08/2025 | 16/08/2025 | -8 | Mở rộng | 1 | 46 | Việt Phát | 3 |  | Hà Nam
1531 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Silk | 324,4B | 21/06/2023 | 21/01/2024 | 28/01/2024 | 7 | Lắp đặt | 0 | 38 | Phú Thái | 1 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
1532 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Canon | 406B | 13/02/2025 | 01/02/2026 | 01/02/2026 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 62 | Phú Thái | 5 |  | Phú Thọ
1533 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Foxconn | 41,8B | 06/07/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2025 | 19 | Nâng cấp | 1 | 26 | Quốc Bảo | 15 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang
1534 | Mở rộng trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Deniso | 436B | 12/06/2024 | 29/12/2024 | 24/12/2024 | -5 | Cải tạo | 0 | 12 | Hoàng Kim | 6 |  | Vĩnh Phúc
1535 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | LG | 216,4B | 06/06/2022 | 30/07/2022 | 11/07/2022 | -19 | Cải tạo | 0 | 7 | Quốc Bảo | 2 |  | Hà Nam
1536 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Samsung | 81B | 02/04/2023 | 15/07/2023 | 19/07/2023 | 4 | Bảo trì | 1 | 6 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
1537 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Vingroup | 378,1B | 30/01/2025 | 08/08/2025 | 20/08/2025 | 12 | Sửa chữa | 3 | 18 | Phú Thái | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
1538 | Thi công hệ thống PCCC tự động khu A | Deniso | 180B | 14/08/2022 | 10/02/2023 | 19/02/2023 | 9 | Nâng cấp | 0 | 22 | Đại Thành | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai
1539 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | LG | 448B | 30/05/2022 | 03/08/2023 | 20/08/2023 | 17 | Mở rộng | 1 | 55 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
1540 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Silk | 102B | 03/10/2022 | 21/02/2023 | 03/03/2023 | 10 | Sửa chữa | 1 | 3 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
1541 | Cải tạo nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Silk | 469,1B | 11/06/2023 | 15/09/2023 | 05/09/2023 | -10 | Xây dựng mới | 0 | 16 | Đại Thành | 5 |  | Bắc Giang
1542 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | lluxshare | 425,2B | 15/10/2024 | 07/01/2026 | 27/12/2025 | -11 | Xây dựng mới | 1 | 11 | Hòa An | 1 |  | Hà Nội
1543 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Foxconn | 257,5B | 19/10/2022 | 11/11/2023 | 07/11/2023 | -4 | Lắp đặt | 1 | 72 | Hoàng Kim | 0 |  | Hà Nội
1544 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Honda | 438B | 29/05/2024 | 30/06/2025 | 21/06/2025 | -9 | Sửa chữa | 2 | 27 | Bảo Sơn | 2 |  | Phú Thọ
1545 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Canon | 343B | 20/04/2024 | 12/09/2024 | 08/09/2024 | -4 | Sửa chữa | 3 | 27 | Quốc Bảo | 0 |  | Bắc Ninh
1546 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Silk | 62B | 26/11/2023 | 13/03/2024 | 05/04/2024 | 23 | Cải tạo | 1 | 18 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
1547 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Samsung | 289,5B | 19/01/2022 | 13/03/2023 | 19/02/2023 | -22 | Nâng cấp | 0 | 54 | Quang Thắng | 1 |  | Phú Thọ
1548 | Hoàn thiện kho logistics thông minh phase 3 | Samsung | 272B | 04/11/2024 | 03/09/2025 | 28/09/2025 | 25 | Sửa chữa | 0 | 44 | Quang Thắng | 7 | Thiếu vật tư | Hà Nam
1549 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Deniso | 208B | 16/11/2022 | 15/12/2023 | 08/12/2023 | -7 | Bảo trì | 0 | 39 | Hòa An | 5 |  | Bình Dương
1550 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Goertek | 93,5B | 02/12/2022 | 03/10/2023 | 31/10/2023 | 28 | Lắp đặt | 3 | 60 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
1551 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Deniso | 141B | 28/09/2024 | 08/08/2025 | 07/08/2025 | -1 | Sửa chữa | 0 | 19 | Minh Nhật | 1 |  | Hải Dương
1552 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Goertek | 407B | 19/04/2024 | 21/09/2024 | 12/10/2024 | 21 | Nâng cấp | 0 | 7 | Quang Thắng | 22 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
1553 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Samsung | 15403B | 24/03/2022 | 27/05/2022 | 27/05/2022 | 0 | Cải tạo | 2 | 3 | Quang Thắng | 2 |  | Hải Phòng
1554 | Sửa chữa kho logistics thông minh lô 5 | Desa | 489B | 28/01/2025 | 08/05/2025 | 19/05/2025 | 11 | Sửa chữa | 1 | 3 | Hòa An | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nội
1555 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Luxshare | 410,6B | 12/01/2024 | 25/11/2024 | 12/12/2024 | 17 | Mở rộng | 2 | 8 | Trường Hải | 5 | Thay đổi quy mô | Hà Nội
1556 | Thi công nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Desa | 27,2B | 24/01/2024 | 19/01/2025 | 21/01/2025 | 2 | Lắp đặt | 0 | 48 | Phú Thái | 0 | Giải phóng mặt bằng | Phú Thọ
1557 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Pegatron | 384B | 22/03/2025 | 18/02/2026 | 13/02/2026 | -5 | Sửa chữa | 1 | 35 | Bảo Sơn | 0 |  | Vĩnh Phúc
1558 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | LG | 113,3B | 23/10/2022 | 04/07/2023 | 05/07/2023 | 1 | Mở rộng | 2 | 48 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
1559 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Canon | 243,1B | 19/05/2025 | 11/10/2025 | 01/10/2025 | -10 | Sửa chữa | 0 | 29 | Quang Thắng | 1 |  | Bình Dương
1560 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Canon | 171B | 18/12/2022 | 07/06/2023 | 21/06/2023 | 14 | Mở rộng | 0 | 38 | Quang Thắng | 5 | Thời tiết | Bình Dương
1561 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn phase 3 | Samsung | 320,7B | 26/08/2022 | 07/02/2023 | 25/02/2023 | 18 | Sửa chữa | 0 | 12 | Quang Thắng | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc
1562 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn khu B | Deniso | 170B | 10/09/2023 | 29/03/2024 | 30/03/2024 | 1 | Xây dựng mới | 1 | 30 | Quang Thắng | 4 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
1563 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Desa | 220B | 23/07/2022 | 18/02/2023 | 23/02/2023 | 5 | Mở rộng | 2 | 0 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi quy mô | Vĩnh Phúc
1564 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Deniso | 313,8B | 13/11/2022 | 06/02/2024 | 24/02/2024 | 18 | Lắp đặt | 0 | 12 | Hòa An | 13 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh
1565 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | LG | 418B | 09/06/2024 | 02/06/2025 | 09/05/2025 | -24 | Sửa chữa | 0 | 28 | Hoàng Kim | 0 |  | Thái Nguyên
1566 | Mở rộng trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Canon | 184B | 21/02/2022 | 09/08/2022 | 26/07/2022 | -14 | Bảo trì | 0 | 13 | Phú Thái | 3 |  | Hưng Yên
1567 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Honda | 39,6B | 30/12/2023 | 15/03/2025 | 11/03/2025 | -4 | Sửa chữa | 0 | 4 | Trường Hải | 1 |  | Vĩnh Phúc
1568 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Deniso | 12B | 13/06/2024 | 06/04/2025 | 17/04/2025 | 11 | Xây dựng mới | 0 | 58 |  | 2 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
1569 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Honda | 41B | 05/10/2022 | 18/08/2023 | 05/09/2023 | 18 | Nâng cấp | 0 | 46 | Đại Thành | 1 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Ninh
1570 | Xây dựng nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Luxshare | 170B | 09/10/2022 | 24/01/2023 | 06/01/2023 | -18 | Xây dựng mới | 0 | 20 | Việt Phát | 1 |  | Bắc Giang
1571 | Thi công canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Vingroup | 26,1B | 09/06/2023 | 28/04/2024 | 14/04/2024 | -14 | Bảo trì | 2 | 16 | Hòa An | 2 |  | Thái Nguyên
1572 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Pegatron | 79B | 15/04/2025 | 20/02/2026 | 28/02/2026 | 8 | Nâng cấp | 0 | 47 | Bảo Sơn | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
1573 | Mở rộng nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Desa | 152 Tỷ | 25/02/2023 | 25/07/2023 | 28/07/2023 | 3 | Nâng cấp | 1 | 26 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
1574 | Thi công trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Luxshare | 307B | 24/10/2023 | 05/01/2024 | 03/01/2024 | -2 | Nâng cấp | 3 | 9 | Phú Thái | 0 |  | Thái Nguyên
1575 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Pegatron | 491B | 14/06/2023 | 27/05/2024 | 31/05/2024 | 4 | Bảo trì | 0 | 62 | Quang Thắng | 2 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên
1576 | Mở rộng trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | LG | 284B | 29/03/2023 | 13/06/2023 | 01/07/2023 | 18 | Cải tạo | 2 | 15 | Quang Thắng | 23 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
1577 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Luxshare | 31B | 26/10/2022 | 15/07/2023 | 04/07/2023 | -11 | Nâng cấp | 1 | 9 | Hòa An | 0 |  | Hải Phòng
1578 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Foxconn | 144,4B | 15/03/2023 | 21/05/2023 | 12/05/2023 | -9 | Xây dựng mới | 0 | 10 | Minh Nhật | 0 |  | Hưng Yên
1579 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động khu B | Deniso | 210B | 09/03/2025 | 28/10/2025 | 26/10/2025 | -2 | Nâng cấp | 3 | 8 | Hòa An | 2 |  | Hưng Yên
1580 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Pegatron | 8,1B | 10/05/2024 | 24/01/2025 | 26/01/2025 | 2 | Bảo trì | 0 | 10 | Quốc Bảo | 3 | Giải phóng mặt bằng | Vĩnh Phúc
1581 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Foxconn | 49,2B | 16/06/2025 | 09/02/2026 | 22/02/2026 | 13 | Sửa chữa | 2 | 17 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
1582 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia lô 5 | Honda | 497B | 24/11/2023 | 27/12/2023 | 20/12/2023 | -7 | Cải tạo | 0 | 3 | Hoàng Kim | 0 |  | Thái Nguyên
1583 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Desa | 263,4B | 23/07/2024 | 03/05/2025 | 09/05/2025 | 6 | Cải tạo | 2 | 23 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
1584 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Goertek | 369 tỷ | 20/03/2024 | 30/11/2024 | 06/01/2025 | 37 | Cải tạo | 4 | 12 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
1585 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Honda | 361B | 12/06/2022 | 13/06/2023 | 30/05/2023 | -14 | Mở rộng | 0 | 60 | Phú Thái | 0 |  | Hà Nội
1586 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát phase 3 | Canon | 284B | 04/01/2025 | 24/03/2026 | 30/03/2026 | 6 | Cải tạo | 2 | 4 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
1587 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Silk | 292,9B | 14/04/2023 | 17/12/2023 | 07/01/2024 | 21 | Sửa chữa | 1 | 46 | Quang Thắng | 4 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
1588 | Thi công móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Deniso | 304B | 26/03/2022 | 04/06/2023 | 22/05/2023 | -13 | Sửa chữa | 0 | 34 | Đại Thành | 0 |  | Bình Dương
1589 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Desa | 155B | 29/10/2022 | 03/01/2024 | 24/12/2023 | -10 | Cải tạo | 0 | 26 |  | 22 |  | Hà Nam
1590 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | LG | 346B | 03/01/2022 | 21/04/2022 | 24/05/2022 | 33 | Sửa chữa | 8 | 20 | Quốc Bảo | 0 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
1591 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Honda | 259B | 20/04/2022 | 21/07/2022 | 25/07/2022 | 4 | Xây dựng mới | 0 | 4 |  | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Thái Nguyên
1592 | Sửa chữa trạm bơm làm mát phase 3 | Goertek | 239,4B | 18/02/2025 | 25/03/2025 | 11/03/2025 | -14 | Bảo trì | 0 | 6 | Trường Hải | 6 |  | Vĩnh Phúc
1593 | Thi công kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Samsung | 250,1B | 05/04/2025 | 11/07/2025 | 09/07/2025 | -2 | Sửa chữa | 0 | 17 | Trường Hải | 2 |  | Bắc Ninh
1594 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Luxshare | 197B | 09/07/2022 | 20/09/2022 | 26/09/2022 | 6 | Cải tạo | 1 | 3 | Hoàng Kim | 1 | Giải phóng mặt bằng | Hưng Yên
1595 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Foxconn | 437,8B | 16/05/2025 | 26/06/2025 | 31/08/2025 | 66 | Sửa chữa | 8 | 4 | Minh Nhật | 6 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
1596 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người khu A | Foxconn | 469B | 04/03/2024 | 12/08/2024 | 31/08/2024 | 19 | Cải tạo | 1 | 26 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
1597 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Canon | 183B | 26/03/2025 | 18/05/2026 | 07/06/2026 | 20 | Xây dựng mới | 2 | 81 | Minh Nhật | 1 | Thiếu nhân lực | Hà Nam
1598 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Foxconn | 329,6B | 20/11/2022 | 06/05/2023 | 06/05/2023 | 0 | Mở rộng | 1 | 7 | Quốc Bảo | 1 |  | Bắc Giang
1599 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Samsung | 405,7B | 13/08/2023 | 11/02/2024 | 11/02/2024 | 0 | Sửa chữa | 1 | 8 | Trường Hải | 2 |  | Thái Nguyên
1600 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Samsung | 359,5B | 19/02/2022 | 22/01/2023 | 22/01/2023 | 0 | Nâng cấp | 1 | 19 | Trường Hải | 1 |  | Bắc Giang
1601 | Mở rộng nhà kho thành phẩm khu B | Canon | 55B | 18/06/2023 | 22/09/2023 | 02/10/2023 | 10 | Cải tạo | 0 | 10 | Bảo Sơn | 10 | Thời tiết | Thái Nguyên
1602 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Honda | 155,9B | 11/05/2023 | 31/12/2023 | 26/01/2024 | 26 | Sửa chữa | 1 | 19 | Đại Thành | 4 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
1603 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Silk | 314,2B | 14/06/2023 | 26/04/2024 | 22/04/2024 | -4 | Bảo trì | 0 | 15 | Hoàng Kim | 2 |  | Vĩnh Phúc
1604 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Luxshare | 434B | 22/03/2023 | 30/09/2023 | 18/10/2023 | 18 | Xây dựng mới | 4 | 13 | Hòa An | 5 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
1605 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Vingroup | 86,7B | 23/09/2023 | 28/05/2024 | 10/06/2024 | 13 | Xây dựng mới | 2 | 30 |  | 24 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
1606 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Desa | 350,4B | 25/03/2023 | 24/08/2023 | 22/08/2023 | -2 | Nâng cấp | 0 | 30 | Bảo Sơn | 3 |  | Hải Phòng
1607 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Honda | 8B | 06/08/2023 | 16/11/2023 | 25/11/2023 | 9 | Bảo trì | 1 | 14 | Phú Thái | 4 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
1608 | Xây dựng nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Silk | 388B | 19/11/2022 | 08/06/2023 | 28/06/2023 | 20 | Mở rộng | 3 | 5 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
1609 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Luxshare | 60B | 12/11/2022 | 19/09/2023 | 20/09/2023 | 1 | Sửa chữa | 0 | 39 | Hòa An | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam
1610 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Honda | 435 tỷ | 09/11/2023 | 21/11/2024 | 30/11/2024 | 9 | Mở rộng | 1 | 20 | Phú Thái | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
1611 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | canonn | 70B | 18/02/2023 | 24/05/2023 | 14/06/2023 | 21 | Lắp đặt | 0 | 12 | Trường Hải | 2 | Thời tiết | Đồng Nai
1612 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Luxshare | 239B | 08/03/2023 | 21/02/2024 | 08/02/2024 | -13 | Sửa chữa | 1 | 22 | Hoàng Kim | 1 |  | Phú Thọ
1613 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Samsung | 20,8B | 05/09/2023 | 17/09/2024 | 04/10/2024 | 17 | Mở rộng | 2 | 61 | Đại Thành | 5 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
1614 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Deniso | 470B | 10/07/2022 | 15/10/2022 | 13/10/2022 | -2 | Cải tạo | 0 | 14 | Trường Hải | 0 |  | Hà Nam
1615 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Pegatron | 70B | 27/03/2024 | 02/04/2025 | 12/04/2025 | 10 | Sửa chữa | 1 | 70 | Hoàng Kim | 4 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
1616 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Honnda | 157B | 13/06/2024 | 03/08/2024 | 02/08/2024 | -1 | Xây dựng mới | 0 | 4 | Minh Nhật | 4 |  | Bình Dương
1617 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Honda | 300,4B | 21/10/2024 | 28/08/2025 | 15/09/2025 | 18 | Mở rộng | 0 | 5 | Bảo Sơn | 14 | Thời tiết | Đồng Nai
1618 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Vingroup | 434B | 26/07/2022 | 15/01/2023 | 04/01/2023 | -11 | Sửa chữa | 0 | 7 | Minh Nhật | 1 |  | Hà Nam
1619 | Cải tạo nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Pegatron | 423B | 14/04/2024 | 28/06/2024 | 06/08/2024 | 39 | Bảo trì | 2 | 1 | Đại Thành | 3 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
1620 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Desa | 220B | 31/07/2024 | 04/09/2025 | 21/08/2025 | -14 | Lắp đặt | 0 | 23 | Trường Hải | 3 |  | Hà Nam
1621 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Canon | 112B | 07/08/2023 | 17/10/2024 | 22/10/2024 | 5 | Lắp đặt | 1 | 37 | Minh Nhật | 4 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
1622 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Vingroup | 57,8B | 17/02/2024 | 08/11/2024 | 16/11/2024 | 8 | Sửa chữa | 3 | 36 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
1623 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | pegaatron | 224,5B | 25/11/2023 | 04/02/2024 | 18/02/2024 | 14 | Bảo trì | 1 | 38 | Hòa An | 6 | Thiếu nhân lực | Hà Nội
1624 | Mở rộng nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Deniso | 186,3B | 26/11/2023 | 17/11/2024 | 01/11/2024 | -16 | Mở rộng | 0 | 30 | Trường Hải | 0 |  | Thái Nguyên
1625 | Lắp đặt kho logistics thông minh khu B | Foxconn | 199,7B | 24/02/2023 | 09/06/2023 | 08/06/2023 | -1 | Sửa chữa | 1 | 10 | Bảo Sơn | 2 |  | Đồng Nai
1626 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Canon | 108B | 26/05/2024 | 01/09/2024 | 02/09/2024 | 1 | Sửa chữa | 1 | 6 | Việt Phát | 27 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai
1627 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Deniso | 375B | 25/02/2022 | 07/10/2022 | 06/10/2022 | -1 | Sửa chữa | 4 | 41 | Hoàng Kim | 1 |  | Vĩnh Phúc
1628 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Foxconn | 140B | 12/07/2023 | 16/05/2024 | 19/05/2024 | 3 | Bảo trì | 0 | 25 | Quốc Bảo | 25 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
1629 | Thi công trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Desa | 181B | 13/02/2023 | 15/04/2023 | 17/04/2023 | 2 | Sửa chữa | 0 | 5 | Phú Thái | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
1630 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Pegatron | 167,3B | 01/06/2025 | 17/02/2026 | 16/02/2026 | -1 | Sửa chữa | 1 | 52 | Bảo Sơn | 2 |  | Hà Nội
1631 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Foxconn | 499000 Triệu | 12/11/2022 | 09/07/2023 | 29/07/2023 | 20 | Lắp đặt | 2 | 26 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
1632 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Honda | 237B | 19/07/2024 | 22/03/2025 | 27/03/2025 | 5 | Lắp đặt | 1 | 47 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
1633 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Silk | 141,6B | 30/12/2024 | 19/04/2025 | 07/04/2025 | -12 | Nâng cấp | 1 | 10 | Trường Hải | 1 |  | Hải Phòng
1634 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Goertek | 218,4B | 08/04/2023 | 08/09/2023 | 06/09/2023 | -2 | Mở rộng | 1 | 24 | Quang Thắng | 2 |  | Bắc Ninh
1635 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động khu B | LG | 467B | 08/03/2025 | 02/02/2026 | 04/02/2026 | 2 | Xây dựng mới | 2 | 51 | Hoàng Kim | 4 | Thay đổi quy mô | Đồng Nai
1636 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Foxconn | 496,5B | 31/01/2025 | 15/10/2025 | 03/10/2025 | -12 | Xây dựng mới | 0 | 4 | Minh Nhật | 1 |  | Bình Dương
1637 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Foxconn | 416B | 13/02/2025 | 07/04/2026 | 28/04/2026 | 21 | Nâng cấp | 3 | 67 | Quốc Bảo | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Ninh
1638 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Goertek | 229B | 06/09/2022 | 15/11/2022 | 15/11/2022 | 0 | Cải tạo | 0 | 1 | Đại Thành | 0 |  | Hưng Yên
1639 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Honda | 63B | 11/02/2025 | 22/05/2025 | 26/05/2025 | 4 | Xây dựng mới | 1 | 3 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
1640 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Vingroup | 360B | 17/02/2022 | 10/05/2022 | 30/05/2022 | 20 | Sửa chữa | 0 | 11 | Đại Thành | 23 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
1641 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | samsuung | 280B | 28/02/2022 | 11/03/2023 | 22/03/2023 | 11 | Xây dựng mới | 0 | 19 | Minh Nhật | 1 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Ninh
1642 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn khu B | Luxshare | 248B | 01/01/2023 | 23/11/2023 | 28/12/2023 | 35 | Cải tạo | 0 | 65 | Việt Phát | 22 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
1643 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Goertek | 181B | 24/04/2023 | 23/03/2024 | 26/04/2024 | 34 | Cải tạo | 3 | 36 | Quốc Bảo | 26 | Giải phóng mặt bằng | Vĩnh Phúc
1644 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Foxconn | 215B | 02/06/2024 | 08/02/2025 | 20/03/2025 | 40 | Mở rộng | 4 | 29 | Bảo Sơn | 0 | Giải phóng mặt bằng | Hải Dương
1645 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm khu A | Desa | 148,4B | 30/08/2023 | 30/06/2024 | 08/08/2024 | 39 | Nâng cấp | 4 | 44 | Quang Thắng | 28 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
1646 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động phase 3 | Samsung | 276,5B | 07/10/2022 | 15/09/2023 | 08/09/2023 | -7 | Cải tạo | 0 | 11 | Đại Thành | 2 |  | Hưng Yên
1647 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Silk | 351,8B | 01/02/2024 | 17/05/2024 | 20/05/2024 | 3 | Mở rộng | 0 | 11 | Phú Thái | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
1648 | Xây dựng kho logistics thông minh phase 3 | Goertek | 439,2B | 10/09/2023 | 13/05/2024 | 27/04/2024 | -16 | Bảo trì | 0 | 9 | Việt Phát | 1 |  | Bình Dương
1649 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người khu A | Pegatron | 282B | 12/04/2022 | 16/09/2022 | 06/09/2022 | -10 | Cải tạo | 0 | 4 | Phú Thái | 2 |  | Hà Nam
1650 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Goertek | 192,7B | 05/05/2024 | 11/06/2025 | 19/06/2025 | 8 | Lắp đặt | 1 | 15 |  | 24 | Thiếu vật tư | Hà Nam
1651 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Honda | 488B | 28/01/2022 | 14/03/2023 | 09/03/2023 | -5 | Bảo trì | 0 | 22 | Phú Thái | 11 |  | Hà Nội
1652 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Silk | 492,5B | 02/09/2024 | 17/06/2025 | 16/07/2025 | 29 | Nâng cấp | 0 | 19 | Trường Hải | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc
1653 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | LG | 408B | 18/11/2024 | 13/04/2025 | 04/04/2025 | -9 | Nâng cấp | 0 | 25 | Hoàng Kim | 1 |  | Bắc Ninh
1654 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV lô 5 | Vingroup | 233B | 30/01/2024 | 01/09/2024 | 07/09/2024 | 6 | Bảo trì | 1 | 3 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
1655 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Canon | 141B | 13/09/2022 | 22/10/2023 | 12/11/2023 | 21 | Mở rộng | 2 | 58 | Trường Hải | 0 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
1656 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Silk | 90,7B | 20/06/2023 | 20/06/2024 | 28/06/2024 | 8 | Nâng cấp | 0 | 55 | Việt Phát | 2 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Giang
1657 | Sửa chữa trạm bơm làm mát phase 3 | Desa | 343,1B | 22/05/2024 | 15/03/2025 | 23/03/2025 | 8 | Sửa chữa | 0 | 43 | Hoàng Kim | 2 | Thời tiết | Hà Nội
1658 | Nâng cấp kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Desa | 450B | 13/08/2024 | 27/07/2025 | 22/08/2025 | 26 | Nâng cấp | 5 | 8 | Minh Nhật | 0 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
1659 | Thi công kho logistics thông minh dự án mở rộng | Silk | 453,6B | 20/04/2025 | 10/01/2026 | 21/01/2026 | 11 | Cải tạo | 0 | 25 | Đại Thành | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
1660 | Hoàn thiện kho logistics thông minh lô 5 | Vingroup | 73B | 06/02/2022 | 21/03/2023 | 22/03/2023 | 1 | Mở rộng | 0 | 49 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi quy mô | Hưng Yên
1661 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Honda | 219B | 05/02/2025 | 07/10/2025 | 08/10/2025 | 1 | Cải tạo | 0 | 42 | Đại Thành | 0 | Thời tiết | Hải Phòng
1662 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Goertek | 360B | 13/08/2023 | 09/02/2024 | 19/01/2024 | -21 | Nâng cấp | 0 | 35 | Đại Thành | 1 |  | Hà Nội
1663 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Canon | 104,2B | 17/04/2022 | 30/06/2022 | 16/06/2022 | -14 | Lắp đặt | 1 | 10 | Quang Thắng | 1 |  | Bình Dương
1664 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Deniso | 87B | 12/05/2023 | 24/09/2023 | 04/10/2023 | 10 | Mở rộng | 1 | 7 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
1665 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Honda | 295B | 15/12/2022 | 03/03/2024 | 13/03/2024 | 10 | Xây dựng mới | 1 | 55 | Đại Thành | 16 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
1666 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Silk | 150B | 26/12/2024 | 23/02/2026 | 07/02/2026 | -16 | Xây dựng mới | 0 | 16 | Trường Hải | 2 |  | Hải Dương
1667 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Goertek | 184,2B | 02/01/2025 | 24/06/2025 | 09/07/2025 | 15 | Mở rộng | 1 | 3 |  | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
1668 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Honda | 89B | 21/12/2024 | 02/09/2025 | 30/08/2025 | -3 | Lắp đặt | 0 | 15 | Bảo Sơn | 1 |  | Vĩnh Phúc
1669 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Goertek | 440B | 21/10/2022 | 06/02/2023 | 11/02/2023 | 5 | Mở rộng | 0 | 11 | Minh Nhật | 0 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên
1670 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Samsung | 5B | 26/04/2022 | 22/01/2023 | 23/01/2023 | 1 | Mở rộng | 0 | 3 |  | 0 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng
1671 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn lô 5 | Desa | 300B | 10/03/2023 | 07/05/2023 | 14/05/2023 | 7 | Cải tạo | 3 | 10 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
1672 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Deniso | 325B | 11/06/2025 | 24/11/2025 | 11/11/2025 | -13 | Lắp đặt | 0 | 27 | Hòa An | 5 |  | Hưng Yên
1673 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Canon | 330B | 16/09/2024 | 28/01/2025 | 28/02/2025 | 31 | Xây dựng mới | 6 | 10 | Phú Thái | 0 | Thay đổi quy mô | Hải Dương
1674 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | LG | 489,7B | 05/06/2024 | 19/10/2024 | 07/10/2024 | -12 | Sửa chữa | 0 | 12 |  | 2 |  | Vĩnh Phúc
1675 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Vingroup | 393,4B | 27/09/2022 | 18/11/2023 | 03/12/2023 | 15 | Lắp đặt | 0 | 68 | Minh Nhật | 4 | Thiếu nhân lực | Hà Nam
1676 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Desa | 111B | 01/02/2023 | 24/09/2023 | 14/10/2023 | 20 | Xây dựng mới | 0 | 32 | Phú Thái | 2 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên
1677 | Xây dựng kho logistics thông minh dự án mở rộng | Foxconn | 133B | 22/05/2023 | 13/09/2023 | 03/10/2023 | 20 | Cải tạo | 2 | 15 | Hoàng Kim | 3 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
1678 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Foxconn | 320B | 20/01/2024 | 25/01/2025 | 25/01/2025 | 0 | Sửa chữa | 0 | 36 |  | 2 |  | Đồng Nai
1679 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Silk | 146,4B | 21/11/2022 | 18/07/2023 | 05/07/2023 | -13 | Sửa chữa | 0 | 1 | Minh Nhật | 14 |  | Hà Nam
1680 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Pegatron | 304,1B | 04/05/2025 | 28/11/2025 | 22/12/2025 | 24 | Xây dựng mới | 1 | 6 | Trường Hải | 17 | Thiếu vật tư | Hà Nội
1681 | Thi công ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Desa | 258B | 01/12/2023 | 11/12/2024 | 13/12/2024 | 2 | Sửa chữa | 0 | 51 | Minh Nhật | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
1682 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Vingroup | 13,8B | 14/01/2023 | 25/03/2024 | 10/04/2024 | 16 | Lắp đặt | 1 | 5 | Phú Thái | 1 | Thay đổi quy mô | Đồng Nai
1683 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người khu A | Silk | 437B | 09/05/2024 | 17/06/2024 | 02/06/2024 | -15 | Cải tạo | 0 | 7 | Hòa An | 1 |  | Phú Thọ
1684 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Samsung | 406,7B | 05/08/2024 | 11/09/2025 | 20/09/2025 | 9 | Mở rộng | 0 | 61 | Hoàng Kim | 0 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh
1685 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Deniso | 232B | 07/10/2024 | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 1 | Cải tạo | 0 | 7 |  | 1 | Thiếu nhân lực | Vĩnh Phúc
1686 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Luxshare | 327B | 29/09/2022 | 24/04/2023 | 28/03/2023 | -27 | Sửa chữa | 1 | 20 | Bảo Sơn | 2 |  | Hà Nam
1687 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm phase 3 | Samsung | 433B | 08/06/2023 | 24/01/2024 | 01/02/2024 | 8 | Nâng cấp | 0 | 35 | Hòa An | 8 | Thiếu nhân lực | Hà Nội
1688 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | LG | 55,6B | 22/10/2022 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | 0 | Lắp đặt | 0 | 40 | Bảo Sơn | 28 |  | Vĩnh Phúc
1689 | Nâng cấp trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Pegatron | 175,9B | 04/11/2022 | 17/02/2023 | 23/02/2023 | 6 | Lắp đặt | 1 | 17 |  | 22 | Thiếu vật tư | Hà Nội
1690 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Canon | 110B | 27/09/2023 | 18/01/2024 | 16/01/2024 | -2 | Mở rộng | 0 | 7 | Quang Thắng | 0 |  | Bắc Giang
1691 | Sửa chữa trạm bơm làm mát khu A | Canon | 53,3B | 09/05/2023 | 14/07/2023 | 27/07/2023 | 13 | Bảo trì | 0 | 0 | Hòa An | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai
1692 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Deniso | 7B | 04/02/2024 | 27/04/2024 | 24/03/2024 | -34 | Lắp đặt | 1 | 13 | Việt Phát | 1 |  | Đồng Nai
1693 | Cải tạo kho logistics thông minh dự án mở rộng | Silk | 362,9B | 27/05/2024 | 10/04/2025 | 21/04/2025 | 11 | Cải tạo | 1 | 49 | Việt Phát | 4 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai
1694 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Vingroup | 265,9B | 21/10/2024 | 14/05/2025 | 10/04/2025 | -34 | Nâng cấp | 0 | 22 | Quốc Bảo | 0 |  | Bắc Giang
1695 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Desa | 423B | 27/07/2024 | 01/10/2024 | 25/10/2024 | 24 | Mở rộng | 4 | 13 | Minh Nhật | 4 | Thiếu vật tư | Hải Dương
1696 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Pegatron | 99B | 26/01/2024 | 16/01/2025 | 26/01/2025 | 10 | Mở rộng | 0 | 48 | Việt Phát | 18 | Thời tiết | Bắc Giang
1697 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | LG | 429B | 07/10/2024 | 22/11/2024 | 27/11/2024 | 5 | Cải tạo | 0 | 8 | Bảo Sơn | 6 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
1698 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Luxshare | 381 billion | 04/06/2022 | 09/02/2023 | 13/02/2023 | 4 | Bảo trì | 1 | 25 | Quang Thắng | 0 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
1699 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Pegatron | 138B | 01/09/2023 | 01/04/2024 | 12/04/2024 | 11 | Cải tạo | 1 | 1 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
1700 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | LG | 159B | 22/05/2023 | 25/11/2023 | 26/12/2023 | 31 | Sửa chữa | 2 | 28 | Minh Nhật | 1 | Thiếu vật tư | Hà Nội
1701 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Pegatron | 233B | 15/02/2022 | 26/02/2023 | 21/02/2023 | -5 | Bảo trì | 0 | 65 | Quang Thắng | 1 |  | Bắc Ninh
1702 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Luxshare | 212B | 29/05/2023 | 04/06/2024 | 11/06/2024 | 7 | Bảo trì | 2 | 30 | Hoàng Kim | 4 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
1703 | Mở rộng nhà kho thành phẩm phase 3 | Vingroup | 481B | 07/01/2023 | 28/11/2023 | 18/11/2023 | -10 | Mở rộng | 0 | 46 | Hòa An | 2 |  | Bắc Giang
1704 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Vingroup | 58,7B | 12/07/2024 | 03/12/2024 | 25/12/2024 | 22 | Cải tạo | 4 | 25 | Hoàng Kim | 5 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
1705 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Vingroup | 140B | 14/04/2024 | 08/09/2024 | 13/09/2024 | 5 | Cải tạo | 0 | 14 | Trường Hải | 0 | Thời tiết | Bắc Ninh
1706 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm lô 5 | Foxconn | 301B | 26/01/2023 | 22/10/2023 | 19/11/2023 | 28 | Lắp đặt | 1 | 13 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
1707 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Samsung | 70000 Triệu | 05/04/2024 | 29/08/2024 | 30/08/2024 | 1 | Xây dựng mới | 3 | 5 | Bảo Sơn | 3 | Giải phóng mặt bằng | Hưng Yên
1708 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Luxshare | 140B | 06/01/2025 | 16/02/2025 | 16/02/2025 | 0 | Mở rộng | 1 | 0 | Phú Thái | 5 |  | Hưng Yên
1709 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Luxshare | 11573B | 31/12/2022 | 21/01/2024 | 25/01/2024 | 4 | Cải tạo | 1 | 2 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
1710 | Thi công nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Vingroup | 195,6B | 15/10/2022 | 07/11/2023 | 29/10/2023 | -9 | Lắp đặt | 0 | 23 |  | 1 |  | Bắc Giang
1711 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia phase 3 | Canon | 241,2B | 29/06/2025 | 13/11/2025 | 17/11/2025 | 4 | Bảo trì | 2 | 6 | Trường Hải | 2 | Thời tiết | Hải Dương
1712 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | luxsharee | 363B | 10/05/2022 | 05/03/2023 | 02/03/2023 | -3 | Lắp đặt | 0 | 3 | Việt Phát | 3 |  | Vĩnh Phúc
1713 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Luxshare | 473B | 16/04/2023 | 10/09/2023 | 30/08/2023 | -11 | Xây dựng mới | 0 | 28 | Trường Hải | 0 |  | Hà Nam
1714 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Deniso | 38B | 12/07/2022 | 28/12/2022 | 26/12/2022 | -2 | Sửa chữa | 3 | 5 | Quốc Bảo | 5 |  | Thái Nguyên
1715 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | LG | 310B | 28/04/2025 | 13/01/2026 | 01/02/2026 | 19 | Mở rộng | 0 | 35 | Việt Phát | 23 | Thiếu vật tư | Hà Nam
1716 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Honda | 380B | 26/08/2023 | 02/11/2023 | 16/11/2023 | 14 | Sửa chữa | 0 | 0 | Hoàng Kim | 3 | Thiếu vật tư | Hà Nội
1717 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Honda | 36,7B | 29/05/2022 | 17/10/2022 | 29/09/2022 | -18 | Nâng cấp | 0 | 7 | Phú Thái | 0 |  | Thái Nguyên
1718 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Honda | 285B | 12/05/2025 | 27/11/2025 | 10/11/2025 | -17 | Lắp đặt | 1 | 9 | Trường Hải | 2 |  | Đồng Nai
1719 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Canon | 125,7 Tỷ | 22/03/2023 | 06/09/2023 | 31/08/2023 | -6 | Bảo trì | 0 | 29 |  | 2 |  | Vĩnh Phúc
1720 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Vingroup | 357,4B | 21/03/2025 | 07/01/2026 | 02/01/2026 | -5 | Bảo trì | 0 | 6 |  | 10 |  | Hà Nam
1721 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người khu B | samsunng | 149B | 19/03/2024 | 23/07/2024 | 11/07/2024 | -12 | Cải tạo | 1 | 5 | Phú Thái | 2 |  | Bắc Ninh
1722 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Canon | 178B | 01/02/2022 | 16/08/2022 | 23/08/2022 | 7 | Bảo trì | 1 | 20 | Phú Thái | 2 | Thiếu vật tư | Hà Nam
1723 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | LG | 58B | 28/10/2024 | 30/11/2025 | 29/11/2025 | -1 | Mở rộng | 0 | 27 | Hoàng Kim | 8 |  | Thái Nguyên
1724 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Canon | 498B | 10/09/2022 | 10/05/2023 | 30/04/2023 | -10 | Sửa chữa | 1 | 20 | Đại Thành | 2 |  | Bắc Giang
1725 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Silk | 219B | 09/04/2023 | 11/05/2024 | 16/05/2024 | 5 | Sửa chữa | 1 | 33 | Minh Nhật | 0 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
1726 | Thi công trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Foxconn | 200,7B | 22/08/2024 | 26/12/2024 | 31/12/2024 | 5 | Mở rộng | 1 | 18 | Trường Hải | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam
1727 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Pegatron | 282B | 15/05/2022 | 04/10/2022 | 22/10/2022 | 18 | Cải tạo | 1 | 12 | Đại Thành | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Thái Nguyên
1728 | Cải tạo kho logistics thông minh khu B | Deniso | 304B | 28/12/2022 | 30/11/2023 | 20/11/2023 | -10 | Bảo trì | 2 | 13 | Quốc Bảo | 6 |  | Bắc Giang
1729 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Vingroup | 50,7B | 08/03/2023 | 09/05/2024 | 24/04/2024 | -15 | Cải tạo | 0 | 38 | Phú Thái | 2 |  | Vĩnh Phúc
1730 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm khu A | LG | 7,7B | 10/07/2024 | 07/08/2025 | 08/07/2025 | -30 | Bảo trì | 0 | 3 | Quang Thắng | 5 |  | Đồng Nai
1731 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Samsung | 100B | 08/01/2023 | 01/12/2023 | 04/12/2023 | 3 | Bảo trì | 2 | 9 | Bảo Sơn | 5 | Thời tiết | Bắc Giang
1732 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Goertek | 97,8 billion | 20/09/2022 | 14/02/2023 | 03/03/2023 | 17 | Xây dựng mới | 1 | 14 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
1733 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Luxshare | 175B | 29/01/2025 | 30/05/2025 | 20/05/2025 | -10 | Cải tạo | 0 | 8 | Quang Thắng | 0 |  | Thái Nguyên
1734 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Vingroup | 344B | 24/05/2022 | 05/01/2023 | 17/12/2022 | -19 | Sửa chữa | 1 | 28 | Trường Hải | 1 |  | Hưng Yên
1735 | Nâng cấp trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Goertek | 192,1B | 26/12/2023 | 24/03/2024 | 13/04/2024 | 20 | Mở rộng | 0 | 6 | Quốc Bảo | 28 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
1736 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Samsung | 287B | 22/12/2024 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 0 | Lắp đặt | 0 | 6 | Hoàng Kim | 14 |  | Bắc Ninh
1737 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Viingroup | 385B | 22/12/2024 | 24/01/2025 | 07/01/2025 | -17 | Nâng cấp | 1 | 0 | Phú Thái | 2 |  | Hà Nam
1738 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Luxshare | 196B | 21/01/2025 | 18/09/2025 | 09/10/2025 | 21 | Lắp đặt | 1 | 28 | Việt Phát | 0 | Thiếu vật tư | Hà Nội
1739 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Pegatron | 352,3B | 11/11/2024 | 28/01/2026 | 19/02/2026 | 22 | Mở rộng | 4 | 33 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
1740 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Desa | 20B | 19/11/2023 | 27/09/2024 | 09/09/2024 | -18 | Nâng cấp | 0 | 53 | Minh Nhật | 0 |  | Hà Nam
1741 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Goertek | 471,9B | 23/03/2024 | 21/05/2024 | 22/04/2024 | -29 | Bảo trì | 0 | 2 | Trường Hải | 0 |  | Đồng Nai
1742 | Mở rộng kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Desa | 287,4B | 04/12/2023 | 19/02/2025 | 01/03/2025 | 10 | Nâng cấp | 2 | 34 | Quang Thắng | 0 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
1743 | Mở rộng kho logistics thông minh khu A | Honda | 62,1B | 18/01/2022 | 09/03/2023 | 07/03/2023 | -2 | Sửa chữa | 0 | 75 | Hòa An | 5 |  | Bình Dương
1744 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Desa | 375B | 24/08/2024 | 18/08/2025 | 06/09/2025 | 19 | Bảo trì | 0 | 48 | Hòa An | 29 | Thiếu nhân lực | Hải Dương
1745 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Pegatron | 424B | 29/07/2024 | 29/07/2025 | 09/08/2025 | 11 | Xây dựng mới | 0 | 67 | Việt Phát | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nội
1746 | Thi công trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Goertek | 23B | 08/10/2024 | 27/07/2025 | 25/07/2025 | -2 | Nâng cấp | 0 | 10 | Minh Nhật | 1 |  | Bình Dương
1747 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Silk | 274B | 20/06/2024 | 24/01/2025 | 22/02/2025 | 29 | Nâng cấp | 1 | 37 | Quang Thắng | 26 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
1748 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người khu B | Canon | 361B | 05/08/2024 | 05/10/2024 | 02/11/2024 | 28 | Mở rộng | 1 | 0 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
1749 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Luxshare | 395,2B | 04/04/2024 | 27/03/2025 | 22/03/2025 | -5 | Lắp đặt | 0 | 37 | Minh Nhật | 0 |  | Đồng Nai
1750 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Canon | 373B | 30/05/2025 | 22/05/2026 | 02/06/2026 | 11 | Bảo trì | 1 | 49 | Minh Nhật | 2 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
1751 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | siilk | 225B | 18/12/2022 | 17/06/2023 | 24/06/2023 | 7 | Bảo trì | 0 | 6 | Việt Phát | 0 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
1752 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Foxconn | 492,1B | 23/03/2025 | 22/10/2025 | 13/10/2025 | -9 | Bảo trì | 0 | 41 | Quốc Bảo | 0 |  | Hải Phòng
1753 | Nâng cấp kho logistics thông minh khu A | Honda | 339,2B | 26/03/2023 | 11/06/2024 | 15/05/2024 | -27 | Cải tạo | 0 | 59 | Minh Nhật | 5 |  | Hưng Yên
1754 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Canon | 482B | 26/07/2024 | 06/02/2025 | 10/02/2025 | 4 | Sửa chữa | 4 | 8 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
1755 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | LG | 440,6B | 15/11/2022 | 06/02/2023 | 08/02/2023 | 2 | Bảo trì | 1 | 14 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
1756 | Xây dựng kho logistics thông minh khu B | Luxshare | 414B | 03/12/2024 | 12/08/2025 | 14/08/2025 | 2 | Cải tạo | 2 | 43 | Phú Thái | 14 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
1757 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Goertek | 216,8B | 03/02/2022 | 22/11/2022 | 30/11/2022 | 8 | Cải tạo | 0 | 52 | Quang Thắng | 2 | Thiếu vật tư | Bình Dương
1758 | Thi công hệ thống PCCC tự động lô 5 | Foxconn | 196B | 01/03/2025 | 09/05/2025 | 27/05/2025 | 18 | Sửa chữa | 0 | 12 | Quang Thắng | 2 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang
1759 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | denniso | 202B | 09/11/2022 | 14/08/2023 | 12/07/2023 | -33 | Bảo trì | 0 | 22 | Phú Thái | 5 |  | Bình Dương
1760 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Desa | 477B | 14/01/2023 | 16/02/2024 | 03/02/2024 | -13 | Xây dựng mới | 0 | 56 | Trường Hải | 3 |  | Vĩnh Phúc
1761 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Foxconn | 27B | 23/11/2022 | 09/10/2023 | 16/11/2023 | 38 | Bảo trì | 3 | 6 | Phú Thái | 0 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
1762 | Cải tạo trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Luxshare | 199B | 22/04/2022 | 11/07/2023 | 27/07/2023 | 16 | Mở rộng | 1 | 18 | Đại Thành | 1 | Thay đổi quy mô | Hà Nam
1763 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Luxshare | 382,7B | 01/01/2024 | 15/04/2024 | 28/03/2024 | -18 | Cải tạo | 0 | 34 | Việt Phát | 2 |  | Hưng Yên
1764 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Deniso | 24,2B | 26/06/2023 | 15/11/2023 | 06/12/2023 | 21 | Lắp đặt | 2 | 14 | Hoàng Kim | 2 | Thời tiết | Bắc Giang
1765 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Luxshare | 244,3B | 26/12/2024 | 14/01/2026 | 11/01/2026 | -3 | Nâng cấp | 0 | 8 | Bảo Sơn | 2 |  | Phú Thọ
1766 | Hoàn thiện kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Silk | 498B | 07/04/2022 | 16/10/2022 | 09/10/2022 | -7 | Cải tạo | 0 | 22 | Bảo Sơn | 1 |  | Bắc Giang
1767 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Pegatron | 8B | 17/02/2024 | 11/01/2025 | 17/02/2025 | 37 | Lắp đặt | 1 | 27 | Quang Thắng | 23 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
1768 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn khu A | Foxconn | 199,7B | 31/07/2023 | 24/01/2024 | 31/01/2024 | 7 | Lắp đặt | 3 | 33 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
1769 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm khu B | Honda | 448,8B | 06/10/2024 | 18/02/2025 | 12/03/2025 | 22 | Nâng cấp | 2 | 18 | Hòa An | 24 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
1770 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Deniso | 192B | 06/08/2024 | 07/03/2025 | 14/03/2025 | 7 | Xây dựng mới | 2 | 54 | Việt Phát | 6 | Thời tiết | Hải Dương
1771 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Vingroup | 418,2B | 22/04/2023 | 21/09/2023 | 13/10/2023 | 22 | Bảo trì | 6 | 5 | Phú Thái | 6 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
1772 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Vingroup | 103,3B | 27/03/2024 | 31/05/2025 | 18/05/2025 | -13 | Bảo trì | 0 | 82 | Phú Thái | 2 |  | Thái Nguyên
1773 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | ccanon | 133B | 25/09/2023 | 12/06/2024 | 17/06/2024 | 5 | Bảo trì | 1 | 25 | Trường Hải | 0 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
1774 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Honda | 434,7B | 16/07/2023 | 26/08/2024 | 28/09/2024 | 33 | Bảo trì | 5 | 66 | Quốc Bảo | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
1775 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Goertek | 73,9B | 03/01/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 | -4 | Xây dựng mới | 1 | 19 | Quốc Bảo | 5 |  | Bình Dương
1776 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Vingroup | 415B | 29/09/2023 | 10/09/2024 | 04/09/2024 | -6 | Nâng cấp | 0 | 0 | Đại Thành | 1 |  | Hà Nội
1777 | Cải tạo trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Silk | 234B | 04/01/2025 | 30/04/2025 | 05/05/2025 | 5 | Cải tạo | 0 | 11 | Đại Thành | 2 | Thiếu nhân lực | Hải Dương
1778 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Canon | 84,6B | 18/09/2023 | 16/11/2023 | 25/11/2023 | 9 | Sửa chữa | 1 | 3 | Hoàng Kim | 24 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
1779 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | LG | 54 tỷ | 17/08/2024 | 04/02/2025 | 25/01/2025 | -10 | Sửa chữa | 0 | 9 | Quốc Bảo | 2 |  | Đồng Nai
1780 | Mở rộng kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Honda | 406B | 29/11/2022 | 09/01/2024 | 21/01/2024 | 12 | Xây dựng mới | 0 | 52 | Đại Thành | 29 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
1781 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Vingroup | 224B | 13/08/2023 | 01/03/2024 | 19/03/2024 | 18 | Sửa chữa | 1 | 20 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
1782 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Desa | 136B | 12/01/2023 | 21/08/2023 | 17/07/2023 | -35 | Lắp đặt | 0 | 12 |  | 1 |  | Bắc Giang
1783 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Deniso | 105B | 04/03/2024 | 22/10/2024 | 12/10/2024 | -10 | Sửa chữa | 0 | 13 | Đại Thành | 1 |  | Hải Dương
1784 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Desaa | 286B | 02/02/2024 | 18/04/2024 | 26/04/2024 | 8 | Mở rộng | 0 | 5 | Quang Thắng | 2 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang
1785 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Honda | 170,1B | 15/04/2023 | 17/04/2024 | 23/04/2024 | 6 | Xây dựng mới | 0 | 29 | Đại Thành | 6 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh
1786 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Deniso | 460B | 11/06/2024 | 07/06/2025 | 07/06/2025 | 0 | Sửa chữa | 0 | 10 | Hòa An | 2 |  | Hải Dương
1787 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Honda | 206B | 28/08/2023 | 21/10/2024 | 15/10/2024 | -6 | Nâng cấp | 0 | 15 | Minh Nhật | 2 |  | Hưng Yên
1788 | Mở rộng trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Desa | 351B | 24/08/2022 | 15/12/2022 | 27/01/2023 | 43 | Sửa chữa | 1 | 9 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
1789 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Goertek | 263,8B | 16/06/2024 | 13/01/2025 | 12/02/2025 | 30 | Bảo trì | 1 | 38 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
1790 | Mở rộng trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | LG | 189B | 10/12/2022 | 17/04/2023 | 26/04/2023 | 9 | Nâng cấp | 0 | 4 | Quang Thắng | 1 | Thời tiết | Đồng Nai
1791 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Desa | 47623B | 26/04/2022 | 30/07/2022 | 23/08/2022 | 24 | Xây dựng mới | 1 | 50 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
1792 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia phase 3 | Desa | 299B | 05/11/2024 | 06/09/2025 | 10/09/2025 | 4 | Sửa chữa | 2 | 41 |  | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
1793 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động khu B | Goertek | 500B | 17/04/2025 | 01/03/2026 | 19/02/2026 | -10 | Cải tạo | 0 | 54 | Đại Thành | 8 |  | Đồng Nai
1794 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | honnda | 363B | 12/02/2024 | 01/05/2024 | 08/05/2024 | 7 | Sửa chữa | 1 | 3 | Bảo Sơn | 2 | Thiếu nhân lực | Hà Nam
1795 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Vingroup | 477B | 21/06/2023 | 10/12/2023 | 03/01/2024 | 24 | Mở rộng | 0 | 24 | Phú Thái | 2 | Thay đổi quy mô | Thái Nguyên
1796 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Goertek | 55B | 18/02/2025 | 08/07/2025 | 25/07/2025 | 17 | Nâng cấp | 0 | 18 | Quang Thắng | 0 | Thời tiết | Bình Dương
1797 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Deniso | 227,4B | 07/12/2023 | 23/02/2025 | 04/03/2025 | 9 | Cải tạo | 1 | 68 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
1798 | Mở rộng trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Honda | 167,1B | 26/12/2023 | 15/02/2024 | 23/02/2024 | 8 | Nâng cấp | 0 | 0 | Trường Hải | 1 | Thiếu vật tư | Hải Dương
1799 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Canon | 140,4 | 13/05/2022 | 12/06/2022 | 23/06/2022 | 11 | Lắp đặt | 1 | 0 | Bảo Sơn | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Thái Nguyên
1800 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Goertek | 37,7B | 22/04/2023 | 25/01/2024 | 31/01/2024 | 6 | Lắp đặt | 1 | 24 | Hòa An | 5 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
1801 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Canon | 423B | 19/02/2022 | 04/12/2022 | 08/12/2022 | 4 | Bảo trì | 0 | 10 | Trường Hải | 3 | Thiếu nhân lực | Hà Nam
1802 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Deniso | 336,6B | 06/06/2022 | 19/01/2023 | 09/02/2023 | 21 | Mở rộng | 0 | 2 | Phú Thái | 14 | Thiếu nhân lực | Hà Nội
1803 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Silk | 53B | 13/06/2025 | 28/12/2025 | 28/12/2025 | 0 | Sửa chữa | 0 | 15 | Quốc Bảo | 0 |  | Hà Nội
1804 | Lắp đặt kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Samsung | 218,6B | 24/03/2022 | 06/05/2022 | 10/05/2022 | 4 | Sửa chữa | 2 | 3 |  | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
1805 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Silk | 169B | 27/03/2024 | 16/05/2024 | 10/05/2024 | -6 | Bảo trì | 2 | 6 | Hoàng Kim | 2 |  | Hưng Yên
1806 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Luxshare | 369B | 04/12/2022 | 18/05/2023 | 09/05/2023 | -9 | Nâng cấp | 0 | 16 | Hòa An | 1 |  | Hà Nam
1807 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | LG | 230,6B | 03/04/2025 | 27/01/2026 | 04/03/2026 | 36 | Lắp đặt | 4 | 31 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
1808 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Foxconn | 286,9B | 06/05/2024 | 20/06/2025 | 11/07/2025 | 21 | Bảo trì | 0 | 75 | Trường Hải | 2 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
1809 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Desa | 442,6B | 15/12/2023 | 14/09/2024 | 22/09/2024 | 8 | Sửa chữa | 0 | 27 | Bảo Sơn | 1 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh
1810 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Honda | 61B | 05/11/2022 | 01/01/2023 | 25/12/2022 | -7 | Nâng cấp | 0 | 1 | Hòa An | 0 |  | Vĩnh Phúc
1811 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Vingroup | 136B | 14/03/2024 | 23/03/2025 | 03/04/2025 | 11 | Bảo trì | 0 | 17 | Quang Thắng | 3 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên
1812 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Canon | 59B | 26/01/2025 | 31/12/2025 | 20/01/2026 | 20 | Cải tạo | 1 | 65 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
1813 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Pegatron | 217,5B | 08/07/2022 | 22/06/2023 | 20/07/2023 | 28 | Lắp đặt | 2 | 9 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
1814 | Thi công canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Honda | 456B | 27/03/2022 | 31/08/2022 | 16/08/2022 | -15 | Cải tạo | 0 | 4 | Trường Hải | 1 |  | Phú Thọ
1815 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Pegatron | 320B | 15/12/2022 | 12/08/2023 | 23/08/2023 | 11 | Mở rộng | 2 | 8 | Việt Phát | 29 | Phát sinh kỹ thuật | Thái Nguyên
1816 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Goertek | 152,4B | 03/12/2023 | 19/05/2024 | 23/05/2024 | 4 | Nâng cấp | 0 | 12 | Việt Phát | 1 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên
1817 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia lô 5 | Pegatron | 35B | 23/05/2024 | 13/04/2025 | 12/05/2025 | 29 | Xây dựng mới | 1 | 57 | Quang Thắng | 2 | Thời tiết | Hải Phòng
1818 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | LG | 145,8B | 24/11/2022 | 16/05/2023 | 06/06/2023 | 21 | Xây dựng mới | 1 | 24 | Quang Thắng | 27 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
1819 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Honda | 405,4B | 21/04/2022 | 17/05/2023 | 30/05/2023 | 13 | Sửa chữa | 1 | 40 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
1820 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Goertek | 93,1B | 20/01/2022 | 13/08/2022 | 26/08/2022 | 13 | Mở rộng | 2 | 23 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
1821 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Samsung | 269,8B | 20/08/2023 | 05/04/2024 | 27/04/2024 | 22 | Lắp đặt | 2 | 8 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
1822 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Deniso | 259B | 16/04/2024 | 17/01/2025 | 07/01/2025 | -10 | Bảo trì | 0 | 25 | Việt Phát | 3 |  | Bắc Giang
1823 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Honda | 248B | 28/01/2023 | 22/12/2023 | 21/12/2023 | -1 | Sửa chữa | 3 | 37 | Hòa An | 0 |  | Phú Thọ
1824 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động khu A | Goertek | 486,2B | 19/09/2023 | 31/10/2024 | 04/11/2024 | 4 | Mở rộng | 0 | 0 | Quốc Bảo | 1 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
1825 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Desa | 405B | 17/03/2024 | 11/05/2024 | 20/05/2024 | 9 | Sửa chữa | 1 | 11 | Việt Phát | 17 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh
1826 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Deniso | 269,1B | 14/01/2025 | 06/07/2025 | 26/06/2025 | -10 | Nâng cấp | 1 | 25 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Ninh
1827 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Goertek | 399B | 11/11/2022 | 27/02/2023 | 21/02/2023 | -6 | Nâng cấp | 0 | 3 | Minh Nhật | 2 |  | Đồng Nai
1828 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Foxconn | 152B | 09/10/2023 | 04/12/2023 | 05/12/2023 | 1 | Mở rộng | 1 | 10 | Quang Thắng | 2 | Thiếu vật tư | Bình Dương
1829 | Mở rộng trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Vingroup | 154,4B | 28/05/2022 | 29/04/2023 | 11/05/2023 | 12 | Mở rộng | 1 | 10 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
1830 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Luxshare | 337B | 24/05/2022 | 13/07/2022 | 06/07/2022 | -7 | Sửa chữa | 0 | 7 | Quang Thắng | 0 |  | Bắc Giang
1831 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | LG | 175,8B | 13/06/2025 | 06/11/2025 | 05/11/2025 | -1 | Lắp đặt | 1 | 11 | Việt Phát | 1 |  | Thái Nguyên
1832 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Samsung | 5B | 24/05/2023 | 18/07/2023 | 12/07/2023 | -6 | Cải tạo | 0 | 1 | Quang Thắng | 1 |  | Hưng Yên
1833 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Silk | 103,2B | 27/12/2024 | 07/07/2025 | 29/07/2025 | 22 | Nâng cấp | 2 | 27 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
1834 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn khu B | Luxshare | 235,2B | 26/10/2023 | 16/06/2024 | 18/06/2024 | 2 | Sửa chữa | 0 | 40 | Minh Nhật | 0 | Thiếu nhân lực | Hà Nội
1835 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Vingroup | 187,4B | 06/02/2023 | 20/02/2024 | 21/02/2024 | 1 | Xây dựng mới | 2 | 25 | Hoàng Kim | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
1836 | Xây dựng trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Pegatron | 183,7B | 17/06/2022 | 22/04/2023 | 19/04/2023 | -3 | Lắp đặt | 0 | 5 | Trường Hải | 1 |  | Hưng Yên
1837 | Nâng cấp trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Desa | 113B | 12/06/2024 | 21/05/2025 | 01/05/2025 | -20 | Cải tạo | 1 | 29 | Quang Thắng | 3 |  | Bắc Giang
1838 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Silk | 401B | 22/11/2024 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 0 | Bảo trì | 0 | 36 | Đại Thành | 1 |  | Bắc Giang
1839 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Deniso | 412,2B | 24/11/2022 | 22/06/2023 | 13/06/2023 | -9 | Cải tạo | 1 | 4 | Đại Thành | 5 |  | Hải Dương
1840 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Goertek | 170 billion | 22/12/2022 | 15/12/2023 | 23/12/2023 | 8 | Sửa chữa | 1 | 66 | Trường Hải | 6 | Thời tiết | Bắc Giang
1841 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn lô 5 | Pegatron | 329B | 20/02/2024 | 17/09/2024 | 15/10/2024 | 28 | Nâng cấp | 2 | 17 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
1842 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Pegatron | 430,1B | 27/11/2023 | 06/04/2024 | 21/04/2024 | 15 | Bảo trì | 0 | 30 | Phú Thái | 1 | Thời tiết | Hà Nam
1843 | Sửa chữa trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Honda | 168B | 20/08/2024 | 23/08/2025 | 08/08/2025 | -15 | Bảo trì | 0 | 51 | Hòa An | 1 |  | Hưng Yên
1844 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Honda | 213B | 09/05/2024 | 07/10/2024 | 26/10/2024 | 19 | Cải tạo | 0 | 2 | Việt Phát | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
1845 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Samsung | 152B | 03/02/2024 | 08/06/2024 | 14/07/2024 | 36 | Sửa chữa | 0 | 25 | Quốc Bảo | 5 | Thời tiết | Phú Thọ
1846 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | LG | 136B | 01/01/2024 | 26/08/2024 | 11/08/2024 | -15 | Xây dựng mới | 0 | 11 | Quốc Bảo | 1 |  | Hải Phòng
1847 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV lô 5 | DDesa | 294B | 10/08/2024 | 24/09/2025 | 29/09/2025 | 5 | Sửa chữa | 0 | 6 | Đại Thành | 0 | Thiếu nhân lực | Bình Dương
1848 | Cải tạo trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Luxshare | 257B | 17/02/2025 | 16/10/2025 | 13/10/2025 | -3 | Sửa chữa | 0 | 38 | Bảo Sơn | 10 |  | Hà Nội
1849 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Deniso | 432,9B | 02/05/2025 | 12/12/2025 | 08/12/2025 | -4 | Nâng cấp | 0 | 24 |  | 1 |  | Hà Nam
1850 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Luxshare | 274,3B | 24/08/2022 | 19/07/2023 | 20/07/2023 | 1 | Sửa chữa | 0 | 47 |  | 1 | Thời tiết | Hà Nội
1851 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Luxshare | 206,7B | 23/09/2024 | 27/05/2025 | 08/06/2025 | 12 | Sửa chữa | 0 | 25 | Hòa An | 20 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
1852 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Pegatron | 322B | 26/10/2023 | 13/07/2024 | 21/07/2024 | 8 | Lắp đặt | 3 | 50 | Minh Nhật | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
1853 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Foxconn | 74,3B | 03/09/2022 | 11/02/2023 | 16/02/2023 | 5 | Xây dựng mới | 3 | 5 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
1854 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Canon | 158B | 04/05/2025 | 08/12/2025 | 16/01/2026 | 39 | Bảo trì | 6 | 9 | Hoàng Kim | 0 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nam
1855 | Hoàn thiện kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Pegatron | 153,4B | 05/10/2022 | 12/12/2022 | 29/01/2023 | 48 | Sửa chữa | 3 | 32 | Phú Thái | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
1856 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia lô 5 | Vingroup | 152B | 16/02/2025 | 11/07/2025 | 06/07/2025 | -5 | Cải tạo | 0 | 6 | Đại Thành | 6 |  | Hưng Yên
1857 | Cải tạo trạm bơm làm mát lô 5 | Goertek | 247B | 03/02/2024 | 17/09/2024 | 24/09/2024 | 7 | Sửa chữa | 0 | 42 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi quy mô | Hưng Yên
1858 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Canon | 118B | 21/09/2022 | 28/11/2023 | 09/12/2023 | 11 | Cải tạo | 3 | 80 | Minh Nhật | 0 | Thiếu nhân lực | Hà Nội
1859 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Vingroup | 183B | 05/04/2023 | 05/05/2024 | 10/04/2024 | -25 | Mở rộng | 0 | 17 | Trường Hải | 0 |  | Vĩnh Phúc
1860 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn lô 5 | Goertek | 437,7B | 16/05/2024 | 10/10/2024 | 16/10/2024 | 6 | Mở rộng | 1 | 12 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
1861 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Honda | 96B | 28/09/2024 | 12/11/2025 | 21/11/2025 | 9 | Sửa chữa | 4 | 0 | Hòa An | 0 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
1862 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | LG | 442,7B | 04/07/2024 | 24/12/2024 | 14/12/2024 | -10 | Mở rộng | 0 | 10 | Quốc Bảo | 2 |  | Hà Nam
1863 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Foxconn | 419,9B | 16/12/2022 | 03/07/2023 | 05/07/2023 | 2 | Xây dựng mới | 0 | 27 |  | 0 | Thay đổi quy mô | Thái Nguyên
1864 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm khu B | Samsung | 410,5B | 30/08/2024 | 19/06/2025 | 26/06/2025 | 7 | Mở rộng | 0 | 43 | Minh Nhật | 2 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
1865 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Desa | 393B | 26/08/2023 | 29/07/2024 | 30/08/2024 | 32 | Nâng cấp | 7 | 16 | Hòa An | 1 | Thay đổi quy mô | Phú Thọ
1866 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Deniso | 300B | 30/07/2023 | 12/04/2024 | 14/04/2024 | 2 | Cải tạo | 0 | 48 | Đại Thành | 1 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai
1867 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV khu A | Samsung | 342B | 28/03/2023 | 18/09/2023 | 15/09/2023 | -3 | Mở rộng | 0 | 29 | Phú Thái | 6 |  | Phú Thọ
1868 | Nâng cấp kho logistics thông minh khu B | Deniso | 15,1B | 15/05/2022 | 17/02/2023 | 23/02/2023 | 6 | Cải tạo | 0 | 48 | Minh Nhật | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Dương
1869 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Desa | 364,4B | 27/02/2025 | 20/08/2025 | 15/09/2025 | 26 | Xây dựng mới | 3 | 12 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
1870 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Silk | 87B | 17/09/2024 | 27/08/2025 | 23/07/2025 | -35 | Nâng cấp | 0 | 11 |  | 1 |  | Hải Phòng
1871 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Samsung | 56B | 14/12/2022 | 23/02/2024 | 28/01/2024 | -26 | Cải tạo | 0 | 22 | Phú Thái | 0 |  | Hải Dương
1872 | Thi công móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Foxconn | 105B | 08/10/2022 | 04/10/2023 | 09/10/2023 | 5 | Cải tạo | 2 | 28 | Quốc Bảo | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
1873 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Silk | 113B | 19/10/2022 | 03/09/2023 | 26/08/2023 | -8 | Mở rộng | 0 | 24 | Hoàng Kim | 0 |  | Hà Nội
1874 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Honda | 111,5B | 18/09/2022 | 14/02/2023 | 26/01/2023 | -19 | Sửa chữa | 0 | 9 | Quốc Bảo | 0 |  | Hà Nội
1875 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | LG | 500B | 15/09/2023 | 02/01/2024 | 21/12/2023 | -12 | Sửa chữa | 0 | 6 | Đại Thành | 2 |  | Phú Thọ
1876 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Honda | 341,1B | 19/11/2022 | 12/01/2024 | 23/12/2023 | -20 | Xây dựng mới | 0 | 2 | Trường Hải | 2 |  | Bắc Ninh
1877 | Nâng cấp kho logistics thông minh lô 5 | Goertek | 466B | 03/02/2024 | 19/08/2024 | 01/10/2024 | 43 | Xây dựng mới | 8 | 29 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
1878 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Deniso | 250B | 05/01/2025 | 31/12/2025 | 13/01/2026 | 13 | Mở rộng | 0 | 57 | Đại Thành | 26 | Phát sinh kỹ thuật | Thái Nguyên
1879 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Canon | 328B | 11/10/2024 | 29/06/2025 | 19/07/2025 | 20 | Lắp đặt | 3 | 14 | Đại Thành | 3 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
1880 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia khu A | Pegatron | 78B | 14/05/2025 | 14/07/2026 | 18/07/2026 | 4 | Cải tạo | 0 | 35 | Minh Nhật | 0 | Thay đổi quy mô | Hà Nam
1881 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Samsung | 371B | 02/01/2023 | 02/08/2023 | 24/07/2023 | -9 | Mở rộng | 0 | 6 | Đại Thành | 2 |  | Hưng Yên
1882 | Thi công hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | gooertek | 116,3B | 26/07/2022 | 26/03/2023 | 31/03/2023 | 5 | Nâng cấp | 0 | 39 | Việt Phát | 3 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
1883 | Sửa chữa trạm bơm làm mát lô 5 | Samsung | 351,6B | 01/03/2022 | 04/07/2022 | 05/06/2022 | -29 | Xây dựng mới | 0 | 1 | Quang Thắng | 2 |  | Bắc Giang
1884 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Vingroup | 168B | 14/07/2022 | 04/09/2022 | 13/09/2022 | 9 | Xây dựng mới | 1 | 7 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
1885 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Goertek | 414B | 29/04/2022 | 25/04/2023 | 04/05/2023 | 9 | Sửa chữa | 1 | 20 |  | 0 | Thay đổi quy mô | Bình Dương
1886 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Foxconn | 74B | 01/11/2023 | 17/01/2025 | 07/02/2025 | 21 | Lắp đặt | 1 | 80 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
1887 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Pegatron | 35,1B | 23/01/2025 | 25/02/2025 | 18/03/2025 | 21 | Sửa chữa | 0 | 3 | Hòa An | 30 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Dương
1888 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Foxconn | 197B | 16/05/2022 | 24/02/2023 | 30/03/2023 | 34 | Xây dựng mới | 2 | 4 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
1889 | Mở rộng kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Pegatron | 419B | 13/09/2024 | 22/11/2025 | 21/11/2025 | -1 | Mở rộng | 0 | 8 | Hoàng Kim | 0 |  | Vĩnh Phúc
1890 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Vingroup | 477B | 08/07/2023 | 11/07/2024 | 09/07/2024 | -2 | Lắp đặt | 4 | 39 | Minh Nhật | 0 |  | Bình Dương
1891 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Canon | 191,5B | 09/07/2024 | 16/01/2025 | 27/01/2025 | 11 | Cải tạo | 0 | 0 | Quốc Bảo | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Dương
1892 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động khu B | Vingroup | 139,8B | 31/08/2022 | 12/11/2022 | 15/10/2022 | -28 | Bảo trì | 0 | 11 | Hoàng Kim | 0 |  | Phú Thọ
1893 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Goertek | 230B | 05/07/2022 | 26/07/2023 | 28/08/2023 | 33 | Cải tạo | 3 | 16 | Việt Phát | 1 | Thời tiết | Phú Thọ
1894 | Hoàn thiện kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Silk | 211,5B | 15/08/2024 | 09/10/2025 | 15/10/2025 | 6 | Sửa chữa | 0 | 72 | Đại Thành | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc
1895 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Luxshare | 430B | 17/10/2023 | 29/12/2023 | 26/12/2023 | -3 | Lắp đặt | 1 | 4 | Bảo Sơn | 1 |  | Đồng Nai
1896 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia khu B | Deniso | 208B | 23/06/2023 | 14/09/2023 | 10/09/2023 | -4 | Nâng cấp | 0 | 1 | Minh Nhật | 1 |  | Đồng Nai
1897 | Thi công trạm biến áp 110kV phase 3 | LG | 348B | 02/06/2025 | 08/08/2026 | 05/09/2026 | 28 | Mở rộng | 2 | 47 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
1898 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | LLuxshare | 47B | 18/11/2022 | 02/10/2023 | 03/11/2023 | 32 | Xây dựng mới | 1 | 57 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
1899 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Deniso | 238B | 16/02/2024 | 24/05/2024 | 05/06/2024 | 12 | Xây dựng mới | 2 | 12 | Bảo Sơn | 2 | Thời tiết | Hà Nam
1900 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Canon | 420,4B | 31/12/2022 | 26/05/2023 | 23/05/2023 | -3 | Sửa chữa | 0 | 26 | Quang Thắng | 2 |  | Hà Nam
1901 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Deniso | 30B | 26/12/2022 | 16/02/2024 | 29/02/2024 | 13 | Mở rộng | 1 | 34 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi quy mô | Hải Dương
1902 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Honda | 495 | 25/06/2023 | 19/03/2024 | 03/04/2024 | 15 | Sửa chữa | 0 | 32 | Trường Hải | 17 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
1903 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Canon | 135B | 27/06/2025 | 10/10/2025 | 18/10/2025 | 8 | Bảo trì | 1 | 2 | Hoàng Kim | 2 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng
1904 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Honda | 36,2B | 13/07/2023 | 28/05/2024 | 28/05/2024 | 0 | Sửa chữa | 2 | 56 | Bảo Sơn | 1 |  | Hải Phòng
1905 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Goertek | 163,6B | 07/04/2023 | 24/05/2024 | 24/05/2024 | 0 | Lắp đặt | 2 | 31 | Minh Nhật | 0 |  | Bình Dương
1906 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Samsung | 472B | 20/08/2022 | 08/04/2023 | 11/04/2023 | 3 | Sửa chữa | 2 | 9 | Minh Nhật | 0 | Thời tiết | Đồng Nai
1907 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Honda | 78B | 24/06/2025 | 08/01/2026 | 27/12/2025 | -12 | Mở rộng | 0 | 12 |  | 1 |  | Bình Dương
1908 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Deniso | 254B | 27/06/2024 | 20/05/2025 | 26/05/2025 | 6 | Xây dựng mới | 0 | 59 | Hòa An | 2 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
1909 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | LG | 498B | 25/05/2022 | 05/05/2023 | 20/05/2023 | 15 | Bảo trì | 3 | 55 | Đại Thành | 7 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng
1910 | Thi công móng máy dập 500 tấn khu B | Luxshare | 392,6B | 03/01/2022 | 14/08/2022 | 26/07/2022 | -19 | Mở rộng | 1 | 30 | Phú Thái | 2 |  | Hải Dương
1911 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Foxconn | 33,1B | 01/02/2024 | 03/09/2024 | 21/09/2024 | 18 | Sửa chữa | 0 | 38 | Bảo Sơn | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai
1912 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Deniso | 158,2B | 24/10/2023 | 18/03/2024 | 01/03/2024 | -17 | Cải tạo | 0 | 7 | Hoàng Kim | 2 |  | Hải Phòng
1913 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Foxconn | 105B | 25/01/2023 | 05/09/2023 | 30/09/2023 | 25 | Cải tạo | 1 | 10 | Minh Nhật | 3 | Thay đổi quy mô | Hà Nội
1914 | Xây dựng kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Deniso | 89B | 01/11/2024 | 17/04/2025 | 10/04/2025 | -7 | Sửa chữa | 1 | 0 | Minh Nhật | 4 |  | Phú Thọ
1915 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Desa | 232B | 04/05/2023 | 23/04/2024 | 07/06/2024 | 45 | Mở rộng | 3 | 63 | Trường Hải | 6 | Thiếu vật tư | Hà Nam
1916 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | LG | 227B | 17/06/2023 | 24/07/2024 | 26/07/2024 | 2 | Bảo trì | 1 | 42 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
1917 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | lluxshare | 453,3B | 06/12/2023 | 30/06/2024 | 20/06/2024 | -10 | Mở rộng | 0 | 30 | Quang Thắng | 2 |  | Thái Nguyên
1918 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Deniso | 127B | 11/02/2025 | 01/05/2026 | 17/05/2026 | 16 | Xây dựng mới | 1 | 50 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
1919 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Honda | 9,8B | 06/01/2023 | 25/03/2024 | 07/04/2024 | 13 | Sửa chữa | 0 | 41 | Minh Nhật | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên
1920 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Honda | 382B | 24/02/2025 | 30/06/2025 | 22/06/2025 | -8 | Bảo trì | 0 | 10 | Minh Nhật | 1 |  | Đồng Nai
1921 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | foxcconn | 334,9B | 05/04/2022 | 24/12/2022 | 31/12/2022 | 7 | Nâng cấp | 1 | 3 | Hòa An | 5 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
1922 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Desa | 225,8B | 01/06/2022 | 09/08/2023 | 21/07/2023 | -19 | Xây dựng mới | 0 | 33 | Quang Thắng | 0 |  | Hà Nội
1923 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Luxshare | 361B | 07/09/2024 | 12/06/2025 | 01/07/2025 | 19 | Mở rộng | 2 | 30 | Bảo Sơn | 19 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
1924 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Desa | 295B | 31/12/2022 | 30/08/2023 | 01/09/2023 | 2 | Cải tạo | 1 | 40 | Bảo Sơn | 4 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
1925 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Pegatron | 372B | 22/05/2025 | 03/05/2026 | 30/04/2026 | -3 | Nâng cấp | 0 | 51 | Trường Hải | 1 |  | Vĩnh Phúc
1926 | Mở rộng trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Deniso | 227,2B | 25/08/2024 | 06/11/2025 | 13/10/2025 | -24 | Cải tạo | 0 | 42 | Việt Phát | 1 |  | Hà Nội
1927 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Samsung | 180,5B | 03/03/2024 | 08/04/2025 | 20/04/2025 | 12 | Nâng cấp | 0 | 7 | Quốc Bảo | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng
1928 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Foxconn | 429,8B | 20/12/2023 | 11/02/2024 | 26/02/2024 | 15 | Sửa chữa | 1 | 9 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
1929 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Desa | 346B | 14/03/2022 | 22/05/2022 | 22/05/2022 | 0 | Sửa chữa | 1 | 7 | Quốc Bảo | 1 |  | Bắc Ninh
1930 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Vingroup | 60,6B | 15/03/2022 | 17/05/2023 | 29/05/2023 | 12 | Cải tạo | 2 | 54 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
1931 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | LG | 394B | 01/05/2024 | 25/07/2025 | 31/07/2025 | 6 | Mở rộng | 0 | 71 | Hòa An | 1 | Thiếu vật tư | Bình Dương
1932 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Desa | 84,4B | 02/05/2023 | 03/06/2024 | 10/06/2024 | 7 | Sửa chữa | 2 | 17 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
1933 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Samsung | 362B | 27/03/2024 | 27/12/2024 | 26/01/2025 | 30 | Xây dựng mới | 1 | 11 | Bảo Sơn | 24 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
1934 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Goertek | 59,6B | 30/08/2024 | 05/01/2025 | 31/12/2024 | -5 | Lắp đặt | 2 | 24 | Phú Thái | 0 |  | Phú Thọ
1935 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Samsung | 189B | 08/06/2023 | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 8 | Xây dựng mới | 1 | 37 | Bảo Sơn | 0 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng
1936 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Honda | 59,2B | 24/04/2023 | 12/06/2023 | 19/06/2023 | 7 | Bảo trì | 2 | 1 | Minh Nhật | 5 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nội
1937 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Samsung | 431B | 13/04/2022 | 23/09/2022 | 18/10/2022 | 25 | Mở rộng | 1 | 41 |  | 5 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
1938 | Thi công móng máy dập 500 tấn khu B | Foxconn | 440B | 18/10/2022 | 25/10/2023 | 03/11/2023 | 9 | Nâng cấp | 1 | 70 | Hòa An | 5 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
1939 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Canon | 336B | 04/07/2024 | 09/10/2024 | 25/09/2024 | -14 | Bảo trì | 1 | 3 | Việt Phát | 0 |  | Hà Nam
1940 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | LG | 426,7B | 10/06/2023 | 10/08/2024 | 10/09/2024 | 31 | Mở rộng | 3 | 75 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
1941 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Honda | 70B | 09/10/2024 | 08/04/2025 | 01/04/2025 | -7 | Sửa chữa | 0 | 43 | Bảo Sơn | 0 |  | Phú Thọ
1942 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Desa | 229,8B | 27/03/2025 | 12/02/2026 | 05/02/2026 | -7 | Nâng cấp | 0 | 3 | Trường Hải | 2 |  | Bình Dương
1943 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Pegatron | 162B | 07/07/2022 | 15/06/2023 | 04/07/2023 | 19 | Nâng cấp | 2 | 8 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
1944 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Pegatron | 12B | 06/10/2024 | 19/08/2025 | 29/08/2025 | 10 | Lắp đặt | 0 | 44 |  | 2 | Thời tiết | Bắc Ninh
1945 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | LG | 407B | 20/10/2023 | 13/04/2024 | 09/04/2024 | -4 | Bảo trì | 0 | 13 | Bảo Sơn | 2 |  | Vĩnh Phúc
1946 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | LG | 40,6B | 15/05/2024 | 10/07/2024 | 17/06/2024 | -23 | Bảo trì | 0 | 7 | Quang Thắng | 5 |  | Bắc Ninh
1947 | Nâng cấp kho logistics thông minh lô 5 | Samsung | 252B | 17/11/2024 | 07/02/2025 | 28/01/2025 | -10 | Sửa chữa | 0 | 8 | Việt Phát | 2 |  | Thái Nguyên
1948 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Honda | 436B | 24/10/2022 | 27/10/2023 | 11/11/2023 | 15 | Xây dựng mới | 3 | 56 | Phú Thái | 0 | Thời tiết | Hưng Yên
1949 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia khu A | LG | 69,2 | 21/11/2024 | 09/07/2025 | 02/08/2025 | 24 | Xây dựng mới | 3 | 39 | Bảo Sơn | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
1950 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Foxconn | 207,4B | 10/01/2023 | 13/12/2023 | 21/12/2023 | 8 | Sửa chữa | 1 | 2 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
1951 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Foxconn | 384B | 06/03/2022 | 11/01/2023 | 03/02/2023 | 23 | Sửa chữa | 0 | 14 | Trường Hải | 2 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai
1952 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Deniso | 452B | 02/12/2022 | 23/01/2024 | 06/02/2024 | 14 | Xây dựng mới | 1 | 81 | Việt Phát | 1 | Thời tiết | Hà Nam
1953 | Mở rộng trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Goertek | 140B | 30/10/2022 | 18/01/2024 | 22/01/2024 | 4 | Mở rộng | 2 | 9 |  | 2 | Thay đổi quy mô | Bình Dương
1954 | Xây dựng kho logistics thông minh khu B | Goertek | 443B | 14/02/2022 | 11/11/2022 | 06/11/2022 | -5 | Cải tạo | 0 | 3 | Đại Thành | 1 |  | Bình Dương
1955 | Nâng cấp trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Canon | 38B | 16/11/2024 | 27/09/2025 | 22/09/2025 | -5 | Nâng cấp | 2 | 14 | Trường Hải | 1 |  | Hải Dương
1956 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Luxshare | 312,8B | 21/10/2024 | 22/07/2025 | 09/07/2025 | -13 | Cải tạo | 0 | 20 | Đại Thành | 1 |  | Bình Dương
1957 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Pegatron | 170B | 16/06/2023 | 21/11/2023 | 29/10/2023 | -23 | Lắp đặt | 0 | 0 | Việt Phát | 2 |  | Hải Dương
1958 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Deniso | 268B | 13/11/2024 | 05/01/2025 | 25/01/2025 | 20 | Sửa chữa | 1 | 21 | Đại Thành | 6 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
1959 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Pegatron | 56,7B | 28/09/2022 | 30/05/2023 | 10/05/2023 | -20 | Cải tạo | 0 | 38 | Quốc Bảo | 2 |  | Hải Dương
1960 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động khu A | Pegatron | 343B | 25/02/2025 | 28/11/2025 | 06/12/2025 | 8 | Nâng cấp | 1 | 4 | Quốc Bảo | 3 | Thiếu vật tư | Hà Nam
1961 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Goertek | 8,8B | 18/04/2024 | 03/01/2025 | 30/12/2024 | -4 | Nâng cấp | 0 | 49 | Hoàng Kim | 1 |  | Thái Nguyên
1962 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Luxshare | 22B | 11/09/2022 | 13/12/2022 | 20/11/2022 | -23 | Nâng cấp | 1 | 7 |  | 0 |  | Vĩnh Phúc
1963 | Thi công trạm biến áp 110kV lô 5 | Desa | 209,9B | 24/11/2023 | 12/02/2024 | 29/02/2024 | 17 | Lắp đặt | 0 | 10 | Trường Hải | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam
1964 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Canon | 404B | 01/10/2023 | 18/08/2024 | 10/09/2024 | 23 | Cải tạo | 1 | 41 | Hoàng Kim | 5 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
1965 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Deniso | 312,6B | 02/02/2022 | 11/06/2022 | 03/06/2022 | -8 | Xây dựng mới | 2 | 4 | Hòa An | 0 |  | Hải Phòng
1966 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Goertek | 21B | 04/12/2024 | 23/02/2025 | 18/02/2025 | -5 | Cải tạo | 1 | 7 | Bảo Sơn | 1 |  | Hải Dương
1967 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Silk | 137,4B | 20/08/2023 | 25/02/2024 | 12/03/2024 | 16 | Lắp đặt | 1 | 37 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
1968 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Desa | 319,5B | 28/11/2024 | 08/12/2025 | 15/12/2025 | 7 | Lắp đặt | 1 | 42 | Đại Thành | 11 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Dương
1969 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Canon | 440B | 14/05/2024 | 11/12/2024 | 05/12/2024 | -6 | Bảo trì | 1 | 6 | Phú Thái | 0 |  | Hà Nội
1970 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Foxconn | 488B | 26/10/2022 | 22/01/2023 | 11/01/2023 | -11 | Nâng cấp | 1 | 9 | Quang Thắng | 1 |  | Đồng Nai
1971 | Nâng cấp trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | LG | 118B | 12/10/2022 | 19/11/2022 | 06/12/2022 | 17 | Cải tạo | 0 | 2 | Hoàng Kim | 2 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng
1972 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Desa | 277B | 22/11/2022 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 15 | Nâng cấp | 1 | 25 |  | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
1973 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Silk | 275,9B | 29/01/2022 | 08/07/2022 | 28/07/2022 | 20 | Lắp đặt | 2 | 28 | Minh Nhật | 12 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
1974 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Goertek | 400B | 14/12/2023 | 04/10/2024 | 02/10/2024 | -2 | Cải tạo | 0 | 10 | Quốc Bảo | 0 |  | Bình Dương
1975 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Silk | 43,8B | 16/01/2025 | 13/03/2025 | 12/03/2025 | -1 | Lắp đặt | 0 | 0 | Minh Nhật | 2 |  | Hải Phòng
1976 | Nâng cấp kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Pegatron | 166B | 12/04/2023 | 09/09/2023 | 13/09/2023 | 4 | Sửa chữa | 1 | 8 | Minh Nhật | 0 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
1977 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Canon | 355B | 17/12/2023 | 27/01/2025 | 04/03/2025 | 36 | Sửa chữa | 4 | 62 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
1978 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Goertek | 177B | 30/08/2022 | 31/05/2023 | 16/05/2023 | -15 | Cải tạo | 1 | 49 | Đại Thành | 2 |  | Hải Dương
1979 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Samsung | 459B | 27/03/2024 | 21/06/2024 | 17/06/2024 | -4 | Nâng cấp | 2 | 4 | Trường Hải | 2 |  | Hà Nội
1980 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Honda | 205B | 07/09/2022 | 25/11/2023 | 23/12/2023 | 28 | Xây dựng mới | 4 | 56 | Hòa An | 0 | Thời tiết | Hà Nội
1981 | Thi công trạm biến áp 110kV khu B | Samsung | 431,8B | 24/07/2024 | 27/09/2024 | 25/09/2024 | -2 | Mở rộng | 1 | 0 | Trường Hải | 1 |  | Hải Dương
1982 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Goertek | 95B | 01/06/2024 | 22/10/2024 | 23/09/2024 | -29 | Nâng cấp | 1 | 1 | Việt Phát | 1 |  | Phú Thọ
1983 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Samsung | 228B | 22/09/2022 | 09/01/2023 | 16/01/2023 | 7 | Mở rộng | 2 | 2 | Đại Thành | 0 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
1984 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Foxconn | 490,8B | 10/01/2022 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 0 | Mở rộng | 0 | 39 | Quang Thắng | 2 |  | Hà Nam
1985 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Pegatron | 453B | 22/06/2025 | 19/11/2025 | 14/11/2025 | -5 | Sửa chữa | 1 | 13 | Phú Thái | 1 |  | Bắc Giang
1986 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Foxconn | 94B | 15/11/2022 | 17/11/2023 | 08/11/2023 | -9 | Sửa chữa | 1 | 56 | Quang Thắng | 0 |  | Vĩnh Phúc
1987 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Vingroup | 340,9B | 20/12/2023 | 20/02/2024 | 21/01/2024 | -30 | Cải tạo | 0 | 3 | Việt Phát | 0 |  | Thái Nguyên
1988 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Vingroup | 471B | 28/09/2022 | 31/05/2023 | 04/06/2023 | 4 | Sửa chữa | 1 | 25 | Việt Phát | 2 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên
1989 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Samsung | 40,9B | 01/08/2023 | 19/07/2024 | 26/07/2024 | 7 | Sửa chữa | 3 | 55 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
1990 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Canon | 12047B | 06/07/2023 | 04/04/2024 | 13/04/2024 | 9 | Nâng cấp | 0 | 14 | Bảo Sơn | 15 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên
1991 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Honda | 166B | 14/11/2024 | 05/02/2026 | 20/02/2026 | 15 | Xây dựng mới | 0 | 68 | Trường Hải | 2 | Giải phóng mặt bằng | Hải Dương
1992 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Silk | 494,5B | 07/11/2024 | 24/02/2025 | 12/03/2025 | 16 | Lắp đặt | 4 | 6 | Việt Phát | 0 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
1993 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Vingroup | 28,4B | 01/05/2024 | 04/02/2025 | 10/01/2025 | -25 | Lắp đặt | 0 | 48 | Phú Thái | 6 |  | Bình Dương
1994 | Sửa chữa kho logistics thông minh dự án mở rộng | Desa | 161,2000 Triệu | 24/04/2024 | 05/07/2024 | 09/07/2024 | 4 | Xây dựng mới | 1 | 11 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
1995 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Deniso | 299B | 06/01/2022 | 13/10/2022 | 05/11/2022 | 23 | Nâng cấp | 1 | 31 | Trường Hải | 0 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
1996 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Silk | 295B | 02/09/2024 | 24/06/2025 | 22/06/2025 | -2 | Sửa chữa | 0 | 46 | Quang Thắng | 2 |  | Hải Phòng
1997 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | denniso | 322B | 16/05/2024 | 21/12/2024 | 06/01/2025 | 16 | Cải tạo | 1 | 11 | Bảo Sơn | 19 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
1998 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Silk | 35,4B | 07/07/2024 | 14/01/2025 | 02/01/2025 | -12 | Bảo trì | 0 | 29 | Phú Thái | 1 |  | Vĩnh Phúc
1999 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Goertek | 499B | 22/08/2023 | 29/10/2023 | 25/10/2023 | -4 | Xây dựng mới | 1 | 3 | Minh Nhật | 2 |  | Phú Thọ
2000 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động lô 5 | LG | 368,8B | 09/01/2025 | 01/07/2025 | 14/06/2025 | -17 | Bảo trì | 0 | 9 | Quốc Bảo | 30 |  | Hà Nam
2001 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Deniso | 332,1B | 14/03/2022 | 29/09/2022 | 04/10/2022 | 5 | Lắp đặt | 1 | 52 | Trường Hải | 4 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
2002 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Deniso | 445B | 12/06/2025 | 21/07/2026 | 26/07/2026 | 5 | Lắp đặt | 2 | 26 | Bảo Sơn | 17 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Dương
2003 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Goertek | 138,5B | 20/11/2022 | 11/06/2023 | 16/06/2023 | 5 | Cải tạo | 0 | 40 |  | 1 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
2004 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Honda | 426B | 21/08/2024 | 26/02/2025 | 09/03/2025 | 11 | Xây dựng mới | 1 | 3 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
2005 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Goertek | 198B | 26/02/2022 | 20/04/2022 | 19/04/2022 | -1 | Lắp đặt | 3 | 5 | Minh Nhật | 0 |  | Bình Dương
2006 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Honda | 364,4B | 20/03/2023 | 23/04/2024 | 21/04/2024 | -2 | Lắp đặt | 0 | 34 | Hoàng Kim | 0 |  | Đồng Nai
2007 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Desa | 107B | 11/03/2022 | 11/07/2022 | 18/06/2022 | -23 | Cải tạo | 0 | 5 | Đại Thành | 6 |  | Phú Thọ
2008 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Luxshare | 80B | 22/06/2024 | 22/08/2024 | 09/09/2024 | 18 | Mở rộng | 1 | 39 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
2009 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Pegatron | 46B | 09/03/2022 | 03/08/2022 | 20/07/2022 | -14 | Sửa chữa | 0 | 14 | Trường Hải | 1 |  | Phú Thọ
2010 | Cải tạo trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Foxconn | 240,9B | 15/03/2023 | 09/09/2023 | 22/08/2023 | -18 | Nâng cấp | 2 | 33 | Quốc Bảo | 1 |  | Hà Nam
2011 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Samsung | 303B | 17/01/2024 | 27/08/2024 | 27/08/2024 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 14 | Bảo Sơn | 0 |  | Bình Dương
2012 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Vingroup | 67,2B | 02/07/2022 | 09/06/2022 | 18/06/2022 | 9 | Lắp đặt | 0 | 9 | Quốc Bảo | 0 | Thay đổi quy mô | Hà Nội
2013 | Thi công nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Foxconn | 132,8B | 16/04/2024 | 01/05/2025 | 17/05/2025 | 16 | Bảo trì | 3 | 54 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
2014 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Goertek | 33,4B | 16/02/2024 | 26/12/2024 | 15/01/2025 | 20 | Mở rộng | 1 | 48 | Trường Hải | 1 | Thiếu vật tư | Bình Dương
2015 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Canon | 461,1B | 25/02/2023 | 06/09/2023 | 02/09/2023 | -4 | Xây dựng mới | 0 | 33 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Giang
2016 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | LG | 164,6B | 09/10/2023 | 19/12/2024 | 30/12/2024 | 11 | Bảo trì | 0 | 22 | Đại Thành | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên
2017 | Mở rộng kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Silk | 143B | 27/11/2022 | 12/05/2023 | 25/04/2023 | -17 | Cải tạo | 0 | 6 | Minh Nhật | 2 |  | Vĩnh Phúc
2018 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Silk | 341B | 30/06/2024 | 15/02/2025 | 11/02/2025 | -4 | Bảo trì | 1 | 6 | Minh Nhật | 6 |  | Hưng Yên
2019 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Desa | 490B | 07/10/2022 | 18/10/2023 | 15/11/2023 | 28 | Bảo trì | 2 | 53 | Quốc Bảo | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng
2020 | Thi công kho logistics thông minh khu B | Desa | 212,1B | 11/09/2022 | 07/01/2023 | 11/12/2022 | -27 | Mở rộng | 0 | 5 | Quang Thắng | 0 |  | Hải Dương
2021 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | LG | 381,1B | 17/10/2023 | 06/12/2024 | 04/12/2024 | -2 | Mở rộng | 4 | 21 | Đại Thành | 5 |  | Hà Nội
2022 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Deniso | 477B | 23/01/2025 | 25/02/2025 | 10/03/2025 | 13 | Lắp đặt | 0 | 2 | Minh Nhật | 1 | Thiếu vật tư | Hà Nội
2023 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Goertek | 152B | 22/05/2023 | 14/08/2023 | 14/09/2023 | 31 | Nâng cấp | 0 | 5 | Hòa An | 21 | Thiếu vật tư | Hà Nội
2024 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia lô 5 | Desa | 232,1B | 27/10/2023 | 30/11/2024 | 08/12/2024 | 8 | Cải tạo | 0 | 47 | Bảo Sơn | 1 | Thời tiết | Hà Nội
2025 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Vingroup | 214B | 10/12/2022 | 12/10/2023 | 22/10/2023 | 10 | Mở rộng | 2 | 3 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
2026 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Samsung | 460B | 24/08/2024 | 30/12/2024 | 01/01/2025 | 2 | Sửa chữa | 0 | 14 | Đại Thành | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Thái Nguyên
2027 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Deniso | 332,2B | 08/11/2022 | 18/01/2024 | 07/02/2024 | 20 | Sửa chữa | 1 | 40 | Phú Thái | 11 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh
2028 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Samsung | 441B | 27/04/2025 | 26/03/2026 | 01/05/2026 | 36 | Mở rộng | 2 | 0 | Đại Thành | 24 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
2029 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Canon | 163B | 31/05/2025 | 11/10/2025 | 29/10/2025 | 18 | Mở rộng | 2 | 5 | Quang Thắng | 0 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
2030 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV lô 5 | Desa | 473,6B | 06/06/2023 | 11/04/2024 | 08/05/2024 | 27 | Nâng cấp | 0 | 20 | Bảo Sơn | 0 | Thay đổi quy mô | Đồng Nai
2031 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Luxshare | 474,4B | 09/09/2023 | 25/01/2024 | 17/01/2024 | -8 | Xây dựng mới | 0 | 16 | Việt Phát | 2 |  | Bắc Ninh
2032 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Desa | 280,5B | 11/12/2023 | 03/04/2024 | 11/05/2024 | 38 | Bảo trì | 1 | 20 | Việt Phát | 3 | Giải phóng mặt bằng | Bình Dương
2033 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Goertek | 165B | 19/11/2022 | 28/07/2023 | 26/07/2023 | -2 | Cải tạo | 0 | 50 | Hoàng Kim | 1 |  | Vĩnh Phúc
2034 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Goertek | 280,9B | 23/01/2022 | 30/07/2022 | 27/07/2022 | -3 | Mở rộng | 1 | 14 | Quốc Bảo | 1 |  | Đồng Nai
2035 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Vingroup | 16,6B | 14/02/2022 | 11/02/2023 | 07/01/2023 | -35 | Sửa chữa | 0 | 55 | Việt Phát | 0 |  | Bắc Ninh
2036 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Honda | 231,8B | 15/02/2025 | 24/05/2025 | 25/04/2025 | -29 | Nâng cấp | 1 | 14 | Việt Phát | 2 |  | Đồng Nai
2037 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Samsung | 482B | 26/10/2022 | 20/09/2023 | 18/09/2023 | -2 | Mở rộng | 2 | 0 | Bảo Sơn | 1 |  | Hải Dương
2038 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Foxconn | 447,5B | 13/08/2024 | 30/08/2025 | 19/08/2025 | -11 | Sửa chữa | 0 | 62 |  | 2 |  | Thái Nguyên
2039 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Vingroup | 310B | 14/11/2022 | 21/02/2023 | 25/02/2023 | 4 | Cải tạo | 0 | 3 | Phú Thái | 3 | Thời tiết | Bắc Giang
2040 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Foxconn | 467B | 27/10/2022 | 09/12/2023 | 03/12/2023 | -6 | Cải tạo | 0 | 9 | Minh Nhật | 1 |  | Đồng Nai
2041 | Thi công hệ thống PCCC tự động phase 3 | Goertek | 499,1B | 25/10/2023 | 22/01/2024 | 14/01/2024 | -8 | Mở rộng | 1 | 17 | Trường Hải | 5 |  | Bắc Ninh
2042 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Canon | 66B | 30/04/2024 | 10/07/2024 | 12/07/2024 | 2 | Cải tạo | 2 | 0 | Bảo Sơn | 0 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
2043 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Goertek | 198B | 02/06/2025 | 10/02/2026 | 24/01/2026 | -17 | Cải tạo | 0 | 24 | Hòa An | 2 |  | Phú Thọ
2044 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động phase 3 | LG | 483B | 03/04/2024 | 15/11/2024 | 23/11/2024 | 8 | Xây dựng mới | 1 | 6 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
2045 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Foxconn | 79,4B | 16/07/2024 | 28/09/2025 | 18/10/2025 | 20 | Lắp đặt | 2 | 27 | Hòa An | 4 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
2046 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Foxconn | 140B | 02/08/2022 | 17/06/2023 | 14/07/2023 | 27 | Lắp đặt | 2 | 57 | Việt Phát | 1 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
2047 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Deesa | 348B | 03/05/2025 | 29/10/2025 | 27/10/2025 | -2 | Lắp đặt | 0 | 11 |  | 19 |  | Hưng Yên
2048 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động lô 5 | Pegatron | 439B | 27/05/2023 | 21/01/2024 | 25/01/2024 | 4 | Mở rộng | 1 | 34 | Hoàng Kim | 0 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
2049 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Goeertek | 349,5B | 25/03/2022 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 8 | Nâng cấp | 2 | 7 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
2050 | Lắp đặt trạm bơm làm mát phase 3 | Vingroup | 399B | 04/02/2024 | 18/04/2025 | 02/05/2025 | 14 | Bảo trì | 0 | 53 | Việt Phát | 5 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai
2051 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Deniso | 370B | 03/12/2024 | 05/04/2025 | 21/04/2025 | 16 | Cải tạo | 0 | 10 | Đại Thành | 5 | Giải phóng mặt bằng | Phú Thọ
2052 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Silk | 466,5B | 02/05/2023 | 31/08/2023 | 05/09/2023 | 5 | Nâng cấp | 1 | 16 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
2053 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Desa | 255B | 29/11/2023 | 22/01/2025 | 28/01/2025 | 6 | Sửa chữa | 0 | 70 | Bảo Sơn | 2 | Thiếu vật tư | Bình Dương
2054 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Pegatron | 298B | 20/01/2025 | 29/01/2026 | 14/01/2026 | -15 | Mở rộng | 0 | 20 | Trường Hải | 1 |  | Đồng Nai
2055 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Vingroup | 89B | 02/08/2022 | 20/08/2023 | 20/08/2023 | 0 | Cải tạo | 0 | 46 |  | 2 |  | Phú Thọ
2056 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Samsung | 403B | 23/01/2023 | 18/03/2024 | 22/04/2024 | 35 | Lắp đặt | 2 | 62 | Đại Thành | 0 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
2057 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Pegatron | 60B | 01/01/2024 | 03/12/2024 | 02/12/2024 | -1 | Bảo trì | 3 | 32 | Việt Phát | 1 |  | Đồng Nai
2058 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia phase 3 | Honda | 275B | 05/05/2023 | 18/04/2024 | 04/05/2024 | 16 | Lắp đặt | 0 | 41 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi quy mô | Hải Dương
2059 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Foxconn | 455B | 22/04/2023 | 21/06/2024 | 30/06/2024 | 9 | Mở rộng | 0 | 78 |  | 1 | Thời tiết | Hải Phòng
2060 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Pegatron | 371B | 18/07/2023 | 27/08/2023 | 13/09/2023 | 17 | Cải tạo | 4 | 6 | Đại Thành | 2 | Thay đổi quy mô | Bình Dương
2061 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động khu A | Luxshare | 468B | 16/07/2022 | 18/07/2023 | 29/07/2023 | 11 | Lắp đặt | 0 | 56 | Hòa An | 2 | Thời tiết | Hưng Yên
2062 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Luxshare | 123B | 12/12/2022 | 25/10/2023 | 26/10/2023 | 1 | Mở rộng | 0 | 35 | Quang Thắng | 2 | Thời tiết | Hà Nam
2063 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Goertek | 266,9B | 08/10/2024 | 21/12/2024 | 05/01/2025 | 15 | Xây dựng mới | 1 | 5 | Minh Nhật | 1 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên
2064 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV lô 5 | Vingroup | 106B | 06/11/2022 | 18/02/2023 | 10/02/2023 | -8 | Lắp đặt | 0 | 17 | Minh Nhật | 2 |  | Bình Dương
2065 | Thi công trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Pegatron | 273,9B | 21/12/2023 | 26/12/2024 | 09/01/2025 | 14 | Sửa chữa | 2 | 34 | Đại Thành | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
2066 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Samsung | 212B | 29/09/2022 | 10/05/2023 | 28/04/2023 | -12 | Bảo trì | 0 | 30 | Việt Phát | 2 |  | Thái Nguyên
2067 | Xây dựng nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Foxconn | 121B | 04/11/2024 | 31/08/2025 | 14/10/2025 | 44 | Nâng cấp | 0 | 46 | Minh Nhật | 8 | Thiếu vật tư | Hải Dương
2068 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Canon | 469B | 17/08/2023 | 28/07/2024 | 03/08/2024 | 6 | Lắp đặt | 5 | 2 | Việt Phát | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
2069 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Deniso | 211B | 03/06/2024 | 23/07/2025 | 02/08/2025 | 10 | Cải tạo | 0 | 78 | Minh Nhật | 2 | Thời tiết | Bình Dương
2070 | Nâng cấp kho logistics thông minh lô 5 | luxsharee | 477,4B | 07/01/2025 | 12/02/2026 | 31/03/2026 | 47 | Nâng cấp | 6 | 61 | Phú Thái | 21 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
2071 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Foxconn | 345B | 02/12/2023 | 21/01/2025 | 01/02/2025 | 11 | Nâng cấp | 1 | 77 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
2072 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | desaa | 465B | 25/10/2022 | 07/06/2023 | 19/06/2023 | 12 | Lắp đặt | 3 | 8 | Hòa An | 15 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
2073 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Vingroup | 300B | 13/04/2022 | 23/02/2023 | 11/02/2023 | -12 | Sửa chữa | 0 | 38 | Quang Thắng | 0 |  | Bắc Giang
2074 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Silk | 346B | 13/10/2023 | 08/12/2023 | 21/11/2023 | -17 | Bảo trì | 1 | 10 | Minh Nhật | 1 |  | Đồng Nai
2075 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia khu B | Desa | 317B | 23/07/2023 | 03/12/2023 | 29/10/2023 | -35 | Lắp đặt | 0 | 14 | Đại Thành | 0 |  | Bình Dương
2076 | Mở rộng trạm bơm làm mát phase 3 | vingrouup | 256B | 22/07/2022 | 10/07/2023 | 06/07/2023 | -4 | Xây dựng mới | 2 | 32 | Minh Nhật | 1 |  | Phú Thọ
2077 | Cải tạo trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Foxconn | 321B | 24/07/2023 | 23/03/2024 | 09/03/2024 | -14 | Lắp đặt | 0 | 2 | Minh Nhật | 3 |  | Hà Nam
2078 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Canon | 357B | 09/02/2024 | 28/12/2024 | 25/11/2024 | -33 | Cải tạo | 0 | 38 | Trường Hải | 0 |  | Hải Dương
2079 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Deniso | 58B | 05/01/2023 | 18/11/2023 | 13/12/2023 | 25 | Xây dựng mới | 0 | 8 | Phú Thái | 12 | Thời tiết | Hải Dương
2080 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Pegatron | 273B | 05/04/2022 | 15/06/2023 | 18/06/2023 | 3 | Cải tạo | 2 | 63 | Hoàng Kim | 1 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Giang
2081 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Vingroup | 349,5B | 05/02/2025 | 22/07/2025 | 01/08/2025 | 10 | Sửa chữa | 1 | 5 |  | 5 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
2082 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia khu A | Honda | 134B | 30/06/2022 | 22/09/2022 | 02/10/2022 | 10 | Sửa chữa | 1 | 9 | Hoàng Kim | 2 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
2083 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Luxshare | 404,4B | 24/03/2024 | 20/11/2024 | 21/11/2024 | 1 | Nâng cấp | 7 | 14 | Quốc Bảo | 6 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
2084 | Cải tạo nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Canon | 176B | 19/08/2023 | 09/04/2024 | 08/04/2024 | -1 | Cải tạo | 1 | 31 | Việt Phát | 1 |  | Hải Dương
2085 | Thi công móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Honda | 296,6 billion | 11/01/2022 | 25/02/2022 | 02/03/2022 | 5 | Bảo trì | 0 | 5 | Quốc Bảo | 1 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên
2086 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | ddesa | 268B | 08/09/2022 | 25/04/2023 | 17/05/2023 | 22 | Nâng cấp | 1 | 45 | Hòa An | 16 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
2087 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Vingroup | 500B | 14/06/2022 | 29/03/2023 | 26/03/2023 | -3 | Sửa chữa | 0 | 23 |  | 2 |  | Đồng Nai
2088 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Honda | 110,4B | 24/07/2023 | 05/04/2024 | 23/03/2024 | -13 | Bảo trì | 0 | 23 |  | 2 |  | Bình Dương
2089 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Deniso | 284B | 10/05/2023 | 22/06/2023 | 13/07/2023 | 21 | Cải tạo | 3 | 0 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
2090 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia lô 5 | Deniso | 442000 Triệu | 22/06/2024 | 03/09/2024 | 07/09/2024 | 4 | Nâng cấp | 1 | 8 | Hòa An | 6 | Giải phóng mặt bằng | Vĩnh Phúc
2091 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 1 | LG | 118,3B | 06/01/2025 | 18/02/2026 | 11/03/2026 | 21 | Nâng cấp | 0 | 77 | Đại Thành | 2 | Thời tiết | Phú Thọ
2092 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Foxconn | 197,3B | 22/06/2023 | 02/08/2023 | 10/07/2023 | -23 | Bảo trì | 0 | 2 |  | 1 |  | Phú Thọ
2093 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | vingrooup | 32 tỷ | 01/06/2025 | 31/07/2025 | 06/08/2025 | 6 | Sửa chữa | 1 | 3 | Quốc Bảo | 6 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
2094 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Foxconn | 154B | 06/01/2023 | 05/04/2023 | 17/03/2023 | -19 | Lắp đặt | 0 | 2 | Minh Nhật | 4 |  | Hải Phòng
2095 | Cải tạo trạm biến áp 110kV lô 5 | Desa | 359B | 26/04/2022 | 19/05/2023 | 02/06/2023 | 14 | Bảo trì | 1 | 70 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
2096 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Silk | 407,1B | 24/03/2025 | 11/07/2025 | 02/07/2025 | -9 | Cải tạo | 1 | 13 | Quốc Bảo | 1 |  | Phú Thọ
2097 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Foxconn | 454B | 26/05/2024 | 18/07/2024 | 15/07/2024 | -3 | Xây dựng mới | 0 | 0 | Bảo Sơn | 2 |  | Bình Dương
2098 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | LG | 400,3B | 12/11/2024 | 22/07/2025 | 30/07/2025 | 8 | Mở rộng | 0 | 37 | Hòa An | 5 | Thời tiết | Bắc Ninh
2099 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Foxconn | 263,5B | 02/03/2024 | 27/04/2024 | 06/05/2024 | 9 | Sửa chữa | 0 | 5 | Việt Phát | 12 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
2100 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn lô 5 | Pegatron | 297B | 14/03/2024 | 30/05/2024 | 21/06/2024 | 22 | Mở rộng | 1 | 12 | Phú Thái | 26 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
2101 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV khu A | Goertek | 198,5B | 29/07/2022 | 03/05/2023 | 13/05/2023 | 10 | Nâng cấp | 2 | 43 | Việt Phát | 8 | Thiếu vật tư | Hà Nội
2102 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia lô 5 | Luxshare | 366 billion | 18/04/2022 | 30/01/2023 | 05/02/2023 | 6 | Mở rộng | 0 | 19 | Quang Thắng | 6 | Thay đổi quy mô | Bình Dương
2103 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn lô 5 | Samsung | 317,1B | 11/03/2025 | 11/01/2026 | 09/02/2026 | 29 | Nâng cấp | 1 | 30 | Bảo Sơn | 6 | Thiếu vật tư | Hải Dương
2104 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Goertek | 165B | 20/03/2024 | 20/01/2025 | 17/01/2025 | -3 | Mở rộng | 2 | 52 |  | 4 |  | Hưng Yên
2105 | Sửa chữa trạm bơm làm mát phase 3 | Desa | 108B | 17/05/2022 | 11/04/2023 | 17/04/2023 | 6 | Sửa chữa | 1 | 26 |  | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
2106 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Canon | 50B | 19/07/2023 | 17/09/2023 | 12/09/2023 | -5 | Xây dựng mới | 1 | 11 | Phú Thái | 1 |  | Hà Nội
2107 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Samsung | 389B | 12/06/2025 | 06/04/2026 | 14/04/2026 | 8 | Nâng cấp | 1 | 46 | Minh Nhật | 6 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
2108 | Lắp đặt trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Samsung | 112B | 03/04/2023 | 28/11/2023 | 30/10/2023 | -29 | Nâng cấp | 0 | 23 | Bảo Sơn | 1 |  | Hải Phòng
2109 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Foxconn | 264,7B | 07/06/2022 | 06/04/2023 | 07/04/2023 | 1 | Cải tạo | 0 | 14 | Hòa An | 0 | Thiếu vật tư | Hà Nội
2110 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Vingroup | 472B | 12/06/2023 | 15/03/2024 | 23/03/2024 | 8 | Nâng cấp | 1 | 55 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
2111 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Goertek | 149,8B | 21/12/2022 | 18/10/2023 | 15/10/2023 | -3 | Bảo trì | 1 | 30 | Việt Phát | 1 |  | Bình Dương
2112 | Xây dựng kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Deniso | 101B | 26/07/2022 | 11/08/2023 | 12/08/2023 | 1 | Mở rộng | 0 | 24 | Đại Thành | 2 | Thời tiết | Hà Nội
2113 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Vingroup | 443B | 18/04/2023 | 10/04/2024 | 28/03/2024 | -13 | Xây dựng mới | 2 | 3 | Phú Thái | 2 |  | Thái Nguyên
2114 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Canon | 415,9B | 24/01/2024 | 19/07/2024 | 27/06/2024 | -22 | Cải tạo | 2 | 27 | Quang Thắng | 2 |  | Bình Dương
2115 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Samsung | 292,9B | 09/06/2023 | 10/12/2023 | 02/12/2023 | -8 | Cải tạo | 0 | 30 | Đại Thành | 2 |  | Bình Dương
2116 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Desa | 373B | 06/01/2023 | 26/02/2024 | 15/03/2024 | 18 | Cải tạo | 0 | 43 | Việt Phát | 22 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
2117 | Thi công trạm biến áp 110kV khu B | Silk | 472,4B | 09/04/2024 | 19/09/2024 | 12/09/2024 | -7 | Sửa chữa | 0 | 11 | Hòa An | 2 |  | Phú Thọ
2118 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Goerteek | 293B | 02/12/2023 | 17/01/2025 | 27/01/2025 | 10 | Xây dựng mới | 0 | 50 | Đại Thành | 2 | Thời tiết | Hà Nội
2119 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Honda | 433,6B | 16/04/2022 | 15/03/2023 | 01/03/2023 | -14 | Nâng cấp | 2 | 36 | Quốc Bảo | 0 |  | Bắc Ninh
2120 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Luxshare | 68B | 02/01/2024 | 21/06/2024 | 22/06/2024 | 1 | Nâng cấp | 2 | 23 | Phú Thái | 3 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
2121 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Deniso | 16B | 05/04/2024 | 13/10/2024 | 15/10/2024 | 2 | Xây dựng mới | 0 | 31 | Trường Hải | 1 | Thiếu nhân lực | Vĩnh Phúc
2122 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Deniso | 390B | 27/06/2022 | 12/10/2022 | 11/10/2022 | -1 | Nâng cấp | 0 | 16 |  | 0 |  | Hưng Yên
2123 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Canon | 301B | 14/12/2024 | 06/09/2025 | 22/09/2025 | 16 | Sửa chữa | 0 | 23 | Phú Thái | 10 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
2124 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Vingroup | 292,7B | 22/10/2024 | 19/12/2025 | 29/01/2026 | 41 | Sửa chữa | 0 | 82 | Đại Thành | 23 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nội
2125 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn khu A | Fooxconn | 214,1B | 04/03/2024 | 26/01/2025 | 15/01/2025 | -11 | Cải tạo | 0 | 12 | Trường Hải | 2 |  | Phú Thọ
2126 | Mở rộng trạm bơm làm mát lô 5 | Pegatron | 388B | 09/05/2022 | 15/07/2022 | 06/08/2022 | 22 | Cải tạo | 2 | 10 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
2127 | Mở rộng trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Luxshare | 416B | 15/04/2022 | 09/08/2022 | 10/08/2022 | 1 | Nâng cấp | 0 | 4 | Minh Nhật | 2 | Thiếu nhân lực | Hà Nam
2128 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Canon | 204B | 07/12/2024 | 10/08/2025 | 01/08/2025 | -9 | Xây dựng mới | 1 | 2 | Hòa An | 2 |  | Thái Nguyên
2129 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Deniso | 278,6B | 24/08/2023 | 10/07/2024 | 08/07/2024 | -2 | Nâng cấp | 0 | 37 | Quốc Bảo | 6 |  | Hà Nội
2130 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Luxshare | 427B | 08/01/2022 | 28/06/2023 | 13/07/2023 | 15 | Cải tạo | 2 | 49 | Quang Thắng | 1 | Thời tiết | Hà Nam
2131 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Desa | 50,4B | 17/07/2023 | 13/08/2024 | 15/07/2024 | -29 | Sửa chữa | 1 | 11 | Phú Thái | 0 |  | Thái Nguyên
2132 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Silk | 176,6B | 10/06/2025 | 25/07/2025 | 07/08/2025 | 13 | Nâng cấp | 2 | 4 | Quang Thắng | 6 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
2133 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Pegatron | 169B | 28/06/2025 | 04/04/2026 | 16/04/2026 | 12 | Cải tạo | 1 | 46 | Quốc Bảo | 0 | Thời tiết | Đồng Nai
2134 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn khu A | LLG | 246B | 01/02/2025 | 07/05/2025 | 08/05/2025 | 1 | Bảo trì | 0 | 7 | Việt Phát | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Dương
2135 | Sửa chữa kho logistics thông minh khu B | Deniso | 440B | 01/11/2023 | 18/03/2024 | 11/03/2024 | -7 | Sửa chữa | 0 | 6 | Quang Thắng | 2 |  | Hà Nam
2136 | Xây dựng kho logistics thông minh lô 5 | Luxshare | 146,1B | 09/03/2022 | 02/05/2023 | 18/04/2023 | -14 | Xây dựng mới | 0 | 82 | Quang Thắng | 2 |  | Hải Phòng
2137 | Hoàn thiện kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Canon | 65B | 18/01/2024 | 04/01/2025 | 05/01/2025 | 1 | Cải tạo | 1 | 60 | Đại Thành | 0 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
2138 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Silk | 407,8B | 20/10/2024 | 07/02/2025 | 27/02/2025 | 20 | Xây dựng mới | 2 | 5 | Việt Phát | 5 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
2139 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Silk | 191B | 19/01/2025 | 07/10/2025 | 21/10/2025 | 14 | Lắp đặt | 0 | 22 | Bảo Sơn | 18 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng
2140 | Thi công ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Foxconn | 27,3000 Triệu | 26/08/2022 | 24/01/2023 | 29/12/2022 | -26 | Nâng cấp | 0 | 19 |  | 2 |  | Bắc Giang
2141 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người khu B | Goertek | 266B | 30/12/2024 | 24/11/2025 | 18/11/2025 | -6 | Xây dựng mới | 0 | 3 | Quang Thắng | 0 |  | Bắc Ninh
2142 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Honda | 286B | 07/01/2025 | 14/04/2025 | 02/04/2025 | -12 | Sửa chữa | 0 | 16 | Việt Phát | 5 |  | Phú Thọ
2143 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Goertek | 55B | 03/08/2022 | 21/01/2023 | 19/01/2023 | -2 | Nâng cấp | 0 | 24 | Phú Thái | 1 |  | Hà Nam
2144 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Vingroup | 477B | 08/12/2023 | 19/08/2024 | 06/09/2024 | 18 | Bảo trì | 3 | 41 | Quốc Bảo | 2 | Thiếu nhân lực | Phú Thọ
2145 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Goertek | 61,1B | 13/08/2023 | 08/12/2023 | 16/11/2023 | -22 | Xây dựng mới | 0 | 5 | Quang Thắng | 6 |  | Bình Dương
2146 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Honda | 418,1B | 20/01/2024 | 05/03/2025 | 24/02/2025 | -9 | Nâng cấp | 0 | 55 |  | 1 |  | Vĩnh Phúc
2147 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Canon | 145B | 11/09/2024 | 13/05/2025 | 14/05/2025 | 1 | Xây dựng mới | 0 | 29 | Quang Thắng | 1 | Thiếu nhân lực | Bình Dương
2148 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Deniso | 236,1B | 18/02/2024 | 16/09/2024 | 14/10/2024 | 28 | Lắp đặt | 4 | 52 | Hòa An | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
2149 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Canon | 294B | 15/02/2023 | 09/12/2023 | 10/12/2023 | 1 | Xây dựng mới | 3 | 39 | Quốc Bảo | 6 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
2150 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Pegatron | 324B | 08/12/2022 | 06/12/2023 | 18/11/2023 | -18 | Sửa chữa | 2 | 27 | Quốc Bảo | 1 |  | Thái Nguyên
2151 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Honda | 459B | 21/05/2025 | 05/07/2026 | 11/07/2026 | 6 | Sửa chữa | 0 | 69 | Phú Thái | 3 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên
2152 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Luxshare | 59,9B | 31/05/2022 | 25/09/2022 | 21/09/2022 | -4 | Lắp đặt | 0 | 7 |  | 1 |  | Đồng Nai
2153 | Mở rộng trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Honda | 474B | 02/05/2023 | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 2 | Bảo trì | 0 | 70 | Trường Hải | 21 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
2154 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người khu B | Honda | 287B | 11/04/2024 | 25/11/2024 | 14/12/2024 | 19 | Mở rộng | 0 | 18 | Quốc Bảo | 28 | Thời tiết | Đồng Nai
2155 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Desa | 242,7B | 26/04/2025 | 17/05/2026 | 05/07/2026 | 49 | Lắp đặt | 4 | 28 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
2156 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Pegatron | 365B | 13/04/2022 | 11/11/2022 | 07/11/2022 | -4 | Xây dựng mới | 1 | 6 | Việt Phát | 0 |  | Bình Dương
2157 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát lô 5 | Samsung | 10B | 15/06/2023 | 05/05/2024 | 19/05/2024 | 14 | Nâng cấp | 0 | 7 |  | 1 | Thời tiết | Đồng Nai
2158 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Vingroup | 153,4 tỷ | 11/06/2025 | 12/09/2025 | 29/09/2025 | 17 | Sửa chữa | 0 | 0 | Quang Thắng | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
2159 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia khu B | LG | 348B | 21/08/2024 | 27/12/2024 | 25/12/2024 | -2 | Cải tạo | 0 | 20 | Việt Phát | 0 |  | Thái Nguyên
2160 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia khu A | Pegatron | 9,5B | 06/12/2024 | 26/11/2025 | 18/12/2025 | 22 | Mở rộng | 2 | 1 | Trường Hải | 0 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
2161 | Cải tạo trạm bơm làm mát lô 5 | Honda | 329B | 23/06/2023 | 27/12/2023 | 02/02/2024 | 37 | Mở rộng | 0 | 19 | Minh Nhật | 8 | Thời tiết | Hưng Yên
2162 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Honda | 56,4B | 18/02/2025 | 20/12/2025 | 15/12/2025 | -5 | Nâng cấp | 0 | 34 | Phú Thái | 2 |  | Bắc Ninh
2163 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Vingroup | 95B | 01/06/2022 | 30/05/2023 | 23/05/2023 | -7 | Nâng cấp | 2 | 50 | Đại Thành | 2 |  | Hưng Yên
2164 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Desa | 439B | 09/08/2022 | 16/10/2023 | 06/12/2023 | 51 | Sửa chữa | 4 | 68 | Phú Thái | 0 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
2165 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Pegatron | 127B | 10/01/2022 | 23/12/2022 | 29/12/2022 | 6 | Lắp đặt | 2 | 66 | Quốc Bảo | 0 | Thiếu nhân lực | Hải Dương
2166 | Cải tạo nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Samsung | 281,6B | 04/06/2025 | 08/08/2026 | 21/07/2026 | -18 | Sửa chữa | 0 | 13 | Đại Thành | 1 |  | Hải Phòng
2167 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Desa | 185B | 17/04/2022 | 03/12/2022 | 10/12/2022 | 7 | Lắp đặt | 0 | 31 | Việt Phát | 2 | Thời tiết | Đồng Nai
2168 | Xây dựng trạm biến áp 110kV lô 5 | Goertek | 43030B | 01/07/2023 | 25/07/2024 | 11/08/2024 | 17 | Nâng cấp | 0 | 18 | Quốc Bảo | 0 | Thời tiết | Thái Nguyên
2169 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Deniso | 283B | 23/07/2022 | 24/08/2023 | 10/08/2023 | -14 | Sửa chữa | 0 | 51 | Việt Phát | 1 |  | Bắc Ninh
2170 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát phase 3 | Samsung | 430B | 18/06/2024 | 17/02/2025 | 15/02/2025 | -2 | Cải tạo | 0 | 21 | Bảo Sơn | 1 |  | Đồng Nai
2171 | Xây dựng trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Luxshare | 34,5B | 25/09/2023 | 03/09/2024 | 14/09/2024 | 11 | Cải tạo | 2 | 18 | Hòa An | 0 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
2172 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Silk | 221,2B | 16/05/2024 | 19/02/2025 | 01/03/2025 | 10 | Lắp đặt | 0 | 47 | Việt Phát | 1 | Giải phóng mặt bằng | Hưng Yên
2173 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Honda | 225,6B | 06/06/2022 | 01/07/2023 | 16/06/2023 | -15 | Mở rộng | 0 | 27 | Trường Hải | 2 |  | Hải Dương
2174 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động phase 3 | Vingroup | 39B | 08/12/2024 | 10/03/2025 | 07/03/2025 | -3 | Mở rộng | 1 | 4 | Việt Phát | 1 |  | Hà Nội
2175 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn lô 5 | Pegatron | 152B | 06/09/2024 | 14/07/2025 | 10/07/2025 | -4 | Sửa chữa | 0 | 41 | Trường Hải | 1 |  | Hưng Yên
2176 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Luxshare | 293,9B | 16/12/2022 | 05/12/2023 | 02/12/2023 | -3 | Mở rộng | 1 | 18 | Quốc Bảo | 0 |  | Thái Nguyên
2177 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn khu A | Foxconn | 467,4B | 06/04/2022 | 06/01/2023 | 04/02/2023 | 29 | Lắp đặt | 1 | 78 | Việt Phát | 0 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
2178 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Canon | 69B | 05/08/2023 | 10/10/2024 | 24/10/2024 | 14 | Lắp đặt | 1 | 86 | Hoàng Kim | 0 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
2179 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người khu A | Canon | 15B | 03/06/2023 | 09/03/2024 | 14/04/2024 | 36 | Nâng cấp | 2 | 44 | Quốc Bảo | 26 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
2180 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV khu A | Vingroup | 406,9B | 22/01/2022 | 21/09/2022 | 06/10/2022 | 15 | Xây dựng mới | 3 | 1 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
2181 | Thi công móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Pegatron | 285,5B | 09/07/2023 | 15/09/2024 | 03/09/2024 | -12 | Bảo trì | 1 | 45 | Bảo Sơn | 0 |  | Bình Dương
2182 | Cải tạo trạm bơm làm mát lô 5 | Samsung | 200,8B | 02/02/2023 | 07/08/2023 | 15/08/2023 | 8 | Xây dựng mới | 0 | 37 | Hòa An | 0 | Thời tiết | Đồng Nai
2183 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Honda | 72B | 16/06/2025 | 17/02/2026 | 11/03/2026 | 22 | Mở rộng | 2 | 38 | Đại Thành | 5 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
2184 | Thi công canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Silk | 65B | 12/07/2022 | 16/04/2023 | 19/04/2023 | 3 | Mở rộng | 0 | 3 |  | 5 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên
2185 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Pegatron | 105B | 16/04/2022 | 29/04/2023 | 17/04/2023 | -12 | Bảo trì | 0 | 0 | Hoàng Kim | 2 |  | Phú Thọ
2186 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Deniso | 154B | 13/12/2023 | 05/09/2024 | 15/09/2024 | 10 | Cải tạo | 2 | 5 | Trường Hải | 13 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
2187 | Sửa chữa kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Samsung | 38B | 16/07/2023 | 23/07/2024 | 23/07/2024 | 0 | Sửa chữa | 0 | 36 | Bảo Sơn | 5 |  | Bình Dương
2188 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV phase 3 | Canon | 301,5B | 11/07/2024 | 10/10/2024 | 09/11/2024 | 30 | Xây dựng mới | 1 | 15 | Quang Thắng | 9 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
2189 | Cải tạo kho logistics thông minh dự án mở rộng | Silk | 348B | 22/01/2025 | 12/06/2025 | 24/05/2025 | -19 | Sửa chữa | 0 | 2 | Phú Thái | 2 |  | Đồng Nai
2190 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | LG | 468B | 16/10/2024 | 19/11/2024 | 02/11/2024 | -17 | Sửa chữa | 1 | 2 |  | 2 |  | Hải Phòng
2191 | Sửa chữa trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Deniso | 360B | 10/04/2022 | 06/08/2022 | 24/08/2022 | 18 | Bảo trì | 2 | 3 | Quang Thắng | 24 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
2192 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | LG | 250,2B | 31/03/2022 | 28/09/2022 | 03/10/2022 | 5 | Cải tạo | 0 | 17 | Phú Thái | 1 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
2193 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Vingroup | 469B | 24/09/2022 | 20/08/2023 | 06/08/2023 | -14 | Sửa chữa | 2 | 43 | Quốc Bảo | 5 |  | Bình Dương
2194 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Goertek | 375,8B | 30/12/2022 | 30/11/2023 | 08/12/2023 | 8 | Cải tạo | 4 | 28 | Quốc Bảo | 8 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
2195 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Honda | 237B | 22/09/2022 | 07/12/2023 | 26/11/2023 | -11 | Nâng cấp | 0 | 69 | Minh Nhật | 2 |  | Bình Dương
2196 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn khu A | Deniso | 203B | 27/09/2022 | 04/05/2023 | 15/04/2023 | -19 | Sửa chữa | 0 | 31 | Đại Thành | 2 |  | Hà Nam
2197 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Desa | 233,8B | 12/07/2023 | 24/04/2024 | 06/05/2024 | 12 | Sửa chữa | 0 | 50 | Hòa An | 6 | Thay đổi quy mô | Hải Dương
2198 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn khu A | Deniso | 99B | 14/12/2022 | 22/05/2023 | 25/05/2023 | 3 | Bảo trì | 0 | 14 | Minh Nhật | 1 | Thời tiết | Thái Nguyên
2199 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Desa | 468B | 18/01/2024 | 22/10/2024 | 25/11/2024 | 34 | Nâng cấp | 5 | 32 | Hòa An | 12 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
2200 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Goertek | 344B | 13/06/2023 | 06/07/2024 | 05/07/2024 | -1 | Nâng cấp | 0 | 57 | Đại Thành | 2 |  | Bắc Giang
2201 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Foxconn | 145B | 24/05/2024 | 17/10/2024 | 31/10/2024 | 14 | Lắp đặt | 1 | 19 | Việt Phát | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
2202 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Foxconn | 460B | 02/04/2022 | 15/04/2023 | 26/04/2023 | 11 | Xây dựng mới | 1 | 50 | Hoàng Kim | 7 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
2203 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Honda | 5B | 06/12/2023 | 28/09/2024 | 04/10/2024 | 6 | Nâng cấp | 1 | 51 | Đại Thành | 6 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
2204 | Xây dựng nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | LG | 170B | 31/08/2023 | 27/08/2024 | 28/09/2024 | 32 | Sửa chữa | 0 | 60 | Minh Nhật | 5 | Giải phóng mặt bằng | Hải Dương
2205 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Honda | 207,3B | 30/06/2024 | 23/11/2024 | 30/10/2024 | -24 | Lắp đặt | 2 | 25 | Trường Hải | 0 |  | Phú Thọ
2206 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Vingroup | 160B | 12/02/2023 | 03/10/2023 | 16/09/2023 | -17 | Nâng cấp | 0 | 37 | Minh Nhật | 5 |  | Bắc Ninh
2207 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Deniso | 100,6B | 08/05/2023 | 21/10/2023 | 30/10/2023 | 9 | Xây dựng mới | 0 | 15 | Quốc Bảo | 11 | Thời tiết | Hà Nội
2208 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Goertek | 154,4B | 02/06/2022 | 09/10/2022 | 30/09/2022 | -9 | Nâng cấp | 0 | 11 | Bảo Sơn | 0 |  | Thái Nguyên
2209 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Honda | 62B | 19/10/2022 | 23/08/2023 | 10/08/2023 | -13 | Xây dựng mới | 0 | 77 | Bảo Sơn | 1 |  | Hà Nam
2210 | Cải tạo trạm biến áp 110kV phase 3 | Honda | 317,8B | 27/08/2023 | 06/09/2024 | 14/09/2024 | 8 | Bảo trì | 0 | 72 | Bảo Sơn | 1 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
2211 | Nâng cấp kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Deniso | 448B | 03/09/2023 | 13/10/2024 | 09/10/2024 | -4 | Bảo trì | 0 | 74 | Hòa An | 3 |  | Bắc Giang
2212 | Thi công kho logistics thông minh khu A | LG | 276B | 25/04/2024 | 18/10/2024 | 19/10/2024 | 1 | Xây dựng mới | 0 | 35 | Bảo Sơn | 1 | Thiếu vật tư | Hà Nội
2213 | Thi công móng máy dập 500 tấn lô 5 | Goertek | 142B | 15/12/2024 | 02/06/2025 | 01/06/2025 | -1 | Mở rộng | 0 | 10 | Hòa An | 18 |  | Vĩnh Phúc
2214 | Xây dựng kho logistics thông minh lô 5 | Honda | 30,3B | 17/04/2023 | 09/05/2024 | 21/05/2024 | 12 | Sửa chữa | 0 | 72 | Đại Thành | 2 | Thời tiết | Hải Phòng
2215 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Desa | 471,9B | 30/04/2024 | 23/08/2024 | 24/08/2024 | 1 | Nâng cấp | 0 | 17 | Trường Hải | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai
2216 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Foxconn | 53B | 14/04/2023 | 05/03/2024 | 21/02/2024 | -13 | Mở rộng | 0 | 51 | Minh Nhật | 5 |  | Vĩnh Phúc
2217 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Samsung | 425,8B | 21/10/2024 | 03/01/2026 | 25/12/2025 | -9 | Nâng cấp | 1 | 37 | Minh Nhật | 0 |  | Hà Nam
2218 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Foxconn | 299,2B | 26/01/2022 | 08/03/2022 | 06/03/2022 | -2 | Cải tạo | 0 | 7 | Quốc Bảo | 5 |  | Hải Phòng
2219 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Deniso | 457B | 17/05/2024 | 27/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | Cải tạo | 1 | 10 |  | 1 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
2220 | Cải tạo kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Deniso | 295B | 06/04/2024 | 31/08/2024 | 28/09/2024 | 28 | Lắp đặt | 0 | 19 | Trường Hải | 1 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang
2221 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | LG | 382,3B | 03/03/2023 | 16/08/2023 | 17/08/2023 | 1 | Bảo trì | 0 | 2 | Hòa An | 1 | Thay đổi quy mô | Đồng Nai
2222 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV khu A | Desa | 465B | 06/10/2024 | 28/07/2025 | 15/08/2025 | 18 | Bảo trì | 0 | 50 | Trường Hải | 2 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nội
2223 | Cải tạo kho logistics thông minh dự án mở rộng | Samsung | 305B | 07/08/2023 | 24/04/2024 | 08/05/2024 | 14 | Mở rộng | 2 | 44 | Phú Thái | 6 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
2224 | Thi công canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Luxshare | 280,6B | 28/03/2023 | 23/01/2024 | 12/02/2024 | 20 | Nâng cấp | 0 | 5 | Trường Hải | 2 | Thiếu nhân lực | Hà Nội
2225 | Sửa chữa kho logistics thông minh khu A | Honda | 414B | 05/06/2022 | 13/03/2023 | 31/03/2023 | 18 | Sửa chữa | 3 | 50 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
2226 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Luxshare | 282B | 11/12/2023 | 07/11/2024 | 21/11/2024 | 14 | Lắp đặt | 0 | 6 | Hòa An | 1 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Ninh
2227 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Canon | 304B | 16/06/2024 | 18/12/2024 | 09/12/2024 | -9 | Bảo trì | 1 | 3 | Hòa An | 1 |  | Hải Phòng
2228 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Foxconn | 271B | 03/12/2022 | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 15 | Lắp đặt | 1 | 46 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
2229 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Desa | 383B | 19/03/2023 | 12/04/2024 | 07/04/2024 | -5 | Mở rộng | 1 | 76 | Hoàng Kim | 2 |  | Phú Thọ
2230 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Foxconn | 379,3B | 23/07/2024 | 10/08/2025 | 20/08/2025 | 10 | Cải tạo | 0 | 1 | Hòa An | 2 | Giải phóng mặt bằng | Hải Dương
2231 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Pegatron | 317,4B | 27/07/2022 | 01/06/2023 | 11/06/2023 | 10 | Bảo trì | 0 | 24 | Hoàng Kim | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
2232 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Silk | 156B | 20/05/2022 | 19/03/2023 | 02/04/2023 | 14 | Sửa chữa | 0 | 0 | Minh Nhật | 2 | Thiếu vật tư | Hải Dương
2233 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Canon | 356B | 07/07/2023 | 23/09/2024 | 30/08/2024 | -24 | Nâng cấp | 0 | 38 | Quốc Bảo | 1 |  | Bắc Ninh
2234 | Cải tạo trạm bơm làm mát lô 5 | Desa | 369B | 30/04/2023 | 13/02/2024 | 01/03/2024 | 17 | Nâng cấp | 0 | 37 | Bảo Sơn | 1 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
2235 | Thi công trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Vingroup | 233B | 03/12/2023 | 04/01/2025 | 14/12/2024 | -21 | Bảo trì | 0 | 24 | Bảo Sơn | 1 |  | Hải Dương
2236 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Goertek | 435B | 17/05/2022 | 24/11/2022 | 08/12/2022 | 14 | Sửa chữa | 1 | 21 | Minh Nhật | 0 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
2237 | Mở rộng kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Goertek | 34,9B | 11/09/2024 | 12/11/2025 | 18/11/2025 | 6 | Xây dựng mới | 0 | 60 | Phú Thái | 1 | Thời tiết | Hải Phòng
2238 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | foxconnn | 279B | 18/05/2023 | 29/08/2023 | 17/08/2023 | -12 | Sửa chữa | 0 | 7 | Việt Phát | 2 |  | Đồng Nai
2239 | Thi công ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Honda | 78B | 20/03/2025 | 07/03/2026 | 20/02/2026 | -15 | Lắp đặt | 0 | 27 | Quang Thắng | 0 |  | Vĩnh Phúc
2240 | Thi công ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Foxconn | 155,3B | 11/03/2024 | 21/05/2025 | 18/05/2025 | -3 | Bảo trì | 2 | 13 | Hoàng Kim | 28 |  | Đồng Nai
2241 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Luxshare | 414 tỷ | 29/03/2023 | 02/03/2024 | 28/03/2024 | 26 | Lắp đặt | 3 | 21 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
2242 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Foxconn | 500B | 29/12/2024 | 15/01/2026 | 31/01/2026 | 16 | Mở rộng | 3 | 61 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
2243 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Luxshare | 173B | 14/03/2024 | 19/09/2024 | 01/09/2024 | -18 | Xây dựng mới | 1 | 14 | Minh Nhật | 1 |  | Hải Phòng
2244 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | LG | 114B | 27/06/2024 | 06/08/2024 | 23/08/2024 | 17 | Xây dựng mới | 1 | 7 | Hòa An | 21 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
2245 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | LG | 72,6B | 18/03/2022 | 23/08/2022 | 21/08/2022 | -2 | Nâng cấp | 0 | 6 | Bảo Sơn | 0 |  | Hưng Yên
2246 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Silk | 363,1B | 11/03/2022 | 21/02/2023 | 09/03/2023 | 16 | Bảo trì | 1 | 6 | Hòa An | 11 | Thiếu vật tư | Hà Nam
2247 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Luxshare | 351,2B | 20/10/2023 | 21/04/2024 | 28/03/2024 | -24 | Bảo trì | 0 | 29 |  | 6 |  | Vĩnh Phúc
2248 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Vingroup | 64,9B | 22/11/2022 | 26/02/2023 | 19/02/2023 | -7 | Mở rộng | 0 | 12 | Việt Phát | 0 |  | Hải Phòng
2249 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Desa | 386B | 08/06/2024 | 22/11/2024 | 08/01/2025 | 47 | Sửa chữa | 8 | 26 | Bảo Sơn | 2 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên
2250 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Foxconn | 194,2B | 24/08/2024 | 09/03/2025 | 22/03/2025 | 13 | Cải tạo | 0 | 60 | Minh Nhật | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Dương
2251 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Desa | 305,3B | 16/02/2024 | 21/01/2025 | 03/02/2025 | 13 | Bảo trì | 1 | 58 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
2252 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Desa | 304,6B | 20/04/2022 | 28/05/2022 | 12/06/2022 | 15 | Bảo trì | 0 | 2 | Hoàng Kim | 0 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh
2253 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Foxconn | 34B | 01/05/2022 | 22/03/2023 | 21/03/2023 | -1 | Lắp đặt | 1 | 62 | Trường Hải | 0 |  | Vĩnh Phúc
2254 | Nâng cấp kho logistics thông minh khu A | Goertek | 259 | 17/11/2024 | 31/01/2026 | 11/02/2026 | 11 | Sửa chữa | 4 | 30 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
2255 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Canon | 497B | 04/01/2022 | 01/01/2023 | 14/01/2023 | 13 | Mở rộng | 0 | 69 | Việt Phát | 0 | Thời tiết | Bình Dương
2256 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Honda | 499B | 14/12/2023 | 13/03/2024 | 02/04/2024 | 20 | Mở rộng | 0 | 6 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi quy mô | Bình Dương
2257 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Pegatron | 306B | 01/10/2024 | 10/12/2025 | 06/01/2026 | 27 | Xây dựng mới | 0 | 86 |  | 23 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
2258 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Honda | 96,7B | 18/06/2025 | 22/06/2026 | 25/06/2026 | 3 | Nâng cấp | 3 | 40 | Trường Hải | 0 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
2259 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Goertek | 303,6B | 26/05/2025 | 07/12/2025 | 18/12/2025 | 11 | Cải tạo | 0 | 32 | Phú Thái | 5 | Thay đổi quy mô | Hà Nội
2260 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Foxconn | 444B | 17/11/2022 | 02/10/2023 | 15/10/2023 | 13 | Xây dựng mới | 0 | 51 | Trường Hải | 6 | Thiếu nhân lực | Bình Dương
2261 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Deniso | 317,7B | 28/12/2022 | 12/01/2024 | 01/02/2024 | 20 | Lắp đặt | 1 | 30 | Hoàng Kim | 5 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai
2262 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Pegatron | 468B | 10/07/2022 | 11/03/2023 | 16/03/2023 | 5 | Sửa chữa | 2 | 8 | Đại Thành | 1 | Thời tiết | Thái Nguyên
2263 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Hondda | 321,5B | 02/05/2024 | 04/01/2025 | 31/12/2024 | -4 | Cải tạo | 0 | 27 | Việt Phát | 3 |  | Đồng Nai
2264 | Thi công kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Vingroup | 169,6B | 10/11/2023 | 05/05/2024 | 06/05/2024 | 1 | Cải tạo | 1 | 12 | Hòa An | 5 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
2265 | Nâng cấp kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Vingroup | 232B | 19/12/2022 | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 17 | Cải tạo | 1 | 59 | Minh Nhật | 1 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
2266 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Canon | 374,5B | 06/07/2023 | 17/06/2024 | 30/05/2024 | -18 | Mở rộng | 0 | 7 | Trường Hải | 2 |  | Hà Nam
2267 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Goertek | 237B | 18/12/2023 | 10/03/2025 | 13/03/2025 | 3 | Sửa chữa | 0 | 23 | Hòa An | 2 | Giải phóng mặt bằng | Vĩnh Phúc
2268 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Honda | 111B | 04/03/2023 | 24/08/2023 | 06/09/2023 | 13 | Nâng cấp | 0 | 3 | Việt Phát | 5 | Giải phóng mặt bằng | Hưng Yên
2269 | Mở rộng nhà kho thành phẩm lô 5 | Deniso | 85B | 10/03/2022 | 12/11/2022 | 30/10/2022 | -13 | Mở rộng | 0 | 46 | Bảo Sơn | 0 |  | Hải Phòng
2270 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Deniso | 53B | 10/04/2025 | 22/01/2026 | 31/01/2026 | 9 | Sửa chữa | 2 | 55 | Quốc Bảo | 26 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
2271 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Foxconn | 181,4B | 11/06/2022 | 27/02/2023 | 22/02/2023 | -5 | Xây dựng mới | 0 | 29 | Minh Nhật | 1 |  | Hưng Yên
2272 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Honda | 364B | 20/04/2024 | 28/06/2025 | 06/07/2025 | 8 | Lắp đặt | 0 | 55 | Bảo Sơn | 0 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
2273 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Goertek | 311B | 21/11/2024 | 28/06/2025 | 05/07/2025 | 7 | Cải tạo | 1 | 34 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
2274 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Desa | 165B | 14/09/2023 | 22/12/2023 | 24/12/2023 | 2 | Nâng cấp | 0 | 7 | Hòa An | 5 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Ninh
2275 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Goertek | 479,1B | 21/03/2022 | 13/08/2022 | 28/08/2022 | 15 | Mở rộng | 0 | 16 | Minh Nhật | 18 | Thời tiết | Thái Nguyên
2276 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Luxshare | 173B | 22/01/2024 | 29/12/2024 | 23/01/2025 | 25 | Bảo trì | 1 | 67 | Phú Thái | 1 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
2277 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Foxconn | 469B | 30/06/2025 | 21/07/2026 | 31/07/2026 | 10 | Lắp đặt | 0 | 10 |  | 3 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng
2278 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Deniso | 292B | 27/07/2024 | 26/05/2025 | 26/06/2025 | 31 | Bảo trì | 1 | 37 |  | 3 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
2279 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Desa | 170,5B | 04/06/2023 | 12/04/2024 | 02/05/2024 | 20 | Cải tạo | 1 | 29 | Hòa An | 0 | Thiếu vật tư | Hải Dương
2280 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Pegatron | 76B | 26/01/2023 | 08/04/2024 | 10/04/2024 | 2 | Bảo trì | 2 | 10 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
2281 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Foxconn | 190,9B | 17/12/2024 | 19/04/2025 | 25/04/2025 | 6 | Lắp đặt | 0 | 13 | Đại Thành | 1 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh
2282 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Luxshare | 6,8B | 09/11/2022 | 17/01/2024 | 24/01/2024 | 7 | Mở rộng | 0 | 1 | Quang Thắng | 17 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
2283 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Desa | 318B | 21/12/2023 | 21/01/2024 | 11/01/2024 | -10 | Nâng cấp | 1 | 1 | Hòa An | 2 |  | Hà Nội
2284 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người khu B | Deniso | 490,7B | 02/01/2023 | 04/04/2023 | 15/04/2023 | 11 | Xây dựng mới | 3 | 10 | Quang Thắng | 2 | Thời tiết | Phú Thọ
2285 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Goertek | 160,5B | 27/09/2023 | 01/03/2024 | 03/03/2024 | 2 | Sửa chữa | 3 | 9 | Phú Thái | 0 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh
2286 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Goertek | 463B | 19/01/2022 | 06/05/2022 | 21/05/2022 | 15 | Bảo trì | 1 | 1 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
2287 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Honda | 497,5B | 15/11/2022 | 17/02/2023 | 15/02/2023 | -2 | Lắp đặt | 2 | 14 | Bảo Sơn | 2 |  | Hải Phòng
2288 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Luxshare | 293B | 02/10/2022 | 17/08/2023 | 20/08/2023 | 3 | Sửa chữa | 3 | 21 | Hòa An | 10 | Thời tiết | Bắc Ninh
2289 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV khu A | Canon | 349B | 01/07/2023 | 12/01/2024 | 27/01/2024 | 15 | Sửa chữa | 1 | 15 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
2290 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Silk | 483,8B | 28/03/2024 | 12/02/2025 | 26/01/2025 | -17 | Mở rộng | 0 | 15 | Đại Thành | 1 |  | Hải Phòng
2291 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Luxshare | 429B | 15/08/2023 | 20/01/2024 | 16/01/2024 | -4 | Sửa chữa | 1 | 30 | Quốc Bảo | 0 |  | Hải Phòng
2292 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Samsung | 201,4B | 27/05/2024 | 06/11/2024 | 29/11/2024 | 23 | Xây dựng mới | 0 | 31 | Trường Hải | 1 | Thời tiết | Phú Thọ
2293 | Nâng cấp trạm bơm làm mát phase 3 | Honnda | 110,6B | 04/02/2024 | 28/07/2024 | 10/08/2024 | 13 | Bảo trì | 2 | 9 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi quy mô | Hưng Yên
2294 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Samsung | 310B | 10/01/2025 | 20/09/2025 | 12/10/2025 | 22 | Nâng cấp | 2 | 20 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
2295 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Foxconn | 48B | 17/08/2024 | 18/02/2025 | 12/02/2025 | -6 | Mở rộng | 0 | 12 | Việt Phát | 2 |  | Hà Nội
2296 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | LG | 237,5B | 03/06/2023 | 07/03/2024 | 17/02/2024 | -19 | Nâng cấp | 0 | 20 | Quang Thắng | 5 |  | Phú Thọ
2297 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Desa | 491B | 03/12/2023 | 05/01/2024 | 01/01/2024 | -4 | Cải tạo | 0 | 4 | Quang Thắng | 0 |  | Bắc Ninh
2298 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Canon | 12B | 28/09/2023 | 24/02/2024 | 08/03/2024 | 13 | Lắp đặt | 0 | 12 | Trường Hải | 20 | Thiếu vật tư | Hà Nam
2299 | Lắp đặt kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Foxconn | 429B | 12/05/2022 | 20/03/2023 | 10/04/2023 | 21 | Cải tạo | 1 | 61 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
2300 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Pegatron | 240,2B | 12/05/2024 | 23/03/2025 | 10/04/2025 | 18 | Xây dựng mới | 0 | 6 | Hòa An | 1 | Thiếu nhân lực | Hà Nội
2301 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Desa | 29,8B | 17/07/2023 | 29/04/2024 | 02/05/2024 | 3 | Mở rộng | 0 | 22 | Minh Nhật | 2 | Giải phóng mặt bằng | Vĩnh Phúc
2302 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Foxconn | 129B | 15/02/2024 | 11/07/2024 | 25/07/2024 | 14 | Mở rộng | 2 | 20 | Quang Thắng | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
2303 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Samsung | 83,6B | 26/05/2024 | 25/09/2024 | 17/10/2024 | 22 | Mở rộng | 2 | 12 | Đại Thành | 2 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
2304 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Samsung | 330,5B | 09/09/2023 | 10/08/2024 | 21/07/2024 | -20 | Mở rộng | 0 | 45 | Việt Phát | 1 |  | Phú Thọ
2305 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Pegatron | 321,5B | 09/10/2022 | 21/07/2023 | 10/08/2023 | 20 | Mở rộng | 4 | 5 | Việt Phát | 6 | Thay đổi quy mô | Bình Dương
2306 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Silk | 73B | 27/06/2025 | 08/09/2025 | 09/09/2025 | 1 | Lắp đặt | 0 | 2 | Trường Hải | 2 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
2307 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Honda | 11B | 26/02/2024 | 18/01/2025 | 08/02/2025 | 21 | Nâng cấp | 1 | 64 |  | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
2308 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV phase 3 | Pegatron | 379,3B | 21/01/2025 | 18/11/2025 | 15/11/2025 | -3 | Xây dựng mới | 0 | 44 | Hoàng Kim | 1 |  | Hải Phòng
2309 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Vingroup | 268B | 15/02/2025 | 01/04/2026 | 23/04/2026 | 22 | Cải tạo | 2 | 39 | Đại Thành | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc
2310 | Thi công hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Foxconn | 51B | 29/11/2024 | 15/01/2026 | 02/02/2026 | 18 | Bảo trì | 1 | 11 |  | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Phú Thọ
2311 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Goertek | 326B | 08/03/2022 | 11/10/2022 | 28/10/2022 | 17 | Mở rộng | 0 | 0 |  | 2 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
2312 | Nâng cấp kho logistics thông minh phase 3 | Desa | 291,1B | 10/07/2022 | 16/10/2022 | 17/10/2022 | 1 | Nâng cấp | 0 | 15 | Minh Nhật | 17 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên
2313 | Thi công móng máy dập 500 tấn lô 5 | Canon | 399B | 14/08/2023 | 07/06/2024 | 23/05/2024 | -15 | Nâng cấp | 1 | 7 | Quốc Bảo | 6 |  | Bình Dương
2314 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | LG | 81,1B | 11/06/2024 | 02/10/2024 | 24/09/2024 | -8 | Nâng cấp | 0 | 26 | Việt Phát | 2 |  | Vĩnh Phúc
2315 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Silk | 500,1B | 10/01/2025 | 11/02/2025 | 15/02/2025 | 4 | Cải tạo | 0 | 6 | Minh Nhật | 22 | Giải phóng mặt bằng | Vĩnh Phúc
2316 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Desa | 310B | 31/10/2022 | 29/09/2023 | 06/10/2023 | 7 | Nâng cấp | 0 | 54 | Phú Thái | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai
2317 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Pegatron | 317,7B | 02/04/2024 | 31/01/2025 | 18/02/2025 | 18 | Mở rộng | 0 | 44 | Quang Thắng | 27 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
2318 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Vingroup | 248B | 07/05/2025 | 24/01/2026 | 26/01/2026 | 2 | Nâng cấp | 0 | 18 | Hòa An | 2 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên
2319 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | LG | 74B | 03/01/2025 | 23/01/2026 | 03/02/2026 | 11 | Nâng cấp | 4 | 37 | Bảo Sơn | 2 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng
2320 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Luxshare | 397B | 05/05/2023 | 16/08/2023 | 06/09/2023 | 21 | Sửa chữa | 1 | 9 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
2321 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Deniso | 194,3B | 20/06/2024 | 19/03/2025 | 18/03/2025 | -1 | Sửa chữa | 0 | 38 | Việt Phát | 1 |  | Bình Dương
2322 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Pegatron | 142B | 15/07/2022 | 17/12/2022 | 13/12/2022 | -4 | Lắp đặt | 1 | 23 | Hòa An | 2 |  | Thái Nguyên
2323 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | LG | 248B | 14/12/2024 | 29/11/2025 | 02/12/2025 | 3 | Lắp đặt | 1 | 52 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
2324 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Honda | 98B | 02/04/2025 | 02/05/2025 | 22/04/2025 | -10 | Lắp đặt | 0 | 5 | Bảo Sơn | 2 |  | Hưng Yên
2325 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Vingroup | 105B | 16/01/2022 | 26/04/2022 | 06/04/2022 | -20 | Nâng cấp | 0 | 2 | Phú Thái | 2 |  | Bình Dương
2326 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Deniso | 325B | 11/07/2024 | 30/11/2024 | 23/11/2024 | -7 | Cải tạo | 1 | 14 | Hoàng Kim | 4 |  | Hà Nam
2327 | Cải tạo trạm bơm làm mát phase 3 | Honda | 396,9B | 31/01/2022 | 19/05/2022 | 24/05/2022 | 5 | Lắp đặt | 0 | 17 | Bảo Sơn | 1 | Thiếu vật tư | Bình Dương
2328 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Desa | 368B | 08/08/2023 | 15/08/2024 | 18/08/2024 | 3 | Sửa chữa | 2 | 9 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
2329 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Foxconn | 29,9B | 12/03/2025 | 03/01/2026 | 27/01/2026 | 24 | Cải tạo | 0 | 23 |  | 19 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng
2330 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Samsung | 463B | 04/05/2024 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 0 | Nâng cấp | 0 | 33 | Quang Thắng | 1 |  | Hưng Yên
2331 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Luxshare | 490,8B | 15/05/2024 | 17/08/2024 | 30/08/2024 | 13 | Xây dựng mới | 0 | 15 | Hòa An | 2 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên
2332 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia lô 5 | Deniso | 313B | 27/01/2024 | 01/07/2024 | 02/07/2024 | 1 | Sửa chữa | 3 | 14 | Minh Nhật | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng
2333 | Thi công móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Luxshare | 129B | 11/03/2025 | 17/01/2026 | 29/01/2026 | 12 | Sửa chữa | 0 | 38 | Trường Hải | 9 | Thay đổi quy mô | Bình Dương
2334 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Foxconn | 25,1B | 07/04/2025 | 09/10/2025 | 15/10/2025 | 6 | Mở rộng | 0 | 37 | Hoàng Kim | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Thái Nguyên
2335 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Desa | 447B | 04/04/2024 | 08/06/2024 | 05/06/2024 | -3 | Cải tạo | 0 | 8 | Quang Thắng | 2 |  | Hải Dương
2336 | Xây dựng trạm bơm làm mát phase 3 | Luxshare | 131,3B | 22/11/2022 | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 11 | Lắp đặt | 0 | 20 |  | 2 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
2337 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Samsung | 494,3 tỷ | 30/07/2024 | 22/11/2024 | 27/12/2024 | 35 | Xây dựng mới | 1 | 2 | Việt Phát | 2 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai
2338 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | LG | 81,1B | 26/08/2023 | 24/11/2023 | 27/11/2023 | 3 | Bảo trì | 0 | 8 | Quang Thắng | 4 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
2339 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | LG | 409,4B | 13/10/2023 | 19/01/2024 | 24/02/2024 | 36 | Nâng cấp | 1 | 15 | Quang Thắng | 28 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
2340 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Foxconn | 208B | 03/09/2023 | 12/11/2024 | 05/12/2024 | 23 | Sửa chữa | 0 | 48 | Minh Nhật | 0 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
2341 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | LG | 496B | 13/06/2024 | 29/07/2025 | 18/07/2025 | -11 | Xây dựng mới | 0 | 73 | Phú Thái | 0 |  | Hải Dương
2342 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Deniso | 243,3B | 22/05/2024 | 27/07/2024 | 08/08/2024 | 12 | Nâng cấp | 3 | 4 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh
2343 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn lô 5 | Pegatron | 312,1B | 27/03/2024 | 10/06/2025 | 04/06/2025 | -6 | Sửa chữa | 2 | 65 | Minh Nhật | 0 |  | Thái Nguyên
2344 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Luxshare | 125B | 07/06/2023 | 08/01/2024 | 02/01/2024 | -6 | Bảo trì | 1 | 10 | Quốc Bảo | 0 |  | Bắc Ninh
2345 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Honda | 213,1B | 16/01/2022 | 28/06/2022 | 15/07/2022 | 17 | Nâng cấp | 1 | 9 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
2346 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Goertek | 475,9B | 06/08/2022 | 16/04/2023 | 21/04/2023 | 5 | Xây dựng mới | 0 | 36 | Quốc Bảo | 6 | Thời tiết | Hải Dương
2347 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Luxshare | 396 Tỷ | 16/07/2022 | 02/03/2023 | 03/03/2023 | 1 | Mở rộng | 2 | 6 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
2348 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Desa | 274B | 16/10/2024 | 15/08/2025 | 10/08/2025 | -5 | Bảo trì | 0 | 7 | Quang Thắng | 2 |  | Bắc Giang
2349 | Thi công trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Desa | 55B | 05/04/2022 | 08/07/2022 | 03/06/2022 | -35 | Sửa chữa | 0 | 3 | Bảo Sơn | 1 |  | Bắc Ninh
2350 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Silk | 379,5B | 09/11/2022 | 28/02/2023 | 15/02/2023 | -13 | Mở rộng | 0 | 5 | Đại Thành | 8 |  | Vĩnh Phúc
2351 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | LG | 253B | 31/05/2025 | 25/06/2026 | 18/07/2026 | 23 | Lắp đặt | 4 | 8 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
2352 | Lắp đặt kho logistics thông minh khu B | Pegatron | 116,9B | 02/03/2023 | 06/04/2024 | 12/03/2024 | -25 | Bảo trì | 0 | 13 | Đại Thành | 0 |  | Thái Nguyên
2353 | Cải tạo trạm bơm làm mát lô 5 | peggatron | 352 | 22/11/2023 | 29/09/2024 | 04/10/2024 | 5 | Bảo trì | 1 | 58 | Trường Hải | 3 | Thiếu nhân lực | Vĩnh Phúc
2354 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV lô 5 | Canon | 481B | 20/05/2024 | 15/11/2024 | 07/11/2024 | -8 | Nâng cấp | 0 | 33 |  | 0 |  | Hải Dương
2355 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia lô 5 | LG | 357B | 06/11/2024 | 05/02/2025 | 10/01/2025 | -26 | Mở rộng | 1 | 5 | Bảo Sơn | 2 |  | Bình Dương
2356 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Honda | 41,2B | 24/02/2023 | 05/08/2023 | 06/08/2023 | 1 | Nâng cấp | 0 | 10 | Phú Thái | 2 | Thiếu vật tư | Hà Nam
2357 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Honda | 80,3B | 10/09/2022 | 12/04/2023 | 30/03/2023 | -13 | Lắp đặt | 0 | 11 | Hòa An | 2 |  | Đồng Nai
2358 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn khu B | Pegatron | 63B | 06/07/2023 | 06/05/2024 | 19/05/2024 | 13 | Xây dựng mới | 1 | 47 | Quang Thắng | 0 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng
2359 | Nâng cấp kho logistics thông minh lô 5 | Samsung | 174B | 07/06/2022 | 02/08/2022 | 16/08/2022 | 14 | Sửa chữa | 1 | 3 | Hòa An | 13 | Giải phóng mặt bằng | Phú Thọ
2360 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | LG | 482B | 08/12/2023 | 28/09/2024 | 09/09/2024 | -19 | Cải tạo | 0 | 4 | Quang Thắng | 0 |  | Bình Dương
2361 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Goertek | 34B | 02/01/2025 | 28/11/2025 | 05/11/2025 | -23 | Bảo trì | 1 | 19 | Phú Thái | 4 |  | Phú Thọ
2362 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Luxshare | 161,5B | 21/09/2024 | 13/11/2025 | 07/11/2025 | -6 | Mở rộng | 0 | 49 | Quang Thắng | 1 |  | Phú Thọ
2363 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động khu B | Vingroup | 67,5B | 29/09/2023 | 18/10/2024 | 03/11/2024 | 16 | Nâng cấp | 2 | 27 | Minh Nhật | 8 | Thời tiết | Bình Dương
2364 | Thi công kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Desa | 167,1B | 07/04/2025 | 30/03/2026 | 12/04/2026 | 13 | Lắp đặt | 1 | 43 | Minh Nhật | 21 | Thời tiết | Phú Thọ
2365 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Canon | 360B | 04/11/2024 | 12/12/2025 | 24/12/2025 | 12 | Sửa chữa | 1 | 29 | Bảo Sơn | 0 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
2366 | Hoàn thiện kho logistics thông minh phase 3 | LG | 157B | 23/08/2023 | 25/08/2024 | 05/08/2024 | -20 | Bảo trì | 1 | 27 | Bảo Sơn | 0 |  | Vĩnh Phúc
2367 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | PPegatron | 148B | 26/09/2023 | 20/12/2023 | 21/01/2024 | 32 | Mở rộng | 1 | 2 | Việt Phát | 20 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
2368 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Silk | 426B | 23/01/2022 | 19/03/2023 | 02/04/2023 | 14 | Mở rộng | 1 | 12 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
2369 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Luxshare | 99,5B | 12/01/2022 | 27/02/2023 | 16/03/2023 | 17 | Lắp đặt | 3 | 63 | Việt Phát | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng
2370 | Nâng cấp kho logistics thông minh phân xưởng 3 | ssilk | 141,8 | 17/01/2022 | 06/06/2022 | 13/06/2022 | 7 | Bảo trì | 0 | 5 | Đại Thành | 26 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
2371 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Vingroup | 241,2B | 02/12/2024 | 10/07/2025 | 21/07/2025 | 11 | Mở rộng | 0 | 28 | Việt Phát | 4 | Thiếu vật tư | Bình Dương
2372 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Silk | 134,5B | 09/09/2022 | 20/10/2023 | 02/11/2023 | 13 | Cải tạo | 0 | 47 | Quang Thắng | 5 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
2373 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn khu B | Samsung | 306,3B | 25/05/2022 | 12/06/2023 | 29/06/2023 | 17 | Sửa chữa | 3 | 40 |  | 3 | Thay đổi quy mô | Hải Dương
2374 | Xây dựng nhà kho thành phẩm phase 3 | Pegatron | 379B | 18/02/2025 | 06/07/2025 | 21/07/2025 | 15 | Bảo trì | 3 | 7 | Phú Thái | 0 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
2375 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Pegatron | 147,6B | 28/07/2022 | 08/09/2023 | 22/09/2023 | 14 | Mở rộng | 1 | 67 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
2376 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm khu A | Canon | 311B | 02/01/2025 | 05/10/2025 | 07/11/2025 | 33 | Sửa chữa | 8 | 30 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
2377 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Luxshare | 349B | 17/06/2024 | 26/04/2025 | 28/04/2025 | 2 | Mở rộng | 0 | 18 | Quốc Bảo | 1 | Thời tiết | Bình Dương
2378 | Cải tạo trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Deniso | 275B | 08/09/2022 | 29/08/2023 | 27/09/2023 | 29 | Xây dựng mới | 1 | 13 | Quang Thắng | 0 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
2379 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | LG | 145B | 06/01/2022 | 10/02/2023 | 03/02/2023 | -7 | Sửa chữa | 0 | 63 | Quốc Bảo | 0 |  | Hải Dương
2380 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Goertek | 147B | 19/09/2023 | 25/03/2024 | 04/04/2024 | 10 | Mở rộng | 1 | 23 | Quang Thắng | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc
2381 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Luxshare | 468,7B | 29/08/2024 | 17/09/2025 | 24/09/2025 | 7 | Nâng cấp | 0 | 43 | Phú Thái | 6 | Giải phóng mặt bằng | Vĩnh Phúc
2382 | Xây dựng kho logistics thông minh khu A | Samsung | 473B | 19/09/2022 | 16/10/2023 | 31/10/2023 | 15 | Sửa chữa | 1 | 61 |  | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Dương
2383 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Vingroup | 127B | 31/10/2023 | 23/08/2024 | 10/09/2024 | 18 | Mở rộng | 1 | 6 | Quang Thắng | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
2384 | Thi công trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Silk | 25B | 22/02/2022 | 23/12/2022 | 25/12/2022 | 2 | Cải tạo | 1 | 35 | Quốc Bảo | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
2385 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Pegatron | 275B | 23/05/2024 | 15/01/2025 | 23/12/2024 | -23 | Bảo trì | 0 | 30 | Quốc Bảo | 3 |  | Hà Nam
2386 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | LG | 316B | 03/05/2024 | 21/07/2024 | 13/07/2024 | -8 | Sửa chữa | 0 | 6 | Hoàng Kim | 1 |  | Thái Nguyên
2387 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | LG | 400B | 01/02/2025 | 04/03/2025 | 15/02/2025 | -17 | Nâng cấp | 2 | 6 | Hoàng Kim | 3 |  | Thái Nguyên
2388 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Desa | 19B | 27/05/2023 | 11/08/2023 | 31/07/2023 | -11 | Nâng cấp | 1 | 12 | Quang Thắng | 5 |  | Bắc Ninh
2389 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | LG | 337,6B | 19/04/2022 | 12/07/2022 | 06/08/2022 | 25 | Cải tạo | 0 | 2 | Phú Thái | 1 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng
2390 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | LG | 5B | 26/11/2023 | 15/09/2024 | 03/09/2024 | -12 | Lắp đặt | 1 | 35 | Đại Thành | 0 |  | Hải Dương
2391 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Goertek | 58,4B | 09/03/2022 | 04/12/2022 | 14/12/2022 | 10 | Xây dựng mới | 0 | 0 | Trường Hải | 19 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
2392 | Xây dựng trạm bơm làm mát khu B | Foxconn | 62B | 22/05/2023 | 22/05/2024 | 01/06/2024 | 10 | Mở rộng | 1 | 31 | Minh Nhật | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
2393 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Vingroup | 254,5B | 11/07/2023 | 26/08/2023 | 05/09/2023 | 10 | Lắp đặt | 0 | 0 | Đại Thành | 0 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên
2394 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Canon | 386,6B | 03/07/2022 | 14/10/2022 | 26/09/2022 | -18 | Lắp đặt | 0 | 19 | Bảo Sơn | 1 |  | Thái Nguyên
2395 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Goertek | 173B | 28/05/2022 | 02/11/2022 | 16/10/2022 | -17 | Lắp đặt | 0 | 15 | Hòa An | 1 |  | Bắc Ninh
2396 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Samsung | 84,6B | 10/06/2023 | 05/05/2024 | 30/05/2024 | 25 | Xây dựng mới | 3 | 60 | Hoàng Kim | 6 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
2397 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Vingroup | 376,2B | 30/06/2025 | 15/11/2025 | 02/12/2025 | 17 | Lắp đặt | 3 | 22 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
2398 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Deniso | 359B | 04/08/2022 | 11/05/2023 | 19/05/2023 | 8 | Mở rộng | 0 | 39 | Quốc Bảo | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nội
2399 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Vingroup | 97B | 01/06/2024 | 19/01/2025 | 11/01/2025 | -8 | Cải tạo | 1 | 8 | Hòa An | 1 |  | Vĩnh Phúc
2400 | Mở rộng trạm bơm làm mát phase 3 | Foxconn | 444B | 17/06/2024 | 27/03/2025 | 07/04/2025 | 11 | Bảo trì | 1 | 1 | Hoàng Kim | 5 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
2401 | Xây dựng trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Deniso | 489,8000 Triệu | 13/09/2024 | 05/02/2025 | 12/01/2025 | -24 | Xây dựng mới | 0 | 15 | Trường Hải | 0 |  | Hà Nam
2402 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | LG | 107B | 07/02/2022 | 28/03/2022 | 01/04/2022 | 4 | Mở rộng | 1 | 7 | Hòa An | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Ninh
2403 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Silk | 228B | 17/07/2022 | 30/10/2022 | 01/12/2022 | 32 | Mở rộng | 7 | 13 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
2404 | Mở rộng nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Pegatron | 182,6B | 31/08/2022 | 15/02/2023 | 02/02/2023 | -13 | Cải tạo | 0 | 10 | Đại Thành | 0 |  | Hà Nội
2405 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Honda | 282 | 21/05/2022 | 05/01/2023 | 18/01/2023 | 13 | Bảo trì | 0 | 10 | Đại Thành | 3 | Thời tiết | Phú Thọ
2406 | Xây dựng trạm biến áp 110kV khu B | Pegatron | 252B | 11/09/2022 | 28/06/2023 | 19/06/2023 | -9 | Mở rộng | 2 | 7 | Việt Phát | 3 |  | Phú Thọ
2407 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Foxconn | 481B | 22/05/2022 | 23/04/2023 | 13/05/2023 | 20 | Bảo trì | 1 | 55 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
2408 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Foxconn | 382,2B | 13/08/2023 | 08/11/2023 | 07/11/2023 | -1 | Lắp đặt | 0 | 10 | Quốc Bảo | 4 |  | Hưng Yên
2409 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Pegatron | 119B | 29/12/2023 | 07/05/2024 | 25/05/2024 | 18 | Xây dựng mới | 1 | 8 | Quang Thắng | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Phú Thọ
2410 | Thi công hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Foxconn | 331B | 31/12/2023 | 07/03/2024 | 12/03/2024 | 5 | Cải tạo | 0 | 25 | Hòa An | 5 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
2411 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Vingroup | 165B | 12/09/2022 | 13/09/2023 | 03/09/2023 | -10 | Nâng cấp | 0 | 45 | Quang Thắng | 0 |  | Đồng Nai
2412 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Silk | 287,3B | 31/01/2022 | 19/04/2023 | 27/05/2023 | 38 | Xây dựng mới | 3 | 82 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
2413 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Honda | 173,7B | 28/04/2023 | 22/06/2024 | 19/06/2024 | -3 | Sửa chữa | 0 | 8 | Đại Thành | 9 |  | Bình Dương
2414 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát lô 5 | Honda | 69B | 10/05/2023 | 20/11/2023 | 05/12/2023 | 15 | Nâng cấp | 2 | 20 | Việt Phát | 4 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
2415 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Canon | 447B | 30/05/2024 | 11/03/2025 | 26/03/2025 | 15 | Sửa chữa | 0 | 6 | Minh Nhật | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Thái Nguyên
2416 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động khu A | Pegatron | 226,4B | 09/04/2024 | 11/05/2024 | 14/05/2024 | 3 | Nâng cấp | 2 | 0 | Bảo Sơn | 4 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai
2417 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Goeertek | 288B | 12/06/2025 | 18/01/2026 | 19/01/2026 | 1 | Bảo trì | 0 | 38 | Trường Hải | 0 | Thời tiết | Hải Phòng
2418 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Silk | 236B | 30/12/2022 | 25/01/2024 | 09/01/2024 | -16 | Cải tạo | 0 | 69 | Quốc Bảo | 0 |  | Hưng Yên
2419 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Goertek | 364,2B | 13/10/2022 | 21/01/2023 | 21/01/2023 | 0 | Lắp đặt | 3 | 9 | Việt Phát | 6 |  | Hải Phòng
2420 | Sửa chữa kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Samsung | 339B | 05/10/2022 | 30/05/2023 | 29/05/2023 | -1 | Nâng cấp | 0 | 32 | Hoàng Kim | 1 |  | Hải Phòng
2421 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Honda | 244,2B | 11/06/2025 | 18/08/2026 | 17/08/2026 | -1 | Nâng cấp | 0 | 7 | Phú Thái | 2 |  | Hà Nội
2422 | Xây dựng nhà kho thành phẩm phase 3 | Honda | 82,2B | 28/02/2024 | 20/01/2025 | 31/01/2025 | 11 | Nâng cấp | 0 | 55 | Việt Phát | 5 | Thiếu vật tư | Bình Dương
2423 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Pegatron | 199,9B | 24/04/2022 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 0 | Mở rộng | 0 | 8 | Quốc Bảo | 1 |  | Bắc Giang
2424 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Foxconn | 325B | 31/01/2023 | 22/05/2023 | 23/05/2023 | 1 | Cải tạo | 0 | 1 | Hoàng Kim | 2 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Giang
2425 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Vingroup | 412B | 11/02/2023 | 26/11/2023 | 08/12/2023 | 12 | Cải tạo | 2 | 10 | Quốc Bảo | 23 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
2426 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Deniso | 205B | 11/09/2023 | 06/03/2024 | 20/02/2024 | -15 | Mở rộng | 0 | 6 | Đại Thành | 5 |  | Thái Nguyên
2427 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | LG | 396,9B | 28/03/2025 | 01/05/2025 | 30/05/2025 | 29 | Lắp đặt | 0 | 3 | Đại Thành | 23 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
2428 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Pegatron | 437 Tỷ | 08/01/2023 | 31/03/2024 | 04/03/2024 | -27 | Xây dựng mới | 0 | 49 | Minh Nhật | 0 |  | Bắc Giang
2429 | Thi công trạm bơm làm mát khu A | Vingroup | 328,9B | 05/11/2022 | 22/06/2023 | 28/07/2023 | 36 | Lắp đặt | 0 | 39 | Việt Phát | 26 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc
2430 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | LG | 222B | 26/05/2024 | 04/05/2025 | 09/05/2025 | 5 | Nâng cấp | 1 | 31 | Quang Thắng | 0 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
2431 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Deniso | 232B | 06/03/2023 | 26/04/2023 | 21/05/2023 | 25 | Bảo trì | 1 | 8 |  | 4 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
2432 | Nâng cấp kho logistics thông minh khu B | Canon | 295,9B | 06/01/2024 | 21/06/2024 | 21/07/2024 | 30 | Sửa chữa | 0 | 22 | Việt Phát | 12 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
2433 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Samsung | 398,1B | 12/03/2023 | 10/04/2024 | 31/03/2024 | -10 | Sửa chữa | 2 | 7 | Hoàng Kim | 1 |  | Thái Nguyên
2434 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Silk | 382,4B | 11/11/2024 | 16/02/2025 | 23/02/2025 | 7 | Sửa chữa | 1 | 14 | Phú Thái | 23 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
2435 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Vingroup | 400B | 12/08/2023 | 24/09/2023 | 04/11/2023 | 41 | Xây dựng mới | 5 | 0 | Việt Phát | 29 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên
2436 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Canon | 63,8B | 11/07/2024 | 11/12/2024 | 07/12/2024 | -4 | Nâng cấp | 0 | 10 | Quang Thắng | 2 |  | Phú Thọ
2437 | Nâng cấp trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Luxshare | 22,1B | 16/11/2022 | 11/08/2023 | 29/07/2023 | -13 | Nâng cấp | 1 | 1 | Hoàng Kim | 2 |  | Bắc Giang
2438 | Cải tạo kho logistics thông minh lô 5 | Goertek | 141B | 26/01/2023 | 08/07/2023 | 18/07/2023 | 10 | Lắp đặt | 1 | 6 | Trường Hải | 10 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
2439 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Luxshare | 494B | 30/03/2025 | 04/10/2025 | 29/09/2025 | -5 | Sửa chữa | 0 | 31 | Hoàng Kim | 2 |  | Bình Dương
2440 | Lắp đặt kho logistics thông minh dự án mở rộng | Silk | 420B | 05/08/2022 | 04/03/2023 | 19/02/2023 | -13 | Nâng cấp | 0 | 29 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Giang
2441 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Foxconn | 81B | 13/04/2023 | 23/01/2024 | 12/01/2024 | -11 | Sửa chữa | 1 | 24 | Đại Thành | 2 |  | Hưng Yên
2442 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Honda | 156B | 23/10/2022 | 28/03/2023 | 23/03/2023 | -5 | Bảo trì | 1 | 6 | Quang Thắng | 0 |  | Bắc Giang
2443 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | LG | 435B | 18/05/2022 | 24/11/2022 | 08/12/2022 | 14 | Cải tạo | 0 | 14 | Đại Thành | 3 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
2444 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Desa | 140,3B | 17/02/2023 | 11/11/2023 | 13/12/2023 | 32 | Nâng cấp | 2 | 2 | Đại Thành | 20 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
2445 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Luxshare | 201 billion | 26/05/2023 | 16/02/2024 | 18/03/2024 | 31 | Bảo trì | 1 | 25 | Đại Thành | 7 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
2446 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV lô 5 | Foxconn | 233,8B | 23/12/2022 | 01/03/2023 | 09/02/2023 | -20 | Mở rộng | 0 | 13 | Minh Nhật | 3 |  | Phú Thọ
2447 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Pegatron | 105,4B | 11/08/2023 | 27/12/2023 | 29/11/2023 | -28 | Bảo trì | 0 | 2 | Minh Nhật | 0 |  | Bắc Ninh
2448 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Luxshare | 281,4B | 19/01/2025 | 05/09/2025 | 31/08/2025 | -5 | Cải tạo | 1 | 45 | Quốc Bảo | 0 |  | Hải Dương
2449 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Luxshare | 316B | 06/05/2022 | 19/06/2023 | 10/07/2023 | 21 | Cải tạo | 3 | 2 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang
2450 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Pegatron | 254B | 13/05/2024 | 22/02/2025 | 04/03/2025 | 10 | Bảo trì | 0 | 3 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi quy mô | Đồng Nai
2451 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Pegatron | 239,9B | 28/05/2025 | 06/03/2026 | 08/03/2026 | 2 | Bảo trì | 2 | 22 |  | 2 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
2452 | Xây dựng trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Pegatron | 119B | 04/01/2025 | 31/07/2025 | 16/07/2025 | -15 | Bảo trì | 0 | 8 | Hòa An | 2 |  | Vĩnh Phúc
2453 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Desa | 170,8B | 21/09/2024 | 18/02/2025 | 06/02/2025 | -12 | Nâng cấp | 0 | 10 | Đại Thành | 3 |  | Hà Nội
2454 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Foxconn | 419B | 31/12/2023 | 03/03/2025 | 02/03/2025 | -1 | Xây dựng mới | 1 | 44 | Quang Thắng | 2 |  | Bắc Ninh
2455 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Deniso | 389B | 26/05/2025 | 03/10/2025 | 08/09/2025 | -25 | Sửa chữa | 0 | 2 | Quốc Bảo | 0 |  | Hà Nội
2456 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Silk | 429B | 06/03/2023 | 04/08/2023 | 19/08/2023 | 15 | Mở rộng | 2 | 30 | Hòa An | 0 | Thiếu vật tư | Hà Nội
2457 | Xây dựng kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Pegatron | 448,6 | 19/12/2023 | 30/06/2024 | 08/07/2024 | 8 | Mở rộng | 0 | 7 | Việt Phát | 2 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nội
2458 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Foxconn | 20,2B | 08/01/2022 | 12/07/2022 | 08/07/2022 | -4 | Sửa chữa | 1 | 9 | Trường Hải | 1 |  | Hưng Yên
2459 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Honda | 243B | 23/01/2024 | 19/07/2024 | 09/08/2024 | 21 | Cải tạo | 1 | 32 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
2460 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Foxconn | 145,3B | 05/02/2025 | 05/07/2025 | 07/07/2025 | 2 | Xây dựng mới | 1 | 4 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
2461 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Goertek | 264B | 16/01/2024 | 14/03/2025 | 30/03/2025 | 16 | Nâng cấp | 0 | 48 | Hoàng Kim | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Ninh
2462 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Foxconn | 123B | 09/01/2025 | 13/09/2025 | 24/09/2025 | 11 | Mở rộng | 0 | 49 | Hòa An | 0 | Thời tiết | Đồng Nai
2463 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Pegatron | 79B | 13/12/2024 | 23/01/2025 | 08/02/2025 | 16 | Cải tạo | 3 | 2 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
2464 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động lô 5 | Samsung | 271,2B | 06/01/2022 | 29/05/2022 | 12/06/2022 | 14 | Cải tạo | 2 | 14 | Bảo Sơn | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Ninh
2465 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | LG | 332,3B | 19/06/2025 | 30/08/2025 | 22/08/2025 | -8 | Lắp đặt | 1 | 1 | Quốc Bảo | 2 |  | Hải Phòng
2466 | Mở rộng kho logistics thông minh dự án mở rộng | Canon | 439,7B | 21/04/2024 | 16/07/2024 | 15/08/2024 | 30 | Sửa chữa | 2 | 11 | Đại Thành | 5 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
2467 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Goertek | 321,9B | 14/11/2022 | 25/02/2023 | 14/03/2023 | 17 | Mở rộng | 0 | 14 | Đại Thành | 7 | Giải phóng mặt bằng | Hải Dương
2468 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn lô 5 | Canon | 434B | 30/01/2025 | 21/10/2025 | 15/10/2025 | -6 | Nâng cấp | 1 | 12 | Quốc Bảo | 1 |  | Đồng Nai
2469 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | LG | 358B | 04/02/2023 | 17/03/2023 | 02/04/2023 | 16 | Sửa chữa | 1 | 1 | Quốc Bảo | 4 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
2470 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | LG | 165,5B | 12/01/2024 | 15/04/2024 | 08/04/2024 | -7 | Sửa chữa | 2 | 9 | Bảo Sơn | 2 |  | Bình Dương
2471 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Goertek | 494,8B | 26/01/2024 | 10/05/2024 | 09/05/2024 | -1 | Xây dựng mới | 2 | 0 |  | 23 |  | Hưng Yên
2472 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Honda | 399B | 28/01/2023 | 09/12/2023 | 18/12/2023 | 9 | Cải tạo | 0 | 60 | Trường Hải | 4 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
2473 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Pegatron | 438,7000 Triệu | 18/02/2022 | 27/04/2022 | 24/04/2022 | -3 | Lắp đặt | 2 | 2 | Quang Thắng | 3 |  | Bắc Ninh
2474 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Luxshare | 11B | 31/07/2023 | 14/04/2024 | 04/04/2024 | -10 | Bảo trì | 1 | 15 | Hoàng Kim | 1 |  | Bình Dương
2475 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Silk | 134 Tỷ | 27/03/2024 | 17/05/2025 | 15/05/2025 | -2 | Xây dựng mới | 2 | 28 | Minh Nhật | 16 |  | Bình Dương
2476 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Silk | 280B | 22/03/2023 | 18/08/2023 | 24/08/2023 | 6 | Nâng cấp | 1 | 7 | Trường Hải | 5 | Thời tiết | Bắc Ninh
2477 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Vingroup | 282B | 04/10/2022 | 05/02/2023 | 04/03/2023 | 27 | Bảo trì | 1 | 6 | Đại Thành | 28 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
2478 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Samsung | 124,8B | 26/05/2022 | 15/04/2023 | 17/04/2023 | 2 | Nâng cấp | 2 | 2 |  | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
2479 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Vingroup | 482,8B | 14/10/2024 | 02/08/2025 | 10/08/2025 | 8 | Bảo trì | 1 | 32 | Minh Nhật | 3 | Thời tiết | Bắc Giang
2480 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Deniso | 198B | 22/07/2022 | 14/01/2023 | 19/01/2023 | 5 | Cải tạo | 1 | 27 | Quốc Bảo | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Ninh
2481 | Cải tạo nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Silk | 268B | 19/05/2023 | 29/03/2024 | 03/04/2024 | 5 | Nâng cấp | 0 | 37 | Quang Thắng | 0 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
2482 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | LG | 419B | 07/01/2023 | 03/08/2023 | 08/08/2023 | 5 | Bảo trì | 3 | 39 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
2483 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Silk | 190B | 30/04/2023 | 13/02/2024 | 29/01/2024 | -15 | Cải tạo | 0 | 0 | Quốc Bảo | 2 |  | Bắc Giang
2484 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Goertek | 29B | 28/03/2024 | 16/05/2024 | 23/05/2024 | 7 | Mở rộng | 0 | 0 | Bảo Sơn | 6 | Thời tiết | Bình Dương
2485 | Cải tạo trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Deniso | 166B | 20/07/2023 | 22/12/2023 | 29/12/2023 | 7 | Cải tạo | 1 | 2 | Đại Thành | 27 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
2486 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | LG | 92B | 20/07/2024 | 21/11/2024 | 05/11/2024 | -16 | Nâng cấp | 0 | 4 | Quang Thắng | 1 |  | Bắc Ninh
2487 | Xây dựng kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Luxshare | 79B | 08/02/2022 | 23/11/2022 | 31/12/2022 | 38 | Nâng cấp | 3 | 48 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
2488 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | LG | 155,3B | 08/11/2024 | 20/10/2025 | 03/11/2025 | 14 | Xây dựng mới | 0 | 57 | Quang Thắng | 2 | Thời tiết | Bắc Giang
2489 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Canon | 112,2B | 01/06/2023 | 23/06/2024 | 21/06/2024 | -2 | Lắp đặt | 1 | 37 | Minh Nhật | 6 |  | Hà Nam
2490 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Pegatron | 275,4B | 21/05/2025 | 06/06/2026 | 27/06/2026 | 21 | Nâng cấp | 0 | 53 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi quy mô | Phú Thọ
2491 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Samsung | 267,7B | 13/11/2023 | 05/09/2024 | 07/09/2024 | 2 | Xây dựng mới | 0 | 31 | Quang Thắng | 2 | Thiếu nhân lực | Bình Dương
2492 | Xây dựng kho logistics thông minh lô 5 | Vingroup | 445B | 18/02/2025 | 09/06/2025 | 22/05/2025 | -18 | Mở rộng | 0 | 13 | Quốc Bảo | 0 |  | Thái Nguyên
2493 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Goertek | 383,6B | 23/11/2023 | 27/10/2024 | 02/11/2024 | 6 | Sửa chữa | 4 | 41 | Trường Hải | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam
2494 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Goertek | 151B | 21/02/2024 | 18/08/2024 | 07/09/2024 | 20 | Cải tạo | 1 | 32 | Trường Hải | 17 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
2495 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia lô 5 | Pegatron | 43,7B | 15/05/2023 | 30/12/2023 | 14/01/2024 | 15 | Mở rộng | 1 | 20 | Hòa An | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai
2496 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Pegatron | 194B | 02/02/2025 | 17/03/2026 | 13/04/2026 | 27 | Sửa chữa | 7 | 67 |  | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
2497 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Honda | 403B | 04/01/2023 | 30/04/2023 | 15/04/2023 | -15 | Bảo trì | 0 | 13 | Đại Thành | 2 |  | Phú Thọ
2498 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Foxconn | 307B | 09/12/2023 | 29/03/2024 | 09/03/2024 | -20 | Lắp đặt | 0 | 5 | Bảo Sơn | 0 |  | Hải Phòng
2499 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Goertek | 187B | 12/06/2022 | 22/09/2022 | 24/09/2022 | 2 | Nâng cấp | 0 | 9 | Phú Thái | 2 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
2500 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Goerteek | 448B | 07/01/2022 | 30/06/2022 | 29/06/2022 | -1 | Lắp đặt | 0 | 0 | Việt Phát | 0 |  | Phú Thọ
2501 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Silk | 220,7B | 01/08/2023 | 17/06/2024 | 23/06/2024 | 6 | Nâng cấp | 2 | 14 | Minh Nhật | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
2502 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Pegatron | 70B | 12/12/2022 | 28/05/2023 | 13/06/2023 | 16 | Xây dựng mới | 0 | 15 | Phú Thái | 1 | Thời tiết | Hải Dương
2503 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia lô 5 | Honda | 117B | 27/03/2023 | 29/06/2023 | 09/06/2023 | -20 | Nâng cấp | 0 | 18 | Phú Thái | 2 |  | Bắc Giang
2504 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Desa | 238,4B | 23/01/2023 | 23/03/2023 | 21/03/2023 | -2 | Cải tạo | 0 | 11 | Hòa An | 3 |  | Hưng Yên
2505 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Goertek | 462B | 29/09/2024 | 21/06/2025 | 09/06/2025 | -12 | Nâng cấp | 1 | 1 | Phú Thái | 1 |  | Bắc Giang
2506 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Vingroup | 390B | 25/02/2022 | 04/02/2023 | 25/02/2023 | 21 | Bảo trì | 0 | 57 | Trường Hải | 1 | Thời tiết | Bình Dương
2507 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | LG | 387,9B | 08/05/2022 | 05/07/2023 | 09/07/2023 | 4 | Bảo trì | 0 | 10 | Phú Thái | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Phú Thọ
2508 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Desa | 497,5B | 10/06/2022 | 12/10/2022 | 17/10/2022 | 5 | Mở rộng | 1 | 2 | Việt Phát | 0 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
2509 | Mở rộng trạm bơm làm mát phase 3 | Deniso | 435,5B | 21/07/2023 | 14/10/2023 | 20/11/2023 | 37 | Cải tạo | 2 | 15 | Bảo Sơn | 13 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
2510 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia lô 5 | Pegatron | 340B | 17/06/2022 | 17/03/2023 | 04/04/2023 | 18 | Mở rộng | 1 | 2 | Quang Thắng | 5 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
2511 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Honda | 338B | 11/10/2024 | 01/05/2025 | 27/04/2025 | -4 | Xây dựng mới | 2 | 13 | Trường Hải | 2 |  | Bắc Giang
2512 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Foxconn | 459B | 10/08/2022 | 17/09/2022 | 25/09/2022 | 8 | Xây dựng mới | 1 | 4 | Quang Thắng | 12 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
2513 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV lô 5 | Goertek | 18B | 16/05/2024 | 12/09/2024 | 17/09/2024 | 5 | Lắp đặt | 0 | 11 | Hoàng Kim | 0 | Thời tiết | Bắc Ninh
2514 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Goertek | 453B | 29/12/2022 | 29/01/2023 | 25/01/2023 | -4 | Sửa chữa | 0 | 2 | Minh Nhật | 2 |  | Hải Dương
2515 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Deniso | 48,4B | 01/11/2023 | 29/10/2024 | 19/10/2024 | -10 | Mở rộng | 0 | 39 | Phú Thái | 0 |  | Hải Dương
2516 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Silk | 260,7 billion | 01/01/2022 | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 1 | Nâng cấp | 0 | 12 | Bảo Sơn | 4 | Thời tiết | Hải Dương
2517 | Thi công ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Foxconn | 389,6B | 09/04/2025 | 08/03/2026 | 06/04/2026 | 29 | Nâng cấp | 7 | 60 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
2518 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Canon | 253,5B | 02/09/2022 | 06/05/2023 | 26/04/2023 | -10 | Mở rộng | 0 | 27 |  | 1 |  | Thái Nguyên
2519 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Vingroup | 207B | 01/01/2022 | 21/02/2022 | 24/02/2022 | 3 | Bảo trì | 1 | 9 | Trường Hải | 4 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
2520 | Cải tạo trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Desa | 82,4B | 05/03/2022 | 22/06/2022 | 17/07/2022 | 25 | Xây dựng mới | 1 | 18 | Trường Hải | 5 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
2521 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Honda | 212B | 04/04/2025 | 28/04/2026 | 29/05/2026 | 31 | Bảo trì | 1 | 59 | Việt Phát | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Dương
2522 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Desa | 394B | 09/09/2023 | 03/07/2024 | 16/07/2024 | 13 | Xây dựng mới | 1 | 1 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
2523 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Desa | 391,2B | 16/04/2024 | 05/12/2024 | 24/11/2024 | -11 | Nâng cấp | 0 | 32 |  | 1 |  | Hải Phòng
2524 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Vingroup | 465,9B | 28/05/2024 | 24/12/2024 | 29/12/2024 | 5 | Cải tạo | 1 | 29 | Minh Nhật | 1 | Thời tiết | Phú Thọ
2525 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Desa | 20,4B | 09/03/2022 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | 1 | Xây dựng mới | 2 | 39 | Quốc Bảo | 4 | Thiếu vật tư | Bình Dương
2526 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Foxconn | 393B | 01/06/2023 | 21/02/2024 | 22/02/2024 | 1 | Bảo trì | 0 | 44 | Quốc Bảo | 3 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai
2527 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Vingroup | 264000 Triệu | 01/09/2022 | 24/01/2023 | 12/01/2023 | -12 | Xây dựng mới | 2 | 0 | Hoàng Kim | 2 |  | Phú Thọ
2528 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Canon | 267B | 18/11/2024 | 28/03/2025 | 29/03/2025 | 1 | Nâng cấp | 0 | 7 | Phú Thái | 2 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nam
2529 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Luxshare | 205 | 13/11/2024 | 29/03/2025 | 03/05/2025 | 35 | Cải tạo | 2 | 7 | Minh Nhật | 6 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
2530 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Pegatron | 364,7B | 16/08/2023 | 22/10/2023 | 08/10/2023 | -14 | Xây dựng mới | 0 | 11 | Quang Thắng | 1 |  | Phú Thọ
2531 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Luxshare | 48B | 19/06/2024 | 24/07/2024 | 04/08/2024 | 11 | Lắp đặt | 1 | 7 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
2532 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Honda | 44B | 19/09/2023 | 19/11/2024 | 30/11/2024 | 11 | Xây dựng mới | 0 | 49 | Đại Thành | 6 | Thay đổi quy mô | Vĩnh Phúc
2533 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Vingroup | 185 tỷ | 06/10/2024 | 01/12/2025 | 28/12/2025 | 27 | Sửa chữa | 0 | 7 | Hòa An | 6 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
2534 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Honda | 186B | 09/08/2024 | 02/03/2025 | 07/03/2025 | 5 | Sửa chữa | 1 | 18 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
2535 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Canon | 196,2B | 12/05/2024 | 19/07/2024 | 06/07/2024 | -13 | Cải tạo | 0 | 12 | Bảo Sơn | 17 |  | Hải Phòng
2536 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Luxshare | 410,6B | 14/06/2022 | 11/06/2023 | 27/05/2023 | -15 | Nâng cấp | 0 | 5 | Hòa An | 5 |  | Phú Thọ
2537 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Canon | 384B | 06/05/2024 | 18/06/2025 | 26/06/2025 | 8 | Cải tạo | 3 | 63 | Hòa An | 0 | Thời tiết | Phú Thọ
2538 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Canon | 465,5B | 18/01/2022 | 05/03/2022 | 12/03/2022 | 7 | Xây dựng mới | 3 | 3 |  | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
2539 | Mở rộng trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Pegatron | 218,9B | 18/08/2024 | 25/10/2025 | 19/11/2025 | 25 | Sửa chữa | 3 | 74 | Hòa An | 0 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
2540 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Luxshare | 273B | 04/10/2022 | 27/12/2022 | 06/01/2023 | 10 | Xây dựng mới | 2 | 2 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
2541 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Foxconn | 163,2B | 23/06/2025 | 11/06/2026 | 01/07/2026 | 20 | Lắp đặt | 0 | 31 | Minh Nhật | 14 | Thiếu vật tư | Bình Dương
2542 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Desa | 464B | 28/10/2024 | 06/05/2025 | 17/05/2025 | 11 | Xây dựng mới | 0 | 15 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi quy mô | Hưng Yên
2543 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Honda | 162,7B | 27/08/2024 | 02/01/2025 | 09/01/2025 | 7 | Sửa chữa | 1 | 6 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
2544 | Lắp đặt trạm bơm làm mát khu B | Goertek | 21 billion | 05/03/2025 | 03/07/2025 | 31/07/2025 | 28 | Bảo trì | 0 | 14 | Việt Phát | 30 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
2545 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn khu B | Desa | 230B | 13/09/2024 | 18/10/2024 | 17/10/2024 | -1 | Cải tạo | 3 | 7 | Trường Hải | 5 |  | Hải Dương
2546 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Deniso | 395B | 05/09/2024 | 13/11/2024 | 06/11/2024 | -7 | Nâng cấp | 3 | 13 | Trường Hải | 2 |  | Hải Dương
2547 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Silk | 404,7B | 08/05/2023 | 30/08/2023 | 09/08/2023 | -21 | Xây dựng mới | 0 | 14 | Quốc Bảo | 1 |  | Hưng Yên
2548 | Nâng cấp kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Honda | 413B | 05/12/2024 | 11/03/2025 | 07/02/2025 | -32 | Mở rộng | 0 | 1 | Quang Thắng | 2 |  | Bắc Giang
2549 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Samsung | 325B | 24/11/2023 | 24/05/2024 | 16/07/2024 | 53 | Mở rộng | 6 | 25 | Minh Nhật | 0 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
2550 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | LG | 326,4B | 10/08/2022 | 05/10/2022 | 30/10/2022 | 25 | Nâng cấp | 2 | 5 |  | 0 | Thay đổi quy mô | Hà Nam
2551 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Pegatron | 438,9B | 17/09/2022 | 01/01/2023 | 16/12/2022 | -16 | Bảo trì | 0 | 20 | Trường Hải | 6 |  | Phú Thọ
2552 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Silk | 269B | 31/10/2023 | 03/06/2024 | 30/05/2024 | -4 | Cải tạo | 3 | 41 | Hoàng Kim | 2 |  | Hải Phòng
2553 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Silk | 452B | 06/01/2024 | 24/04/2024 | 22/05/2024 | 28 | Nâng cấp | 3 | 2 | Quốc Bảo | 17 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
2554 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Silk | 209B | 13/05/2025 | 28/12/2025 | 30/11/2025 | -28 | Sửa chữa | 0 | 15 | Phú Thái | 2 |  | Hải Phòng
2555 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Desa | 291B | 02/09/2022 | 08/03/2023 | 01/03/2023 | -7 | Bảo trì | 0 | 13 | Phú Thái | 2 |  | Bắc Ninh
2556 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Goertek | 371B | 19/04/2022 | 16/04/2023 | 04/04/2023 | -12 | Nâng cấp | 1 | 28 |  | 1 |  | Thái Nguyên
2557 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | honnda | 92,6B | 12/10/2024 | 23/02/2025 | 14/02/2025 | -9 | Xây dựng mới | 2 | 0 | Quốc Bảo | 1 |  | Đồng Nai
2558 | Thi công móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Samsung | 476,4B | 06/05/2025 | 19/01/2026 | 23/12/2025 | -27 | Bảo trì | 0 | 10 | Quang Thắng | 1 |  | Hải Phòng
2559 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Samsung | 372,7B | 04/07/2022 | 15/09/2023 | 03/10/2023 | 18 | Mở rộng | 3 | 53 | Minh Nhật | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
2560 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Silk | 163B | 27/06/2022 | 27/01/2023 | 06/02/2023 | 10 | Xây dựng mới | 6 | 24 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
2561 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | LG | 287B | 24/01/2024 | 11/04/2024 | 23/03/2024 | -19 | Lắp đặt | 0 | 8 | Minh Nhật | 2 |  | Vĩnh Phúc
2562 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Vingroup | 118,1B | 21/04/2022 | 27/03/2023 | 25/03/2023 | -2 | Nâng cấp | 1 | 19 | Bảo Sơn | 2 |  | Thái Nguyên
2563 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động phase 3 | Goertek | 250,2B | 09/11/2024 | 28/01/2026 | 11/02/2026 | 14 | Mở rộng | 1 | 60 | Đại Thành | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
2564 | Thi công hệ thống PCCC tự động phase 3 | desaa | 72B | 15/10/2023 | 19/05/2024 | 25/05/2024 | 6 | Lắp đặt | 1 | 38 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
2565 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Foxconn | 142B | 08/11/2022 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 0 | Lắp đặt | 0 | 16 | Hòa An | 0 |  | Hà Nam
2566 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Luxshare | 430000 Triệu | 07/10/2022 | 11/05/2023 | 29/04/2023 | -12 | Cải tạo | 0 | 21 | Trường Hải | 2 |  | Phú Thọ
2567 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Vingroup | 455B | 19/07/2024 | 14/04/2025 | 01/04/2025 | -13 | Sửa chữa | 2 | 2 | Hòa An | 6 |  | Hưng Yên
2568 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Honda | 279,1B | 05/03/2023 | 04/12/2023 | 02/01/2024 | 29 | Mở rộng | 1 | 41 |  | 1 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
2569 | Mở rộng trạm biến áp 110kV khu A | Deniso | 451B | 11/01/2025 | 06/11/2025 | 24/10/2025 | -13 | Cải tạo | 0 | 56 | Đại Thành | 0 |  | Đồng Nai
2570 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Canon | 257B | 01/08/2023 | 08/01/2024 | 21/01/2024 | 13 | Cải tạo | 0 | 20 | Hòa An | 2 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Giang
2571 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Desa | 444,5B | 28/03/2024 | 10/03/2025 | 21/03/2025 | 11 | Cải tạo | 4 | 43 | Bảo Sơn | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
2572 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Canon | 43B | 28/04/2025 | 07/04/2026 | 06/04/2026 | -1 | Cải tạo | 1 | 57 | Phú Thái | 1 |  | Hà Nam
2573 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia khu A | Luxshare | 470,7B | 28/02/2023 | 27/03/2024 | 19/03/2024 | -8 | Sửa chữa | 1 | 7 | Đại Thành | 1 |  | Hà Nội
2574 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Luxshare | 126B | 17/12/2022 | 12/07/2023 | 01/08/2023 | 20 | Sửa chữa | 0 | 19 | Hòa An | 22 | Thiếu vật tư | Hà Nội
2575 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Deniso | 381B | 18/03/2023 | 06/04/2024 | 28/04/2024 | 22 | Sửa chữa | 0 | 45 | Bảo Sơn | 5 | Thiếu nhân lực | Hà Nam
2576 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Deniso | 122B | 08/08/2023 | 03/07/2024 | 01/08/2024 | 29 | Sửa chữa | 3 | 57 | Minh Nhật | 5 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
2577 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Honda | 237,2B | 26/12/2024 | 23/11/2025 | 22/11/2025 | -1 | Lắp đặt | 1 | 38 |  | 1 |  | Hải Dương
2578 | Hoàn thiện kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Foxconn | 112 Tỷ | 27/01/2024 | 20/03/2024 | 12/03/2024 | -8 | Cải tạo | 0 | 3 | Đại Thành | 9 |  | Phú Thọ
2579 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Luxshare | 427B | 23/08/2022 | 04/06/2023 | 26/06/2023 | 22 | Sửa chữa | 1 | 24 | Trường Hải | 2 | Thiếu vật tư | Hà Nội
2580 | Sửa chữa kho logistics thông minh khu B | Samsung | 103,4B | 10/02/2023 | 04/02/2024 | 15/01/2024 | -20 | Bảo trì | 2 | 29 | Quang Thắng | 0 |  | Hà Nội
2581 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Honda | 163B | 27/01/2025 | 03/04/2025 | 21/04/2025 | 18 | Bảo trì | 0 | 0 | Hoàng Kim | 2 | Thời tiết | Thái Nguyên
2582 | Thi công kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Foxconn | 65B | 23/08/2024 | 24/05/2025 | 24/05/2025 | 0 | Lắp đặt | 1 | 15 | Trường Hải | 2 |  | Hưng Yên
2583 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Silk | 52,3B | 18/01/2022 | 20/04/2022 | 22/03/2022 | -29 | Mở rộng | 0 | 10 | Đại Thành | 0 |  | Hải Phòng
2584 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | LG | 98,4B | 19/03/2023 | 24/07/2023 | 04/07/2023 | -20 | Nâng cấp | 1 | 8 | Hòa An | 0 |  | Hà Nội
2585 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Vingroup | 170,7B | 28/01/2022 | 11/08/2022 | 05/09/2022 | 25 | Mở rộng | 3 | 7 | Việt Phát | 2 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang
2586 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Samsung | 322B | 03/11/2022 | 19/10/2023 | 15/11/2023 | 27 | Mở rộng | 2 | 15 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
2587 | Lắp đặt kho logistics thông minh lô 5 | deesa | 146B | 16/06/2023 | 04/09/2024 | 16/09/2024 | 12 | Lắp đặt | 0 | 66 | Bảo Sơn | 0 | Thay đổi quy mô | Hà Nội
2588 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Silkk | 252B | 06/04/2023 | 21/10/2023 | 31/10/2023 | 10 | Mở rộng | 0 | 4 | Hòa An | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
2589 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Foxconn | 190B | 19/07/2022 | 19/09/2023 | 15/09/2023 | -4 | Mở rộng | 0 | 78 | Việt Phát | 16 |  | Thái Nguyên
2590 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Foxconn | 222,4B | 19/04/2023 | 06/09/2023 | 30/09/2023 | 24 | Cải tạo | 0 | 20 | Quốc Bảo | 2 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Giang
2591 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Desa | 257,5B | 17/08/2023 | 26/11/2023 | 28/11/2023 | 2 | Cải tạo | 1 | 17 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
2592 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | pegatroon | 33B | 09/10/2022 | 04/11/2023 | 18/11/2023 | 14 | Cải tạo | 2 | 1 | Hoàng Kim | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
2593 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Deniso | 332,2B | 25/01/2022 | 05/06/2022 | 16/06/2022 | 11 | Lắp đặt | 1 | 8 | Bảo Sơn | 0 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
2594 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Pegatron | 269B | 30/07/2023 | 12/05/2024 | 29/05/2024 | 17 | Mở rộng | 3 | 31 | Trường Hải | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng
2595 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Canon | 200B | 09/02/2023 | 03/03/2024 | 10/03/2024 | 7 | Xây dựng mới | 1 | 13 | Minh Nhật | 12 | Phát sinh kỹ thuật | Thái Nguyên
2596 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Desa | 273,6B | 23/01/2024 | 22/03/2025 | 15/02/2025 | -35 | Bảo trì | 0 | 18 | Quang Thắng | 1 |  | Hải Phòng
2597 | Xây dựng trạm bơm làm mát dự án mở rộng | LG | 183B | 15/07/2023 | 04/06/2024 | 24/05/2024 | -11 | Cải tạo | 1 | 60 |  | 0 |  | Hải Phòng
2598 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Samsung | 369B | 04/04/2025 | 03/11/2025 | 23/11/2025 | 20 | Mở rộng | 2 | 10 | Hòa An | 2 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh
2599 | Mở rộng trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Honda | 266B | 13/12/2022 | 04/07/2023 | 18/06/2023 | -16 | Nâng cấp | 0 | 26 | Việt Phát | 0 |  | Bình Dương
2600 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Honda | 336B | 05/09/2023 | 13/03/2024 | 20/03/2024 | 7 | Lắp đặt | 0 | 17 | Hoàng Kim | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên
2601 | Cải tạo trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Pegatron | 160B | 05/01/2022 | 29/04/2022 | 03/04/2022 | -26 | Bảo trì | 0 | 11 |  | 5 |  | Hải Dương
2602 | Sửa chữa kho logistics thông minh phase 3 | Vingroup | 294B | 21/09/2024 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 0 | Cải tạo | 0 | 11 | Đại Thành | 0 |  | Bắc Ninh
2603 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Goertek | 156,4B | 18/04/2024 | 30/12/2024 | 25/01/2025 | 26 | Cải tạo | 0 | 20 | Hoàng Kim | 28 | Thiếu vật tư | Bình Dương
2604 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | luxshaare | 279B | 25/03/2025 | 04/11/2025 | 03/11/2025 | -1 | Xây dựng mới | 1 | 42 | Hòa An | 2 |  | Hải Phòng
2605 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Desa | 367B | 12/02/2022 | 04/07/2022 | 31/07/2022 | 27 | Sửa chữa | 0 | 15 | Hoàng Kim | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc
2606 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Foxconn | 322,6B | 21/03/2023 | 02/11/2023 | 26/10/2023 | -7 | Cải tạo | 1 | 25 | Đại Thành | 0 |  | Hà Nội
2607 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Desa | 445,8B | 07/05/2025 | 22/05/2026 | 26/05/2026 | 4 | Sửa chữa | 2 | 36 |  | 2 | Thời tiết | Hưng Yên
2608 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Vingroup | 380,4B | 11/01/2023 | 28/07/2023 | 19/08/2023 | 22 | Mở rộng | 1 | 9 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
2609 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Canon | 113,2B | 25/02/2022 | 16/04/2023 | 01/05/2023 | 15 | Sửa chữa | 2 | 64 | Đại Thành | 0 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
2610 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Vingroup | 133B | 24/02/2025 | 02/04/2026 | 01/04/2026 | -1 | Mở rộng | 1 | 1 | Minh Nhật | 0 |  | Phú Thọ
2611 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Deniso | 273 Tỷ | 02/01/2025 | 15/05/2025 | 13/05/2025 | -2 | Lắp đặt | 1 | 14 | Quốc Bảo | 2 |  | Hải Phòng
2612 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Luxshare | 207B | 18/03/2025 | 18/04/2026 | 17/04/2026 | -1 | Bảo trì | 3 | 43 | Minh Nhật | 2 |  | Hà Nam
2613 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn lô 5 | Samsung | 141B | 06/02/2025 | 06/11/2025 | 13/12/2025 | 37 | Mở rộng | 8 | 12 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
2614 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Foxconn | 343,1B | 25/10/2023 | 25/06/2024 | 20/06/2024 | -5 | Bảo trì | 2 | 8 | Việt Phát | 0 |  | Bình Dương
2615 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Goertek | 131B | 20/11/2024 | 01/06/2025 | 03/06/2025 | 2 | Sửa chữa | 1 | 5 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
2616 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Foxconn | 54,4B | 27/08/2023 | 12/10/2024 | 16/10/2024 | 4 | Nâng cấp | 0 | 66 | Đại Thành | 0 | Thiếu nhân lực | Bình Dương
2617 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Silk | 101B | 10/03/2023 | 29/02/2024 | 04/03/2024 | 4 | Xây dựng mới | 1 | 71 | Bảo Sơn | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
2618 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Desa | 168B | 14/05/2022 | 30/07/2023 | 30/07/2023 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 44 | Đại Thành | 2 |  | Hải Dương
2619 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia phase 3 | Pegatron | 111,5B | 22/08/2024 | 23/09/2024 | 30/08/2024 | -24 | Xây dựng mới | 1 | 4 | Phú Thái | 2 |  | Bắc Giang
2620 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Samsung | 472B | 12/03/2023 | 05/05/2024 | 03/05/2024 | -2 | Sửa chữa | 1 | 64 | Quang Thắng | 1 |  | Hải Phòng
2621 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Foxconn | 120B | 10/04/2023 | 15/07/2023 | 31/07/2023 | 16 | Lắp đặt | 1 | 18 | Bảo Sơn | 0 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
2622 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn phase 3 | Vingroup | 330B | 21/01/2023 | 20/12/2023 | 16/12/2023 | -4 | Xây dựng mới | 2 | 16 | Quốc Bảo | 2 |  | Hà Nội
2623 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Desa | 385,4B | 01/09/2024 | 21/07/2025 | 29/07/2025 | 8 | Lắp đặt | 0 | 14 |  | 4 | Giải phóng mặt bằng | Hưng Yên
2624 | Thi công trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Pegatron | 296B | 19/10/2024 | 09/11/2025 | 20/10/2025 | -20 | Mở rộng | 0 | 5 | Minh Nhật | 12 |  | Thái Nguyên
2625 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Foxconn | 482,3B | 13/02/2025 | 10/02/2026 | 27/02/2026 | 17 | Mở rộng | 0 | 8 | Trường Hải | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên
2626 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Samsung | 325B | 16/06/2025 | 17/01/2026 | 09/02/2026 | 23 | Mở rộng | 0 | 27 | Việt Phát | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Ninh
2627 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Luxshare | 446 tỷ | 09/07/2023 | 16/11/2023 | 19/11/2023 | 3 | Nâng cấp | 1 | 6 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
2628 | Thi công nhà kho thành phẩm lô 5 | LG | 49B | 22/03/2025 | 05/01/2026 | 27/12/2025 | -9 | Xây dựng mới | 0 | 3 | Quốc Bảo | 9 |  | Hải Phòng
2629 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Canon | 342B | 02/01/2023 | 24/11/2023 | 24/12/2023 | 30 | Sửa chữa | 0 | 61 | Quốc Bảo | 4 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
2630 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Goertek | 110B | 11/02/2024 | 21/05/2024 | 08/05/2024 | -13 | Mở rộng | 0 | 4 | Đại Thành | 0 |  | Hưng Yên
2631 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Desa | 476B | 09/02/2022 | 20/04/2023 | 30/04/2023 | 10 | Nâng cấp | 0 | 75 | Hoàng Kim | 10 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
2632 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Silk | 313,8B | 20/02/2023 | 15/06/2023 | 06/06/2023 | -9 | Bảo trì | 0 | 4 | Phú Thái | 5 |  | Hà Nam
2633 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Foxconn | 186,1B | 18/09/2022 | 04/10/2023 | 14/09/2023 | -20 | Nâng cấp | 0 | 21 | Hoàng Kim | 1 |  | Đồng Nai
2634 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Honda | 440,3B | 05/08/2023 | 27/03/2024 | 22/04/2024 | 26 | Mở rộng | 0 | 41 | Phú Thái | 21 | Thiếu vật tư | Hà Nội
2635 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Deniso | 480B | 02/10/2024 | 10/06/2025 | 19/06/2025 | 9 | Mở rộng | 3 | 47 | Đại Thành | 0 | Thiếu nhân lực | Hà Nội
2636 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Silk | 59B | 18/02/2022 | 21/05/2022 | 15/06/2022 | 25 | Lắp đặt | 1 | 14 | Bảo Sơn | 21 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
2637 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia khu B | Pegatron | 336B | 15/05/2022 | 02/03/2023 | 04/03/2023 | 2 | Xây dựng mới | 0 | 50 | Quốc Bảo | 1 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
2638 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Silk | 169B | 21/04/2023 | 04/09/2023 | 13/09/2023 | 9 | Mở rộng | 0 | 13 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi quy mô | Vĩnh Phúc
2639 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Honda | 290,4B | 26/05/2024 | 16/03/2025 | 12/03/2025 | -4 | Sửa chữa | 0 | 53 | Hòa An | 2 |  | Đồng Nai
2640 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Deniso | 121B | 25/02/2024 | 21/07/2024 | 17/07/2024 | -4 | Cải tạo | 4 | 19 | Hòa An | 2 |  | Hải Phòng
2641 | Mở rộng nhà kho thành phẩm khu B | LG | 195,9B | 12/02/2024 | 08/05/2024 | 26/04/2024 | -12 | Bảo trì | 0 | 0 | Quốc Bảo | 2 |  | Đồng Nai
2642 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV khu B | Honda | 297,4B | 22/03/2022 | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 0 | Cải tạo | 0 | 33 | Đại Thành | 22 |  | Bình Dương
2643 | Mở rộng trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Honda | 189B | 28/11/2024 | 27/03/2025 | 12/03/2025 | -15 | Cải tạo | 0 | 17 | Hòa An | 0 |  | Hải Dương
2644 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Desa | 51,6B | 16/06/2023 | 30/07/2024 | 24/07/2024 | -6 | Xây dựng mới | 1 | 27 | Việt Phát | 1 |  | Bình Dương
2645 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Desa | 237,1B | 01/11/2023 | 21/09/2024 | 25/10/2024 | 34 | Lắp đặt | 2 | 40 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
2646 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia lô 5 | Vingroup | 470,9B | 08/04/2024 | 10/01/2025 | 31/01/2025 | 21 | Lắp đặt | 2 | 26 | Hòa An | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
2647 | Mở rộng trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Canon | 468B | 09/03/2024 | 30/06/2024 | 02/07/2024 | 2 | Lắp đặt | 1 | 13 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
2648 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV lô 5 | Honnda | 68B | 06/03/2024 | 10/06/2024 | 14/06/2024 | 4 | Nâng cấp | 1 | 11 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
2649 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Silk | 242B | 01/05/2025 | 26/04/2026 | 18/05/2026 | 22 | Lắp đặt | 1 | 16 | Quốc Bảo | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
2650 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Deniso | 265,4B | 14/07/2023 | 16/05/2024 | 18/05/2024 | 2 | Lắp đặt | 0 | 29 | Trường Hải | 0 | Thay đổi quy mô | Bình Dương
2651 | Cải tạo trạm biến áp 110kV khu B | Samsung | 216B | 12/03/2025 | 23/11/2025 | 11/11/2025 | -12 | Sửa chữa | 0 | 31 | Đại Thành | 2 |  | Hải Phòng
2652 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Honda | 427,1B | 30/03/2022 | 01/07/2022 | 03/07/2022 | 2 | Lắp đặt | 0 | 13 | Trường Hải | 2 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên
2653 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Samsung | 219,8B | 03/09/2024 | 03/05/2025 | 11/06/2025 | 39 | Xây dựng mới | 8 | 39 | Việt Phát | 5 | Thời tiết | Phú Thọ
2654 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Silk | 147B | 30/06/2024 | 06/04/2025 | 02/04/2025 | -4 | Cải tạo | 0 | 15 | Quang Thắng | 0 |  | Bình Dương
2655 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Pegatron | 411B | 29/11/2022 | 14/11/2023 | 12/11/2023 | -2 | Sửa chữa | 0 | 8 | Phú Thái | 1 |  | Bắc Ninh
2656 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Goertek | 64,3B | 16/07/2023 | 19/11/2023 | 28/11/2023 | 9 | Bảo trì | 1 | 8 | Hoàng Kim | 5 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
2657 | Thi công hệ thống PCCC tự động khu B | LG | 275,7B | 31/03/2023 | 11/07/2023 | 20/06/2023 | -21 | Cải tạo | 1 | 6 | Phú Thái | 1 |  | Bắc Giang
2658 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Silk | 452,3B | 24/08/2023 | 21/05/2024 | 02/05/2024 | -19 | Cải tạo | 0 | 17 | Phú Thái | 1 |  | Bắc Ninh
2659 | Xây dựng kho logistics thông minh khu B | LG | 150B | 22/05/2022 | 15/02/2023 | 25/02/2023 | 10 | Xây dựng mới | 1 | 14 | Quốc Bảo | 3 | Giải phóng mặt bằng | Hưng Yên
2660 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Honda | 442B | 01/11/2022 | 14/03/2023 | 20/03/2023 | 6 | Cải tạo | 0 | 2 | Minh Nhật | 1 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai
2661 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Vingroup | 270,9B | 15/12/2023 | 04/06/2024 | 24/05/2024 | -11 | Mở rộng | 0 | 3 | Quốc Bảo | 2 |  | Bắc Giang
2662 | Thi công kho logistics thông minh dự án mở rộng | Honda | 395,8B | 08/03/2025 | 02/09/2025 | 24/09/2025 | 22 | Xây dựng mới | 2 | 9 | Quốc Bảo | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam
2663 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | LG | 318,2B | 28/04/2025 | 26/02/2026 | 22/02/2026 | -4 | Xây dựng mới | 1 | 15 | Quốc Bảo | 4 |  | Đồng Nai
2664 | Hoàn thiện kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Silk | 72B | 15/05/2024 | 01/02/2025 | 17/02/2025 | 16 | Sửa chữa | 1 | 34 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
2665 | Thi công hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Goertek | 424B | 24/06/2025 | 16/02/2026 | 10/02/2026 | -6 | Mở rộng | 0 | 23 | Hoàng Kim | 1 |  | Hải Phòng
2666 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Luxshare | 461B | 11/03/2024 | 17/05/2024 | 10/05/2024 | -7 | Lắp đặt | 0 | 8 | Hoàng Kim | 6 |  | Thái Nguyên
2667 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Vingroup | 318B | 14/05/2022 | 16/02/2023 | 20/03/2023 | 32 | Nâng cấp | 1 | 23 | Hoàng Kim | 22 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam
2668 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Pegatron | 278B | 11/04/2022 | 15/12/2022 | 25/12/2022 | 10 | Sửa chữa | 1 | 36 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
2669 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Honda | 319B | 16/10/2023 | 14/05/2024 | 14/05/2024 | 0 | Bảo trì | 1 | 8 | Quang Thắng | 0 |  | Thái Nguyên
2670 | Nâng cấp trạm bơm làm mát khu A | Pegatron | 480B | 11/11/2023 | 24/01/2025 | 12/02/2025 | 19 | Nâng cấp | 1 | 70 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
2671 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Silk | 192B | 12/01/2025 | 24/11/2025 | 25/11/2025 | 1 | Mở rộng | 2 | 13 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
2672 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Silk | 144B | 09/11/2024 | 24/08/2025 | 27/08/2025 | 3 | Sửa chữa | 1 | 39 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
2673 | Mở rộng nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Desa | 331B | 01/10/2022 | 21/04/2023 | 16/04/2023 | -5 | Bảo trì | 0 | 7 | Trường Hải | 0 |  | Hải Dương
2674 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Silk | 484B | 15/08/2023 | 19/05/2024 | 04/05/2024 | -15 | Cải tạo | 0 | 4 | Phú Thái | 4 |  | Hà Nam
2675 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Deniso | 298,7B | 01/06/2023 | 06/04/2024 | 18/04/2024 | 12 | Cải tạo | 2 | 58 | Bảo Sơn | 2 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên
2676 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Foxconn | 326B | 04/04/2022 | 20/10/2022 | 24/10/2022 | 4 | Xây dựng mới | 3 | 12 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
2677 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | LG | 94B | 08/03/2025 | 15/07/2025 | 15/08/2025 | 31 | Cải tạo | 3 | 3 | Đại Thành | 15 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
2678 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Pegatron | 295B | 03/01/2024 | 26/11/2024 | 02/12/2024 | 6 | Bảo trì | 0 | 43 | Quốc Bảo | 3 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng
2679 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | LG | 279,6B | 02/02/2023 | 13/04/2023 | 26/03/2023 | -18 | Lắp đặt | 0 | 13 | Hòa An | 0 |  | Hải Phòng
2680 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Goertek | 28B | 15/11/2023 | 12/02/2024 | 21/02/2024 | 9 | Xây dựng mới | 0 | 7 |  | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
2681 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Silk | 97B | 29/11/2024 | 27/10/2025 | 28/09/2025 | -29 | Mở rộng | 0 | 25 | Quốc Bảo | 2 |  | Bắc Ninh
2682 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | LG | 56B | 31/07/2022 | 14/04/2023 | 20/05/2023 | 36 | Lắp đặt | 3 | 10 | Phú Thái | 19 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên
2683 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Luxshare | 253,8B | 26/02/2023 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | 0 | Bảo trì | 0 | 3 | Quốc Bảo | 0 |  | Phú Thọ
2684 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Goertek | 399B | 29/06/2024 | 29/11/2024 | 19/12/2024 | 20 | Bảo trì | 4 | 5 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
2685 | Lắp đặt kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Vingroup | 200B | 18/03/2024 | 12/04/2025 | 19/04/2025 | 7 | Sửa chữa | 1 | 62 | Bảo Sơn | 18 | Thời tiết | Hải Phòng
2686 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn khu A | Foxconn | 109,4B | 18/07/2023 | 06/02/2024 | 05/02/2024 | -1 | Xây dựng mới | 0 | 11 | Quang Thắng | 29 |  | Bắc Giang
2687 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm khu A | Silk | 415B | 31/07/2022 | 18/03/2023 | 08/03/2023 | -10 | Lắp đặt | 1 | 28 | Minh Nhật | 0 |  | Bắc Ninh
2688 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Foxconn | 193,2B | 15/02/2024 | 15/04/2025 | 31/05/2025 | 46 | Nâng cấp | 2 | 9 | Việt Phát | 0 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
2689 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Honda | 147B | 03/08/2022 | 01/02/2023 | 19/02/2023 | 18 | Sửa chữa | 0 | 31 | Quang Thắng | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Ninh
2690 | Mở rộng trạm bơm làm mát phase 3 | Canon | 43B | 08/01/2024 | 20/05/2024 | 03/05/2024 | -17 | Xây dựng mới | 1 | 26 | Hoàng Kim | 0 |  | Thái Nguyên
2691 | Thi công kho logistics thông minh phase 3 | Silk | 90B | 25/08/2022 | 14/04/2023 | 07/04/2023 | -7 | Bảo trì | 0 | 27 | Hòa An | 2 |  | Hải Dương
2692 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Luxshare | 315,6B | 04/09/2022 | 08/11/2022 | 01/12/2022 | 23 | Xây dựng mới | 0 | 3 | Quốc Bảo | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Ninh
2693 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Vingroup | 243B | 03/05/2023 | 08/12/2023 | 16/12/2023 | 8 | Mở rộng | 0 | 26 | Hoàng Kim | 6 | Thời tiết | Hà Nam
2694 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Pegatron | 490,1 tỷ | 01/02/2023 | 17/02/2024 | 03/03/2024 | 15 | Bảo trì | 0 | 34 | Đại Thành | 2 | Thời tiết | Phú Thọ
2695 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Goertek | 109B | 28/03/2025 | 11/06/2025 | 15/06/2025 | 4 | Xây dựng mới | 0 | 8 | Hoàng Kim | 0 | Thiếu vật tư | Hải Dương
2696 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Desa | 88B | 25/06/2025 | 29/08/2025 | 13/09/2025 | 15 | Cải tạo | 0 | 6 | Bảo Sơn | 13 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên
2697 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Desa | 378B | 06/06/2023 | 11/11/2023 | 10/11/2023 | -1 | Sửa chữa | 0 | 22 | Minh Nhật | 1 |  | Phú Thọ
2698 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Goertek | 70B | 16/06/2022 | 13/11/2022 | 02/11/2022 | -11 | Sửa chữa | 2 | 8 | Hoàng Kim | 2 |  | Phú Thọ
2699 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Canon | 465,4B | 15/12/2024 | 20/04/2025 | 29/04/2025 | 9 | Nâng cấp | 3 | 11 | Hòa An | 16 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
2700 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | dessa | 324,6B | 04/03/2023 | 12/01/2024 | 29/12/2023 | -14 | Mở rộng | 0 | 37 | Trường Hải | 0 |  | Phú Thọ
2701 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Deniso | 429B | 05/06/2023 | 28/05/2024 | 11/06/2024 | 14 | Bảo trì | 4 | 54 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
2702 | Thi công móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Silk | 19,5B | 20/09/2023 | 17/08/2024 | 02/08/2024 | -15 | Mở rộng | 2 | 21 | Phú Thái | 3 |  | Hà Nam
2703 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Luxshare | 335B | 11/06/2022 | 13/02/2023 | 12/02/2023 | -1 | Bảo trì | 1 | 43 | Hòa An | 2 |  | Hải Phòng
2704 | Nâng cấp kho logistics thông minh lô 5 | Luxshare | 455B | 09/10/2024 | 19/07/2025 | 10/07/2025 | -9 | Cải tạo | 0 | 6 | Trường Hải | 1 |  | Thái Nguyên
2705 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Honda | 153B | 03/12/2023 | 21/11/2024 | 15/12/2024 | 24 | Xây dựng mới | 0 | 22 | Hòa An | 0 | Thay đổi quy mô | Hưng Yên
2706 | Mở rộng trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Foxconn | 331B | 16/02/2022 | 29/06/2022 | 26/06/2022 | -3 | Nâng cấp | 1 | 24 | Phú Thái | 0 |  | Hải Dương
2707 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Vingroup | 278B | 03/10/2022 | 26/06/2023 | 23/06/2023 | -3 | Xây dựng mới | 0 | 31 | Quốc Bảo | 1 |  | Đồng Nai
2708 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | LG | 153B | 09/01/2025 | 12/09/2025 | 09/09/2025 | -3 | Mở rộng | 0 | 10 | Trường Hải | 1 |  | Bắc Ninh
2709 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn khu B | Goertek | 91,4B | 09/06/2022 | 17/07/2022 | 04/08/2022 | 18 | Mở rộng | 0 | 1 | Quang Thắng | 3 | Thiếu nhân lực | Hà Nội
2710 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | LG | 22B | 25/05/2024 | 12/05/2025 | 15/05/2025 | 3 | Xây dựng mới | 0 | 38 |  | 2 | Thay đổi quy mô | Hải Dương
2711 | Lắp đặt trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Samsung | 414,2B | 12/05/2022 | 02/01/2023 | 26/12/2022 | -7 | Cải tạo | 1 | 43 | Phú Thái | 2 |  | Hà Nam
2712 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người khu B | Silk | 392B | 05/04/2025 | 30/04/2026 | 29/05/2026 | 29 | Xây dựng mới | 1 | 75 | Bảo Sơn | 4 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
2713 | Sửa chữa kho logistics thông minh phase 3 | Canon | 148B | 04/04/2022 | 07/12/2022 | 25/12/2022 | 18 | Mở rộng | 0 | 38 | Quang Thắng | 20 | Giải phóng mặt bằng | Bình Dương
2714 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Silk | 40B | 18/05/2022 | 06/04/2023 | 01/04/2023 | -5 | Sửa chữa | 0 | 38 | Bảo Sơn | 2 |  | Vĩnh Phúc
2715 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Vingroup | 174B | 28/10/2022 | 27/12/2022 | 12/01/2023 | 16 | Bảo trì | 1 | 6 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
2716 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Pegatron | 258B | 16/05/2025 | 02/12/2025 | 25/12/2025 | 23 | Cải tạo | 0 | 16 | Hòa An | 2 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
2717 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Foxconn | 321B | 04/01/2022 | 07/12/2022 | 23/11/2022 | -14 | Bảo trì | 0 | 58 |  | 1 |  | Vĩnh Phúc
2718 | Cải tạo kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Vingroup | 89 | 24/10/2022 | 16/03/2023 | 23/03/2023 | 7 | Nâng cấp | 1 | 11 | Phú Thái | 6 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
2719 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Vingroup | 138B | 16/08/2024 | 22/12/2024 | 22/12/2024 | 0 | Cải tạo | 1 | 0 | Quốc Bảo | 0 |  | Hà Nội
2720 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Honda | 413B | 04/11/2023 | 31/12/2023 | 25/01/2024 | 25 | Lắp đặt | 0 | 3 | Hòa An | 21 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam
2721 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Samsung | 56,6B | 23/11/2024 | 08/07/2025 | 30/07/2025 | 22 | Xây dựng mới | 0 | 45 | Phú Thái | 2 | Thay đổi quy mô | Bình Dương
2722 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Deniso | 402B | 15/01/2022 | 23/10/2022 | 02/10/2022 | -21 | Xây dựng mới | 0 | 51 | Hòa An | 0 |  | Thái Nguyên
2723 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Deniso | 178B | 07/11/2023 | 09/01/2025 | 08/02/2025 | 30 | Bảo trì | 1 | 56 | Việt Phát | 6 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
2724 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Foxconn | 284B | 03/05/2025 | 23/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | Lắp đặt | 1 | 17 | Hoàng Kim | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên
2725 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Vingroup | 289B | 05/09/2023 | 24/11/2023 | 08/12/2023 | 14 | Sửa chữa | 1 | 15 | Hòa An | 2 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
2726 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn lô 5 | Deniso | 239B | 21/11/2024 | 05/02/2025 | 30/01/2025 | -6 | Cải tạo | 0 | 6 | Bảo Sơn | 6 |  | Hưng Yên
2727 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | LG | 44,7B | 01/04/2022 | 01/04/2023 | 25/03/2023 | -7 | Bảo trì | 2 | 42 | Minh Nhật | 2 |  | Hà Nam
2728 | Mở rộng kho logistics thông minh khu B | Honda | 29B | 18/09/2023 | 16/02/2024 | 27/02/2024 | 11 | Cải tạo | 1 | 14 | Phú Thái | 13 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
2729 | Thi công hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Luxshare | 407,6B | 12/01/2024 | 13/03/2024 | 12/03/2024 | -1 | Bảo trì | 0 | 4 | Đại Thành | 1 |  | Hưng Yên
2730 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Honda | 199,3B | 26/03/2025 | 04/08/2025 | 25/08/2025 | 21 | Nâng cấp | 1 | 17 | Quốc Bảo | 0 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
2731 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm lô 5 | Pegatron | 89B | 10/07/2023 | 18/01/2024 | 24/12/2023 | -25 | Bảo trì | 1 | 4 | Việt Phát | 9 |  | Hưng Yên
2732 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Samsung | 425B | 22/06/2024 | 18/11/2024 | 11/11/2024 | -7 | Nâng cấp | 0 | 7 | Phú Thái | 1 |  | Đồng Nai
2733 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Goertek | 368,9B | 03/02/2025 | 05/03/2025 | 03/03/2025 | -2 | Mở rộng | 0 | 1 | Hòa An | 1 |  | Bắc Ninh
2734 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Honda | 389,6B | 14/06/2025 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 0 | Sửa chữa | 0 | 48 | Đại Thành | 1 |  | Phú Thọ
2735 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Luxshare | 148B | 01/09/2022 | 25/05/2023 | 18/05/2023 | -7 | Lắp đặt | 0 | 1 | Quốc Bảo | 0 |  | Đồng Nai
2736 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Foxconn | 328B | 11/07/2023 | 08/04/2024 | 13/04/2024 | 5 | Xây dựng mới | 0 | 30 | Đại Thành | 27 | Thiếu vật tư | Bình Dương
2737 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Pegatron | 134B | 25/01/2024 | 27/02/2025 | 20/02/2025 | -7 | Sửa chữa | 1 | 20 | Quang Thắng | 0 |  | Hà Nam
2738 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV khu A | Pegatron | 43,2B | 12/09/2024 | 12/10/2024 | 26/10/2024 | 14 | Cải tạo | 0 | 6 | Việt Phát | 5 | Thiếu nhân lực | Hải Dương
2739 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | LG | 137B | 05/10/2023 | 23/04/2024 | 18/04/2024 | -5 | Bảo trì | 0 | 10 | Hoàng Kim | 2 |  | Bình Dương
2740 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn lô 5 | Desa | 396,1B | 20/04/2025 | 30/09/2025 | 12/09/2025 | -18 | Cải tạo | 1 | 18 | Minh Nhật | 1 |  | Hải Phòng
2741 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Luxshare | 245B | 09/12/2022 | 09/12/2023 | 19/12/2023 | 10 | Mở rộng | 0 | 38 | Trường Hải | 6 | Thiếu vật tư | Bình Dương
2742 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Honda | 464,1B | 04/12/2024 | 03/08/2025 | 01/08/2025 | -2 | Lắp đặt | 0 | 12 | Quốc Bảo | 2 |  | Bắc Ninh
2743 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Hoonda | 362 tỷ | 22/07/2022 | 07/02/2023 | 04/02/2023 | -3 | Sửa chữa | 2 | 4 | Việt Phát | 2 |  | Bắc Ninh
2744 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV khu B | Goertek | 31B | 09/06/2022 | 09/09/2022 | 25/09/2022 | 16 | Lắp đặt | 0 | 18 | Đại Thành | 2 | Thời tiết | Hà Nội
2745 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Deniso | 207B | 11/02/2025 | 30/06/2025 | 07/07/2025 | 7 | Cải tạo | 0 | 17 | Hoàng Kim | 0 | Thay đổi quy mô | Hà Nam
2746 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Foxconn | 351B | 19/10/2023 | 01/12/2024 | 17/11/2024 | -14 | Mở rộng | 1 | 49 | Quốc Bảo | 2 |  | Vĩnh Phúc
2747 | Mở rộng trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Pegatron | 284,5B | 23/12/2023 | 07/08/2024 | 31/08/2024 | 24 | Sửa chữa | 2 | 20 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
2748 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV lô 5 | Silk | 439B | 10/07/2024 | 21/05/2025 | 04/06/2025 | 14 | Nâng cấp | 1 | 47 | Bảo Sơn | 5 | Thiếu vật tư | Hải Dương
2749 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Honda | 307,4 Tỷ | 02/07/2022 | 08/11/2022 | 04/11/2022 | -4 | Xây dựng mới | 2 | 10 | Hòa An | 1 |  | Hải Phòng
2750 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Deniso | 244,8B | 08/09/2022 | 18/11/2023 | 10/12/2023 | 22 | Xây dựng mới | 0 | 86 | Trường Hải | 9 | Thay đổi quy mô | Bình Dương
2751 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Silk | 24,3B | 24/05/2022 | 06/06/2023 | 04/06/2023 | -2 | Lắp đặt | 2 | 50 | Việt Phát | 6 |  | Thái Nguyên
2752 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Foxconn | 362,3B | 03/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/2023 | 13 | Cải tạo | 0 | 4 | Hòa An | 0 | Thiếu nhân lực | Hải Dương
2753 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | SSilk | 366B | 11/07/2022 | 05/09/2022 | 13/08/2022 | -23 | Sửa chữa | 0 | 10 | Đại Thành | 3 |  | Bình Dương
2754 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Honda | 272,7B | 19/12/2024 | 02/05/2025 | 04/05/2025 | 2 | Cải tạo | 1 | 22 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
2755 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Deniso | 50,1B | 27/09/2022 | 28/10/2023 | 06/11/2023 | 9 | Lắp đặt | 1 | 54 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
2756 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Vingroup | 463,3B | 18/02/2025 | 17/05/2025 | 04/06/2025 | 18 | Cải tạo | 1 | 6 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
2757 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Honda | 177B | 19/03/2025 | 27/12/2025 | 13/12/2025 | -14 | Sửa chữa | 0 | 28 | Đại Thành | 0 |  | Hưng Yên
2758 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm khu B | Canon | 293B | 20/12/2023 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 10 | Quang Thắng | 1 |  | Hà Nội
2759 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Foxconn | 437,2B | 09/09/2023 | 10/08/2024 | 27/08/2024 | 17 | Cải tạo | 1 | 58 | Bảo Sơn | 0 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
2760 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Goertek | 258B | 24/05/2023 | 01/08/2023 | 04/08/2023 | 3 | Nâng cấp | 0 | 12 | Quốc Bảo | 0 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
2761 | Nâng cấp kho logistics thông minh phase 3 | Honda | 255B | 22/11/2022 | 19/05/2023 | 13/05/2023 | -6 | Xây dựng mới | 0 | 25 | Quốc Bảo | 0 |  | Hà Nam
2762 | Cải tạo nhà kho thành phẩm khu B | Pegatron | 11,1B | 01/05/2024 | 03/06/2024 | 21/06/2024 | 18 | Cải tạo | 0 | 1 | Minh Nhật | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Dương
2763 | Thi công nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Deniso | 281B | 26/06/2023 | 06/02/2024 | 19/01/2024 | -18 | Sửa chữa | 0 | 43 | Quốc Bảo | 1 |  | Bắc Ninh
2764 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Silk | 82,7B | 23/11/2022 | 15/04/2023 | 10/04/2023 | -5 | Nâng cấp | 0 | 5 | Đại Thành | 17 |  | Bình Dương
2765 | Mở rộng kho logistics thông minh khu A | Foxconn | 235B | 08/02/2025 | 19/12/2025 | 22/12/2025 | 3 | Mở rộng | 0 | 23 | Trường Hải | 1 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên
2766 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | goerrtek | 134B | 29/03/2022 | 08/12/2022 | 25/12/2022 | 17 | Bảo trì | 0 | 10 | Trường Hải | 2 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
2767 | Thi công trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Canon | 108B | 11/10/2022 | 09/02/2023 | 08/01/2023 | -32 | Sửa chữa | 0 | 11 | Quang Thắng | 1 |  | Hà Nam
2768 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Luxshare | 385,1B | 10/01/2022 | 09/09/2022 | 14/09/2022 | 5 | Bảo trì | 0 | 41 | Quang Thắng | 14 | Thời tiết | Bắc Ninh
2769 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Vingroup | 455B | 08/02/2022 | 28/02/2023 | 01/04/2023 | 32 | Cải tạo | 4 | 99 | Việt Phát | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
2770 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Silk | 261,7B | 01/08/2023 | 23/08/2024 | 03/08/2024 | -20 | Nâng cấp | 0 | 21 | Phú Thái | 2 |  | Phú Thọ
2771 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động khu A | Honda | 301B | 25/10/2022 | 17/12/2023 | 01/12/2023 | -16 | Mở rộng | 0 | 32 | Quang Thắng | 0 |  | Hà Nam
2772 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Pegatron | 65B | 04/06/2024 | 05/07/2025 | 27/07/2025 | 22 | Cải tạo | 3 | 10 | Quang Thắng | 0 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
2773 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Honda | 312B | 25/08/2022 | 30/04/2023 | 03/05/2023 | 3 | Lắp đặt | 0 | 19 | Phú Thái | 2 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
2774 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động khu A | Foxconn | 119B | 04/02/2025 | 23/08/2025 | 13/08/2025 | -10 | Lắp đặt | 0 | 15 | Quang Thắng | 3 |  | Bắc Ninh
2775 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Deniso | 81,9B | 01/01/2022 | 01/03/2022 | 26/03/2022 | 25 | Xây dựng mới | 1 | 10 | Bảo Sơn | 4 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh
2776 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Deniso | 174,4B | 06/05/2024 | 16/07/2025 | 08/08/2025 | 23 | Xây dựng mới | 1 | 53 | Đại Thành | 21 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
2777 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn khu B | Samsung | 437B | 22/01/2023 | 28/02/2024 | 15/03/2024 | 16 | Bảo trì | 1 | 49 | Đại Thành | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
2778 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Samsung | 6B | 12/04/2023 | 30/10/2023 | 28/10/2023 | -2 | Xây dựng mới | 2 | 21 |  | 0 |  | Đồng Nai
2779 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Foxconn | 245,7B | 18/07/2024 | 30/03/2025 | 25/04/2025 | 26 | Nâng cấp | 2 | 5 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
2780 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | LG | 327B | 05/06/2025 | 06/09/2025 | 23/08/2025 | -14 | Nâng cấp | 1 | 12 |  | 0 |  | Hà Nội
2781 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Luxshare | 268B | 24/02/2022 | 05/07/2022 | 31/05/2022 | -35 | Nâng cấp | 2 | 11 | Phú Thái | 1 |  | Bắc Giang
2782 | Thi công móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Foxconn | 298,9B | 26/04/2022 | 19/02/2023 | 04/04/2023 | 44 | Sửa chữa | 8 | 3 | Minh Nhật | 1 | Giải phóng mặt bằng | Vĩnh Phúc
2783 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Honda | 338,9B | 14/01/2024 | 27/05/2024 | 28/05/2024 | 1 | Bảo trì | 1 | 22 | Quang Thắng | 1 | Thời tiết | Hà Nội
2784 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Deniso | 110B | 08/04/2025 | 05/08/2025 | 21/08/2025 | 16 | Lắp đặt | 3 | 16 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
2785 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Canon | 415B | 21/12/2024 | 11/05/2025 | 07/05/2025 | -4 | Xây dựng mới | 0 | 6 | Trường Hải | 0 |  | Vĩnh Phúc
2786 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Vingroup | 240,7B | 15/04/2023 | 23/06/2023 | 08/07/2023 | 15 | Bảo trì | 0 | 9 | Hòa An | 1 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng
2787 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Goertek | 303B | 15/12/2024 | 08/02/2026 | 16/03/2026 | 36 | Nâng cấp | 3 | 62 | Bảo Sơn | 0 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
2788 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Canon | 412,2B | 03/08/2024 | 11/09/2024 | 24/09/2024 | 13 | Cải tạo | 1 | 7 | Minh Nhật | 6 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
2789 | Xây dựng nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Goertek | 182B | 17/04/2025 | 11/07/2026 | 10/07/2026 | -1 | Nâng cấp | 1 | 17 | Hòa An | 2 |  | Hải Dương
2790 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Silk | 388B | 15/06/2023 | 20/10/2023 | 31/10/2023 | 11 | Xây dựng mới | 0 | 2 | Minh Nhật | 29 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nam
2791 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Foxconn | 185,7B | 25/03/2023 | 28/04/2023 | 03/05/2023 | 5 | Lắp đặt | 0 | 5 | Hoàng Kim | 0 | Thiếu vật tư | Hà Nội
2792 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động phase 3 | Canon | 121 Tỷ | 22/08/2022 | 12/10/2022 | 31/10/2022 | 19 | Mở rộng | 0 | 1 | Quốc Bảo | 7 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
2793 | Mở rộng nhà kho thành phẩm khu B | Samsung | 248,8B | 25/06/2024 | 13/08/2024 | 15/08/2024 | 2 | Lắp đặt | 1 | 3 | Minh Nhật | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
2794 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn phase 3 | Honda | 304,3B | 18/06/2024 | 09/09/2024 | 14/09/2024 | 5 | Nâng cấp | 0 | 5 | Hòa An | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai
2795 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | LG | 8B | 03/04/2025 | 23/05/2026 | 12/05/2026 | -11 | Bảo trì | 0 | 2 | Quốc Bảo | 1 |  | Hải Dương
2796 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | LG | 239,2B | 23/03/2025 | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 0 | Lắp đặt | 0 | 14 | Phú Thái | 1 |  | Bắc Ninh
2797 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Honda | 480B | 01/06/2025 | 25/02/2026 | 02/03/2026 | 5 | Xây dựng mới | 1 | 45 | Trường Hải | 13 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
2798 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Silk | 63B | 22/01/2022 | 22/08/2022 | 30/08/2022 | 8 | Bảo trì | 0 | 2 | Hoàng Kim | 19 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
2799 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Silk | 198B | 12/05/2024 | 03/06/2025 | 02/06/2025 | -1 | Sửa chữa | 2 | 45 | Việt Phát | 1 |  | Bình Dương
2800 | Thi công trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Foxconn | 111B | 02/06/2022 | 12/03/2023 | 27/02/2023 | -13 | Sửa chữa | 0 | 69 | Minh Nhật | 1 |  | Đồng Nai
2801 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Goertek | 133,8 billion | 27/02/2024 | 11/01/2025 | 24/01/2025 | 13 | Sửa chữa | 1 | 40 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
2802 | Mở rộng nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Samsung | 15B | 03/12/2023 | 16/02/2024 | 10/02/2024 | -6 | Cải tạo | 1 | 7 | Hòa An | 1 |  | Phú Thọ
2803 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Vingroup | 206B | 09/08/2022 | 11/12/2022 | 04/12/2022 | -7 | Xây dựng mới | 1 | 46 | Bảo Sơn | 6 |  | Bình Dương
2804 | Thi công ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Pegatron | 145B | 17/07/2023 | 25/12/2023 | 30/12/2023 | 5 | Nâng cấp | 1 | 9 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
2805 | Hoàn thiện kho logistics thông minh khu B | Foxconn | 154B | 25/06/2022 | 22/05/2023 | 29/05/2023 | 7 | Cải tạo | 1 | 15 | Hòa An | 0 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
2806 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Desa | 102B | 09/04/2025 | 21/05/2026 | 28/05/2026 | 7 | Sửa chữa | 3 | 7 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
2807 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | ggoertek | 81B | 24/03/2025 | 21/07/2025 | 01/08/2025 | 11 | Bảo trì | 1 | 22 | Hòa An | 6 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
2808 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Vingroup | 283B | 11/05/2022 | 08/12/2022 | 04/01/2023 | 27 | Xây dựng mới | 2 | 3 | Đại Thành | 7 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
2809 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Samsung | 298,7B | 28/10/2024 | 26/03/2025 | 09/04/2025 | 14 | Lắp đặt | 1 | 6 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
2810 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Desa | 117,8B | 12/09/2022 | 15/07/2023 | 01/08/2023 | 17 | Nâng cấp | 2 | 51 | Quang Thắng | 0 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
2811 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Deniso | 192,5B | 02/03/2025 | 15/06/2025 | 09/06/2025 | -6 | Xây dựng mới | 1 | 7 | Phú Thái | 0 |  | Bắc Giang
2812 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Foxconn | 407B | 25/12/2024 | 09/04/2025 | 07/03/2025 | -33 | Cải tạo | 0 | 6 | Minh Nhật | 2 |  | Thái Nguyên
2813 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Foxconn | 67B | 18/08/2022 | 07/04/2023 | 21/03/2023 | -17 | Sửa chữa | 0 | 31 | Đại Thành | 1 |  | Đồng Nai
2814 | Xây dựng trạm bơm làm mát phase 3 | Luxshare | 195B | 30/05/2023 | 09/10/2023 | 15/10/2023 | 6 | Mở rộng | 1 | 18 | Phú Thái | 0 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên
2815 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm phase 3 | Silk | 205B | 25/08/2023 | 26/04/2024 | 26/05/2024 | 30 | Xây dựng mới | 0 | 30 | Hoàng Kim | 18 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
2816 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Luxshare | 438B | 01/07/2023 | 22/07/2024 | 30/07/2024 | 8 | Cải tạo | 2 | 19 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
2817 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Desa | 341B | 02/03/2023 | 19/01/2024 | 13/01/2024 | -6 | Mở rộng | 2 | 10 | Minh Nhật | 2 |  | Bình Dương
2818 | Thi công móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Honda | 480,7B | 18/08/2022 | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 15 | Nâng cấp | 0 | 5 | Việt Phát | 2 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai
2819 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | foxconnn | 384B | 02/07/2024 | 26/01/2025 | 19/01/2025 | -7 | Cải tạo | 1 | 15 | Đại Thành | 0 |  | Hưng Yên
2820 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động phase 3 | LG | 440B | 04/07/2023 | 26/11/2023 | 14/12/2023 | 18 | Bảo trì | 1 | 4 | Đại Thành | 5 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
2821 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Deniso | 184B | 01/10/2023 | 16/10/2024 | 03/10/2024 | -13 | Lắp đặt | 0 | 25 |  | 0 |  | Bình Dương
2822 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Foxconn | 364B | 04/06/2024 | 18/08/2024 | 03/08/2024 | -15 | Lắp đặt | 0 | 9 | Trường Hải | 2 |  | Vĩnh Phúc
2823 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Deniso | 470,7B | 16/09/2023 | 04/08/2024 | 18/07/2024 | -17 | Bảo trì | 0 | 36 | Đại Thành | 0 |  | Bắc Ninh
2824 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Pegatron | 127B | 24/02/2022 | 12/01/2023 | 15/01/2023 | 3 | Sửa chữa | 0 | 14 | Quốc Bảo | 2 | Thiếu nhân lực | Vĩnh Phúc
2825 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Canon | 45B | 01/03/2022 | 06/08/2022 | 28/07/2022 | -9 | Cải tạo | 0 | 30 | Quang Thắng | 1 |  | Hải Phòng
2826 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Goertek | 362,8B | 29/05/2024 | 07/09/2024 | 15/09/2024 | 8 | Cải tạo | 0 | 14 | Đại Thành | 0 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai
2827 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Deniso | 289B | 08/06/2024 | 12/05/2025 | 23/05/2025 | 11 | Nâng cấp | 0 | 27 | Quốc Bảo | 6 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
2828 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Honda | 198,2B | 08/10/2022 | 27/05/2023 | 22/05/2023 | -5 | Mở rộng | 0 | 16 | Đại Thành | 2 |  | Bắc Giang
2829 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | LG | 399B | 09/11/2023 | 31/03/2024 | 12/05/2024 | 42 | Xây dựng mới | 2 | 19 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
2830 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Canon | 125B | 18/02/2024 | 18/05/2024 | 12/05/2024 | -6 | Xây dựng mới | 2 | 3 | Đại Thành | 4 |  | Thái Nguyên
2831 | Thi công trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Silk | 364B | 08/09/2022 | 04/06/2023 | 02/06/2023 | -2 | Bảo trì | 0 | 23 | Bảo Sơn | 7 |  | Đồng Nai
2832 | Mở rộng nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Deniso | 368,4 billion | 11/09/2024 | 26/06/2025 | 13/06/2025 | -13 | Nâng cấp | 0 | 22 | Hoàng Kim | 1 |  | Hà Nam
2833 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Luxshare | 75B | 06/05/2023 | 30/06/2024 | 27/06/2024 | -3 | Sửa chữa | 1 | 3 | Quang Thắng | 1 |  | Hưng Yên
2834 | Xây dựng trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Samsung | 382,2B | 24/01/2025 | 07/12/2025 | 12/12/2025 | 5 | Sửa chữa | 0 | 40 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi quy mô | Thái Nguyên
2835 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Samsung | 159,9B | 11/05/2024 | 04/04/2025 | 08/05/2025 | 34 | Cải tạo | 0 | 9 | Hoàng Kim | 30 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng
2836 | Mở rộng nhà kho thành phẩm khu A | Foxconn | 207B | 14/06/2023 | 05/10/2023 | 17/09/2023 | -18 | Cải tạo | 1 | 18 |  | 0 |  | Hải Dương
2837 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Foxconn | 180B | 01/03/2022 | 29/06/2022 | 27/06/2022 | -2 | Sửa chữa | 0 | 14 | Minh Nhật | 5 |  | Vĩnh Phúc
2838 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Samsung | 132,2B | 23/04/2024 | 06/02/2025 | 28/02/2025 | 22 | Sửa chữa | 0 | 3 | Hòa An | 13 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh
2839 | Cải tạo trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Pegatron | 370B | 08/06/2022 | 14/03/2023 | 06/03/2023 | -8 | Xây dựng mới | 0 | 15 | Hòa An | 3 |  | Hưng Yên
2840 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Silk | 314B | 08/12/2023 | 14/10/2024 | 15/10/2024 | 1 | Xây dựng mới | 0 | 55 | Đại Thành | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng
2841 | Thi công hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Foxconn | 91B | 05/06/2025 | 15/08/2026 | 25/08/2026 | 10 | Bảo trì | 0 | 62 | Hoàng Kim | 1 | Thiếu vật tư | Hà Nội
2842 | Thi công hệ thống PCCC tự động lô 5 | Honda | 96B | 20/08/2024 | 24/08/2025 | 10/09/2025 | 17 | Lắp đặt | 0 | 18 | Hòa An | 7 | Thiếu vật tư | Bình Dương
2843 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | LG | 162,4B | 26/02/2025 | 10/03/2026 | 02/03/2026 | -8 | Xây dựng mới | 1 | 24 | Trường Hải | 1 |  | Phú Thọ
2844 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Luxshare | 454,7B | 26/01/2024 | 27/04/2024 | 09/05/2024 | 12 | Bảo trì | 0 | 28 | Trường Hải | 2 | Thay đổi quy mô | Đồng Nai
2845 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Deniso | 318B | 26/05/2022 | 28/06/2022 | 23/06/2022 | -5 | Lắp đặt | 2 | 0 | Quốc Bảo | 0 |  | Vĩnh Phúc
2846 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Desa | 359,8 | 14/06/2024 | 30/10/2024 | 23/10/2024 | -7 | Sửa chữa | 1 | 27 | Trường Hải | 1 |  | Bình Dương
2847 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Samsung | 260B | 10/10/2022 | 16/05/2023 | 10/05/2023 | -6 | Cải tạo | 1 | 10 | Phú Thái | 2 |  | Hà Nam
2848 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Desa | 27,9B | 12/04/2023 | 10/02/2024 | 03/03/2024 | 22 | Bảo trì | 3 | 24 | Phú Thái | 0 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
2849 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | sammsung | 27B | 11/06/2022 | 29/07/2023 | 23/07/2023 | -6 | Lắp đặt | 1 | 39 | Việt Phát | 1 |  | Thái Nguyên
2850 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Samsung | 103B | 30/08/2022 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 31 | Trường Hải | 9 |  | Hà Nam
2851 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Samsung | 493B | 23/05/2025 | 27/11/2025 | 10/11/2025 | -17 | Sửa chữa | 0 | 12 | Hoàng Kim | 0 |  | Hưng Yên
2852 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Honda | 327,6B | 14/05/2024 | 13/10/2024 | 07/11/2024 | 25 | Sửa chữa | 1 | 30 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
2853 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | LG | 413B | 06/07/2022 | 23/09/2023 | 09/10/2023 | 16 | Xây dựng mới | 1 | 69 | Hòa An | 5 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
2854 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Canon | 380B | 11/09/2023 | 27/09/2024 | 31/10/2024 | 34 | Sửa chữa | 3 | 53 | Quốc Bảo | 30 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
2855 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia khu A | Canon | 242B | 05/01/2025 | 09/05/2025 | 11/05/2025 | 2 | Bảo trì | 1 | 1 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
2856 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Honda | 233B | 27/02/2025 | 19/04/2025 | 09/04/2025 | -10 | Mở rộng | 0 | 6 | Phú Thái | 2 |  | Hà Nam
2857 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm khu B | LG | 446B | 05/10/2022 | 22/07/2023 | 18/07/2023 | -4 | Cải tạo | 0 | 6 | Trường Hải | 12 |  | Phú Thọ
2858 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Deniso | 416,1B | 07/05/2025 | 29/06/2025 | 07/07/2025 | 8 | Xây dựng mới | 1 | 3 | Hòa An | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
2859 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Desa | 76B | 02/10/2024 | 13/01/2025 | 09/12/2024 | -35 | Lắp đặt | 1 | 3 | Bảo Sơn | 2 |  | Bắc Ninh
2860 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Vingroup | 426B | 22/04/2023 | 18/07/2023 | 29/06/2023 | -19 | Lắp đặt | 0 | 0 | Quang Thắng | 0 |  | Hà Nam
2861 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Silk | 132B | 14/11/2023 | 19/01/2025 | 29/01/2025 | 10 | Sửa chữa | 2 | 27 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
2862 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | LG | 372,1B | 29/04/2022 | 23/06/2023 | 30/07/2023 | 37 | Bảo trì | 8 | 67 | Bảo Sơn | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
2863 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Canon | 367B | 12/01/2023 | 26/05/2023 | 06/06/2023 | 11 | Lắp đặt | 1 | 20 | Quang Thắng | 5 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
2864 | Thi công hệ thống PCCC tự động phase 3 | Canon | 203,9B | 30/05/2024 | 05/05/2025 | 22/05/2025 | 17 | Xây dựng mới | 0 | 63 | Quang Thắng | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai
2865 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Vingroup | 192B | 22/01/2022 | 14/12/2022 | 21/12/2022 | 7 | Xây dựng mới | 1 | 34 | Quang Thắng | 1 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai
2866 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | LG | 476,6B | 02/01/2024 | 28/04/2024 | 26/04/2024 | -2 | Xây dựng mới | 0 | 18 | Minh Nhật | 1 |  | Bắc Giang
2867 | Xây dựng trạm bơm làm mát phase 3 | Silk | 449B | 13/11/2023 | 28/01/2025 | 26/02/2025 | 29 | Lắp đặt | 1 | 46 | Bảo Sơn | 4 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
2868 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia lô 5 | LG | 160B | 02/05/2023 | 14/07/2024 | 07/08/2024 | 24 | Cải tạo | 3 | 42 | Trường Hải | 18 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
2869 | Xây dựng trạm biến áp 110kV khu B | Foxconn | 464B | 20/05/2024 | 11/09/2024 | 12/09/2024 | 1 | Mở rộng | 1 | 4 | Hoàng Kim | 18 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
2870 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Foxconn | 224B | 30/09/2024 | 06/07/2025 | 25/06/2025 | -11 | Nâng cấp | 0 | 3 | Hòa An | 2 |  | Phú Thọ
2871 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Honda | 99,1B | 18/07/2023 | 19/10/2023 | 07/10/2023 | -12 | Sửa chữa | 1 | 12 | Hoàng Kim | 2 |  | Đồng Nai
2872 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Desa | 365B | 23/01/2022 | 27/09/2022 | 27/09/2022 | 0 | Mở rộng | 0 | 11 | Minh Nhật | 0 |  | Hà Nội
2873 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Vingroup | 392B | 17/10/2022 | 05/05/2023 | 25/04/2023 | -10 | Bảo trì | 1 | 14 | Việt Phát | 0 |  | Bắc Giang
2874 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Vingroup | 316,9B | 30/09/2022 | 21/08/2023 | 02/09/2023 | 12 | Bảo trì | 0 | 30 | Minh Nhật | 1 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
2875 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Deniso | 491B | 10/09/2022 | 02/10/2023 | 11/10/2023 | 9 | Nâng cấp | 2 | 4 | Quang Thắng | 5 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
2876 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV phase 3 | Foxconn | 236B | 16/01/2022 | 08/07/2022 | 14/07/2022 | 6 | Sửa chữa | 3 | 1 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
2877 | Cải tạo nhà kho thành phẩm khu A | Honda | 218,7B | 25/08/2023 | 08/10/2024 | 28/09/2024 | -10 | Nâng cấp | 0 | 31 | Trường Hải | 1 |  | Hà Nội
2878 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Vingroup | 54B | 20/09/2024 | 08/07/2025 | 12/08/2025 | 35 | Mở rộng | 0 | 4 | Hoàng Kim | 17 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
2879 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn lô 5 | LG | 287,5B | 14/07/2023 | 19/08/2023 | 21/08/2023 | 2 | Xây dựng mới | 0 | 3 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi quy mô | Hải Dương
2880 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Honda | 78,6B | 11/11/2023 | 11/01/2024 | 12/02/2024 | 32 | Cải tạo | 0 | 1 | Phú Thái | 17 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng
2881 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Canon | 119B | 29/08/2022 | 02/01/2023 | 04/01/2023 | 2 | Xây dựng mới | 0 | 21 | Đại Thành | 2 | Thiếu vật tư | Bình Dương
2882 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Vingroup | 107B | 15/07/2024 | 27/07/2025 | 09/08/2025 | 13 | Mở rộng | 0 | 73 | Minh Nhật | 30 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
2883 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Goertek | 303B | 03/09/2023 | 06/04/2024 | 10/04/2024 | 4 | Lắp đặt | 0 | 12 | Quốc Bảo | 0 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
2884 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Samsung | 403B | 16/02/2025 | 19/08/2025 | 20/08/2025 | 1 | Cải tạo | 0 | 33 | Quốc Bảo | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc
2885 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Luxshare | 421,3B | 18/06/2023 | 24/08/2023 | 16/09/2023 | 23 | Xây dựng mới | 1 | 3 | Bảo Sơn | 0 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
2886 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Luxshare | 444B | 18/02/2023 | 01/05/2023 | 13/05/2023 | 12 | Nâng cấp | 3 | 4 | Trường Hải | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng
2887 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người khu B | Foxconn | 470B | 09/12/2022 | 08/12/2023 | 25/12/2023 | 17 | Nâng cấp | 0 | 62 | Việt Phát | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên
2888 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Vingrooup | 387B | 23/02/2024 | 16/07/2024 | 16/08/2024 | 31 | Lắp đặt | 0 | 19 | Đại Thành | 2 | Thời tiết | Thái Nguyên
2889 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | LG | 121B | 23/07/2023 | 18/05/2024 | 02/06/2024 | 15 | Nâng cấp | 2 | 19 | Đại Thành | 18 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai
2890 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Samsung | 130,2B | 09/05/2025 | 01/08/2025 | 17/08/2025 | 16 | Xây dựng mới | 0 | 2 | Quang Thắng | 0 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng
2891 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia lô 5 | Canon | 500B | 08/11/2022 | 13/10/2023 | 01/10/2023 | -12 | Lắp đặt | 1 | 18 | Bảo Sơn | 0 |  | Phú Thọ
2892 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Deniso | 122B | 31/05/2024 | 29/07/2025 | 11/08/2025 | 13 | Cải tạo | 0 | 1 | Đại Thành | 5 | Thời tiết | Hưng Yên
2893 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Luxshare | 120B | 17/02/2023 | 12/12/2023 | 25/12/2023 | 13 | Cải tạo | 0 | 15 | Phú Thái | 1 | Thay đổi quy mô | Hưng Yên
2894 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động phase 3 | Luxshare | 208,6B | 20/02/2022 | 19/04/2022 | 04/04/2022 | -15 | Xây dựng mới | 0 | 11 | Minh Nhật | 2 |  | Vĩnh Phúc
2895 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Deniso | 324,1B | 06/10/2023 | 23/05/2024 | 31/05/2024 | 8 | Nâng cấp | 1 | 10 | Trường Hải | 6 | Giải phóng mặt bằng | Bình Dương
2896 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Foxconn | 74B | 03/09/2022 | 06/09/2023 | 11/09/2023 | 5 | Xây dựng mới | 0 | 36 | Phú Thái | 1 | Thời tiết | Phú Thọ
2897 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | LG | 358B | 09/05/2022 | 16/05/2023 | 25/05/2023 | 9 | Sửa chữa | 1 | 53 | Minh Nhật | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
2898 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Vingroup | 121B | 16/01/2023 | 26/09/2023 | 05/09/2023 | -21 | Xây dựng mới | 0 | 11 | Hòa An | 4 |  | Hà Nam
2899 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Foxconn | 163 Tỷ | 02/01/2025 | 16/03/2026 | 13/04/2026 | 28 | Bảo trì | 2 | 6 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
2900 | Thi công móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Samsung | 113B | 10/08/2022 | 05/10/2022 | 26/09/2022 | -9 | Nâng cấp | 0 | 11 | Hoàng Kim | 1 |  | Hà Nam
2901 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Vingroup | 321B | 04/10/2022 | 09/01/2023 | 01/02/2023 | 23 | Lắp đặt | 2 | 6 | Hòa An | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
2902 | Nâng cấp trạm bơm làm mát phase 3 | Luxshare | 448B | 30/07/2023 | 11/02/2024 | 19/02/2024 | 8 | Sửa chữa | 2 | 18 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
2903 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Silk | 168B | 20/08/2022 | 28/11/2022 | 16/12/2022 | 18 | Mở rộng | 1 | 11 | Phú Thái | 12 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
2904 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Pegatron | 56B | 07/01/2023 | 26/04/2023 | 22/04/2023 | -4 | Lắp đặt | 0 | 0 | Quang Thắng | 1 |  | Hải Phòng
2905 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Desa | 25B | 11/02/2022 | 10/03/2023 | 03/04/2023 | 24 | Lắp đặt | 1 | 50 | Đại Thành | 7 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
2906 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Deniso | 52B | 02/06/2024 | 24/07/2025 | 30/06/2025 | -24 | Xây dựng mới | 0 | 3 | Quốc Bảo | 2 |  | Vĩnh Phúc
2907 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | LG | 353,2B | 28/06/2022 | 27/09/2022 | 10/09/2022 | -17 | Lắp đặt | 0 | 1 | Minh Nhật | 1 |  | Hải Phòng
2908 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Canon | 322B | 21/11/2023 | 08/01/2024 | 09/01/2024 | 1 | Xây dựng mới | 0 | 6 | Phú Thái | 3 | Thiếu vật tư | Bình Dương
2909 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Silk | 15B | 17/03/2023 | 18/01/2024 | 13/02/2024 | 26 | Bảo trì | 4 | 44 | Hoàng Kim | 2 | Giải phóng mặt bằng | Hưng Yên
2910 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động lô 5 | Pegatron | 151,9B | 09/11/2023 | 28/08/2024 | 22/08/2024 | -6 | Lắp đặt | 2 | 36 | Bảo Sơn | 0 |  | Bình Dương
2911 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Goertek | 60,4B | 26/07/2023 | 27/04/2024 | 19/05/2024 | 22 | Lắp đặt | 0 | 12 | Bảo Sơn | 6 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
2912 | Thi công canteen sức chứa 1000 người khu A | Denniso | 472,1B | 15/03/2022 | 11/05/2023 | 29/05/2023 | 18 | Sửa chữa | 0 | 6 | Trường Hải | 17 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
2913 | Cải tạo nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Canon | 340B | 28/09/2024 | 01/01/2025 | 05/01/2025 | 4 | Xây dựng mới | 0 | 18 | Đại Thành | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
2914 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Foxconn | 283,9B | 19/07/2022 | 28/05/2023 | 21/05/2023 | -7 | Mở rộng | 0 | 36 | Việt Phát | 0 |  | Hải Phòng
2915 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Canon | 8,9B | 17/03/2025 | 21/05/2025 | 23/05/2025 | 2 | Cải tạo | 1 | 6 | Quang Thắng | 11 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
2916 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Honda | 308B | 06/05/2023 | 07/07/2023 | 05/07/2023 | -2 | Cải tạo | 0 | 12 |  | 1 |  | Hà Nội
2917 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Deniso | 156,2B | 22/08/2023 | 27/09/2023 | 18/09/2023 | -9 | Nâng cấp | 1 | 3 | Hòa An | 2 |  | Bắc Ninh
2918 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Goertek | 258B | 10/05/2022 | 12/07/2023 | 22/06/2023 | -20 | Nâng cấp | 0 | 53 | Việt Phát | 1 |  | Hải Dương
2919 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Luxshare | 468B | 11/07/2023 | 12/09/2024 | 04/09/2024 | -8 | Xây dựng mới | 0 | 60 | Minh Nhật | 0 |  | Hưng Yên
2920 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Honda | 329B | 10/12/2022 | 27/04/2023 | 08/05/2023 | 11 | Mở rộng | 0 | 11 | Đại Thành | 12 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
2921 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Honda | 457B | 13/07/2024 | 14/10/2024 | 17/10/2024 | 3 | Sửa chữa | 3 | 13 |  | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
2922 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Goertek | 498B | 10/02/2023 | 30/12/2023 | 23/01/2024 | 24 | Sửa chữa | 2 | 64 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
2923 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Samsung | 260B | 16/02/2025 | 23/04/2026 | 09/04/2026 | -14 | Cải tạo | 0 | 11 | Việt Phát | 1 |  | Hà Nội
2924 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Samsung | 332B | 11/08/2024 | 17/04/2025 | 23/04/2025 | 6 | Nâng cấp | 1 | 0 | Đại Thành | 4 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
2925 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Goertek | 146B | 18/03/2024 | 28/04/2025 | 29/04/2025 | 1 | Nâng cấp | 0 | 14 | Hòa An | 2 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
2926 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Vingroup | 242,1B | 20/06/2025 | 19/12/2025 | 07/12/2025 | -12 | Xây dựng mới | 0 | 33 | Quốc Bảo | 0 |  | Hải Dương
2927 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Silk | 409,2B | 18/06/2023 | 05/05/2024 | 15/05/2024 | 10 | Lắp đặt | 0 | 60 | Phú Thái | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Dương
2928 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Vingroup | 143,1B | 25/09/2023 | 03/11/2023 | 29/10/2023 | -5 | Lắp đặt | 0 | 6 | Hòa An | 1 |  | Hưng Yên
2929 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Canon | 245B | 27/07/2023 | 23/02/2024 | 12/02/2024 | -11 | Nâng cấp | 0 | 22 | Quang Thắng | 0 |  | Hà Nam
2930 | Sửa chữa trạm bơm làm mát khu A | Vingroup | 202B | 18/02/2023 | 30/09/2023 | 25/10/2023 | 25 | Bảo trì | 1 | 43 | Quốc Bảo | 23 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
2931 | Thi công móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Deniso | 352,2B | 15/11/2022 | 12/01/2024 | 18/01/2024 | 6 | Cải tạo | 0 | 78 | Đại Thành | 27 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
2932 | Xây dựng trạm biến áp 110kV khu A | Vingroup | 463,3B | 11/05/2022 | 21/11/2022 | 01/11/2022 | -20 | Nâng cấp | 0 | 36 | Đại Thành | 2 |  | Bắc Ninh
2933 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Deniso | 185,1B | 22/04/2023 | 23/01/2024 | 12/02/2024 | 20 | Xây dựng mới | 1 | 41 |  | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
2934 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Pegatron | 489B | 02/01/2022 | 15/08/2022 | 21/08/2022 | 6 | Sửa chữa | 1 | 11 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
2935 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Silk | 423B | 06/04/2022 | 23/12/2022 | 18/12/2022 | -5 | Lắp đặt | 0 | 18 | Minh Nhật | 2 |  | Đồng Nai
2936 | Xây dựng kho logistics thông minh phase 3 | Deeniso | 25B | 11/07/2024 | 28/03/2025 | 23/03/2025 | -5 | Xây dựng mới | 1 | 25 | Bảo Sơn | 2 |  | Thái Nguyên
2937 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Desa | 456B | 22/12/2022 | 10/02/2023 | 02/02/2023 | -8 | Nâng cấp | 0 | 8 | Quang Thắng | 6 |  | Đồng Nai
2938 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Samsung | 136B | 25/04/2025 | 04/09/2025 | 13/09/2025 | 9 | Bảo trì | 1 | 26 | Bảo Sơn | 5 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
2939 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Vingroup | 359B | 02/08/2022 | 09/02/2023 | 03/03/2023 | 22 | Mở rộng | 0 | 33 | Trường Hải | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Ninh
2940 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Luxshare | 326B | 07/04/2025 | 09/06/2025 | 11/07/2025 | 32 | Sửa chữa | 3 | 7 |  | 30 | Thiếu vật tư | Hà Nam
2941 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | LG | 319B | 07/10/2023 | 01/05/2024 | 24/04/2024 | -7 | Mở rộng | 1 | 23 | Hoàng Kim | 1 |  | Hưng Yên
2942 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Saamsung | 145B | 07/05/2023 | 27/02/2024 | 21/02/2024 | -6 | Nâng cấp | 0 | 57 | Quốc Bảo | 1 |  | Bắc Ninh
2943 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Foxconn | 189B | 04/08/2024 | 29/11/2024 | 08/12/2024 | 9 | Bảo trì | 0 | 5 | Phú Thái | 1 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Giang
2944 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người khu A | Honda | 11,1B | 05/08/2022 | 19/02/2023 | 08/02/2023 | -11 | Lắp đặt | 0 | 37 |  | 1 |  | Hà Nam
2945 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn phase 3 | Honda | 120 billion | 25/05/2024 | 12/03/2025 | 06/03/2025 | -6 | Mở rộng | 1 | 18 | Bảo Sơn | 15 |  | Đồng Nai
2946 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động lô 5 | Honda | 407B | 05/06/2023 | 22/06/2024 | 01/07/2024 | 9 | Lắp đặt | 2 | 11 | Bảo Sơn | 7 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
2947 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Vinggroup | 24B | 09/11/2024 | 25/06/2025 | 30/06/2025 | 5 | Lắp đặt | 1 | 14 |  | 0 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
2948 | Thi công móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Desa | 146B | 04/04/2025 | 27/05/2025 | 16/05/2025 | -11 | Lắp đặt | 1 | 2 | Quốc Bảo | 2 |  | Hải Dương
2949 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động phase 3 | Canon | 349B | 27/09/2023 | 16/11/2023 | 19/11/2023 | 3 | Sửa chữa | 2 | 4 | Minh Nhật | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai
2950 | Thi công trạm bơm làm mát phase 3 | Samsung | 455B | 13/05/2025 | 25/08/2025 | 03/08/2025 | -22 | Cải tạo | 0 | 4 | Phú Thái | 11 |  | Bình Dương
2951 | Mở rộng kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Canon | 133B | 24/04/2025 | 08/04/2026 | 05/04/2026 | -3 | Nâng cấp | 0 | 58 | Trường Hải | 2 |  | Bình Dương
2952 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Silk | 467,3B | 21/04/2022 | 09/06/2022 | 05/06/2022 | -4 | Sửa chữa | 0 | 1 | Phú Thái | 0 |  | Bắc Ninh
2953 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Vingroup | 375B | 05/06/2023 | 16/06/2024 | 20/07/2024 | 34 | Nâng cấp | 0 | 70 | Quang Thắng | 2 | Thời tiết | Hải Dương
2954 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Luxshare | 95B | 31/05/2024 | 26/05/2025 | 15/06/2025 | 20 | Lắp đặt | 2 | 3 | Hòa An | 19 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
2955 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Silk | 454,5B | 08/11/2024 | 26/01/2026 | 01/02/2026 | 6 | Cải tạo | 2 | 61 | Trường Hải | 15 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
2956 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Deniso | 43B | 30/06/2022 | 30/12/2022 | 12/12/2022 | -18 | Cải tạo | 1 | 10 | Hòa An | 0 |  | Hải Phòng
2957 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Foxconn | 30B | 29/05/2025 | 15/02/2026 | 21/02/2026 | 6 | Nâng cấp | 1 | 23 | Phú Thái | 4 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
2958 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động khu B | Desa | 266B | 02/04/2022 | 02/07/2022 | 05/06/2022 | -27 | Bảo trì | 0 | 3 | Phú Thái | 2 |  | Hải Phòng
2959 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | SSilk | 145B | 01/01/2023 | 02/12/2023 | 25/12/2023 | 23 | Cải tạo | 0 | 67 | Hoàng Kim | 1 | Thiếu vật tư | Hà Nội
2960 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Goertek | 91,1B | 24/11/2023 | 25/08/2024 | 18/08/2024 | -7 | Cải tạo | 0 | 31 |  | 1 |  | Bắc Giang
2961 | Lắp đặt kho logistics thông minh lô 5 | Luxshare | 286B | 12/02/2022 | 22/10/2022 | 13/11/2022 | 22 | Lắp đặt | 1 | 44 | Quang Thắng | 5 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
2962 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Samsung | 487B | 19/09/2022 | 07/05/2023 | 23/05/2023 | 16 | Sửa chữa | 0 | 42 | Phú Thái | 2 | Thời tiết | Phú Thọ
2963 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Deniso | 16B | 19/04/2025 | 18/02/2026 | 03/03/2026 | 13 | Xây dựng mới | 0 | 34 | Quang Thắng | 3 | Thiếu nhân lực | Bình Dương
2964 | Cải tạo trạm bơm làm mát khu B | Pegatron | 468B | 15/03/2022 | 23/10/2022 | 12/10/2022 | -11 | Sửa chữa | 1 | 44 | Phú Thái | 1 |  | Phú Thọ
2965 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Foxconn | 307B | 11/05/2023 | 10/04/2024 | 21/04/2024 | 11 | Bảo trì | 1 | 58 | Đại Thành | 0 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
2966 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Luxshare | 449 Tỷ | 01/09/2022 | 20/11/2023 | 02/01/2024 | 43 | Bảo trì | 2 | 80 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
2967 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Desa | 317,4B | 14/09/2023 | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 0 | Cải tạo | 0 | 17 | Quang Thắng | 6 |  | Đồng Nai
2968 | Mở rộng trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Canon | 86,6B | 27/04/2022 | 18/01/2023 | 19/01/2023 | 1 | Mở rộng | 2 | 31 | Hoàng Kim | 1 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai
2969 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Goertek | 435 Tỷ | 17/02/2023 | 04/08/2023 | 26/08/2023 | 22 | Lắp đặt | 1 | 27 |  | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
2970 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Luxshare | 70B | 15/04/2024 | 10/02/2025 | 26/02/2025 | 16 | Nâng cấp | 1 | 55 | Bảo Sơn | 0 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
2971 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Silk | 488B | 16/07/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 0 | Nâng cấp | 0 | 44 | Trường Hải | 6 |  | Bắc Ninh
2972 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Silk | 102B | 28/02/2025 | 08/11/2025 | 16/11/2025 | 8 | Sửa chữa | 0 | 49 | Việt Phát | 1 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
2973 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Luxshare | 200B | 31/05/2022 | 08/04/2023 | 06/04/2023 | -2 | Lắp đặt | 1 | 6 | Hoàng Kim | 1 |  | Thái Nguyên
2974 | Cải tạo kho logistics thông minh lô 5 | Pegatron | 323B | 23/06/2024 | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 3 | Bảo trì | 0 | 8 | Trường Hải | 2 | Thiếu vật tư | Hà Nam
2975 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Foxconn | 227B | 26/12/2022 | 22/10/2023 | 01/11/2023 | 10 | Bảo trì | 0 | 43 | Quang Thắng | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên
2976 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Canon | 412B | 13/06/2025 | 07/06/2026 | 05/06/2026 | -2 | Xây dựng mới | 2 | 28 | Trường Hải | 22 |  | Hà Nội
2977 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Deniso | 329B | 01/11/2022 | 18/11/2023 | 29/10/2023 | -20 | Nâng cấp | 0 | 12 | Hoàng Kim | 0 |  | Hải Phòng
2978 | Thi công kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Honda | 454B | 12/12/2023 | 08/06/2024 | 03/07/2024 | 25 | Bảo trì | 0 | 21 | Đại Thành | 29 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
2979 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Honda | 477B | 07/01/2023 | 12/06/2023 | 17/05/2023 | -26 | Cải tạo | 1 | 31 | Bảo Sơn | 2 |  | Hà Nam
2980 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Honda | 227B | 21/05/2023 | 14/07/2024 | 20/07/2024 | 6 | Sửa chữa | 0 | 79 |  | 6 | Thay đổi quy mô | Thái Nguyên
2981 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Deniso | 390B | 28/12/2023 | 01/10/2024 | 19/10/2024 | 18 | Xây dựng mới | 1 | 24 |  | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
2982 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm khu A | Pegatron | 41000 Triệu | 09/04/2024 | 17/01/2025 | 08/02/2025 | 22 | Nâng cấp | 0 | 55 | Trường Hải | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
2983 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Silk | 223,5B | 19/01/2025 | 22/03/2026 | 31/03/2026 | 9 | Xây dựng mới | 0 | 70 | Việt Phát | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Thái Nguyên
2984 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Pegatron | 228B | 13/09/2023 | 14/08/2024 | 06/08/2024 | -8 | Sửa chữa | 1 | 40 | Bảo Sơn | 1 |  | Thái Nguyên
2985 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Hondda | 427B | 16/04/2023 | 07/06/2024 | 04/06/2024 | -3 | Bảo trì | 0 | 55 | Trường Hải | 1 |  | Hưng Yên
2986 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Deniso | 473B | 03/03/2023 | 01/07/2023 | 30/05/2023 | -32 | Sửa chữa | 0 | 22 | Việt Phát | 0 |  | Vĩnh Phúc
2987 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Pegatron | 371B | 11/03/2025 | 29/08/2025 | 24/08/2025 | -5 | Cải tạo | 0 | 8 | Trường Hải | 2 |  | Hà Nam
2988 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Goertek | 117B | 30/08/2022 | 28/08/2023 | 22/09/2023 | 25 | Lắp đặt | 2 | 58 | Việt Phát | 4 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
2989 | Hoàn thiện kho logistics thông minh dự án mở rộng | Luxshare | 382B | 12/08/2024 | 30/12/2024 | 16/12/2024 | -14 | Nâng cấp | 0 | 20 | Đại Thành | 2 |  | Phú Thọ
2990 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Goertek | 217,7 billion | 26/07/2023 | 10/11/2023 | 30/11/2023 | 20 | Nâng cấp | 0 | 7 | Phú Thái | 19 | Giải phóng mặt bằng | Bình Dương
2991 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Luxshare | 430B | 19/10/2023 | 31/10/2024 | 20/10/2024 | -11 | Xây dựng mới | 0 | 15 | Trường Hải | 0 |  | Hải Phòng
2992 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Pegatron | 412,8B | 29/04/2023 | 02/08/2023 | 19/08/2023 | 17 | Cải tạo | 0 | 2 | Trường Hải | 2 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
2993 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Vingroup | 137B | 01/09/2023 | 19/08/2024 | 11/09/2024 | 23 | Lắp đặt | 3 | 13 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
2994 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia phase 3 | Desa | 278B | 06/03/2024 | 14/03/2025 | 12/04/2025 | 29 | Nâng cấp | 0 | 39 | Quốc Bảo | 6 | Thời tiết | Hải Dương
2995 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Desa | 261B | 13/07/2024 | 25/08/2025 | 16/08/2025 | -9 | Cải tạo | 0 | 17 | Đại Thành | 2 |  | Thái Nguyên
2996 | Thi công ký túc xá chuyên gia lô 5 | Silk | 380B | 26/09/2023 | 02/06/2024 | 12/06/2024 | 10 | Cải tạo | 0 | 35 | Minh Nhật | 30 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
2997 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Silk | 242B | 04/01/2022 | 16/04/2022 | 07/04/2022 | -9 | Lắp đặt | 0 | 13 | Quang Thắng | 0 |  | Thái Nguyên
2998 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn khu A | Samsung | 117,7B | 06/03/2024 | 17/02/2025 | 01/02/2025 | -16 | Bảo trì | 1 | 5 | Bảo Sơn | 0 |  | Thái Nguyên
2999 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | llg | 289,3B | 02/12/2023 | 08/03/2024 | 21/02/2024 | -16 | Bảo trì | 0 | 15 | Đại Thành | 1 |  | Bình Dương
3000 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | goerteek | 26B | 05/09/2022 | 04/02/2023 | 17/02/2023 | 13 | Cải tạo | 2 | 8 | Việt Phát | 5 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
3001 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Pegatron | 138B | 29/06/2022 | 15/08/2022 | 23/07/2022 | -23 | Nâng cấp | 0 | 3 | Bảo Sơn | 1 |  | Đồng Nai
3002 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Pegatron | 394,2B | 23/11/2024 | 24/02/2025 | 22/02/2025 | -2 | Nâng cấp | 0 | 1 | Bảo Sơn | 0 |  | Hải Dương
3003 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Pegatron | 465,4B | 07/06/2024 | 17/03/2025 | 21/03/2025 | 4 | Cải tạo | 0 | 52 | Bảo Sơn | 2 | Thiếu nhân lực | Hà Nam
3004 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Pegatron | 67,5B | 21/03/2022 | 21/01/2023 | 19/01/2023 | -2 | Mở rộng | 0 | 25 | Minh Nhật | 7 |  | Thái Nguyên
3005 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Samsung | 33B | 28/08/2024 | 22/10/2024 | 08/11/2024 | 17 | Sửa chữa | 0 | 0 | Bảo Sơn | 30 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
3006 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Canon | 357B | 18/11/2022 | 21/04/2023 | 15/05/2023 | 24 | Cải tạo | 1 | 24 | Quang Thắng | 27 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
3007 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Honda | 11,4B | 25/05/2024 | 08/03/2025 | 19/03/2025 | 11 | Cải tạo | 0 | 22 | Việt Phát | 18 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
3008 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Canon | 64,7B | 16/03/2024 | 12/01/2025 | 19/01/2025 | 7 | Xây dựng mới | 1 | 14 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
3009 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Desa | 322B | 25/07/2024 | 25/04/2025 | 03/04/2025 | -22 | Cải tạo | 1 | 13 | Trường Hải | 0 |  | Hưng Yên
3010 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người khu B | Silk | 441B | 26/01/2024 | 18/07/2024 | 24/06/2024 | -24 | Sửa chữa | 0 | 22 | Đại Thành | 1 |  | Phú Thọ
3011 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Deniso | 66B | 27/04/2024 | 22/06/2024 | 03/07/2024 | 11 | Nâng cấp | 2 | 5 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
3012 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Silk | 302B | 04/05/2022 | 13/04/2023 | 03/05/2023 | 20 | Bảo trì | 0 | 9 | Hòa An | 0 | Thời tiết | Hải Dương
3013 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Pegatron | 411B | 17/11/2022 | 28/06/2023 | 23/07/2023 | 25 | Nâng cấp | 0 | 37 | Việt Phát | 1 | Thời tiết | Thái Nguyên
3014 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Luxshare | 481B | 11/06/2025 | 04/04/2026 | 11/04/2026 | 7 | Sửa chữa | 0 | 44 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi quy mô | Đồng Nai
3015 | Thi công ký túc xá chuyên gia khu A | Silk | 77B | 15/02/2023 | 02/03/2024 | 28/02/2024 | -3 | Mở rộng | 0 | 21 | Đại Thành | 0 |  | Thái Nguyên
3016 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Desa | 137B | 06/10/2024 | 13/07/2025 | 25/07/2025 | 12 | Lắp đặt | 0 | 0 | Trường Hải | 1 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
3017 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Honda | 397,1B | 15/09/2023 | 24/06/2024 | 14/07/2024 | 20 | Lắp đặt | 1 | 9 | Việt Phát | 4 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
3018 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Honda | 205B | 08/11/2022 | 11/01/2024 | 06/01/2024 | -5 | Cải tạo | 0 | 61 | Quốc Bảo | 2 |  | Vĩnh Phúc
3019 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV khu A | Foxconn | 35B | 07/03/2022 | 24/05/2023 | 20/05/2023 | -4 | Sửa chữa | 0 | 67 | Việt Phát | 0 |  | Hải Dương
3020 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm phase 3 | Vingroup | 470B | 07/09/2024 | 30/01/2025 | 17/02/2025 | 18 | Cải tạo | 2 | 0 | Việt Phát | 3 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
3021 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Peggatron | 357B | 03/12/2022 | 24/07/2023 | 23/07/2023 | -1 | Nâng cấp | 0 | 16 | Phú Thái | 0 |  | Bắc Giang
3022 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Canon | 55B | 06/08/2024 | 10/01/2025 | 16/01/2025 | 6 | Nâng cấp | 1 | 11 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
3023 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Deniso | 255B | 21/02/2025 | 15/01/2026 | 11/01/2026 | -4 | Xây dựng mới | 0 | 7 |  | 0 |  | Phú Thọ
3024 | Thi công trạm biến áp 110kV lô 5 | Luxshare | 459,2B | 10/08/2024 | 22/10/2024 | 30/10/2024 | 8 | Bảo trì | 2 | 4 | Bảo Sơn | 4 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
3025 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | LG | 93B | 12/03/2025 | 03/03/2026 | 20/03/2026 | 17 | Nâng cấp | 1 | 3 | Phú Thái | 0 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
3026 | Xây dựng nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Samsung | 49B | 25/05/2022 | 25/02/2023 | 28/02/2023 | 3 | Nâng cấp | 0 | 50 | Quốc Bảo | 4 | Giải phóng mặt bằng | Phú Thọ
3027 | Mở rộng trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Foxconn | 288,2B | 12/12/2023 | 29/06/2024 | 28/06/2024 | -1 | Lắp đặt | 0 | 14 | Hoàng Kim | 30 |  | Hưng Yên
3028 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Silk | 19,2B | 04/06/2022 | 13/09/2022 | 09/09/2022 | -4 | Nâng cấp | 0 | 20 | Hoàng Kim | 1 |  | Hà Nội
3029 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Silk | 166,9B | 02/12/2022 | 23/06/2023 | 07/06/2023 | -16 | Bảo trì | 0 | 31 | Quốc Bảo | 0 |  | Bắc Giang
3030 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Canon | 411B | 09/07/2023 | 13/01/2024 | 13/01/2024 | 0 | Nâng cấp | 4 | 9 | Quang Thắng | 1 |  | Bình Dương
3031 | Nâng cấp kho logistics thông minh khu B | Canon | 169B | 23/10/2024 | 30/04/2025 | 16/04/2025 | -14 | Bảo trì | 1 | 3 | Minh Nhật | 2 |  | Phú Thọ
3032 | Thi công trạm bơm làm mát lô 5 | Pegatron | 280,6B | 09/09/2022 | 14/09/2023 | 07/09/2023 | -7 | Mở rộng | 0 | 12 | Đại Thành | 0 |  | Đồng Nai
3033 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Goertek | 478B | 09/10/2024 | 24/12/2024 | 29/12/2024 | 5 | Nâng cấp | 1 | 0 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
3034 | Hoàn thiện kho logistics thông minh dự án mở rộng | Foxconn | 232B | 20/11/2023 | 29/09/2024 | 01/10/2024 | 2 | Mở rộng | 1 | 11 | Việt Phát | 8 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
3035 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn khu B | Canon | 81B | 09/09/2022 | 15/08/2023 | 05/09/2023 | 21 | Bảo trì | 1 | 6 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
3036 | Thi công canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | vinngroup | 162B | 28/04/2022 | 10/04/2023 | 13/05/2023 | 33 | Bảo trì | 4 | 64 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
3037 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Pegatron | 371,2B | 30/01/2025 | 04/04/2026 | 30/03/2026 | -5 | Sửa chữa | 0 | 6 | Bảo Sơn | 1 |  | Đồng Nai
3038 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Luxshare | 484B | 18/02/2023 | 11/10/2023 | 04/10/2023 | -7 | Bảo trì | 0 | 44 | Phú Thái | 3 |  | Hải Phòng
3039 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động khu B | Desa | 202B | 21/04/2025 | 01/07/2025 | 29/06/2025 | -2 | Lắp đặt | 3 | 6 | Minh Nhật | 2 |  | Hải Phòng
3040 | Xây dựng trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Goertek | 289B | 02/04/2024 | 07/06/2024 | 11/07/2024 | 34 | Xây dựng mới | 3 | 11 | Quang Thắng | 15 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
3041 | Xây dựng trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Canon | 57B | 29/09/2022 | 05/08/2023 | 20/08/2023 | 15 | Sửa chữa | 0 | 47 | Quốc Bảo | 16 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc
3042 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Honda | 360,2B | 31/01/2022 | 19/10/2022 | 16/10/2022 | -3 | Nâng cấp | 0 | 20 | Phú Thái | 7 |  | Bắc Ninh
3043 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Honda | 163B | 11/01/2022 | 17/04/2022 | 09/05/2022 | 22 | Cải tạo | 1 | 15 | Đại Thành | 17 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
3044 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Goertek | 451B | 24/02/2023 | 21/01/2024 | 25/12/2023 | -27 | Mở rộng | 0 | 65 | Phú Thái | 3 |  | Hải Dương
3045 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Vingroup | 15,6B | 12/02/2023 | 12/12/2023 | 01/01/2024 | 20 | Mở rộng | 0 | 38 | Việt Phát | 21 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
3046 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn phase 3 | Deniso | 258B | 10/06/2024 | 12/03/2025 | 28/03/2025 | 16 | Cải tạo | 0 | 19 | Minh Nhật | 4 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
3047 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Samsung | 264B | 19/05/2024 | 02/07/2024 | 11/07/2024 | 9 | Sửa chữa | 2 | 4 | Phú Thái | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
3048 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Samsung | 93,9 Tỷ | 12/08/2023 | 27/01/2024 | 21/01/2024 | -6 | Lắp đặt | 0 | 17 |  | 3 |  | Đồng Nai
3049 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Honda | 444,8B | 02/06/2023 | 14/09/2023 | 03/09/2023 | -11 | Mở rộng | 0 | 14 | Quốc Bảo | 1 |  | Đồng Nai
3050 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Deniso | 147,2B | 18/12/2024 | 16/05/2025 | 10/05/2025 | -6 | Mở rộng | 0 | 8 | Đại Thành | 3 |  | Hà Nội
3051 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Vingroup | 32B | 09/02/2022 | 04/09/2022 | 16/08/2022 | -19 | Nâng cấp | 0 | 8 | Việt Phát | 2 |  | Bắc Giang
3052 | Sửa chữa kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Desa | 156B | 20/05/2023 | 02/10/2023 | 21/09/2023 | -11 | Xây dựng mới | 0 | 16 | Phú Thái | 1 |  | Bình Dương
3053 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Vingroup | 40792B | 16/12/2023 | 02/06/2024 | 28/05/2024 | -5 | Cải tạo | 0 | 28 | Quang Thắng | 1 |  | Hà Nội
3054 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động phase 3 | Canon | 343,2B | 13/02/2024 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 0 | Sửa chữa | 2 | 13 | Bảo Sơn | 1 |  | Bắc Giang
3055 | Hoàn thiện kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Desa | 236,1B | 01/09/2024 | 23/11/2024 | 06/11/2024 | -17 | Bảo trì | 1 | 6 | Bảo Sơn | 0 |  | Thái Nguyên
3056 | Nâng cấp kho logistics thông minh khu B | Goertek | 44,5B | 12/12/2022 | 28/01/2024 | 24/01/2024 | -4 | Xây dựng mới | 0 | 74 | Hoàng Kim | 2 |  | Hà Nam
3057 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Silk | 431,6B | 18/06/2022 | 25/02/2023 | 05/02/2023 | -20 | Nâng cấp | 2 | 13 | Đại Thành | 0 |  | Bắc Giang
3058 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Luxshare | 7000 Triệu | 01/01/2025 | 09/03/2025 | 02/02/2025 | -35 | Sửa chữa | 0 | 4 | Quang Thắng | 0 |  | Bắc Ninh
3059 | Thi công nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Luxshare | 20B | 11/10/2024 | 29/12/2025 | 28/12/2025 | -1 | Bảo trì | 0 | 79 | Bảo Sơn | 0 |  | Vĩnh Phúc
3060 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Pegatron | 435,8B | 25/08/2024 | 09/04/2025 | 05/04/2025 | -4 | Mở rộng | 1 | 7 | Việt Phát | 2 |  | Bắc Ninh
3061 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Luxshare | 445B | 31/10/2023 | 12/08/2024 | 14/08/2024 | 2 | Xây dựng mới | 0 | 12 | Quang Thắng | 5 | Giải phóng mặt bằng | Hải Dương
3062 | Thi công móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Canon | 382B | 11/11/2024 | 03/01/2026 | 11/01/2026 | 8 | Nâng cấp | 1 | 38 | Quốc Bảo | 8 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai
3063 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động khu B | Foxconn | 278,3B | 15/08/2024 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 0 | Cải tạo | 2 | 10 | Minh Nhật | 0 |  | Bình Dương
3064 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Honda | 478,7B | 04/11/2024 | 01/09/2025 | 23/08/2025 | -9 | Nâng cấp | 0 | 15 | Đại Thành | 2 |  | Phú Thọ
3065 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Pegatron | 161B | 17/11/2024 | 11/07/2025 | 23/07/2025 | 12 | Mở rộng | 3 | 1 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
3066 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Canon | 93B | 20/01/2025 | 30/08/2025 | 08/09/2025 | 9 | Nâng cấp | 0 | 39 | Việt Phát | 1 | Thời tiết | Hà Nam
3067 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Silk | 307B | 11/01/2022 | 19/07/2022 | 17/07/2022 | -2 | Lắp đặt | 0 | 26 | Hoàng Kim | 1 |  | Hà Nội
3068 | Thi công trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | SSilk | 105B | 11/02/2022 | 20/12/2022 | 31/12/2022 | 11 | Lắp đặt | 0 | 30 | Hòa An | 27 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
3069 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Pegaatron | 286,6B | 26/02/2024 | 20/12/2024 | 06/01/2025 | 17 | Sửa chữa | 0 | 45 | Hoàng Kim | 1 | Thời tiết | Hải Dương
3070 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Luxshare | 226B | 28/11/2022 | 04/12/2023 | 16/12/2023 | 12 | Cải tạo | 0 | 26 | Đại Thành | 20 | Giải phóng mặt bằng | Vĩnh Phúc
3071 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Silk | 340B | 25/03/2024 | 18/09/2024 | 27/09/2024 | 9 | Nâng cấp | 0 | 17 | Hòa An | 2 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng
3072 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Canon | 107B | 20/09/2022 | 06/01/2023 | 07/01/2023 | 1 | Cải tạo | 1 | 1 | Hoàng Kim | 0 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
3073 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | LG | 396,2B | 22/08/2023 | 26/09/2024 | 25/09/2024 | -1 | Mở rộng | 0 | 30 | Quốc Bảo | 2 |  | Hà Nội
3074 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Canon | 279B | 14/06/2025 | 10/11/2025 | 03/11/2025 | -7 | Nâng cấp | 0 | 8 | Quang Thắng | 1 |  | Hà Nội
3075 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động khu A | LG | 89 | 02/03/2023 | 09/09/2023 | 21/10/2023 | 42 | Nâng cấp | 4 | 2 | Phú Thái | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nội
3076 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Silk | 296,4B | 23/11/2023 | 18/08/2024 | 29/08/2024 | 11 | Sửa chữa | 1 | 25 |  | 7 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
3077 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Foxconn | 76,8B | 07/10/2022 | 23/09/2023 | 07/10/2023 | 14 | Cải tạo | 2 | 2 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
3078 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Canon | 437,8B | 27/06/2022 | 14/07/2023 | 29/06/2023 | -15 | Xây dựng mới | 0 | 22 | Quốc Bảo | 1 |  | Bắc Giang
3079 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | LLG | 164,5B | 04/08/2022 | 05/11/2022 | 21/10/2022 | -15 | Lắp đặt | 0 | 3 | Phú Thái | 24 |  | Phú Thọ
3080 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Deniso | 53B | 19/05/2023 | 12/09/2023 | 26/09/2023 | 14 | Lắp đặt | 3 | 0 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi quy mô | Hà Nam
3081 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Honda | 373 | 20/01/2022 | 17/01/2023 | 30/01/2023 | 13 | Sửa chữa | 2 | 25 |  | 0 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
3082 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Silk | 359,1B | 11/04/2022 | 19/05/2022 | 02/06/2022 | 14 | Bảo trì | 0 | 7 | Hoàng Kim | 4 | Thay đổi quy mô | Hà Nam
3083 | Thi công hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Luxshare | 62,9B | 10/09/2022 | 13/08/2023 | 24/08/2023 | 11 | Mở rộng | 0 | 32 | Phú Thái | 5 | Thiếu vật tư | Hà Nam
3084 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Canon | 285,1B | 10/07/2024 | 26/09/2025 | 16/10/2025 | 20 | Sửa chữa | 3 | 6 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
3085 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Deniso | 100B | 21/07/2024 | 28/06/2025 | 08/08/2025 | 41 | Nâng cấp | 2 | 21 | Hoàng Kim | 30 | Thiếu nhân lực | Bình Dương
3086 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Luxshare | 31B | 14/10/2024 | 03/01/2026 | 15/12/2025 | -19 | Mở rộng | 0 | 25 | Phú Thái | 6 |  | Hà Nội
3087 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia lô 5 | Goertek | 72,5 billion | 02/06/2024 | 24/11/2024 | 28/11/2024 | 4 | Cải tạo | 0 | 31 | Minh Nhật | 2 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng
3088 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Desa | 246B | 05/01/2024 | 17/02/2025 | 16/02/2025 | -1 | Lắp đặt | 1 | 71 | Quang Thắng | 0 |  | Bắc Giang
3089 | Xây dựng kho logistics thông minh khu A | Luxshare | 74B | 19/03/2023 | 20/11/2023 | 28/11/2023 | 8 | Lắp đặt | 0 | 21 | Quang Thắng | 1 | Thiếu vật tư | Bình Dương
3090 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Luxshare | 252B | 02/04/2025 | 07/06/2026 | 19/06/2026 | 12 | Mở rộng | 7 | 0 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
3091 | Thi công móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Samsung | 283 | 18/02/2023 | 05/02/2024 | 26/01/2024 | -10 | Cải tạo | 0 | 61 | Phú Thái | 2 |  | Thái Nguyên
3092 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động lô 5 | LG | 140,3B | 16/04/2025 | 08/06/2026 | 09/06/2026 | 1 | Sửa chữa | 5 | 0 | Hòa An | 21 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
3093 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Canon | 41B | 18/11/2023 | 04/01/2025 | 30/01/2025 | 26 | Nâng cấp | 2 | 75 |  | 28 | Thiếu vật tư | Hà Nam
3094 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động lô 5 | Deniso | 448B | 10/11/2022 | 11/10/2023 | 04/10/2023 | -7 | Xây dựng mới | 0 | 17 | Minh Nhật | 1 |  | Hải Dương
3095 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Vingroup | 218,8B | 11/12/2023 | 25/01/2024 | 13/02/2024 | 19 | Bảo trì | 3 | 8 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
3096 | Mở rộng trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Samsung | 339B | 11/02/2023 | 03/05/2023 | 30/04/2023 | -3 | Mở rộng | 0 | 14 | Quang Thắng | 5 |  | Bắc Giang
3097 | Thi công nhà kho thành phẩm khu B | Vingroup | 267B | 03/01/2023 | 07/09/2023 | 16/09/2023 | 9 | Lắp đặt | 0 | 10 | Trường Hải | 1 | Giải phóng mặt bằng | Hải Dương
3098 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Vingroup | 45994B | 02/07/2023 | 01/07/2024 | 02/07/2024 | 1 | Lắp đặt | 0 | 22 | Hòa An | 8 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
3099 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Foxconn | 15B | 03/11/2024 | 07/02/2025 | 12/02/2025 | 5 | Mở rộng | 1 | 12 | Bảo Sơn | 0 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
3100 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Luxshare | 424B | 27/05/2022 | 12/08/2022 | 06/09/2022 | 25 | Mở rộng | 1 | 11 | Đại Thành | 1 | Thời tiết | Bình Dương
3101 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Vingroup | 469 | 27/01/2023 | 05/03/2023 | 03/03/2023 | -2 | Cải tạo | 0 | 3 | Trường Hải | 2 |  | Bình Dương
3102 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Deniso | 89,8000 Triệu | 23/04/2023 | 22/07/2023 | 15/08/2023 | 24 | Cải tạo | 0 | 16 | Quốc Bảo | 2 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang
3103 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Canon | 393,8B | 10/02/2024 | 02/05/2025 | 16/05/2025 | 14 | Mở rộng | 3 | 49 | Trường Hải | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Thái Nguyên
3104 | Hoàn thiện kho logistics thông minh dự án mở rộng | Honda | 164B | 13/10/2023 | 24/02/2024 | 04/03/2024 | 9 | Sửa chữa | 1 | 44 | Minh Nhật | 6 | Thiếu vật tư | Hà Nội
3105 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Pegatron | 216,7B | 06/01/2023 | 14/02/2024 | 23/02/2024 | 9 | Xây dựng mới | 2 | 58 | Quang Thắng | 6 | Thay đổi quy mô | Đồng Nai
3106 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Luxshare | 81B | 12/07/2024 | 16/08/2024 | 04/08/2024 | -12 | Sửa chữa | 0 | 4 | Đại Thành | 2 |  | Hà Nội
3107 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Canon | 125,3B | 19/01/2024 | 23/01/2025 | 15/02/2025 | 23 | Sửa chữa | 0 | 20 | Trường Hải | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Dương
3108 | Cải tạo nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Foxconn | 159B | 26/02/2024 | 03/09/2024 | 07/09/2024 | 4 | Bảo trì | 0 | 1 | Hòa An | 6 | Giải phóng mặt bằng | Vĩnh Phúc
3109 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Honda | 353,2B | 11/12/2024 | 03/04/2025 | 21/04/2025 | 18 | Bảo trì | 0 | 12 | Phú Thái | 4 | Thiếu nhân lực | Hà Nội
3110 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Samsung | 54B | 15/01/2023 | 14/08/2023 | 19/08/2023 | 5 | Lắp đặt | 2 | 22 | Đại Thành | 2 | Thiếu vật tư | Bình Dương
3111 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Pegatron | 318B | 06/02/2023 | 23/07/2023 | 30/08/2023 | 38 | Nâng cấp | 0 | 8 | Đại Thành | 22 | Thiếu vật tư | Hà Nam
3112 | Cải tạo trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Desa | 58,3 | 31/07/2024 | 22/05/2025 | 25/05/2025 | 3 | Nâng cấp | 0 | 46 | Bảo Sơn | 0 | Thời tiết | Đồng Nai
3113 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Desa | 329,8B | 31/05/2022 | 18/09/2022 | 24/09/2022 | 6 | Lắp đặt | 1 | 8 | Quốc Bảo | 3 | Giải phóng mặt bằng | Hải Dương
3114 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Foxconn | 5,3B | 03/04/2024 | 19/04/2025 | 25/04/2025 | 6 | Cải tạo | 1 | 3 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
3115 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Luxshare | 198B | 02/01/2023 | 22/08/2023 | 30/08/2023 | 8 | Nâng cấp | 1 | 30 | Đại Thành | 0 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Giang
3116 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | LG | 134B | 15/11/2022 | 26/03/2023 | 10/03/2023 | -16 | Sửa chữa | 0 | 3 | Quốc Bảo | 0 |  | Bắc Ninh
3117 | Thi công kho logistics thông minh nhà xưởng chính | deeniso | 395,2B | 09/02/2024 | 28/02/2025 | 12/03/2025 | 12 | Sửa chữa | 1 | 34 | Bảo Sơn | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
3118 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Pegatron | 83B | 22/10/2023 | 26/07/2024 | 04/08/2024 | 9 | Sửa chữa | 0 | 3 | Minh Nhật | 3 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh
3119 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | LG | 387B | 04/01/2025 | 04/04/2025 | 01/03/2025 | -34 | Xây dựng mới | 0 | 18 | Việt Phát | 0 |  | Vĩnh Phúc
3120 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Samsung | 429B | 15/09/2022 | 29/05/2023 | 18/05/2023 | -11 | Cải tạo | 0 | 27 | Bảo Sơn | 2 |  | Thái Nguyên
3121 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Canon | 40203 tỷ | 06/12/2024 | 19/05/2025 | 09/06/2025 | 21 | Xây dựng mới | 4 | 8 | Hòa An | 1 | Thay đổi quy mô | Đồng Nai
3122 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Deniso | 266,6B | 01/07/2024 | 23/07/2025 | 02/08/2025 | 10 | Sửa chữa | 0 | 51 | Việt Phát | 3 | Thay đổi quy mô | Đồng Nai
3123 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Goertek | 84 Tỷ | 29/12/2023 | 26/02/2025 | 17/02/2025 | -9 | Cải tạo | 0 | 80 | Việt Phát | 1 |  | Phú Thọ
3124 | Thi công ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | LG | 71B | 06/06/2024 | 13/06/2025 | 07/07/2025 | 24 | Xây dựng mới | 2 | 28 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
3125 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Silk | 108B | 12/10/2023 | 27/11/2024 | 29/12/2024 | 32 | Nâng cấp | 3 | 50 | Phú Thái | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
3126 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động lô 5 | Canon | 128B | 30/09/2024 | 27/10/2025 | 18/10/2025 | -9 | Sửa chữa | 0 | 63 | Bảo Sơn | 3 |  | Hải Dương
3127 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Honda | 448B | 13/09/2022 | 23/11/2022 | 07/11/2022 | -16 | Cải tạo | 1 | 0 |  | 2 |  | Hưng Yên
3128 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | LG | 249,5 | 20/12/2022 | 13/09/2023 | 08/09/2023 | -5 | Xây dựng mới | 3 | 14 | Quốc Bảo | 3 |  | Hà Nội
3129 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Luxshare | 160,6B | 10/03/2023 | 18/05/2023 | 19/05/2023 | 1 | Nâng cấp | 0 | 9 | Quang Thắng | 2 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
3130 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Pegatronn | 67,6B | 15/02/2024 | 27/02/2025 | 08/03/2025 | 9 | Sửa chữa | 0 | 61 | Hoàng Kim | 0 | Thay đổi quy mô | Hưng Yên
3131 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | LG | 370,2B | 23/12/2022 | 01/10/2023 | 14/10/2023 | 13 | Bảo trì | 0 | 6 | Minh Nhật | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng
3132 | Nâng cấp trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Pegatron | 478B | 03/11/2024 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 7 | Xây dựng mới | 0 | 61 | Việt Phát | 1 | Thời tiết | Hà Nam
3133 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Silk | 492,7B | 18/04/2022 | 16/06/2022 | 20/06/2022 | 4 | Sửa chữa | 1 | 2 | Việt Phát | 0 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
3134 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Luxshare | 234B | 08/01/2023 | 23/07/2023 | 12/08/2023 | 20 | Mở rộng | 0 | 28 | Việt Phát | 3 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nam
3135 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Canon | 282B | 15/11/2024 | 08/12/2025 | 15/01/2026 | 38 | Sửa chữa | 0 | 45 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi quy mô | Vĩnh Phúc
3136 | Nâng cấp trạm bơm làm mát khu A | Desa | 477B | 24/01/2022 | 03/08/2022 | 24/08/2022 | 21 | Xây dựng mới | 3 | 53 | Đại Thành | 4 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
3137 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người khu B | Honda | 337,5B | 07/09/2022 | 07/11/2022 | 25/11/2022 | 18 | Sửa chữa | 2 | 10 | Quang Thắng | 23 | Thiếu nhân lực | Bình Dương
3138 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Desa | 38,4B | 19/02/2024 | 14/03/2025 | 08/05/2025 | 55 | Xây dựng mới | 1 | 77 | Hoàng Kim | 22 | Thiếu vật tư | Hà Nội
3139 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Deniso | 443,8B | 13/01/2022 | 04/04/2023 | 19/04/2023 | 15 | Bảo trì | 1 | 69 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
3140 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Silk | 180B | 21/08/2024 | 18/03/2025 | 10/03/2025 | -8 | Sửa chữa | 0 | 8 | Hòa An | 0 |  | Vĩnh Phúc
3141 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động phase 3 | Desa | 132B | 24/06/2024 | 18/07/2025 | 18/06/2025 | -30 | Bảo trì | 0 | 35 | Đại Thành | 2 |  | Hưng Yên
3142 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Honda | 234B | 20/08/2024 | 05/06/2025 | 21/06/2025 | 16 | Bảo trì | 3 | 27 | Phú Thái | 6 | Thời tiết | Bắc Ninh
3143 | Mở rộng trạm bơm làm mát phase 3 | Vingroup | 230B | 28/01/2024 | 08/11/2024 | 08/12/2024 | 30 | Bảo trì | 1 | 7 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
3144 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Luxshare | 483,2B | 16/12/2024 | 13/05/2025 | 08/05/2025 | -5 | Nâng cấp | 1 | 17 | Bảo Sơn | 12 |  | Bắc Giang
3145 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Deniso | 192,1B | 30/12/2024 | 20/01/2026 | 29/01/2026 | 9 | Sửa chữa | 1 | 18 | Hòa An | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
3146 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Deniso | 229,9B | 12/08/2022 | 14/01/2023 | 16/01/2023 | 2 | Cải tạo | 0 | 9 | Hòa An | 1 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh
3147 | Xây dựng nhà kho thành phẩm khu A | Deniso | 392000 Triệu | 19/08/2024 | 25/06/2025 | 21/06/2025 | -4 | Lắp đặt | 0 | 31 | Minh Nhật | 6 |  | Hà Nam
3148 | Thi công móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Vingroup | 64B | 01/07/2022 | 29/06/2023 | 09/07/2023 | 10 | Xây dựng mới | 0 | 20 |  | 17 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang
3149 | Thi công ký túc xá chuyên gia lô 5 | Canon | 138B | 28/09/2024 | 08/03/2025 | 03/02/2025 | -33 | Xây dựng mới | 0 | 4 | Đại Thành | 0 |  | Phú Thọ
3150 | Mở rộng nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Silk | 376B | 02/02/2022 | 06/06/2022 | 16/06/2022 | 10 | Cải tạo | 2 | 24 | Minh Nhật | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
3151 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Goertek | 215 | 06/04/2023 | 25/12/2023 | 27/12/2023 | 2 | Cải tạo | 1 | 40 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
3152 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Honda | 487B | 20/06/2023 | 31/08/2024 | 02/09/2024 | 2 | Mở rộng | 2 | 36 | Việt Phát | 1 | Thiếu nhân lực | Hải Dương
3153 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Luxshare | 342B | 25/11/2022 | 19/11/2023 | 04/11/2023 | -15 | Bảo trì | 0 | 33 | Minh Nhật | 3 |  | Hưng Yên
3154 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Deniso | 421 billion | 13/01/2024 | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 15 | Cải tạo | 0 | 33 | Minh Nhật | 2 | Thời tiết | Hưng Yên
3155 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Samsung | 259,9B | 21/07/2023 | 01/07/2024 | 06/07/2024 | 5 | Nâng cấp | 1 | 21 | Phú Thái | 4 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
3156 | Lắp đặt kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Desa | 216B | 10/06/2024 | 05/08/2025 | 26/08/2025 | 21 | Nâng cấp | 0 | 66 | Việt Phát | 0 | Thời tiết | Hải Dương
3157 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Luxshare | 326B | 15/11/2022 | 26/04/2023 | 19/04/2023 | -7 | Mở rộng | 0 | 32 | Phú Thái | 0 |  | Bắc Giang
3158 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Samsung | 228B | 02/02/2025 | 20/11/2025 | 11/12/2025 | 21 | Cải tạo | 2 | 49 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
3159 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | pegatrron | 391,2B | 24/03/2022 | 26/07/2022 | 20/07/2022 | -6 | Nâng cấp | 2 | 6 | Việt Phát | 0 |  | Phú Thọ
3160 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | luxsharre | 138B | 24/09/2024 | 11/08/2025 | 19/08/2025 | 8 | Mở rộng | 1 | 45 | Bảo Sơn | 23 | Phát sinh kỹ thuật | Phú Thọ
3161 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Honda | 186,9 Tỷ | 22/06/2025 | 01/01/2026 | 05/01/2026 | 4 | Mở rộng | 3 | 2 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
3162 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia lô 5 | Vingroup | 247B | 27/04/2024 | 03/03/2025 | 23/03/2025 | 20 | Xây dựng mới | 0 | 2 | Minh Nhật | 15 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
3163 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Silk | 366,1B | 12/08/2022 | 25/12/2022 | 21/12/2022 | -4 | Nâng cấp | 1 | 13 | Trường Hải | 1 |  | Bắc Giang
3164 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Honda | 57,7B | 03/03/2022 | 12/12/2022 | 21/11/2022 | -21 | Nâng cấp | 0 | 53 | Quốc Bảo | 3 |  | Hà Nam
3165 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | LG | 13,4B | 03/01/2022 | 06/02/2022 | 02/02/2022 | -4 | Lắp đặt | 0 | 6 | Hoàng Kim | 2 |  | Hải Dương
3166 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Desa | 404,9B | 11/06/2025 | 19/10/2025 | 19/10/2025 | 0 | Mở rộng | 0 | 9 |  | 0 |  | Hưng Yên
3167 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Pegatron | 62B | 04/04/2024 | 15/02/2025 | 01/03/2025 | 14 | Mở rộng | 3 | 7 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
3168 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Pegatron | 18B | 01/02/2023 | 04/11/2023 | 01/11/2023 | -3 | Mở rộng | 0 | 32 | Hoàng Kim | 1 |  | Vĩnh Phúc
3169 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Desa | 295,3B | 24/06/2022 | 20/07/2023 | 15/07/2023 | -5 | Bảo trì | 0 | 48 | Trường Hải | 2 |  | Hải Dương
3170 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Vingroup | 409B | 10/11/2022 | 20/02/2023 | 15/02/2023 | -5 | Xây dựng mới | 1 | 2 | Việt Phát | 2 |  | Thái Nguyên
3171 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Silk | 100B | 08/02/2023 | 12/03/2024 | 06/03/2024 | -6 | Cải tạo | 0 | 7 | Hoàng Kim | 2 |  | Bình Dương
3172 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia phase 3 | Vingroup | 180B | 22/10/2022 | 16/10/2023 | 30/11/2023 | 45 | Cải tạo | 0 | 44 | Đại Thành | 22 | Giải phóng mặt bằng | Bình Dương
3173 | Sửa chữa kho logistics thông minh dự án mở rộng | LG | 409,4B | 02/04/2025 | 23/03/2026 | 10/04/2026 | 18 | Lắp đặt | 0 | 23 | Việt Phát | 5 | Thay đổi quy mô | Hải Dương
3174 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Canon | 89B | 13/12/2022 | 08/04/2023 | 15/04/2023 | 7 | Cải tạo | 2 | 1 | Hoàng Kim | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
3175 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Luxshare | 12B | 27/04/2024 | 26/04/2025 | 25/05/2025 | 29 | Mở rộng | 1 | 69 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
3176 | Cải tạo trạm bơm làm mát khu B | Samsung | 214B | 10/12/2022 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 0 | Bảo trì | 0 | 0 | Quang Thắng | 1 |  | Phú Thọ
3177 | Xây dựng trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Vingroup | 408B | 16/04/2025 | 25/05/2025 | 17/05/2025 | -8 | Lắp đặt | 1 | 5 | Trường Hải | 1 |  | Hải Dương
3178 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | LG | 291B | 14/02/2024 | 29/09/2024 | 17/09/2024 | -12 | Cải tạo | 0 | 15 | Quang Thắng | 1 |  | Bắc Ninh
3179 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Vingroup | 51,9B | 12/03/2025 | 10/05/2026 | 02/06/2026 | 23 | Sửa chữa | 0 | 34 | Phú Thái | 27 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
3180 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người khu B | Goertek | 26B | 27/12/2024 | 06/10/2025 | 05/10/2025 | -1 | Xây dựng mới | 0 | 3 | Phú Thái | 4 |  | Hải Dương
3181 | Xây dựng nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Honda | 6,4B | 13/11/2022 | 04/03/2023 | 20/02/2023 | -12 | Sửa chữa | 0 | 1 | Quốc Bảo | 0 |  | Hưng Yên
3182 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia khu A | Deniso | 206B | 27/12/2024 | 19/11/2025 | 22/11/2025 | 3 | Cải tạo | 1 | 62 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
3183 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Samsung | 378,8B | 28/12/2023 | 10/06/2024 | 03/06/2024 | -7 | Cải tạo | 0 | 9 | Hoàng Kim | 1 |  | Bình Dương
3184 | Thi công nhà kho thành phẩm phase 3 | Vingroup | 266,8B | 20/11/2023 | 29/11/2024 | 02/11/2024 | -27 | Mở rộng | 0 | 48 | Việt Phát | 0 |  | Hải Dương
3185 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Desa | 294,7B | 05/01/2022 | 19/07/2022 | 15/07/2022 | -4 | Xây dựng mới | 1 | 19 | Minh Nhật | 5 |  | Bắc Giang
3186 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Desa | 272B | 13/09/2024 | 26/10/2025 | 17/11/2025 | 22 | Lắp đặt | 1 | 63 | Trường Hải | 2 | Thiếu vật tư | Hà Nội
3187 | Hoàn thiện kho logistics thông minh lô 5 | Luxshare | 140,6B | 08/02/2022 | 16/05/2022 | 07/05/2022 | -9 | Xây dựng mới | 0 | 3 | Quang Thắng | 0 |  | Vĩnh Phúc
3188 | Cải tạo kho logistics thông minh lô 5 | Foxconn | 185 tỷ | 26/10/2023 | 30/01/2024 | 27/01/2024 | -3 | Mở rộng | 0 | 2 | Hòa An | 23 |  | Đồng Nai
3189 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Goertek | 489B | 19/08/2024 | 02/03/2025 | 11/02/2025 | -19 | Mở rộng | 0 | 11 | Quang Thắng | 1 |  | Bình Dương
3190 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Deniso | 196,1B | 09/09/2022 | 07/10/2023 | 26/10/2023 | 19 | Sửa chữa | 0 | 65 | Hoàng Kim | 1 | Thời tiết | Thái Nguyên
3191 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Vingroup | 135B | 26/03/2024 | 09/05/2025 | 20/05/2025 | 11 | Bảo trì | 1 | 81 | Minh Nhật | 14 | Thay đổi quy mô | Hải Dương
3192 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Honda | 206 tỷ | 10/10/2022 | 17/07/2023 | 17/07/2023 | 0 | Nâng cấp | 0 | 15 | Đại Thành | 0 |  | Bình Dương
3193 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Silk | 75B | 08/06/2024 | 17/09/2024 | 27/09/2024 | 10 | Lắp đặt | 2 | 13 | Việt Phát | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
3194 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia khu B | LG | 320B | 18/08/2022 | 16/12/2022 | 06/01/2023 | 21 | Lắp đặt | 3 | 0 | Phú Thái | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên
3195 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Desa | 49B | 23/10/2024 | 24/04/2025 | 04/04/2025 | -20 | Lắp đặt | 1 | 26 | Phú Thái | 1 |  | Hưng Yên
3196 | Mở rộng kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Foxconn | 20,8B | 18/09/2024 | 13/03/2025 | 21/03/2025 | 8 | Nâng cấp | 0 | 29 | Minh Nhật | 2 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
3197 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Pegatron | 206,5B | 12/05/2024 | 15/10/2024 | 18/10/2024 | 3 | Mở rộng | 0 | 18 | Hòa An | 1 | Thời tiết | Hà Nam
3198 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn khu A | Foxconn | 380B | 25/12/2024 | 12/11/2025 | 15/11/2025 | 3 | Nâng cấp | 0 | 6 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi quy mô | Phú Thọ
3199 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Honda | 320B | 09/11/2022 | 09/01/2023 | 08/01/2023 | -1 | Mở rộng | 0 | 0 | Việt Phát | 1 |  | Hà Nội
3200 | Thi công trạm biến áp 110kV lô 5 | Pegatron | 372,3B | 01/10/2024 | 07/07/2025 | 20/07/2025 | 13 | Lắp đặt | 1 | 4 | Bảo Sơn | 26 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
3201 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Desa | 417B | 21/07/2022 | 12/05/2023 | 19/05/2023 | 7 | Xây dựng mới | 0 | 31 | Trường Hải | 2 | Thiếu nhân lực | Vĩnh Phúc
3202 | Hoàn thiện kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Pegatron | 30,4B | 10/08/2022 | 10/09/2022 | 29/08/2022 | -12 | Bảo trì | 1 | 2 | Việt Phát | 5 |  | Hà Nội
3203 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | LG | 366,2B | 28/08/2022 | 03/10/2022 | 16/09/2022 | -17 | Mở rộng | 2 | 0 | Quốc Bảo | 0 |  | Hà Nam
3204 | Thi công nhà kho thành phẩm khu A | Deniso | 23,8B | 16/04/2024 | 17/04/2025 | 30/04/2025 | 13 | Nâng cấp | 2 | 8 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
3205 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | LG | 304B | 24/12/2024 | 06/02/2025 | 24/01/2025 | -13 | Lắp đặt | 3 | 2 | Hoàng Kim | 2 |  | Bắc Giang
3206 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Goertek | 358B | 07/03/2023 | 01/01/2024 | 19/01/2024 | 18 | Sửa chữa | 3 | 19 | Phú Thái | 1 | Thay đổi quy mô | Phú Thọ
3207 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Desa | 41B | 28/03/2023 | 06/07/2023 | 18/07/2023 | 12 | Bảo trì | 0 | 19 | Trường Hải | 5 | Thời tiết | Bình Dương
3208 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | LG | 220B | 05/08/2024 | 07/06/2025 | 01/06/2025 | -6 | Nâng cấp | 1 | 6 | Trường Hải | 1 |  | Phú Thọ
3209 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Vingroup | 44B | 13/03/2023 | 20/03/2024 | 05/04/2024 | 16 | Mở rộng | 0 | 51 | Bảo Sơn | 21 | Thời tiết | Đồng Nai
3210 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Samsung | 396B | 26/10/2023 | 17/01/2025 | 06/02/2025 | 20 | Lắp đặt | 2 | 49 | Minh Nhật | 12 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
3211 | Nâng cấp kho logistics thông minh lô 5 | Canon | 453B | 06/08/2023 | 24/09/2024 | 20/09/2024 | -4 | Xây dựng mới | 1 | 5 | Hòa An | 2 |  | Hải Dương
3212 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Pegatron | 142,2B | 16/09/2023 | 16/01/2024 | 25/01/2024 | 9 | Lắp đặt | 0 | 4 | Trường Hải | 2 | Thời tiết | Hưng Yên
3213 | Mở rộng trạm biến áp 110kV khu A | Luxshare | 241B | 18/04/2024 | 22/10/2024 | 24/10/2024 | 2 | Mở rộng | 0 | 20 | Đại Thành | 3 | Thiếu vật tư | Hải Dương
3214 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Samsung | 437,5B | 05/07/2024 | 03/03/2025 | 24/02/2025 | -7 | Bảo trì | 0 | 32 | Minh Nhật | 0 |  | Đồng Nai
3215 | Mở rộng nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Luxshare | 479B | 28/11/2023 | 17/02/2025 | 06/02/2025 | -11 | Nâng cấp | 0 | 82 | Bảo Sơn | 4 |  | Hà Nội
3216 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Vingroup | 283B | 16/05/2022 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | 0 | Mở rộng | 0 | 38 | Minh Nhật | 1 |  | Bình Dương
3217 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Canon | 175B | 07/04/2024 | 14/03/2025 | 05/03/2025 | -9 | Lắp đặt | 0 | 50 | Quang Thắng | 6 |  | Hà Nam
3218 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Samsungg | 69B | 28/07/2023 | 17/09/2023 | 11/09/2023 | -6 | Xây dựng mới | 0 | 3 | Minh Nhật | 1 |  | Hải Phòng
3219 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Samsung | 405B | 28/11/2024 | 01/06/2025 | 24/05/2025 | -8 | Sửa chữa | 0 | 29 | Trường Hải | 1 |  | Hưng Yên
3220 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Foxconn | 39,3B | 22/09/2024 | 01/05/2025 | 08/05/2025 | 7 | Lắp đặt | 1 | 40 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
3221 | Cải tạo trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Samsung | 360B | 12/06/2022 | 08/01/2023 | 02/01/2023 | -6 | Xây dựng mới | 0 | 57 | Quốc Bảo | 1 |  | Phú Thọ
3222 | Mở rộng trạm bơm làm mát phase 3 | LG | 210B | 30/10/2023 | 08/07/2024 | 28/06/2024 | -10 | Lắp đặt | 0 | 35 | Hòa An | 1 |  | Đồng Nai
3223 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Silk | 444B | 28/01/2025 | 17/05/2025 | 13/05/2025 | -4 | Bảo trì | 1 | 3 | Việt Phát | 1 |  | Vĩnh Phúc
3224 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Pegatron | 80B | 21/07/2024 | 23/07/2025 | 14/07/2025 | -9 | Lắp đặt | 0 | 17 | Việt Phát | 2 |  | Bắc Giang
3225 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Luxshare | 138B | 16/01/2023 | 09/04/2023 | 13/04/2023 | 4 | Xây dựng mới | 0 | 5 | Minh Nhật | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Phú Thọ
3226 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Honda | 238B | 31/12/2023 | 01/04/2024 | 10/04/2024 | 9 | Lắp đặt | 1 | 4 |  | 4 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
3227 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | LG | 104,2B | 09/06/2022 | 25/08/2023 | 10/08/2023 | -15 | Mở rộng | 0 | 74 | Trường Hải | 0 |  | Đồng Nai
3228 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Pegatron | 327,7B | 01/05/2025 | 23/07/2026 | 29/07/2026 | 6 | Nâng cấp | 0 | 7 | Minh Nhật | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
3229 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Silk | 356B | 22/04/2025 | 18/01/2026 | 16/01/2026 | -2 | Sửa chữa | 2 | 7 | Hòa An | 1 |  | Đồng Nai
3230 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Foxconn | 113,9B | 14/11/2023 | 26/12/2023 | 09/12/2023 | -17 | Sửa chữa | 0 | 8 | Việt Phát | 2 |  | Hà Nam
3231 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Desa | 248B | 29/10/2023 | 26/02/2024 | 15/03/2024 | 18 | Xây dựng mới | 1 | 40 | Trường Hải | 2 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang
3232 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Honda | 204,8B | 31/08/2024 | 05/10/2025 | 09/10/2025 | 4 | Lắp đặt | 1 | 8 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
3233 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Silk | 252,2B | 07/09/2022 | 04/03/2023 | 27/03/2023 | 23 | Lắp đặt | 2 | 28 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
3234 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Vingroup | 260,4B | 22/01/2022 | 30/01/2023 | 22/02/2023 | 23 | Xây dựng mới | 1 | 64 | Quang Thắng | 28 | Thay đổi quy mô | Hà Nội
3235 | Mở rộng kho logistics thông minh phase 3 | Luxsharre | 16B | 12/03/2022 | 25/04/2023 | 22/04/2023 | -3 | Bảo trì | 1 | 2 | Quang Thắng | 2 |  | Thái Nguyên
3236 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm khu A | Deniso | 12B | 21/11/2024 | 30/03/2025 | 15/04/2025 | 16 | Cải tạo | 1 | 6 | Đại Thành | 2 | Thiếu vật tư | Hải Dương
3237 | Cải tạo trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Canon | 420,9B | 15/12/2022 | 08/04/2023 | 18/03/2023 | -21 | Cải tạo | 0 | 4 | Việt Phát | 0 |  | Hưng Yên
3238 | Thi công hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Deniso | 122,1B | 03/01/2025 | 24/01/2026 | 20/01/2026 | -4 | Sửa chữa | 3 | 32 |  | 2 |  | Hải Dương
3239 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Honda | 389,6B | 29/10/2022 | 03/01/2024 | 30/12/2023 | -4 | Lắp đặt | 0 | 48 | Hòa An | 6 |  | Hà Nam
3240 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Foxconn | 267,3B | 05/06/2023 | 21/02/2024 | 18/01/2024 | -34 | Cải tạo | 1 | 21 | Quốc Bảo | 2 |  | Thái Nguyên
3241 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Canon | 455B | 22/10/2022 | 12/12/2022 | 24/11/2022 | -18 | Bảo trì | 0 | 5 | Quốc Bảo | 0 |  | Thái Nguyên
3242 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | cannon | 394B | 19/11/2022 | 11/07/2023 | 15/06/2023 | -26 | Cải tạo | 0 | 26 | Việt Phát | 4 |  | Bắc Ninh
3243 | Mở rộng kho logistics thông minh phase 3 | Silk | 286 | 04/04/2024 | 14/04/2025 | 18/04/2025 | 4 | Nâng cấp | 0 | 69 | Trường Hải | 2 | Thời tiết | Hải Phòng
3244 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Goertek | 145,1B | 03/03/2023 | 01/09/2024 | 20/08/2024 | -12 | Sửa chữa | 0 | 33 | Việt Phát | 0 |  | Đồng Nai
3245 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Deniso | 49386B | 24/03/2025 | 25/11/2025 | 10/12/2025 | 15 | Bảo trì | 2 | 7 | Bảo Sơn | 0 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
3246 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Foxconnn | 439,2B | 13/03/2024 | 10/01/2025 | 31/12/2024 | -10 | Xây dựng mới | 0 | 60 | Hòa An | 1 |  | Bắc Ninh
3247 | Thi công nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Desa | 139,3B | 04/12/2022 | 10/01/2024 | 04/01/2024 | -6 | Sửa chữa | 0 | 74 | Quốc Bảo | 6 |  | Hưng Yên
3248 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Foxconn | 40B | 18/06/2022 | 25/02/2023 | 04/03/2023 | 7 | Bảo trì | 1 | 43 | Hòa An | 5 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên
3249 | Nâng cấp kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Goertek | 39,1B | 14/11/2022 | 02/02/2023 | 01/02/2023 | -1 | Lắp đặt | 3 | 10 |  | 2 |  | Bắc Ninh
3250 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Canon | 161B | 30/03/2024 | 16/06/2024 | 17/06/2024 | 1 | Cải tạo | 0 | 12 | Hòa An | 0 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
3251 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Desa | 466,4B | 07/08/2024 | 08/02/2025 | 08/02/2025 | 0 | Sửa chữa | 0 | 0 | Quang Thắng | 2 |  | Hà Nam
3252 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Deniso | 80B | 21/05/2024 | 16/07/2025 | 10/07/2025 | -6 | Cải tạo | 3 | 3 | Minh Nhật | 2 |  | Bình Dương
3253 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Canon | 303B | 30/03/2025 | 09/12/2025 | 12/12/2025 | 3 | Xây dựng mới | 0 | 21 | Phú Thái | 2 | Thời tiết | Hải Phòng
3254 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Deniso | 242B | 06/06/2025 | 09/06/2026 | 24/06/2026 | 15 | Cải tạo | 2 | 17 |  | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
3255 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Deniso | 412000 Triệu | 24/09/2023 | 18/03/2024 | 21/03/2024 | 3 | Bảo trì | 1 | 26 | Phú Thái | 15 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
3256 | Xây dựng trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Canon | 112B | 21/05/2022 | 28/09/2022 | 20/10/2022 | 22 | Cải tạo | 1 | 17 | Minh Nhật | 0 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
3257 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Silk | 483,7B | 08/03/2022 | 13/04/2023 | 17/05/2023 | 34 | Lắp đặt | 3 | 70 | Quang Thắng | 14 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
3258 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Honda | 498,9B | 08/10/2024 | 12/10/2025 | 22/10/2025 | 10 | Bảo trì | 0 | 12 | Bảo Sơn | 1 | Giải phóng mặt bằng | Hưng Yên
3259 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Luxshare | 455B | 13/03/2023 | 15/12/2023 | 21/12/2023 | 6 | Mở rộng | 2 | 35 | Minh Nhật | 0 | Thiếu vật tư | Hải Dương
3260 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | LG | 81,6B | 12/02/2023 | 26/09/2023 | 06/10/2023 | 10 | Cải tạo | 0 | 4 |  | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai
3261 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Vingroup | 363,3B | 01/08/2024 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 15 | Cải tạo | 1 | 3 | Việt Phát | 16 | Thiếu nhân lực | Hà Nội
3262 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Goertek | 262B | 18/02/2024 | 17/11/2024 | 23/10/2024 | -25 | Bảo trì | 0 | 32 |  | 5 |  | Hải Phòng
3263 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Canon | 267,2B | 09/08/2023 | 28/10/2024 | 24/10/2024 | -4 | Mở rộng | 1 | 103 | Đại Thành | 3 |  | Vĩnh Phúc
3264 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Goertek | 65,7B | 17/01/2025 | 17/03/2026 | 09/03/2026 | -8 | Mở rộng | 0 | 83 | Trường Hải | 13 |  | Bình Dương
3265 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Luxshare | 153,2B | 28/05/2023 | 04/03/2024 | 06/03/2024 | 2 | Mở rộng | 0 | 32 | Hòa An | 1 | Thời tiết | Bắc Ninh
3266 | Cải tạo trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | LG | 482,1B | 17/01/2023 | 07/04/2024 | 08/04/2024 | 1 | Cải tạo | 0 | 53 | Trường Hải | 3 | Thiếu nhân lực | Hải Dương
3267 | Thi công trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Honda | 239,1B | 10/12/2023 | 01/02/2025 | 05/02/2025 | 4 | Sửa chữa | 0 | 12 |  | 1 | Thiếu vật tư | Hải Dương
3268 | Mở rộng kho logistics thông minh lô 5 | Deniso | 293B | 24/09/2024 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 17 | Bảo Sơn | 0 |  | Hải Phòng
3269 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Desa | 349B | 12/08/2022 | 27/10/2023 | 16/10/2023 | -11 | Cải tạo | 1 | 54 | Bảo Sơn | 2 |  | Bắc Giang
3270 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Silk | 128B | 25/03/2022 | 28/04/2022 | 11/04/2022 | -17 | Nâng cấp | 1 | 4 | Bảo Sơn | 1 |  | Đồng Nai
3271 | Thi công canteen sức chứa 1000 người lô 5 | LG | 280B | 04/07/2023 | 26/11/2023 | 10/11/2023 | -16 | Nâng cấp | 2 | 4 | Hòa An | 1 |  | Bắc Ninh
3272 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Deniso | 37,5B | 23/07/2024 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 32 | Trường Hải | 2 |  | Hải Phòng
3273 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Desa | 225B | 09/06/2025 | 02/09/2025 | 07/09/2025 | 5 | Sửa chữa | 2 | 10 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
3274 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Vingroup | 68,3B | 11/10/2023 | 09/11/2024 | 05/11/2024 | -4 | Bảo trì | 1 | 70 | Quốc Bảo | 1 |  | Vĩnh Phúc
3275 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Canon | 92B | 15/08/2024 | 03/11/2025 | 21/10/2025 | -13 | Mở rộng | 0 | 42 | Trường Hải | 2 |  | Đồng Nai
3276 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Samsung | 201,5B | 24/04/2024 | 02/07/2025 | 02/08/2025 | 31 | Xây dựng mới | 0 | 5 | Việt Phát | 0 | Thay đổi quy mô | Thái Nguyên
3277 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Silk | 288B | 15/11/2022 | 23/04/2023 | 23/04/2023 | 0 | Bảo trì | 0 | 15 | Bảo Sơn | 24 |  | Hà Nội
3278 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Goertek | 310,8B | 05/02/2025 | 12/04/2025 | 26/03/2025 | -17 | Cải tạo | 1 | 10 | Quốc Bảo | 2 |  | Vĩnh Phúc
3279 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người khu B | Foxconn | 52,2B | 08/07/2022 | 03/09/2022 | 15/09/2022 | 12 | Sửa chữa | 1 | 9 | Quang Thắng | 27 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
3280 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Deniso | 56,2B | 05/04/2023 | 24/04/2024 | 22/04/2024 | -2 | Nâng cấp | 0 | 71 | Minh Nhật | 2 |  | Thái Nguyên
3281 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Samsung | 112B | 11/01/2024 | 24/07/2024 | 21/08/2024 | 28 | Nâng cấp | 0 | 37 | Việt Phát | 17 | Thay đổi quy mô | Hà Nội
3282 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Desa | 261,4B | 27/03/2023 | 10/05/2024 | 16/05/2024 | 6 | Lắp đặt | 0 | 75 | Quốc Bảo | 5 | Thời tiết | Bình Dương
3283 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Desa | 363,8B | 19/01/2023 | 12/02/2024 | 10/02/2024 | -2 | Lắp đặt | 0 | 32 | Hoàng Kim | 0 |  | Hưng Yên
3284 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Honda | 53 Tỷ | 12/05/2023 | 23/03/2024 | 16/03/2024 | -7 | Nâng cấp | 2 | 4 | Hoàng Kim | 1 |  | Bắc Giang
3285 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Canon | 286B | 21/06/2024 | 20/12/2024 | 29/12/2024 | 9 | Sửa chữa | 0 | 32 | Minh Nhật | 5 | Thời tiết | Hải Dương
3286 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Samsung | 416B | 28/09/2022 | 28/11/2022 | 04/01/2023 | 37 | Lắp đặt | 7 | 12 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
3287 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia lô 5 | Silk | 154B | 03/02/2024 | 04/03/2024 | 28/02/2024 | -5 | Nâng cấp | 0 | 3 | Quang Thắng | 2 |  | Đồng Nai
3288 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Desa | 224 Tỷ | 23/04/2023 | 28/11/2023 | 23/11/2023 | -5 | Sửa chữa | 0 | 28 | Đại Thành | 2 |  | Hà Nam
3289 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Viingroup | 146B | 01/02/2022 | 20/07/2022 | 02/07/2022 | -18 | Bảo trì | 0 | 15 | Bảo Sơn | 0 |  | Bình Dương
3290 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Canon | 239B | 09/05/2025 | 03/10/2025 | 30/09/2025 | -3 | Cải tạo | 0 | 16 | Quang Thắng | 2 |  | Bình Dương
3291 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Silk | 261B | 05/11/2022 | 05/06/2023 | 03/07/2023 | 28 | Cải tạo | 3 | 13 | Minh Nhật | 4 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh
3292 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Luxshare | 364,4B | 01/07/2022 | 21/03/2023 | 29/03/2023 | 8 | Bảo trì | 1 | 14 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
3293 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Desa | 449B | 20/03/2025 | 19/05/2025 | 07/06/2025 | 19 | Xây dựng mới | 0 | 12 | Đại Thành | 30 | Thiếu vật tư | Hà Nội
3294 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Honda | 198,6B | 02/02/2023 | 15/01/2024 | 27/12/2023 | -19 | Sửa chữa | 1 | 20 | Trường Hải | 2 |  | Bình Dương
3295 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Goertek | 202,4B | 14/09/2024 | 09/02/2025 | 02/02/2025 | -7 | Lắp đặt | 0 | 8 | Quang Thắng | 1 |  | Hà Nội
3296 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Foxconn | 167B | 06/01/2023 | 20/11/2023 | 18/11/2023 | -2 | Cải tạo | 0 | 52 | Đại Thành | 1 |  | Hải Dương
3297 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Desa | 494B | 28/06/2025 | 28/06/2026 | 30/06/2026 | 2 | Lắp đặt | 0 | 46 | Hoàng Kim | 18 | Thiếu vật tư | Hải Dương
3298 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | LG | 191,2B | 13/08/2024 | 25/05/2025 | 31/05/2025 | 6 | Nâng cấp | 1 | 20 | Minh Nhật | 2 | Thiếu vật tư | Bình Dương
3299 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Pegatron | 493B | 23/10/2023 | 24/02/2024 | 08/03/2024 | 13 | Nâng cấp | 0 | 15 | Việt Phát | 0 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng
3300 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Canon | 264B | 26/01/2022 | 19/08/2022 | 12/08/2022 | -7 | Nâng cấp | 0 | 38 | Bảo Sơn | 2 |  | Bình Dương
3301 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm lô 5 | Luxshare | 62,6B | 25/04/2022 | 07/02/2023 | 29/01/2023 | -9 | Cải tạo | 0 | 3 | Hòa An | 1 |  | Bình Dương
3302 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Vingroup | 387,3B | 10/04/2024 | 21/07/2024 | 22/07/2024 | 1 | Mở rộng | 0 | 4 | Hoàng Kim | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Thái Nguyên
3303 | Nâng cấp kho logistics thông minh phase 3 | desaa | 206B | 09/01/2025 | 01/02/2026 | 31/01/2026 | -1 | Lắp đặt | 0 | 21 | Quốc Bảo | 0 |  | Bắc Ninh
3304 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Silk | 120,5B | 01/08/2024 | 18/08/2025 | 23/08/2025 | 5 | Bảo trì | 1 | 7 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
3305 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | LG | 126,5B | 14/05/2024 | 23/05/2025 | 26/06/2025 | 34 | Bảo trì | 3 | 52 | Quang Thắng | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
3306 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Vingroup | 49,6B | 19/04/2024 | 03/09/2024 | 07/09/2024 | 4 | Nâng cấp | 4 | 1 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
3307 | Xây dựng trạm bơm làm mát khu A | gooertek | 414B | 11/03/2024 | 14/09/2024 | 17/09/2024 | 3 | Mở rộng | 0 | 3 | Trường Hải | 17 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Ninh
3308 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Desa | 393,4B | 24/06/2024 | 07/07/2025 | 10/07/2025 | 3 | Xây dựng mới | 1 | 51 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
3309 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia phase 3 | Deniso | 80B | 18/07/2024 | 03/10/2025 | 02/10/2025 | -1 | Bảo trì | 0 | 17 | Minh Nhật | 0 |  | Hải Phòng
3310 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Samsung | 215,6B | 16/08/2023 | 04/09/2024 | 07/09/2024 | 3 | Sửa chữa | 0 | 26 | Trường Hải | 2 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên
3311 | Thi công canteen sức chứa 1000 người khu A | Foxconn | 240B | 16/06/2025 | 18/02/2026 | 17/01/2026 | -32 | Xây dựng mới | 0 | 26 | Trường Hải | 2 |  | Bình Dương
3312 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Canon | 440,3B | 10/10/2024 | 11/11/2024 | 15/10/2024 | -27 | Bảo trì | 0 | 2 |  | 0 |  | Phú Thọ
3313 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Foxconn | 99B | 08/12/2023 | 26/10/2024 | 12/10/2024 | -14 | Lắp đặt | 0 | 19 | Hòa An | 3 |  | Bắc Ninh
3314 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Deniso | 250 tỷ | 28/12/2023 | 13/11/2024 | 26/11/2024 | 13 | Sửa chữa | 1 | 61 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
3315 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Deniso | 204,8B | 19/04/2024 | 25/04/2025 | 04/05/2025 | 9 | Mở rộng | 3 | 32 | Quốc Bảo | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
3316 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Canon | 72B | 17/08/2023 | 26/05/2024 | 26/05/2024 | 0 | Bảo trì | 0 | 20 | Quốc Bảo | 0 |  | Hà Nội
3317 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Vingroup | 115B | 10/09/2022 | 04/08/2023 | 20/08/2023 | 16 | Mở rộng | 0 | 34 | Quang Thắng | 0 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
3318 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Pegatron | 212,5B | 26/03/2025 | 11/02/2026 | 11/02/2026 | 0 | Bảo trì | 0 | 49 |  | 4 |  | Phú Thọ
3319 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Foxconn | 111,3B | 25/06/2022 | 13/11/2022 | 23/12/2022 | 40 | Lắp đặt | 8 | 19 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
3320 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Pegatron | 232B | 15/06/2025 | 12/02/2026 | 28/01/2026 | -15 | Xây dựng mới | 1 | 46 | Trường Hải | 0 |  | Hà Nam
3321 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Luxshare | 40,5B | 04/07/2023 | 12/10/2023 | 16/10/2023 | 4 | Bảo trì | 1 | 4 | Đại Thành | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
3322 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Pegatron | 411B | 02/11/2023 | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 8 | Nâng cấp | 0 | 41 | Hòa An | 2 | Thay đổi quy mô | Thái Nguyên
3323 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Luxshare | 492,5B | 17/11/2024 | 24/11/2025 | 27/12/2025 | 33 | Bảo trì | 0 | 44 | Việt Phát | 21 | Thiếu vật tư | Hải Dương
3324 | Thi công trạm biến áp 110kV khu B | Honda | 109 tỷ | 03/07/2022 | 06/03/2023 | 02/03/2023 | -4 | Nâng cấp | 0 | 32 | Minh Nhật | 1 |  | Vĩnh Phúc
3325 | Cải tạo trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Vingroup | 68B | 24/12/2023 | 11/08/2024 | 31/08/2024 | 20 | Lắp đặt | 4 | 16 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
3326 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Goertek | 25B | 06/11/2023 | 07/01/2025 | 28/01/2025 | 21 | Cải tạo | 2 | 3 | Đại Thành | 0 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên
3327 | Sửa chữa trạm bơm làm mát khu A | Pegatron | 472B | 10/08/2024 | 21/08/2025 | 06/09/2025 | 16 | Bảo trì | 0 | 20 | Việt Phát | 16 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
3328 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Luxshare | 333,7B | 28/07/2024 | 09/09/2024 | 25/09/2024 | 16 | Xây dựng mới | 1 | 7 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
3329 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | LG | 369,4B | 07/01/2022 | 13/04/2022 | 04/04/2022 | -9 | Cải tạo | 0 | 7 | Bảo Sơn | 0 |  | Phú Thọ
3330 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | LG | 230B | 28/11/2023 | 02/01/2024 | 14/12/2023 | -19 | Mở rộng | 0 | 5 | Quang Thắng | 0 |  | Hải Phòng
3331 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Canon | 87,5B | 13/05/2022 | 30/07/2023 | 09/09/2023 | 41 | Lắp đặt | 4 | 17 | Việt Phát | 2 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng
3332 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | hondda | 27,6B | 17/04/2025 | 25/04/2026 | 10/05/2026 | 15 | Cải tạo | 1 | 10 | Hoàng Kim | 3 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
3333 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Honda | 176B | 19/08/2023 | 28/12/2023 | 21/12/2023 | -7 | Cải tạo | 0 | 22 | Đại Thành | 3 |  | Bắc Ninh
3334 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Canon | 242B | 08/04/2024 | 02/04/2025 | 10/04/2025 | 8 | Bảo trì | 0 | 66 | Quang Thắng | 1 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
3335 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Vingroup | 89,2B | 22/07/2024 | 17/09/2025 | 23/09/2025 | 6 | Bảo trì | 2 | 73 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
3336 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Canon | 375,8B | 28/10/2024 | 22/12/2025 | 20/12/2025 | -2 | Mở rộng | 0 | 10 | Việt Phát | 6 |  | Hải Phòng
3337 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Foxconn | 258B | 03/03/2025 | 01/10/2025 | 20/10/2025 | 19 | Lắp đặt | 4 | 40 | Việt Phát | 0 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
3338 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Silk | 184,8B | 14/02/2024 | 23/12/2024 | 10/12/2024 | -13 | Cải tạo | 2 | 7 | Việt Phát | 2 |  | Đồng Nai
3339 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động khu B | Luxshare | 292B | 20/01/2025 | 25/03/2025 | 22/04/2025 | 28 | Xây dựng mới | 4 | 3 | Trường Hải | 18 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
3340 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động khu A | Pegatron | 492,1B | 11/07/2022 | 26/08/2022 | 19/09/2022 | 24 | Mở rộng | 2 | 9 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
3341 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Honda | 299,6B | 12/07/2022 | 09/01/2023 | 14/01/2023 | 5 | Bảo trì | 1 | 5 | Việt Phát | 6 | Thiếu nhân lực | Bình Dương
3342 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Goertek | 463B | 24/04/2025 | 29/06/2025 | 08/07/2025 | 9 | Bảo trì | 0 | 8 | Hòa An | 21 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai
3343 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Deniso | 423B | 11/03/2023 | 24/07/2023 | 12/07/2023 | -12 | Bảo trì | 0 | 6 | Hòa An | 9 |  | Hưng Yên
3344 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Desa | 369B | 29/04/2022 | 06/03/2023 | 19/03/2023 | 13 | Sửa chữa | 4 | 35 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
3345 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm phase 3 | Goertek | 59,7B | 13/07/2023 | 28/08/2023 | 21/09/2023 | 24 | Lắp đặt | 0 | 9 | Hoàng Kim | 0 | Giải phóng mặt bằng | Hải Dương
3346 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động khu A | Goertek | 111,2B | 25/03/2024 | 17/05/2024 | 23/04/2024 | -24 | Xây dựng mới | 2 | 1 | Minh Nhật | 0 |  | Hà Nam
3347 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Desa | 161,9000 Triệu | 15/03/2025 | 17/05/2025 | 18/05/2025 | 1 | Lắp đặt | 1 | 6 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
3348 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Silk | 407B | 29/04/2022 | 03/07/2022 | 29/06/2022 | -4 | Sửa chữa | 0 | 5 |  | 2 |  | Hải Phòng
3349 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Samsung | 233B | 13/07/2022 | 22/05/2023 | 17/05/2023 | -5 | Lắp đặt | 2 | 18 | Việt Phát | 0 |  | Thái Nguyên
3350 | Cải tạo trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Deniso | 371B | 07/02/2025 | 12/01/2026 | 14/01/2026 | 2 | Cải tạo | 0 | 42 | Bảo Sơn | 1 | Thời tiết | Thái Nguyên
3351 | Sửa chữa kho logistics thông minh giai đoạn 1 | goerteek | 389B | 25/02/2023 | 25/07/2023 | 09/07/2023 | -16 | Mở rộng | 0 | 42 | Việt Phát | 5 |  | Phú Thọ
3352 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Vingroup | 304,2B | 27/11/2022 | 22/08/2023 | 26/08/2023 | 4 | Bảo trì | 3 | 8 | Hoàng Kim | 8 | Thay đổi quy mô | Vĩnh Phúc
3353 | Cải tạo kho logistics thông minh dự án mở rộng | Desa | 246,6B | 31/07/2023 | 12/05/2024 | 23/04/2024 | -19 | Nâng cấp | 4 | 41 | Việt Phát | 1 |  | Bắc Giang
3354 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Luxshare | 109B | 12/03/2024 | 08/05/2024 | 01/06/2024 | 24 | Lắp đặt | 1 | 1 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
3355 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Canon | 214000 Triệu | 05/09/2023 | 16/10/2023 | 14/11/2023 | 29 | Lắp đặt | 1 | 2 | Hoàng Kim | 30 | Thiếu vật tư | Hải Dương
3356 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Samsung | 420B | 18/10/2024 | 28/05/2025 | 16/06/2025 | 19 | Mở rộng | 1 | 32 | Trường Hải | 0 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
3357 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Deniso | 43B | 04/11/2023 | 19/08/2024 | 12/08/2024 | -7 | Cải tạo | 1 | 12 | Hòa An | 11 |  | Bắc Giang
3358 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Luxshare | 330,1B | 27/06/2024 | 24/10/2024 | 20/10/2024 | -4 | Lắp đặt | 1 | 12 | Đại Thành | 2 |  | Bắc Ninh
3359 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Samsung | 384B | 12/07/2022 | 16/09/2022 | 21/09/2022 | 5 | Bảo trì | 2 | 11 | Quốc Bảo | 1 | Thời tiết | Hà Nội
3360 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động khu B | Honda | 415B | 27/12/2022 | 17/09/2023 | 24/08/2023 | -24 | Xây dựng mới | 0 | 32 | Bảo Sơn | 0 |  | Đồng Nai
3361 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Luxshare | 183B | 08/11/2023 | 21/12/2023 | 25/12/2023 | 4 | Lắp đặt | 0 | 8 | Bảo Sơn | 10 | Thiếu vật tư | Bình Dương
3362 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Desa | 458B | 02/11/2023 | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 3 | Cải tạo | 0 | 21 | Hòa An | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng
3363 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Foxconn | 158B | 05/04/2022 | 23/02/2023 | 27/01/2023 | -27 | Mở rộng | 0 | 46 | Trường Hải | 0 |  | Hà Nội
3364 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Goertek | 461,8B | 25/03/2024 | 29/04/2024 | 01/05/2024 | 2 | Mở rộng | 0 | 5 | Bảo Sơn | 2 | Thời tiết | Hải Dương
3365 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Goertek | 250,9B | 04/03/2023 | 22/02/2024 | 13/02/2024 | -9 | Nâng cấp | 1 | 39 | Quốc Bảo | 10 |  | Vĩnh Phúc
3366 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Deniso | 98B | 30/06/2023 | 28/11/2023 | 12/11/2023 | -16 | Bảo trì | 0 | 15 | Quốc Bảo | 0 |  | Đồng Nai
3367 | Xây dựng nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Desa | 44 Tỷ | 30/01/2023 | 24/06/2023 | 12/06/2023 | -12 | Lắp đặt | 0 | 18 | Trường Hải | 0 |  | Vĩnh Phúc
3368 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Honda | 475,8B | 08/04/2023 | 11/09/2023 | 17/09/2023 | 6 | Mở rộng | 1 | 9 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
3369 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Pegatron | 339,6B | 30/12/2024 | 04/03/2025 | 18/02/2025 | -14 | Xây dựng mới | 0 | 5 | Đại Thành | 1 |  | Bắc Giang
3370 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Silk | 334,8B | 23/11/2023 | 07/11/2024 | 01/12/2024 | 24 | Xây dựng mới | 1 | 60 | Bảo Sơn | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng
3371 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV khu B | Luxshare | 53B | 04/06/2025 | 08/12/2025 | 14/12/2025 | 6 | Xây dựng mới | 2 | 22 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
3372 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động phase 3 | Canon | 121,8B | 18/03/2022 | 08/06/2022 | 31/05/2022 | -8 | Sửa chữa | 0 | 5 | Đại Thành | 5 |  | Bắc Giang
3373 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Silk | 359,7B | 19/03/2022 | 08/07/2022 | 27/07/2022 | 19 | Cải tạo | 1 | 10 | Trường Hải | 4 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
3374 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn phase 3 | Desa | 297,5B | 11/01/2025 | 24/08/2025 | 04/09/2025 | 11 | Mở rộng | 0 | 13 | Phú Thái | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng
3375 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Luxshare | 167B | 25/06/2024 | 19/11/2024 | 17/12/2024 | 28 | Cải tạo | 4 | 1 | Phú Thái | 1 | Thời tiết | Đồng Nai
3376 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Desa | 135,8B | 20/10/2023 | 21/03/2024 | 21/03/2024 | 0 | Sửa chữa | 3 | 18 | Trường Hải | 6 |  | Hà Nam
3377 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Goertek | 286000 Triệu | 12/01/2023 | 20/05/2023 | 12/06/2023 | 23 | Bảo trì | 2 | 24 | Việt Phát | 6 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên
3378 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Foxconn | 153,9B | 30/11/2023 | 01/10/2024 | 03/10/2024 | 2 | Xây dựng mới | 0 | 39 | Quang Thắng | 0 | Thay đổi quy mô | Hà Nội
3379 | Thi công kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Goertek | 117,6B | 02/03/2024 | 02/01/2025 | 07/01/2025 | 5 | Lắp đặt | 2 | 53 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
3380 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Silk | 10,2B | 02/03/2022 | 19/09/2022 | 17/09/2022 | -2 | Bảo trì | 0 | 9 | Bảo Sơn | 3 |  | Hà Nội
3381 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia lô 5 | Silk | 59B | 10/07/2023 | 15/04/2024 | 08/04/2024 | -7 | Bảo trì | 0 | 17 | Quốc Bảo | 1 |  | Bắc Giang
3382 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Silk | 278,3B | 25/04/2024 | 15/12/2024 | 07/12/2024 | -8 | Bảo trì | 0 | 30 | Bảo Sơn | 6 |  | Hưng Yên
3383 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Goertek | 89B | 08/06/2025 | 18/07/2025 | 21/07/2025 | 3 | Mở rộng | 0 | 4 | Phú Thái | 0 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang
3384 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Foxconn | 77B | 29/01/2025 | 27/01/2026 | 22/01/2026 | -5 | Xây dựng mới | 0 | 2 | Trường Hải | 2 |  | Hà Nội
3385 | Cải tạo trạm bơm làm mát phase 3 | Canon | 86,9B | 24/10/2024 | 01/01/2025 | 29/12/2024 | -3 | Lắp đặt | 1 | 4 | Trường Hải | 2 |  | Vĩnh Phúc
3386 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Silk | 499B | 19/08/2024 | 28/03/2025 | 26/03/2025 | -2 | Lắp đặt | 0 | 7 | Quốc Bảo | 6 |  | Hà Nội
3387 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Silk | 379B | 05/08/2024 | 17/05/2025 | 28/05/2025 | 11 | Sửa chữa | 3 | 16 | Quang Thắng | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
3388 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Honda | 470B | 24/09/2023 | 15/01/2024 | 27/01/2024 | 12 | Lắp đặt | 1 | 0 | Trường Hải | 22 | Giải phóng mặt bằng | Bình Dương
3389 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Canon | 472B | 21/10/2024 | 04/12/2025 | 24/11/2025 | -10 | Xây dựng mới | 0 | 21 | Bảo Sơn | 2 |  | Hà Nội
3390 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Vingroup | 352,2B | 26/02/2022 | 31/01/2023 | 02/02/2023 | 2 | Mở rộng | 1 | 54 | Minh Nhật | 5 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
3391 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Desa | 258,2B | 01/01/2024 | 29/08/2024 | 21/09/2024 | 23 | Sửa chữa | 1 | 9 | Việt Phát | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nội
3392 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Foxconn | 91B | 23/03/2025 | 05/07/2025 | 20/06/2025 | -15 | Xây dựng mới | 0 | 11 | Trường Hải | 6 |  | Hải Dương
3393 | Hoàn thiện kho logistics thông minh dự án mở rộng | Luxshare | 420,1B | 24/09/2024 | 03/08/2025 | 08/09/2025 | 36 | Cải tạo | 1 | 61 | Đại Thành | 13 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
3394 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Luxshare | 208,3B | 29/09/2022 | 23/10/2023 | 27/10/2023 | 4 | Mở rộng | 0 | 56 | Quang Thắng | 1 | Thời tiết | Bình Dương
3395 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | LG | 230,8B | 09/07/2024 | 22/07/2025 | 23/07/2025 | 1 | Cải tạo | 2 | 17 | Hoàng Kim | 1 | Thời tiết | Phú Thọ
3396 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động phase 3 | Canon | 158B | 19/09/2023 | 08/11/2024 | 12/11/2024 | 4 | Bảo trì | 0 | 71 | Hoàng Kim | 8 | Thời tiết | Đồng Nai
3397 | Nâng cấp kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Luxshare | 143B | 16/04/2022 | 10/04/2023 | 19/04/2023 | 9 | Lắp đặt | 0 | 31 | Bảo Sơn | 18 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên
3398 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Honda | 39B | 13/04/2023 | 26/10/2023 | 05/11/2023 | 10 | Sửa chữa | 0 | 45 | Quốc Bảo | 4 | Thiếu vật tư | Hải Dương
3399 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Deniso | 286,3B | 03/10/2024 | 27/10/2025 | 24/10/2025 | -3 | Nâng cấp | 1 | 2 | Phú Thái | 2 |  | Bắc Giang
3400 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Canon | 130,2B | 26/09/2023 | 16/02/2024 | 25/02/2024 | 9 | Sửa chữa | 1 | 16 |  | 0 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng
3401 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Goertek | 191B | 15/02/2023 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | 7 | Lắp đặt | 2 | 5 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
3402 | Nâng cấp trạm bơm làm mát khu B | Deniso | 52,9B | 12/09/2022 | 02/11/2022 | 12/11/2022 | 10 | Nâng cấp | 0 | 9 | Hòa An | 12 | Thời tiết | Bắc Ninh
3403 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Canon | 14,5B | 24/03/2022 | 04/09/2022 | 08/09/2022 | 4 | Sửa chữa | 0 | 18 | Minh Nhật | 6 | Thay đổi quy mô | Hà Nội
3404 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | lgg | 35,6B | 22/03/2023 | 21/02/2024 | 24/03/2024 | 32 | Mở rộng | 3 | 35 | Bảo Sơn | 0 | Thời tiết | Bắc Ninh
3405 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia khu B | Canon | 167,8B | 16/02/2025 | 29/11/2025 | 16/11/2025 | -13 | Nâng cấp | 0 | 24 | Quốc Bảo | 4 |  | Bắc Ninh
3406 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Silk | 270,1B | 31/05/2024 | 29/01/2025 | 07/03/2025 | 37 | Cải tạo | 1 | 40 | Bảo Sơn | 13 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
3407 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động khu B | Honda | 302B | 04/08/2023 | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 3 | Sửa chữa | 0 | 23 | Việt Phát | 2 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
3408 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Vingroup | 243,2B | 18/09/2023 | 21/10/2024 | 13/10/2024 | -8 | Nâng cấp | 0 | 46 | Hòa An | 1 |  | Hà Nội
3409 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Canon | 32B | 01/08/2024 | 04/02/2025 | 08/02/2025 | 4 | Sửa chữa | 0 | 34 | Hoàng Kim | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nội
3410 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Luxshare | 306B | 27/04/2023 | 14/02/2024 | 16/02/2024 | 2 | Xây dựng mới | 1 | 23 | Việt Phát | 0 | Thiếu nhân lực | Vĩnh Phúc
3411 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Silk | 194B | 14/12/2024 | 30/01/2025 | 20/01/2025 | -10 | Xây dựng mới | 0 | 5 | Hoàng Kim | 2 |  | Bắc Ninh
3412 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Samsung | 412B | 14/03/2022 | 11/05/2023 | 24/04/2023 | -17 | Lắp đặt | 0 | 81 | Việt Phát | 0 |  | Hà Nội
3413 | Mở rộng nhà kho thành phẩm lô 5 | Peggatron | 296B | 04/04/2023 | 13/05/2024 | 19/05/2024 | 6 | Mở rộng | 0 | 33 | Hòa An | 2 | Thời tiết | Bắc Ninh
3414 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Luxshare | 33,1B | 18/11/2023 | 01/04/2024 | 22/03/2024 | -10 | Xây dựng mới | 0 | 7 | Minh Nhật | 2 |  | Hải Dương
3415 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Foxconn | 445,8B | 03/07/2022 | 08/09/2023 | 28/08/2023 | -11 | Lắp đặt | 0 | 16 | Hoàng Kim | 0 |  | Hải Dương
3416 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Deniso | 175B | 23/01/2025 | 03/09/2025 | 07/08/2025 | -27 | Nâng cấp | 1 | 22 | Đại Thành | 2 |  | Hải Phòng
3417 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Silk | 441,6B | 12/09/2022 | 20/03/2023 | 10/03/2023 | -10 | Xây dựng mới | 2 | 22 | Phú Thái | 2 |  | Hưng Yên
3418 | Cải tạo trạm bơm làm mát lô 5 | Luxshare | 218B | 05/09/2024 | 11/11/2025 | 15/11/2025 | 4 | Nâng cấp | 1 | 28 |  | 0 | Thời tiết | Đồng Nai
3419 | Thi công hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Deniso | 389,9B | 09/04/2023 | 16/07/2023 | 20/07/2023 | 4 | Xây dựng mới | 0 | 2 | Quang Thắng | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng
3420 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Luxshare | 190B | 11/09/2024 | 24/11/2024 | 01/12/2024 | 7 | Lắp đặt | 0 | 7 | Hoàng Kim | 0 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh
3421 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | LG | 153,6B | 22/02/2022 | 01/01/2023 | 18/01/2023 | 17 | Xây dựng mới | 0 | 3 |  | 2 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên
3422 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Honda | 196B | 01/11/2024 | 28/11/2025 | 23/11/2025 | -5 | Sửa chữa | 0 | 30 | Việt Phát | 2 |  | Bắc Giang
3423 | Mở rộng trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Vingroup | 274B | 27/06/2025 | 07/01/2026 | 27/01/2026 | 20 | Xây dựng mới | 1 | 25 | Trường Hải | 0 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
3424 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | caanon | 455,9B | 10/03/2025 | 15/05/2025 | 28/05/2025 | 13 | Nâng cấp | 1 | 6 | Quốc Bảo | 11 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
3425 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Foxconn | 154B | 28/04/2024 | 31/07/2024 | 19/08/2024 | 19 | Sửa chữa | 8 | 15 | Hoàng Kim | 5 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
3426 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động khu B | Foxconn | 423B | 05/06/2022 | 27/06/2023 | 20/07/2023 | 23 | Mở rộng | 0 | 37 | Quốc Bảo | 0 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
3427 | Nâng cấp kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Goertek | 181,8B | 09/05/2025 | 23/06/2025 | 25/07/2025 | 32 | Xây dựng mới | 0 | 8 | Quang Thắng | 4 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng
3428 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | LG | 302B | 17/02/2023 | 13/08/2023 | 09/07/2023 | -35 | Lắp đặt | 0 | 4 | Đại Thành | 0 |  | Hải Dương
3429 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | lgg | 172B | 10/04/2025 | 07/03/2026 | 21/03/2026 | 14 | Bảo trì | 1 | 0 |  | 4 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
3430 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Desa | 345B | 11/10/2024 | 08/07/2025 | 03/07/2025 | -5 | Xây dựng mới | 0 | 21 | Minh Nhật | 1 |  | Thái Nguyên
3431 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm khu B | Honda | 325,9B | 29/06/2024 | 17/12/2024 | 24/12/2024 | 7 | Xây dựng mới | 0 | 27 | Quang Thắng | 2 | Thời tiết | Thái Nguyên
3432 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Deniso | 12B | 19/01/2023 | 11/03/2024 | 19/03/2024 | 8 | Cải tạo | 0 | 67 |  | 2 | Thời tiết | Bắc Ninh
3433 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Foxconn | 18B | 01/06/2024 | 04/04/2025 | 11/04/2025 | 7 | Sửa chữa | 0 | 1 |  | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Dương
3434 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Goertek | 58,1B | 24/04/2025 | 05/04/2026 | 25/03/2026 | -11 | Cải tạo | 3 | 61 | Quốc Bảo | 0 |  | Vĩnh Phúc
3435 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Samsung | 67B | 23/09/2023 | 29/07/2024 | 10/08/2024 | 12 | Sửa chữa | 3 | 9 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
3436 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động phase 3 | Vingroup | 437B | 17/06/2025 | 05/01/2026 | 18/12/2025 | -18 | Xây dựng mới | 0 | 7 | Phú Thái | 4 |  | Hà Nội
3437 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Foxconn | 92 | 27/10/2022 | 21/08/2023 | 07/08/2023 | -14 | Nâng cấp | 0 | 12 | Quốc Bảo | 1 |  | Phú Thọ
3438 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn khu A | Desa | 236B | 13/11/2022 | 11/07/2023 | 06/07/2023 | -5 | Nâng cấp | 1 | 40 |  | 1 |  | Đồng Nai
3439 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Samsung | 196B | 14/04/2023 | 07/02/2024 | 23/02/2024 | 16 | Bảo trì | 1 | 37 | Bảo Sơn | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
3440 | Nâng cấp kho logistics thông minh nhà xưởng chính | LG | 43B | 30/12/2022 | 17/05/2023 | 27/05/2023 | 10 | Bảo trì | 0 | 0 | Quang Thắng | 1 | Thời tiết | Hưng Yên
3441 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Pegatron | 50B | 02/07/2023 | 13/02/2024 | 20/02/2024 | 7 | Bảo trì | 1 | 35 | Bảo Sơn | 2 | Thiếu nhân lực | Bình Dương
3442 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Desa | 294,3B | 10/07/2022 | 21/08/2022 | 17/07/2022 | -35 | Mở rộng | 0 | 7 | Việt Phát | 0 |  | Vĩnh Phúc
3443 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Goertek | 106B | 29/02/2024 | 28/09/2024 | 03/10/2024 | 5 | Sửa chữa | 3 | 12 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
3444 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Samsung | 162B | 22/08/2022 | 05/11/2023 | 04/11/2023 | -1 | Cải tạo | 0 | 88 | Quang Thắng | 2 |  | Hải Phòng
3445 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Luxshare | 99,5B | 09/08/2024 | 30/07/2025 | 15/08/2025 | 16 | Cải tạo | 0 | 52 | Hòa An | 1 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
3446 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Silk | 204,2 billion | 25/10/2024 | 04/08/2025 | 27/07/2025 | -8 | Bảo trì | 0 | 14 | Minh Nhật | 3 |  | Bắc Ninh
3447 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Goertek | 280,3B | 07/12/2024 | 18/11/2025 | 22/11/2025 | 4 | Sửa chữa | 0 | 39 | Trường Hải | 1 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
3448 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Luxshare | 485,8B | 04/11/2024 | 09/10/2025 | 29/09/2025 | -10 | Cải tạo | 1 | 52 | Quang Thắng | 1 |  | Bắc Giang
3449 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Silk | 370,9B | 08/05/2024 | 16/12/2024 | 01/12/2024 | -15 | Bảo trì | 1 | 35 | Trường Hải | 0 |  | Hưng Yên
3450 | Lắp đặt kho logistics thông minh lô 5 | Samsung | 411,6B | 28/12/2024 | 21/04/2025 | 02/05/2025 | 11 | Sửa chữa | 2 | 8 | Bảo Sơn | 9 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
3451 | Thi công kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Honda | 486,1B | 18/02/2025 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | -2 | Cải tạo | 0 | 16 | Quang Thắng | 26 |  | Bình Dương
3452 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Deniso | 118B | 06/10/2022 | 20/11/2022 | 21/10/2022 | -30 | Bảo trì | 0 | 5 | Hoàng Kim | 0 |  | Bắc Giang
3453 | Thi công canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Goertek | 58B | 01/10/2022 | 04/12/2022 | 07/01/2023 | 34 | Mở rộng | 3 | 9 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
3454 | Lắp đặt trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Canon | 499B | 21/02/2022 | 18/04/2023 | 20/04/2023 | 2 | Cải tạo | 0 | 35 | Minh Nhật | 6 | Thay đổi quy mô | Bình Dương
3455 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Samsung | 315B | 26/08/2022 | 04/11/2022 | 06/11/2022 | 2 | Mở rộng | 0 | 14 | Quang Thắng | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
3456 | Thi công kho logistics thông minh nhà máy số 2 | LLG | 487,8B | 10/04/2024 | 13/05/2024 | 13/05/2024 | 0 | Lắp đặt | 0 | 1 | Hoàng Kim | 2 |  | Hà Nội
3457 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | LG | 121,6 Tỷ | 08/05/2022 | 19/02/2023 | 30/01/2023 | -20 | Cải tạo | 0 | 37 | Quốc Bảo | 2 |  | Hải Phòng
3458 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Desa | 344B | 01/03/2025 | 18/04/2026 | 26/04/2026 | 8 | Cải tạo | 0 | 6 | Phú Thái | 1 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
3459 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | LG | 433B | 18/01/2023 | 29/03/2024 | 12/04/2024 | 14 | Lắp đặt | 0 | 74 | Hòa An | 1 | Thời tiết | Hà Nội
3460 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Luxshare | 180,3B | 05/05/2024 | 13/07/2025 | 18/08/2025 | 36 | Bảo trì | 3 | 81 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
3461 | Mở rộng trạm biến áp 110kV phase 3 | Canon | 147,9B | 17/07/2024 | 15/05/2025 | 24/05/2025 | 9 | Xây dựng mới | 3 | 23 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
3462 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | LG | 202B | 24/12/2024 | 31/05/2025 | 23/05/2025 | -8 | Mở rộng | 2 | 30 | Hòa An | 15 |  | Thái Nguyên
3463 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Canon | 412 Tỷ | 26/02/2022 | 16/01/2023 | 24/12/2022 | -23 | Mở rộng | 0 | 29 | Quang Thắng | 0 |  | Phú Thọ
3464 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Silk | 66B | 16/07/2024 | 25/03/2025 | 15/03/2025 | -10 | Lắp đặt | 2 | 16 | Quốc Bảo | 1 |  | Hải Dương
3465 | Sửa chữa trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | HHonda | 272B | 27/03/2022 | 04/02/2023 | 24/01/2023 | -11 | Bảo trì | 0 | 50 | Việt Phát | 2 |  | Hải Phòng
3466 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Luxshare | 16B | 21/08/2024 | 20/07/2025 | 18/07/2025 | -2 | Cải tạo | 0 | 62 | Bảo Sơn | 0 |  | Hải Phòng
3467 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Pegatron | 129B | 13/02/2025 | 22/09/2025 | 28/09/2025 | 6 | Lắp đặt | 0 | 17 | Phú Thái | 2 | Thời tiết | Hà Nam
3468 | Thi công trạm biến áp 110kV khu B | Canon | 266B | 11/03/2023 | 03/05/2024 | 27/04/2024 | -6 | Xây dựng mới | 0 | 58 | Phú Thái | 1 |  | Hưng Yên
3469 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Goertek | 351B | 24/02/2024 | 29/03/2024 | 11/04/2024 | 13 | Nâng cấp | 4 | 2 | Minh Nhật | 0 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
3470 | Mở rộng trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Luxshare | 265B | 06/08/2024 | 26/08/2025 | 20/09/2025 | 25 | Bảo trì | 1 | 64 | Hòa An | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
3471 | Cải tạo kho logistics thông minh lô 5 | Vingroup | 194B | 26/02/2022 | 06/11/2022 | 15/11/2022 | 9 | Lắp đặt | 1 | 0 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
3472 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | LG | 210B | 16/05/2024 | 09/09/2024 | 17/08/2024 | -23 | Cải tạo | 0 | 7 | Quốc Bảo | 5 |  | Hải Phòng
3473 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | LG | 153B | 19/06/2024 | 07/09/2024 | 09/09/2024 | 2 | Nâng cấp | 0 | 1 | Minh Nhật | 2 | Thời tiết | Bắc Ninh
3474 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Samsung | 302,2B | 27/05/2022 | 12/10/2022 | 13/10/2022 | 1 | Cải tạo | 0 | 24 | Bảo Sơn | 1 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
3475 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Canon | 447,5B | 10/03/2025 | 29/04/2025 | 01/05/2025 | 2 | Xây dựng mới | 1 | 8 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
3476 | Thi công hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Desa | 197,6B | 15/02/2024 | 11/12/2024 | 12/12/2024 | 1 | Bảo trì | 1 | 11 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
3477 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Canon | 188,4B | 29/07/2022 | 30/11/2022 | 03/12/2022 | 3 | Bảo trì | 3 | 23 | Trường Hải | 10 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
3478 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV phase 3 | Foxconn | 402B | 13/02/2024 | 18/09/2024 | 15/09/2024 | -3 | Xây dựng mới | 1 | 28 | Quang Thắng | 5 |  | Hà Nội
3479 | Thi công ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | LG | 455B | 11/08/2023 | 02/06/2024 | 15/06/2024 | 13 | Mở rộng | 2 | 53 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
3480 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Goertek | 189B | 27/12/2023 | 26/10/2024 | 26/10/2024 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 15 | Trường Hải | 1 |  | Phú Thọ
3481 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV khu A | Samsung | 218 tỷ | 22/06/2023 | 11/08/2024 | 27/08/2024 | 16 | Mở rộng | 0 | 49 | Hòa An | 1 | Thời tiết | Hà Nội
3482 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Pegatron | 187B | 14/09/2023 | 25/11/2024 | 08/12/2024 | 13 | Lắp đặt | 0 | 68 | Quốc Bảo | 2 | Thiếu vật tư | Hải Dương
3483 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Pegatron | 110B | 05/06/2023 | 08/05/2024 | 18/05/2024 | 10 | Xây dựng mới | 0 | 38 | Trường Hải | 17 | Thời tiết | Bình Dương
3484 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Foxconn | 100B | 04/10/2024 | 04/10/2025 | 09/11/2025 | 36 | Cải tạo | 8 | 35 | Bảo Sơn | 0 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
3485 | Thi công ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Deniso | 46B | 24/05/2024 | 17/08/2025 | 02/09/2025 | 16 | Mở rộng | 0 | 5 | Hòa An | 2 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên
3486 | Thi công kho logistics thông minh lô 5 | Luxshare | 418B | 30/06/2025 | 09/12/2025 | 25/12/2025 | 16 | Nâng cấp | 3 | 21 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
3487 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Caanon | 297 tỷ | 09/01/2025 | 14/03/2026 | 04/04/2026 | 21 | Xây dựng mới | 4 | 50 |  | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
3488 | Thi công móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Foxconn | 49B | 21/02/2022 | 04/10/2022 | 21/10/2022 | 17 | Sửa chữa | 0 | 9 | Minh Nhật | 24 | Thay đổi quy mô | Bình Dương
3489 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Goertek | 137B | 12/11/2023 | 03/09/2024 | 05/09/2024 | 2 | Cải tạo | 1 | 21 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
3490 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động phase 3 | Deniso | 381B | 01/12/2022 | 17/09/2023 | 23/08/2023 | -25 | Lắp đặt | 0 | 31 | Quang Thắng | 0 |  | Hải Dương
3491 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Goertek | 271B | 01/05/2023 | 22/02/2024 | 02/03/2024 | 9 | Mở rộng | 1 | 57 | Đại Thành | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
3492 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Deniso | 418,1B | 11/05/2025 | 08/04/2026 | 20/04/2026 | 12 | Xây dựng mới | 2 | 29 | Bảo Sơn | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
3493 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động khu B | Deniso | 308,3B | 03/04/2023 | 22/11/2023 | 16/11/2023 | -6 | Cải tạo | 1 | 27 | Bảo Sơn | 2 |  | Thái Nguyên
3494 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Goertek | 489B | 18/02/2025 | 09/12/2025 | 24/12/2025 | 15 | Xây dựng mới | 0 | 23 | Hoàng Kim | 2 | Giải phóng mặt bằng | Bình Dương
3495 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Foxconn | 112,2B | 21/03/2025 | 25/01/2026 | 20/01/2026 | -5 | Cải tạo | 1 | 54 | Phú Thái | 6 |  | Hà Nam
3496 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Goertek | 30B | 28/08/2024 | 29/10/2024 | 25/10/2024 | -4 | Bảo trì | 2 | 10 | Việt Phát | 2 |  | Thái Nguyên
3497 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Canon | 266,2B | 19/03/2025 | 27/02/2026 | 11/03/2026 | 12 | Xây dựng mới | 0 | 66 | Đại Thành | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Thái Nguyên
3498 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Samsung | 389B | 05/02/2023 | 22/02/2024 | 04/03/2024 | 11 | Lắp đặt | 1 | 60 | Hòa An | 4 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
3499 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Goertek | 419,2B | 23/04/2024 | 25/09/2024 | 10/10/2024 | 15 | Nâng cấp | 1 | 0 | Việt Phát | 1 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang
3500 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Luxshare | 383,7B | 13/03/2024 | 15/08/2024 | 27/08/2024 | 12 | Sửa chữa | 1 | 7 | Quang Thắng | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
3501 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Canon | 49B | 09/01/2025 | 28/10/2025 | 26/11/2025 | 29 | Xây dựng mới | 3 | 49 | Phú Thái | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
3502 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Canon | 215B | 19/01/2023 | 09/03/2023 | 04/03/2023 | -5 | Sửa chữa | 2 | 4 | Minh Nhật | 1 |  | Bắc Giang
3503 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Desa | 41B | 28/05/2023 | 28/05/2024 | 24/05/2024 | -4 | Mở rộng | 0 | 59 |  | 0 |  | Hải Dương
3504 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Foxconn | 350,8 tỷ | 16/07/2023 | 27/02/2024 | 02/04/2024 | 35 | Lắp đặt | 2 | 3 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
3505 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Deniso | 67,6B | 23/05/2024 | 07/03/2025 | 17/02/2025 | -18 | Cải tạo | 1 | 19 | Quang Thắng | 0 |  | Hà Nam
3506 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Deniso | 388B | 12/09/2022 | 21/11/2022 | 26/10/2022 | -26 | Sửa chữa | 0 | 3 | Phú Thái | 1 |  | Hải Dương
3507 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Pegatron | 376,1B | 08/12/2024 | 11/01/2025 | 30/12/2024 | -12 | Sửa chữa | 0 | 6 | Trường Hải | 0 |  | Bắc Giang
3508 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Desa | 348,5B | 28/12/2023 | 26/04/2024 | 15/05/2024 | 19 | Lắp đặt | 2 | 18 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
3509 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Foxconn | 6B | 03/03/2025 | 13/08/2025 | 29/07/2025 | -15 | Sửa chữa | 0 | 3 | Quang Thắng | 0 |  | Hà Nội
3510 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia phase 3 | Honda | 258,1B | 21/02/2024 | 28/07/2024 | 12/08/2024 | 15 | Lắp đặt | 7 | 10 | Quốc Bảo | 0 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
3511 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Goertek | 474B | 07/11/2023 | 17/07/2024 | 04/08/2024 | 18 | Sửa chữa | 1 | 26 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
3512 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Canon | 403B | 14/06/2023 | 02/11/2023 | 28/10/2023 | -5 | Nâng cấp | 0 | 10 | Phú Thái | 1 |  | Hải Phòng
3513 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Silk | 30B | 05/08/2023 | 17/01/2024 | 24/01/2024 | 7 | Bảo trì | 2 | 0 | Hòa An | 0 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
3514 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Silk | 38,3B | 01/09/2023 | 07/10/2024 | 26/10/2024 | 19 | Mở rộng | 0 | 38 |  | 0 | Thay đổi quy mô | Hà Nam
3515 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Luxshare | 88,5B | 08/12/2024 | 22/05/2025 | 22/07/2025 | 61 | Xây dựng mới | 8 | 27 | Đại Thành | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
3516 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Honda | 408,8B | 01/09/2024 | 10/06/2025 | 04/06/2025 | -6 | Bảo trì | 1 | 38 | Đại Thành | 2 |  | Vĩnh Phúc
3517 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Deniso | 314,5B | 17/03/2025 | 30/12/2025 | 30/01/2026 | 31 | Cải tạo | 2 | 3 | Trường Hải | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
3518 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Vingroup | 87,1B | 28/05/2023 | 29/11/2023 | 15/11/2023 | -14 | Lắp đặt | 0 | 21 |  | 1 |  | Hà Nam
3519 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Honda | 265B | 24/02/2025 | 11/11/2025 | 24/11/2025 | 13 | Mở rộng | 0 | 43 | Đại Thành | 1 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh
3520 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Vingroup | 327000 Triệu | 29/11/2024 | 21/02/2026 | 07/02/2026 | -14 | Sửa chữa | 0 | 40 | Quang Thắng | 2 |  | Thái Nguyên
3521 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Desa | 274B | 17/03/2024 | 18/09/2024 | 01/11/2024 | 44 | Mở rộng | 3 | 21 | Hòa An | 0 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
3522 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV phase 3 | Goertek | 224,5 | 26/09/2024 | 05/11/2025 | 08/10/2025 | -28 | Sửa chữa | 0 | 39 | Hoàng Kim | 1 |  | Đồng Nai
3523 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Pegatron | 116,2B | 05/07/2023 | 06/09/2023 | 18/08/2023 | -19 | Bảo trì | 0 | 7 | Hòa An | 6 |  | Hải Phòng
3524 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | LG | 280,7B | 10/08/2023 | 17/06/2024 | 06/07/2024 | 19 | Lắp đặt | 0 | 22 | Quốc Bảo | 1 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên
3525 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Desa | 368,2B | 23/10/2024 | 30/08/2025 | 26/08/2025 | -4 | Bảo trì | 0 | 23 | Hòa An | 1 |  | Hà Nội
3526 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Goertek | 136,5B | 10/06/2023 | 28/11/2023 | 02/12/2023 | 4 | Lắp đặt | 0 | 9 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi quy mô | Thái Nguyên
3527 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | LG | 276B | 19/07/2024 | 05/09/2024 | 24/08/2024 | -12 | Xây dựng mới | 1 | 7 | Hòa An | 2 |  | Bình Dương
3528 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Samsung | 213B | 15/11/2024 | 20/01/2026 | 24/01/2026 | 4 | Xây dựng mới | 0 | 9 | Bảo Sơn | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam
3529 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Vingroup | 490,5B | 09/07/2023 | 19/12/2023 | 05/01/2024 | 17 | Xây dựng mới | 0 | 16 | Hòa An | 1 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên
3530 | Cải tạo kho logistics thông minh phase 3 | Honda | 460B | 16/12/2024 | 01/01/2026 | 28/12/2025 | -4 | Lắp đặt | 1 | 8 | Việt Phát | 1 |  | Hải Dương
3531 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia khu A | Luxshare | 376B | 04/06/2022 | 17/07/2023 | 07/07/2023 | -10 | Cải tạo | 0 | 67 |  | 1 |  | Bình Dương
3532 | Cải tạo kho logistics thông minh dự án mở rộng | Goertek | 383B | 10/11/2024 | 15/12/2024 | 23/12/2024 | 8 | Lắp đặt | 3 | 5 | Hoàng Kim | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
3533 | Thi công trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Dessa | 263B | 14/09/2024 | 10/10/2025 | 21/10/2025 | 11 | Sửa chữa | 0 | 4 |  | 0 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
3534 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Honda | 83B | 25/05/2024 | 20/10/2024 | 14/10/2024 | -6 | Bảo trì | 0 | 6 |  | 21 |  | Đồng Nai
3535 | Cải tạo kho logistics thông minh dự án mở rộng | Goertek | 266B | 07/06/2024 | 22/12/2024 | 07/01/2025 | 16 | Bảo trì | 2 | 26 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
3536 | Hoàn thiện kho logistics thông minh khu A | LG | 393B | 22/10/2023 | 26/06/2024 | 23/07/2024 | 27 | Xây dựng mới | 3 | 11 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
3537 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | LG | 118B | 05/08/2024 | 28/03/2025 | 15/04/2025 | 18 | Mở rộng | 3 | 36 | Việt Phát | 0 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
3538 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Luxshare | 437,4B | 05/06/2025 | 18/06/2026 | 17/06/2026 | -1 | Bảo trì | 2 | 7 | Hoàng Kim | 0 |  | Phú Thọ
3539 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Samsung | 435,6B | 21/10/2022 | 12/01/2023 | 27/12/2022 | -16 | Sửa chữa | 0 | 15 | Việt Phát | 2 |  | Phú Thọ
3540 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Honda | 344B | 02/04/2025 | 23/10/2025 | 05/11/2025 | 13 | Sửa chữa | 1 | 32 | Quốc Bảo | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
3541 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Honda | 434B | 25/10/2023 | 26/05/2024 | 17/06/2024 | 22 | Cải tạo | 1 | 33 | Phú Thái | 5 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
3542 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Foxconn | 430B | 21/03/2024 | 02/01/2025 | 06/01/2025 | 4 | Nâng cấp | 1 | 20 | Bảo Sơn | 0 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
3543 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Luxshare | 152B | 03/12/2024 | 24/10/2025 | 12/10/2025 | -12 | Mở rộng | 0 | 27 | Quang Thắng | 5 |  | Phú Thọ
3544 | Cải tạo trạm biến áp 110kV khu A | Desa | 471,2B | 18/06/2024 | 13/08/2024 | 01/08/2024 | -12 | Mở rộng | 0 | 8 | Trường Hải | 2 |  | Hải Phòng
3545 | Cải tạo kho logistics thông minh khu A | Foxconn | 434,4B | 21/02/2023 | 22/02/2024 | 24/02/2024 | 2 | Bảo trì | 1 | 20 | Minh Nhật | 1 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
3546 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn lô 5 | Luxshare | 176,5B | 10/04/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 8 | Trường Hải | 1 |  | Thái Nguyên
3547 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Samsung | 18,3B | 12/02/2024 | 03/07/2024 | 26/07/2024 | 23 | Cải tạo | 0 | 23 | Quang Thắng | 2 | Thời tiết | Bắc Giang
3548 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV phase 3 | Silk | 352B | 18/09/2024 | 04/11/2025 | 19/11/2025 | 15 | Nâng cấp | 2 | 0 | Phú Thái | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
3549 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Silk | 283B | 11/02/2025 | 04/10/2025 | 17/10/2025 | 13 | Nâng cấp | 0 | 27 | Việt Phát | 1 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
3550 | Xây dựng nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Vingroup | 122B | 29/12/2023 | 22/12/2024 | 17/12/2024 | -5 | Xây dựng mới | 1 | 65 | Quang Thắng | 2 |  | Phú Thọ
3551 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Desa | 422,1B | 21/03/2024 | 04/05/2024 | 12/05/2024 | 8 | Cải tạo | 1 | 2 | Hoàng Kim | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
3552 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | LG | 339,9B | 11/09/2022 | 03/11/2023 | 03/12/2023 | 30 | Bảo trì | 1 | 40 | Quang Thắng | 4 | Thiếu vật tư | Bình Dương
3553 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | viingroup | 80B | 17/12/2023 | 11/01/2025 | 02/02/2025 | 22 | Cải tạo | 1 | 60 | Hoàng Kim | 6 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
3554 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Foxconn | 91B | 20/10/2022 | 20/01/2023 | 04/02/2023 | 15 | Sửa chữa | 1 | 14 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
3555 | Mở rộng kho logistics thông minh lô 5 | Desa | 228B | 07/07/2024 | 19/09/2024 | 07/10/2024 | 18 | Lắp đặt | 0 | 3 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi quy mô | Bình Dương
3556 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Goertek | 308,8B | 07/10/2023 | 29/10/2024 | 19/10/2024 | -10 | Xây dựng mới | 0 | 16 | Trường Hải | 0 |  | Thái Nguyên
3557 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Foxconn | 335B | 17/06/2023 | 24/06/2024 | 10/06/2024 | -14 | Xây dựng mới | 0 | 55 | Minh Nhật | 6 |  | Hà Nội
3558 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Foxconn | 124,9B | 21/04/2025 | 06/07/2025 | 01/07/2025 | -5 | Cải tạo | 0 | 5 | Minh Nhật | 1 |  | Hải Phòng
3559 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Luxshare | 184B | 29/11/2024 | 03/06/2025 | 16/05/2025 | -18 | Nâng cấp | 0 | 24 | Quốc Bảo | 0 |  | Vĩnh Phúc
3560 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Silk | 125,9B | 19/07/2023 | 13/08/2024 | 10/08/2024 | -3 | Mở rộng | 0 | 18 | Phú Thái | 19 |  | Bắc Ninh
3561 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Deniso | 78,4B | 18/05/2023 | 08/11/2023 | 12/11/2023 | 4 | Bảo trì | 1 | 21 | Quang Thắng | 0 | Thay đổi quy mô | Bình Dương
3562 | Thi công móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Canon | 433B | 11/12/2024 | 09/05/2025 | 15/05/2025 | 6 | Xây dựng mới | 0 | 5 | Quốc Bảo | 2 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
3563 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Honda | 94B | 20/10/2024 | 14/11/2025 | 07/11/2025 | -7 | Sửa chữa | 1 | 6 | Đại Thành | 1 |  | Bắc Ninh
3564 | Thi công trạm biến áp 110kV khu A | Vingroup | 430,2B | 05/01/2024 | 25/03/2025 | 20/04/2025 | 26 | Lắp đặt | 3 | 46 | Phú Thái | 15 | Thời tiết | Thái Nguyên
3565 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Honda | 214,8B | 06/12/2024 | 24/01/2025 | 20/02/2025 | 27 | Sửa chữa | 2 | 1 | Bảo Sơn | 5 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
3566 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | vinggroup | 234B | 02/03/2023 | 01/01/2024 | 09/01/2024 | 8 | Mở rộng | 1 | 57 | Trường Hải | 5 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
3567 | Thi công hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Silk | 288B | 21/04/2025 | 09/04/2026 | 29/03/2026 | -11 | Sửa chữa | 0 | 41 | Bảo Sơn | 2 |  | Bắc Giang
3568 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Desa | 240B | 11/06/2024 | 22/07/2024 | 31/07/2024 | 9 | Mở rộng | 3 | 2 | Bảo Sơn | 3 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
3569 | Mở rộng nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Foxconnn | 240B | 21/06/2023 | 01/12/2023 | 20/12/2023 | 19 | Xây dựng mới | 2 | 29 | Hoàng Kim | 22 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
3570 | Xây dựng kho logistics thông minh dự án mở rộng | Pegatron | 379,3B | 28/09/2024 | 02/11/2024 | 26/10/2024 | -7 | Nâng cấp | 1 | 1 | Trường Hải | 5 |  | Phú Thọ
3571 | Nâng cấp trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Vingroup | 368 Tỷ | 25/12/2022 | 07/05/2023 | 10/05/2023 | 3 | Bảo trì | 4 | 1 | Hoàng Kim | 10 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
3572 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động lô 5 | Desa | 338B | 30/11/2023 | 05/08/2024 | 12/08/2024 | 7 | Mở rộng | 0 | 21 | Quang Thắng | 0 | Giải phóng mặt bằng | Vĩnh Phúc
3573 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Honda | 75,1B | 30/01/2022 | 09/07/2022 | 02/07/2022 | -7 | Lắp đặt | 1 | 0 | Hòa An | 1 |  | Hưng Yên
3574 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Goertek | 142,9B | 30/04/2025 | 09/01/2026 | 30/12/2025 | -10 | Nâng cấp | 0 | 7 | Phú Thái | 1 |  | Hưng Yên
3575 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Silk | 374,8B | 24/12/2024 | 06/02/2025 | 12/02/2025 | 6 | Lắp đặt | 0 | 5 | Bảo Sơn | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam
3576 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Saamsung | 239B | 15/01/2022 | 16/12/2022 | 10/12/2022 | -6 | Mở rộng | 0 | 57 | Đại Thành | 1 |  | Bắc Ninh
3577 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Vingroup | 140B | 01/08/2024 | 12/03/2025 | 20/02/2025 | -20 | Sửa chữa | 0 | 5 | Minh Nhật | 1 |  | Bắc Ninh
3578 | Cải tạo nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Pegatron | 54,8B | 10/05/2022 | 22/10/2022 | 13/10/2022 | -9 | Mở rộng | 0 | 14 | Trường Hải | 3 |  | Thái Nguyên
3579 | Mở rộng nhà kho thành phẩm khu A | Luuxshare | 218B | 10/05/2023 | 11/02/2024 | 22/02/2024 | 11 | Nâng cấp | 1 | 51 | Việt Phát | 1 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nam
3580 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Silk | 271,9B | 30/01/2025 | 13/04/2025 | 09/04/2025 | -4 | Cải tạo | 0 | 4 | Hoàng Kim | 2 |  | Hà Nam
3581 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Foxconn | 248,4B | 08/03/2022 | 14/07/2022 | 17/07/2022 | 3 | Xây dựng mới | 1 | 6 | Quốc Bảo | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
3582 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Silk | 79,9B | 30/03/2023 | 19/07/2023 | 29/07/2023 | 10 | Nâng cấp | 0 | 16 | Bảo Sơn | 1 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
3583 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Silk | 37,5B | 15/07/2024 | 27/08/2025 | 16/09/2025 | 20 | Lắp đặt | 3 | 13 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
3584 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Silk | 450B | 28/01/2022 | 09/11/2022 | 15/11/2022 | 6 | Lắp đặt | 1 | 32 | Quang Thắng | 9 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
3585 | Cải tạo trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Silk | 52B | 19/06/2022 | 26/02/2023 | 28/02/2023 | 2 | Xây dựng mới | 1 | 43 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
3586 | Hoàn thiện kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Foxconn | 361,3B | 21/03/2025 | 15/02/2026 | 06/02/2026 | -9 | Sửa chữa | 1 | 44 | Việt Phát | 9 |  | Hà Nội
3587 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Silk | 73,2B | 12/02/2025 | 21/03/2025 | 20/03/2025 | -1 | Mở rộng | 3 | 2 | Minh Nhật | 2 |  | Hưng Yên
3588 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Samsung | 125,9B | 20/10/2024 | 23/05/2025 | 10/05/2025 | -13 | Nâng cấp | 0 | 32 | Phú Thái | 2 |  | Bình Dương
3589 | Mở rộng trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Luxshare | 268,7000 Triệu | 14/01/2025 | 28/11/2025 | 16/12/2025 | 18 | Mở rộng | 0 | 51 | Phú Thái | 2 | Thời tiết | Thái Nguyên
3590 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Pegatron | 162,3B | 30/11/2022 | 05/02/2023 | 09/03/2023 | 32 | Xây dựng mới | 3 | 4 | Bảo Sơn | 5 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
3591 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Vingroup | 30B | 03/06/2022 | 23/07/2023 | 25/07/2023 | 2 | Nâng cấp | 0 | 5 | Trường Hải | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
3592 | Thi công móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Desa | 408B | 17/05/2025 | 29/12/2025 | 18/12/2025 | -11 | Mở rộng | 0 | 23 | Quang Thắng | 1 |  | Hải Phòng
3593 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Foxconn | 26B | 01/07/2022 | 20/08/2023 | 17/09/2023 | 28 | Mở rộng | 2 | 77 |  | 0 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
3594 | Nâng cấp trạm bơm làm mát khu A | Desa | 348B | 10/04/2024 | 04/07/2025 | 06/07/2025 | 2 | Cải tạo | 1 | 55 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
3595 | Xây dựng nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Desa | 19B | 28/08/2024 | 27/11/2024 | 16/11/2024 | -11 | Nâng cấp | 1 | 12 | Quốc Bảo | 1 |  | Thái Nguyên
3596 | Nâng cấp kho logistics thông minh khu A | LG | 394B | 10/01/2023 | 12/04/2023 | 07/05/2023 | 25 | Lắp đặt | 2 | 5 | Việt Phát | 20 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
3597 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Deniso | 291,3B | 03/03/2024 | 10/11/2024 | 16/11/2024 | 6 | Bảo trì | 0 | 36 | Hoàng Kim | 0 | Thời tiết | Hà Nội
3598 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Canon | 297B | 28/08/2024 | 19/10/2024 | 25/10/2024 | 6 | Cải tạo | 4 | 10 | Hòa An | 0 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
3599 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia phase 3 | Silk | 199B | 11/03/2023 | 28/11/2023 | 06/12/2023 | 8 | Lắp đặt | 2 | 49 | Phú Thái | 5 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
3600 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động phase 3 | Samsung | 39B | 02/11/2023 | 01/08/2024 | 19/07/2024 | -13 | Mở rộng | 1 | 35 | Việt Phát | 1 |  | Hà Nội
3601 | Mở rộng kho logistics thông minh lô 5 | Pegatron | 14,8B | 20/06/2024 | 11/06/2025 | 24/05/2025 | -18 | Bảo trì | 1 | 4 | Phú Thái | 4 |  | Phú Thọ
3602 | Thi công ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Luxshare | 58,2B | 02/09/2024 | 06/02/2025 | 30/01/2025 | -7 | Mở rộng | 0 | 15 | Quốc Bảo | 3 |  | Thái Nguyên
3603 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Samsung | 72,3B | 29/04/2025 | 20/12/2025 | 13/01/2026 | 24 | Cải tạo | 0 | 5 | Minh Nhật | 24 | Thời tiết | Hải Phòng
3604 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | silkk | 304,5B | 29/05/2025 | 15/07/2026 | 24/06/2026 | -21 | Nâng cấp | 0 | 37 |  | 22 |  | Đồng Nai
3605 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Desa | 168,3B | 24/02/2023 | 12/10/2023 | 09/10/2023 | -3 | Lắp đặt | 0 | 3 | Minh Nhật | 1 |  | Hải Dương
3606 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn lô 5 | Foxconn | 422B | 21/06/2025 | 13/01/2026 | 24/01/2026 | 11 | Bảo trì | 0 | 31 | Quốc Bảo | 27 | Thời tiết | Thái Nguyên
3607 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Deniso | 96,8B | 04/11/2024 | 03/07/2025 | 02/07/2025 | -1 | Sửa chữa | 2 | 46 | Việt Phát | 2 |  | Đồng Nai
3608 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Honda | 242B | 21/08/2023 | 07/08/2024 | 20/08/2024 | 13 | Bảo trì | 2 | 45 | Đại Thành | 4 | Thiếu vật tư | Hà Nam
3609 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | LG | 383B | 15/09/2023 | 08/03/2024 | 11/03/2024 | 3 | Nâng cấp | 0 | 17 | Quốc Bảo | 1 | Giải phóng mặt bằng | Hải Dương
3610 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động lô 5 | Foxconn | 101,8B | 16/02/2024 | 03/09/2024 | 22/09/2024 | 19 | Cải tạo | 2 | 19 | Phú Thái | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
3611 | Cải tạo kho logistics thông minh lô 5 | Pegatron | 388B | 25/06/2022 | 10/12/2022 | 19/12/2022 | 9 | Nâng cấp | 2 | 22 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
3612 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Desa | 123B | 09/06/2023 | 12/06/2024 | 30/06/2024 | 18 | Xây dựng mới | 0 | 23 | Quốc Bảo | 2 | Thời tiết | Phú Thọ
3613 | Mở rộng trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | LG | 126B | 13/10/2024 | 20/05/2025 | 27/05/2025 | 7 | Bảo trì | 1 | 4 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
3614 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | LGG | 336B | 15/12/2022 | 08/02/2023 | 01/03/2023 | 21 | Sửa chữa | 3 | 8 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
3615 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Silk | 176,8B | 09/08/2024 | 01/06/2025 | 15/06/2025 | 14 | Nâng cấp | 7 | 28 | Phú Thái | 5 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng
3616 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Luxshare | 120,8B | 13/12/2024 | 09/03/2025 | 03/03/2025 | -6 | Sửa chữa | 0 | 10 | Bảo Sơn | 4 |  | Đồng Nai
3617 | Xây dựng trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Canon | 393B | 07/10/2023 | 24/08/2024 | 03/08/2024 | -21 | Nâng cấp | 1 | 19 | Minh Nhật | 1 |  | Vĩnh Phúc
3618 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Luxshare | 367,6B | 08/08/2024 | 07/04/2025 | 08/04/2025 | 1 | Nâng cấp | 1 | 11 | Trường Hải | 0 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
3619 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Pegatron | 191B | 27/02/2023 | 30/04/2023 | 26/04/2023 | -4 | Mở rộng | 0 | 8 | Việt Phát | 0 |  | Hà Nam
3620 | Thi công trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Desa | 478,4B | 23/04/2025 | 24/05/2025 | 22/05/2025 | -2 | Nâng cấp | 1 | 0 | Quang Thắng | 0 |  | Phú Thọ
3621 | Cải tạo kho logistics thông minh lô 5 | Honda | 324B | 08/04/2025 | 23/01/2026 | 03/01/2026 | -20 | Cải tạo | 0 | 42 | Trường Hải | 1 |  | Hà Nam
3622 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Silk | 416B | 09/09/2022 | 14/02/2023 | 02/03/2023 | 16 | Xây dựng mới | 0 | 24 | Quốc Bảo | 0 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai
3623 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Foxconn | 329,2 Tỷ | 10/11/2022 | 06/09/2023 | 05/09/2023 | -1 | Lắp đặt | 2 | 33 | Minh Nhật | 2 |  | Phú Thọ
3624 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Foxconn | 153,2B | 19/05/2023 | 07/08/2024 | 01/09/2024 | 25 | Nâng cấp | 0 | 89 | Quang Thắng | 6 | Thời tiết | Hưng Yên
3625 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Luxshare | 472B | 23/02/2024 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 1 | Bảo trì | 0 | 2 | Hòa An | 1 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh
3626 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Deniso | 472 | 05/04/2022 | 09/07/2022 | 11/08/2022 | 33 | Xây dựng mới | 2 | 3 | Minh Nhật | 14 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
3627 | Xây dựng trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Foxconn | 497B | 27/02/2023 | 10/06/2023 | 29/05/2023 | -12 | Nâng cấp | 1 | 1 | Quang Thắng | 1 |  | Thái Nguyên
3628 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Hondda | 123B | 18/05/2022 | 28/09/2022 | 08/09/2022 | -20 | Mở rộng | 0 | 18 | Minh Nhật | 1 |  | Phú Thọ
3629 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | LG | 387,1B | 26/07/2023 | 21/08/2024 | 04/09/2024 | 14 | Mở rộng | 1 | 14 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
3630 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Desa | 112B | 22/02/2022 | 21/05/2022 | 09/05/2022 | -12 | Bảo trì | 0 | 16 | Quang Thắng | 2 |  | Bắc Ninh
3631 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Vingroup | 310,2B | 14/02/2025 | 08/11/2025 | 09/11/2025 | 1 | Sửa chữa | 2 | 37 | Hòa An | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc
3632 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | LG | 7B | 24/01/2025 | 11/12/2025 | 27/12/2025 | 16 | Xây dựng mới | 4 | 40 | Trường Hải | 6 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
3633 | Mở rộng kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Honda | 83B | 04/06/2024 | 05/10/2024 | 29/09/2024 | -6 | Nâng cấp | 2 | 3 | Minh Nhật | 15 |  | Vĩnh Phúc
3634 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | LG | 83,5B | 11/06/2022 | 31/07/2023 | 08/08/2023 | 8 | Xây dựng mới | 4 | 15 | Phú Thái | 0 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
3635 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV phase 3 | Samsung | 356 | 01/05/2023 | 21/07/2024 | 28/07/2024 | 7 | Xây dựng mới | 0 | 15 | Quang Thắng | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Phú Thọ
3636 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia phase 3 | Vingroup | 71B | 29/01/2024 | 09/06/2024 | 14/06/2024 | 5 | Sửa chữa | 1 | 13 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
3637 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Samsung | 390B | 23/10/2022 | 18/07/2023 | 26/07/2023 | 8 | Cải tạo | 1 | 17 | Trường Hải | 1 | Thời tiết | Hà Nam
3638 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Canon | 93B | 12/06/2024 | 10/08/2025 | 21/08/2025 | 11 | Sửa chữa | 2 | 74 | Minh Nhật | 0 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
3639 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Desa | 398,6B | 25/10/2024 | 24/07/2025 | 21/07/2025 | -3 | Nâng cấp | 0 | 8 | Hoàng Kim | 2 |  | Hà Nam
3640 | Xây dựng nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Pegatron | 109,6B | 06/08/2024 | 03/04/2025 | 16/04/2025 | 13 | Lắp đặt | 0 | 39 | Hòa An | 0 | Thời tiết | Đồng Nai
3641 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | LG | 218B | 29/04/2025 | 08/07/2026 | 03/07/2026 | -5 | Xây dựng mới | 0 | 52 | Đại Thành | 2 |  | Đồng Nai
3642 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia khu B | Deniso | 47B | 24/05/2025 | 04/11/2025 | 27/10/2025 | -8 | Cải tạo | 1 | 28 | Quốc Bảo | 5 |  | Vĩnh Phúc
3643 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Foxconn | 314,1B | 21/08/2022 | 11/11/2023 | 25/11/2023 | 14 | Bảo trì | 1 | 20 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
3644 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Honda | 490,8B | 21/04/2024 | 25/11/2024 | 02/12/2024 | 7 | Mở rộng | 2 | 5 | Trường Hải | 0 | Thay đổi quy mô | Hà Nam
3645 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Foxconn | 24B | 24/10/2022 | 11/09/2023 | 06/10/2023 | 25 | Cải tạo | 3 | 41 | Trường Hải | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
3646 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Goertek | 310B | 01/02/2022 | 04/05/2022 | 29/04/2022 | -5 | Mở rộng | 0 | 5 | Đại Thành | 6 |  | Vĩnh Phúc
3647 | Nâng cấp kho logistics thông minh khu A | LG | 117B | 11/08/2022 | 25/09/2022 | 26/09/2022 | 1 | Cải tạo | 1 | 7 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
3648 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | LG | 272B | 12/10/2024 | 01/01/2026 | 04/02/2026 | 34 | Mở rộng | 2 | 42 | Quốc Bảo | 22 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
3649 | Hoàn thiện kho logistics thông minh khu B | Silk | 108B | 08/06/2022 | 02/02/2023 | 06/02/2023 | 4 | Lắp đặt | 1 | 38 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
3650 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Silk | 14,4B | 09/03/2022 | 28/09/2022 | 02/10/2022 | 4 | Nâng cấp | 1 | 3 | Hòa An | 6 | Thời tiết | Bắc Ninh
3651 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Foxconn | 349B | 25/12/2022 | 06/04/2023 | 02/04/2023 | -4 | Mở rộng | 1 | 6 | Bảo Sơn | 18 |  | Hải Phòng
3652 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Silk | 472B | 18/03/2023 | 20/01/2024 | 16/01/2024 | -4 | Lắp đặt | 3 | 12 | Đại Thành | 1 |  | Đồng Nai
3653 | Cải tạo trạm bơm làm mát khu A | Vingroup | 233B | 03/02/2025 | 19/05/2025 | 22/05/2025 | 3 | Bảo trì | 0 | 5 | Bảo Sơn | 1 | Thiếu vật tư | Bình Dương
3654 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Samsung | 141,3B | 31/03/2024 | 21/04/2025 | 14/04/2025 | -7 | Mở rộng | 0 | 35 | Trường Hải | 0 |  | Hà Nội
3655 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Goertek | 65B | 09/04/2023 | 29/05/2024 | 21/05/2024 | -8 | Bảo trì | 0 | 12 | Phú Thái | 23 |  | Đồng Nai
3656 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Deniso | 72,4B | 08/10/2023 | 23/05/2024 | 12/06/2024 | 20 | Sửa chữa | 1 | 40 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
3657 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Desa | 115,7B | 19/04/2025 | 02/10/2025 | 21/09/2025 | -11 | Cải tạo | 0 | 18 | Việt Phát | 1 |  | Đồng Nai
3658 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Goertek | 301B | 12/03/2022 | 13/06/2022 | 10/06/2022 | -3 | Bảo trì | 0 | 12 | Quang Thắng | 2 |  | Bình Dương
3659 | Thi công trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Goertek | 7,3B | 07/06/2025 | 31/08/2026 | 11/09/2026 | 11 | Xây dựng mới | 0 | 34 | Quang Thắng | 0 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai
3660 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động khu B | Deniso | 272,8B | 11/09/2024 | 28/03/2025 | 20/03/2025 | -8 | Bảo trì | 0 | 33 | Việt Phát | 16 |  | Thái Nguyên
3661 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Samsung | 168,2B | 29/08/2022 | 05/08/2023 | 13/08/2023 | 8 | Bảo trì | 2 | 17 |  | 5 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
3662 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Luxshare | 485,1B | 07/12/2023 | 28/01/2024 | 31/01/2024 | 3 | Mở rộng | 3 | 6 | Hòa An | 0 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
3663 | Sửa chữa trạm bơm làm mát lô 5 | Vingroup | 426,8B | 11/03/2024 | 03/03/2025 | 10/03/2025 | 7 | Sửa chữa | 0 | 66 | Hoàng Kim | 1 | Thời tiết | Thái Nguyên
3664 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Samsung | 272,9B | 26/08/2022 | 03/01/2023 | 31/12/2022 | -3 | Lắp đặt | 0 | 3 | Phú Thái | 0 |  | Bình Dương
3665 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Vingroup | 60,3 billion | 01/09/2023 | 07/12/2023 | 04/12/2023 | -3 | Xây dựng mới | 0 | 6 | Phú Thái | 0 |  | Thái Nguyên
3666 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Canon | 122B | 18/11/2022 | 25/12/2022 | 26/12/2022 | 1 | Xây dựng mới | 0 | 4 | Quốc Bảo | 0 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai
3667 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Deniso | 351B | 22/03/2022 | 15/04/2023 | 15/04/2023 | 0 | Nâng cấp | 0 | 61 | Việt Phát | 27 |  | Bình Dương
3668 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Silkk | 214B | 10/05/2023 | 03/01/2024 | 22/12/2023 | -12 | Xây dựng mới | 0 | 27 | Trường Hải | 1 |  | Đồng Nai
3669 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Goertek | 75B | 04/08/2022 | 04/06/2023 | 09/06/2023 | 5 | Mở rộng | 2 | 38 | Minh Nhật | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
3670 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Deniso | 356,5B | 01/08/2024 | 18/04/2025 | 30/03/2025 | -19 | Sửa chữa | 0 | 39 | Đại Thành | 0 |  | Thái Nguyên
3671 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Vingroup | 241,7B | 27/01/2023 | 10/04/2024 | 17/04/2024 | 7 | Nâng cấp | 0 | 48 | Quang Thắng | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Dương
3672 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Samsung | 338B | 05/03/2025 | 06/11/2025 | 02/12/2025 | 26 | Sửa chữa | 0 | 34 | Trường Hải | 29 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
3673 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm phase 3 | Deniso | 382B | 29/03/2025 | 10/04/2026 | 06/05/2026 | 26 | Xây dựng mới | 2 | 24 | Bảo Sơn | 26 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
3674 | Thi công canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Desa | 186,9 | 08/08/2023 | 14/07/2024 | 15/08/2024 | 32 | Lắp đặt | 0 | 68 | Hoàng Kim | 23 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
3675 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Deniso | 492B | 19/04/2024 | 23/05/2025 | 18/05/2025 | -5 | Cải tạo | 0 | 34 | Việt Phát | 1 |  | Bắc Ninh
3676 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Honda | 374B | 06/10/2024 | 31/08/2025 | 09/09/2025 | 9 | Cải tạo | 3 | 60 | Minh Nhật | 2 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
3677 | Nâng cấp trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Foxconn | 363B | 22/12/2024 | 14/11/2025 | 24/12/2025 | 40 | Lắp đặt | 0 | 54 | Hòa An | 1 | Giải phóng mặt bằng | Phú Thọ
3678 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Canon | 421B | 22/06/2024 | 03/09/2025 | 22/09/2025 | 19 | Lắp đặt | 2 | 19 | Đại Thành | 2 | Giải phóng mặt bằng | Hải Dương
3679 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Silk | 34B | 24/03/2025 | 23/02/2026 | 08/03/2026 | 13 | Xây dựng mới | 0 | 13 | Hòa An | 0 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
3680 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Desa | 286B | 07/06/2023 | 25/08/2024 | 18/08/2024 | -7 | Xây dựng mới | 0 | 71 | Bảo Sơn | 6 |  | Hà Nội
3681 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Canon | 288B | 29/04/2024 | 02/10/2024 | 12/09/2024 | -20 | Cải tạo | 0 | 0 | Quốc Bảo | 6 |  | Phú Thọ
3682 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Foxconn | 413,4 Tỷ | 07/04/2023 | 06/09/2023 | 15/09/2023 | 9 | Bảo trì | 0 | 10 | Bảo Sơn | 0 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh
3683 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Vingroup | 442B | 06/04/2022 | 11/07/2022 | 18/07/2022 | 7 | Mở rộng | 1 | 2 | Quang Thắng | 0 | Thay đổi quy mô | Đồng Nai
3684 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Deniso | 461B | 27/10/2023 | 02/10/2024 | 20/09/2024 | -12 | Cải tạo | 0 | 15 | Hòa An | 2 |  | Thái Nguyên
3685 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Deniso | 223B | 07/01/2023 | 01/07/2023 | 20/06/2023 | -11 | Sửa chữa | 0 | 15 | Đại Thành | 1 |  | Đồng Nai
3686 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Desa | 436B | 03/04/2024 | 06/03/2025 | 31/03/2025 | 25 | Xây dựng mới | 0 | 62 | Quốc Bảo | 21 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên
3687 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Samsung | 454B | 04/01/2023 | 19/08/2023 | 17/08/2023 | -2 | Cải tạo | 0 | 36 | Trường Hải | 2 |  | Bình Dương
3688 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Canon | 160B | 02/01/2025 | 15/03/2025 | 12/03/2025 | -3 | Lắp đặt | 0 | 9 | Bảo Sơn | 11 |  | Hưng Yên
3689 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn phase 3 | Canoon | 342,6B | 16/01/2022 | 21/03/2023 | 02/05/2023 | 42 | Bảo trì | 0 | 65 | Hoàng Kim | 4 | Thời tiết | Hưng Yên
3690 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | LG | 239B | 22/02/2024 | 23/06/2024 | 15/07/2024 | 22 | Cải tạo | 3 | 49 | Bảo Sơn | 2 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai
3691 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động lô 5 | Foxconn | 442B | 02/06/2023 | 18/09/2023 | 08/10/2023 | 20 | Cải tạo | 1 | 12 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
3692 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Goertek | 431,8B | 23/05/2025 | 24/06/2026 | 05/07/2026 | 11 | Mở rộng | 0 | 12 | Minh Nhật | 6 | Thiếu nhân lực | Hà Nam
3693 | Mở rộng kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Goertek | 158,4B | 14/01/2022 | 31/03/2022 | 22/03/2022 | -9 | Mở rộng | 0 | 15 | Quang Thắng | 2 |  | Vĩnh Phúc
3694 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Foxconn | 203,6B | 27/05/2023 | 14/01/2024 | 05/01/2024 | -9 | Sửa chữa | 1 | 20 | Trường Hải | 0 |  | Hà Nam
3695 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động lô 5 | Deniso | 326B | 14/03/2025 | 23/05/2026 | 18/05/2026 | -5 | Nâng cấp | 1 | 81 | Quang Thắng | 1 |  | Hải Dương
3696 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Desa | 359 | 02/09/2022 | 13/09/2023 | 03/09/2023 | -10 | Mở rộng | 1 | 7 | Đại Thành | 1 |  | Đồng Nai
3697 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Deniso | 312,7B | 26/08/2023 | 20/10/2024 | 13/10/2024 | -7 | Nâng cấp | 0 | 83 | Quang Thắng | 2 |  | Phú Thọ
3698 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Canon | 20B | 19/03/2023 | 11/05/2023 | 21/04/2023 | -20 | Cải tạo | 1 | 9 | Trường Hải | 2 |  | Hưng Yên
3699 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia khu A | Desa | 170B | 09/07/2022 | 22/02/2023 | 20/02/2023 | -2 | Xây dựng mới | 3 | 38 | Đại Thành | 2 |  | Hà Nam
3700 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Luxshare | 357,3B | 09/01/2024 | 23/11/2024 | 25/11/2024 | 2 | Mở rộng | 0 | 10 | Quang Thắng | 1 | Thiếu vật tư | Hải Dương
3701 | Cải tạo trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Pegatron | 349B | 12/12/2023 | 28/01/2024 | 24/01/2024 | -4 | Cải tạo | 0 | 9 | Quốc Bảo | 5 |  | Hải Dương
3702 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Vingroup | 95B | 09/09/2023 | 05/01/2024 | 27/12/2023 | -9 | Cải tạo | 0 | 1 |  | 3 |  | Hải Phòng
3703 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Samsung | 288000 Triệu | 09/05/2022 | 23/05/2023 | 21/05/2023 | -2 | Bảo trì | 0 | 12 |  | 2 |  | Hưng Yên
3704 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Silk | 353,6B | 04/06/2025 | 16/07/2025 | 20/07/2025 | 4 | Mở rộng | 1 | 0 | Trường Hải | 0 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
3705 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Pegatron | 103B | 07/01/2023 | 15/12/2023 | 23/01/2024 | 39 | Nâng cấp | 3 | 54 |  | 29 | Thời tiết | Hà Nội
3706 | Mở rộng trạm biến áp 110kV lô 5 | Goertek | 300,2B | 27/04/2023 | 05/06/2024 | 08/06/2024 | 3 | Cải tạo | 0 | 60 | Quang Thắng | 1 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
3707 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Deniso | 370,4B | 29/07/2024 | 09/01/2025 | 15/01/2025 | 6 | Nâng cấp | 1 | 12 | Quốc Bảo | 5 | Giải phóng mặt bằng | Hưng Yên
3708 | Lắp đặt trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Vingroup | 184B | 30/06/2023 | 24/03/2024 | 27/03/2024 | 3 | Cải tạo | 0 | 35 | Hòa An | 1 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
3709 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người khu A | Canon | 457,4B | 10/01/2022 | 10/03/2022 | 15/03/2022 | 5 | Cải tạo | 0 | 2 | Minh Nhật | 2 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
3710 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Deniso | 324B | 30/08/2023 | 04/01/2024 | 29/01/2024 | 25 | Xây dựng mới | 1 | 13 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
3711 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Deniso | 292B | 24/01/2022 | 08/04/2022 | 03/04/2022 | -5 | Lắp đặt | 0 | 7 | Hòa An | 6 |  | Bắc Ninh
3712 | Thi công canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Luxshare | 189B | 13/07/2023 | 28/07/2024 | 19/08/2024 | 22 | Sửa chữa | 3 | 53 | Bảo Sơn | 1 | Thời tiết | Bắc Giang
3713 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Pegatron | 338,4B | 19/10/2022 | 03/12/2022 | 07/12/2022 | 4 | Sửa chữa | 1 | 9 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
3714 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Deniso | 253,3B | 06/02/2023 | 06/04/2024 | 08/04/2024 | 2 | Xây dựng mới | 1 | 13 | Trường Hải | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
3715 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Desa | 146,6B | 08/02/2025 | 18/10/2025 | 27/10/2025 | 9 | Mở rộng | 3 | 38 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
3716 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Deniso | 61,8B | 31/10/2024 | 21/04/2025 | 19/05/2025 | 28 | Xây dựng mới | 2 | 27 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
3717 | Thi công trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | LG | 485B | 08/06/2024 | 15/06/2025 | 01/07/2025 | 16 | Nâng cấp | 0 | 74 | Quang Thắng | 22 | Thời tiết | Thái Nguyên
3718 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Desa | 230,3B | 20/05/2023 | 29/06/2024 | 21/07/2024 | 22 | Cải tạo | 2 | 42 |  | 30 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
3719 | Lắp đặt kho logistics thông minh lô 5 | Canon | 151B | 19/05/2023 | 15/08/2023 | 12/09/2023 | 28 | Bảo trì | 3 | 6 | Hòa An | 29 | Thiếu nhân lực | Vĩnh Phúc
3720 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Canon | 256,8B | 11/02/2025 | 18/03/2025 | 15/03/2025 | -3 | Cải tạo | 3 | 5 | Bảo Sơn | 0 |  | Đồng Nai
3721 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Foxconn | 472,9B | 11/07/2023 | 20/04/2024 | 04/06/2024 | 45 | Xây dựng mới | 8 | 4 | Trường Hải | 0 | Thay đổi quy mô | Hưng Yên
3722 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn khu B | Foxconn | 343B | 31/07/2023 | 30/09/2023 | 24/09/2023 | -6 | Mở rộng | 0 | 3 | Quốc Bảo | 0 |  | Bắc Giang
3723 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Foxconn | 235B | 12/12/2023 | 06/01/2025 | 13/01/2025 | 7 | Cải tạo | 1 | 41 | Hoàng Kim | 2 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Ninh
3724 | Cải tạo kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Desa | 6 | 27/10/2023 | 06/11/2024 | 09/11/2024 | 3 | Bảo trì | 0 | 48 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi quy mô | Thái Nguyên
3725 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Canon | 56,6B | 17/03/2023 | 01/01/2024 | 06/01/2024 | 5 | Xây dựng mới | 1 | 45 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
3726 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Samsung | 480B | 03/05/2025 | 02/01/2026 | 30/12/2025 | -3 | Lắp đặt | 0 | 12 | Phú Thái | 0 |  | Hải Dương
3727 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Deniso | 259B | 13/01/2023 | 09/07/2023 | 19/06/2023 | -20 | Bảo trì | 0 | 25 | Hòa An | 2 |  | Bắc Ninh
3728 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Honda | 425B | 01/08/2022 | 02/09/2023 | 17/09/2023 | 15 | Xây dựng mới | 0 | 3 | Quang Thắng | 11 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc
3729 | Cải tạo nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Foxconn | 449 tỷ | 29/05/2025 | 27/05/2026 | 22/05/2026 | -5 | Lắp đặt | 1 | 35 | Hoàng Kim | 1 |  | Hưng Yên
3730 | Thi công canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Goertek | 130B | 07/06/2024 | 14/10/2024 | 06/10/2024 | -8 | Lắp đặt | 0 | 18 | Bảo Sơn | 2 |  | Hải Dương
3731 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Silk | 171B | 28/05/2024 | 16/11/2024 | 21/11/2024 | 5 | Sửa chữa | 3 | 22 | Trường Hải | 0 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
3732 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Vingroup | 306,5B | 12/11/2024 | 23/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | Lắp đặt | 0 | 17 | Quang Thắng | 1 | Thiếu vật tư | Bình Dương
3733 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Goertek | 411B | 10/01/2023 | 23/02/2023 | 02/03/2023 | 7 | Xây dựng mới | 3 | 8 | Quang Thắng | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Ninh
3734 | Nâng cấp kho logistics thông minh dự án mở rộng | Pegatron | 310B | 08/01/2024 | 26/09/2024 | 19/10/2024 | 23 | Sửa chữa | 2 | 17 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi quy mô | Hà Nam
3735 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | ddesa | 172,9B | 28/12/2024 | 25/02/2026 | 18/02/2026 | -7 | Cải tạo | 0 | 2 | Hoàng Kim | 0 |  | Thái Nguyên
3736 | Thi công hệ thống PCCC tự động khu B | Samsung | 95B | 06/07/2023 | 11/10/2023 | 25/10/2023 | 14 | Xây dựng mới | 1 | 13 | Quang Thắng | 6 | Thiếu vật tư | Hải Dương
3737 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Honda | 181B | 13/10/2023 | 16/10/2024 | 23/09/2024 | -23 | Cải tạo | 1 | 44 | Phú Thái | 1 |  | Bình Dương
3738 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Samsung | 246,9B | 01/08/2022 | 20/04/2023 | 10/04/2023 | -10 | Mở rộng | 0 | 37 | Bảo Sơn | 14 |  | Hà Nam
3739 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Desa | 326B | 07/04/2024 | 24/01/2025 | 01/02/2025 | 8 | Mở rộng | 0 | 57 |  | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
3740 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Saamsung | 230,8B | 18/08/2024 | 01/10/2024 | 28/08/2024 | -34 | Xây dựng mới | 0 | 8 | Bảo Sơn | 2 |  | Bắc Giang
3741 | Sửa chữa kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Pegatron | 454,6B | 19/03/2025 | 19/05/2026 | 09/05/2026 | -10 | Mở rộng | 1 | 66 | Trường Hải | 3 |  | Phú Thọ
3742 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Silk | 197B | 05/11/2023 | 27/02/2024 | 14/02/2024 | -13 | Bảo trì | 1 | 7 | Trường Hải | 2 |  | Hải Phòng
3743 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Deniso | 188B | 22/09/2022 | 13/01/2023 | 05/01/2023 | -8 | Nâng cấp | 0 | 7 | Phú Thái | 3 |  | Đồng Nai
3744 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Deniso | 104B | 26/07/2024 | 27/04/2025 | 28/05/2025 | 31 | Xây dựng mới | 2 | 48 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
3745 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Samsung | 444B | 09/08/2022 | 09/09/2022 | 24/09/2022 | 15 | Cải tạo | 0 | 4 | Phú Thái | 3 | Thời tiết | Bình Dương
3746 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Goertek | 140B | 03/02/2024 | 06/01/2025 | 12/01/2025 | 6 | Sửa chữa | 0 | 9 | Trường Hải | 28 | Phát sinh kỹ thuật | Thái Nguyên
3747 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Canon | 160,5B | 10/04/2024 | 14/03/2025 | 09/03/2025 | -5 | Xây dựng mới | 0 | 44 | Bảo Sơn | 2 |  | Bắc Giang
3748 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Foxconn | 82,4B | 11/11/2022 | 25/06/2023 | 22/07/2023 | 27 | Bảo trì | 0 | 13 | Hoàng Kim | 17 | Phát sinh kỹ thuật | Phú Thọ
3749 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Vingroup | 433B | 20/07/2024 | 14/11/2024 | 11/12/2024 | 27 | Xây dựng mới | 4 | 17 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
3750 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động khu B | Silk | 32B | 10/01/2025 | 10/05/2025 | 21/04/2025 | -19 | Sửa chữa | 0 | 17 | Hoàng Kim | 1 |  | Thái Nguyên
3751 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Deniso | 12B | 21/06/2024 | 25/11/2024 | 28/11/2024 | 3 | Bảo trì | 0 | 28 | Minh Nhật | 1 | Thời tiết | Bình Dương
3752 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Goertek | 67B | 14/04/2022 | 08/10/2022 | 28/09/2022 | -10 | Bảo trì | 0 | 1 |  | 0 |  | Thái Nguyên
3753 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Luxshare | 476B | 23/06/2024 | 18/12/2024 | 28/11/2024 | -20 | Lắp đặt | 0 | 16 | Đại Thành | 0 |  | Hà Nội
3754 | Cải tạo kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Samsung | 120B | 16/11/2023 | 19/08/2024 | 10/08/2024 | -9 | Sửa chữa | 1 | 27 | Phú Thái | 2 |  | Hà Nam
3755 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Goertek | 385,5B | 28/05/2024 | 17/08/2024 | 26/07/2024 | -22 | Cải tạo | 2 | 2 | Quốc Bảo | 1 |  | Hà Nội
3756 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Deniso | 315B | 26/04/2023 | 09/10/2023 | 21/09/2023 | -18 | Sửa chữa | 0 | 8 | Bảo Sơn | 0 |  | Hà Nội
3757 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Samsung | 385B | 25/08/2022 | 05/11/2022 | 21/11/2022 | 16 | Nâng cấp | 2 | 7 | Bảo Sơn | 0 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
3758 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Canon | 452B | 24/05/2022 | 10/07/2023 | 09/08/2023 | 30 | Cải tạo | 2 | 64 | Trường Hải | 1 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
3759 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người khu B | Goertek | 371B | 11/02/2022 | 04/08/2022 | 03/08/2022 | -1 | Mở rộng | 0 | 11 | Việt Phát | 3 |  | Vĩnh Phúc
3760 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động khu B | Samsung | 475B | 20/12/2022 | 01/02/2023 | 27/01/2023 | -5 | Xây dựng mới | 0 | 1 | Đại Thành | 2 |  | Bình Dương
3761 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Vingroup | 164B | 22/02/2023 | 24/02/2024 | 22/02/2024 | -2 | Cải tạo | 1 | 15 | Phú Thái | 1 |  | Hải Dương
3762 | Mở rộng trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | LG | 132,1B | 17/01/2024 | 24/05/2024 | 02/06/2024 | 9 | Bảo trì | 0 | 11 | Đại Thành | 0 | Thời tiết | Hải Dương
3763 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | LG | 331B | 22/01/2022 | 14/03/2023 | 16/03/2023 | 2 | Nâng cấp | 0 | 53 | Bảo Sơn | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
3764 | Mở rộng trạm biến áp 110kV khu A | Honda | 243,6B | 15/02/2023 | 11/09/2023 | 01/09/2023 | -10 | Nâng cấp | 0 | 28 | Đại Thành | 0 |  | Phú Thọ
3765 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Samsung | 433,3B | 02/11/2023 | 25/12/2024 | 24/12/2024 | -1 | Sửa chữa | 0 | 16 | Phú Thái | 1 |  | Hà Nam
3766 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Goertek | 284B | 10/07/2022 | 29/05/2023 | 06/07/2023 | 38 | Sửa chữa | 3 | 50 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
3767 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Luxshare | 182B | 01/12/2022 | 26/05/2023 | 02/07/2023 | 37 | Sửa chữa | 4 | 32 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
3768 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Canon | 14B | 21/04/2025 | 13/12/2025 | 15/12/2025 | 2 | Bảo trì | 0 | 34 | Quốc Bảo | 1 | Thời tiết | Đồng Nai
3769 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Vingroup | 490B | 07/03/2024 | 22/05/2025 | 07/06/2025 | 16 | Mở rộng | 3 | 26 | Trường Hải | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nội
3770 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Goertek | 302,8B | 22/07/2024 | 18/11/2024 | 28/11/2024 | 10 | Xây dựng mới | 3 | 17 | Phú Thái | 9 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
3771 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn phase 3 | Luxshare | 167,6B | 21/03/2024 | 27/04/2025 | 26/04/2025 | -1 | Xây dựng mới | 0 | 51 | Hòa An | 10 |  | Hưng Yên
3772 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Desa | 258B | 01/09/2022 | 15/11/2022 | 04/11/2022 | -11 | Cải tạo | 0 | 6 | Quang Thắng | 2 |  | Hưng Yên
3773 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | LG | 355,8 | 10/05/2023 | 25/01/2024 | 22/01/2024 | -3 | Nâng cấp | 1 | 14 | Trường Hải | 2 |  | Bắc Ninh
3774 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Desa | 355,3B | 17/03/2025 | 25/11/2025 | 03/12/2025 | 8 | Lắp đặt | 0 | 14 | Quốc Bảo | 0 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng
3775 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn phase 3 | Desa | 472B | 15/03/2023 | 07/05/2024 | 30/05/2024 | 23 | Cải tạo | 1 | 79 | Trường Hải | 30 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng
3776 | Thi công ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Canon | 479,3B | 06/03/2023 | 14/12/2023 | 30/12/2023 | 16 | Xây dựng mới | 0 | 34 | Quốc Bảo | 4 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh
3777 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | vingrooup | 140,3B | 04/02/2022 | 14/07/2022 | 08/07/2022 | -6 | Cải tạo | 0 | 32 | Bảo Sơn | 6 |  | Vĩnh Phúc
3778 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động khu A | Pegatron | 127B | 27/02/2023 | 03/05/2024 | 07/05/2024 | 4 | Sửa chữa | 1 | 36 |  | 4 | Thời tiết | Hưng Yên
3779 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn khu B | Samsung | 24B | 28/06/2022 | 13/09/2022 | 20/09/2022 | 7 | Bảo trì | 1 | 0 | Phú Thái | 5 | Thời tiết | Bắc Ninh
3780 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Honda | 58,4B | 12/08/2024 | 21/12/2024 | 10/01/2025 | 20 | Lắp đặt | 1 | 26 | Bảo Sơn | 19 | Thời tiết | Bắc Ninh
3781 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Canon | 277 tỷ | 28/09/2024 | 31/10/2024 | 13/10/2024 | -18 | Sửa chữa | 0 | 4 | Việt Phát | 1 |  | Hà Nam
3782 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Canon | 410B | 30/08/2023 | 09/02/2024 | 16/02/2024 | 7 | Mở rộng | 2 | 3 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
3783 | Thi công móng máy dập 500 tấn phase 3 | Pegatron | 33B | 26/12/2024 | 14/03/2025 | 02/04/2025 | 19 | Bảo trì | 2 | 0 | Hoàng Kim | 5 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
3784 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm lô 5 | Pegatron | 59B | 02/09/2022 | 26/07/2023 | 15/08/2023 | 20 | Mở rộng | 1 | 9 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
3785 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | LG | 164B | 06/06/2025 | 25/11/2025 | 02/12/2025 | 7 | Bảo trì | 0 | 14 | Việt Phát | 5 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Giang
3786 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Desa | 426,1B | 30/06/2024 | 17/07/2025 | 21/07/2025 | 4 | Cải tạo | 0 | 54 | Hoàng Kim | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam
3787 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Canon | 22B | 07/04/2022 | 21/07/2022 | 07/07/2022 | -14 | Cải tạo | 1 | 10 | Phú Thái | 1 |  | Thái Nguyên
3788 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Samsung | 419,7B | 17/10/2023 | 31/03/2024 | 12/04/2024 | 12 | Cải tạo | 0 | 23 | Quang Thắng | 23 | Thiếu vật tư | Hà Nam
3789 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Deniso | 148B | 11/02/2024 | 08/11/2024 | 01/11/2024 | -7 | Nâng cấp | 0 | 17 | Hoàng Kim | 1 |  | Phú Thọ
3790 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Vingroup | 85B | 29/05/2023 | 20/02/2024 | 28/02/2024 | 8 | Bảo trì | 1 | 44 | Quốc Bảo | 0 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
3791 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Deniso | 332,8B | 06/04/2024 | 23/05/2024 | 20/06/2024 | 28 | Nâng cấp | 0 | 3 | Việt Phát | 5 | Giải phóng mặt bằng | Hưng Yên
3792 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Canon | 123,2B | 09/01/2024 | 13/05/2024 | 29/04/2024 | -14 | Cải tạo | 3 | 8 | Đại Thành | 2 |  | Hà Nam
3793 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Pegatron | 451B | 19/12/2022 | 22/01/2024 | 13/01/2024 | -9 | Xây dựng mới | 0 | 2 | Phú Thái | 1 |  | Thái Nguyên
3794 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Silk | 428B | 10/02/2022 | 10/04/2023 | 08/04/2023 | -2 | Xây dựng mới | 1 | 44 | Hoàng Kim | 0 |  | Thái Nguyên
3795 | Sửa chữa trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Luxshare | 128,8B | 28/11/2022 | 26/12/2023 | 13/01/2024 | 18 | Xây dựng mới | 2 | 65 | Hòa An | 2 | Thiếu vật tư | Hải Dương
3796 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Canon | 357B | 10/05/2022 | 31/03/2023 | 15/03/2023 | -16 | Mở rộng | 1 | 27 | Bảo Sơn | 1 |  | Hải Dương
3797 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn lô 5 | Desa | 221,5B | 18/01/2025 | 08/02/2026 | 01/02/2026 | -7 | Xây dựng mới | 0 | 38 | Bảo Sơn | 2 |  | Bắc Giang
3798 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Pegatron | 155,4B | 01/02/2023 | 26/09/2023 | 03/11/2023 | 38 | Lắp đặt | 0 | 22 | Phú Thái | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc
3799 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | LG | 319,6B | 14/12/2024 | 29/12/2025 | 03/01/2026 | 5 | Nâng cấp | 2 | 10 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
3800 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Desa | 241,9B | 23/02/2025 | 07/02/2026 | 25/02/2026 | 18 | Mở rộng | 3 | 60 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
3801 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn phase 3 | Goertek | 416B | 11/11/2022 | 31/12/2022 | 22/12/2022 | -9 | Xây dựng mới | 1 | 4 | Đại Thành | 2 |  | Bình Dương
3802 | Cải tạo trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Luxshare | 478B | 13/10/2022 | 03/03/2023 | 10/03/2023 | 7 | Xây dựng mới | 1 | 1 | Quang Thắng | 3 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc
3803 | Thi công nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Honda | 136B | 18/01/2023 | 22/05/2023 | 30/05/2023 | 8 | Bảo trì | 1 | 20 | Phú Thái | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nội
3804 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | hondaa | 13B | 09/06/2024 | 03/01/2025 | 27/12/2024 | -7 | Cải tạo | 2 | 33 | Minh Nhật | 1 |  | Thái Nguyên
3805 | Lắp đặt kho logistics thông minh khu B | Canon | 37,8B | 08/11/2024 | 14/07/2025 | 04/08/2025 | 21 | Lắp đặt | 1 | 47 | Hoàng Kim | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
3806 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Honda | 115,2B | 16/03/2025 | 20/04/2025 | 28/03/2025 | -23 | Mở rộng | 0 | 5 | Trường Hải | 2 |  | Phú Thọ
3807 | Hoàn thiện kho logistics thông minh khu A | Pegatron | 173B | 22/04/2024 | 18/06/2025 | 15/07/2025 | 27 | Sửa chữa | 2 | 60 | Trường Hải | 3 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
3808 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Pegatron | 265B | 08/10/2024 | 22/08/2025 | 31/08/2025 | 9 | Sửa chữa | 3 | 13 | Minh Nhật | 0 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên
3809 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Canon | 462000 Triệu | 19/01/2022 | 09/10/2022 | 23/09/2022 | -16 | Nâng cấp | 0 | 7 | Trường Hải | 5 |  | Thái Nguyên
3810 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Desa | 370B | 20/11/2022 | 04/09/2023 | 06/10/2023 | 32 | Cải tạo | 2 | 4 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
3811 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Goertek | 437,7B | 17/10/2022 | 25/06/2023 | 17/06/2023 | -8 | Lắp đặt | 0 | 8 | Bảo Sơn | 1 |  | Hải Phòng
3812 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Luxshare | 15B | 26/03/2022 | 06/05/2023 | 19/05/2023 | 13 | Lắp đặt | 1 | 12 | Trường Hải | 25 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng
3813 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Foxconn | 204,4B | 18/11/2022 | 21/11/2023 | 12/12/2023 | 21 | Sửa chữa | 2 | 40 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
3814 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Pegatron | 332,2B | 08/02/2023 | 11/12/2023 | 07/12/2023 | -4 | Lắp đặt | 1 | 6 | Quang Thắng | 1 |  | Hải Dương
3815 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia lô 5 | LG | 266B | 23/06/2022 | 20/01/2023 | 03/01/2023 | -17 | Nâng cấp | 1 | 11 | Trường Hải | 5 |  | Phú Thọ
3816 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Desa | 453 billion | 02/02/2025 | 01/04/2025 | 02/04/2025 | 1 | Sửa chữa | 1 | 6 | Việt Phát | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
3817 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Samsung | 150 tỷ | 03/05/2022 | 12/07/2022 | 24/06/2022 | -18 | Sửa chữa | 0 | 6 | Việt Phát | 2 |  | Đồng Nai
3818 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | saamsung | 118,3B | 26/03/2024 | 06/06/2025 | 17/05/2025 | -20 | Mở rộng | 1 | 44 | Hoàng Kim | 6 |  | Bình Dương
3819 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động khu A | Foxconn | 127,7B | 21/08/2024 | 22/06/2025 | 13/07/2025 | 21 | Cải tạo | 4 | 4 | Trường Hải | 22 | Thiếu vật tư | Hà Nội
3820 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Deniso | 419B | 23/12/2023 | 19/05/2024 | 19/05/2024 | 0 | Cải tạo | 0 | 3 | Đại Thành | 6 |  | Bình Dương
3821 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Samsung | 362B | 05/11/2022 | 23/05/2023 | 28/05/2023 | 5 | Lắp đặt | 1 | 26 | Hòa An | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
3822 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Pegatron | 374B | 17/06/2023 | 11/02/2024 | 20/02/2024 | 9 | Mở rộng | 1 | 17 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
3823 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Desa | 196B | 15/01/2022 | 09/04/2022 | 24/03/2022 | -16 | Mở rộng | 1 | 16 | Việt Phát | 2 |  | Bắc Ninh
3824 | Lắp đặt trạm bơm làm mát khu B | Goertek | 402,8B | 23/09/2023 | 20/05/2024 | 25/05/2024 | 5 | Mở rộng | 0 | 19 | Phú Thái | 4 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
3825 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Vingroup | 466B | 16/05/2025 | 31/01/2026 | 11/02/2026 | 11 | Sửa chữa | 1 | 47 |  | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
3826 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Pegatron | 230B | 04/04/2024 | 10/01/2025 | 17/01/2025 | 7 | Lắp đặt | 1 | 9 | Trường Hải | 0 | Thay đổi quy mô | Hà Nội
3827 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Samsung | 271,7B | 18/07/2023 | 04/12/2023 | 30/11/2023 | -4 | Lắp đặt | 0 | 4 | Quốc Bảo | 6 |  | Vĩnh Phúc
3828 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | samsunng | 385,2B | 22/07/2022 | 20/04/2023 | 27/04/2023 | 7 | Lắp đặt | 3 | 5 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
3829 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Honda | 181B | 28/06/2022 | 14/08/2023 | 23/08/2023 | 9 | Bảo trì | 0 | 8 | Hòa An | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Thái Nguyên
3830 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Vingroup | 429B | 26/11/2024 | 07/02/2025 | 13/02/2025 | 6 | Xây dựng mới | 0 | 13 | Hòa An | 0 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh
3831 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Pegatron | 235B | 29/03/2024 | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 2 | Xây dựng mới | 0 | 28 | Quốc Bảo | 2 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Ninh
3832 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Luxshare | 230B | 17/02/2023 | 05/07/2023 | 03/07/2023 | -2 | Nâng cấp | 0 | 12 | Hoàng Kim | 2 |  | Đồng Nai
3833 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Silk | 317B | 24/01/2025 | 08/03/2026 | 08/04/2026 | 31 | Bảo trì | 1 | 81 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
3834 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | LG | 301B | 07/09/2024 | 10/02/2025 | 01/03/2025 | 19 | Sửa chữa | 7 | 1 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang
3835 | Mở rộng trạm biến áp 110kV phase 3 | Honda | 246,1B | 04/09/2022 | 12/10/2023 | 07/10/2023 | -5 | Lắp đặt | 0 | 27 | Quốc Bảo | 6 |  | Đồng Nai
3836 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Silk | 319B | 23/02/2023 | 04/03/2024 | 19/02/2024 | -14 | Lắp đặt | 0 | 27 | Việt Phát | 1 |  | Bình Dương
3837 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Vingroup | 72B | 01/03/2022 | 03/05/2022 | 18/05/2022 | 15 | Sửa chữa | 0 | 5 | Việt Phát | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Phú Thọ
3838 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Silk | 401,8B | 10/07/2022 | 30/11/2022 | 14/11/2022 | -16 | Cải tạo | 0 | 15 | Hòa An | 0 |  | Hưng Yên
3839 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Canon | 452,7B | 02/11/2024 | 15/02/2025 | 03/02/2025 | -12 | Mở rộng | 1 | 0 | Quốc Bảo | 0 |  | Hải Phòng
3840 | Mở rộng kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Vingroup | 428B | 04/01/2022 | 10/12/2022 | 14/12/2022 | 4 | Mở rộng | 0 | 65 | Bảo Sơn | 4 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
3841 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Luxshare | 168B | 22/07/2023 | 18/12/2023 | 15/11/2023 | -33 | Lắp đặt | 0 | 18 | Hoàng Kim | 1 |  | Hải Phòng
3842 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Pegatron | 479,5B | 07/02/2023 | 24/08/2023 | 14/08/2023 | -10 | Nâng cấp | 1 | 22 | Phú Thái | 0 |  | Bắc Ninh
3843 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Cannon | 233,7B | 20/08/2023 | 09/07/2024 | 14/07/2024 | 5 | Lắp đặt | 1 | 54 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
3844 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Pegatron | 312B | 28/01/2025 | 05/07/2025 | 10/07/2025 | 5 | Bảo trì | 0 | 7 | Hòa An | 6 | Thiếu nhân lực | Vĩnh Phúc
3845 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn khu B | Luxshare | 239,3 | 24/06/2024 | 05/05/2025 | 09/05/2025 | 4 | Xây dựng mới | 1 | 63 | Đại Thành | 5 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
3846 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Pegatron | 486B | 07/05/2022 | 10/07/2022 | 23/07/2022 | 13 | Sửa chữa | 1 | 22 |  | 2 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
3847 | Mở rộng nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | samsuung | 420B | 22/03/2025 | 13/08/2025 | 07/09/2025 | 25 | Lắp đặt | 0 | 8 | Hòa An | 0 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên
3848 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Vingroup | 482,7B | 10/05/2024 | 23/05/2025 | 16/07/2025 | 54 | Sửa chữa | 2 | 35 | Đại Thành | 25 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh
3849 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Goertek | 55B | 19/11/2022 | 12/12/2023 | 02/01/2024 | 21 | Sửa chữa | 2 | 35 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
3850 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Vingroup | 17617B | 08/05/2023 | 29/05/2024 | 25/05/2024 | -4 | Bảo trì | 0 | 28 | Quốc Bảo | 3 |  | Bắc Giang
3851 | Mở rộng trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Pegatron | 197B | 28/01/2023 | 28/04/2023 | 22/04/2023 | -6 | Mở rộng | 0 | 8 | Minh Nhật | 5 |  | Hà Nội
3852 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Goertek | 184B | 21/09/2024 | 02/12/2025 | 14/12/2025 | 12 | Cải tạo | 1 | 4 | Đại Thành | 0 | Thay đổi quy mô | Bình Dương
3853 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Goertek | 133B | 28/11/2022 | 12/05/2023 | 19/05/2023 | 7 | Lắp đặt | 2 | 26 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
3854 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Silk | 106B | 02/04/2024 | 22/05/2025 | 20/05/2025 | -2 | Sửa chữa | 0 | 67 | Minh Nhật | 1 |  | Bắc Giang
3855 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Samsung | 82B | 29/06/2023 | 07/08/2023 | 18/09/2023 | 42 | Xây dựng mới | 2 | 6 | Việt Phát | 30 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
3856 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Vingroup | 443B | 15/03/2023 | 09/03/2024 | 17/03/2024 | 8 | Sửa chữa | 1 | 51 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
3857 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Luxshare | 398B | 29/05/2022 | 21/06/2023 | 14/07/2023 | 23 | Xây dựng mới | 1 | 44 | Đại Thành | 30 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
3858 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Honda | 336B | 09/04/2024 | 03/11/2024 | 05/11/2024 | 2 | Lắp đặt | 0 | 12 | Phú Thái | 6 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Giang
3859 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Luxshare | 360,3B | 25/04/2023 | 20/06/2024 | 27/06/2024 | 7 | Nâng cấp | 2 | 36 | Phú Thái | 0 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
3860 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | LG | 200B | 22/12/2024 | 06/08/2025 | 27/08/2025 | 21 | Bảo trì | 1 | 20 | Hoàng Kim | 6 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
3861 | Nâng cấp trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Deniso | 204B | 04/03/2023 | 03/09/2023 | 13/09/2023 | 10 | Lắp đặt | 1 | 34 | Minh Nhật | 25 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
3862 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | LG | 122B | 19/05/2024 | 11/04/2025 | 07/04/2025 | -4 | Nâng cấp | 1 | 15 | Hòa An | 2 |  | Hải Phòng
3863 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Luxshare | 331B | 20/07/2022 | 23/05/2023 | 29/05/2023 | 6 | Xây dựng mới | 2 | 57 | Quốc Bảo | 4 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang
3864 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Honda | 492B | 14/06/2022 | 03/01/2023 | 07/01/2023 | 4 | Lắp đặt | 1 | 39 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
3865 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Pegatron | 159B | 26/09/2024 | 06/08/2025 | 08/08/2025 | 2 | Nâng cấp | 0 | 24 | Trường Hải | 1 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
3866 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Silk | 355B | 11/05/2024 | 08/06/2025 | 21/05/2025 | -18 | Lắp đặt | 1 | 78 | Quang Thắng | 2 |  | Vĩnh Phúc
3867 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Foxconn | 322,7B | 04/04/2022 | 21/06/2022 | 18/06/2022 | -3 | Cải tạo | 0 | 12 | Hòa An | 2 |  | Hưng Yên
3868 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động khu A | Deniso | 218,5B | 16/02/2024 | 22/07/2024 | 19/07/2024 | -3 | Mở rộng | 0 | 18 | Phú Thái | 1 |  | Bắc Giang
3869 | Cải tạo nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Pegatrron | 275B | 13/12/2022 | 25/10/2023 | 19/10/2023 | -6 | Bảo trì | 0 | 63 | Đại Thành | 20 |  | Bắc Ninh
3870 | Cải tạo kho logistics thông minh dự án mở rộng | Silk | 350,7B | 25/01/2024 | 14/08/2024 | 16/08/2024 | 2 | Sửa chữa | 0 | 19 | Bảo Sơn | 1 | Thiếu vật tư | Hải Dương
3871 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Samsung | 151B | 11/06/2025 | 23/08/2025 | 29/08/2025 | 6 | Nâng cấp | 3 | 9 | Đại Thành | 4 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
3872 | Sửa chữa trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Canon | 62,5B | 28/12/2024 | 30/01/2025 | 17/01/2025 | -13 | Mở rộng | 0 | 5 | Phú Thái | 2 |  | Thái Nguyên
3873 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Foxconn | 239,7B | 11/09/2024 | 24/02/2025 | 05/04/2025 | 40 | Sửa chữa | 1 | 23 | Trường Hải | 4 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
3874 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Pegatron | 26B | 15/03/2023 | 13/04/2024 | 25/04/2024 | 12 | Lắp đặt | 0 | 70 | Hòa An | 1 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên
3875 | Nâng cấp kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Samsung | 51B | 14/06/2023 | 01/08/2023 | 03/08/2023 | 2 | Lắp đặt | 2 | 0 | Trường Hải | 1 | Giải phóng mặt bằng | Hưng Yên
3876 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Canon | 10B | 22/09/2022 | 12/12/2022 | 30/11/2022 | -12 | Nâng cấp | 1 | 3 | Hoàng Kim | 2 |  | Hà Nội
3877 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Honda | 125,8B | 05/05/2022 | 06/06/2023 | 08/06/2023 | 2 | Xây dựng mới | 1 | 36 | Hòa An | 13 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
3878 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Honda | 420B | 29/03/2024 | 12/11/2024 | 18/11/2024 | 6 | Nâng cấp | 0 | 19 | Đại Thành | 5 | Thiếu vật tư | Hải Dương
3879 | Hoàn thiện kho logistics thông minh khu A | Samsung | 394B | 30/03/2024 | 04/05/2024 | 03/06/2024 | 30 | Lắp đặt | 2 | 4 |  | 12 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên
3880 | Thi công nhà kho thành phẩm phase 3 | Goertek | 435B | 21/04/2022 | 01/03/2023 | 23/03/2023 | 22 | Cải tạo | 4 | 14 | Hoàng Kim | 27 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
3881 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | CCanon | 248B | 17/11/2024 | 09/11/2025 | 04/11/2025 | -5 | Cải tạo | 0 | 25 | Quang Thắng | 0 |  | Hà Nội
3882 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Foxconn | 183B | 06/03/2022 | 28/07/2022 | 20/08/2022 | 23 | Nâng cấp | 1 | 18 | Minh Nhật | 13 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai
3883 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Foxconn | 147,7B | 21/02/2022 | 07/01/2023 | 31/01/2023 | 24 | Sửa chữa | 3 | 3 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
3884 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Honda | 446B | 22/08/2024 | 27/04/2025 | 14/04/2025 | -13 | Sửa chữa | 0 | 23 | Hoàng Kim | 1 |  | Bình Dương
3885 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Deniso | 317B | 03/01/2023 | 16/09/2023 | 23/09/2023 | 7 | Bảo trì | 1 | 4 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
3886 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | LG | 251B | 10/10/2023 | 04/10/2024 | 09/11/2024 | 36 | Lắp đặt | 3 | 32 | Phú Thái | 0 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
3887 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | goeertek | 198,3 | 10/02/2024 | 28/02/2025 | 18/04/2025 | 49 | Mở rộng | 7 | 52 | Hòa An | 1 | Thiếu nhân lực | Bình Dương
3888 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Honda | 496000 Triệu | 18/03/2024 | 31/12/2024 | 28/01/2025 | 28 | Bảo trì | 1 | 55 | Quang Thắng | 2 | Thời tiết | Hải Phòng
3889 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Canon | 439,9B | 04/11/2024 | 09/11/2025 | 20/11/2025 | 11 | Sửa chữa | 0 | 63 | Quốc Bảo | 4 | Thời tiết | Đồng Nai
3890 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Foxconn | 330,6B | 09/07/2023 | 01/05/2024 | 12/05/2024 | 11 | Mở rộng | 0 | 57 | Hòa An | 0 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
3891 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Vingroup | 418B | 26/06/2025 | 30/05/2026 | 05/06/2026 | 6 | Nâng cấp | 0 | 36 | Hoàng Kim | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai
3892 | Thi công trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Desa | 427,5B | 15/01/2025 | 23/12/2025 | 15/01/2026 | 23 | Xây dựng mới | 0 | 2 | Quốc Bảo | 25 | Thời tiết | Hải Phòng
3893 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Silk | 75B | 22/01/2024 | 01/04/2024 | 09/04/2024 | 8 | Nâng cấp | 0 | 3 | Hòa An | 14 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh
3894 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Honda | 238B | 24/11/2023 | 26/08/2024 | 06/09/2024 | 11 | Mở rộng | 3 | 43 | Quốc Bảo | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
3895 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Goertek | 197,3B | 16/01/2022 | 27/03/2023 | 10/04/2023 | 14 | Mở rộng | 0 | 55 | Hòa An | 2 | Thời tiết | Bình Dương
3896 | Thi công kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Honda | 78,6B | 08/06/2022 | 15/10/2022 | 30/10/2022 | 15 | Sửa chữa | 1 | 24 | Bảo Sơn | 18 | Phát sinh kỹ thuật | Thái Nguyên
3897 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Vingroup | 298,7B | 31/07/2024 | 04/08/2025 | 21/08/2025 | 17 | Xây dựng mới | 1 | 99 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
3898 | Sửa chữa kho logistics thông minh phase 3 | Samsung | 169B | 13/02/2025 | 17/03/2025 | 11/02/2025 | -34 | Sửa chữa | 0 | 6 | Bảo Sơn | 0 |  | Phú Thọ
3899 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Canon | 267,4B | 11/01/2025 | 14/02/2025 | 25/02/2025 | 11 | Lắp đặt | 1 | 1 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
3900 | Thi công móng máy dập 500 tấn khu A | Silk | 134,7B | 10/03/2024 | 24/08/2024 | 26/08/2024 | 2 | Xây dựng mới | 0 | 27 | Trường Hải | 1 | Giải phóng mặt bằng | Phú Thọ
3901 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Luxshare | 213,3B | 20/10/2024 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 0 | Bảo trì | 3 | 1 | Quốc Bảo | 1 |  | Hà Nội
3902 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Deniso | 165B | 07/01/2025 | 02/03/2025 | 16/03/2025 | 14 | Xây dựng mới | 2 | 8 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
3903 | Lắp đặt kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Pegatron | 187B | 11/03/2023 | 20/06/2023 | 09/06/2023 | -11 | Mở rộng | 0 | 9 | Hoàng Kim | 21 |  | Bắc Ninh
3904 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Luxshare | 407B | 01/06/2022 | 16/02/2023 | 22/02/2023 | 6 | Bảo trì | 0 | 18 | Bảo Sơn | 22 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
3905 | Sửa chữa trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Pegatron | 156,5B | 22/01/2025 | 21/04/2025 | 11/04/2025 | -10 | Bảo trì | 1 | 0 | Bảo Sơn | 1 |  | Bắc Giang
3906 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Luxshare | 313,3B | 16/02/2022 | 23/08/2022 | 17/08/2022 | -6 | Bảo trì | 0 | 25 | Phú Thái | 0 |  | Thái Nguyên
3907 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Deniso | 288,3B | 31/12/2024 | 27/12/2025 | 26/12/2025 | -1 | Xây dựng mới | 0 | 31 | Việt Phát | 2 |  | Phú Thọ
3908 | Mở rộng trạm biến áp 110kV phase 3 | Pegatron | 482B | 31/01/2023 | 06/01/2024 | 03/02/2024 | 28 | Mở rộng | 3 | 57 | Đại Thành | 0 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên
3909 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Samsung | 390,1B | 01/10/2024 | 26/04/2025 | 15/04/2025 | -11 | Nâng cấp | 1 | 21 | Hòa An | 3 |  | Hải Dương
3910 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Vingroup | 211B | 29/04/2024 | 16/07/2025 | 19/07/2025 | 3 | Nâng cấp | 0 | 3 | Bảo Sơn | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai
3911 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Canon | 413,2B | 11/02/2022 | 08/01/2023 | 13/01/2023 | 5 | Xây dựng mới | 0 | 6 | Hòa An | 1 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên
3912 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Foxconn | 240B | 26/06/2022 | 31/01/2023 | 24/01/2023 | -7 | Xây dựng mới | 1 | 36 | Việt Phát | 6 |  | Phú Thọ
3913 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Canon | 255B | 16/09/2023 | 29/04/2024 | 13/04/2024 | -16 | Nâng cấp | 2 | 43 | Hòa An | 1 |  | Bình Dương
3914 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Desa | 397B | 11/07/2023 | 20/12/2023 | 01/01/2024 | 12 | Sửa chữa | 2 | 7 | Hòa An | 2 | Thời tiết | Hà Nam
3915 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Foxconn | 152B | 04/06/2023 | 03/02/2024 | 03/02/2024 | 0 | Mở rộng | 0 | 23 | Phú Thái | 0 |  | Hà Nội
3916 | Nâng cấp trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Canon | 165,2B | 11/12/2022 | 02/08/2023 | 06/08/2023 | 4 | Xây dựng mới | 1 | 20 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
3917 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Foxconn | 319B | 16/02/2024 | 17/12/2024 | 25/12/2024 | 8 | Nâng cấp | 0 | 52 | Quang Thắng | 2 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Ninh
3918 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Samsung | 315B | 24/11/2023 | 02/04/2024 | 03/04/2024 | 1 | Bảo trì | 3 | 23 |  | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
3919 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Luxshare | 314,7B | 11/08/2022 | 04/02/2023 | 27/01/2023 | -8 | Lắp đặt | 3 | 9 | Trường Hải | 1 |  | Bắc Giang
3920 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Luxshare | 386B | 27/01/2024 | 19/01/2025 | 16/01/2025 | -3 | Lắp đặt | 1 | 16 | Minh Nhật | 1 |  | Thái Nguyên
3921 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Vingroup | 477B | 30/12/2022 | 12/10/2023 | 19/09/2023 | -23 | Lắp đặt | 1 | 0 | Bảo Sơn | 0 |  | Bình Dương
3922 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia khu B | Goertek | 289B | 13/02/2025 | 24/12/2025 | 17/12/2025 | -7 | Sửa chữa | 1 | 41 | Quang Thắng | 2 |  | Thái Nguyên
3923 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Goertek | 192,3B | 15/08/2022 | 27/10/2023 | 30/10/2023 | 3 | Xây dựng mới | 0 | 6 | Quang Thắng | 6 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
3924 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Canon | 481,3B | 10/02/2023 | 04/05/2023 | 17/05/2023 | 13 | Lắp đặt | 0 | 8 | Quang Thắng | 2 | Thời tiết | Thái Nguyên
3925 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Samsung | 227B | 06/10/2022 | 18/12/2023 | 15/12/2023 | -3 | Sửa chữa | 1 | 40 | Hòa An | 2 |  | Thái Nguyên
3926 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Deniso | 281B | 26/02/2023 | 20/04/2023 | 19/04/2023 | -1 | Mở rộng | 0 | 24 | Hòa An | 1 |  | Hải Dương
3927 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Foxconn | 104B | 11/02/2023 | 04/09/2023 | 29/08/2023 | -6 | Sửa chữa | 1 | 6 | Bảo Sơn | 0 |  | Hưng Yên
3928 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Foxconn | 122 Tỷ | 22/04/2024 | 12/10/2024 | 10/11/2024 | 29 | Mở rộng | 0 | 28 | Phú Thái | 25 | Thiếu vật tư | Hà Nội
3929 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Foxconn | 169B | 16/02/2022 | 05/07/2022 | 26/06/2022 | -9 | Cải tạo | 1 | 22 | Trường Hải | 2 |  | Hải Dương
3930 | Cải tạo kho logistics thông minh khu A | Honda | 133B | 27/06/2023 | 20/08/2024 | 25/08/2024 | 5 | Nâng cấp | 0 | 31 | Đại Thành | 1 | Thời tiết | Hải Dương
3931 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Deniso | 259B | 30/11/2023 | 02/01/2025 | 14/01/2025 | 12 | Bảo trì | 1 | 68 | Minh Nhật | 0 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
3932 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Samsung | 158B | 26/12/2024 | 30/08/2025 | 27/08/2025 | -3 | Cải tạo | 0 | 26 | Phú Thái | 1 |  | Bắc Giang
3933 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Luxshare | 358B | 21/07/2022 | 20/11/2022 | 20/11/2022 | 0 | Mở rộng | 0 | 13 | Đại Thành | 2 |  | Phú Thọ
3934 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Samsung | 469,7B | 20/05/2024 | 20/10/2024 | 26/10/2024 | 6 | Sửa chữa | 0 | 21 | Hoàng Kim | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc
3935 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Silk | 295B | 06/05/2025 | 25/05/2026 | 17/06/2026 | 23 | Lắp đặt | 1 | 51 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
3936 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia lô 5 | Desa | 377B | 09/03/2025 | 05/10/2025 | 15/10/2025 | 10 | Mở rộng | 0 | 30 | Trường Hải | 1 | Thời tiết | Bắc Giang
3937 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát lô 5 | Luxshare | 183B | 13/02/2025 | 19/03/2026 | 11/03/2026 | -8 | Xây dựng mới | 0 | 6 |  | 0 |  | Hải Dương
3938 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Canon | 228B | 17/09/2024 | 08/11/2024 | 02/11/2024 | -6 | Lắp đặt | 2 | 5 | Bảo Sơn | 2 |  | Bắc Ninh
3939 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | sillk | 287,6B | 17/03/2023 | 16/12/2023 | 04/12/2023 | -12 | Lắp đặt | 0 | 13 | Quang Thắng | 6 |  | Hà Nội
3940 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | LG | 91B | 03/10/2023 | 17/05/2024 | 25/05/2024 | 8 | Nâng cấp | 0 | 8 | Việt Phát | 1 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh
3941 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | LG | 233B | 17/01/2022 | 17/09/2022 | 02/10/2022 | 15 | Bảo trì | 2 | 21 | Quốc Bảo | 18 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
3942 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Silk | 420,9B | 19/01/2025 | 25/02/2025 | 15/03/2025 | 18 | Cải tạo | 3 | 7 | Minh Nhật | 6 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
3943 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia phase 3 | Canon | 62B | 08/11/2022 | 16/12/2022 | 13/01/2023 | 28 | Mở rộng | 2 | 3 | Hòa An | 6 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
3944 | Sửa chữa trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Deniso | 187,6B | 17/06/2025 | 28/02/2026 | 22/02/2026 | -6 | Cải tạo | 0 | 40 | Quang Thắng | 6 |  | Vĩnh Phúc
3945 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Desa | 151B | 21/10/2023 | 31/10/2024 | 17/10/2024 | -14 | Sửa chữa | 2 | 1 | Quốc Bảo | 2 |  | Hải Phòng
3946 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Luxshare | 229,8B | 10/09/2024 | 22/12/2024 | 13/01/2025 | 22 | Sửa chữa | 2 | 10 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi quy mô | Thái Nguyên
3947 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Deniso | 254B | 13/11/2023 | 03/08/2024 | 10/08/2024 | 7 | Mở rộng | 0 | 42 | Quang Thắng | 1 | Thời tiết | Bình Dương
3948 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Samsung | 287B | 01/11/2023 | 22/09/2024 | 15/09/2024 | -7 | Xây dựng mới | 0 | 53 | Minh Nhật | 0 |  | Hà Nam
3949 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Goertek | 330B | 10/05/2022 | 17/02/2023 | 03/03/2023 | 14 | Bảo trì | 4 | 20 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
3950 | Cải tạo nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Honda | 207,8B | 07/07/2024 | 24/09/2024 | 10/09/2024 | -14 | Sửa chữa | 0 | 8 | Trường Hải | 0 |  | Hưng Yên
3951 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Luxshare | 35B | 03/06/2023 | 01/08/2024 | 06/07/2024 | -26 | Sửa chữa | 1 | 18 | Bảo Sơn | 2 |  | Bắc Ninh
3952 | Thi công nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Samsung | 103B | 29/01/2022 | 24/04/2022 | 30/05/2022 | 36 | Lắp đặt | 1 | 8 | Bảo Sơn | 25 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
3953 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Canon | 252B | 15/04/2023 | 14/11/2023 | 13/11/2023 | -1 | Lắp đặt | 0 | 37 | Bảo Sơn | 5 |  | Hà Nội
3954 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Samsung | 49,2B | 06/04/2025 | 22/04/2026 | 16/05/2026 | 24 | Mở rộng | 0 | 70 | Bảo Sơn | 0 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
3955 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Vingroup | 339B | 04/03/2024 | 26/04/2025 | 14/04/2025 | -12 | Mở rộng | 0 | 31 | Quang Thắng | 2 |  | Bắc Giang
3956 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Deniso | 162B | 15/03/2024 | 01/05/2024 | 02/06/2024 | 32 | Cải tạo | 0 | 7 | Việt Phát | 22 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
3957 | Cải tạo kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Honda | 116B | 29/03/2025 | 01/03/2026 | 19/03/2026 | 18 | Bảo trì | 1 | 47 | Phú Thái | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Thái Nguyên
3958 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | LG | 348B | 25/10/2022 | 18/02/2023 | 19/02/2023 | 1 | Lắp đặt | 1 | 4 | Quốc Bảo | 2 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên
3959 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Pegatron | 18B | 17/03/2024 | 12/03/2025 | 15/03/2025 | 3 | Lắp đặt | 1 | 24 | Phú Thái | 2 | Thời tiết | Hà Nam
3960 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Luxshare | 466B | 26/04/2022 | 10/10/2022 | 13/09/2022 | -27 | Mở rộng | 0 | 27 | Đại Thành | 1 |  | Hưng Yên
3961 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | goerrtek | 412B | 03/11/2024 | 20/01/2026 | 12/02/2026 | 23 | Lắp đặt | 1 | 63 | Trường Hải | 0 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
3962 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Silk | 437B | 17/03/2024 | 19/12/2024 | 01/12/2024 | -18 | Lắp đặt | 0 | 52 | Trường Hải | 0 |  | Bình Dương
3963 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Pegatron | 403,6B | 14/03/2022 | 18/10/2022 | 10/10/2022 | -8 | Bảo trì | 0 | 35 | Quốc Bảo | 2 |  | Bắc Giang
3964 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Goertek | 16B | 30/05/2022 | 06/07/2022 | 15/06/2022 | -21 | Nâng cấp | 0 | 7 | Hòa An | 2 |  | Hà Nam
3965 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | pegatrron | 89B | 17/07/2024 | 01/02/2025 | 16/02/2025 | 15 | Mở rộng | 0 | 9 | Quốc Bảo | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Ninh
3966 | Xây dựng trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Samsung | 280B | 30/06/2025 | 14/10/2025 | 13/10/2025 | -1 | Nâng cấp | 0 | 13 | Hòa An | 2 |  | Hải Phòng
3967 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn khu B | Deniso | 378,1B | 03/09/2023 | 05/06/2024 | 17/06/2024 | 12 | Bảo trì | 0 | 1 | Phú Thái | 1 | Thiếu nhân lực | Hà Nam
3968 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Canon | 331B | 21/08/2022 | 13/11/2023 | 02/11/2023 | -11 | Bảo trì | 0 | 13 | Hòa An | 1 |  | Hà Nội
3969 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Foxconn | 234B | 17/11/2024 | 21/01/2025 | 16/01/2025 | -5 | Sửa chữa | 0 | 4 | Hòa An | 2 |  | Thái Nguyên
3970 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Honda | 360B | 02/06/2024 | 07/12/2024 | 05/12/2024 | -2 | Bảo trì | 0 | 33 | Đại Thành | 1 |  | Hải Dương
3971 | Nâng cấp trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Canonn | 402,4B | 08/08/2024 | 09/07/2025 | 20/06/2025 | -19 | Cải tạo | 0 | 18 |  | 2 |  | Hà Nội
3972 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Foxconn | 130B | 27/12/2023 | 10/12/2024 | 17/12/2024 | 7 | Lắp đặt | 0 | 65 | Minh Nhật | 2 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh
3973 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Luxshare | 269B | 02/12/2024 | 26/01/2025 | 14/01/2025 | -12 | Nâng cấp | 0 | 7 | Minh Nhật | 1 |  | Hà Nội
3974 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Pegatron | 213B | 09/12/2024 | 02/02/2026 | 10/02/2026 | 8 | Mở rộng | 1 | 34 | Đại Thành | 6 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
3975 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Foxconn | 158B | 15/08/2024 | 23/10/2024 | 24/10/2024 | 1 | Lắp đặt | 0 | 10 | Đại Thành | 2 | Thời tiết | Hà Nội
3976 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Silk | 246B | 17/03/2022 | 30/06/2022 | 20/06/2022 | -10 | Lắp đặt | 0 | 3 | Quốc Bảo | 9 |  | Vĩnh Phúc
3977 | Sửa chữa kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Samsung | 211B | 22/06/2023 | 05/07/2024 | 12/07/2024 | 7 | Lắp đặt | 2 | 67 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
3978 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Honda | 453B | 07/05/2022 | 20/06/2022 | 02/07/2022 | 12 | Sửa chữa | 1 | 8 | Phú Thái | 6 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
3979 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Foxconn | 463,6B | 06/10/2024 | 24/02/2025 | 01/03/2025 | 5 | Mở rộng | 0 | 23 | Hoàng Kim | 28 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
3980 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Honda | 358B | 19/09/2023 | 02/10/2024 | 06/10/2024 | 4 | Mở rộng | 0 | 34 | Bảo Sơn | 3 | Thời tiết | Hà Nam
3981 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động phase 3 | Honda | 440,4B | 22/04/2024 | 22/04/2025 | 01/04/2025 | -21 | Bảo trì | 0 | 24 | Trường Hải | 0 |  | Bắc Ninh
3982 | Cải tạo kho logistics thông minh lô 5 | Canon | 283B | 13/03/2022 | 07/07/2022 | 30/07/2022 | 23 | Sửa chữa | 4 | 5 | Hòa An | 2 | Thiếu vật tư | Bình Dương
3983 | Cải tạo trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Desa | 369B | 31/01/2024 | 17/03/2025 | 30/03/2025 | 13 | Cải tạo | 2 | 63 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
3984 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động phase 3 | LG | 198B | 27/02/2024 | 28/01/2025 | 17/01/2025 | -11 | Xây dựng mới | 0 | 49 | Đại Thành | 1 |  | Hải Phòng
3985 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Honda | 18,1B | 30/09/2024 | 24/09/2025 | 10/10/2025 | 16 | Lắp đặt | 4 | 5 | Trường Hải | 0 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
3986 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Silk | 441B | 23/06/2023 | 26/06/2024 | 17/06/2024 | -9 | Cải tạo | 0 | 18 | Quốc Bảo | 2 |  | Hà Nội
3987 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | LG | 394,2 | 09/08/2022 | 30/03/2023 | 09/04/2023 | 10 | Xây dựng mới | 0 | 12 | Trường Hải | 11 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Ninh
3988 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Vingroup | 82B | 12/08/2023 | 15/10/2024 | 02/11/2024 | 18 | Xây dựng mới | 2 | 47 | Hoàng Kim | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên
3989 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Honda | 482B | 26/05/2023 | 28/04/2024 | 11/05/2024 | 13 | Mở rộng | 2 | 34 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
3990 | Thi công hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Deniso | 170,2B | 31/05/2022 | 21/06/2023 | 17/06/2023 | -4 | Xây dựng mới | 0 | 22 | Trường Hải | 2 |  | Hưng Yên
3991 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Pegatron | 60B | 06/04/2025 | 09/01/2026 | 03/01/2026 | -6 | Lắp đặt | 1 | 27 | Đại Thành | 1 |  | Bắc Giang
3992 | Thi công nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Foxconn | 432B | 04/02/2022 | 13/06/2022 | 09/06/2022 | -4 | Xây dựng mới | 1 | 20 | Hoàng Kim | 6 |  | Bắc Ninh
3993 | Cải tạo nhà kho thành phẩm khu B | Samsung | 140,4B | 03/10/2024 | 29/12/2024 | 13/01/2025 | 15 | Mở rộng | 1 | 4 | Trường Hải | 4 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
3994 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | canoon | 257B | 23/10/2024 | 11/04/2025 | 14/05/2025 | 33 | Mở rộng | 2 | 31 | Quốc Bảo | 6 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
3995 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Samsung | 296B | 19/01/2025 | 10/05/2025 | 03/05/2025 | -7 | Mở rộng | 0 | 13 | Bảo Sơn | 2 |  | Hải Dương
3996 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Vingroup | 149B | 08/05/2023 | 08/08/2023 | 12/08/2023 | 4 | Sửa chữa | 0 | 18 |  | 9 | Thời tiết | Hà Nam
3997 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Honda | 24B | 15/01/2024 | 04/08/2024 | 07/08/2024 | 3 | Xây dựng mới | 1 | 35 | Hoàng Kim | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
3998 | Sửa chữa kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Honda | 192B | 19/11/2024 | 01/01/2025 | 28/12/2024 | -4 | Lắp đặt | 0 | 0 | Trường Hải | 1 |  | Hải Dương
3999 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Vingroup | 146,1B | 03/08/2022 | 31/03/2023 | 25/04/2023 | 25 | Xây dựng mới | 2 | 25 | Hòa An | 10 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
4000 | Cải tạo nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Goertek | 327,4B | 01/09/2024 | 11/02/2025 | 20/02/2025 | 9 | Lắp đặt | 1 | 2 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
4001 | Xây dựng nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Pegatron | 216B | 11/03/2023 | 02/08/2023 | 15/07/2023 | -18 | Lắp đặt | 0 | 12 | Quốc Bảo | 4 |  | Hà Nội
4002 | Thi công ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Canon | 165,9B | 28/06/2022 | 29/12/2022 | 28/12/2022 | -1 | Lắp đặt | 0 | 35 | Minh Nhật | 2 |  | Hà Nam
4003 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Canon | 54B | 19/12/2022 | 22/11/2023 | 18/11/2023 | -4 | Xây dựng mới | 0 | 7 | Hòa An | 20 |  | Thái Nguyên
4004 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Vingroup | 73B | 19/09/2022 | 16/11/2023 | 10/11/2023 | -6 | Sửa chữa | 0 | 35 | Minh Nhật | 7 |  | Hưng Yên
4005 | Nâng cấp kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Vingroup | 29B | 05/09/2024 | 09/02/2025 | 08/02/2025 | -1 | Cải tạo | 2 | 0 | Phú Thái | 1 |  | Bình Dương
4006 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Silk | 216,5B | 04/11/2024 | 21/08/2025 | 01/09/2025 | 11 | Lắp đặt | 0 | 15 | Quang Thắng | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên
4007 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người khu A | Silk | 302B | 26/01/2025 | 13/07/2025 | 04/08/2025 | 22 | Lắp đặt | 0 | 2 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi quy mô | Vĩnh Phúc
4008 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | LG | 9B | 22/03/2024 | 12/04/2025 | 13/04/2025 | 1 | Cải tạo | 0 | 42 | Đại Thành | 4 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
4009 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Foxconn | 415,1B | 04/04/2025 | 30/11/2025 | 06/12/2025 | 6 | Sửa chữa | 0 | 5 | Việt Phát | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Phú Thọ
4010 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Honda | 422B | 27/09/2022 | 04/06/2023 | 24/06/2023 | 20 | Xây dựng mới | 1 | 17 |  | 15 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
4011 | Cải tạo trạm biến áp 110kV khu B | Goertek | 465,3B | 29/08/2022 | 08/03/2023 | 31/03/2023 | 23 | Cải tạo | 0 | 19 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi quy mô | Hà Nam
4012 | Thi công móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | LG | 192,1B | 13/03/2022 | 16/04/2022 | 24/04/2022 | 8 | Sửa chữa | 1 | 0 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
4013 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | LG | 15B | 02/07/2022 | 17/01/2023 | 05/01/2023 | -12 | Mở rộng | 1 | 7 | Bảo Sơn | 1 |  | Hưng Yên
4014 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Silk | 60,2B | 26/11/2023 | 23/02/2024 | 17/03/2024 | 23 | Bảo trì | 0 | 6 | Minh Nhật | 1 | Giải phóng mặt bằng | Vĩnh Phúc
4015 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Foxconn | 238B | 10/02/2025 | 15/05/2025 | 11/05/2025 | -4 | Xây dựng mới | 0 | 15 | Minh Nhật | 1 |  | Hà Nội
4016 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | LG | 37,1B | 31/01/2022 | 04/06/2022 | 27/05/2022 | -8 | Cải tạo | 0 | 13 | Trường Hải | 0 |  | Hà Nam
4017 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Pegatron | 13,3B | 18/11/2022 | 10/09/2023 | 20/09/2023 | 10 | Nâng cấp | 0 | 23 | Bảo Sơn | 0 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai
4018 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Goertek | 208B | 17/02/2024 | 31/05/2024 | 15/05/2024 | -16 | Mở rộng | 1 | 19 | Bảo Sơn | 1 |  | Hưng Yên
4019 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | sillk | 416,4B | 20/04/2024 | 02/07/2025 | 30/06/2025 | -2 | Xây dựng mới | 0 | 59 | Hoàng Kim | 20 |  | Hưng Yên
4020 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Luxshare | 56B | 07/11/2023 | 07/01/2024 | 22/02/2024 | 46 | Cải tạo | 2 | 5 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
4021 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Silk | 51B | 19/05/2023 | 13/08/2023 | 03/08/2023 | -10 | Cải tạo | 1 | 9 | Quang Thắng | 2 |  | Bình Dương
4022 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | LG | 236B | 13/08/2022 | 11/10/2023 | 28/09/2023 | -13 | Sửa chữa | 0 | 21 | Minh Nhật | 2 |  | Hà Nội
4023 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Vingroup | 9B | 29/04/2024 | 12/12/2024 | 24/12/2024 | 12 | Nâng cấp | 0 | 5 | Hoàng Kim | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng
4024 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Samsung | 258,6 billion | 30/06/2022 | 05/01/2023 | 22/12/2022 | -14 | Lắp đặt | 1 | 14 | Trường Hải | 4 |  | Bình Dương
4025 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | LG | 447B | 15/02/2024 | 14/03/2025 | 18/03/2025 | 4 | Mở rộng | 0 | 77 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi quy mô | Bình Dương
4026 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Desa | 195,5B | 23/02/2025 | 04/04/2026 | 16/04/2026 | 12 | Sửa chữa | 3 | 20 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
4027 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Foxconn | 183B | 17/05/2022 | 08/09/2022 | 09/09/2022 | 1 | Sửa chữa | 1 | 1 | Quang Thắng | 5 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
4028 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Vingroup | 443B | 14/02/2025 | 19/07/2025 | 06/07/2025 | -13 | Lắp đặt | 0 | 5 | Phú Thái | 2 |  | Thái Nguyên
4029 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Canon | 413B | 21/03/2022 | 06/09/2022 | 24/09/2022 | 18 | Bảo trì | 5 | 12 | Hòa An | 1 | Thiếu nhân lực | Bình Dương
4030 | Thi công nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Luxshare | 117B | 11/01/2023 | 15/12/2023 | 22/01/2024 | 38 | Mở rộng | 4 | 8 |  | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
4031 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Vinggroup | 302,4B | 13/07/2022 | 21/09/2023 | 12/10/2023 | 21 | Xây dựng mới | 2 | 39 | Quốc Bảo | 0 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
4032 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Canon | 395,8B | 04/06/2024 | 29/10/2024 | 18/10/2024 | -11 | Lắp đặt | 0 | 3 | Minh Nhật | 14 |  | Phú Thọ
4033 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Deniso | 97,6B | 26/06/2025 | 07/04/2026 | 16/04/2026 | 9 | Sửa chữa | 2 | 12 | Quốc Bảo | 11 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
4034 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Desa | 460,2B | 14/12/2024 | 21/06/2025 | 28/06/2025 | 7 | Nâng cấp | 0 | 8 | Quốc Bảo | 18 | Thiếu vật tư | Hà Nội
4035 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Silk | 304B | 13/01/2023 | 17/12/2023 | 25/12/2023 | 8 | Sửa chữa | 0 | 55 | Phú Thái | 0 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai
4036 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Luxshare | 392B | 03/05/2025 | 17/11/2025 | 25/11/2025 | 8 | Lắp đặt | 1 | 49 |  | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
4037 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Goertek | 161,6B | 19/11/2024 | 02/12/2026 | 23/12/2026 | 21 | Nâng cấp | 2 | 80 | Hòa An | 6 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
4038 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | LG | 155B | 06/11/2024 | 13/01/2026 | 09/01/2026 | -4 | Bảo trì | 4 | 76 | Hoàng Kim | 0 |  | Hà Nội
4039 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Vingroup | 465,5B | 21/07/2022 | 24/08/2023 | 22/08/2023 | -2 | Lắp đặt | 1 | 23 | Bảo Sơn | 2 |  | Bắc Giang
4040 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Canon | 428B | 15/10/2024 | 29/04/2025 | 01/05/2025 | 2 | Sửa chữa | 0 | 34 | Bảo Sơn | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nội
4041 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Honda | 238B | 24/12/2024 | 08/10/2025 | 04/10/2025 | -4 | Lắp đặt | 1 | 44 | Quốc Bảo | 0 |  | Phú Thọ
4042 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Honda | 162B | 27/09/2023 | 18/01/2024 | 08/02/2024 | 21 | Sửa chữa | 3 | 4 | Phú Thái | 1 | Thời tiết | Thái Nguyên
4043 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Samsung | 301,8B | 19/01/2024 | 13/11/2024 | 07/11/2024 | -6 | Mở rộng | 3 | 16 | Bảo Sơn | 1 |  | Phú Thọ
4044 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Vingroup | 218,1B | 13/03/2022 | 28/12/2022 | 15/12/2022 | -13 | Cải tạo | 0 | 24 | Bảo Sơn | 1 |  | Hà Nam
4045 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Foxconn | 458,8B | 15/10/2023 | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 1 | Bảo trì | 0 | 64 | Quang Thắng | 17 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
4046 | Xây dựng trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Silk | 86,4B | 11/03/2025 | 30/09/2025 | 09/10/2025 | 9 | Lắp đặt | 0 | 0 | Quốc Bảo | 23 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
4047 | Cải tạo nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Pegatron | 236B | 02/12/2024 | 20/04/2025 | 01/05/2025 | 11 | Nâng cấp | 0 | 24 | Việt Phát | 3 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Dương
4048 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Fooxconn | 184,7B | 04/03/2023 | 26/04/2023 | 09/05/2023 | 13 | Xây dựng mới | 0 | 0 | Bảo Sơn | 0 | Giải phóng mặt bằng | Hải Dương
4049 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | LG | 296B | 19/03/2023 | 04/11/2023 | 04/12/2023 | 30 | Sửa chữa | 1 | 12 | Quang Thắng | 28 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
4050 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Honda | 250B | 18/10/2022 | 02/08/2023 | 09/09/2023 | 38 | Sửa chữa | 5 | 52 | Quốc Bảo | 2 | Thời tiết | Hà Nội
4051 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia khu B | Samsung | 431B | 30/09/2024 | 05/02/2025 | 24/01/2025 | -12 | Xây dựng mới | 2 | 24 | Hòa An | 1 |  | Vĩnh Phúc
4052 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Silk | 94B | 12/04/2025 | 29/01/2026 | 31/01/2026 | 2 | Mở rộng | 0 | 3 | Minh Nhật | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai
4053 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Desa | 420B | 16/05/2022 | 26/09/2022 | 15/10/2022 | 19 | Cải tạo | 0 | 8 | Quang Thắng | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
4054 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Goertek | 486B | 20/11/2024 | 26/11/2025 | 14/11/2025 | -12 | Nâng cấp | 0 | 25 | Minh Nhật | 0 |  | Hà Nam
4055 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Silk | 285,1B | 02/03/2024 | 16/03/2025 | 16/03/2025 | 0 | Lắp đặt | 0 | 27 | Phú Thái | 0 |  | Hưng Yên
4056 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Canon | 130,2B | 06/08/2023 | 06/04/2024 | 04/04/2024 | -2 | Xây dựng mới | 1 | 5 | Hoàng Kim | 2 |  | Hải Phòng
4057 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Deniso | 196,8B | 15/03/2023 | 27/11/2023 | 01/12/2023 | 4 | Sửa chữa | 2 | 20 | Việt Phát | 5 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
4058 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | goerttek | 332,7B | 30/09/2024 | 06/11/2025 | 05/11/2025 | -1 | Mở rộng | 0 | 14 | Trường Hải | 1 |  | Đồng Nai
4059 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Deniso | 55,5B | 21/02/2022 | 16/11/2022 | 01/12/2022 | 15 | Sửa chữa | 1 | 28 | Hòa An | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
4060 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Luxshare | 202B | 09/06/2023 | 11/02/2024 | 03/03/2024 | 21 | Sửa chữa | 2 | 48 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
4061 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | LG | 404B | 20/08/2023 | 18/06/2024 | 20/06/2024 | 2 | Nâng cấp | 0 | 5 | Hòa An | 0 | Thay đổi quy mô | Vĩnh Phúc
4062 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Vingroup | 270B | 13/10/2023 | 20/10/2024 | 24/10/2024 | 4 | Mở rộng | 1 | 48 | Bảo Sơn | 1 | Thời tiết | Bắc Ninh
4063 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Pegatron | 63,3B | 17/11/2022 | 27/11/2023 | 09/12/2023 | 12 | Nâng cấp | 0 | 10 |  | 20 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
4064 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Vingroup | 438B | 16/10/2024 | 26/08/2025 | 01/09/2025 | 6 | Mở rộng | 3 | 40 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
4065 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Samsung | 199,7 | 24/05/2022 | 03/07/2022 | 03/07/2022 | 0 | Nâng cấp | 2 | 3 | Trường Hải | 1 |  | Thái Nguyên
4066 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Vingroup | 18,8B | 28/09/2022 | 19/01/2023 | 09/01/2023 | -10 | Xây dựng mới | 0 | 8 | Bảo Sơn | 2 |  | Bình Dương
4067 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Samsung | 456B | 16/11/2022 | 02/08/2023 | 08/08/2023 | 6 | Cải tạo | 1 | 23 | Hoàng Kim | 4 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
4068 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Foxconn | 463B | 04/08/2022 | 16/02/2023 | 26/01/2023 | -21 | Nâng cấp | 0 | 9 | Quang Thắng | 2 |  | Phú Thọ
4069 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Honda | 303,7B | 18/10/2023 | 28/04/2024 | 20/04/2024 | -8 | Bảo trì | 2 | 31 | Minh Nhật | 2 |  | Đồng Nai
4070 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Vingroup | 283,8B | 25/09/2024 | 15/08/2025 | 05/08/2025 | -10 | Mở rộng | 1 | 31 | Việt Phát | 11 |  | Phú Thọ
4071 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia lô 5 | Goertek | 236B | 27/10/2024 | 15/08/2025 | 05/10/2025 | 51 | Sửa chữa | 8 | 34 | Bảo Sơn | 5 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên
4072 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Luxshare | 400B | 01/10/2024 | 03/02/2025 | 11/02/2025 | 8 | Nâng cấp | 0 | 8 | Quang Thắng | 0 | Thời tiết | Hải Dương
4073 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn lô 5 | Honda | 417,9B | 03/11/2024 | 01/08/2025 | 28/07/2025 | -4 | Bảo trì | 1 | 15 | Quang Thắng | 0 |  | Thái Nguyên
4074 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Silk | 25B | 27/02/2022 | 13/09/2022 | 05/10/2022 | 22 | Nâng cấp | 1 | 17 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
4075 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Desa | 323B | 10/12/2023 | 10/06/2024 | 17/07/2024 | 37 | Lắp đặt | 0 | 31 | Hòa An | 2 | Thời tiết | Hải Phòng
4076 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát khu B | Canon | 381B | 07/03/2022 | 09/04/2022 | 08/04/2022 | -1 | Lắp đặt | 1 | 6 | Hòa An | 2 |  | Bắc Giang
4077 | Cải tạo nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Honda | 92,7B | 24/02/2023 | 28/02/2024 | 24/02/2024 | -4 | Sửa chữa | 0 | 40 | Đại Thành | 1 |  | Phú Thọ
4078 | Thi công móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Goertek | 340,2B | 12/04/2024 | 29/11/2024 | 18/12/2024 | 19 | Lắp đặt | 0 | 77 |  | 2 | Thời tiết | Đồng Nai
4079 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Vingroup | 117B | 06/05/2022 | 11/01/2023 | 28/01/2023 | 17 | Cải tạo | 1 | 15 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
4080 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Pegatron | 63,7B | 02/01/2024 | 27/09/2024 | 29/09/2024 | 2 | Sửa chữa | 1 | 38 |  | 0 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
4081 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Deniso | 348B | 21/04/2025 | 12/01/2026 | 09/01/2026 | -3 | Sửa chữa | 1 | 31 |  | 0 |  | Hà Nội
4082 | Mở rộng trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Foxconn | 371,2B | 18/06/2023 | 04/06/2024 | 09/06/2024 | 5 | Cải tạo | 0 | 19 | Trường Hải | 2 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
4083 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | LG | 437B | 23/09/2022 | 18/10/2023 | 02/11/2023 | 15 | Lắp đặt | 0 | 56 | Quang Thắng | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
4084 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Vingroup | 284 Tỷ | 10/03/2023 | 25/04/2023 | 31/05/2023 | 36 | Nâng cấp | 3 | 0 | Minh Nhật | 25 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
4085 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Honda | 346B | 25/10/2023 | 03/08/2024 | 25/07/2024 | -9 | Lắp đặt | 0 | 5 | Hoàng Kim | 2 |  | Vĩnh Phúc
4086 | Cải tạo trạm bơm làm mát khu A | Canon | 254,8B | 04/12/2023 | 08/01/2025 | 04/12/2024 | -35 | Xây dựng mới | 0 | 67 | Hoàng Kim | 1 |  | Phú Thọ
4087 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Vingroup | 162,9B | 07/07/2022 | 18/11/2022 | 06/11/2022 | -12 | Lắp đặt | 0 | 5 | Hòa An | 0 |  | Đồng Nai
4088 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Samsung | 98B | 26/12/2024 | 18/11/2025 | 28/10/2025 | -21 | Mở rộng | 0 | 13 | Quốc Bảo | 1 |  | Bắc Ninh
4089 | Mở rộng kho logistics thông minh khu B | Canon | 194B | 22/05/2024 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 31 | Hòa An | 18 |  | Thái Nguyên
4090 | Xây dựng trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Canon | 441B | 18/06/2024 | 20/05/2025 | 07/05/2025 | -13 | Sửa chữa | 0 | 11 | Trường Hải | 1 |  | Hưng Yên
4091 | Sửa chữa trạm bơm làm mát phase 3 | Vingroup | 34140B | 02/03/2023 | 13/01/2024 | 16/01/2024 | 3 | Sửa chữa | 1 | 23 | Bảo Sơn | 2 | Giải phóng mặt bằng | Phú Thọ
4092 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Foxconn | 129B | 03/01/2024 | 27/01/2025 | 10/02/2025 | 14 | Sửa chữa | 2 | 73 |  | 14 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
4093 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Vingroup | 216B | 05/04/2023 | 27/09/2023 | 16/10/2023 | 19 | Xây dựng mới | 1 | 16 | Đại Thành | 1 | Thiếu vật tư | Hà Nội
4094 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Honda | 227,3B | 07/01/2022 | 11/07/2022 | 26/07/2022 | 15 | Nâng cấp | 3 | 13 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
4095 | Sửa chữa kho logistics thông minh khu A | Deniso | 396B | 08/09/2024 | 07/03/2025 | 09/03/2025 | 2 | Xây dựng mới | 0 | 33 | Việt Phát | 2 | Thời tiết | Hải Phòng
4096 | Thi công trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | LG | 251B | 28/11/2022 | 03/01/2024 | 30/12/2023 | -4 | Mở rộng | 0 | 17 | Quốc Bảo | 1 |  | Hải Dương
4097 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia khu B | Vingroup | 108,1 billion | 02/08/2024 | 11/11/2024 | 09/11/2024 | -2 | Lắp đặt | 2 | 3 | Hòa An | 2 |  | Hà Nội
4098 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Goertek | 189B | 26/02/2024 | 23/04/2025 | 05/05/2025 | 12 | Bảo trì | 2 | 76 | Hòa An | 0 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
4099 | Mở rộng trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Samsung | 70,2B | 11/11/2022 | 22/03/2023 | 13/03/2023 | -9 | Cải tạo | 1 | 10 |  | 13 |  | Hải Dương
4100 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | LG | 67B | 25/02/2022 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | 0 | Cải tạo | 1 | 9 | Hoàng Kim | 5 |  | Vĩnh Phúc
4101 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Desa | 145,3B | 24/01/2024 | 16/12/2024 | 22/11/2024 | -24 | Lắp đặt | 0 | 5 | Bảo Sơn | 2 |  | Hà Nội
4102 | Thi công nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Luxshare | 238,5B | 15/10/2024 | 19/07/2025 | 29/07/2025 | 10 | Bảo trì | 1 | 18 | Quang Thắng | 6 | Thiếu nhân lực | Hà Nội
4103 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Samsung | 122,5B | 05/02/2022 | 16/03/2022 | 27/03/2022 | 11 | Lắp đặt | 1 | 6 | Trường Hải | 0 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
4104 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Desa | 81B | 16/04/2024 | 02/09/2024 | 19/08/2024 | -14 | Nâng cấp | 0 | 13 | Minh Nhật | 4 |  | Bình Dương
4105 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Desa | 331B | 16/11/2022 | 21/12/2023 | 06/01/2024 | 16 | Sửa chữa | 1 | 79 | Minh Nhật | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng
4106 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | LG | 400B | 23/08/2024 | 28/12/2024 | 12/01/2025 | 15 | Xây dựng mới | 0 | 6 | Hoàng Kim | 21 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
4107 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Canon | 130,5B | 19/07/2023 | 22/07/2024 | 07/07/2024 | -15 | Bảo trì | 1 | 34 | Quốc Bảo | 5 |  | Vĩnh Phúc
4108 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Pegatron | 185B | 04/08/2022 | 22/08/2023 | 05/09/2023 | 14 | Cải tạo | 0 | 44 | Hoàng Kim | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
4109 | Sửa chữa trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Deniso | 128,1B | 10/08/2023 | 11/01/2024 | 20/01/2024 | 9 | Nâng cấp | 0 | 26 | Việt Phát | 3 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Dương
4110 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Goertek | 6B | 19/03/2024 | 04/05/2025 | 29/05/2025 | 25 | Nâng cấp | 0 | 32 | Minh Nhật | 12 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
4111 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Silk | 209B | 21/08/2023 | 09/11/2024 | 12/11/2024 | 3 | Cải tạo | 1 | 39 | Bảo Sơn | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
4112 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | lgg | 120B | 25/10/2022 | 26/12/2023 | 21/12/2023 | -5 | Bảo trì | 0 | 79 | Phú Thái | 1 |  | Phú Thọ
4113 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Deniso | 238B | 27/07/2024 | 10/09/2024 | 25/08/2024 | -16 | Bảo trì | 3 | 4 | Hoàng Kim | 2 |  | Hà Nội
4114 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | LG | 190,2B | 18/08/2023 | 23/04/2024 | 27/03/2024 | -27 | Lắp đặt | 0 | 10 | Đại Thành | 0 |  | Phú Thọ
4115 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Deniso | 98B | 25/01/2025 | 30/04/2025 | 02/05/2025 | 2 | Cải tạo | 0 | 0 |  | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Thái Nguyên
4116 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Foxconn | 376B | 03/12/2022 | 24/12/2023 | 29/12/2023 | 5 | Xây dựng mới | 0 | 15 | Bảo Sơn | 17 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
4117 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Goertek | 372B | 06/02/2024 | 03/02/2025 | 10/02/2025 | 7 | Cải tạo | 0 | 2 | Quang Thắng | 2 | Thiếu nhân lực | Hà Nam
4118 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Deniso | 98,8B | 03/02/2023 | 30/03/2024 | 03/04/2024 | 4 | Lắp đặt | 1 | 16 |  | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
4119 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Pegatron | 137B | 15/03/2025 | 04/09/2025 | 13/09/2025 | 9 | Bảo trì | 2 | 12 | Trường Hải | 5 | Thiếu vật tư | Hà Nam
4120 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Luxshare | 21B | 01/04/2022 | 06/07/2022 | 24/07/2022 | 18 | Mở rộng | 0 | 6 | Phú Thái | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
4121 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn khu B | Desa | 77,7B | 09/08/2023 | 05/09/2024 | 03/09/2024 | -2 | Sửa chữa | 0 | 76 | Việt Phát | 3 |  | Thái Nguyên
4122 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Samsung | 195,7B | 08/11/2022 | 18/05/2023 | 04/05/2023 | -14 | Bảo trì | 1 | 0 | Quang Thắng | 0 |  | Thái Nguyên
4123 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | LG | 433B | 08/03/2025 | 19/04/2025 | 27/04/2025 | 8 | Bảo trì | 0 | 5 | Hòa An | 2 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
4124 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | deniiso | 365B | 21/07/2022 | 22/08/2023 | 14/08/2023 | -8 | Mở rộng | 0 | 68 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Ninh
4125 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Samsung | 122B | 14/11/2022 | 23/02/2023 | 24/03/2023 | 29 | Mở rộng | 3 | 54 | Bảo Sơn | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Dương
4126 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Luxshare | 113B | 13/04/2024 | 20/07/2024 | 10/07/2024 | -10 | Cải tạo | 0 | 10 | Đại Thành | 21 |  | Phú Thọ
4127 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia phase 3 | LG | 246,1B | 29/01/2025 | 04/05/2025 | 11/05/2025 | 7 | Xây dựng mới | 0 | 16 | Phú Thái | 2 | Thời tiết | Đồng Nai
4128 | Nâng cấp kho logistics thông minh nhà máy số 2 | LG | 463,7B | 03/10/2023 | 14/01/2024 | 16/01/2024 | 2 | Xây dựng mới | 1 | 1 | Đại Thành | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc
4129 | Thi công canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Pegatron | 79B | 30/01/2024 | 17/04/2024 | 20/04/2024 | 3 | Mở rộng | 1 | 5 | Phú Thái | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
4130 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Desa | 320,6B | 06/05/2025 | 15/09/2025 | 28/09/2025 | 13 | Lắp đặt | 2 | 5 | Quốc Bảo | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
4131 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Desa | 414B | 31/10/2023 | 20/05/2024 | 18/05/2024 | -2 | Nâng cấp | 0 | 23 | Việt Phát | 1 |  | Đồng Nai
4132 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia khu A | Honda | 183B | 20/01/2025 | 07/09/2025 | 21/09/2025 | 14 | Bảo trì | 1 | 31 | Hoàng Kim | 26 | Thời tiết | Hà Nội
4133 | Cải tạo kho logistics thông minh dự án mở rộng | Samsung | 200B | 17/01/2022 | 17/02/2023 | 17/03/2023 | 28 | Sửa chữa | 0 | 48 | Hoàng Kim | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
4134 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Goertek | 95,8B | 21/11/2023 | 25/04/2024 | 08/05/2024 | 13 | Bảo trì | 0 | 18 | Minh Nhật | 3 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
4135 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Desa | 478B | 18/04/2022 | 29/07/2022 | 17/08/2022 | 19 | Lắp đặt | 1 | 1 | Bảo Sơn | 18 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
4136 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Canon | 246,8B | 09/05/2024 | 29/08/2024 | 16/08/2024 | -13 | Xây dựng mới | 0 | 18 | Phú Thái | 2 |  | Thái Nguyên
4137 | Thi công nhà kho thành phẩm lô 5 | Deniso | 159B | 31/08/2022 | 15/07/2023 | 11/07/2023 | -4 | Sửa chữa | 0 | 43 | Hòa An | 8 |  | Bắc Giang
4138 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Goertek | 468,5B | 14/09/2022 | 25/06/2023 | 13/07/2023 | 18 | Mở rộng | 3 | 51 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
4139 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Samsung | 115B | 22/03/2025 | 07/02/2025 | 27/02/2025 | 20 | Bảo trì | 4 | 13 | Hòa An | 2 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng
4140 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Canon | 65B | 21/04/2023 | 17/09/2023 | 24/09/2023 | 7 | Xây dựng mới | 0 | 3 | Đại Thành | 6 | Thời tiết | Đồng Nai
4141 | Lắp đặt kho logistics thông minh khu B | Silk | 58B | 02/04/2022 | 08/04/2023 | 03/05/2023 | 25 | Nâng cấp | 1 | 43 |  | 2 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
4142 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Samsung | 97B | 29/03/2024 | 23/04/2025 | 18/05/2025 | 25 | Bảo trì | 4 | 27 | Quang Thắng | 4 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
4143 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Pegatron | 123,3B | 14/10/2022 | 04/03/2023 | 17/02/2023 | -15 | Mở rộng | 1 | 6 | Đại Thành | 0 |  | Hải Phòng
4144 | Sửa chữa trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Foxconn | 7B | 25/12/2023 | 14/12/2024 | 29/12/2024 | 15 | Cải tạo | 1 | 21 | Quang Thắng | 29 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
4145 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Vingroup | 452B | 13/07/2024 | 16/12/2024 | 01/12/2024 | -15 | Lắp đặt | 0 | 10 | Hoàng Kim | 1 |  | Hà Nội
4146 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Deniso | 485B | 22/02/2024 | 24/01/2025 | 21/01/2025 | -3 | Nâng cấp | 1 | 3 | Quang Thắng | 1 |  | Hà Nội
4147 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | vingrroup | 186B | 17/05/2025 | 18/06/2026 | 30/06/2026 | 12 | Mở rộng | 2 | 70 | Quang Thắng | 1 | Thời tiết | Bắc Ninh
4148 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Canon | 399B | 05/07/2023 | 26/07/2024 | 19/07/2024 | -7 | Lắp đặt | 1 | 55 |  | 1 |  | Bình Dương
4149 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Silk | 404B | 07/03/2025 | 03/02/2026 | 30/12/2025 | -35 | Xây dựng mới | 0 | 50 | Trường Hải | 0 |  | Bình Dương
4150 | Thi công ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Deniso | 106B | 01/02/2024 | 21/07/2024 | 03/08/2024 | 13 | Bảo trì | 0 | 21 | Phú Thái | 0 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh
4151 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Desa | 442B | 24/12/2023 | 25/12/2024 | 21/12/2024 | -4 | Cải tạo | 1 | 50 | Đại Thành | 5 |  | Phú Thọ
4152 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Goertek | 238,8B | 02/01/2025 | 19/05/2025 | 18/05/2025 | -1 | Lắp đặt | 1 | 4 | Quốc Bảo | 0 |  | Hà Nội
4153 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Luxsshare | 293,7B | 14/11/2023 | 17/08/2024 | 18/08/2024 | 1 | Sửa chữa | 0 | 7 |  | 2 | Thay đổi quy mô | Hà Nam
4154 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Samsung | 371,1B | 18/05/2025 | 14/05/2026 | 27/05/2026 | 13 | Bảo trì | 0 | 3 | Hòa An | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
4155 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Desa | 112,8B | 27/09/2024 | 15/05/2025 | 23/05/2025 | 8 | Lắp đặt | 0 | 34 | Trường Hải | 3 | Thời tiết | Hà Nam
4156 | Nâng cấp kho logistics thông minh phase 3 | Foxconn | 303B | 11/09/2022 | 17/10/2023 | 04/11/2023 | 18 | Lắp đặt | 1 | 69 | Việt Phát | 7 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
4157 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Luxshare | 275,1B | 29/05/2023 | 08/03/2024 | 06/03/2024 | -2 | Cải tạo | 0 | 16 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Giang
4158 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Honda | 221B | 29/03/2024 | 02/02/2025 | 26/01/2025 | -7 | Bảo trì | 0 | 46 | Hòa An | 1 |  | Hà Nội
4159 | Cải tạo kho logistics thông minh phase 3 | Luxshare | 73B | 08/01/2025 | 07/07/2025 | 30/06/2025 | -7 | Mở rộng | 0 | 21 | Hòa An | 6 |  | Thái Nguyên
4160 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Honda | 317B | 03/05/2024 | 11/04/2025 | 16/04/2025 | 5 | Sửa chữa | 1 | 21 | Hòa An | 2 | Thay đổi quy mô | Hưng Yên
4161 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Foxconn | 340,5B | 11/09/2024 | 23/03/2025 | 29/03/2025 | 6 | Mở rộng | 1 | 6 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
4162 | Lắp đặt kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Goertek | 23B | 24/04/2024 | 11/01/2025 | 02/01/2025 | -9 | Lắp đặt | 1 | 26 | Phú Thái | 1 |  | Hà Nội
4163 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | lgg | 168B | 24/08/2022 | 26/04/2023 | 03/05/2023 | 7 | Bảo trì | 0 | 10 | Quốc Bảo | 0 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai
4164 | Cải tạo kho logistics thông minh nhà máy số 2 | ccanon | 305,1B | 01/11/2022 | 09/11/2023 | 02/11/2023 | -7 | Lắp đặt | 0 | 34 | Minh Nhật | 0 |  | Hà Nội
4165 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Deniso | 138B | 14/06/2023 | 26/08/2024 | 23/08/2024 | -3 | Xây dựng mới | 1 | 60 | Đại Thành | 5 |  | Phú Thọ
4166 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Luxshare | 254B | 19/09/2023 | 17/09/2024 | 02/10/2024 | 15 | Nâng cấp | 1 | 39 | Quang Thắng | 0 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
4167 | Cải tạo trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Vingroup | 151B | 17/05/2022 | 19/07/2023 | 04/08/2023 | 16 | Cải tạo | 0 | 78 | Quang Thắng | 2 | Thời tiết | Hà Nội
4168 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Pegatron | 74B | 03/02/2022 | 04/06/2022 | 22/06/2022 | 18 | Cải tạo | 0 | 6 | Quốc Bảo | 5 | Thiếu nhân lực | Vĩnh Phúc
4169 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | LG | 308B | 20/10/2022 | 12/04/2023 | 27/04/2023 | 15 | Cải tạo | 3 | 23 | Phú Thái | 0 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
4170 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | LG | 59 Tỷ | 25/05/2025 | 27/08/2025 | 23/08/2025 | -4 | Xây dựng mới | 0 | 11 | Minh Nhật | 1 |  | Bắc Ninh
4171 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Honda | 5,2B | 27/05/2023 | 13/02/2024 | 25/02/2024 | 12 | Nâng cấp | 3 | 43 | Quốc Bảo | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai
4172 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | LG | 105B | 22/05/2024 | 03/08/2024 | 17/08/2024 | 14 | Mở rộng | 1 | 5 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
4173 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Desa | 245B | 19/10/2023 | 23/02/2024 | 02/03/2024 | 8 | Mở rộng | 1 | 9 | Việt Phát | 4 | Thiếu vật tư | Hải Dương
4174 | Nâng cấp trạm bơm làm mát phase 3 | Canon | 371,4B | 27/07/2023 | 07/10/2024 | 21/10/2024 | 14 | Xây dựng mới | 2 | 10 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
4175 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn khu B | Goertek | 34B | 22/01/2024 | 18/12/2024 | 17/12/2024 | -1 | Bảo trì | 1 | 3 | Hoàng Kim | 2 |  | Bắc Giang
4176 | Xây dựng nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Luxshare | 13,9B | 12/04/2023 | 02/09/2023 | 29/08/2023 | -4 | Lắp đặt | 0 | 16 | Việt Phát | 2 |  | Thái Nguyên
4177 | Xây dựng trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | denniso | 478B | 27/05/2024 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 0 | Lắp đặt | 0 | 71 | Việt Phát | 1 |  | Đồng Nai
4178 | Hoàn thiện kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Silk | 94B | 17/12/2024 | 12/12/2025 | 26/12/2025 | 14 | Mở rộng | 1 | 36 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
4179 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia khu A | Foxconn | 436B | 12/08/2022 | 22/09/2023 | 24/09/2023 | 2 | Lắp đặt | 0 | 51 | Hoàng Kim | 2 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai
4180 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Vingroup | 283B | 19/06/2022 | 03/04/2023 | 25/04/2023 | 22 | Xây dựng mới | 3 | 46 | Việt Phát | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
4181 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Luxshare | 302,1B | 17/04/2025 | 15/05/2026 | 23/04/2026 | -22 | Xây dựng mới | 0 | 35 | Trường Hải | 0 |  | Phú Thọ
4182 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Deniso | 276B | 23/08/2024 | 01/10/2025 | 06/10/2025 | 5 | Sửa chữa | 0 | 8 | Hòa An | 2 | Thời tiết | Bắc Ninh
4183 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia khu B | LG | 192B | 21/09/2022 | 01/09/2023 | 02/10/2023 | 31 | Nâng cấp | 2 | 18 | Hoàng Kim | 6 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nội
4184 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Honda | 421,3B | 31/05/2022 | 17/11/2022 | 27/11/2022 | 10 | Lắp đặt | 1 | 6 | Hòa An | 0 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh
4185 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Goertek | 339 Tỷ | 21/07/2024 | 10/09/2025 | 29/08/2025 | -12 | Lắp đặt | 0 | 1 | Quang Thắng | 2 |  | Phú Thọ
4186 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Honda | 47 tỷ | 29/06/2023 | 20/08/2024 | 26/08/2024 | 6 | Sửa chữa | 0 | 76 | Trường Hải | 3 | Thời tiết | Đồng Nai
4187 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động khu B | Desa | 96B | 04/11/2024 | 17/03/2025 | 09/04/2025 | 23 | Sửa chữa | 0 | 13 |  | 28 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
4188 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Samsung | 107,3B | 26/04/2024 | 10/11/2024 | 29/10/2024 | -12 | Cải tạo | 0 | 25 | Bảo Sơn | 0 |  | Hải Phòng
4189 | Xây dựng trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Luxshare | 174B | 17/09/2024 | 21/07/2025 | 08/07/2025 | -13 | Bảo trì | 0 | 56 | Đại Thành | 0 |  | Bắc Ninh
4190 | Xây dựng trạm biến áp 110kV phase 3 | ggoertek | 441,9B | 26/04/2025 | 23/01/2026 | 10/02/2026 | 18 | Nâng cấp | 0 | 42 | Bảo Sơn | 4 | Thời tiết | Đồng Nai
4191 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Foxconn | 256 | 02/02/2022 | 20/11/2022 | 22/11/2022 | 2 | Bảo trì | 0 | 21 | Bảo Sơn | 6 | Thời tiết | Phú Thọ
4192 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Desa | 379B | 10/12/2024 | 02/02/2025 | 17/01/2025 | -16 | Bảo trì | 1 | 3 | Phú Thái | 2 |  | Bình Dương
4193 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV khu A | Pegatron | 108B | 23/03/2024 | 08/03/2025 | 12/03/2025 | 4 | Cải tạo | 0 | 25 | Đại Thành | 0 | Thay đổi quy mô | Đồng Nai
4194 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Silk | 186B | 16/12/2023 | 29/03/2024 | 08/04/2024 | 10 | Xây dựng mới | 0 | 14 | Hoàng Kim | 28 | Thiếu vật tư | Hà Nam
4195 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Canon | 370B | 02/06/2024 | 29/08/2024 | 04/09/2024 | 6 | Mở rộng | 1 | 3 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
4196 | Thi công nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Foxconn | 267B | 21/02/2025 | 28/12/2025 | 01/01/2026 | 4 | Xây dựng mới | 0 | 4 | Hòa An | 5 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
4197 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Luxshare | 72B | 29/07/2023 | 04/11/2023 | 06/11/2023 | 2 | Nâng cấp | 0 | 12 |  | 2 | Giải phóng mặt bằng | Vĩnh Phúc
4198 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Goertek | 488,8B | 25/11/2023 | 27/04/2024 | 23/05/2024 | 26 | Cải tạo | 1 | 18 | Đại Thành | 15 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
4199 | Mở rộng trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Canon | 297B | 30/01/2023 | 22/03/2023 | 24/03/2023 | 2 | Nâng cấp | 1 | 2 | Quang Thắng | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Thái Nguyên
4200 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Pegatron | 499,7B | 14/06/2024 | 24/07/2025 | 11/08/2025 | 18 | Bảo trì | 1 | 20 | Việt Phát | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
4201 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Samsung | 165B | 29/01/2024 | 05/07/2024 | 08/07/2024 | 3 | Xây dựng mới | 0 | 3 |  | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
4202 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Canon | 126,6B | 07/05/2022 | 29/06/2023 | 17/07/2023 | 18 | Sửa chữa | 0 | 43 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi quy mô | Hải Dương
4203 | Thi công hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Samsung | 488B | 04/08/2023 | 28/02/2024 | 15/03/2024 | 16 | Sửa chữa | 2 | 20 | Minh Nhật | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
4204 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Pegatron | 82B | 22/07/2024 | 20/06/2025 | 05/07/2025 | 15 | Mở rộng | 1 | 43 | Hòa An | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
4205 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Vingroup | 439B | 06/04/2022 | 23/11/2022 | 17/11/2022 | -6 | Cải tạo | 0 | 41 | Bảo Sơn | 0 |  | Hải Dương
4206 | Thi công trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Goertek | 424,7B | 25/11/2024 | 26/12/2024 | 16/01/2025 | 21 | Sửa chữa | 4 | 5 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
4207 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Deniso | 142,1B | 06/09/2023 | 28/08/2024 | 17/08/2024 | -11 | Xây dựng mới | 1 | 38 | Minh Nhật | 2 |  | Hải Phòng
4208 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Goertek | 105B | 17/03/2025 | 06/01/2026 | 12/01/2026 | 6 | Bảo trì | 1 | 24 | Quốc Bảo | 0 | Thiếu nhân lực | Bình Dương
4209 | Cải tạo nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Desa | 332,4B | 02/06/2025 | 27/06/2026 | 17/07/2026 | 20 | Mở rộng | 1 | 14 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
4210 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Desa | 80B | 05/04/2022 | 17/06/2023 | 30/06/2023 | 13 | Cải tạo | 0 | 38 | Minh Nhật | 0 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
4211 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Foxconn | 129B | 20/03/2022 | 02/09/2022 | 21/08/2022 | -12 | Cải tạo | 0 | 19 | Hoàng Kim | 0 |  | Phú Thọ
4212 | Cải tạo kho logistics thông minh khu A | Vingroup | 248,2B | 03/03/2025 | 10/05/2025 | 13/05/2025 | 3 | Mở rộng | 4 | 12 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
4213 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Canon | 499B | 16/04/2024 | 20/07/2024 | 19/07/2024 | -1 | Cải tạo | 0 | 2 | Bảo Sơn | 13 |  | Thái Nguyên
4214 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Foxconn | 116B | 19/09/2024 | 12/01/2025 | 25/12/2024 | -18 | Mở rộng | 1 | 15 |  | 0 |  | Phú Thọ
4215 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | LG | 356B | 28/10/2023 | 30/09/2024 | 10/10/2024 | 10 | Nâng cấp | 2 | 59 | Hòa An | 0 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
4216 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Silk | 426B | 24/03/2022 | 24/11/2022 | 06/12/2022 | 12 | Mở rộng | 1 | 37 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
4217 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Honda | 62B | 26/11/2023 | 10/04/2024 | 18/04/2024 | 8 | Cải tạo | 1 | 26 | Việt Phát | 2 | Thời tiết | Bắc Giang
4218 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | LG | 82 tỷ | 10/12/2022 | 04/09/2023 | 24/08/2023 | -11 | Cải tạo | 0 | 45 | Minh Nhật | 0 |  | Phú Thọ
4219 | Lắp đặt kho logistics thông minh khu A | Canon | 173,2B | 04/05/2024 | 16/07/2025 | 09/08/2025 | 24 | Lắp đặt | 4 | 67 | Quốc Bảo | 4 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
4220 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Vingroup | 144,7B | 25/06/2022 | 23/10/2022 | 25/10/2022 | 2 | Bảo trì | 0 | 15 | Việt Phát | 2 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
4221 | Sửa chữa kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Silk | 445B | 09/02/2022 | 23/04/2022 | 16/04/2022 | -7 | Nâng cấp | 1 | 5 | Trường Hải | 6 |  | Phú Thọ
4222 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Silk | 99,7B | 15/01/2022 | 10/01/2023 | 26/01/2023 | 16 | Bảo trì | 0 | 72 | Minh Nhật | 2 | Thời tiết | Bắc Ninh
4223 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Luxshare | 79B | 12/05/2024 | 01/07/2025 | 06/07/2025 | 5 | Cải tạo | 1 | 67 | Hoàng Kim | 1 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
4224 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Pegatron | 143B | 03/12/2023 | 11/10/2024 | 15/10/2024 | 4 | Bảo trì | 0 | 11 | Trường Hải | 3 | Thời tiết | Bắc Giang
4225 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn lô 5 | Samsung | 78,7B | 16/03/2023 | 05/10/2023 | 22/09/2023 | -13 | Lắp đặt | 1 | 10 | Hoàng Kim | 6 |  | Hà Nam
4226 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Desa | 81,2B | 04/07/2024 | 13/11/2024 | 01/11/2024 | -12 | Xây dựng mới | 2 | 17 |  | 2 |  | Hưng Yên
4227 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Vingroup | 202B | 25/08/2024 | 20/03/2025 | 27/03/2025 | 7 | Bảo trì | 0 | 15 | Quang Thắng | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
4228 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Honda | 223,1B | 29/03/2025 | 04/10/2025 | 26/09/2025 | -8 | Sửa chữa | 0 | 9 | Hòa An | 0 |  | Hải Phòng
4229 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | LG | 66,6B | 30/08/2022 | 16/09/2023 | 08/10/2023 | 22 | Xây dựng mới | 0 | 42 | Quốc Bảo | 1 | Thiếu vật tư | Hà Nội
4230 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Luxshare | 9B | 28/05/2022 | 08/03/2023 | 17/03/2023 | 9 | Cải tạo | 0 | 52 | Trường Hải | 0 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai
4231 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Pegatron | 326B | 18/03/2022 | 15/03/2023 | 24/04/2023 | 40 | Mở rộng | 1 | 53 |  | 1 | Thay đổi quy mô | Đồng Nai
4232 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Foxconn | 282B | 07/02/2025 | 20/02/2026 | 12/02/2026 | -8 | Mở rộng | 0 | 60 | Minh Nhật | 0 |  | Phú Thọ
4233 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Goertek | 352,6B | 22/12/2022 | 26/10/2023 | 02/11/2023 | 7 | Nâng cấp | 1 | 48 | Phú Thái | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên
4234 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Honda | 412,8 tỷ | 01/08/2023 | 01/06/2024 | 18/06/2024 | 17 | Mở rộng | 1 | 53 | Hoàng Kim | 0 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên
4235 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | LG | 166B | 14/08/2022 | 28/10/2022 | 01/11/2022 | 4 | Cải tạo | 0 | 7 | Phú Thái | 1 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
4236 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Luxshare | 115B | 03/04/2025 | 06/01/2026 | 20/01/2026 | 14 | Nâng cấp | 0 | 54 |  | 1 | Thời tiết | Hải Dương
4237 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Silk | 60,7B | 22/09/2024 | 06/06/2025 | 31/05/2025 | -6 | Nâng cấp | 1 | 7 | Quang Thắng | 2 |  | Phú Thọ
4238 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Vingroup | 369,1B | 16/03/2022 | 17/05/2022 | 29/04/2022 | -18 | Mở rộng | 0 | 5 | Bảo Sơn | 1 |  | Hải Dương
4239 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Desa | 334B | 06/06/2025 | 18/10/2025 | 29/10/2025 | 11 | Lắp đặt | 0 | 19 | Hòa An | 1 | Thời tiết | Hà Nội
4240 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Goertek | 188B | 24/05/2022 | 22/09/2022 | 16/09/2022 | -6 | Sửa chữa | 0 | 6 | Quang Thắng | 1 |  | Thái Nguyên
4241 | Xây dựng trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Goertek | 421,6B | 28/01/2023 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 6 | Nâng cấp | 2 | 27 | Quốc Bảo | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
4242 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Vingroup | 264,5B | 26/12/2024 | 19/11/2025 | 15/11/2025 | -4 | Sửa chữa | 0 | 20 | Quang Thắng | 25 |  | Đồng Nai
4243 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | LG | 250B | 05/09/2024 | 12/09/2025 | 17/09/2025 | 5 | Cải tạo | 2 | 1 | Việt Phát | 6 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
4244 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Foxconn | 298,9B | 04/02/2025 | 06/05/2025 | 26/05/2025 | 20 | Cải tạo | 0 | 0 | Minh Nhật | 19 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc
4245 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Desa | 59B | 07/05/2024 | 08/01/2025 | 23/01/2025 | 15 | Lắp đặt | 1 | 20 | Quốc Bảo | 2 | Thiếu vật tư | Bình Dương
4246 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | LG | 207B | 02/06/2025 | 14/07/2026 | 09/07/2026 | -5 | Sửa chữa | 0 | 64 | Đại Thành | 0 |  | Đồng Nai
4247 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | lluxshare | 221B | 03/05/2025 | 30/12/2025 | 31/01/2026 | 32 | Sửa chữa | 0 | 20 | Hoàng Kim | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam
4248 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | LG | 394B | 12/07/2022 | 02/07/2023 | 16/07/2023 | 14 | Xây dựng mới | 3 | 71 | Đại Thành | 5 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
4249 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Deniso | 494B | 27/05/2022 | 28/11/2022 | 21/11/2022 | -7 | Nâng cấp | 0 | 30 | Trường Hải | 2 |  | Hưng Yên
4250 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV phase 3 | Honda | 243B | 25/10/2024 | 24/06/2025 | 11/06/2025 | -13 | Sửa chữa | 0 | 27 | Hòa An | 1 |  | Hưng Yên
4251 | Cải tạo trạm biến áp 110kV lô 5 | Pegatron | 419B | 30/09/2024 | 24/06/2025 | 16/06/2025 | -8 | Bảo trì | 1 | 30 | Đại Thành | 1 |  | Bắc Giang
4252 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Goertek | 311,2B | 20/08/2023 | 23/05/2024 | 03/06/2024 | 11 | Mở rộng | 0 | 37 | Hoàng Kim | 16 | Thay đổi quy mô | Thái Nguyên
4253 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Deniso | 39B | 07/09/2022 | 20/11/2022 | 18/11/2022 | -2 | Nâng cấp | 5 | 10 | Quang Thắng | 1 |  | Hải Dương
4254 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Luxshare | 226B | 26/04/2022 | 08/05/2023 | 02/05/2023 | -6 | Sửa chữa | 0 | 0 | Bảo Sơn | 2 |  | Thái Nguyên
4255 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Foxconn | 240,3B | 18/01/2022 | 18/05/2022 | 14/04/2022 | -34 | Cải tạo | 1 | 12 | Đại Thành | 2 |  | Hưng Yên
4256 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia khu A | Canon | 362,6B | 16/03/2024 | 24/04/2025 | 28/04/2025 | 4 | Lắp đặt | 0 | 13 | Minh Nhật | 1 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
4257 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Goertek | 478B | 25/08/2024 | 29/11/2024 | 27/11/2024 | -2 | Bảo trì | 0 | 5 | Hoàng Kim | 2 |  | Đồng Nai
4258 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động khu A | Samsung | 249B | 03/10/2022 | 09/06/2023 | 25/06/2023 | 16 | Sửa chữa | 1 | 45 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
4259 | Thi công trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Vingroup | 249,8B | 03/06/2022 | 23/06/2023 | 23/07/2023 | 30 | Sửa chữa | 1 | 55 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
4260 | Mở rộng nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Deniso | 413B | 31/12/2022 | 02/09/2023 | 02/09/2023 | 0 | Cải tạo | 0 | 21 | Trường Hải | 3 |  | Bắc Giang
4261 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | HHonda | 48B | 29/08/2022 | 25/09/2023 | 15/10/2023 | 20 | Bảo trì | 0 | 53 | Việt Phát | 3 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
4262 | Cải tạo kho logistics thông minh khu B | Vingroup | 191B | 05/03/2023 | 04/11/2023 | 08/11/2023 | 4 | Xây dựng mới | 0 | 11 | Trường Hải | 1 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Giang
4263 | Hoàn thiện kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Honda | 125B | 21/06/2025 | 31/07/2025 | 29/07/2025 | -2 | Xây dựng mới | 0 | 5 |  | 4 |  | Bắc Giang
4264 | Lắp đặt trạm bơm làm mát phase 3 | Samsung | 448,3B | 31/08/2022 | 04/07/2023 | 02/06/2023 | -32 | Bảo trì | 0 | 51 | Đại Thành | 1 |  | Bắc Ninh
4265 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia phase 3 | Honda | 107,1B | 30/03/2025 | 04/08/2025 | 10/08/2025 | 6 | Xây dựng mới | 0 | 14 | Đại Thành | 1 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
4266 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | cannon | 63,7B | 19/08/2022 | 29/04/2023 | 09/05/2023 | 10 | Lắp đặt | 2 | 45 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
4267 | Thi công trạm biến áp 110kV phase 3 | Pegatron | 64,3B | 26/10/2022 | 27/11/2023 | 12/11/2023 | -15 | Sửa chữa | 1 | 34 | Phú Thái | 0 |  | Thái Nguyên
4268 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV lô 5 | Honda | 20,5B | 12/05/2024 | 03/04/2025 | 07/05/2025 | 34 | Xây dựng mới | 2 | 41 | Quang Thắng | 4 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
4269 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | LG | 291,4B | 24/06/2025 | 22/08/2026 | 13/08/2026 | -9 | Cải tạo | 1 | 70 | Trường Hải | 0 |  | Hà Nam
4270 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Silk | 145,9B | 15/02/2024 | 14/05/2024 | 09/05/2024 | -5 | Mở rộng | 2 | 3 | Quang Thắng | 1 |  | Vĩnh Phúc
4271 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Samsung | 273,7B | 22/02/2023 | 16/01/2024 | 28/01/2024 | 12 | Bảo trì | 2 | 51 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
4272 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Deniso | 428,8B | 11/03/2025 | 07/08/2025 | 03/08/2025 | -4 | Mở rộng | 0 | 20 | Phú Thái | 1 |  | Hà Nam
4273 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Honda | 365,2B | 22/01/2025 | 23/04/2025 | 28/05/2025 | 35 | Sửa chữa | 1 | 15 | Quang Thắng | 30 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
4274 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Honda | 448B | 10/08/2023 | 30/04/2024 | 27/04/2024 | -3 | Cải tạo | 1 | 7 | Minh Nhật | 5 |  | Bắc Ninh
4275 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Foxconn | 375B | 23/03/2024 | 14/11/2024 | 19/11/2024 | 5 | Sửa chữa | 0 | 37 | Đại Thành | 16 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh
4276 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn khu B | dessa | 43B | 27/06/2022 | 22/11/2022 | 13/11/2022 | -9 | Xây dựng mới | 2 | 20 | Bảo Sơn | 2 |  | Bắc Giang
4277 | Cải tạo nhà kho thành phẩm khu B | Honda | 87B | 08/09/2023 | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 3 | Lắp đặt | 0 | 4 | Hoàng Kim | 1 | Thiếu nhân lực | Phú Thọ
4278 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Pegatron | 56B | 29/01/2025 | 27/09/2025 | 29/09/2025 | 2 | Sửa chữa | 0 | 25 | Trường Hải | 1 | Thời tiết | Phú Thọ
4279 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Canon | 350B | 18/04/2024 | 05/02/2025 | 24/01/2025 | -12 | Sửa chữa | 1 | 36 | Hoàng Kim | 1 |  | Thái Nguyên
4280 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Samsung | 20,2B | 19/06/2022 | 09/07/2023 | 05/07/2023 | -4 | Xây dựng mới | 0 | 21 | Hòa An | 0 |  | Hà Nam
4281 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Silk | 447,6B | 17/07/2023 | 28/05/2024 | 03/07/2024 | 36 | Xây dựng mới | 1 | 48 | Việt Phát | 5 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
4282 | Thi công canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Honda | 430B | 26/12/2023 | 30/10/2024 | 29/10/2024 | -1 | Mở rộng | 0 | 13 | Quốc Bảo | 0 |  | Vĩnh Phúc
4283 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Foxconn | 470,4B | 20/01/2023 | 16/11/2023 | 10/11/2023 | -6 | Sửa chữa | 0 | 12 | Đại Thành | 5 |  | Bắc Ninh
4284 | Thi công kho logistics thông minh khu B | foxconnn | 90B | 14/01/2023 | 05/11/2023 | 13/10/2023 | -23 | Xây dựng mới | 0 | 11 | Đại Thành | 2 |  | Vĩnh Phúc
4285 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Vingroup | 170B | 05/03/2022 | 28/06/2022 | 30/06/2022 | 2 | Xây dựng mới | 0 | 8 | Phú Thái | 0 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng
4286 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Pegatron | 220B | 28/08/2023 | 01/10/2024 | 30/09/2024 | -1 | Sửa chữa | 2 | 0 | Quang Thắng | 1 |  | Hà Nam
4287 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Foxconn | 406,6B | 23/02/2025 | 02/05/2025 | 12/04/2025 | -20 | Sửa chữa | 0 | 28 | Phú Thái | 2 |  | Thái Nguyên
4288 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Desa | 170B | 17/12/2023 | 11/01/2025 | 31/01/2025 | 20 | Nâng cấp | 1 | 55 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
4289 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV lô 5 | LG | 142B | 30/03/2023 | 31/10/2023 | 20/11/2023 | 20 | Xây dựng mới | 1 | 29 | Quang Thắng | 0 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
4290 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Silk | 102B | 24/08/2022 | 11/11/2023 | 24/11/2023 | 13 | Lắp đặt | 1 | 49 | Trường Hải | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
4291 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Deniso | 333B | 16/08/2024 | 21/10/2025 | 17/09/2025 | -34 | Mở rộng | 0 | 40 | Việt Phát | 1 |  | Hà Nội
4292 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Honda | 299B | 08/09/2023 | 10/10/2023 | 22/10/2023 | 12 | Xây dựng mới | 1 | 6 | Trường Hải | 0 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
4293 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Goertek | 395B | 31/03/2024 | 03/12/2024 | 05/12/2024 | 2 | Mở rộng | 4 | 33 | Quốc Bảo | 6 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
4294 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | LG | 443,1B | 13/04/2024 | 11/02/2025 | 21/01/2025 | -21 | Lắp đặt | 0 | 4 | Bảo Sơn | 2 |  | Phú Thọ
4295 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV phase 3 | Canon | 415,5B | 28/09/2023 | 26/08/2024 | 16/08/2024 | -10 | Mở rộng | 1 | 35 | Quốc Bảo | 3 |  | Bắc Ninh
4296 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Vingroup | 430,7B | 21/03/2022 | 29/06/2022 | 20/07/2022 | 21 | Sửa chữa | 3 | 42 | Đại Thành | 5 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
4297 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn khu B | LG | 62B | 12/06/2022 | 06/10/2022 | 29/09/2022 | -7 | Nâng cấp | 0 | 8 | Việt Phát | 1 |  | Hải Dương
4298 | Xây dựng trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Pegatron | 48B | 22/12/2022 | 28/01/2023 | 02/03/2023 | 33 | Sửa chữa | 0 | 7 | Trường Hải | 3 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng
4299 | Thi công móng máy dập 500 tấn phase 3 | Vingroup | 312 tỷ | 14/03/2023 | 12/10/2023 | 24/09/2023 | -18 | Bảo trì | 0 | 40 | Việt Phát | 2 |  | Bắc Ninh
4300 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Silk | 58B | 13/10/2024 | 15/11/2025 | 20/11/2025 | 5 | Mở rộng | 0 | 38 | Hoàng Kim | 3 | Thiếu vật tư | Hà Nam
4301 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Luxshare | 394,3B | 20/12/2022 | 18/04/2023 | 12/04/2023 | -6 | Mở rộng | 1 | 23 | Quốc Bảo | 1 |  | Hải Dương
4302 | Sửa chữa trạm bơm làm mát khu B | Silk | 343B | 20/07/2024 | 03/11/2024 | 04/12/2024 | 31 | Lắp đặt | 6 | 2 | Phú Thái | 1 | Thời tiết | Hải Dương
4303 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Foxconn | 423,7B | 03/03/2023 | 20/12/2023 | 24/12/2023 | 4 | Xây dựng mới | 0 | 10 | Việt Phát | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng
4304 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Vingroup | 255 | 12/12/2023 | 05/11/2024 | 30/10/2024 | -6 | Cải tạo | 2 | 1 | Quang Thắng | 1 |  | Bình Dương
4305 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Samsung | 22,3B | 12/05/2024 | 17/10/2024 | 06/11/2024 | 20 | Sửa chữa | 4 | 0 | Bảo Sơn | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
4306 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Deniso | 104B | 31/01/2022 | 07/04/2023 | 12/04/2023 | 5 | Bảo trì | 0 | 83 | Trường Hải | 21 | Thiếu vật tư | Hà Nội
4307 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Honda | 79,5B | 21/03/2025 | 10/03/2026 | 29/03/2026 | 19 | Cải tạo | 0 | 44 |  | 0 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên
4308 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Pegatron | 452,9B | 31/10/2024 | 08/01/2025 | 28/01/2025 | 20 | Xây dựng mới | 0 | 6 | Hòa An | 30 | Thiếu vật tư | Hà Nam
4309 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Vingroup | 109,1B | 06/12/2022 | 26/10/2023 | 09/11/2023 | 14 | Lắp đặt | 1 | 5 |  | 24 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng
4310 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Luxshare | 17B | 05/03/2024 | 01/05/2024 | 06/05/2024 | 5 | Mở rộng | 0 | 3 | Quang Thắng | 2 | Giải phóng mặt bằng | Phú Thọ
4311 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Honda | 357,4B | 20/09/2022 | 09/05/2023 | 02/05/2023 | -7 | Nâng cấp | 0 | 16 | Minh Nhật | 1 |  | Bắc Ninh
4312 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Pegatron | 186B | 21/03/2025 | 14/04/2026 | 02/04/2026 | -12 | Lắp đặt | 1 | 46 | Minh Nhật | 2 |  | Bắc Ninh
4313 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Deniso | 302,3B | 29/01/2022 | 26/03/2023 | 05/04/2023 | 10 | Bảo trì | 0 | 21 | Trường Hải | 2 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng
4314 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Goertek | 369,5B | 11/06/2023 | 01/08/2023 | 20/07/2023 | -12 | Cải tạo | 1 | 8 | Hoàng Kim | 0 |  | Hưng Yên
4315 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Deniso | 434B | 21/01/2024 | 08/03/2024 | 14/03/2024 | 6 | Xây dựng mới | 2 | 5 |  | 2 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
4316 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia phase 3 | Desa | 74B | 22/03/2025 | 23/10/2025 | 03/11/2025 | 11 | Xây dựng mới | 0 | 28 | Trường Hải | 2 | Thiếu vật tư | Hà Nam
4317 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Honda | 243B | 17/11/2022 | 22/05/2023 | 25/05/2023 | 3 | Cải tạo | 1 | 24 | Hoàng Kim | 0 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
4318 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Desa | 352B | 04/04/2022 | 14/02/2023 | 16/02/2023 | 2 | Mở rộng | 2 | 31 | Minh Nhật | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
4319 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia lô 5 | Vingroup | 162B | 10/10/2023 | 29/02/2024 | 28/02/2024 | -1 | Sửa chữa | 0 | 7 | Phú Thái | 1 |  | Hà Nội
4320 | Sửa chữa trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | LG | 200B | 07/04/2022 | 17/11/2022 | 06/11/2022 | -11 | Cải tạo | 0 | 25 | Đại Thành | 6 |  | Thái Nguyên
4321 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | LG | 253B | 22/11/2022 | 11/01/2023 | 26/01/2023 | 15 | Cải tạo | 1 | 4 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
4322 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Deniso | 404,7B | 04/06/2024 | 27/09/2024 | 13/10/2024 | 16 | Xây dựng mới | 1 | 19 | Trường Hải | 3 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
4323 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Deniso | 357,7B | 07/02/2024 | 29/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | Lắp đặt | 0 | 34 | Hòa An | 5 | Thời tiết | Bắc Ninh
4324 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Canon | 149B | 14/05/2023 | 10/03/2024 | 25/03/2024 | 15 | Cải tạo | 1 | 2 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
4325 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Samsung | 467,5B | 09/08/2024 | 20/04/2025 | 01/05/2025 | 11 | Xây dựng mới | 0 | 22 | Việt Phát | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc
4326 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Samsung | 86B | 16/09/2023 | 21/03/2024 | 08/03/2024 | -13 | Lắp đặt | 2 | 16 | Đại Thành | 11 |  | Hải Dương
4327 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người khu B | Samsung | 114,5B | 04/07/2024 | 20/11/2024 | 10/11/2024 | -10 | Bảo trì | 0 | 1 | Phú Thái | 1 |  | Vĩnh Phúc
4328 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Honda | 363B | 10/06/2022 | 30/07/2023 | 19/08/2023 | 20 | Sửa chữa | 1 | 1 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
4329 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người khu A | Vingroup | 136B | 27/12/2023 | 27/05/2024 | 24/05/2024 | -3 | Xây dựng mới | 0 | 18 |  | 21 |  | Phú Thọ
4330 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Samsung | 385B | 18/10/2023 | 02/09/2024 | 18/09/2024 | 16 | Xây dựng mới | 0 | 35 | Trường Hải | 3 | Thiếu nhân lực | Hải Dương
4331 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Silk | 191B | 21/09/2024 | 01/11/2025 | 07/11/2025 | 6 | Sửa chữa | 0 | 21 | Hoàng Kim | 0 | Thời tiết | Đồng Nai
4332 | Xây dựng trạm biến áp 110kV khu B | Deniso | 250B | 19/03/2025 | 14/05/2026 | 23/05/2026 | 9 | Lắp đặt | 0 | 73 | Quang Thắng | 4 | Thời tiết | Hải Phòng
4333 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Luxshare | 338B | 06/12/2022 | 13/01/2024 | 26/01/2024 | 13 | Lắp đặt | 1 | 21 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
4334 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Samsung | 240,5B | 22/04/2023 | 12/08/2023 | 30/07/2023 | -13 | Bảo trì | 2 | 4 | Minh Nhật | 5 |  | Vĩnh Phúc
4335 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Pegatron | 96,8B | 10/12/2024 | 23/02/2026 | 03/03/2026 | 8 | Sửa chữa | 2 | 42 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
4336 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Canon | 257,7B | 06/07/2023 | 21/09/2024 | 30/09/2024 | 9 | Cải tạo | 2 | 44 | Quốc Bảo | 4 | Thay đổi quy mô | Vĩnh Phúc
4337 | Mở rộng nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Pegatron | 250B | 02/10/2024 | 19/04/2025 | 04/04/2025 | -15 | Sửa chữa | 0 | 25 | Phú Thái | 1 |  | Hà Nam
4338 | Cải tạo nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | denisoo | 483B | 26/02/2025 | 27/09/2025 | 30/09/2025 | 3 | Xây dựng mới | 0 | 7 | Phú Thái | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai
4339 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Silk | 146,2B | 18/02/2024 | 24/09/2024 | 09/10/2024 | 15 | Nâng cấp | 0 | 30 | Việt Phát | 3 | Thời tiết | Hà Nội
4340 | Thi công kho logistics thông minh lô 5 | Deniso | 145,2B | 29/04/2025 | 02/03/2026 | 18/03/2026 | 16 | Nâng cấp | 0 | 3 |  | 1 | Thiếu vật tư | Hà Nội
4341 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Samsung | 74B | 16/01/2022 | 02/04/2022 | 31/03/2022 | -2 | Xây dựng mới | 1 | 11 | Hoàng Kim | 1 |  | Thái Nguyên
4342 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Desa | 479,9B | 05/03/2022 | 02/01/2023 | 16/01/2023 | 14 | Cải tạo | 1 | 35 | Quang Thắng | 2 | Thiếu vật tư | Hải Dương
4343 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Silk | 438,9B | 05/03/2022 | 22/08/2022 | 29/08/2022 | 7 | Bảo trì | 0 | 23 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi quy mô | Thái Nguyên
4344 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Foxconn | 395B | 30/04/2025 | 19/08/2025 | 29/07/2025 | -21 | Mở rộng | 0 | 9 | Minh Nhật | 12 |  | Bắc Ninh
4345 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Honda | 482B | 13/08/2022 | 20/01/2023 | 15/01/2023 | -5 | Bảo trì | 0 | 22 | Quang Thắng | 2 |  | Hải Dương
4346 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Silk | 198,7B | 27/02/2022 | 17/12/2022 | 26/12/2022 | 9 | Nâng cấp | 6 | 46 | Minh Nhật | 2 | Giải phóng mặt bằng | Vĩnh Phúc
4347 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Vingroupp | 42B | 18/08/2022 | 11/10/2023 | 08/10/2023 | -3 | Cải tạo | 0 | 33 | Việt Phát | 13 |  | Bình Dương
4348 | Xây dựng kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Luxshare | 359,8B | 24/04/2024 | 08/12/2024 | 13/12/2024 | 5 | Xây dựng mới | 0 | 8 | Quốc Bảo | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nội
4349 | Thi công ký túc xá chuyên gia lô 5 | Deniso | 168B | 12/07/2024 | 08/01/2025 | 10/01/2025 | 2 | Bảo trì | 4 | 16 | Trường Hải | 0 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
4350 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Samsung | 128,2B | 15/03/2025 | 25/12/2025 | 12/12/2025 | -13 | Mở rộng | 0 | 26 | Trường Hải | 2 |  | Đồng Nai
4351 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Honda | 144B | 31/08/2024 | 27/08/2025 | 28/09/2025 | 32 | Bảo trì | 3 | 30 | Phú Thái | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
4352 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Honda | 61B | 21/05/2024 | 30/12/2024 | 22/12/2024 | -8 | Mở rộng | 0 | 44 | Trường Hải | 22 |  | Bình Dương
4353 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | LG | 368B | 17/05/2025 | 19/06/2026 | 02/06/2026 | -17 | Lắp đặt | 0 | 9 | Việt Phát | 1 |  | Thái Nguyên
4354 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Desa | 310B | 08/08/2024 | 15/03/2025 | 05/03/2025 | -10 | Mở rộng | 1 | 1 | Hòa An | 3 |  | Bình Dương
4355 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Samsung | 143B | 06/06/2024 | 13/11/2024 | 02/12/2024 | 19 | Cải tạo | 3 | 15 | Hoàng Kim | 5 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
4356 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Pegatron | 28B | 05/04/2025 | 31/05/2025 | 05/06/2025 | 5 | Sửa chữa | 3 | 6 |  | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
4357 | Thi công nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Samsung | 283,1B | 09/06/2023 | 15/11/2023 | 08/11/2023 | -7 | Lắp đặt | 0 | 9 | Phú Thái | 1 |  | Phú Thọ
4358 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Silk | 7,6B | 21/08/2023 | 09/04/2024 | 22/04/2024 | 13 | Xây dựng mới | 3 | 19 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
4359 | Cải tạo nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Luxshare | 133B | 13/04/2024 | 16/10/2024 | 25/10/2024 | 9 | Xây dựng mới | 0 | 36 | Minh Nhật | 2 | Thời tiết | Đồng Nai
4360 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Luxshare | 192,7B | 03/10/2022 | 16/11/2022 | 02/12/2022 | 16 | Lắp đặt | 0 | 1 | Hòa An | 1 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
4361 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Vingroup | 404B | 04/06/2025 | 01/07/2026 | 14/07/2026 | 13 | Cải tạo | 0 | 51 | Quốc Bảo | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên
4362 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người khu B | Pegatron | 36,6B | 05/07/2023 | 29/08/2023 | 20/08/2023 | -9 | Nâng cấp | 0 | 5 | Minh Nhật | 5 |  | Bắc Giang
4363 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Canon | 327,6B | 31/05/2024 | 04/08/2024 | 09/07/2024 | -26 | Mở rộng | 1 | 7 | Trường Hải | 5 |  | Bình Dương
4364 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Vingroup | 491B | 13/07/2024 | 22/10/2024 | 26/10/2024 | 4 | Xây dựng mới | 2 | 8 | Trường Hải | 0 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
4365 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Pegatron | 329B | 27/06/2023 | 02/06/2024 | 06/06/2024 | 4 | Xây dựng mới | 0 | 54 | Quang Thắng | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
4366 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Luxshaare | 316B | 29/03/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 0 | Xây dựng mới | 2 | 10 | Quốc Bảo | 1 |  | Thái Nguyên
4367 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn khu A | Silk | 284B | 27/05/2022 | 13/10/2022 | 15/10/2022 | 2 | Bảo trì | 1 | 2 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
4368 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | caanon | 275B | 07/11/2023 | 22/02/2024 | 29/02/2024 | 7 | Xây dựng mới | 0 | 14 | Đại Thành | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng
4369 | Cải tạo trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Vingroup | 245,7B | 20/02/2023 | 04/06/2023 | 16/06/2023 | 12 | Nâng cấp | 0 | 1 | Quốc Bảo | 2 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
4370 | Thi công kho logistics thông minh khu A | Foxconn | 12B | 02/03/2024 | 07/04/2025 | 15/04/2025 | 8 | Xây dựng mới | 1 | 51 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
4371 | Cải tạo kho logistics thông minh lô 5 | Vingroup | 500B | 25/03/2025 | 07/11/2025 | 01/11/2025 | -6 | Xây dựng mới | 0 | 13 | Phú Thái | 0 |  | Bắc Giang
4372 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Vingroup | 36,5B | 14/08/2024 | 28/01/2025 | 01/02/2025 | 4 | Xây dựng mới | 0 | 9 | Quang Thắng | 0 | Giải phóng mặt bằng | Hải Dương
4373 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Deniso | 116,4B | 15/09/2024 | 19/09/2025 | 08/09/2025 | -11 | Cải tạo | 0 | 19 | Việt Phát | 2 |  | Thái Nguyên
4374 | Mở rộng kho logistics thông minh phase 3 | Luxshare | 390,7B | 30/11/2023 | 31/08/2024 | 27/08/2024 | -4 | Sửa chữa | 0 | 7 | Quốc Bảo | 1 |  | Hải Dương
4375 | Thi công kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Honda | 94B | 18/05/2022 | 13/03/2023 | 28/02/2023 | -13 | Lắp đặt | 0 | 50 | Hòa An | 1 |  | Phú Thọ
4376 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Samsung | 221,8B | 07/10/2022 | 06/01/2023 | 28/01/2023 | 22 | Xây dựng mới | 2 | 3 | Quang Thắng | 5 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
4377 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Canon | 425,9B | 15/01/2023 | 04/06/2023 | 19/06/2023 | 15 | Xây dựng mới | 1 | 23 | Phú Thái | 13 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
4378 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Foxconn | 14,4 tỷ | 03/01/2023 | 27/11/2023 | 04/12/2023 | 7 | Bảo trì | 2 | 16 | Đại Thành | 6 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
4379 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Deniso | 436B | 02/10/2022 | 22/03/2023 | 21/03/2023 | -1 | Nâng cấp | 0 | 2 | Phú Thái | 1 |  | Bắc Ninh
4380 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Silk | 342,8B | 09/04/2022 | 04/04/2023 | 08/05/2023 | 34 | Cải tạo | 3 | 38 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
4381 | Hoàn thiện kho logistics thông minh khu B | Foxconn | 130,7B | 16/08/2022 | 17/05/2023 | 10/06/2023 | 24 | Mở rộng | 7 | 35 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
4382 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Samsung | 148 | 21/06/2022 | 27/08/2023 | 27/08/2023 | 0 | Cải tạo | 0 | 52 | Quang Thắng | 0 |  | Hải Dương
4383 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người khu B | Denisoo | 25804 | 17/07/2024 | 17/08/2024 | 22/08/2024 | 5 | Sửa chữa | 1 | 2 | Quốc Bảo | 15 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
4384 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Vingroup | 364,8B | 27/04/2025 | 22/01/2026 | 17/03/2026 | 54 | Mở rộng | 3 | 15 | Trường Hải | 3 | Thay đổi quy mô | Đồng Nai
4385 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Goertek | 494B | 04/05/2023 | 22/06/2023 | 14/07/2023 | 22 | Nâng cấp | 5 | 7 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
4386 | Xây dựng nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Deniso | 151B | 25/01/2025 | 15/10/2025 | 04/10/2025 | -11 | Sửa chữa | 2 | 43 | Minh Nhật | 0 |  | Hải Dương
4387 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Honda | 382B | 25/06/2025 | 03/10/2025 | 11/10/2025 | 8 | Nâng cấp | 0 | 10 | Bảo Sơn | 29 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
4388 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Deniso | 447,9B | 19/03/2024 | 10/02/2025 | 19/01/2025 | -22 | Sửa chữa | 1 | 13 | Việt Phát | 0 |  | Đồng Nai
4389 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Desa | 79B | 27/01/2023 | 14/03/2024 | 08/02/2024 | -35 | Sửa chữa | 0 | 23 | Phú Thái | 7 |  | Phú Thọ
4390 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Vingroup | 475,3B | 03/10/2024 | 20/02/2025 | 09/03/2025 | 17 | Xây dựng mới | 0 | 26 |  | 13 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
4391 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | SSilk | 263B | 10/02/2023 | 26/03/2023 | 09/04/2023 | 14 | Nâng cấp | 1 | 2 | Phú Thái | 0 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
4392 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Luxshare | 26,7B | 24/08/2023 | 03/05/2024 | 21/04/2024 | -12 | Cải tạo | 0 | 15 | Bảo Sơn | 2 |  | Hải Dương
4393 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | LG | 25,6B | 20/03/2025 | 31/05/2026 | 30/05/2026 | -1 | Lắp đặt | 0 | 80 | Đại Thành | 5 |  | Hải Phòng
4394 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Foxconn | 280B | 28/05/2024 | 14/11/2024 | 03/12/2024 | 19 | Xây dựng mới | 2 | 9 | Hòa An | 2 | Thay đổi quy mô | Phú Thọ
4395 | Nâng cấp kho logistics thông minh dự án mở rộng | foxcconn | 201B | 10/02/2025 | 27/05/2025 | 28/05/2025 | 1 | Sửa chữa | 0 | 21 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh
4396 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Vingroup | 347B | 07/06/2025 | 03/11/2025 | 16/10/2025 | -18 | Sửa chữa | 2 | 6 | Hoàng Kim | 1 |  | Bình Dương
4397 | Lắp đặt trạm bơm làm mát khu A | Luxshare | 173,3B | 06/05/2024 | 25/11/2024 | 18/11/2024 | -7 | Cải tạo | 0 | 16 | Quang Thắng | 2 |  | Hưng Yên
4398 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Deniso | 171,6B | 23/03/2024 | 25/03/2025 | 18/04/2025 | 24 | Sửa chữa | 0 | 26 | Hòa An | 19 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
4399 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Foxconn | 218B | 16/12/2023 | 25/11/2024 | 07/12/2024 | 12 | Xây dựng mới | 0 | 51 | Minh Nhật | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Ninh
4400 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Foxconn | 51B | 15/07/2023 | 16/06/2024 | 01/07/2024 | 15 | Mở rộng | 1 | 42 | Quang Thắng | 5 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
4401 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Honda | 493B | 21/01/2024 | 02/09/2024 | 21/10/2024 | 49 | Cải tạo | 7 | 22 | Quang Thắng | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
4402 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Desa | 424B | 24/05/2024 | 01/11/2025 | 26/10/2025 | -6 | Sửa chữa | 1 | 37 | Hòa An | 1 |  | Bắc Giang
4403 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Goertek | 141,7B | 27/10/2023 | 19/12/2024 | 15/01/2025 | 27 | Sửa chữa | 4 | 58 | Hòa An | 6 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
4404 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia khu B | Luxshare | 428B | 22/06/2024 | 02/03/2025 | 11/03/2025 | 9 | Xây dựng mới | 0 | 15 | Trường Hải | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Ninh
4405 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV khu B | LG | 14,1B | 01/10/2023 | 22/12/2024 | 02/12/2024 | -20 | Bảo trì | 0 | 71 | Bảo Sơn | 2 |  | Hưng Yên
4406 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | LG | 122,7B | 23/04/2022 | 20/09/2022 | 07/09/2022 | -13 | Bảo trì | 0 | 21 | Đại Thành | 0 |  | Bắc Ninh
4407 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Desa | 14419B | 06/02/2022 | 06/11/2022 | 01/12/2022 | 25 | Xây dựng mới | 0 | 52 | Quốc Bảo | 2 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
4408 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Luxshare | 102,2B | 12/10/2023 | 06/11/2024 | 16/11/2024 | 10 | Nâng cấp | 1 | 21 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
4409 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Pegatron | 394,8B | 21/04/2024 | 08/06/2024 | 05/06/2024 | -3 | Sửa chữa | 0 | 3 | Hoàng Kim | 6 |  | Bắc Ninh
4410 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Luxshare | 14B | 17/07/2023 | 17/07/2024 | 06/07/2024 | -11 | Lắp đặt | 1 | 7 | Trường Hải | 2 |  | Phú Thọ
4411 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Deniso | 178B | 15/09/2024 | 13/01/2025 | 30/12/2024 | -14 | Mở rộng | 0 | 14 | Minh Nhật | 0 |  | Bắc Ninh
4412 | Thi công móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Pegatron | 339B | 09/11/2023 | 22/02/2024 | 28/02/2024 | 6 | Xây dựng mới | 2 | 15 | Hòa An | 3 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
4413 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | goeertek | 94B | 03/05/2025 | 13/06/2026 | 12/06/2026 | -1 | Cải tạo | 0 | 9 | Hòa An | 2 |  | Bắc Ninh
4414 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Silk | 307B | 20/03/2022 | 18/05/2022 | 09/05/2022 | -9 | Cải tạo | 0 | 0 | Quang Thắng | 2 |  | Bắc Giang
4415 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | LG | 35B | 22/02/2022 | 13/05/2023 | 17/05/2023 | 4 | Xây dựng mới | 0 | 40 | Hoàng Kim | 2 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
4416 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Silk | 340B | 25/02/2025 | 12/10/2025 | 09/10/2025 | -3 | Sửa chữa | 2 | 16 | Minh Nhật | 3 |  | Thái Nguyên
4417 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Luxshare | 343B | 28/12/2023 | 16/02/2025 | 27/02/2025 | 11 | Lắp đặt | 1 | 75 | Bảo Sơn | 2 | Thời tiết | Bình Dương
4418 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Vingroup | 35B | 25/08/2022 | 17/10/2023 | 11/10/2023 | -6 | Mở rộng | 0 | 74 | Việt Phát | 1 |  | Hải Dương
4419 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Luxshare | 318,3B | 28/11/2022 | 13/03/2023 | 22/03/2023 | 9 | Sửa chữa | 0 | 12 | Đại Thành | 0 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
4420 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Samsung | 123B | 21/09/2024 | 22/11/2025 | 15/11/2025 | -7 | Cải tạo | 0 | 75 | Quang Thắng | 2 |  | Đồng Nai
4421 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Canon | 480,7B | 25/02/2022 | 18/05/2022 | 16/05/2022 | -2 | Xây dựng mới | 0 | 7 | Quốc Bảo | 3 |  | Hà Nội
4422 | Thi công kho logistics thông minh dự án mở rộng | Foxconn | 199,2B | 19/11/2024 | 16/03/2025 | 31/03/2025 | 15 | Mở rộng | 3 | 16 | Quốc Bảo | 0 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
4423 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Pegatron | 159,9B | 17/05/2022 | 27/12/2022 | 29/12/2022 | 2 | Bảo trì | 2 | 15 | Quang Thắng | 4 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
4424 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Honda | 325B | 13/12/2023 | 22/11/2024 | 07/12/2024 | 15 | Cải tạo | 2 | 26 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
4425 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Deniso | 379B | 24/07/2024 | 15/06/2025 | 29/07/2025 | 44 | Mở rộng | 1 | 29 | Hoàng Kim | 10 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
4426 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Canon | 484B | 09/03/2025 | 05/07/2025 | 05/08/2025 | 31 | Cải tạo | 1 | 5 | Hòa An | 16 | Thiếu vật tư | Hà Nội
4427 | Thi công kho logistics thông minh khu A | Luxshare | 91B | 16/05/2023 | 04/02/2024 | 30/01/2024 | -5 | Bảo trì | 0 | 47 | Đại Thành | 0 |  | Hải Phòng
4428 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Foxconn | 255,2B | 21/04/2024 | 11/08/2024 | 23/08/2024 | 12 | Cải tạo | 3 | 17 | Quốc Bảo | 1 | Thời tiết | Đồng Nai
4429 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Deniso | 499,2B | 17/06/2023 | 16/06/2024 | 04/07/2024 | 18 | Lắp đặt | 0 | 46 | Phú Thái | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng
4430 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | LG | 367B | 29/03/2025 | 18/12/2025 | 13/01/2026 | 26 | Nâng cấp | 0 | 50 |  | 3 | Thời tiết | Bắc Giang
4431 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia phase 3 | LG | 207,6B | 17/11/2024 | 30/12/2025 | 19/12/2025 | -11 | Lắp đặt | 0 | 30 | Phú Thái | 2 |  | Hà Nội
4432 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Canon | 192B | 23/09/2024 | 17/07/2025 | 10/08/2025 | 24 | Bảo trì | 0 | 50 | Phú Thái | 23 | Thời tiết | Hải Phòng
4433 | Lắp đặt trạm bơm làm mát phase 3 | Luxshare | 166,9B | 11/10/2022 | 31/12/2022 | 17/12/2022 | -14 | Sửa chữa | 1 | 13 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Giang
4434 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Honda | 392,6B | 09/01/2025 | 30/07/2025 | 12/08/2025 | 13 | Nâng cấp | 2 | 15 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
4435 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Silk | 292,9B | 22/04/2023 | 29/05/2023 | 11/05/2023 | -18 | Lắp đặt | 0 | 7 | Quốc Bảo | 2 |  | Hải Dương
4436 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV khu B | Samsung | 328,5B | 04/11/2024 | 10/08/2025 | 11/08/2025 | 1 | Mở rộng | 0 | 3 | Phú Thái | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc
4437 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Silk | 470,3B | 16/04/2023 | 21/03/2024 | 25/04/2024 | 35 | Bảo trì | 0 | 12 | Hoàng Kim | 5 | Giải phóng mặt bằng | Bình Dương
4438 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV phase 3 | Deniso | 134B | 01/11/2022 | 15/01/2024 | 03/02/2024 | 19 | Nâng cấp | 1 | 14 | Phú Thái | 6 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
4439 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Vingroup | 373B | 17/06/2022 | 14/03/2023 | 06/03/2023 | -8 | Cải tạo | 0 | 42 | Phú Thái | 1 |  | Hưng Yên
4440 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Desa | 423,7B | 14/09/2024 | 27/07/2025 | 18/07/2025 | -9 | Bảo trì | 1 | 45 | Phú Thái | 1 |  | Bình Dương
4441 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Foxconn | 279,9B | 09/04/2025 | 09/06/2026 | 01/06/2026 | -8 | Bảo trì | 1 | 50 | Đại Thành | 4 |  | Bắc Ninh
4442 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Silk | 434,1B | 23/05/2023 | 20/07/2024 | 05/08/2024 | 16 | Xây dựng mới | 0 | 81 | Đại Thành | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
4443 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Canon | 448,4B | 17/05/2022 | 28/01/2023 | 27/01/2023 | -1 | Mở rộng | 0 | 4 | Đại Thành | 2 |  | Hưng Yên
4444 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Deniso | 362 billion | 19/12/2022 | 09/07/2023 | 16/07/2023 | 7 | Cải tạo | 1 | 2 | Minh Nhật | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam
4445 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Samsung | 376B | 08/07/2022 | 26/03/2023 | 28/03/2023 | 2 | Bảo trì | 0 | 33 | Phú Thái | 1 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
4446 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Samsung | 396B | 04/04/2024 | 15/07/2024 | 14/08/2024 | 30 | Bảo trì | 0 | 12 | Quốc Bảo | 17 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
4447 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Honda | 442B | 16/08/2024 | 10/04/2025 | 06/04/2025 | -4 | Xây dựng mới | 1 | 42 | Phú Thái | 2 |  | Bắc Giang
4448 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Goertek | 190,7B | 21/08/2024 | 08/05/2025 | 21/05/2025 | 13 | Nâng cấp | 0 | 36 | Hòa An | 3 | Thời tiết | Hải Dương
4449 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Desa | 435B | 06/12/2022 | 19/10/2023 | 08/11/2023 | 20 | Sửa chữa | 1 | 36 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
4450 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Honda | 490,8B | 01/10/2024 | 23/12/2025 | 16/12/2025 | -7 | Sửa chữa | 0 | 2 | Đại Thành | 3 |  | Hưng Yên
4451 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Honda | 100B | 07/04/2024 | 31/07/2024 | 20/07/2024 | -11 | Mở rộng | 0 | 3 |  | 2 |  | Hải Dương
4452 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | sillk | 314B | 30/06/2024 | 03/11/2024 | 14/11/2024 | 11 | Cải tạo | 1 | 16 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
4453 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia khu B | Pegatron | 442B | 26/04/2022 | 10/07/2023 | 25/06/2023 | -15 | Bảo trì | 0 | 53 | Minh Nhật | 2 |  | Bắc Giang
4454 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Pegatron | 344,5B | 27/04/2022 | 09/06/2023 | 18/06/2023 | 9 | Nâng cấp | 0 | 6 | Quang Thắng | 2 | Thời tiết | Hà Nội
4455 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV khu B | Vingroup | 451,9B | 19/08/2023 | 27/01/2024 | 19/02/2024 | 23 | Bảo trì | 4 | 23 |  | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
4456 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | LG | 162B | 31/03/2024 | 29/08/2024 | 02/09/2024 | 4 | Xây dựng mới | 0 | 23 | Bảo Sơn | 4 | Thiếu nhân lực | Hải Dương
4457 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Goertek | 98B | 15/11/2024 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 0 | Mở rộng | 1 | 4 | Bảo Sơn | 1 |  | Đồng Nai
4458 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Luxshare | 111,9B | 02/04/2022 | 08/06/2022 | 06/07/2022 | 28 | Xây dựng mới | 2 | 12 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
4459 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Goertek | 208B | 24/06/2022 | 31/08/2022 | 11/09/2022 | 11 | Xây dựng mới | 2 | 13 | Việt Phát | 16 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
4460 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Goertek | 262 | 07/05/2025 | 06/09/2025 | 01/09/2025 | -5 | Mở rộng | 1 | 24 |  | 0 |  | Bình Dương
4461 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Luxshare | 46B | 15/04/2023 | 29/06/2024 | 04/07/2024 | 5 | Sửa chữa | 1 | 73 | Phú Thái | 1 | Giải phóng mặt bằng | Bình Dương
4462 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Pegatron | 448B | 21/04/2024 | 29/06/2024 | 14/06/2024 | -15 | Nâng cấp | 0 | 6 | Việt Phát | 6 |  | Bắc Ninh
4463 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Desa | 406B | 24/07/2022 | 30/08/2023 | 10/09/2023 | 11 | Lắp đặt | 2 | 28 | Trường Hải | 0 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nội
4464 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Luxshare | 474,1B | 09/12/2022 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 0 | Mở rộng | 1 | 1 | Bảo Sơn | 0 |  | Hà Nội
4465 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Luxshare | 461,9B | 09/01/2023 | 19/11/2023 | 06/11/2023 | -13 | Xây dựng mới | 0 | 6 | Việt Phát | 1 |  | Bình Dương
4466 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Goertek | 16B | 02/11/2024 | 25/11/2025 | 19/11/2025 | -6 | Lắp đặt | 2 | 27 | Hoàng Kim | 1 |  | Hà Nội
4467 | Thi công móng máy dập 500 tấn khu B | Samsung | 191B | 12/04/2025 | 07/06/2026 | 03/07/2026 | 26 | Xây dựng mới | 0 | 41 | Bảo Sơn | 28 | Thiếu vật tư | Hà Nam
4468 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Desa | 43,5B | 23/05/2023 | 22/02/2024 | 02/04/2024 | 40 | Lắp đặt | 1 | 44 | Quốc Bảo | 30 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
4469 | Cải tạo kho logistics thông minh dự án mở rộng | Luxshare | 184 | 14/05/2023 | 20/08/2023 | 09/08/2023 | -11 | Bảo trì | 1 | 8 | Hòa An | 0 |  | Hà Nội
4470 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Samsung | 373B | 23/10/2023 | 21/07/2024 | 13/08/2024 | 23 | Mở rộng | 0 | 46 | Bảo Sơn | 2 | Thời tiết | Bình Dương
4471 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia phase 3 | Goertek | 193B | 30/01/2023 | 12/05/2023 | 19/04/2023 | -23 | Sửa chữa | 0 | 8 | Hòa An | 2 |  | Vĩnh Phúc
4472 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Vingroup | 74,1B | 30/11/2024 | 03/12/2025 | 25/11/2025 | -8 | Sửa chữa | 2 | 61 | Trường Hải | 6 |  | Hưng Yên
4473 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động khu A | Goertek | 448B | 28/04/2022 | 17/07/2022 | 28/07/2022 | 11 | Bảo trì | 2 | 5 | Đại Thành | 21 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
4474 | Mở rộng kho logistics thông minh khu A | Deniso | 385,8B | 06/09/2022 | 17/05/2023 | 05/06/2023 | 19 | Sửa chữa | 1 | 28 | Đại Thành | 15 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
4475 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Luxshare | 239B | 12/11/2023 | 15/02/2024 | 20/02/2024 | 5 | Lắp đặt | 0 | 17 | Hoàng Kim | 6 | Thời tiết | Hải Dương
4476 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | silkk | 144B | 26/02/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 0 | Cải tạo | 1 | 42 | Hoàng Kim | 0 |  | Bắc Ninh
4477 | Lắp đặt kho logistics thông minh khu A | Honda | 473B | 25/07/2022 | 22/04/2023 | 29/04/2023 | 7 | Xây dựng mới | 2 | 52 | Trường Hải | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
4478 | Nâng cấp trạm bơm làm mát phase 3 | Desa | 51B | 22/04/2023 | 21/02/2024 | 25/02/2024 | 4 | Lắp đặt | 1 | 59 | Trường Hải | 9 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
4479 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Deniso | 254,7B | 03/07/2024 | 07/05/2025 | 05/05/2025 | -2 | Bảo trì | 0 | 37 | Quang Thắng | 8 |  | Phú Thọ
4480 | Mở rộng nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Desa | 10,8B | 06/03/2025 | 05/08/2025 | 08/08/2025 | 3 | Xây dựng mới | 0 | 12 | Hòa An | 2 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Giang
4481 | Cải tạo kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Goertek | 354B | 13/01/2022 | 07/03/2023 | 23/03/2023 | 16 | Xây dựng mới | 4 | 23 | Hòa An | 6 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
4482 | Xây dựng kho logistics thông minh dự án mở rộng | Goertek | 416B | 31/05/2024 | 27/10/2024 | 06/10/2024 | -21 | Lắp đặt | 0 | 16 | Bảo Sơn | 0 |  | Hà Nam
4483 | Mở rộng trạm biến áp 110kV lô 5 | LG | 499B | 17/12/2024 | 10/04/2025 | 21/04/2025 | 11 | Nâng cấp | 0 | 12 | Minh Nhật | 2 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
4484 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Silk | 97B | 21/04/2024 | 11/04/2025 | 30/05/2025 | 49 | Nâng cấp | 1 | 60 | Bảo Sơn | 30 | Thiếu vật tư | Bình Dương
4485 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Canon | 378B | 21/12/2023 | 25/09/2024 | 07/10/2024 | 12 | Sửa chữa | 1 | 6 | Đại Thành | 2 | Thiếu vật tư | Hà Nam
4486 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Vingroup | 377B | 29/11/2024 | 26/12/2025 | 06/01/2026 | 11 | Nâng cấp | 0 | 53 | Minh Nhật | 2 | Thiếu nhân lực | Hà Nội
4487 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Silk | 404 tỷ | 01/04/2025 | 08/06/2025 | 15/06/2025 | 7 | Lắp đặt | 3 | 2 | Hoàng Kim | 0 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
4488 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Deniso | 167B | 16/08/2022 | 15/10/2022 | 04/10/2022 | -11 | Bảo trì | 0 | 1 | Trường Hải | 1 |  | Hưng Yên
4489 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Foxconnn | 162B | 25/09/2023 | 03/11/2024 | 02/11/2024 | -1 | Xây dựng mới | 1 | 27 | Việt Phát | 1 |  | Hưng Yên
4490 | Thi công hệ thống PCCC tự động phase 3 | Pegatron | 49B | 22/06/2024 | 27/07/2024 | 13/08/2024 | 17 | Mở rộng | 1 | 1 | Việt Phát | 18 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang
4491 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | LG | 216B | 09/07/2023 | 02/08/2024 | 05/08/2024 | 3 | Mở rộng | 0 | 48 | Trường Hải | 2 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
4492 | Mở rộng nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Desa | 244B | 16/03/2024 | 22/05/2025 | 17/05/2025 | -5 | Mở rộng | 0 | 34 | Hoàng Kim | 2 |  | Hải Phòng
4493 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Samsung | 392B | 14/05/2024 | 11/02/2025 | 07/03/2025 | 24 | Xây dựng mới | 3 | 3 | Minh Nhật | 6 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
4494 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Silk | 365,7B | 20/11/2023 | 05/01/2024 | 10/01/2024 | 5 | Sửa chữa | 1 | 2 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
4495 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Goertek | 5,6B | 20/06/2023 | 23/08/2023 | 22/08/2023 | -1 | Cải tạo | 1 | 10 | Minh Nhật | 0 |  | Hải Dương
4496 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn khu A | Honda | 333,9B | 13/03/2022 | 08/03/2023 | 07/03/2023 | -1 | Cải tạo | 1 | 66 | Bảo Sơn | 4 |  | Hải Dương
4497 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Luxshare | 77B | 12/01/2022 | 21/09/2022 | 04/09/2022 | -17 | Cải tạo | 1 | 4 | Việt Phát | 5 |  | Hải Phòng
4498 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Canon | 340,3B | 08/09/2023 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 0 | Nâng cấp | 0 | 5 | Đại Thành | 2 |  | Bình Dương
4499 | Mở rộng trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Vingroup | 267,2B | 17/02/2022 | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 0 | Bảo trì | 0 | 1 | Phú Thái | 1 |  | Thái Nguyên
4500 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Pegatron | 451B | 11/02/2023 | 29/03/2024 | 25/03/2024 | -4 | Xây dựng mới | 0 | 44 | Hoàng Kim | 0 |  | Bắc Ninh
4501 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Silk | 256,4 tỷ | 23/02/2025 | 13/06/2025 | 21/06/2025 | 8 | Mở rộng | 0 | 4 | Hoàng Kim | 0 | Thay đổi quy mô | Hà Nam
4502 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Pegatron | 497B | 04/01/2024 | 15/11/2024 | 22/11/2024 | 7 | Sửa chữa | 1 | 47 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
4503 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Desa | 362B | 11/08/2024 | 08/04/2025 | 11/04/2025 | 3 | Lắp đặt | 0 | 29 | Trường Hải | 1 | Thời tiết | Hà Nội
4504 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia khu A | Luxshare | 297B | 13/01/2023 | 13/09/2023 | 12/09/2023 | -1 | Sửa chữa | 0 | 0 | Hòa An | 2 |  | Bắc Ninh
4505 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Foxconn | 470 Tỷ | 31/12/2023 | 12/07/2024 | 07/07/2024 | -5 | Lắp đặt | 0 | 29 | Hoàng Kim | 1 |  | Bình Dương
4506 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Goertek | 193,7B | 03/03/2024 | 07/04/2024 | 20/04/2024 | 13 | Xây dựng mới | 1 | 38 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
4507 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Desa | 116B | 02/04/2022 | 29/05/2022 | 25/06/2022 | 27 | Cải tạo | 0 | 9 | Bảo Sơn | 2 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
4508 | Lắp đặt kho logistics thông minh khu A | Desa | 89B | 04/03/2022 | 29/04/2023 | 24/04/2023 | -5 | Lắp đặt | 0 | 79 | Việt Phát | 2 |  | Bắc Giang
4509 | Hoàn thiện kho logistics thông minh nhà máy số 2 | ppegatron | 283,5B | 10/09/2023 | 19/08/2024 | 16/09/2024 | 28 | Sửa chữa | 0 | 52 | Hoàng Kim | 1 | Thời tiết | Phú Thọ
4510 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Canon | 228,2B | 16/05/2023 | 16/12/2023 | 07/01/2024 | 22 | Nâng cấp | 1 | 16 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi quy mô | Hưng Yên
4511 | Xây dựng nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Desa | 444 | 01/08/2024 | 08/09/2024 | 11/09/2024 | 3 | Nâng cấp | 0 | 0 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi quy mô | Hà Nam
4512 | Thi công hệ thống PCCC tự động khu A | Pegatron | 301,4B | 11/01/2022 | 29/12/2022 | 30/12/2022 | 1 | Bảo trì | 0 | 85 | Đại Thành | 3 | Thiếu vật tư | Hà Nam
4513 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Samsung | 272,7B | 21/04/2023 | 13/01/2024 | 16/01/2024 | 3 | Lắp đặt | 1 | 9 |  | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
4514 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người khu B | Vingroup | 411,1B | 17/09/2024 | 07/06/2025 | 09/06/2025 | 2 | Sửa chữa | 0 | 7 | Quang Thắng | 2 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên
4515 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Pegatron | 446,3B | 10/08/2022 | 22/03/2023 | 21/03/2023 | -1 | Nâng cấp | 0 | 13 | Minh Nhật | 2 |  | Phú Thọ
4516 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động khu A | Vingroup | 297B | 13/06/2024 | 08/08/2025 | 05/09/2025 | 28 | Cải tạo | 2 | 84 | Phú Thái | 0 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
4517 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Luxshare | 352B | 08/01/2025 | 20/08/2025 | 31/08/2025 | 11 | Lắp đặt | 2 | 34 | Minh Nhật | 0 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
4518 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Goertek | 135B | 19/03/2022 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0 | Cải tạo | 0 | 30 | Phú Thái | 12 |  | Bình Dương
4519 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Goertek | 496B | 25/11/2024 | 10/01/2026 | 09/01/2026 | -1 | Bảo trì | 0 | 38 | Phú Thái | 1 |  | Bắc Giang
4520 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Pegatron | 34B | 14/11/2024 | 06/01/2025 | 20/01/2025 | 14 | Xây dựng mới | 0 | 1 | Hoàng Kim | 2 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Ninh
4521 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Honda | 165B | 09/12/2024 | 15/07/2025 | 03/07/2025 | -12 | Xây dựng mới | 0 | 6 | Trường Hải | 2 |  | Bắc Giang
4522 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Samsung | 101 | 03/11/2022 | 30/08/2023 | 18/08/2023 | -12 | Lắp đặt | 0 | 26 | Trường Hải | 6 |  | Hà Nam
4523 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Deniso | 166,3B | 22/01/2023 | 25/10/2023 | 19/11/2023 | 25 | Xây dựng mới | 0 | 55 | Phú Thái | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Dương
4524 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Vingroup | 391B | 27/04/2023 | 03/02/2024 | 15/01/2024 | -19 | Cải tạo | 0 | 22 | Hoàng Kim | 2 |  | Hà Nội
4525 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia phase 3 | Deniso | 85,2B | 27/02/2025 | 15/04/2025 | 18/04/2025 | 3 | Sửa chữa | 0 | 8 | Quang Thắng | 2 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai
4526 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Desa | 107B | 27/02/2024 | 31/05/2024 | 16/06/2024 | 16 | Sửa chữa | 0 | 1 | Bảo Sơn | 4 | Thiếu vật tư | Bình Dương
4527 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Desa | 413B | 12/08/2023 | 22/03/2024 | 16/04/2024 | 25 | Lắp đặt | 1 | 43 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
4528 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Canon | 348,1B | 08/10/2023 | 22/07/2024 | 10/08/2024 | 19 | Cải tạo | 1 | 8 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
4529 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người khu B | Silk | 465B | 15/09/2023 | 05/09/2024 | 09/09/2024 | 4 | Lắp đặt | 1 | 18 | Bảo Sơn | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
4530 | Xây dựng trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Pegatron | 288,1B | 22/05/2022 | 25/07/2023 | 11/07/2023 | -14 | Xây dựng mới | 1 | 78 | Quốc Bảo | 3 |  | Bắc Ninh
4531 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Silk | 302B | 22/02/2024 | 16/07/2024 | 27/07/2024 | 11 | Cải tạo | 0 | 17 | Hoàng Kim | 1 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh
4532 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Foxconn | 98,4B | 04/03/2025 | 06/12/2025 | 22/12/2025 | 16 | Bảo trì | 1 | 5 | Phú Thái | 0 | Thay đổi quy mô | Vĩnh Phúc
4533 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Canon | 374B | 23/08/2023 | 24/08/2024 | 15/08/2024 | -9 | Lắp đặt | 0 | 49 | Hòa An | 1 |  | Hà Nội
4534 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Honda | 133B | 07/01/2022 | 28/03/2023 | 27/03/2023 | -1 | Nâng cấp | 0 | 54 | Hoàng Kim | 0 |  | Hải Phòng
4535 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Honda | 63 tỷ | 13/09/2023 | 20/10/2023 | 09/11/2023 | 20 | Mở rộng | 0 | 0 | Hòa An | 24 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
4536 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Honda | 410B | 27/01/2025 | 15/10/2025 | 21/10/2025 | 6 | Cải tạo | 1 | 16 | Trường Hải | 0 | Thiếu vật tư | Hải Dương
4537 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Desa | 325B | 18/05/2022 | 17/06/2023 | 28/06/2023 | 11 | Nâng cấp | 2 | 25 | Quốc Bảo | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
4538 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Samsung | 63B | 22/09/2022 | 24/11/2022 | 01/12/2022 | 7 | Cải tạo | 0 | 0 | Bảo Sơn | 1 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai
4539 | Thi công móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Silk | 321B | 12/05/2022 | 08/12/2022 | 06/01/2023 | 29 | Lắp đặt | 2 | 16 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
4540 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Goertek | 127B | 25/02/2023 | 18/04/2023 | 23/03/2023 | -26 | Lắp đặt | 0 | 4 | Quang Thắng | 1 |  | Vĩnh Phúc
4541 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Luxshare | 79,2B | 12/04/2025 | 24/04/2026 | 10/04/2026 | -14 | Mở rộng | 0 | 27 | Đại Thành | 0 |  | Thái Nguyên
4542 | Thi công trạm biến áp 110kV khu B | Honda | 462B | 27/05/2023 | 08/09/2023 | 27/09/2023 | 19 | Sửa chữa | 0 | 3 | Bảo Sơn | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
4543 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm lô 5 | Vingroup | 172B | 05/02/2023 | 29/10/2023 | 17/11/2023 | 19 | Cải tạo | 1 | 1 | Bảo Sơn | 0 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Giang
4544 | Nâng cấp trạm bơm làm mát phase 3 | Silk | 110,2B | 16/05/2024 | 27/01/2025 | 22/01/2025 | -5 | Mở rộng | 0 | 41 | Quang Thắng | 0 |  | Hà Nội
4545 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Honda | 230,7B | 18/05/2024 | 13/02/2025 | 09/03/2025 | 24 | Sửa chữa | 2 | 10 | Minh Nhật | 1 | Thời tiết | Hưng Yên
4546 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Vingroup | 317000 Triệu | 28/05/2025 | 02/08/2026 | 25/08/2026 | 23 | Xây dựng mới | 4 | 78 | Quang Thắng | 0 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
4547 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | LG | 125,5B | 27/11/2023 | 17/02/2024 | 11/02/2024 | -6 | Mở rộng | 0 | 9 | Đại Thành | 0 |  | Bắc Ninh
4548 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Silk | 279B | 22/05/2023 | 21/01/2024 | 22/01/2024 | 1 | Mở rộng | 0 | 28 | Đại Thành | 3 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Dương
4549 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Desa | 419B | 16/04/2025 | 31/07/2025 | 18/08/2025 | 18 | Mở rộng | 0 | 14 | Phú Thái | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
4550 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Samsung | 394B | 09/01/2022 | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 1 | Mở rộng | 1 | 14 | Quốc Bảo | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam
4551 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Deniso | 427,1B | 01/07/2022 | 04/09/2022 | 04/09/2022 | 0 | Nâng cấp | 2 | 8 | Việt Phát | 0 |  | Phú Thọ
4552 | Cải tạo trạm biến áp 110kV khu A | Silk | 45,9B | 25/01/2022 | 20/03/2023 | 18/03/2023 | -2 | Bảo trì | 1 | 14 | Quang Thắng | 12 |  | Vĩnh Phúc
4553 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Vingroup | 311B | 03/02/2023 | 28/12/2023 | 31/12/2023 | 3 | Cải tạo | 2 | 30 |  | 2 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng
4554 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Pegatron | 418B | 13/02/2023 | 18/04/2023 | 19/04/2023 | 1 | Cải tạo | 3 | 6 | Quốc Bảo | 0 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
4555 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | LG | 467B | 17/09/2024 | 08/02/2025 | 23/02/2025 | 15 | Bảo trì | 2 | 0 | Hòa An | 0 | Thiếu nhân lực | Hà Nam
4556 | Thi công ký túc xá chuyên gia khu B | Samsung | 310,7B | 06/01/2024 | 11/08/2024 | 04/08/2024 | -7 | Nâng cấp | 0 | 33 | Đại Thành | 2 |  | Hưng Yên
4557 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Deniso | 118B | 09/03/2022 | 06/08/2022 | 30/07/2022 | -7 | Xây dựng mới | 2 | 10 | Việt Phát | 30 |  | Hà Nam
4558 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Samsung | 357,2B | 03/03/2025 | 03/02/2026 | 05/02/2026 | 2 | Xây dựng mới | 0 | 13 | Quang Thắng | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nội
4559 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Vingroup | 372,6B | 20/05/2025 | 26/06/2025 | 28/06/2025 | 2 | Sửa chữa | 1 | 4 | Hoàng Kim | 30 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
4560 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Desa | 43B | 28/06/2024 | 04/02/2025 | 01/01/2025 | -34 | Xây dựng mới | 0 | 11 | Hòa An | 1 |  | Hà Nam
4561 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Luxshare | 437,3B | 26/01/2024 | 02/11/2024 | 27/10/2024 | -6 | Cải tạo | 0 | 48 | Quang Thắng | 2 |  | Thái Nguyên
4562 | Thi công ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | LG | 121B | 12/08/2024 | 27/10/2024 | 23/11/2024 | 27 | Nâng cấp | 2 | 7 | Minh Nhật | 28 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
4563 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Deniso | 129B | 23/11/2023 | 26/06/2024 | 16/07/2024 | 20 | Nâng cấp | 0 | 16 | Hoàng Kim | 13 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Dương
4564 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | LG | 342B | 03/05/2024 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 0 | Mở rộng | 0 | 6 |  | 4 |  | Bắc Giang
4565 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Foxconn | 358B | 27/08/2023 | 19/10/2024 | 20/10/2024 | 1 | Nâng cấp | 2 | 37 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
4566 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Canon | 253B | 06/12/2024 | 05/07/2025 | 08/07/2025 | 3 | Xây dựng mới | 2 | 10 | Bảo Sơn | 5 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
4567 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Goertek | 110B | 28/12/2024 | 23/09/2025 | 29/09/2025 | 6 | Lắp đặt | 0 | 11 | Trường Hải | 2 | Thời tiết | Đồng Nai
4568 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Samsung | 231,9B | 16/07/2022 | 08/02/2023 | 25/02/2023 | 17 | Sửa chữa | 1 | 4 | Việt Phát | 13 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam
4569 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | LG | 78,8B | 19/08/2023 | 01/04/2024 | 31/03/2024 | -1 | Lắp đặt | 4 | 34 | Trường Hải | 2 |  | Hà Nam
4570 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Deniso | 472B | 01/06/2022 | 26/01/2023 | 24/01/2023 | -2 | Sửa chữa | 0 | 24 | Minh Nhật | 3 |  | Hà Nội
4571 | Xây dựng trạm biến áp 110kV khu A | Silk | 425,2000 Triệu | 27/03/2024 | 22/07/2024 | 13/07/2024 | -9 | Cải tạo | 1 | 4 | Hòa An | 0 |  | Hà Nội
4572 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | LG | 234B | 17/06/2024 | 24/10/2024 | 19/10/2024 | -5 | Bảo trì | 1 | 21 | Việt Phát | 1 |  | Hải Phòng
4573 | Cải tạo trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Desa | 170B | 01/06/2023 | 14/01/2024 | 16/12/2023 | -29 | Bảo trì | 0 | 39 | Quốc Bảo | 0 |  | Đồng Nai
4574 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | LG | 201B | 15/11/2023 | 04/09/2024 | 12/08/2024 | -23 | Cải tạo | 0 | 20 | Đại Thành | 1 |  | Hà Nam
4575 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát lô 5 | Vingroup | 347,2B | 26/01/2025 | 11/05/2025 | 14/05/2025 | 3 | Bảo trì | 1 | 13 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
4576 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn khu B | Desa | 190B | 21/01/2023 | 03/03/2023 | 12/02/2023 | -19 | Nâng cấp | 0 | 6 | Trường Hải | 1 |  | Phú Thọ
4577 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Honda | 223B | 17/03/2022 | 30/05/2023 | 16/05/2023 | -14 | Nâng cấp | 2 | 1 | Hoàng Kim | 0 |  | Bắc Giang
4578 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | LG | 10B | 01/02/2025 | 26/03/2025 | 13/05/2025 | 48 | Nâng cấp | 1 | 5 | Phú Thái | 2 | Thời tiết | Hải Phòng
4579 | Thi công móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | samssung | 307,2B | 28/05/2022 | 24/06/2023 | 30/06/2023 | 6 | Sửa chữa | 3 | 66 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
4580 | Thi công canteen sức chứa 1000 người khu A | Samsung | 386B | 20/08/2022 | 29/01/2023 | 11/02/2023 | 13 | Xây dựng mới | 0 | 23 | Đại Thành | 0 | Thời tiết | Thái Nguyên
4581 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Vingroup | 168,6B | 28/07/2023 | 06/02/2024 | 21/01/2024 | -16 | Bảo trì | 1 | 17 | Trường Hải | 2 |  | Thái Nguyên
4582 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Honda | 174B | 21/04/2024 | 04/11/2024 | 21/11/2024 | 17 | Cải tạo | 2 | 14 | Hoàng Kim | 0 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
4583 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Pegatron | 292,6B | 09/06/2023 | 08/08/2023 | 04/08/2023 | -4 | Mở rộng | 0 | 6 | Việt Phát | 5 |  | Thái Nguyên
4584 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Foxconn | 434B | 10/05/2024 | 20/06/2025 | 25/06/2025 | 5 | Sửa chữa | 1 | 56 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
4585 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Deniso | 337B | 07/03/2025 | 19/03/2026 | 23/03/2026 | 4 | Lắp đặt | 0 | 1 |  | 9 | Thiếu vật tư | Hải Dương
4586 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Foxconn | 425B | 28/08/2024 | 26/09/2025 | 25/10/2025 | 29 | Xây dựng mới | 0 | 73 | Hoàng Kim | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng
4587 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Samsung | 134,2B | 12/03/2022 | 04/07/2022 | 23/07/2022 | 19 | Lắp đặt | 3 | 16 | Đại Thành | 21 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
4588 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | LG | 7B | 19/03/2022 | 06/04/2023 | 20/04/2023 | 14 | Mở rộng | 1 | 22 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
4589 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | hhonda | 285B | 05/05/2024 | 30/11/2024 | 18/11/2024 | -12 | Sửa chữa | 3 | 38 | Hoàng Kim | 0 |  | Hải Dương
4590 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Samsung | 257B | 03/04/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 0 | Nâng cấp | 0 | 3 | Trường Hải | 1 |  | Thái Nguyên
4591 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Pegatron | 417B | 18/10/2022 | 06/03/2023 | 30/03/2023 | 24 | Xây dựng mới | 1 | 4 | Hòa An | 22 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
4592 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV phase 3 | Deniso | 455,5B | 27/03/2022 | 14/03/2023 | 10/03/2023 | -4 | Nâng cấp | 1 | 9 | Quốc Bảo | 2 |  | Hà Nam
4593 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Canon | 270B | 19/04/2023 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | 0 | Mở rộng | 0 | 11 | Hoàng Kim | 1 |  | Hà Nội
4594 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Honda | 306B | 18/10/2024 | 15/10/2025 | 30/09/2025 | -15 | Xây dựng mới | 1 | 53 | Hòa An | 11 |  | Hà Nam
4595 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Silk | 445,5B | 10/01/2024 | 22/08/2024 | 14/08/2024 | -8 | Nâng cấp | 1 | 20 | Quốc Bảo | 2 |  | Bắc Giang
4596 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Foxconn | 334,3B | 26/05/2025 | 27/07/2025 | 10/07/2025 | -17 | Cải tạo | 0 | 9 | Việt Phát | 5 |  | Bắc Ninh
4597 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Desa | 173,4B | 24/08/2022 | 19/10/2022 | 04/10/2022 | -15 | Lắp đặt | 0 | 7 | Trường Hải | 0 |  | Phú Thọ
4598 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia phase 3 | Silk | 42,2 billion | 21/11/2024 | 02/02/2025 | 15/02/2025 | 13 | Cải tạo | 1 | 11 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
4599 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Pegatron | 67,9 | 30/06/2022 | 13/06/2023 | 19/06/2023 | 6 | Bảo trì | 1 | 56 | Quang Thắng | 0 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
4600 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | ddeniso | 280B | 30/06/2025 | 21/09/2025 | 29/09/2025 | 8 | Xây dựng mới | 0 | 10 | Đại Thành | 0 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng
4601 | Xây dựng nhà kho thành phẩm lô 5 | Pegatron | 222B | 28/06/2023 | 08/03/2024 | 19/02/2024 | -18 | Xây dựng mới | 0 | 24 | Phú Thái | 0 |  | Đồng Nai
4602 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Foxconn | 184,7B | 01/08/2022 | 19/10/2023 | 16/10/2023 | -3 | Xây dựng mới | 0 | 31 | Bảo Sơn | 1 |  | Đồng Nai
4603 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Pegatron | 486B | 17/04/2022 | 20/04/2023 | 12/04/2023 | -8 | Lắp đặt | 1 | 72 | Việt Phát | 1 |  | Vĩnh Phúc
4604 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Honda | 494B | 17/05/2023 | 15/04/2024 | 02/05/2024 | 17 | Mở rộng | 3 | 38 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
4605 | Cải tạo nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Vingroup | 464,4B | 26/06/2022 | 13/02/2023 | 14/02/2023 | 1 | Cải tạo | 0 | 39 | Việt Phát | 2 | Giải phóng mặt bằng | Hải Dương
4606 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Vingroup | 124B | 26/09/2024 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 0 | Nâng cấp | 0 | 41 | Hoàng Kim | 3 |  | Bắc Giang
4607 | Lắp đặt trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Canon | 455 Tỷ | 06/12/2023 | 06/02/2025 | 08/02/2025 | 2 | Xây dựng mới | 0 | 57 | Minh Nhật | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Dương
4608 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm khu A | Luxshare | 363B | 23/11/2024 | 16/01/2025 | 11/02/2025 | 26 | Xây dựng mới | 1 | 9 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
4609 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn lô 5 | LG | 497B | 19/11/2023 | 27/04/2024 | 15/04/2024 | -12 | Xây dựng mới | 1 | 16 | Quốc Bảo | 2 |  | Hải Dương
4610 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Silk | 371,5B | 30/07/2024 | 14/03/2025 | 25/02/2025 | -17 | Mở rộng | 0 | 4 | Quang Thắng | 0 |  | Hải Dương
4611 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Foxconn | 227,8B | 01/04/2025 | 05/07/2025 | 02/08/2025 | 28 | Sửa chữa | 3 | 14 | Phú Thái | 0 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
4612 | Nâng cấp kho logistics thông minh khu A | Honda | 261,5B | 13/12/2023 | 17/10/2024 | 12/11/2024 | 26 | Cải tạo | 1 | 11 | Hòa An | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
4613 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn phase 3 | Honda | 488B | 20/08/2022 | 02/01/2023 | 13/01/2023 | 11 | Lắp đặt | 1 | 5 | Quốc Bảo | 0 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
4614 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Luxshare | 13B | 16/01/2022 | 22/02/2023 | 31/03/2023 | 37 | Sửa chữa | 4 | 77 | Bảo Sơn | 27 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
4615 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Luxshare | 370B | 06/12/2023 | 19/02/2025 | 28/02/2025 | 9 | Cải tạo | 1 | 67 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
4616 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Pegatron | 182B | 02/06/2022 | 06/10/2022 | 30/09/2022 | -6 | Sửa chữa | 3 | 7 | Trường Hải | 1 |  | Đồng Nai
4617 | Thi công canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Deniso | 318,3B | 01/06/2025 | 23/01/2026 | 14/01/2026 | -9 | Lắp đặt | 1 | 19 | Trường Hải | 1 |  | Hưng Yên
4618 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Canon | 379,3B | 09/12/2024 | 10/01/2025 | 21/01/2025 | 11 | Lắp đặt | 2 | 6 | Quang Thắng | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Ninh
4619 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Luxshare | 414B | 24/12/2022 | 11/09/2023 | 14/09/2023 | 3 | Nâng cấp | 0 | 49 | Quốc Bảo | 2 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng
4620 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Luxshare | 231B | 25/10/2023 | 02/12/2023 | 03/12/2023 | 1 | Cải tạo | 0 | 35 | Minh Nhật | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Ninh
4621 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Pegatrron | 105B | 12/04/2023 | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 15 | Sửa chữa | 1 | 18 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
4622 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Goertek | 150,6 Tỷ | 01/10/2023 | 24/05/2024 | 17/06/2024 | 24 | Lắp đặt | 1 | 44 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
4623 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Silk | 390,6B | 08/06/2024 | 08/08/2025 | 14/08/2025 | 6 | Xây dựng mới | 0 | 64 | Quang Thắng | 2 | Thời tiết | Bắc Giang
4624 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Honda | 459B | 05/02/2025 | 20/04/2025 | 26/04/2025 | 6 | Mở rộng | 2 | 14 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
4625 | Thi công ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Canon | 282B | 06/02/2023 | 24/03/2023 | 02/04/2023 | 9 | Lắp đặt | 0 | 3 | Việt Phát | 2 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh
4626 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Silk | 341B | 15/03/2023 | 20/04/2024 | 11/04/2024 | -9 | Nâng cấp | 0 | 46 | Hòa An | 1 |  | Hải Phòng
4627 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Silk | 247,2B | 10/07/2022 | 01/08/2023 | 05/08/2023 | 4 | Mở rộng | 2 | 36 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
4628 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | LG | 275,1B | 01/04/2023 | 30/06/2023 | 05/06/2023 | -25 | Sửa chữa | 0 | 1 |  | 6 |  | Hải Dương
4629 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Desa | 472B | 15/01/2024 | 31/03/2025 | 03/04/2025 | 3 | Xây dựng mới | 0 | 86 | Phú Thái | 15 | Thiếu vật tư | Hà Nội
4630 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Silk | 396,6B | 03/06/2022 | 03/08/2022 | 22/07/2022 | -12 | Mở rộng | 1 | 0 | Hoàng Kim | 1 |  | Bắc Giang
4631 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Goerrtek | 361B | 20/02/2024 | 05/07/2024 | 05/06/2024 | -30 | Sửa chữa | 0 | 7 | Đại Thành | 2 |  | Bắc Ninh
4632 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Honda | 422,4B | 29/04/2025 | 13/06/2026 | 15/07/2026 | 32 | Lắp đặt | 7 | 18 | Việt Phát | 0 | Thay đổi quy mô | Phú Thọ
4633 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Pegatron | 440B | 12/10/2024 | 27/04/2025 | 06/05/2025 | 9 | Lắp đặt | 0 | 34 | Minh Nhật | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
4634 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Pegatron | 386,1B | 15/08/2023 | 16/01/2024 | 12/02/2024 | 27 | Nâng cấp | 0 | 7 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang
4635 | Xây dựng trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Desa | 173B | 31/01/2024 | 09/07/2024 | 15/06/2024 | -24 | Xây dựng mới | 1 | 11 | Đại Thành | 2 |  | Bắc Giang
4636 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Goertek | 449,7B | 12/08/2023 | 29/07/2024 | 21/07/2024 | -8 | Lắp đặt | 1 | 58 | Minh Nhật | 1 |  | Vĩnh Phúc
4637 | Xây dựng kho logistics thông minh khu A | Vingroup | 261B | 13/10/2023 | 06/02/2024 | 10/02/2024 | 4 | Sửa chữa | 1 | 13 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
4638 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Pegatron | 427B | 20/03/2023 | 02/11/2023 | 15/11/2023 | 13 | Sửa chữa | 3 | 10 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
4639 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Desa | 393B | 27/11/2023 | 12/08/2024 | 19/07/2024 | -24 | Lắp đặt | 0 | 25 | Trường Hải | 9 |  | Đồng Nai
4640 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | LG | 164 | 12/12/2022 | 28/08/2023 | 20/08/2023 | -8 | Nâng cấp | 0 | 20 | Việt Phát | 10 |  | Bắc Ninh
4641 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Silk | 192B | 26/04/2025 | 01/03/2026 | 10/02/2026 | -19 | Xây dựng mới | 0 | 38 | Hòa An | 2 |  | Thái Nguyên
4642 | Hoàn thiện kho logistics thông minh giai đoạn 2 | hondda | 13,2B | 23/04/2024 | 14/05/2025 | 17/05/2025 | 3 | Nâng cấp | 1 | 63 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
4643 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Canon | 200B | 04/06/2024 | 16/02/2025 | 12/03/2025 | 24 | Cải tạo | 3 | 36 | Hòa An | 27 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
4644 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Luxshare | 338,2B | 28/12/2024 | 13/02/2026 | 14/02/2026 | 1 | Cải tạo | 1 | 22 | Hòa An | 4 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
4645 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Goertek | 475B | 07/06/2022 | 26/05/2023 | 28/05/2023 | 2 | Lắp đặt | 0 | 6 | Quốc Bảo | 0 | Thời tiết | Bắc Ninh
4646 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Foxconn | 48,4B | 29/07/2022 | 17/08/2023 | 07/09/2023 | 21 | Bảo trì | 1 | 31 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
4647 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Silk | 167B | 13/10/2024 | 27/02/2025 | 05/02/2025 | -22 | Sửa chữa | 0 | 5 | Phú Thái | 1 |  | Hải Dương
4648 | Lắp đặt trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Samsung | 169B | 19/02/2024 | 16/06/2024 | 16/06/2024 | 0 | Sửa chữa | 0 | 19 | Đại Thành | 2 |  | Phú Thọ
4649 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Foxconnn | 38438B | 28/09/2024 | 20/11/2025 | 15/12/2025 | 25 | Cải tạo | 2 | 15 | Quốc Bảo | 10 | Thay đổi quy mô | Hưng Yên
4650 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người khu B | LG | 482,8B | 14/10/2023 | 26/11/2024 | 11/12/2024 | 15 | Nâng cấp | 0 | 40 | Bảo Sơn | 2 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
4651 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | pegatroon | 237B | 24/07/2023 | 21/02/2024 | 25/02/2024 | 4 | Lắp đặt | 0 | 29 | Việt Phát | 5 | Thiếu nhân lực | Hà Nam
4652 | Hoàn thiện kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Goertek | 138,3B | 04/01/2023 | 30/03/2023 | 28/03/2023 | -2 | Lắp đặt | 1 | 12 | Hoàng Kim | 1 |  | Bình Dương
4653 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Deniso | 286,6B | 25/04/2023 | 10/09/2023 | 01/10/2023 | 21 | Mở rộng | 3 | 20 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
4654 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Pegatron | 242,8B | 28/08/2024 | 18/05/2025 | 09/06/2025 | 22 | Lắp đặt | 0 | 5 | Việt Phát | 2 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Ninh
4655 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Vingroup | 62B | 21/10/2022 | 25/05/2023 | 06/06/2023 | 12 | Lắp đặt | 3 | 29 | Phú Thái | 0 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
4656 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Canon | 336,9B | 16/07/2023 | 23/06/2024 | 04/07/2024 | 11 | Bảo trì | 0 | 2 | Phú Thái | 0 | Thiếu vật tư | Hà Nội
4657 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Desa | 120B | 23/06/2022 | 09/11/2022 | 05/12/2022 | 26 | Cải tạo | 2 | 9 | Việt Phát | 1 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên
4658 | Xây dựng nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Samsung | 405,1B | 30/09/2024 | 03/05/2025 | 30/04/2025 | -3 | Sửa chữa | 1 | 19 | Quốc Bảo | 0 |  | Hải Dương
4659 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Vingroup | 454,2B | 19/03/2022 | 03/05/2023 | 10/05/2023 | 7 | Lắp đặt | 0 | 66 | Việt Phát | 2 | Thời tiết | Hải Dương
4660 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Luxshare | 133B | 28/04/2024 | 01/06/2025 | 04/06/2025 | 3 | Xây dựng mới | 0 | 79 | Hòa An | 16 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
4661 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Canon | 188,2B | 25/04/2025 | 14/07/2026 | 10/07/2026 | -4 | Sửa chữa | 0 | 39 | Bảo Sơn | 2 |  | Hải Dương
4662 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Canon | 500B | 28/01/2024 | 17/04/2025 | 01/05/2025 | 14 | Nâng cấp | 3 | 1 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
4663 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia khu A | Honda | 316,4B | 13/02/2025 | 11/08/2025 | 01/08/2025 | -10 | Bảo trì | 0 | 1 | Việt Phát | 4 |  | Hải Phòng
4664 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Luxshare | 276,7B | 02/05/2022 | 13/03/2023 | 07/03/2023 | -6 | Mở rộng | 2 | 32 | Đại Thành | 0 |  | Hà Nam
4665 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Desa | 229B | 27/02/2023 | 19/09/2023 | 25/09/2023 | 6 | Nâng cấp | 0 | 27 | Quang Thắng | 0 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai
4666 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Vingroup | 60B | 08/09/2023 | 14/11/2024 | 22/11/2024 | 8 | Nâng cấp | 2 | 65 |  | 2 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
4667 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Pegatron | 194,1B | 28/01/2025 | 18/04/2026 | 16/05/2026 | 28 | Nâng cấp | 0 | 78 | Quang Thắng | 24 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
4668 | Thi công trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Desa | 222,5B | 22/04/2025 | 29/08/2025 | 10/08/2025 | -19 | Bảo trì | 0 | 20 | Phú Thái | 3 |  | Hưng Yên
4669 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Deniso | 166,8B | 02/05/2024 | 28/12/2024 | 27/11/2024 | -31 | Xây dựng mới | 0 | 19 |  | 1 |  | Bình Dương
4670 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Vingroup | 293B | 22/10/2024 | 01/05/2025 | 19/04/2025 | -12 | Nâng cấp | 0 | 6 | Quốc Bảo | 2 |  | Bắc Giang
4671 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Foxconn | 86B | 14/07/2022 | 14/06/2023 | 11/06/2023 | -3 | Mở rộng | 0 | 20 | Đại Thành | 2 |  | Bình Dương
4672 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm phase 3 | Vingroup | 451,6B | 28/10/2023 | 12/05/2024 | 20/04/2024 | -22 | Xây dựng mới | 0 | 22 | Đại Thành | 2 |  | Vĩnh Phúc
4673 | Thi công canteen sức chứa 1000 người khu B | Samsung | 58B | 14/06/2022 | 24/08/2023 | 04/09/2023 | 11 | Bảo trì | 1 | 39 | Quang Thắng | 5 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
4674 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Goertek | 15B | 01/02/2022 | 19/12/2022 | 14/01/2023 | 26 | Xây dựng mới | 1 | 16 | Quốc Bảo | 1 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang
4675 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Luxshare | 423,7B | 15/01/2025 | 26/02/2025 | 18/02/2025 | -8 | Nâng cấp | 0 | 7 | Việt Phát | 0 |  | Bắc Ninh
4676 | Xây dựng trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Samsung | 291B | 21/03/2024 | 15/12/2024 | 03/12/2024 | -12 | Cải tạo | 0 | 9 | Quốc Bảo | 2 |  | Hải Phòng
4677 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Desa | 498B | 14/02/2024 | 31/12/2024 | 07/01/2025 | 7 | Lắp đặt | 0 | 49 | Phú Thái | 2 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
4678 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Pegatron | 9,6B | 05/09/2022 | 29/09/2023 | 10/10/2023 | 11 | Lắp đặt | 1 | 74 |  | 1 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
4679 | Xây dựng nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Vingroup | 350,7B | 08/12/2024 | 11/10/2025 | 20/10/2025 | 9 | Xây dựng mới | 0 | 50 | Đại Thành | 5 | Thiếu vật tư | Hà Nam
4680 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Luxshare | 106,1B | 16/01/2024 | 13/05/2024 | 21/04/2024 | -22 | Xây dựng mới | 0 | 15 | Quang Thắng | 1 |  | Vĩnh Phúc
4681 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | LG | 156B | 18/11/2024 | 20/01/2025 | 16/01/2025 | -4 | Nâng cấp | 1 | 6 | Việt Phát | 2 |  | Vĩnh Phúc
4682 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Pegatron | 198B | 05/08/2024 | 23/10/2024 | 29/10/2024 | 6 | Sửa chữa | 0 | 0 | Trường Hải | 0 | Thời tiết | Bắc Giang
4683 | Sửa chữa trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Desa | 154B | 19/08/2022 | 12/10/2022 | 24/10/2022 | 12 | Xây dựng mới | 1 | 10 | Minh Nhật | 16 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
4684 | Sửa chữa kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Goertek | 260,9B | 14/06/2025 | 18/07/2025 | 14/08/2025 | 27 | Bảo trì | 2 | 3 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
4685 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Samsung | 198,9B | 19/05/2024 | 26/11/2024 | 01/12/2024 | 5 | Xây dựng mới | 1 | 34 | Minh Nhật | 0 | Thời tiết | Thái Nguyên
4686 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Deniso | 330B | 18/04/2025 | 19/06/2025 | 27/06/2025 | 8 | Bảo trì | 0 | 10 | Đại Thành | 5 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
4687 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Silk | 86,1B | 20/10/2022 | 17/09/2023 | 21/09/2023 | 4 | Bảo trì | 1 | 28 |  | 2 | Thiếu vật tư | Hà Nam
4688 | Hoàn thiện kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Desa | 284,2B | 16/11/2023 | 16/07/2024 | 07/07/2024 | -9 | Nâng cấp | 2 | 40 | Việt Phát | 1 |  | Vĩnh Phúc
4689 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Foxconn | 351B | 26/12/2022 | 22/08/2023 | 05/09/2023 | 14 | Bảo trì | 1 | 18 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
4690 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động khu B | Goertek | 64,5B | 23/09/2024 | 04/11/2024 | 02/12/2024 | 28 | Nâng cấp | 4 | 6 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
4691 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Honda | 174B | 22/11/2023 | 20/11/2024 | 23/11/2024 | 3 | Sửa chữa | 2 | 51 | Quang Thắng | 2 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên
4692 | Cải tạo nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Silk | 178B | 24/06/2024 | 10/07/2025 | 25/07/2025 | 15 | Mở rộng | 0 | 52 | Hoàng Kim | 3 | Thời tiết | Phú Thọ
4693 | Lắp đặt trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Honda | 382B | 16/02/2023 | 11/02/2024 | 06/02/2024 | -5 | Mở rộng | 0 | 62 | Bảo Sơn | 1 |  | Hà Nội
4694 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Vingroup | 358B | 20/06/2023 | 08/10/2023 | 24/09/2023 | -14 | Nâng cấp | 0 | 17 | Trường Hải | 4 |  | Bắc Giang
4695 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | LG | 349,2B | 07/01/2024 | 05/10/2024 | 23/09/2024 | -12 | Mở rộng | 2 | 33 | Quốc Bảo | 1 |  | Hà Nam
4696 | Mở rộng trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Foxconn | 432,3B | 31/05/2025 | 04/03/2026 | 09/03/2026 | 5 | Bảo trì | 0 | 11 | Minh Nhật | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Ninh
4697 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Desa | 168,1B | 05/12/2024 | 08/02/2026 | 15/02/2026 | 7 | Bảo trì | 2 | 50 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
4698 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Luxshare | 262B | 28/03/2024 | 09/07/2024 | 11/08/2024 | 33 | Bảo trì | 0 | 19 | Đại Thành | 0 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
4699 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Samsung | 390B | 28/12/2024 | 01/09/2025 | 11/08/2025 | -21 | Bảo trì | 0 | 22 | Quang Thắng | 1 |  | Hà Nam
4700 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Luxshare | 204 Tỷ | 08/03/2024 | 18/11/2024 | 30/11/2024 | 12 | Nâng cấp | 0 | 43 | Hòa An | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng
4701 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Silk | 220,7B | 01/01/2024 | 24/05/2024 | 24/05/2024 | 0 | Sửa chữa | 0 | 25 | Phú Thái | 1 |  | Hải Phòng
4702 | Thi công canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Samsung | 192B | 21/09/2023 | 28/12/2023 | 23/12/2023 | -5 | Lắp đặt | 0 | 7 | Bảo Sơn | 1 |  | Hải Phòng
4703 | Cải tạo nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | foxcconn | 189,5B | 19/01/2025 | 10/01/2026 | 08/01/2026 | -2 | Mở rộng | 2 | 67 | Đại Thành | 1 |  | Đồng Nai
4704 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Desa | 232 Tỷ | 12/04/2025 | 19/11/2025 | 06/12/2025 | 17 | Bảo trì | 1 | 10 | Minh Nhật | 11 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai
4705 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn lô 5 | Canon | 133,4B | 06/02/2024 | 14/01/2025 | 12/01/2025 | -2 | Nâng cấp | 2 | 39 | Đại Thành | 2 |  | Đồng Nai
4706 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Goertek | 416B | 25/06/2023 | 07/10/2023 | 22/10/2023 | 15 | Nâng cấp | 1 | 17 | Bảo Sơn | 6 | Thiếu vật tư | Hải Dương
4707 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | LG | 386B | 01/12/2022 | 20/08/2023 | 16/08/2023 | -4 | Cải tạo | 1 | 11 | Quang Thắng | 1 |  | Hải Dương
4708 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Samsung | 210B | 21/05/2024 | 24/07/2025 | 18/07/2025 | -6 | Lắp đặt | 0 | 17 | Quốc Bảo | 0 |  | Hà Nam
4709 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | LG | 363B | 02/01/2024 | 24/02/2025 | 19/02/2025 | -5 | Mở rộng | 2 | 27 | Bảo Sơn | 2 |  | Vĩnh Phúc
4710 | Nâng cấp trạm bơm làm mát khu A | Pegatron | 325,7B | 28/07/2024 | 04/05/2025 | 27/04/2025 | -7 | Nâng cấp | 1 | 7 | Trường Hải | 2 |  | Bắc Ninh
4711 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | LG | 436B | 17/12/2024 | 11/01/2026 | 17/01/2026 | 6 | Xây dựng mới | 3 | 29 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
4712 | Xây dựng trạm biến áp 110kV khu B | Pegatron | 189B | 27/04/2023 | 05/02/2024 | 15/02/2024 | 10 | Nâng cấp | 0 | 39 |  | 0 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
4713 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Foxconn | 360,5B | 21/01/2022 | 06/01/2023 | 20/12/2022 | -17 | Bảo trì | 0 | 68 | Bảo Sơn | 3 |  | Hưng Yên
4714 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Goertek | 316,5B | 10/06/2022 | 27/08/2022 | 13/08/2022 | -14 | Nâng cấp | 1 | 2 | Trường Hải | 2 |  | Hải Phòng
4715 | Xây dựng nhà kho thành phẩm lô 5 | Goertek | 161B | 31/03/2022 | 22/05/2023 | 03/07/2023 | 42 | Mở rộng | 4 | 3 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
4716 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Canon | 357,3B | 24/11/2023 | 16/12/2024 | 08/12/2024 | -8 | Mở rộng | 0 | 5 | Trường Hải | 1 |  | Hưng Yên
4717 | Mở rộng trạm bơm làm mát lô 5 | Goertek | 337B | 29/10/2023 | 07/07/2024 | 01/07/2024 | -6 | Nâng cấp | 0 | 8 | Trường Hải | 1 |  | Vĩnh Phúc
4718 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Desa | 72B | 22/02/2022 | 11/08/2022 | 31/07/2022 | -11 | Xây dựng mới | 1 | 11 | Hòa An | 1 |  | Hà Nội
4719 | Thi công canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Samsung | 439,5B | 01/09/2022 | 30/12/2022 | 01/01/2023 | 2 | Nâng cấp | 1 | 23 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
4720 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Foxconn | 314B | 29/11/2022 | 08/09/2023 | 14/08/2023 | -25 | Bảo trì | 0 | 20 | Việt Phát | 0 |  | Hà Nội
4721 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Honda | 159B | 12/06/2024 | 30/09/2024 | 23/10/2024 | 23 | Nâng cấp | 4 | 1 | Bảo Sơn | 17 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
4722 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Luxshare | 294B | 02/09/2023 | 03/10/2024 | 08/09/2024 | -25 | Xây dựng mới | 0 | 41 | Đại Thành | 1 |  | Bắc Giang
4723 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Pegatron | 452,4B | 13/06/2023 | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 0 | Bảo trì | 0 | 35 | Minh Nhật | 1 |  | Bắc Giang
4724 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Silk | 391,4B | 12/04/2023 | 04/10/2023 | 19/09/2023 | -15 | Xây dựng mới | 3 | 17 | Bảo Sơn | 5 |  | Đồng Nai
4725 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Honda | 313B | 29/11/2024 | 24/01/2025 | 25/01/2025 | 1 | Bảo trì | 0 | 2 | Quang Thắng | 3 | Thiếu vật tư | Hải Dương
4726 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Vingroup | 261B | 14/12/2023 | 04/06/2024 | 23/06/2024 | 19 | Nâng cấp | 2 | 2 | Đại Thành | 0 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
4727 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Goertek | 492B | 28/11/2024 | 07/10/2025 | 02/10/2025 | -5 | Xây dựng mới | 1 | 53 | Minh Nhật | 1 |  | Vĩnh Phúc
4728 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | LG | 81,5B | 25/10/2024 | 14/10/2025 | 11/10/2025 | -3 | Mở rộng | 0 | 40 | Đại Thành | 15 |  | Bắc Ninh
4729 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Luxshare | 444,9B | 15/03/2022 | 26/06/2022 | 08/07/2022 | 12 | Sửa chữa | 1 | 10 | Hoàng Kim | 19 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
4730 | Xây dựng kho logistics thông minh khu A | Canon | 68B | 08/01/2023 | 02/06/2023 | 12/06/2023 | 10 | Lắp đặt | 3 | 20 | Quang Thắng | 1 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
4731 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Canon | 431,1B | 02/05/2025 | 02/03/2026 | 28/02/2026 | -2 | Sửa chữa | 0 | 7 | Việt Phát | 0 |  | Phú Thọ
4732 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Foxconn | 37B | 20/01/2022 | 01/04/2023 | 15/05/2023 | 44 | Bảo trì | 0 | 59 | Minh Nhật | 2 | Thời tiết | Hải Dương
4733 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | LG | 291B | 14/11/2024 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 8 | Xây dựng mới | 0 | 10 | Trường Hải | 0 | Giải phóng mặt bằng | Hải Dương
4734 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV lô 5 | Goertek | 313B | 10/07/2022 | 20/09/2022 | 18/09/2022 | -2 | Xây dựng mới | 0 | 1 | Bảo Sơn | 10 |  | Bắc Giang
4735 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | LG | 72B | 13/06/2025 | 28/10/2025 | 31/10/2025 | 3 | Cải tạo | 1 | 4 |  | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
4736 | Nâng cấp kho logistics thông minh dự án mở rộng | Pegatron | 479,6B | 31/01/2025 | 18/02/2026 | 21/03/2026 | 31 | Sửa chữa | 3 | 75 | Việt Phát | 0 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
4737 | Cải tạo trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Goertek | 144,9B | 25/02/2022 | 14/09/2022 | 28/09/2022 | 14 | Mở rộng | 0 | 26 | Phú Thái | 15 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
4738 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Honda | 407,7B | 29/05/2024 | 05/08/2024 | 22/08/2024 | 17 | Xây dựng mới | 0 | 10 | Bảo Sơn | 6 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nam
4739 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Canon | 207B | 19/08/2023 | 19/11/2023 | 05/12/2023 | 16 | Xây dựng mới | 0 | 2 | Quốc Bảo | 2 | Thiếu nhân lực | Hải Dương
4740 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Silk | 480,7 tỷ | 10/08/2023 | 24/01/2024 | 20/02/2024 | 27 | Sửa chữa | 1 | 24 |  | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
4741 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Pegatron | 258B | 28/12/2024 | 08/04/2025 | 19/03/2025 | -20 | Bảo trì | 0 | 6 | Phú Thái | 1 |  | Bắc Giang
4742 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Canon | 104000 Triệu | 02/08/2022 | 17/09/2022 | 06/09/2022 | -11 | Lắp đặt | 2 | 2 | Trường Hải | 1 |  | Hải Phòng
4743 | Sửa chữa trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Samsung | 212B | 26/06/2022 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 0 | Bảo trì | 0 | 16 | Việt Phát | 0 |  | Hà Nam
4744 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Desa | 203B | 03/04/2023 | 27/05/2024 | 25/05/2024 | -2 | Nâng cấp | 0 | 23 | Phú Thái | 6 |  | Hưng Yên
4745 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm khu A | Samsung | 439B | 31/07/2022 | 16/06/2023 | 20/06/2023 | 4 | Sửa chữa | 1 | 10 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
4746 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Deniso | 231,7B | 15/12/2024 | 19/02/2026 | 28/02/2026 | 9 | Mở rộng | 1 | 18 | Hoàng Kim | 0 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
4747 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Honda | 6,5B | 06/01/2023 | 21/03/2024 | 14/03/2024 | -7 | Cải tạo | 0 | 1 | Trường Hải | 2 |  | Thái Nguyên
4748 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Samsung | 356B | 10/07/2024 | 18/03/2025 | 21/03/2025 | 3 | Sửa chữa | 0 | 17 | Đại Thành | 0 | Giải phóng mặt bằng | Hưng Yên
4749 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Samsung | 289,4 | 22/01/2024 | 16/09/2024 | 15/09/2024 | -1 | Lắp đặt | 3 | 47 | Quốc Bảo | 2 |  | Hải Dương
4750 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Samsung | 224 Tỷ | 19/01/2024 | 11/04/2024 | 13/04/2024 | 2 | Nâng cấp | 0 | 11 | Đại Thành | 4 | Thiếu nhân lực | Bình Dương
4751 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Goertek | 387B | 28/12/2023 | 29/02/2024 | 11/03/2024 | 11 | Xây dựng mới | 1 | 6 | Phú Thái | 3 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
4752 | Cải tạo nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Vingroup | 373,5B | 26/06/2022 | 13/05/2023 | 25/05/2023 | 12 | Mở rộng | 2 | 26 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
4753 | Lắp đặt kho logistics thông minh dự án mở rộng | Canon | 140B | 27/10/2023 | 03/02/2024 | 23/02/2024 | 20 | Cải tạo | 0 | 21 | Trường Hải | 2 | Thiếu nhân lực | Bình Dương
4754 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Deniso | 276B | 26/03/2024 | 29/06/2024 | 25/06/2024 | -4 | Lắp đặt | 1 | 6 |  | 2 |  | Hưng Yên
4755 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Honda | 268,2B | 21/03/2023 | 18/09/2023 | 07/09/2023 | -11 | Sửa chữa | 0 | 27 | Quốc Bảo | 1 |  | Vĩnh Phúc
4756 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Goertek | 211,2B | 19/03/2024 | 01/09/2024 | 20/11/2024 | 80 | Sửa chữa | 3 | 29 | Minh Nhật | 30 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
4757 | Thi công móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Foxconn | 311,4B | 21/11/2024 | 09/11/2025 | 23/10/2025 | -17 | Cải tạo | 0 | 37 | Hoàng Kim | 2 |  | Bắc Ninh
4758 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Goertek | 303,8B | 09/06/2025 | 31/08/2025 | 09/09/2025 | 9 | Sửa chữa | 1 | 5 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
4759 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Canon | 46B | 18/09/2024 | 21/04/2025 | 09/05/2025 | 18 | Xây dựng mới | 3 | 42 | Hoàng Kim | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
4760 | Thi công trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Vingroup | 351B | 25/04/2024 | 06/05/2025 | 27/04/2025 | -9 | Xây dựng mới | 0 | 53 | Hòa An | 1 |  | Vĩnh Phúc
4761 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Samsung | 478B | 24/04/2023 | 22/05/2024 | 16/05/2024 | -6 | Lắp đặt | 0 | 17 | Minh Nhật | 3 |  | Hà Nam
4762 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Silk | 303B | 23/02/2023 | 01/03/2024 | 16/03/2024 | 15 | Cải tạo | 0 | 46 | Đại Thành | 2 | Thời tiết | Hải Dương
4763 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | LG | 264,9B | 15/04/2024 | 27/11/2024 | 13/11/2024 | -14 | Bảo trì | 0 | 9 | Hoàng Kim | 2 |  | Bắc Giang
4764 | Thi công hệ thống PCCC tự động lô 5 | Pegatron | 212B | 21/12/2023 | 05/07/2024 | 04/06/2024 | -31 | Xây dựng mới | 0 | 1 | Phú Thái | 1 |  | Thái Nguyên
4765 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Pegatron | 190B | 07/05/2023 | 09/01/2024 | 10/01/2024 | 1 | Sửa chữa | 0 | 0 | Quốc Bảo | 4 | Giải phóng mặt bằng | Phú Thọ
4766 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Goertek | 202,8B | 02/02/2024 | 09/08/2024 | 02/09/2024 | 24 | Sửa chữa | 3 | 24 | Việt Phát | 16 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
4767 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Samsung | 467,1B | 24/10/2024 | 05/03/2025 | 03/03/2025 | -2 | Lắp đặt | 1 | 17 | Trường Hải | 0 |  | Bắc Giang
4768 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Goertek | 465B | 05/12/2023 | 01/02/2025 | 09/02/2025 | 8 | Nâng cấp | 0 | 20 | Đại Thành | 9 | Thời tiết | Đồng Nai
4769 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Canon | 152B | 26/12/2024 | 24/07/2025 | 02/08/2025 | 9 | Mở rộng | 0 | 14 |  | 0 | Thay đổi quy mô | Thái Nguyên
4770 | Thi công nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Vingroup | 225,7B | 10/06/2022 | 07/08/2023 | 30/07/2023 | -8 | Mở rộng | 0 | 51 | Quang Thắng | 1 |  | Bình Dương
4771 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Vingroup | 469B | 19/09/2022 | 28/01/2023 | 29/01/2023 | 1 | Sửa chữa | 0 | 34 | Phú Thái | 2 | Thời tiết | Phú Thọ
4772 | Sửa chữa trạm bơm làm mát phase 3 | Canon | 162B | 27/11/2024 | 05/09/2025 | 21/09/2025 | 16 | Bảo trì | 1 | 39 | Hòa An | 25 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
4773 | Cải tạo trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Silk | 399B | 22/12/2024 | 29/09/2025 | 08/10/2025 | 9 | Lắp đặt | 0 | 46 | Phú Thái | 2 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng
4774 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Foxconn | 80B | 18/11/2023 | 22/04/2024 | 23/04/2024 | 1 | Sửa chữa | 1 | 18 | Hòa An | 0 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
4775 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Samsung | 375,7B | 09/03/2025 | 29/12/2025 | 27/12/2025 | -2 | Sửa chữa | 1 | 36 | Quang Thắng | 2 |  | Hà Nội
4776 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Honda | 370B | 28/10/2022 | 25/06/2023 | 08/07/2023 | 13 | Lắp đặt | 1 | 44 | Quốc Bảo | 1 | Thời tiết | Bình Dương
4777 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Honda | 119,4B | 08/01/2024 | 23/05/2024 | 11/05/2024 | -12 | Xây dựng mới | 0 | 7 | Phú Thái | 4 |  | Thái Nguyên
4778 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Samsung | 88B | 24/10/2023 | 03/04/2024 | 12/04/2024 | 9 | Sửa chữa | 1 | 32 | Việt Phát | 0 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
4779 | Nâng cấp trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Goertek | 432,8B | 15/02/2024 | 10/12/2024 | 21/12/2024 | 11 | Bảo trì | 0 | 54 | Quang Thắng | 3 | Thời tiết | Thái Nguyên
4780 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | LG | 488B | 03/04/2022 | 07/09/2022 | 23/09/2022 | 16 | Bảo trì | 1 | 14 | Quốc Bảo | 0 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
4781 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Canon | 331B | 11/10/2022 | 22/12/2023 | 26/12/2023 | 4 | Xây dựng mới | 1 | 26 | Bảo Sơn | 19 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
4782 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Vingroup | 113B | 03/03/2023 | 06/06/2023 | 27/05/2023 | -10 | Lắp đặt | 3 | 7 | Phú Thái | 2 |  | Hải Phòng
4783 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động khu B | Goertek | 421B | 03/09/2022 | 18/02/2023 | 11/02/2023 | -7 | Mở rộng | 0 | 5 | Hoàng Kim | 2 |  | Vĩnh Phúc
4784 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | LG | 122,2B | 03/06/2022 | 27/04/2023 | 29/04/2023 | 2 | Nâng cấp | 2 | 0 | Việt Phát | 0 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
4785 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Deniso | 140,2B | 16/05/2025 | 23/02/2026 | 23/03/2026 | 28 | Sửa chữa | 0 | 36 | Bảo Sơn | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Thái Nguyên
4786 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Samsung | 65 Tỷ | 25/08/2022 | 14/02/2023 | 09/02/2023 | -5 | Cải tạo | 0 | 4 | Bảo Sơn | 0 |  | Hà Nam
4787 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | Vingroup | 169,8B | 17/10/2023 | 29/04/2024 | 10/05/2024 | 11 | Sửa chữa | 1 | 4 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
4788 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Silk | 334,8B | 07/03/2023 | 18/01/2024 | 10/01/2024 | -8 | Cải tạo | 0 | 35 | Việt Phát | 2 |  | Thái Nguyên
4789 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia khu A | Vingroup | 395B | 16/04/2022 | 24/08/2022 | 25/08/2022 | 1 | Bảo trì | 2 | 12 | Minh Nhật | 3 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
4790 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | LG | 36,7B | 06/05/2023 | 20/06/2023 | 09/07/2023 | 19 | Bảo trì | 0 | 4 | Bảo Sơn | 0 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Giang
4791 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Vingroup | 292,7B | 25/08/2024 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 0 | Bảo trì | 1 | 19 | Phú Thái | 4 |  | Hà Nội
4792 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia lô 5 | Vingroup | 174000 Triệu | 20/04/2022 | 15/11/2022 | 24/12/2022 | 39 | Sửa chữa | 1 | 17 | Quang Thắng | 28 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
4793 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Silk | 357,9B | 10/02/2023 | 14/12/2023 | 09/12/2023 | -5 | Mở rộng | 1 | 15 | Trường Hải | 0 |  | Hà Nội
4794 | Sửa chữa trạm bơm làm mát khu A | Foxcoonn | 496B | 18/11/2024 | 11/02/2026 | 07/02/2026 | -4 | Nâng cấp | 1 | 77 | Bảo Sơn | 0 |  | Hải Phòng
4795 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Samsung | 266,6B | 23/02/2022 | 27/10/2022 | 14/11/2022 | 18 | Mở rộng | 2 | 4 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
4796 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Desaa | 402,6B | 17/01/2024 | 03/01/2025 | 11/01/2025 | 8 | Xây dựng mới | 1 | 34 |  | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
4797 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Canon | 390B | 01/06/2024 | 02/01/2025 | 05/01/2025 | 3 | Sửa chữa | 1 | 18 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
4798 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Pegatron | 230,8B | 26/09/2024 | 13/06/2025 | 06/06/2025 | -7 | Nâng cấp | 1 | 49 | Minh Nhật | 1 |  | Hải Dương
4799 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Goertek | 474,1B | 16/01/2022 | 01/05/2022 | 18/04/2022 | -13 | Cải tạo | 0 | 2 | Bảo Sơn | 0 |  | Bình Dương
4800 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Goertek | 393,6B | 05/06/2024 | 03/02/2025 | 16/02/2025 | 13 | Mở rộng | 1 | 39 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
4801 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người khu B | Vingroup | 68,4B | 24/02/2024 | 21/02/2025 | 22/02/2025 | 1 | Mở rộng | 0 | 12 | Trường Hải | 2 | Thay đổi quy mô | Hà Nội
4802 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Goertek | 341B | 07/06/2025 | 11/08/2026 | 08/08/2026 | -3 | Nâng cấp | 1 | 42 | Phú Thái | 1 |  | Hà Nam
4803 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Samsung | 94B | 07/09/2024 | 06/05/2025 | 01/05/2025 | -5 | Sửa chữa | 1 | 45 | Đại Thành | 2 |  | Phú Thọ
4804 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Deniso | 242B | 02/01/2023 | 26/08/2023 | 07/08/2023 | -19 | Cải tạo | 1 | 31 | Phú Thái | 1 |  | Hưng Yên
4805 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia lô 5 | Canon | 21,2B | 27/08/2022 | 20/05/2023 | 07/05/2023 | -13 | Xây dựng mới | 1 | 6 | Bảo Sơn | 1 |  | Đồng Nai
4806 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Deniso | 302B | 29/11/2022 | 21/01/2023 | 23/01/2023 | 2 | Cải tạo | 1 | 8 | Phú Thái | 0 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
4807 | Mở rộng trạm biến áp 110kV lô 5 | Luxshare | 192,7B | 16/06/2025 | 01/08/2026 | 02/08/2026 | 1 | Lắp đặt | 1 | 4 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
4808 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV khu B | Honda | 153B | 25/02/2023 | 26/01/2024 | 01/02/2024 | 6 | Sửa chữa | 1 | 54 | Phú Thái | 1 | Thời tiết | Hải Dương
4809 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Pegatron | 92B | 20/03/2025 | 06/02/2026 | 22/02/2026 | 16 | Sửa chữa | 0 | 14 | Quốc Bảo | 0 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng
4810 | Lắp đặt kho logistics thông minh phase 3 | Deniso | 176,9B | 09/05/2025 | 18/10/2025 | 19/09/2025 | -29 | Lắp đặt | 0 | 15 | Việt Phát | 2 |  | Hà Nam
4811 | Thi công canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Luxshare | 138B | 01/01/2025 | 04/05/2025 | 08/05/2025 | 4 | Cải tạo | 0 | 1 | Việt Phát | 25 | Thay đổi quy mô | Hà Nam
4812 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Canon | 103,3B | 23/09/2023 | 14/09/2024 | 27/08/2024 | -18 | Lắp đặt | 0 | 29 | Quang Thắng | 2 |  | Bình Dương
4813 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | LG | 446,9B | 10/09/2022 | 26/04/2023 | 30/03/2023 | -27 | Mở rộng | 0 | 35 | Hoàng Kim | 2 |  | Bình Dương
4814 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Honda | 452,6B | 07/09/2024 | 28/10/2025 | 06/10/2025 | -22 | Mở rộng | 1 | 7 | Phú Thái | 2 |  | Hải Phòng
4815 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Luxshare | 419,5B | 21/03/2022 | 01/10/2022 | 01/10/2022 | 0 | Sửa chữa | 0 | 0 | Hòa An | 0 |  | Hải Dương
4816 | Sửa chữa kho logistics thông minh khu B | Samsung | 253B | 03/10/2022 | 24/06/2023 | 27/06/2023 | 3 | Bảo trì | 1 | 50 | Bảo Sơn | 1 | Thời tiết | Hải Dương
4817 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn khu B | Honda | 462B | 05/06/2024 | 30/08/2024 | 02/09/2024 | 3 | Mở rộng | 0 | 2 | Việt Phát | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Ninh
4818 | Lắp đặt trạm bơm làm mát dự án mở rộng | LGG | 277,5B | 21/02/2024 | 13/01/2025 | 23/02/2025 | 41 | Mở rộng | 4 | 27 | Việt Phát | 0 | Thời tiết | Hải Dương
4819 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | siilk | 162B | 27/12/2022 | 27/10/2023 | 24/10/2023 | -3 | Nâng cấp | 0 | 33 | Bảo Sơn | 2 |  | Vĩnh Phúc
4820 | Cải tạo trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Vingroup | 59,4B | 17/08/2022 | 24/05/2023 | 19/06/2023 | 26 | Sửa chữa | 0 | 46 | Đại Thành | 28 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
4821 | Cải tạo kho logistics thông minh lô 5 | Pegatron | 129,1B | 22/10/2022 | 08/04/2023 | 29/03/2023 | -10 | Nâng cấp | 1 | 16 | Quốc Bảo | 2 |  | Hải Phòng
4822 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Foxconn | 308B | 10/04/2025 | 23/11/2025 | 02/12/2025 | 9 | Sửa chữa | 0 | 36 | Hoàng Kim | 17 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nội
4823 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Deniso | 457B | 07/06/2023 | 19/08/2024 | 12/08/2024 | -7 | Lắp đặt | 0 | 42 | Đại Thành | 1 |  | Hà Nội
4824 | Xây dựng trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Desa | 392B | 26/02/2025 | 27/01/2026 | 22/01/2026 | -5 | Bảo trì | 0 | 26 | Trường Hải | 0 |  | Hải Dương
4825 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Honda | 322,2B | 10/05/2025 | 27/03/2026 | 23/04/2026 | 27 | Bảo trì | 0 | 59 | Minh Nhật | 22 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
4826 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia phase 3 | Deniso | 121B | 19/01/2022 | 17/01/2023 | 18/12/2022 | -30 | Cải tạo | 0 | 20 | Phú Thái | 2 |  | Hải Dương
4827 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Pegatron | 457B | 15/04/2024 | 21/01/2025 | 03/02/2025 | 13 | Lắp đặt | 0 | 44 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi quy mô | Hải Dương
4828 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Luxshare | 109,8B | 20/10/2022 | 30/11/2022 | 04/12/2022 | 4 | Lắp đặt | 0 | 7 | Minh Nhật | 2 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai
4829 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Desa | 431B | 18/08/2023 | 03/07/2024 | 19/07/2024 | 16 | Cải tạo | 0 | 52 | Quốc Bảo | 8 | Thay đổi quy mô | Phú Thọ
4830 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Pegatron | 375,7B | 17/12/2022 | 22/09/2023 | 26/09/2023 | 4 | Mở rộng | 0 | 11 | Minh Nhật | 0 | Giải phóng mặt bằng | Phú Thọ
4831 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Goertek | 296,8B | 02/04/2022 | 28/02/2023 | 19/02/2023 | -9 | Bảo trì | 0 | 63 | Bảo Sơn | 0 |  | Hưng Yên
4832 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm khu B | Pegatron | 158B | 01/10/2024 | 03/03/2025 | 06/03/2025 | 3 | Sửa chữa | 0 | 27 | Phú Thái | 2 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh
4833 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Goertek | 108B | 15/06/2025 | 30/08/2025 | 23/08/2025 | -7 | Sửa chữa | 0 | 9 | Quốc Bảo | 2 |  | Hà Nội
4834 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | llg | 424B | 19/05/2024 | 18/02/2025 | 12/02/2025 | -6 | Bảo trì | 0 | 2 | Bảo Sơn | 2 |  | Vĩnh Phúc
4835 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn lô 5 | Pegatron | 323B | 07/11/2024 | 17/01/2025 | 07/02/2025 | 21 | Sửa chữa | 0 | 14 | Quốc Bảo | 0 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
4836 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động khu A | Pegatron | 308B | 19/05/2022 | 16/06/2023 | 19/05/2023 | -28 | Xây dựng mới | 0 | 40 | Bảo Sơn | 3 |  | Bắc Ninh
4837 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Foxconn | 317B | 02/02/2024 | 20/09/2024 | 14/10/2024 | 24 | Nâng cấp | 1 | 29 | Trường Hải | 6 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
4838 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Samsung | 478,9B | 07/03/2022 | 15/05/2022 | 15/05/2022 | 0 | Lắp đặt | 2 | 10 | Hòa An | 1 |  | Đồng Nai
4839 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Pegatron | 365B | 18/01/2022 | 27/11/2022 | 17/12/2022 | 20 | Xây dựng mới | 0 | 20 | Trường Hải | 29 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
4840 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Deniso | 367,2000 Triệu | 01/12/2023 | 29/08/2024 | 01/09/2024 | 3 | Mở rộng | 0 | 31 | Bảo Sơn | 9 | Phát sinh kỹ thuật | Phú Thọ
4841 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Desa | 449B | 05/03/2023 | 30/05/2023 | 06/06/2023 | 7 | Sửa chữa | 4 | 7 | Minh Nhật | 0 | Thời tiết | Bắc Giang
4842 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Vingroup | 63B | 09/02/2024 | 18/02/2025 | 17/02/2025 | -1 | Lắp đặt | 3 | 18 | Đại Thành | 1 |  | Vĩnh Phúc
4843 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | LG | 373,2 | 13/06/2025 | 20/04/2026 | 03/04/2026 | -17 | Bảo trì | 0 | 33 |  | 2 |  | Hà Nội
4844 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Samsung | 224 Tỷ | 19/11/2023 | 26/12/2024 | 16/12/2024 | -10 | Bảo trì | 1 | 10 | Minh Nhật | 2 |  | Hà Nam
4845 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | LG | 267B | 09/05/2025 | 20/07/2025 | 22/07/2025 | 2 | Mở rộng | 1 | 0 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
4846 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Silk | 434B | 21/01/2022 | 31/01/2023 | 20/02/2023 | 20 | Xây dựng mới | 2 | 30 | Trường Hải | 1 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang
4847 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Foxconn | 262B | 28/05/2022 | 14/03/2023 | 03/04/2023 | 20 | Cải tạo | 2 | 6 | Quang Thắng | 1 | Giải phóng mặt bằng | Vĩnh Phúc
4848 | Hoàn thiện kho logistics thông minh giai đoạn 2 | LG | 153B | 05/06/2025 | 28/08/2025 | 14/08/2025 | -14 | Cải tạo | 1 | 0 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Ninh
4849 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | foxcoonn | 386B | 01/04/2024 | 25/12/2024 | 10/01/2025 | 16 | Bảo trì | 0 | 46 | Hoàng Kim | 0 | Thời tiết | Đồng Nai
4850 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Luxshare | 229B | 21/05/2022 | 29/01/2023 | 18/02/2023 | 20 | Bảo trì | 0 | 44 | Minh Nhật | 6 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
4851 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV phase 3 | Luxshare | 146B | 02/06/2025 | 07/08/2025 | 26/07/2025 | -12 | Lắp đặt | 2 | 7 | Quang Thắng | 1 |  | Hưng Yên
4852 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Foxconn | 360B | 13/03/2023 | 06/08/2023 | 08/08/2023 | 2 | Sửa chữa | 1 | 27 | Quốc Bảo | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Thái Nguyên
4853 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Silk | 47,4B | 28/11/2023 | 08/12/2024 | 10/12/2024 | 2 | Xây dựng mới | 1 | 44 | Hòa An | 4 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng
4854 | Mở rộng kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Pegatron | 5 Tỷ | 07/04/2024 | 29/11/2024 | 25/12/2024 | 26 | Lắp đặt | 0 | 0 | Hòa An | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
4855 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Luxshare | 141,4B | 16/04/2024 | 28/05/2025 | 21/06/2025 | 24 | Bảo trì | 2 | 4 | Việt Phát | 0 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
4856 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Foxconn | 251B | 06/06/2025 | 17/07/2026 | 16/07/2026 | -1 | Mở rộng | 3 | 5 | Phú Thái | 3 |  | Vĩnh Phúc
4857 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động phase 3 | Luxshare | 49,8B | 16/03/2025 | 10/08/2025 | 21/08/2025 | 11 | Bảo trì | 0 | 22 | Đại Thành | 20 | Thiếu vật tư | Hà Nam
4858 | Thi công hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Honda | 71B | 19/11/2024 | 18/04/2025 | 16/04/2025 | -2 | Xây dựng mới | 0 | 29 | Hoàng Kim | 1 |  | Hải Phòng
4859 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Pegatron | 91,9B | 23/04/2022 | 25/02/2023 | 25/02/2023 | 0 | Sửa chữa | 0 | 24 | Quang Thắng | 2 |  | Vĩnh Phúc
4860 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Foxconn | 19,5B | 20/03/2022 | 14/05/2023 | 02/05/2023 | -12 | Sửa chữa | 0 | 12 | Đại Thành | 2 |  | Vĩnh Phúc
4861 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Goertek | 237,6B | 29/12/2023 | 16/11/2024 | 30/11/2024 | 14 | Nâng cấp | 1 | 39 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
4862 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | LG | 406,4B | 29/12/2023 | 02/01/2025 | 24/12/2024 | -9 | Sửa chữa | 0 | 60 | Hoàng Kim | 1 |  | Hà Nam
4863 | Thi công trạm biến áp 110kV lô 5 | Pegatron | 20B | 12/02/2023 | 14/01/2024 | 09/02/2024 | 26 | Cải tạo | 1 | 15 | Bảo Sơn | 26 | Thiếu vật tư | Hà Nội
4864 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Luxshare | 446B | 27/08/2022 | 11/04/2023 | 14/05/2023 | 33 | Cải tạo | 2 | 1 | Trường Hải | 27 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
4865 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Canon | 37B | 03/09/2022 | 28/04/2023 | 28/05/2023 | 30 | Sửa chữa | 2 | 40 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
4866 | Mở rộng kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Goertek | 259,4B | 02/10/2023 | 28/07/2024 | 10/08/2024 | 13 | Cải tạo | 2 | 0 | Hòa An | 0 | Thay đổi quy mô | Hà Nội
4867 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Goertek | 285B | 03/04/2023 | 08/09/2023 | 01/11/2023 | 54 | Nâng cấp | 8 | 4 | Trường Hải | 2 | Thay đổi quy mô | Hà Nội
4868 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | vinggroup | 303B | 24/04/2024 | 19/12/2024 | 29/01/2025 | 41 | Sửa chữa | 2 | 46 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
4869 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Goertek | 477B | 15/06/2025 | 01/02/2026 | 16/02/2026 | 15 | Lắp đặt | 0 | 17 | Hoàng Kim | 2 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
4870 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia phase 3 | Deniso | 57B | 19/02/2024 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | -10 | Lắp đặt | 0 | 7 | Đại Thành | 4 |  | Thái Nguyên
4871 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Pegatron | 266B | 02/02/2024 | 23/11/2024 | 17/11/2024 | -6 | Cải tạo | 0 | 32 | Quốc Bảo | 2 |  | Hà Nội
4872 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Luxshare | 120B | 27/06/2025 | 25/06/2026 | 05/07/2026 | 10 | Xây dựng mới | 0 | 50 | Quốc Bảo | 1 | Thời tiết | Hà Nội
4873 | Cải tạo trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Luxshare | 498B | 10/02/2023 | 22/12/2023 | 19/01/2024 | 28 | Bảo trì | 2 | 34 | Đại Thành | 2 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng
4874 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Honda | 500,7B | 03/01/2023 | 20/02/2024 | 02/02/2024 | -18 | Sửa chữa | 0 | 5 | Trường Hải | 4 |  | Hưng Yên
4875 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động phase 3 | Vingroup | 90B | 08/03/2024 | 03/05/2025 | 26/04/2025 | -7 | Sửa chữa | 1 | 32 | Phú Thái | 2 |  | Thái Nguyên
4876 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | ddesa | 23,1B | 16/08/2022 | 06/04/2023 | 22/04/2023 | 16 | Lắp đặt | 1 | 21 | Quốc Bảo | 0 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
4877 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | LG | 31B | 14/05/2023 | 05/01/2024 | 22/01/2024 | 17 | Xây dựng mới | 2 | 22 | Việt Phát | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc
4878 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | LG | 198,3000 Triệu | 07/04/2023 | 12/11/2023 | 19/12/2023 | 37 | Lắp đặt | 0 | 20 | Minh Nhật | 26 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
4879 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Deniso | 232B | 26/02/2025 | 28/02/2026 | 24/02/2026 | -4 | Sửa chữa | 1 | 31 | Đại Thành | 1 |  | Hưng Yên
4880 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Desa | 25B | 07/05/2023 | 28/05/2024 | 29/05/2024 | 1 | Nâng cấp | 0 | 68 | Đại Thành | 1 | Thời tiết | Bắc Ninh
4881 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn lô 5 | Vingroup | 449B | 07/02/2024 | 20/03/2024 | 18/03/2024 | -2 | Xây dựng mới | 0 | 5 | Trường Hải | 5 |  | Phú Thọ
4882 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | LG | 235,8B | 10/10/2024 | 01/06/2025 | 24/05/2025 | -8 | Cải tạo | 0 | 43 | Phú Thái | 6 |  | Hưng Yên
4883 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Goeertek | 255B | 19/01/2024 | 08/11/2024 | 07/12/2024 | 29 | Lắp đặt | 0 | 22 | Trường Hải | 5 | Thời tiết | Bắc Giang
4884 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Desa | 43B | 17/05/2025 | 24/11/2025 | 15/11/2025 | -9 | Xây dựng mới | 0 | 12 | Việt Phát | 1 |  | Bắc Giang
4885 | Mở rộng trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Samsung | 396,3B | 05/02/2023 | 29/05/2023 | 20/06/2023 | 22 | Sửa chữa | 1 | 11 | Minh Nhật | 0 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
4886 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Honda | 494B | 21/06/2025 | 29/09/2025 | 17/09/2025 | -12 | Nâng cấp | 0 | 0 | Quốc Bảo | 1 |  | Thái Nguyên
4887 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Luxshare | 415B | 01/08/2022 | 18/10/2022 | 07/10/2022 | -11 | Sửa chữa | 1 | 0 | Việt Phát | 2 |  | Hà Nam
4888 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Samsung | 50B | 15/01/2022 | 13/05/2022 | 14/06/2022 | 32 | Xây dựng mới | 4 | 22 | Quang Thắng | 2 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai
4889 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV phase 3 | Silk | 256,5B | 08/09/2022 | 01/01/2023 | 16/12/2022 | -16 | Lắp đặt | 0 | 14 | Hòa An | 1 |  | Hải Dương
4890 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Silk | 417B | 14/01/2025 | 10/02/2026 | 10/02/2026 | 0 | Mở rộng | 0 | 70 | Bảo Sơn | 1 |  | Hà Nội
4891 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | LG | 184,8B | 16/05/2024 | 28/11/2024 | 10/12/2024 | 12 | Mở rộng | 0 | 27 | Quốc Bảo | 22 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
4892 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Luxshare | 217B | 22/10/2024 | 09/07/2025 | 21/07/2025 | 12 | Nâng cấp | 1 | 21 | Phú Thái | 7 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
4893 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Canon | 451B | 13/11/2024 | 04/01/2026 | 29/01/2026 | 25 | Sửa chữa | 0 | 4 | Trường Hải | 1 | Thời tiết | Bắc Ninh
4894 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | LG | 107B | 11/08/2022 | 03/05/2023 | 04/05/2023 | 1 | Lắp đặt | 0 | 2 |  | 20 | Thời tiết | Hà Nội
4895 | Thi công ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Desa | 406B | 27/04/2023 | 13/06/2024 | 16/06/2024 | 3 | Sửa chữa | 1 | 36 | Quốc Bảo | 0 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
4896 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn lô 5 | caanon | 110,9B | 05/02/2025 | 03/05/2025 | 12/05/2025 | 9 | Lắp đặt | 0 | 3 | Quốc Bảo | 2 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
4897 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Goertek | 281,5B | 18/02/2024 | 20/04/2024 | 30/04/2024 | 10 | Xây dựng mới | 0 | 9 | Hòa An | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên
4898 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Silk | 250B | 21/06/2023 | 03/02/2024 | 31/01/2024 | -3 | Xây dựng mới | 0 | 17 | Phú Thái | 0 |  | Bắc Ninh
4899 | Thi công trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Luxshare | 156,8B | 25/07/2024 | 23/12/2024 | 13/12/2024 | -10 | Mở rộng | 2 | 27 | Phú Thái | 0 |  | Hà Nội
4900 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Foxconn | 220B | 10/01/2025 | 15/06/2025 | 16/06/2025 | 1 | Xây dựng mới | 2 | 4 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
4901 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Desa | 389B | 28/01/2023 | 18/12/2023 | 30/12/2023 | 12 | Cải tạo | 0 | 3 | Bảo Sơn | 0 | Thiếu vật tư | Hà Nội
4902 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Samsung | 354,1B | 07/02/2024 | 05/07/2024 | 01/07/2024 | -4 | Lắp đặt | 1 | 5 | Việt Phát | 2 |  | Hà Nam
4903 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Goertek | 479B | 30/06/2025 | 01/09/2025 | 25/08/2025 | -7 | Mở rộng | 0 | 11 | Quốc Bảo | 1 |  | Bắc Giang
4904 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | LG | 378B | 09/04/2023 | 17/01/2024 | 05/02/2024 | 19 | Cải tạo | 0 | 47 | Đại Thành | 5 | Thay đổi quy mô | Bắc Giang
4905 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Desa | 413B | 02/06/2022 | 09/10/2022 | 25/10/2022 | 16 | Xây dựng mới | 4 | 1 | Minh Nhật | 1 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên
4906 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Foxconn | 478 | 15/08/2024 | 01/07/2025 | 04/07/2025 | 3 | Mở rộng | 0 | 7 | Đại Thành | 2 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
4907 | Nâng cấp kho logistics thông minh khu A | Desa | 231,2B | 11/02/2023 | 21/10/2024 | 07/11/2024 | 17 | Nâng cấp | 1 | 62 | Việt Phát | 27 | Phát sinh kỹ thuật | Phú Thọ
4908 | Mở rộng kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Vingroup | 225,4B | 18/01/2023 | 01/04/2023 | 10/04/2023 | 9 | Xây dựng mới | 0 | 6 | Quốc Bảo | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Thái Nguyên
4909 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Honda | 22,1B | 29/10/2024 | 28/08/2025 | 27/08/2025 | -1 | Nâng cấp | 2 | 8 | Việt Phát | 13 |  | Đồng Nai
4910 | Thi công trạm biến áp 110kV khu B | Pegatron | 186B | 12/05/2024 | 14/02/2025 | 12/03/2025 | 26 | Cải tạo | 1 | 1 | Đại Thành | 28 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng
4911 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Deniso | 252B | 23/10/2024 | 17/02/2025 | 27/02/2025 | 10 | Mở rộng | 1 | 12 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
4912 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Desa | 192B | 21/02/2024 | 26/04/2025 | 09/05/2025 | 13 | Lắp đặt | 7 | 4 | Phú Thái | 24 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
4913 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | samssung | 371B | 28/10/2023 | 21/11/2024 | 17/11/2024 | -4 | Xây dựng mới | 0 | 0 | Phú Thái | 4 |  | Phú Thọ
4914 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Pegatron | 83B | 26/02/2024 | 24/04/2024 | 22/05/2024 | 28 | Sửa chữa | 0 | 5 | Phú Thái | 8 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
4915 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Foxconn | 281,6B | 27/05/2023 | 23/05/2024 | 13/05/2024 | -10 | Xây dựng mới | 0 | 15 | Hoàng Kim | 0 |  | Bắc Ninh
4916 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động lô 5 | Vingroup | 128,3B | 11/12/2024 | 08/02/2025 | 28/02/2025 | 20 | Mở rộng | 1 | 3 | Hòa An | 4 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
4917 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Samsung | 42B | 19/06/2025 | 11/07/2026 | 28/07/2026 | 17 | Xây dựng mới | 4 | 70 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
4918 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Goertek | 326,5 tỷ | 04/06/2025 | 14/01/2026 | 19/01/2026 | 5 | Cải tạo | 2 | 6 | Bảo Sơn | 0 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
4919 | Cải tạo trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Pegatron | 460B | 25/08/2023 | 05/09/2024 | 27/08/2024 | -9 | Xây dựng mới | 0 | 33 | Phú Thái | 3 |  | Hải Phòng
4920 | Thi công trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Pegatron | 207,2B | 19/07/2023 | 30/11/2023 | 05/12/2023 | 5 | Sửa chữa | 1 | 9 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
4921 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | LG | 430,4B | 20/05/2025 | 31/12/2025 | 28/12/2025 | -3 | Lắp đặt | 1 | 7 | Việt Phát | 2 |  | Phú Thọ
4922 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Deniso | 285B | 28/03/2023 | 06/04/2024 | 03/05/2024 | 27 | Mở rộng | 0 | 60 | Quốc Bảo | 29 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nam
4923 | Thi công nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Vingroup | 465B | 09/01/2023 | 14/02/2023 | 25/01/2023 | -20 | Bảo trì | 0 | 6 | Việt Phát | 5 |  | Hà Nội
4924 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | luxsharee | 320,5000 Triệu | 20/03/2025 | 04/02/2026 | 22/02/2026 | 18 | Lắp đặt | 1 | 32 | Hòa An | 15 | Thiếu vật tư | Hà Nội
4925 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Samsung | 497,3B | 20/02/2022 | 17/04/2022 | 14/05/2022 | 27 | Bảo trì | 1 | 6 | Đại Thành | 19 | Thời tiết | Phú Thọ
4926 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Luxshare | 43,6B | 11/03/2022 | 12/10/2022 | 22/10/2022 | 10 | Cải tạo | 0 | 15 | Phú Thái | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nội
4927 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Canon | 297,4B | 09/06/2025 | 17/06/2026 | 06/07/2026 | 19 | Lắp đặt | 0 | 10 | Phú Thái | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Thái Nguyên
4928 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Silk | 415B | 24/01/2025 | 18/08/2025 | 13/08/2025 | -5 | Xây dựng mới | 1 | 33 |  | 0 |  | Hải Dương
4929 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia khu A | Deniso | 293,4B | 11/05/2023 | 13/06/2024 | 01/07/2024 | 18 | Cải tạo | 2 | 69 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
4930 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Goertek | 273B | 09/01/2022 | 08/01/2023 | 21/12/2022 | -18 | Mở rộng | 0 | 28 | Quang Thắng | 2 |  | Vĩnh Phúc
4931 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Luxshare | 68B | 13/09/2022 | 02/05/2023 | 19/05/2023 | 17 | Xây dựng mới | 2 | 40 | Hoàng Kim | 1 | Thời tiết | Hà Nội
4932 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Canon | 494B | 08/01/2022 | 10/09/2022 | 08/09/2022 | -2 | Sửa chữa | 1 | 36 | Quốc Bảo | 0 |  | Hải Phòng
4933 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Canon | 201B | 23/12/2023 | 05/04/2024 | 31/03/2024 | -5 | Nâng cấp | 3 | 20 | Bảo Sơn | 2 |  | Hưng Yên
4934 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | LG | 47B | 07/02/2024 | 10/09/2024 | 04/10/2024 | 24 | Sửa chữa | 3 | 3 | Việt Phát | 6 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
4935 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Goertek | 213,1B | 18/08/2024 | 13/06/2025 | 29/05/2025 | -15 | Sửa chữa | 0 | 22 | Quang Thắng | 1 |  | Đồng Nai
4936 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Pegatron | 264B | 12/06/2022 | 03/08/2023 | 11/07/2023 | -23 | Bảo trì | 0 | 69 | Việt Phát | 7 |  | Vĩnh Phúc
4937 | Thi công canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | LG | 6B | 23/08/2022 | 02/03/2023 | 26/03/2023 | 24 | Nâng cấp | 0 | 33 | Đại Thành | 6 | Giải phóng mặt bằng | Hải Dương
4938 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Vingroup | 208B | 25/06/2023 | 10/08/2024 | 03/08/2024 | -7 | Xây dựng mới | 0 | 11 | Trường Hải | 0 |  | Bình Dương
4939 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn khu A | Foxxconn | 295B | 22/06/2024 | 01/08/2024 | 17/07/2024 | -15 | Xây dựng mới | 1 | 4 |  | 2 |  | Phú Thọ
4940 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | denniso | 458B | 17/06/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 0 | Sửa chữa | 2 | 25 | Bảo Sơn | 2 |  | Hưng Yên
4941 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Canon | 32B | 02/03/2022 | 27/09/2022 | 12/09/2022 | -15 | Bảo trì | 0 | 20 | Việt Phát | 1 |  | Bình Dương
4942 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Desa | 89,7B | 05/10/2022 | 23/05/2023 | 10/06/2023 | 18 | Cải tạo | 1 | 6 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
4943 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Vingroup | 195,1B | 07/01/2025 | 01/03/2026 | 21/02/2026 | -8 | Lắp đặt | 0 | 12 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Ninh
4944 | Thi công ký túc xá chuyên gia lô 5 | Desa | 307B | 17/09/2024 | 10/05/2025 | 15/05/2025 | 5 | Nâng cấp | 2 | 21 | Minh Nhật | 0 | Thiếu nhân lực | Bình Dương
4945 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Goertek | 353,6B | 10/04/2025 | 02/07/2026 | 26/06/2026 | -6 | Bảo trì | 0 | 87 | Trường Hải | 4 |  | Bắc Ninh
4946 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Canon | 147,1B | 24/12/2024 | 21/09/2025 | 19/09/2025 | -2 | Nâng cấp | 0 | 35 | Bảo Sơn | 0 |  | Hải Dương
4947 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Vingroup | 385B | 23/07/2023 | 26/09/2023 | 08/10/2023 | 12 | Lắp đặt | 3 | 3 |  | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
4948 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Vingroup | 368,6B | 24/11/2023 | 06/11/2024 | 24/11/2024 | 18 | Lắp đặt | 0 | 36 | Quang Thắng | 29 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
4949 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Silk | 374B | 16/11/2024 | 13/01/2025 | 01/02/2025 | 19 | Nâng cấp | 1 | 2 | Quang Thắng | 20 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
4950 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm khu B | Luxshare | 485B | 17/02/2025 | 11/05/2025 | 02/05/2025 | -9 | Nâng cấp | 0 | 10 | Trường Hải | 2 |  | Bắc Giang
4951 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Samsung | 380B | 01/06/2024 | 23/06/2025 | 20/06/2025 | -3 | Sửa chữa | 1 | 66 | Phú Thái | 2 |  | Bình Dương
4952 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Samsung | 150,3B | 20/12/2022 | 17/03/2023 | 30/03/2023 | 13 | Bảo trì | 2 | 10 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
4953 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Goertek | 236,7B | 24/01/2025 | 19/11/2025 | 14/11/2025 | -5 | Lắp đặt | 1 | 17 | Quang Thắng | 3 |  | Vĩnh Phúc
4954 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Silk | 124,7B | 23/01/2024 | 15/08/2024 | 13/08/2024 | -2 | Xây dựng mới | 0 | 18 | Quốc Bảo | 2 |  | Hà Nội
4955 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Desa | 330B | 05/01/2025 | 17/01/2026 | 16/01/2026 | -1 | Lắp đặt | 0 | 6 | Hoàng Kim | 2 |  | Vĩnh Phúc
4956 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn khu A | Honda | 490,7B | 13/01/2025 | 28/03/2025 | 23/03/2025 | -5 | Xây dựng mới | 1 | 10 | Trường Hải | 0 |  | Bắc Giang
4957 | Xây dựng nhà kho thành phẩm khu B | Pegatron | 277,1B | 07/06/2022 | 15/06/2023 | 06/06/2023 | -9 | Lắp đặt | 0 | 8 | Quang Thắng | 2 |  | Đồng Nai
4958 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Deniso | 91B | 27/04/2022 | 03/02/2023 | 15/02/2023 | 12 | Nâng cấp | 2 | 0 | Quang Thắng | 1 | Thiếu vật tư | Hà Nam
4959 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Vingroup | 222B | 02/10/2024 | 01/07/2025 | 16/06/2025 | -15 | Lắp đặt | 0 | 13 | Việt Phát | 0 |  | Bắc Giang
4960 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | LG | 37,3B | 02/05/2024 | 27/02/2025 | 05/03/2025 | 6 | Mở rộng | 0 | 0 | Quốc Bảo | 4 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai
4961 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Vingroup | 367B | 14/11/2024 | 09/05/2025 | 13/05/2025 | 4 | Sửa chữa | 0 | 7 | Bảo Sơn | 2 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nam
4962 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Goertek | 400,5B | 13/09/2022 | 13/08/2023 | 08/08/2023 | -5 | Bảo trì | 1 | 37 | Hoàng Kim | 0 |  | Hà Nội
4963 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Foxconn | 447B | 05/03/2025 | 15/11/2025 | 11/11/2025 | -4 | Lắp đặt | 0 | 2 | Phú Thái | 1 |  | Hải Phòng
4964 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Desa | 114B | 13/10/2024 | 23/10/2025 | 21/11/2025 | 29 | Sửa chữa | 7 | 50 | Đại Thành | 8 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
4965 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | LG | 167B | 06/11/2022 | 04/06/2023 | 21/05/2023 | -14 | Lắp đặt | 2 | 3 | Bảo Sơn | 0 |  | Thái Nguyên
4966 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động phase 3 | Canon | 124,1B | 12/04/2023 | 25/01/2024 | 16/01/2024 | -9 | Nâng cấp | 1 | 21 | Minh Nhật | 6 |  | Hải Dương
4967 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 2 | Deniso | 125,4B | 24/12/2023 | 19/05/2024 | 06/06/2024 | 18 | Nâng cấp | 2 | 18 | Bảo Sơn | 0 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
4968 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Samsung | 428B | 28/08/2024 | 29/12/2024 | 27/12/2024 | -2 | Mở rộng | 0 | 1 | Quốc Bảo | 0 |  | Hải Phòng
4969 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Honda | 479B | 07/06/2025 | 20/07/2025 | 07/07/2025 | -13 | Nâng cấp | 0 | 0 | Trường Hải | 2 |  | Hà Nam
4970 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Samsung | 30,5B | 05/11/2022 | 18/09/2023 | 17/09/2023 | -1 | Cải tạo | 0 | 22 |  | 2 |  | Vĩnh Phúc
4971 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn lô 5 | Foxconn | 125,4B | 08/04/2023 | 27/10/2023 | 07/10/2023 | -20 | Cải tạo | 0 | 12 | Trường Hải | 2 |  | Bắc Giang
4972 | Xây dựng trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | LG | 463B | 22/12/2023 | 19/10/2024 | 05/11/2024 | 17 | Xây dựng mới | 0 | 22 | Hoàng Kim | 19 | Thời tiết | Hà Nội
4973 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động phase 3 | Silk | 5B | 07/05/2025 | 19/09/2025 | 21/09/2025 | 2 | Cải tạo | 0 | 5 | Minh Nhật | 0 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Ninh
4974 | Sửa chữa trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | LG | 84B | 27/10/2022 | 07/01/2024 | 24/01/2024 | 17 | Nâng cấp | 2 | 52 | Bảo Sơn | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai
4975 | Xây dựng kho logistics thông minh khu B | Foxconn | 313B | 29/04/2025 | 11/02/2026 | 07/03/2026 | 24 | Lắp đặt | 1 | 26 | Trường Hải | 14 | Thiếu nhân lực | Hải Dương
4976 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Desa | 345 billion | 19/10/2022 | 13/10/2023 | 03/10/2023 | -10 | Mở rộng | 0 | 60 | Quốc Bảo | 3 |  | Bình Dương
4977 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động phase 3 | Silk | 170,5B | 12/06/2025 | 25/07/2026 | 05/08/2026 | 11 | Bảo trì | 1 | 24 | Quốc Bảo | 0 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên
4978 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Honda | 346,7 billion | 12/02/2024 | 24/02/2025 | 24/03/2025 | 28 | Lắp đặt | 2 | 61 | Hòa An | 1 | Thay đổi quy mô | Phú Thọ
4979 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Luxshare | 31B | 17/09/2022 | 30/09/2023 | 23/09/2023 | -7 | Xây dựng mới | 0 | 65 | Bảo Sơn | 4 |  | Bắc Ninh
4980 | Thi công kho logistics thông minh phase 3 | LG | 339B | 13/04/2024 | 26/09/2024 | 18/09/2024 | -8 | Bảo trì | 0 | 17 | Hòa An | 3 |  | Bắc Ninh
4981 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Goertek | 140,3B | 30/01/2022 | 02/12/2022 | 10/12/2022 | 8 | Mở rộng | 1 | 57 | Đại Thành | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
4982 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Vingroup | 138,4B | 22/07/2022 | 28/08/2023 | 18/09/2023 | 21 | Sửa chữa | 4 | 44 | Đại Thành | 0 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
4983 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Foxconn | 18B | 08/07/2022 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 43 | Quốc Bảo | 2 |  | Bình Dương
4984 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Silk | 117B | 23/07/2023 | 06/09/2023 | 11/08/2023 | -26 | Xây dựng mới | 0 | 1 | Quang Thắng | 0 |  | Bắc Giang
4985 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Silk | 435B | 12/03/2023 | 02/01/2024 | 23/01/2024 | 21 | Nâng cấp | 0 | 47 | Phú Thái | 30 | Thời tiết | Đồng Nai
4986 | Mở rộng nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Goerttek | 213,4B | 11/05/2024 | 17/04/2025 | 16/04/2025 | -1 | Mở rộng | 0 | 64 | Quang Thắng | 4 |  | Bắc Giang
4987 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Vingroup | 456B | 02/03/2024 | 28/01/2025 | 27/01/2025 | -1 | Nâng cấp | 0 | 7 | Minh Nhật | 1 |  | Hải Phòng
4988 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Silk | 162 | 13/04/2025 | 15/07/2025 | 10/06/2025 | -35 | Bảo trì | 0 | 14 | Phú Thái | 7 |  | Bắc Giang
4989 | Mở rộng trạm biến áp 110kV khu B | Pegatron | 118B | 17/04/2025 | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 7 | Lắp đặt | 0 | 71 | Việt Phát | 13 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
4990 | Lắp đặt kho logistics thông minh khu A | Canon | 50,2B | 09/10/2024 | 20/03/2025 | 10/03/2025 | -10 | Bảo trì | 1 | 15 | Việt Phát | 2 |  | Hải Phòng
4991 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | llg | 445,7B | 07/10/2022 | 11/12/2022 | 20/12/2022 | 9 | Sửa chữa | 0 | 12 | Hòa An | 1 | Thời tiết | Hà Nội
4992 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm phase 3 | Silk | 482B | 13/11/2024 | 12/08/2025 | 26/08/2025 | 14 | Sửa chữa | 0 | 45 | Minh Nhật | 5 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
4993 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Canon | 406,5B | 07/12/2022 | 31/05/2023 | 26/06/2023 | 26 | Mở rộng | 0 | 30 | Trường Hải | 5 | Thời tiết | Phú Thọ
4994 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Samsung | 403B | 17/08/2024 | 25/07/2025 | 26/08/2025 | 32 | Mở rộng | 8 | 35 | Việt Phát | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
4995 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Pegatron | 108B | 18/04/2022 | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 0 | Bảo trì | 0 | 8 | Minh Nhật | 1 |  | Hà Nội
4996 | Thi công trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Desa | 66,3B | 23/03/2024 | 19/01/2025 | 03/02/2025 | 15 | Nâng cấp | 0 | 57 | Việt Phát | 9 | Giải phóng mặt bằng | Bình Dương
4997 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Goertek | 306B | 21/12/2024 | 21/08/2025 | 22/07/2025 | -30 | Nâng cấp | 1 | 34 | Minh Nhật | 1 |  | Thái Nguyên
4998 | Xây dựng trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Samsung | 299B | 19/12/2023 | 21/01/2024 | 15/01/2024 | -6 | Lắp đặt | 2 | 5 | Quang Thắng | 2 |  | Vĩnh Phúc
4999 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Goertek | 25 tỷ | 07/11/2024 | 22/07/2025 | 05/08/2025 | 14 | Xây dựng mới | 1 | 13 | Quốc Bảo | 0 | Thiếu vật tư | Bình Dương
5000 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Goertek | 232B | 19/04/2024 | 18/08/2024 | 06/09/2024 | 19 | Sửa chữa | 0 | 12 | Bảo Sơn | 1 | Thiếu vật tư | Hà Nam
5001 | Mở rộng trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Foxconn | 423B | 02/04/2022 | 22/07/2022 | 18/08/2022 | 27 | Sửa chữa | 4 | 7 | Trường Hải | 0 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
5002 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Pegatron | 399B | 21/03/2022 | 22/08/2022 | 14/08/2022 | -8 | Cải tạo | 1 | 7 | Trường Hải | 2 |  | Thái Nguyên
5003 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | LG | 130B | 02/04/2025 | 10/05/2025 | 09/05/2025 | -1 | Mở rộng | 0 | 3 | Quốc Bảo | 1 |  | Đồng Nai
5004 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Samsung | 274,9B | 27/08/2022 | 06/10/2022 | 17/10/2022 | 11 | Sửa chữa | 2 | 0 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
5005 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Samsung | 338B | 03/04/2023 | 21/09/2023 | 22/08/2023 | -30 | Xây dựng mới | 0 | 12 |  | 0 |  | Bình Dương
5006 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm khu A | Deniso | 382B | 28/02/2023 | 29/07/2023 | 11/08/2023 | 13 | Lắp đặt | 0 | 27 | Hoàng Kim | 18 | Thời tiết | Bình Dương
5007 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Samsung | 26B | 29/07/2022 | 29/01/2023 | 25/01/2023 | -4 | Xây dựng mới | 0 | 12 | Quốc Bảo | 4 |  | Hà Nội
5008 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Deniso | 118,5B | 02/01/2024 | 25/07/2024 | 22/07/2024 | -3 | Nâng cấp | 1 | 24 | Hòa An | 2 |  | Hải Dương
5009 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Honda | 102,2B | 28/04/2022 | 30/05/2022 | 06/05/2022 | -24 | Sửa chữa | 1 | 0 | Hòa An | 3 |  | Hưng Yên
5010 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động khu A | Desa | 422B | 01/07/2023 | 03/05/2024 | 26/05/2024 | 23 | Nâng cấp | 1 | 1 | Hoàng Kim | 0 | Thay đổi quy mô | Phú Thọ
5011 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Canon | 46B | 06/01/2025 | 16/05/2026 | 27/05/2026 | 11 | Sửa chữa | 2 | 4 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
5012 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Luxshare | 135B | 15/04/2022 | 02/05/2023 | 14/05/2023 | 12 | Lắp đặt | 1 | 52 | Quang Thắng | 6 | Thời tiết | Hưng Yên
5013 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Deniso | 476B | 29/05/2022 | 29/07/2022 | 22/07/2022 | -7 | Bảo trì | 0 | 8 | Hòa An | 15 |  | Thái Nguyên
5014 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Desa | 69,9B | 17/10/2022 | 31/01/2023 | 29/01/2023 | -2 | Lắp đặt | 0 | 10 | Bảo Sơn | 4 |  | Hải Dương
5015 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Silk | 315,7B | 08/06/2023 | 08/06/2024 | 14/07/2024 | 36 | Cải tạo | 0 | 43 | Bảo Sơn | 22 | Thời tiết | Hà Nam
5016 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Vingroup | 149B | 02/07/2024 | 04/08/2025 | 09/07/2025 | -26 | Cải tạo | 0 | 51 | Trường Hải | 1 |  | Hà Nam
5017 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Vingroup | 366,9B | 09/08/2022 | 08/12/2022 | 28/11/2022 | -10 | Nâng cấp | 0 | 16 | Hoàng Kim | 2 |  | Thái Nguyên
5018 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Honda | 271B | 20/10/2023 | 25/11/2023 | 18/12/2023 | 23 | Lắp đặt | 1 | 4 |  | 0 | Thay đổi quy mô | Thái Nguyên
5019 | Mở rộng nhà kho thành phẩm khu A | Vingroup | 441B | 25/11/2024 | 04/09/2025 | 01/10/2025 | 27 | Sửa chữa | 0 | 15 | Trường Hải | 23 | Thiếu nhân lực | Bình Dương
5020 | Xây dựng kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Pegatron | 179B | 15/07/2024 | 17/09/2024 | 20/09/2024 | 3 | Lắp đặt | 0 | 1 | Phú Thái | 16 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên
5021 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Foxconn | 290B | 15/05/2025 | 12/02/2026 | 18/02/2026 | 6 | Bảo trì | 1 | 33 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
5022 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Samsung | 66,9B | 31/08/2024 | 20/05/2025 | 23/05/2025 | 3 | Cải tạo | 2 | 47 | Bảo Sơn | 26 | Thời tiết | Thái Nguyên
5023 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Canon | 45B | 22/04/2022 | 03/10/2022 | 01/10/2022 | -2 | Cải tạo | 1 | 6 | Hoàng Kim | 6 |  | Bình Dương
5024 | Xây dựng nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | LG | 179B | 15/01/2022 | 29/11/2022 | 09/12/2022 | 10 | Sửa chữa | 2 | 49 | Hoàng Kim | 4 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
5025 | Xây dựng kho logistics thông minh lô 5 | Desa | 416,9B | 02/04/2025 | 07/08/2025 | 30/08/2025 | 23 | Nâng cấp | 0 | 9 | Bảo Sơn | 30 | Thay đổi quy mô | Hà Nam
5026 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Canon | 454B | 16/02/2025 | 16/07/2025 | 10/07/2025 | -6 | Cải tạo | 0 | 23 | Trường Hải | 6 |  | Bình Dương
5027 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Deniso | 246B | 13/09/2022 | 08/09/2023 | 27/09/2023 | 19 | Xây dựng mới | 0 | 36 | Quốc Bảo | 6 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nam
5028 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Deniso | 272,5 | 27/09/2023 | 03/05/2024 | 09/05/2024 | 6 | Mở rộng | 3 | 7 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
5029 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Desa | 310B | 16/09/2022 | 15/11/2023 | 27/11/2023 | 12 | Lắp đặt | 0 | 32 | Quang Thắng | 2 | Thời tiết | Hà Nam
5030 | Thi công ký túc xá chuyên gia khu A | Luxshare | 492B | 19/03/2024 | 09/11/2024 | 24/11/2024 | 15 | Lắp đặt | 2 | 24 | Bảo Sơn | 0 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
5031 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Desa | 336B | 18/02/2022 | 14/04/2023 | 04/04/2023 | -10 | Cải tạo | 1 | 33 | Quang Thắng | 3 |  | Hưng Yên
5032 | Mở rộng trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Luxshare | 91B | 10/04/2025 | 05/06/2026 | 23/06/2026 | 18 | Bảo trì | 0 | 2 | Quốc Bảo | 4 | Thời tiết | Bắc Ninh
5033 | Sửa chữa kho logistics thông minh lô 5 | Silk | 393B | 03/05/2024 | 12/02/2025 | 02/03/2025 | 18 | Bảo trì | 1 | 23 | Minh Nhật | 4 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
5034 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Pegatron | 426B | 08/09/2022 | 27/07/2023 | 25/06/2023 | -32 | Lắp đặt | 0 | 49 | Đại Thành | 1 |  | Bắc Ninh
5035 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | LG | 63B | 22/04/2025 | 23/03/2026 | 19/04/2026 | 27 | Bảo trì | 1 | 3 | Hoàng Kim | 28 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
5036 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Canon | 405B | 05/07/2023 | 08/08/2023 | 15/08/2023 | 7 | Sửa chữa | 1 | 4 | Trường Hải | 0 | Thiếu vật tư | Hà Nội
5037 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Vingroup | 368B | 06/07/2024 | 31/12/2024 | 13/01/2025 | 13 | Bảo trì | 0 | 1 | Việt Phát | 1 | Thời tiết | Phú Thọ
5038 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Honda | 274B | 10/09/2022 | 25/09/2023 | 06/10/2023 | 11 | Bảo trì | 1 | 75 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
5039 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Honda | 184,5B | 12/11/2023 | 03/01/2024 | 09/01/2024 | 6 | Sửa chữa | 1 | 0 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh
5040 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Silk | 110B | 27/04/2023 | 04/07/2024 | 09/06/2024 | -25 | Nâng cấp | 0 | 36 | Hòa An | 3 |  | Hải Phòng
5041 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Canon | 463,7B | 27/08/2023 | 02/01/2024 | 30/01/2024 | 28 | Nâng cấp | 1 | 6 | Quang Thắng | 0 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
5042 | Xây dựng nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Pegatron | 387B | 01/02/2023 | 28/08/2023 | 16/09/2023 | 19 | Lắp đặt | 0 | 38 | Minh Nhật | 28 | Thiếu vật tư | Hà Nam
5043 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Deniso | 413,6B | 18/05/2022 | 27/06/2022 | 07/06/2022 | -20 | Bảo trì | 1 | 3 |  | 0 |  | Hà Nam
5044 | Lắp đặt trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Silk | 102B | 01/02/2023 | 11/09/2023 | 16/08/2023 | -26 | Sửa chữa | 0 | 17 | Quốc Bảo | 13 |  | Phú Thọ
5045 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Samsung | 426B | 17/11/2024 | 20/09/2025 | 12/10/2025 | 22 | Cải tạo | 0 | 50 | Quốc Bảo | 29 | Thiếu vật tư | Bình Dương
5046 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Pegatron | 316B | 03/10/2023 | 07/11/2024 | 03/11/2024 | -4 | Mở rộng | 0 | 54 | Việt Phát | 0 |  | Đồng Nai
5047 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Honda | 32B | 23/05/2025 | 15/02/2026 | 08/02/2026 | -7 | Lắp đặt | 0 | 7 | Đại Thành | 19 |  | Hưng Yên
5048 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Goertek | 199,9B | 05/11/2023 | 25/08/2024 | 11/08/2024 | -14 | Cải tạo | 0 | 4 | Hoàng Kim | 2 |  | Hải Phòng
5049 | Thi công móng máy dập 500 tấn khu B | Deniso | 358B | 12/01/2023 | 06/02/2024 | 09/02/2024 | 3 | Nâng cấp | 1 | 19 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
5050 | Lắp đặt trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Vingroup | 392,1B | 14/05/2023 | 23/04/2024 | 25/04/2024 | 2 | Xây dựng mới | 2 | 6 | Minh Nhật | 4 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
5051 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Vingroup | 106B | 16/12/2024 | 20/02/2026 | 01/03/2026 | 9 | Cải tạo | 2 | 57 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
5052 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Deniso | 326B | 16/05/2024 | 21/05/2025 | 25/05/2025 | 4 | Cải tạo | 1 | 61 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
5053 | Mở rộng trạm biến áp 110kV khu A | Samsung | 442B | 21/05/2022 | 30/04/2023 | 14/06/2023 | 45 | Mở rộng | 4 | 56 | Quang Thắng | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
5054 | Thi công trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Honda | 257,8B | 03/11/2022 | 06/09/2023 | 30/09/2023 | 24 | Xây dựng mới | 4 | 47 | Bảo Sơn | 0 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
5055 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Luxshare | 297B | 01/07/2022 | 19/09/2022 | 17/09/2022 | -2 | Cải tạo | 1 | 9 | Quốc Bảo | 2 |  | Đồng Nai
5056 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Samsung | 147B | 29/08/2022 | 23/06/2023 | 08/07/2023 | 15 | Lắp đặt | 3 | 12 | Hòa An | 3 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
5057 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Luxshare | 425,3B | 20/12/2023 | 09/07/2024 | 01/07/2024 | -8 | Lắp đặt | 3 | 28 | Bảo Sơn | 1 |  | Hải Dương
5058 | Mở rộng trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Pegatron | 54B | 07/03/2022 | 01/02/2023 | 19/01/2023 | -13 | Sửa chữa | 0 | 66 | Minh Nhật | 0 |  | Hải Phòng
5059 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Luxshare | 466,3B | 21/02/2025 | 13/12/2025 | 02/01/2026 | 20 | Bảo trì | 1 | 46 | Trường Hải | 2 | Thời tiết | Bắc Giang
5060 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động khu A | Silk | 365B | 03/01/2023 | 18/10/2023 | 26/10/2023 | 8 | Xây dựng mới | 1 | 6 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
5061 | Lắp đặt kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Canon | 33B | 29/05/2022 | 08/07/2023 | 30/07/2023 | 22 | Xây dựng mới | 0 | 26 | Quốc Bảo | 0 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng
5062 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Deniso | 421B | 08/08/2022 | 10/10/2022 | 23/10/2022 | 13 | Nâng cấp | 1 | 10 | Bảo Sơn | 6 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
5063 | Mở rộng nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Goertek | 103,3B | 31/01/2024 | 16/03/2025 | 19/03/2025 | 3 | Nâng cấp | 0 | 55 | Quốc Bảo | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Dương
5064 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Foxconn | 174B | 28/07/2023 | 09/07/2024 | 29/07/2024 | 20 | Bảo trì | 1 | 35 | Việt Phát | 21 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
5065 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | LG | 347,2B | 18/10/2024 | 30/11/2025 | 13/11/2025 | -17 | Cải tạo | 0 | 23 | Đại Thành | 2 |  | Bình Dương
5066 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia lô 5 | Pegatron | 450B | 29/05/2023 | 20/12/2023 | 06/01/2024 | 17 | Mở rộng | 0 | 24 | Trường Hải | 1 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
5067 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Desa | 175,5B | 20/04/2024 | 19/04/2025 | 20/05/2025 | 31 | Lắp đặt | 1 | 42 | Quang Thắng | 30 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
5068 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Luxshare | 280,7B | 11/08/2023 | 09/10/2024 | 27/10/2024 | 18 | Nâng cấp | 0 | 37 | Việt Phát | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
5069 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Vingroup | 56,9B | 22/05/2023 | 30/06/2024 | 09/07/2024 | 9 | Xây dựng mới | 0 | 81 | Phú Thái | 1 | Thay đổi quy mô | Hà Nam
5070 | Nâng cấp trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Desa | 224,2 tỷ | 04/01/2025 | 27/12/2025 | 31/12/2025 | 4 | Bảo trì | 0 | 63 | Trường Hải | 9 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
5071 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | LG | 162,6B | 08/12/2023 | 16/06/2024 | 13/06/2024 | -3 | Nâng cấp | 1 | 23 | Đại Thành | 1 |  | Hải Phòng
5072 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Pegatron | 181,6 Tỷ | 31/03/2022 | 07/10/2022 | 02/10/2022 | -5 | Sửa chữa | 0 | 0 | Hoàng Kim | 1 |  | Bắc Giang
5073 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Silk | 396B | 24/04/2024 | 15/07/2025 | 06/07/2025 | -9 | Sửa chữa | 1 | 43 | Việt Phát | 1 |  | Bắc Ninh
5074 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Foxconn | 193,9B | 02/12/2022 | 14/09/2023 | 27/09/2023 | 13 | Bảo trì | 0 | 51 | Quang Thắng | 3 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Dương
5075 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | pegattron | 39,6B | 13/04/2024 | 22/05/2025 | 03/06/2025 | 12 | Xây dựng mới | 0 | 39 | Bảo Sơn | 1 | Thời tiết | Bắc Giang
5076 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | LG | 135B | 15/01/2022 | 17/03/2022 | 24/03/2022 | 7 | Nâng cấp | 1 | 2 | Hoàng Kim | 13 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
5077 | Thi công canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Foxconn | 462B | 30/07/2022 | 03/11/2022 | 31/10/2022 | -3 | Sửa chữa | 0 | 19 | Đại Thành | 2 |  | Phú Thọ
5078 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm lô 5 | Luxshare | 246000 Triệu | 24/07/2022 | 21/05/2023 | 24/07/2023 | 64 | Nâng cấp | 1 | 60 | Đại Thành | 24 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
5079 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Samsung | 296B | 27/02/2023 | 13/08/2023 | 30/08/2023 | 17 | Nâng cấp | 0 | 32 | Hòa An | 6 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Ninh
5080 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Honda | 118B | 18/12/2024 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 0 | Nâng cấp | 0 | 10 | Hoàng Kim | 6 |  | Hải Phòng
5081 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Goertek | 469B | 25/01/2023 | 27/03/2024 | 21/03/2024 | -6 | Nâng cấp | 2 | 4 | Quang Thắng | 13 |  | Thái Nguyên
5082 | Xây dựng nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Goertek | 158B | 04/07/2024 | 21/08/2025 | 17/09/2025 | 27 | Mở rộng | 0 | 20 | Hoàng Kim | 20 | Thời tiết | Đồng Nai
5083 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | LG | 367B | 17/08/2024 | 25/06/2025 | 12/07/2025 | 17 | Mở rộng | 0 | 40 | Minh Nhật | 6 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nội
5084 | Thi công canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Vingroup | 494B | 07/03/2023 | 25/06/2023 | 09/07/2023 | 14 | Xây dựng mới | 0 | 4 | Đại Thành | 1 | Thời tiết | Thái Nguyên
5085 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Luxshare | 370B | 06/06/2022 | 21/04/2023 | 02/05/2023 | 11 | Sửa chữa | 0 | 24 |  | 2 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
5086 | Nâng cấp kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Honda | 426,6000 Triệu | 11/04/2023 | 12/09/2023 | 10/09/2023 | -2 | Bảo trì | 0 | 28 | Hòa An | 2 |  | Bắc Ninh
5087 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Canon | 498,6 billion | 01/03/2025 | 07/12/2025 | 11/11/2025 | -26 | Cải tạo | 0 | 28 | Quang Thắng | 6 |  | Bình Dương
5088 | Lắp đặt kho logistics thông minh dự án mở rộng | Canon | 495B | 08/12/2024 | 09/03/2025 | 30/03/2025 | 21 | Sửa chữa | 2 | 16 |  | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
5089 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Goertek | 96,1B | 08/06/2023 | 03/03/2024 | 03/03/2024 | 0 | Bảo trì | 0 | 9 | Bảo Sơn | 5 |  | Vĩnh Phúc
5090 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Desa | 384B | 10/11/2023 | 04/05/2024 | 22/04/2024 | -12 | Cải tạo | 0 | 32 | Bảo Sơn | 1 |  | Phú Thọ
5091 | Mở rộng nhà kho thành phẩm phase 3 | Deniso | 224B | 06/05/2025 | 05/08/2025 | 02/08/2025 | -3 | Lắp đặt | 1 | 3 | Hoàng Kim | 10 |  | Bắc Ninh
5092 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Vingroup | 189,5B | 03/10/2022 | 03/10/2023 | 07/10/2023 | 4 | Xây dựng mới | 0 | 46 | Quang Thắng | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc
5093 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Goertek | 72,3B | 09/09/2022 | 16/06/2023 | 03/07/2023 | 17 | Mở rộng | 0 | 46 | Minh Nhật | 1 | Thời tiết | Hà Nam
5094 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Deniso | 302B | 21/02/2022 | 09/12/2022 | 03/12/2022 | -6 | Lắp đặt | 0 | 13 | Hoàng Kim | 1 |  | Hà Nội
5095 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm phase 3 | LG | 447B | 26/06/2022 | 19/05/2023 | 04/06/2023 | 16 | Bảo trì | 2 | 25 |  | 5 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
5096 | Xây dựng nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Pegatron | 80B | 13/04/2024 | 14/04/2025 | 25/03/2025 | -20 | Mở rộng | 0 | 38 | Bảo Sơn | 0 |  | Hà Nam
5097 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | canoon | 313B | 08/05/2022 | 12/04/2023 | 10/04/2023 | -2 | Xây dựng mới | 0 | 2 | Phú Thái | 1 |  | Hà Nam
5098 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Deniso | 240B | 25/01/2024 | 25/07/2024 | 01/08/2024 | 7 | Lắp đặt | 1 | 25 | Đại Thành | 23 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
5099 | Cải tạo kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Canon | 413B | 24/12/2023 | 08/06/2024 | 20/05/2024 | -19 | Sửa chữa | 1 | 28 | Quốc Bảo | 0 |  | Hà Nam
5100 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Honda | 88B | 23/05/2023 | 11/12/2023 | 05/12/2023 | -6 | Sửa chữa | 0 | 33 | Quang Thắng | 0 |  | Vĩnh Phúc
5101 | Xây dựng trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Desa | 364,8B | 16/03/2022 | 23/10/2022 | 15/11/2022 | 23 | Lắp đặt | 2 | 14 | Hòa An | 5 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
5102 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Deniso | 173,7B | 31/12/2023 | 01/11/2024 | 07/11/2024 | 6 | Bảo trì | 0 | 51 | Phú Thái | 0 | Giải phóng mặt bằng | Bình Dương
5103 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV phase 3 | Honda | 441,7B | 14/07/2023 | 08/03/2024 | 21/03/2024 | 13 | Sửa chữa | 0 | 30 | Quang Thắng | 4 | Thời tiết | Hà Nội
5104 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | ddesa | 457,6B | 01/12/2023 | 22/03/2024 | 20/04/2024 | 29 | Sửa chữa | 1 | 22 | Trường Hải | 3 | Thiếu vật tư | Hà Nam
5105 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Vingroup | 123B | 26/09/2023 | 08/11/2024 | 05/11/2024 | -3 | Bảo trì | 0 | 1 | Minh Nhật | 0 |  | Hải Phòng
5106 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Luxshare | 48,4B | 09/07/2022 | 20/09/2023 | 11/10/2023 | 21 | Bảo trì | 0 | 45 | Hoàng Kim | 24 | Thiếu nhân lực | Phú Thọ
5107 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Canon | 199,9B | 30/08/2023 | 03/11/2024 | 12/11/2024 | 9 | Cải tạo | 0 | 64 | Đại Thành | 0 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai
5108 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Goertek | 289B | 15/10/2024 | 21/10/2025 | 25/10/2025 | 4 | Lắp đặt | 2 | 56 | Trường Hải | 9 | Thời tiết | Hà Nội
5109 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Vingroup | 451B | 28/09/2023 | 16/08/2024 | 17/08/2024 | 1 | Cải tạo | 1 | 11 | Quang Thắng | 18 | Thiếu vật tư | Bình Dương
5110 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Pegatron | 81B | 08/09/2023 | 24/06/2024 | 22/06/2024 | -2 | Nâng cấp | 3 | 22 | Minh Nhật | 2 |  | Hải Dương
5111 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn khu A | Canon | 373,6B | 04/02/2023 | 30/09/2023 | 13/11/2023 | 44 | Cải tạo | 5 | 29 |  | 0 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
5112 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Honda | 212,6B | 24/01/2022 | 23/11/2022 | 28/11/2022 | 5 | Sửa chữa | 0 | 46 | Bảo Sơn | 2 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
5113 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động khu B | LG | 181B | 17/02/2023 | 03/03/2024 | 20/02/2024 | -12 | Cải tạo | 0 | 3 | Bảo Sơn | 5 |  | Đồng Nai
5114 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Goertek | 321B | 28/09/2023 | 30/11/2024 | 27/11/2024 | -3 | Mở rộng | 3 | 15 | Quốc Bảo | 4 |  | Hưng Yên
5115 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Goertek | 78B | 07/06/2024 | 23/02/2025 | 18/02/2025 | -5 | Mở rộng | 1 | 27 | Quang Thắng | 0 |  | Hà Nam
5116 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Pegatron | 485B | 25/04/2023 | 11/06/2024 | 06/06/2024 | -5 | Sửa chữa | 0 | 47 | Quang Thắng | 5 |  | Phú Thọ
5117 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Desa | 377B | 11/04/2023 | 21/04/2024 | 21/04/2024 | 0 | Lắp đặt | 0 | 68 | Việt Phát | 1 |  | Bắc Giang
5118 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia lô 5 | Desa | 363,8B | 27/04/2025 | 20/02/2026 | 16/03/2026 | 24 | Nâng cấp | 1 | 57 | Quang Thắng | 1 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
5119 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Luxshare | 155,1B | 04/07/2023 | 09/08/2023 | 14/08/2023 | 5 | Cải tạo | 0 | 5 | Bảo Sơn | 2 | Thiếu vật tư | Hà Nam
5120 | Mở rộng kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Desa | 82B | 18/06/2023 | 03/02/2024 | 15/01/2024 | -19 | Bảo trì | 0 | 30 | Việt Phát | 4 |  | Hải Phòng
5121 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | siilk | 145,3B | 29/12/2022 | 29/06/2023 | 15/07/2023 | 16 | Cải tạo | 0 | 35 | Hoàng Kim | 0 | Thiếu nhân lực | Hà Nam
5122 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Pegatron | 175B | 20/10/2023 | 19/12/2023 | 05/01/2024 | 17 | Mở rộng | 0 | 7 | Quốc Bảo | 1 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
5123 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Pegatron | 37B | 27/04/2025 | 06/02/2026 | 04/02/2026 | -2 | Bảo trì | 1 | 32 | Việt Phát | 2 |  | Đồng Nai
5124 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn khu A | Vingroup | 431B | 19/06/2023 | 03/03/2024 | 06/03/2024 | 3 | Lắp đặt | 0 | 21 | Phú Thái | 2 | Thay đổi quy mô | Hải Dương
5125 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Foxconn | 174B | 19/09/2023 | 08/11/2024 | 11/12/2024 | 33 | Cải tạo | 1 | 41 | Phú Thái | 21 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
5126 | Xây dựng kho logistics thông minh khu B | Deniso | 66B | 08/05/2024 | 12/02/2025 | 08/02/2025 | -4 | Cải tạo | 0 | 38 | Phú Thái | 0 |  | Đồng Nai
5127 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Honda | 78,1B | 21/02/2024 | 06/08/2024 | 07/08/2024 | 1 | Mở rộng | 0 | 8 | Quốc Bảo | 0 | Thiếu vật tư | Bình Dương
5128 | Thi công trạm biến áp 110kV khu A | Deniso | 383B | 13/10/2022 | 27/12/2022 | 12/12/2022 | -15 | Nâng cấp | 0 | 2 | Đại Thành | 0 |  | Bắc Ninh
5129 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Honda | 234,1B | 26/10/2022 | 08/09/2023 | 17/09/2023 | 9 | Cải tạo | 0 | 2 | Quốc Bảo | 12 | Thiếu vật tư | Hà Nam
5130 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Silk | 201B | 21/05/2024 | 04/12/2024 | 24/12/2024 | 20 | Mở rộng | 0 | 39 | Việt Phát | 1 | Thời tiết | Bắc Giang
5131 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Vingroup | 350B | 18/08/2024 | 30/05/2025 | 18/06/2025 | 19 | Cải tạo | 0 | 33 | Việt Phát | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Phú Thọ
5132 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Vingroup | 386,3 billion | 06/12/2022 | 27/02/2023 | 05/03/2023 | 6 | Lắp đặt | 1 | 15 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
5133 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Samsung | 483,9B | 11/03/2022 | 24/04/2023 | 26/04/2023 | 2 | Lắp đặt | 0 | 17 | Quang Thắng | 4 | Thời tiết | Hà Nội
5134 | Mở rộng trạm bơm làm mát dự án mở rộng | gooertek | 443B | 07/11/2023 | 30/05/2024 | 14/05/2024 | -16 | Nâng cấp | 0 | 31 | Hòa An | 2 |  | Bắc Ninh
5135 | Lắp đặt trạm bơm làm mát lô 5 | Foxconn | 383B | 22/08/2024 | 28/05/2025 | 18/06/2025 | 21 | Nâng cấp | 1 | 15 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
5136 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | LG | 337B | 08/12/2024 | 18/02/2025 | 22/02/2025 | 4 | Bảo trì | 3 | 8 | Trường Hải | 6 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
5137 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Canon | 388,4B | 05/11/2023 | 29/04/2024 | 16/06/2024 | 48 | Mở rộng | 3 | 15 | Bảo Sơn | 12 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
5138 | Nâng cấp trạm bơm làm mát khu A | Canon | 65B | 15/09/2023 | 17/03/2024 | 14/03/2024 | -3 | Sửa chữa | 2 | 31 | Quang Thắng | 0 |  | Hà Nam
5139 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia khu A | Canon | 53B | 31/03/2024 | 14/01/2025 | 04/01/2025 | -10 | Lắp đặt | 1 | 33 | Minh Nhật | 2 |  | Vĩnh Phúc
5140 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia khu A | Honda | 197,1B | 12/04/2024 | 24/03/2025 | 25/05/2025 | 62 | Sửa chữa | 5 | 16 | Quốc Bảo | 20 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
5141 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Deniso | 264B | 09/06/2024 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 0 | Xây dựng mới | 1 | 44 | Minh Nhật | 2 |  | Hưng Yên
5142 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Silk | 394B | 31/10/2024 | 23/03/2025 | 11/03/2025 | -12 | Lắp đặt | 0 | 2 | Đại Thành | 5 |  | Hà Nam
5143 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn lô 5 | Foxconn | 140,8B | 07/04/2023 | 09/05/2023 | 19/04/2023 | -20 | Bảo trì | 0 | 1 | Việt Phát | 2 |  | Bắc Giang
5144 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Luxshare | 481,5000 Triệu | 11/11/2022 | 01/10/2023 | 22/09/2023 | -9 | Bảo trì | 2 | 6 | Minh Nhật | 2 |  | Đồng Nai
5145 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Silk | 16,5B | 05/07/2024 | 25/12/2024 | 16/01/2025 | 22 | Mở rộng | 3 | 14 | Quốc Bảo | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nội
5146 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Pegatron | 402B | 22/05/2022 | 02/02/2023 | 11/03/2023 | 37 | Sửa chữa | 5 | 31 | Minh Nhật | 22 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
5147 | Cải tạo kho logistics thông minh giai đoạn 1 | LG | 104,7B | 03/12/2024 | 19/05/2025 | 25/05/2025 | 6 | Nâng cấp | 1 | 4 | Trường Hải | 5 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
5148 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Luxshare | 405B | 22/09/2024 | 01/12/2024 | 23/01/2025 | 53 | Sửa chữa | 8 | 14 | Phú Thái | 6 | Thời tiết | Bắc Giang
5149 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Foxconn | 142,7B | 28/10/2024 | 20/03/2025 | 13/02/2025 | -35 | Cải tạo | 0 | 15 | Đại Thành | 2 |  | Phú Thọ
5150 | Cải tạo trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Goertek | 196B | 07/02/2023 | 01/05/2023 | 12/05/2023 | 11 | Mở rộng | 0 | 3 | Bảo Sơn | 1 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
5151 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người khu B | Goertek | 475B | 03/01/2025 | 20/11/2025 | 25/11/2025 | 5 | Mở rộng | 0 | 26 | Hòa An | 2 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng
5152 | Thi công trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Pegatron | 99,3B | 12/04/2024 | 27/12/2024 | 08/01/2025 | 12 | Lắp đặt | 0 | 36 | Đại Thành | 28 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nam
5153 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Foxconn | 401B | 04/04/2024 | 03/07/2024 | 14/07/2024 | 11 | Cải tạo | 2 | 4 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
5154 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Foxconn | 45B | 17/07/2022 | 01/07/2023 | 16/06/2023 | -15 | Lắp đặt | 0 | 57 | Minh Nhật | 0 |  | Hải Phòng
5155 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Goertek | 425,9 billion | 22/05/2023 | 11/04/2024 | 28/03/2024 | -14 | Mở rộng | 1 | 11 | Hoàng Kim | 6 |  | Bắc Ninh
5156 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Desa | 147,7B | 29/03/2022 | 19/03/2023 | 19/03/2023 | 0 | Mở rộng | 3 | 12 | Hòa An | 1 |  | Đồng Nai
5157 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Pegatron | 35B | 05/10/2022 | 12/04/2023 | 20/03/2023 | -23 | Xây dựng mới | 0 | 5 | Trường Hải | 0 |  | Vĩnh Phúc
5158 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Pegatron | 276,8B | 12/07/2022 | 29/06/2023 | 05/07/2023 | 6 | Cải tạo | 0 | 66 | Phú Thái | 0 | Thiếu nhân lực | Hà Nam
5159 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia khu B | Pegatron | 61B | 28/12/2022 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 3 | Minh Nhật | 3 |  | Vĩnh Phúc
5160 | Thi công nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Goertek | 395,8B | 25/10/2023 | 19/12/2023 | 16/12/2023 | -3 | Bảo trì | 3 | 8 | Đại Thành | 1 |  | Thái Nguyên
5161 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Honda | 113B | 16/07/2023 | 18/12/2023 | 07/01/2024 | 20 | Cải tạo | 4 | 22 | Việt Phát | 2 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Giang
5162 | Mở rộng trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Honda | 163,3B | 24/05/2022 | 20/05/2023 | 10/06/2023 | 21 | Cải tạo | 2 | 39 | Phú Thái | 0 | Thời tiết | Bình Dương
5163 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Honda | 132,7B | 10/03/2024 | 21/06/2024 | 24/06/2024 | 3 | Lắp đặt | 0 | 8 | Quang Thắng | 2 | Thiếu vật tư | Hà Nội
5164 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Pegatron | 39B | 11/02/2023 | 18/10/2023 | 15/11/2023 | 28 | Lắp đặt | 2 | 27 | Hòa An | 3 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
5165 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Desa | 299B | 31/08/2023 | 20/09/2024 | 27/10/2024 | 37 | Mở rộng | 8 | 50 | Bảo Sơn | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
5166 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Deniso | 70B | 08/03/2024 | 03/09/2024 | 31/08/2024 | -3 | Xây dựng mới | 3 | 34 | Đại Thành | 1 |  | Bắc Giang
5167 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Silk | 448B | 18/06/2024 | 09/09/2024 | 04/09/2024 | -5 | Xây dựng mới | 0 | 4 | Bảo Sơn | 0 |  | Bình Dương
5168 | Mở rộng trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Deniso | 161B | 23/08/2023 | 08/11/2024 | 07/11/2024 | -1 | Mở rộng | 2 | 29 | Phú Thái | 2 |  | Đồng Nai
5169 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Silk | 160,4B | 24/10/2023 | 29/11/2024 | 07/12/2024 | 8 | Mở rộng | 1 | 79 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
5170 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Luxshare | 500B | 23/05/2025 | 14/07/2026 | 18/07/2026 | 4 | Mở rộng | 1 | 49 | Hoàng Kim | 2 | Thời tiết | Hà Nội
5171 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | Goertek | 148B | 17/03/2023 | 02/07/2023 | 30/06/2023 | -2 | Sửa chữa | 0 | 13 | Phú Thái | 12 |  | Vĩnh Phúc
5172 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Samsung | 177,6B | 23/03/2024 | 07/12/2024 | 03/01/2025 | 27 | Xây dựng mới | 3 | 3 | Trường Hải | 7 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
5173 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Pegatron | 395B | 28/03/2023 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 0 | Bảo trì | 3 | 20 | Hòa An | 2 |  | Đồng Nai
5174 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | llg | 103B | 18/11/2023 | 06/05/2024 | 27/04/2024 | -9 | Lắp đặt | 0 | 21 | Đại Thành | 3 |  | Bắc Giang
5175 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Foxconn | 131,4B | 15/07/2022 | 27/03/2023 | 12/04/2023 | 16 | Mở rộng | 1 | 8 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
5176 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Silk | 173,4B | 05/05/2023 | 01/12/2023 | 02/12/2023 | 1 | Cải tạo | 0 | 28 | Hoàng Kim | 0 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh
5177 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn khu A | Honda | 36,1B | 29/11/2022 | 05/01/2023 | 16/01/2023 | 11 | Mở rộng | 1 | 6 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
5178 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Deniso | 490B | 27/02/2022 | 05/08/2022 | 02/09/2022 | 28 | Bảo trì | 2 | 18 | Trường Hải | 29 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng
5179 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn khu B | Honda | 406B | 04/03/2025 | 12/05/2026 | 22/05/2026 | 10 | Nâng cấp | 0 | 1 |  | 0 | Thay đổi quy mô | Hải Dương
5180 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Foxconn | 138,6 | 14/02/2025 | 22/03/2026 | 13/04/2026 | 22 | Xây dựng mới | 2 | 40 | Quốc Bảo | 6 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
5181 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Silk | 179B | 10/08/2023 | 23/09/2023 | 05/10/2023 | 12 | Cải tạo | 2 | 5 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
5182 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Luxshare | 206B | 20/09/2023 | 17/08/2024 | 17/08/2024 | 0 | Sửa chữa | 0 | 30 | Quang Thắng | 2 |  | Hà Nam
5183 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Goertek | 32B | 10/09/2024 | 31/05/2025 | 09/06/2025 | 9 | Xây dựng mới | 3 | 14 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
5184 | Lắp đặt trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Canon | 337,3B | 15/04/2023 | 27/11/2023 | 19/11/2023 | -8 | Mở rộng | 1 | 16 | Bảo Sơn | 0 |  | Đồng Nai
5185 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Vingroup | 51B | 29/11/2023 | 17/01/2024 | 10/01/2024 | -7 | Mở rộng | 0 | 9 | Quang Thắng | 2 |  | Hà Nam
5186 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Samsung | 452B | 09/11/2024 | 20/05/2025 | 15/04/2025 | -35 | Xây dựng mới | 0 | 26 | Đại Thành | 2 |  | Hà Nội
5187 | Thi công nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Pegatron | 498,8B | 20/07/2022 | 21/08/2022 | 10/09/2022 | 20 | Nâng cấp | 0 | 2 | Minh Nhật | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc
5188 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Canon | 123B | 03/01/2023 | 27/02/2024 | 12/02/2024 | -15 | Nâng cấp | 1 | 52 |  | 1 |  | Vĩnh Phúc
5189 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm khu A | Silk | 54B | 02/01/2025 | 02/12/2025 | 22/12/2025 | 20 | Mở rộng | 2 | 62 | Hòa An | 0 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
5190 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm phase 3 | Desa | 124,6B | 13/08/2023 | 04/12/2023 | 18/12/2023 | 14 | Xây dựng mới | 0 | 17 | Minh Nhật | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam
5191 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Canon | 236 billion | 29/10/2023 | 19/05/2024 | 19/05/2024 | 0 | Lắp đặt | 2 | 37 |  | 5 |  | Hà Nam
5192 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Desa | 154,2B | 08/04/2024 | 24/07/2024 | 08/09/2024 | 46 | Xây dựng mới | 3 | 7 | Bảo Sơn | 1 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên
5193 | Nâng cấp kho logistics thông minh lô 5 | Silk | 361B | 13/06/2025 | 29/07/2025 | 13/07/2025 | -16 | Bảo trì | 1 | 2 | Minh Nhật | 5 |  | Phú Thọ
5194 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Goeertek | 241,8B | 07/03/2025 | 17/11/2025 | 19/11/2025 | 2 | Cải tạo | 2 | 14 | Hoàng Kim | 0 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
5195 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Goertek | 14,8B | 29/01/2023 | 16/07/2023 | 03/08/2023 | 18 | Xây dựng mới | 0 | 29 | Hoàng Kim | 11 | Thời tiết | Bình Dương
5196 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Goertek | 217B | 06/03/2022 | 28/08/2022 | 16/08/2022 | -12 | Nâng cấp | 0 | 34 |  | 0 |  | Hải Phòng
5197 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Desa | 230B | 26/05/2024 | 03/12/2024 | 22/12/2024 | 19 | Mở rộng | 3 | 15 | Hoàng Kim | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
5198 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Pegatron | 423B | 22/06/2022 | 12/03/2023 | 04/03/2023 | -8 | Xây dựng mới | 0 | 1 | Trường Hải | 0 |  | Bình Dương
5199 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Goertek | 73B | 07/10/2022 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 33 | Đại Thành | 1 |  | Đồng Nai
5200 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Deniso | 32,1B | 24/10/2023 | 10/01/2025 | 27/12/2024 | -14 | Cải tạo | 0 | 82 | Trường Hải | 1 |  | Hà Nam
5201 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm phase 3 | Canon | 81B | 09/03/2024 | 05/09/2024 | 31/08/2024 | -5 | Nâng cấp | 0 | 14 | Hòa An | 0 |  | Vĩnh Phúc
5202 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Vingroup | 154,5B | 16/12/2022 | 15/04/2023 | 11/04/2023 | -4 | Lắp đặt | 0 | 5 | Việt Phát | 11 |  | Phú Thọ
5203 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Deniso | 16B | 21/02/2022 | 09/04/2022 | 02/04/2022 | -7 | Cải tạo | 0 | 2 | Hoàng Kim | 2 |  | Hà Nội
5204 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người khu B | Silk | 15B | 29/10/2023 | 02/02/2024 | 12/01/2024 | -21 | Xây dựng mới | 0 | 12 | Hoàng Kim | 1 |  | Vĩnh Phúc
5205 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV lô 5 | LG | 284B | 04/01/2024 | 18/05/2024 | 12/05/2024 | -6 | Bảo trì | 0 | 2 | Đại Thành | 1 |  | Hải Phòng
5206 | Mở rộng trạm biến áp 110kV khu A | Goertek | 165B | 29/04/2025 | 23/02/2026 | 13/02/2026 | -10 | Lắp đặt | 0 | 33 | Hoàng Kim | 5 |  | Bình Dương
5207 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Deniso | 31B | 16/06/2023 | 29/12/2023 | 07/01/2024 | 9 | Lắp đặt | 1 | 35 | Hòa An | 2 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
5208 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Silk | 8B | 21/09/2022 | 27/12/2022 | 03/01/2023 | 7 | Sửa chữa | 0 | 15 |  | 1 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên
5209 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Pegatron | 410,3B | 09/06/2024 | 23/08/2024 | 26/08/2024 | 3 | Cải tạo | 3 | 14 | Phú Thái | 0 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
5210 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Vingroup | 323B | 24/03/2024 | 20/08/2024 | 24/08/2024 | 4 | Nâng cấp | 0 | 15 | Hòa An | 5 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
5211 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Canon | 429,7B | 01/12/2024 | 06/01/2025 | 13/01/2025 | 7 | Nâng cấp | 0 | 6 | Việt Phát | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
5212 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động phase 3 | Pegatron | 135B | 02/05/2025 | 22/02/2026 | 19/02/2026 | -3 | Mở rộng | 0 | 42 | Bảo Sơn | 1 |  | Vĩnh Phúc
5213 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Foxconn | 469 Tỷ | 30/04/2024 | 21/03/2025 | 30/03/2025 | 9 | Bảo trì | 2 | 2 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
5214 | Cải tạo trạm bơm làm mát lô 5 | Desa | 48B | 10/06/2023 | 14/08/2023 | 04/09/2023 | 21 | Sửa chữa | 1 | 6 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
5215 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Vingroup | 343B | 14/02/2023 | 08/10/2023 | 26/10/2023 | 18 | Lắp đặt | 2 | 36 | Quốc Bảo | 0 | Thời tiết | Hải Phòng
5216 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Samsung | 14B | 01/02/2022 | 11/06/2022 | 18/06/2022 | 7 | Mở rộng | 0 | 23 | Việt Phát | 1 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang
5217 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC lô 5 | Vingroup | 369B | 30/11/2022 | 07/05/2023 | 23/06/2023 | 47 | Lắp đặt | 0 | 26 | Hoàng Kim | 28 | Thiếu vật tư | Hà Nam
5218 | Lắp đặt kho logistics thông minh dự án mở rộng | Vingroup | 360B | 12/04/2024 | 28/12/2024 | 01/01/2025 | 4 | Lắp đặt | 0 | 28 | Phú Thái | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nội
5219 | Thi công ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | LG | 252B | 30/04/2022 | 05/07/2023 | 21/07/2023 | 16 | Lắp đặt | 0 | 59 | Minh Nhật | 2 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
5220 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động khu A | Honda | 358,5B | 04/06/2025 | 18/10/2025 | 28/10/2025 | 10 | Xây dựng mới | 3 | 9 | Đại Thành | 0 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
5221 | Nâng cấp trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Vingroup | 348,7B | 26/01/2022 | 19/06/2022 | 27/06/2022 | 8 | Bảo trì | 0 | 13 | Phú Thái | 1 | Giải phóng mặt bằng | Hải Dương
5222 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Canon | 365,5B | 09/05/2023 | 17/08/2023 | 23/08/2023 | 6 | Nâng cấp | 0 | 12 | Phú Thái | 0 | Thời tiết | Bắc Ninh
5223 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | saamsung | 144B | 07/11/2022 | 26/03/2023 | 18/04/2023 | 23 | Bảo trì | 1 | 14 | Bảo Sơn | 4 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
5224 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Goertek | 476,8B | 19/03/2025 | 21/10/2025 | 11/10/2025 | -10 | Mở rộng | 0 | 22 | Phú Thái | 1 |  | Bắc Giang
5225 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Samsung | 411,6B | 25/06/2023 | 09/07/2024 | 18/07/2024 | 9 | Xây dựng mới | 0 | 34 | Quốc Bảo | 1 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
5226 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia khu A | Samsung | 99 Tỷ | 24/12/2023 | 21/11/2024 | 28/11/2024 | 7 | Mở rộng | 0 | 64 |  | 0 | Thay đổi quy mô | Hà Nam
5227 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | LG | 38B | 05/06/2025 | 09/06/2026 | 04/07/2026 | 25 | Xây dựng mới | 2 | 29 | Trường Hải | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam
5228 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Deniso | 124B | 18/08/2022 | 03/10/2022 | 14/10/2022 | 11 | Sửa chữa | 0 | 8 | Phú Thái | 1 | Thiếu nhân lực | Hải Dương
5229 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn khu B | Vingroup | 10,2B | 27/10/2022 | 20/09/2023 | 29/09/2023 | 9 | Cải tạo | 2 | 14 | Quốc Bảo | 0 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên
5230 | Cải tạo trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Desa | 133B | 01/04/2023 | 01/04/2024 | 26/03/2024 | -6 | Nâng cấp | 1 | 31 | Trường Hải | 3 |  | Bắc Giang
5231 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Silk | 11B | 22/03/2023 | 22/05/2023 | 27/05/2023 | 5 | Xây dựng mới | 1 | 6 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
5232 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Silk | 358B | 18/06/2025 | 16/12/2025 | 13/12/2025 | -3 | Lắp đặt | 2 | 13 | Đại Thành | 2 |  | Bắc Ninh
5233 | Nâng cấp kho logistics thông minh phase 3 | Foxconn | 319B | 29/05/2023 | 22/09/2023 | 11/09/2023 | -11 | Mở rộng | 0 | 5 | Bảo Sơn | 1 |  | Bắc Giang
5234 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Honda | 10B | 17/05/2025 | 16/01/2026 | 06/01/2026 | -10 | Nâng cấp | 0 | 14 | Trường Hải | 1 |  | Bình Dương
5235 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Deniso | 395B | 20/09/2023 | 22/08/2024 | 27/08/2024 | 5 | Xây dựng mới | 1 | 57 | Trường Hải | 25 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
5236 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | Deniso | 223B | 04/02/2022 | 17/03/2023 | 23/04/2023 | 37 | Bảo trì | 1 | 61 | Trường Hải | 22 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
5237 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Vingroup | 102,4B | 08/12/2024 | 08/01/2025 | 25/12/2024 | -14 | Bảo trì | 1 | 7 | Quang Thắng | 4 |  | Bắc Giang
5238 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Silk | 397,7B | 21/03/2022 | 10/06/2023 | 24/07/2023 | 44 | Bảo trì | 0 | 36 | Đại Thành | 15 | Thời tiết | Thái Nguyên
5239 | Xây dựng nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Luxshare | 6,4B | 01/09/2023 | 07/11/2023 | 23/12/2023 | 46 | Xây dựng mới | 0 | 11 | Trường Hải | 16 | Giải phóng mặt bằng | Phú Thọ
5240 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Honda | 415B | 30/04/2025 | 05/04/2026 | 30/04/2026 | 25 | Sửa chữa | 1 | 64 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
5241 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Deniso | 88,2B | 05/02/2025 | 19/11/2025 | 15/11/2025 | -4 | Nâng cấp | 0 | 16 | Minh Nhật | 5 |  | Hải Dương
5242 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Silk | 377,5B | 29/07/2023 | 06/08/2024 | 17/08/2024 | 11 | Sửa chữa | 1 | 21 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
5243 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Desa | 145B | 24/03/2023 | 10/05/2024 | 02/06/2024 | 23 | Cải tạo | 0 | 35 | Phú Thái | 0 | Thời tiết | Hà Nội
5244 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Pegatron | 37B | 31/01/2023 | 29/02/2024 | 17/03/2024 | 17 | Cải tạo | 1 | 29 | Hòa An | 30 | Thiếu nhân lực | Phú Thọ
5245 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | SSilk | 236,8B | 09/02/2024 | 28/04/2025 | 25/04/2025 | -3 | Lắp đặt | 0 | 47 | Trường Hải | 2 |  | Hà Nội
5246 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Canon | 441B | 16/03/2025 | 14/06/2025 | 09/06/2025 | -5 | Bảo trì | 2 | 2 | Quốc Bảo | 6 |  | Phú Thọ
5247 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Goertek | 280,1B | 16/12/2023 | 07/06/2024 | 11/06/2024 | 4 | Xây dựng mới | 2 | 29 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
5248 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Canon | 313,3B | 21/10/2024 | 06/12/2024 | 14/12/2024 | 8 | Nâng cấp | 1 | 3 | Hòa An | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
5249 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Samsung | 198,1B | 17/01/2022 | 24/04/2022 | 25/04/2022 | 1 | Xây dựng mới | 0 | 12 | Hòa An | 1 | Thời tiết | Thái Nguyên
5250 | Xây dựng kho logistics thông minh lô 5 | Desa | 96B | 22/09/2022 | 26/03/2023 | 05/04/2023 | 10 | Mở rộng | 0 | 7 | Hòa An | 12 | Thiếu vật tư | Bình Dương
5251 | Nâng cấp trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | LG | 52,6B | 29/08/2023 | 30/07/2024 | 04/08/2024 | 5 | Cải tạo | 0 | 55 | Quang Thắng | 1 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng
5252 | Lắp đặt trạm bơm làm mát phase 3 | Honda | 472,5B | 22/11/2024 | 24/11/2025 | 28/11/2025 | 4 | Bảo trì | 1 | 84 | Phú Thái | 3 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
5253 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | LG | 409B | 08/04/2025 | 18/11/2025 | 03/01/2026 | 46 | Cải tạo | 4 | 32 | Hòa An | 3 | Thay đổi quy mô | Hà Nam
5254 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Silk | 444,8B | 15/12/2022 | 01/11/2023 | 20/10/2023 | -12 | Mở rộng | 0 | 21 | Bảo Sơn | 1 |  | Bắc Ninh
5255 | Mở rộng nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | LG | 88B | 07/12/2023 | 03/06/2024 | 31/05/2024 | -3 | Lắp đặt | 0 | 22 | Quốc Bảo | 6 |  | Vĩnh Phúc
5256 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động phase 3 | Pegatron | 480,7B | 30/09/2024 | 16/09/2025 | 03/10/2025 | 17 | Mở rộng | 3 | 18 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
5257 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Deniso | 98B | 17/11/2022 | 15/12/2023 | 01/01/2024 | 17 | Nâng cấp | 1 | 77 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
5258 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Goertek | 183B | 14/08/2024 | 22/01/2025 | 24/02/2025 | 33 | Nâng cấp | 2 | 20 | Minh Nhật | 30 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
5259 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Deniso | 315,9B | 31/12/2022 | 08/09/2023 | 07/09/2023 | -1 | Bảo trì | 2 | 42 | Hòa An | 1 |  | Hà Nam
5260 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | LG | 436,7B | 20/05/2022 | 24/10/2022 | 11/10/2022 | -13 | Cải tạo | 0 | 19 | Việt Phát | 0 |  | Hải Dương
5261 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV lô 5 | Samsung | 405,3B | 28/03/2025 | 25/03/2026 | 13/04/2026 | 19 | Bảo trì | 3 | 51 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
5262 | Sửa chữa trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Goertek | 255B | 05/06/2025 | 25/02/2026 | 28/03/2026 | 31 | Mở rộng | 1 | 46 | Quang Thắng | 4 | Thời tiết | Bắc Giang
5263 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV khu B | Goertek | 93B | 12/02/2022 | 26/03/2022 | 01/05/2022 | 36 | Lắp đặt | 3 | 6 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
5264 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Goertek | 384B | 08/02/2022 | 08/11/2022 | 26/10/2022 | -13 | Xây dựng mới | 0 | 33 | Hoàng Kim | 0 |  | Hải Dương
5265 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Goertek | 314B | 28/02/2023 | 14/10/2023 | 13/11/2023 | 30 | Bảo trì | 3 | 13 | Hoàng Kim | 0 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
5266 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Luxshare | 350B | 30/01/2023 | 18/04/2024 | 10/04/2024 | -8 | Lắp đặt | 0 | 34 | Bảo Sơn | 1 |  | Hưng Yên
5267 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Vingroup | 460 billion | 26/05/2025 | 14/03/2026 | 14/03/2026 | 0 | Lắp đặt | 0 | 42 | Phú Thái | 29 |  | Hà Nội
5268 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | LG | 212,8B | 25/03/2023 | 21/05/2024 | 26/05/2024 | 5 | Sửa chữa | 1 | 50 |  | 10 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
5269 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | LG | 213B | 09/07/2023 | 08/05/2024 | 26/06/2024 | 49 | Lắp đặt | 4 | 30 | Trường Hải | 12 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
5270 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Samsung | 346B | 04/05/2023 | 28/05/2024 | 30/06/2024 | 33 | Bảo trì | 0 | 77 | Quốc Bảo | 0 | Thời tiết | Hà Nội
5271 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Honda | 36,3 Tỷ | 27/04/2025 | 10/12/2025 | 11/12/2025 | 1 | Bảo trì | 3 | 4 | Bảo Sơn | 2 | Thời tiết | Hưng Yên
5272 | Thi công trạm bơm làm mát phase 3 | Desa | 116,2B | 07/08/2023 | 16/08/2024 | 23/08/2024 | 7 | Sửa chữa | 2 | 22 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
5273 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Samsung | 474,2B | 30/09/2022 | 27/11/2023 | 01/12/2023 | 4 | Nâng cấp | 0 | 39 | Hòa An | 2 | Thời tiết | Bắc Ninh
5274 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Goertek | 436,4B | 10/02/2023 | 30/08/2023 | 05/09/2023 | 6 | Lắp đặt | 0 | 10 | Việt Phát | 3 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai
5275 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Luxshare | 371B | 13/09/2022 | 05/07/2023 | 12/07/2023 | 7 | Lắp đặt | 1 | 26 | Đại Thành | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
5276 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Gooertek | 322,4B | 18/11/2023 | 15/02/2024 | 20/01/2024 | -26 | Sửa chữa | 0 | 3 | Đại Thành | 1 |  | Bình Dương
5277 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Luxshare | 220,7B | 04/12/2022 | 10/05/2023 | 01/05/2023 | -9 | Nâng cấp | 2 | 27 | Đại Thành | 4 |  | Thái Nguyên
5278 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Canon | 186,2B | 18/11/2023 | 08/09/2024 | 09/10/2024 | 31 | Cải tạo | 3 | 58 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
5279 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Pegatron | 383,5B | 17/05/2024 | 10/03/2025 | 06/03/2025 | -4 | Xây dựng mới | 0 | 22 | Quốc Bảo | 2 |  | Hưng Yên
5280 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Goertek | 255,6B | 03/10/2024 | 14/02/2025 | 19/02/2025 | 5 | Lắp đặt | 1 | 25 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
5281 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | LG | 429B | 31/07/2022 | 04/03/2023 | 10/02/2023 | -22 | Sửa chữa | 0 | 2 | Quốc Bảo | 1 |  | Vĩnh Phúc
5282 | Lắp đặt kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Foxconn | 305B | 15/07/2022 | 08/06/2023 | 21/05/2023 | -18 | Bảo trì | 1 | 56 | Trường Hải | 2 |  | Thái Nguyên
5283 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Foxconn | 463,2B | 17/03/2023 | 31/05/2024 | 23/05/2024 | -8 | Nâng cấp | 0 | 23 | Phú Thái | 2 |  | Thái Nguyên
5284 | Thi công trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Samsung | 429B | 16/09/2022 | 25/02/2023 | 06/03/2023 | 9 | Bảo trì | 1 | 23 | Bảo Sơn | 6 | Thời tiết | Phú Thọ
5285 | Thi công móng máy dập 500 tấn phase 3 | Vingroup | 94B | 30/09/2022 | 15/10/2023 | 29/10/2023 | 14 | Xây dựng mới | 1 | 22 | Việt Phát | 2 | Thời tiết | Bình Dương
5286 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Deniso | 138B | 13/05/2022 | 23/05/2023 | 11/06/2023 | 19 | Nâng cấp | 0 | 30 | Minh Nhật | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Phú Thọ
5287 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Vingroup | 203B | 10/12/2022 | 23/03/2023 | 10/04/2023 | 18 | Lắp đặt | 1 | 6 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
5288 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Canon | 303B | 19/03/2022 | 13/03/2023 | 10/04/2023 | 28 | Mở rộng | 1 | 38 | Phú Thái | 5 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
5289 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Desa | 209,5B | 11/05/2023 | 07/05/2024 | 08/05/2024 | 1 | Lắp đặt | 0 | 27 | Hoàng Kim | 1 | Thiếu vật tư | Hà Nam
5290 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người khu A | LG | 70,1B | 05/04/2024 | 16/05/2024 | 25/05/2024 | 9 | Lắp đặt | 1 | 1 | Minh Nhật | 1 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
5291 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | Goertek | 13B | 11/06/2025 | 23/08/2025 | 12/09/2025 | 20 | Mở rộng | 0 | 8 | Minh Nhật | 18 | Thiếu vật tư | Bình Dương
5292 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Goertek | 101B | 27/05/2024 | 15/11/2024 | 02/11/2024 | -13 | Xây dựng mới | 0 | 33 | Trường Hải | 5 |  | Hà Nội
5293 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Canon | 299B | 28/09/2022 | 12/10/2022 | 06/10/2022 | -6 | Mở rộng | 0 | 8 | Hoàng Kim | 1 |  | Hưng Yên
5294 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Deniso | 326B | 13/04/2022 | 18/09/2022 | 24/09/2022 | 6 | Bảo trì | 0 | 12 | Việt Phát | 30 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai
5295 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Vingroup | 256B | 23/01/2024 | 07/03/2024 | 18/03/2024 | 11 | Xây dựng mới | 2 | 8 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
5296 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Dessa | 209,7B | 20/10/2024 | 30/11/2024 | 06/12/2024 | 6 | Xây dựng mới | 0 | 2 | Phú Thái | 2 | Thiếu vật tư | Hà Nội
5297 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Canon | 300B | 13/03/2022 | 01/01/2023 | 12/01/2023 | 11 | Nâng cấp | 0 | 50 | Việt Phát | 10 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
5298 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Foxconn | 139B | 07/03/2025 | 28/06/2025 | 19/06/2025 | -9 | Nâng cấp | 0 | 20 | Việt Phát | 1 |  | Bắc Giang
5299 | Nâng cấp trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Pegatron | 293B | 17/03/2024 | 07/11/2024 | 27/11/2024 | 20 | Lắp đặt | 2 | 45 | Quốc Bảo | 8 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
5300 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia giai đoạn 2 | Desa | 15,8B | 10/10/2023 | 07/06/2024 | 18/06/2024 | 11 | Nâng cấp | 1 | 9 | Việt Phát | 0 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
5301 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn khu B | Samsung | 261B | 06/07/2023 | 30/12/2023 | 12/01/2024 | 13 | Cải tạo | 1 | 16 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
5302 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Samsung | 474,1B | 01/09/2023 | 07/08/2024 | 29/08/2024 | 22 | Cải tạo | 0 | 36 | Phú Thái | 29 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Giang
5303 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Luxshare | 308,4B | 13/05/2024 | 14/08/2024 | 30/08/2024 | 16 | Sửa chữa | 0 | 10 | Việt Phát | 0 | Thiếu vật tư | Hà Nam
5304 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Silk | 482,4B | 24/09/2023 | 20/04/2024 | 28/04/2024 | 8 | Xây dựng mới | 0 | 6 | Minh Nhật | 2 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng
5305 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Vingroup | 447,2B | 22/05/2025 | 20/05/2026 | 20/05/2026 | 0 | Sửa chữa | 1 | 49 | Phú Thái | 2 |  | Bắc Ninh
5306 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Deesa | 479B | 23/09/2023 | 03/10/2024 | 15/09/2024 | -18 | Lắp đặt | 1 | 29 |  | 2 |  | Thái Nguyên
5307 | Xây dựng kho logistics thông minh nhà xưởng chính | vinngroup | 483B | 28/06/2023 | 29/07/2023 | 27/07/2023 | -2 | Sửa chữa | 0 | 6 | Việt Phát | 2 |  | Đồng Nai
5308 | Nâng cấp kho logistics thông minh lô 5 | Vingroup | 123,1B | 21/07/2023 | 17/02/2024 | 02/03/2024 | 14 | Lắp đặt | 1 | 18 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
5309 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Desa | 30,6B | 14/09/2022 | 23/04/2023 | 12/04/2023 | -11 | Mở rộng | 0 | 37 | Quang Thắng | 2 |  | Hải Dương
5310 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Luxshare | 356,8B | 30/08/2022 | 19/11/2022 | 06/12/2022 | 17 | Nâng cấp | 4 | 10 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
5311 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Honda | 142B | 11/09/2023 | 19/09/2024 | 22/08/2024 | -28 | Nâng cấp | 0 | 21 | Phú Thái | 4 |  | Hưng Yên
5312 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | vingrouup | 33B | 13/04/2024 | 17/01/2025 | 10/03/2025 | 52 | Lắp đặt | 2 | 48 | Hòa An | 25 | Thiếu vật tư | Hà Nam
5313 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Desa | 494B | 16/04/2024 | 05/03/2025 | 26/02/2025 | -7 | Bảo trì | 0 | 3 | Minh Nhật | 2 |  | Hưng Yên
5314 | Thi công hệ thống PCCC tự động khu B | Desa | 56B | 04/12/2022 | 20/11/2023 | 10/11/2023 | -10 | Xây dựng mới | 0 | 5 | Minh Nhật | 2 |  | Hải Phòng
5315 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Vingroup | 124,7B | 07/01/2024 | 21/10/2024 | 15/10/2024 | -6 | Xây dựng mới | 0 | 17 | Bảo Sơn | 5 |  | Phú Thọ
5316 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Vingroup | 499B | 03/10/2023 | 12/11/2024 | 24/11/2024 | 12 | Cải tạo | 0 | 4 | Bảo Sơn | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc
5317 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Samsung | 214B | 21/06/2024 | 06/08/2024 | 30/07/2024 | -7 | Cải tạo | 0 | 5 | Phú Thái | 0 |  | Hà Nam
5318 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Pegatron | 38B | 30/01/2023 | 07/02/2024 | 02/02/2024 | -5 | Mở rộng | 0 | 60 | Phú Thái | 3 |  | Hà Nội
5319 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Silk | 222B | 08/03/2022 | 02/08/2022 | 30/07/2022 | -3 | Mở rộng | 0 | 7 | Quốc Bảo | 1 |  | Thái Nguyên
5320 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Canon | 276B | 21/07/2024 | 16/06/2025 | 27/05/2025 | -20 | Xây dựng mới | 0 | 16 | Trường Hải | 2 |  | Đồng Nai
5321 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Foxconn | 383,9 billion | 03/11/2024 | 23/05/2025 | 20/05/2025 | -3 | Xây dựng mới | 1 | 22 | Quốc Bảo | 6 |  | Hà Nội
5322 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Vingroup | 404,4B | 11/05/2025 | 15/06/2025 | 18/06/2025 | 3 | Bảo trì | 0 | 2 | Quang Thắng | 2 | Thiếu vật tư | Vĩnh Phúc
5323 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Foxconn | 221,1B | 14/08/2022 | 09/06/2023 | 03/06/2023 | -6 | Lắp đặt | 0 | 22 | Trường Hải | 0 |  | Hải Phòng
5324 | Mở rộng trạm bơm làm mát khu B | Silk | 83B | 12/05/2025 | 23/08/2025 | 28/08/2025 | 5 | Bảo trì | 2 | 7 |  | 4 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
5325 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Honda | 313 | 29/01/2022 | 30/06/2022 | 28/07/2022 | 28 | Sửa chữa | 0 | 5 | Quang Thắng | 1 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
5326 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Goertek | 303,9B | 27/06/2022 | 29/07/2023 | 06/08/2023 | 8 | Lắp đặt | 0 | 10 | Quang Thắng | 28 | Thiếu vật tư | Hà Nội
5327 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Samsung | 7,5B | 05/02/2022 | 19/11/2022 | 23/11/2022 | 4 | Sửa chữa | 1 | 36 | Quang Thắng | 15 | Thời tiết | Hà Nội
5328 | Xây dựng nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | LG | 471B | 26/02/2025 | 11/07/2025 | 19/07/2025 | 8 | Bảo trì | 0 | 5 | Trường Hải | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Phú Thọ
5329 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người khu B | Luxshare | 107,9B | 07/11/2023 | 31/01/2024 | 11/02/2024 | 11 | Nâng cấp | 0 | 11 | Quang Thắng | 0 | Thời tiết | Bắc Ninh
5330 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Canon | 356,6B | 25/09/2024 | 31/05/2025 | 15/06/2025 | 15 | Bảo trì | 1 | 13 | Việt Phát | 8 | Phát sinh kỹ thuật | Phú Thọ
5331 | Nâng cấp kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Deniso | 163B | 21/10/2022 | 12/07/2023 | 21/07/2023 | 9 | Xây dựng mới | 0 | 24 | Quốc Bảo | 1 | Thời tiết | Bình Dương
5332 | Thi công hệ thống PCCC tự động lô 5 | Luxshare | 390B | 08/07/2024 | 18/08/2024 | 22/09/2024 | 35 | Lắp đặt | 4 | 0 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
5333 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | LG | 164B | 13/02/2023 | 27/12/2023 | 31/12/2023 | 4 | Sửa chữa | 0 | 41 | Việt Phát | 1 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
5334 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Goertek | 478B | 17/04/2025 | 01/11/2025 | 08/11/2025 | 7 | Cải tạo | 3 | 20 | Bảo Sơn | 1 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nội
5335 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Silk | 412B | 28/08/2024 | 26/03/2025 | 09/04/2025 | 14 | Sửa chữa | 0 | 36 | Đại Thành | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
5336 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Canon | 64B | 07/12/2024 | 03/04/2025 | 07/04/2025 | 4 | Cải tạo | 0 | 22 | Hoàng Kim | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Phú Thọ
5337 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | goerttek | 38B | 19/11/2024 | 16/04/2025 | 27/04/2025 | 11 | Mở rộng | 1 | 27 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
5338 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Canon | 286B | 17/03/2024 | 22/10/2024 | 04/11/2024 | 13 | Mở rộng | 3 | 43 | Bảo Sơn | 5 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
5339 | Hoàn thiện kho logistics thông minh khu A | Foxconn | 181B | 26/11/2022 | 21/12/2023 | 08/01/2024 | 18 | Sửa chữa | 0 | 7 | Hoàng Kim | 23 | Thời tiết | Bình Dương
5340 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Desa | 319,5B | 07/06/2024 | 05/05/2025 | 29/04/2025 | -6 | Cải tạo | 1 | 66 | Đại Thành | 0 |  | Hải Phòng
5341 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Deniso | 432B | 01/11/2024 | 23/03/2025 | 07/03/2025 | -16 | Cải tạo | 0 | 17 | Việt Phát | 2 |  | Hà Nam
5342 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Samsung | 263B | 20/02/2024 | 04/04/2025 | 22/04/2025 | 18 | Xây dựng mới | 0 | 54 | Minh Nhật | 28 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
5343 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Canon | 439B | 13/11/2022 | 10/05/2023 | 28/04/2023 | -12 | Sửa chữa | 0 | 20 | Đại Thành | 3 |  | Hà Nam
5344 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Silk | 326B | 15/11/2024 | 26/02/2025 | 02/03/2025 | 4 | Sửa chữa | 1 | 12 | Trường Hải | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
5345 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | LG | 419B | 14/10/2022 | 12/02/2023 | 15/02/2023 | 3 | Bảo trì | 2 | 7 | Quốc Bảo | 2 | Giải phóng mặt bằng | Phú Thọ
5346 | Lắp đặt trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Honda | 135,5B | 30/03/2025 | 21/06/2025 | 28/07/2025 | 37 | Cải tạo | 3 | 13 | Quốc Bảo | 2 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
5347 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà xưởng chính | Desa | 90000 Triệu | 19/01/2025 | 29/12/2025 | 04/12/2025 | -25 | Nâng cấp | 0 | 8 | Minh Nhật | 0 |  | Phú Thọ
5348 | Nâng cấp kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Pegatron | 177,5 billion | 21/09/2022 | 05/07/2023 | 08/07/2023 | 3 | Nâng cấp | 1 | 12 | Việt Phát | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
5349 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Canon | 440B | 24/07/2023 | 03/09/2024 | 24/08/2024 | -10 | Xây dựng mới | 0 | 67 | Quốc Bảo | 1 |  | Hải Dương
5350 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Pegatron | 452B | 06/04/2022 | 15/07/2022 | 04/07/2022 | -11 | Bảo trì | 0 | 16 | Hòa An | 6 |  | Thái Nguyên
5351 | Sửa chữa trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Foxxconn | 323B | 23/12/2024 | 03/02/2026 | 02/02/2026 | -1 | Nâng cấp | 0 | 19 | Hòa An | 2 |  | Bắc Giang
5352 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn khu A | Vingroup | 444B | 22/12/2024 | 20/03/2025 | 22/03/2025 | 2 | Sửa chữa | 1 | 7 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
5353 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | LG | 489 | 09/03/2024 | 21/11/2024 | 27/12/2024 | 36 | Xây dựng mới | 2 | 47 | Phú Thái | 29 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
5354 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Desa | 103B | 14/07/2024 | 05/12/2024 | 11/12/2024 | 6 | Sửa chữa | 0 | 23 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi quy mô | Hải Dương
5355 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Pegatron | 63,5B | 21/02/2024 | 28/03/2025 | 07/05/2025 | 40 | Cải tạo | 3 | 79 |  | 22 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
5356 | Mở rộng trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Pegatron | 481 | 26/04/2022 | 04/04/2023 | 30/03/2023 | -5 | Mở rộng | 0 | 42 | Minh Nhật | 2 |  | Phú Thọ
5357 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 2 | Luxshare | 161,5B | 15/07/2024 | 04/12/2024 | 07/12/2024 | 3 | Lắp đặt | 0 | 11 | Minh Nhật | 0 | Thay đổi quy mô | Hà Nội
5358 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Samsung | 413B | 18/10/2023 | 06/07/2024 | 15/07/2024 | 9 | Sửa chữa | 0 | 4 | Việt Phát | 2 | Thời tiết | Hà Nam
5359 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | goeertek | 82B | 20/09/2024 | 02/11/2025 | 04/11/2025 | 2 | Sửa chữa | 1 | 25 | Minh Nhật | 2 | Thời tiết | Phú Thọ
5360 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Foxconn | 78B | 05/05/2022 | 21/10/2022 | 08/10/2022 | -13 | Lắp đặt | 0 | 23 | Quốc Bảo | 1 |  | Hà Nội
5361 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Canon | 130B | 07/03/2022 | 27/12/2022 | 16/12/2022 | -11 | Cải tạo | 0 | 24 | Minh Nhật | 2 |  | Hà Nam
5362 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Foxconn | 274B | 14/10/2024 | 16/06/2025 | 09/07/2025 | 23 | Sửa chữa | 0 | 25 | Đại Thành | 2 | Giải phóng mặt bằng | Hải Dương
5363 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Luxshare | 136B | 18/02/2023 | 30/01/2024 | 17/02/2024 | 18 | Nâng cấp | 0 | 34 | Phú Thái | 0 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai
5364 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm khu A | Desa | 260 | 30/04/2025 | 03/07/2025 | 30/06/2025 | -3 | Xây dựng mới | 0 | 7 | Bảo Sơn | 2 |  | Đồng Nai
5365 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Canon | 227,3B | 12/10/2022 | 08/07/2023 | 23/07/2023 | 15 | Xây dựng mới | 0 | 36 | Quốc Bảo | 0 | Thời tiết | Thái Nguyên
5366 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Samsung | 233,8B | 15/05/2025 | 05/02/2026 | 14/01/2026 | -22 | Lắp đặt | 0 | 52 | Quốc Bảo | 0 |  | Phú Thọ
5367 | Cải tạo trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Silk | 71,6B | 06/01/2025 | 05/02/2025 | 24/01/2025 | -12 | Lắp đặt | 0 | 3 | Trường Hải | 6 |  | Phú Thọ
5368 | Nâng cấp kho logistics thông minh dự án mở rộng | Samsung | 446B | 17/09/2022 | 01/08/2023 | 08/08/2023 | 7 | Mở rộng | 2 | 61 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi quy mô | Hà Nam
5369 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Canon | 174B | 02/05/2023 | 18/06/2023 | 10/07/2023 | 22 | Xây dựng mới | 3 | 3 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
5370 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | LG | 158B | 05/01/2023 | 11/11/2023 | 17/11/2023 | 6 | Nâng cấp | 0 | 56 | Hoàng Kim | 25 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
5371 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | dessa | 280B | 21/07/2023 | 21/01/2024 | 09/01/2024 | -12 | Lắp đặt | 1 | 32 | Quốc Bảo | 1 |  | Hải Phòng
5372 | Xây dựng trạm biến áp 110kV lô 5 | LG | 469,1B | 28/01/2022 | 11/08/2022 | 06/08/2022 | -5 | Nâng cấp | 0 | 17 | Quốc Bảo | 20 |  | Thái Nguyên
5373 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Honda | 452B | 15/05/2025 | 07/06/2026 | 16/06/2026 | 9 | Cải tạo | 0 | 22 | Hòa An | 0 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Ninh
5374 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | LG | 491B | 29/08/2023 | 04/04/2024 | 20/04/2024 | 16 | Bảo trì | 2 | 33 | Hòa An | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
5375 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Deniso | 71 billion | 11/03/2024 | 05/04/2025 | 16/04/2025 | 11 | Cải tạo | 3 | 47 | Bảo Sơn | 0 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
5376 | Mở rộng trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | LG | 133,5B | 24/05/2025 | 19/07/2025 | 03/07/2025 | -16 | Bảo trì | 0 | 0 | Trường Hải | 1 |  | Thái Nguyên
5377 | Xây dựng trạm biến áp 110kV phase 3 | Foxconnn | 75B | 07/06/2023 | 26/02/2024 | 13/03/2024 | 16 | Nâng cấp | 0 | 24 | Việt Phát | 3 | Thiếu nhân lực | Phú Thọ
5378 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Luxshare | 332B | 21/02/2023 | 30/05/2023 | 19/06/2023 | 20 | Xây dựng mới | 0 | 6 | Việt Phát | 1 | Thiếu nhân lực | Phú Thọ
5379 | Mở rộng trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Deniso | 41B | 01/02/2022 | 29/05/2022 | 09/05/2022 | -20 | Sửa chữa | 0 | 0 | Hoàng Kim | 0 |  | Bình Dương
5380 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Pegatron | 330B | 18/07/2023 | 25/02/2024 | 17/03/2024 | 21 | Bảo trì | 4 | 29 | Việt Phát | 3 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
5381 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | LG | 114B | 26/02/2024 | 09/05/2024 | 07/05/2024 | -2 | Lắp đặt | 0 | 1 | Việt Phát | 1 |  | Thái Nguyên
5382 | Thi công móng máy dập 500 tấn khu B | Luxshare | 130B | 21/07/2022 | 01/04/2023 | 30/03/2023 | -2 | Xây dựng mới | 1 | 30 | Hòa An | 2 |  | Phú Thọ
5383 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Deniso | 127B | 30/01/2024 | 28/08/2024 | 23/08/2024 | -5 | Nâng cấp | 1 | 33 | Hoàng Kim | 7 |  | Vĩnh Phúc
5384 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Silk | 61B | 07/10/2023 | 13/08/2024 | 28/08/2024 | 15 | Mở rộng | 0 | 42 | Đại Thành | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
5385 | Lắp đặt kho logistics thông minh giai đoạn 1 | LG | 139B | 08/02/2024 | 21/12/2024 | 27/01/2025 | 37 | Cải tạo | 3 | 60 | Quang Thắng | 29 | Thiếu vật tư | Hà Nội
5386 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Deniso | 128B | 23/02/2022 | 28/01/2023 | 10/02/2023 | 13 | Xây dựng mới | 1 | 50 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
5387 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Samsung | 60,3B | 31/01/2023 | 04/01/2024 | 15/01/2024 | 11 | Nâng cấp | 1 | 37 | Hoàng Kim | 2 | Thời tiết | Bắc Giang
5388 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Luxshare | 80,6B | 31/03/2022 | 25/02/2023 | 27/03/2023 | 30 | Xây dựng mới | 7 | 20 |  | 5 | Thời tiết | Thái Nguyên
5389 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) dự án mở rộng | Desa | 316B | 05/05/2023 | 11/10/2023 | 13/10/2023 | 2 | Nâng cấp | 0 | 10 | Hòa An | 0 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang
5390 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Vingroup | 446,5B | 12/09/2022 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 0 | Bảo trì | 1 | 34 | Hoàng Kim | 5 |  | Phú Thọ
5391 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | goerteek | 215B | 23/05/2023 | 25/04/2024 | 29/04/2024 | 4 | Nâng cấp | 1 | 41 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
5392 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Pegatron | 164B | 30/04/2025 | 03/09/2025 | 05/09/2025 | 2 | Xây dựng mới | 0 | 16 | Phú Thái | 3 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Ninh
5393 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động phase 3 | Silk | 16B | 18/07/2022 | 09/12/2022 | 03/01/2023 | 25 | Mở rộng | 2 | 22 | Bảo Sơn | 15 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
5394 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Deniso | 84,7000 Triệu | 07/02/2024 | 24/03/2025 | 17/04/2025 | 24 | Mở rộng | 1 | 14 | Hòa An | 25 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Ninh
5395 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Honda | 422B | 23/10/2023 | 15/12/2024 | 13/12/2024 | -2 | Nâng cấp | 2 | 9 | Hoàng Kim | 2 |  | Hà Nam
5396 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | LG | 301,2B | 26/06/2023 | 16/03/2024 | 02/03/2024 | -14 | Sửa chữa | 0 | 30 | Phú Thái | 3 |  | Hưng Yên
5397 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Canon | 289,9B | 11/09/2022 | 10/01/2023 | 11/01/2023 | 1 | Sửa chữa | 0 | 3 | Quang Thắng | 12 | Thiếu vật tư | Hà Nội
5398 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Pegatron | 222B | 19/04/2025 | 17/04/2026 | 06/05/2026 | 19 | Bảo trì | 1 | 40 | Minh Nhật | 2 | Thời tiết | Hải Phòng
5399 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Pegatron | 265B | 25/12/2022 | 27/08/2023 | 17/08/2023 | -10 | Sửa chữa | 2 | 48 | Phú Thái | 0 |  | Hải Dương
5400 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Desa | 333B | 01/09/2022 | 05/10/2023 | 24/09/2023 | -11 | Mở rộng | 0 | 6 | Đại Thành | 1 |  | Hải Phòng
5401 | Xây dựng trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Pegatron | 27B | 24/02/2023 | 30/01/2024 | 06/03/2024 | 36 | Sửa chữa | 2 | 40 | Bảo Sơn | 23 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
5402 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Desa | 191,8B | 23/06/2025 | 18/08/2025 | 10/08/2025 | -8 | Cải tạo | 0 | 2 | Hòa An | 1 |  | Bắc Giang
5403 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát lô 5 | Silk | 218B | 22/03/2023 | 31/07/2023 | 25/08/2023 | 25 | Cải tạo | 1 | 1 | Minh Nhật | 16 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
5404 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Silk | 320B | 10/06/2024 | 04/01/2025 | 08/12/2024 | -27 | Nâng cấp | 0 | 4 | Hòa An | 0 |  | Hưng Yên
5405 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Silk | 493,2 billion | 04/07/2023 | 16/02/2024 | 10/02/2024 | -6 | Sửa chữa | 1 | 29 | Quốc Bảo | 1 |  | Bắc Giang
5406 | Mở rộng nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Samsung | 300,2B | 12/04/2023 | 13/03/2024 | 22/03/2024 | 9 | Nâng cấp | 1 | 12 | Quang Thắng | 2 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên
5407 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Vingroup | 144,1B | 27/08/2024 | 15/06/2025 | 07/06/2025 | -8 | Mở rộng | 0 | 15 | Quang Thắng | 2 |  | Vĩnh Phúc
5408 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Desa | 190B | 02/10/2024 | 30/12/2024 | 29/12/2024 | -1 | Bảo trì | 1 | 3 |  | 0 |  | Thái Nguyên
5409 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia khu A | Canon | 117B | 10/04/2024 | 04/06/2025 | 03/06/2025 | -1 | Nâng cấp | 0 | 25 | Việt Phát | 2 |  | Thái Nguyên
5410 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Vingroup | 286,4B | 21/07/2024 | 16/09/2025 | 23/09/2025 | 7 | Mở rộng | 0 | 13 | Việt Phát | 4 | Thời tiết | Hải Dương
5411 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | LG | 162,8B | 21/01/2022 | 21/07/2022 | 28/06/2022 | -23 | Sửa chữa | 0 | 13 | Hòa An | 0 |  | Bình Dương
5412 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Deniso | 79B | 26/12/2022 | 20/12/2023 | 17/12/2023 | -3 | Xây dựng mới | 1 | 24 | Trường Hải | 0 |  | Bắc Ninh
5413 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Samsung | 172,7B | 07/05/2023 | 04/11/2023 | 15/11/2023 | 11 | Xây dựng mới | 1 | 26 | Quang Thắng | 2 | Thời tiết | Phú Thọ
5414 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Pegatron | 126B | 13/02/2025 | 23/08/2025 | 05/08/2025 | -18 | Bảo trì | 0 | 31 | Việt Phát | 1 |  | Vĩnh Phúc
5415 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Canon | 43B | 06/04/2025 | 20/10/2025 | 24/10/2025 | 4 | Mở rộng | 0 | 25 | Hoàng Kim | 0 | Thời tiết | Hưng Yên
5416 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Honda | 259B | 28/02/2024 | 16/05/2024 | 01/06/2024 | 16 | Cải tạo | 4 | 0 | Quốc Bảo | 5 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
5417 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Canon | 452B | 10/05/2024 | 03/08/2025 | 06/09/2025 | 34 | Cải tạo | 3 | 65 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
5418 | Sửa chữa trạm bơm làm mát lô 5 | Foxconn | 37,8B | 13/02/2022 | 31/05/2022 | 08/06/2022 | 8 | Sửa chữa | 1 | 7 | Đại Thành | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
5419 | Thi công ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Vingroup | 230,1B | 29/07/2023 | 10/12/2023 | 26/11/2023 | -14 | Xây dựng mới | 0 | 7 | Hoàng Kim | 1 |  | Đồng Nai
5420 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Silk | 395,3B | 13/08/2022 | 12/06/2022 | 20/06/2022 | 8 | Mở rộng | 0 | 21 | Hòa An | 0 | Thời tiết | Hải Dương
5421 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Foxconn | 397B | 01/09/2022 | 01/07/2023 | 03/07/2023 | 2 | Nâng cấp | 2 | 2 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
5422 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | LG | 63B | 26/10/2023 | 04/03/2024 | 10/03/2024 | 6 | Sửa chữa | 2 | 18 |  | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
5423 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm lô 5 | LG | 204,4B | 21/02/2023 | 15/07/2023 | 21/06/2023 | -24 | Xây dựng mới | 0 | 12 | Bảo Sơn | 1 |  | Bắc Giang
5424 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Desa | 175,3B | 04/09/2023 | 31/10/2024 | 28/10/2024 | -3 | Bảo trì | 0 | 8 | Đại Thành | 2 |  | Hải Phòng
5425 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Vingroup | 400,8B | 10/03/2023 | 25/10/2023 | 26/10/2023 | 1 | Nâng cấp | 1 | 39 | Việt Phát | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
5426 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Vingroup | 194,3B | 03/10/2022 | 14/02/2023 | 28/01/2023 | -17 | Nâng cấp | 1 | 18 | Quang Thắng | 2 |  | Hải Phòng
5427 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | LG | 149,5B | 01/07/2022 | 08/10/2022 | 27/09/2022 | -11 | Lắp đặt | 0 | 6 | Đại Thành | 0 |  | Phú Thọ
5428 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Luxshare | 53,5B | 23/04/2025 | 08/06/2026 | 26/06/2026 | 18 | Nâng cấp | 0 | 57 | Phú Thái | 6 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
5429 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Pegatron | 5B | 23/01/2022 | 12/03/2023 | 25/03/2023 | 13 | Bảo trì | 0 | 76 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi quy mô | Hà Nội
5430 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | LG | 299,7B | 18/05/2024 | 25/08/2024 | 22/08/2024 | -3 | Nâng cấp | 0 | 14 | Việt Phát | 1 |  | Thái Nguyên
5431 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Deniso | 495,3B | 04/09/2023 | 09/02/2024 | 02/03/2024 | 22 | Cải tạo | 3 | 24 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
5432 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Silk | 438,3B | 20/04/2022 | 28/06/2022 | 14/06/2022 | -14 | Nâng cấp | 1 | 2 | Phú Thái | 11 |  | Bắc Giang
5433 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Foxconn | 363B | 08/06/2024 | 03/04/2025 | 09/04/2025 | 6 | Cải tạo | 0 | 15 |  | 1 | Thời tiết | Hà Nội
5434 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Vingroup | 465B | 29/06/2024 | 22/04/2025 | 16/04/2025 | -6 | Cải tạo | 0 | 45 | Trường Hải | 4 |  | Bắc Ninh
5435 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | LG | 290,4B | 01/07/2024 | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 3 | Bảo trì | 0 | 15 | Việt Phát | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên
5436 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Silk | 129B | 02/01/2022 | 24/12/2022 | 05/01/2023 | 12 | Xây dựng mới | 0 | 36 | Phú Thái | 4 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng
5437 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Vingroup | 290,2B | 18/09/2024 | 15/09/2025 | 01/10/2025 | 16 | Nâng cấp | 0 | 49 | Minh Nhật | 2 | Thiếu nhân lực | Hà Nam
5438 | Thi công hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Goertek | 134B | 10/05/2025 | 29/04/2026 | 25/04/2026 | -4 | Nâng cấp | 2 | 18 | Quốc Bảo | 2 |  | Phú Thọ
5439 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Pegatron | 329B | 27/05/2023 | 09/12/2023 | 23/11/2023 | -16 | Nâng cấp | 0 | 7 | Phú Thái | 4 |  | Hà Nội
5440 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Silk | 167B | 10/11/2024 | 15/12/2025 | 09/01/2026 | 25 | Cải tạo | 2 | 79 | Phú Thái | 6 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
5441 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | desaa | 46,1B | 08/05/2024 | 29/08/2024 | 10/08/2024 | -19 | Sửa chữa | 1 | 21 | Quang Thắng | 0 |  | Thái Nguyên
5442 | Nâng cấp trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Samsung | 154,7B | 22/01/2024 | 21/03/2025 | 18/03/2025 | -3 | Cải tạo | 0 | 3 | Quốc Bảo | 4 |  | Thái Nguyên
5443 | Xây dựng trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Vingroup | 471,1B | 07/05/2025 | 03/09/2025 | 18/09/2025 | 15 | Xây dựng mới | 2 | 21 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi quy mô | Phú Thọ
5444 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Luxshare | 408,1B | 14/04/2024 | 13/07/2024 | 25/07/2024 | 12 | Cải tạo | 1 | 3 | Quang Thắng | 0 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
5445 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Foxconn | 27,9B | 25/11/2022 | 16/01/2024 | 14/02/2024 | 29 | Nâng cấp | 1 | 76 | Quốc Bảo | 0 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
5446 | Thi công hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Goertek | 335,3B | 29/05/2022 | 09/10/2022 | 02/11/2022 | 24 | Sửa chữa | 0 | 13 | Quốc Bảo | 0 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên
5447 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động lô 5 | Foxconn | 240 tỷ | 01/01/2022 | 17/02/2022 | 11/02/2022 | -6 | Xây dựng mới | 3 | 8 |  | 3 |  | Hưng Yên
5448 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Pegatron | 28B | 18/03/2023 | 01/11/2023 | 21/12/2023 | 50 | Xây dựng mới | 6 | 64 | Minh Nhật | 5 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
5449 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Foxconn | 430B | 29/10/2022 | 28/11/2022 | 03/12/2022 | 5 | Sửa chữa | 0 | 6 | Quang Thắng | 2 | Thiếu nhân lực | Hải Dương
5450 | Lắp đặt trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Silk | 51B | 18/03/2025 | 14/09/2025 | 18/09/2025 | 4 | Sửa chữa | 0 | 26 | Phú Thái | 2 | Thời tiết | Hưng Yên
5451 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Luxshare | 209B | 03/08/2022 | 15/06/2023 | 25/06/2023 | 10 | Cải tạo | 0 | 55 | Phú Thái | 2 | Thời tiết | Đồng Nai
5452 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Pegatron | 446B | 01/02/2025 | 09/05/2025 | 21/04/2025 | -18 | Mở rộng | 1 | 1 | Minh Nhật | 1 |  | Bình Dương
5453 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Canon | 286,6B | 23/01/2025 | 22/04/2025 | 20/04/2025 | -2 | Xây dựng mới | 1 | 8 | Minh Nhật | 6 |  | Bắc Ninh
5454 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Silk | 57B | 09/06/2025 | 11/05/2026 | 16/05/2026 | 5 | Cải tạo | 0 | 40 | Trường Hải | 2 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
5455 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Silk | 336,3B | 29/06/2022 | 22/01/2023 | 21/01/2023 | -1 | Sửa chữa | 0 | 59 | Trường Hải | 4 |  | Bình Dương
5456 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia khu A | Desa | 199,3B | 28/05/2025 | 25/12/2025 | 02/12/2025 | -23 | Lắp đặt | 0 | 8 | Bảo Sơn | 2 |  | Hà Nội
5457 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Pegatron | 190,7B | 05/02/2025 | 28/06/2025 | 08/07/2025 | 10 | Bảo trì | 0 | 22 | Đại Thành | 27 | Thiếu vật tư | Hải Dương
5458 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Desa | 273 tỷ | 16/11/2023 | 23/04/2024 | 24/04/2024 | 1 | Xây dựng mới | 0 | 8 | Hoàng Kim | 2 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
5459 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Pegatron | 416B | 18/07/2023 | 01/12/2023 | 28/11/2023 | -3 | Mở rộng | 0 | 14 |  | 0 |  | Bắc Giang
5460 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Foxconn | 252B | 22/02/2025 | 21/06/2025 | 11/07/2025 | 20 | Lắp đặt | 1 | 15 | Bảo Sơn | 30 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
5461 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Deniso | 47B | 06/07/2022 | 21/07/2023 | 10/07/2023 | -11 | Xây dựng mới | 1 | 25 | Trường Hải | 8 |  | Bắc Giang
5462 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát khu B | Deniso | 32 | 08/08/2022 | 06/05/2023 | 14/05/2023 | 8 | Nâng cấp | 2 | 37 | Trường Hải | 0 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
5463 | Thi công trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Silk | 56B | 21/05/2022 | 24/07/2023 | 21/08/2023 | 28 | Bảo trì | 2 | 84 | Quốc Bảo | 0 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
5464 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Samsung | 289B | 07/06/2024 | 22/07/2024 | 04/08/2024 | 13 | Lắp đặt | 1 | 48 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
5465 | Xây dựng nhà kho thành phẩm khu B | LG | 140B | 28/10/2023 | 15/02/2024 | 21/03/2024 | 35 | Xây dựng mới | 7 | 1 | Hoàng Kim | 6 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
5466 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Samsung | 346B | 16/02/2022 | 20/05/2022 | 05/05/2022 | -15 | Lắp đặt | 2 | 11 | Quang Thắng | 2 |  | Hưng Yên
5467 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Deniso | 364B | 07/02/2023 | 29/06/2023 | 18/06/2023 | -11 | Bảo trì | 0 | 40 | Hoàng Kim | 2 |  | Hà Nam
5468 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Foxconn | 222B | 01/10/2024 | 23/05/2025 | 29/05/2025 | 6 | Sửa chữa | 0 | 27 | Quang Thắng | 1 | Thời tiết | Phú Thọ
5469 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Goertek | 249B | 08/01/2025 | 14/12/2025 | 20/12/2025 | 6 | Mở rộng | 1 | 40 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
5470 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Honda | 76,2B | 16/09/2022 | 28/06/2023 | 17/07/2023 | 19 | Sửa chữa | 1 | 49 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
5471 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | LG | 36,4B | 03/07/2024 | 08/12/2024 | 08/12/2024 | 0 | Bảo trì | 0 | 10 | Đại Thành | 9 |  | Vĩnh Phúc
5472 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Deniso | 141B | 03/02/2024 | 01/12/2024 | 05/12/2024 | 4 | Cải tạo | 0 | 1 | Minh Nhật | 0 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Ninh
5473 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ phân xưởng 3 | Canon | 265B | 10/10/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024 | -6 | Bảo trì | 1 | 9 | Trường Hải | 1 |  | Đồng Nai
5474 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Canon | 87B | 05/03/2023 | 07/09/2023 | 02/10/2023 | 25 | Cải tạo | 1 | 31 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
5475 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Canon | 473B | 19/04/2025 | 28/04/2026 | 19/04/2026 | -9 | Xây dựng mới | 0 | 59 | Đại Thành | 5 |  | Hải Dương
5476 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Goertek | 492B | 25/10/2024 | 16/01/2025 | 02/02/2025 | 17 | Mở rộng | 2 | 5 | Việt Phát | 0 | Thay đổi quy mô | Thái Nguyên
5477 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Canon | 48B | 10/12/2023 | 21/09/2024 | 22/09/2024 | 1 | Nâng cấp | 0 | 26 | Hoàng Kim | 1 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên
5478 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người khu B | Pegatron | 140B | 31/05/2022 | 19/07/2022 | 22/07/2022 | 3 | Xây dựng mới | 3 | 8 | Trường Hải | 0 | Thời tiết | Bắc Ninh
5479 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Foxconn | 403B | 22/11/2022 | 18/05/2023 | 13/05/2023 | -5 | Xây dựng mới | 1 | 1 | Việt Phát | 5 |  | Hải Phòng
5480 | Sửa chữa kho logistics thông minh lô 5 | Luxshare | 304,5B | 23/09/2022 | 28/12/2022 | 17/12/2022 | -11 | Sửa chữa | 2 | 3 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Giang
5481 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn khu B | vingrouup | 211000 Triệu | 23/08/2024 | 08/08/2025 | 28/07/2025 | -11 | Lắp đặt | 1 | 5 | Hòa An | 3 |  | Hải Dương
5482 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người khu A | Deniso | 14,3B | 29/01/2024 | 17/06/2024 | 11/07/2024 | 24 | Bảo trì | 0 | 0 | Đại Thành | 29 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
5483 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Canon | 461B | 09/06/2025 | 02/10/2025 | 08/09/2025 | -24 | Nâng cấp | 0 | 2 | Quang Thắng | 1 |  | Bình Dương
5484 | Cải tạo trạm bơm làm mát khu A | Canon | 241B | 30/11/2024 | 24/06/2025 | 18/06/2025 | -6 | Cải tạo | 0 | 16 | Việt Phát | 4 |  | Bắc Giang
5485 | Thi công hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Foxconn | 304B | 06/11/2024 | 28/05/2025 | 25/05/2025 | -3 | Nâng cấp | 0 | 36 | Quốc Bảo | 2 |  | Phú Thọ
5486 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Luxshare | 30406B | 07/08/2024 | 13/05/2025 | 15/05/2025 | 2 | Cải tạo | 0 | 27 | Quang Thắng | 0 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng
5487 | Mở rộng trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Luxshare | 225,1B | 08/06/2022 | 19/08/2022 | 24/08/2022 | 5 | Xây dựng mới | 2 | 8 | Việt Phát | 0 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
5488 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Deniiso | 135,4B | 09/11/2022 | 30/08/2023 | 29/09/2023 | 30 | Bảo trì | 2 | 48 | Quang Thắng | 6 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
5489 | Lắp đặt kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Luxshare | 163B | 28/08/2022 | 18/12/2022 | 29/12/2022 | 11 | Mở rộng | 1 | 11 | Minh Nhật | 0 | Giải phóng mặt bằng | Hải Dương
5490 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Pegatron | 340,2B | 07/03/2022 | 30/09/2022 | 05/10/2022 | 5 | Xây dựng mới | 2 | 18 | Quốc Bảo | 6 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
5491 | Hoàn thiện kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Honda | 416B | 06/10/2023 | 23/12/2023 | 15/12/2023 | -8 | Bảo trì | 1 | 2 | Hòa An | 2 |  | Hà Nội
5492 | Mở rộng nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Honda | 275,7B | 14/01/2023 | 12/01/2024 | 03/02/2024 | 22 | Nâng cấp | 1 | 47 | Trường Hải | 6 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
5493 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Goertek | 480B | 21/03/2025 | 28/08/2025 | 22/08/2025 | -6 | Cải tạo | 2 | 7 | Minh Nhật | 24 |  | Hà Nam
5494 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | foxconnn | 322B | 21/04/2022 | 08/02/2023 | 29/01/2023 | -10 | Xây dựng mới | 0 | 42 | Minh Nhật | 3 |  | Thái Nguyên
5495 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Silk | 452,6B | 16/11/2023 | 19/09/2024 | 09/09/2024 | -10 | Cải tạo | 1 | 47 | Quang Thắng | 1 |  | Hà Nội
5496 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Goertek | 412B | 11/08/2023 | 19/09/2023 | 25/09/2023 | 6 | Mở rộng | 1 | 34 | Đại Thành | 6 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
5497 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia khu B | Pegatron | 321,5B | 27/06/2025 | 05/09/2026 | 21/09/2026 | 16 | Lắp đặt | 4 | 16 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
5498 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Canon | 361B | 03/11/2024 | 31/08/2025 | 03/09/2025 | 3 | Bảo trì | 0 | 36 | Phú Thái | 1 | Thời tiết | Đồng Nai
5499 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Vingroup | 407,1B | 11/12/2022 | 12/10/2023 | 11/10/2023 | -1 | Sửa chữa | 0 | 22 | Quang Thắng | 2 |  | Hà Nội
5500 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Pegatron | 328B | 12/12/2023 | 19/06/2024 | 24/06/2024 | 5 | Bảo trì | 0 | 20 | Hoàng Kim | 15 | Thiếu nhân lực | Hưng Yên
5501 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | LG | 161,9B | 07/03/2023 | 19/03/2024 | 05/04/2024 | 17 | Lắp đặt | 3 | 39 | Trường Hải | 5 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
5502 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Deniso | 428B | 12/09/2022 | 11/10/2023 | 29/10/2023 | 18 | Cải tạo | 3 | 8 | Hoàng Kim | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
5503 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | Desa | 345B | 14/05/2025 | 26/11/2025 | 03/12/2025 | 7 | Bảo trì | 0 | 34 |  | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên
5504 | Mở rộng kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Luxshare | 297,1B | 07/07/2023 | 21/02/2024 | 07/02/2024 | -14 | Bảo trì | 2 | 34 | Hoàng Kim | 2 |  | Bình Dương
5505 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Desa | 462 Tỷ | 17/10/2024 | 20/07/2025 | 21/07/2025 | 1 | Bảo trì | 0 | 52 | Việt Phát | 0 | Thay đổi quy mô | Thái Nguyên
5506 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động dự án mở rộng | Samsung | 240B | 03/06/2025 | 03/05/2026 | 09/05/2026 | 6 | Nâng cấp | 2 | 39 | Quang Thắng | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
5507 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Vingroup | 422,2B | 31/08/2022 | 17/11/2023 | 25/12/2023 | 38 | Bảo trì | 2 | 81 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
5508 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Vingroup | 161,8B | 01/04/2022 | 15/08/2022 | 18/08/2022 | 3 | Cải tạo | 0 | 20 | Phú Thái | 1 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
5509 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Vingroup | 93,8B | 08/12/2023 | 25/01/2024 | 11/02/2024 | 17 | Lắp đặt | 8 | 0 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
5510 | Cải tạo hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Deniso | 424,7B | 11/02/2024 | 16/03/2025 | 25/03/2025 | 9 | Nâng cấp | 0 | 40 | Việt Phát | 27 | Thời tiết | Đồng Nai
5511 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Foxconn | 374,6B | 08/05/2023 | 21/10/2023 | 19/11/2023 | 29 | Bảo trì | 1 | 17 | Quốc Bảo | 4 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
5512 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Canon | 290,9B | 11/04/2024 | 26/07/2024 | 16/07/2024 | -10 | Cải tạo | 0 | 0 | Quang Thắng | 2 |  | Hải Dương
5513 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia khu A | Honda | 335B | 14/05/2023 | 15/07/2024 | 11/07/2024 | -4 | Mở rộng | 0 | 18 | Đại Thành | 2 |  | Hà Nam
5514 | Cải tạo kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Deniso | 419,8 tỷ | 16/01/2022 | 06/09/2022 | 31/08/2022 | -6 | Nâng cấp | 1 | 15 | Phú Thái | 2 |  | Hải Dương
5515 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Canon | 364,3B | 27/09/2023 | 09/08/2024 | 20/09/2024 | 42 | Bảo trì | 0 | 39 | Minh Nhật | 16 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh
5516 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Vingroup | 454,4B | 21/01/2023 | 24/08/2023 | 09/08/2023 | -15 | Nâng cấp | 2 | 26 | Đại Thành | 0 |  | Bình Dương
5517 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Canon | 313,2B | 01/02/2024 | 02/03/2024 | 03/03/2024 | 1 | Bảo trì | 1 | 5 | Trường Hải | 28 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
5518 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Pegatron | 283B | 09/05/2025 | 30/01/2026 | 15/02/2026 | 16 | Lắp đặt | 2 | 33 | Trường Hải | 2 | Thời tiết | Hà Nội
5519 | Lắp đặt trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Goertek | 421B | 07/07/2023 | 25/07/2024 | 09/09/2024 | 46 | Sửa chữa | 5 | 56 |  | 2 | Thay đổi quy mô | Đồng Nai
5520 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Silk | 70,8B | 25/01/2025 | 26/12/2025 | 30/12/2025 | 4 | Xây dựng mới | 0 | 66 | Trường Hải | 1 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
5521 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Foxconn | 401B | 30/11/2023 | 08/01/2025 | 03/01/2025 | -5 | Bảo trì | 0 | 54 | Quang Thắng | 2 |  | Thái Nguyên
5522 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Desa | 483B | 15/04/2024 | 22/07/2024 | 20/08/2024 | 29 | Lắp đặt | 0 | 1 | Phú Thái | 21 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
5523 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia lô 5 | Samsung | 475B | 08/06/2024 | 18/04/2025 | 10/04/2025 | -8 | Mở rộng | 0 | 40 | Việt Phát | 5 |  | Bắc Ninh
5524 | Xây dựng ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Desa | 467B | 23/04/2025 | 05/04/2026 | 01/04/2026 | -4 | Sửa chữa | 2 | 35 | Minh Nhật | 2 |  | Thái Nguyên
5525 | Hoàn thiện kho logistics thông minh khu A | Vingroup | 250,5B | 09/08/2022 | 16/03/2023 | 09/02/2023 | -35 | Cải tạo | 0 | 9 | Việt Phát | 17 |  | Hải Phòng
5526 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Luxshare | 500B | 27/09/2022 | 15/06/2023 | 13/07/2023 | 28 | Xây dựng mới | 2 | 33 | Phú Thái | 4 | Thời tiết | Hải Dương
5527 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Samsung | 424B | 01/11/2023 | 22/01/2025 | 29/01/2025 | 7 | Xây dựng mới | 0 | 72 | Quang Thắng | 1 | Thời tiết | Đồng Nai
5528 | Hoàn thiện kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Foxconn | 484B | 05/03/2023 | 07/10/2023 | 02/11/2023 | 26 | Sửa chữa | 0 | 37 | Hòa An | 6 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Ninh
5529 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Samsung | 282B | 08/12/2022 | 02/11/2023 | 03/11/2023 | 1 | Xây dựng mới | 1 | 3 | Phú Thái | 5 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
5530 | Nâng cấp trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Luxshare | 220B | 09/12/2023 | 16/12/2024 | 27/12/2024 | 11 | Cải tạo | 0 | 35 | Bảo Sơn | 1 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Giang
5531 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Luxshare | 495,9B | 18/11/2023 | 03/08/2024 | 26/07/2024 | -8 | Nâng cấp | 1 | 31 | Bảo Sơn | 2 |  | Thái Nguyên
5532 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm phân xưởng 3 | Pegatron | 346,3B | 20/02/2024 | 09/04/2024 | 05/03/2024 | -35 | Sửa chữa | 0 | 4 | Trường Hải | 1 |  | Bắc Giang
5533 | Sửa chữa kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Desa | 471B | 14/09/2023 | 31/10/2024 | 22/11/2024 | 22 | Sửa chữa | 0 | 79 | Đại Thành | 5 | Thời tiết | Hải Phòng
5534 | Sửa chữa trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Samsung | 409,3B | 25/12/2024 | 09/12/2025 | 15/12/2025 | 6 | Sửa chữa | 2 | 3 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
5535 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | LG | 112,6B | 22/03/2024 | 03/07/2024 | 31/07/2024 | 28 | Xây dựng mới | 8 | 9 | Bảo Sơn | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
5536 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia phase 3 | Samsung | 451B | 02/02/2023 | 27/10/2023 | 28/09/2023 | -29 | Sửa chữa | 0 | 23 | Hòa An | 1 |  | Phú Thọ
5537 | Thi công hệ thống PCCC tự động phân xưởng 3 | Vingroup | 254B | 29/01/2023 | 31/10/2023 | 26/10/2023 | -5 | Bảo trì | 0 | 20 | Trường Hải | 0 |  | Vĩnh Phúc
5538 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Vingroup | 195,3B | 13/04/2022 | 24/04/2023 | 08/05/2023 | 14 | Mở rộng | 1 | 59 | Quốc Bảo | 0 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng
5539 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Deniso | 178,6B | 29/03/2024 | 15/06/2024 | 16/06/2024 | 1 | Sửa chữa | 0 | 13 | Phú Thái | 5 | Thay đổi quy mô | Bình Dương
5540 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Deniso | 322B | 18/09/2024 | 29/11/2024 | 06/12/2024 | 7 | Nâng cấp | 1 | 9 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
5541 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV giai đoạn 2 | Samsung | 427B | 10/10/2023 | 31/07/2024 | 29/07/2024 | -2 | Mở rộng | 0 | 34 | Minh Nhật | 3 |  | Vĩnh Phúc
5542 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Samsung | 358B | 14/03/2025 | 31/05/2026 | 20/05/2026 | -11 | Bảo trì | 1 | 20 | Hoàng Kim | 2 |  | Bắc Giang
5543 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Samsung | 37B | 16/02/2023 | 13/04/2024 | 13/04/2024 | 0 | Sửa chữa | 1 | 28 | Quang Thắng | 0 |  | Hải Phòng
5544 | Xây dựng nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Pegatron | 14B | 18/09/2022 | 20/08/2023 | 09/09/2023 | 20 | Cải tạo | 1 | 2 | Hòa An | 21 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
5545 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia phase 3 | Luxshare | 37,2B | 29/04/2025 | 13/06/2026 | 23/05/2026 | -21 | Lắp đặt | 1 | 18 | Đại Thành | 0 |  | Bắc Ninh
5546 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Vingroup | 447B | 07/08/2022 | 02/11/2022 | 30/10/2022 | -3 | Mở rộng | 0 | 11 | Hòa An | 0 |  | Hưng Yên
5547 | Cải tạo trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Luxshare | 272B | 15/11/2023 | 05/02/2024 | 18/01/2024 | -18 | Sửa chữa | 0 | 11 | Trường Hải | 1 |  | Phú Thọ
5548 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Luxshare | 184B | 15/10/2024 | 27/06/2025 | 18/06/2025 | -9 | Bảo trì | 1 | 50 | Quang Thắng | 2 |  | Bắc Giang
5549 | Xây dựng kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Vingroup | 102,2B | 21/08/2022 | 20/03/2023 | 08/04/2023 | 19 | Bảo trì | 1 | 31 | Trường Hải | 2 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
5550 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 2 | LG | 163B | 11/01/2024 | 03/09/2024 | 12/09/2024 | 9 | Cải tạo | 0 | 2 | Trường Hải | 0 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai
5551 | Cải tạo kho logistics thông minh nhà máy số 2 | Canon | 253B | 15/08/2022 | 23/02/2023 | 27/02/2023 | 4 | Lắp đặt | 1 | 29 | Hoàng Kim | 0 | Thay đổi quy mô | Phú Thọ
5552 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Foxconn | 39B | 26/10/2024 | 30/12/2024 | 28/12/2024 | -2 | Mở rộng | 0 | 8 | Trường Hải | 2 |  | Đồng Nai
5553 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn nhà máy số 2 | Silk | 459B | 27/01/2025 | 19/09/2025 | 29/09/2025 | 10 | Sửa chữa | 1 | 35 | Phú Thái | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Phú Thọ
5554 | Xây dựng kho logistics thông minh lô 5 | Vingroup | 34B | 13/01/2024 | 29/10/2024 | 05/11/2024 | 7 | Bảo trì | 0 | 49 | Quốc Bảo | 25 | Thay đổi quy mô | Hưng Yên
5555 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Goertek | 390,2B | 15/07/2023 | 07/10/2024 | 09/10/2024 | 2 | Bảo trì | 2 | 12 | Trường Hải | 2 | Thiếu nhân lực | Bắc Giang
5556 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Vingroup | 315B | 23/03/2025 | 21/05/2025 | 25/05/2025 | 4 | Sửa chữa | 1 | 5 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
5557 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Deniiso | 378,8B | 13/05/2022 | 25/01/2023 | 16/01/2023 | -9 | Sửa chữa | 2 | 24 | Đại Thành | 1 |  | Thái Nguyên
5558 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Goertek | 191B | 14/11/2024 | 12/07/2025 | 02/07/2025 | -10 | Cải tạo | 0 | 38 | Quang Thắng | 2 |  | Hải Dương
5559 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ khu A | Luxshare | 13B | 01/03/2022 | 21/06/2022 | 04/07/2022 | 13 | Cải tạo | 0 | 10 | Đại Thành | 2 | Thiếu vật tư | Bình Dương
5560 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động khu A | Deniso | 451,9B | 25/12/2022 | 29/10/2023 | 06/11/2023 | 8 | Nâng cấp | 1 | 61 | Minh Nhật | 0 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
5561 | Sửa chữa kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Vingroup | 338,9B | 16/02/2024 | 02/04/2024 | 27/03/2024 | -6 | Sửa chữa | 3 | 9 | Quốc Bảo | 1 |  | Vĩnh Phúc
5562 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Silk | 26,3B | 28/11/2024 | 08/04/2025 | 20/04/2025 | 12 | Sửa chữa | 1 | 9 | Hòa An | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
5563 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phase 3 | Samsung | 122B | 10/02/2024 | 18/06/2024 | 23/06/2024 | 5 | Mở rộng | 1 | 1 |  | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
5564 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Goertek | 393B | 24/06/2023 | 21/10/2023 | 17/10/2023 | -4 | Xây dựng mới | 2 | 2 | Việt Phát | 2 |  | Hải Phòng
5565 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | LG | 323B | 18/03/2025 | 01/11/2025 | 12/11/2025 | 11 | Sửa chữa | 0 | 22 | Quốc Bảo | 3 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
5566 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Pegaatron | 61,3000 Triệu | 06/12/2022 | 23/12/2023 | 21/12/2023 | -2 | Cải tạo | 2 | 9 | Hòa An | 0 |  | Phú Thọ
5567 | Sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Desa | 338B | 08/02/2022 | 13/06/2022 | 27/05/2022 | -17 | Mở rộng | 0 | 15 | Đại Thành | 2 |  | Bắc Giang
5568 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV nhà máy số 2 | Desa | 321,2B | 13/02/2024 | 16/10/2024 | 26/09/2024 | -20 | Sửa chữa | 0 | 16 | Phú Thái | 1 |  | Hải Dương
5569 | Xây dựng trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Samsung | 134B | 03/08/2025 | 24/11/2025 | 07/12/2025 | 13 | Mở rộng | 0 | 5 | Minh Nhật | 0 | Thay đổi quy mô | Phú Thọ
5570 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phase 3 | Pegatron | 72000 Triệu | 24/10/2024 | 01/10/2025 | 14/10/2025 | 13 | Xây dựng mới | 0 | 6 | Quang Thắng | 25 | Thay đổi quy mô | Bình Dương
5571 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm khu B | Deniso | 348B | 12/01/2024 | 18/02/2025 | 03/03/2025 | 13 | Xây dựng mới | 0 | 32 | Quốc Bảo | 1 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
5572 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Vingroup | 57B | 22/09/2022 | 10/12/2022 | 17/12/2022 | 7 | Xây dựng mới | 2 | 11 | Phú Thái | 18 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
5573 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Samsung | 75,2B | 10/04/2024 | 18/08/2024 | 21/08/2024 | 3 | Bảo trì | 1 | 4 |  | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
5574 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | LG | 83,6 tỷ | 29/09/2024 | 11/05/2025 | 15/05/2025 | 4 | Sửa chữa | 1 | 19 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
5575 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | vinngroup | 94B | 14/02/2025 | 22/03/2026 | 25/03/2026 | 3 | Mở rộng | 0 | 28 | Hòa An | 0 | Thời tiết | Hải Dương
5576 | Mở rộng trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Desa | 452B | 12/02/2023 | 08/05/2023 | 09/06/2023 | 32 | Xây dựng mới | 0 | 12 | Phú Thái | 27 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh
5577 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Pegatron | 203B | 13/02/2025 | 14/03/2026 | 04/04/2026 | 21 | Cải tạo | 1 | 51 | Quang Thắng | 0 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
5578 | Lắp đặt kho logistics thông minh giai đoạn 1 | LG | 444,4B | 01/04/2025 | 02/09/2025 | 25/09/2025 | 23 | Mở rộng | 0 | 24 | Quốc Bảo | 1 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
5579 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy số 2 | Samsung | 410B | 18/03/2024 | 30/08/2024 | 16/09/2024 | 17 | Bảo trì | 3 | 0 | Bảo Sơn | 5 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
5580 | Thi công kho logistics thông minh khu A | Samsung | 127B | 22/11/2022 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 4 | Cải tạo | 1 | 9 | Hoàng Kim | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc
5581 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn khu B | LG | 200B | 18/01/2025 | 04/06/2025 | 08/06/2025 | 4 | Sửa chữa | 1 | 27 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
5582 | Xây dựng trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Canon | 11,9B | 21/11/2024 | 20/11/2025 | 23/11/2025 | 3 | Cải tạo | 3 | 18 |  | 1 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
5583 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu A | Canon | 51,6B | 15/09/2023 | 23/01/2024 | 04/01/2024 | -19 | Xây dựng mới | 2 | 4 | Phú Thái | 1 |  | Bắc Giang
5584 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Goertek | 369B | 26/02/2025 | 16/12/2025 | 10/01/2026 | 25 | Cải tạo | 0 | 31 | Bảo Sơn | 23 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
5585 | Xây dựng trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Vingroup | 92B | 25/07/2023 | 07/01/2024 | 13/12/2023 | -25 | Lắp đặt | 3 | 11 | Hoàng Kim | 2 |  | Hà Nam
5586 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Pegatron | 51B | 20/06/2024 | 06/08/2024 | 17/07/2024 | -20 | Lắp đặt | 1 | 3 | Minh Nhật | 1 |  | Hà Nội
5587 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Desa | 325B | 13/02/2023 | 28/10/2023 | 03/11/2023 | 6 | Nâng cấp | 1 | 48 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
5588 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát khu A | LG | 146B | 20/12/2023 | 13/03/2024 | 19/02/2024 | -23 | Lắp đặt | 0 | 2 | Phú Thái | 1 |  | Vĩnh Phúc
5589 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Samsung | 67,2B | 16/10/2022 | 28/08/2023 | 14/08/2023 | -14 | Mở rộng | 0 | 39 | Quốc Bảo | 0 |  | Phú Thọ
5590 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Canon | 203,2B | 04/05/2022 | 22/04/2023 | 07/05/2023 | 15 | Xây dựng mới | 0 | 68 | Minh Nhật | 4 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
5591 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Silk | 482,5B | 09/05/2023 | 05/12/2023 | 12/12/2023 | 7 | Lắp đặt | 3 | 39 | Việt Phát | 30 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
5592 | Lắp đặt trạm bơm làm mát khu B | Goertek | 281B | 07/05/2025 | 25/10/2025 | 25/10/2025 | 0 | Bảo trì | 0 | 27 | Bảo Sơn | 1 |  | Vĩnh Phúc
5593 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Goertek | 309B | 30/07/2024 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 0 | Xây dựng mới | 0 | 40 |  | 1 |  | Vĩnh Phúc
5594 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | Goertek | 254,4B | 03/04/2022 | 31/05/2023 | 07/06/2023 | 7 | Lắp đặt | 0 | 70 | Phú Thái | 0 | Thời tiết | Thái Nguyên
5595 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm dự án mở rộng | Luxshare | 146,6B | 15/06/2023 | 02/04/2024 | 19/04/2024 | 17 | Xây dựng mới | 3 | 30 | Minh Nhật | 1 | Thời tiết | Bình Dương
5596 | Thi công móng máy dập 500 tấn lô 5 | Deniso | 309B | 09/06/2024 | 03/06/2025 | 08/06/2025 | 5 | Cải tạo | 0 | 11 | Quốc Bảo | 0 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên
5597 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Silk | 333B | 09/10/2022 | 01/06/2023 | 12/06/2023 | 11 | Xây dựng mới | 0 | 19 | Phú Thái | 3 | Thiếu vật tư | Bình Dương
5598 | Thi công canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Samsung | 18000 Triệu | 31/05/2025 | 25/11/2025 | 27/11/2025 | 2 | Cải tạo | 0 | 4 | Minh Nhật | 2 | Thiếu vật tư | Hà Nội
5599 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | LG | 20B | 25/06/2022 | 10/07/2023 | 03/08/2023 | 24 | Cải tạo | 1 | 39 | Hoàng Kim | 3 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
5600 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Samsung | 450,2B | 27/07/2024 | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 3 | Nâng cấp | 0 | 12 |  | 4 | Thay đổi quy mô | Bình Dương
5601 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Canon | 92B | 17/12/2024 | 25/06/2025 | 30/06/2025 | 5 | Nâng cấp | 2 | 32 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
5602 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | LG | 331B | 03/07/2024 | 27/05/2025 | 15/06/2025 | 19 | Nâng cấp | 1 | 62 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
5603 | Sửa chữa trạm bơm làm mát khu A | LG | 87,8B | 15/05/2023 | 30/01/2024 | 09/02/2024 | 10 | Xây dựng mới | 3 | 46 | Trường Hải | 4 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
5604 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Samsung | 418B | 29/08/2024 | 18/06/2025 | 06/06/2025 | -12 | Mở rộng | 1 | 31 | Quốc Bảo | 2 |  | Hải Phòng
5605 | Xây dựng kho logistics thông minh nhà xưởng chính | Foxconn | 325B | 25/08/2024 | 18/10/2025 | 29/10/2025 | 11 | Nâng cấp | 0 | 72 | Bảo Sơn | 11 | Phát sinh kỹ thuật | Thái Nguyên
5606 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Samsung | 228B | 03/06/2025 | 21/09/2025 | 05/10/2025 | 14 | Nâng cấp | 1 | 0 | Bảo Sơn | 0 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
5607 | Nâng cấp canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Foxconn | 487B | 19/11/2023 | 19/09/2024 | 03/10/2024 | 14 | Bảo trì | 0 | 18 | Việt Phát | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nội
5608 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Silk | 423B | 16/08/2023 | 17/10/2023 | 07/10/2023 | -10 | Xây dựng mới | 0 | 3 | Hoàng Kim | 0 |  | Đồng Nai
5609 | Cải tạo trạm biến áp 110kV khu B | Foxconn | 254B | 17/02/2025 | 19/04/2025 | 07/04/2025 | -12 | Mở rộng | 0 | 12 | Hòa An | 2 |  | Vĩnh Phúc
5610 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Pegatron | 175B | 07/12/2023 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 0 | Bảo trì | 3 | 15 | Phú Thái | 1 |  | Bắc Ninh
5611 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Honda | 224B | 10/05/2023 | 27/09/2023 | 06/10/2023 | 9 | Mở rộng | 1 | 26 | Phú Thái | 6 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
5612 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Goertek | 14B | 25/05/2023 | 19/07/2023 | 25/07/2023 | 6 | Mở rộng | 2 | 8 |  | 2 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
5613 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động lô 5 | Samsung | 391,2B | 03/11/2025 | 23/11/2025 | 13/11/2025 | -10 | Nâng cấp | 0 | 42 | Việt Phát | 0 |  | Thái Nguyên
5614 | Thi công ký túc xá chuyên gia phase 3 | SSilk | 30B | 24/10/2024 | 21/11/2025 | 17/11/2025 | -4 | Cải tạo | 1 | 12 | Quốc Bảo | 0 |  | Thái Nguyên
5615 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Samsung | 238B | 30/11/2023 | 18/08/2024 | 05/09/2024 | 18 | Mở rộng | 2 | 19 | Minh Nhật | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
5616 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | LG | 468B | 22/06/2025 | 25/03/2026 | 04/04/2026 | 10 | Nâng cấp | 1 | 3 | Trường Hải | 19 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
5617 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV khu B | Desa | 222B | 21/08/2024 | 26/08/2025 | 11/08/2025 | -15 | Cải tạo | 1 | 9 | Quốc Bảo | 1 |  | Bình Dương
5618 | Thi công trạm bơm làm mát dự án mở rộng | ppegatron | 298B | 04/02/2024 | 05/06/2024 | 23/06/2024 | 18 | Xây dựng mới | 4 | 12 | Hòa An | 5 | Thiếu vật tư | Hải Dương
5619 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Goertek | 226B | 04/04/2022 | 02/01/2023 | 24/01/2023 | 22 | Xây dựng mới | 3 | 24 | Quốc Bảo | 1 | Giải phóng mặt bằng | Vĩnh Phúc
5620 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người nhà máy số 2 | Honda | 367B | 11/11/2022 | 07/08/2023 | 19/08/2023 | 12 | Nâng cấp | 2 | 7 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
5621 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn lô 5 | Pegatron | 74,5B | 18/04/2023 | 01/01/2024 | 17/01/2024 | 16 | Mở rộng | 1 | 18 | Hòa An | 0 | Thiếu nhân lực | Thái Nguyên
5622 | Hoàn thiện kho logistics thông minh khu B | Desa | 176,9B | 08/11/2024 | 16/08/2025 | 25/08/2025 | 9 | Mở rộng | 0 | 47 | Hòa An | 25 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng
5623 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Foxconn | 198B | 20/05/2024 | 05/12/2024 | 25/11/2024 | -10 | Lắp đặt | 3 | 8 | Hoàng Kim | 3 |  | Hà Nội
5624 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | canonn | 366,3B | 26/09/2022 | 11/12/2022 | 11/12/2022 | 0 | Nâng cấp | 0 | 1 | Đại Thành | 4 |  | Hà Nội
5625 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Canon | 267B | 12/03/2023 | 07/11/2023 | 04/12/2023 | 27 | Lắp đặt | 1 | 28 | Hòa An | 4 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng
5626 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Honda | 344B | 20/03/2025 | 09/08/2025 | 15/08/2025 | 6 | Xây dựng mới | 0 | 26 | Hoàng Kim | 0 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
5627 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Vingroup | 197,9B | 09/02/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 0 | Cải tạo | 0 | 15 | Hoàng Kim | 15 |  | Hải Dương
5628 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Deniso | 109B | 12/12/2022 | 13/05/2023 | 27/05/2023 | 14 | Cải tạo | 0 | 21 | Đại Thành | 6 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
5629 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Luxshare | 278B | 18/12/2023 | 12/11/2024 | 21/11/2024 | 9 | Lắp đặt | 1 | 19 | Quốc Bảo | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nội
5630 | Thi công canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Foxconn | 185B | 12/06/2023 | 16/10/2023 | 26/10/2023 | 10 | Lắp đặt | 1 | 21 | Minh Nhật | 11 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
5631 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Canon | 207B | 25/04/2022 | 12/11/2022 | 08/11/2022 | -4 | Cải tạo | 0 | 13 | Phú Thái | 6 |  | Bắc Ninh
5632 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Pegatron | 159,4B | 15/03/2024 | 07/07/2024 | 29/06/2024 | -8 | Bảo trì | 0 | 2 | Hoàng Kim | 0 |  | Bình Dương
5633 | Mở rộng kho logistics thông minh dự án mở rộng | Vingroup | 227B | 07/10/2023 | 19/11/2023 | 02/12/2023 | 13 | Bảo trì | 0 | 22 | Đại Thành | 6 | Thời tiết | Hưng Yên
5634 | Thi công nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Foxconn | 474,6000 Triệu | 20/10/2024 | 17/05/2025 | 03/06/2025 | 17 | Nâng cấp | 1 | 21 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
5635 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Desa | 325B | 23/02/2023 | 30/04/2024 | 05/05/2024 | 5 | Sửa chữa | 0 | 9 | Phú Thái | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Dương
5636 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn khu B | Foxconn | 470,3B | 06/07/2023 | 18/07/2024 | 01/08/2024 | 14 | Nâng cấp | 0 | 21 | Minh Nhật | 24 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
5637 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Luxshare | 19,4B | 28/07/2023 | 02/11/2023 | 19/10/2023 | -14 | Sửa chữa | 0 | 9 |  | 6 |  | Bình Dương
5638 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC khu B | Pegatron | 199B | 21/11/2022 | 17/07/2023 | 08/07/2023 | -9 | Cải tạo | 2 | 1 | Hòa An | 2 |  | Bắc Ninh
5639 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động lô 5 | siilk | 435,4B | 03/08/2023 | 30/04/2024 | 09/05/2024 | 9 | Xây dựng mới | 0 | 41 | Đại Thành | 2 | Thời tiết | Phú Thọ
5640 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Honda | 116B | 31/08/2023 | 14/04/2024 | 28/04/2024 | 14 | Xây dựng mới | 1 | 14 | Việt Phát | 1 | Thay đổi quy mô | Đồng Nai
5641 | Xây dựng kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Foxconn | 266B | 11/01/2023 | 26/05/2023 | 17/05/2023 | -9 | Lắp đặt | 0 | 14 | Hòa An | 2 |  | Hà Nam
5642 | Lắp đặt kho logistics thông minh lô 5 | LG | 486B | 08/12/2024 | 23/07/2025 | 05/07/2025 | -18 | Cải tạo | 1 | 42 |  | 6 |  | Thái Nguyên
5643 | Nâng cấp trạm bơm làm mát khu A | Silk | 481,6B | 18/08/2022 | 18/01/2023 | 02/03/2023 | 43 | Lắp đặt | 7 | 7 |  | 0 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
5644 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Samsung | 390,9B | 05/05/2024 | 10/12/2024 | 19/12/2024 | 9 | Bảo trì | 1 | 63 | Hoàng Kim | 5 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
5645 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | Vingroup | 434B | 12/01/2025 | 03/12/2025 | 05/12/2025 | 2 | Sửa chữa | 1 | 19 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
5646 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Luxshare | 326,4B | 29/12/2023 | 12/02/2024 | 20/02/2024 | 8 | Sửa chữa | 2 | 3 | Minh Nhật | 7 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
5647 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Foxconn | 303B | 23/02/2022 | 11/07/2022 | 19/06/2022 | -22 | Bảo trì | 0 | 3 | Phú Thái | 1 |  | Vĩnh Phúc
5648 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | LG | 258B | 21/05/2023 | 30/04/2024 | 10/05/2024 | 10 | Nâng cấp | 1 | 4 | Bảo Sơn | 4 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
5649 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Samsung | 452,4B | 12/09/2022 | 21/10/2022 | 12/10/2022 | -9 | Nâng cấp | 0 | 5 | Hòa An | 5 |  | Hà Nam
5650 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Vingroup | 19,9 billion | 28/02/2022 | 26/08/2022 | 19/08/2022 | -7 | Lắp đặt | 0 | 14 | Minh Nhật | 0 |  | Bình Dương
5651 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn giai đoạn 1 | Canon | 441B | 08/05/2022 | 16/03/2023 | 10/04/2023 | 25 | Mở rộng | 0 | 49 | Hòa An | 1 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng
5652 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Foxconn | 152B | 24/02/2022 | 13/06/2022 | 12/06/2022 | -1 | Xây dựng mới | 1 | 21 | Hoàng Kim | 5 |  | Thái Nguyên
5653 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Luxsharre | 119B | 12/01/2024 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 0 | Mở rộng | 2 | 7 | Hòa An | 1 |  | Hưng Yên
5654 | Thi công ký túc xá chuyên gia khu A | Deniso | 489B | 29/01/2022 | 16/03/2022 | 24/03/2022 | 8 | Nâng cấp | 1 | 6 | Minh Nhật | 2 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh
5655 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Honda | 305,3B | 31/12/2023 | 13/08/2024 | 27/09/2024 | 45 | Cải tạo | 8 | 4 | Quang Thắng | 18 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
5656 | Lắp đặt trạm bơm làm mát lô 5 | Luxshare | 192B | 01/03/2025 | 24/11/2025 | 17/12/2025 | 23 | Sửa chữa | 0 | 36 | Bảo Sơn | 0 | Thời tiết | Hải Dương
5657 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn phân xưởng 3 | Canon | 450B | 10/07/2023 | 29/09/2023 | 20/09/2023 | -9 | Nâng cấp | 0 | 6 | Minh Nhật | 2 |  | Bắc Ninh
5658 | Thi công ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Samsung | 247000 Triệu | 23/02/2023 | 27/12/2023 | 23/12/2023 | -4 | Sửa chữa | 1 | 53 | Quang Thắng | 2 |  | Đồng Nai
5659 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Samsung | 190B | 29/08/2023 | 10/10/2024 | 22/10/2024 | 12 | Cải tạo | 1 | 40 | Bảo Sơn | 5 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
5660 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | Goertek | 279B | 17/10/2022 | 04/10/2023 | 18/10/2023 | 14 | Cải tạo | 1 | 60 | Trường Hải | 0 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
5661 | Mở rộng trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Honda | 176 | 20/07/2023 | 11/03/2024 | 03/03/2024 | -8 | Bảo trì | 0 | 25 | Quốc Bảo | 2 |  | Thái Nguyên
5662 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Luxshare | 39,6B | 31/01/2023 | 01/06/2023 | 28/06/2023 | 27 | Bảo trì | 3 | 2 |  | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
5663 | Thi công trạm bơm làm mát khu A | Goertek | 287,9B | 27/03/2023 | 05/07/2023 | 03/07/2023 | -2 | Nâng cấp | 2 | 10 | Việt Phát | 1 |  | Hà Nam
5664 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV nhà xưởng chính | Samsung | 427B | 11/03/2022 | 23/08/2022 | 04/09/2022 | 12 | Cải tạo | 0 | 25 | Bảo Sơn | 2 | Giải phóng mặt bằng | Thái Nguyên
5665 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Silk | 349,4B | 07/09/2022 | 10/04/2023 | 08/04/2023 | -2 | Cải tạo | 1 | 36 | Đại Thành | 1 |  | Hưng Yên
5666 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Luxshare | 137,8B | 16/02/2024 | 21/02/2025 | 04/02/2025 | -17 | Sửa chữa | 0 | 39 |  | 1 |  | Hải Dương
5667 | Lắp đặt trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Honda | 250,8B | 12/06/2023 | 13/05/2024 | 16/06/2024 | 34 | Lắp đặt | 2 | 21 | Trường Hải | 0 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
5668 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Deniiso | 89B | 24/03/2023 | 10/05/2023 | 01/06/2023 | 22 | Sửa chữa | 3 | 8 | Đại Thành | 5 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
5669 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Pegatron | 418B | 30/04/2022 | 12/09/2022 | 10/09/2022 | -2 | Lắp đặt | 0 | 11 | Minh Nhật | 6 |  | Bắc Giang
5670 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Foxconn | 423B | 16/11/2023 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 0 | Sửa chữa | 0 | 2 | Việt Phát | 4 |  | Đồng Nai
5671 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Honda | 88B | 04/05/2023 | 15/02/2024 | 28/01/2024 | -18 | Nâng cấp | 0 | 49 | Bảo Sơn | 0 |  | Bình Dương
5672 | Thi công móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Pegatron | 47,3B | 02/01/2025 | 12/03/2025 | 20/02/2025 | -20 | Bảo trì | 0 | 10 | Minh Nhật | 0 |  | Phú Thọ
5673 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà xưởng chính | LG | 208,2B | 16/02/2022 | 30/08/2022 | 13/09/2022 | 14 | Mở rộng | 2 | 0 | Đại Thành | 19 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
5674 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | luxsharee | 312,1B | 09/04/2024 | 17/11/2024 | 25/11/2024 | 8 | Xây dựng mới | 0 | 37 | Việt Phát | 22 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Ninh
5675 | Lắp đặt nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Samsung | 84,3B | 21/05/2025 | 26/09/2025 | 15/09/2025 | -11 | Cải tạo | 1 | 21 |  | 1 |  | Hà Nội
5676 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia khu A | Samsung | 246B | 04/01/2025 | 08/02/2025 | 02/02/2025 | -6 | Mở rộng | 0 | 2 | Đại Thành | 3 |  | Hà Nam
5677 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng chính | Luxshare | 296,9B | 08/06/2022 | 28/07/2023 | 23/08/2023 | 26 | Bảo trì | 0 | 100 | Quang Thắng | 2 | Thời tiết | Bắc Ninh
5678 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Pegatron | 380B | 18/11/2024 | 09/08/2025 | 22/07/2025 | -18 | Bảo trì | 0 | 18 | Bảo Sơn | 1 |  | Bắc Ninh
5679 | Cải tạo trạm bơm làm mát phase 3 | Luxxshare | 86B | 05/12/2023 | 22/10/2024 | 07/11/2024 | 16 | Cải tạo | 0 | 58 | Phú Thái | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Phú Thọ
5680 | Cải tạo nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Samsung | 357B | 19/03/2022 | 20/10/2022 | 19/10/2022 | -1 | Sửa chữa | 1 | 8 | Hoàng Kim | 14 |  | Hà Nam
5681 | Thi công trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Vingroup | 47B | 16/09/2022 | 29/11/2022 | 23/11/2022 | -6 | Cải tạo | 0 | 2 | Quốc Bảo | 2 |  | Hà Nội
5682 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Foxconn | 468,9B | 16/02/2024 | 04/04/2025 | 30/03/2025 | -5 | Sửa chữa | 0 | 25 | Bảo Sơn | 24 |  | Thái Nguyên
5683 | Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Vingroup | 76,4B | 31/07/2022 | 10/04/2023 | 09/04/2023 | -1 | Nâng cấp | 0 | 49 | Phú Thái | 0 |  | Vĩnh Phúc
5684 | Sửa chữa canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Foxconn | 461B | 26/11/2023 | 13/01/2025 | 31/01/2025 | 18 | Cải tạo | 1 | 26 | Phú Thái | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
5685 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | Pegatron | 205,1B | 29/12/2024 | 12/03/2025 | 27/03/2025 | 15 | Sửa chữa | 0 | 9 | Minh Nhật | 0 | Thay đổi quy mô | Hưng Yên
5686 | Thi công trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Samsung | 497B | 06/10/2022 | 20/08/2023 | 09/09/2023 | 20 | Mở rộng | 1 | 14 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
5687 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Honda | 315B | 07/07/2023 | 13/08/2024 | 13/09/2024 | 31 | Nâng cấp | 2 | 78 | Phú Thái | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
5688 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Silk | 331B | 04/08/2023 | 31/01/2024 | 06/02/2024 | 6 | Cải tạo | 1 | 14 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
5689 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Luxshare | 101B | 16/03/2023 | 19/06/2023 | 26/06/2023 | 7 | Cải tạo | 0 | 7 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi quy mô | Phú Thọ
5690 | Thi công trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Vingroup | 488,5B | 13/07/2022 | 15/12/2022 | 06/01/2023 | 22 | Lắp đặt | 1 | 19 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
5691 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm khu A | denniso | 482B | 28/02/2025 | 18/01/2026 | 26/01/2026 | 8 | Bảo trì | 1 | 23 | Quốc Bảo | 26 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
5692 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | LG | 46B | 03/11/2024 | 07/10/2025 | 06/10/2025 | -1 | Mở rộng | 1 | 7 | Quốc Bảo | 0 |  | Hà Nội
5693 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Desa | 301B | 16/10/2022 | 27/01/2023 | 22/01/2023 | -5 | Lắp đặt | 0 | 10 | Quang Thắng | 6 |  | Hải Dương
5694 | Lắp đặt trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Foxconn | 321,5B | 16/03/2025 | 20/06/2025 | 29/06/2025 | 9 | Nâng cấp | 0 | 15 | Hòa An | 2 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
5695 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Silk | 222,8B | 18/04/2023 | 28/06/2024 | 16/07/2024 | 18 | Mở rộng | 0 | 68 | Phú Thái | 0 | Giải phóng mặt bằng | Bắc Ninh
5696 | Cải tạo nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Deniso | 211B | 07/10/2023 | 15/07/2024 | 05/08/2024 | 21 | Bảo trì | 1 | 18 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
5697 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Foxconn | 376B | 11/09/2022 | 07/03/2023 | 10/02/2023 | -25 | Mở rộng | 0 | 20 | Bảo Sơn | 0 |  | Thái Nguyên
5698 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phase 3 | Desa | 26,8B | 23/02/2022 | 17/07/2022 | 06/07/2022 | -11 | Lắp đặt | 0 | 21 | Việt Phát | 2 |  | Hải Dương
5699 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Vingroup | 294B | 04/01/2024 | 22/09/2024 | 28/09/2024 | 6 | Mở rộng | 2 | 50 | Đại Thành | 15 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
5700 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | Silk | 251B | 03/03/2024 | 22/11/2024 | 28/12/2024 | 36 | Xây dựng mới | 2 | 53 |  | 3 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
5701 | Cải tạo trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Pegatron | 35,8B | 31/10/2024 | 29/06/2025 | 28/06/2025 | -1 | Mở rộng | 0 | 10 | Minh Nhật | 2 |  | Hưng Yên
5702 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC nhà máy số 2 | Samsung | 388B | 07/03/2023 | 22/08/2023 | 04/09/2023 | 13 | Lắp đặt | 0 | 28 | Quốc Bảo | 25 | Thiếu vật tư | Bình Dương
5703 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn phase 3 | LG | 87,3B | 14/03/2024 | 10/10/2024 | 12/10/2024 | 2 | Sửa chữa | 0 | 11 | Trường Hải | 2 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
5704 | Thi công ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Pegatron | 121,2B | 07/04/2022 | 26/09/2022 | 28/08/2022 | -29 | Mở rộng | 0 | 0 | Bảo Sơn | 1 |  | Bắc Ninh
5705 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Silk | 370B | 19/09/2023 | 08/02/2024 | 02/02/2024 | -6 | Nâng cấp | 0 | 2 | Phú Thái | 1 |  | Bình Dương
5706 | Xây dựng trạm biến áp 110kV lô 5 | Honda | 434B | 14/11/2023 | 31/12/2023 | 13/01/2024 | 13 | Nâng cấp | 3 | 8 | Việt Phát | 5 | Thiếu vật tư | Hà Nam
5707 | Thi công nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Pegatron | 118,2B | 07/04/2025 | 21/12/2025 | 24/12/2025 | 3 | Bảo trì | 0 | 21 | Hoàng Kim | 0 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
5708 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Pegatron | 199,6B | 16/08/2023 | 09/10/2024 | 10/11/2024 | 32 | Mở rộng | 2 | 62 |  | 0 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
5709 | Mở rộng trạm bơm làm mát dự án mở rộng | LG | 191B | 15/07/2022 | 30/04/2023 | 06/04/2023 | -24 | Mở rộng | 0 | 11 | Minh Nhật | 2 |  | Bắc Giang
5710 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Denisso | 161B | 05/09/2024 | 04/11/2025 | 08/12/2025 | 34 | Lắp đặt | 1 | 5 | Trường Hải | 13 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
5711 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia lô 5 | Honda | 438,7B | 05/10/2023 | 02/12/2024 | 09/12/2024 | 7 | Nâng cấp | 1 | 36 | Quang Thắng | 15 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
5712 | Thi công nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Pegatron | 209,3B | 11/04/2025 | 10/07/2025 | 19/07/2025 | 9 | Mở rộng | 3 | 16 |  | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
5713 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Samsung | 481B | 16/06/2025 | 17/04/2026 | 13/04/2026 | -4 | Bảo trì | 2 | 4 | Phú Thái | 1 |  | Phú Thọ
5714 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia khu B | Silk | 341B | 17/01/2023 | 29/09/2023 | 24/09/2023 | -5 | Mở rộng | 1 | 3 | Quốc Bảo | 2 |  | Bắc Giang
5715 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Desa | 199B | 10/04/2025 | 11/03/2026 | 18/03/2026 | 7 | Lắp đặt | 1 | 21 | Hoàng Kim | 1 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
5716 | Xây dựng kho logistics thông minh khu B | Luxshare | 299B | 04/07/2024 | 16/01/2025 | 19/01/2025 | 3 | Cải tạo | 0 | 1 | Hòa An | 1 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nam
5717 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Pegatron | 328B | 03/09/2023 | 04/09/2024 | 27/09/2024 | 23 | Mở rộng | 0 | 70 | Phú Thái | 1 | Thời tiết | Thái Nguyên
5718 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Deniso | 201B | 31/03/2025 | 05/04/2026 | 10/04/2026 | 5 | Mở rộng | 0 | 68 | Đại Thành | 0 | Thời tiết | Hưng Yên
5719 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Canon | 314 Tỷ | 11/05/2023 | 23/02/2024 | 24/03/2024 | 30 | Lắp đặt | 1 | 2 | Minh Nhật | 11 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
5720 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Samsung | 343B | 11/04/2025 | 01/08/2025 | 17/08/2025 | 16 | Sửa chữa | 0 | 11 | Minh Nhật | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nội
5721 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV lô 5 | Desa | 439B | 13/02/2023 | 04/10/2023 | 05/10/2023 | 1 | Sửa chữa | 0 | 6 | Minh Nhật | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Ninh
5722 | Thi công canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Honda | 344,1B | 05/07/2024 | 27/02/2025 | 05/03/2025 | 6 | Mở rộng | 1 | 19 | Minh Nhật | 0 | Giải phóng mặt bằng | Hà Nội
5723 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | LG | 98,8B | 10/07/2024 | 13/11/2024 | 20/11/2024 | 7 | Lắp đặt | 4 | 12 | Việt Phát | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
5724 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Silk | 55B | 27/01/2022 | 13/04/2023 | 21/04/2023 | 8 | Lắp đặt | 2 | 55 | Việt Phát | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
5725 | Hoàn thiện ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Goertek | 214B | 28/03/2022 | 04/08/2022 | 25/07/2022 | -10 | Nâng cấp | 0 | 20 | Quốc Bảo | 6 |  | Hải Dương
5726 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ lô 5 | Canon | 141,5B | 17/04/2025 | 11/05/2026 | 16/05/2026 | 5 | Sửa chữa | 1 | 76 | Hòa An | 0 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
5727 | Mở rộng kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Pegatron | 319,9B | 05/08/2023 | 07/12/2023 | 20/11/2023 | -17 | Lắp đặt | 0 | 24 | Quốc Bảo | 1 |  | Vĩnh Phúc
5728 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Pegatron | 382B | 21/04/2022 | 06/01/2023 | 14/12/2022 | -23 | Sửa chữa | 0 | 38 | Quang Thắng | 2 |  | Hải Dương
5729 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Canon | 223B | 05/04/2025 | 18/10/2025 | 08/11/2025 | 21 | Sửa chữa | 1 | 22 | Đại Thành | 17 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
5730 | Xây dựng trạm bơm làm mát phase 3 | Honda | 397B | 02/09/2022 | 03/05/2023 | 11/05/2023 | 8 | Cải tạo | 2 | 8 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
5731 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Samsung | 382B | 27/12/2023 | 19/02/2025 | 30/01/2025 | -20 | Sửa chữa | 0 | 33 | Hòa An | 0 |  | Bắc Giang
5732 | Xây dựng trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Samsung | 58B | 20/06/2024 | 11/07/2025 | 01/08/2025 | 21 | Lắp đặt | 1 | 59 | Bảo Sơn | 21 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
5733 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Silk | 454,3B | 13/11/2024 | 12/01/2025 | 29/12/2024 | -14 | Bảo trì | 1 | 2 | Hoàng Kim | 2 |  | Hải Dương
5734 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Desa | 19,3B | 21/07/2023 | 24/08/2023 | 22/08/2023 | -2 | Bảo trì | 0 | 5 | Đại Thành | 1 |  | Bắc Ninh
5735 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 2 | LG | 301B | 16/04/2022 | 06/09/2022 | 16/09/2022 | 10 | Xây dựng mới | 2 | 4 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
5736 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Silk | 50B | 28/07/2024 | 30/07/2025 | 01/08/2025 | 2 | Sửa chữa | 0 | 41 | Quốc Bảo | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam
5737 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Pegatron | 390,6B | 11/07/2023 | 19/09/2023 | 17/09/2023 | -2 | Nâng cấp | 1 | 11 | Bảo Sơn | 4 |  | Hải Dương
5738 | Cải tạo hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Honda | 173B | 21/08/2023 | 17/09/2024 | 09/10/2024 | 22 | Mở rộng | 0 | 72 | Bảo Sơn | 19 | Thiếu vật tư | Hà Nam
5739 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Honda | 371,7B | 15/10/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 2 | Xây dựng mới | 1 | 13 | Hoàng Kim | 0 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
5740 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia lô 5 | Desa | 374B | 29/01/2023 | 20/01/2024 | 24/01/2024 | 4 | Mở rộng | 0 | 15 | Quốc Bảo | 2 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
5741 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Silk | 488B | 01/07/2022 | 24/01/2023 | 23/01/2023 | -1 | Sửa chữa | 1 | 22 | Quốc Bảo | 2 |  | Phú Thọ
5742 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Canon | 347B | 23/11/2022 | 24/12/2023 | 30/12/2023 | 6 | Cải tạo | 2 | 59 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh
5743 | Hoàn thiện hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Luxshare | 445B | 10/10/2023 | 29/12/2024 | 18/01/2025 | 20 | Cải tạo | 1 | 76 | Minh Nhật | 2 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
5744 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Vingroup | 150B | 25/04/2022 | 16/02/2023 | 28/02/2023 | 12 | Xây dựng mới | 1 | 58 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
5745 | Thi công canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 2 | Deniso | 88,8B | 11/08/2023 | 19/05/2024 | 27/04/2024 | -22 | Sửa chữa | 1 | 45 | Bảo Sơn | 3 |  | Hà Nam
5746 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Honda | 9,9B | 26/03/2023 | 03/08/2023 | 15/08/2023 | 12 | Xây dựng mới | 2 | 5 | Hoàng Kim | 17 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
5747 | Xây dựng trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Goertek | 42B | 28/06/2024 | 07/09/2024 | 13/08/2024 | -25 | Xây dựng mới | 1 | 11 | Trường Hải | 6 |  | Hải Phòng
5748 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái dự án mở rộng | Honda | 305B | 19/12/2024 | 22/02/2025 | 18/03/2025 | 24 | Bảo trì | 1 | 3 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
5749 | Thi công canteen sức chứa 1000 người khu B | Foxconn | 78B | 27/05/2025 | 26/06/2026 | 18/07/2026 | 22 | Xây dựng mới | 3 | 51 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
5750 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Pegatron | 84,8B | 07/11/2022 | 20/06/2023 | 30/06/2023 | 10 | Bảo trì | 0 | 28 | Bảo Sơn | 6 | Giải phóng mặt bằng | Đồng Nai
5751 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm nhà máy số 2 | Deniso | 263B | 18/08/2022 | 10/10/2023 | 15/10/2023 | 5 | Sửa chữa | 0 | 76 | Minh Nhật | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Đồng Nai
5752 | Cải tạo kho logistics thông minh lô 5 | LG | 178,1 tỷ | 25/02/2023 | 05/04/2024 | 06/04/2024 | 1 | Nâng cấp | 0 | 48 | Phú Thái | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc
5753 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Deniso | 101,5B | 22/11/2024 | 04/05/2025 | 16/05/2025 | 12 | Bảo trì | 1 | 20 | Quốc Bảo | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
5754 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Pegatron | 458,4B | 09/12/2023 | 11/04/2024 | 01/05/2024 | 20 | Bảo trì | 4 | 18 | Hoàng Kim | 2 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
5755 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Canon | 100,2B | 19/02/2023 | 26/04/2024 | 28/04/2024 | 2 | Cải tạo | 1 | 24 | Quang Thắng | 6 | Giải phóng mặt bằng | Phú Thọ
5756 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Honda | 499B | 12/04/2025 | 20/09/2025 | 01/09/2025 | -19 | Lắp đặt | 0 | 13 |  | 0 |  | Hải Phòng
5757 | Mở rộng kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Honda | 23B | 10/11/2024 | 04/09/2025 | 29/10/2025 | 55 | Bảo trì | 1 | 0 | Minh Nhật | 28 | Thiếu nhân lực | Bắc Ninh
5758 | Thi công trạm bơm làm mát khu B | Canon | 494B | 12/11/2024 | 30/10/2025 | 11/11/2025 | 12 | Cải tạo | 0 | 50 | Quốc Bảo | 2 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
5759 | Mở rộng kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Vingroup | 217,9B | 17/12/2023 | 21/05/2024 | 05/06/2024 | 15 | Bảo trì | 1 | 19 | Hoàng Kim | 0 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
5760 | Mở rộng hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Canon | 287B | 26/06/2024 | 02/05/2025 | 14/05/2025 | 12 | Mở rộng | 0 | 18 | Hòa An | 3 | Phát sinh kỹ thuật | Bắc Giang
5761 | Thi công nhà kho thành phẩm giai đoạn 1 | Canon | 63,2B | 27/11/2023 | 04/12/2024 | 17/12/2024 | 13 | Lắp đặt | 0 | 70 | Quốc Bảo | 0 | Thời tiết | Đồng Nai
5762 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Samsung | 221,2B | 06/10/2023 | 18/11/2023 | 07/11/2023 | -11 | Xây dựng mới | 1 | 0 | Minh Nhật | 1 |  | Đồng Nai
5763 | Thi công trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Foxconn | 324B | 22/01/2023 | 20/01/2024 | 31/12/2023 | -20 | Sửa chữa | 0 | 50 | Trường Hải | 1 |  | Hải Dương
5764 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Foxconn | 293B | 30/10/2024 | 20/09/2025 | 22/10/2025 | 32 | Mở rộng | 0 | 25 | Quang Thắng | 4 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Phòng
5765 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Silk | 363B | 02/01/2024 | 24/02/2025 | 17/02/2025 | -7 | Bảo trì | 0 | 49 | Đại Thành | 1 |  | Hưng Yên
5766 | Thi công trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Vingroup | 160,1B | 04/07/2023 | 19/08/2024 | 24/08/2024 | 5 | Sửa chữa | 0 | 54 | Phú Thái | 1 | Thời tiết | Thái Nguyên
5767 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Foxconn | 416B | 29/09/2023 | 17/02/2024 | 20/02/2024 | 3 | Xây dựng mới | 0 | 10 | Trường Hải | 2 | Thời tiết | Hải Dương
5768 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn khu A | Silk | 395,2B | 10/07/2023 | 08/07/2024 | 12/07/2024 | 4 | Xây dựng mới | 1 | 9 | Quang Thắng | 4 | Thay đổi thiết kế | Bình Dương
5769 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn phase 3 | Foxconn | 190B | 21/09/2023 | 23/11/2024 | 18/11/2024 | -5 | Nâng cấp | 0 | 47 | Đại Thành | 10 |  | Bắc Giang
5770 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Desa | 243,5 billion | 26/05/2023 | 26/06/2023 | 14/07/2023 | 18 | Xây dựng mới | 2 | 1 | Việt Phát | 14 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
5771 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Canon | 431,9B | 24/07/2022 | 26/03/2023 | 04/05/2023 | 39 | Cải tạo | 4 | 37 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
5772 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Luxshare | 170,8B | 17/01/2022 | 03/06/2022 | 19/05/2022 | -15 | Sửa chữa | 2 | 11 | Hoàng Kim | 2 |  | Vĩnh Phúc
5773 | Thi công hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | LG | 204B | 22/12/2022 | 03/05/2023 | 06/05/2023 | 3 | Mở rộng | 0 | 13 | Việt Phát | 1 | Thời tiết | Bắc Ninh
5774 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Honda | 154 | 10/12/2024 | 24/11/2025 | 29/11/2025 | 5 | Lắp đặt | 1 | 61 |  | 0 | Giải phóng mặt bằng | Hải Phòng
5775 | Cải tạo nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Luxshare | 226,3B | 13/04/2025 | 18/12/2025 | 16/12/2025 | -2 | Lắp đặt | 1 | 48 | Quang Thắng | 1 |  | Hưng Yên
5776 | Thi công trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | Samsung | 31B | 10/04/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 6 | Sửa chữa | 1 | 0 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
5777 | Lắp đặt nhà kho thành phẩm lô 5 | Goertek | 223B | 30/10/2022 | 24/12/2023 | 30/11/2023 | -24 | Lắp đặt | 0 | 35 | Việt Phát | 2 |  | Phú Thọ
5778 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | LGG | 89B | 11/03/2025 | 19/06/2025 | 25/07/2025 | 36 | Xây dựng mới | 1 | 16 | Hòa An | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
5779 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn phân xưởng 3 | Deniso | 263B | 06/03/2024 | 20/09/2024 | 08/10/2024 | 18 | Nâng cấp | 1 | 17 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
5780 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn nhà máy số 2 | Deniso | 157,5B | 27/11/2023 | 11/01/2025 | 19/02/2025 | 39 | Bảo trì | 1 | 1 | Hòa An | 28 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
5781 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | Foxconn | 104,9B | 17/03/2024 | 05/04/2025 | 13/04/2025 | 8 | Bảo trì | 1 | 74 | Hoàng Kim | 9 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
5782 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Silk | 229B | 14/01/2023 | 13/11/2023 | 26/10/2023 | -18 | Bảo trì | 0 | 5 | Phú Thái | 2 |  | Bắc Giang
5783 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Luxshare | 287B | 22/01/2023 | 01/10/2023 | 20/09/2023 | -11 | Xây dựng mới | 0 | 19 | Quốc Bảo | 1 |  | Hải Dương
5784 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | Goertek | 271B | 25/04/2022 | 16/10/2022 | 27/09/2022 | -19 | Mở rộng | 0 | 20 | Minh Nhật | 2 |  | Hải Phòng
5785 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Honda | 499B | 03/06/2023 | 19/07/2023 | 23/07/2023 | 4 | Cải tạo | 1 | 6 | Quang Thắng | 13 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
5786 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Foxconn | 36B | 13/03/2024 | 07/02/2025 | 21/01/2025 | -17 | Lắp đặt | 0 | 65 | Bảo Sơn | 0 |  | Bình Dương
5787 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện phase 3 | Deniso | 133,6B | 04/07/2023 | 27/11/2023 | 07/12/2023 | 10 | Xây dựng mới | 1 | 13 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
5788 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia phân xưởng 3 | Silk | 83,5B | 17/01/2022 | 02/08/2022 | 21/07/2022 | -12 | Nâng cấp | 0 | 1 | Trường Hải | 0 |  | Hải Dương
5789 | Cải tạo kho logistics thông minh khu A | Deniso | 171B | 26/01/2025 | 08/03/2025 | 03/04/2025 | 26 | Xây dựng mới | 2 | 8 | Đại Thành | 5 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
5790 | Cải tạo móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Goertek | 187B | 19/11/2022 | 13/02/2023 | 28/02/2023 | 15 | Lắp đặt | 1 | 9 | Quang Thắng | 2 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
5791 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Foxconn | 347,1B | 27/10/2024 | 14/01/2026 | 02/02/2026 | 19 | Sửa chữa | 0 | 88 | Quốc Bảo | 0 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng
5792 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Pegatron | 34,9B | 15/09/2023 | 23/10/2024 | 04/10/2024 | -19 | Nâng cấp | 0 | 53 | Hòa An | 0 |  | Hưng Yên
5793 | Hoàn thiện móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Luxshare | 400B | 12/11/2024 | 21/10/2025 | 11/10/2025 | -10 | Mở rộng | 0 | 56 | Phú Thái | 2 |  | Hải Dương
5794 | Hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí HVAC phase 3 | Pegatron | 43B | 16/05/2022 | 09/11/2022 | 07/11/2022 | -2 | Bảo trì | 1 | 27 | Việt Phát | 2 |  | Bình Dương
5795 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Honda | 21B | 08/02/2025 | 09/04/2026 | 31/03/2026 | -9 | Xây dựng mới | 2 | 32 | Quốc Bảo | 5 |  | Hải Phòng
5796 | Sửa chữa hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Samsung | 326B | 16/04/2023 | 31/07/2023 | 29/08/2023 | 29 | Lắp đặt | 4 | 15 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
5797 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người phân xưởng 3 | Desa | 308B | 21/11/2022 | 29/04/2023 | 06/05/2023 | 7 | Nâng cấp | 0 | 7 | Đại Thành | 1 | Thời tiết | Thái Nguyên
5798 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | fooxconn | 257B | 17/01/2023 | 14/07/2023 | 09/06/2023 | -35 | Sửa chữa | 0 | 31 | Quốc Bảo | 1 |  | Bình Dương
5799 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm lô 5 | Vingroup | 488,6B | 16/06/2025 | 12/04/2026 | 28/04/2026 | 16 | Lắp đặt | 0 | 56 | Minh Nhật | 1 | Thời tiết | Hà Nam
5800 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn nhà xưởng chính | Honda | 460B | 28/11/2022 | 02/10/2023 | 12/10/2023 | 10 | Nâng cấp | 3 | 20 | Bảo Sơn | 3 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
5801 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện phân xưởng 3 | Pegatron | 143B | 22/01/2024 | 05/03/2025 | 13/03/2025 | 8 | Lắp đặt | 0 | 69 |  | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc
5802 | Mở rộng khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Silk | 258B | 28/08/2024 | 03/04/2025 | 19/03/2025 | -15 | Lắp đặt | 0 | 0 | Đại Thành | 1 |  | Đồng Nai
5803 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Foxconn | 12B | 10/03/2022 | 30/04/2022 | 13/05/2022 | 13 | Bảo trì | 2 | 5 |  | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
5804 | Thi công trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Luxshare | 267,8B | 17/10/2022 | 14/09/2023 | 25/09/2023 | 11 | Xây dựng mới | 2 | 16 | Bảo Sơn | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
5805 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 nhà máy số 2 | Pegatron | 377,1B | 13/12/2022 | 17/08/2023 | 06/10/2023 | 50 | Mở rộng | 4 | 2 | Đại Thành | 17 | Thay đổi quy mô | Đồng Nai
5806 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | LG | 254B | 06/09/2024 | 14/11/2025 | 28/11/2025 | 14 | Sửa chữa | 0 | 17 | Quốc Bảo | 6 | Thay đổi quy mô | Bình Dương
5807 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | CCanon | 379,9B | 24/12/2024 | 09/03/2025 | 27/02/2025 | -10 | Cải tạo | 0 | 21 | Bảo Sơn | 1 |  | Bắc Giang
5808 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Honda | 5,1B | 29/06/2025 | 28/02/2026 | 10/03/2026 | 10 | Mở rộng | 2 | 46 |  | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
5809 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Desa | 85B | 18/05/2023 | 25/12/2023 | 31/12/2023 | 6 | Bảo trì | 1 | 7 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
5810 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Goertek | 7B | 19/04/2024 | 14/07/2024 | 11/07/2024 | -3 | Mở rộng | 0 | 7 | Quốc Bảo | 2 |  | Vĩnh Phúc
5811 | Lắp đặt kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Canon | 217B | 13/09/2023 | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 15 | Nâng cấp | 1 | 3 | Đại Thành | 6 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
5812 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Deniso | 425B | 01/04/2025 | 02/01/2026 | 13/01/2026 | 11 | Lắp đặt | 3 | 33 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
5813 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV phase 3 | Samsung | 475B | 22/11/2022 | 27/04/2023 | 24/05/2023 | 27 | Cải tạo | 0 | 23 | Hòa An | 23 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
5814 | Xây dựng nhà kho thành phẩm khu A | Silk | 262,2B | 19/09/2024 | 14/05/2025 | 26/05/2025 | 12 | Nâng cấp | 0 | 45 | Đại Thành | 2 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
5815 | Nâng cấp trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Samsung | 104B | 15/09/2023 | 08/03/2024 | 04/03/2024 | -4 | Xây dựng mới | 1 | 24 | Trường Hải | 1 |  | Hải Phòng
5816 | Mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ phase 3 | LG | 219B | 24/03/2025 | 09/07/2025 | 15/06/2025 | -24 | Lắp đặt | 0 | 2 | Quang Thắng | 2 |  | Đồng Nai
5817 | Cải tạo trạm bơm làm mát dự án mở rộng | Desa | 254B | 19/09/2023 | 07/11/2024 | 21/11/2024 | 14 | Lắp đặt | 1 | 12 | Hòa An | 2 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
5818 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Honda | 219B | 24/01/2022 | 15/04/2023 | 05/05/2023 | 20 | Bảo trì | 1 | 77 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
5819 | Hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Luxshare | 89B | 25/03/2022 | 21/03/2023 | 13/04/2023 | 23 | Lắp đặt | 1 | 50 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Hải Phòng
5820 | Cải tạo hệ thống cầu trục 10 tấn nhà xưởng chính | Foxconn | 276,9B | 25/05/2025 | 17/07/2026 | 12/07/2026 | -5 | Lắp đặt | 0 | 61 | Hoàng Kim | 2 |  | Hà Nam
5821 | Sửa chữa khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | LG | 75000 Triệu | 23/10/2022 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 15 | Mở rộng | 0 | 19 | Bảo Sơn | 2 | Thay đổi quy mô | Hà Nội
5822 | Mở rộng nhà kho thành phẩm lô 5 | Luxshare | 163,5B | 14/02/2025 | 23/02/2026 | 21/03/2026 | 26 | Cải tạo | 1 | 70 | Đại Thành | 2 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
5823 | Lắp đặt móng máy dập 500 tấn dự án mở rộng | Canon | 283,2B | 19/01/2022 | 09/07/2022 | 13/07/2022 | 4 | Cải tạo | 1 | 11 | Trường Hải | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
5824 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người giai đoạn 1 | Foxconn | 491B | 09/07/2024 | 22/03/2025 | 31/03/2025 | 9 | Xây dựng mới | 2 | 51 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
5825 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ khu B | LG | 81,1B | 07/03/2022 | 31/07/2022 | 01/07/2022 | -30 | Bảo trì | 0 | 16 | Phú Thái | 4 |  | Bình Dương
5826 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Canon | 120B | 09/12/2022 | 06/04/2023 | 08/04/2023 | 2 | Mở rộng | 0 | 5 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi quy mô | Vĩnh Phúc
5827 | Mở rộng phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Samsung | 380,7B | 27/06/2025 | 02/09/2025 | 16/09/2025 | 14 | Lắp đặt | 6 | 12 | Hòa An | 0 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
5828 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Deniso | 116B | 15/08/2022 | 28/12/2022 | 07/02/2023 | 41 | Cải tạo | 6 | 13 | Phú Thái | 7 | Thay đổi thiết kế | Phú Thọ
5829 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Goertek | 336,5B | 02/07/2022 | 22/12/2022 | 13/12/2022 | -9 | Nâng cấp | 0 | 21 | Phú Thái | 6 |  | Đồng Nai
5830 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Canon | 156B | 22/03/2023 | 06/05/2024 | 27/04/2024 | -9 | Mở rộng | 0 | 16 | Phú Thái | 1 |  | Bắc Ninh
5831 | Hoàn thiện canteen sức chứa 1000 người nhà xưởng chính | Vingroup | 61B | 16/12/2023 | 17/01/2025 | 23/01/2025 | 6 | Xây dựng mới | 1 | 15 | Hoàng Kim | 2 | Thiếu vật tư | Hưng Yên
5832 | Lắp đặt canteen sức chứa 1000 người khu B | Luxshare | 324B | 12/07/2024 | 06/11/2024 | 12/12/2024 | 36 | Cải tạo | 2 | 0 | Việt Phát | 22 | Thay đổi quy mô | Đồng Nai
5833 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Goertek | 479,7B | 21/09/2024 | 16/11/2024 | 30/10/2024 | -17 | Mở rộng | 0 | 8 | Phú Thái | 2 |  | Bình Dương
5834 | Mở rộng kho logistics thông minh khu A | Luxshare | 489B | 05/07/2024 | 08/09/2024 | 28/09/2024 | 20 | Sửa chữa | 0 | 1 | Trường Hải | 7 | Thiếu vật tư | Hải Dương
5835 | Lắp đặt trạm bơm làm mát giai đoạn 2 | Silk | 296B | 17/04/2022 | 20/04/2023 | 23/04/2023 | 3 | Mở rộng | 0 | 0 | Trường Hải | 6 | Thiếu vật tư | Bắc Ninh
5836 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm khu B | Deniso | 314B | 20/03/2022 | 26/03/2023 | 20/03/2023 | -6 | Nâng cấp | 0 | 11 | Phú Thái | 2 |  | Hải Dương
5837 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Desa | 259,2B | 17/10/2023 | 14/11/2024 | 27/10/2024 | -18 | Mở rộng | 2 | 9 | Quốc Bảo | 0 |  | Hải Dương
5838 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV phase 3 | Pegatron | 250B | 22/01/2024 | 13/12/2024 | 08/12/2024 | -5 | Cải tạo | 0 | 9 | Phú Thái | 0 |  | Hà Nội
5839 | Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Foxconn | 167,2B | 13/12/2022 | 13/09/2023 | 27/08/2023 | -17 | Mở rộng | 0 | 26 | Hoàng Kim | 1 |  | Hà Nam
5840 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | Vingroup | 159B | 31/08/2022 | 27/09/2023 | 25/09/2023 | -2 | Xây dựng mới | 0 | 26 | Hòa An | 0 |  | Thái Nguyên
5841 | Sửa chữa móng máy dập 500 tấn lô 5 | LG | 408,2B | 22/09/2022 | 25/07/2023 | 21/07/2023 | -4 | Bảo trì | 0 | 17 | Việt Phát | 3 |  | Bắc Giang
5842 | Thi công hệ thống điều hòa không khí HVAC phân xưởng 3 | Goertek | 98,8B | 28/04/2024 | 12/09/2024 | 27/09/2024 | 15 | Xây dựng mới | 0 | 2 | Phú Thái | 2 | Thời tiết | Thái Nguyên
5843 | Xây dựng trạm bơm làm mát nhà máy số 2 | Honda | 186B | 17/05/2024 | 16/10/2024 | 20/10/2024 | 4 | Sửa chữa | 1 | 8 | Trường Hải | 6 | Thay đổi quy mô | Vĩnh Phúc
5844 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà máy số 2 | Deniso | 227B | 11/03/2022 | 24/05/2022 | 01/06/2022 | 8 | Xây dựng mới | 2 | 12 | Hoàng Kim | 2 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
5845 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà xưởng chính | Canon | 399,7B | 22/08/2024 | 29/08/2025 | 05/10/2025 | 37 | Bảo trì | 1 | 70 | Đại Thành | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
5846 | Mở rộng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà xưởng chính | Vingroup | 46,1B | 03/04/2022 | 10/09/2022 | 08/09/2022 | -2 | Mở rộng | 0 | 6 | Hoàng Kim | 2 |  | Thái Nguyên
5847 | Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | LG | 45B | 14/02/2022 | 19/08/2022 | 10/09/2022 | 22 | Cải tạo | 1 | 12 | Việt Phát | 1 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng
5848 | Cải tạo canteen sức chứa 1000 người phase 3 | Foxconn | 303,6B | 23/02/2022 | 30/06/2022 | 23/06/2022 | -7 | Mở rộng | 1 | 21 | Quốc Bảo | 2 |  | Hải Phòng
5849 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | Samsung | 492B | 06/03/2025 | 24/12/2025 | 28/12/2025 | 4 | Bảo trì | 0 | 54 | Phú Thái | 1 | Thời tiết | Hải Phòng
5850 | Xây dựng kho logistics thông minh lô 5 | Canon | 5,8B | 17/07/2024 | 23/09/2025 | 18/09/2025 | -5 | Nâng cấp | 0 | 60 | Quốc Bảo | 2 |  | Hà Nội
5851 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động khu B | Goertek | 46B | 31/05/2023 | 05/07/2023 | 21/06/2023 | -14 | Lắp đặt | 0 | 5 |  | 0 |  | Vĩnh Phúc
5852 | Thi công trạm biến áp 110kV phase 3 | Samsung | 294B | 28/12/2022 | 02/10/2023 | 24/09/2023 | -8 | Sửa chữa | 0 | 2 | Hoàng Kim | 1 |  | Hà Nam
5853 | Xây dựng canteen sức chứa 1000 người khu B | Goertek | 171B | 30/03/2024 | 13/05/2025 | 15/05/2025 | 2 | Bảo trì | 1 | 75 | Quang Thắng | 2 | Thiếu nhân lực | Hà Nam
5854 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Deniso | 182B | 28/02/2024 | 23/06/2024 | 13/06/2024 | -10 | Sửa chữa | 1 | 17 | Hoàng Kim | 2 |  | Bình Dương
5855 | Nâng cấp móng máy dập 500 tấn lô 5 | LG | 66B | 02/04/2022 | 07/08/2022 | 25/08/2022 | 18 | Bảo trì | 2 | 3 | Phú Thái | 28 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
5856 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | LLG | 340B | 14/04/2024 | 01/04/2025 | 18/03/2025 | -14 | Mở rộng | 1 | 32 | Phú Thái | 1 |  | Hà Nam
5857 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 1 | Desa | 375B | 22/09/2022 | 02/10/2023 | 17/10/2023 | 15 | Sửa chữa | 1 | 63 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
5858 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Luxshare | 127B | 10/03/2023 | 10/06/2023 | 17/06/2023 | 7 | Bảo trì | 1 | 6 | Hoàng Kim | 0 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
5859 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV lô 5 | Desa | 368B | 26/02/2025 | 25/03/2026 | 29/03/2026 | 4 | Bảo trì | 0 | 68 | Hoàng Kim | 2 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên
5860 | Thi công trạm bơm làm mát giai đoạn 1 | Canon | 421,8B | 19/04/2023 | 29/06/2024 | 21/07/2024 | 22 | Lắp đặt | 3 | 32 | Phú Thái | 0 | Thiếu nhân lực | Vĩnh Phúc
5861 | Thi công kho logistics thông minh giai đoạn 2 | Samsung | 349,8B | 03/01/2025 | 11/09/2025 | 05/09/2025 | -6 | Bảo trì | 3 | 24 |  | 2 |  | Hưng Yên
5862 | Nâng cấp kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Luxshare | 242B | 19/11/2022 | 10/02/2023 | 08/03/2023 | 26 | Lắp đặt | 2 | 16 | Bảo Sơn | 3 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
5863 | Xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện dự án mở rộng | Samsung | 435B | 03/12/2024 | 24/04/2025 | 10/04/2025 | -14 | Cải tạo | 0 | 2 | Quang Thắng | 0 |  | Đồng Nai
5864 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm phase 3 | Canon | 123,5B | 17/12/2023 | 01/02/2025 | 11/01/2025 | -21 | Mở rộng | 0 | 25 | Đại Thành | 2 |  | Hải Phòng
5865 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người lô 5 | Samsung | 102B | 15/06/2022 | 08/06/2023 | 24/05/2023 | -15 | Lắp đặt | 0 | 55 | Bảo Sơn | 0 |  | Hưng Yên
5866 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Desa | 301,8B | 15/04/2023 | 22/01/2024 | 21/02/2024 | 30 | Bảo trì | 1 | 39 | Quốc Bảo | 5 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
5867 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Luxshare | 215B | 21/10/2022 | 20/03/2023 | 08/03/2023 | -12 | Xây dựng mới | 0 | 13 | Phú Thái | 2 |  | Đồng Nai
5868 | Sửa chữa kho logistics thông minh dự án mở rộng | Goertek | 161B | 21/05/2025 | 25/07/2025 | 16/08/2025 | 22 | Mở rộng | 2 | 46 | Hòa An | 3 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
5869 | Lắp đặt hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Desa | 322B | 06/12/2022 | 25/02/2023 | 25/02/2023 | 0 | Nâng cấp | 0 | 12 | Phú Thái | 0 |  | Bắc Giang
5870 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Vingroup | 21B | 15/06/2024 | 28/03/2025 | 23/03/2025 | -5 | Xây dựng mới | 0 | 21 | Phú Thái | 11 |  | Phú Thọ
5871 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 1 | Desa | 82B | 31/08/2023 | 02/05/2024 | 13/05/2024 | 11 | Lắp đặt | 4 | 27 | Phú Thái | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
5872 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Foxconn | 411B | 24/11/2023 | 28/11/2024 | 13/12/2024 | 15 | Xây dựng mới | 0 | 33 | Phú Thái | 18 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng
5873 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 khu B | Pegatron | 390B | 26/08/2022 | 28/09/2023 | 19/09/2023 | -9 | Xây dựng mới | 0 | 15 | Bảo Sơn | 2 |  | Vĩnh Phúc
5874 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm nhà xưởng chính | Vingroup | 43B | 04/01/2024 | 05/02/2024 | 01/02/2024 | -4 | Xây dựng mới | 0 | 5 | Đại Thành | 2 |  | Bắc Ninh
5875 | Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lô 5 | Silk | 10,6B | 23/09/2022 | 17/09/2023 | 05/09/2023 | -12 | Nâng cấp | 0 | 16 | Đại Thành | 6 |  | Hưng Yên
5876 | Thi công trạm bơm làm mát phase 3 | Luxshare | 52,7B | 01/12/2024 | 21/02/2026 | 11/02/2026 | -10 | Sửa chữa | 1 | 39 | Quang Thắng | 4 |  | Hà Nội
5877 | Mở rộng trạm biến áp 110kV giai đoạn 1 | llg | 145B | 18/05/2025 | 06/03/2026 | 10/03/2026 | 4 | Xây dựng mới | 0 | 39 | Việt Phát | 1 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
5878 | Nâng cấp khu vực kiểm tra chất lượng (QC) phân xưởng 3 | Canon | 444B | 26/07/2022 | 27/07/2023 | 15/07/2023 | -12 | Xây dựng mới | 0 | 17 | Bảo Sơn | 3 |  | Vĩnh Phúc
5879 | Thi công hệ thống cầu trục 10 tấn khu A | LG | 160,4B | 21/10/2023 | 31/05/2024 | 12/06/2024 | 12 | Mở rộng | 0 | 16 | Bảo Sơn | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam
5880 | Nâng cấp nhà xưởng sản xuất linh kiện nhà máy số 2 | LG | 76,5B | 04/11/2022 | 20/02/2023 | 16/03/2023 | 24 | Nâng cấp | 3 | 4 | Bảo Sơn | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
5881 | Xây dựng phòng sạch (clean room) class 1000 nhà xưởng chính | Vingroup | 252,8B | 25/01/2024 | 09/11/2024 | 05/11/2024 | -4 | Nâng cấp | 0 | 26 | Đại Thành | 2 |  | Hà Nam
5882 | Nâng cấp ký túc xá chuyên gia lô 5 | Silk | 315B | 17/04/2024 | 09/04/2025 | 13/04/2025 | 4 | Mở rộng | 0 | 38 | Quốc Bảo | 1 | Thiếu nhân lực | Hà Nội
5883 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà máy số 2 | Luxshare | 343,4B | 24/11/2022 | 17/07/2023 | 29/07/2023 | 12 | Cải tạo | 2 | 15 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
5884 | Mở rộng canteen sức chứa 1000 người dự án mở rộng | Luxsharee | 48B | 26/06/2025 | 24/05/2026 | 02/05/2026 | -22 | Cải tạo | 2 | 61 | Hòa An | 2 |  | Bắc Ninh
5885 | Lắp đặt hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Honda | 408B | 01/01/2023 | 15/11/2023 | 03/12/2023 | 18 | Bảo trì | 1 | 25 | Minh Nhật | 3 | Phát sinh kỹ thuật | Vĩnh Phúc
5886 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 1 | Goertek | 238B | 23/01/2024 | 03/03/2024 | 16/03/2024 | 13 | Cải tạo | 0 | 5 | Việt Phát | 0 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
5887 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm nhà xưởng chính | Deniso | 401,2B | 29/01/2022 | 31/03/2022 | 07/04/2022 | 7 | Bảo trì | 1 | 11 | Việt Phát | 0 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
5888 | Hoàn thiện phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | LG | 235,2B | 12/03/2023 | 17/04/2023 | 11/04/2023 | -6 | Sửa chữa | 2 | 0 | Trường Hải | 1 |  | Hà Nam
5889 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Honda | 208B | 13/12/2022 | 28/05/2023 | 18/06/2023 | 21 | Sửa chữa | 0 | 30 | Đại Thành | 0 | Thiếu nhân lực | Hà Nam
5890 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | siilk | 192,7B | 28/08/2023 | 09/07/2024 | 15/07/2024 | 6 | Lắp đặt | 0 | 12 | Trường Hải | 1 | Thời tiết | Bắc Ninh
5891 | Xây dựng trạm bơm làm mát khu B | Silk | 198,7B | 21/05/2022 | 19/08/2022 | 30/07/2022 | -20 | Cải tạo | 1 | 6 | Việt Phát | 1 |  | Vĩnh Phúc
5892 | Xây dựng hệ thống điều hòa không khí HVAC dự án mở rộng | Pegatron | 283B | 06/04/2025 | 08/05/2026 | 08/04/2026 | -30 | Bảo trì | 0 | 30 | Hòa An | 2 |  | Bình Dương
5893 | Mở rộng ký túc xá chuyên gia nhà xưởng chính | Vingroup | 475B | 04/11/2022 | 22/10/2023 | 10/11/2023 | 19 | Lắp đặt | 3 | 36 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
5894 | Sửa chữa ký túc xá chuyên gia nhà máy số 2 | Silk | 309,8B | 26/05/2023 | 28/11/2023 | 12/11/2023 | -16 | Cải tạo | 0 | 22 | Phú Thái | 0 |  | Hưng Yên
5895 | Mở rộng kho logistics thông minh phase 3 | Samsung | 442,5B | 21/04/2025 | 30/10/2025 | 06/11/2025 | 7 | Lắp đặt | 0 | 20 | Hoàng Kim | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên
5896 | Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phân xưởng 3 | Samsung | 388B | 24/08/2022 | 28/09/2022 | 30/08/2022 | -29 | Lắp đặt | 2 | 5 | Minh Nhật | 0 |  | Hà Nội
5897 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà máy số 2 | Foxconn | 252B | 02/05/2024 | 31/08/2024 | 08/08/2024 | -23 | Nâng cấp | 1 | 1 | Đại Thành | 1 |  | Đồng Nai
5898 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Desa | 27,1B | 16/05/2025 | 26/10/2025 | 13/11/2025 | 18 | Nâng cấp | 2 | 15 | Hòa An | 0 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
5899 | Sửa chữa phòng sạch (clean room) class 1000 giai đoạn 2 | LG | 322B | 03/01/2022 | 29/01/2023 | 24/01/2023 | -5 | Mở rộng | 1 | 13 | Quang Thắng | 1 |  | Bắc Ninh
5900 | Thi công hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Silk | 65B | 11/11/2023 | 01/07/2024 | 26/07/2024 | 25 | Xây dựng mới | 0 | 15 | Bảo Sơn | 12 | Thiếu vật tư | Hà Nam
5901 | Mở rộng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 2 | Foxconn | 267B | 30/09/2023 | 13/12/2023 | 15/01/2024 | 33 | Lắp đặt | 1 | 0 | Việt Phát | 11 | Thay đổi thiết kế | Hải Dương
5902 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | LG | 465B | 15/03/2025 | 26/04/2025 | 27/04/2025 | 1 | Nâng cấp | 0 | 1 | Minh Nhật | 1 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng
5903 | Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Deniso | 423B | 12/09/2023 | 25/04/2024 | 03/05/2024 | 8 | Cải tạo | 0 | 8 | Quang Thắng | 5 | Thay đổi quy mô | Hải Phòng
5904 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | LG | 44B | 10/12/2023 | 12/12/2024 | 27/11/2024 | -15 | Sửa chữa | 1 | 27 | Hòa An | 2 |  | Hưng Yên
5905 | Cải tạo kho logistics thông minh khu B | Luxshare | 363B | 18/08/2022 | 08/03/2023 | 02/03/2023 | -6 | Sửa chữa | 2 | 5 | Phú Thái | 1 |  | Bình Dương
5906 | Cải tạo nhà kho thành phẩm dự án mở rộng | Luxshare | 100B | 19/11/2023 | 14/11/2024 | 21/11/2024 | 7 | Xây dựng mới | 0 | 59 |  | 2 | Thiếu vật tư | Hà Nam
5907 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HVAC giai đoạn 2 | LG | 443B | 30/09/2022 | 24/12/2023 | 31/12/2023 | 7 | Mở rộng | 0 | 79 | Quốc Bảo | 3 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh
5908 | Xây dựng hệ thống cầu trục 10 tấn lô 5 | Honda | 441B | 17/11/2024 | 12/01/2026 | 07/01/2026 | -5 | Lắp đặt | 2 | 66 | Quốc Bảo | 16 |  | Hưng Yên
5909 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Desa | 427B | 25/04/2025 | 18/05/2026 | 03/05/2026 | -15 | Bảo trì | 1 | 24 | Đại Thành | 5 |  | Bắc Ninh
5910 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 2 | Foxconn | 136,3B | 01/12/2022 | 16/06/2023 | 06/07/2023 | 20 | Lắp đặt | 0 | 0 | Việt Phát | 14 | Thiếu vật tư | Bình Dương
5911 | Nâng cấp khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Silk | 171,4B | 29/07/2022 | 12/05/2023 | 07/06/2023 | 26 | Nâng cấp | 1 | 36 | Hòa An | 0 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
5912 | Cải tạo trạm biến áp 110kV phân xưởng 3 | Deniso | 351,6B | 03/06/2025 | 28/05/2026 | 22/05/2026 | -6 | Xây dựng mới | 0 | 69 | Bảo Sơn | 2 |  | Vĩnh Phúc
5913 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện khu A | Canon | 495,4B | 12/03/2023 | 20/07/2023 | 28/06/2023 | -22 | Bảo trì | 0 | 5 | Hòa An | 0 |  | Hải Phòng
5914 | Cải tạo nhà kho thành phẩm giai đoạn 2 | Silk | 243B | 23/12/2023 | 27/07/2024 | 21/08/2024 | 25 | Nâng cấp | 1 | 29 | Hoàng Kim | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
5915 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm giai đoạn 2 | Desa | 29B | 11/03/2022 | 13/08/2022 | 03/08/2022 | -10 | Mở rộng | 0 | 24 | Bảo Sơn | 0 |  | Bắc Giang
5916 | Lắp đặt trạm bơm làm mát phase 3 | Honda | 252,6B | 01/10/2023 | 23/11/2023 | 22/12/2023 | 29 | Bảo trì | 1 | 2 | Trường Hải | 2 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
5917 | Xây dựng khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Deniso | 143,9B | 24/04/2024 | 16/12/2024 | 11/12/2024 | -5 | Bảo trì | 1 | 10 | Bảo Sơn | 2 |  | Đồng Nai
5918 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm khu A | Pegatron | 320,1B | 21/07/2023 | 03/07/2024 | 23/06/2024 | -10 | Xây dựng mới | 0 | 42 | Trường Hải | 2 |  | Bắc Ninh
5919 | Lắp đặt khu văn phòng điều hành trung tâm nhà máy số 2 | Foxconn | 46,1B | 20/03/2022 | 09/07/2022 | 16/07/2022 | 7 | Bảo trì | 1 | 5 | Hòa An | 1 | Thời tiết | Đồng Nai
5920 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Vingroup | 451B | 02/04/2025 | 20/03/2026 | 27/03/2026 | 7 | Bảo trì | 0 | 3 | Đại Thành | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hưng Yên
5921 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 dự án mở rộng | Samsung | 479B | 24/05/2023 | 18/12/2023 | 16/12/2023 | -2 | Cải tạo | 1 | 11 | Trường Hải | 23 |  | Hà Nam
5922 | Hoàn thiện hệ thống cầu trục 10 tấn phase 3 | Desa | 145B | 28/11/2024 | 19/09/2025 | 29/09/2025 | 10 | Xây dựng mới | 1 | 13 | Phú Thái | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Thái Nguyên
5923 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | Foxconn | 69B | 10/04/2023 | 09/07/2023 | 23/06/2023 | -16 | Nâng cấp | 1 | 5 | Hòa An | 2 |  | Hưng Yên
5924 | Hoàn thiện nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Samsung | 196,4B | 14/10/2024 | 22/07/2025 | 07/08/2025 | 16 | Mở rộng | 0 | 26 | Trường Hải | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam
5925 | Cải tạo trạm bơm làm mát phân xưởng 3 | Luxshare | 130B | 26/02/2023 | 30/11/2023 | 12/12/2023 | 12 | Lắp đặt | 0 | 45 | Phú Thái | 15 | Thiếu vật tư | Hải Phòng
5926 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn nhà xưởng chính | Foxconn | 304,7B | 27/07/2022 | 03/02/2023 | 22/01/2023 | -12 | Sửa chữa | 0 | 29 |  | 2 |  | Phú Thọ
5927 | Thi công khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Foxconn | 218,7B | 25/03/2023 | 02/10/2023 | 24/09/2023 | -8 | Xây dựng mới | 0 | 4 |  | 0 |  | Hải Dương
5928 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) lô 5 | Deniso | 178,2B | 07/01/2022 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 0 | Lắp đặt | 0 | 38 | Đại Thành | 4 |  | Hưng Yên
5929 | Mở rộng kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Silk | 119000 Triệu | 22/08/2023 | 26/09/2023 | 24/10/2023 | 28 | Lắp đặt | 0 | 2 | Trường Hải | 1 | Thay đổi quy mô | Vĩnh Phúc
5930 | Cải tạo nhà xưởng sản xuất linh kiện giai đoạn 1 | Luxshare | 254,1B | 23/12/2024 | 25/01/2026 | 24/01/2026 | -1 | Sửa chữa | 0 | 76 | Minh Nhật | 2 |  | Phú Thọ
5931 | Mở rộng nhà xưởng sản xuất linh kiện lô 5 | Luxshare | 376B | 05/05/2022 | 07/11/2022 | 20/11/2022 | 13 | Sửa chữa | 0 | 7 | Bảo Sơn | 19 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
5932 | Thi công hệ thống PCCC tự động khu A | Pegatron | 26675B | 20/06/2023 | 04/06/2024 | 13/06/2024 | 9 | Cải tạo | 2 | 43 | Hòa An | 6 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
5933 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Pegatron | 184B | 17/11/2023 | 23/08/2024 | 04/10/2024 | 42 | Bảo trì | 4 | 48 | Hòa An | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
5934 | Mở rộng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu A | Deniso | 284 Tỷ | 16/07/2023 | 22/08/2023 | 31/07/2023 | -22 | Mở rộng | 0 | 6 | Hòa An | 2 |  | Hải Dương
5935 | Mở rộng móng máy dập 500 tấn giai đoạn 1 | Pegatron | 194B | 08/02/2022 | 02/05/2022 | 30/04/2022 | -2 | Lắp đặt | 1 | 1 |  | 2 |  | Hà Nội
5936 | Thi công hệ thống PCCC tự động phase 3 | LG | 141 Tỷ | 11/11/2022 | 03/09/2023 | 21/09/2023 | 18 | Sửa chữa | 0 | 37 | Trường Hải | 1 | Thiếu nhân lực | Hà Nội
5937 | Cải tạo kho logistics thông minh phân xưởng 3 | Foxconn | 86B | 29/04/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 0 | Bảo trì | 0 | 5 | Quang Thắng | 2 |  | Bắc Giang
5938 | Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 | Canon | 255,8B | 21/08/2022 | 05/09/2023 | 23/09/2023 | 18 | Bảo trì | 1 | 5 | Đại Thành | 0 | Thay đổi thiết kế | Thái Nguyên
5939 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu A | Desa | 383B | 09/12/2024 | 27/07/2025 | 15/07/2025 | -12 | Nâng cấp | 0 | 18 | Quang Thắng | 1 |  | Hưng Yên
5940 | Lắp đặt trạm biến áp 110kV lô 5 | Vingroup | 469B | 29/09/2023 | 19/05/2024 | 15/05/2024 | -4 | Mở rộng | 1 | 22 | Bảo Sơn | 2 |  | Bình Dương
5941 | Hoàn thiện khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 2 | Goertek | 322B | 08/01/2025 | 10/02/2026 | 18/02/2026 | 8 | Cải tạo | 1 | 78 | Trường Hải | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Ninh
5942 | Thi công kho chứa hóa chất nguy hiểm nhà xưởng chính | Silk | 176,8B | 14/04/2025 | 24/02/2026 | 14/04/2026 | 49 | Cải tạo | 2 | 29 | Hoàng Kim | 15 | Thiếu nhân lực | Đồng Nai
5943 | Lắp đặt kho logistics thông minh khu B | Honda | 118,4B | 27/04/2022 | 08/11/2022 | 06/12/2022 | 28 | Sửa chữa | 2 | 19 | Quốc Bảo | 2 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam
5944 | Hoàn thiện kho chứa hóa chất nguy hiểm khu A | Honda | 26B | 29/05/2024 | 12/05/2025 | 27/04/2025 | -15 | Sửa chữa | 0 | 68 | Quang Thắng | 2 |  | Phú Thọ
5945 | Cải tạo kho logistics thông minh lô 5 | Samsung | 107 tỷ | 15/12/2023 | 03/05/2024 | 07/05/2024 | 4 | Xây dựng mới | 0 | 6 | Bảo Sơn | 5 | Thiếu nhân lực | Bình Dương
5946 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn dự án mở rộng | Honda | 53,6B | 11/02/2025 | 22/02/2026 | 12/03/2026 | 18 | Sửa chữa | 2 | 24 | Hoàng Kim | 3 | Thay đổi thiết kế | Vĩnh Phúc
5947 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 1 | Canon | 325B | 19/10/2022 | 18/03/2023 | 13/03/2023 | -5 | Bảo trì | 0 | 14 | Đại Thành | 2 |  | Phú Thọ
5948 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia khu B | Luxshare | 151B | 29/08/2024 | 18/04/2025 | 27/03/2025 | -22 | Mở rộng | 0 | 0 | Bảo Sơn | 1 |  | Bình Dương
5949 | Lắp đặt ký túc xá chuyên gia dự án mở rộng | LG | 93B | 30/04/2022 | 29/04/2023 | 26/04/2023 | -3 | Bảo trì | 0 | 70 | Hòa An | 4 |  | Đồng Nai
5950 | Cải tạo khu văn phòng điều hành trung tâm khu A | Canon | 398,2B | 17/06/2024 | 01/11/2024 | 25/10/2024 | -7 | Lắp đặt | 0 | 15 | Việt Phát | 2 |  | Thái Nguyên
5951 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV phase 3 | Canon | 482,5B | 16/11/2022 | 12/03/2023 | 02/03/2023 | -10 | Sửa chữa | 0 | 4 | Quang Thắng | 2 |  | Hưng Yên
5952 | Sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Canon | 215B | 27/03/2022 | 05/12/2022 | 26/11/2022 | -9 | Sửa chữa | 0 | 10 | Bảo Sơn | 3 |  | Hải Phòng
5953 | Nâng cấp phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Samsung | 394,8B | 09/12/2022 | 01/08/2023 | 31/08/2023 | 30 | Mở rộng | 1 | 3 | Việt Phát | 13 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
5954 | Hoàn thiện trạm biến áp 110kV khu B | Vingroup | 481B | 13/06/2025 | 28/12/2025 | 15/12/2025 | -13 | Cải tạo | 1 | 4 | Bảo Sơn | 1 |  | Thái Nguyên
5955 | Mở rộng hệ thống cầu trục 10 tấn dự án mở rộng | Pegatronn | 474B | 10/11/2023 | 19/01/2025 | 13/01/2025 | -6 | Cải tạo | 1 | 60 | Hòa An | 0 |  | Hưng Yên
5956 | Lắp đặt phòng sạch (clean room) class 1000 phân xưởng 3 | Canon | 235,1B | 09/07/2024 | 13/09/2024 | 06/10/2024 | 23 | Xây dựng mới | 1 | 7 |  | 1 | Thay đổi thiết kế | Bắc Giang
5957 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động phase 3 | Silk | 464,8B | 06/09/2024 | 24/10/2025 | 19/11/2025 | 26 | Bảo trì | 1 | 10 | Trường Hải | 25 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
5958 | Nâng cấp hệ thống cầu trục 10 tấn giai đoạn 1 | LG | 350,3B | 24/02/2024 | 10/02/2025 | 20/02/2025 | 10 | Xây dựng mới | 1 | 11 | Quốc Bảo | 0 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
5959 | Hoàn thiện nhà kho thành phẩm phân xưởng 3 | Silk | 384,6B | 21/08/2024 | 11/10/2025 | 07/10/2025 | -4 | Cải tạo | 0 | 75 |  | 6 |  | Đồng Nai
5960 | Mở rộng trạm biến áp 110kV dự án mở rộng | Goertek | 41B | 09/02/2024 | 17/12/2024 | 26/12/2024 | 9 | Bảo trì | 1 | 57 | Việt Phát | 6 | Thay đổi thiết kế | Đồng Nai
5961 | Nâng cấp trạm biến áp 110kV lô 5 | Desa | 221B | 01/04/2024 | 06/02/2025 | 25/02/2025 | 19 | Lắp đặt | 0 | 51 | Hòa An | 12 | Thiếu vật tư | Đồng Nai
5962 | Nâng cấp hệ thống PCCC tự động nhà máy số 2 | Goertek | 174,3B | 21/10/2024 | 01/08/2025 | 18/07/2025 | -14 | Cải tạo | 0 | 36 | Hòa An | 1 |  | Hà Nam
5963 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 khu A | Canon | 236B | 25/10/2022 | 14/01/2023 | 27/01/2023 | 13 | Bảo trì | 1 | 8 | Hòa An | 4 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
5964 | Cải tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu B | Vingroup | 499B | 15/03/2022 | 06/05/2023 | 08/05/2023 | 2 | Nâng cấp | 1 | 62 | Đại Thành | 6 | Thời tiết | Hà Nội
5965 | Sửa chữa nhà kho thành phẩm phase 3 | Foxconn | 308B | 20/01/2022 | 30/07/2022 | 17/07/2022 | -13 | Xây dựng mới | 0 | 22 | Bảo Sơn | 2 |  | Hà Nam
5966 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm dự án mở rộng | Luxshare | 281B | 30/10/2023 | 26/05/2024 | 30/05/2024 | 4 | Sửa chữa | 0 | 11 | Hòa An | 1 | Thời tiết | Đồng Nai
5967 | Thi công phòng sạch (clean room) class 1000 lô 5 | Pegatron | 317,4B | 22/03/2022 | 11/03/2023 | 12/03/2023 | 1 | Mở rộng | 0 | 26 | Việt Phát | 1 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Dương
5968 | Xây dựng trạm biến áp 110kV phase 3 | Canon | 82000 Triệu | 20/11/2024 | 07/10/2025 | 24/10/2025 | 17 | Sửa chữa | 0 | 50 | Minh Nhật | 0 | Thiếu nhân lực | Hà Nội
5969 | Sửa chữa khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 2 | Silk | 445B | 16/08/2023 | 31/08/2024 | 31/08/2024 | 0 | Bảo trì | 0 | 74 | Quốc Bảo | 2 |  | Bắc Giang
5970 | Thi công canteen sức chứa 1000 người khu A | Canon | 14,2B | 28/11/2024 | 14/07/2025 | 14/06/2025 | -30 | Cải tạo | 0 | 11 | Bảo Sơn | 2 |  | Hà Nội
5971 | Sửa chữa nhà xưởng sản xuất linh kiện khu B | Vingroup | 125B | 05/10/2022 | 21/10/2023 | 27/10/2023 | 6 | Bảo trì | 0 | 26 | Trường Hải | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Hà Nam
5972 | Thi công trạm bơm làm mát dự án mở rộng | LG | 429B | 01/08/2023 | 06/05/2024 | 10/05/2024 | 4 | Nâng cấp | 0 | 26 | Hoàng Kim | 2 | Thời tiết | Hải Phòng
5973 | Xây dựng móng máy dập 500 tấn khu B | Goertek | 358,9B | 18/03/2023 | 02/01/2024 | 21/12/2023 | -12 | Mở rộng | 0 | 34 | Việt Phát | 0 |  | Bắc Giang
5974 | Mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất lớn khu B | Goertek | 158,4B | 10/11/2022 | 14/12/2022 | 28/11/2022 | -16 | Nâng cấp | 0 | 1 | Quang Thắng | 4 |  | Đồng Nai
5975 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) khu B | Deesa | 496B | 15/11/2024 | 24/01/2025 | 06/01/2025 | -18 | Bảo trì | 0 | 11 | Phú Thái | 1 |  | Bắc Ninh
5976 | Hoàn thiện khu văn phòng điều hành trung tâm phân xưởng 3 | Deniso | 212B | 27/08/2023 | 12/01/2024 | 15/01/2024 | 3 | Nâng cấp | 1 | 2 | Quốc Bảo | 1 | Giải phóng mặt bằng | Hải Dương
5977 | Sửa chữa hệ thống PCCC tự động nhà xưởng chính | SSilk | 347B | 04/04/2025 | 09/11/2025 | 05/11/2025 | -4 | Mở rộng | 0 | 25 | Quang Thắng | 2 |  | Vĩnh Phúc
5978 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm phase 3 | Vingroup | 248B | 18/05/2022 | 28/03/2023 | 10/04/2023 | 13 | Nâng cấp | 0 | 5 | Phú Thái | 0 | Phát sinh kỹ thuật | Bình Dương
5979 | Cải tạo ký túc xá chuyên gia khu B | Honda | 397B | 28/11/2022 | 05/09/2023 | 02/10/2023 | 27 | Xây dựng mới | 0 | 50 | Minh Nhật | 0 | Thiếu nhân lực | Hải Phòng
5980 | Xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm khu B | LG | 135B | 17/04/2025 | 22/06/2025 | 21/06/2025 | -1 | Sửa chữa | 0 | 10 | Trường Hải | 4 |  | Bắc Giang
5981 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động lô 5 | Silk | 441B | 14/04/2022 | 05/12/2022 | 03/12/2022 | -2 | Bảo trì | 2 | 8 | Minh Nhật | 2 |  | Phú Thọ
5982 | Xây dựng hệ thống PCCC tự động giai đoạn 1 | Luxshare | 356,9B | 27/05/2023 | 03/08/2023 | 02/08/2023 | -1 | Bảo trì | 2 | 4 | Minh Nhật | 2 |  | Vĩnh Phúc
5983 | Sửa chữa trạm biến áp 110kV lô 5 | Silk | 350B | 22/10/2023 | 27/09/2024 | 13/10/2024 | 16 | Mở rộng | 0 | 51 | Hoàng Kim | 5 | Thời tiết | Vĩnh Phúc
5984 | Thi công khu văn phòng điều hành trung tâm giai đoạn 1 | Deniso | 261,7B | 07/04/2022 | 19/04/2023 | 07/04/2023 | -12 | Mở rộng | 0 | 67 | Việt Phát | 1 |  | Hải Dương
5985 | Nâng cấp nhà kho thành phẩm khu B | Silk | 360,4B | 12/05/2023 | 15/06/2024 | 19/05/2024 | -27 | Mở rộng | 0 | 20 | Quốc Bảo | 1 |  | Vĩnh Phúc
5986 | Lắp đặt khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Vingroup | 42,3B | 08/11/2023 | 01/06/2024 | 10/06/2024 | 9 | Lắp đặt | 0 | 25 |  | 2 | Thiếu nhân lực | Bình Dương
5987 | Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giai đoạn 2 | Desa | 357B | 21/03/2023 | 13/12/2023 | 01/12/2023 | -12 | Sửa chữa | 0 | 5 | Phú Thái | 1 |  | Phú Thọ
5988 | Cải tạo kho chứa hóa chất nguy hiểm lô 5 | Goertek | 434,9B | 21/01/2023 | 24/12/2023 | 03/01/2024 | 10 | Cải tạo | 3 | 16 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Hà Nội
5989 | Lắp đặt hệ thống đường giao thông nội bộ dự án mở rộng | Vingroup | 343,4B | 14/05/2024 | 04/06/2025 | 29/05/2025 | -6 | Xây dựng mới | 0 | 12 | Việt Phát | 1 |  | Phú Thọ
5990 | Thi công ký túc xá chuyên gia giai đoạn 1 | Canon | 26,5B | 03/05/2023 | 11/12/2023 | 05/12/2023 | -6 | Xây dựng mới | 1 | 37 | Quang Thắng | 2 |  | Hưng Yên
5991 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất lớn phân xưởng 3 | Deniso | 370B | 04/06/2025 | 08/07/2026 | 17/07/2026 | 9 | Nâng cấp | 0 | 5 | Minh Nhật | 2 | Thay đổi quy mô | Bắc Ninh
5992 | Xây dựng khu vực kiểm tra chất lượng (QC) giai đoạn 1 | Silk | 470B | 26/05/2025 | 01/05/2026 | 23/05/2026 | 22 | Cải tạo | 1 | 17 |  | 5 | Phát sinh kỹ thuật | Hải Dương
5993 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất lớn lô 5 | goerteek | 22B | 27/02/2025 | 05/11/2025 | 28/10/2025 | -8 | Cải tạo | 0 | 29 | Quốc Bảo | 7 |  | Vĩnh Phúc
5994 | Lắp đặt kho logistics thông minh lô 5 | Canon | 283B | 08/11/2024 | 09/01/2026 | 04/03/2026 | 54 | Cải tạo | 0 | 62 | Việt Phát | 15 | Thiếu vật tư | Phú Thọ
5995 | Cải tạo trạm bơm làm mát nhà xưởng chính | Goertek | 261,5B | 28/03/2025 | 29/05/2026 | 04/06/2026 | 6 | Lắp đặt | 1 | 68 | Quốc Bảo | 2 | Thay đổi thiết kế | Hà Nam
5996 | Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí HVAC khu A | Canon | 154B | 21/12/2022 | 19/04/2023 | 17/05/2023 | 28 | Cải tạo | 0 | 0 | Hòa An | 2 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
5997 | Hoàn thiện trạm bơm làm mát khu A | Pegatron | 31 | 31/03/2023 | 07/06/2023 | 11/06/2023 | 4 | Xây dựng mới | 1 | 8 | Quốc Bảo | 1 | Thay đổi thiết kế | Hưng Yên
5998 | Nâng cấp kho logistics thông minh giai đoạn 1 | Foxconn | 177,6B | 15/11/2023 | 05/11/2024 | 11/12/2024 | 36 | Lắp đặt | 1 | 68 | Quang Thắng | 1 | Thiếu vật tư | Bắc Giang
5999 | Cải tạo phòng sạch (clean room) class 1000 phase 3 | Foxconn | 102B | 17/02/2023 | 17/07/2023 | 10/07/2023 | -7 | Sửa chữa | 0 | 30 | Hòa An | 2 |  | Thái Nguyên
6000 | Cải tạo khu vực kiểm tra chất lượng (QC) nhà máy số 2 | Honda | 7B | 13/05/2023 | 25/06/2024 | 27/06/2024 | 2 | Cải tạo | 0 | 14 | Phú Thái | 1 | Thiếu vật tư | Thái Nguyên